2020 | 4 | CHP200301770761 | Proyecto de inversión | 711854.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711854.42, modificado:711854.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL PARAÍSO (SEGUNDA ETAPA) - 121414 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 121414 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRSITOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EL PARAISO SEGUNDA ETAPA, 29450 EL PARAÍSO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.26784877, lat:16.75834854}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-139/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:711854.42, importe_modificado:711854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1770761/proyecto_INICIO, 1770761/proyecto_FIN, 1770761/proyecto_PROCESO, 1770761/proyecto_FIN, 1770761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770936 | Proyecto de inversión | 4106400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4106400.0, modificado:4106400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA HOMBRES - 121857 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 121857 | S | 2360 | 1770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:PARAJE LA GRANADILLA, 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA, lon:-92.83966728, lat:16.70930182}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 4106400 | 4106400 | 4106400 | 4106400 | 4106400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-46VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4106400.0, importe_modificado:4106400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:590.0}} | {1770936/proyecto_PROCESO, 1770936/proyecto_INICIO, 1770936/proyecto_PROCESO, 1770936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771362 | Proyecto de inversión | 647280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647280.0, modificado:647280.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC 2 HOMBRES - 122924 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122924 | S | 372 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC 2, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC 2, lon:-92.83947095, lat:16.69274732}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | 647280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-51VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:647280.0, importe_modificado:647280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1771362/proyecto_INICIO, 1771362/proyecto_PROCESO, 1771362/proyecto_INICIO, 1771362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771382 | Proyecto de inversión | 479132.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479132.78, modificado:479132.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD GLORIA TIAQUIL - 122964 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122964 | S | 116 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - A LA LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 PARAJE GLORIA TIAQUIL, 29450 GLORIA TIAQUIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA , lon:-92.29812194, lat:16.88065689}} | 2020-08-13 | 2020-09-11 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-146/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:479132.78, importe_modificado:479132.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1771382/proyecto_INICIO, 1771382/proyecto_FIN, 1771382/proyecto_PROCESO, 1771382/proyecto_FIN, 1771382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771398 | Proyecto de inversión | 479132.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479132.78, modificado:479132.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MUK'UL WITZ - 122999 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122999 | S | 116 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 187.9 - LOCALIDAD MUK´UL WITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE MUK´UL WITZ, 29450 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.32001812, lat:16.80377903}} | 2020-08-13 | 2020-09-11 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-147/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:479132.78, importe_modificado:479132.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1771398/proyecto_INICIO, 1771398/proyecto_FIN, 1771398/proyecto_PROCESO, 1771398/proyecto_FIN, 1771398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771409 | Proyecto de inversión | 424374.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424374.75, modificado:424374.75}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE (SEGUNDA ETAPA) - 123032 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 123032 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD NAVIL TAPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 16 DE SEPTIEMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE , lon:-92.29104075, lat:16.71969243}} | 2020-08-14 | 2020-09-11 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-148/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:424374.75, importe_modificado:424374.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1771409/proyecto_INICIO, 1771409/proyecto_FIN, 1771409/proyecto_PROCESO, 1771409/proyecto_FIN, 1771409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771427 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZAJALOCOCH - 123090 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 123090 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - A LA LOCALIDAD EL TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 PARAJE TZAJALOCOCH, 29450 TZAJALOCOCH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.36089582, lat:16.85026627}} | 2020-08-14 | 2020-09-11 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-149/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771427/proyecto_INICIO, 1771427/proyecto_PROCESO, 1771427/proyecto_FIN, 1771427/proyecto_PROCESO, 1771427/proyecto_FIN, 1771427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771472 | Proyecto de inversión | 440538.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440538.12, modificado:440538.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL PROGRESO - 123198 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123198 | S | 32 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNIÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33394017, lat:17.2031567}} | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 440538.12 | 440538.12 | 440538.12 | 440538.12 | 440538.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-027/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:440538.12, importe_modificado:440538.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1771472/proyecto_INICIO, 1771472/proyecto_PROCESO, 1771472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771622 | Proyecto de inversión | 375840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375840.0, modificado:375840.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ BAJO MUJERES - 123690 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123690 | S | 432 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:PARAJE PEZTOJ BAJO, 00000 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO, lon:-92.77637979, lat:16.76235915}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 375840 | 375840 | 375840 | 375840 | 375840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-117VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:375840.0, importe_modificado:375840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1771622/proyecto_INICIO, 1771622/proyecto_PROCESO, 1771622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771702 | Proyecto de inversión | 1979068.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979068.66, modificado:1979068.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUÍN - 123896 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 123896 | S | 197 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN, 29980 EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA. Y , SE UBICA A UN CONSTADO DE LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO, lon:-91.96803802, lat:17.72615866}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techado-0021-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1979068.66, importe_modificado:1385348.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1771702/proyecto_INICIO, 1771702/proyecto_PROCESO, 1771702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771853 | Proyecto de inversión | 4035211.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4035211.02, modificado:4035211.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CANADÁ PRIMERA ETAPA. - 124275 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 124275 | S | 138 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9360.0, meta_modificada:9360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:COLONIA CANADÁ, 30973 CANADÁ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA CANADÁ., lon:-92.22665304, lat:15.4481187}} | 2020-03-19 | 2020-04-17 | 4035211.02 | 4035211.02 | 4035211.02 | 4035211.02 | 4035211.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4035211.02, importe_modificado:4035211.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9360.0}} | {1771853/proyecto_PROCESO, 1771853/proyecto_FIN, 1771853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771946 | Proyecto de inversión | 319317.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319317.75, modificado:319317.75}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA 850 LISANDRO LÓPEZ GÓMEZ, CLAVE 07ETV0872Z, EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL CARRIZAL - 124515 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 124515 | S | 492 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CERRADA EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CERRADA EL CARRIZAL Y CAMINO CARRIZAL-BERLIN, A 3.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS SE UBICA UN CRUCERO EN D, lon:-93.07736415, lat:17.16170921}} | 2020-08-03 | 2020-08-30 | 319317.75 | 319317.75 | 319317.75 | 319317.75 | 319317.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-017A/2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:319317.75, importe_modificado:319317.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} | {1771946/proyecto_PROCESO, 1771946/proyecto_FIN, 1771946/proyecto_INICIO, 1771946/proyecto_FIN, 1771946/proyecto_PROCESO, 1771946/proyecto_INICIO, 1771946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771984 | Proyecto de inversión | 219032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO TSUIB (CABECERA MUNICIPAL) - 124621 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124621 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO TSUIB CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE PRIMERA NORTE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A UNA CUADRAS DE LA PRESID, lon:-92.34300947, lat:16.78630016}} | 2020-08-26 | 2020-09-23 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-166/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1771984/proyecto_INICIO, 1771984/proyecto_FIN, 1771984/proyecto_PROCESO, 1771984/proyecto_FIN, 1771984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772449 | Proyecto de inversión | 448210.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448210.96, modificado:448210.96}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL ROSARIO - 125837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125837 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:879, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 61 + 00 EJIDO ROSARIO, 29940 EL ROSARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA BAWITZ MANGO SE UBICA A 85.70 KMS. , lon:-91.86982008, lat:17.07230221}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/301/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:448210.96, importe_modificado:448210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1772449/proyecto_FIN, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_FIN, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772680 | Proyecto de inversión | 711854.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711854.42, modificado:711854.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD JOYTÓN - 126517 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126517 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - A LA COMUNIDAD CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 400 PARAJE JOYTÓN, 29450 JOYTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRI, lon:-92.14399048, lat:16.71403109}} | 2020-09-23 | 2020-10-22 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-187/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:711854.42, importe_modificado:711854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1772680/proyecto_FIN, 1772680/proyecto_PROCESO, 1772680/proyecto_INICIO, 1772680/proyecto_PROCESO, 1772680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772796 | Proyecto de inversión | 574959.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574959.34, modificado:574959.34}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO 20 DE NOVIEMBRE (CABECERA MUNICIPAL) - 126849 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126849 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, BARRIO LOCALIZADA AL NORTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A, lon:-92.34524292, lat:16.78820676}} | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-193/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:574959.34, importe_modificado:574959.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1772796/proyecto_INICIO, 1772796/proyecto_FIN, 1772796/proyecto_PROCESO, 1772796/proyecto_FIN, 1772796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773263 | Proyecto de inversión | 298407.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298407.99, modificado:298407.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BENITO JUÁREZ VILLA RURAL - 128134 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 128134 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:197, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL, 00000 BENITO JUÁREZ VILLA RURAL, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL, lon:-93.57410872, lat:17.31898971}} | 2020-07-04 | 2020-08-02 | 298407.99 | 298407.99 | 298407.99 | 298407.99 | 298407.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:298407.99, importe_modificado:298407.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1773263/proyecto_INICIO, 1773263/proyecto_PROCESO, 1773263/proyecto_FIN, 1773263/proyecto_INICIO, 1773263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773741 | Proyecto de inversión | 4351650.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4351650.83, modificado:4351650.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO GUADALUPE - 129477 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 129477 | S | 210 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE COROZAL BARRIO GUADALUPE, 30662 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 252 M DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL 15 DE ENERO, lon:-92.41389395, lat:15.01583123}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/013-B/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4351650.83, importe_modificado:4351650.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1282.0}} | {1773741/proyecto_INICIO, 1773741/proyecto_PROCESO, 1773741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773808 | Proyecto de inversión | 875820.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875820.8, modificado:875820.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD MEXICALAPA ASENTAMIENTO MEXICALAPA - 129688 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 129688 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.7, meta_modificada:3084.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:8, direccion:BARRIO MEXICALAPA, 30975 MEXICALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO MEXICALAPA., lon:-92.28681235, lat:15.41713938}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 875820.8 | 875820.8 | 875820.8 | 875820.8 | 875820.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:875820.8, importe_modificado:875820.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.7}} | {1773808/proyecto_INICIO, 1773808/proyecto_FIN, 1773808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773888 | Proyecto de inversión | 1655234.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655234.02, modificado:1655234.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 129964 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 129964 | S | 291 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA LAS BRISAS, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUARTEL MILITAR Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CARRETERA AL CUARTEL MILITAR Y, lon:-92.13342403, lat:16.22095286}} | 2020-07-10 | 2020-10-10 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/040/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1655234.02, importe_modificado:1655234.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1773888/proyecto_INICIO, 1773888/proyecto_PROCESO, 1773888/proyecto_INICIO, 1773888/proyecto_PROCESO, 1773888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773957 | Proyecto de inversión | 396404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396404.0, modificado:396404.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 130144 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130144 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:459, direccion:CALLE EJIDO RICARDO FLORES MAGON EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30470 RICARDO FLORES MAGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SIERRA A 55 KMS DE LA CABECE, lon:-93.59330038, lat:16.2983384}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 396404 | 396404 | 396404 | 396404 | 396404 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-090, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:396404.0, importe_modificado:396404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1773957/proyecto_PROCESO, 1773957/proyecto_INICIO, 1773957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774208 | Proyecto de inversión | 312183 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312183.0, modificado:312183.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 130849 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130849 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOS, CALLE SEIS PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL NORTE CRUZANDO EL PUENTE AMACA S, lon:-93.27196159, lat:16.24044907}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 312183 | 312183 | 312183 | 312183 | 312183 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-097, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:312183.0, importe_modificado:312183.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1774208/proyecto_INICIO, 1774208/proyecto_PROCESO, 1774208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774670 | Proyecto de inversión | 2290863.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290863.63, modificado:2290863.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LINDA VISTA - 131598 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131598 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE MISION GUADALUPE, PERIFERICO ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 1A CALLE NORTE ORIENTE ENTRE, lon:-92.12710444, lat:16.25895086}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/021/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2290863.63, importe_modificado:2290863.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}} | {1774670/proyecto_PROCESO, 1774670/proyecto_INICIO, 1774670/proyecto_PROCESO, 1774670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775132 | Proyecto de inversión | 2657281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657281.68, modificado:2657281.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA PILETA - 132706 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132706 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.51, meta_modificada:354.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. CALLE SUR PONIENTE BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 4A. PONIENTE NORTE, CALLE 8A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONI, lon:-92.13528347, lat:16.24267815}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/046/2020, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2657281.68, importe_modificado:2657281.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.51}} | {1775132/proyecto_INICIO, 1775132/proyecto_PROCESO, 1775132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301776570 | Proyecto de inversión | 4459406.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4459406.01, modificado:4459406.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO - 134825 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 134825 | S | 116 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3908.64, meta_modificada:3908.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN CARALAMPIO, 29880 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION CARMEN REFORMA Y TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.8 KM DE LA CABECERA , lon:-92.43615377, lat:17.08783983}} | 2020-06-10 | 2020-10-30 | 4459406.01 | 4459406.01 | 4459406.01 | 4459406.01 | 4459406.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4459406.01, importe_modificado:4459406.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3908.64}} | {1776570/proyecto_INICIO, 1776570/proyecto_PROCESO, 1776570/proyecto_INICIO, 1776570/proyecto_PROCESO, 1776570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301776881 | Proyecto de inversión | 1513189.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513189.09, modificado:1513189.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO IGNACIO ALLENDE CABECERA MUNICIPAL - 135144 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135144 | S | 117 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO IGNACIO ALLENDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA PAVIMENTACION DE CALLE ESTA UBICADA EN EL BARRIO IGNACIO ALLENDE COLIND, lon:-92.2531505, lat:15.37177127}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 1513189.09 | 1513189.09 | 1513189.09 | 1513189.09 | 1513189.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-078/2020, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1513189.09, importe_modificado:1513189.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.0}} | {1776881/proyecto_INICIO, 1776881/proyecto_FIN, 1776881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301776931 | Proyecto de inversión | 10974595.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097459518E7, modificado:1.097459518E7}} | MANTENIMEINTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 135190 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135190 | S | 12429 | 12150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL BARRIO LOS MILENIOS BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL, LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚ, lon:-92.24391431, lat:15.3725114}} | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 10974595.18 | 10974595.18 | 10974595.18 | 10974595.18 | 10974595.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1.097459518E7, importe_modificado:1.097459518E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}} | {1776931/proyecto_INICIO, 1776931/proyecto_FIN, 1776931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777501 | Proyecto de inversión | 457862.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457862.83, modificado:457862.83}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES CASA MOCHO EN BARRIO REFORMA CABECERA MUNICIPAL - 135838 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135838 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA ONCEAVA NORTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE PRIVADA PRIMERA PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR JUNTO AL CANAL PLUVIAL, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO REFORMA ENTRE EL, lon:-92.25399463, lat:15.36717515}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 457862.83 | 457862.83 | 457862.83 | 457862.83 | 457862.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-082/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:457862.83, importe_modificado:457862.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1777501/proyecto_INICIO, 1777501/proyecto_FIN, 1777501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777798 | Proyecto de inversión | 1425265.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425265.39, modificado:1425265.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (2) EN PANTEPEC LOCALIDAD LA NARANJA - 136292 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 136292 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:CALLE LA NARANJA EJIDO LA NARANJA, 29660 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA NARANJA Y CALLEJON LA NARANJA, A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC RUMBO A TAPALAPA SE UBICA UN CRUCERO EN DONDE SE DESVIA AL L, lon:-93.05220246, lat:17.14995512}} | 2020-09-15 | 2020-11-30 | 1425265.39 | 1425265.39 | 1425265.39 | 1425265.39 | 1425265.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1425265.39, importe_modificado:1425265.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1777798/proyecto_PROCESO, 1777798/proyecto_FIN, 1777798/proyecto_PROCESO, 1777798/proyecto_INICIO, 1777798/proyecto_FIN, 1777798/proyecto_INICIO, 1777798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778331 | Proyecto de inversión | 2168845.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168845.12, modificado:2168845.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MARIANO N RUÍZ - 136931 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136931 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.55, meta_modificada:221.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27A. SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 26A. SUR ORIENTE Y CALLE 28A. SUR ORIENTE, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE 27A. SUR , lon:-92.12050338, lat:16.22896541}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/043/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2168845.12, importe_modificado:2168845.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.55}} | {1778331/proyecto_PROCESO, 1778331/proyecto_INICIO, 1778331/proyecto_PROCESO, 1778331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778577 | Proyecto de inversión | 301219 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301219.0, modificado:301219.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 137178 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137178 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.38, meta_modificada:212.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 10A. ORIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES 10A. ORIENTE ENTRE 4A. Y 5A. SUR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y AVENIDA CUARTE ORIENTE, AVENIDA QUINTA, lon:-93.25752773, lat:16.23599287}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 301219 | 301219 | 301219 | 301219 | 301219 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-082, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:301219.0, importe_modificado:301219.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.38}} | {1778577/proyecto_PROCESO, 1778577/proyecto_FIN, 1778577/proyecto_INICIO, 1778577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780362 | Proyecto de inversión | 864996 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864996.0, modificado:864996.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD GUAYMAS - 139321 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139321 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1634.4, meta_modificada:1634.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:387, direccion:CALLE RIA. GUAYMAS RANCHERIA RIA. GUAYMAS, 30470 GUAYMAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SALIENDO DE VILLAFLORES CHIAPAS TOMANDO EL LIBRAMIENTO NORTE RUMBO A CARRETERA VILLAFLORES JESUS MARIA GARZA PASA, lon:-93.2600599, lat:16.44126465}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 864996 | 864996 | 864996 | 864996 | 864996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-116, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:864996.0, importe_modificado:864996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1634.4}} | {1780362/proyecto_INICIO, 1780362/proyecto_PROCESO, 1780362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780478 | Proyecto de inversión | 677311.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677311.84, modificado:677311.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO - 139460 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 139460 | S | 144 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.5, meta_modificada:823.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:106, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 30137 SAN ANTONIO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE BELLA VISTA Y TERRACERIA CAMINO A EJIDO INDEPENDENCIA, TERRACERIA SAN ANTONIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA TOMAMOS EL CAMINO QUE CO, lon:-92.28982662, lat:15.56386897}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/27, contratista:ROSARIO DE LEÓN VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:677311.84, importe_modificado:677311.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.5}} | {1780478/proyecto_INICIO, 1780478/proyecto_PROCESO, 1780478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780510 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 139507 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139507 | S | 235 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEXTA SUR, SE PROCEDE A SALIR DE LA PRESIDENCIA DANDO VUELTA A MANO IZQUIERD, lon:-93.26232613, lat:16.23330139}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-099, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1780510/proyecto_FIN, 1780510/proyecto_PROCESO, 1780510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780727 | Proyecto de inversión | 961384 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961384.0, modificado:961384.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA CABAÑA - 139699 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139699 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2213, direccion:CALLE N.C.P. LA CABAÑA RANCHERIA N.C.P. LA CABAÑA, 30470 LA CABAÑA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EN EL DESVIO A MANO DERECHA , lon:-93.54377404, lat:16.39374613}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 961384 | 961384 | 961384 | 961384 | 961384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-064, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:961384.0, importe_modificado:961384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}} | {1780727/proyecto_FIN, 1780727/proyecto_PROCESO, 1780727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781367 | Proyecto de inversión | 1450791.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450791.24, modificado:1450791.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 140280 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | 140280 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.58, meta_modificada:535.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLES 3A. NORTE OR, lon:-92.14731405, lat:16.27369778}} | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/038/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1450791.24, importe_modificado:1450791.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.58}} | {1781367/proyecto_INICIO, 1781367/proyecto_PROCESO, 1781367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401805671 | Acción | 4526121.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4526121.72, modificado:4526121.72}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 2875 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 2875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4526121.72 | 4526121.72 | 4526121.72 | 4526121.72 | 4526121.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD-SERV/004-2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:4526121.72, importe_modificado:4526121.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1805671/proyecto_PROCESO, 1805671/proyecto_INICIO, 1805671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401810329 | Proyecto de inversión | 4569863.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4569863.51, modificado:4569863.51}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD RIBERA LA UNIÓN CASTAÑO - 91265 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 91265 | S | 367 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:AVENIDA CARRETERA ESTATAL 157 COLONIA RIBERA LA UNIÓN CASTAÑO, 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A SIEMBRAS Y CAMINO ACCESO A RANCHO EL RECUERDO, LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO AMERICA LIBRE , lon:-92.99340441, lat:16.60258523}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-009/2020, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4569863.51, importe_modificado:4569863.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1810329/proyecto_INICIO, 1810329/proyecto_FIN, 1810329/proyecto_PROCESO, 1810329/proyecto_FIN, 1810329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401811137 | Acción | 2541792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541792.0, modificado:2541792.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 103895 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 103895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/001/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2541792.0, importe_modificado:2541792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811137/proyecto_INICIO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_INICIO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_PROCESO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401811695 | Proyecto de inversión | 2811414.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811414.83, modificado:2811414.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA (SANTA CRUZ EL SAUCE) - 110656 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 110656 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PALENQUE-LA TRINITARIA - RANCHERÍA SANTA CRUZ EL SAUCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ EL SAUCE, 00000 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS E, lon:-90.65494604, lat:16.50477466}} | 2020-04-13 | 2020-06-19 | 2811414.83 | 2811414.83 | 2811414.83 | 2811414.83 | 2811414.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-009/2020., contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2811414.83, importe_modificado:2811414.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1811695/proyecto_FIN, 1811695/proyecto_PROCESO, 1811695/proyecto_INICIO, 1811695/proyecto_FIN, 1811695/proyecto_PROCESO, 1811695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815130 | Proyecto de inversión | 1736579.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736579.59, modificado:1736579.59}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE EL PARRAL SAN FRANCISCO OCOTAL LINDA VISTA EN TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD OCOTAL LINDAVISTA - 142366 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 142366 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTAL LINDA VISTA - ENTRONQUE PARRAL-SAN FRANCISCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 INTERIOR SN EJIDO OCOTAL LINDA VISTA, 30528 OCOTAL LINDAVISTA, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ENTRONQUE PARR, lon:-93.0715918, lat:16.3028098}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 1736579.59 | 1736579.59 | 1736579.59 | 1736579.59 | 1736579.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/21/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1736579.59, importe_modificado:1736579.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}} | {1815130/proyecto_INICIO, 1815130/proyecto_FIN, 1815130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815203 | Proyecto de inversión | 1459625.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459625.92, modificado:1459625.92}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANTONIO EL BRILLANTE - 142446 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 142446 | S | 166 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:BRECHA TRAMO SAN ANTONIO EL BRILLANTE - PARCELAS (SACA COSECHAS) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 29840 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DEL CAMINO SE UB, lon:-92.78562991, lat:16.97501995}} | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 1459625.92 | 1459625.92 | 1459625.92 | 1459625.92 | 1459625.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1459625.92, importe_modificado:1459625.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1815203/proyecto_INICIO, 1815203/proyecto_FIN, 1815203/proyecto_PROCESO, 1815203/proyecto_FIN, 1815203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815560 | Proyecto de inversión | 2162248.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162248.75, modificado:2162248.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR ALFONSO CASO CLAVE: 07DPB1223E DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA - 142914 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 142914 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LUIS ECHEVERRIA INTERIOR SN EJIDO LUIS ECHEVERRIA, 29680 LUIS ECHEVERRÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR. ALFONSO CASO UBICADO, lon:-93.17862213, lat:17.22781777}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 2162248.75 | 2162248.75 | 2162248.75 | 2162248.75 | 2162248.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2162248.75, importe_modificado:2162248.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {1815560/proyecto_INICIO, 1815560/proyecto_PROCESO, 1815560/proyecto_INICIO, 1815560/proyecto_PROCESO, 1815560/proyecto_FIN, 1815560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816300 | Proyecto de inversión | 316361.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316361.42, modificado:316361.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 PISOS FIRMES - 143878 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143878 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE 1RA SUR, CALLE CENTRAL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.34637226, lat:17.42909889}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 316361.42 | 316361.42 | 316361.42 | 316361.42 | 316361.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-114/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:316361.42, importe_modificado:316361.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1816300/proyecto_PROCESO, 1816300/proyecto_INICIO, 1816300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816481 | Proyecto de inversión | 1106044.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106044.53, modificado:1106044.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO EL SACRIFICIO - 144111 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144111 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:622, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 79 + 10 EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR , lon:-91.39257602, lat:17.16788329}} | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 1106044.53 | 1106044.53 | 1106044.53 | 1106044.53 | 1106044.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1106044.53, importe_modificado:1106044.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1816481/proyecto_INICIO, 1816481/proyecto_FIN, 1816481/proyecto_PROCESO, 1816481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816563 | Proyecto de inversión | 607178.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607178.75, modificado:607178.75}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL - 144201 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144201 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 67 + 20 EJIDO 30 DE MARZO, 29960 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 67.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.51293917, lat:17.20162014}} | 2020-05-18 | 2020-06-30 | 607178.75 | 607178.75 | 607178.75 | 607178.75 | 607178.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-131-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:607178.75, importe_modificado:607178.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1816563/proyecto_INICIO, 1816563/proyecto_FIN, 1816563/proyecto_PROCESO, 1816563/proyecto_FIN, 1816563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816963 | Proyecto de inversión | 138049.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138049.68, modificado:138049.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERA LOS AMATES SAN MIGUEL - 144619 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 144619 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:784, direccion:RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL, 00000 LOS AMATES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO ANDRES QUINTANA ROO, CAMINO SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA EL MANGUI, lon:-93.52927237, lat:16.53170079}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 138049.68 | 138049.68 | 138049.68 | 138049.68 | 138049.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/002-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:138049.68, importe_modificado:138049.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1816963/proyecto_INICIO, 1816963/proyecto_FIN, 1816963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817552 | Proyecto de inversión | 185385.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185385.31, modificado:185385.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145299 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 145299 | S | 5042 | 10427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE ENTRE 1A Y 2A SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE ENTRE Y CALLE 1A Y 2A SUR, 5A ORIENTE ENTRE 1A Y 2A SUR DEL BARRIO SAN I, lon:-92.72129964, lat:15.86816065}} | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 185385.31 | 185385.31 | 185385.31 | 185385.31 | 185385.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-008/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:185385.31, importe_modificado:185385.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817552/proyecto_INICIO, 1817552/proyecto_PROCESO, 1817552/proyecto_FIN, 1817552/proyecto_PROCESO, 1817552/proyecto_INICIO, 1817552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818079 | Proyecto de inversión | 1249884.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249884.5, modificado:1249884.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CAMINO VIEJO Y CAMINO EL AGUACATE EN CANTON TEXCALTIC - 145806 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 145806 | S | 871 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLE 21 DE MARZO CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO VIEJO Y CAMINO EL AGUACATE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 21 DE MARZO DEL CANTON TEXCALTIC ASI DENOMINAN LA CALLE LOS HABITANTES DEL, lon:-92.19027482, lat:14.79555262}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1249884.5 | 1249884.5 | 1249884.5 | 1249884.5 | 1249884.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/006/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1249884.5, importe_modificado:1249884.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1695.0}} | {1818079/proyecto_INICIO, 1818079/proyecto_PROCESO, 1818079/proyecto_FIN, 1818079/proyecto_INICIO, 1818079/proyecto_PROCESO, 1818079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818270 | Proyecto de inversión | 1544052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544052.3, modificado:1544052.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN - 145976 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 145976 | S | 55 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:377, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN SEBASTIAN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 29160 SAN SEBASTIÁN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y CALLE PRINCIPAL A SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA EN EL DESVI, lon:-93.03135985, lat:16.62912775}} | 2020-04-21 | 2020-06-19 | 1544052.3 | 1544052.3 | 1544052.3 | 1544052.3 | 1544052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-016/2020, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1544052.3, importe_modificado:1544052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1818270/proyecto_INICIO, 1818270/proyecto_FIN, 1818270/proyecto_PROCESO, 1818270/proyecto_FIN, 1818270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818631 | Proyecto de inversión | 1468362.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468362.48, modificado:1315362.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO PUEBLO NUEVO - 146336 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 146336 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:389, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO PUEBLO NUEVO, 29960 PUEBLO NUEVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 30.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:-92.15863816, lat:17.5744108}} | 2020-04-27 | 2020-06-30 | 1315362.69 | 1315362.69 | 1315362.69 | 1315362.69 | 1315362.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-127-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1468362.48, importe_modificado:1315362.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1818631/proyecto_INICIO, 1818631/proyecto_FIN, 1818631/proyecto_PROCESO, 1818631/proyecto_FIN, 1818631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818707 | Proyecto de inversión | 2162991.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162991.6, modificado:2162991.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 7 X 5 MTS EN EJIDO SATURNINO RÍOS - 146416 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 146416 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SATURNINO RÍOS, 29969 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-92.19524657, lat:17.62413741}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 2162991.6 | 2162991.6 | 2162991.6 | 2162991.6 | 2162991.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91202, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2162991.6, importe_modificado:2162991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1925.0}} | {1818707/proyecto_INICIO, 1818707/proyecto_PROCESO, 1818707/proyecto_FIN, 1818707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818862 | Proyecto de inversión | 169521.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169521.96, modificado:169521.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 METROS - 146611 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146611 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:507, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE, 29902 GUADALUPE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO AL SER UN EJIDO PEQUEÑO ABARCA TODO EL EJIDO, lon:-92.31348232, lat:17.4762123}} | 2020-02-05 | 2020-02-20 | 169521.96 | 169521.96 | 169521.96 | 169521.96 | 169521.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:169521.96, importe_modificado:169521.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1818862/proyecto_PROCESO, 1818862/proyecto_FIN, 1818862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819129 | Proyecto de inversión | 1849491.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849491.2, modificado:1849491.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.50 METROS - 146930 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146930 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO JORDAN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRANDISTRIBUDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS CASA EJIDAL LA ESCUELA Y Y LA CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO E, lon:-91.93366632, lat:17.24578314}} | 2020-02-11 | 2020-04-12 | 1849491.2 | 1849491.2 | 1849491.2 | 1849491.2 | 1849491.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1849491.2, importe_modificado:1849491.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1819129/proyecto_PROCESO, 1819129/proyecto_FIN, 1819129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819140 | Proyecto de inversión | 312987.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312987.84, modificado:312987.84}} | TERMINACION DE VIVIENDAS - 146942 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146942 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA, 29902 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTUBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.3140915, lat:17.44207779}} | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 312987.84 | 312987.84 | 312987.84 | 312987.84 | 312987.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-081/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:312987.84, importe_modificado:312987.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1819140/proyecto_FIN, 1819140/proyecto_INICIO, 1819140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819475 | Proyecto de inversión | 1396700.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396700.88, modificado:1396700.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CHAVARICO LAS PALMAS - 147511 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147511 | S | 114 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.8, meta_modificada:1944.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS KILÓMETRO 53 + 200 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR Y CARRETERA TONINA, TERRACERIA C, lon:-91.80251204, lat:16.95090206}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 1396700.88 | 1396700.88 | 1396700.88 | 1396700.88 | 1396700.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0531/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1396700.88, importe_modificado:1396700.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.8}} | {1819475/proyecto_INICIO, 1819475/proyecto_FIN, 1819475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820228 | Proyecto de inversión | 139634.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139634.28, modificado:139634.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE URUGUAY Y BELICE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO TUXTLA CHICO - 148503 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148503 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA TUXTLA CHICO, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE BELICE, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA UBICADOS EN LA ENTRADA A LOS MIRADORES DEL CAÑON DEL SUMIDERO BAJAR, lon:-93.09687977, lat:16.78896157}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 139634.28 | 139634.28 | 139634.28 | 139634.28 | 139634.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-022-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:139634.28, importe_modificado:139634.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1820228/proyecto_INICIO, 1820228/proyecto_FIN, 1820228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820363 | Proyecto de inversión | 3999999.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.57, modificado:3999999.57}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 148795 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | CONSTRUCCIONES VICRURO SA DE CV | 148795 | S | 399 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS Y N, lon:-92.97266828, lat:17.33451253}} | 2020-07-20 | 2020-12-15 | 3999999.57 | 3999999.57 | 3999999.57 | 3999999.57 | 3999999.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:3999999.57, importe_modificado:3999999.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820363/proyecto_INICIO, 1820363/proyecto_PROCESO, 1820363/proyecto_FIN, 1820363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820375 | Proyecto de inversión | 765821.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765821.95, modificado:765821.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 148816 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 148816 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NAYARIT, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LUIS DONA, lon:-90.6517196, lat:16.52138118}} | 2020-07-20 | 2020-09-06 | 765821.95 | 765821.95 | 765821.95 | 765821.95 | 765821.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:765821.95, importe_modificado:765821.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1820375/proyecto_FIN, 1820375/proyecto_INICIO, 1820375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820384 | Proyecto de inversión | 942344.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942344.55, modificado:942344.55}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO 1° DE MAYO - 148832 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 148832 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.7, meta_modificada:926.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30534 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE REALIZARA SOBRE LA 4A AVENIDA , lon:-93.11415693, lat:16.15390107}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 942344.55 | 942344.55 | 942344.55 | 942344.55 | 942344.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/137-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:942344.55, importe_modificado:942344.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.7}} | {1820384/proyecto_INICIO, 1820384/proyecto_PROCESO, 1820384/proyecto_FIN, 1820384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820429 | Proyecto de inversión | 1250016.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250016.61, modificado:1250016.61}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERÍA SANTIAGO BUENA VISTA, VARÍOS TRAMOS. - 148918 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148918 | S | 73 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:589, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (EL TERRERO) CARRETERA TONALA A ARRIAGA - SANTIAGO BUENAVISTA KM 5 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA SANTIAGO BUENAVISTA, 30503 SANTIAGO BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. EL TERRERO , lon:-93.81599391, lat:16.09406107}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1250016.61 | 1250016.61 | 1250016.61 | 1250016.61 | 1250016.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/067/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250016.61, importe_modificado:1250016.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.22}} | {1820429/proyecto_INICIO, 1820429/proyecto_PROCESO, 1820429/proyecto_FIN, 1820429/proyecto_INICIO, 1820429/proyecto_FIN, 1820429/proyecto_PROCESO, 1820429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820511 | Proyecto de inversión | 796079.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796079.24, modificado:796079.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD SAN LUIS. - 149120 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 149120 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO PUJILTIC - COMITÁN KM 8.370 - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 710 EJIDO SAN LUIS, 30396 SAN LUIS, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 6.710 DEL ENTRONQUE CA, lon:-92.4402048, lat:16.18528145}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 796079.24 | 796079.24 | 796079.24 | 796079.24 | 796079.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/037-2020, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:796079.24, importe_modificado:796079.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1820511/proyecto_INICIO, 1820511/proyecto_PROCESO, 1820511/proyecto_FIN, 1820511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820538 | Proyecto de inversión | 62922.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62922.11, modificado:62922.11}} | SUMINISTRO DE CUARENTA DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHIKAKTIC - 149169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149169 | S | 93 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHIKAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NACHIJ Y TERRACERIA MORELITOS, SE UBICA A 20.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO, lon:-92.23147321, lat:17.01114184}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90818, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:62922.11, importe_modificado:62922.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1820538/proyecto_INICIO, 1820538/proyecto_PROCESO, 1820538/proyecto_FIN, 1820538/proyecto_PROCESO, 1820538/proyecto_FIN, 1820538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820680 | Proyecto de inversión | 238920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238920.0, modificado:238920.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EJIDO VILLAFLORES - 149475 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS SA DE CV | 149475 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO. EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 40 MINUTOS DESDE LA CABECE MUNICIPAL, lon:-92.96086079, lat:17.35625165}} | 2020-07-09 | 2020-07-30 | 238920 | 238920 | 238920 | 238920 | 238920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004/2020 (ORDEN DE TRABAJO), contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:238920.0, importe_modificado:238920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820680/proyecto_INICIO, 1820680/proyecto_PROCESO, 1820680/proyecto_FIN, 1820680/proyecto_PROCESO, 1820680/proyecto_FIN, 1820680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820684 | Proyecto de inversión | 170160.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170160.4, modificado:170160.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 149487 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 149487 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO 1 COLONIA EL RINCONCITO 1, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO A RINCONCITO Y , CALLE RINCONCITO CENTRO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL RINCONCITO UNO ENTRANDO POR EL LAD, lon:-92.8884725, lat:17.25043476}} | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:170160.4, importe_modificado:170160.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1820684/proyecto_INICIO, 1820684/proyecto_PROCESO, 1820684/proyecto_FIN, 1820684/proyecto_PROCESO, 1820684/proyecto_FIN, 1820684/proyecto_INICIO, 1820684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820728 | Proyecto de inversión | 709647.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709647.22, modificado:709647.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CON CLAVE 07DJN2075D EJIDO CANDELARIA - 149575 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149575 | S | 190 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL, LA OBR, lon:-91.65189256, lat:16.18524695}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 709647.22 | 709647.22 | 709647.22 | 709647.22 | 709647.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0017/2020, contratista:JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:709647.22, importe_modificado:709647.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1820728/proyecto_PROCESO, 1820728/proyecto_FIN, 1820728/proyecto_PROCESO, 1820728/proyecto_INICIO, 1820728/proyecto_PROCESO, 1820728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821187 | Proyecto de inversión | 1893053.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893053.23, modificado:1893053.23}} | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 150641 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150641 | S | 346 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN DIEGO KILÓMETRO 14 + 0 EJIDO SAN DIEGO, 30160 SAN DIEGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.96238717, lat:16.1137053}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1893053.23 | 1893053.23 | 1893053.23 | 1893053.23 | 1893053.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/071/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1893053.23, importe_modificado:1893053.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1821187/proyecto_INICIO, 1821187/proyecto_FIN, 1821187/proyecto_PROCESO, 1821187/proyecto_FIN, 1821187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821309 | Proyecto de inversión | 1399300.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399300.7, modificado:1399300.7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CAOBA - 150869 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 150869 | S | 110 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.36, meta_modificada:0.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LA CAOBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 60 FRACCIONAMIENTO LA CAOBA AC, 29969 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, SE UBICA A 3.60 KM DE LA C, lon:-92.01381511, lat:17.51156452}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1399300.7 | 1399300.7 | 1399300.7 | 1399300.7 | 1399300.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-145-2020, contratista:LUNA Y FAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1399300.7, importe_modificado:1399300.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}} | {1821309/proyecto_INICIO, 1821309/proyecto_FIN, 1821309/proyecto_PROCESO, 1821309/proyecto_INICIO, 1821309/proyecto_PROCESO, 1821309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821460 | Proyecto de inversión | 150180.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150180.12, modificado:150180.12}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES - 151215 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151215 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORRALON INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LOS ALMENDROS AV CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y LOS TULIPANES COLONIA SAN FELIPE, lon:-93.7415719, lat:16.08348601}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 150180.12 | 150180.12 | 150180.12 | 150180.12 | 150180.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/018/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:150180.12, importe_modificado:150180.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1821460/proyecto_INICIO, 1821460/proyecto_FIN, 1821460/proyecto_PROCESO, 1821460/proyecto_FIN, 1821460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821681 | Proyecto de inversión | 60364.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60364.28, modificado:60364.28}} | REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. TAPACHULA Y MAPASTEPEC. - 151759 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151759 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.46, meta_modificada:55.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAPASTEPEC Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV MAPASTEPEC Y TAPACHULA COL B, lon:-93.74730584, lat:16.09564234}} | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 60364.28 | 60364.28 | 60364.28 | 60364.28 | 60364.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/021/2020, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:60364.28, importe_modificado:60364.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.46}} | {1821681/proyecto_PROCESO, 1821681/proyecto_FIN, 1821681/proyecto_PROCESO, 1821681/proyecto_INICIO, 1821681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822027 | Proyecto de inversión | 716163.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716163.5, modificado:716163.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 152490 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152490 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOB, lon:-91.97654176, lat:17.51119874}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 716163.5 | 716163.5 | 716163.5 | 716163.5 | 716163.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-134-2020, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:716163.5, importe_modificado:716163.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1822027/proyecto_PROCESO, 1822027/proyecto_FIN, 1822027/proyecto_INICIO, 1822027/proyecto_PROCESO, 1822027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822071 | Proyecto de inversión | 317456.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317456.54, modificado:317456.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TREINTA METROS CÚBICOS EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 152595 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152595 | S | 191 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK AKOLJA - SAN ANTONIO LAS PALOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAK AKOLJA Y TERRACERIA SAMARIA, , lon:-92.23236433, lat:17.09606777}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/408/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:317456.54, importe_modificado:317456.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1822071/proyecto_FIN, 1822071/proyecto_INICIO, 1822071/proyecto_PROCESO, 1822071/proyecto_INICIO, 1822071/proyecto_PROCESO, 1822071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822151 | Proyecto de inversión | 977449.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977449.9, modificado:772412.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD COLOLTEEL - 152757 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152757 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL, TER, lon:-92.13858842, lat:17.09915829}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 772412.94 | 772412.94 | 772412.94 | 772412.94 | 772412.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/412/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:977449.9, importe_modificado:977449.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1822151/proyecto_FIN, 1822151/proyecto_INICIO, 1822151/proyecto_PROCESO, 1822151/proyecto_INICIO, 1822151/proyecto_PROCESO, 1822151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822203 | Proyecto de inversión | 617404.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617404.05, modificado:617404.05}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD COLOLTEEL - 152915 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152915 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO- PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL, TERRAC, lon:-92.13878153, lat:17.09942331}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 617404.05 | 617404.05 | 617404.05 | 617404.05 | 617404.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/413/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:617404.05, importe_modificado:617404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1822203/proyecto_INICIO, 1822203/proyecto_PROCESO, 1822203/proyecto_FIN, 1822203/proyecto_PROCESO, 1822203/proyecto_FIN, 1822203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822319 | Proyecto de inversión | 1468312.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468312.44, modificado:1468312.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO NETZAHUALCÓYOTL - 153158 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 153158 | S | 92 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:627, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO NETZAHUALCOYOTL, 29960 NETZAHUALCÓYOTL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.46292693, lat:17.23376892}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1468312.44 | 1468312.44 | 1468312.44 | 1468312.44 | 1468312.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94705, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1468312.44, importe_modificado:1468312.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1295.0}} | {1822319/proyecto_FIN, 1822319/proyecto_INICIO, 1822319/proyecto_PROCESO, 1822319/proyecto_FIN, 1822319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822361 | Proyecto de inversión | 882768.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882768.76, modificado:882768.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CLAVE: 07DPR3702B EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 153271 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 153271 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.32, meta_modificada:371.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.69187107, lat:15.2786292}} | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:NG. JULIO CESAR PEREZ VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:882768.76, importe_modificado:882768.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.32}} | {1822361/proyecto_INICIO, 1822361/proyecto_PROCESO, 1822361/proyecto_INICIO, 1822361/proyecto_FIN, 1822361/proyecto_PROCESO, 1822361/proyecto_FIN, 1822361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822382 | Proyecto de inversión | 581041.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581041.92, modificado:581041.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ANTIOQUÍA - 153312 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 153312 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 KM, lon:-91.82247868, lat:17.47003583}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 581041.92 | 581041.92 | 581041.92 | 581041.92 | 581041.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94687, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:581041.92, importe_modificado:581041.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1822382/proyecto_INICIO, 1822382/proyecto_PROCESO, 1822382/proyecto_INICIO, 1822382/proyecto_FIN, 1822382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822520 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 153635 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153635 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA SANTA RITA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REFE, lon:-92.05039568, lat:16.11888944}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93378, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1822520/proyecto_PROCESO, 1822520/proyecto_FIN, 1822520/proyecto_INICIO, 1822520/proyecto_PROCESO, 1822520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822624 | Proyecto de inversión | 2490785.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490785.49, modificado:2490785.49}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE: 07DPR0950P - 153854 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 153854 | S | 525 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JERUSALÉN, 29905 JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE MISOLHA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL PARQUE CENTRAL DE EJIDO JERUSALEN ALADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.0606523, lat:17.368294}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2490785.49 | 2490785.49 | 2490785.49 | 2490785.49 | 2490785.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-153/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2490785.49, importe_modificado:2490785.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1822624/proyecto_INICIO, 1822624/proyecto_FIN, 1822624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823050 | Proyecto de inversión | 1563478.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563478.95, modificado:1563478.95}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO BAJA CALIFORNIA - 154812 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 154812 | S | 463 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO CANDELARIA, CAMINO BAJA CALIFORNIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA INTERNACIO, lon:-93.7948348, lat:16.43367407}} | 2020-04-08 | 2020-07-06 | 1563478.95 | 1563478.95 | 1563478.95 | 1563478.95 | 1563478.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/016-2020, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1563478.95, importe_modificado:1563478.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1823050/proyecto_INICIO, 1823050/proyecto_FIN, 1823050/proyecto_PROCESO, 1823050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823097 | Proyecto de inversión | 60039.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60039.47, modificado:60039.47}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV. CENTRAL Y AV. INDEPENDENCIA. EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO HUIXTLA CENTRO - 154919 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154919 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PONIENTE INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA INDEPENDENCIA SUR, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PONIENTE AL NORTE CON BANCO BANCOMER AL SUR CO, lon:-92.46655154, lat:15.13826025}} | 2020-09-17 | 2020-10-01 | 60039.47 | 60039.47 | 60039.47 | 60039.47 | 60039.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_004/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:60039.47, importe_modificado:60039.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1823097/proyecto_INICIO, 1823097/proyecto_PROCESO, 1823097/proyecto_FIN, 1823097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823142 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL DE ARCANGEL - 155022 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 155022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.9, meta_modificada:408.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:76, direccion:COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 29650 SAN MIGUEL DE ARCANGEL, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA CALLE QUE VA A SAN MIGUEL DE ARCARGEL Y TIERRA BLANCA , lon:-93.15165799, lat:17.13106697}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/009-A/2020, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.9}} | {1823142/proyecto_FIN, 1823142/proyecto_INICIO, 1823142/proyecto_PROCESO, 1823142/proyecto_FIN, 1823142/proyecto_INICIO, 1823142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823296 | Proyecto de inversión | 191479.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191479.2, modificado:191479.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SANTA ROSA - 155410 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 155410 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:693, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 30525 SANTA ROSA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 11 VIVIENAS BENEFICIADAS DE LA RANCHERIA SANTA ROSA PARA LLEGAR A ESTA RANCHERIA HAY QUE TOMAR EL CAMI, lon:-93.34172647, lat:16.05684656}} | 2020-10-09 | 2020-11-09 | 191479.2 | 191479.2 | 191479.2 | 191479.2 | 191479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/144-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:191479.2, importe_modificado:191479.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {1823296/proyecto_INICIO, 1823296/proyecto_PROCESO, 1823296/proyecto_INICIO, 1823296/proyecto_FIN, 1823296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823351 | Proyecto de inversión | 641102.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641102.68, modificado:641102.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE INNOMINADA, EN EL EJIDO LA ESPERANZA. - 155576 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 155576 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA ESPERANZA, 30515 LA ESPERANZA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLE INNOMINADA ENTRE AV PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA DEL EJIDO LA ESPERANZA, lon:-93.42516733, lat:15.85330859}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 641102.68 | 641102.68 | 641102.68 | 641102.68 | 641102.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/075/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:641102.68, importe_modificado:641102.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}} | {1823351/proyecto_INICIO, 1823351/proyecto_PROCESO, 1823351/proyecto_INICIO, 1823351/proyecto_FIN, 1823351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823421 | Proyecto de inversión | 184757.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184757.63, modificado:184757.63}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO EL PRADO - 155757 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 155757 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL PRADO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE JARANDA, ANDADOR ORQUIDEAS CALLE FRESNO ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y JACARANDA FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL PRADO, lon:-93.77167939, lat:16.10376567}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 184757.63 | 184757.63 | 184757.63 | 184757.63 | 184757.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/027/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:184757.63, importe_modificado:184757.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}} | {1823421/proyecto_FIN, 1823421/proyecto_PROCESO, 1823421/proyecto_INICIO, 1823421/proyecto_PROCESO, 1823421/proyecto_FIN, 1823421/proyecto_PROCESO, 1823421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823728 | Proyecto de inversión | 531206.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531206.25, modificado:531206.25}} | PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO - 156897 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIAPL | 156897 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.34, meta_modificada:329.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA SUR PTE PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADO EN LA AVENIDA 1RA SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A DOS CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-93.10610811, lat:17.18954529}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 531206.25 | 531206.25 | 531206.25 | 531206.25 | 531206.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-10/2020, contratista:JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:612099.71, importe_modificado:612099.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.34}} | {1823728/proyecto_FIN, 1823728/proyecto_PROCESO, 1823728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824035 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO SONORA - 157778 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157778 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BARRIO SONORA, 30937 SONORA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO CARRETERO REGADILLO Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CAMINO HACIA ESCOBILLA. Y M, lon:-92.14628688, lat:15.54393242}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824035/proyecto_INICIO, 1824035/proyecto_FIN, 1824035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824122 | Proyecto de inversión | 2096198.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096198.35, modificado:2019241.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL NUEVO ROSARIO - 157967 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 157967 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 57 + 800 EJIDO EL NUEVO ROSARIO, 29950 EL NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTA Y CARRETERA SAN QUINTIN, CARRETERA EL NUEVO ROSARIO , lon:-91.78405414, lat:16.80619565}} | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 2019241.49 | 2019241.49 | 2019241.49 | 2019241.49 | 2019241.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0254/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2096198.35, importe_modificado:2096198.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1824122/proyecto_PROCESO, 1824122/proyecto_INICIO, 1824122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $2,096,198.35, SE EJERCIO $2,019,241.49 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $76,956.86, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824124 | Proyecto de inversión | 667523.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667523.61, modificado:667523.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BENITO JUÁREZ CENTRO LA LIBERTAD, CHIAPAS - 157973 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCIONES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | 157973 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO BENITO JUAREZ CENTRO SE UBICA A 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD.TOMANDO, lon:-91.69461005, lat:17.60382036}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-004/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:667523.61, importe_modificado:667523.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1824124/proyecto_INICIO, 1824124/proyecto_PROCESO, 1824124/proyecto_FIN, 1824124/proyecto_INICIO, 1824124/proyecto_FIN, 1824124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824251 | Proyecto de inversión | 661262 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661262.0, modificado:661262.0}} | CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES EN BARRIO NUEVO - 158312 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158312 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26474046, lat:16.65213202}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 661262 | 661262 | 661262 | 661262 | 661262 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:661262.0, importe_modificado:661262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1824251/proyecto_FIN, 1824251/proyecto_INICIO, 1824251/proyecto_FIN, 1824251/proyecto_INICIO, 1824251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824301 | Proyecto de inversión | 586684.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586684.58, modificado:586684.58}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CON CLAVE 07DJN2075D EJIDO CONDELARIA - 158419 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158419 | S | 190 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL, LA OBR, lon:-91.65192206, lat:16.18514391}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 586684.58 | 586684.58 | 586684.58 | 586684.58 | 586684.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0016/2020, contratista:JOSE ANGEL DOMINGUEZ GARCIA, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:586684.58, importe_modificado:586684.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1824301/proyecto_FIN, 1824301/proyecto_INICIO, 1824301/proyecto_FIN, 1824301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824303 | Proyecto de inversión | 48514 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48514.0, modificado:48514.0}} | CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES EN BARRIO NUEVO - 158428 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158428 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL , lon:-92.26443383, lat:16.65183268}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 48514 | 48514 | 48514 | 48514 | 48514 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:48514.0, importe_modificado:48514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1824303/proyecto_PROCESO, 1824303/proyecto_INICIO, 1824303/proyecto_FIN, 1824303/proyecto_INICIO, 1824303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824654 | Proyecto de inversión | 876390.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876390.41, modificado:876390.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CRUZ CHIQUITA - 159241 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 159241 | S | 110 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CRUZ CHIQUITA, 29380 CRUZ CHIQUITA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHIQUITA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.94492567, lat:16.58477336}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 876390.41 | 876390.41 | 876390.41 | 876390.41 | 876390.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-019/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:876390.41, importe_modificado:876390.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}} | {1824654/proyecto_INICIO, 1824654/proyecto_FIN, 1824654/proyecto_PROCESO, 1824654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824657 | Proyecto de inversión | 636177.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636177.68, modificado:636177.68}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE 07KPR3626W RANCHERÍA SAN JOSÉ BELÉN - 159245 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159245 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSÉ BELÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ BELÉN, 30173 SAN JOSÉ BELÉN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA LA CURVA, LA OBRA SE UBI, lon:-91.67093162, lat:16.24643207}} | 2020-09-18 | 2020-11-18 | 636177.68 | 636177.68 | 636177.68 | 636177.68 | 636177.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0030/2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:636177.68, importe_modificado:636177.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1824657/proyecto_FIN, 1824657/proyecto_INICIO, 1824657/proyecto_PROCESO, 1824657/proyecto_FIN, 1824657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824904 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO LINDA VISTA 2DA COLONIA PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 159943 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159943 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE LINDA VISTA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO A PA, lon:-91.9912463, lat:17.54502587}} | 2020-06-02 | 2020-07-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94667, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1824904/proyecto_INICIO, 1824904/proyecto_FIN, 1824904/proyecto_PROCESO, 1824904/proyecto_FIN, 1824904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825188 | Proyecto de inversión | 1612900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612900.0, modificado:1612900.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA E IGNACIO ZARAGOZA - 160714 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160714 | S | 401 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA E IGNACIO ZARAGOZ, lon:-92.25700888, lat:16.65035176}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2020, contratista:MARIA FERNANDA GÓMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1612900.0, importe_modificado:1612900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1825188/proyecto_INICIO, 1825188/proyecto_FIN, 1825188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825211 | Proyecto de inversión | 984100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984100.0, modificado:984100.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE LA SIBERIA CHANAL - 160802 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160802 | S | 480 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE LA SIBERIA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN, lon:-92.29153682, lat:16.61803678}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 984100 | 984100 | 984100 | 984100 | 984100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-035/2020, contratista:GRUPO TIKKUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:984100.0, importe_modificado:984100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {1825211/proyecto_INICIO, 1825211/proyecto_FIN, 1825211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825435 | Proyecto de inversión | 450960.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450960.06, modificado:450960.06}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 161553 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161553 | S | 213 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , EL PARAJE NATITLÓN SE LOCALIZA EN EL KM 21260 DEL CAMIN, lon:-92.16375544, lat:16.53918589}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 450960.06 | 450960.06 | 450960.06 | 450960.06 | 450960.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-030/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:450960.06, importe_modificado:450960.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1825435/proyecto_INICIO, 1825435/proyecto_FIN, 1825435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825485 | Proyecto de inversión | 878119.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878119.71, modificado:878119.71}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POR REBOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL - 161747 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161747 | S | 3504 | 3504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA ONCEAVA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EN LA CALLE GUADALU, lon:-92.24903736, lat:16.65244215}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 878119.71 | 878119.71 | 878119.71 | 878119.71 | 878119.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-031/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:878119.71, importe_modificado:878119.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825485/proyecto_FIN, 1825485/proyecto_PROCESO, 1825485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825991 | Proyecto de inversión | 2514487.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514487.56, modificado:2514487.56}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. PLAN SANTO TOMÁS - ROSARIO RÍO BLANCO DE LOS SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL 1+800 Y DEL KM 2+100 AL 2+510 - 163016 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 163016 | S | 575 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:104, direccion:EJIDO ROSARIO RÍO BLANCO, 30187 ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO RÍO BLANCO TRAMO PLAN SANTO TOMÁS ROSARIO RÍO BLANCO, lon:-91.55588008, lat:16.43287538}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 2514487.56 | 2514487.56 | 2514487.56 | 2514487.56 | 2514487.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0019-FISM/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2514487.56, importe_modificado:2514487.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2210.0}} | {1825991/proyecto_INICIO, 1825991/proyecto_PROCESO, 1825991/proyecto_FIN, 1825991/proyecto_PROCESO, 1825991/proyecto_INICIO, 1825991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401826065 | Proyecto de inversión | 501541.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501541.82, modificado:501541.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 163194 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163194 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR DE BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR DE BARRIO ZAPATA CP. 30370, lon:-92.71473045, lat:15.87060433}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA031, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURSTE, S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:501541.82, importe_modificado:501541.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826065/proyecto_INICIO, 1826065/proyecto_FIN, 1826065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826249 | Proyecto de inversión | 331322.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331322.54, modificado:331322.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 163660 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 163660 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:354, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO SAN JOSE LA UNION, 29960 SAN JOSÉ LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZAQ MA, lon:-92.03483108, lat:17.58532117}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 331322.54 | 331322.54 | 331322.54 | 331322.54 | 331322.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94716, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:331322.54, importe_modificado:331322.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1826249/proyecto_INICIO, 1826249/proyecto_PROCESO, 1826249/proyecto_FIN, 1826249/proyecto_PROCESO, 1826249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826446 | Proyecto de inversión | 688610.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688610.02, modificado:688610.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO RÍO GRANDE - 164082 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 164082 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:755, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO EJIDO RIO GRANDE - EJIDO RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO RÍO GRANDE, 30536 RÍO GRANDE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN EL TRAMO DESVIO EJI, lon:-92.9869984, lat:16.08985929}} | 2020-10-20 | 2020-11-30 | 688610.02 | 688610.02 | 688610.02 | 688610.02 | 688610.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/148-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:688610.02, importe_modificado:688610.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {1826446/proyecto_INICIO, 1826446/proyecto_PROCESO, 1826446/proyecto_FIN, 1826446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826579 | Proyecto de inversión | 2210640.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210640.52, modificado:2210640.52}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LAS CHICHARRAS - 164372 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164372 | S | 656 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:AMPLIACION , 30370 LAS CHICHARRAS, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LAS CHICHARRAS ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.64468362, lat:15.73739447}} | 2020-02-05 | 2020-06-10 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA004, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2210640.52, importe_modificado:2210640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826579/proyecto_INICIO, 1826579/proyecto_PROCESO, 1826579/proyecto_FIN, 1826579/proyecto_PROCESO, 1826579/proyecto_FIN, 1826579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826589 | Proyecto de inversión | 777355.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777355.5, modificado:777355.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE - 164387 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164387 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO FRANCISCO I MADERO NORTE, 29960 FRANCISCO I. MADERO NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.87872426, lat:17.68715179}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 777355.5 | 777355.5 | 777355.5 | 777355.5 | 777355.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95227, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:777355.5, importe_modificado:777355.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1826589/proyecto_PROCESO, 1826589/proyecto_INICIO, 1826589/proyecto_FIN, 1826589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826664 | Proyecto de inversión | 2305691.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305691.54, modificado:2305691.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164491 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164491 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA 5A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 3A. PONIENTE BARRIO EL CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE LA 5A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 3A. PONIENTE BARRIO EL CE, lon:-92.72302025, lat:15.87853911}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA032, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2305691.54, importe_modificado:2305691.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826664/proyecto_PROCESO, 1826664/proyecto_FIN, 1826664/proyecto_INICIO, 1826664/proyecto_PROCESO, 1826664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826666 | Proyecto de inversión | 2823066.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823066.94, modificado:2823066.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164498 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164498 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AV. ENOCH CANCINO CASAHONDA ENTRE CALLE CEDRAL Y CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO EL CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , MELGAR BARRIO EL CEDRAL CP. 30370, lon:-92.72162952, lat:15.87770065}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 2823066.94 | 2823066.94 | 2823066.94 | 2823066.94 | 2823066.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA034, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2823066.94, importe_modificado:2823066.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826666/proyecto_PROCESO, 1826666/proyecto_FIN, 1826666/proyecto_INICIO, 1826666/proyecto_FIN, 1826666/proyecto_INICIO, 1826666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826946 | Proyecto de inversión | 493702.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493702.64, modificado:493702.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA RC DE 6X8 M EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JUAN ALDAMA CLAVE 07DCC1981J - 165110 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 165110 | S | 563 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS BARRIO DE SACSALUM., lon:-91.98820648, lat:16.30975372}} | 2020-10-13 | 2020-12-29 | 493702.64 | 493702.64 | 493702.64 | 493702.64 | 493702.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0017-FISM/2020, contratista:ING. HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:493702.64, importe_modificado:493702.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826946/proyecto_INICIO, 1826946/proyecto_PROCESO, 1826946/proyecto_FIN, 1826946/proyecto_PROCESO, 1826946/proyecto_FIN, 1826946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401827212 | Proyecto de inversión | 739066.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739066.5, modificado:739066.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO BABILONIA 3RA. SECCIÓN - 165679 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165679 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1022, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BABILONIA 3RA SECCION, 29960 BABILONIA 3RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.68800802, lat:17.3848604}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 739066.5 | 739066.5 | 739066.5 | 739066.5 | 739066.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93987, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:739066.5, importe_modificado:739066.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1827212/proyecto_PROCESO, 1827212/proyecto_FIN, 1827212/proyecto_INICIO, 1827212/proyecto_PROCESO, 1827212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827367 | Proyecto de inversión | 1373730.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373730.72, modificado:1373730.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA BARRIO 5 DE MAYO - 166164 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA | 166164 | S | 462 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1481.0, meta_modificada:1481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR BARRIO 5 DE MAYO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA 7A AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 5 DE MAYO COMO REFERENCIA PRINCIPAL SE E, lon:-93.10380022, lat:16.61813642}} | 2020-08-10 | 2020-10-09 | 1373730.72 | 1373730.72 | 1373730.72 | 1373730.72 | 1373730.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1373730.72, importe_modificado:1373730.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1481.0}} | {1827367/proyecto_INICIO, 1827367/proyecto_PROCESO, 1827367/proyecto_FIN, 1827367/proyecto_PROCESO, 1827367/proyecto_FIN, 1827367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827430 | Proyecto de inversión | 1432445.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432445.33, modificado:1432445.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166354 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 166354 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PTE Y 6A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PTE Y 6A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72974454, lat:15.87279238}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA039, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1432445.33, importe_modificado:1432445.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827430/proyecto_INICIO, 1827430/proyecto_PROCESO, 1827430/proyecto_FIN, 1827430/proyecto_PROCESO, 1827430/proyecto_FIN, 1827430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827455 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 166428 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166428 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR PTE BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR PTE Y CALLE ALDAMA, CALLE ABASOLO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN SOBRE LA CALLE SEPTIMA SUR PTE ENTR, lon:-91.98313528, lat:17.50628671}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94017, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827455/proyecto_INICIO, 1827455/proyecto_FIN, 1827455/proyecto_PROCESO, 1827455/proyecto_FIN, 1827455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827487 | Proyecto de inversión | 245034.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245034.79, modificado:245034.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS SECOS - 166504 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 166504 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:472, direccion:EJIDO EL SUSPIRO, 30187 EL SUSPIRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SUSPIRO, lon:-91.81945797, lat:16.30016851}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 245034.79 | 245034.79 | 245034.79 | 245034.79 | 245034.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0056-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:245034.79, importe_modificado:245034.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1827487/proyecto_INICIO, 1827487/proyecto_PROCESO, 1827487/proyecto_FIN, 1827487/proyecto_PROCESO, 1827487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401827492 | Proyecto de inversión | 595952.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595952.85, modificado:595952.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 SANITARIOS SECOS - 166515 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 166515 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:474, direccion:EJIDO RÍO AMERICA, 30187 RÍO AMÉRICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RÍO AMERICA, lon:-91.77498576, lat:16.29001917}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 595952.85 | 595952.85 | 595952.85 | 595952.85 | 595952.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0055-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:595952.85, importe_modificado:595952.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1827492/proyecto_INICIO, 1827492/proyecto_FIN, 1827492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401827515 | Proyecto de inversión | 505586 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505586.0, modificado:505586.0}} | REHABILITACION DE 46 TECHUMBRE EN EL EJIDO SIETE DE OCTUBRE. - 166573 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 166573 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 30384 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SIETE DE OCTUBRE CP. 30384 ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.79289774, lat:15.7223799}} | 2020-07-05 | 2020-07-09 | 505586 | 505586 | 505586 | 505586 | 505586 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ002, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO Angel Albino Corzo, monto:505586.0, importe_modificado:505586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827515/proyecto_PROCESO, 1827515/proyecto_FIN, 1827515/proyecto_INICIO, 1827515/proyecto_FIN, 1827515/proyecto_INICIO, 1827515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827553 | Proyecto de inversión | 2000861.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000861.2, modificado:2000861.2}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LIBERACION - 166672 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 166672 | S | 343 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4041.0, meta_modificada:4041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:EJIDO LIBERACIÓN, 30443 LIBERACIÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO LIBERACION, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LLEGAR A EL EJIDO LIBER, lon:-93.82851412, lat:16.42577637}} | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 2000861.2 | 2000861.2 | 2000861.2 | 2000861.2 | 2000861.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/008-2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2000861.2, importe_modificado:2000861.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4041.0}} | {1827553/proyecto_INICIO, 1827553/proyecto_PROCESO, 1827553/proyecto_FIN, 1827553/proyecto_PROCESO, 1827553/proyecto_FIN, 1827553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827859 | Proyecto de inversión | 815881.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815881.51, modificado:815881.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANTON SAN ISIDRO - 167724 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 167724 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.4, meta_modificada:550.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - CANTON SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 CANTON SAN ISIDRO, 30884 SAN ISIDRO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTON SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE UNION, lon:-92.09468752, lat:15.07354549}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 815881.51 | 815881.51 | 815881.51 | 815881.51 | 815881.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:815881.51, importe_modificado:815881.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.4}} | {1827859/proyecto_INICIO, 1827859/proyecto_FIN, 1827859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827942 | Proyecto de inversión | 771059.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771059.96, modificado:771059.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 SANITARIOS SECOS - 167924 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 167924 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:539, direccion:RANCHERIA LAGUNA EL CARIZAL, 30187 LAGUNA EL CARRIZAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA EL CARIZAL, lon:-91.57850059, lat:16.20691229}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 771059.96 | 771059.96 | 771059.96 | 771059.96 | 771059.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0071-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:771059.96, importe_modificado:771059.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1827942/proyecto_PROCESO, 1827942/proyecto_INICIO, 1827942/proyecto_FIN, 1827942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401828100 | Proyecto de inversión | 3207886.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207886.13, modificado:3207886.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÒN DE CAMINO RURAL, TRAMOS AISLADOS - 168483 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 168483 | S | 327 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:32, direccion:EJIDO TOQUIAN GRANDE, 30985 TOQUIÁN GRANDE, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA PASANDO POR EL BARRIO LAS CRUCES DESVIO A EL BARRIO LA LAGUNA HACIENDO UN TIEMPO APROXIMADO DE 100 HORA, lon:-92.35507805, lat:15.53021392}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 3207886.13 | 3207886.13 | 3207886.13 | 3207886.13 | 3207886.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-028/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:3207886.13, importe_modificado:3207886.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2902.0}} | {1828100/proyecto_INICIO, 1828100/proyecto_PROCESO, 1828100/proyecto_FIN, 1828100/proyecto_INICIO, 1828100/proyecto_PROCESO, 1828100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828129 | Proyecto de inversión | 106020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106020.0, modificado:106020.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 168606 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168606 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:712, direccion:CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30370 NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, lon:-92.5618546, lat:15.69017445}} | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 106020 | 106020 | 106020 | 106020 | 106020 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ005, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:106020.0, importe_modificado:106020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828129/proyecto_INICIO, 1828129/proyecto_PROCESO, 1828129/proyecto_FIN, 1828129/proyecto_PROCESO, 1828129/proyecto_FIN, 1828129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828315 | Proyecto de inversión | 3775075.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775075.21, modificado:3775075.21}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO NO. 13, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO DE 50 M3. - 169114 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169114 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ACCESO, ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL ONA SUR PONIENTE, lon:-93.74093993, lat:16.6768849}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3775075.21 | 3775075.21 | 3775075.21 | 3775075.21 | 3775075.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-47/2020, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3775075.21, importe_modificado:3775075.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828315/proyecto_INICIO, 1828315/proyecto_PROCESO, 1828315/proyecto_FIN, 1828315/proyecto_PROCESO, 1828315/proyecto_FIN, 1828315/proyecto_INICIO, 1828315/proyecto_PROCESO, 1828315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828399 | Proyecto de inversión | 106052.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106052.26, modificado:106052.26}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 169371 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169371 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:711, direccion:CALLE NUEVA ESPERANZA EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30370 NUEVA ESPERANZA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.56338614, lat:15.68880843}} | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT021/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:106052.26, importe_modificado:106052.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1828399/proyecto_FIN, 1828399/proyecto_INICIO, 1828399/proyecto_PROCESO, 1828399/proyecto_INICIO, 1828399/proyecto_PROCESO, 1828399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828580 | Proyecto de inversión | 1428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, modificado:1428000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN UNIÓN PUYUCÚM - 169800 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 169800 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:130, direccion:EJIDO UNIÓN PUYUCÚM, 29834 UNIÓN PUYUCÚM, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO UNION PUYUCUM EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.51191283, lat:17.08778139}} | 2020-03-06 | 2020-05-06 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-026/2020, contratista:CONCEPCION TRINIDAD AGUILAR MANDUJANO., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1428000.0, importe_modificado:1428000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1828580/proyecto_PROCESO, 1828580/proyecto_INICIO, 1828580/proyecto_FIN, 1828580/proyecto_INICIO, 1828580/proyecto_PROCESO, 1828580/proyecto_FIN, 1828580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828669 | Proyecto de inversión | 4300802.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300802.38, modificado:4300802.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO GALEANA - 170131 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 170131 | S | 463 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1752.2, meta_modificada:1752.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUISTAJITO-GALEANA Y TERRACERIA LA TELE, LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES , lon:-92.00149699, lat:16.22550488}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 4300802.38 | 4300802.38 | 4300802.38 | 4300802.38 | 4300802.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-VIV/ELE/0032/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4300802.38, importe_modificado:4300802.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1752.2}} | {1828669/proyecto_INICIO, 1828669/proyecto_FIN, 1828669/proyecto_PROCESO, 1828669/proyecto_FIN, 1828669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829033 | Proyecto de inversión | 1986103.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986103.6, modificado:1986103.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOTEPEC LOCALIDAD ESQUIPULAS ASENTAMIENTO ESQUIPULAS - 171497 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 171497 | S | 255 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:722.81, meta_modificada:722.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A ESQUIPULAS INTERIOR SN EJIDO ESQUIPULAS, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COMIENZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ESQUIPULAS SOBRE AL ACCESO, lon:-93.14527946, lat:17.22959206}} | 2020-09-17 | 2020-12-17 | 1986103.6 | 1986103.6 | 1986103.6 | 1986103.6 | 1986103.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1986103.6, importe_modificado:1986103.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:722.81}} | {1829033/proyecto_FIN, 1829033/proyecto_PROCESO, 1829033/proyecto_INICIO, 1829033/proyecto_FIN, 1829033/proyecto_INICIO, 1829033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829130 | Proyecto de inversión | 859198.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859198.42, modificado:859198.42}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPR0873A ANEXO EL CAMPAMENTO - 171853 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171853 | S | 274 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y CALLE CENTRAL SUR SALIDA A PROGRESO, , lon:-91.96451291, lat:16.29989122}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 859198.42 | 859198.42 | 859198.42 | 859198.42 | 859198.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0034/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:859198.42, importe_modificado:859198.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1829130/proyecto_INICIO, 1829130/proyecto_PROCESO, 1829130/proyecto_FIN, 1829130/proyecto_INICIO, 1829130/proyecto_PROCESO, 1829130/proyecto_FIN, 1829130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829155 | Proyecto de inversión | 391670.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391670.24, modificado:391670.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACCESO AL CESSA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CARRIZAL - 171954 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 171954 | S | 273 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.84, meta_modificada:356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERRA A COAPILLA. LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE, lon:-93.14546888, lat:17.21550889}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 391670.24 | 391670.24 | 391670.24 | 391670.24 | 391670.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2020, contratista:Constructora Integral LIE S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:391670.24, importe_modificado:391670.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.84}} | {1829155/proyecto_FIN, 1829155/proyecto_PROCESO, 1829155/proyecto_INICIO, 1829155/proyecto_PROCESO, 1829155/proyecto_FIN, 1829155/proyecto_INICIO, 1829155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829461 | Proyecto de inversión | 217178.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217178.91, modificado:217178.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 173116 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 173116 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:113, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN PEDRO, 29386 SAN PEDRO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO EN LA ZONA DENOMINADA LAS, lon:-92.86251337, lat:16.41795517}} | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 217178.91 | 217178.91 | 217178.91 | 217178.91 | 217178.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-004/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:217178.91, importe_modificado:217178.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1829461/proyecto_INICIO, 1829461/proyecto_PROCESO, 1829461/proyecto_FIN, 1829461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829623 | Proyecto de inversión | 17089.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17089.71, modificado:17089.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA - 173628 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 173628 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:EJE VIAL EL PALMAR - TRIUNFO AGRARISTA EJIDO OSUMACINTA, 29190 AGUA FRÍA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR Y CAMINO TRIUNFO AGRARISTA, LA OBRA SE LOCALIZA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSU, lon:-93.03740682, lat:16.85780694}} | 2020-06-02 | 2020-07-07 | 17089.71 | 17089.71 | 17089.71 | 17089.71 | 17089.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90198, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:17089.71, importe_modificado:17089.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1829623/proyecto_FIN, 1829623/proyecto_INICIO, 1829623/proyecto_FIN, 1829623/proyecto_PROCESO, 1829623/proyecto_FIN, 1829623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830009 | Proyecto de inversión | 137491.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137491.2, modificado:137491.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (GRUPO LAS MONTAÑAS UNO) - 175163 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175163 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALDAMA AL LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, HASTA LLEGAR, lon:-92.72134601, lat:17.06099222}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 137491.2 | 137491.2 | 137491.2 | 137491.2 | 137491.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88905, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:137491.2, importe_modificado:137491.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}} | {1830009/proyecto_INICIO, 1830009/proyecto_FIN, 1830009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830211 | Proyecto de inversión | 319004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319004.4, modificado:319004.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA JERUSALÉN - 175668 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175668 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:253.32, meta_modificada:253.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 NUEVA JERUSALÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300 TOM, lon:-92.76507491, lat:17.06304975}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 319004.4 | 319004.4 | 319004.4 | 319004.4 | 319004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88981, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE , monto:319004.4, importe_modificado:319004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:253.32}} | {1830211/proyecto_INICIO, 1830211/proyecto_FIN, 1830211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830316 | Proyecto de inversión | 282268.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282268.8, modificado:282268.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO DOS - 175985 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175985 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:224.14, meta_modificada:224.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA A, lon:-92.72192844, lat:17.03434143}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 282268.8 | 282268.8 | 282268.8 | 282268.8 | 282268.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88988, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:282268.8, importe_modificado:282268.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.14}} | {1830316/proyecto_INICIO, 1830316/proyecto_PROCESO, 1830316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830407 | Proyecto de inversión | 890947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890947.2, modificado:890947.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNIÓN TIERRA TZOTZIL - 176291 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176291 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:707.48, meta_modificada:707.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE UNIÓN TIERRA TZOTZIL, 29840 UNIÓN TIERRA TZOTZIL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL CRUCERO A PLÁTANOS, lon:-92.7850993, lat:17.01404185}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88994, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:890947.2, importe_modificado:890947.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:707.48}} | {1830407/proyecto_INICIO, 1830407/proyecto_FIN, 1830407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830680 | Proyecto de inversión | 217163.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217163.57, modificado:217163.57}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 177187 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177187 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE, lon:-90.76363972, lat:16.33643343}} | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 217163.57 | 217163.57 | 217163.57 | 217163.57 | 217163.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89981, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:217163.57, importe_modificado:217163.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830680/proyecto_INICIO, 1830680/proyecto_FIN, 1830680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830704 | Proyecto de inversión | 715276.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715276.61, modificado:715276.61}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 177361 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177361 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENECUENTRA EN LAS SALIDAS DEL EJIDO SE UBICA FACIL, lon:-90.62356368, lat:16.2824827}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 715276.61 | 715276.61 | 715276.61 | 715276.61 | 715276.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89992, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:715276.61, importe_modificado:715276.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1830704/proyecto_INICIO, 1830704/proyecto_FIN, 1830704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830834 | Proyecto de inversión | 805780.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805780.05, modificado:805780.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 178061 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 178061 | S | 156 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:137, direccion:BARRIO BUENAVISTA, 30983 BUENAVISTA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD BUENA VISTA PERTENECE AL EJIDO PALMAR GRANDE , PARA LLEGAR ES CON DIRECCION AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR , TOMANDO EL CAMINO CON DIRECCION AL EJID, lon:-92.25687729, lat:15.49064614}} | 2020-02-27 | 2020-04-03 | 805780.05 | 805780.05 | 805780.05 | 805780.05 | 805780.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94489, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:805780.05, importe_modificado:805780.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1830834/proyecto_FIN, 1830834/proyecto_INICIO, 1830834/proyecto_PROCESO, 1830834/proyecto_INICIO, 1830834/proyecto_PROCESO, 1830834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830846 | Proyecto de inversión | 569330.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569330.85, modificado:569330.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS BARRIO CENTRO DOS. - 178149 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178149 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:452.1, meta_modificada:452.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR LA, lon:-92.74377622, lat:17.00704184}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 569330.85 | 569330.85 | 569330.85 | 569330.85 | 569330.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88996, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:569330.85, importe_modificado:569330.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:452.1}} | {1830846/proyecto_INICIO, 1830846/proyecto_FIN, 1830846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831038 | Proyecto de inversión | 431070.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431070.3, modificado:431070.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO NUEVO ALTAMIRANO - 178955 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 178955 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 75 + 90 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 29960 NUEVO ALTAMIRANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.450696, lat:17.15418159}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 431070.3 | 431070.3 | 431070.3 | 431070.3 | 431070.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93592, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:431070.3, importe_modificado:431070.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1831038/proyecto_INICIO, 1831038/proyecto_FIN, 1831038/proyecto_PROCESO, 1831038/proyecto_FIN, 1831038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831122 | Proyecto de inversión | 236373.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME - 179305 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 179305 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, RETORNO ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADNUEVO MEXICO ENTRE LAS LOCALIDADESNUEVO MAJASTI, lon:-92.61109547, lat:17.29317671}} | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1831122/proyecto_FIN, 1831122/proyecto_PROCESO, 1831122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831158 | Proyecto de inversión | 323275.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323275.33, modificado:323275.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VICENTE GUERRERO DIQUE DOS - 179413 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 179413 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:195, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS), 29604 VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO DIQUE DOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.73729366, lat:17.22374528}} | 2020-09-04 | 2020-10-03 | 323275.33 | 323275.33 | 323275.33 | 323275.33 | 323275.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-055/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:323275.33, importe_modificado:323275.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1831158/proyecto_INICIO, 1831158/proyecto_PROCESO, 1831158/proyecto_FIN, 1831158/proyecto_PROCESO, 1831158/proyecto_FIN, 1831158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831223 | Proyecto de inversión | 176174.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176174.22, modificado:176174.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN RANCHERIA SAN MARCOS - 179645 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 179645 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:129, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA SAN MARCOS, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 19.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.88436008, lat:17.55061154}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 176174.22 | 176174.22 | 176174.22 | 176174.22 | 176174.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91608, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:176174.22, importe_modificado:176174.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1831223/proyecto_FIN, 1831223/proyecto_INICIO, 1831223/proyecto_FIN, 1831223/proyecto_PROCESO, 1831223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831307 | Proyecto de inversión | 426507.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426507.64, modificado:426507.64}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD UNIÓN CAMPESINA. - 179977 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 179977 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN VICENTE - UNION CAMPESINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 650 EJIDO UNIÓN CAMPESINA, 30395 UNIÓN CAMPESINA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y CAMINO UNION CAMPESINA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1.650 DEL , lon:-92.36354096, lat:16.16628912}} | 2020-09-22 | 2020-10-06 | 426507.64 | 426507.64 | 426507.64 | 426507.64 | 426507.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2020-039, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:426507.64, importe_modificado:426507.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831307/proyecto_INICIO, 1831307/proyecto_PROCESO, 1831307/proyecto_FIN, 1831307/proyecto_PROCESO, 1831307/proyecto_FIN, 1831307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831327 | Proyecto de inversión | 198938.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198938.66, modificado:198938.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL LIMONCITO - 180045 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 180045 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:38, direccion:EJIDO EL LIMONCITO, 29603 EL LIMONCITO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL LIMONCITO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.71506083, lat:17.16857529}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 198938.66 | 198938.66 | 198938.66 | 198938.66 | 198938.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-010/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:198938.66, importe_modificado:198938.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1831327/proyecto_INICIO, 1831327/proyecto_PROCESO, 1831327/proyecto_FIN, 1831327/proyecto_PROCESO, 1831327/proyecto_FIN, 1831327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831331 | Proyecto de inversión | 177125.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177125.22, modificado:177125.22}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA (BARRIO JOLJA) - 180058 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 180058 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 1 Y CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 2, CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.4829324, lat:17.3118735}} | 2020-08-27 | 2020-09-11 | 177125.22 | 177125.22 | 177125.22 | 177125.22 | 177125.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-035/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:177125.22, importe_modificado:177125.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1831331/proyecto_FIN, 1831331/proyecto_INICIO, 1831331/proyecto_FIN, 1831331/proyecto_PROCESO, 1831331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831338 | Proyecto de inversión | 223806 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223806.0, modificado:223806.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO ACAMBAC EL FAISÁN - 180078 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 180078 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:167, direccion:EJIDO SAN ANTONIO ACAMBAC (EL FAISÁN), 29603 SAN ANTONIO ACAMBAC (EL FAISÁN), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SAN ANTONIO ACAMBAC EL FAISAN EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.73050877, lat:17.15329969}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 223806 | 223806 | 223806 | 223806 | 223806 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-011/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:223806.0, importe_modificado:223806.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1831338/proyecto_PROCESO, 1831338/proyecto_INICIO, 1831338/proyecto_FIN, 1831338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831595 | Proyecto de inversión | 775175.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775175.29, modificado:775175.29}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD PLAYÓN LA GLORIA ASENTAMIENTO PLAYÓN LA GLORIA - 180846 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180846 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PLAYON LA GLORIA - PLAYON LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO PLAYÓN LA GLORIA, 29959 PLAYÓN LA GLORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DE LA IGLESIA DE LA SALIDAS DEL CAM, lon:-90.89739233, lat:16.1535289}} | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 775175.29 | 775175.29 | 775175.29 | 775175.29 | 775175.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89987, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:775175.29, importe_modificado:775175.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1831595/proyecto_INICIO, 1831595/proyecto_FIN, 1831595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831731 | Proyecto de inversión | 1923595.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923595.24, modificado:1923595.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD SANTA CRUZ JOTOLÁ - 181137 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 181137 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO SANTA CRUZ JOTOLA, 30393 SANTA CRUZ JOTOLÁ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE C.C.T. 07DPB0, lon:-92.33394251, lat:16.21684248}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1923595.24 | 1923595.24 | 1923595.24 | 1923595.24 | 1923595.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/038-2020, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1923595.24, importe_modificado:1923595.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1831731/proyecto_PROCESO, 1831731/proyecto_INICIO, 1831731/proyecto_PROCESO, 1831731/proyecto_INICIO, 1831731/proyecto_FIN, 1831731/proyecto_INICIO, 1831731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832054 | Proyecto de inversión | 1797714.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797714.23, modificado:1797714.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD POMILO, BOCHIL, CHIAPAS. - 182590 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 182590 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:RANCHERIA POMILÓ, 29774 POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.92474987, lat:16.98754129}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 1797714.23 | 1797714.23 | 1797714.23 | 1797714.23 | 1797714.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1797714.23, importe_modificado:1797714.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1832054/proyecto_INICIO, 1832054/proyecto_FIN, 1832054/proyecto_INICIO, 1832054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832213 | Proyecto de inversión | 276637.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276637.8, modificado:276637.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 183235 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183235 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:179, direccion:COLONIA LAS LIMAS, 29770 LAS LIMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-92.87211434, lat:16.99271969}} | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 276637.8 | 276637.8 | 276637.8 | 276637.8 | 276637.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:276637.8, importe_modificado:276637.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1832213/proyecto_INICIO, 1832213/proyecto_FIN, 1832213/proyecto_PROCESO, 1832213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832264 | Proyecto de inversión | 459584.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459584.31, modificado:459584.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN BOCHIL LOCALIDAD LOS PINITOS ASENTAMIENTO LOS PINITOS - 183423 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183423 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL APROXIMADAMENTE A 500 MTS DE LA CABAÑA LOS PINOS, lon:-92.89889199, lat:16.98703931}} | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 459584.31 | 459584.31 | 459584.31 | 459584.31 | 459584.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/014/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:459584.31, importe_modificado:459584.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832264/proyecto_PROCESO, 1832264/proyecto_INICIO, 1832264/proyecto_FIN, 1832264/proyecto_INICIO, 1832264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832278 | Proyecto de inversión | 289473.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289473.04, modificado:289473.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T. 07DPR0727Q - 183477 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 183477 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.6, meta_modificada:92.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SE REALIZARA EN, lon:-92.99403038, lat:16.13450422}} | 2020-11-06 | 2020-12-15 | 289473.04 | 289473.04 | 289473.04 | 289473.04 | 289473.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/153-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:289473.04, importe_modificado:289473.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.6}} | {1832278/proyecto_FIN, 1832278/proyecto_PROCESO, 1832278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832566 | Proyecto de inversión | 803200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803200.0, modificado:803200.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE BOCHIL, CHIAPAS - 184398 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184398 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.98148069, lat:17.03340281}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 803200 | 803200 | 803200 | 803200 | 803200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/018/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:803200.0, importe_modificado:803200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1832566/proyecto_FIN, 1832566/proyecto_INICIO, 1832566/proyecto_PROCESO, 1832566/proyecto_FIN, 1832566/proyecto_INICIO, 1832566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832728 | Proyecto de inversión | 440562 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO (2A. ETAPA) - 184999 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 184999 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 45+800 - BUENAVISTA LAS CUMBRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA RANCHO NUEVO, 29430 RANCHO NUEVO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMI, lon:-92.35332129, lat:16.48268409}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-018/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1832728/proyecto_PROCESO, 1832728/proyecto_FIN, 1832728/proyecto_INICIO, 1832728/proyecto_PROCESO, 1832728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832862 | Proyecto de inversión | 398678.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398678.27, modificado:398678.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LINDA VISTA - 185517 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 185517 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:109, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 01 EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN ANTONIO LINDAVISTA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL 01 Y TERRACERIA LA FORTUNA, TERRACERIA ENTRONQUE MANUEL VELASCO SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABE, lon:-92.2228036, lat:16.14562995}} | 2020-10-19 | 2020-12-24 | 398678.27 | 398678.27 | 398678.27 | 398678.27 | 398678.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:398678.27, importe_modificado:398678.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1832862/proyecto_PROCESO, 1832862/proyecto_FIN, 1832862/proyecto_INICIO, 1832862/proyecto_FIN, 1832862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832866 | Proyecto de inversión | 162361.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162361.05, modificado:162361.05}} | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN GIGNACIO - 185554 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 185554 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE TERDCERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTI, lon:-92.55372711, lat:17.28677249}} | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 162361.05 | 162361.05 | 162361.05 | 162361.05 | 162361.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-014/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:162361.05, importe_modificado:162361.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.0}} | {1832866/proyecto_INICIO, 1832866/proyecto_FIN, 1832866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832896 | Proyecto de inversión | 4847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847000.0, modificado:4847000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAGRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN POLHÓ - 185615 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185615 | S | 196 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA POLHO, 29870 POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53014476, lat:16.97452915}} | 2020-08-18 | 2020-09-26 | 4847000 | 4847000 | 4847000 | 4847000 | 4847000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89536, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4847000.0, importe_modificado:4847000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}} | {1832896/proyecto_INICIO, 1832896/proyecto_PROCESO, 1832896/proyecto_FIN, 1832896/proyecto_PROCESO, 1832896/proyecto_FIN, 1832896/proyecto_INICIO, 1832896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832901 | Proyecto de inversión | 4873200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4873200.0, modificado:4873200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN POLHO - 185621 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185621 | S | 254 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA POLHO, 29870 POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53316638, lat:16.97483871}} | 2020-08-24 | 2020-09-29 | 4873200 | 4873200 | 4873200 | 4873200 | 4873200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89537, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4873200.0, importe_modificado:4873200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:186.0}} | {1832901/proyecto_INICIO, 1832901/proyecto_PROCESO, 1832901/proyecto_FIN, 1832901/proyecto_INICIO, 1832901/proyecto_PROCESO, 1832901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832969 | Proyecto de inversión | 210136.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210136.08, modificado:210136.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS - 185802 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185802 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO MOMON, 30187 NUEVO MOMÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MOMON, lon:-91.74163574, lat:16.33001944}} | 2020-11-08 | 2020-12-31 | 210136.08 | 210136.08 | 210136.08 | 210136.08 | 210136.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0090-FISM/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:210136.08, importe_modificado:210136.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1832969/proyecto_PROCESO, 1832969/proyecto_FIN, 1832969/proyecto_INICIO, 1832969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401833442 | Proyecto de inversión | 162003.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162003.6, modificado:162003.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA UCRANIA - 187472 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187472 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVA UCRANIZ, 29840 NUEVA UCRANIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 1.50, TOMAR LA SA, lon:-92.74017802, lat:17.04709212}} | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89014, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:162003.6, importe_modificado:162003.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:129.0}} | {1833442/proyecto_INICIO, 1833442/proyecto_FIN, 1833442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833451 | Proyecto de inversión | 562749.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562749.47, modificado:562749.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO SAN GREGORIO - 187501 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 187501 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE SUR COLONIA SAN GREGORIO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 3RA PONIENTE SUR APROXIMADAMENTE 500 MTS DE LA GASOLINERA DE B, lon:-92.89408708, lat:16.9930618}} | 2020-07-22 | 2020-08-24 | 562749.47 | 562749.47 | 562749.47 | 562749.47 | 562749.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:562749.47, importe_modificado:562749.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833451/proyecto_INICIO, 1833451/proyecto_PROCESO, 1833451/proyecto_FIN, 1833451/proyecto_PROCESO, 1833451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833796 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO PINAR DEL RÍO - 188671 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188671 | S | 68 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO PINAR DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUELT, lon:-91.6433451, lat:16.21280835}} | 2020-10-08 | 2020-10-29 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90269, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}} | {1833796/proyecto_PROCESO, 1833796/proyecto_INICIO, 1833796/proyecto_PROCESO, 1833796/proyecto_FIN, 1833796/proyecto_INICIO, 1833796/proyecto_FIN, 1833796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834018 | Proyecto de inversión | 2758764.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758764.97, modificado:2758764.97}} | REVESTIMIENTO Y ZAMPEADO DE CAMINO RURAL EN EL KM 0+00 AL 1+777.00 KM TRAMO IXHUATAN- EJIDO SAN MIGUEL - 189281 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 189281 | S | 244 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + undefined EJIDO , 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MIRADOR Y VEREDA SAN MIGUEL BUENA VISTA, VEREDA SAN MIGUEL SE SALE DE LA C, lon:-93.05073175, lat:17.32493114}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 2758764.97 | 2758764.97 | 2758764.97 | 2758764.97 | 2758764.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-06/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2758764.97, importe_modificado:2758764.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:889.0}} | {1834018/proyecto_PROCESO, 1834018/proyecto_FIN, 1834018/proyecto_INICIO, 1834018/proyecto_FIN, 1834018/proyecto_INICIO, 1834018/proyecto_PROCESO, 1834018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834151 | Proyecto de inversión | 1742717.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742717.25, modificado:1742717.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE, BOCHIL, CHIAPAS. - 189728 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189728 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.93138976, lat:17.00037177}} | 2020-08-10 | 2020-09-24 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/029/2020, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1742717.25, importe_modificado:1742717.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1834151/proyecto_INICIO, 1834151/proyecto_PROCESO, 1834151/proyecto_FIN, 1834151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834170 | Proyecto de inversión | 2662572.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662572.63, modificado:2662572.63}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 189779 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189779 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CASA DE SALUD Y UN CAMPO DE FUTBOL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04405225, lat:17.29546735}} | 2020-04-05 | 2020-06-03 | 2662572.63 | 2662572.63 | 2662572.63 | 2662572.63 | 2662572.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-108/2020, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2662572.63, importe_modificado:2662572.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1834170/proyecto_INICIO, 1834170/proyecto_FIN, 1834170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834443 | Proyecto de inversión | 393091.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393091.66, modificado:393091.66}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN BOCHIL LOCALIDAD PALMA REAL ASENTAMIENTO PALMA REAL - 190499 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 190499 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:113, direccion:COLONIA PALMA REAL, 29776 PALMA REAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN TRAMOS AISLA, lon:-93.04998802, lat:17.01916148}} | 2020-08-14 | 2020-09-15 | 393091.66 | 393091.66 | 393091.66 | 393091.66 | 393091.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/033/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:393091.66, importe_modificado:393091.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1834443/proyecto_INICIO, 1834443/proyecto_FIN, 1834443/proyecto_PROCESO, 1834443/proyecto_FIN, 1834443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834521 | Proyecto de inversión | 2897171 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897171.0, modificado:2897171.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 190753 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 190753 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:COLONIA EL PARAJE LA CAÑADA, 29776 LAS LAGUNAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.00887738, lat:17.01629788}} | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/034/2020, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:2897171.0, importe_modificado:2897171.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1834521/proyecto_INICIO, 1834521/proyecto_PROCESO, 1834521/proyecto_FIN, 1834521/proyecto_INICIO, 1834521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834534 | Proyecto de inversión | 280957.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280957.12, modificado:280957.12}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR GENERAL NUEVO VICENTE GUERRERO C.C.T.07EJN0157Z - 190800 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 190800 | S | 50 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.22, meta_modificada:761.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE CENTRAL NORTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE EL MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR , lon:-92.97611703, lat:16.03828431}} | 2020-11-11 | 2020-12-10 | 280957.12 | 280957.12 | 280957.12 | 280957.12 | 280957.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/156-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:280957.12, importe_modificado:280957.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.22}} | {1834534/proyecto_PROCESO, 1834534/proyecto_FIN, 1834534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834885 | Proyecto de inversión | 1466671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466671.15, modificado:1466671.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDA EN LA COLONIA ALLENDE ESQUIPULAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 191723 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191723 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:COLONIA ALLENDE ESQUIPULAS, 29777 ALLENDE ESQUIPULAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.95347732, lat:17.06857548}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 1466671.15 | 1466671.15 | 1466671.15 | 1466671.15 | 1466671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/037/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1466671.15, importe_modificado:1466671.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1834885/proyecto_INICIO, 1834885/proyecto_PROCESO, 1834885/proyecto_FIN, 1834885/proyecto_PROCESO, 1834885/proyecto_INICIO, 1834885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834908 | Proyecto de inversión | 360297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360297.02, modificado:360297.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD EL CIMIENTO - 191757 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 191757 | S | 189 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2284.0, meta_modificada:2284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CIMIENTO KILÓMETRO 11 + 22 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 195 Y CARRETERA EL COMIENTO, SE SALE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.96504966, lat:17.31926592}} | 2020-08-24 | 2020-12-30 | 360297.02 | 360297.02 | 360297.02 | 360297.02 | 360297.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:360297.02, importe_modificado:360297.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2284.0}} | {1834908/proyecto_PROCESO, 1834908/proyecto_INICIO, 1834908/proyecto_FIN, 1834908/proyecto_PROCESO, 1834908/proyecto_FIN, 1834908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834954 | Proyecto de inversión | 751199.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751199.31, modificado:751199.31}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD EL CIMIENTO - 191840 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 191840 | S | 189 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CIMIENTO KILÓMETRO 11 + 22 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 195 Y CARRETERA EL CIMIENTO, SE SAE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.96569053, lat:17.31979718}} | 2020-08-21 | 2020-12-30 | 751199.31 | 751199.31 | 751199.31 | 751199.31 | 751199.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92789, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:751199.31, importe_modificado:751199.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1834954/proyecto_FIN, 1834954/proyecto_PROCESO, 1834954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835001 | Proyecto de inversión | 1180041.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180041.95, modificado:1180041.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEXTA AVENIDA SUR ENTRE BOULEVAR PROLONGACION DE LA QUINTA AVNIDA SUR Y CUARTA CALLE PONIENTE EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 191975 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 191975 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y BOULEVARD PROLONGACION DE LA QUINTA AVENIDA SUR, SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL SUR POST, lon:-92.38769544, lat:15.01840512}} | 2020-05-04 | 2020-07-17 | 1180041.95 | 1180041.95 | 1180041.95 | 1180041.95 | 1180041.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/007/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1399814.15, importe_modificado:1180041.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1835001/proyecto_INICIO, 1835001/proyecto_FIN, 1835001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835023 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EL PACAYAL (BARRIO LAS HUERTAS) - 192046 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192046 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A BARRIO LAS HUERTAS EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA A EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL ENTRADA BARRIO LAS HUERTAS, CALLE SALIDA A CIUDAD CUAUHTEMOC PARA LLE, lon:-92.04029362, lat:15.60252399}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-023/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MAF850101N46, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1835023/proyecto_INICIO, 1835023/proyecto_PROCESO, 1835023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835057 | Proyecto de inversión | 593651.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593651.72, modificado:593651.72}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO SAN JOSE - 192128 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 192128 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL BARRIO SAN JOSÉ, 30934 SAN JOSÉ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CABECERA MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.10802893, lat:15.45554757}} | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 593651.72 | 593651.72 | 593651.72 | 593651.72 | 593651.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-066/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:593651.72, importe_modificado:593651.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1835057/proyecto_PROCESO, 1835057/proyecto_INICIO, 1835057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835085 | Proyecto de inversión | 1301154.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301154.82, modificado:1301154.82}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EJIDO EL PROGRESO - 192205 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192205 | S | 1718 | 1717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.24, meta_modificada:46.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17, lon:-91.86421648, lat:17.27875253}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 1301154.82 | 1301154.82 | 1301154.82 | 1301154.82 | 1301154.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92273, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1301154.82, importe_modificado:1301154.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.24}} | {1835085/proyecto_FIN, 1835085/proyecto_INICIO, 1835085/proyecto_FIN, 1835085/proyecto_PROCESO, 1835085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835095 | Proyecto de inversión | 949435.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949435.43, modificado:949435.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO NUEVA PROVIDENCIA - 192242 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192242 | S | 247 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A E, lon:-92.0195222, lat:15.6044083}} | 2020-11-05 | 2020-12-25 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-064/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:949435.43, importe_modificado:949435.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1835095/proyecto_INICIO, 1835095/proyecto_FIN, 1835095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835163 | Proyecto de inversión | 2279415.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279415.75, modificado:2279415.75}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CLAVE: 07DPB2496B EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 192450 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 192450 | S | 382 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOK, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.45060893, lat:17.27246347}} | 2020-08-20 | 2020-11-18 | 2279415.75 | 2279415.75 | 2279415.75 | 2279415.75 | 2279415.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-180/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2279415.75, importe_modificado:2279415.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:237.0}} | {1835163/proyecto_INICIO, 1835163/proyecto_PROCESO, 1835163/proyecto_INICIO, 1835163/proyecto_FIN, 1835163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835411 | Proyecto de inversión | 459168.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459168.06, modificado:459168.06}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 193200 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193200 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACH LUM MAYA, 29904 ACHLUM MAYA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL POR LA IGLESIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL E, lon:-92.13141862, lat:17.36362136}} | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 459168.06 | 459168.06 | 459168.06 | 459168.06 | 459168.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-080/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:459168.06, importe_modificado:459168.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1835411/proyecto_PROCESO, 1835411/proyecto_FIN, 1835411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835445 | Proyecto de inversión | 189656.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189656.17, modificado:189656.17}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 193279 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193279 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:CAMINO TRAMO TEOQUIPA EL BASCAN - SAN JOSE EL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 29903 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS AL, lon:-92.14102467, lat:17.37875205}} | 2020-03-26 | 2020-04-25 | 189656.17 | 189656.17 | 189656.17 | 189656.17 | 189656.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:189656.17, importe_modificado:189656.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1835445/proyecto_INICIO, 1835445/proyecto_FIN, 1835445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835808 | Proyecto de inversión | 604989 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604989.0, modificado:604989.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ARGENTINA ASENTAMIENTO ARGENTINA - 194635 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 194635 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.0, meta_modificada:2017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE ARGENTINA, 29842 ARGENTINA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6.30 TOMAR LA , lon:-92.75810185, lat:17.07470618}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 604989 | 604989 | 604989 | 604989 | 604989 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89081, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:604989.0, importe_modificado:604989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.0}} | {1835808/proyecto_INICIO, 1835808/proyecto_FIN, 1835808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836212 | Proyecto de inversión | 732888 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732888.0, modificado:732888.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO TIERRA BLANCA - 195644 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195644 | S | 50 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 800 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA ROSARIO DOS, BRECHA LA MONTAÑA L, lon:-91.68307899, lat:16.17334358}} | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 732888 | 732888 | 732888 | 732888 | 732888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90320, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:732888.0, importe_modificado:732888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2925.0}} | {1836212/proyecto_INICIO, 1836212/proyecto_PROCESO, 1836212/proyecto_FIN, 1836212/proyecto_INICIO, 1836212/proyecto_FIN, 1836212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836228 | Proyecto de inversión | 660079.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660079.2, modificado:660079.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LA TRINIDAD ASENTAMIENTO LA TRINIDAD GRUPO II - 195780 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195780 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11 TOM, lon:-92.74730194, lat:17.02025594}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 660079.2 | 660079.2 | 660079.2 | 660079.2 | 660079.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89093, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:660079.2, importe_modificado:660079.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:524.0}} | {1836228/proyecto_INICIO, 1836228/proyecto_PROCESO, 1836228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836650 | Proyecto de inversión | 332852.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332852.59, modificado:332852.59}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 197291 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 197291 | S | 297 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CAMPAMENTO EL MORADOR, 29803 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ATOYAC NAYLUM Y RETORNO CRISTOBAL COLON, RETORNO CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO DE TERRACERIA CAMPAMENTO, lon:-92.67785137, lat:17.3477682}} | 2020-07-06 | 2020-09-18 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-117/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:332852.59, importe_modificado:332852.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1836650/proyecto_INICIO, 1836650/proyecto_FIN, 1836650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836855 | Proyecto de inversión | 655922 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655922.0, modificado:655922.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LIBERTAD VENTANAS. - 198039 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 198039 | S | 630 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43000.0, meta_modificada:43000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:EJIDO LIBERTAD LA VENTANA, 30980 LIBERTAD VENTANAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN APROXIMADAMENTE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL MUNICPIO EL PORVENIR , EN EL TRAYECTO NOS ENCONTRAMOS AL EJIDO V, lon:-92.27661154, lat:15.54131406}} | 2020-04-02 | 2020-05-24 | 655922 | 655922 | 655922 | 655922 | 655922 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-AR-001/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:655922.0, importe_modificado:655922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43000.0}} | {1836855/proyecto_FIN, 1836855/proyecto_PROCESO, 1836855/proyecto_FIN, 1836855/proyecto_PROCESO, 1836855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836948 | Proyecto de inversión | 254800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254800.0, modificado:254800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL - 198365 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 198365 | S | 245 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 60 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.60773491, lat:17.2651555}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96467, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:254800.0, importe_modificado:254800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:980.0}} | {1836948/proyecto_INICIO, 1836948/proyecto_FIN, 1836948/proyecto_PROCESO, 1836948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837172 | Proyecto de inversión | 453559.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453559.7, modificado:453559.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS BARRIO SAN JOSÉ. - 199124 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199124 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR EL DESVÍO A LA A, lon:-92.73071277, lat:17.01311943}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 453559.7 | 453559.7 | 453559.7 | 453559.7 | 453559.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89110, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:453559.7, importe_modificado:453559.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1837172/proyecto_PROCESO, 1837172/proyecto_FIN, 1837172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837204 | Proyecto de inversión | 781924 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781924.0, modificado:781924.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN EL OCOTAL GRUPO UNO. - 199229 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199229 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN OCOTAL GRUPO UNO, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA, lon:-92.75321427, lat:17.00680104}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 781924 | 781924 | 781924 | 781924 | 781924 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89111, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:781924.0, importe_modificado:781924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:621.0}} | {1837204/proyecto_INICIO, 1837204/proyecto_FIN, 1837204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837232 | Proyecto de inversión | 1191096.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191096.68, modificado:1191096.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA FUENTE A LAS MARIAS - 199316 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 199316 | S | 120 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO LA FUENTE - LAS MARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 60 BARRIO LA FUENTE, 30135 LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONDUCIÉNDOSE DEL CAMINO LA FUENTE A 20 DE NOVIEMBRE A CIEN, lon:-92.21034023, lat:15.58396069}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1191096.68 | 1191096.68 | 1191096.68 | 1191096.68 | 1191096.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/30, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1191096.68, importe_modificado:1191096.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837232/proyecto_INICIO, 1837232/proyecto_PROCESO, 1837232/proyecto_FIN, 1837232/proyecto_INICIO, 1837232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837454 | Proyecto de inversión | 1800654.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800654.96, modificado:1800654.96}} | REMODELACION ARQUITECTÓNICA DEL PARQUES CENTRAL DE OCOTEPEC (1A ETAPA) - 199994 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 199994 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.9, meta_modificada:1560.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE CENTRAL, AVENIDA CARRANZA LA OBRA REMODELACION ARQUITECTONICA DEL PARQUE CENTRAL DE OCOTEPEC 1A ETAPA SE , lon:-93.16504916, lat:17.22503891}} | 2020-11-03 | 2020-12-30 | 1800654.96 | 1800654.96 | 1800654.96 | 1800654.96 | 1800654.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039/2020, contratista:JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1800654.96, importe_modificado:1800654.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.9}} | {1837454/proyecto_INICIO, 1837454/proyecto_PROCESO, 1837454/proyecto_FIN, 1837454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837476 | Proyecto de inversión | 3528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528000.0, modificado:3528000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CEIBA - 200066 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 200066 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:EJIDO LA CEIBA, 29833 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.51861958, lat:17.1329702}} | 2020-03-16 | 2020-07-31 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | 3528000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-049/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3528000.0, importe_modificado:3528000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1837476/proyecto_INICIO, 1837476/proyecto_PROCESO, 1837476/proyecto_FIN, 1837476/proyecto_PROCESO, 1837476/proyecto_FIN, 1837476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837486 | Proyecto de inversión | 295467.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295467.49, modificado:295467.49}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME - 200109 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 200109 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCADEL , lon:-92.5762932, lat:17.3023208}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-123/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:295467.49, importe_modificado:295467.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1837486/proyecto_INICIO, 1837486/proyecto_FIN, 1837486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837769 | Proyecto de inversión | 524084.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524084.24, modificado:524084.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÒN. - 200875 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200875 | S | 149 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:141, direccion:BARRIO UNION SAN LUCAS, 30980 UNIÓN SAN LUCAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A 50 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL MUNICIPIO EL PORVENIR , EN APROXIMADAMENTE 3 KILOMETROS SE ENCUENTR, lon:-92.32648767, lat:15.50426786}} | 2020-09-03 | 2020-09-17 | 524084.24 | 524084.24 | 524084.24 | 524084.24 | 524084.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-OT-003/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:524084.24, importe_modificado:524084.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1837769/proyecto_PROCESO, 1837769/proyecto_FIN, 1837769/proyecto_PROCESO, 1837769/proyecto_INICIO, 1837769/proyecto_FIN, 1837769/proyecto_INICIO, 1837769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837886 | Proyecto de inversión | 1428000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, modificado:1428000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO CIELITO - 201251 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 201251 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO CIELITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71670048, lat:17.13744498}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-062/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1428000.0, importe_modificado:1428000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1837886/proyecto_INICIO, 1837886/proyecto_PROCESO, 1837886/proyecto_FIN, 1837886/proyecto_INICIO, 1837886/proyecto_PROCESO, 1837886/proyecto_FIN, 1837886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838163 | Proyecto de inversión | 912090.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912090.6, modificado:912090.6}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE - 202104 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202104 | S | 276 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR EL PARQUE EJIDAL, lon:-90.73940283, lat:16.21574024}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 912090.6 | 912090.6 | 912090.6 | 912090.6 | 912090.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-012/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:912090.6, importe_modificado:912090.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838163/proyecto_INICIO, 1838163/proyecto_FIN, 1838163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838598 | Proyecto de inversión | 1102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102000.0, modificado:1102000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE PLAYA DEL SOL - 203389 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 203389 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:748, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO PLAYA DEL SOL, 30507 PLAYA DEL SOL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CABEZA DE TORO Y CAMINO PUERTO ARISTA, EN CALLE PRINCIPAL DE PLAYA DE SOL, lon:-93.78425422, lat:15.91889021}} | 2020-10-16 | 2020-11-14 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/084/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1102000.0, importe_modificado:1102000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838598/proyecto_PROCESO, 1838598/proyecto_FIN, 1838598/proyecto_INICIO, 1838598/proyecto_FIN, 1838598/proyecto_PROCESO, 1838598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839284 | Proyecto de inversión | 2395508.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395508.97, modificado:2395508.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 205181 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 205181 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLEJON MIRADOR 2, CALLE CALLE AL PANTEON LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y AUN COSTADO DEL CAL, lon:-92.67812603, lat:16.54353273}} | 2020-10-01 | 2020-11-20 | 2395508.97 | 2395508.97 | 2395508.97 | 2395508.97 | 2395508.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-016/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:2395508.97, importe_modificado:2395508.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1839284/proyecto_INICIO, 1839284/proyecto_PROCESO, 1839284/proyecto_FIN, 1839284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839296 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO CIELITO I - 205251 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 205251 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO CIELITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71650916, lat:17.13737905}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-070/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1839296/proyecto_PROCESO, 1839296/proyecto_INICIO, 1839296/proyecto_FIN, 1839296/proyecto_PROCESO, 1839296/proyecto_FIN, 1839296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839421 | Proyecto de inversión | 1009756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009756.8, modificado:1009756.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO BUENA VISTA GRUPO DOS - 205569 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205569 | S | 38 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ALTO Y TERRACERIA LAS TUNAS, TERRACERIA EL BANCO LA OBRA SE U, lon:-91.98925509, lat:16.24423851}} | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90337, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1009756.8, importe_modificado:1009756.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4836.0}} | {1839421/proyecto_INICIO, 1839421/proyecto_FIN, 1839421/proyecto_PROCESO, 1839421/proyecto_FIN, 1839421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839438 | Proyecto de inversión | 626682.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626682.84, modificado:626682.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO LA CAOBA - 205595 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205595 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:207, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA CAOBA, 29960 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43.30 , lon:-91.61028986, lat:17.30862964}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 626682.84 | 626682.84 | 626682.84 | 626682.84 | 626682.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96310, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:626682.84, importe_modificado:626682.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1839438/proyecto_PROCESO, 1839438/proyecto_FIN, 1839438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839581 | Proyecto de inversión | 2228543.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228543.67, modificado:2228543.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL - 206051 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 206051 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA A UN LATERAL DEL TERRENO DE LA ESCUELA DEL CONAFE DEL EJIDO NUEVO COPAL NO SE TIENE CALLES NI AVENIDAS DEFINIDAS., lon:-92.83109923, lat:16.21057195}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/064-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2228543.67, importe_modificado:2228543.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1839581/proyecto_INICIO, 1839581/proyecto_FIN, 1839581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839695 | Proyecto de inversión | 127410.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127410.1, modificado:127410.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN - 206402 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206402 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1240, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO 2DA SECCION, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.60 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.72758585, lat:17.41500343}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 127410.1 | 127410.1 | 127410.1 | 127410.1 | 127410.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96155, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:127410.1, importe_modificado:127410.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1839695/proyecto_FIN, 1839695/proyecto_INICIO, 1839695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839804 | Proyecto de inversión | 266495.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266495.28, modificado:266495.28}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOCHIL LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE I - 206716 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 206716 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:159, direccion:PUEBLO GUADALUPE I, 29770 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , FEGDFDSFSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-92.89384668, lat:16.99909952}} | 2020-06-20 | 2020-07-20 | 266495.28 | 266495.28 | 266495.28 | 266495.28 | 266495.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/042/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:266495.28, importe_modificado:266495.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1839804/proyecto_PROCESO, 1839804/proyecto_INICIO, 1839804/proyecto_FIN, 1839804/proyecto_INICIO, 1839804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839865 | Proyecto de inversión | 838504.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838504.79, modificado:838504.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO LOS ALPES - 206962 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 206962 | S | 85 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - EJIDO LOS ALPES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LOS ALPES, 30880 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EJIDO LOS ALPES PARA LLEGAR SE ENTRA POR EJIDO TRINIDAD , lon:-92.11042434, lat:15.06246706}} | 2020-10-26 | 2020-12-11 | 838504.79 | 838504.79 | 838504.79 | 838504.79 | 838504.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:838504.79, importe_modificado:838504.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1839865/proyecto_INICIO, 1839865/proyecto_FIN, 1839865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839961 | Proyecto de inversión | 1890440.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890440.18, modificado:1890440.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CANCHA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 052 FRIDA KAHLO - 207220 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 207220 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE CALLE HACIA FRONTERA COMALAPA EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL ENTRONQUE ALA CARRETERA CHICO, lon:-92.21045652, lat:15.67532435}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/31, contratista:GUSTAVO IVARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1890440.18, importe_modificado:1890440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {1839961/proyecto_FIN, 1839961/proyecto_INICIO, 1839961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840074 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 207536 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 207536 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARANJOS Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EL M, lon:-92.68387231, lat:17.31649763}} | 2020-09-07 | 2020-12-11 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-126/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1840074/proyecto_PROCESO, 1840074/proyecto_INICIO, 1840074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840227 | Proyecto de inversión | 100216.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:93216.34, modificado:93216.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM BARRIO EL RANCHON. - 208025 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 208025 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.73130545, lat:17.03731627}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 100216.34 | 100216.34 | 100216.34 | 100216.34 | 100216.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89129, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:100216.34, importe_modificado:100216.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.0}} | {1840227/proyecto_INICIO, 1840227/proyecto_FIN, 1840227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840380 | Proyecto de inversión | 309814.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309814.1, modificado:309814.1}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 208441 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 208441 | S | 633 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADBUENAVISTA APROXIMADAMENTE, lon:-92.52728857, lat:17.22547888}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 309814.1 | 309814.1 | 309814.1 | 309814.1 | 309814.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:309814.1, importe_modificado:309814.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:464.0}} | {1840380/proyecto_INICIO, 1840380/proyecto_FIN, 1840380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840550 | Proyecto de inversión | 295781.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295781.88, modificado:295781.88}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA URBANA DEL BARRIO SAN SEBASTIAN - 208966 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 208966 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVARA A CABO SOBRE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LOS BARRIOS SAN SEBASTIAN , lon:-93.16360138, lat:17.2313834}} | 2020-11-24 | 2020-12-08 | 295781.88 | 295781.88 | 295781.88 | 295781.88 | 295781.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:295781.88, importe_modificado:295781.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1840550/proyecto_INICIO, 1840550/proyecto_PROCESO, 1840550/proyecto_INICIO, 1840550/proyecto_FIN, 1840550/proyecto_PROCESO, 1840550/proyecto_FIN, 1840550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840691 | Proyecto de inversión | 409687.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409687.41, modificado:409687.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS. - 209582 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 209582 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29777 NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.02348127, lat:17.12580132}} | 2020-02-10 | 2020-04-02 | 409687.41 | 409687.41 | 409687.41 | 409687.41 | 409687.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/004/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:409687.41, importe_modificado:409687.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}} | {1840691/proyecto_PROCESO, 1840691/proyecto_INICIO, 1840691/proyecto_FIN, 1840691/proyecto_PROCESO, 1840691/proyecto_FIN, 1840691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840828 | Proyecto de inversión | 760194.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760194.45, modificado:760194.45}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PALMITA - 209988 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 209988 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:138, direccion:COLONIA CERRO PALMITA, 29774 CERRO PALMITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL. DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.8988904, lat:16.96378795}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 760194.45 | 760194.45 | 760194.45 | 760194.45 | 760194.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/006/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:760194.45, importe_modificado:760194.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {1840828/proyecto_FIN, 1840828/proyecto_INICIO, 1840828/proyecto_PROCESO, 1840828/proyecto_FIN, 1840828/proyecto_PROCESO, 1840828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840862 | Proyecto de inversión | 719191.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719191.65, modificado:719191.65}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAVARRIA, MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS. - 210121 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210121 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:BARRIO HIERBABUENA EL NARANJO, 29777 HIERBABUENA EL NARANJO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENC, lon:-92.89190935, lat:16.93589734}} | 2020-02-12 | 2020-04-09 | 719191.65 | 719191.65 | 719191.65 | 719191.65 | 719191.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/008/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:719191.65, importe_modificado:719191.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1840862/proyecto_INICIO, 1840862/proyecto_PROCESO, 1840862/proyecto_INICIO, 1840862/proyecto_FIN, 1840862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840877 | Proyecto de inversión | 1900080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900080.0, modificado:1900080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA INDEPENDENCIA - 210155 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210155 | S | 75 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9100.0, meta_modificada:9100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCAL, lon:-92.02401606, lat:16.25153198}} | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 1900080 | 1900080 | 1900080 | 1900080 | 1900080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90416, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1900080.0, importe_modificado:1900080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9100.0}} | {1840877/proyecto_INICIO, 1840877/proyecto_PROCESO, 1840877/proyecto_FIN, 1840877/proyecto_INICIO, 1840877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840984 | Proyecto de inversión | 327403.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327403.53, modificado:327403.53}} | REVESTIMIENTO DE 1.02 KM DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BUENA VISTA - 210486 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210486 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-93.01172899, lat:17.0858903}} | 2020-05-08 | 2020-06-08 | 327403.53 | 327403.53 | 327403.53 | 327403.53 | 327403.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/014/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:327403.53, importe_modificado:327403.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840984/proyecto_INICIO, 1840984/proyecto_PROCESO, 1840984/proyecto_FIN, 1840984/proyecto_INICIO, 1840984/proyecto_PROCESO, 1840984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841052 | Proyecto de inversión | 900723.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900723.78, modificado:900723.78}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210630 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 210630 | S | 1545 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE SE LLEVA ACABO EN LA CABCERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL PARQ, lon:-92.55160718, lat:17.28452269}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 900723.78 | 900723.78 | 900723.78 | 900723.78 | 900723.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:900723.78, importe_modificado:900723.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1350.0}} | {1841052/proyecto_INICIO, 1841052/proyecto_FIN, 1841052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841078 | Proyecto de inversión | 959677.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959677.65, modificado:959677.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 210682 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUUNTAMIENTO | 210682 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.0, meta_modificada:3084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL INTERIOR 1 BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO ESTE BARRIO SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE, lon:-93.71806079, lat:16.70009902}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 959677.65 | 959677.65 | 959677.65 | 959677.65 | 959677.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-55/2020, contratista:JOSE ROBERTO RUIZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:959677.65, importe_modificado:959677.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.0}} | {1841078/proyecto_FIN, 1841078/proyecto_INICIO, 1841078/proyecto_PROCESO, 1841078/proyecto_FIN, 1841078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841197 | Proyecto de inversión | 547408.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547408.71, modificado:547408.71}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON MAMPOSTERIA DE PÍEDRA EN LOCALIDAD SANTA RITA - 210978 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 210978 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:106, direccion:CALLE ENTRADA SANTA RITA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA RITA, 00000 SANTA RITA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA SANTA RITA Y CARRETERA CARETERA A TZITZUN, DEL PARQUE CENTRAL AV. PONIENTE 700M HASTA LLEGAR , lon:-93.21822295, lat:16.88494279}} | 2020-08-18 | 2020-10-31 | 547408.71 | 547408.71 | 547408.71 | 547408.71 | 547408.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-026/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:547408.71, importe_modificado:547408.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1841197/proyecto_INICIO, 1841197/proyecto_FIN, 1841197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841398 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA NUEVA LIBERTAD, BOCHIL, CHIAPAS - 211556 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211556 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA LIBERTAD, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA PAROSIMADAMENTE DE 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD NUEVA LUIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.88562587, lat:16.99970344}} | 2020-05-25 | 2020-07-27 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/021/2020, contratista:DIFAVO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {1841398/proyecto_PROCESO, 1841398/proyecto_INICIO, 1841398/proyecto_FIN, 1841398/proyecto_INICIO, 1841398/proyecto_PROCESO, 1841398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841473 | Proyecto de inversión | 779879.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779879.03, modificado:779879.03}} | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL CHUCHI, BOCHIL, CHIAPAS. - 211748 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211748 | S | 32 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:COLONIA EL CHUCHIS, 29774 EL CHUCHIS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 800 MTS DE LA CA, lon:-92.90065903, lat:16.98463257}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 779879.03 | 779879.03 | 779879.03 | 779879.03 | 779879.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/024/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:779879.03, importe_modificado:779879.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841473/proyecto_INICIO, 1841473/proyecto_PROCESO, 1841473/proyecto_FIN, 1841473/proyecto_INICIO, 1841473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841622 | Acción | 732000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, modificado:732000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 212226 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 212226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 732000 | 732000 | 732000 | 732000 | 732000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CA/DOPM/FISM/INDIRECTOS-001/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPA S SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:732000.0, importe_modificado:732000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1841622/proyecto_INICIO, 1841622/proyecto_FIN, 1841622/proyecto_PROCESO, 1841622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841693 | Proyecto de inversión | 47038.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47038.46, modificado:47038.46}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 212406 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 212406 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE EL PARQUE CENTRAL 6.46 KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA COLONIA MONTERREYSOBRE LA MISMA CARRETE, lon:-93.2688773, lat:16.91851388}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 47038.46 | 47038.46 | 47038.46 | 47038.46 | 47038.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95037, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:47038.46, importe_modificado:47038.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1841693/proyecto_PROCESO, 1841693/proyecto_FIN, 1841693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841708 | Proyecto de inversión | 136140.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136140.19, modificado:136140.19}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 212445 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 212445 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE LLEGAR AL CRUCERO COPALARPROGRESO ADOLFO LOPEZ MATEOS TIENE UN A, lon:-93.26887821, lat:16.91850813}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 136140.19 | 136140.19 | 136140.19 | 136140.19 | 136140.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91865, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:136140.19, importe_modificado:136140.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1841708/proyecto_INICIO, 1841708/proyecto_FIN, 1841708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841845 | Proyecto de inversión | 78717.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78717.36, modificado:78717.36}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD CANDELARIA - 212964 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 212964 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:108, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HASTA TZITZUN MONTE, lon:-93.30066011, lat:16.91619124}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 78717.36 | 78717.36 | 78717.36 | 78717.36 | 78717.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95047, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:78717.36, importe_modificado:78717.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1841845/proyecto_INICIO, 1841845/proyecto_FIN, 1841845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841877 | Proyecto de inversión | 3223068.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223068.13, modificado:3223068.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS. - 213051 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213051 | S | 154 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL., lon:-92.94971377, lat:17.02192143}} | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 3223068.13 | 3223068.13 | 3223068.13 | 3223068.13 | 3223068.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/028/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:3223068.13, importe_modificado:3223068.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}} | {1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_INICIO, 1841877/proyecto_FIN, 1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_FIN, 1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841920 | Proyecto de inversión | 1093000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093000.16, modificado:1093000.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL SHASHALPA , BOCHIL CHIAPAS - 213199 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213199 | S | 167 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1165.0, meta_modificada:1165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:123, direccion:COLONIA SHASHALPA, 29777 SHASHALPA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 54.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.95465285, lat:17.12345804}} | 2020-08-24 | 2020-10-08 | 1093000.16 | 1093000.16 | 1093000.16 | 1093000.16 | 1093000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/029/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1093000.16, importe_modificado:1093000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1165.0}} | {1841920/proyecto_INICIO, 1841920/proyecto_PROCESO, 1841920/proyecto_FIN, 1841920/proyecto_INICIO, 1841920/proyecto_PROCESO, 1841920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841926 | Proyecto de inversión | 341684.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341684.1, modificado:341684.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ (BARRIO SANTA CRUZ DOS) - 213212 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213212 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE SANTA CRUZ, LAS ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO SANTA CRUZ EL CUAL SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABE, lon:-92.47536448, lat:17.00346307}} | 2020-10-07 | 2020-12-16 | 341684.1 | 341684.1 | 341684.1 | 341684.1 | 341684.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-065/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:341684.1, importe_modificado:341684.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.0}} | {1841926/proyecto_INICIO, 1841926/proyecto_PROCESO, 1841926/proyecto_FIN, 1841926/proyecto_PROCESO, 1841926/proyecto_INICIO, 1841926/proyecto_PROCESO, 1841926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841995 | Proyecto de inversión | 558723.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558723.1, modificado:558723.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ (BARRIO EL REPARO UNO) - 213451 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213451 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO EL REPARO UNO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO EL REPARO UNO EL CUAL SE UBICA AL , lon:-92.4641066, lat:17.0072136}} | 2020-10-07 | 2020-12-16 | 558723.1 | 558723.1 | 558723.1 | 558723.1 | 558723.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-069/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:558723.1, importe_modificado:558723.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1841995/proyecto_PROCESO, 1841995/proyecto_INICIO, 1841995/proyecto_FIN, 1841995/proyecto_INICIO, 1841995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842023 | Proyecto de inversión | 350000.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.42, modificado:350000.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 213552 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213552 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO BELSARIO DOMINGUEZ DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA EL , lon:-92.16402133, lat:14.99236535}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 350000.42 | 350000.42 | 350000.42 | 350000.42 | 350000.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:350000.42, importe_modificado:350000.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1842023/proyecto_INICIO, 1842023/proyecto_FIN, 1842023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842039 | Proyecto de inversión | 150000.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.18, modificado:150000.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO FOVISSSTE CACAHOATÁN - 213603 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213603 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS BARRIO FOVISSSTE CACAHOATÁN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO FOVISSTE DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA PARTE DE ATRAS DEL POLIDEPORTIVO EN C, lon:-92.16193759, lat:14.99869102}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93941, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:150000.18, importe_modificado:150000.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1842039/proyecto_INICIO, 1842039/proyecto_PROCESO, 1842039/proyecto_FIN, 1842039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842109 | Proyecto de inversión | 1085308.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085308.91, modificado:1085308.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BOCHTIC - 213838 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213838 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ BOCHTIC, 29880 SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA GUADALUPE TEPEYAC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.1 KM DE L, lon:-92.45067741, lat:17.05079322}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 1085308.91 | 1085308.91 | 1085308.91 | 1085308.91 | 1085308.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-039/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1085308.91, importe_modificado:1085308.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1842109/proyecto_INICIO, 1842109/proyecto_PROCESO, 1842109/proyecto_FIN, 1842109/proyecto_INICIO, 1842109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842148 | Proyecto de inversión | 64078.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64078.12, modificado:64078.12}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 213904 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213904 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:346, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN FRANCISCO, 29120 SAN FRANCISCO MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN FRACISCO TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE, lon:-93.24348504, lat:16.88394125}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 64078.12 | 64078.12 | 64078.12 | 64078.12 | 64078.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91611, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:64078.12, importe_modificado:64078.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1842148/proyecto_INICIO, 1842148/proyecto_FIN, 1842148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842261 | Proyecto de inversión | 23937.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23937.79, modificado:23937.79}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 214166 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214166 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, BENITO JUAREZ TIENE UN APROXIMADO DE 10.1 KM DESDE, lon:-93.27494594, lat:16.90113601}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 23937.79 | 23937.79 | 23937.79 | 23937.79 | 23937.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95041, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:23937.79, importe_modificado:23937.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1842261/proyecto_FIN, 1842261/proyecto_PROCESO, 1842261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842265 | Proyecto de inversión | 119957.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119957.37, modificado:119957.37}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL CHININAL - 214172 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214172 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR ,AL COMENZAR LA CARRETERA DE ASFALTO SE DESVIA UNO HACI, lon:-93.26681639, lat:16.9012153}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 119957.37 | 119957.37 | 119957.37 | 119957.37 | 119957.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95051, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:119957.37, importe_modificado:119957.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1842265/proyecto_FIN, 1842265/proyecto_PROCESO, 1842265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842339 | Proyecto de inversión | 914762.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914762.08, modificado:914762.08}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 214381 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214381 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 EJIDO LAZARO CARDENAS, 30400 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO EN CABECERA MUNICIPAL INCORPORARSE A CARRETERA PANAMERICA EN DIRECCION A TAPANATEPEC, A , lon:-93.79434307, lat:16.60832026}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-61/2020, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:914762.08, importe_modificado:914762.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1842339/proyecto_INICIO, 1842339/proyecto_PROCESO, 1842339/proyecto_FIN, 1842339/proyecto_PROCESO, 1842339/proyecto_FIN, 1842339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842351 | Proyecto de inversión | 914762.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914762.08, modificado:914762.08}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (LADO NORTE) - 214405 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214405 | S | 200 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARAN LOS BARRIOS DE SAN MARTIN Y MIRADOR UBICACADOS EN LA, lon:-93.73031146, lat:16.69037339}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-66/2020, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:914762.08, importe_modificado:914762.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1842351/proyecto_INICIO, 1842351/proyecto_PROCESO, 1842351/proyecto_FIN, 1842351/proyecto_INICIO, 1842351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842368 | Proyecto de inversión | 2193834.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193834.99, modificado:2193834.99}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LAS TUNAS - 214446 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 214446 | S | 57 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:207, direccion:CALLE CAMINOA LAS TUNAS COLONIA LAS TUNAS, 29178 LAS TUNAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y CAMINO SAN SEBASTIAN, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NÚMERO 190 ANTES DE SALVADOR URBINA ESTA EL DESVIO A LA DEREC, lon:-93.02670477, lat:16.63476998}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 2193834.99 | 2193834.99 | 2193834.99 | 2193834.99 | 2193834.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-032/2020, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2193834.99, importe_modificado:2193834.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842368/proyecto_INICIO, 1842368/proyecto_FIN, 1842368/proyecto_PROCESO, 1842368/proyecto_FIN, 1842368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842516 | Proyecto de inversión | 72027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72027.8, modificado:72027.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS PILAS - 214997 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214997 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS PILAS, 29120 LAS PILAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR O MERCADO HACIA EL PONIENTE 500M HASTA LLEGAR, lon:-93.26701398, lat:16.86300574}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 72027.8 | 72027.8 | 72027.8 | 72027.8 | 72027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95089, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:72027.8, importe_modificado:72027.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1842516/proyecto_INICIO, 1842516/proyecto_FIN, 1842516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842532 | Proyecto de inversión | 2440886.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440886.69, modificado:2440886.69}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (COBERTURA MUNICIPAL) EN LA LOCALIDADDE AMAQUIL PATIO AMPLIO - 215044 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 215044 | S | 2428 | 2242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24104.0, meta_modificada:24104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO AMAQUIL PATIO AMPLIO, 29486 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAP, lon:-92.4609533, lat:16.87581851}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 2440886.69 | 2440886.69 | 2440886.69 | 2440886.69 | 2440886.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-068/2020, contratista:Construcción, Inmobiliaria y Obra Publica Calante S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2440886.69, importe_modificado:2440886.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24104.0}} | {1842532/proyecto_INICIO, 1842532/proyecto_PROCESO, 1842532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401842539 | Proyecto de inversión | 527483.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527483.77, modificado:527483.77}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC - 215058 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 215058 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTÉMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 9.27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA IZQUIERD, lon:-93.22133838, lat:16.92952651}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 527483.77 | 527483.77 | 527483.77 | 527483.77 | 527483.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95049, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:527483.77, importe_modificado:527483.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1842539/proyecto_INICIO, 1842539/proyecto_FIN, 1842539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842879 | Proyecto de inversión | 2683605.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683605.62, modificado:2683605.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDADES VARIAS - 215935 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 215935 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LLANO GRANDE CUARTEL LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A EL PORVENIR Y CAMINO LLANO GRANDE-EL CHORRO, EL EJIDO LLANO GRANDE SE LOCALIZA A 15 MIN DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.23152411, lat:15.47326637}} | 2020-09-14 | 2020-11-16 | 2683605.62 | 2683605.62 | 2683605.62 | 2683605.62 | 2683605.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-17, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2683605.62, importe_modificado:2683605.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1842879/proyecto_INICIO, 1842879/proyecto_PROCESO, 1842879/proyecto_FIN, 1842879/proyecto_PROCESO, 1842879/proyecto_FIN, 1842879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843160 | Proyecto de inversión | 262172.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262172.16, modificado:262172.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (EJ. AGUSTÍN RUBIO MONTOYA) - 216729 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216729 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.90351412, lat:17.00054282}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 262172.16 | 262172.16 | 262172.16 | 262172.16 | 262172.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-094, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:262172.16, importe_modificado:262172.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1843160/proyecto_INICIO, 1843160/proyecto_FIN, 1843160/proyecto_PROCESO, 1843160/proyecto_INICIO, 1843160/proyecto_PROCESO, 1843160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843173 | Proyecto de inversión | 279607.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279607.04, modificado:279607.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AV. CENTRAL ENTRE 1A Y 2A OTE. - 216759 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216759 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.48, meta_modificada:88.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1RA SUR PONIENTE, CALLE 4TO PONIENTE SUR LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y 1, lon:-92.58516127, lat:16.4383723}} | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 279607.04 | 279607.04 | 279607.04 | 279607.04 | 279607.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISM-004/2020-OT, contratista:SERGIO ALEJANDRO DOMINGUEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:279607.04, importe_modificado:279607.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.48}} | {1843173/proyecto_INICIO, 1843173/proyecto_PROCESO, 1843173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843190 | Proyecto de inversión | 225731.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225731.93, modificado:225731.93}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 216806 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216806 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA 2DA SUR ORIENTE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE SUR Y CALLE 3RA ORIENTE SUR, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 2DA SUR ORIENTE ENTRE LAS CALLES 1RA, lon:-92.58266625, lat:16.43843865}} | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 225731.93 | 225731.93 | 225731.93 | 225731.93 | 225731.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISM-006/2020-OT, contratista:SERGIO ALEJANDRO DOMINGUEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:225731.93, importe_modificado:225731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:234.0}} | {1843190/proyecto_PROCESO, 1843190/proyecto_FIN, 1843190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843245 | Proyecto de inversión | 31960.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31960.44, modificado:31960.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (POTRERO EL LIMÓN) - 216946 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216946 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:COLONIA POTRERO EL LIMON, 29770 EL LIMÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.86815016, lat:16.9981566}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-099, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:31960.44, importe_modificado:31960.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843245/proyecto_INICIO, 1843245/proyecto_FIN, 1843245/proyecto_PROCESO, 1843245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843372 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN) - 217351 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217351 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:171, direccion:COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN, 29770 SAN JOSÉ EL EDÉN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.88949082, lat:16.99966992}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-102, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843372/proyecto_INICIO, 1843372/proyecto_FIN, 1843372/proyecto_PROCESO, 1843372/proyecto_FIN, 1843372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843393 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO MACABIL DE LA LIBERTAD-LOS ALPES PIEDRAS NEGRAS DEL 0+000 AL 10+000 - 217421 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 217421 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:151, direccion:RANCHERIA LOS ALPES PIEDRAS NEGRAS, 00000 LOS ALPES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CARRETERA MACALBIL DE LA LIBERTAD, CAMINO LOS ALPES PIEDRAS NEGRAS LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 15 KM DE LA CABCERA MUNICIP, lon:-93.58697352, lat:16.51985357}} | 2020-11-25 | 2020-12-24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/038-2020, contratista:TECNICOS CONSTRUCTORES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1843393/proyecto_INICIO, 1843393/proyecto_FIN, 1843393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843412 | Proyecto de inversión | 85492.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85492.77, modificado:85482.77}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EJIDO NUEVO MÉXICO - 217481 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217481 | S | 675 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.71089042, lat:17.21869446}} | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 85482.77 | 85482.77 | 85482.77 | 85482.77 | 85482.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91526, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:85482.77, importe_modificado:85482.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1843412/proyecto_PROCESO, 1843412/proyecto_INICIO, 1843412/proyecto_FIN, 1843412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843466 | Proyecto de inversión | 505568.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505568.81, modificado:505568.81}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MORELIA - 217644 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 217644 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:COLONIA MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROX. PARA LLEGAR AL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA TRINIDA, lon:-93.14276644, lat:17.0942409}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 505568.81 | 505568.81 | 505568.81 | 505568.81 | 505568.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/014-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:505568.81, importe_modificado:505568.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1001.0}} | {1843466/proyecto_PROCESO, 1843466/proyecto_FIN, 1843466/proyecto_PROCESO, 1843466/proyecto_INICIO, 1843466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843483 | Proyecto de inversión | 286569.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286569.09, modificado:286569.09}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CASBIL. - 217693 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 217693 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA - CASBIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y TERRACERIA ENTRONQUE REFORMA-AGUA ESCONDIDA, TERRACERIA REFORMA-C, lon:-92.22508343, lat:15.47801562}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-21, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:286569.09, importe_modificado:286569.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}} | {1843483/proyecto_INICIO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_INICIO, 1843483/proyecto_PROCESO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_PROCESO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843743 | Proyecto de inversión | 2291793.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291793.5, modificado:2291793.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 25 ACCIONES EN LARRÁINZAR LOCALIDAD TRES PUENTES - 218496 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218496 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon:-92.75612963, lat:16.93817169}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 2291793.5 | 2291793.5 | 2291793.5 | 2291793.5 | 2291793.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/06, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2291793.5, importe_modificado:2291793.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1843743/proyecto_INICIO, 1843743/proyecto_PROCESO, 1843743/proyecto_FIN, 1843743/proyecto_PROCESO, 1843743/proyecto_FIN, 1843743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843913 | Proyecto de inversión | 66031.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66031.74, modificado:66031.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME (2), EN PANTEPEC, LOCALIDAD SANTA CRUZ - 219147 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 219147 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.22, meta_modificada:166.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE SANTA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ, 29660 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA AL PUEBLO DE PANTEPEC Y CAMINO SALIDA A LA LOCALIDAD EL NARANJO, LA OBRA Y LOCALIDAD SE LOCALIZA A 2.00 KM EN TERRACERIA ENTRANDO AL LAD, lon:-93.04358465, lat:17.17778531}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 66031.74 | 66031.74 | 66031.74 | 66031.74 | 66031.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT014/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:66031.74, importe_modificado:66031.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.22}} | {1843913/proyecto_FIN, 1843913/proyecto_INICIO, 1843913/proyecto_FIN, 1843913/proyecto_INICIO, 1843913/proyecto_FIN, 1843913/proyecto_PROCESO, 1843913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844051 | Proyecto de inversión | 798187.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798187.31, modificado:798187.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES, EN PANTEPEC LOCALIDAD LA FLORIDA - 219475 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 219475 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:CALLE LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29660 LA FLORIDA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO LLEGADA A LA LOCALIDAD Y CALLEJON LA FLORIDA, LA LOCALIDAD Y LA OBRA SE LOCALIZA A 2.70 KM EN TERRACERIA AL LADO SUR DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.04224589, lat:17.16850363}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 798187.31 | 798187.31 | 798187.31 | 798187.31 | 798187.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:798187.31, importe_modificado:798187.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1844051/proyecto_PROCESO, 1844051/proyecto_INICIO, 1844051/proyecto_FIN, 1844051/proyecto_INICIO, 1844051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844096 | Proyecto de inversión | 875537.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875537.84, modificado:875537.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO (COLONIA EMILIANO ZAPATA) - 219647 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 219647 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.87092106, lat:17.01976592}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 875537.84 | 875537.84 | 875537.84 | 875537.84 | 875537.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-105, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:875537.84, importe_modificado:875537.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1844096/proyecto_PROCESO, 1844096/proyecto_FIN, 1844096/proyecto_INICIO, 1844096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs6: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs7: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs8: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | CHP200401844430 | Proyecto de inversión | 90659.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90659.88, modificado:90659.88}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA COMUNIDAD EL CIPRES - 220596 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 220596 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - COMUNIDAD EL CIPRES KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL CIPRES, 30350 EL CIPRÉS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CARRETERA COMUNIDAD EL CIPRES, , lon:-92.33643595, lat:16.31258099}} | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 90659.88 | 90659.88 | 90659.88 | 90659.88 | 90659.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-005/2020., contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:90659.88, importe_modificado:90659.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844430/proyecto_INICIO, 1844430/proyecto_PROCESO, 1844430/proyecto_FIN, 1844430/proyecto_INICIO, 1844430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844577 | Proyecto de inversión | 1680885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680885.51, modificado:1680885.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 221015 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 221015 | S | 425 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LELVARÁ ACABO EN EL PARQUE PÚBLICO DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE PASANDO A UN LATERAL LA CARRET, lon:-92.89393241, lat:16.0131104}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 1680885.51 | 1680885.51 | 1680885.51 | 1680885.51 | 1680885.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/071-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1680885.51, importe_modificado:1680885.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1844577/proyecto_PROCESO, 1844577/proyecto_INICIO, 1844577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844863 | Proyecto de inversión | 186940.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186940.84, modificado:186940.84}} | CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES - 222002 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 222002 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:288, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RECUERDO IXTELJA, 29902 RECUERDO IXTELJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.18229716, lat:17.3421015}} | 2020-02-17 | 2020-03-18 | 186940.84 | 186940.84 | 186940.84 | 186940.84 | 186940.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-051/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:186940.84, importe_modificado:186940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1844863/proyecto_INICIO, 1844863/proyecto_FIN, 1844863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845292 | Proyecto de inversión | 706828.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706828.36, modificado:706828.36}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN ESPERANZA DE LOS POBRES - 223391 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 223391 | S | 349 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.45, meta_modificada:1.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:52, direccion:EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, 29606 ESPERANZA DE LOS POBRES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.4837874, lat:17.31135408}} | 2020-10-19 | 2020-11-17 | 706828.36 | 706828.36 | 706828.36 | 706828.36 | 706828.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-061/2020, contratista:RS SERVICIOS CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:706828.36, importe_modificado:706828.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.45}} | {1845292/proyecto_INICIO, 1845292/proyecto_PROCESO, 1845292/proyecto_INICIO, 1845292/proyecto_FIN, 1845292/proyecto_PROCESO, 1845292/proyecto_FIN, 1845292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845312 | Proyecto de inversión | 157475.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157475.48, modificado:157475.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A - 223452 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 223452 | S | 195 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1213, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, 30534 VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO 24 DE DICIEMBRE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A, lon:-93.1857617, lat:16.25643236}} | 2020-11-27 | 2020-12-18 | 157475.48 | 157475.48 | 157475.48 | 157475.48 | 157475.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/161-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:157475.48, importe_modificado:157475.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1845312/proyecto_FIN, 1845312/proyecto_PROCESO, 1845312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845635 | Proyecto de inversión | 1895375.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895375.65, modificado:1895375.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD CUPASMI - 224252 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 224252 | S | 47 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:22, direccion:CALLE CAMACHO COLONIA CUPASMI, 29169 CUPASMÍ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUPASMÍ MONTE RICO Y CALLE NURIULU, SOBRE CARRTERA ESTATAL 190 DESPUES DE PASAR EL PUENTE SANTO DOMINGO DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE CARRETER, lon:-93.0044574, lat:16.67523749}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-035/2020, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1895375.65, importe_modificado:1895375.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.0}} | {1845635/proyecto_INICIO, 1845635/proyecto_FIN, 1845635/proyecto_PROCESO, 1845635/proyecto_FIN, 1845635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845639 | Proyecto de inversión | 481449.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481449.23, modificado:481449.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 224260 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 224260 | S | 208 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29608 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.47849591, lat:17.21610436}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 481449.23 | 481449.23 | 481449.23 | 481449.23 | 481449.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:481449.23, importe_modificado:481449.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.3}} | {1845639/proyecto_PROCESO, 1845639/proyecto_INICIO, 1845639/proyecto_FIN, 1845639/proyecto_INICIO, 1845639/proyecto_FIN, 1845639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845645 | Proyecto de inversión | 1101416.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101416.3, modificado:1101416.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 224274 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224274 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA VICTORIA, 29880 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA LA ESMERALDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.2 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.46597555, lat:17.03380921}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1101416.3 | 1101416.3 | 1101416.3 | 1101416.3 | 1101416.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-058/2020, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1101416.3, importe_modificado:1101416.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1845645/proyecto_INICIO, 1845645/proyecto_PROCESO, 1845645/proyecto_FIN, 1845645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845678 | Proyecto de inversión | 225831.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225831.99, modificado:225831.99}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGION, EN PANTEPEC, EN EL PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO REVOLUCION) TRAMO BARRIO NUEVO PROGRESO - BARRIO REVOLUCION KM 0+000 AL 0+282. - 224329 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 224329 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA AL LADO SUR ORIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.04200605, lat:17.18955878}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 225831.99 | 225831.99 | 225831.99 | 225831.99 | 225831.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT011/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:255831.99, importe_modificado:255831.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:282.0}} | {1845678/proyecto_PROCESO, 1845678/proyecto_INICIO, 1845678/proyecto_FIN, 1845678/proyecto_PROCESO, 1845678/proyecto_FIN, 1845678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845706 | Proyecto de inversión | 201484.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201484.5, modificado:201484.5}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO AL PANTEÓN DE NAVENCHAUC - 224376 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 224376 | S | 2560 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+935 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 196 PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO NAVENCHAUC AL PANTEÓN DE NAVENCHAUC DE LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, lon:-92.79036605, lat:16.73809073}} | 2020-05-04 | 2020-05-26 | 201484.5 | 201484.5 | 201484.5 | 201484.5 | 201484.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:201484.5, importe_modificado:201484.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1845706/proyecto_INICIO, 1845706/proyecto_FIN, 1845706/proyecto_INICIO, 1845706/proyecto_FIN, 1845706/proyecto_PROCESO, 1845706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845793 | Proyecto de inversión | 42433.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42433.28, modificado:42433.28}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN CALLE LAS CRUCES ENTRE AV. AZTECA Y AV. ADOLFO RUIZ CORTINESEN EJIDO SANTO DOMINGO - 224559 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 224559 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.64, meta_modificada:16.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LAS CRUCES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAS CRUCES ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES , lon:-92.10492761, lat:15.02976651}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 42433.28 | 42433.28 | 42433.28 | 42433.28 | 42433.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:42433.28, importe_modificado:42433.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.64}} | {1845793/proyecto_PROCESO, 1845793/proyecto_FIN, 1845793/proyecto_PROCESO, 1845793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847070 | Proyecto de inversión | 203630.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203630.36, modificado:203630.36}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD RANCHERIA YALTACHÉ BUENAVISTA - 227919 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 227919 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:161, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA YALTACHE BUENAVISTA, 30102 YALTACHÉ BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE IINNOMINADA Y CAMINO RANCHERIA LAGUNA CHAMULA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-92.29503708, lat:16.45908808}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 203630.36 | 203630.36 | 203630.36 | 203630.36 | 203630.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:203630.36, importe_modificado:203630.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1847070/proyecto_FIN, 1847070/proyecto_INICIO, 1847070/proyecto_FIN, 1847070/proyecto_PROCESO, 1847070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847150 | Proyecto de inversión | 910621.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910621.78, modificado:910621.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 228130 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 228130 | S | 400 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.09645108, lat:17.70007773}} | 2020-10-28 | 2020-12-14 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-029-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS., monto:910621.78, importe_modificado:910621.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1847150/proyecto_INICIO, 1847150/proyecto_FIN, 1847150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847374 | Proyecto de inversión | 372917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372917.07, modificado:372917.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO JOSE DOLORES - 228877 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 228877 | S | 620 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.39, meta_modificada:206.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO JOSE DOLORES, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO JOSE DOLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.71844195, lat:17.14240536}} | 2020-03-09 | 2020-04-24 | 372917.07 | 372917.07 | 372917.07 | 372917.07 | 372917.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-040/2020, contratista:ING. VALERIA HERNANDEZ LEON., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:372917.07, importe_modificado:372917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.39}} | {1847374/proyecto_INICIO, 1847374/proyecto_FIN, 1847374/proyecto_PROCESO, 1847374/proyecto_INICIO, 1847374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847467 | Proyecto de inversión | 137856.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137856.49, modificado:137856.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LOMA BONITA - 229241 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 229241 | S | 430 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A PARAISO LADO IZQUIERDO A 8 KMS. SE UBICA EL EJIDO., lon:-92.07910786, lat:17.78709525}} | 2020-11-08 | 2020-11-26 | 137856.49 | 137856.49 | 137856.49 | 137856.49 | 137856.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91530, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:137856.49, importe_modificado:137856.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1847467/proyecto_INICIO, 1847467/proyecto_FIN, 1847467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847562 | Proyecto de inversión | 278340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278340.0, modificado:278340.0}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO JOBCHENON - 229488 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 229488 | S | 205 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LA GRANADILLA - ZEQUENTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 414 PARAJE JOBCHENÓN (LA GRANADILLA), 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA, lon:-92.83980084, lat:16.70927099}} | 2020-01-27 | 2020-03-27 | 278340 | 278340 | 278340 | 278340 | 278340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:278340.0, importe_modificado:278340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1847562/proyecto_PROCESO, 1847562/proyecto_FIN, 1847562/proyecto_INICIO, 1847562/proyecto_FIN, 1847562/proyecto_INICIO, 1847562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847631 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE, SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 229672 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 229672 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACIÓN LAS BRISAS COLONIA LAS BRISAS 2, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LAS BRISAS 2 QUE SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, COMO REFERENCI, lon:-93.09023898, lat:16.61354007}} | 2020-10-30 | 2020-11-14 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-07/FISM/031/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.0}} | {1847631/proyecto_PROCESO, 1847631/proyecto_INICIO, 1847631/proyecto_FIN, 1847631/proyecto_PROCESO, 1847631/proyecto_FIN, 1847631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847677 | Proyecto de inversión | 180960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180960.0, modificado:180960.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD PEÑA FLOR - 229793 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229793 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:343, direccion:CALLE PEÑA FLOR COLONIA PEÑA FLOR, 29140 PEÑA FLOR, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CAMINO LA CEBADILLA, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES EN EL CRUCERO CONOCIDO COMO LA CI, lon:-93.45441733, lat:16.64076269}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:180960.0, importe_modificado:180960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1847677/proyecto_PROCESO, 1847677/proyecto_INICIO, 1847677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847722 | Proyecto de inversión | 162864 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162864.0, modificado:162864.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LAS FLORES - 229928 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229928 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA VALLE DE CORZO, CARRETERA LA MAJADA PARA LLEGAR A LA COMUNIDADHAY QEU TOMAR LA CARRETERA A VILLAFL, lon:-93.45344379, lat:16.51169094}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 162864 | 162864 | 162864 | 162864 | 162864 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:162864.0, importe_modificado:162864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1847722/proyecto_PROCESO, 1847722/proyecto_FIN, 1847722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847938 | Proyecto de inversión | 91832.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91832.15, modificado:91832.15}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL CIPRES. - 230667 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 230667 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE KILÓMETRO 10 + 300 COLONIA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-, lon:-92.43796151, lat:16.35028528}} | 2020-07-28 | 2020-08-10 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-011/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:91832.15, importe_modificado:91832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1847938/proyecto_FIN, 1847938/proyecto_INICIO, 1847938/proyecto_PROCESO, 1847938/proyecto_INICIO, 1847938/proyecto_PROCESO, 1847938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HACE LA ACLARACION DE LA OBRA CON REGISTRO NUMERO 230667 REGISTRADA CON EL NOMBRE LA LOCALIDAD EL CIPRES DEBE DECIR COMUNIDAD EL ZAPOTE, COMO ESTA CAPTURADO EN LA UBICACION DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848050 | Proyecto de inversión | 406232 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406232.0, modificado:406232.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD una localidad. - 231044 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 231044 | S | 1600 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TUXTLA GUTIERREZ., 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A FRENTE AL ICATECH, lon:-92.00625771, lat:17.71909875}} | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 406232 | 406232 | 406232 | 406232 | 406232 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91516, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:406232.0, importe_modificado:406232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848050/proyecto_INICIO, 1848050/proyecto_FIN, 1848050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848113 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (LA LAGUNA) - 231295 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231295 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.00890731, lat:17.01622937}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-122, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1848113/proyecto_INICIO, 1848113/proyecto_FIN, 1848113/proyecto_PROCESO, 1848113/proyecto_INICIO, 1848113/proyecto_PROCESO, 1848113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848213 | Proyecto de inversión | 122442.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122442.87, modificado:122442.87}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ROSAS LOCALIDAD EL BARREÑO - 231579 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 231579 | S | 71 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - COMUNIDAD EL BARREÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL BARREÑO, 30350 EL BARREÑO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS ROSAS-EL BARREÑO Y , CAMINO TRAMO LAS ROSAS COMUNIDAD EL BA, lon:-92.33221482, lat:16.37343062}} | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-018/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:122442.87, importe_modificado:122442.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1848213/proyecto_INICIO, 1848213/proyecto_PROCESO, 1848213/proyecto_FIN, 1848213/proyecto_PROCESO, 1848213/proyecto_FIN, 1848213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848349 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN PIEDRA GRANDE - 231969 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 231969 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:COLONIA PIEDRA GRANDE, 29650 PIEDRA GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 2.174 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO , lon:-93.14061125, lat:17.11728813}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/013-A/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1848349/proyecto_INICIO, 1848349/proyecto_PROCESO, 1848349/proyecto_INICIO, 1848349/proyecto_FIN, 1848349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848360 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO III) - 231998 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231998 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89024371, lat:16.99639786}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-125, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1848360/proyecto_FIN, 1848360/proyecto_INICIO, 1848360/proyecto_FIN, 1848360/proyecto_PROCESO, 1848360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848366 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00M, COM. EL PIÑUELAR - 232023 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 232023 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL HULE-LA ZACUALPA KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL PIÑUELAR, 30350 EL PIÑUELAR, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANC, lon:-92.4069082, lat:16.31300502}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-034/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848366/proyecto_PROCESO, 1848366/proyecto_FIN, 1848366/proyecto_INICIO, 1848366/proyecto_PROCESO, 1848366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848384 | Proyecto de inversión | 334388.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334388.3, modificado:334388.3}} | REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA ICHEJA - 232088 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 232088 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LA, lon:-92.64068052, lat:17.35719699}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 334388.3 | 334388.3 | 334388.3 | 334388.3 | 334388.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:334388.3, importe_modificado:334388.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1848384/proyecto_INICIO, 1848384/proyecto_PROCESO, 1848384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848389 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO PARAJE NÍHO) - 232104 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232104 | S | 0 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92556821, lat:17.01669368}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-127, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1848389/proyecto_INICIO, 1848389/proyecto_PROCESO, 1848389/proyecto_FIN, 1848389/proyecto_INICIO, 1848389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848436 | Proyecto de inversión | 264411.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264411.2, modificado:264411.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 232229 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232229 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.35, meta_modificada:482.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE SEXTA ORIENTE AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPE CP. 30360 LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS, lon:-92.68765337, lat:16.11164441}} | 2020-12-07 | 2020-12-23 | 264411.2 | 264411.2 | 264411.2 | 264411.2 | 264411.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/096-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:264411.2, importe_modificado:264411.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.35}} | {1848436/proyecto_INICIO, 1848436/proyecto_FIN, 1848436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848490 | Proyecto de inversión | 307678.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307678.13, modificado:307678.13}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 07DPB2515Z DE LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN - 232383 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 232383 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJA, lon:-92.46011075, lat:16.84056334}} | 2020-05-06 | 2020-06-04 | 307678.13 | 307678.13 | 307678.13 | 307678.13 | 307678.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/010/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:307678.13, importe_modificado:307678.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1848490/proyecto_INICIO, 1848490/proyecto_FIN, 1848490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401848843 | Proyecto de inversión | 326099.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326099.79, modificado:326099.79}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LUMIJÁ - 233561 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233561 | S | 6 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LUMIJA 1 Y CALLEJON LUMIJA 2, CALLEJON LUMIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LUMIJA, lon:-92.37744998, lat:17.21181034}} | 2020-10-02 | 2020-11-06 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-191/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:326099.79, importe_modificado:326099.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1848843/proyecto_INICIO, 1848843/proyecto_FIN, 1848843/proyecto_PROCESO, 1848843/proyecto_FIN, 1848843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848934 | Proyecto de inversión | 556701.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556701.19, modificado:556701.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD MAJASIL CHAPULTEPEC - 233834 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233834 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:209, direccion:EJIDO MAJASIL CHAPULTEPEC, 29930 MAJASIL CHAPULTEPEC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.38508227, lat:17.18789705}} | 2020-09-02 | 2020-12-02 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-048/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:556701.19, importe_modificado:556701.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1848934/proyecto_INICIO, 1848934/proyecto_PROCESO, 1848934/proyecto_INICIO, 1848934/proyecto_FIN, 1848934/proyecto_PROCESO, 1848934/proyecto_FIN, 1848934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848983 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. CANJOB - 234045 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 234045 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO-CANJOB KILÓMETRO 3 + 250 COLONIA COMUNIDA CANJOB, 30350 CANJOB, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , lon:-92.31937803, lat:16.32400008}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-042/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848983/proyecto_INICIO, 1848983/proyecto_FIN, 1848983/proyecto_PROCESO, 1848983/proyecto_INICIO, 1848983/proyecto_PROCESO, 1848983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849283 | Proyecto de inversión | 338947.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338947.61, modificado:338947.61}} | CONSTRUCCION DE 02 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. CHAJOB - 235116 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 235116 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO CHAJOB KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA COMUNIDAD CHAJOB, 30350 CHAJOB, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC Y CARRETE, lon:-92.40191418, lat:16.3559169}} | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-047/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:338947.61, importe_modificado:338947.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1849283/proyecto_INICIO, 1849283/proyecto_PROCESO, 1849283/proyecto_INICIO, 1849283/proyecto_FIN, 1849283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849422 | Proyecto de inversión | 100920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100920.0, modificado:100920.0}} | LIMPIEZA DE TRAMOS AISLADOS EN PINAR SALINAS Y TIERRA BLANCA. - 235562 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 235562 | S | 253 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4440.0, meta_modificada:4440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ZINACANTÁN - PINAR SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.77411458, lat:16.7688218}} | 2020-10-05 | 2020-11-11 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:100920.0, importe_modificado:100920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4440.0}} | {1849422/proyecto_PROCESO, 1849422/proyecto_INICIO, 1849422/proyecto_FIN, 1849422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849444 | Proyecto de inversión | 1846272.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846272.25, modificado:1846272.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO. - 235634 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 235634 | S | 224 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.2, meta_modificada:1220.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVO PARAÍSO CP. 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.94929658, lat:15.86505117}} | 2020-10-06 | 2020-12-07 | 1846272.25 | 1846272.25 | 1846272.25 | 1846272.25 | 1846272.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/082-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1846272.25, importe_modificado:1846272.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.2}} | {1849444/proyecto_INICIO, 1849444/proyecto_FIN, 1849444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849457 | Proyecto de inversión | 5404952.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INIFECH, monto:3404952.92, modificado:3404952.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO, MODULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR - 235659 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 235659 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA Y CALLE EL MIRADOR, CALLE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS UBICADA A 41 METRO, lon:-93.09182254, lat:16.93933554}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 5404952.92 | 5404952.92 | 5404952.92 | 5404952.92 | 5404952.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90244, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:5404952.92, importe_modificado:5404952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1849457/proyecto_INICIO, 1849457/proyecto_FIN, 1849457/proyecto_PROCESO, 1849457/proyecto_FIN, 1849457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849928 | Proyecto de inversión | 1489284.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489284.61, modificado:1489284.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD JORGE OBISPO - 236897 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236897 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.4, meta_modificada:245.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA JORGE OBISPO HERNÁNDEZ, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENOCH CANCINO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JAIME SABINES EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL , lon:-93.05039799, lat:16.75163354}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-046/2020, contratista:Aguilar Master Builder S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1489284.61, importe_modificado:1489284.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.4}} | {1849928/proyecto_PROCESO, 1849928/proyecto_FIN, 1849928/proyecto_PROCESO, 1849928/proyecto_INICIO, 1849928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850118 | Proyecto de inversión | 664803.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664803.84, modificado:664803.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOCALIDAD TENTIC - 237501 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 237501 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE TENTIC, 29863 TENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR SANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 7 Y DE, lon:-92.76224177, lat:16.90372777}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 664803.84 | 664803.84 | 664803.84 | 664803.84 | 664803.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/20, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:664803.84, importe_modificado:664803.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850118/proyecto_PROCESO, 1850118/proyecto_FIN, 1850118/proyecto_INICIO, 1850118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850557 | Proyecto de inversión | 2554641.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554641.52, modificado:2554641.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD LA ESPERANZA - 238869 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 238869 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, 29164 LA ESPERANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 101 Y CALLE INNOMINADA 1, EN CARRETERA ESTATAL 190 TRAMO CHIAPA DE CORZO EL ESCOPETAZO TOMAR EL DESVÍO AL MUN, lon:-92.96353569, lat:16.69975228}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 2554641.52 | 2554641.52 | 2554641.52 | 2554641.52 | 2554641.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-048/2020, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2554641.52, importe_modificado:2554641.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.0}} | {1850557/proyecto_INICIO, 1850557/proyecto_FIN, 1850557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850668 | Proyecto de inversión | 1082618.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082618.62, modificado:1082618.62}} | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA (AULAS) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 239164 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 239164 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO Y POCITO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.89638055, lat:17.1599973}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1082618.62 | 1082618.62 | 1082618.62 | 1082618.62 | 1082618.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1082618.62, importe_modificado:1082618.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1850668/proyecto_INICIO, 1850668/proyecto_PROCESO, 1850668/proyecto_FIN, 1850668/proyecto_PROCESO, 1850668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850716 | Proyecto de inversión | 2458499.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458499.3, modificado:2458499.3}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 239307 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 239307 | S | 580 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE CENTRAL AVENIDA CENTRAL EJIDO REFORMA CP. 30369 REFORMA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONI, lon:-92.66382518, lat:15.91897326}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 2458499.3 | 2458499.3 | 2458499.3 | 2458499.3 | 2458499.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/088-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2458499.3, importe_modificado:2458499.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1850716/proyecto_INICIO, 1850716/proyecto_FIN, 1850716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850889 | Proyecto de inversión | 219140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219140.0, modificado:219140.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD AGRÓNOMOS MEXICANOS - 239768 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 239768 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESOCOSOCUAUTLA DE ESPINOZA ESTE T, lon:-93.53009646, lat:16.34905876}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 219140 | 219140 | 219140 | 219140 | 219140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-11, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:219140.0, importe_modificado:219140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1850889/proyecto_INICIO, 1850889/proyecto_FIN, 1850889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850913 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LAS POMARROSAS - 239823 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 239823 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.82, meta_modificada:114.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1486, direccion:CALLE RIA. POMARROSA RANCHERIA RIA. POMARROSA, 30470 LAS POMARROSAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS COMO PRIMER REFERENC, lon:-93.20016499, lat:16.38551553}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-19, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.82}} | {1850913/proyecto_PROCESO, 1850913/proyecto_FIN, 1850913/proyecto_PROCESO, 1850913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851386 | Proyecto de inversión | 499449.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499449.6, modificado:499449.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA QUISTAJITO - 241126 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241126 | S | 31 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CASETA Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LA LAGUNA LA OBRA SE UBIC, lon:-92.01045728, lat:16.23142725}} | 2020-12-03 | 2020-12-22 | 499449.6 | 499449.6 | 499449.6 | 499449.6 | 499449.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93628, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:499449.6, importe_modificado:499449.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2392.0}} | {1851386/proyecto_INICIO, 1851386/proyecto_PROCESO, 1851386/proyecto_FIN, 1851386/proyecto_INICIO, 1851386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851399 | Proyecto de inversión | 27885.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27885.05, modificado:27885.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO DOLORES - 241151 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 241151 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CAMINO LA MERCED, CAMINO CAMINO A VILLA DE GUADALUPE LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE CENTRAL DE NUEVO DOLORES, lon:-92.65717454, lat:16.4945429}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 27885.05 | 27885.05 | 27885.05 | 27885.05 | 27885.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-010/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:27885.05, importe_modificado:27885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1851399/proyecto_INICIO, 1851399/proyecto_PROCESO, 1851399/proyecto_FIN, 1851399/proyecto_INICIO, 1851399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851571 | Proyecto de inversión | 906096.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906096.28, modificado:906096.28}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 241741 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 241741 | S | 148 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA A UN LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SAN, lon:-92.71824483, lat:16.90164328}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 906096.28 | 906096.28 | 906096.28 | 906096.28 | 906096.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/26, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:906096.28, importe_modificado:906096.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851571/proyecto_PROCESO, 1851571/proyecto_INICIO, 1851571/proyecto_FIN, 1851571/proyecto_INICIO, 1851571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851615 | Proyecto de inversión | 2860240.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860240.98, modificado:2860240.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPO LA GRANJA - 241910 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 241910 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:73, direccion:EJIDO CAMPO LA GRANJA, 29837 CAMPO LA GRANJA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CAMPO LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70665212, lat:17.14663636}} | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2860240.98 | 2860240.98 | 2860240.98 | 2860240.98 | 2860240.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-002/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2860240.98, importe_modificado:2860240.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1051.0}} | {1851615/proyecto_INICIO, 1851615/proyecto_PROCESO, 1851615/proyecto_FIN, 1851615/proyecto_PROCESO, 1851615/proyecto_FIN, 1851615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851633 | Proyecto de inversión | 629000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629000.0, modificado:629000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO TEZIUTLÁN, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 241955 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 241955 | S | 300 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TEZIUTLÁN - PARCELAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO EJIDO TEZIUTLÁN, 30626 TEZIUTLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA ASF, lon:-92.65077151, lat:15.19390325}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 629000 | 629000 | 629000 | 629000 | 629000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:629000.0, importe_modificado:629000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1851633/proyecto_PROCESO, 1851633/proyecto_INICIO, 1851633/proyecto_PROCESO, 1851633/proyecto_INICIO, 1851633/proyecto_FIN, 1851633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851729 | Proyecto de inversión | 262618.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262618.26, modificado:262618.26}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AUDITORIO MUNICIPAL EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO, SEGUNDA ETAPA - 242294 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 242294 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A UNACH Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE TODA LA AV. CENTRAL HASTA TOPAR A LA CARRETA A HUEHUETAN POSTERI, lon:-92.39394261, lat:15.01057124}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 262618.26 | 262618.26 | 262618.26 | 262618.26 | 262618.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/004/2020, contratista:PROYECTOS PROGRESIVOS DICMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:262618.26, importe_modificado:262618.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851729/proyecto_INICIO, 1851729/proyecto_PROCESO, 1851729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851736 | Proyecto de inversión | 1919318.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919318.63, modificado:1919318.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN LARRÁINZAR LOCALIDAD CHUCHILTÓN ASENTAMIENTO CHUCHILTÓN - 242312 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242312 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83046369, lat:16.95543192}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/47, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1919318.63, importe_modificado:1919318.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1851736/proyecto_INICIO, 1851736/proyecto_FIN, 1851736/proyecto_PROCESO, 1851736/proyecto_FIN, 1851736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851927 | Proyecto de inversión | 1132424.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132424.83, modificado:1132424.83}} | REHABILITACION DE CALLE CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 242897 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 242897 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR SOBRE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LA CALLE ALDAMA, lon:-92.71307688, lat:16.88463156}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1132424.83 | 1132424.83 | 1132424.83 | 1132424.83 | 1132424.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/24, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1132424.83, importe_modificado:1132424.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851927/proyecto_INICIO, 1851927/proyecto_FIN, 1851927/proyecto_PROCESO, 1851927/proyecto_FIN, 1851927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852136 | Proyecto de inversión | 1513332 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513332.0, modificado:1513332.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 243448 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243448 | S | 676 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:97, direccion:CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30470 FRANCISCO VILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES EJIDO FRANCISCO VILLA POR EL LIBRAMIENTO NORTE TOMANDO EL DESVIO D, lon:-93.3322341, lat:16.21504743}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1513332 | 1513332 | 1513332 | 1513332 | 1513332 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-103, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1513332.0, importe_modificado:1513332.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1852136/proyecto_FIN, 1852136/proyecto_INICIO, 1852136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852181 | Proyecto de inversión | 246793 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246793.0, modificado:246793.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA LÁZARO CÁRDENAS - 243574 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243574 | S | 176 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTIERREZ CHISPAS. SIGUIENDO POR LA MISMA CARRETERA 45.8 , lon:-93.12921702, lat:16.45275505}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 246793 | 246793 | 246793 | 246793 | 246793 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-04, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:246793.0, importe_modificado:246793.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.0}} | {1852181/proyecto_INICIO, 1852181/proyecto_FIN, 1852181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852281 | Proyecto de inversión | 39000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.02, modificado:39000.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SOLOSUCHIAPA LOCALIDAD SAN JOSÉ - 243782 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTTUCIONAL | 243782 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMAC - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , OBRA SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA CEBECERA MUNICIPAL ENTRANDO P, lon:-93.02270433, lat:17.41501336}} | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 39000.02 | 39000.02 | 39000.02 | 39000.02 | 39000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95992, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:39000.02, importe_modificado:39000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852281/proyecto_FIN, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_FIN, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_INICIO, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852558 | Proyecto de inversión | 151156.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151156.9, modificado:151156.9}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y VADOS EN LA LOCALIDAD TALONHUITZ (BARRIO YALEMTAIV) - 244445 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244445 | S | 290 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 00 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 KILOMETROS DEL CENTRO DE LARRAINZAR EN EL TRAMO , lon:-92.71685283, lat:16.90495681}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 151156.9 | 151156.9 | 151156.9 | 151156.9 | 151156.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/09, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:151156.9, importe_modificado:151156.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852558/proyecto_PROCESO, 1852558/proyecto_FIN, 1852558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852612 | Proyecto de inversión | 1357200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357200.0, modificado:1357200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO LA PATRIA - 244570 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244570 | S | 90 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BE, lon:-91.91168225, lat:16.23012882}} | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93633, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1357200.0, importe_modificado:1357200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6500.0}} | {1852612/proyecto_FIN, 1852612/proyecto_INICIO, 1852612/proyecto_FIN, 1852612/proyecto_INICIO, 1852612/proyecto_PROCESO, 1852612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852720 | Proyecto de inversión | 240510.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240510.61, modificado:240510.61}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PARA EL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TENTIC BAJO - 244800 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244800 | S | 110 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUETO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA SITUADA A UN LADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATE A , lon:-92.76840781, lat:16.89587192}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 240510.61 | 240510.61 | 240510.61 | 240510.61 | 240510.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/016, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:240510.61, importe_modificado:240510.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852720/proyecto_INICIO, 1852720/proyecto_PROCESO, 1852720/proyecto_FIN, 1852720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852979 | Proyecto de inversión | 226967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226967.41, modificado:226967.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LOMA LINDA - 245416 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245416 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:31, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29930 LOMA LINDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DE EL PRADO TENIENDO UN APROXIMADO DE 3.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.356728, lat:17.18829036}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-061/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:226967.41, importe_modificado:226967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1852979/proyecto_INICIO, 1852979/proyecto_PROCESO, 1852979/proyecto_FIN, 1852979/proyecto_INICIO, 1852979/proyecto_PROCESO, 1852979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853028 | Proyecto de inversión | 737644.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737644.09, modificado:737644.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LA FLORECITA - 245493 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245493 | S | 52 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:65, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE LA FLORECITA, 29930 SANTA CRUZ DE LA FLORECITA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A PETALCINGO TOMANDO EL CRUCERO A LA ALTURA DEL CERESO YAJALON COLINDA CON LAS LOC DE N, lon:-92.3394889, lat:17.20244261}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 737644.09 | 737644.09 | 737644.09 | 737644.09 | 737644.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-069/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:737644.09, importe_modificado:737644.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1853028/proyecto_INICIO, 1853028/proyecto_PROCESO, 1853028/proyecto_FIN, 1853028/proyecto_INICIO, 1853028/proyecto_PROCESO, 1853028/proyecto_FIN, 1853028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853275 | Proyecto de inversión | 60003.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60003.32, modificado:60003.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA LAGUNA 2DA. SECCIÓN - 246217 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246217 | S | 26 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.08, meta_modificada:444.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:356, direccion:EJIDO LA LAGUNA 2DA. SECCION, 29930 LA LAGUNA 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30864886, lat:17.15009693}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:60003.32, importe_modificado:60003.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.08}} | {1853275/proyecto_INICIO, 1853275/proyecto_PROCESO, 1853275/proyecto_FIN, 1853275/proyecto_INICIO, 1853275/proyecto_PROCESO, 1853275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853360 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS MARAVILLAS - 246561 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 246561 | S | 604 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2774.0, meta_modificada:2774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:89, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO LAS MARAVILLAS, 29837 LAS MARAVILLAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.55687792, lat:17.13628306}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-008/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2774.0}} | {1853360/proyecto_INICIO, 1853360/proyecto_PROCESO, 1853360/proyecto_INICIO, 1853360/proyecto_FIN, 1853360/proyecto_PROCESO, 1853360/proyecto_FIN, 1853360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853363 | Proyecto de inversión | 106159.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106159.72, modificado:106159.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LINDAVISTA VESUBIO - 246567 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246567 | S | 46 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.68, meta_modificada:785.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:219, direccion:EJIDO LINDA VISTA VESUBIO, 29930 LINDAVISTA VESUBIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3886561, lat:17.17994968}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:106159.72, importe_modificado:106159.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.68}} | {1853363/proyecto_INICIO, 1853363/proyecto_PROCESO, 1853363/proyecto_FIN, 1853363/proyecto_INICIO, 1853363/proyecto_FIN, 1853363/proyecto_PROCESO, 1853363/proyecto_FIN, 1853363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853531 | Proyecto de inversión | 3923544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923544.26, modificado:3922463.14}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS NIÑOS HEROES DEL KM. 0+000 AL KM. 1+311 - 247156 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247156 | S | 188 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1311.0, meta_modificada:1311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30182 NIÑOS HÉROES, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO EL EJIDO DE LOMA BONITA Y ASI LLEGADO AL , lon:-91.32099015, lat:16.22626618}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 3922463.14 | 3922463.14 | 3922463.14 | 3922463.14 | 3922463.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-05/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4216567.16, importe_modificado:3922463.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1311.0}} | {1853531/proyecto_PROCESO, 1853531/proyecto_FIN, 1853531/proyecto_PROCESO, 1853531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853661 | Proyecto de inversión | 3934949.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934949.23, modificado:3934949.23}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDA VISTA DEL KM.: 0+000 AL KM 2+414 - 247542 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247542 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2414.0, meta_modificada:2414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LINDA VISTA, 30184 NUEVA LINDAVISTA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS, lon:-91.19465021, lat:16.29241431}} | 2020-04-06 | 2020-05-22 | 3934949.23 | 3934949.23 | 3934949.23 | 3934949.23 | 3934949.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-09/20, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4320975.16, importe_modificado:3934949.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2414.0}} | {1853661/proyecto_PROCESO, 1853661/proyecto_FIN, 1853661/proyecto_INICIO, 1853661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853682 | Proyecto de inversión | 1650016.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650016.89, modificado:1650016.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL TZITZUN - 247606 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 247606 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:EJE VIAL EL TZITZUN-MONTERREY COLONIA EL TZINTZUM, 29125 EL TZITZUN, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CARRETERA MONTERREY, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 M SOBRE LA AV. CEN, lon:-93.23808015, lat:16.90713938}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1650016.89 | 1650016.89 | 1650016.89 | 1650016.89 | 1650016.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-019/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1650016.89, importe_modificado:1650016.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1853682/proyecto_INICIO, 1853682/proyecto_PROCESO, 1853682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853741 | Proyecto de inversión | 80390.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80390.27, modificado:80390.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN - 247848 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 247848 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:314, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN SEBASTIAN, 29120 SAN SEBASTIÁN TOLEMAIDA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A SAN SEBASTIAN SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE LA RIBERA COPALAR Y PROGRESO, A, lon:-93.24473855, lat:16.90024173}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 80390.27 | 80390.27 | 80390.27 | 80390.27 | 80390.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91605, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:55861.15, importe_modificado:55861.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1853741/proyecto_INICIO, 1853741/proyecto_FIN, 1853741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853969 | Proyecto de inversión | 1263399.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263399.06, modificado:1263399.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO (LENIN) - 248586 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 248586 | S | 594 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.5, meta_modificada:943.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:EJE VIAL MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORTILLO Y CAMINO LAS PILAS, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 M SOBRE LA AV., lon:-93.23707563, lat:16.86560919}} | 2020-09-21 | 2020-11-30 | 1263399.06 | 1263399.06 | 1263399.06 | 1263399.06 | 1263399.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-028/2020, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1263399.06, importe_modificado:1263399.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.5}} | {1853969/proyecto_PROCESO, 1853969/proyecto_INICIO, 1853969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854011 | Proyecto de inversión | 2594844 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594844.0, modificado:2594844.0}} | REHABILITACION DE 45.8 KM. DE CAMINO RURAL DENOMINADO: CAMINO REGIONAL Y RAMALES DE LA REGION MIRAMAR - 248706 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 248706 | S | 211 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45800.0, meta_modificada:45800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES Y L, lon:-91.2926565, lat:16.23697748}} | 2020-05-11 | 2020-06-24 | 2594844 | 2594844 | 2594844 | 2594844 | 2594844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-16/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2594844.0, importe_modificado:2594844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45800.0}} | {1854011/proyecto_PROCESO, 1854011/proyecto_FIN, 1854011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854200 | Proyecto de inversión | 796317.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796317.86, modificado:796317.86}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA - 249231 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 249231 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 00 PARAJE GUACAMAYA, 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMINGO EN KILOMETRO 9 Y, lon:-92.78349925, lat:16.88351415}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 796317.86 | 796317.86 | 796317.86 | 796317.86 | 796317.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/64, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:796317.86, importe_modificado:796317.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854200/proyecto_PROCESO, 1854200/proyecto_INICIO, 1854200/proyecto_PROCESO, 1854200/proyecto_FIN, 1854200/proyecto_INICIO, 1854200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854205 | Proyecto de inversión | 97694.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97694.01, modificado:97694.01}} | AMPLIACION DE CANAL PLUVIAL EN LA AV. 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 249243 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 249243 | S | 1300 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE AV. 5 DE MAYO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57., lon:-92.71264502, lat:16.8807808}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 97694.01 | 97694.01 | 97694.01 | 97694.01 | 97694.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-015, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:96694.01, importe_modificado:96694.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854205/proyecto_INICIO, 1854205/proyecto_PROCESO, 1854205/proyecto_FIN, 1854205/proyecto_PROCESO, 1854205/proyecto_INICIO, 1854205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854453 | Proyecto de inversión | 2081994.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081994.45, modificado:2081994.45}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 01 - 249874 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 249874 | S | 2782 | 2770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1388.0, meta_modificada:1388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES LOCALIDADES QUE SON ARCOCHEN CABECER, lon:-92.77357737, lat:16.91741868}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2081994.45 | 2081994.45 | 2081994.45 | 2081994.45 | 2081994.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-010, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2081994.45, importe_modificado:2081994.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1388.0}} | {1854453/proyecto_INICIO, 1854453/proyecto_FIN, 1854453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854647 | Proyecto de inversión | 2066756.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066756.87, modificado:2066756.87}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD SIBANILJÁ POCOLUM - 250339 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 250339 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SA, lon:-92.46050745, lat:16.87568162}} | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 2066756.87 | 2066756.87 | 2066756.87 | 2066756.87 | 2066756.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2816640.16, importe_modificado:2816640.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854647/proyecto_INICIO, 1854647/proyecto_FIN, 1854647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401863628 | Proyecto de inversión | 34617.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD REFORMA - 251226 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251226 | S | 15 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.2, meta_modificada:256.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:218, direccion:EJIDO REFORMA, 29930 REFORMA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LA VENTANA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34474927, lat:17.19179169}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.2}} | {1863628/proyecto_FIN, 1863628/proyecto_INICIO, 1863628/proyecto_PROCESO, 1863628/proyecto_FIN, 1863628/proyecto_PROCESO, 1863628/proyecto_INICIO, 1863628/proyecto_FIN, 1863628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863729 | Proyecto de inversión | 34617.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CERRO DE GUADALUPE - 251518 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251518 | S | 15 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.2, meta_modificada:256.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:212, direccion:EJIDO CERRO DE GUADALUPE, 29930 CERRO DE GUADALUPE, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36978915, lat:17.21007145}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.2}} | {1863729/proyecto_INICIO, 1863729/proyecto_PROCESO, 1863729/proyecto_FIN, 1863729/proyecto_INICIO, 1863729/proyecto_FIN, 1863729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863950 | Proyecto de inversión | 203035 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:97728.94, modificado:97728.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105306.06, modificado:105306.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR - 252156 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 252156 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.69, meta_modificada:320.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO RESPLANDOR CP. 30364 NUEVO RESPLANDOR LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRESA BELISARIO, lon:-92.30287264, lat:15.9627602}} | 2020-12-07 | 2020-12-22 | 203035 | 203035 | 203035 | 203035 | 203035 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/102-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:203035.0, importe_modificado:203035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.69}} | {1863950/proyecto_PROCESO, 1863950/proyecto_FIN, 1863950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864155 | Proyecto de inversión | 296052.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296052.58, modificado:296052.58}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TIERRA BLANCA - 252637 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 252637 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - COAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 930 COLONIA TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO ORIENTE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL, lon:-93.14761817, lat:17.12962544}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-002/2020, contratista:AUDEK EVALUACIONES Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:296052.58, importe_modificado:296052.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {1864155/proyecto_INICIO, 1864155/proyecto_PROCESO, 1864155/proyecto_FIN, 1864155/proyecto_PROCESO, 1864155/proyecto_FIN, 1864155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864579 | Proyecto de inversión | 1058951.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058951.65, modificado:1058951.65}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD YOK POKITIOK - 253720 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 253720 | S | 57 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON YOK POKITIOK 1 Y CALLEJON YOK POKITIOK 2, CALLEJON YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92.44437234, lat:17.25804335}} | 2020-08-20 | 2020-11-18 | 1058951.65 | 1058951.65 | 1058951.65 | 1058951.65 | 1058951.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-178/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1058951.65, importe_modificado:1058951.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864579/proyecto_PROCESO, 1864579/proyecto_INICIO, 1864579/proyecto_FIN, 1864579/proyecto_PROCESO, 1864579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864703 | Proyecto de inversión | 1994424.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994424.24, modificado:1994424.24}} | PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE AV. PINO SUAREZ Y CALLEJON PINO SUAREZ - 253970 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253970 | S | 1702 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1478.0, meta_modificada:1478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO SILTEPECB. LAS NUBES, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y CALLEJON PINO SUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ÁLVARO OBREGÓN DE LA CABECE, lon:-92.32222313, lat:15.55162911}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 1994424.24 | 1994424.24 | 1994424.24 | 1994424.24 | 1994424.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-047/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1994424.24, importe_modificado:1994424.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1478.0}} | {1864703/proyecto_INICIO, 1864703/proyecto_PROCESO, 1864703/proyecto_FIN, 1864703/proyecto_PROCESO, 1864703/proyecto_FIN, 1864703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864722 | Proyecto de inversión | 247263 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247263.0, modificado:247263.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL PARAÍSO I - 254008 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254008 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1703, direccion:CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAÍSO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESDR. DOMINGO CHANONA SIGUIENDO CON LA MISMA CARRETERA ENTRANDO AL EJIDO DR. DOMIN, lon:-93.55182175, lat:16.24653549}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 247263 | 247263 | 247263 | 247263 | 247263 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-17, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:247263.0, importe_modificado:247263.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864722/proyecto_INICIO, 1864722/proyecto_FIN, 1864722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864815 | Proyecto de inversión | 349090.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349090.45, modificado:349090.45}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL) - 254226 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 254226 | S | 1898 | 1894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALMAR - TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO PALMAR - LIBERTAD CAMPESINA, CAMINO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS LOCALIDADE, lon:-93.08774505, lat:16.93714826}} | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 349090.45 | 349090.45 | 349090.45 | 349090.45 | 349090.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90251, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:349090.45, importe_modificado:349090.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1864815/proyecto_INICIO, 1864815/proyecto_PROCESO, 1864815/proyecto_FIN, 1864815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864864 | Proyecto de inversión | 755936.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755936.3, modificado:755936.3}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ) KM. 42+800 - SAN MIGUEL EL ALTO, DEL KM. 0+000 AL 1+800 (2A. ETAPA) - 254304 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254304 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITAN) KM. 42+500 - SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA AMATENANGO DEL VALLE, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C.SAN CRISTÓBA, lon:-92.35877751, lat:16.49756847}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 755936.3 | 755936.3 | 755936.3 | 755936.3 | 755936.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-026/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:755936.3, importe_modificado:755936.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1864864/proyecto_INICIO, 1864864/proyecto_PROCESO, 1864864/proyecto_FIN, 1864864/proyecto_INICIO, 1864864/proyecto_PROCESO, 1864864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864872 | Proyecto de inversión | 899021 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899021.0, modificado:899021.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD CRISTÓBAL OBREGÓN - 254320 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254320 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.8, meta_modificada:1225.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES , lon:-93.44099631, lat:16.42795195}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 899021 | 899021 | 899021 | 899021 | 899021 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-134, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:899021.0, importe_modificado:899021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.8}} | {1864872/proyecto_INICIO, 1864872/proyecto_FIN, 1864872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865005 | Proyecto de inversión | 1549647.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549647.96, modificado:1549647.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DE COLECTOR NUM. 1 EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 254616 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254616 | S | 908 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-90.76240565, lat:16.33296172}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 1549647.96 | 1549647.96 | 1549647.96 | 1549647.96 | 1549647.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-019/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1565875.4, importe_modificado:1565875.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1865005/proyecto_PROCESO, 1865005/proyecto_INICIO, 1865005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra se agrego los interes fism siendo una cantidad de 16,227.44 y del fism 1,549,647.96 siendo un monto total de 1,565,875.40, trimestre:4.0, usuario:sergioramireze, fecha:2021-01-05}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865467 | Proyecto de inversión | 1525458 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525458.0, modificado:1525458.0}} | RESVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN SAN CRITOBAL DE LAS CASAS EN DIFERENTES LOCALIDADES - 255906 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255906 | S | 1764 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4782.0, meta_modificada:4782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO CUARTEL LOS LLANOS, 00000 LOS LLANOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICOADO AL 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CAR, lon:-92.48989741, lat:16.67466967}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 1525458 | 1525458 | 1525458 | 1525458 | 1525458 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1525458.0, importe_modificado:1525458.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4782.0}} | {1865467/proyecto_INICIO, 1865467/proyecto_FIN, 1865467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865493 | Proyecto de inversión | 2264235.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264235.88, modificado:2264235.88}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 01 (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 255986 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 255986 | S | 1468 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40019356, lat:17.41260231}} | 2020-10-02 | 2020-12-11 | 2264235.88 | 2264235.88 | 2264235.88 | 2264235.88 | 2264235.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-194/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2264235.88, importe_modificado:2264235.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865493/proyecto_INICIO, 1865493/proyecto_PROCESO, 1865493/proyecto_FIN, 1865493/proyecto_INICIO, 1865493/proyecto_FIN, 1865493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865519 | Proyecto de inversión | 2242316.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242316.7, modificado:2242316.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 256069 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 256069 | S | 63 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REGISTRARON EN LA PRIMERA ZONA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.71924897, lat:16.61141628}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2242316.7 | 2242316.7 | 2242316.7 | 2242316.7 | 2242316.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-018/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2242316.7, importe_modificado:2242316.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1865519/proyecto_FIN, 1865519/proyecto_PROCESO, 1865519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865593 | Proyecto de inversión | 82677.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82677.84, modificado:82677.84}} | TECHO FIRME EN ALDAMA CENTRO - 256249 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 256249 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:45, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA RANCHERIA ALDAMA CENTRO, 29970 ALDAMA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA LA LIBERTAD LA PLACA., lon:-91.70161669, lat:17.56166324}} | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 82677.84 | 82677.84 | 82677.84 | 82677.84 | 82677.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:82677.84, importe_modificado:82677.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1865593/proyecto_INICIO, 1865593/proyecto_FIN, 1865593/proyecto_PROCESO, 1865593/proyecto_FIN, 1865593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865682 | Proyecto de inversión | 436521.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436521.66, modificado:436521.66}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 256525 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256525 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON GRACIAS A DIOS 1 Y CALLEJON GRACIAS A DIOS 2, CALLEJON GRACIAS A DIOS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS, lon:-92.39787258, lat:17.20403726}} | 2020-08-20 | 2020-11-18 | 436521.66 | 436521.66 | 436521.66 | 436521.66 | 436521.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-179/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:436521.66, importe_modificado:436521.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865682/proyecto_PROCESO, 1865682/proyecto_FIN, 1865682/proyecto_INICIO, 1865682/proyecto_FIN, 1865682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865798 | Proyecto de inversión | 412450.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412450.2, modificado:412450.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD RÍO COLORADO LA LAGUNA - 256832 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 256832 | S | 106 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.75, meta_modificada:4.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. SAN RAFAEL - RIO COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 750 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.78152107, lat:17.18678254}} | 2020-11-09 | 2020-12-30 | 412450.2 | 412450.2 | 412450.2 | 412450.2 | 412450.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:412450.2, importe_modificado:412450.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.75}} | {1865798/proyecto_INICIO, 1865798/proyecto_PROCESO, 1865798/proyecto_FIN, 1865798/proyecto_INICIO, 1865798/proyecto_FIN, 1865798/proyecto_PROCESO, 1865798/proyecto_FIN, 1865798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865967 | Proyecto de inversión | 1128218.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128218.16, modificado:1128218.16}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 257264 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257264 | S | 987 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LIMAR 1 Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NUEVO LIMAR 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 7 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.4026897, lat:17.45866245}} | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 1128218.16 | 1128218.16 | 1128218.16 | 1128218.16 | 1128218.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-218/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1128218.16, importe_modificado:1128218.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865967/proyecto_INICIO, 1865967/proyecto_PROCESO, 1865967/proyecto_FIN, 1865967/proyecto_PROCESO, 1865967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866174 | Proyecto de inversión | 1318113.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318113.41, modificado:1318113.41}} | CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 257748 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257748 | S | 59 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50671976, lat:17.53250201}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 1318113.41 | 1318113.41 | 1318113.41 | 1318113.41 | 1318113.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-239/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1318113.41, importe_modificado:1318113.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1866174/proyecto_INICIO, 1866174/proyecto_FIN, 1866174/proyecto_PROCESO, 1866174/proyecto_INICIO, 1866174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866242 | Proyecto de inversión | 785719.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785719.9, modificado:785719.9}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 257876 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257876 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.50712745, lat:17.53250201}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 785719.9 | 785719.9 | 785719.9 | 785719.9 | 785719.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-243/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785719.9, importe_modificado:785719.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1866242/proyecto_INICIO, 1866242/proyecto_FIN, 1866242/proyecto_PROCESO, 1866242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866365 | Proyecto de inversión | 954551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954551.0, modificado:954551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO LA CAÑADA (2A. ETAPA) - 258210 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258210 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CAÑADA Y AVENIDA UNO, AVENIDA DOS PARA L, lon:-92.44840017, lat:16.52245437}} | 2020-06-03 | 2020-09-15 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-029/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:954551.0, importe_modificado:954551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1866365/proyecto_INICIO, 1866365/proyecto_PROCESO, 1866365/proyecto_FIN, 1866365/proyecto_PROCESO, 1866365/proyecto_FIN, 1866365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866410 | Proyecto de inversión | 660843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660843.0, modificado:660843.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO LA GRANDEZA (2A. ETAPA) - 258291 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258291 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LA GRANDEZA 2 Y CALLE LA GRANDEZA 1, CARRETE, lon:-92.44562885, lat:16.52274454}} | 2020-06-04 | 2020-09-01 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-030/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:660843.0, importe_modificado:660843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_INICIO, 1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_FIN, 1866410/proyecto_INICIO, 1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866576 | Proyecto de inversión | 171043.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171043.41, modificado:171043.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES EN PANTEPEC, LOCALIDAD LAGUNA GRANDE - 258590 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 258590 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE LAGUNA GRANDE EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO FINAL TRAMO PUEBLO DE PANTEPEC A LAGUNA GRANDE Y CAMINO INICIAL TRAMO LAGUNA GRANDE A SAN JOSE VALTIERRA, A 5.00 KM DEL PUEBLO PANTEPE, lon:-93.08895598, lat:17.25537044}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 171043.41 | 171043.41 | 171043.41 | 171043.41 | 171043.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT016/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:171043.41, importe_modificado:171043.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1866576/proyecto_INICIO, 1866576/proyecto_FIN, 1866576/proyecto_PROCESO, 1866576/proyecto_FIN, 1866576/proyecto_PROCESO, 1866576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867105 | Proyecto de inversión | 380819.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380819.22, modificado:380819.22}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 2DA. SECCIÓN - 259817 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259817 | S | 9 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CARMEN 2A. SECCION 1 Y BRECHA CARMEN 2A. SECCION 2, BRECHA CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICA A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CARMEN 2A. SECCION, lon:-92.49389505, lat:17.55368219}} | 2020-10-12 | 2020-12-08 | 380819.22 | 380819.22 | 380819.22 | 380819.22 | 380819.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-238/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:380819.22, importe_modificado:380819.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1867105/proyecto_INICIO, 1867105/proyecto_FIN, 1867105/proyecto_PROCESO, 1867105/proyecto_FIN, 1867105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867415 | Proyecto de inversión | 141637 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141637.0, modificado:141637.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 260494 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 260494 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE Y CALLE DECIMA SEXTA PONIENTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LAD, lon:-93.27957116, lat:16.23154076}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 141637 | 141637 | 141637 | 141637 | 141637 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-16, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:141637.0, importe_modificado:141637.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1867415/proyecto_INICIO, 1867415/proyecto_FIN, 1867415/proyecto_PROCESO, 1867415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867717 | Proyecto de inversión | 1099118.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099118.18, modificado:1099118.18}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA - 261241 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261241 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA SAN LUCAS, CAMINO COBACH 159 LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL CAMPO MUNICIPAL DE, lon:-92.71502169, lat:16.57848548}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 1099118.18 | 1099118.18 | 1099118.18 | 1099118.18 | 1099118.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1099118.18, importe_modificado:1099118.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867717/proyecto_PROCESO, 1867717/proyecto_FIN, 1867717/proyecto_INICIO, 1867717/proyecto_PROCESO, 1867717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868023 | Proyecto de inversión | 188777.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188777.36, modificado:188777.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ÁNGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD EL PACAYAL - 261928 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 261928 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:EJIDO EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO EL PACAYAL CP. 30370 EL PACAYAL ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.80548692, lat:15.79643326}} | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 188777.36 | 188777.36 | 188777.36 | 188777.36 | 188777.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT022/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:276670.25, importe_modificado:276670.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1868023/proyecto_INICIO, 1868023/proyecto_PROCESO, 1868023/proyecto_FIN, 1868023/proyecto_PROCESO, 1868023/proyecto_FIN, 1868023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868099 | Proyecto de inversión | 250436.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250436.13, modificado:250436.13}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SITALÁ LOCALIDAD EL DIAMANTE ASENTAMIENTO SITALÁ - 262115 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 262115 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:162, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL DIAMANTE, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DIAMANTE Y TERRACERIA SAN JOAQUIN, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR , lon:-92.38723736, lat:17.00801165}} | 2020-05-12 | 2020-07-12 | 250436.13 | 250436.13 | 250436.13 | 250436.13 | 250436.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/AYS/FISM-EA-015/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:250436.13, importe_modificado:250436.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1868099/proyecto_INICIO, 1868099/proyecto_PROCESO, 1868099/proyecto_FIN, 1868099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868501 | Proyecto de inversión | 1653874.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653874.22, modificado:1653874.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 263547 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 263547 | S | 145 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.24, meta_modificada:736.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA LAS LIMAS, 29880 LAS LIMAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROBLAR CHISTONTIC Y TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 19.2 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.48802847, lat:17.0759532}} | 2020-11-01 | 2020-12-20 | 1653874.22 | 1653874.22 | 1653874.22 | 1653874.22 | 1653874.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-075/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1653874.22, importe_modificado:1653874.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.24}} | {1868501/proyecto_INICIO, 1868501/proyecto_PROCESO, 1868501/proyecto_FIN, 1868501/proyecto_PROCESO, 1868501/proyecto_INICIO, 1868501/proyecto_PROCESO, 1868501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868963 | Proyecto de inversión | 56559.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56559.17, modificado:56559.17}} | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL TIPO CAJON, EN LA CABECERA MUICIPAL DE LARRAINZAR - 264606 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264606 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AV. MAZARIEGOS ENTRE LA AV. IGNACIO ALLENDE Y LA AV. 5 DE AMYO, lon:-92.71366995, lat:16.88213649}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 56559.17 | 56559.17 | 56559.17 | 56559.17 | 56559.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-018, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:56559.17, importe_modificado:56559.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868963/proyecto_FIN, 1868963/proyecto_PROCESO, 1868963/proyecto_FIN, 1868963/proyecto_INICIO, 1868963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869125 | Proyecto de inversión | 463528.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463528.81, modificado:463528.81}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES PETAQUIL - 264961 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 264961 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.27, meta_modificada:448.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA DOLORES PETAQUIL, 29880 DOLORES PETAQUIL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA CRUCERO GUADALUPE SEPELTON, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2, lon:-92.47311573, lat:17.06596447}} | 2020-11-01 | 2020-12-20 | 463528.81 | 463528.81 | 463528.81 | 463528.81 | 463528.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-078/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:463528.81, importe_modificado:463528.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.27}} | {1869125/proyecto_INICIO, 1869125/proyecto_PROCESO, 1869125/proyecto_FIN, 1869125/proyecto_PROCESO, 1869125/proyecto_FIN, 1869125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869326 | Proyecto de inversión | 389800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389800.0, modificado:389800.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TIPO E (NACHITOM-SANTO DOMINGO), COBERTURA MUNCIPAL - 265452 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 265452 | S | 1650 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO DE CAMINO NACHITOMSANTO DOMINGO, lon:-92.72587738, lat:16.88624365}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 389800 | 389800 | 389800 | 389800 | 389800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-022, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:389800.0, importe_modificado:389800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869326/proyecto_PROCESO, 1869326/proyecto_FIN, 1869326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869653 | Proyecto de inversión | 829096.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829096.71, modificado:829096.71}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SITALÁ LOCALIDAD SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 266080 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 266080 | S | 971 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN PABLO, CALLE GUADALUPE EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA BENEFICIANDO LOS BARRIOS DEL BARRIO GUADALU, lon:-92.30739106, lat:17.02440408}} | 2020-08-19 | 2020-10-19 | 829096.71 | 829096.71 | 829096.71 | 829096.71 | 829096.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/AYS/FISM-EA-038/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:829096.71, importe_modificado:829096.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869653/proyecto_INICIO, 1869653/proyecto_FIN, 1869653/proyecto_PROCESO, 1869653/proyecto_INICIO, 1869653/proyecto_PROCESO, 1869653/proyecto_FIN, 1869653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871053 | Proyecto de inversión | 2005857.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005857.96, modificado:2005857.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ BARRIO SAN ANTONIO - 269080 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 269080 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE REVOLUCION, EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO SAN ANTONIO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.46779482, lat:17.00860378}} | 2020-11-01 | 2020-12-21 | 2005857.96 | 2005857.96 | 2005857.96 | 2005857.96 | 2005857.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-081/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2005857.96, importe_modificado:2005857.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {1871053/proyecto_PROCESO, 1871053/proyecto_FIN, 1871053/proyecto_PROCESO, 1871053/proyecto_INICIO, 1871053/proyecto_PROCESO, 1871053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873918 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO BARRIO NUEVO SUNUAPA | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | AD/DOPM/006/2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {1873918/proyecto_PROCESO, 1873918/proyecto_FIN, 1873918/proyecto_INICIO, 1873918/proyecto_FIN, 1873918/proyecto_PROCESO, 1873918/proyecto_FIN, 1873918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873933 | Proyecto de inversión | 72073.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72073.24, modificado:72073.24}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | AD/DOPM/HIDROCARBURO-005/2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-10-09 | 2020-12-03 | 72073.24 | 72073.24 | 72073.24 | 72073.24 | 72073.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:72073.24, importe_modificado:72073.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:284.0}} | {1873933/proyecto_INICIO, 1873933/proyecto_PROCESO, 1873933/proyecto_FIN, 1873933/proyecto_PROCESO, 1873933/proyecto_FIN, 1873933/proyecto_INICIO, 1873933/proyecto_PROCESO, 1873933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873963 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipamiento de la Escuela de Humanidades Campus IX, para la Licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil, municipio de Pijijiapan, Chiapas. | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B006 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874769 | Proyecto de inversión | 1637394.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637394.76, modificado:1637394.76}} | 209219.- Primaria Angel Albino Corzo.(Construcción de 01 Aula de Usos Multiples, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio D y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B102-5825S | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:Jiquipilas, José María Pino Suárez, CHIS, lon:-93.738188, lat:16.506727}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1637394.76 | 1637394.76 | 1637394.76 | 1637394.76 | 1637394.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876972 | Proyecto de inversión | 1237763.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237763.79, modificado:1237763.79}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-005-2020A | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CHIS 173, Simojovel de Allende, Chis., México, lon:-92.76306152, lat:17.03103796}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 1237763.79 | 1237763.79 | 1237763.79 | 1237763.79 | 1237763.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92954, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1237763.79, importe_modificado:1237763.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}} | {1876972/proyecto_INICIO, 1876972/proyecto_FIN, 1876972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877410 | Acción | 377100.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377100.7, modificado:377100.66}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 106438 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 106438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2020-03-25 | 2020-11-20 | 377100.66 | 377100.66 | 377100.66 | 377100.66 | 377100.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-32, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:377100.66, importe_modificado:377100.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877410/proyecto_INICIO, 1877410/proyecto_PROCESO, 1877410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN SEPTIEMBRE 2020 EL IAP CHIAPAS AUMENTO DE 10 A 11 PIEZAS POR LO QUE EN EL SISTEMA DE LAS MIDZ SE CARGARON 10 PIEZAS PERO SE CORRIGE MANUALMENTE A 11 METAS QUE SON LAS REALES PAGADAS, ADEMAS EL MONTO DEL CONTRATO FUE POR $377,100.66 Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE LAS MIDZ REDONDEA AUTOMÁTICAMENTE A $377,100.70 SE HACE LA CORRECCIÓN MANUAL EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LO REAL CONTRATADO Y PAGADO., trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877419 | Acción | 111964.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111964.8, modificado:111964.8}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 108340 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOLOSUCHIAPA | 108340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2020-04-24 | 2020-06-05 | 111964.8 | 111964.8 | 111964.8 | 111964.8 | 111964.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96052, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:111964.8, importe_modificado:111964.8}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {1877419/proyecto_PROCESO, 1877419/proyecto_FIN, 1877419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877440 | Acción | 1522613.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522613.96, modificado:1522613.96}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 110057 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 110057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1522613.96 | 1522613.96 | 1522613.96 | 1522613.96 | 1522613.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1522613.96, importe_modificado:1522613.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {1877440/proyecto_PROCESO, 1877440/proyecto_FIN, 1877440/proyecto_PROCESO, 1877440/proyecto_INICIO, 1877440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877905 | Acción | 803534.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803534.94, modificado:803534.94}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 93742 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA | 93742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 803534.94 | 803534.94 | 803534.94 | 803534.94 | 803534.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:803534.94, importe_modificado:803534.94}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:78.0}} | {1877905/proyecto_FIN, 1877905/proyecto_INICIO, 1877905/proyecto_FIN, 1877905/proyecto_PROCESO, 1877905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401878244 | Adquisición | 385079.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385079.98, modificado:385079.98}} | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA MARCA NISSAN EQUIPADA CON ACCESORIOS PARA PATRULLA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | MCC/DOPM/FAFM-07/2020 | N | 0 | 0 | 10817 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 385079.98 | 385079.98 | 385079.98 | 385079.98 | 385079.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1878244/proyecto_PROCESO, 1878244/proyecto_FIN, 1878244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401879296 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ASILADOS | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 062/2020 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:Laguna grande, Chis., México, lon:-92.71636963, lat:16.78087596}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-062/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1879296/proyecto_PROCESO, 1879296/proyecto_FIN, 1879296/proyecto_INICIO, 1879296/proyecto_PROCESO, 1879296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911533 | Proyecto de inversión | 1355344.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355344.12, modificado:1355344.12}} | Construcción De Pavimento De Acceso A Centro Educativo En Cabecera Municipal - 176235 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 176235 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CIUDAD TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICANA TEOPISCA - SAN CRISTÓBAL KM. 11.5 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.48591688, lat:16.55865963}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | 1355344.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/002/2017, contratista:MARIA DEL CARMEN BALLINAS CASTRO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1355344.12, importe_modificado:1355344.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037786/proyecto_INICIO, 1037786/proyecto_PROCESO, 1037786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911542 | Proyecto de inversión | 262300.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262300.07, modificado:262300.07}} | Construcción De Techado En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Bilingue Benito Juárez García Segunda Etapa En Paraje Vistahermosa - 175962 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 175962 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:68, direccion:PARAJE VISTAHERMOSAVISTAHERMOSA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.50838212, lat:16.58184235}} | 2017-03-21 | 2017-04-04 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | 262300.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/OT/001/2017, contratista:AURORA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:262300.07, importe_modificado:262300.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037795/proyecto_INICIO, 1037795/proyecto_PROCESO, 1037795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180301285883 | Proyecto de inversión | 7599036.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7599036.18, modificado:7598467.06}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RÍO NEGRO - 206440 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 206440 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:EJIDO RÍO NEGRO, 29560RÍO NEGRO, FRANCISCO LEÓN CHIAPASENTREY,EJIDO RÍO NEGRO, lon:-93.19872504, lat:17.27081196}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7598467.06 | 7598467.06 | 7598467.06 | 7598467.06 | 7598467.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184036-111, contratista:PROYECTOS INTEGRALES GERISU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7598467.06, importe_modificado:7598467.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285883/proyecto_INICIO, 1285883/proyecto_FIN, 1285883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190201546453 | Proyecto de inversión | 1333844.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333844.29, modificado:1333844.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS RC EN ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE LA PATRIA - 67496 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 67496 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:335, direccion:EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS, lon:-91.22170775, lat:16.18640802}} | 2019-05-13 | 2019-06-11 | 1333844.29 | 1333844.29 | 1333844.29 | 1333844.29 | 1333844.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-ED-0003-FISM/2019, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:1333844.29, importe_modificado:1333844.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1546453/proyecto_INICIO, 1546453/proyecto_PROCESO, 1546453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401594944 | Proyecto de inversión | 1494059.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494059.92, modificado:1494059.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC DE GUADALUPE LOS ALTOS A LA NUEVA PROVIDENCIA TRAMO DEL KM 000 AL KM 5950 TRAMOS AISLADOS - 207065 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 207065 | S | 193 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE LOS ALTOS - LA NUEVA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 595 + undefined COLONIA GUADALUPE LOS ALTOS, 30187 GUADALUPE LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SELVA TR, lon:-91.42222513, lat:16.30353853}} | 2019-08-03 | 2019-10-31 | 1494059.92 | 1494059.92 | 1494059.92 | 1494059.92 | 1494059.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1494059.92, importe_modificado:1494059.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594944/proyecto_INICIO, 1594944/proyecto_FIN, 1594944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707387 | Proyecto de inversión | 457758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457758.62, modificado:457758.62}} | 2041038.-Camino: E.C. (Chamula - San Cristobal) - Zinacantan, tramo: km. 0+000 - km. 4+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+500 (t.a.) | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B049 | N | 0 | 0 | 45138 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Zinacantán, Chis., México, lon:-92.7216306, lat:16.7594787}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 457758.62 | 457758.62 | 457758.62 | 457758.62 | 457758.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041038-136, contratista:ING. SERGIO RUIZ SANCHEZ,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707889 | Proyecto de inversión | 1230862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230862.07, modificado:1230862.07}} | 2041024.-Camino: E.C. Km. 11.3 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo, tramo: km. 0+000 - km. 12+100 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (t.a.) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B064 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1230862.07 | 1230862.07 | 1230862.07 | 1230862.07 | 1230862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041024-071, contratista:CONSTRUCTORA RUIZ ACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1210000.0, importe_modificado:1210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708870 | Proyecto de inversión | 1183146.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183146.22, modificado:1183146.22}} | 199226.- Primaria Diego Rivera. (Construcción de Servicios Sanitarios, Bodega, Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria y Andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B012-5825C | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1183146.22 | 1183146.22 | 1183146.22 | 1183146.22 | 1183146.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709983 | Adquisición | 11724031.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.172403141E7, modificado:1.172403141E7}} | Mobiliario y equipos para edificios de la Universidad Politécnica de Chiapas. | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Chiapas | D-004 01-E05-B001 | S | 944 | 2556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CHIS 133, Suchiapa, Chis., México, lon:-93.0871582, lat:16.6151378}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 11724031.41 | 11724031.41 | 11724031.41 | 11724031.41 | 11724031.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715416 | Proyecto de inversión | 200749.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200749.39, modificado:200749.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE TORREON COLONIA PLAN DE AYALA EN TUXTLA GUTIERREZ - 11646 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11646 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE TORREON, AVENIDA SAN AGUNTÍN A 2 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUT, lon:-93.18664929, lat:16.77087237}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 200749.39 | 200749.39 | 200749.39 | 200749.39 | 200749.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/007/2020, contratista:Inmobiliaria y Diseño ARMA S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:200749.39, importe_modificado:200749.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1715416/proyecto_INICIO, 1715416/proyecto_FIN, 1715416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715421 | Proyecto de inversión | 400768.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400768.62, modificado:400768.62}} | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS AMPLIADOS EN EL MUNICIPIO DE EL BOSQUE - 11770 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11770 | S | 25577 | 25576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO ORIENTE SUR PUEBLO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE NORTE A UN COSTADO DEL PARQUE LA POCHOTA Y A 50 METROS DE LA IGLESIA D, lon:-92.71989165, lat:17.06328108}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 400768.62 | 400768.62 | 400768.62 | 400768.62 | 400768.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-059 E, contratista:Valeria Construcciones, Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:400768.62, importe_modificado:400768.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1715421/proyecto_INICIO, 1715421/proyecto_FIN, 1715421/proyecto_PROCESO, 1715421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723573 | Proyecto de inversión | 1113798.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113798.52, modificado:1113798.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL TRAMO SAN JUAN DE LOS ANGELES NUEVA REFORMA AGRARIA - 5922 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 5922 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:576, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA) - LA NUEVA REFORMA AGRARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 500 EJIDO REFORMA AGRARIA, 73191 LA NUEVA REFORMA AGRARIA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. EJIDO SAN PEDRO BUE, lon:-93.25295561, lat:15.91555452}} | 2020-05-04 | 2020-07-04 | 1113798.52 | 1113798.52 | 1113798.52 | 1113798.52 | 1113798.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/011-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1113798.52, importe_modificado:1113798.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1723573/proyecto_INICIO, 1723573/proyecto_PROCESO, 1723573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723783 | Proyecto de inversión | 70023 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70023.0, modificado:70023.0}} | CONSTRUCCION DE 2 MUROS FIRMES EN PARAJE SUILTIK DE CHANAL - 6669 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6669 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SUILTIK, 00000 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SUILTIK EL CUAL SE LOCALIZA EN EL E, lon:-92.1814819, lat:16.66040025}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 70023 | 70023 | 70023 | 70023 | 70023 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:70023.0, importe_modificado:70023.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1723783/proyecto_INICIO, 1723783/proyecto_PROCESO, 1723783/proyecto_FIN, 1723783/proyecto_INICIO, 1723783/proyecto_PROCESO, 1723783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724173 | Proyecto de inversión | 915566 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915566.0, modificado:915566.0}} | CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN EL PARAJE TZAJALNICH - 7843 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7843 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE TZAJALNICH, 58928 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE TZAJALNICH EL CUAL SE LOC, lon:-92.17069176, lat:16.5523701}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 915566 | 915566 | 915566 | 915566 | 915566 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:915566.0, importe_modificado:915566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1724173/proyecto_INICIO, 1724173/proyecto_FIN, 1724173/proyecto_PROCESO, 1724173/proyecto_FIN, 1724173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724420 | Proyecto de inversión | 1116390.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116390.4, modificado:1116390.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07DPR4603I - 8634 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 8634 | S | 1671 | 1449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE S/N Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE S/N, AVENIDA TERCERA ORIENTE S/N LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA P, lon:-93.07310817, lat:16.17429974}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1116390.4 | 1116390.4 | 1116390.4 | 1116390.4 | 1116390.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/015-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1116390.4, importe_modificado:1116390.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1724420/proyecto_INICIO, 1724420/proyecto_PROCESO, 1724420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724549 | Proyecto de inversión | 40513 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40513.0, modificado:40513.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SITIIMILJÁ CHANAL - 8960 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8960 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, AVENIDA TRECEAVA LA OBRA SE UBICA EN UN PREDIO DEL BARRIO SITIMILJA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE, lon:-92.25275676, lat:16.64711812}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 40513 | 40513 | 40513 | 40513 | 40513 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:40513.0, importe_modificado:40513.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724549/proyecto_PROCESO, 1724549/proyecto_INICIO, 1724549/proyecto_FIN, 1724549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724681 | Proyecto de inversión | 1133780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133780.0, modificado:1133780.0}} | CONSTRUCCION DE 28 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO LA MONTAÑA CHANAL - 9329 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9329 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LORENZO AQUINO, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MONTAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.2581835, lat:16.64702158}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1133780 | 1133780 | 1133780 | 1133780 | 1133780 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1133780.0, importe_modificado:1133780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1724681/proyecto_INICIO, 1724681/proyecto_PROCESO, 1724681/proyecto_FIN, 1724681/proyecto_PROCESO, 1724681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724731 | Proyecto de inversión | 313135.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313135.35, modificado:313135.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA VISTAHERMOSA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA VISTAHERMOSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 9452 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 9452 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTAHERMOSA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 35246 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL, lon:-93.13883802, lat:16.74333933}} | 2020-04-22 | 2020-08-09 | 313135.35 | 313135.35 | 313135.35 | 313135.35 | 313135.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-006-2020, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:313135.35, importe_modificado:313135.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {1724731/proyecto_PROCESO, 1724731/proyecto_FIN, 1724731/proyecto_INICIO, 1724731/proyecto_PROCESO, 1724731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724797 | Proyecto de inversión | 331270.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331270.29, modificado:331270.29}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGÓN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO 27 DE FEBRERO - 9664 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9664 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS 27 DE FEBRERO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN LA TORRE CHIAPAS IR POR LIBRAMIENTO SE, lon:-93.06503906, lat:16.7599976}} | 2020-04-22 | 2020-06-20 | 331270.29 | 331270.29 | 331270.29 | 331270.29 | 331270.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-008-2020, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:331270.29, importe_modificado:331270.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1724797/proyecto_INICIO, 1724797/proyecto_FIN, 1724797/proyecto_PROCESO, 1724797/proyecto_INICIO, 1724797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725072 | Proyecto de inversión | 1263159.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263159.41, modificado:1263159.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO NANDAYALU - 10462 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 10462 | S | 354 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A NANDAYALU COLONIA NANDAYALU, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A NANDAYALU Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN LA COL RIVERA NANDAYAL, lon:-93.0996117, lat:16.63241797}} | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 1263159.41 | 1263159.41 | 1263159.41 | 1263159.41 | 1263159.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1263159.41, importe_modificado:1263159.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1725072/proyecto_FIN, 1725072/proyecto_INICIO, 1725072/proyecto_FIN, 1725072/proyecto_PROCESO, 1725072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725439 | Proyecto de inversión | 1858912.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858912.16, modificado:1858912.16}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 11582 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 11582 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GETZEMANI - MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 698 + undefined COLONIA GETZEMANI Y MIRADOR, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO GETZEMANI Y CAMINO MIRADOR, LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL GETZEM, lon:-93.09618516, lat:16.62005482}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 1858912.16 | 1858912.16 | 1858912.16 | 1858912.16 | 1858912.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1858912.16, importe_modificado:1858912.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1725439/proyecto_INICIO, 1725439/proyecto_FIN, 1725439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726936 | Proyecto de inversión | 730508.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730508.16, modificado:730508.16}} | MANTENIMIENTO DEL CANAL ESTERO ORIENTE PAREDON - 16025 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 16025 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA AVENIDA ESPAÑA BARRIO JUAN SABINES PAREDON, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE VASCONCELOS CANAL ESTERO ORIENTE EN EL BARRIO JUAN SABINES PAREDON A 20 MTS PANTEON MUNICIPAL, lon:-93.87041223, lat:16.04187699}} | 2020-02-05 | 2020-02-28 | 730508.16 | 730508.16 | 730508.16 | 730508.16 | 730508.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/001-A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:730508.16, importe_modificado:730508.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}} | {1726936/proyecto_PROCESO, 1726936/proyecto_FIN, 1726936/proyecto_INICIO, 1726936/proyecto_FIN, 1726936/proyecto_PROCESO, 1726936/proyecto_FIN, 1726936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727662 | Proyecto de inversión | 394239.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394239.36, modificado:394239.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 18032 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 18032 | S | 90 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.04, meta_modificada:18.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:COLONIA EL HORIZONTE, 72846 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION A REALIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HORIZOTNTE MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, LA CAPTACION SE LO, lon:-92.15754384, lat:15.37254208}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 394239.36 | 394239.36 | 394239.36 | 394239.36 | 394239.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0010/2020, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:394239.36, importe_modificado:394239.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.04}} | {1727662/proyecto_INICIO, 1727662/proyecto_FIN, 1727662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727701 | Proyecto de inversión | 255770.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255770.08, modificado:255770.08}} | INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES - 18146 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18146 | S | 54 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:166, direccion:VEREDA TRAMO CENOBIO AGUILAR - PIOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PIOPA, 49675 PIOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMO EL CAMINO DE CENOBIO AGUILAR HACIA EL EJIDO, lon:-92.30061845, lat:17.39107052}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 255770.08 | 255770.08 | 255770.08 | 255770.08 | 255770.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-014/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:255770.08, importe_modificado:255770.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1727701/proyecto_PROCESO, 1727701/proyecto_FIN, 1727701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727735 | Proyecto de inversión | 799644.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799644.24, modificado:799644.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN - 18219 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 18219 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29900 TRAMO SALTO DE AGUA - PALENQUE KILÓMETRO 1 + 500 CIUDAD , 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SALTO DE AGUA PALENQUE EN EL KILÓMETRO 1, lon:-92.34064411, lat:17.54453477}} | 2020-02-13 | 2020-04-13 | 799644.24 | 799644.24 | 799644.24 | 799644.24 | 799644.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-049/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:799644.24, importe_modificado:799644.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:304.0}} | {1727735/proyecto_PROCESO, 1727735/proyecto_FIN, 1727735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728300 | Proyecto de inversión | 2064105.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064105.96, modificado:2064105.96}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 19787 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19787 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1773.6, meta_modificada:1773.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JERÓNIMO, 74363 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO POTRERILLO- SAN JERÓNIMO Y CALLE PRINCIPAL A SAN JERONIMO, CAMINO FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA PARA LLEGAR A SAN JERÓNIMO S, lon:-92.0546824, lat:15.63700556}} | 2020-05-13 | 2020-07-24 | 2064105.96 | 2064105.96 | 2064105.96 | 2064105.96 | 2064105.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2064105.96, importe_modificado:2064105.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1773.6}} | {1728300/proyecto_PROCESO, 1728300/proyecto_INICIO, 1728300/proyecto_FIN, 1728300/proyecto_INICIO, 1728300/proyecto_FIN, 1728300/proyecto_PROCESO, 1728300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728362 | Proyecto de inversión | 1861423.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861423.5, modificado:1861423.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 20056 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 20056 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUE, lon:-92.3635919, lat:17.24879325}} | 2020-05-27 | 2020-07-25 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-049/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1861423.5, importe_modificado:1861423.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1728362/proyecto_PROCESO, 1728362/proyecto_INICIO, 1728362/proyecto_PROCESO, 1728362/proyecto_INICIO, 1728362/proyecto_PROCESO, 1728362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728518 | Proyecto de inversión | 381173.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381173.45, modificado:381173.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 20568 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20568 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - BARRIO LA FORTUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA FORTUNA, 82760 LA FORTUNA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCIO, lon:-92.65811701, lat:15.41098853}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:381173.45, importe_modificado:381173.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1728518/proyecto_INICIO, 1728518/proyecto_FIN, 1728518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728733 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (EN CALLE MORELOS ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. GALEANA SUR.) - 21220 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 21220 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GALEANA, EN CONTRA ESQUINA AL NORTE SE ENCUENTRA CAFETERÍA OLD TRAIN AL ORIENTE SE ENCUENTRA LA NOTARIA PUBLICA NO. 68 A, lon:-92.46661996, lat:15.14033431}} | 2020-02-07 | 2020-05-08 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {1728733/proyecto_INICIO, 1728733/proyecto_PROCESO, 1728733/proyecto_INICIO, 1728733/proyecto_FIN, 1728733/proyecto_PROCESO, 1728733/proyecto_FIN, 1728733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728853 | Proyecto de inversión | 2721338.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721338.26, modificado:2721338.26}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 21584 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 21584 | S | 205 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRONCADA, 49677 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS IGLESIA LA CASA EJIDAL. LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.07678311, lat:17.3114145}} | 2020-03-02 | 2020-05-01 | 2721338.26 | 2721338.26 | 2721338.26 | 2721338.26 | 2721338.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-074/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2721338.26, importe_modificado:2721338.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1728853/proyecto_INICIO, 1728853/proyecto_PROCESO, 1728853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728872 | Proyecto de inversión | 1331869.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331869.95, modificado:1331869.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA - 21631 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 21631 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 00000 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 07DPB2503V EN DONDE SE CONSTRUYE EL TECHADO SE ENCUENTRA , lon:-92.29157508, lat:17.29867329}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1331869.95 | 1331869.95 | 1331869.95 | 1331869.95 | 1331869.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-058/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1331869.95, importe_modificado:1331869.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1728872/proyecto_INICIO, 1728872/proyecto_FIN, 1728872/proyecto_PROCESO, 1728872/proyecto_INICIO, 1728872/proyecto_PROCESO, 1728872/proyecto_FIN, 1728872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730024 | Proyecto de inversión | 1098747.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098747.28, modificado:1098747.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZAPA DE MADERO LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES - 24830 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 24830 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:BARRIO NIÑOS HÉROES, 71984 NIÑOS HÉROES, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , NIÑOS HÉROES UBICADA A LOS MARGENES DEL MUNICIPIO Y COLINDA CON EL MUNICIPIO DE EL PROVENIR CHIAPAS Y BEJUCAL DE OCAMPO, lon:-92.20073264, lat:15.45455654}} | 2020-03-03 | 2020-05-06 | 1098747.28 | 1098747.28 | 1098747.28 | 1098747.28 | 1098747.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0003/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1098747.28, importe_modificado:1098747.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {1730024/proyecto_PROCESO, 1730024/proyecto_INICIO, 1730024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730245 | Proyecto de inversión | 1620889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPR4625U - 25430 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25430 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 79731 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAM, lon:-92.65399007, lat:15.36211278}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-009/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1730245/proyecto_INICIO, 1730245/proyecto_FIN, 1730245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730365 | Proyecto de inversión | 79090.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79090.35, modificado:79090.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 PISOS FIRMES - 25783 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25783 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA FLOR DE BASCAN - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA SANTA ROSA BASCÁN, 49676 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EL KILÓMETRO 1.5 EN LOS , lon:-92.1287286, lat:17.37101025}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 79090.35 | 79090.35 | 79090.35 | 79090.35 | 79090.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:79090.35, importe_modificado:79090.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1730365/proyecto_PROCESO, 1730365/proyecto_INICIO, 1730365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735232 | Proyecto de inversión | 684714.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684714.09, modificado:684714.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS TIPO RC EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 07KJN188821 - 26726 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26726 | S | 41 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA VIOLETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA VIOLETA, 79732 LA VIOLETA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRE, lon:-92.72397714, lat:15.40609997}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 684714.09 | 684714.09 | 684714.09 | 684714.09 | 684714.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-025/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:684714.09, importe_modificado:684714.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1735232/proyecto_INICIO, 1735232/proyecto_PROCESO, 1735232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735703 | Proyecto de inversión | 821071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821071.68, modificado:821071.68}} | PAVIMENTACION DE CALLE COSTERA NORTE ENTRE AVENIDA CONSTITUCION NORTE Y BENITO JUAREZ NORTE - 27426 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 27426 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.3, meta_modificada:735.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA CONSTITUCION NORTE, AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA COSTERA Y SE DIRIG, lon:-92.67377543, lat:15.3417333}} | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 821071.68 | 821071.68 | 821071.68 | 821071.68 | 821071.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-027/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:821071.68, importe_modificado:821071.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.3}} | {1735703/proyecto_FIN, 1735703/proyecto_INICIO, 1735703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736554 | Proyecto de inversión | 1376435.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376435.42, modificado:1376435.42}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 28633 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28633 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5481.5, meta_modificada:5481.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 49677 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, LA ESCUELA Y CASA DE SALUD ABARCANDO AS, lon:-92.1614354, lat:17.34210704}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 1376435.42 | 1376435.42 | 1376435.42 | 1376435.42 | 1376435.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-065/2020, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1376435.42, importe_modificado:1376435.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5481.5}} | {1736554/proyecto_INICIO, 1736554/proyecto_FIN, 1736554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737444 | Proyecto de inversión | 133505.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133505.08, modificado:133505.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO CINCUENTA POR CINCO PUNTO CINCUENTA METROS - 29708 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 29708 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:312, direccion:TERRACERÍA TRAMO SQAN PEDRO SABANA - TIEMOPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPÁ 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO SOBRE S, lon:-92.20435464, lat:17.3949871}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 133505.08 | 133505.08 | 133505.08 | 133505.08 | 133505.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:133505.08, importe_modificado:133505.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1737444/proyecto_INICIO, 1737444/proyecto_FIN, 1737444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738309 | Proyecto de inversión | 4510538.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4510538.56, modificado:4510538.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 650 CON UN ANCHO DE CORONA PROMEDIO DE 7 M. - 30732 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 30732 | S | 89 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:292, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + 800 EJIDO AGUA ESCONDIDA LA ESPERANZA, 30190 AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD , lon:-91.60037962, lat:16.58217889}} | 2020-03-23 | 2020-05-23 | 4510538.56 | 4510538.56 | 4510538.56 | 4510538.56 | 4510538.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-25/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4510538.56, importe_modificado:4510538.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {1738309/proyecto_INICIO, 1738309/proyecto_PROCESO, 1738309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738476 | Proyecto de inversión | 122378.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122378.91, modificado:122378.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 30900 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30900 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE UBICA EN CALE ROBLES ENTRE CALLES EL PEDREGAL E INNOMINADA POSTERI, lon:-92.13375476, lat:16.26669724}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1738476/proyecto_INICIO, 1738476/proyecto_FIN, 1738476/proyecto_PROCESO, 1738476/proyecto_FIN, 1738476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738801 | Proyecto de inversión | 1797192.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797192.15, modificado:1797192.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL - 31258 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 31258 | S | 251 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO JALISCO, 77724 JALISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA E CAMINO QUE VA A COMUNIDAD LA LAGUNA MISMO, lon:-92.01738718, lat:16.7465819}} | 2020-05-04 | 2020-07-17 | 1797192.15 | 1797192.15 | 1797192.15 | 1797192.15 | 1797192.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-38/2020, contratista:MARIA ANGELITA LEON GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1797192.15, importe_modificado:1797192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738801/proyecto_INICIO, 1738801/proyecto_PROCESO, 1738801/proyecto_FIN, 1738801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738997 | Proyecto de inversión | 1150120.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150120.96, modificado:1150120.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SANTA MARTA EL CARACOL ASENTAMIENTO SANTA MARTA EL CARACOL - 31520 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31520 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CALLE SANTA MARTHA EL CARACOL EJIDO SANTA MARTA EL CARACOL, 55017 SANTA MARTA EL CARACOL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LACOMUNIDAD EN VARIOS PUNTOS YA QUE SON VARIAS FAMILIAS QUE SERAN BENEF, lon:-90.66080552, lat:16.18218179}} | 2020-04-03 | 2020-05-29 | 1150120.96 | 1150120.96 | 1150120.96 | 1150120.96 | 1150120.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89580, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150120.96, importe_modificado:1150120.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1738997/proyecto_INICIO, 1738997/proyecto_FIN, 1738997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739491 | Proyecto de inversión | 1114049.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114049.62, modificado:1114049.62}} | APERTURA DE CAMINO COSECHERO 2DA ETAPA - 32097 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 32097 | S | 185 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.42, meta_modificada:3.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.10 KM DE LA CAB MPAL. DIRIGIRSE RUTA 307 RUMBO A BENERITO AVAN, lon:-91.85250678, lat:17.31979496}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1114049.62 | 1114049.62 | 1114049.62 | 1114049.62 | 1114049.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-061-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1114049.62, importe_modificado:1114049.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.42}} | {1739491/proyecto_PROCESO, 1739491/proyecto_INICIO, 1739491/proyecto_FIN, 1739491/proyecto_INICIO, 1739491/proyecto_FIN, 1739491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740384 | Proyecto de inversión | 901294.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901294.85, modificado:901294.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 33172 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 33172 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 1A. ORIENTE SUR BARRIO LA TRINITARIA BARRIO PAMALA, 77665 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. ORIENTE SUR Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO PAMALA DE LA TRINITARIA UBICADO EN LA CUEVA , lon:-92.0433406, lat:16.10052012}} | 2020-04-03 | 2020-05-30 | 901294.85 | 901294.85 | 901294.85 | 901294.85 | 901294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/004/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:901294.85, importe_modificado:901294.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740384/proyecto_INICIO, 1740384/proyecto_PROCESO, 1740384/proyecto_FIN, 1740384/proyecto_PROCESO, 1740384/proyecto_FIN, 1740384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740569 | Proyecto de inversión | 3768709.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768709.14, modificado:3768709.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 33409 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 33409 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 49677 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LA ESCUELA PRIMARIA. LA IGLESIA PREVISTERIANA Y A TRAS DE LA CASA E, lon:-92.11886866, lat:17.30449459}} | 2020-03-01 | 2020-06-28 | 3768709.14 | 3768709.14 | 3768709.14 | 3768709.14 | 3768709.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-129/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3768709.14, importe_modificado:3768709.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1740569/proyecto_INICIO, 1740569/proyecto_PROCESO, 1740569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740711 | Proyecto de inversión | 4880594.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880594.18, modificado:4880594.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 33564 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 33564 | S | 492 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4691.0, meta_modificada:4691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CARRETERA A XHANIL - SALTO DE AGUA EJIDO BENITO JUÁREZ, 53127 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SE LLEVA A CABO EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ. E, lon:-92.25600589, lat:17.25868584}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 4880594.18 | 4880594.18 | 4880594.18 | 4880594.18 | 4880594.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-065/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4880594.18, importe_modificado:4880594.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4691.0}} | {1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_FIN, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740828 | Proyecto de inversión | 384531.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384531.91, modificado:384531.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 33675 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33675 | S | 176 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LA VOCTIRIA - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO LA VICTORIA, 55016 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE ATRAS DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA , lon:-90.71707494, lat:16.303116}} | 2020-02-10 | 2020-03-02 | 384531.91 | 384531.91 | 384531.91 | 384531.91 | 384531.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89594, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:384531.91, importe_modificado:384531.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740828/proyecto_INICIO, 1740828/proyecto_FIN, 1740828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741394 | Proyecto de inversión | 1189446.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189446.39, modificado:1189446.39}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO NUEVO MEXICO - 34468 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 34468 | S | 232 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4150.0, meta_modificada:4150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BENEMER, lon:-91.70920599, lat:17.21915762}} | 2020-03-11 | 2020-06-09 | 1189446.39 | 1189446.39 | 1189446.39 | 1189446.39 | 1189446.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-064-2020, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1189446.39, importe_modificado:1189446.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4150.0}} | {1741394/proyecto_INICIO, 1741394/proyecto_PROCESO, 1741394/proyecto_FIN, 1741394/proyecto_INICIO, 1741394/proyecto_PROCESO, 1741394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742784 | Proyecto de inversión | 651493.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651493.72, modificado:651493.72}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 36159 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36159 | S | 928 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO - ZAMORA PICO DE ORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 55016 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS ESTA A UN COSTADO DEL EJIDO POR D, lon:-90.76040045, lat:16.33064948}} | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 651493.72 | 651493.72 | 651493.72 | 651493.72 | 651493.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89986, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:651493.72, importe_modificado:651493.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1742784/proyecto_INICIO, 1742784/proyecto_FIN, 1742784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743146 | Proyecto de inversión | 2295096.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295096.16, modificado:2295096.16}} | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN FELIPE TIZAPA - 37090 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 37090 | S | 553 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO SAN FELIPE TIZAPA, LA OBRA SE , lon:-92.61342416, lat:15.27679245}} | 2020-02-12 | 2020-05-12 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2295096.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-009/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2295096.16, importe_modificado:2295096.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1014.0}} | {1743146/proyecto_INICIO, 1743146/proyecto_PROCESO, 1743146/proyecto_FIN, 1743146/proyecto_PROCESO, 1743146/proyecto_FIN, 1743146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743178 | Proyecto de inversión | 394488.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394488.22, modificado:394488.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL RANCHERIA PACAYALITO - 37163 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37163 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:491, direccion:PEATONAL CAMINO A LA PRIMARIA RANCHERIA PACAYALITO, 30915 PACAYALITO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA PRIMARIA Y , LA OBRA SE UBICA EN RANCHERÍA PACAYALITO A 1.20 HORAS 37.89 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.40543491, lat:15.23672377}} | 2020-03-23 | 2020-05-23 | 394488.22 | 394488.22 | 394488.22 | 394488.22 | 394488.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-050/2020, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:394488.22, importe_modificado:394488.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1743178/proyecto_INICIO, 1743178/proyecto_FIN, 1743178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743621 | Proyecto de inversión | 3551910.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551910.02, modificado:3551910.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO LAS FLORES - 38170 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 38170 | S | 212 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LAS FLORES - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LAS FLORES, 48893 LAS FLORES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 20, lon:-92.20188116, lat:15.62955888}} | 2020-06-17 | 2020-10-30 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/09, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3551910.02, importe_modificado:3551910.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_INICIO, 1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743760 | Proyecto de inversión | 615252.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615252.8, modificado:615252.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 38483 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38483 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1A CALLE PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A AVENIDA SUR Y AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE, LA OBRA SE UBICA DE LA ENTRADA QUE VIENE DE LA CARRETERA DE SIMOJOVEL A HUITIUPAN ENTRAND, lon:-92.68835306, lat:17.17266401}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 615252.8 | 615252.8 | 615252.8 | 615252.8 | 615252.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:615252.8, importe_modificado:615252.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1743760/proyecto_INICIO, 1743760/proyecto_PROCESO, 1743760/proyecto_FIN, 1743760/proyecto_PROCESO, 1743760/proyecto_FIN, 1743760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744225 | Proyecto de inversión | 1022367.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022367.19, modificado:1022367.19}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA PINADA EJIDO CARRIZAL - 39528 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39528 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE PRICIPAL DEL EJIDO EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL EJIDO CARRIZAL EN EL BARRIO LA PINADA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. SON DOS TRAMOS EL PRIM, lon:-92.30277998, lat:15.40558621}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 1022367.19 | 1022367.19 | 1022367.19 | 1022367.19 | 1022367.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-059/2020, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1022367.19, importe_modificado:1022367.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1744225/proyecto_INICIO, 1744225/proyecto_FIN, 1744225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744259 | Proyecto de inversión | 1150110.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150110.13, modificado:1150110.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LA CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 39588 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39588 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CALLE LA CORONA EJIDO LA CORONA, 55016 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-90.6984614, lat:16.32775559}} | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 1150110.13 | 1150110.13 | 1150110.13 | 1150110.13 | 1150110.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89573, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150110.13, importe_modificado:1150110.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1744259/proyecto_INICIO, 1744259/proyecto_FIN, 1744259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744334 | Proyecto de inversión | 1054723.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054723.86, modificado:1054723.86}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PALMA II) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 39738 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 39738 | S | 815 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO SANTA CRUZ, 81980 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-92.71418247, lat:16.14801332}} | 2020-05-04 | 2020-06-27 | 1054723.86 | 1054723.86 | 1054723.86 | 1054723.86 | 1054723.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/020-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1054723.86, importe_modificado:1054723.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1744334/proyecto_INICIO, 1744334/proyecto_PROCESO, 1744334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744645 | Proyecto de inversión | 1154542.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154542.54, modificado:1154542.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO REFORMA AGRARIA - 40370 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40370 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:18, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA EJIDO REFORMA AGRARIA, 43403 REFORMA AGRARIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN LA ULTIMA CALLE QUE V HACIA EL RIO, lon:-90.85958566, lat:16.25454563}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 1154542.54 | 1154542.54 | 1154542.54 | 1154542.54 | 1154542.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89996, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1154542.54, importe_modificado:1154542.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1744645/proyecto_FIN, 1744645/proyecto_PROCESO, 1744645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744874 | Proyecto de inversión | 1732626.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732626.73, modificado:1732626.73}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 70 MTS. - 40863 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 40863 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:790, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO, 30160 SANTO DOMINGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE L, lon:-91.95872614, lat:15.95772964}} | 2020-04-13 | 2020-07-31 | 1732626.73 | 1732626.73 | 1732626.73 | 1732626.73 | 1732626.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1732626.73, importe_modificado:1732626.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744874/proyecto_INICIO, 1744874/proyecto_PROCESO, 1744874/proyecto_FIN, 1744874/proyecto_PROCESO, 1744874/proyecto_FIN, 1744874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746012 | Proyecto de inversión | 348142.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348142.65, modificado:348142.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NUEVO CHAPULTENANGO - 46639 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 46639 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, 56614 NUEVO CHAPULTENANGO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.69039762, lat:17.1268212}} | 2020-02-21 | 2020-03-21 | 348142.65 | 348142.65 | 348142.65 | 348142.65 | 348142.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:348142.65, importe_modificado:348142.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1746012/proyecto_INICIO, 1746012/proyecto_PROCESO, 1746012/proyecto_FIN, 1746012/proyecto_INICIO, 1746012/proyecto_PROCESO, 1746012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746290 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN - 47308 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47308 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - SANTA ROSA 2DA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SANTA ROSA 2DA SECCIÓN, 52164 SANTA ROSA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - DURAZNAL SANTA FE Y TERRACERIA DUR, lon:-92.33129595, lat:17.12395039}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78953, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1746290/proyecto_INICIO, 1746290/proyecto_PROCESO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_INICIO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_PROCESO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746389 | Proyecto de inversión | 1746277.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746277.94, modificado:1746277.94}} | CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47546 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47546 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO CANCUC ABAJO, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS D, lon:-92.36567342, lat:16.86298703}} | 2020-03-06 | 2020-05-15 | 1746277.94 | 1746277.94 | 1746277.94 | 1746277.94 | 1746277.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1746277.94, importe_modificado:1746277.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1746389/proyecto_PROCESO, 1746389/proyecto_INICIO, 1746389/proyecto_PROCESO, 1746389/proyecto_FIN, 1746389/proyecto_INICIO, 1746389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746497 | Proyecto de inversión | 1087262.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087262.9, modificado:1087262.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO - 47849 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 47849 | S | 97 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS VEGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO LAS VEGAS, 69209 LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CAMINO LAS VEGAS, DESDE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NO, lon:-92.50440517, lat:15.33845554}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1087262.9 | 1087262.9 | 1087262.9 | 1087262.9 | 1087262.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-022/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1087262.9, importe_modificado:1087262.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_FIN, 1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746704 | Proyecto de inversión | 544657.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHATETIC PRIMERA SECCIÓN - 48405 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48405 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CHATETIC PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CHATETIC PRIMERA SECCION, 52164 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y , SE UBICA A 68.50 KMS., lon:-92.0596835, lat:17.17882571}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82004, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}} | {1746704/proyecto_INICIO, 1746704/proyecto_PROCESO, 1746704/proyecto_FIN, 1746704/proyecto_PROCESO, 1746704/proyecto_FIN, 1746704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747433 | Proyecto de inversión | 2520244.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520244.27, modificado:2520244.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN MACAYO 3RA SECCION - 50938 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE REFORMA | 50938 | S | 82 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 250 TRAMO MACAYO 1RA - MACAYO 3RA KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA EL MACAYO 3A SECCIÓN, 29509 MACAYO 3RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CIUDAD DE REFORMA TOMANDO LA CARRETERA CON DIRECCIÓ, lon:-93.30544446, lat:17.93524354}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 2520244.27 | 2520244.27 | 2520244.27 | 2520244.27 | 2520244.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-08/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2520244.27, importe_modificado:2520244.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1747433/proyecto_INICIO, 1747433/proyecto_PROCESO, 1747433/proyecto_INICIO, 1747433/proyecto_FIN, 1747433/proyecto_PROCESO, 1747433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747626 | Proyecto de inversión | 1675400.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675400.38, modificado:1675400.38}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ROMULO CALZADA - 51577 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 51577 | S | 476 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ROMULO CALZADA LA HERRADURA, 00000 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CINCO DE MAYO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN EL EJIDO ROMUL, lon:-93.55257595, lat:17.34113759}} | 2020-04-07 | 2020-06-05 | 1675400.38 | 1675400.38 | 1675400.38 | 1675400.38 | 1675400.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-024/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1675400.38, importe_modificado:1675400.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747626/proyecto_INICIO, 1747626/proyecto_PROCESO, 1747626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747828 | Proyecto de inversión | 3876830.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876830.52, modificado:3876830.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED TRIFÁSICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SEGUNDA ETAPA) - 52057 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 52057 | S | 1450 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO LA GLORIA, lon:-92.95187195, lat:17.44195651}} | 2020-02-17 | 2020-07-17 | 3876830.52 | 3876830.52 | 3876830.52 | 3876830.52 | 3876830.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/001-2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:3876830.52, importe_modificado:3876830.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747828/proyecto_PROCESO, 1747828/proyecto_INICIO, 1747828/proyecto_PROCESO, 1747828/proyecto_FIN, 1747828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748012 | Proyecto de inversión | 413654.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413654.49, modificado:413654.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME - 52439 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52439 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR S/N BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCE DE LEON ESTE BARRIO SE LOCALIZA A LA SALIDA DELA, lon:-92.55779937, lat:17.28703168}} | 2020-03-25 | 2020-04-30 | 413654.49 | 413654.49 | 413654.49 | 413654.49 | 413654.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:413654.49, importe_modificado:413654.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1748012/proyecto_INICIO, 1748012/proyecto_PROCESO, 1748012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748020 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 1) - 52456 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52456 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.57331987, lat:17.22827239}} | 2020-04-01 | 2020-06-12 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1748020/proyecto_PROCESO, 1748020/proyecto_INICIO, 1748020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748268 | Proyecto de inversión | 4213727.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213727.22, modificado:4213727.22}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO HUIXTLA CENTRO (EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLES GUERRERO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE DIAGONAL ENTRE GUERRERO Y MORELOS; CALLE MORELOS, IGNACIO ZARAGOZA Y FCO. I. MADERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. GALEANA) - 53060 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53060 | S | 1138 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE DIAGONAL ENTRE GUERRERO Y MORELOS CALLE MORELOS IGNACIO ZARAGOZA Y FCO. I. MADERO ENT, lon:-92.46653647, lat:15.13925256}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4213727.22 | 4213727.22 | 4213727.22 | 4213727.22 | 4213727.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/BNOySP2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4213727.22, importe_modificado:4213727.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1748268/proyecto_PROCESO, 1748268/proyecto_INICIO, 1748268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748326 | Proyecto de inversión | 862148.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862148.18, modificado:862148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD TUTZILÁ (TZILA) - 53243 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53243 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:660, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN CRUZ TON - TUTZILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO TUTZILÁ, 29940 TUTZILÁ (TZILA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZ TON Y , SE UBICA A 19.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.23338181, lat:17.01658347}} | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2020, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:862148.18, importe_modificado:862148.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1748326/proyecto_PROCESO, 1748326/proyecto_FIN, 1748326/proyecto_INICIO, 1748326/proyecto_FIN, 1748326/proyecto_INICIO, 1748326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749424 | Proyecto de inversión | 1911697.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911697.59, modificado:1911697.59}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILÓN, TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA - 56432 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56432 | S | 392 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1871.6, meta_modificada:1871.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 626 EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN L, lon:-92.02858352, lat:17.12043049}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/100/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1911697.59, importe_modificado:1911697.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1871.6}} | {1749424/proyecto_INICIO, 1749424/proyecto_PROCESO, 1749424/proyecto_FIN, 1749424/proyecto_PROCESO, 1749424/proyecto_FIN, 1749424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749896 | Proyecto de inversión | 2182874.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182874.21, modificado:2182874.21}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 57900 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57900 | S | 354 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.0, meta_modificada:1864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO TUY TIC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y AVENIDA MAGNOLIA, AVENIDA LOS PINOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALIDA A CARRETERA RUMBO A CRUCER, lon:-92.08386922, lat:16.90446504}} | 2020-03-02 | 2020-07-15 | 2182874.21 | 2182874.21 | 2182874.21 | 2182874.21 | 2182874.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0038/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2182874.21, importe_modificado:2182874.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1864.0}} | {1749896/proyecto_INICIO, 1749896/proyecto_PROCESO, 1749896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750396 | Proyecto de inversión | 1483619.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483619.35, modificado:1483619.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PATIHUITZ - 59313 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59313 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA EL SUSPIRO, TERRACERIA TIERRA BLANCA PARA LLEG, lon:-91.73751697, lat:16.73790888}} | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 1483619.35 | 1483619.35 | 1483619.35 | 1483619.35 | 1483619.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0051/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1483619.35, importe_modificado:1483619.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1750396/proyecto_INICIO, 1750396/proyecto_PROCESO, 1750396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750557 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59748 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59748 | S | 387 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2661.0, meta_modificada:2661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO VILLA SATELITE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE SATURNO, CALLE VENUS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA DEPORTIVA YAXCHILAN HASTA LLEGAR A MANO , lon:-92.07772696, lat:16.90398771}} | 2020-03-26 | 2020-07-25 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2661.0}} | {1750557/proyecto_INICIO, 1750557/proyecto_PROCESO, 1750557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750831 | Proyecto de inversión | 994565.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994565.63, modificado:994565.63}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 60438 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 60438 | S | 6283 | 5950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES VIALIDADES BARRIO DIFERENTES BARRIOS, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA, lon:-93.10312386, lat:16.62075355}} | 2020-05-19 | 2020-06-17 | 994565.63 | 994565.63 | 994565.63 | 994565.63 | 994565.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:994565.63, importe_modificado:994565.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1750831/proyecto_FIN, 1750831/proyecto_INICIO, 1750831/proyecto_PROCESO, 1750831/proyecto_FIN, 1750831/proyecto_INICIO, 1750831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750835 | Proyecto de inversión | 1633190.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633190.22, modificado:1633190.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN TELESECUBDARIA 586 BELISARIO DDOMINGUEZ PALENCIA, C.C.T.: 07ETV0611O - 60450 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 60450 | S | 140 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO JALAPA, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA JALAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 22.3 KM HACIA EL LADO NORTE DE , lon:-92.52923107, lat:15.37458542}} | 2020-03-09 | 2020-05-30 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-018/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1633190.22, importe_modificado:1633190.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1750835/proyecto_INICIO, 1750835/proyecto_PROCESO, 1750835/proyecto_INICIO, 1750835/proyecto_FIN, 1750835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750870 | Proyecto de inversión | 711468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711468.46, modificado:711468.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD VALLE DORADO - 60551 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60551 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, TERRACERIA SAN DIEGO PARA , lon:-92.08742052, lat:16.9216018}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 711468.46 | 711468.46 | 711468.46 | 711468.46 | 711468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0070/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:711468.46, importe_modificado:711468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} | {1750870/proyecto_INICIO, 1750870/proyecto_PROCESO, 1750870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751308 | Proyecto de inversión | 1196033.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196033.15, modificado:1196033.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JACINTO - 61911 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61911 | S | 114 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REAL Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA ELENA PARA LLEGAR, lon:-91.48324957, lat:16.56342202}} | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 1196033.15 | 1196033.15 | 1196033.15 | 1196033.15 | 1196033.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0081/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1196033.15, importe_modificado:1196033.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {1751308/proyecto_INICIO, 1751308/proyecto_PROCESO, 1751308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751379 | Proyecto de inversión | 1238908.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238908.01, modificado:1238908.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO - 62140 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62140 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3078, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOSIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, CARRETERA SEDENA PARA LLEGAR SAL, lon:-92.04128254, lat:16.89175343}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1238908.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0085/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1238908.01, importe_modificado:1238908.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1751379/proyecto_PROCESO, 1751379/proyecto_INICIO, 1751379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751622 | Proyecto de inversión | 1554500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554500.0, modificado:1554500.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO SANTA ROSA-FRONTERA MEXIQUITO SUBTRAMO DEL KM 14+700 AL KM 21+260 DEL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 62914 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62914 | S | 1084 | 1014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO SANTA ROSA FRONTERA MEXIQ, lon:-92.16771833, lat:16.53711941}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1554500 | 1554500 | 1554500 | 1554500 | 1554500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1554500.0, importe_modificado:1554500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1751622/proyecto_PROCESO, 1751622/proyecto_FIN, 1751622/proyecto_PROCESO, 1751622/proyecto_INICIO, 1751622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751721 | Proyecto de inversión | 4057648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057648.36, modificado:4057648.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE - 63246 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63246 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2936, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 15 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 29 + 300 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 29950 15 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA CHALAN DEL CARMEN SAN AGUSTIN, TERRACERIA TOM, lon:-92.12590194, lat:16.74714811}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4057648.36, importe_modificado:4057648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1751721/proyecto_PROCESO, 1751721/proyecto_INICIO, 1751721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751870 | Proyecto de inversión | 3000005.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000005.11, modificado:3000005.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CRUCERO NUEVA PALESTINA - 63734 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63734 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:667, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CRUCERO NUEVA PALESTINA, 29954 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA NAHA, CARRETERA N, lon:-91.20136342, lat:16.88587929}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 3000005.11 | 3000005.11 | 3000005.11 | 3000005.11 | 3000005.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2020, contratista:JUAN MARCOS SANCHEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000005.11, importe_modificado:3000005.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {1751870/proyecto_INICIO, 1751870/proyecto_PROCESO, 1751870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752086 | Proyecto de inversión | 782765.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782765.76, modificado:782765.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JOBO - 64398 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64398 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL JOBO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO PARAISO Y CARRETERA SANTO TOMAS, CARRETERA PARQUE DE FERIA PARA LLEGAR SALIMOS DEL , lon:-92.08179692, lat:16.8885239}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 782765.76 | 782765.76 | 782765.76 | 782765.76 | 782765.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0110/2020, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:782765.76, importe_modificado:782765.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}} | {1752086/proyecto_INICIO, 1752086/proyecto_PROCESO, 1752086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752438 | Proyecto de inversión | 1732936.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732936.92, modificado:1732936.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 65409 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65409 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JETJA Y CAMINO SALIDA A JOL CATARRAYA, SE UBICA A 108.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON TEMÓ CRUCERO C, lon:-91.80250342, lat:17.08324496}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1732936.92, importe_modificado:1732936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752438/proyecto_INICIO, 1752438/proyecto_PROCESO, 1752438/proyecto_FIN, 1752438/proyecto_INICIO, 1752438/proyecto_FIN, 1752438/proyecto_PROCESO, 1752438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752698 | Proyecto de inversión | 3609743.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609743.8, modificado:3609743.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65901 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65901 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, AVENIDA LUCIO CABAÑAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO A LA SEPTIMA NORTE Y GIRAMOS A LA DERECHA P, lon:-92.09153025, lat:16.91504367}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 3609743.8 | 3609743.8 | 3609743.8 | 3609743.8 | 3609743.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0136/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3609743.8, importe_modificado:3609743.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {1752698/proyecto_INICIO, 1752698/proyecto_PROCESO, 1752698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753266 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES (GUARNICIONES-BANQUETAS) Y ACCESO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS. - 67511 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 67511 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:ANDADOR ACCESO PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE ANDADOR ACCESO Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS A UN CASTADO DE LA CASETA DE VIGILANCIA FRENTE A LA MAR, lon:-93.10533661, lat:17.19350899}} | 2020-04-27 | 2020-07-27 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-05/2020, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753266/proyecto_INICIO, 1753266/proyecto_PROCESO, 1753266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753290 | Proyecto de inversión | 1851036.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851036.27, modificado:1851036.27}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 67559 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 67559 | S | 570 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CARRETERA A RUIZ CORTINEZ, CALLE CENTRAL CALLE AL MARGEN DEL ARROYO QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD., lon:-93.35460521, lat:17.29611271}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 1851036.27 | 1851036.27 | 1851036.27 | 1851036.27 | 1851036.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-001/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1851036.27, importe_modificado:1851036.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.0}} | {1753290/proyecto_FIN, 1753290/proyecto_INICIO, 1753290/proyecto_PROCESO, 1753290/proyecto_FIN, 1753290/proyecto_PROCESO, 1753290/proyecto_INICIO, 1753290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753568 | Proyecto de inversión | 1394876.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394876.28, modificado:1394876.28}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 68378 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68378 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:CALLE NUEVO CARMEN EJIDO NUEVO CARMEN, 29560 NUEVO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DENAJE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CARMEN, lon:-93.30218854, lat:17.27495469}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 1394876.28 | 1394876.28 | 1394876.28 | 1394876.28 | 1394876.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-006/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1394876.28, importe_modificado:1394876.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:755.0}} | {1753568/proyecto_PROCESO, 1753568/proyecto_FIN, 1753568/proyecto_PROCESO, 1753568/proyecto_FIN, 1753568/proyecto_INICIO, 1753568/proyecto_PROCESO, 1753568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753574 | Proyecto de inversión | 2070000.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.37, modificado:2070000.37}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EC. CANDELARIA-SAN JOSE MASPAC LA CAMPANA - 68394 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68394 | S | 375 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE SAN JOSE MASPAC EJIDO SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA SAN JOSE MASPAC A LAGUNA LA CAMPANA, lon:-93.31049292, lat:17.29515035}} | 2020-04-08 | 2020-06-06 | 2070000.37 | 2070000.37 | 2070000.37 | 2070000.37 | 2070000.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-007/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:2070000.37, importe_modificado:2070000.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8500.0}} | {1753574/proyecto_INICIO, 1753574/proyecto_PROCESO, 1753574/proyecto_INICIO, 1753574/proyecto_PROCESO, 1753574/proyecto_FIN, 1753574/proyecto_PROCESO, 1753574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753708 | Proyecto de inversión | 497444 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497444.0, modificado:497444.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL PORVENIR - 68762 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 68762 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:206, direccion:CALLE RANCHERÍA EL PORVENIR RANCHERIA RANCHERÍA EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO TUXTLAVILLAFLORES SOBRE LA VÍA DE SUCHIAPA PARA LLEGAR AL EJIDO GUADALUPE , lon:-93.15855295, lat:16.39874468}} | 2020-05-01 | 2020-08-28 | 497444 | 497444 | 497444 | 497444 | 497444 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-065, contratista:ING. ADRIAN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:497444.0, importe_modificado:497444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1753708/proyecto_INICIO, 1753708/proyecto_PROCESO, 1753708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753868 | Proyecto de inversión | 749990.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749990.78, modificado:749990.78}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 69171 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69171 | S | 114 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.5, meta_modificada:80.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:CALLE ARROYO CARACOL EJIDO ARROYO CARACOL, 29560 ARROYO CARACOL (MONTE DE OLIVO), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA CALLE DE LA LOCALIDAD ARROYO CARACOL, lon:-93.32692465, lat:17.31988059}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 749990.78 | 749990.78 | 749990.78 | 749990.78 | 749990.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:749990.78, importe_modificado:749990.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.5}} | {1753868/proyecto_PROCESO, 1753868/proyecto_FIN, 1753868/proyecto_INICIO, 1753868/proyecto_PROCESO, 1753868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753967 | Proyecto de inversión | 60406.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60406.73, modificado:60406.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 69398 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69398 | S | 115 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.83, meta_modificada:94.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA JUAREZ ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL COMO REFERENCIA SE HACE MENCIÓN DE, lon:-92.80542759, lat:16.55180266}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 60406.73 | 60406.73 | 60406.73 | 60406.73 | 60406.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/001/2020., contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:60406.73, importe_modificado:60406.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.83}} | {1753967/proyecto_FIN, 1753967/proyecto_PROCESO, 1753967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753982 | Proyecto de inversión | 117588.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117588.33, modificado:117588.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO ACALA CENTRO - 69424 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69424 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.95, meta_modificada:171.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO ACALA CENTRO, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE UNION, AVENIDA MORELOS SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TIENE LA SALIDA AL MUNI, lon:-92.80300436, lat:16.55278175}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 117588.33 | 117588.33 | 117588.33 | 117588.33 | 117588.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/002/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:117588.33, importe_modificado:117588.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.95}} | {1753982/proyecto_INICIO, 1753982/proyecto_FIN, 1753982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754239 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE SAKCHIBALTE - 70234 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70234 | S | 60 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - SAKCHIBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + undefined PARAJE SAKCHIBALTE, 00000 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE SAKCHIBALTE EL C, lon:-92.08750885, lat:16.68703653}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:612000.0, importe_modificado:612000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1754239/proyecto_INICIO, 1754239/proyecto_FIN, 1754239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754892 | Proyecto de inversión | 1202851.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202851.55, modificado:1202851.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO TRAMOS AISLADOS EN CACAHOATÁN LOCALIDAD FRACCIÓN AZTECA - 72392 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 72392 | S | 96 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - FRACCION AZTECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined FRACCION AZTECA, 30896 FRACCIÓN AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FRACCIÓN AZTECA MUNICIPIO DE CACA, lon:-92.12345939, lat:15.08767795}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1202851.55 | 1202851.55 | 1202851.55 | 1202851.55 | 1202851.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1202851.55, importe_modificado:1202851.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.0}} | {1754892/proyecto_INICIO, 1754892/proyecto_PROCESO, 1754892/proyecto_INICIO, 1754892/proyecto_PROCESO, 1754892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755020 | Proyecto de inversión | 4107376.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4107376.82, modificado:4107376.82}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO JET-JÁ A BAWITZ GUADALUPE - 73185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73185 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET-JA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO JET-JA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A NUEVA TIERRA BLANCA Y CAMINO CONDUCE A TIERRA ARENAL, SE UBICA A 68.70 KMS. DE L, lon:-91.92733396, lat:17.06826807}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4107376.82 | 4107376.82 | 4107376.82 | 4107376.82 | 4107376.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/066/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4107376.82, importe_modificado:4107376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {1755020/proyecto_FIN, 1755020/proyecto_INICIO, 1755020/proyecto_PROCESO, 1755020/proyecto_INICIO, 1755020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755035 | Proyecto de inversión | 3156231.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156231.94, modificado:3156231.94}} | APERTURA DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO: BAWITZ GUADALUPE A JETJÁ - 73256 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73256 | S | 488 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A SAN JUAN BAWITZ Y CAMINO CONDUCE A BAWITZ LIMONAL, , lon:-91.93282934, lat:17.03100317}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/077/2020, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3156231.94, importe_modificado:3156231.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1755035/proyecto_INICIO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_PROCESO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_INICIO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756023 | Proyecto de inversión | 2617315.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617315.19, modificado:2617315.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 81236 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 81236 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 18A. NORTE PONIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 18A. NORTE PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIABARRIO SAN JOSE, lon:-92.06475536, lat:16.12754074}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 2617315.19 | 2617315.19 | 2617315.19 | 2617315.19 | 2617315.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/028/2020, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2617315.19, importe_modificado:2617315.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:246.0}} | {1756023/proyecto_INICIO, 1756023/proyecto_PROCESO, 1756023/proyecto_FIN, 1756023/proyecto_PROCESO, 1756023/proyecto_FIN, 1756023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756515 | Proyecto de inversión | 1469111 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1469111.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 82681 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82681 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A CRU, lon:-91.89037182, lat:17.06436103}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756736 | Proyecto de inversión | 1772485.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772485.12, modificado:1772485.12}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 83333 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 83333 | S | 151 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1208.1, meta_modificada:1208.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:103, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 45 + 0 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30160 FRANCISCO VILLA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE S, lon:-92.13858613, lat:15.99857978}} | 2020-05-11 | 2020-07-25 | 1772485.12 | 1772485.12 | 1772485.12 | 1772485.12 | 1772485.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/038/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1772485.12, importe_modificado:1772485.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1208.1}} | {1756736/proyecto_FIN, 1756736/proyecto_INICIO, 1756736/proyecto_FIN, 1756736/proyecto_PROCESO, 1756736/proyecto_FIN, 1756736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756745 | Proyecto de inversión | 4218716.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4218716.05, modificado:4218716.05}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: EJIDO BOQUERON BUENAVISTA - RANCHERIA EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN EJIDO BOQUERON BUENA VISTA - 83365 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83365 | S | 285 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BOQUERON BUENA VISTA - RANCHERIA EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO BOQUERÓN BUENAVISTA, 30917 BOQUERÓN BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO HACIA NIQUIVIL Y CAMINO CAMINO, lon:-92.29542559, lat:15.24295443}} | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 4218716.05 | 4218716.05 | 4218716.05 | 4218716.05 | 4218716.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-007/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4218716.05, importe_modificado:4218716.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1756745/proyecto_INICIO, 1756745/proyecto_FIN, 1756745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757076 | Proyecto de inversión | 2219741.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219741.73, modificado:2219741.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO 12 DE DICIEMBRE - 84292 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84292 | S | 336 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:904.5, meta_modificada:904.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE RAFAEL COELLO Y CALLE PROFESOR CONSUELO SOLORZANO, AVENIDA BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE NORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COM, lon:-92.80884646, lat:16.55764449}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 2219741.73 | 2219741.73 | 2219741.73 | 2219741.73 | 2219741.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0013/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:2219741.73, importe_modificado:2219741.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:904.5}} | {1757076/proyecto_INICIO, 1757076/proyecto_FIN, 1757076/proyecto_PROCESO, 1757076/proyecto_FIN, 1757076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758207 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA ESTANCIA - 87489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87489 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - SEPELTON Y TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - LEMLAJANTON, TERRACERIA TRAMO, lon:-92.17262768, lat:17.06619689}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84271, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1758207/proyecto_INICIO, 1758207/proyecto_PROCESO, 1758207/proyecto_FIN, 1758207/proyecto_PROCESO, 1758207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758596 | Proyecto de inversión | 5610033.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5610033.32, modificado:5610033.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA - 88328 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 88328 | S | 592 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CA, lon:-91.98526262, lat:17.40431004}} | 2020-04-29 | 2020-07-27 | 5610033.32 | 5610033.32 | 5610033.32 | 5610033.32 | 5610033.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-BANOBRAS-018/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5610033.32, importe_modificado:5610033.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758596/proyecto_INICIO, 1758596/proyecto_PROCESO, 1758596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759545 | Proyecto de inversión | 2131575.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131575.4, modificado:2131575.4}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 90854 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90854 | S | 62 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MÉXICO NUEVO, 30934 MÉXICO NUEVO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CAMINO DESVIO A MEXICO NUEVO DESDE CARRETERA, CAMINO HACIA NUEVA INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA, lon:-92.11007804, lat:15.46284112}} | 2020-07-22 | 2020-09-25 | 2131575.4 | 2131575.4 | 2131575.4 | 2131575.4 | 2131575.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-045/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2131575.4, importe_modificado:2131575.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2640.0}} | {1759545/proyecto_INICIO, 1759545/proyecto_PROCESO, 1759545/proyecto_INICIO, 1759545/proyecto_PROCESO, 1759545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759640 | Proyecto de inversión | 638155.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638155.75, modificado:638155.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 CALLE PONIENTE Y 1A ORIENTE ENTRE 4 Y 2 AV. NORTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 91108 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91108 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV.NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIENTE Y 1PONIENTE ENTRE 4 Y , lon:-92.16788307, lat:14.9924367}} | 2020-06-08 | 2020-09-07 | 638155.75 | 638155.75 | 638155.75 | 638155.75 | 638155.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:638155.75, importe_modificado:638155.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1759640/proyecto_FIN, 1759640/proyecto_INICIO, 1759640/proyecto_PROCESO, 1759640/proyecto_FIN, 1759640/proyecto_PROCESO, 1759640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759673 | Proyecto de inversión | 808818.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808818.38, modificado:808818.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGÓN EN LA CALLE 3RA SUR PONIENTE - 91243 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 91243 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA SUR PONIENTE BARRIO FLORES MAGÓN, 29921 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 3RA PONIENTE SUR, CALLE 4TA SUR PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MU, lon:-92.31629085, lat:17.27770878}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 808818.38 | 808818.38 | 808818.38 | 808818.38 | 808818.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-079/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:808818.38, importe_modificado:808818.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {1759673/proyecto_INICIO, 1759673/proyecto_PROCESO, 1759673/proyecto_INICIO, 1759673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759687 | Proyecto de inversión | 1598139.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598139.85, modificado:1598139.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD BARRANCA HONDA - 91268 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 91268 | S | 162 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:157, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BARRANCA HONDA, 29177 BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO ALA JARDÍN DE NIÑOS Y CALLE ACCESO A LA PRIMARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SA, lon:-92.94529403, lat:16.64575878}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1598139.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-010/2020, contratista:Jose Luis Espinoza Perez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1598139.85, importe_modificado:1598139.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}} | {1759687/proyecto_PROCESO, 1759687/proyecto_INICIO, 1759687/proyecto_PROCESO, 1759687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759706 | Proyecto de inversión | 387448.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387448.77, modificado:387448.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 91308 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91308 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE RUBEN JARAMILLO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PASAMOS LA ESCUELA PRIMARIA OCOSINGO Y EN LA SIGU, lon:-92.09223031, lat:16.91610349}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 387448.77 | 387448.77 | 387448.77 | 387448.77 | 387448.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:387448.77, importe_modificado:387448.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {1759706/proyecto_INICIO, 1759706/proyecto_PROCESO, 1759706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759725 | Proyecto de inversión | 780643.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780643.25, modificado:780643.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 91360 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91360 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO EL HERRADERO 1, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CERRADA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA CERRADA NORTE ORIENTE, CALLE CUARTA CERRADA NORTE ORIENTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.09415069, lat:16.91414225}} | 2020-07-13 | 2020-09-13 | 780643.25 | 780643.25 | 780643.25 | 780643.25 | 780643.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:780643.25, importe_modificado:780643.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1759725/proyecto_INICIO, 1759725/proyecto_PROCESO, 1759725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759729 | Proyecto de inversión | 3845748.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845748.57, modificado:3845748.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EN LAS AVENIDA 1, 2, 3 Y CALLE NO 2 - 91369 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 91369 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3524.0, meta_modificada:3524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29902 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ADOFO LOPEZ MATEO ENFRENTE , lon:-92.05207515, lat:17.3094858}} | 2020-02-26 | 2020-04-26 | 3845748.57 | 3845748.57 | 3845748.57 | 3845748.57 | 3845748.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-008/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3845748.57, importe_modificado:3845748.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3524.0}} | {1759729/proyecto_INICIO, 1759729/proyecto_FIN, 1759729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759738 | Proyecto de inversión | 1258810.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258810.62, modificado:1258810.62}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO TENANGO - 91386 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91386 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.25345747, lat:16.91354581}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 1258810.62 | 1258810.62 | 1258810.62 | 1258810.62 | 1258810.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1258810.62, importe_modificado:1258810.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1759738/proyecto_INICIO, 1759738/proyecto_PROCESO, 1759738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759784 | Proyecto de inversión | 1139968 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139968.0, modificado:1139968.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 91506 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 91506 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES GUADALUPE BARRIO POB. VILLAFLORES GUADALUPE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA TERCERA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE DÉCIMA QUINTA PONIENTE LO PUEDES ENCONTRAR DENTRO D, lon:-93.27769389, lat:16.22900755}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1139968 | 1139968 | 1139968 | 1139968 | 1139968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-019, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1139968.0, importe_modificado:1139968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1759784/proyecto_INICIO, 1759784/proyecto_FIN, 1759784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759976 | Proyecto de inversión | 857234.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857234.34, modificado:857234.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CEDRO - 92010 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92010 | S | 97 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CEDRO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA EL CEDRO, 29950 EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PASHILA POMARROSA Y CARRETERA SANTA ISABEL, CARRETERA GUADALUPE PASHILA PARA LLEGAR SAL, lon:-92.08121065, lat:16.89333997}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 857234.34 | 857234.34 | 857234.34 | 857234.34 | 857234.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0184/2020, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:857234.34, importe_modificado:857234.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1759976/proyecto_INICIO, 1759976/proyecto_PROCESO, 1759976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760231 | Proyecto de inversión | 3265940.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265940.86, modificado:3265940.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 92698 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92698 | S | 388 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3031.0, meta_modificada:3031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SLOUIB CHAY Y CAMINO BETANIA, CAMINO LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.08381013, lat:16.88336058}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3265940.86 | 3265940.86 | 3265940.86 | 3265940.86 | 3265940.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3265940.86, importe_modificado:3265940.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3031.0}} | {1760231/proyecto_INICIO, 1760231/proyecto_PROCESO, 1760231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760269 | Proyecto de inversión | 995751 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995751.0, modificado:995751.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 92811 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 92811 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE DECIMA TERCERA LO PUEDES ENCONTRAR DENTRO DE LA CUIDAD EN DI, lon:-93.27824197, lat:16.23170872}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 995751 | 995751 | 995751 | 995751 | 995751 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-043, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:995751.0, importe_modificado:995751.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1760269/proyecto_PROCESO, 1760269/proyecto_INICIO, 1760269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760700 | Proyecto de inversión | 617955.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617955.3, modificado:617955.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LIMONAL - 93829 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93829 | S | 148 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO SAN CRISTOBAL, CAMINO LIMONAL PARA LLEGAR A LA RANCHERIA TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.10689461, lat:16.87104375}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 617955.3 | 617955.3 | 617955.3 | 617955.3 | 617955.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0202/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:617955.3, importe_modificado:617955.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1760700/proyecto_PROCESO, 1760700/proyecto_INICIO, 1760700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760713 | Proyecto de inversión | 1455719.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455719.96, modificado:1455719.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD AMPLIACIÓN SANTA JULIA - 93880 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93880 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:977.01, meta_modificada:977.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA AMPLIACION SANTA JULIA, TE, lon:-92.05897359, lat:16.92294805}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 1455719.96 | 1455719.96 | 1455719.96 | 1455719.96 | 1455719.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0204/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1455719.96, importe_modificado:1455719.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:977.01}} | {1760713/proyecto_INICIO, 1760713/proyecto_PROCESO, 1760713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761103 | Proyecto de inversión | 1031600.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031600.85, modificado:1031600.85}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 94849 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94849 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.08, meta_modificada:700.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.07471515, lat:16.88841954}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1031600.85 | 1031600.85 | 1031600.85 | 1031600.85 | 1031600.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0218/2020, contratista:A&B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1031600.85, importe_modificado:1031600.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.08}} | {1761103/proyecto_PROCESO, 1761103/proyecto_INICIO, 1761103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761178 | Proyecto de inversión | 858997.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858997.21, modificado:858997.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95044 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95044 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO (BARRIO LA MERCED) KILÓMETRO 2 + 6 BARRIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROLONGACION MILENIO Y CARRETERA CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA , lon:-92.07499168, lat:16.91054274}} | 2020-04-20 | 2020-07-24 | 858997.21 | 858997.21 | 858997.21 | 858997.21 | 858997.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0219/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:858997.21, importe_modificado:858997.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1761178/proyecto_INICIO, 1761178/proyecto_PROCESO, 1761178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761266 | Proyecto de inversión | 179750.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179750.81, modificado:179750.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 PISOS FIRMES - 95272 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 95272 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAÍSO, 29902 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO A 1.5 KM DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO CENOBIO AGUI, lon:-92.34760911, lat:17.41099883}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 179750.81 | 179750.81 | 179750.81 | 179750.81 | 179750.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:179750.81, importe_modificado:179750.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1761266/proyecto_PROCESO, 1761266/proyecto_INICIO, 1761266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761470 | Proyecto de inversión | 1902922.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902922.63, modificado:1902922.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA, C.C.T. 07DPR0632C - 95848 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 95848 | S | 119 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO ALVARO OBREGON, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE PARTE DE , lon:-91.84414267, lat:16.09364233}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1902922.63 | 1902922.63 | 1902922.63 | 1902922.63 | 1902922.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/052/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1902922.63, importe_modificado:1902922.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761470/proyecto_INICIO, 1761470/proyecto_PROCESO, 1761470/proyecto_FIN, 1761470/proyecto_PROCESO, 1761470/proyecto_FIN, 1761470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761497 | Proyecto de inversión | 505135.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505135.98, modificado:505135.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS - 95928 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 95928 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DE LAS LOMAS - SANTA CATARINA 2 SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA 2DA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL E, lon:-93.07950594, lat:17.47121486}} | 2020-08-13 | 2020-11-13 | 505135.98 | 505135.98 | 505135.98 | 505135.98 | 505135.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0012/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:505135.98, importe_modificado:505135.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_INICIO, 1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_PROCESO, 1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_INICIO, 1761497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761663 | Proyecto de inversión | 446983.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446983.28, modificado:446983.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 96451 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96451 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.9, meta_modificada:327.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CAB, lon:-92.16815993, lat:14.99255327}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 446983.28 | 446983.28 | 446983.28 | 446983.28 | 446983.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:446983.28, importe_modificado:446983.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.9}} | {1761663/proyecto_INICIO, 1761663/proyecto_PROCESO, 1761663/proyecto_FIN, 1761663/proyecto_PROCESO, 1761663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761957 | Proyecto de inversión | 324418.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324418.47, modificado:324418.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LINDAVISTA - 97220 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 97220 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1805, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30536 LINDAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 06 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO LINDAVISTA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DEL EJID, lon:-93.08635123, lat:16.00700634}} | 2020-08-13 | 2020-09-13 | 324418.47 | 324418.47 | 324418.47 | 324418.47 | 324418.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/073-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:324418.47, importe_modificado:324418.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1761957/proyecto_PROCESO, 1761957/proyecto_INICIO, 1761957/proyecto_FIN, 1761957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762017 | Proyecto de inversión | 1433206.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433206.22, modificado:1433206.22}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 97359 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97359 | S | 2549 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7280.0, meta_modificada:7280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA TRINITARIA, CARRETERA FRONTERA COROZAL P, lon:-90.88164764, lat:16.81515897}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 1433206.22 | 1433206.22 | 1433206.22 | 1433206.22 | 1433206.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0274/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1433206.22, importe_modificado:1433206.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7280.0}} | {1762017/proyecto_PROCESO, 1762017/proyecto_INICIO, 1762017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762096 | Proyecto de inversión | 2498515.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498515.23, modificado:2498515.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SANTA CRUZ - 97600 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 97600 | S | 94 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO REFORMA - SANTA CRUZ KILÓMETRO 5 + 100 COLONIA SANTA CRUZ, 29504 SANTA CRUZ (SITIO GRANDE), REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA REFORMA JUAREZ EN EL KM. 05 APROXIMADAMENTO CASI LL, lon:-93.16447898, lat:17.80745189}} | 2020-08-14 | 2020-09-30 | 2498515.23 | 2498515.23 | 2498515.23 | 2498515.23 | 2498515.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-11/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2498515.23, importe_modificado:2498515.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1762096/proyecto_PROCESO, 1762096/proyecto_INICIO, 1762096/proyecto_FIN, 1762096/proyecto_PROCESO, 1762096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762219 | Proyecto de inversión | 1280348.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280348.64, modificado:1280348.64}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMOSA - 97938 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 97938 | S | 113 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:86, direccion:COLONIA NUEVO VILLAHERMOSA, 29380 NUEVO VILLAHERMOSA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMOSA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ORILLAS DEL RIO GRIJALVA AL , lon:-92.89778097, lat:16.59949235}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1280348.64 | 1280348.64 | 1280348.64 | 1280348.64 | 1280348.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-005/2020, contratista:NANCY ARLET GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1280348.64, importe_modificado:1280348.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1762219/proyecto_FIN, 1762219/proyecto_INICIO, 1762219/proyecto_FIN, 1762219/proyecto_PROCESO, 1762219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762223 | Proyecto de inversión | 1256233.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256233.48, modificado:1256233.48}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 97949 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 97949 | S | 2549 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6940.0, meta_modificada:6940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 105 + 700 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA LA TRINITARIA, CARRETERA FRONTERA COROZ, lon:-90.88243036, lat:16.8137372}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 1256233.48 | 1256233.48 | 1256233.48 | 1256233.48 | 1256233.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0276/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1256233.48, importe_modificado:1256233.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6940.0}} | {1762223/proyecto_INICIO, 1762223/proyecto_FIN, 1762223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762410 | Proyecto de inversión | 427433.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427433.58, modificado:427433.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 7ª. PONIENTE ENTRE 1ª Y 3ª AVENIDA NORTE; Y 3ª. AVENIDA NORTE ENTRE 5ª Y 7ª CALLE PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 98453 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98453 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA LUCÍA A CONTRA ES, lon:-92.57750264, lat:15.2175685}} | 2020-06-08 | 2020-06-27 | 427433.58 | 427433.58 | 427433.58 | 427433.58 | 427433.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-020-AyS/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:427433.58, importe_modificado:427433.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {1762410/proyecto_PROCESO, 1762410/proyecto_INICIO, 1762410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762490 | Proyecto de inversión | 2270288.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270288.87, modificado:2270288.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; EN MONTE FLOR ABAJO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 98727 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98727 | S | 135 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MONTE FLOR DE ABAJO, 30633 MONTE FLOR ABAJO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA A ESCUINTLA CHIAPAS SE CONTINUA POR LA CAR, lon:-92.58769943, lat:15.31171803}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 2270288.87 | 2270288.87 | 2270288.87 | 2270288.87 | 2270288.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016-ELEC/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2270288.87, importe_modificado:2270288.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1762490/proyecto_PROCESO, 1762490/proyecto_FIN, 1762490/proyecto_INICIO, 1762490/proyecto_FIN, 1762490/proyecto_INICIO, 1762490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762552 | Proyecto de inversión | 2092209.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092209.12, modificado:2092209.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 98879 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98879 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. AVENIDA PONIENTE NORTE Y AVENIDA 6A. AVENIDA PONIENTE NORTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LOS 10 BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.04538719, lat:16.73739436}} | 2020-08-04 | 2020-10-16 | 2092209.12 | 2092209.12 | 2092209.12 | 2092209.12 | 2092209.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-53/2020, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2092209.12, importe_modificado:2092209.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1762552/proyecto_INICIO, 1762552/proyecto_PROCESO, 1762552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762645 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 99094 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99094 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE CRUZANDO EL PUENTE DE HAMACA, ANDADOR CRUZANDO EL RIO SABANILLA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN ELB, lon:-92.55216508, lat:17.28771889}} | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-116/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762645/proyecto_INICIO, 1762645/proyecto_PROCESO, 1762645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762732 | Proyecto de inversión | 2806361.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806361.04, modificado:2806361.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 99229 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PPUBLICAS | 99229 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS KILÓMETRO 76 + 500 RANCHERIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CUEVA Y TERRACERIA EL ENCANTO, TERRACERIA SANTA ROSA DOS SALIM, lon:-91.67862264, lat:16.95114683}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 2806361.04 | 2806361.04 | 2806361.04 | 2806361.04 | 2806361.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0316/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2806361.04, importe_modificado:2806361.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1762732/proyecto_PROCESO, 1762732/proyecto_INICIO, 1762732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762870 | Proyecto de inversión | 107135.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107135.28, modificado:107135.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAN JUAN II (SAN JUAN) - 99630 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99630 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:78, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - CAMINO A LA LOCALIDAD TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE SAN JUAN II, 29450 SAN JUAN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO S, lon:-92.34051266, lat:16.7977637}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 107135.28 | 107135.28 | 107135.28 | 107135.28 | 107135.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-088/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:107135.28, importe_modificado:107135.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1762870/proyecto_INICIO, 1762870/proyecto_FIN, 1762870/proyecto_PROCESO, 1762870/proyecto_FIN, 1762870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762985 | Proyecto de inversión | 187486.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187486.74, modificado:187486.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MUK'UL WITZ (SEGUNDA ETAPA) - 99919 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99919 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 187.9 - LOCALIDAD MUK´UL WITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE MUK´UL WITS, 29450 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.31993136, lat:16.80350715}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 187486.74 | 187486.74 | 187486.74 | 187486.74 | 187486.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-103/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:187486.74, importe_modificado:187486.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1762985/proyecto_INICIO, 1762985/proyecto_PROCESO, 1762985/proyecto_FIN, 1762985/proyecto_PROCESO, 1762985/proyecto_FIN, 1762985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763083 | Proyecto de inversión | 1536048.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536048.5, modificado:1536048.5}} | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CARRIZAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA - 100167 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100167 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES Y , LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO AL EJIDO EL CARRIZAL A 30 MIN 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA EN EL KM 10 DEL C, lon:-92.30725237, lat:15.40061495}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 1536048.5 | 1536048.5 | 1536048.5 | 1536048.5 | 1536048.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-053/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1536048.5, importe_modificado:1536048.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1763083/proyecto_INICIO, 1763083/proyecto_FIN, 1763083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763217 | Proyecto de inversión | 98207.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98207.34, modificado:98207.34}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SANTA TERESA LA REFORMA - 100596 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100596 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 PARAJE SANTA TERESA LA REFORMA, 29450 SANTA TERESA LA REFORMA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROEST, lon:-92.26502348, lat:16.73491379}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-114/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:98207.34, importe_modificado:98207.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1763217/proyecto_INICIO, 1763217/proyecto_FIN, 1763217/proyecto_PROCESO, 1763217/proyecto_FIN, 1763217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763232 | Proyecto de inversión | 902255.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902255.7, modificado:902255.7}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUARTA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE LOCALIDAD EL PARRAL - 100649 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100649 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, UBICAD0 EN LA CUARTA AVENIDA ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL H, lon:-93.00474145, lat:16.37044186}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 902255.7 | 902255.7 | 902255.7 | 902255.7 | 902255.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/09/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:902255.7, importe_modificado:902255.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {1763232/proyecto_INICIO, 1763232/proyecto_FIN, 1763232/proyecto_PROCESO, 1763232/proyecto_FIN, 1763232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763274 | Proyecto de inversión | 957527 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957527.0, modificado:957527.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SIRENA - 100755 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 100755 | S | 134 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2305, direccion:CALLE LA SIRENA FRACCIONAMIENTO LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES, A15 MINUTOS DEL CENTRO,, lon:-93.3020051, lat:16.24119267}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 957527 | 957527 | 957527 | 957527 | 957527 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-093, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:957527.0, importe_modificado:957527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1763274/proyecto_INICIO, 1763274/proyecto_FIN, 1763274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763350 | Proyecto de inversión | 89279.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89279.4, modificado:89279.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD FRONTERA LAS CASITAS - 100933 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100933 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - CARRETERA A ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE , lon:-92.12835874, lat:16.74335967}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-119/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89279.4, importe_modificado:89279.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1763350/proyecto_INICIO, 1763350/proyecto_FIN, 1763350/proyecto_PROCESO, 1763350/proyecto_FIN, 1763350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763562 | Proyecto de inversión | 1479691.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479691.7, modificado:1479691.7}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 44, CLAVE: 07DST0044Z (2A. ETAPA) - 101497 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 101497 | S | 262 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE. NTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A. NORTE PONIENTE Y CALLE CALLE DEL PANTEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-92.06035199, lat:16.12891682}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1479691.7 | 1479691.7 | 1479691.7 | 1479691.7 | 1479691.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/058/2020, contratista:INGENIERIA & ARQUITECTURA INTEGRAL JAMA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1479691.7, importe_modificado:1479691.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763562/proyecto_INICIO, 1763562/proyecto_FIN, 1763562/proyecto_PROCESO, 1763562/proyecto_FIN, 1763562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763604 | Proyecto de inversión | 381689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381689.61, modificado:381689.61}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 101636 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101636 | S | 161 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE FRANCISCO SARABIA, AVENIDA INSURGENTES PUENTE LOS PINOS LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULIC, lon:-92.25003417, lat:15.36798019}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 381689.61 | 381689.61 | 381689.61 | 381689.61 | 381689.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-069/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:381689.61, importe_modificado:381689.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {1763604/proyecto_INICIO, 1763604/proyecto_FIN, 1763604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764030 | Proyecto de inversión | 360410.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360410.88, modificado:360410.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA BARBARA. - 102790 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 102790 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO SANTA BARBARA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES DEL BARRIO SANTA BARBARA EN LAS QUE SE INCLUYEN LAS CALLES PRIMERA Y SEGUN, lon:-92.31414909, lat:17.27900718}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-095/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:360410.88, importe_modificado:360410.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1764030/proyecto_INICIO, 1764030/proyecto_PROCESO, 1764030/proyecto_INICIO, 1764030/proyecto_PROCESO, 1764030/proyecto_INICIO, 1764030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764219 | Proyecto de inversión | 127417.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127417.28, modificado:127417.28}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y UN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN - 103306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103306 | S | 188 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TZAJALCHEN Y TERRACERIA CHOXITIC, , lon:-91.97853873, lat:17.16807393}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84469, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127417.28, importe_modificado:127417.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1764219/proyecto_PROCESO, 1764219/proyecto_INICIO, 1764219/proyecto_FIN, 1764219/proyecto_PROCESO, 1764219/proyecto_FIN, 1764219/proyecto_INICIO, 1764219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764226 | Proyecto de inversión | 953393.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953393.18, modificado:953393.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO CONCEPCIÓN - 103323 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 103323 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.3, meta_modificada:897.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO CONCEPCION, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCR, lon:-92.69247457, lat:15.28209371}} | 2020-06-22 | 2020-09-20 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:953393.18, importe_modificado:953393.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.3}} | {1764226/proyecto_PROCESO, 1764226/proyecto_INICIO, 1764226/proyecto_PROCESO, 1764226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764242 | Proyecto de inversión | 4671084.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671084.82, modificado:4671084.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL LIMONAR - 103351 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103351 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO EL LIMONAR, 29950 EL LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA EL SIBAL, CARRETERA EL LIMONAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.37798191, lat:16.96968404}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 4671084.82 | 4671084.82 | 4671084.82 | 4671084.82 | 4671084.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0387/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4671084.82, importe_modificado:4671084.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}} | {1764242/proyecto_INICIO, 1764242/proyecto_PROCESO, 1764242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764359 | Proyecto de inversión | 2541742.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541742.14, modificado:2541742.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR. EN CHICOASÉN LOCALIDAD CHICOASÉN ASENTAMIENTO CHICOASÉN - 103651 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 103651 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.41, meta_modificada:977.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LA VILLITA EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA VERDE Y CALLE CERRO PRIETO, CALLE TULA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO CENTRO SOBRE LA CALLE LA VILLITA A 60 METROS DE LA PARROQUI, lon:-93.10355707, lat:16.96674199}} | 2020-05-04 | 2020-08-14 | 2541742.14 | 2541742.14 | 2541742.14 | 2541742.14 | 2541742.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-003, contratista:CONSTRUCCIONES ROBLE, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:2541742.14, importe_modificado:2541742.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.41}} | {1764359/proyecto_INICIO, 1764359/proyecto_FIN, 1764359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764368 | Proyecto de inversión | 1313272.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313272.82, modificado:1313272.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA C.C.T. 07DPR3312M - 103671 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 103671 | S | 777 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA 2A PONIENTE NORTE, AVENIDA 3A PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO S, lon:-92.97881896, lat:16.04057558}} | 2020-08-20 | 2020-11-20 | 1313272.82 | 1313272.82 | 1313272.82 | 1313272.82 | 1313272.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/087-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1313272.82, importe_modificado:1313272.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1764368/proyecto_PROCESO, 1764368/proyecto_FIN, 1764368/proyecto_INICIO, 1764368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764374 | Proyecto de inversión | 707059.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707059.28, modificado:707059.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCANTO - 103694 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 103694 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:271, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO EL ENCANTO, 29880 SAN ANTONIO EL ENCANTO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA LA VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.2 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.47700787, lat:17.02311226}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 707059.28 | 707059.28 | 707059.28 | 707059.28 | 707059.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:707059.28, importe_modificado:707059.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1764374/proyecto_INICIO, 1764374/proyecto_PROCESO, 1764374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764565 | Proyecto de inversión | 720821.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720821.76, modificado:720821.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL - 104218 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 104218 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO , 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR EL BARRIO SAN CRISTOBAL INVOLUCRENDO ALGUNAS CALLES ENTRE , lon:-92.32013058, lat:17.27589278}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 720821.76 | 720821.76 | 720821.76 | 720821.76 | 720821.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-093/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:720821.76, importe_modificado:720821.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1764565/proyecto_INICIO, 1764565/proyecto_PROCESO, 1764565/proyecto_INICIO, 1764565/proyecto_PROCESO, 1764565/proyecto_INICIO, 1764565/proyecto_PROCESO, 1764565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764658 | Proyecto de inversión | 2189130.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189130.01, modificado:2189130.01}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-1C COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 66 , C.CT. 07ECB0070F EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 104411 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 104411 | S | 209 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PANTEON 2, CALLE RIO NUEVA ESPERANZA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KM DE TILA A LIMAR, lon:-92.39986553, lat:17.4109633}} | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 2189130.01 | 2189130.01 | 2189130.01 | 2189130.01 | 2189130.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-150/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2189130.01, importe_modificado:2189130.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1764658/proyecto_PROCESO, 1764658/proyecto_INICIO, 1764658/proyecto_PROCESO, 1764658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764665 | Proyecto de inversión | 1269895.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269895.76, modificado:1269895.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 283 15 DE MAYO C.C.T. 07ETV0083N - 104435 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 104435 | S | 1225 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 7A AV. NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A AV. NORTE ORIENTE Y , LA CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SE REALIZARA EN LA 7A AVEN, lon:-93.11558386, lat:16.15797675}} | 2020-08-21 | 2020-11-21 | 1269895.76 | 1269895.76 | 1269895.76 | 1269895.76 | 1269895.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/088-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1269895.76, importe_modificado:1269895.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1764665/proyecto_INICIO, 1764665/proyecto_FIN, 1764665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764706 | Proyecto de inversión | 497688.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497688.72, modificado:497688.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SAN MARCOS - 104546 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 104546 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:585, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 30525 SAN MARCOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN 29 VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL EJIDO SAN MARCOS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAM, lon:-93.2520974, lat:15.98088062}} | 2020-08-21 | 2020-10-30 | 497688.72 | 497688.72 | 497688.72 | 497688.72 | 497688.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/089-2020, contratista:OMEGA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:497688.72, importe_modificado:497688.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {1764706/proyecto_INICIO, 1764706/proyecto_PROCESO, 1764706/proyecto_FIN, 1764706/proyecto_PROCESO, 1764706/proyecto_FIN, 1764706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764774 | Proyecto de inversión | 512381.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512381.96, modificado:512381.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN CHILON, LOCALIDAD XEXAL JOCOTAQUIL - 104751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - XEXAL JOCOTAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EXAL JOCOTAQUIN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL Y TERRACERIA SAN MIGUEL JO, lon:-92.28490931, lat:17.08544348}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/293/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:512381.96, importe_modificado:512381.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1764774/proyecto_INICIO, 1764774/proyecto_PROCESO, 1764774/proyecto_FIN, 1764774/proyecto_PROCESO, 1764774/proyecto_FIN, 1764774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764991 | Proyecto de inversión | 3847413.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847413.57, modificado:3847413.57}} | CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 160 C.CT: 07EMS0087M EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN - 105433 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 105433 | S | 137 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO PREDIO DE CULTIVO Y CAMINO PREDIO DE CULTIVO 2, CARRETERA JONISHTIE 1A. SECCION SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE SAN JOSE L, lon:-92.51043889, lat:17.43022289}} | 2020-07-06 | 2020-11-03 | 3847413.57 | 3847413.57 | 3847413.57 | 3847413.57 | 3847413.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-151/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3847413.57, importe_modificado:3847413.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1764991/proyecto_PROCESO, 1764991/proyecto_INICIO, 1764991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar, si el presupuesto cambio debe reflejarse desde el modificado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:Verificar, si el presupuesto cambio debe reflejarse desde el modificado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:Verificar, si el presupuesto cambio debe reflejarse desde el modificado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:Verificar, si el presupuesto cambio debe reflejarse desde el modificado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | CHP200301765191 | Proyecto de inversión | 3054382.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054382.64, modificado:3054382.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL (2A. ETAPA) - 106033 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 106033 | S | 782 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 45 + 600 EJIDO TZISCAO, 30160 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE AV. DEL LAGO DE TZISCAO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.66245645, lat:16.08498133}} | 2020-06-15 | 2020-09-30 | 3054382.64 | 3054382.64 | 3054382.64 | 3054382.64 | 3054382.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/060/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3054382.64, importe_modificado:3054382.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:327.0}} | {1765191/proyecto_INICIO, 1765191/proyecto_PROCESO, 1765191/proyecto_FIN, 1765191/proyecto_PROCESO, 1765191/proyecto_FIN, 1765191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765221 | Proyecto de inversión | 451008 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451008.0, modificado:451008.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106142 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106142 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO CAMINO S/N SACACOSECHA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRAB, lon:-92.13884103, lat:16.9305718}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 451008 | 451008 | 451008 | 451008 | 451008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88702, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:451008.0, importe_modificado:451008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1765221/proyecto_INICIO, 1765221/proyecto_FIN, 1765221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765323 | Proyecto de inversión | 640323 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640323.0, modificado:640323.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD HORACIO ALBORES - 106445 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106445 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3132, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - HORACIO ALBORES KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO HORACIO ALBORES, 29950 HORACIO ALBORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ARANGO Y AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE, AVENIDA CUAUHTEMOC PARA LLEGAR AL, lon:-92.10948178, lat:16.90138221}} | 2020-05-01 | 2020-10-30 | 640323 | 640323 | 640323 | 640323 | 640323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0424/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:640323.0, importe_modificado:640323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1765323/proyecto_INICIO, 1765323/proyecto_PROCESO, 1765323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765355 | Proyecto de inversión | 1689933.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689933.57, modificado:1689933.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M. - 106520 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 106520 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOS RÍOS, 29902 DOS RÍOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PREESCOLAR Y LA IGLESIA DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO E, lon:-92.31031155, lat:17.48599872}} | 2020-02-04 | 2020-04-03 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1689933.57, importe_modificado:1689933.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1765355/proyecto_INICIO, 1765355/proyecto_PROCESO, 1765355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765823 | Proyecto de inversión | 679984.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679984.96, modificado:679984.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 107694 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107694 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.4, meta_modificada:590.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2763, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 300 EJIDO SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JUAN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-91.92223415, lat:16.82800616}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 679984.96 | 679984.96 | 679984.96 | 679984.96 | 679984.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0445/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:679984.96, importe_modificado:679984.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.4}} | {1765823/proyecto_INICIO, 1765823/proyecto_PROCESO, 1765823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765954 | Proyecto de inversión | 1390306.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390306.98, modificado:1390306.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 108076 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 108076 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE CONSTRUYE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA., lon:-92.22720046, lat:15.51353207}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1390306.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-14, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1390306.98, importe_modificado:1390306.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1765954/proyecto_INICIO, 1765954/proyecto_PROCESO, 1765954/proyecto_INICIO, 1765954/proyecto_PROCESO, 1765954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766030 | Proyecto de inversión | 1140221.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140221.09, modificado:1140221.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS ( 2), ADICIONALES, EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL LIMÓN. - 108273 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 108273 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:19, direccion:EJIDO EL LIMON, 29660 EL LIMÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LIMON Y CALLEJON EL LIMON, LA LOCALIDAD SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.00 KM DE DISTANCIA EN LA CUAL SE UBICA ESTA OBRA DE MANERA DISPE, lon:-93.04019157, lat:17.19455674}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 1140221.09 | 1140221.09 | 1140221.09 | 1140221.09 | 1140221.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:TERRACEERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1140221.09, importe_modificado:1140221.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1766030/proyecto_INICIO, 1766030/proyecto_PROCESO, 1766030/proyecto_FIN, 1766030/proyecto_PROCESO, 1766030/proyecto_FIN, 1766030/proyecto_INICIO, 1766030/proyecto_PROCESO, 1766030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766148 | Proyecto de inversión | 628155.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA LOS CERRITOS - 108627 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 108627 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:347, direccion:RANCHERIA LOS CERRITOS, 00000 LOS CERRITOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA CASCARON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 5 KM DE LA CABECERA MPAL ACCEDIENDO POR EL BARRIO SANTA CECELIA SE TOMA EL CAMINO RURA, lon:-92.87940761, lat:15.4167804}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:J.A CONSTRUTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:502524.06, importe_modificado:502524.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1766148/proyecto_INICIO, 1766148/proyecto_PROCESO, 1766148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766414 | Proyecto de inversión | 1549281.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549281.85, modificado:1549281.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO - 109377 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 109377 | S | 1044 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO, 29382 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HÉROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-92.87185303, lat:16.48438266}} | 2020-08-11 | 2020-09-24 | 1549281.85 | 1549281.85 | 1549281.85 | 1549281.85 | 1549281.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-013/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1549281.85, importe_modificado:1549281.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.0}} | {1766414/proyecto_INICIO, 1766414/proyecto_PROCESO, 1766414/proyecto_FIN, 1766414/proyecto_PROCESO, 1766414/proyecto_FIN, 1766414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766811 | Proyecto de inversión | 6645486.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6645486.93, modificado:6645486.93}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD CHALAM ASENTAMIENTO CHALAM - 110487 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 110487 | S | 595 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PARAJE CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO CHALAM, LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CHALAM., lon:-92.55065875, lat:16.888655}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 6645486.93 | 6645486.93 | 6645486.93 | 6645486.93 | 6645486.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-012-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:6645486.93, importe_modificado:6645486.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1125.0}} | {1766811/proyecto_INICIO, 1766811/proyecto_FIN, 1766811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766981 | Proyecto de inversión | 741152.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741152.07, modificado:741152.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO SAN RAMÓN) - 110908 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 110908 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN RAMON, ESTE SECTOR LLAMADO BARRIO SAN RAMON SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS, lon:-93.04963588, lat:17.1878805}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:741152.07, importe_modificado:741152.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1766981/proyecto_PROCESO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_INICIO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_PROCESO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766986 | Proyecto de inversión | 178558.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LUMALTIC OXCHUC (TZAJALCHEN) - 110922 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 110922 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE LUMALTIC OXCHUC TZAJALCHEN, 29450 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA , lon:-92.27454191, lat:16.84605547}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-122/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1766986/proyecto_INICIO, 1766986/proyecto_FIN, 1766986/proyecto_PROCESO, 1766986/proyecto_FIN, 1766986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767095 | Proyecto de inversión | 614939 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614939.0, modificado:614939.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH - 111189 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111189 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2496, direccion:CALLE MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH FRACCIONAMIENTO MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH, 30470 MANUEL VELASCO COELLO FRESCCH, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MINUTOS , lon:-93.29980618, lat:16.23232246}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 614939 | 614939 | 614939 | 614939 | 614939 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-051, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:614939.0, importe_modificado:614939.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1767095/proyecto_INICIO, 1767095/proyecto_PROCESO, 1767095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767192 | Proyecto de inversión | 972031.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972031.63, modificado:972031.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO URSULO GALVAN - 111466 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA | 111466 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29583 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PASANDO EL CAMPAMENTO LA TRINIDAD, lon:-93.01351162, lat:17.45008226}} | 2020-08-05 | 2020-10-09 | 972031.63 | 972031.63 | 972031.63 | 972031.63 | 972031.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:ARQUIMIDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:972031.63, importe_modificado:972031.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1767192/proyecto_FIN, 1767192/proyecto_INICIO, 1767192/proyecto_PROCESO, 1767192/proyecto_INICIO, 1767192/proyecto_PROCESO, 1767192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767385 | Proyecto de inversión | 9438.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9438.32, modificado:9438.32}} | SUMINISTRO DE SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 112010 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112010 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE AXUPHÁ Y TERRACERIA CANAL ULUB, SE UBICA A 92, lon:-91.93958808, lat:17.19433008}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84496, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:9438.32, importe_modificado:9438.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767446 | Proyecto de inversión | 106801.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106801.83, modificado:106801.83}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, CALLE 1A.- PTE SUR BARRIO SANTO DOMINGO. - 112146 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 112146 | S | 255 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO SANTO DOMINGO, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CONTRAESQUINA, lon:-93.10558672, lat:17.19006846}} | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 106801.83 | 106801.83 | 106801.83 | 106801.83 | 106801.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-05/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:106408.31, importe_modificado:106408.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.5}} | {1767446/proyecto_PROCESO, 1767446/proyecto_INICIO, 1767446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767489 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPÁ - 112257 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112257 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - SPAMLEJ ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO SPAMLEJ ASHUPÁ, 29940 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJ ASHUPÁ Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA CANAL ULUB, lon:-91.96635554, lat:17.20339808}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84499, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1767489/proyecto_INICIO, 1767489/proyecto_FIN, 1767489/proyecto_PROCESO, 1767489/proyecto_FIN, 1767489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767543 | Proyecto de inversión | 1004939.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004939.72, modificado:1004939.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN - 112366 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112366 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION KILÓMETRO 3 - 500 KILÓMETRO UNDEFINED - UNDEFINED KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA C, lon:-93.23202703, lat:17.50665444}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1004939.72 | 1004939.72 | 1004939.72 | 1004939.72 | 1004939.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/017/2020, contratista:NAPANA CONSTRUCTORA, S.A DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1004939.72, importe_modificado:1004939.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1767543/proyecto_INICIO, 1767543/proyecto_PROCESO, 1767543/proyecto_FIN, 1767543/proyecto_PROCESO, 1767543/proyecto_FIN, 1767543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767591 | Proyecto de inversión | 1593868.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593868.32, modificado:1593868.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA POZA AZUL CABECERA MUNICIPAL - 112485 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112485 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLEJON LA CEIBA, CALLE LAS FLORES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL POZA AZUL QUE SE ENCUENTRA IENDOSE POR EL P, lon:-91.97645583, lat:17.50099877}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 1593868.32 | 1593868.32 | 1593868.32 | 1593868.32 | 1593868.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-091-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1593868.32, importe_modificado:1593868.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1166.0}} | {1767591/proyecto_INICIO, 1767591/proyecto_FIN, 1767591/proyecto_PROCESO, 1767591/proyecto_FIN, 1767591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767704 | Proyecto de inversión | 179400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179400.0, modificado:179400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO SAMARITANO - 112764 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112764 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.94206601, lat:17.2927765}} | 2020-02-03 | 2020-03-03 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93440, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:179400.0, importe_modificado:179400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1767704/proyecto_PROCESO, 1767704/proyecto_FIN, 1767704/proyecto_INICIO, 1767704/proyecto_PROCESO, 1767704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767761 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:91000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO LUIS ALFREDO - 112912 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112912 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1422, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LUIS ALFREDO, 29960 LUIS ALFREDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRS, lon:-92.04160108, lat:17.59545608}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93479, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:91000.0, importe_modificado:91000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1767761/proyecto_INICIO, 1767761/proyecto_FIN, 1767761/proyecto_PROCESO, 1767761/proyecto_FIN, 1767761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767762 | Proyecto de inversión | 4427799.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4427799.94, modificado:4427799.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA CATARINA DE LAS PALMAS ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 112913 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112913 | S | 11 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL TRAMO CA, lon:-92.66992085, lat:17.18581206}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 4427799.94 | 4427799.94 | 4427799.94 | 4427799.94 | 4427799.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4427799.94, importe_modificado:4427799.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1767762/proyecto_INICIO, 1767762/proyecto_FIN, 1767762/proyecto_PROCESO, 1767762/proyecto_FIN, 1767762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768003 | Proyecto de inversión | 1430314.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430314.72, modificado:1430314.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A SUR PONIENTE Y 3A PONIENTE SUR EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - 113532 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 113532 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.8, meta_modificada:1722.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO S, lon:-92.97899539, lat:16.03875122}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 1430314.72 | 1430314.72 | 1430314.72 | 1430314.72 | 1430314.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/108-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1430314.72, importe_modificado:1430314.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.8}} | {1768003/proyecto_INICIO, 1768003/proyecto_FIN, 1768003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768115 | Proyecto de inversión | 430627.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430627.87, modificado:430627.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO. - 113769 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113769 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.68, meta_modificada:682.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD RIZO DE ORO SE LOCALIZA A 37.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 36.00 KM. SON SOBRE PAVIMENTO PASANDO LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES , lon:-92.48320601, lat:15.96924987}} | 2020-08-07 | 2020-09-21 | 430627.87 | 430627.87 | 430627.87 | 430627.87 | 430627.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/040-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:430627.87, importe_modificado:430627.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.68}} | {1768115/proyecto_INICIO, 1768115/proyecto_PROCESO, 1768115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768138 | Proyecto de inversión | 1458529.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458529.38, modificado:1458529.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 2F - 3H PRIMERA ETAPA - 113813 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 113813 | S | 63 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA NUEVO LINDA VISTA-SAN SEBASTIAN - LOMA DE CABALLO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 390 COLONIA LOMA DE CABALLO 1RA SECCION, 29570 LOMA DE CABALLO 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.07179402, lat:17.38073089}} | 2020-09-01 | 2020-12-10 | 1458529.38 | 1458529.38 | 1458529.38 | 1458529.38 | 1458529.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0008/2020, contratista:GRUPO IMOBILIARIO AHUSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1458529.38, importe_modificado:1458529.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1768138/proyecto_INICIO, 1768138/proyecto_PROCESO, 1768138/proyecto_FIN, 1768138/proyecto_PROCESO, 1768138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768178 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LAS PALMAS COL PAKAL NA CABECERA MUNICIPAL - 113919 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 113919 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LOS PINOS SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA EN LAS PALMAS PARTIENDO DE LA, lon:-91.98371785, lat:17.53991897}} | 2020-06-03 | 2020-07-30 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93599, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1768178/proyecto_INICIO, 1768178/proyecto_PROCESO, 1768178/proyecto_FIN, 1768178/proyecto_PROCESO, 1768178/proyecto_FIN, 1768178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768272 | Proyecto de inversión | 552992.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552992.75, modificado:552992.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 114189 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114189 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE SANTA CECILIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TIENE QUE DIRIGIR A LA CARRE, lon:-92.10369643, lat:16.9092654}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 552992.75 | 552992.75 | 552992.75 | 552992.75 | 552992.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0423/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:552992.75, importe_modificado:552992.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1768272/proyecto_INICIO, 1768272/proyecto_PROCESO, 1768272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768288 | Proyecto de inversión | 856655.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856655.49, modificado:856655.49}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN DIEGO - 114230 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114230 | S | 215 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:859.6, meta_modificada:859.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN DIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO VISTA HERMOSA Y CAMINO INSURGENTES, CAMINO SAN DIEGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE, lon:-92.08661803, lat:16.92339983}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 856655.49 | 856655.49 | 856655.49 | 856655.49 | 856655.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0497/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:856655.49, importe_modificado:856655.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:859.6}} | {1768288/proyecto_PROCESO, 1768288/proyecto_INICIO, 1768288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768406 | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:104000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO LUIS I CABRERA TEPEZCUINTLE - 114597 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114597 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 39 + 90 EJIDO LUS I CABRERA TEPEZCUINTLE, 29960 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PART, lon:-91.89158759, lat:17.73499768}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93465, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:104000.0, importe_modificado:104000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1768406/proyecto_INICIO, 1768406/proyecto_FIN, 1768406/proyecto_PROCESO, 1768406/proyecto_FIN, 1768406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768434 | Proyecto de inversión | 106600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106600.0, modificado:106600.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME COL PAKAL NA - 114720 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114720 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE HUAYACAN COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE HUAYACAN Y CALLE LOS BUENOS PARIENTES, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA SOBRE LA CALLE GUAYACAN ENTRE, lon:-91.98548811, lat:17.54200077}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 106600 | 106600 | 106600 | 106600 | 106600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93427, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:106600.0, importe_modificado:106600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1768434/proyecto_INICIO, 1768434/proyecto_PROCESO, 1768434/proyecto_FIN, 1768434/proyecto_PROCESO, 1768434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768656 | Proyecto de inversión | 154487.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154487.98, modificado:154487.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSÉ. - 115363 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115363 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.17, meta_modificada:224.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1128, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 30369 SAN JOSÉ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES Y VER, lon:-92.94411559, lat:15.94402751}} | 2020-08-14 | 2020-08-26 | 154487.98 | 154487.98 | 154487.98 | 154487.98 | 154487.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-004/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:154487.98, importe_modificado:154487.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.17}} | {1768656/proyecto_INICIO, 1768656/proyecto_PROCESO, 1768656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768663 | Proyecto de inversión | 1368950.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368950.8, modificado:1368950.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO YOCHIB) - 115385 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115385 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 BARRIO YOCHIB BARRIO YOCHIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIE, lon:-92.44880112, lat:16.85373361}} | 2020-07-14 | 2020-08-13 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-129/2020, contratista:IRIDIANA LOPEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1368950.8, importe_modificado:1368950.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1768663/proyecto_INICIO, 1768663/proyecto_FIN, 1768663/proyecto_PROCESO, 1768663/proyecto_FIN, 1768663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768878 | Proyecto de inversión | 520156.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520156.29, modificado:520156.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES - 115989 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 115989 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR GRAJALES EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 29980 VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR GRAJALES Y , SE UBICA A ORILLA DEL RIO CONOCIDO COMO RIO CHICO., lon:-92.02337344, lat:17.82534432}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-002-2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:520156.29, importe_modificado:260078.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1768878/proyecto_INICIO, 1768878/proyecto_PROCESO, 1768878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769336 | Proyecto de inversión | 537591.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537591.32, modificado:537591.32}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL PAJONAL - 117229 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117229 | S | 179 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:ANDADOR PAJONAL EJIDO EL PAJONAL, 29980 EL PAJONAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PAJONAL Y , SE UBICA CAMINO AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA MANO IZQUIERDA, lon:-92.01067351, lat:17.75633731}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 537591.32 | 537591.32 | 537591.32 | 537591.32 | 537591.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-007-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:537591.32, importe_modificado:268795.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {1769336/proyecto_INICIO, 1769336/proyecto_FIN, 1769336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769679 | Proyecto de inversión | 1409365.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409365.32, modificado:1409365.32}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PANTEPEC, LOCALIDAD PANTEPEC, (CABECERA MUNICIPAL - 118365 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 118365 | S | 1050 | 1043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLEJON PANTEPEC PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE BRECHA PANTEPEC Y BRECHA PANTEPEC, LA OBRA SE UBICA AL LADO PONIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC CABECERA MUNICIPAL A 300.00 Y 900.00 M DE DISTANCIA SE UBIC, lon:-93.04962515, lat:17.1879121}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1409365.32 | 1409365.32 | 1409365.32 | 1409365.32 | 1409365.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1409365.32, importe_modificado:1409365.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1769679/proyecto_INICIO, 1769679/proyecto_PROCESO, 1769679/proyecto_FIN, 1769679/proyecto_INICIO, 1769679/proyecto_PROCESO, 1769679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770073 | Proyecto de inversión | 1341571.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341571.78, modificado:1341571.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOCHIB (BARRIO PANTE MORO 1) - 119604 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 119604 | S | 323 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO OXCHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 400 BARRIO YOCHIB BARRIO PANTE MORO 1, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.44562242, lat:16.84519456}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 1341571.78 | 1341571.78 | 1341571.78 | 1341571.78 | 1341571.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-078/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1341571.78, importe_modificado:1341571.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1770073/proyecto_PROCESO, 1770073/proyecto_FIN, 1770073/proyecto_INICIO, 1770073/proyecto_FIN, 1770073/proyecto_INICIO, 1770073/proyecto_PROCESO, 1770073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770748 | Proyecto de inversión | 1054092.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054092.12, modificado:1054092.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAONIL ASENTAMIENTO CHAONIL (TERCERA ETAPA) - 121385 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 121385 | S | 254 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC , lon:-92.27629964, lat:16.80130478}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 1054092.12 | 1054092.12 | 1054092.12 | 1054092.12 | 1054092.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-138/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1054092.12, importe_modificado:1054092.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1770748/proyecto_INICIO, 1770748/proyecto_PROCESO, 1770748/proyecto_FIN, 1770748/proyecto_PROCESO, 1770748/proyecto_FIN, 1770748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771228 | Proyecto de inversión | 1533224.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533224.9, modificado:1533224.9}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD RANCHO DEL CURA (TERCERA ETAPA) - 122529 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122529 | S | 370 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 PARAJE RANCHO DEL CURA TERCERA ETAPA, 29450 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE, lon:-92.25019757, lat:16.72450492}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 1533224.9 | 1533224.9 | 1533224.9 | 1533224.9 | 1533224.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-140/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1533224.9, importe_modificado:1533224.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1771228/proyecto_INICIO, 1771228/proyecto_FIN, 1771228/proyecto_PROCESO, 1771228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771273 | Proyecto de inversión | 177480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177480.0, modificado:177480.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC BAJO MUJERES - 122682 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122682 | S | 204 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:PARAJE POTOBTIC BAJO, 29367 POTOBTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC BAJO, lon:-92.8380645, lat:16.6940105}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-109VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:177480.0, importe_modificado:177480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1771273/proyecto_INICIO, 1771273/proyecto_PROCESO, 1771273/proyecto_INICIO, 1771273/proyecto_PROCESO, 1771273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771311 | Proyecto de inversión | 2393539.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393539.08, modificado:2393539.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 122789 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122789 | S | 472 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2754.0, meta_modificada:2754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA A VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30943 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE RIO GUERRERO - VEINTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO A VEINTE DE NOVIEMBRE PASA, lon:-92.08115609, lat:15.55921889}} | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 2393539.08 | 2393539.08 | 2393539.08 | 2393539.08 | 2393539.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-056/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2393539.08, importe_modificado:2393539.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2754.0}} | {1771311/proyecto_INICIO, 1771311/proyecto_PROCESO, 1771311/proyecto_FIN, 1771311/proyecto_PROCESO, 1771311/proyecto_FIN, 1771311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771365 | Proyecto de inversión | 492822.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492822.29, modificado:492822.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PATRIA NUEVA - 122930 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122930 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE PATRIA NUEVA, 29450 PATRIA NUEVA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.27731092, lat:16.85441902}} | 2020-08-12 | 2020-09-10 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-145/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:492822.29, importe_modificado:492822.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1771365/proyecto_INICIO, 1771365/proyecto_FIN, 1771365/proyecto_PROCESO, 1771365/proyecto_FIN, 1771365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771457 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVO SAN RAMÓN - 123160 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 123160 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - A LA LOCALIDAD CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE NUEVO SAN RAMON, 29450 NUEVO SAN RAMÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABE, lon:-92.21689053, lat:16.71151258}} | 2020-08-17 | 2020-09-14 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-150/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771457/proyecto_INICIO, 1771457/proyecto_FIN, 1771457/proyecto_PROCESO, 1771457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771608 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:396720.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 1 MUJERES - 123662 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123662 | S | 456 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 1, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 1, lon:-92.77906901, lat:16.76368687}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 396720 | 396720 | 396720 | 396720 | 396720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-115VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:396720.0, importe_modificado:396720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1771608/proyecto_PROCESO, 1771608/proyecto_INICIO, 1771608/proyecto_PROCESO, 1771608/proyecto_INICIO, 1771608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771615 | Proyecto de inversión | 76560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76560.0, modificado:76560.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 2 MUJERES - 123677 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123677 | S | 88 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 2, lon:-92.7781356, lat:16.76308076}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-116VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:76560.0, importe_modificado:76560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1771615/proyecto_INICIO, 1771615/proyecto_PROCESO, 1771615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771625 | Proyecto de inversión | 62640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62640.0, modificado:62640.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOCOTAL HOMBREA - 123696 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123696 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOCOTAL, lon:-92.74234979, lat:16.76834071}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-58VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:62640.0, importe_modificado:62640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1771625/proyecto_INICIO, 1771625/proyecto_PROCESO, 1771625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771754 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD ELUMILJÁ - 123989 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 123989 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE ELUMILJÁ, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC KM 6.30 DESVIÓ A, lon:-92.35605945, lat:16.83681335}} | 2020-08-17 | 2020-09-14 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-151/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771754/proyecto_INICIO, 1771754/proyecto_FIN, 1771754/proyecto_PROCESO, 1771754/proyecto_FIN, 1771754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771794 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD KULAK'TE - 124089 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124089 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.85 - LOCALIDAD KULAK´TE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE KULAK´TE, 29450 KULAKTE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENT, lon:-92.35040794, lat:16.75646754}} | 2020-08-18 | 2020-09-15 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-153/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771794/proyecto_INICIO, 1771794/proyecto_FIN, 1771794/proyecto_PROCESO, 1771794/proyecto_FIN, 1771794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771921 | Proyecto de inversión | 287479.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287479.67, modificado:287479.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OK´OCH NATIL WITS (ELUMILJÁ) SEGUNDA ETAPA - 124454 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124454 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - A LA LOCALIDAD TZUNU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE OK´OCH NATIL WITS, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.35336494, lat:16.84142226}} | 2020-08-24 | 2020-09-21 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-162/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:287479.67, importe_modificado:287479.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1771921/proyecto_INICIO, 1771921/proyecto_FIN, 1771921/proyecto_PROCESO, 1771921/proyecto_FIN, 1771921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772006 | Proyecto de inversión | 1819012.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819012.43, modificado:1819012.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ - 124707 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 124707 | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6406.8, meta_modificada:6406.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:16, direccion:BARRIO JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, 30975 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE ASENTAMIENTOS DEL BARRIO., lon:-92.2711175, lat:15.41067881}} | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 1819012.43 | 1819012.43 | 1819012.43 | 1819012.43 | 1819012.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1819012.43, importe_modificado:1819012.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6406.8}} | {1772006/proyecto_INICIO, 1772006/proyecto_FIN, 1772006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772044 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 124799 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 124799 | S | 491 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3164.4, meta_modificada:3164.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.75 KMS. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DE, lon:-93.13199779, lat:17.0750819}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/007-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3164.4}} | {1772044/proyecto_INICIO, 1772044/proyecto_PROCESO, 1772044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772091 | Proyecto de inversión | 876128.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876128.51, modificado:876128.51}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD JOVILTÓN - 124927 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124927 | S | 211 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE JOVILTON, 29450 JOBILTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE O, lon:-92.32606618, lat:16.82922856}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-172/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:876128.51, importe_modificado:876128.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1772091/proyecto_INICIO, 1772091/proyecto_FIN, 1772091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772178 | Proyecto de inversión | 1081471.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081471.13, modificado:1081471.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD XLOCATÓN - 125164 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125164 | S | 261 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA XLOCATÓN, 29450 XLOCATÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE LA , lon:-92.34676506, lat:16.80177411}} | 2020-09-07 | 2020-10-05 | 1081471.13 | 1081471.13 | 1081471.13 | 1081471.13 | 1081471.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-176/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1081471.13, importe_modificado:1081471.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1772178/proyecto_INICIO, 1772178/proyecto_FIN, 1772178/proyecto_PROCESO, 1772178/proyecto_FIN, 1772178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772201 | Proyecto de inversión | 1724878.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724878.01, modificado:1724878.01}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO TZAJALCHEN 2) - 125233 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125233 | S | 416 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 BARRIO TZAJALCHEN 2, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE L, lon:-92.44485291, lat:16.8407544}} | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-179/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1724878.01, importe_modificado:1724878.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} | {1772201/proyecto_INICIO, 1772201/proyecto_FIN, 1772201/proyecto_PROCESO, 1772201/proyecto_FIN, 1772201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772482 | Proyecto de inversión | 3809296.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3809296.13, modificado:3809296.13}} | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL LOCALIDAD JERICÓ PORVENIR ASENTAMIENTO JERICÓ PORVENIR - 125929 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125929 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE INTERIOR SN EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE DOMICILIO CONOCIDO PARQUE CENTRAL FRENTE AL T, lon:-92.96511644, lat:16.28864422}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 3809296.13 | 3809296.13 | 3809296.13 | 3809296.13 | 3809296.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/15/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:3809296.13, importe_modificado:3809296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772482/proyecto_FIN, 1772482/proyecto_INICIO, 1772482/proyecto_PROCESO, 1772482/proyecto_FIN, 1772482/proyecto_INICIO, 1772482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772594 | Proyecto de inversión | 179949.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179949.5, modificado:179949.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO - 126247 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | 126247 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONTRUYERON EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44957197, lat:14.86216153}} | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/001/2020, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAs, monto:179949.5, importe_modificado:179949.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772594/proyecto_INICIO, 1772594/proyecto_FIN, 1772594/proyecto_INICIO, 1772594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773483 | Proyecto de inversión | 102384.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102384.09, modificado:102384.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME (2), EN PANTEPEC, LOCALIDAD LAGUNA CHICA - 128718 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 128718 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE LAGUNA CHICA EJIDO LAGUNA CHICA, 29660 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAGUNA CHICA Y CALLEJON LAGUNA CHICA, A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA UN CRUCERO DESVIANDOSE AL LADO IZQUIERDO A 8.5 KM SOB, lon:-93.06269376, lat:17.25284463}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 102384.09 | 102384.09 | 102384.09 | 102384.09 | 102384.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT010/2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:102384.09, importe_modificado:102384.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1773483/proyecto_INICIO, 1773483/proyecto_PROCESO, 1773483/proyecto_FIN, 1773483/proyecto_PROCESO, 1773483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773657 | Proyecto de inversión | 8386800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8386800.0, modificado:8386800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC HOMBRES - 129246 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 129246 | S | 4820 | 3615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, lon:-92.78028095, lat:16.73595367}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 8386800 | 8386800 | 8386800 | 8386800 | 8386800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-30VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:8386800.0, importe_modificado:8386800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1205.0}} | {1773657/proyecto_PROCESO, 1773657/proyecto_INICIO, 1773657/proyecto_PROCESO, 1773657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773698 | Proyecto de inversión | 122698.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122698.12, modificado:122698.12}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 129365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129365 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:984, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO NUEVA GENERACIÓN EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A YOC SACÚN Y TERRACERIA ALÁN SACÚN, TERRACERIA JOL YALEMESIL LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBR, lon:-92.06259051, lat:17.19818156}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84505, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122698.12, importe_modificado:122698.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1773698/proyecto_INICIO, 1773698/proyecto_PROCESO, 1773698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773781 | Proyecto de inversión | 1920070.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920070.02, modificado:1920070.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD NUEVA ALIANZA ASENTAMIENTO NUEVA ALIANZA - 129592 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 129592 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6762.7, meta_modificada:6762.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:46, direccion:BARRIO NUEVA ALIANZA, 30974 NUEVA ALIANZA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO NUEVA ALIANZA., lon:-92.25412598, lat:15.40402023}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1920070.02 | 1920070.02 | 1920070.02 | 1920070.02 | 1920070.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1920070.02, importe_modificado:1920070.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6762.7}} | {1773781/proyecto_INICIO, 1773781/proyecto_PROCESO, 1773781/proyecto_FIN, 1773781/proyecto_PROCESO, 1773781/proyecto_FIN, 1773781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773805 | Proyecto de inversión | 2121880.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121880.84, modificado:2121880.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN II - 129671 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 129671 | S | 137 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1705.3, meta_modificada:1705.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:279, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - HUEHUETAN II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 FRACCION HUEHUETAN II, 30660 HUEHUETÁN II, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA FERAL ARRIAGATAPACHULA A 700 M, lon:-92.40499672, lat:15.02057024}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/016/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2121880.84, importe_modificado:2121880.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1705.3}} | {1773805/proyecto_PROCESO, 1773805/proyecto_INICIO, 1773805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773838 | Proyecto de inversión | 229665.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229665.71, modificado:229665.71}} | SUMINISTRO DE CIENTO CUARENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN, BARRIO AEROPUERTO - 129783 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129783 | S | 339 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL ALAN SACJÚN EJIDO ALAN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE BA PUS Y TERRACERIA ALÁN CAMPO, TERRACERIA TZAJALCHEN SE UBICA A 66.19 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO T, lon:-92.05450286, lat:17.19199428}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229665.71, importe_modificado:229665.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1773838/proyecto_INICIO, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774205 | Proyecto de inversión | 1478221.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478221.33, modificado:1478221.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EL ROSARIO - 130843 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MNICIPAL | 130843 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.0, meta_modificada:1583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO, 30680 EL ROSARIO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA COLONIA Y CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARR HUIXTLA MOTOZINTLA MARGEN IZQUIERDA ENFRENDE TE LA COLONIA JUBILEO 2000, A 2, lon:-92.45004531, lat:15.14698584}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1478221.33 | 1478221.33 | 1478221.33 | 1478221.33 | 1478221.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1478221.33, importe_modificado:1478221.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1583.0}} | {1774205/proyecto_FIN, 1774205/proyecto_INICIO, 1774205/proyecto_PROCESO, 1774205/proyecto_INICIO, 1774205/proyecto_PROCESO, 1774205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774226 | Proyecto de inversión | 926053 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926053.0, modificado:926053.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130884 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130884 | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2321, direccion:CALLE COL. NUEVA ESPERANZA FRACCIONAMIENTO COL. NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , SALIDA SOLIDARIDAD CARRETERA A SIERRA MORENA 1.00 KM SE ENCUENTRA EL FRACCIONAMKIE, lon:-93.28854884, lat:16.21018011}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 926053 | 926053 | 926053 | 926053 | 926053 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-088, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:926053.0, importe_modificado:926053.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1774226/proyecto_INICIO, 1774226/proyecto_FIN, 1774226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774255 | Proyecto de inversión | 270395.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270395.69, modificado:270395.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD TUZATAN CALLE AYUNTAMIENTO - 130940 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL | 130940 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO CIUDAD TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE ANDADOR ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CERRADA ESTADIO DE FUTBOL ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL MORELOS A 200, lon:-92.41962292, lat:15.1449225}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 270395.69 | 270395.69 | 270395.69 | 270395.69 | 270395.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:270395.69, importe_modificado:270395.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.0}} | {1774255/proyecto_INICIO, 1774255/proyecto_PROCESO, 1774255/proyecto_FIN, 1774255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774363 | Proyecto de inversión | 1200543.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200543.36, modificado:1200543.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IXCOATL - 131112 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 131112 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION PROGRESO - BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA LUCHA SAN MARCOS, 30134 LA LUCHA SAN MARCOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO DE COMALAPA A BELLA VISTA Y TERRAC, lon:-92.23971102, lat:15.58762324}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/23, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1200543.36, importe_modificado:1200543.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}} | {1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774634 | Proyecto de inversión | 428220.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428220.73, modificado:428220.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 131548 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131548 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA VICTORIA, 29880 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA LA ESMERALDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.46572878, lat:17.03337324}} | 2020-07-20 | 2020-08-31 | 428220.73 | 428220.73 | 428220.73 | 428220.73 | 428220.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-057/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:428220.73, importe_modificado:428220.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1774634/proyecto_FIN, 1774634/proyecto_INICIO, 1774634/proyecto_PROCESO, 1774634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774999 | Proyecto de inversión | 1052374.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052374.9, modificado:1052374.9}} | REHABILITACION DE UN KM DE CAMINO RURAL TRAMO LOS POCITOS A LOS RAMIREZ - 132399 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 132399 | S | 98 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO LOS POCITOS - LOS RAMIREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO LOS RAMIREZ, 30137 LOS RAMÍREZ, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA ALA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA EN EL ACCESO PRINCIPAL A , lon:-92.26479915, lat:15.56888209}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/26, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1052374.9, importe_modificado:1052374.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774999/proyecto_INICIO, 1774999/proyecto_PROCESO, 1774999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777432 | Proyecto de inversión | 565575.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565575.89, modificado:565575.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) - 135746 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 135746 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1829, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY - EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO MARISCAL LA CUMBRE, 00000 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HID, lon:-93.3761148, lat:15.96336288}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 565575.89 | 565575.89 | 565575.89 | 565575.89 | 565575.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/127-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:565575.89, importe_modificado:565575.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1777432/proyecto_PROCESO, 1777432/proyecto_INICIO, 1777432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778659 | Proyecto de inversión | 613599 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613599.0, modificado:613599.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SOMBRA DE LA SELVA - 137247 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137247 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:897, direccion:CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE SOBRE LA CARRETERA 230 DURANTE 44 KM Y , lon:-93.62171029, lat:16.34002414}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 613599 | 613599 | 613599 | 613599 | 613599 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-113, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:613599.0, importe_modificado:613599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1778659/proyecto_INICIO, 1778659/proyecto_FIN, 1778659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778716 | Proyecto de inversión | 2705321 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705321.0, modificado:2705321.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO AQUILES SERDAN - ENTRONQUE FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA, DEL TRAMO 1+700 AL 2+240, BARRIO LA PIEDRA, EN HUIXTLA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN - 137302 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 137302 | S | 518 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2974.98, meta_modificada:2974.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA CARRETERA PANAMERICANA INTERIOR SN BARRIO LA PIEDRA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO RURAL EJIDO AQUILES SERDAN Y CARRETERA ENTRONQUE FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA, AL NORTE CON CARRETERA FEDERAL PA, lon:-92.49508368, lat:15.15731958}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 2705321 | 2705321 | 2705321 | 2705321 | 2705321 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/021/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2705321.0, importe_modificado:2705321.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2974.98}} | {1778716/proyecto_INICIO, 1778716/proyecto_PROCESO, 1778716/proyecto_FIN, 1778716/proyecto_PROCESO, 1778716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781580 | Proyecto de inversión | 2847988.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847988.28, modificado:2847988.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE EL CAMPO BARRIO POBRE EN FRONTERA HIDALGO - 140467 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 140467 | S | 1356 | 1126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE EL CAMPO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE FRONTERA IDALGO EN EL LADO NOR ORIENTE EN LA PARADA EL ALME, lon:-92.16629928, lat:14.73569997}} | 2020-07-22 | 2020-10-22 | 2847988.28 | 2847988.28 | 2847988.28 | 2847988.28 | 2847988.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2847988.28, importe_modificado:2847988.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1781580/proyecto_INICIO, 1781580/proyecto_PROCESO, 1781580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301782069 | Proyecto de inversión | 876946.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876946.45, modificado:876946.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO JUBILEO 2000 - 140882 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 140882 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.66, meta_modificada:990.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO JUBILEO 2000, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL HOSPITAL RURAL BIENESTAR Y A 7 CUADRAS SE ENCUENTRA LA OBRA Y A UN LADO SE ENCU, lon:-92.88825672, lat:15.46497518}} | 2020-09-23 | 2020-11-21 | 876946.45 | 876946.45 | 876946.45 | 876946.45 | 876946.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:876946.45, importe_modificado:876946.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.66}} | {1782069/proyecto_INICIO, 1782069/proyecto_PROCESO, 1782069/proyecto_INICIO, 1782069/proyecto_FIN, 1782069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787354 | Adquisición | 6720362 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720362.0, modificado:6720362.0}} | Equipamiento de las instituciones de seguridad publica | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. Ayuntamiento de Chiapa de corzo, chiapas, 2018-2021 | 004/020 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.026329, lat:16.7146942}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 6720362 | 6720362 | 6720362 | 6720362 | 6720362 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792506 | Proyecto de inversión | 611197.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611197.57, modificado:611197.57}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS. | MRC/DOPM/073/FORTAMUN-002/2020 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Segunda Ote. Nte. 2a, Santo Domingo, Rayón, Chis., México, lon:-93.00936341, lat:17.20248872}} | 2020-08-17 | 2020-10-17 | 611197.57 | 611197.57 | 611197.57 | 611197.57 | 611197.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FORTAMUN-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:611197.57, importe_modificado:611197.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1792506/proyecto_INICIO, 1792506/proyecto_FIN, 1792506/proyecto_PROCESO, 1792506/proyecto_FIN, 1792506/proyecto_PROCESO, 1792506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401807108 | Acción | 406881.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406881.42, modificado:406881.42}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 30729 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2020-02-03 | 2020-12-25 | 406881.42 | 406881.42 | 406881.42 | 406881.42 | 406881.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:406881.42, importe_modificado:406881.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1807108/proyecto_INICIO, 1807108/proyecto_PROCESO, 1807108/proyecto_FIN, 1807108/proyecto_PROCESO, 1807108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401807913 | Acción | 20030943.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.003094321E7, modificado:2.003094321E7}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 45712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 20030943.21 | 20030943.21 | 20030943.21 | 20030943.21 | 20030943.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2.003094321E7, importe_modificado:2.003094321E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807913/proyecto_INICIO, 1807913/proyecto_PROCESO, 1807913/proyecto_FIN, 1807913/proyecto_INICIO, 1807913/proyecto_PROCESO, 1807913/proyecto_FIN, 1807913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401808997 | Proyecto de inversión | 630069.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630069.52, modificado:630069.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (CAMINO LA CEIBA) - 62273 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 62273 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO RANCHERÍA EL CAOBA - CAMINO RANCHERIA LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA EL , lon:-90.59282984, lat:16.46771965}} | 2020-05-20 | 2020-07-20 | 630069.52 | 630069.52 | 630069.52 | 630069.52 | 630069.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:630069.52, importe_modificado:630069.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1808997/proyecto_INICIO, 1808997/proyecto_PROCESO, 1808997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401812130 | Acción | 31999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31999.81, modificado:31999.81}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 114171 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GILBERTO LOPEZ VILLAFLORES | 114171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2020-01-21 | 2020-02-05 | 31999.81 | 31999.81 | 31999.81 | 31999.81 | 31999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95920, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:31999.81, importe_modificado:31999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812130/proyecto_PROCESO, 1812130/proyecto_INICIO, 1812130/proyecto_FIN, 1812130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401812539 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 118129 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95881, contratista:, convocante:MUINICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812539/proyecto_INICIO, 1812539/proyecto_PROCESO, 1812539/proyecto_FIN, 1812539/proyecto_INICIO, 1812539/proyecto_PROCESO, 1812539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815861 | Proyecto de inversión | 3386662.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386662.13, modificado:3386662.13}} | PAVIMENTACION DE 550.83 ML DE CALLE, EN LA LOCALIDAD GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA DEL MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS. - 143363 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 143363 | S | 288 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFICIL ACCESO LA CONSTRUCCION A RE, lon:-93.02445428, lat:17.07511727}} | 2020-01-27 | 2020-04-07 | 3386662.13 | 3386662.13 | 3386662.13 | 3386662.13 | 3386662.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:3386662.13, importe_modificado:3386662.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:551.0}} | {1815861/proyecto_INICIO, 1815861/proyecto_PROCESO, 1815861/proyecto_FIN, 1815861/proyecto_INICIO, 1815861/proyecto_PROCESO, 1815861/proyecto_FIN, 1815861/proyecto_PROCESO, 1815861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816038 | Proyecto de inversión | 861869.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861869.53, modificado:861869.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AGUSTIN DE ITURBIDE CON CLAVE: 07DPB2218Z DEL EJIDO SAN PEDRO SABANA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS. (2DA ETAPA) - 143566 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143566 | S | 110 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO, lon:-92.21439246, lat:17.39555131}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 861869.53 | 861869.53 | 861869.53 | 861869.53 | 861869.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-052/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:861869.53, importe_modificado:861869.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.0}} | {1816038/proyecto_PROCESO, 1816038/proyecto_FIN, 1816038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816173 | Proyecto de inversión | 1412898.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412898.56, modificado:1412898.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 METROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 443 CLAVE: 07ETV0328R - 143749 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143749 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29904 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO, lon:-92.05335054, lat:17.31265085}} | 2020-02-02 | 2020-03-03 | 1412898.56 | 1412898.56 | 1412898.56 | 1412898.56 | 1412898.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1412898.56, importe_modificado:1412898.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1816173/proyecto_INICIO, 1816173/proyecto_FIN, 1816173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816226 | Proyecto de inversión | 732781.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732781.85, modificado:732781.85}} | REVESTIMIENTO DE 579.19 METROS DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE - 143809 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143809 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.0, meta_modificada:2664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:531, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POVLADO EL FANGO, 29904 POBLADO EL FANGO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CRISTIANA DEL EJIDO ABARCANDO, lon:-92.02385203, lat:17.26346991}} | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 732781.85 | 732781.85 | 732781.85 | 732781.85 | 732781.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-021/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:732781.85, importe_modificado:732781.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.0}} | {1816226/proyecto_INICIO, 1816226/proyecto_FIN, 1816226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816508 | Proyecto de inversión | 899935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD WINIKTÓN - 144147 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 144147 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - WINIKTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. , lon:-92.49388479, lat:16.80729374}} | 2020-05-05 | 2020-07-22 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-042/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1816508/proyecto_INICIO, 1816508/proyecto_PROCESO, 1816508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | CHP200401816534 | Proyecto de inversión | 1282273.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282273.55, modificado:1282273.55}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE LOCALIDAD ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN MACEDONIA - 144171 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144171 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCION, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 79.9 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.44314749, lat:17.22047685}} | 2020-04-27 | 2020-07-15 | 1282273.55 | 1282273.55 | 1282273.55 | 1282273.55 | 1282273.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-123-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1282273.55, importe_modificado:1282273.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1816534/proyecto_INICIO, 1816534/proyecto_FIN, 1816534/proyecto_PROCESO, 1816534/proyecto_FIN, 1816534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817041 | Proyecto de inversión | 596261.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596261.73, modificado:596261.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EJIDO SAN MATEO - 144706 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144706 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.40 KM , lon:-92.06558972, lat:17.56833325}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 596261.73 | 596261.73 | 596261.73 | 596261.73 | 596261.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-099-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:596261.73, importe_modificado:596261.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1817041/proyecto_INICIO, 1817041/proyecto_PROCESO, 1817041/proyecto_FIN, 1817041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817486 | Proyecto de inversión | 844161.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844161.37, modificado:844161.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 145223 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145223 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844161.0, meta_modificada:844161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE COOPERATIVA, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO LA PRIMAVERA COMO FEFERENCIA SE ENCUENTRA AL, lon:-93.00927386, lat:17.20650543}} | 2020-08-27 | 2020-10-26 | 844161.37 | 844161.37 | 844161.37 | 844161.37 | 844161.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-019/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:844161.37, importe_modificado:844161.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844161.0}} | {1817486/proyecto_INICIO, 1817486/proyecto_PROCESO, 1817486/proyecto_FIN, 1817486/proyecto_PROCESO, 1817486/proyecto_FIN, 1817486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818428 | Proyecto de inversión | 2242623.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242623.92, modificado:2242623.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE 2DA ETAPA - 146153 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146153 | S | 404 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO URSULO GALVAN, 29904 ÚRSULO GALVÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ALREDEDOR DE EL PARQUE. ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL Y LAS ESCUELAS DEL EJIDO., lon:-92.02804362, lat:17.30639446}} | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 2242623.92 | 2242623.92 | 2242623.92 | 2242623.92 | 2242623.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-152/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2242623.92, importe_modificado:2242623.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:366.0}} | {1818428/proyecto_INICIO, 1818428/proyecto_FIN, 1818428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818597 | Proyecto de inversión | 4572825.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4572825.88, modificado:4572825.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN AV. GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y JAVIER MINA; CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE, ALLENDE, BELISARIO DOMÍNGUEZ, CONSTITUCIÓN Y JAVIER MINA ENTRE AV. GONZÁLEZ ORTEGA Y AV. RAYÓN. EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 146298 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 146298 | S | 866 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5185.0, meta_modificada:5185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ORIENTE Y CALLE JAVIER MINA ORIENTE, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ALLENDE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CONSTITUCIÓN Y J, lon:-92.46582332, lat:15.1350813}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4572825.88 | 4572825.88 | 4572825.88 | 4572825.88 | 4572825.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/009/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4572825.88, importe_modificado:4572825.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5185.0}} | {1818597/proyecto_PROCESO, 1818597/proyecto_INICIO, 1818597/proyecto_FIN, 1818597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818771 | Proyecto de inversión | 1551643.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551643.72, modificado:1551643.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 146509 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146509 | S | 130 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29907 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y A, lon:-92.24285294, lat:17.51760966}} | 2020-02-21 | 2020-05-20 | 1551643.72 | 1551643.72 | 1551643.72 | 1551643.72 | 1551643.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-038/2020, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1551643.72, importe_modificado:1551643.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1818771/proyecto_INICIO, 1818771/proyecto_FIN, 1818771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819102 | Proyecto de inversión | 1713065.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713065.71, modificado:1713065.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 METROS - 146906 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146906 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS, LA CASA EJIDAL, LA CASA DE SALUD Y 200 MTS DESPUES, lon:-92.3718792, lat:17.41045274}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1713065.71 | 1713065.71 | 1713065.71 | 1713065.71 | 1713065.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-119/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1713065.71, importe_modificado:1713065.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1819102/proyecto_PROCESO, 1819102/proyecto_FIN, 1819102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819120 | Proyecto de inversión | 198225.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198225.62, modificado:198225.62}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 146925 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146925 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:523, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO NO TE DIJE, 29902 SAN FRANCISCO NO TE DIJE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TOD, lon:-92.32074132, lat:17.38539197}} | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 198225.62 | 198225.62 | 198225.62 | 198225.62 | 198225.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-049/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:799644.24, importe_modificado:799644.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1819120/proyecto_FIN, 1819120/proyecto_INICIO, 1819120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819152 | Proyecto de inversión | 2703893.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703893.69, modificado:2703893.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 METROS - 146951 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146951 | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29904 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CASA EJIDAL. CA, lon:-92.0116493, lat:17.27512135}} | 2020-02-24 | 2020-04-23 | 2703893.69 | 2703893.69 | 2703893.69 | 2703893.69 | 2703893.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-050/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2703893.69, importe_modificado:2703893.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1819152/proyecto_PROCESO, 1819152/proyecto_FIN, 1819152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819203 | Proyecto de inversión | 1989766.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989766.87, modificado:1989766.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 147019 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147019 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1468.4, meta_modificada:1468.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE FEBRERO BARRIO 14 DE FEBRERO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE FEBRERO, CALLE 10 DE FEBRERO SE LOCALIZA AL NORORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.71908975, lat:16.67926985}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1989766.87 | 1989766.87 | 1989766.87 | 1989766.87 | 1989766.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-26/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1989766.87, importe_modificado:1989766.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1468.4}} | {1819203/proyecto_PROCESO, 1819203/proyecto_INICIO, 1819203/proyecto_FIN, 1819203/proyecto_PROCESO, 1819203/proyecto_FIN, 1819203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820394 | Proyecto de inversión | 695936.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695936.2, modificado:695936.2}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL - 148851 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 148851 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE CHOCOLJA, CALLE MISOLJA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL MAYA LACANHA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMB, lon:-91.99436578, lat:17.50923025}} | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 695936.2 | 695936.2 | 695936.2 | 695936.2 | 695936.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93130, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:695936.2, importe_modificado:695936.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820394/proyecto_PROCESO, 1820394/proyecto_INICIO, 1820394/proyecto_FIN, 1820394/proyecto_PROCESO, 1820394/proyecto_FIN, 1820394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820456 | Proyecto de inversión | 392135.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392135.68, modificado:392135.68}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO 1° DE MAYO - 148965 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 148965 | S | 1225 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PRIMERO DE MAYO - C. MALPASO (CAPTACION DE AGUA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE , lon:-93.12839409, lat:16.16466975}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 392135.68 | 392135.68 | 392135.68 | 392135.68 | 392135.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/138-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:392135.68, importe_modificado:392135.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1820456/proyecto_FIN, 1820456/proyecto_PROCESO, 1820456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820495 | Proyecto de inversión | 95233.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95233.31, modificado:95233.31}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO 1° DE MAYO - 149094 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 149094 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 4A AVENID, lon:-93.11440101, lat:16.15384696}} | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 95233.31 | 95233.31 | 95233.31 | 95233.31 | 95233.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/139-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:95233.31, importe_modificado:95233.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {1820495/proyecto_PROCESO, 1820495/proyecto_INICIO, 1820495/proyecto_FIN, 1820495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820736 | Proyecto de inversión | 131408.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131408.05, modificado:131380.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 149590 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 149590 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.66, meta_modificada:192.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2903, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO POBLADO SAN FRANCISCO Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA NUEVO SUSHILA PA, lon:-91.93579241, lat:16.82052679}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 131380.21 | 131380.21 | 131380.21 | 131380.21 | 131380.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0549/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:131408.05, importe_modificado:131408.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.66}} | {1820736/proyecto_FIN, 1820736/proyecto_PROCESO, 1820736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $131,408.05 , SE EJERCIO $131,380.21 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $27.84 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820755 | Proyecto de inversión | 699635.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699635.36, modificado:699635.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VIRGINIA - 149648 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 149648 | S | 523 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.6, meta_modificada:627.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA PARAJE NAZARET UNO, TERRACERIA SACRIFICIO LA ESPERANZA PARA LL, lon:-92.17284128, lat:16.87842288}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 699635.36 | 699635.36 | 699635.36 | 699635.36 | 699635.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0551/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699635.36, importe_modificado:699635.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.6}} | {1820755/proyecto_PROCESO, 1820755/proyecto_FIN, 1820755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821016 | Proyecto de inversión | 1748054.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748054.73, modificado:1748054.73}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO GRAJALES CLAVE-07EES0001H - 150245 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 150245 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA AVENIDA TERCERA SUR CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE SUR Y CALLE DECIMA CUARTA AVENIDA SUR, SE UBICA EN EL EL CENTRO DE LA CIUDAD CER, lon:-93.73131784, lat:16.68891746}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1748054.73 | 1748054.73 | 1748054.73 | 1748054.73 | 1748054.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-13/2020, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1748054.73, importe_modificado:1748054.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} | {1821016/proyecto_INICIO, 1821016/proyecto_PROCESO, 1821016/proyecto_FIN, 1821016/proyecto_PROCESO, 1821016/proyecto_FIN, 1821016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821211 | Proyecto de inversión | 199423.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199423.48, modificado:199423.48}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS AV. HUIXTLA Y MAPASTEPEC ENTRE LAS C. TONALA Y SAN CRISTOBAL - 150692 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150692 | S | 76 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HUIXTLA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TONALA Y CALLE SAN CRISTOBAL, AVENIDA MAPASTEPEC AV MAPASTEPEC Y HUIXTLA ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y TONALA COLONIA SANTA CRUZ., lon:-93.75004822, lat:16.09811631}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 199423.48 | 199423.48 | 199423.48 | 199423.48 | 199423.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/013/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:31395.08, importe_modificado:31395.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1821211/proyecto_INICIO, 1821211/proyecto_PROCESO, 1821211/proyecto_FIN, 1821211/proyecto_INICIO, 1821211/proyecto_PROCESO, 1821211/proyecto_FIN, 1821211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821371 | Proyecto de inversión | 847906.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847906.13, modificado:847906.13}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO JERICÓ 2DA. SECCIÓN - 150992 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 150992 | S | 248 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1544.4, meta_modificada:1544.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1310, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO JERICO 2DA SECCION, 29967 JERICÓ 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 84.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.55825551, lat:17.13280354}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 847906.13 | 847906.13 | 847906.13 | 847906.13 | 847906.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-114-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:847906.13, importe_modificado:847906.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1544.4}} | {1821371/proyecto_INICIO, 1821371/proyecto_PROCESO, 1821371/proyecto_FIN, 1821371/proyecto_INICIO, 1821371/proyecto_PROCESO, 1821371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821585 | Proyecto de inversión | 2500263.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500263.63, modificado:2500263.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENA VISTA - 151532 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOMUSELO CHIAPAS | 151532 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO UNION BUENA VISTA - ENTRONQUE AL MUNICIPIO DE JALTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 750 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONC, lon:-92.60340113, lat:15.82922266}} | 2020-05-08 | 2020-08-08 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-022/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2500263.63, importe_modificado:2500263.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1821585/proyecto_PROCESO, 1821585/proyecto_FIN, 1821585/proyecto_INICIO, 1821585/proyecto_PROCESO, 1821585/proyecto_FIN, 1821585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821698 | Proyecto de inversión | 1306387.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306387.72, modificado:1306387.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COL VALLE DE BALAM AC CABECERA MUNICIPAL - 151795 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151795 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.5, meta_modificada:1543.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , SE UBICA A 5.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A PAKALNA SOBRE LA CALZADA LAZARO , lon:-91.98205168, lat:17.547036}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 1306387.72 | 1306387.72 | 1306387.72 | 1306387.72 | 1306387.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-112-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1306387.72, importe_modificado:1306387.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.5}} | {1821698/proyecto_INICIO, 1821698/proyecto_FIN, 1821698/proyecto_PROCESO, 1821698/proyecto_FIN, 1821698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822011 | Proyecto de inversión | 1138816.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138816.94, modificado:1138816.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MAYA TZELTAL CABECERA MUNICIPAL - 152447 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152447 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.28, meta_modificada:637.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MAYA TZELTAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE XUMULJA, CALLE MISOL-HA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO A PAKALN, lon:-91.98920029, lat:17.51979996}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1138816.94 | 1138816.94 | 1138816.94 | 1138816.94 | 1138816.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-110-2020, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1138816.94, importe_modificado:1138816.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:637.28}} | {1822011/proyecto_PROCESO, 1822011/proyecto_FIN, 1822011/proyecto_INICIO, 1822011/proyecto_PROCESO, 1822011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822042 | Proyecto de inversión | 170147.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170147.2, modificado:170147.2}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR NARDO DEL BARRIO NICATAN. - 152528 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152528 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.35, meta_modificada:113.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:ANDADOR NARDO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ARENAS Y ANDADOR NARDO, AVENIDA FERROCARRIL ANDADOR NARDO ENTRE CALLE LAS ARENAS Y ANDADOR NARDO PEGADO AL RIO ZANATENCO DEL BARRIO NICATAN, lon:-93.74990334, lat:16.08079869}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 170147.2 | 170147.2 | 170147.2 | 170147.2 | 170147.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/016/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:170147.2, importe_modificado:170147.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.35}} | {1822042/proyecto_PROCESO, 1822042/proyecto_INICIO, 1822042/proyecto_FIN, 1822042/proyecto_INICIO, 1822042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822230 | Proyecto de inversión | 96858.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96858.03, modificado:96858.03}} | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PROL. DE AV. GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y LIBERTAD, EN COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO - 152985 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152985 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALMA Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA RAYON PROLONGACION GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y LIBERTAD COL LOMAS DE SAN FRANCISCO, lon:-93.757931, lat:16.09872644}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 96858.03 | 96858.03 | 96858.03 | 96858.03 | 96858.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/024/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:96858.03, importe_modificado:96858.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1822230/proyecto_INICIO, 1822230/proyecto_FIN, 1822230/proyecto_PROCESO, 1822230/proyecto_FIN, 1822230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822523 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA - 153638 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153638 | S | 2400 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA DE RIEGO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE NTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REFERENC, lon:-92.05040105, lat:16.11889459}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93395, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1822523/proyecto_FIN, 1822523/proyecto_INICIO, 1822523/proyecto_FIN, 1822523/proyecto_PROCESO, 1822523/proyecto_INICIO, 1822523/proyecto_PROCESO, 1822523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822540 | Proyecto de inversión | 732434.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732434.12, modificado:732434.12}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE 2A.- SUR PONIENTE ENTRE 2DA.- Y 3RA.- PTE SUR. EN EL BARRIO SANTO DOMINGO - 153675 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153675 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 2DA SUR PONIENTE BARRIO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 2DA SUR PONIENTE ENTRE 2DA Y 3RA PONIENTE, A LA ORILLA DEL POBLADO, lon:-93.10710848, lat:17.18965717}} | 2020-05-25 | 2020-08-25 | 732434.12 | 732434.12 | 732434.12 | 732434.12 | 732434.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-07/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:732434.12, importe_modificado:732434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822540/proyecto_INICIO, 1822540/proyecto_PROCESO, 1822540/proyecto_FIN, 1822540/proyecto_PROCESO, 1822540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822651 | Proyecto de inversión | 1321034.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321034.02, modificado:1321034.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 153907 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153907 | S | 9558 | 21828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.9, meta_modificada:1287.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLEJON 5 CALLEJON SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.08970623, lat:16.8973094}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1321034.02 | 1321034.02 | 1321034.02 | 1321034.02 | 1321034.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0420/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1321034.02, importe_modificado:1321034.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.9}} | {1822651/proyecto_INICIO, 1822651/proyecto_FIN, 1822651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822917 | Acción | 1783369.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783369.6, modificado:1783369.6}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 154506 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 154506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1783369.6 | 1783369.6 | 1783369.6 | 1783369.6 | 1783369.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1783369.6, importe_modificado:1783369.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822917/proyecto_INICIO, 1822917/proyecto_PROCESO, 1822917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823011 | Proyecto de inversión | 372739.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372739.29, modificado:372739.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA RANCHERIA DE RIO NEGRO 1ERA SECCION - 154722 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 154722 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - RIO NEGRO 1ERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RIO NEGRO 1ER SECCION, 29580 RÍO NEGRO 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA RIO NEGRO 1 S, lon:-92.999959, lat:17.42160179}} | 2020-04-10 | 2020-07-09 | 372739.29 | 372739.29 | 372739.29 | 372739.29 | 372739.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95956, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:372739.29, importe_modificado:372739.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823011/proyecto_PROCESO, 1823011/proyecto_FIN, 1823011/proyecto_INICIO, 1823011/proyecto_PROCESO, 1823011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823315 | Proyecto de inversión | 702437.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702437.08, modificado:702437.08}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMÓN BOLÍVAR CON CLAVE 07DPB1010C RANCHERÍA LA FLORIDA - 155472 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155472 | S | 87 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 600 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL RIO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMON, lon:-91.58936471, lat:16.15811436}} | 2020-08-26 | 2020-11-13 | 702437.08 | 702437.08 | 702437.08 | 702437.08 | 702437.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0028/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:702437.08, importe_modificado:702437.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1823315/proyecto_INICIO, 1823315/proyecto_PROCESO, 1823315/proyecto_INICIO, 1823315/proyecto_FIN, 1823315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823449 | Proyecto de inversión | 196333.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196333.64, modificado:196333.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA BOCA-CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA AV. HIDALGO, BARRÍO SAN FELIPE - 155808 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 155808 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.95, meta_modificada:84.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE LOS ALMENDROS, CALLE VILLAFLORES BOCA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA AV HIDALGO BARRIO SANFELIPE, lon:-93.74338239, lat:16.082468}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 196333.64 | 196333.64 | 196333.64 | 196333.64 | 196333.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:196333.64, importe_modificado:196333.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.95}} | {1823449/proyecto_INICIO, 1823449/proyecto_FIN, 1823449/proyecto_PROCESO, 1823449/proyecto_FIN, 1823449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823580 | Proyecto de inversión | 246496 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246496.0, modificado:246496.0}} | CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN PARAJE SAQUILCHEN - 156111 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156111 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE SAQUILCH, lon:-92.16109559, lat:16.66667817}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 246496 | 246496 | 246496 | 246496 | 246496 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:246496.0, importe_modificado:246496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1823580/proyecto_INICIO, 1823580/proyecto_FIN, 1823580/proyecto_PROCESO, 1823580/proyecto_FIN, 1823580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823977 | Proyecto de inversión | 800314.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800314.85, modificado:800314.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD PALO BLANCO ANÁHUAC - 157679 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 157679 | S | 251 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PALO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 000 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA , lon:-92.86147281, lat:17.27596542}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 800314.85 | 800314.85 | 800314.85 | 800314.85 | 800314.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:800314.85, importe_modificado:800314.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1823977/proyecto_PROCESO, 1823977/proyecto_INICIO, 1823977/proyecto_FIN, 1823977/proyecto_PROCESO, 1823977/proyecto_FIN, 1823977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824037 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO EL BAÑADERO - 157780 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157780 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL AL BARRIO BAÑADERO DESDE SONORA BARRIO EL BAÑADERO, 30937 EL BAÑADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A BARRIO SONORA Y CALLE PRINCIPAL A BARRIO BAÑADERO, CAMINO A MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR, lon:-92.15583241, lat:15.54064034}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824037/proyecto_PROCESO, 1824037/proyecto_INICIO, 1824037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824190 | Proyecto de inversión | 750964.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750964.06, modificado:750964.06}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO LA LIBERTAD CHIAPAS - 158146 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | 158146 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:EJE VIAL CARRETERA LIBERTAD- PALENQUE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , EL POBLADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA A 9.4 KM DE LA CABEC, lon:-91.80993517, lat:17.6814912}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 750964.06 | 750964.06 | 750964.06 | 750964.06 | 750964.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-007/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:750964.06, importe_modificado:750964.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1824190/proyecto_INICIO, 1824190/proyecto_PROCESO, 1824190/proyecto_FIN, 1824190/proyecto_INICIO, 1824190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824215 | Proyecto de inversión | 667523.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667523.61, modificado:667523.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN,LA LIBERTAD CHIAPAS - 158213 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | 158213 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION SE ENCUENTRA A 22 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.73797756, lat:17.53374816}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | 667523.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-006/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:667523.61, importe_modificado:667523.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1824215/proyecto_PROCESO, 1824215/proyecto_INICIO, 1824215/proyecto_FIN, 1824215/proyecto_PROCESO, 1824215/proyecto_FIN, 1824215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824253 | Proyecto de inversión | 1902946.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902946.15, modificado:1902946.15}} | RECALIBRACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN (2DA ETAPA). LA LIBERTAD CHIAPAS. - 158314 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA SAS DE CV | 158314 | S | 94 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3599.0, meta_modificada:3599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-ZARAGOZA 2DA SECCION EJIDO ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EL INICIO DE LA OBRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMANDO EL CAMINO A PAL, lon:-91.80063846, lat:17.66891565}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1902946.15 | 1902946.15 | 1902946.15 | 1902946.15 | 1902946.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/ELECTRIFICACION-002/2020, contratista:REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:1902946.15, importe_modificado:1902946.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3599.0}} | {1824253/proyecto_INICIO, 1824253/proyecto_PROCESO, 1824253/proyecto_FIN, 1824253/proyecto_INICIO, 1824253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824276 | Proyecto de inversión | 1653580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653580.0, modificado:1653580.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 07DPR0012Z, CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS. - 158365 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 158365 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE COLONIA BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE, LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA REALIZADA ESTA EN LA CALLE 1RA. OTE. NTE ENTRE , lon:-92.88886723, lat:16.99710603}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:ING ISRAEL CUNDAPI ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1653580.0, importe_modificado:1653580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824276/proyecto_INICIO, 1824276/proyecto_FIN, 1824276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824539 | Proyecto de inversión | 314351.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314351.97, modificado:314351.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN POBLADO SANTA CRUZ - 158917 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158917 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:607, direccion:CALLE CAMINO SAN JOSE EL CARMEN PUEBLO SANTA CRUZ, 29180 SANTA CRUZ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 157 JULIAN GRAJALES - EL PARRAL Y CALLE SANTA AMALIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 157 JULIAN GRAJALES E, lon:-92.95246337, lat:16.46699477}} | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-001/2020, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:314351.97, importe_modificado:314351.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1824539/proyecto_PROCESO, 1824539/proyecto_FIN, 1824539/proyecto_PROCESO, 1824539/proyecto_INICIO, 1824539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824685 | Proyecto de inversión | 2927409.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2927409.18, modificado:2927409.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 159332 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159332 | S | 393 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:EJIDO ARTÍCULO 27, 30187 ARTÍCULO 27, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARTÍCULO 27, lon:-91.86047966, lat:16.26893291}} | 2020-10-10 | 2020-12-29 | 2927409.18 | 2927409.18 | 2927409.18 | 2927409.18 | 2927409.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0022-FISM/2020, contratista:ANGEL SANTIZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2927409.18, importe_modificado:2927409.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824685/proyecto_INICIO, 1824685/proyecto_FIN, 1824685/proyecto_PROCESO, 1824685/proyecto_FIN, 1824685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401824818 | Proyecto de inversión | 787147.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787147.74, modificado:787147.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO - 159703 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159703 | S | 129 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:34, direccion:EJIDO LA ESPERANZA ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, lon:-91.49302418, lat:16.29265372}} | 2020-10-10 | 2020-12-29 | 787147.74 | 787147.74 | 787147.74 | 787147.74 | 787147.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0045-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:787147.74, importe_modificado:787147.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824818/proyecto_INICIO, 1824818/proyecto_FIN, 1824818/proyecto_PROCESO, 1824818/proyecto_FIN, 1824818/proyecto_PROCESO, 1824818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401824889 | Proyecto de inversión | 727068.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727068.31, modificado:727068.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159919 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 159919 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 4A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A SURBARRIO LOS ANGELES, DE LA LOCALIDAD JALTENANGO DE L, lon:-92.72901633, lat:15.8721719}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA042, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:727068.31, importe_modificado:727068.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824889/proyecto_FIN, 1824889/proyecto_INICIO, 1824889/proyecto_PROCESO, 1824889/proyecto_FIN, 1824889/proyecto_INICIO, 1824889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825240 | Proyecto de inversión | 1064729.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064729.54, modificado:1064729.54}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS - 160877 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 160877 | S | 209 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 26.50 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.81409376, lat:17.39796783}} | 2020-07-17 | 2020-09-10 | 1064729.54 | 1064729.54 | 1064729.54 | 1064729.54 | 1064729.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-146-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1064729.54, importe_modificado:1064729.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2928.0}} | {1825240/proyecto_INICIO, 1825240/proyecto_PROCESO, 1825240/proyecto_FIN, 1825240/proyecto_INICIO, 1825240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825255 | Proyecto de inversión | 1534633.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534633.8, modificado:1534633.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO TZELTAL MUKUL-JÁ - 160899 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 160899 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:171, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO TZELTAL MUKUL-JA, 29960 TZELTAL MUKUL-JÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-92.10303945, lat:17.61481647}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1534633.8 | 1534633.8 | 1534633.8 | 1534633.8 | 1534633.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94806, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1534633.8, importe_modificado:1534633.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1825255/proyecto_INICIO, 1825255/proyecto_FIN, 1825255/proyecto_PROCESO, 1825255/proyecto_FIN, 1825255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825538 | Proyecto de inversión | 1056343.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056343.92, modificado:1056343.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161904 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 161904 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1593.8, meta_modificada:1593.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL COSTERA Y CALLE SINALOA PONIENTE, SALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO SUR DE LA AV MIGUEL, lon:-92.67880755, lat:15.34226903}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 1056343.92 | 1056343.92 | 1056343.92 | 1056343.92 | 1056343.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-047/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1056343.92, importe_modificado:1056343.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1593.8}} | {1825538/proyecto_INICIO, 1825538/proyecto_FIN, 1825538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825794 | Proyecto de inversión | 2263009.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263009.8, modificado:2263009.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN CAUSE DE ARROYO EN EL BARRIO CIELITO II - 162530 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 162530 | S | 142 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.25, meta_modificada:76.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A DURAZNAL Y CALLE TULIPANES, CALLE 26 DE ABRIL LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO EL CIELITO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL , lon:-92.71688552, lat:17.13647355}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 2263009.8 | 2263009.8 | 2263009.8 | 2263009.8 | 2263009.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-006/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2263009.8, importe_modificado:2263009.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.25}} | {1825794/proyecto_INICIO, 1825794/proyecto_PROCESO, 1825794/proyecto_FIN, 1825794/proyecto_PROCESO, 1825794/proyecto_FIN, 1825794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825823 | Proyecto de inversión | 262524.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262524.47, modificado:262524.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN MATEO - 162589 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 162589 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.40 KM, lon:-92.06655532, lat:17.56843554}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 262524.47 | 262524.47 | 262524.47 | 262524.47 | 262524.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95191, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:262524.47, importe_modificado:262524.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1825823/proyecto_INICIO, 1825823/proyecto_PROCESO, 1825823/proyecto_FIN, 1825823/proyecto_PROCESO, 1825823/proyecto_FIN, 1825823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825945 | Proyecto de inversión | 193553.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193553.85, modificado:193553.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN MIGUEL - 162868 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 162868 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:408, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SAN MIGUEL, 29960 SAN MIGUEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.8, lon:-92.11702508, lat:17.59896363}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 193553.85 | 193553.85 | 193553.85 | 193553.85 | 193553.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94580, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:193553.85, importe_modificado:193553.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1825945/proyecto_INICIO, 1825945/proyecto_FIN, 1825945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825977 | Proyecto de inversión | 3871960.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871960.41, modificado:3871960.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 162980 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 162980 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.98886309, lat:16.29450654}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 3871960.41 | 3871960.41 | 3871960.41 | 3871960.41 | 3871960.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0037-FISM/2020, contratista:RICARDO RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3871960.41, importe_modificado:3871960.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825977/proyecto_INICIO, 1825977/proyecto_PROCESO, 1825977/proyecto_FIN, 1825977/proyecto_PROCESO, 1825977/proyecto_FIN, 1825977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401825989 | Proyecto de inversión | 189233.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189233.98, modificado:189233.98}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 163014 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163014 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE SALVADOR URBINA EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.81697747, lat:15.78187064}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 189233.98 | 189233.98 | 189233.98 | 189233.98 | 189233.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-003/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:252153.21, importe_modificado:252153.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1825989/proyecto_INICIO, 1825989/proyecto_PROCESO, 1825989/proyecto_FIN, 1825989/proyecto_INICIO, 1825989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826019 | Proyecto de inversión | 534680.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534680.06, modificado:534680.06}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 163076 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 163076 | S | 196 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA PACÚ, lon:-93.11184747, lat:16.63249479}} | 2020-06-08 | 2020-07-31 | 534680.06 | 534680.06 | 534680.06 | 534680.06 | 534680.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:534680.06, importe_modificado:534680.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.0}} | {1826019/proyecto_INICIO, 1826019/proyecto_PROCESO, 1826019/proyecto_FIN, 1826019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826027 | Proyecto de inversión | 557545.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557545.21, modificado:557545.21}} | AMPLIACION DEL CAMINO A IGNACIO ZARAGOZA DEL SUB-TRAMO DEL 0 MAS 900.00 AL 1MAS 500 - 163094 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163094 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:965, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30422 IGNACIO ZARAGOZA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL, INCORPORARSE A CARRETERA SAYULA EN DIRECCION AL EJIDO FRANCISCO I MADERO A LA ALTURA DE 10.00 K, lon:-93.9003481, lat:17.01042403}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 557545.21 | 557545.21 | 557545.21 | 557545.21 | 557545.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-46/2020, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:557545.21, importe_modificado:557545.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1826027/proyecto_INICIO, 1826027/proyecto_FIN, 1826027/proyecto_PROCESO, 1826027/proyecto_INICIO, 1826027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826177 | Proyecto de inversión | 136768.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136768.72, modificado:136768.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL - 163489 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 163489 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:784, direccion:RANCHERIA LOS AMATES SAN MIGUEL, 00000 LOS AMATES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO QUINTANA ROO, CAMINO LOS AMATES LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDO A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA , lon:-93.52915003, lat:16.53162668}} | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 136768.72 | 136768.72 | 136768.72 | 136768.72 | 136768.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/003-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:136768.72, importe_modificado:136768.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826177/proyecto_PROCESO, 1826177/proyecto_INICIO, 1826177/proyecto_FIN, 1826177/proyecto_INICIO, 1826177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826314 | Proyecto de inversión | 1084041.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084041.26, modificado:1084041.26}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 163802 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 163802 | S | 2100 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA OTE SUR BARRIO PARQUE DE FERIA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE SUR Y CALLE SEGUNDA OTE SUR, PERIFERICO SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL PERIFERICO SUR EN EL BARRIO PAR, lon:-91.97982682, lat:17.50484314}} | 2020-07-07 | 2020-08-31 | 1084041.26 | 1084041.26 | 1084041.26 | 1084041.26 | 1084041.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93163, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1084041.26, importe_modificado:1084041.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}} | {1826314/proyecto_FIN, 1826314/proyecto_PROCESO, 1826314/proyecto_INICIO, 1826314/proyecto_PROCESO, 1826314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826368 | Proyecto de inversión | 897061.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897061.26, modificado:897061.26}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SUCHIAPA LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 163914 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 163914 | S | 168 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:214, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + undefined COLONIA TIERRA BLANCA, 29150 TIERRA BLANCA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , REAFINAMIENTO BONIFICACION Y ESCARIFICACION DE 3 KILOMETROS, 52 MTS E, lon:-93.08815485, lat:16.59999619}} | 2020-07-11 | 2020-07-23 | 897061.26 | 897061.26 | 897061.26 | 897061.26 | 897061.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:897061.26, importe_modificado:897061.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1826368/proyecto_INICIO, 1826368/proyecto_FIN, 1826368/proyecto_PROCESO, 1826368/proyecto_INICIO, 1826368/proyecto_PROCESO, 1826368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826396 | Proyecto de inversión | 364513.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364513.8, modificado:364513.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS - 163976 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 163976 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - CUAUHTEMOC CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 20 EJIDO CUAUHTEMOC CARDENAS, 29960 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-92.05692168, lat:17.51552451}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 364513.8 | 364513.8 | 364513.8 | 364513.8 | 364513.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93960, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:364513.8, importe_modificado:364513.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1826396/proyecto_FIN, 1826396/proyecto_INICIO, 1826396/proyecto_FIN, 1826396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826456 | Proyecto de inversión | 258673.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258673.28, modificado:258673.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO GUADALUPE - 164111 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164111 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:297, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO GUADALUPE, 29960 GUADALUPE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 10.7, lon:-91.92029456, lat:17.56093213}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 258673.28 | 258673.28 | 258673.28 | 258673.28 | 258673.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93975, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:258673.28, importe_modificado:258673.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1826456/proyecto_FIN, 1826456/proyecto_PROCESO, 1826456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826567 | Proyecto de inversión | 3999812 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999812.0, modificado:3999812.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: RIO NEGRO - ENTRONQUE CONSTITUCION - RAFAEL CAL Y MAYOR - 164345 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 164345 | S | 586 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO CONSTITUCION EL CHAYOTAL, 30429 CONSTITUCIÓN (EL CHAYOTAL), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CALLE PRINCIPAL, INCORPORARSE A CARRETERA SAYULA EN DIRECCION AL EJIDO FRANCISCO I MADERO A LA ALTURA , lon:-93.92433485, lat:16.93866807}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3999812 | 3999812 | 3999812 | 3999812 | 3999812 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92959, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3999812.0, importe_modificado:3999812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {1826567/proyecto_PROCESO, 1826567/proyecto_FIN, 1826567/proyecto_INICIO, 1826567/proyecto_PROCESO, 1826567/proyecto_FIN, 1826567/proyecto_INICIO, 1826567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826601 | Proyecto de inversión | 184612.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184612.42, modificado:184612.42}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CARCAMO DE BOMBEO. - 164403 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 164403 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO EL ROSARIO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE DECIMA PONIENTE NORTE, ZONA NORTE PONIENTE BARRIO EL ROSARIO, lon:-93.73080871, lat:16.70024133}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 184612.42 | 184612.42 | 184612.42 | 184612.42 | 184612.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/ORDEN-02/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:184612.42, importe_modificado:184612.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1826601/proyecto_INICIO, 1826601/proyecto_PROCESO, 1826601/proyecto_FIN, 1826601/proyecto_PROCESO, 1826601/proyecto_FIN, 1826601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826606 | Proyecto de inversión | 515607.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515607.33, modificado:515607.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 164410 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164410 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1402, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 11 + 80 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-92.03268254, lat:17.58121899}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 515607.33 | 515607.33 | 515607.33 | 515607.33 | 515607.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95233, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:515607.33, importe_modificado:515607.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}} | {1826606/proyecto_INICIO, 1826606/proyecto_PROCESO, 1826606/proyecto_FIN, 1826606/proyecto_PROCESO, 1826606/proyecto_FIN, 1826606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826607 | Proyecto de inversión | 674145.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674145.98, modificado:674145.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164413 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164413 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EN 5A PTE. ENTRE 2A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EN 5A PTE. ENTRE 2A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72871055, lat:15.87385144}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 674145.98 | 674145.98 | 674145.98 | 674145.98 | 674145.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/017/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:674145.98, importe_modificado:674145.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826607/proyecto_INICIO, 1826607/proyecto_PROCESO, 1826607/proyecto_FIN, 1826607/proyecto_INICIO, 1826607/proyecto_FIN, 1826607/proyecto_PROCESO, 1826607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826618 | Proyecto de inversión | 1186934.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186934.04, modificado:1186934.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO VICTORIA CAMPESINA I - 164429 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164429 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1302, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO VICTIRIA CAMPESINA I, 29960 VICTORIA CAMPESINA I, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CA, lon:-92.16914974, lat:17.5884409}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1186934.04 | 1186934.04 | 1186934.04 | 1186934.04 | 1186934.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95242, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1186934.04, importe_modificado:1186934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1015.0}} | {1826618/proyecto_PROCESO, 1826618/proyecto_INICIO, 1826618/proyecto_FIN, 1826618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826655 | Proyecto de inversión | 147722.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147722.86, modificado:147722.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164481 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164481 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A OTE. ENTRE 2A Y 3A BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA 7A OTE. ENTRE 2A Y 3A BARRIO ZAPATA, CP. 30370, lon:-92.71765942, lat:15.86918535}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD015, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINOCORZO, monto:147722.86, importe_modificado:147722.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826655/proyecto_PROCESO, 1826655/proyecto_FIN, 1826655/proyecto_INICIO, 1826655/proyecto_FIN, 1826655/proyecto_INICIO, 1826655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826662 | Proyecto de inversión | 1654336.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654336.62, modificado:1654336.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164489 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164489 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE 2A CALLE PONIENTE Y 4A CALLE PONIENTE BARRIO LA PILITA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE 2A CALLE PONIENTE Y 4A, lon:-92.72547044, lat:15.87581733}} | 2020-02-07 | 2020-03-17 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA030, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1426152.26, importe_modificado:1426152.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826662/proyecto_PROCESO, 1826662/proyecto_FIN, 1826662/proyecto_PROCESO, 1826662/proyecto_FIN, 1826662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826861 | Proyecto de inversión | 766996.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766996.21, modificado:766996.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO 5 DE MAYO - 164910 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 164910 | S | 316 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO 5 DE MAYO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A SUR ORIENTE Y CALLE 6A SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y 200 METROS DEL CENTRO COMER, lon:-93.10005415, lat:16.61812376}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 766996.21 | 766996.21 | 766996.21 | 766996.21 | 766996.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:766996.21, importe_modificado:766996.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1826861/proyecto_INICIO, 1826861/proyecto_PROCESO, 1826861/proyecto_FIN, 1826861/proyecto_PROCESO, 1826861/proyecto_FIN, 1826861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826884 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN ALTAMIRANO - 164975 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 164975 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA BARRIO ALTAMIRANO, 30943 ALTAMIRANO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A PACAYAL Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA, CALLE SALIDA RUMBO A OJO DE AGUA LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD D, lon:-92.04382796, lat:15.58908518}} | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-016/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826884/proyecto_INICIO, 1826884/proyecto_PROCESO, 1826884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826996 | Proyecto de inversión | 1353385.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353385.2, modificado:1353385.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LA AURORA - 165233 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165233 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO LA AURORA, 29960 LA AURORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 1, lon:-91.94007191, lat:17.39520856}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1353385.2 | 1353385.2 | 1353385.2 | 1353385.2 | 1353385.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91615, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1353385.2, importe_modificado:1353385.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1826996/proyecto_FIN, 1826996/proyecto_INICIO, 1826996/proyecto_PROCESO, 1826996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827328 | Proyecto de inversión | 1198663.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198663.53, modificado:1198663.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS ASENTAMIENTO EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO - 166039 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 166039 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.75, meta_modificada:910.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN JOSE - CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO, 30881 CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.09754599, lat:15.05560835}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 1198663.53 | 1198663.53 | 1198663.53 | 1198663.53 | 1198663.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1198663.53, importe_modificado:1198663.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.75}} | {1827328/proyecto_INICIO, 1827328/proyecto_FIN, 1827328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827434 | Proyecto de inversión | 449772.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449772.4, modificado:449772.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD MERCEDES LA ILUSIÓN (GRUPO DOS) - 166364 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 166364 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO A PUERTO CATÉ A LA A, lon:-92.73593375, lat:16.99978194}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 449772.4 | 449772.4 | 449772.4 | 449772.4 | 449772.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88651, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:449772.4, importe_modificado:449772.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:357.0}} | {1827434/proyecto_INICIO, 1827434/proyecto_FIN, 1827434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827511 | Proyecto de inversión | 236373.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME - 166567 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 166567 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DEMURO FIRME, lon:-92.6252494, lat:17.36897944}} | 2020-05-04 | 2020-05-19 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1827511/proyecto_INICIO, 1827511/proyecto_FIN, 1827511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827628 | Proyecto de inversión | 4199612.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199612.44, modificado:4199612.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ - 166930 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 166930 | S | 1372 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4687.0, meta_modificada:4687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS DESDE , lon:-92.08142009, lat:15.0671331}} | 2020-07-06 | 2020-12-07 | 4199612.44 | 4199612.44 | 4199612.44 | 4199612.44 | 4199612.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:4199612.44, importe_modificado:4199612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4687.0}} | {1827628/proyecto_FIN, 1827628/proyecto_INICIO, 1827628/proyecto_FIN, 1827628/proyecto_PROCESO, 1827628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827948 | Proyecto de inversión | 276670.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276670.25, modificado:276670.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA CUARTEL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN JALTENANGO DE LA PAZ. - 167940 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 167940 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELES CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.73507275, lat:15.86974759}} | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 276670.25 | 276670.25 | 276670.25 | 276670.25 | 276670.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT022/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:276670.25, importe_modificado:276670.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1827948/proyecto_INICIO, 1827948/proyecto_PROCESO, 1827948/proyecto_FIN, 1827948/proyecto_INICIO, 1827948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828047 | Proyecto de inversión | 2699805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699805.0, modificado:2699805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENEJAPA LOCALIDAD TENEJAPA - 168166 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 168166 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE DOS CANCHAS DEPORTIVAS TECHADAS, lon:-92.50617629, lat:16.8193567}} | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | 2699805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-010/2020, contratista:Construcciones Copoya S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2699805.0, importe_modificado:2699805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1828047/proyecto_INICIO, 1828047/proyecto_FIN, 1828047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401828337 | Acción | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 169214 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90819, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1828337/proyecto_FIN, 1828337/proyecto_INICIO, 1828337/proyecto_PROCESO, 1828337/proyecto_FIN, 1828337/proyecto_INICIO, 1828337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828393 | Proyecto de inversión | 210763.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210763.94, modificado:210763.94}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD CHIQUINILLAL - 169346 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169346 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE CHIQUINILLAL EJIDO CHIQUINILLAL, 30370 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO CHIQUINILLAL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66475784, lat:15.79088207}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 210763.94 | 210763.94 | 210763.94 | 210763.94 | 210763.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-019/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE Angel Albino Corzo, monto:210763.94, importe_modificado:210763.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_FIN, 1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_INICIO, 1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828538 | Proyecto de inversión | 1013334.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013334.79, modificado:1013334.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LA LOCALIDAD DE BELÉN DOS - 169654 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 169654 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA BELEN DOS, 29380 BELÉN DOS, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD BELEN DOS DE LA ZONA DENOMINADA LAS GRUTAS., lon:-92.88956343, lat:16.43540311}} | 2020-10-01 | 2020-12-05 | 1013334.79 | 1013334.79 | 1013334.79 | 1013334.79 | 1013334.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1013334.79, importe_modificado:1013334.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_PROCESO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_PROCESO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828598 | Proyecto de inversión | 1848000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848000.0, modificado:1848000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN EL PORVENIR VINOTÉ - 169893 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 169893 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:190, direccion:EJIDO VINOTÉ, 29833 VINOTÉ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE SEALIZARON EN EL EJIDO VINOTE MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.5106046, lat:17.14800524}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | 1848000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-028/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1848000.0, importe_modificado:1848000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1828598/proyecto_INICIO, 1828598/proyecto_FIN, 1828598/proyecto_PROCESO, 1828598/proyecto_FIN, 1828598/proyecto_INICIO, 1828598/proyecto_PROCESO, 1828598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828811 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 2ª. ETAPA. - 170551 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 170551 | S | 20 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA EL NARANJITO, 29955 EL NARANJITO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y CAMINO RANCHERÍA EL CEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDE, lon:-90.46263011, lat:16.41815351}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-005/2020, contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1828811/proyecto_INICIO, 1828811/proyecto_PROCESO, 1828811/proyecto_FIN, 1828811/proyecto_PROCESO, 1828811/proyecto_FIN, 1828811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829331 | Proyecto de inversión | 5037563.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5037563.54, modificado:5037563.54}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CIPRESAL - 172449 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 172449 | S | 123 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4198.0, meta_modificada:4198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:76, direccion:BARRIO EL CIPRESAL, 30986 EL CIPRESAL, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SILTEPEC. SE PASAN POR LAS LOCALIDADES DE EJIDO VEGA DEL ROSARIO MUNICIPIO EL PORVEN, lon:-92.40788431, lat:15.47302632}} | 2020-09-07 | 2020-11-30 | 5037563.54 | 5037563.54 | 5037563.54 | 5037563.54 | 5037563.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-034/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:5037563.54, importe_modificado:5037563.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4198.0}} | {1829331/proyecto_INICIO, 1829331/proyecto_FIN, 1829331/proyecto_PROCESO, 1829331/proyecto_FIN, 1829331/proyecto_PROCESO, 1829331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829362 | Proyecto de inversión | 3169245.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169245.51, modificado:3169245.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SILTEPEC LOCALIDAD VEGA DE GUERRERO ASENTAMIENTO VEGA DE GUERRERO - 172551 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 172551 | S | 168 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:35, direccion:BARRIO VEGA DE GUERRERO, 30986 VEGA DE GUERRERO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD VEGA DE GUERRERO EL CUAL SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA , lon:-92.34538945, lat:15.56856082}} | 2020-09-03 | 2020-11-27 | 3169245.51 | 3169245.51 | 3169245.51 | 3169245.51 | 3169245.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-036/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:3169245.51, importe_modificado:3169245.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2830.0}} | {1829362/proyecto_INICIO, 1829362/proyecto_PROCESO, 1829362/proyecto_FIN, 1829362/proyecto_PROCESO, 1829362/proyecto_FIN, 1829362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829414 | Proyecto de inversión | 175241.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175241.28, modificado:175241.28}} | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS - 172838 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 172838 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL EN CALLE ORIENTE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LINDA VI, lon:-93.08782494, lat:16.93481973}} | 2020-06-19 | 2020-08-28 | 175241.28 | 175241.28 | 175241.28 | 175241.28 | 175241.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90197, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:175241.28, importe_modificado:175241.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1829414/proyecto_INICIO, 1829414/proyecto_PROCESO, 1829414/proyecto_FIN, 1829414/proyecto_PROCESO, 1829414/proyecto_FIN, 1829414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829848 | Proyecto de inversión | 235240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235240.5, modificado:235240.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (BARRIO SANTA CRUZ GRUPO 1) - 174502 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174502 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12300 TOMAR LA, lon:-92.74019182, lat:17.00332221}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 235240.5 | 235240.5 | 235240.5 | 235240.5 | 235240.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88901, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:235240.5, importe_modificado:235240.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:187.0}} | {1829848/proyecto_INICIO, 1829848/proyecto_FIN, 1829848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829878 | Proyecto de inversión | 2555559.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555559.02, modificado:2555559.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 66 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL - 174665 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 174665 | S | 310 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 66 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE, lon:-93.15004627, lat:17.21557603}} | 2020-09-17 | 2020-12-17 | 2555559.02 | 2555559.02 | 2555559.02 | 2555559.02 | 2555559.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2555559.02, importe_modificado:2555559.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:66.0}} | {1829878/proyecto_INICIO, 1829878/proyecto_PROCESO, 1829878/proyecto_FIN, 1829878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830482 | Proyecto de inversión | 1516132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516132.45, modificado:1516132.45}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: LOMA BONITA A BARRIO LOS LAURELES (CABECERA MUNICIPAL) DEL KM 0+000 AL KM 2+280 - 176485 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176485 | S | 76 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:257, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA (CARRIZAL) - BARRIO LOS LAURELES (CABECERA MUNICIPAL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 280 BARRIO LOMA BONITA, 30914 LOMA BONITA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO PLAN GRANDE A LOMA BONITA Y CAMINO , lon:-92.27666822, lat:15.38203359}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 1516132.45 | 1516132.45 | 1516132.45 | 1516132.45 | 1516132.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-084/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1516132.45, importe_modificado:1516132.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2280.0}} | {1830482/proyecto_INICIO, 1830482/proyecto_FIN, 1830482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830712 | Proyecto de inversión | 3272533.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272533.12, modificado:3272533.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD MITONTIC ASENTAMIENTO MITONTIC - 177448 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 177448 | S | 291 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PARAJE MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CAMINO MITONTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC., lon:-92.62885622, lat:16.86275738}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3272533.12 | 3272533.12 | 3272533.12 | 3272533.12 | 3272533.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-017-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:3272533.12, importe_modificado:3272533.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:554.0}} | {1830712/proyecto_PROCESO, 1830712/proyecto_INICIO, 1830712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830936 | Proyecto de inversión | 831936.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831936.96, modificado:831936.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 178458 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 178458 | S | 136 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:59, direccion:BARRIO LAS NUBES, 30985 LAS NUBES, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS NUBES SE ENCUNTRA DENTRO DEL EJIDO TOQUIAN GRANDE , PARA LLEGAR SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVE AL BARRIO LAS CRUCES EN APROXIMADAMENTE SE 10 SE, lon:-92.36645833, lat:15.54833725}} | 2020-03-02 | 2020-04-06 | 831936.96 | 831936.96 | 831936.96 | 831936.96 | 831936.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:831936.96, importe_modificado:831936.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3600.0}} | {1830936/proyecto_PROCESO, 1830936/proyecto_FIN, 1830936/proyecto_PROCESO, 1830936/proyecto_FIN, 1830936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831108 | Proyecto de inversión | 171991.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171991.17, modificado:171991.17}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME - 179278 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 179278 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SHUSHUPA, TERRACERIA EL VERGEL ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LALOCLAALIDADES EMILIANO Y ENTRE LASLOCALID, lon:-92.53382784, lat:17.25289169}} | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | 171991.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-009/2020, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:171991.17, importe_modificado:171991.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1831108/proyecto_INICIO, 1831108/proyecto_FIN, 1831108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831123 | Proyecto de inversión | 158761.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158761.08, modificado:158761.08}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME - 179306 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 179306 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y RETORNO LA PROVIDENCIA, RETORNO ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADNUEVO MEXICO ENTRE LAS LOCALIDADESNUEVO MAJASTIC Y, lon:-92.61107401, lat:17.29362744}} | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-012/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:158761.08, importe_modificado:158761.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1831123/proyecto_INICIO, 1831123/proyecto_PROCESO, 1831123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831245 | Proyecto de inversión | 3379489.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379489.23, modificado:3379489.23}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD MALE ASENTAMIENTO MALE - 179750 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 179750 | S | 140 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7839.0, meta_modificada:7839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO MALE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PORVENIR A BEJUCAL DE OCAMPO PASANDO LOS DESVIOS DEL CAMINO LAS PILAS Y CAPILLA LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN UBICADA, lon:-92.2477445, lat:15.44910286}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 3379489.23 | 3379489.23 | 3379489.23 | 3379489.23 | 3379489.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3379489.23, importe_modificado:3379489.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7839.0}} | {1831245/proyecto_PROCESO, 1831245/proyecto_INICIO, 1831245/proyecto_FIN, 1831245/proyecto_INICIO, 1831245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831346 | Proyecto de inversión | 1613544.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613544.1, modificado:1613544.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 180110 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 180110 | S | 1315 | 1187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1951.0, meta_modificada:1951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SECUNDARIA SOCONUSCO, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACA, lon:-92.72447715, lat:15.31835409}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 1613544.1 | 1613544.1 | 1613544.1 | 1613544.1 | 1613544.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:C. JOSE MANUEL MARROQUIN ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1613544.1, importe_modificado:1613544.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1951.0}} | {1831346/proyecto_INICIO, 1831346/proyecto_PROCESO, 1831346/proyecto_FIN, 1831346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831581 | Proyecto de inversión | 761383.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761383.15, modificado:761383.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE ASENTAMIENTO AMÉRICA LIBRE - 180815 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180815 | S | 296 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DE EJIDO DE LA CASA DE COMITE DEOBRA A UN C, lon:-90.74071175, lat:16.21687346}} | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 761383.15 | 761383.15 | 761383.15 | 761383.15 | 761383.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89966, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:761383.15, importe_modificado:761383.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1831581/proyecto_INICIO, 1831581/proyecto_FIN, 1831581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831712 | Proyecto de inversión | 207366.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207366.17, modificado:207366.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAL SI PUEDES - 181083 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 181083 | S | 99 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:163, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAL SI PUEDES, 29609 SAL SI PUEDES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON DEL ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO SAL SI PUEDES AL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA LAS CHOAPAS EN EL MUNICIPIO D, lon:-93.58213006, lat:17.27132305}} | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 207366.17 | 207366.17 | 207366.17 | 207366.17 | 207366.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-014/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:207366.17, importe_modificado:207366.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1831712/proyecto_PROCESO, 1831712/proyecto_FIN, 1831712/proyecto_INICIO, 1831712/proyecto_FIN, 1831712/proyecto_INICIO, 1831712/proyecto_PROCESO, 1831712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831754 | Proyecto de inversión | 149203.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149203.99, modificado:149203.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NUEVO PARAÍSO - 181200 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 181200 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:147, direccion:EJIDO NUEVO PARAISO, 29606 NUEVO PARAÍSO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO NUEVO PARAISO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.54859966, lat:17.28391885}} | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 149203.99 | 149203.99 | 149203.99 | 149203.99 | 149203.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-016/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:149203.99, importe_modificado:149203.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1831754/proyecto_INICIO, 1831754/proyecto_PROCESO, 1831754/proyecto_INICIO, 1831754/proyecto_FIN, 1831754/proyecto_PROCESO, 1831754/proyecto_FIN, 1831754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832059 | Proyecto de inversión | 328425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328425.0, modificado:328425.0}} | MEJORAMIENTO DE 151 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ LA UNIÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 182610 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 182610 | S | 91 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE LA UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA CABECERA, lon:-92.77839772, lat:17.22073807}} | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 328425 | 328425 | 328425 | 328425 | 328425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:328425.0, importe_modificado:328425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1832059/proyecto_INICIO, 1832059/proyecto_FIN, 1832059/proyecto_PROCESO, 1832059/proyecto_FIN, 1832059/proyecto_PROCESO, 1832059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832112 | Proyecto de inversión | 1207293.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207293.78, modificado:1207293.78}} | CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA LAGUNITA , BOCHIL CHIAPAS. - 182911 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 182911 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:COLONIA LA LAGUNITA, 29773 LA LAGUNITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.83851761, lat:17.00858698}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1207293.78, importe_modificado:1207293.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1832112/proyecto_INICIO, 1832112/proyecto_FIN, 1832112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832286 | Proyecto de inversión | 525797.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525797.22, modificado:525797.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO TANIPERLA - 183498 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 183498 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1318, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 78 + 00 EJIDO NUEVO TANIPERLA, 29960 NUEVO TANIPERLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 78 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA DIRIGIR, lon:-91.43689556, lat:17.14490171}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 525797.22 | 525797.22 | 525797.22 | 525797.22 | 525797.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95113, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:525797.22, importe_modificado:525797.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:455.0}} | {1832286/proyecto_PROCESO, 1832286/proyecto_INICIO, 1832286/proyecto_PROCESO, 1832286/proyecto_FIN, 1832286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832425 | Proyecto de inversión | 847035 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847035.0, modificado:847035.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN LUIS - 183912 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 183912 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 82.50 , lon:-91.3766916, lat:17.14164245}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 847035 | 847035 | 847035 | 847035 | 847035 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95124, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:847035.0, importe_modificado:847035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1832425/proyecto_INICIO, 1832425/proyecto_PROCESO, 1832425/proyecto_FIN, 1832425/proyecto_PROCESO, 1832425/proyecto_FIN, 1832425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832468 | Proyecto de inversión | 535883.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535883.17, modificado:535883.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 184094 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 184094 | S | 375 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.77, meta_modificada:509.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO , lon:-92.69304588, lat:15.2753147}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 535883.17 | 535883.17 | 535883.17 | 535883.17 | 535883.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:535883.17, importe_modificado:535883.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.77}} | {1832468/proyecto_PROCESO, 1832468/proyecto_FIN, 1832468/proyecto_INICIO, 1832468/proyecto_PROCESO, 1832468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832589 | Proyecto de inversión | 862557.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862557.92, modificado:862557.92}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN PANTEPEC, PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO NUEVO PROGRESO) - 184487 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 184487 | S | 197 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NUEVO PROGRESO, LA OBRA SE UBICA AL LADO SUROESTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC EN EL BARRIO NUEVO PROGRESO., lon:-93.04315029, lat:17.19050953}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 862557.92 | 862557.92 | 862557.92 | 862557.92 | 862557.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:ERACLIO MORALES VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:862557.92, importe_modificado:862557.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} | {1832589/proyecto_PROCESO, 1832589/proyecto_INICIO, 1832589/proyecto_PROCESO, 1832589/proyecto_FIN, 1832589/proyecto_INICIO, 1832589/proyecto_PROCESO, 1832589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832635 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ, BOCHIL ,CHIAPAS - 184631 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184631 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-92.98454801, lat:17.03777921}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/020/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1832635/proyecto_INICIO, 1832635/proyecto_PROCESO, 1832635/proyecto_FIN, 1832635/proyecto_INICIO, 1832635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832750 | Proyecto de inversión | 1751254.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751254.5, modificado:1751254.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS SECOS - 185082 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185082 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:535, direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN, 30187 SAN AGUSTÍN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, lon:-91.60255853, lat:16.23658655}} | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 1751254.5 | 1751254.5 | 1751254.5 | 1751254.5 | 1751254.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0072-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1751254.5, importe_modificado:1751254.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1832750/proyecto_PROCESO, 1832750/proyecto_INICIO, 1832750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401832768 | Proyecto de inversión | 1091091.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091091.07, modificado:1091091.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO, TRAMO: E.C. (ZARAGOZA-TUXCHAMEN) AL EJIDO SANTA ANA PINABETO. - 185169 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185169 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SANTA ANA, 30919 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE LOCZLIA EN EL EJIDO PINABETO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.23864237, lat:15.21399894}} | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 1091091.07 | 1091091.07 | 1091091.07 | 1091091.07 | 1091091.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-091/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1091091.07, importe_modificado:1091091.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}} | {1832768/proyecto_INICIO, 1832768/proyecto_PROCESO, 1832768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832769 | Proyecto de inversión | 500099.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500099.16, modificado:500099.16}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 0+000 AL 2.00 KM EN LAS GRANJAS - 185172 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 185172 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:259, direccion:CALLE ACCESO AÑL REFUGIO EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30115 LA GRANJA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO AL REFUGIO Y TERRACERIA CALLE 1 NORTE PONIENTE, TERRACERIA 3 AV PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA A 32 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.25100914, lat:16.15483531}} | 2020-10-17 | 2020-12-18 | 500099.16 | 500099.16 | 500099.16 | 500099.16 | 500099.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:500099.16, importe_modificado:500099.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1832769/proyecto_FIN, 1832769/proyecto_INICIO, 1832769/proyecto_PROCESO, 1832769/proyecto_FIN, 1832769/proyecto_PROCESO, 1832769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832854 | Proyecto de inversión | 367135 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367135.0, modificado:367135.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL ALTO (2A. ETAPA) - 185492 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 185492 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 42 + 600 - SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MIGUEL EL AL, lon:-92.35871313, lat:16.49517155}} | 2020-04-28 | 2020-07-11 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-019/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:367135.0, importe_modificado:367135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1832854/proyecto_INICIO, 1832854/proyecto_FIN, 1832854/proyecto_PROCESO, 1832854/proyecto_FIN, 1832854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833072 | Proyecto de inversión | 851276.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851276.1, modificado:851276.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 186310 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 186310 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:625, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29960 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 82.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIE, lon:-91.5037718, lat:17.2925105}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 851276.1 | 851276.1 | 851276.1 | 851276.1 | 851276.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95140, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:851276.1, importe_modificado:851276.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1833072/proyecto_INICIO, 1833072/proyecto_FIN, 1833072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833402 | Proyecto de inversión | 703681.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703681.91, modificado:703681.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 187334 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMLA SAN PEDRO CHIAPAS | 187334 | S | 97 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA EL RINCONCITO 1, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE RINCON Y CAMINO A RINCONCITO 1, CALLEJON RINCONCITO CENTRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL RINCONCITO 1 HAY QUE ACCE, lon:-92.88893895, lat:17.24972851}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 703681.91 | 703681.91 | 703681.91 | 703681.91 | 703681.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:703681.91, importe_modificado:703681.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1833402/proyecto_INICIO, 1833402/proyecto_PROCESO, 1833402/proyecto_FIN, 1833402/proyecto_PROCESO, 1833402/proyecto_FIN, 1833402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833411 | Proyecto de inversión | 1140048 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140048.0, modificado:1140048.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO BADENIA - 187378 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187378 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5460.0, meta_modificada:5460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BADENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 700 EJIDO BADENIA, 30173 BADENIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y CERRADA EL SALON, TERRACERIA LA SALIDA A OBRA SE UBICA EN E, lon:-91.66846239, lat:16.20098195}} | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90255, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1140048.0, importe_modificado:1140048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5460.0}} | {1833411/proyecto_INICIO, 1833411/proyecto_PROCESO, 1833411/proyecto_FIN, 1833411/proyecto_INICIO, 1833411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833486 | Proyecto de inversión | 2279772 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279772.0, modificado:2279772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE - 187630 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187630 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE DOS PASOS, CALLE CORTES LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LAS, lon:-92.72491285, lat:17.05777853}} | 2020-11-10 | 2020-12-15 | 2279772 | 2279772 | 2279772 | 2279772 | 2279772 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89052, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2279772.0, importe_modificado:2279772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1810.0}} | {1833486/proyecto_INICIO, 1833486/proyecto_FIN, 1833486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833563 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO VILLA HIDALGO - 187898 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187898 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL DE EL PACAYAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA CD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL EL PACAYAL, CARRETERA HACIA EL EJ, lon:-92.03596152, lat:15.61033237}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-004/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833563/proyecto_INICIO, 1833563/proyecto_PROCESO, 1833563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833578 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO NUEVA ESPERANZA - 187932 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187932 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL A TECHADO DE ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30943 NUEVA ESPERANZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA, CAMINO SALIDA A , lon:-92.04356692, lat:15.58383329}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-020/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833578/proyecto_FIN, 1833578/proyecto_PROCESO, 1833578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833621 | Proyecto de inversión | 1638201.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638201.82, modificado:1638201.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL, CHIAPAS. - 188140 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 188140 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:PUEBLO YERBABUENA IXBONTICK, 29774 YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENT, lon:-92.86588706, lat:16.933254}} | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 1638201.82 | 1638201.82 | 1638201.82 | 1638201.82 | 1638201.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/024/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1638201.82, importe_modificado:1638201.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1833621/proyecto_INICIO, 1833621/proyecto_PROCESO, 1833621/proyecto_FIN, 1833621/proyecto_INICIO, 1833621/proyecto_PROCESO, 1833621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833718 | Proyecto de inversión | 420911.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420911.39, modificado:420911.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, BOCHIL, CHIAPAS. - 188396 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 188396 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 29773 PLAN DE AYALA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS , lon:-92.87336754, lat:16.97153526}} | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 420911.39 | 420911.39 | 420911.39 | 420911.39 | 420911.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/025/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:420911.39, importe_modificado:420911.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1833718/proyecto_PROCESO, 1833718/proyecto_INICIO, 1833718/proyecto_FIN, 1833718/proyecto_PROCESO, 1833718/proyecto_FIN, 1833718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833746 | Proyecto de inversión | 1948705.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948705.92, modificado:1948705.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE BOCHIL, CHIAPAS. - 188487 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 188487 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:RANCHERIA MONTE GRANDE, 29774 MONTE GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.86217264, lat:16.93902394}} | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 1948705.92 | 1948705.92 | 1948705.92 | 1948705.92 | 1948705.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1948705.92, importe_modificado:1948705.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1833746/proyecto_INICIO, 1833746/proyecto_PROCESO, 1833746/proyecto_FIN, 1833746/proyecto_PROCESO, 1833746/proyecto_FIN, 1833746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833827 | Proyecto de inversión | 1358969.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358969.67, modificado:1358969.67}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN IXHUATÁN LOCALIDAD EL CIMIENTO - 188755 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN | 188755 | S | 189 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2778.0, meta_modificada:2778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS - EL CIMIENTO KILÓMETRO 11 + 22 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NUM 195 Y RETORNO AGUSTIN ITURBIDE, CARRE, lon:-92.96529381, lat:17.31948488}} | 2020-08-24 | 2020-12-30 | 1358969.67 | 1358969.67 | 1358969.67 | 1358969.67 | 1358969.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92783, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:1358969.67, importe_modificado:1358969.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2778.0}} | {1833827/proyecto_INICIO, 1833827/proyecto_PROCESO, 1833827/proyecto_FIN, 1833827/proyecto_INICIO, 1833827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834023 | Proyecto de inversión | 301588.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301588.68, modificado:301588.68}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA - 189291 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189291 | S | 608 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.90403383, lat:17.00069221}} | 2020-07-29 | 2020-08-31 | 301588.68 | 301588.68 | 301588.68 | 301588.68 | 301588.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:301588.68, importe_modificado:301588.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1834023/proyecto_INICIO, 1834023/proyecto_PROCESO, 1834023/proyecto_FIN, 1834023/proyecto_INICIO, 1834023/proyecto_PROCESO, 1834023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834192 | Proyecto de inversión | 580937.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580937.09, modificado:580937.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 189819 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189819 | S | 537 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE NECUENTRA POR LA CASA EJIDAL, lon:-90.62190905, lat:16.28928663}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 580937.09 | 580937.09 | 580937.09 | 580937.09 | 580937.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-010/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:580937.09, importe_modificado:580937.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1834192/proyecto_FIN, 1834192/proyecto_PROCESO, 1834192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834431 | Proyecto de inversión | 872825.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872825.5, modificado:872825.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 07KPR5087C SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA - 190460 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190460 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:452, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 30173 SAN CARALAMPIO (ANEXO FRANCISCO SARABIA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA, lon:-91.92230593, lat:16.2482489}} | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 872825.5 | 872825.5 | 872825.5 | 872825.5 | 872825.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0035/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:872825.5, importe_modificado:872825.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1834431/proyecto_INICIO, 1834431/proyecto_PROCESO, 1834431/proyecto_FIN, 1834431/proyecto_PROCESO, 1834431/proyecto_FIN, 1834431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834884 | Proyecto de inversión | 917843.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917843.55, modificado:917843.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SEGUNDA NTE. PTE CON GRADAS - 191722 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 191722 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SEGURA Y CALLE SANTA CRUZ, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL 195 PARA TOMAR LA CALLE QUE NOS DIRIGE AL, lon:-93.01058505, lat:17.29367981}} | 2020-10-01 | 2020-12-09 | 917843.55 | 917843.55 | 917843.55 | 917843.55 | 917843.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-07/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:917843.55, importe_modificado:917843.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1834884/proyecto_INICIO, 1834884/proyecto_PROCESO, 1834884/proyecto_FIN, 1834884/proyecto_PROCESO, 1834884/proyecto_FIN, 1834884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834906 | Proyecto de inversión | 399993.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399993.64, modificado:399993.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS ASENTAMIENTO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS - 191755 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191755 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CALLE FLOR DE MARQUEZ DE COMILLAS EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA Y LA CLINICA, lon:-90.86611108, lat:16.1389069}} | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 399993.64 | 399993.64 | 399993.64 | 399993.64 | 399993.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90763, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:399993.64, importe_modificado:399993.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1834906/proyecto_INICIO, 1834906/proyecto_FIN, 1834906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835006 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA CARPA SAN JOSE OBRERO - 191986 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191986 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERO LA CARPA SAN JOSE OBRERO BARRIO LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, 30946 LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRINCIPAL LA CARPA SA, lon:-92.06426845, lat:15.61459853}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-022/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1835006/proyecto_INICIO, 1835006/proyecto_PROCESO, 1835006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835083 | Proyecto de inversión | 272137.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272137.26, modificado:272137.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN BARRIO SANTA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, BOCHIL, CHIAPAS. - 192200 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 192200 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 SUR PONIENTE COLONIA SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. PONIENTE SUR Y CALLE 3RA. PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 4 SUR PONIENTE ENTRE 2DA PONIENTE SUR Y 3RA. PONIENTE S, lon:-92.89337336, lat:16.99343601}} | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 272137.26 | 272137.26 | 272137.26 | 272137.26 | 272137.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/0402020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:272137.26, importe_modificado:272137.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1835083/proyecto_FIN, 1835083/proyecto_INICIO, 1835083/proyecto_PROCESO, 1835083/proyecto_FIN, 1835083/proyecto_PROCESO, 1835083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835217 | Proyecto de inversión | 262550.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262550.09, modificado:262550.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN RANCHERIA SAN MARCOS 2DA. SECCIÓN - 192640 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192640 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1342, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - RANCHERIA SAN MARCOS 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 00 RANCHERIA SAN MARCOS 2DA SECCION, 29960 SAN MARCOS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 7KM DE LA CABECERA MUN, lon:-91.91571283, lat:17.50902415}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 262550.09 | 262550.09 | 262550.09 | 262550.09 | 262550.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95842, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:262550.09, importe_modificado:262550.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1835217/proyecto_INICIO, 1835217/proyecto_PROCESO, 1835217/proyecto_FIN, 1835217/proyecto_PROCESO, 1835217/proyecto_FIN, 1835217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835240 | Proyecto de inversión | 582436.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582436.68, modificado:582436.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A MEDIA LOMA BARRIO EL PARAISO EN EJIDO SANTO DOMINGO - 192681 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 192681 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE MEDIA LOMA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE QUE VA HACIA MEDIA LOMA ZONA DE CAFETALES EN EL BARRIO EL PARAISO A 150 METRO, lon:-92.10107385, lat:15.035379}} | 2020-09-21 | 2020-11-05 | 582436.68 | 582436.68 | 582436.68 | 582436.68 | 582436.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:582436.68, importe_modificado:582436.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} | {1835240/proyecto_FIN, 1835240/proyecto_PROCESO, 1835240/proyecto_INICIO, 1835240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835337 | Proyecto de inversión | 2845950.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845950.68, modificado:2845950.68}} | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 45 W Y 100 W - 192978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192978 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 K, lon:-91.87753812, lat:17.34017969}} | 2020-09-14 | 2020-10-30 | 2845950.68 | 2845950.68 | 2845950.68 | 2845950.68 | 2845950.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93175, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2845950.68, importe_modificado:2845950.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:692.0}} | {1835337/proyecto_PROCESO, 1835337/proyecto_INICIO, 1835337/proyecto_FIN, 1835337/proyecto_INICIO, 1835337/proyecto_FIN, 1835337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835418 | Proyecto de inversión | 240156.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240156.1, modificado:240156.1}} | CONSTRUCCION DE 17 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. - 193224 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193224 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ÌNDEPENDENCIA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS NE LOS ALREDEDORES DE LA CALLE INDEPENDENCIA POR EL, lon:-92.33455731, lat:17.56240516}} | 2020-02-27 | 2020-03-28 | 240156.1 | 240156.1 | 240156.1 | 240156.1 | 240156.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-057/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:240156.1, importe_modificado:240156.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1835418/proyecto_PROCESO, 1835418/proyecto_FIN, 1835418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835599 | Proyecto de inversión | 651456 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651456.0, modificado:651456.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SAN JOSÉ BELÉN - 193891 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193891 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSÉ BELÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ BELÉN, 30173 SAN JOSÉ BELÉN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA LA CURVA, LA OBRA SE UBI, lon:-91.67121381, lat:16.24628152}} | 2020-11-03 | 2020-11-19 | 651456 | 651456 | 651456 | 651456 | 651456 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90305, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:651456.0, importe_modificado:651456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3120.0}} | {1835599/proyecto_FIN, 1835599/proyecto_PROCESO, 1835599/proyecto_INICIO, 1835599/proyecto_PROCESO, 1835599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835669 | Proyecto de inversión | 1420319.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420319.86, modificado:1420319.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1A. SUR BARRIO SANTA CECILIA - 194183 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 194183 | S | 318 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y CALLE DOCEAVA NORTE, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A CINCO CUADRAS DE LA PRESIDENCI, lon:-92.89494275, lat:15.43744211}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 1420319.86 | 1420319.86 | 1420319.86 | 1420319.86 | 1420319.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1420319.86, importe_modificado:1420319.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}} | {1835669/proyecto_INICIO, 1835669/proyecto_FIN, 1835669/proyecto_PROCESO, 1835669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835752 | Proyecto de inversión | 378093.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378093.16, modificado:378093.16}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION EN EJIDO EL DESENLACE - 194490 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 194490 | S | 168 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - EJIDO DESENLACE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO DESENLACE, 30880 EL DESENLACE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DESENLACE UBICADO DE LA ENTRADA QUE E, lon:-92.09150269, lat:15.06901513}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 378093.16 | 378093.16 | 378093.16 | 378093.16 | 378093.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:378093.16, importe_modificado:378093.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {1835752/proyecto_INICIO, 1835752/proyecto_PROCESO, 1835752/proyecto_FIN, 1835752/proyecto_INICIO, 1835752/proyecto_FIN, 1835752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835976 | Proyecto de inversión | 1759592.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759592.42, modificado:1759592.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL - 195086 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195086 | S | 408 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6722.2, meta_modificada:6722.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARÁN 190 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28522126, lat:15.74280899}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1759592.42 | 1759592.42 | 1759592.42 | 1759592.42 | 1759592.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92663, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1759572.42, importe_modificado:1759592.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6722.2}} | {1835976/proyecto_PROCESO, 1835976/proyecto_FIN, 1835976/proyecto_INICIO, 1835976/proyecto_FIN, 1835976/proyecto_INICIO, 1835976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836221 | Proyecto de inversión | 313640.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313640.25, modificado:313640.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS BARRIO SANTA CRUZ DOS - 195752 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195752 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12,, lon:-92.74496615, lat:17.00431742}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 313640.25 | 313640.25 | 313640.25 | 313640.25 | 313640.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89092, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:313640.25, importe_modificado:313640.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:249.0}} | {1836221/proyecto_INICIO, 1836221/proyecto_FIN, 1836221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836332 | Proyecto de inversión | 3524770.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3524770.17, modificado:3524770.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD RANCHERIA SAN VICENTE BUENAVISTA - 196027 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196027 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1735.0, meta_modificada:1735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:373, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, 30075 SAN VICENTE BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALL, lon:-92.06288473, lat:16.19830455}} | 2020-07-18 | 2020-10-18 | 3524770.17 | 3524770.17 | 3524770.17 | 3524770.17 | 3524770.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/049/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3524770.17, importe_modificado:3524770.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1735.0}} | {1836332/proyecto_INICIO, 1836332/proyecto_FIN, 1836332/proyecto_PROCESO, 1836332/proyecto_FIN, 1836332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836419 | Proyecto de inversión | 746000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746000.0, modificado:746000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOCOLTENANGO BARRIO CANDELARIA EN LA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC. - 196285 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 196285 | S | 2918 | 1945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC BARRIO CANDELARIA, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SÉPTIMA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, AVENIDA OCTAVA AVENIDA NIÑOS HÉROES LA CALL, lon:-92.35145021, lat:16.24372929}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 746000 | 746000 | 746000 | 746000 | 746000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/042-2020, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:746000.0, importe_modificado:746000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1836419/proyecto_PROCESO, 1836419/proyecto_INICIO, 1836419/proyecto_FIN, 1836419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836489 | Proyecto de inversión | 1744003.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744003.53, modificado:1744003.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO C.C.T. 07DPB1350A LOCALIDAD NARANJA SECA VIEJO POBLADO - 196697 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 196697 | S | 175 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - PLAZA YOCHIB KILÓMETRO 15 + 00 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NARANJA SECA (VIEJO POBLADO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 15 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A P, lon:-92.41467426, lat:16.81140044}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1744003.53 | 1744003.53 | 1744003.53 | 1744003.53 | 1744003.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:Constructora Alpes del Sureste S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1744003.53, importe_modificado:1744003.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.0}} | {1836489/proyecto_INICIO, 1836489/proyecto_FIN, 1836489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401836773 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POYONO - 197677 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 197677 | S | 268 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.06, meta_modificada:505.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES SE UBICA EN LA CALLE PARALELA AL ACCESO PRINCIPAL DE , lon:-93.20072314, lat:17.21573886}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.06}} | {1836773/proyecto_INICIO, 1836773/proyecto_PROCESO, 1836773/proyecto_INICIO, 1836773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836894 | Proyecto de inversión | 963728 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963728.0, modificado:963728.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, SANTO DOMINGO (LA CASCADA) - 198202 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 198202 | S | 745 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75600.0, meta_modificada:75600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO LA CASCADA, 30985 SANTO DOMINGO (LA CASCADA), SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LA CASCADA SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL MUNICIPIO EL PORVENIR ,, lon:-92.40451019, lat:15.48619529}} | 2020-01-13 | 2020-02-26 | 963728 | 963728 | 963728 | 963728 | 963728 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-AR-002/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:963728.0, importe_modificado:963728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75600.0}} | {1836894/proyecto_INICIO, 1836894/proyecto_FIN, 1836894/proyecto_PROCESO, 1836894/proyecto_FIN, 1836894/proyecto_INICIO, 1836894/proyecto_PROCESO, 1836894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837045 | Proyecto de inversión | 1080994.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080994.45, modificado:1080994.45}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 198787 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 198787 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1054, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LOS ARBOLITOS KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA LOS ARBOLITOS, 30160 LOS ARBOLITOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA , lon:-92.0672974, lat:16.13740866}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1080994.45 | 1080994.45 | 1080994.45 | 1080994.45 | 1080994.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/089/2020, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1080994.45, importe_modificado:1080994.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837045/proyecto_INICIO, 1837045/proyecto_PROCESO, 1837045/proyecto_FIN, 1837045/proyecto_PROCESO, 1837045/proyecto_FIN, 1837045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837093 | Proyecto de inversión | 842546.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842546.83, modificado:842546.83}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA LOCALIDAD CHALAM - 198911 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 198911 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE VIALIDAD KILÓMETRO 19 + 200 PARAJE TENEJAPA, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL, lon:-92.41227833, lat:16.76824434}} | 2020-03-19 | 2020-05-17 | 842546.83 | 842546.83 | 842546.83 | 842546.83 | 842546.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/006/2020, contratista:Bernardo Zaraus Vicente, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:842546.83, importe_modificado:842546.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837093/proyecto_INICIO, 1837093/proyecto_FIN, 1837093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401837154 | Proyecto de inversión | 1737500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737500.0, modificado:1737500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( CONSTRUCION DE 139 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN LA LOCALIDAD NAPITE) SUGUNDA ETAPA - 199085 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199085 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO CORREDOR INDUSTRIAL NAPITE, 00000 NAPITE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NAPITE Y CAMINO NAPITE, CALLE NAPITE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA CON VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA , lon:-92.3699204, lat:16.55711862}} | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 1737500 | 1737500 | 1737500 | 1737500 | 1737500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95494, contratista:, convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1737500.0, importe_modificado:1737500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}} | {1837154/proyecto_INICIO, 1837154/proyecto_FIN, 1837154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837205 | Proyecto de inversión | 2268000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268000.0, modificado:2268000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO EL SABINAL - 199230 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 199230 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:309, direccion:EJIDO EL SABINAL, 29824 EL SABINAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL POBLADO EL SABINAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.75626191, lat:17.08234716}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-037/2020, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2268000.0, importe_modificado:2268000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1837205/proyecto_PROCESO, 1837205/proyecto_INICIO, 1837205/proyecto_PROCESO, 1837205/proyecto_FIN, 1837205/proyecto_PROCESO, 1837205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837261 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN JUAN SABINES - 199397 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 199397 | S | 475 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:270, direccion:EJIDO JUAN SABINES, 29836 JUAN SABINES, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO JUAN SABINES EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.58757235, lat:17.16485554}} | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-045/2020, contratista:Antonio Perez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1837261/proyecto_PROCESO, 1837261/proyecto_INICIO, 1837261/proyecto_PROCESO, 1837261/proyecto_FIN, 1837261/proyecto_INICIO, 1837261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837366 | Proyecto de inversión | 280996.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280996.65, modificado:280996.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNIÓN PROGRESO - 199778 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199778 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - UNIÓN PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE UNIÓN PROGRESO, 29840 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 14 TOMAR, lon:-92.76960177, lat:17.00160514}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 280996.65 | 280996.65 | 280996.65 | 280996.65 | 280996.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89115, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:280996.65, importe_modificado:280996.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.0}} | {1837366/proyecto_INICIO, 1837366/proyecto_FIN, 1837366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837631 | Proyecto de inversión | 1079922 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENEJAPA LOCALIDAD PACTETÓN - 200479 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 200479 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 300 PARAJE PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 7 , lon:-92.48096036, lat:16.90508376}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1837631/proyecto_INICIO, 1837631/proyecto_PROCESO, 1837631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401837921 | Proyecto de inversión | 2164842.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164842.95, modificado:2164842.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHÉN - 201379 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 201379 | S | 1160 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3176.0, meta_modificada:3176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 500 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENE, lon:-92.46001879, lat:16.84091267}} | 2020-07-20 | 2020-11-26 | 2164842.95 | 2164842.95 | 2164842.95 | 2164842.95 | 2164842.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-067/2020, contratista:Grupo Desarrollo Valmera S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2164842.95, importe_modificado:2164842.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3176.0}} | {1837921/proyecto_INICIO, 1837921/proyecto_FIN, 1837921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401837969 | Proyecto de inversión | 975473.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975473.78, modificado:975473.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 201511 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 201511 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE TENEJAPA, 29480 LOS PINOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.47019186, lat:16.86071185}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 975473.78 | 975473.78 | 975473.78 | 975473.78 | 975473.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-039A/2020, contratista:Miguel Alejo Pimentel Guillen, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:975473.78, importe_modificado:975473.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1837969/proyecto_INICIO, 1837969/proyecto_FIN, 1837969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401838143 | Proyecto de inversión | 763460.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763460.85, modificado:763460.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ 2DA ETAPA ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 202040 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202040 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AL ACCESO AL EJIDO, lon:-90.83951741, lat:16.09594957}} | 2020-09-09 | 2020-11-14 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89994, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:763460.85, importe_modificado:763460.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1838143/proyecto_INICIO, 1838143/proyecto_FIN, 1838143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838153 | Proyecto de inversión | 763460.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763460.85, modificado:763460.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 3RA ETAPA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 202072 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202072 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ES EL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-90.83896666, lat:16.09436209}} | 2020-11-16 | 2020-12-22 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | 763460.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89995, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:763460.85, importe_modificado:763460.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1838153/proyecto_INICIO, 1838153/proyecto_FIN, 1838153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838193 | Proyecto de inversión | 2618150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618150.0, modificado:2618150.0}} | CONSTRUCCION DE 18 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202168 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202168 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHICJA, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 8.32 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL,, lon:-92.37127317, lat:16.91253245}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 2618150 | 2618150 | 2618150 | 2618150 | 2618150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/047/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2618150.0, importe_modificado:2618150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1838193/proyecto_INICIO, 1838193/proyecto_PROCESO, 1838193/proyecto_FIN, 1838193/proyecto_PROCESO, 1838193/proyecto_FIN, 1838193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838195 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202171 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202171 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CALLE CONOCIDO S/N, 29790 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECER, lon:-92.33391853, lat:16.93718135}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1838195/proyecto_PROCESO, 1838195/proyecto_FIN, 1838195/proyecto_INICIO, 1838195/proyecto_PROCESO, 1838195/proyecto_INICIO, 1838195/proyecto_PROCESO, 1838195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839474 | Proyecto de inversión | 1009756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009756.8, modificado:1009756.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 205705 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205705 | S | 28 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EL PUNTO DE REFERENCIA QUE SE TOMO ES LA CALLE MIGUEL HIDALGO PER, lon:-91.85521261, lat:16.20461622}} | 2020-11-11 | 2020-11-25 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | 1009756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90343, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1009756.8, importe_modificado:1009756.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4836.0}} | {1839474/proyecto_INICIO, 1839474/proyecto_FIN, 1839474/proyecto_PROCESO, 1839474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839707 | Proyecto de inversión | 1804856.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804856.08, modificado:1804856.08}} | CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 206439 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 206439 | S | 12 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45714985, lat:17.40792659}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 1804856.08 | 1804856.08 | 1804856.08 | 1804856.08 | 1804856.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-211/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1804856.08, importe_modificado:1804856.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1839707/proyecto_INICIO, 1839707/proyecto_FIN, 1839707/proyecto_PROCESO, 1839707/proyecto_FIN, 1839707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839750 | Proyecto de inversión | 1311226.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311226.53, modificado:1311226.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS DORMITORIOS (2) EN PANTEPEC, PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO SAN JUAN) - 206596 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 206596 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA 102 PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA 102 Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE UBICA EN EL LADO NOROESTE NORTE PONIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC CHIAPAS EN BARRIO SAN JUAN, lon:-93.04956486, lat:17.18809155}} | 2020-11-01 | 2020-12-25 | 1311226.53 | 1311226.53 | 1311226.53 | 1311226.53 | 1311226.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-031/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1311226.53, importe_modificado:1311226.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1839750/proyecto_INICIO, 1839750/proyecto_PROCESO, 1839750/proyecto_FIN, 1839750/proyecto_INICIO, 1839750/proyecto_PROCESO, 1839750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839843 | Proyecto de inversión | 119313.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119313.56, modificado:119313.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERA METALICA DE 6X6 M. PARA COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES CCT: 07DPR0604G - 206883 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 206883 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION DE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES EN AV PROLONGACION DE GUERRE, lon:-93.74657448, lat:16.09025565}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 119313.56 | 119313.56 | 119313.56 | 119313.56 | 119313.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/035/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:119313.56, importe_modificado:119313.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1839843/proyecto_INICIO, 1839843/proyecto_FIN, 1839843/proyecto_PROCESO, 1839843/proyecto_FIN, 1839843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839913 | Proyecto de inversión | 985710.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985710.96, modificado:985710.96}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RAUDALES MALPASO BARRIO LOMA BONITA - 207123 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 207123 | S | 412 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO LOMA BONITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAUDALES MALPASO MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.60428601, lat:17.18576636}} | 2020-07-02 | 2020-08-15 | 985710.96 | 985710.96 | 985710.96 | 985710.96 | 985710.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:985710.96, importe_modificado:985710.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839913/proyecto_PROCESO, 1839913/proyecto_INICIO, 1839913/proyecto_FIN, 1839913/proyecto_INICIO, 1839913/proyecto_PROCESO, 1839913/proyecto_INICIO, 1839913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839944 | Proyecto de inversión | 282644.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282644.7, modificado:282644.7}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL PALMAR - 207183 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 207183 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:41, direccion:EJIDO EL PALMAR, 29609 EL PALMAR, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO EL PALMAR MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.56412175, lat:17.22516632}} | 2020-08-19 | 2020-10-02 | 282644.7 | 282644.7 | 282644.7 | 282644.7 | 282644.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-051/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:282644.7, importe_modificado:282644.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1839944/proyecto_INICIO, 1839944/proyecto_FIN, 1839944/proyecto_PROCESO, 1839944/proyecto_FIN, 1839944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840037 | Proyecto de inversión | 1720958.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720958.8, modificado:1720958.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS - 207437 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 207437 | S | 81 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1062, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 30367 SAN MARCOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL POZO PROFUNDO SE UBICARA DENTRO DEL EJIDO SAN MARCOS DE IGUAL FORMA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO SE CUENTA CON UNA TRAZA URBANA DEFINIDA SINO QUE SON V, lon:-92.77899996, lat:15.94843549}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 1720958.8 | 1720958.8 | 1720958.8 | 1720958.8 | 1720958.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/067-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1720958.8, importe_modificado:1720958.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840037/proyecto_INICIO, 1840037/proyecto_PROCESO, 1840037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840062 | Proyecto de inversión | 1628725.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628725.54, modificado:1628725.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 207495 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207495 | S | 988 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE VILLERMOSA Y CALLE CHILPANCINGO, LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-90.76151883, lat:16.3324932}} | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 1628725.54 | 1628725.54 | 1628725.54 | 1628725.54 | 1628725.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-017/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1628725.54, importe_modificado:1628725.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1840062/proyecto_PROCESO, 1840062/proyecto_FIN, 1840062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840078 | Proyecto de inversión | 132021.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132021.47, modificado:132021.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA LAGUNA GRUPO DOS. - 207547 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207547 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 7 KM. DE PUERTO CATÉ CON DI, lon:-92.79243201, lat:16.97665186}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 132021.47 | 132021.47 | 132021.47 | 132021.47 | 132021.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89124, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:132021.47, importe_modificado:132021.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1840078/proyecto_INICIO, 1840078/proyecto_FIN, 1840078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840161 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS. - 207838 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 207838 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1221.0, meta_modificada:1221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN ESTAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.90188332, lat:16.99751572}} | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/044/2022, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1221.0}} | {1840161/proyecto_INICIO, 1840161/proyecto_FIN, 1840161/proyecto_PROCESO, 1840161/proyecto_INICIO, 1840161/proyecto_PROCESO, 1840161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840171 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL COPAL, BOCHIL, CHIAPAS. - 207866 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 207866 | S | 568 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.0, meta_modificada:1522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:COLONIA EL COPAL, 29774 EL COPAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFEREN, lon:-92.92739761, lat:16.96672651}} | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/045/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1522.0}} | {1840171/proyecto_PROCESO, 1840171/proyecto_INICIO, 1840171/proyecto_FIN, 1840171/proyecto_INICIO, 1840171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840180 | Proyecto de inversión | 2985230.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985230.43, modificado:2985230.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y OBRAS ADICIONALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 207889 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207889 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , POR LA IGLESIA SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-90.8435798, lat:16.21937227}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 2985230.43 | 2985230.43 | 2985230.43 | 2985230.43 | 2985230.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-016/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:2985230.43, importe_modificado:2985230.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1840180/proyecto_INICIO, 1840180/proyecto_FIN, 1840180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840240 | Proyecto de inversión | 1669252.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669252.85, modificado:1669252.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CABECERA MUNICIPAL - 208062 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 208062 | S | 22250 | 22250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA OTE NORTE COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE NTE Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS TAXISTAS SOBRE LA CALLE TERCERA OTE NORTE PARTIENDO DE , lon:-91.98037185, lat:17.49714118}} | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 1669252.85 | 1669252.85 | 1669252.85 | 1669252.85 | 1669252.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDAPERIMETRAL-163-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1669252.85, importe_modificado:1669252.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}} | {1840240/proyecto_INICIO, 1840240/proyecto_PROCESO, 1840240/proyecto_FIN, 1840240/proyecto_PROCESO, 1840240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840309 | Proyecto de inversión | 1544288.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544288.29, modificado:1544288.29}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD EL AMATE, BOCHIL CHIAPAS. - 208262 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208262 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.5, meta_modificada:1030.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:PUEBLO EL AMATE, 29777 EL AMATE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFEREN, lon:-93.00557212, lat:17.12367476}} | 2020-02-05 | 2020-04-06 | 1544288.29 | 1544288.29 | 1544288.29 | 1544288.29 | 1544288.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1544288.29, importe_modificado:1544288.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.5}} | {1840309/proyecto_FIN, 1840309/proyecto_INICIO, 1840309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840322 | Proyecto de inversión | 803181.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803181.89, modificado:803181.89}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 208294 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 208294 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:58, direccion:CALLE PALENQUE- LA TRINITARIA EJIDO BOCA LACANTÚN, 29955 BOCA LACANTÚN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA Y CAMINO DE LA RANCHERÍA, LA OBRA SE ENCUENTRA 30 METROS APROXIMADAMENTE DE LA , lon:-90.69703163, lat:16.57780536}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 803181.89 | 803181.89 | 803181.89 | 803181.89 | 803181.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-034/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:803181.89, importe_modificado:803181.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840322/proyecto_PROCESO, 1840322/proyecto_INICIO, 1840322/proyecto_FIN, 1840322/proyecto_PROCESO, 1840322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840661 | Proyecto de inversión | 2261677.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261677.15, modificado:2261677.15}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZ'AQUIVILJOK - 209473 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 209473 | S | 2425 | 2330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA D, lon:-92.46620134, lat:16.85479728}} | 2020-02-05 | 2020-05-30 | 2261677.15 | 2261677.15 | 2261677.15 | 2261677.15 | 2261677.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/INPI-001/2019, contratista:Daniel Pérez Pérez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1.130838577E7, importe_modificado:1.130838577E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1086.0}} | {1840661/proyecto_INICIO, 1840661/proyecto_FIN, 1840661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401840796 | Proyecto de inversión | 5022733.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5022733.09, modificado:5022733.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 2+452.70). EN LA LOCALIDAD CORTA FLOR - 209879 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 209879 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.43, meta_modificada:2.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:197, direccion:EJIDO CORTA FLOR, 29910 CORTA FLOR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CORTA FLOR 1 Y CALLEJON CORTA FLOR 2, CALLEJON CORTA FLOR 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD CORTA FLOR, lon:-92.44958364, lat:17.28636985}} | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 5022733.09 | 5022733.09 | 5022733.09 | 5022733.09 | 5022733.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-221/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5022733.09, importe_modificado:5022733.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.43}} | {1840796/proyecto_FIN, 1840796/proyecto_INICIO, 1840796/proyecto_FIN, 1840796/proyecto_PROCESO, 1840796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840884 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COLONIA PAKAL-KIN CABECERA MUNICIPAL - 210167 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 210167 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE PALENQUE, CALLE UXMAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKAL KIN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL , lon:-91.98759633, lat:17.5179166}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95823, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1840884/proyecto_PROCESO, 1840884/proyecto_INICIO, 1840884/proyecto_PROCESO, 1840884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840988 | Proyecto de inversión | 1171150.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171150.71, modificado:1171150.71}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210503 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 210503 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1754.0, meta_modificada:1754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.61858965, lat:17.26460592}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 1171150.71 | 1171150.71 | 1171150.71 | 1171150.71 | 1171150.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1171150.71, importe_modificado:1171150.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1754.0}} | {1840988/proyecto_INICIO, 1840988/proyecto_FIN, 1840988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840997 | Proyecto de inversión | 527849.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527849.3, modificado:527849.3}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE PARAJE MONTE CHICO - 210526 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210526 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:COLONIA MONTE CHICO, 29774 MONTE CHICO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.88028687, lat:16.95000616}} | 2020-05-08 | 2020-07-08 | 527849.3 | 527849.3 | 527849.3 | 527849.3 | 527849.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/015/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:527849.3, importe_modificado:527849.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1840997/proyecto_INICIO, 1840997/proyecto_FIN, 1840997/proyecto_PROCESO, 1840997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841021 | Proyecto de inversión | 667202.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667202.8, modificado:667202.8}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210586 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 210586 | S | 643 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL CALVRIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, PRIVADA EL CALVARIO ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-92.55665199, lat:17.21817127}} | 2020-10-10 | 2020-10-20 | 667202.8 | 667202.8 | 667202.8 | 667202.8 | 667202.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:667202.8, importe_modificado:667202.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1841021/proyecto_INICIO, 1841021/proyecto_FIN, 1841021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841049 | Proyecto de inversión | 644670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644670.0, modificado:644670.0}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 210626 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 210626 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LASLOCALIDADES LÁZARO CARDENA, lon:-92.64103192, lat:17.35863669}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 644670 | 644670 | 644670 | 644670 | 644670 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:644670.0, importe_modificado:644670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:741.0}} | {1841049/proyecto_INICIO, 1841049/proyecto_FIN, 1841049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841076 | Proyecto de inversión | 987271.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987271.2, modificado:987271.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO (CINTALAPA DE FIGUEROA EL MIRADOR) - 210679 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 210679 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3262.0, meta_modificada:3262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL INTERIOR 1 BARRIO EL MIRADOR, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE ATACAR A LOS HOGARES CON POBREZA EXTREMA EN REHABILITACI, lon:-93.73317947, lat:16.68322232}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 987271.2 | 987271.2 | 987271.2 | 987271.2 | 987271.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-53/2020, contratista:JOSE ROBERTO RUIZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:987271.2, importe_modificado:987271.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3262.0}} | {1841076/proyecto_INICIO, 1841076/proyecto_PROCESO, 1841076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841246 | Proyecto de inversión | 1259481.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259481.6, modificado:1259481.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO FRANCISCO SARABIA - 211087 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211087 | S | 46 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6032.0, meta_modificada:6032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BOMBA Y TERRACERIA EL ALTO, TERRACERIA LAS TUN, lon:-91.96105491, lat:16.24829224}} | 2020-11-12 | 2020-11-27 | 1259481.6 | 1259481.6 | 1259481.6 | 1259481.6 | 1259481.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90419, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1259481.6, importe_modificado:1259481.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6032.0}} | {1841246/proyecto_INICIO, 1841246/proyecto_FIN, 1841246/proyecto_PROCESO, 1841246/proyecto_FIN, 1841246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841260 | Proyecto de inversión | 501652.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501652.05, modificado:501652.05}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO MIGUEL HIDALGO - 211120 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 211120 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-91.87877354, lat:17.52294016}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 501652.05 | 501652.05 | 501652.05 | 501652.05 | 501652.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-162-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:501652.05, importe_modificado:501652.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}} | {1841260/proyecto_INICIO, 1841260/proyecto_FIN, 1841260/proyecto_PROCESO, 1841260/proyecto_FIN, 1841260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841273 | Proyecto de inversión | 1965822.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965822.37, modificado:1965822.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SITALÁ LOCALIDAD FRONTERA MEVAJÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 211194 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 211194 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:17, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 FRONTERA MEVAJÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 10KM DE SITALA CAÑADA SAN JUAN SALIDA DEL COBACHA PLANTEL 100 DE SITALA Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOCALIDADES EN ESTE PROYECTO LA, lon:-92.36828431, lat:17.04803521}} | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 1965822.37 | 1965822.37 | 1965822.37 | 1965822.37 | 1965822.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-019/2020, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1965822.37, importe_modificado:1965822.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1841273/proyecto_PROCESO, 1841273/proyecto_INICIO, 1841273/proyecto_FIN, 1841273/proyecto_PROCESO, 1841273/proyecto_FIN, 1841273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841347 | Proyecto de inversión | 908842.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908842.71, modificado:908842.71}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 211416 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 211416 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN TODA LA AREA URBANA DE TODOS LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89592733, lat:17.15799864}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 908842.71 | 908842.71 | 908842.71 | 908842.71 | 908842.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:908842.71, importe_modificado:908842.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_FIN, 1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_PROCESO, 1841347/proyecto_FIN, 1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841446 | Proyecto de inversión | 581690.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581690.1, modificado:581690.1}} | REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINOS COL PAKAL-KIN CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 211673 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 211673 | S | 3739 | 3739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.8, meta_modificada:14.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE CABAH SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALKIN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL P, lon:-91.98842245, lat:17.51686278}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 581690.1 | 581690.1 | 581690.1 | 581690.1 | 581690.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:581690.1, importe_modificado:581690.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.8}} | {1841446/proyecto_FIN, 1841446/proyecto_INICIO, 1841446/proyecto_FIN, 1841446/proyecto_PROCESO, 1841446/proyecto_INICIO, 1841446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841485 | Proyecto de inversión | 2882413.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882413.46, modificado:2882413.46}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRUALICO LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YALACEVO - 211827 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211827 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:CALLE EUCALIPTOS RANCHERIA SAN JOSE YALACEVO, 30000 SAN JOSÉ YALACEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE YALACEVO-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , LA OBRA INICIA EN CALLE EUCALIPTOS ENTRE CAMINO SAN JOSE YALACEVOCOMI, lon:-92.19175665, lat:16.23662159}} | 2020-07-10 | 2020-09-11 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/047/2020, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2882413.46, importe_modificado:2882413.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1841485/proyecto_FIN, 1841485/proyecto_INICIO, 1841485/proyecto_PROCESO, 1841485/proyecto_FIN, 1841485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841499 | Proyecto de inversión | 2280190.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280190.64, modificado:2280190.64}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ - 211858 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 211858 | S | 131 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN EL AREA UBICADO EN EL PARQUE PUBLICO., lon:-92.85806644, lat:16.10113196}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 2280190.64 | 2280190.64 | 2280190.64 | 2280190.64 | 2280190.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/069-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2280190.64, importe_modificado:2280190.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1841499/proyecto_INICIO, 1841499/proyecto_FIN, 1841499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841955 | Proyecto de inversión | 71731.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71731.87, modificado:71731.87}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 213313 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 213313 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM EMPENSANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLEGAS HACIA EL RESTAURANT LA, lon:-93.22482241, lat:16.93338628}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 71731.87 | 71731.87 | 71731.87 | 71731.87 | 71731.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95059, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:71731.87, importe_modificado:71731.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1841955/proyecto_FIN, 1841955/proyecto_PROCESO, 1841955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841970 | Proyecto de inversión | 477302.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477302.93, modificado:477302.93}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL SAN JOSE MORELOS , BOCHIL CHIAPAS. - 213366 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213366 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.91057753, lat:17.00752319}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/030/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:477302.93, importe_modificado:477302.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1841970/proyecto_INICIO, 1841970/proyecto_FIN, 1841970/proyecto_PROCESO, 1841970/proyecto_INICIO, 1841970/proyecto_PROCESO, 1841970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842094 | Proyecto de inversión | 212042.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212042.87, modificado:212042.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 213813 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213813 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:275, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29880 NUEVA ESPERANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENCANTO CHIXTE Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.38906825, lat:17.08519685}} | 2020-10-07 | 2020-11-30 | 212042.87 | 212042.87 | 212042.87 | 212042.87 | 212042.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-062/2020, contratista:BALLINAS GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:212042.87, importe_modificado:212042.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1842094/proyecto_INICIO, 1842094/proyecto_PROCESO, 1842094/proyecto_FIN, 1842094/proyecto_INICIO, 1842094/proyecto_PROCESO, 1842094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842123 | Proyecto de inversión | 609610.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609610.83, modificado:609610.83}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD NUEVA VICTORIA - 213862 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213862 | S | 167 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GAN, lon:-93.28790243, lat:16.98636964}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 609610.83 | 609610.83 | 609610.83 | 609610.83 | 609610.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91840, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:609610.83, importe_modificado:609610.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}} | {1842123/proyecto_INICIO, 1842123/proyecto_FIN, 1842123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842204 | Proyecto de inversión | 96002.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96002.68, modificado:96002.68}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS ROSAS - 214044 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214044 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCERO COPALARPROGRESO LLENDOSE , lon:-93.23912131, lat:16.88360793}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 96002.68 | 96002.68 | 96002.68 | 96002.68 | 96002.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95072, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:96002.68, importe_modificado:96002.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1842204/proyecto_PROCESO, 1842204/proyecto_FIN, 1842204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842213 | Proyecto de inversión | 1049999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049999.97, modificado:1049999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD LLANO GARCÍA - 214070 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNATMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214070 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 29120 LLANO GARCÍA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO POR LA CARRETERA FEDERAL TOMA UNO LA ENTRADA AL SECUNDARIA TECNICA N0 53 A 200 M GIRAMOS ALA IZQUIERDA 200 METROS MAS ADELANTE ENCONTRAMOS UN, lon:-93.20811181, lat:16.85075177}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1049999.97 | 1049999.97 | 1049999.97 | 1049999.97 | 1049999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-029/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1049999.97, importe_modificado:1049999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1842213/proyecto_INICIO, 1842213/proyecto_FIN, 1842213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842223 | Proyecto de inversión | 1188792.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188792.89, modificado:1188792.89}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 214088 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 214088 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN ANASTACIO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL AREA QUE COMPRENDE LOS BARRIOS SAN ANAS, lon:-92.90129435, lat:17.15824946}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1188792.89 | 1188792.89 | 1188792.89 | 1188792.89 | 1188792.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1188792.89, importe_modificado:1188792.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1842223/proyecto_INICIO, 1842223/proyecto_PROCESO, 1842223/proyecto_FIN, 1842223/proyecto_INICIO, 1842223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842262 | Proyecto de inversión | 16128.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16128.45, modificado:16128.45}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD NIQUIDÁMBAR - 214168 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214168 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA NIQUIDAMBAR, 29120 NIQUIDÁMBAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TERRERO COPALAR INICIAN, lon:-93.23863484, lat:16.89872361}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 16128.45 | 16128.45 | 16128.45 | 16128.45 | 16128.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95091, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:16128.45, importe_modificado:16128.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1842262/proyecto_FIN, 1842262/proyecto_PROCESO, 1842262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842366 | Proyecto de inversión | 1233408.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233408.72, modificado:1233408.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 214438 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214438 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3564.0, meta_modificada:3564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 EJIDO LAZARO CARDENAS, 30400 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO EN CABECERA MUNCIPAL INCORPORARSE A LA CARRETERA PANAMERICANA EN DIRECCIONA TAPANATEPEC,, lon:-93.79279886, lat:16.60555375}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1233408.72 | 1233408.72 | 1233408.72 | 1233408.72 | 1233408.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-81/2020, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1233408.72, importe_modificado:1233408.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3564.0}} | {1842366/proyecto_INICIO, 1842366/proyecto_PROCESO, 1842366/proyecto_FIN, 1842366/proyecto_INICIO, 1842366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842374 | Proyecto de inversión | 1091176.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091176.2, modificado:1091176.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE SEGUNDA CALLE PONIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 21 DE MARZO - 214462 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214462 | S | 45 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.77, meta_modificada:911.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PONIENTE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA 1RA SUR PONIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2DA PONIENTE FRENTE AL PARQUE , lon:-92.5865058, lat:16.43770079}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1091176.2 | 1091176.2 | 1091176.2 | 1091176.2 | 1091176.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1091176.2, importe_modificado:1091176.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.77}} | {1842374/proyecto_PROCESO, 1842374/proyecto_FIN, 1842374/proyecto_INICIO, 1842374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842382 | Proyecto de inversión | 1288081.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288081.43, modificado:1288081.43}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA LANZA - 214474 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214474 | S | 45 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.7, meta_modificada:196.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE NORTE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA AV CENTRAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 1RA ORIENTE NORTE INCIA CERCA DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE G, lon:-92.57884541, lat:16.44358677}} | 2020-04-13 | 2020-06-13 | 1288081.43 | 1288081.43 | 1288081.43 | 1288081.43 | 1288081.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:POTENCIA, CONTROL Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1288081.43, importe_modificado:1288081.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.7}} | {1842382/proyecto_FIN, 1842382/proyecto_PROCESO, 1842382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842433 | Proyecto de inversión | 404389.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404389.84, modificado:404389.84}} | AMPLIACION DE CALLE - 214671 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214671 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1732.19, meta_modificada:1732.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 4 AVENIDA SUR INTERIOR 1 1 BARRIO 4 DE OCTUBRE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4 AVENIDA SUR Y CALLE 15 PONIENTE SUR, CALLE 16 PONIENTE SUR ESTE BARRIO SE LOCALIZA EN LA ZONA PONIENTE SUR DE LA , lon:-93.73516687, lat:16.6970869}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 404389.84 | 404389.84 | 404389.84 | 404389.84 | 404389.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-56/2020, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:404389.84, importe_modificado:404389.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1732.19}} | {1842433/proyecto_PROCESO, 1842433/proyecto_FIN, 1842433/proyecto_INICIO, 1842433/proyecto_FIN, 1842433/proyecto_PROCESO, 1842433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842477 | Proyecto de inversión | 1387663.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387663.88, modificado:1387663.88}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS - 214795 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214795 | S | 1300 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 270 + undefined EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO RUMBO A, lon:-92.57743674, lat:16.44552547}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 1387663.88 | 1387663.88 | 1387663.88 | 1387663.88 | 1387663.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-013/2020, contratista:CORPORATIVO EN INFRAESTRUCTURA CIVILES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS GAVAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1387663.88, importe_modificado:1387663.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1842477/proyecto_PROCESO, 1842477/proyecto_FIN, 1842477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842519 | Proyecto de inversión | 89106.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89106.77, modificado:89106.77}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS ISABELES - 215001 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215001 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:375, direccion:CALLE TUXTLA-CHICOASEN INTERIOR SN RANCHERIA RIBERA LAS ISABELES, 29120 RIBERA LAS ISABELES, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA GASOLINERA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN , lon:-93.20261777, lat:16.86460017}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 89106.77 | 89106.77 | 89106.77 | 89106.77 | 89106.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91844, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:89106.77, importe_modificado:89106.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1842519/proyecto_INICIO, 1842519/proyecto_FIN, 1842519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843151 | Proyecto de inversión | 261339.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261339.36, modificado:261339.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA GPO 2) - 216694 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216694 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87077086, lat:17.01970437}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-092, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1843151/proyecto_INICIO, 1843151/proyecto_PROCESO, 1843151/proyecto_INICIO, 1843151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843171 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 06 DORMITORIO (LA COMPETENCIA LUIS ESPINOZA) - 216756 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216756 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-93.02683491, lat:17.03309252}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-095, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843171/proyecto_INICIO, 1843171/proyecto_PROCESO, 1843171/proyecto_FIN, 1843171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843199 | Proyecto de inversión | 986117.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986117.69, modificado:986117.69}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 216836 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 216836 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN ANASTACION PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LOS BARRIOS DE SAN ANASTACIO Y GUADALUPE QUE SE ENCUENTRA, lon:-92.90129435, lat:17.15824946}} | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 986117.69 | 986117.69 | 986117.69 | 986117.69 | 986117.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:986117.69, importe_modificado:986117.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1843199/proyecto_INICIO, 1843199/proyecto_PROCESO, 1843199/proyecto_FIN, 1843199/proyecto_PROCESO, 1843199/proyecto_FIN, 1843199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843303 | Proyecto de inversión | 920031.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920031.42, modificado:920031.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN FRANCISCO LEÓN LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 217094 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 217094 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:78, direccion:CALLE NUEVO PARAISO EJIDO NUEVO PARAISO, 29560 NUEVO PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO RURAL NUEVO CARMEN NUEVO PARAISO, lon:-93.30568551, lat:17.26972284}} | 2020-07-06 | 2020-10-05 | 920031.42 | 920031.42 | 920031.42 | 920031.42 | 920031.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-017/2020, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:920031.42, importe_modificado:920031.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1843303/proyecto_INICIO, 1843303/proyecto_PROCESO, 1843303/proyecto_FIN, 1843303/proyecto_INICIO, 1843303/proyecto_PROCESO, 1843303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843407 | Proyecto de inversión | 396264.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396264.96, modificado:396264.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO1) - 217460 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217460 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89585489, lat:16.99667489}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 396264.96 | 396264.96 | 396264.96 | 396264.96 | 396264.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-104, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:396264.96, importe_modificado:396264.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1843407/proyecto_INICIO, 1843407/proyecto_FIN, 1843407/proyecto_PROCESO, 1843407/proyecto_FIN, 1843407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843455 | Proyecto de inversión | 102475.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102475.24, modificado:102475.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN RANCHERIA LOTE 53 - 217597 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217597 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1396, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 40 RANCHERIA LOTE 53, 29960 LOTE 53, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 26.40 K, lon:-91.8265251, lat:17.43880009}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 102475.24 | 102475.24 | 102475.24 | 102475.24 | 102475.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91520, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:102475.24, importe_modificado:102475.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1843455/proyecto_INICIO, 1843455/proyecto_FIN, 1843455/proyecto_PROCESO, 1843455/proyecto_FIN, 1843455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843612 | Proyecto de inversión | 128920.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128920.56, modificado:128920.56}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN EJIDO LA CASCADA - 218060 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218060 | S | 575 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA, lon:-91.80474804, lat:17.37126966}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 128920.56 | 128920.56 | 128920.56 | 128920.56 | 128920.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91562, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:128920.56, importe_modificado:128920.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1843612/proyecto_INICIO, 1843612/proyecto_FIN, 1843612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844048 | Proyecto de inversión | 359167.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359167.4, modificado:359167.4}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL A LA SOCIEDAD COOPERATIVA EDEN ENSAMBLE Y DISEÑOS EN MADERA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO EL HULAR - 219472 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 219472 | S | 57 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO HULAR, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL A LA SOCIEDAD COOPERATIVA EDEN , lon:-92.69294664, lat:15.28045849}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 359167.4 | 359167.4 | 359167.4 | 359167.4 | 359167.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/059/2020, contratista:GRUPO ICI-EXYPRO CARDENAS HERMANOS MS LOS PINOS, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:359167.4, importe_modificado:359167.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1844048/proyecto_INICIO, 1844048/proyecto_PROCESO, 1844048/proyecto_FIN, 1844048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844460 | Proyecto de inversión | 226967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226967.41, modificado:226967.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LINDAVISTA VESUBIO - 220665 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220665 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:219, direccion:EJIDO LINDAVISTA VESUBIO, 29930 LINDAVISTA VESUBIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL ENTRONQUE CARRETERO YAJALONLAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUMBO AL CRUCERO CARRET, lon:-92.38855687, lat:17.18008794}} | 2020-09-02 | 2020-12-02 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-045/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:226967.41, importe_modificado:226967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1844460/proyecto_INICIO, 1844460/proyecto_PROCESO, 1844460/proyecto_FIN, 1844460/proyecto_INICIO, 1844460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844655 | Proyecto de inversión | 975623.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975623.78, modificado:975623.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN ANTONIO (CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA NORTE ORIENTE) - 221328 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 221328 | S | 195 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.32, meta_modificada:638.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-93.15642912, lat:17.13167542}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 975623.78 | 975623.78 | 975623.78 | 975623.78 | 975623.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/020-A/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:975623.78, importe_modificado:975623.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.32}} | {1844655/proyecto_INICIO, 1844655/proyecto_FIN, 1844655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845020 | Proyecto de inversión | 696285.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696285.32, modificado:696285.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TIERRA Y LIBERTAD - 222609 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 222609 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:192, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29603 TIERRA Y LIBERTAD, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.7584812, lat:17.12510859}} | 2020-10-03 | 2020-11-01 | 696285.32 | 696285.32 | 696285.32 | 696285.32 | 696285.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-059/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:696285.32, importe_modificado:696285.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1845020/proyecto_INICIO, 1845020/proyecto_FIN, 1845020/proyecto_INICIO, 1845020/proyecto_FIN, 1845020/proyecto_PROCESO, 1845020/proyecto_FIN, 1845020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845359 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EL TULIPÁN) - 223552 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 223552 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:COLONIA EL TULIPAN, 29770 EL TULIPÁN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE , lon:-92.89945808, lat:17.01148191}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-114, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1845359/proyecto_INICIO, 1845359/proyecto_FIN, 1845359/proyecto_PROCESO, 1845359/proyecto_FIN, 1845359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845382 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN ESTEBAN (CABECERA MUNICIPAL) - 223610 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 223610 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE SUR Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE SUR, AVENIDA 3A. AVENIDA SUR ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE L, lon:-93.15586601, lat:17.12970078}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/018-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1845382/proyecto_INICIO, 1845382/proyecto_PROCESO, 1845382/proyecto_FIN, 1845382/proyecto_INICIO, 1845382/proyecto_PROCESO, 1845382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845398 | Proyecto de inversión | 532079.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532079.31, modificado:532079.31}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 223651 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 223651 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), 29902 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y ENFRENTE DE LA ESCUELA ABARCANDO, lon:-92.29003992, lat:17.37368867}} | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 532079.31 | 532079.31 | 532079.31 | 532079.31 | 532079.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-079/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:532079.31, importe_modificado:532079.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1845398/proyecto_FIN, 1845398/proyecto_INICIO, 1845398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845610 | Proyecto de inversión | 511144.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511144.99, modificado:511144.99}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO - 224187 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224187 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN BENITO, 29880 SAN BENITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS USIG Y TERRACERIA SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, lon:-92.43254193, lat:17.03443583}} | 2020-10-07 | 2020-12-21 | 511144.99 | 511144.99 | 511144.99 | 511144.99 | 511144.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-068/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:511144.99, importe_modificado:511144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1845610/proyecto_PROCESO, 1845610/proyecto_INICIO, 1845610/proyecto_FIN, 1845610/proyecto_PROCESO, 1845610/proyecto_FIN, 1845610/proyecto_INICIO, 1845610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845653 | Proyecto de inversión | 658069.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658069.28, modificado:658069.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 224289 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224289 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOLORES - AURORA ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 COLONIA DOLORES, 29880 DOLORES, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS Y TERRACERIA LA UNIÓN CARMEN REFORMA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-92.46301856, lat:17.11467701}} | 2020-07-20 | 2020-10-30 | 658069.28 | 658069.28 | 658069.28 | 658069.28 | 658069.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:658069.28, importe_modificado:658069.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1845653/proyecto_INICIO, 1845653/proyecto_FIN, 1845653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845902 | Proyecto de inversión | 165613.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165613.36, modificado:165613.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (FRANCISCO VILLA) - 224908 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 224908 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29775 FRANCISCO VILLA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.96605446, lat:17.00839705}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 165613.36 | 165613.36 | 165613.36 | 165613.36 | 165613.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-116, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:165613.36, importe_modificado:165613.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1845902/proyecto_INICIO, 1845902/proyecto_PROCESO, 1845902/proyecto_FIN, 1845902/proyecto_INICIO, 1845902/proyecto_PROCESO, 1845902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845981 | Proyecto de inversión | 175661.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175661.39, modificado:175661.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS HACIA EL BASURERO EJIDAL EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTO DOMINGO - 225152 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 225152 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA MEXICO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA MEXICOCAMINO HACIA EL BASURERO EJIDAL EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN TRAMOS AISLADOS A 20 METROS DEL COBA, lon:-92.11086928, lat:15.03077324}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 175661.39 | 175661.39 | 175661.39 | 175661.39 | 175661.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM-OT-001/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:175661.39, importe_modificado:175661.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1845981/proyecto_INICIO, 1845981/proyecto_FIN, 1845981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846023 | Proyecto de inversión | 202184.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202184.38, modificado:202184.38}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMOS: LOS AMATES - LIBERTAD CAMPESINA - NUEVO PLAN DE AYALA - SIERRA MORENA - 225271 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 225271 | S | 319 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20522.0, meta_modificada:20522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOS AMATES - EJIDO SIERRA MORENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SIERRA MORENA, 30527 SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO SE REALIZARA EN TRAM, lon:-93.58781313, lat:16.15184497}} | 2020-11-27 | 2020-12-28 | 202184.38 | 202184.38 | 202184.38 | 202184.38 | 202184.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/162-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:202184.38, importe_modificado:202184.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20522.0}} | {1846023/proyecto_INICIO, 1846023/proyecto_FIN, 1846023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846468 | Proyecto de inversión | 1180594.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180594.56, modificado:1180594.56}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO LOS LAGOS - 226434 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 226434 | S | 98 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO BELLA VISTA - LOS LAGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LOS LAGOS, 30136 LOS LAGOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA DE BELLA VISTA SE TOMA EL CAMINO AL MUNICIPIO DE BE, lon:-92.18946913, lat:15.55496885}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1180594.56 | 1180594.56 | 1180594.56 | 1180594.56 | 1180594.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/34, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1180594.56, importe_modificado:1180594.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {1846468/proyecto_INICIO, 1846468/proyecto_FIN, 1846468/proyecto_PROCESO, 1846468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847178 | Proyecto de inversión | 883166.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883166.81, modificado:883166.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA NUEVA FRANCIA - 228229 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 228229 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:RANCHERIA NUEVA FRANCIA, 00000 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HACIA LA GASOLINERA E , lon:-93.64725199, lat:16.73313797}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 883166.81 | 883166.81 | 883166.81 | 883166.81 | 883166.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/034-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:883166.81, importe_modificado:883166.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1847178/proyecto_PROCESO, 1847178/proyecto_INICIO, 1847178/proyecto_FIN, 1847178/proyecto_PROCESO, 1847178/proyecto_FIN, 1847178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847221 | Proyecto de inversión | 3599740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AMAQUIL (PATIO AMPLIO) - 228370 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 228370 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PARAJE AMAQUIL (PATIO AMPLIO), 29483 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TEN, lon:-92.45347873, lat:16.92213134}} | 2020-03-09 | 2020-08-07 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-031/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:3599740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1847221/proyecto_INICIO, 1847221/proyecto_FIN, 1847221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401847355 | Proyecto de inversión | 542880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL EMBARCADERO APIC PAC - 228810 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 228810 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1310, direccion:CALLE VARIAS COMUNIDAD DE EMBARCADERO API PAC COLONIA EMBARCADERO APIC PAC, 29140 EL EMBARCADERO APIC PAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE TODA LA COMUNIDAD YA QUE FUE UN, lon:-93.46232605, lat:17.05939347}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1847355/proyecto_INICIO, 1847355/proyecto_FIN, 1847355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847401 | Proyecto de inversión | 295568 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295568.0, modificado:295568.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL JARDÍN - 228973 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 228973 | S | 147 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:698, direccion:CALLE COLONIA DEL JARDIN COLONIA EL JARDIN, 29140 EL JARDÍN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCUILAPA Y CARRETERA CASETA DE COBRO NO 182, CAMINO LAS CAMELIAS LA OBRA SE EJECUTO SOBRE TODA LA COMUNIDAD PARA LLEGA, lon:-93.40426627, lat:16.87174849}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 295568 | 295568 | 295568 | 295568 | 295568 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:295568.0, importe_modificado:295568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:980.0}} | {1847401/proyecto_PROCESO, 1847401/proyecto_INICIO, 1847401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847412 | Proyecto de inversión | 271440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271440.0, modificado:271440.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA VICTORIA - 229012 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229012 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1680, direccion:CALLE VARIAS EN RIBERA LA VICTORIA COLONIA RIBERA LA VICTORIA, 29140 LA VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL Y CARRETERA PLAZA DE COBRO 182, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD HAY QUE TOMAR LA, lon:-93.44078383, lat:16.90483663}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 271440 | 271440 | 271440 | 271440 | 271440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:271440.0, importe_modificado:271440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1847412/proyecto_INICIO, 1847412/proyecto_FIN, 1847412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847413 | Proyecto de inversión | 234486.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234486.11, modificado:234486.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO PLAN DE MULUMI - 229016 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 229016 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PLAN DE MULUMI COLONIA PLAN DE MULUMI, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PLAN DE MULUMI SOBRE SU CALLE PRINCIPAL UBICADO AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE EL CA, lon:-93.12143684, lat:16.63493576}} | 2020-10-16 | 2020-11-09 | 234486.11 | 234486.11 | 234486.11 | 234486.11 | 234486.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-06/FISM/030/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:234486.11, importe_modificado:234486.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:422.0}} | {1847413/proyecto_INICIO, 1847413/proyecto_PROCESO, 1847413/proyecto_FIN, 1847413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847424 | Proyecto de inversión | 133515.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133515.91, modificado:133515.91}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO TIERR BLANCA PETZTOJ - 229079 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 229079 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PETZTOJ - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE PETZTOJ, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ, lon:-92.77811951, lat:16.76332731}} | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 133515.91 | 133515.91 | 133515.91 | 133515.91 | 133515.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:133515.91, importe_modificado:133515.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}} | {1847424/proyecto_INICIO, 1847424/proyecto_PROCESO, 1847424/proyecto_INICIO, 1847424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847496 | Proyecto de inversión | 597168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597168.0, modificado:597168.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 229332 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229332 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:639, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29140 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JUAN DE GRIJALVA 1, CAMINO NUEVO SANTA FE , lon:-93.53519678, lat:17.08146162}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 597168 | 597168 | 597168 | 597168 | 597168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:597168.0, importe_modificado:597168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1980.0}} | {1847496/proyecto_INICIO, 1847496/proyecto_FIN, 1847496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847657 | Proyecto de inversión | 283504 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283504.0, modificado:283504.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 229747 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229747 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1662, direccion:CALLE COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 29140 SAN FRANCISCO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO RIO EL FRANCES, CAMINO DR MANUEL VELASCO SUARES DOS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOM, lon:-93.41152739, lat:16.95033357}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 283504 | 283504 | 283504 | 283504 | 283504 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:283504.0, importe_modificado:283504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:940.0}} | {1847657/proyecto_FIN, 1847657/proyecto_PROCESO, 1847657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847663 | Proyecto de inversión | 1269502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269502.1, modificado:1269502.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SAN MARTÍN - 229765 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229765 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE NORTE P, lon:-92.15470059, lat:16.24722429}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/072/2020, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1269502.1, importe_modificado:1269502.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1847663/proyecto_PROCESO, 1847663/proyecto_INICIO, 1847663/proyecto_PROCESO, 1847663/proyecto_FIN, 1847663/proyecto_INICIO, 1847663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847673 | Proyecto de inversión | 229303.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229303.46, modificado:229303.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 229782 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 229782 | S | 4560 | 2514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA PRINCIPALMENTE EN EL BARRIO SANTA ANA, lon:-93.10234403, lat:16.62315165}} | 2020-10-20 | 2020-11-13 | 229303.46 | 229303.46 | 229303.46 | 229303.46 | 229303.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-08/FISM/032/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:229303.46, importe_modificado:229303.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}} | {1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_PROCESO, 1847673/proyecto_FIN, 1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_FIN, 1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847734 | Proyecto de inversión | 726974.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726974.44, modificado:726974.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN - 229959 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229959 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.6, meta_modificada:242.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE EL NARANJAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLES CENTRA, lon:-92.14538286, lat:16.2596843}} | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 726974.44 | 726974.44 | 726974.44 | 726974.44 | 726974.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/069/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:726974.44, importe_modificado:726974.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.6}} | {1847734/proyecto_PROCESO, 1847734/proyecto_FIN, 1847734/proyecto_INICIO, 1847734/proyecto_PROCESO, 1847734/proyecto_FIN, 1847734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847756 | Proyecto de inversión | 355888 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355888.0, modificado:355888.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL BAJÍO - 230006 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230006 | S | 126 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:905, direccion:CALLE SAN ANTONIO EL BAJIO COLONIA SAN ANTONIO EL BAJIO, 29140 SAN ANTONIO EL BAJÍO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO BALSAMO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A, lon:-93.39546345, lat:16.94233096}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 355888 | 355888 | 355888 | 355888 | 355888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:355888.0, importe_modificado:355888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1180.0}} | {1847756/proyecto_INICIO, 1847756/proyecto_FIN, 1847756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847912 | Proyecto de inversión | 2609957.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609957.83, modificado:2609957.83}} | REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 230602 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 230602 | S | 566 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:BARRIO SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, 30134 SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INICIA EN ESTE PUNTO HAST, lon:-92.20660963, lat:15.64354648}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 2609957.83 | 2609957.83 | 2609957.83 | 2609957.83 | 2609957.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/35, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2609957.83, importe_modificado:2609957.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1847912/proyecto_INICIO, 1847912/proyecto_PROCESO, 1847912/proyecto_INICIO, 1847912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847921 | Proyecto de inversión | 146143.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146143.22, modificado:146143.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME (SAN FRANCISCO DE ASIS) - 230621 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 230621 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL COLINDA CON LA COL. NUEVA LIBERTAD, lon:-92.88760511, lat:16.9986576}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 146143.22 | 146143.22 | 146143.22 | 146143.22 | 146143.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-120/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:146143.22, importe_modificado:146143.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1847921/proyecto_INICIO, 1847921/proyecto_PROCESO, 1847921/proyecto_FIN, 1847921/proyecto_INICIO, 1847921/proyecto_PROCESO, 1847921/proyecto_FIN, 1847921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847939 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO (NUEVO CHUCHILTÓN) - 230668 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 230668 | S | 1 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:163, direccion:COLONIA NUEVO CHUCHILTON, 29773 NUEVO CHUCHILTÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.82086508, lat:17.00020004}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-121, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1847939/proyecto_INICIO, 1847939/proyecto_FIN, 1847939/proyecto_PROCESO, 1847939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848021 | Proyecto de inversión | 122442.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122442.87, modificado:122442.87}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CHITAMA. - 230940 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 230940 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - CRUCERO SANTA ELOISA-CHITAMA KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA COMUNIDAD DE CHITAMA, 30350 CHITAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJIL, lon:-92.44852327, lat:16.32860032}} | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-015/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:122442.87, importe_modificado:122442.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1848021/proyecto_INICIO, 1848021/proyecto_FIN, 1848021/proyecto_PROCESO, 1848021/proyecto_FIN, 1848021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848139 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (EL CERRO) - 231361 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231361 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:COLONIA EL CERRO, 29770 EL CERRO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.8824611, lat:16.95929553}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-123, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1848139/proyecto_INICIO, 1848139/proyecto_PROCESO, 1848139/proyecto_FIN, 1848139/proyecto_INICIO, 1848139/proyecto_FIN, 1848139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848558 | Proyecto de inversión | 157461.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157461.24, modificado:157461.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SAN FRANCISCO EL PEDREGAL GPO 2) - 232593 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232593 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29777 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.89368481, lat:16.99201031}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-132, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:157461.24, importe_modificado:157461.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1848558/proyecto_FIN, 1848558/proyecto_INICIO, 1848558/proyecto_FIN, 1848558/proyecto_PROCESO, 1848558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848617 | Proyecto de inversión | 1048000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048000.0, modificado:1048000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD EL TZAC - 232801 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232801 | S | 85 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA EL TZAC, 29870 EL TZAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.66554992, lat:16.94800514}} | 2020-09-28 | 2020-10-10 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89545, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1048000.0, importe_modificado:1048000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1848617/proyecto_INICIO, 1848617/proyecto_PROCESO, 1848617/proyecto_INICIO, 1848617/proyecto_FIN, 1848617/proyecto_PROCESO, 1848617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848928 | Proyecto de inversión | 508421.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508421.39, modificado:508421.39}} | CONSTRUCCION DE 03 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M.COM. PLANTA VIEJA - 233821 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 233821 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:108, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL HULE-PLANTA VIEJA KILÓMETRO 3 + 150 COLONIA COMUNIDAD DE PLANTA VIEJA, 30350 PLANTA VIEJA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN, lon:-92.39675978, lat:16.32043351}} | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 508421.39 | 508421.39 | 508421.39 | 508421.39 | 508421.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-040/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:508421.39, importe_modificado:508421.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1848928/proyecto_FIN, 1848928/proyecto_INICIO, 1848928/proyecto_FIN, 1848928/proyecto_PROCESO, 1848928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848948 | Proyecto de inversión | 172722 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172722.0, modificado:172722.0}} | REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN - 233886 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 233886 | S | 883 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ZEQUENTIC - LA GRANADILLA ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 635 PARAJE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC CENTRO, lon:-92.82624772, lat:16.71751955}} | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 172722 | 172722 | 172722 | 172722 | 172722 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94791, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:172722.0, importe_modificado:172722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1848948/proyecto_INICIO, 1848948/proyecto_FIN, 1848948/proyecto_INICIO, 1848948/proyecto_PROCESO, 1848948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848957 | Proyecto de inversión | 876519.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876519.1, modificado:876519.1}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ - 233935 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233935 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 1 Y BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 2, BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-92.44919957, lat:17.3439363}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 876519.1 | 876519.1 | 876519.1 | 876519.1 | 876519.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-217/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:876519.1, importe_modificado:876519.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1848957/proyecto_PROCESO, 1848957/proyecto_INICIO, 1848957/proyecto_FIN, 1848957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849029 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. YALPALE - 234176 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 234176 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL HULE-YALPALE KILÓMETRO 6 + 800 COLONIA COMUNIDAD DE YALPALE, 30350 YALPALE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJI, lon:-92.41074205, lat:16.3261698}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-043/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1849029/proyecto_PROCESO, 1849029/proyecto_FIN, 1849029/proyecto_INICIO, 1849029/proyecto_PROCESO, 1849029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849088 | Proyecto de inversión | 285204.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285204.47, modificado:285204.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO - 234351 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 234351 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.48, meta_modificada:448.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO RIZO DE ORO CP. 30364 RIZO DE ORO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD RIZO DE ORO SE LOCALIZA A 37.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE L, lon:-92.48194631, lat:15.97185934}} | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 285204.47 | 285204.47 | 285204.47 | 285204.47 | 285204.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/099-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:285204.47, importe_modificado:285204.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.48}} | {1849088/proyecto_PROCESO, 1849088/proyecto_FIN, 1849088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849324 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO YAJALÓN CENTRO - 235256 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235256 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:COLONIA YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LAS CALLES 1 AVENIDA SUR AVENIDA CENTRAL 1 AVENIDA NORTE CALLE CENTRAL, 1 CALLE ORIENTE Y 1 CALLE PONIE, lon:-92.33354167, lat:17.17352876}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1849324/proyecto_INICIO, 1849324/proyecto_FIN, 1849324/proyecto_INICIO, 1849324/proyecto_FIN, 1849324/proyecto_PROCESO, 1849324/proyecto_FIN, 1849324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849516 | Proyecto de inversión | 287941.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287941.14, modificado:287941.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 235836 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 235836 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.66, meta_modificada:223.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, CALLE CATORCEAVA ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA C, lon:-92.24235191, lat:15.36960378}} | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 287941.14 | 287941.14 | 287941.14 | 287941.14 | 287941.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:287941.14, importe_modificado:287941.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.66}} | {1849516/proyecto_INICIO, 1849516/proyecto_PROCESO, 1849516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849713 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. SAN JUAN DE LAS TUNAS - 236368 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 236368 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-TEOPISCA - ACCESO CRUCERO AGUACATENANGO-SAN JUAN LAS TUNAS KILÓMETRO 2 + 800 COLONIA COMUNIDA DE SAN JUAN LAS TUNAS, 30350 SAN JUAN DE LAS TUNAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA L, lon:-92.35135412, lat:16.43628918}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-059/2020., contratista:MHCV CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1849713/proyecto_PROCESO, 1849713/proyecto_FIN, 1849713/proyecto_INICIO, 1849713/proyecto_FIN, 1849713/proyecto_PROCESO, 1849713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849764 | Proyecto de inversión | 1694708.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694708.97, modificado:1694708.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD INDEPENDENCIA 2000 - 236482 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236482 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.53, meta_modificada:221.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA INDEPENDENCIA 2000, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE FRATERNIDAD ANTORCHISTA EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN DESVÍO ALA AN, lon:-93.05411821, lat:16.74797355}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1694708.97 | 1694708.97 | 1694708.97 | 1694708.97 | 1694708.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-043/2020, contratista:OMOA Construcciones y Servicios S.A. de .C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1694708.97, importe_modificado:1694708.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.53}} | {1849764/proyecto_INICIO, 1849764/proyecto_FIN, 1849764/proyecto_PROCESO, 1849764/proyecto_FIN, 1849764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850310 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN ISIDRO (CABECERA MUNICIPAL, TERCERA AVENIDA SUR) - 238130 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 238130 | S | 206 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABE, lon:-93.16085492, lat:17.12770146}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/022-A/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1850310/proyecto_INICIO, 1850310/proyecto_PROCESO, 1850310/proyecto_FIN, 1850310/proyecto_INICIO, 1850310/proyecto_PROCESO, 1850310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851233 | Proyecto de inversión | 46807.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46807.06, modificado:46807.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PONCIANO ARRIAGA - 240618 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 240618 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA TOTOLAPA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1ERA PONIENTE Y CALLE 2DA PONIENTE, CALLE 1RA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN TODA LA LOCALIDAD TOMANDO COMO REFERENCIA LA AVENIDA CENTRAL 1RA Y , lon:-92.62653335, lat:16.4890519}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 46807.06 | 46807.06 | 46807.06 | 46807.06 | 46807.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-008/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:46807.06, importe_modificado:46807.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1851233/proyecto_INICIO, 1851233/proyecto_FIN, 1851233/proyecto_PROCESO, 1851233/proyecto_FIN, 1851233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851342 | Proyecto de inversión | 939778.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939778.81, modificado:939778.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MURODE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE UNENALTIC - 240943 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 240943 | S | 146 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE UNENALTIC, 00000 UNENALTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KI, lon:-92.76758524, lat:16.94033252}} | 2020-06-15 | 2020-08-30 | 939778.81 | 939778.81 | 939778.81 | 939778.81 | 939778.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/35, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:939778.81, importe_modificado:939778.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851342/proyecto_FIN, 1851342/proyecto_PROCESO, 1851342/proyecto_INICIO, 1851342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851425 | Proyecto de inversión | 501581.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501581.42, modificado:501581.42}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO EMILIANO ZAPATA - 241246 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241246 | S | 626 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.8, meta_modificada:460.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRANZA Y TERRACERIA LA PLUMA, TERRACERIA EL CANAL L, lon:-91.96513159, lat:16.18435198}} | 2020-11-19 | 2020-12-21 | 501581.42 | 501581.42 | 501581.42 | 501581.42 | 501581.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0038/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:501581.42, importe_modificado:501581.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.8}} | {1851425/proyecto_FIN, 1851425/proyecto_INICIO, 1851425/proyecto_PROCESO, 1851425/proyecto_FIN, 1851425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851663 | Proyecto de inversión | 3838637.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838637.26, modificado:3838637.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 38 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 242080 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242080 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.82218639, lat:16.95788874}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3838637.26 | 3838637.26 | 3838637.26 | 3838637.26 | 3838637.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/043, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3838637.26, importe_modificado:3838637.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1851663/proyecto_INICIO, 1851663/proyecto_PROCESO, 1851663/proyecto_FIN, 1851663/proyecto_INICIO, 1851663/proyecto_PROCESO, 1851663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851731 | Proyecto de inversión | 1597693.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597693.02, modificado:1597693.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y ANDADORES EN EL BARRIO CIELITO II - 242302 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 242302 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.45, meta_modificada:118.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TULIPANES BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONE SE REALIZARON EN EL BARRIO CIELITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71572449, lat:17.13746194}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 1597693.02 | 1597693.02 | 1597693.02 | 1597693.02 | 1597693.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-007/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1597693.02, importe_modificado:1597693.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.45}} | {1851731/proyecto_INICIO, 1851731/proyecto_PROCESO, 1851731/proyecto_FIN, 1851731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851827 | Proyecto de inversión | 3597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3597000.0, modificado:3597000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN TENEJAPA LOCALIDAD DOS POZOS - 242650 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 242650 | S | 1224 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34160.0, meta_modificada:34160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO TENEJAPA, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y, lon:-92.45436203, lat:16.89373475}} | 2020-08-15 | 2020-08-30 | 3597000 | 3597000 | 3597000 | 3597000 | 3597000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA , monto:3597000.0, importe_modificado:3597000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34160.0}} | {1851827/proyecto_INICIO, 1851827/proyecto_FIN, 1851827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401851908 | Proyecto de inversión | 2486141.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486141.55, modificado:2486141.55}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 242840 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242840 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MAZARIEGOS, LA OBRA SE ENCUENRA SITUADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LRRAINZAR SOBRE LA AV. IGNACIO ALLENDE ENT, lon:-92.71605925, lat:16.88373623}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2486141.55 | 2486141.55 | 2486141.55 | 2486141.55 | 2486141.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/40, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2486141.55, importe_modificado:2486141.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851908/proyecto_FIN, 1851908/proyecto_INICIO, 1851908/proyecto_PROCESO, 1851908/proyecto_INICIO, 1851908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851953 | Proyecto de inversión | 2465185 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465185.0, modificado:2465185.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 242964 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 242964 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA CENTRO BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA CENTRO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SE ENCUENTRA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA , lon:-93.26612601, lat:16.2343766}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2465185 | 2465185 | 2465185 | 2465185 | 2465185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-037, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2465185.0, importe_modificado:2465185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851953/proyecto_INICIO, 1851953/proyecto_FIN, 1851953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852152 | Proyecto de inversión | 657419 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657419.0, modificado:657419.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 243495 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243495 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:346, direccion:CALLE EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30470 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO EL PANAL CARRETERA COSTA POR CHAMP, lon:-93.64710238, lat:16.34573362}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 657419 | 657419 | 657419 | 657419 | 657419 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-104, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:657419.0, importe_modificado:657419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1852152/proyecto_INICIO, 1852152/proyecto_FIN, 1852152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852627 | Proyecto de inversión | 636350.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636350.15, modificado:636350.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 244608 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244608 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CIPRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOM, lon:-93.04444744, lat:16.74619016}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-031/2020, contratista:Perforadora y Dragados del Pacifico S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1751215.26, importe_modificado:1751215.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1852627/proyecto_INICIO, 1852627/proyecto_PROCESO, 1852627/proyecto_FIN, 1852627/proyecto_PROCESO, 1852627/proyecto_FIN, 1852627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852866 | Proyecto de inversión | 1724203.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724203.38, modificado:1724203.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÚ - 245107 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 245107 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:90, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE CHACTU, 29880 SAN JOSÉ CHACTÚ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN BENITO Y TERRACERIA CRISTO REY CHACTU, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.4165751, lat:17.04152761}} | 2020-03-09 | 2020-06-30 | 1724203.38 | 1724203.38 | 1724203.38 | 1724203.38 | 1724203.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1724203.38, importe_modificado:1724203.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2025.0}} | {1852866/proyecto_INICIO, 1852866/proyecto_PROCESO, 1852866/proyecto_INICIO, 1852866/proyecto_FIN, 1852866/proyecto_PROCESO, 1852866/proyecto_FIN, 1852866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852878 | Proyecto de inversión | 272991.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272991.9, modificado:272991.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD J. MARIANO ABARCA - 245140 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245140 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:385, direccion:EJIDO J. MARIANO ABARCA, 29930 J. MARIANO ABARCA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.37903117, lat:17.1966921}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 272991.9 | 272991.9 | 272991.9 | 272991.9 | 272991.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-056/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:272991.9, importe_modificado:272991.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1852878/proyecto_INICIO, 1852878/proyecto_PROCESO, 1852878/proyecto_FIN, 1852878/proyecto_INICIO, 1852878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852923 | Proyecto de inversión | 872840.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872840.13, modificado:872840.13}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO E.C. SAN JOSE CHAPAYAL - AÑO DE JUAREZ, LOCALIDAD AÑO DE JUÁREZ - 245257 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 245257 | S | 395 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.35, meta_modificada:8.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SAN JOSE CHAPAYAL - PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECER, lon:-92.84521155, lat:17.26107446}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 872840.13 | 872840.13 | 872840.13 | 872840.13 | 872840.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95249, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:872840.13, importe_modificado:872840.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.35}} | {1852923/proyecto_INICIO, 1852923/proyecto_PROCESO, 1852923/proyecto_FIN, 1852923/proyecto_INICIO, 1852923/proyecto_PROCESO, 1852923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852965 | Proyecto de inversión | 653132.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653132.37, modificado:653132.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO C.C.T. 07KPB1882Y - 245381 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 245381 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ALIANZA, 29880 LA ALIANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA Y TERRACERIA NUEVO SAN CARLOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE, lon:-92.44237382, lat:17.10502015}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 653132.37 | 653132.37 | 653132.37 | 653132.37 | 653132.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:653132.37, importe_modificado:653132.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1852965/proyecto_INICIO, 1852965/proyecto_PROCESO, 1852965/proyecto_FIN, 1852965/proyecto_INICIO, 1852965/proyecto_PROCESO, 1852965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852989 | Proyecto de inversión | 1129478.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129478.36, modificado:1129478.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ PARAÍSO - 245431 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245431 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:272, direccion:EJIDO SAN JOSE EL PARAISO, 29930 SAN JOSÉ PARAÍSO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA A LA ALTURA DEL BARRIO SAN LUIS OJO DE AGUA TENIENDO UN APROXIMADO DE 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35837185, lat:17.17331716}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 1129478.36 | 1129478.36 | 1129478.36 | 1129478.36 | 1129478.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-064/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1129478.36, importe_modificado:1129478.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1852989/proyecto_INICIO, 1852989/proyecto_PROCESO, 1852989/proyecto_FIN, 1852989/proyecto_INICIO, 1852989/proyecto_FIN, 1852989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852996 | Proyecto de inversión | 278350.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278350.58, modificado:278350.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA FLORIDA - 245442 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245442 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:227, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 29930 LA FLORIDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON LAS LOCALIDADES DE TZINTON, LA REFORMA, CHITALTIC. TENIENDO UN APROX, lon:-92.36869344, lat:17.18572466}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 278350.58 | 278350.58 | 278350.58 | 278350.58 | 278350.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-066/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:278350.58, importe_modificado:278350.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1852996/proyecto_INICIO, 1852996/proyecto_PROCESO, 1852996/proyecto_FIN, 1852996/proyecto_INICIO, 1852996/proyecto_FIN, 1852996/proyecto_PROCESO, 1852996/proyecto_FIN, 1852996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853067 | Proyecto de inversión | 436841.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436841.49, modificado:436841.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE 07DPB2667E, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 245597 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNUCIPAL DE LARRAINZAR | 245597 | S | 214 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 RANCHERIA LA LAGUNA, 29863 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTA IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOM SANTO DOMINGO. EN, lon:-92.72537456, lat:16.87654788}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 436841.49 | 436841.49 | 436841.49 | 436841.49 | 436841.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/51, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:436841.49, importe_modificado:436841.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853067/proyecto_PROCESO, 1853067/proyecto_FIN, 1853067/proyecto_INICIO, 1853067/proyecto_PROCESO, 1853067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853369 | Proyecto de inversión | 4049732.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4049732.76, modificado:4049732.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON CANCHA DEPORTIVA DE 18*32 M., EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MI PATRIA ES PRIMERO, CLAVE: 07DPB0790R - 246578 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 246578 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:5, direccion:EJIDO BELLA ILUSION, 30184 LA BELLA ILUSIÓN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA DESVIO DE SAN MATEO EL ZAPOTAL HASTA LLEGAR AL EJIDO BELLA ILUSION., lon:-91.21842481, lat:16.16317206}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 4049732.76 | 4049732.76 | 4049732.76 | 4049732.76 | 4049732.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/ED-02/20, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4049732.76, importe_modificado:4049732.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1853369/proyecto_FIN, 1853369/proyecto_INICIO, 1853369/proyecto_FIN, 1853369/proyecto_PROCESO, 1853369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853536 | Proyecto de inversión | 850810.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850810.39, modificado:850810.39}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA ¿BENITO JUAREZ¿ CON CLAVE 07KPB1877M - 247169 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LARRAINZAR | 247169 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 PARAJE , 00000 OKOXTON, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 1, lon:-92.80892336, lat:16.90184351}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 850810.39 | 850810.39 | 850810.39 | 850810.39 | 850810.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/28, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:850810.39, importe_modificado:850810.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853536/proyecto_PROCESO, 1853536/proyecto_INICIO, 1853536/proyecto_FIN, 1853536/proyecto_PROCESO, 1853536/proyecto_FIN, 1853536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853705 | Proyecto de inversión | 2991611 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991611.0, modificado:2991611.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN CARALAMPIO - 247707 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 247707 | S | 295 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.6, meta_modificada:1582.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE AV INDEPENDENCIA BARRIO SAN CARALAMPIO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN CARALAMPIO EN LA CABECERA MUNI, lon:-92.71800165, lat:17.14086612}} | 2020-02-12 | 2020-06-12 | 2991611 | 2991611 | 2991611 | 2991611 | 2991611 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2991611.0, importe_modificado:2991611.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1582.6}} | {1853705/proyecto_PROCESO, 1853705/proyecto_FIN, 1853705/proyecto_INICIO, 1853705/proyecto_FIN, 1853705/proyecto_INICIO, 1853705/proyecto_FIN, 1853705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853748 | Proyecto de inversión | 1522040.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522040.29, modificado:1522040.29}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA - 247872 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247872 | S | 139 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:27, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, 30183 NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PASANDO LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR, SALTO DE , lon:-91.15442309, lat:16.14474905}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 1522040.29 | 1522040.29 | 1522040.29 | 1522040.29 | 1522040.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-12/20, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:1522040.29, importe_modificado:1522040.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1853748/proyecto_INICIO, 1853748/proyecto_FIN, 1853748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853817 | Proyecto de inversión | 1388600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388600.0, modificado:1388600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO - 248130 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALA CLINICA BARRIO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62967883, lat:16.89063701}} | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89546, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1388600.0, importe_modificado:1388600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1853817/proyecto_PROCESO, 1853817/proyecto_FIN, 1853817/proyecto_INICIO, 1853817/proyecto_PROCESO, 1853817/proyecto_FIN, 1853817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854174 | Proyecto de inversión | 4829806.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4829806.18, modificado:4829806.18}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARO 7A ETAPA - 249171 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 249171 | S | 648 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3128.0, meta_modificada:3128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO LAS PALMAS, 30182 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN DE DOMINGUEZ, PASANDO DESVIO AL EJIDO DE ZACUALTIPAN Y ASI LLEGANDO AL , lon:-91.32549078, lat:16.14113114}} | 2020-06-29 | 2020-09-20 | 4829806.18 | 4829806.18 | 4829806.18 | 4829806.18 | 4829806.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-20/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4829806.18, importe_modificado:4829806.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3128.0}} | {1854174/proyecto_INICIO, 1854174/proyecto_FIN, 1854174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854281 | Proyecto de inversión | 20770.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20770.38, modificado:20770.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA LAGUNA - 249455 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249455 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.72, meta_modificada:153.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:110, direccion:EJIDO LA LAGUNA, 29930 LA LAGUNA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31446885, lat:17.15528843}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:20770.38, importe_modificado:20770.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}} | {1854281/proyecto_INICIO, 1854281/proyecto_PROCESO, 1854281/proyecto_FIN, 1854281/proyecto_PROCESO, 1854281/proyecto_FIN, 1854281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854311 | Proyecto de inversión | 518184.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518184.74, modificado:518184.74}} | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES PARA SU CONSERVACION EN LOCALIDADES VARIAS (SAN CRISTOBALITO/BASHANTIC, MUCTAHUITZ, TENTIC, TZUTZBEN, TIVO ALTO, TZAJALHO) COBERTURA 01 - 249571 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 249571 | S | 741 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1626.0, meta_modificada:1626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES PARAJES SAN CRISTOBALITOBASHANTIC MUCTAHU, lon:-92.75354205, lat:16.86957116}} | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 518184.74 | 518184.74 | 518184.74 | 518184.74 | 518184.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-001, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:518184.74, importe_modificado:518184.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1626.0}} | {1854311/proyecto_FIN, 1854311/proyecto_INICIO, 1854311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854459 | Proyecto de inversión | 1384887.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384887.2, modificado:1384887.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO - 249893 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 249893 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO, 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA EL RETIRO,, lon:-92.42310287, lat:17.06989483}} | 2020-07-20 | 2020-10-30 | 1384887.2 | 1384887.2 | 1384887.2 | 1384887.2 | 1384887.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-059/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1384887.2, importe_modificado:1384887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1854459/proyecto_PROCESO, 1854459/proyecto_FIN, 1854459/proyecto_INICIO, 1854459/proyecto_FIN, 1854459/proyecto_INICIO, 1854459/proyecto_PROCESO, 1854459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854539 | Proyecto de inversión | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | MEJORAMIENTO DE 108 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CERRO LA PAVA ASENTAMIENTO CERRO LA PAVA - 250066 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250066 | S | 40 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CERRO LA PAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO CERRO LA PAVA, 29716 CERRO LA PAVA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO H, lon:-92.68010067, lat:17.25153745}} | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93214, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1854539/proyecto_INICIO, 1854539/proyecto_PROCESO, 1854539/proyecto_FIN, 1854539/proyecto_PROCESO, 1854539/proyecto_FIN, 1854539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863695 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA) - 251417 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 251417 | S | 24 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87062066, lat:17.01945815}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-136, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1863695/proyecto_PROCESO, 1863695/proyecto_INICIO, 1863695/proyecto_PROCESO, 1863695/proyecto_FIN, 1863695/proyecto_INICIO, 1863695/proyecto_PROCESO, 1863695/proyecto_FIN, 1863695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863751 | Proyecto de inversión | 1393082.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393082.42, modificado:1393082.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR) - 251581 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 251581 | S | 73 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4980.0, meta_modificada:4980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR) - PARCELAS EN PUNTOS DISPERSOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 980 EJIDO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA, lon:-92.83990238, lat:15.73523339}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1393082.42 | 1393082.42 | 1393082.42 | 1393082.42 | 1393082.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/094-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1393082.42, importe_modificado:1393082.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4980.0}} | {1863751/proyecto_PROCESO, 1863751/proyecto_FIN, 1863751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863853 | Proyecto de inversión | 41540.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41540.76, modificado:41540.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD BARRANCA NAVIL 2DA. SECCIÓN - 251860 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251860 | S | 18 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.44, meta_modificada:307.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:EJIDO BARRANCA NAVIL 2DA. SECCION, 29930 BARRANCA NAVIL 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.319195, lat:17.17106335}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:41540.76, importe_modificado:41540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.44}} | {1863853/proyecto_INICIO, 1863853/proyecto_PROCESO, 1863853/proyecto_FIN, 1863853/proyecto_PROCESO, 1863853/proyecto_INICIO, 1863853/proyecto_PROCESO, 1863853/proyecto_FIN, 1863853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863900 | Proyecto de inversión | 2043890.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043890.36, modificado:2043890.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE: 07DPB2578L - 252022 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252022 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:222, direccion:BARRIO LAS BRISAS, 30984 LAS BRISAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 10.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SILTEPEC. SE TRANSITA POR LA LOCADIDAD LAS CRUCES EJIDO VEGA DEL ROSARIO CUMBRE VENTANA, lon:-92.2918054, lat:15.5388528}} | 2020-11-02 | 2020-12-16 | 2043890.36 | 2043890.36 | 2043890.36 | 2043890.36 | 2043890.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-043/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:2043890.36, importe_modificado:2043890.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1863900/proyecto_PROCESO, 1863900/proyecto_INICIO, 1863900/proyecto_FIN, 1863900/proyecto_INICIO, 1863900/proyecto_PROCESO, 1863900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863930 | Proyecto de inversión | 1280844.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280844.8, modificado:1280844.8}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS 03 DE MARZO, CLAVE: 07DCC0671Z EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 252108 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 252108 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39775711, lat:17.45371141}} | 2020-10-02 | 2020-11-16 | 1280844.8 | 1280844.8 | 1280844.8 | 1280844.8 | 1280844.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-204/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1280844.8, importe_modificado:1280844.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863930/proyecto_INICIO, 1863930/proyecto_FIN, 1863930/proyecto_PROCESO, 1863930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863957 | Proyecto de inversión | 754294.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754294.61, modificado:754294.61}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRRIO IMPROVICH - 252166 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 252166 | S | 5882 | 5881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE ECOTURISTICO BICENTENARIO BARRIO IMPROVICH, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE. SUR Y AVENIDA PRIMERA SUR OTE., PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FERNANDO DIRIGIRSE 500 METROS, lon:-93.20497113, lat:16.86759974}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 754294.61 | 754294.61 | 754294.61 | 754294.61 | 754294.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:754294.61, importe_modificado:754294.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}} | {1863957/proyecto_FIN, 1863957/proyecto_PROCESO, 1863957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864089 | Proyecto de inversión | 146820.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146820.82, modificado:146820.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMADE DRENAJE SANITARIO (ARGENTINA) - 252473 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 252473 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:PUEBLO ARGENTINA, 29770 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.90696267, lat:17.00191884}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 146820.82 | 146820.82 | 146820.82 | 146820.82 | 146820.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:206- OT, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:146820.82, importe_modificado:146820.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1864089/proyecto_INICIO, 1864089/proyecto_PROCESO, 1864089/proyecto_FIN, 1864089/proyecto_INICIO, 1864089/proyecto_PROCESO, 1864089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864301 | Proyecto de inversión | 196800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196800.0, modificado:196800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (SAN FRANCISO EL PEDREGAL) - 253104 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253104 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29770 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS , lon:-92.87107862, lat:17.01993475}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-141, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:196800.0, importe_modificado:196800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864301/proyecto_INICIO, 1864301/proyecto_PROCESO, 1864301/proyecto_FIN, 1864301/proyecto_INICIO, 1864301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864351 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR - 253242 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 253242 | S | 454 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA ELECTRIFICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.30289604, lat:15.9610274}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/092-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1864351/proyecto_FIN, 1864351/proyecto_PROCESO, 1864351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864445 | Proyecto de inversión | 511099 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511099.0, modificado:511099.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 253456 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 253456 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL EJIDO POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE, CALLE DECIMA SEXTA PONIENTE PARA LLEGA, lon:-93.27970696, lat:16.23245756}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 511099 | 511099 | 511099 | 511099 | 511099 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-156, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:511099.0, importe_modificado:511099.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1864445/proyecto_PROCESO, 1864445/proyecto_FIN, 1864445/proyecto_PROCESO, 1864445/proyecto_INICIO, 1864445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864456 | Proyecto de inversión | 368852.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368852.4, modificado:368852.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (NUEVA ESPERANZA) - 253480 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE BOCHIL | 253480 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29777 NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.02344371, lat:17.12615505}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 368852.4 | 368852.4 | 368852.4 | 368852.4 | 368852.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-145, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:368852.4, importe_modificado:368852.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_INICIO, 1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_FIN, 1864456/proyecto_INICIO, 1864456/proyecto_FIN, 1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864473 | Proyecto de inversión | 520364.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520364.74, modificado:520364.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SITALÁ LOCALIDAD SANTA CLARA ASENTAMIENTO SITALÁ - 253527 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 253527 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:59, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA CLARA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CLARA Y TERRACERIA COMUNIDAD SANTA CLARA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCU, lon:-92.39339617, lat:17.05016097}} | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 520364.74 | 520364.74 | 520364.74 | 520364.74 | 520364.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-033/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:520364.74, importe_modificado:520364.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864473/proyecto_INICIO, 1864473/proyecto_PROCESO, 1864473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864506 | Proyecto de inversión | 18462.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18462.56, modificado:18462.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 253593 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253593 | S | 8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.64, meta_modificada:136.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:249, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29930 SAN ANTONIO BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35073685, lat:17.16825005}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:18462.56, importe_modificado:18462.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.64}} | {1864506/proyecto_INICIO, 1864506/proyecto_PROCESO, 1864506/proyecto_FIN, 1864506/proyecto_PROCESO, 1864506/proyecto_FIN, 1864506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864759 | Proyecto de inversión | 92041 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92041.0, modificado:92041.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 254093 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254093 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BAJIAL BARRIO POB. VILLAFLORES BAJIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLAFLORES CHIAPAS CON DIRECCION A, lon:-93.26921328, lat:16.23863392}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 92041 | 92041 | 92041 | 92041 | 92041 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-18, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:92041.0, importe_modificado:92041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1864759/proyecto_PROCESO, 1864759/proyecto_FIN, 1864759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864868 | Proyecto de inversión | 1052490.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052490.23, modificado:1052490.23}} | PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ALVARO OBREGON , ENTRE CALLEJON PINO SUAREZ Y CALLE OAXACA. - 254311 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254311 | S | 1702 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO SILTEPEC B LAS NUBES, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRE CALLEJON PINO SUAREZ Y CALLE OAXACA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS NUBES EN LA AV. AL, lon:-92.32264223, lat:15.55289701}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 1052490.23 | 1052490.23 | 1052490.23 | 1052490.23 | 1052490.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-052/2020, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1052490.23, importe_modificado:1052490.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1864868/proyecto_INICIO, 1864868/proyecto_FIN, 1864868/proyecto_INICIO, 1864868/proyecto_FIN, 1864868/proyecto_PROCESO, 1864868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864920 | Proyecto de inversión | 440562 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ (2A. ETAPA) - 254411 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254411 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA TRES DE MAYO, CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO LO OBRA SE LOCALIZA EN LA CABEC, lon:-92.4419548, lat:16.53151669}} | 2020-05-21 | 2020-08-18 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-027/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864920/proyecto_INICIO, 1864920/proyecto_PROCESO, 1864920/proyecto_FIN, 1864920/proyecto_PROCESO, 1864920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864921 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 254413 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254413 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN COLONIA POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ SE ENCUENTRA UBICADA A LA, lon:-93.25763488, lat:16.23955002}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-155, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1864921/proyecto_INICIO, 1864921/proyecto_FIN, 1864921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865025 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS - 254656 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254656 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA PARADA - LUCIO CABAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA LUCIO CABAÑAS, 29140 LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN LUIS, CAMINO PIEDR, lon:-93.45097633, lat:16.84538793}} | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-038/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1865025/proyecto_INICIO, 1865025/proyecto_FIN, 1865025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865163 | Proyecto de inversión | 454455.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454455.52, modificado:454455.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 255057 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255057 | S | 1702 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON CIUDAD SILTEPEC, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE SILTEPEC LLEGANDO POR EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRENTE ALA GASOLINERA SILTEPEC, lon:-92.32000994, lat:15.55032159}} | 2020-11-24 | 2020-12-07 | 454455.52 | 454455.52 | 454455.52 | 454455.52 | 454455.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-OT-004/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:454455.52, importe_modificado:454455.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {1865163/proyecto_INICIO, 1865163/proyecto_PROCESO, 1865163/proyecto_INICIO, 1865163/proyecto_PROCESO, 1865163/proyecto_FIN, 1865163/proyecto_INICIO, 1865163/proyecto_PROCESO, 1865163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865247 | Proyecto de inversión | 1055483.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055483.33, modificado:1055483.33}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME. - 255301 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255301 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1891.0, meta_modificada:1891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:33, direccion:BARRIO NUEVO SAN FRANCISCO, 30987 NUEVO SAN FRANCISCO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO COMO REFENCIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRAMO CARRETERO DE SILTEPECCHICOMUSELO. A UNA , lon:-92.33053616, lat:15.65623121}} | 2020-11-05 | 2020-12-16 | 1055483.33 | 1055483.33 | 1055483.33 | 1055483.33 | 1055483.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-054/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1055483.33, importe_modificado:1055483.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1891.0}} | {1865247/proyecto_INICIO, 1865247/proyecto_PROCESO, 1865247/proyecto_FIN, 1865247/proyecto_PROCESO, 1865247/proyecto_FIN, 1865247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865564 | Proyecto de inversión | 1471371.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471371.58, modificado:1471371.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 256180 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256180 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 1 Y CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 2, CALLEJON LA CUMBRE Y CUESTA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 2O KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA CUMBRE , lon:-92.55193339, lat:17.31870915}} | 2020-08-14 | 2020-11-12 | 1471371.58 | 1471371.58 | 1471371.58 | 1471371.58 | 1471371.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-176/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1471371.58, importe_modificado:1471371.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {1865564/proyecto_INICIO, 1865564/proyecto_FIN, 1865564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865711 | Proyecto de inversión | 548091.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548091.57, modificado:548091.57}} | PAVIMENTACION DE ANDADOR - 256619 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 256619 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:ANDADOR NIÑOS HEROES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CARRETERA CHIAPILLA, CARRETERA ACALA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DE LA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-92.75948134, lat:16.55247337}} | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 548091.57 | 548091.57 | 548091.57 | 548091.57 | 548091.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:MARIO ANTONIO MORALES CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:548091.57, importe_modificado:548091.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {1865711/proyecto_FIN, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_PROCESO, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_FIN, 1865711/proyecto_PROCESO, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865715 | Proyecto de inversión | 101544.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101544.08, modificado:101544.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 256628 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256628 | S | 44 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.52, meta_modificada:751.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:LOCALIDADES VARIAS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE DISTINTOS CAMINOS QUE COMUNICA A VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34288099, lat:17.18665577}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:101544.08, importe_modificado:101544.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.52}} | {1865715/proyecto_INICIO, 1865715/proyecto_FIN, 1865715/proyecto_PROCESO, 1865715/proyecto_FIN, 1865715/proyecto_PROCESO, 1865715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865774 | Proyecto de inversión | 3393420.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393420.52, modificado:3393420.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 256784 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256784 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM LAS PALMAS 1 Y BRECHA CHULUM LAS PALMAS 2, BRECHA CHULUM LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.56122821, lat:17.35456429}} | 2020-08-24 | 2020-11-06 | 3393420.52 | 3393420.52 | 3393420.52 | 3393420.52 | 3393420.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-186/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3393420.52, importe_modificado:3393420.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865774/proyecto_INICIO, 1865774/proyecto_PROCESO, 1865774/proyecto_FIN, 1865774/proyecto_PROCESO, 1865774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865998 | Proyecto de inversión | 1487362.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487362.94, modificado:1487362.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SITALÁ LOCALIDAD PICOTÉ PAMALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 257331 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 257331 | S | 140 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INSURGENTES PICOTE Y TERRACERIA PICOTE PAMALA, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 23 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRC, lon:-92.39637606, lat:17.06172786}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 1487362.94 | 1487362.94 | 1487362.94 | 1487362.94 | 1487362.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-047/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1487362.94, importe_modificado:1487362.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:992.0}} | {1865998/proyecto_INICIO, 1865998/proyecto_FIN, 1865998/proyecto_PROCESO, 1865998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866038 | Proyecto de inversión | 1199092.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199092.01, modificado:1199092.01}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 257444 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257444 | S | 1215 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1297.5, meta_modificada:1297.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA BARRIO CHIKAK, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA , lon:-92.4273539, lat:16.88278559}} | 2020-09-02 | 2020-10-30 | 1199092.01 | 1199092.01 | 1199092.01 | 1199092.01 | 1199092.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/065/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO HERRERA Y ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1199092.01, importe_modificado:1199092.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1297.5}} | {1866038/proyecto_PROCESO, 1866038/proyecto_INICIO, 1866038/proyecto_FIN, 1866038/proyecto_PROCESO, 1866038/proyecto_INICIO, 1866038/proyecto_PROCESO, 1866038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866216 | Proyecto de inversión | 1267416.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267416.76, modificado:1267416.76}} | CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 257832 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257832 | S | 6 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50678413, lat:17.53246109}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-241/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1267416.76, importe_modificado:1267416.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1866216/proyecto_INICIO, 1866216/proyecto_FIN, 1866216/proyecto_PROCESO, 1866216/proyecto_FIN, 1866216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867613 | Proyecto de inversión | 622466.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622466.64, modificado:622466.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO 2) - 261046 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 261046 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.8901869, lat:16.99637498}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 622466.64 | 622466.64 | 622466.64 | 622466.64 | 622466.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-091, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:622466.64, importe_modificado:622466.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1867613/proyecto_PROCESO, 1867613/proyecto_FIN, 1867613/proyecto_PROCESO, 1867613/proyecto_INICIO, 1867613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:faltan los avances financieros al menos hasta el comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs6: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs7: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs8: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | CHP200401867816 | Proyecto de inversión | 200066.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200066.73, modificado:200066.73}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (DOS RODADAS) - 261454 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261454 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE IGUANERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO PANTEON, CAMINO IGUANERO LA OBRA SE ENCUENTRA CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL Y CAMINO AL IGUANERO, lon:-92.73635437, lat:16.57553182}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:ING. OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:200066.73, importe_modificado:200066.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1867816/proyecto_INICIO, 1867816/proyecto_PROCESO, 1867816/proyecto_FIN, 1867816/proyecto_INICIO, 1867816/proyecto_PROCESO, 1867816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869078 | Proyecto de inversión | 66964.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66964.1, modificado:66964.1}} | REHABILITACION DE ATRAQUES Y VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 264857 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 264857 | S | 356 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DERECHO DEL CAMINO NACHITOMSANTO DOMINGO, lon:-92.83151511, lat:16.95914485}} | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 66964.1 | 66964.1 | 66964.1 | 66964.1 | 66964.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-004, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:66964.1, importe_modificado:66964.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869078/proyecto_FIN, 1869078/proyecto_PROCESO, 1869078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869413 | Proyecto de inversión | 129388.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129388.21, modificado:129388.21}} | REHABILITACION DE CALLE HERMANOS SERDAN CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE) - 265628 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 265628 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUAN DIEGO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HERMANOS SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA IG, lon:-92.71755954, lat:16.88628741}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 129388.21 | 129388.21 | 129388.21 | 129388.21 | 129388.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/028, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:129388.21, importe_modificado:129388.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869413/proyecto_INICIO, 1869413/proyecto_PROCESO, 1869413/proyecto_FIN, 1869413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869576 | Proyecto de inversión | 2387584.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387584.33, modificado:2387584.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 265942 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | 265942 | S | 121 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.4, meta_modificada:1800.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO ABASOLO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS, lon:-92.71680242, lat:16.61481772}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 2387584.33 | 2387584.33 | 2387584.33 | 2387584.33 | 2387584.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-025/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:2387584.33, importe_modificado:2387584.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.4}} | {1869576/proyecto_INICIO, 1869576/proyecto_FIN, 1869576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871694 | Proyecto de inversión | 261327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261327.86, modificado:261327.86}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ELECTRIFICACIÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUANAL ASENTAMIENTO HUANAL - 270335 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270335 | S | 532 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 000 EJIDO HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO HUANAL. CON UN, lon:-92.72324038, lat:17.30633103}} | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT002/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:261327.86, importe_modificado:261327.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1871694/proyecto_INICIO, 1871694/proyecto_PROCESO, 1871694/proyecto_FIN, 1871694/proyecto_PROCESO, 1871694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871730 | Proyecto de inversión | 146036.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146036.16, modificado:146036.16}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 270412 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270412 | S | 119 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29717 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CO, lon:-92.64813663, lat:17.21840454}} | 2020-11-06 | 2020-12-07 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT003/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:146036.16, importe_modificado:146036.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1871730/proyecto_INICIO, 1871730/proyecto_PROCESO, 1871730/proyecto_FIN, 1871730/proyecto_PROCESO, 1871730/proyecto_FIN, 1871730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401875918 | Adquisición | 419900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419900.0, modificado:419900.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-002-2020A | S | 2844 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7216211, lat:17.0617371}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92230, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:419900.0, importe_modificado:419900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1875918/proyecto_PROCESO, 1875918/proyecto_FIN, 1875918/proyecto_INICIO, 1875918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876089 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | 2021025.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad Buena Vista, Municipio de Oxchuc / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D026 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 1152000 | 1152000 | 1152000 | 1152000 | 1152000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877218 | Acción | 765469.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765469.43, modificado:765469.43}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 17403 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 17403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 765469.43 | 765469.43 | 765469.43 | 765469.43 | 765469.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:765469.41, importe_modificado:765469.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877218/proyecto_INICIO, 1877218/proyecto_FIN, 1877218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877358 | Acción | 6417741.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6417741.04, modificado:6417741.04}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS - 96297 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 96297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6417741.04 | 6417741.04 | 6417741.04 | 6417741.04 | 6417741.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF2020-02, contratista:CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE MEXICO S.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6417741.04, importe_modificado:6417741.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1877358/proyecto_PROCESO, 1877358/proyecto_FIN, 1877358/proyecto_INICIO, 1877358/proyecto_PROCESO, 1877358/proyecto_FIN, 1877358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877377 | Acción | 28331.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28331.69, modificado:28331.69}} | CREACIÓN DE MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 96593 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 96593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93875, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:28331.69, importe_modificado:28331.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877377/proyecto_FIN, 1877377/proyecto_INICIO, 1877377/proyecto_PROCESO, 1877377/proyecto_INICIO, 1877377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877428 | Acción | 11486386.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.148638622E7, modificado:1.148638622E7}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 109336 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO | 109336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 11486386.22 | 11486386.22 | 11486386.22 | 11486386.22 | 11486386.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-FISM-03/2020, contratista:CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1.148638622E7, importe_modificado:1.148638622E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877428/proyecto_INICIO, 1877428/proyecto_FIN, 1877428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877457 | Acción | 125065.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125065.96, modificado:125065.96}} | CURSOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS - 113077 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 113077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2020-02-13 | 2020-12-15 | 125065.96 | 125065.96 | 125065.96 | 125065.96 | 125065.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP1-104/2020, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:125065.96, importe_modificado:125065.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877457/proyecto_FIN, 1877457/proyecto_PROCESO, 1877457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877494 | Acción | 156043.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156043.78, modificado:156043.78}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ - 114692 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | 114692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 156043.78 | 156043.78 | 156043.78 | 156043.78 | 156043.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-114, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:156043.78, importe_modificado:156043.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877494/proyecto_INICIO, 1877494/proyecto_PROCESO, 1877494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401878204 | Proyecto de inversión | 249205.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249205.12, modificado:249205.12}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | MCC/DOPM/FAFM-10/2020 | N | 0 | 0 | 7008 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 249205.12 | 249205.12 | 249205.12 | 249205.12 | 249205.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFM/OT-0001/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:249205.12, importe_modificado:249205.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {1878204/proyecto_INICIO, 1878204/proyecto_PROCESO, 1878204/proyecto_FIN, 1878204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401879291 | Proyecto de inversión | 1446274.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446274.8, modificado:1446274.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 188/2020 | N | 0 | 0 | 1004 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1056.72, meta_modificada:1056.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:chiotic, 29320 Tzomtehuitz, Chis., México, lon:-92.62710571, lat:16.85449107}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1446274.8 | 1446274.8 | 1446274.8 | 1446274.8 | 1446274.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-188/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1446274.8, importe_modificado:1446274.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1056.72}} | {1879291/proyecto_PROCESO, 1879291/proyecto_INICIO, 1879291/proyecto_FIN, 1879291/proyecto_PROCESO, 1879291/proyecto_FIN, 1879291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882599 | Proyecto de inversión | 326395.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326395.75, modificado:326395.75}} | REVESTIMIENTO DE CALLE EN BARRIO LOS SABINOS, BARRIO LOS SABINOS | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 04005 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Los Sabinos, 30039 Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1082083, lat:16.2212129}} | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 326395.75 | 326395.75 | 326395.75 | 326395.75 | 326395.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/005/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:326395.75, importe_modificado:326395.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1882599/proyecto_INICIO, 1882599/proyecto_PROCESO, 1882599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911547 | Proyecto de inversión | 404015.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404015.86, modificado:404015.86}} | Construccion De Pavimento En Calle Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa En Ampliacion Galilea - 184583 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 184583 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:141, direccion:CALLE CENTRAL AMPLIACION AMPLIACIÓN GALILEAAMPLIACIÓN GALILEA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AMPLIACION GALILEA, lon:-92.51511466, lat:16.60913831}} | 2017-04-05 | 2017-04-27 | 404015.86 | 404015.86 | 404015.86 | 404015.86 | 404015.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/009/2017, contratista:FÉLIX AGUSTÍN PÉREZ URBINA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:404015.86, importe_modificado:404015.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037800/proyecto_INICIO, 1037800/proyecto_PROCESO, 1037800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911548 | Proyecto de inversión | 984844.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984844.29, modificado:984844.29}} | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo Bethel - 90929 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 90929 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:NUEVO BETHELNUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA INTERNACIONAL TEOPISCA - SAN CRISTOBAL LADO IZQUIERDO ACCESO AL DESVIO CAMINO A, lon:-92.49435189, lat:16.56346397}} | 2017-02-17 | 2017-04-17 | 984844.29 | 984844.29 | 984844.29 | 984844.29 | 984844.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/003/2017, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:984844.29, importe_modificado:984844.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037801/proyecto_INICIO, 1037801/proyecto_PROCESO, 1037801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170400977215 | Proyecto de inversión | 735617.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735617.14, modificado:735617.14}} | Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico En Barrio Ojo De Agua - 312552 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 312552 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS BARRIO OJO DE AGUA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALZADA VILLAFLORES Y, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 500 METROS AL , lon:-92.46690424, lat:16.54233185}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 735617.14 | 735617.14 | 735617.14 | 735617.14 | 735617.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/020/2017, contratista:HABITAT DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:735617.14, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1112295/proyecto_INICIO, 1112295/proyecto_PROCESO, 1112295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190201551411 | Proyecto de inversión | 928648.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928648.31, modificado:3696868.53}} | REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD CON UNA LOG DE DOS KILÓMETROS - 103504 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 103504 | S | 751 | 751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:148, direccion:AMPLIACION SAN PEDRO AMPLIACION SAN PEDRO YUTNIOTIC- ANEXO, 30187 SAN PEDRO YUTNIOTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA LOC DE SAN PEDRO YOTNIOTIC SE ENCUENTRA UBICADO EN LA MICRO REGIÓN FRONTERA A TRES HORAS DE LA CABECER, lon:-91.36996513, lat:16.09780933}} | 2019-05-13 | 2019-07-20 | 3696868.53 | 3696868.53 | 3696868.53 | 3696868.53 | 3696868.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82617, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3696868.53, importe_modificado:3696868.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551411/proyecto_INICIO, 1551411/proyecto_PROCESO, 1551411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190201560214 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Terminación de cámara de gesell para la Licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil en la Escuela de Humanidades, Campus IX, con sede en el municipio de Pijijiapan de la UNACH | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532A00601E05B003 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401611985 | Proyecto de inversión | 1645321.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645321.73, modificado:1645321.73}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 157232 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 157232 | S | 1587 | 1563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA MICRO REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO, lon:-92.02879141, lat:16.47012407}} | 2019-08-20 | 2019-11-25 | 1645321.73 | 1645321.73 | 1645321.73 | 1645321.73 | 1645321.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0049-FISM/2019, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1645321.73, importe_modificado:1645321.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611985/proyecto_INICIO, 1611985/proyecto_FIN, 1611985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708881 | Proyecto de inversión | 1490328.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490328.31, modificado:1490328.31}} | 199247.- Primaria Narciso Mendoza (Construcción de 02 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (int. Eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B024-5825C | S | 81 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Las Rosas, Las Rosas, CHIS, lon:-92.366044, lat:16.359245}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1490328.31 | 1490328.31 | 1490328.31 | 1490328.31 | 1490328.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708886 | Proyecto de inversión | 4609718.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4609718.8, modificado:4609718.8}} | 199263.-Primaria Benito Juarez (Const. 2 aulas, servicios sanit., rehab. edif. E, F Y G (prelimin., herreria, canceleria, inst. electrica,acaba dos y cerrajeria), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidros. exterior, andadores y barda perimetral.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B030-5825C | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:Suchiate, Cuauhtémoc, CHIS, lon:-92.217888, lat:14.599644}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4609718.8 | 4609718.8 | 4609718.8 | 4609718.8 | 4609718.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301722714 | Proyecto de inversión | 1461065.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461065.97, modificado:1461065.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PACTIUN EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA - 2727 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 2727 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y , LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA SE UBICA A 76 M DE LA IGLESIA PREBISTERIANA. Y SE ENCUENTRA UNA CA, lon:-92.2287456, lat:17.26591473}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 1461065.97 | 1461065.97 | 1461065.97 | 1461065.97 | 1461065.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-023/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1461065.97, importe_modificado:1461065.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1722714/proyecto_PROCESO, 1722714/proyecto_INICIO, 1722714/proyecto_PROCESO, 1722714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723030 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA DE PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER EN LA MUJER - 3987 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 3987 | S | 40403 | 38600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA LA LOMITA BARRIO LA ETA BARRIO ETA, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LOMITA BARRIO LA ETA Y CALLE DIF MUNICIPAL, POR PRIMERA ORIENTE Y QUINTA ORIENTE AVENIDA LA LOMITA BARRIO LA ETA A 750 MTS DE, lon:-93.26292551, lat:16.1890375}} | 2020-03-16 | 2020-07-15 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/005-2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723030/proyecto_INICIO, 1723030/proyecto_PROCESO, 1723030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723223 | Proyecto de inversión | 250053 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250053.0, modificado:250053.0}} | CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN BARRIO LA CAÑADA CHANAL - 4638 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4638 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A ALTAMIRANO BARRIO LA CAÑADA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SALIDA A ALTAMIRANO DEL BARRIO LA CAÑADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.25078294, lat:16.65788701}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 250053 | 250053 | 250053 | 250053 | 250053 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:250053.0, importe_modificado:250053.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1723223/proyecto_INICIO, 1723223/proyecto_FIN, 1723223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723285 | Proyecto de inversión | 1000776.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000776.87, modificado:1000776.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA - 4836 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 4836 | S | 0 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TUMBALÁ A YAJALÓN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICA EN EL EJIDO JOSHIL EN LA FRACCIÓ, lon:-92.36448185, lat:17.2502723}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 1000776.87 | 1000776.87 | 1000776.87 | 1000776.87 | 1000776.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FISM-022/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1000776.87, importe_modificado:1000776.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1723285/proyecto_PROCESO, 1723285/proyecto_FIN, 1723285/proyecto_INICIO, 1723285/proyecto_FIN, 1723285/proyecto_INICIO, 1723285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723295 | Proyecto de inversión | 676401.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676401.37, modificado:676401.37}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA - 4863 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 4863 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:8, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - EL OCOTAL KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO EL OCOTAL, 29828 EL OCOTAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CHEN Y CARRETERA RIVERA GALANA, CARRETERA SAN ANDRES DURAZ, lon:-92.77427466, lat:17.12386436}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 676401.37 | 676401.37 | 676401.37 | 676401.37 | 676401.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:676401.37, importe_modificado:676401.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1723295/proyecto_INICIO, 1723295/proyecto_PROCESO, 1723295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723590 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 5971 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 5971 | S | 759 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2116.0, meta_modificada:2116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:78, direccion:EJIDO ANDRES QUINTANA ROO, 00000 QUINTANA ROO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL MANGUITO E INCORPORAN DOCE AL CAMI, lon:-93.5622993, lat:16.60765284}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/005-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2116.0}} | {1723590/proyecto_FIN, 1723590/proyecto_PROCESO, 1723590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724363 | Proyecto de inversión | 1147909.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147909.39, modificado:1147909.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CCT 07DPR3596I1 - 8461 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 8461 | S | 1671 | 1449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR S/N Y CALLE 1A SUR S/N, AVENIDA CENTRAL S/N ESTA OBRA SE UBICA EN LA 3A ORIENTE SUR SN EN LA ESCUELA , lon:-93.07171879, lat:16.17021925}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1147909.39 | 1147909.39 | 1147909.39 | 1147909.39 | 1147909.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/014-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1147909.39, importe_modificado:1147909.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1724363/proyecto_PROCESO, 1724363/proyecto_INICIO, 1724363/proyecto_PROCESO, 1724363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725209 | Proyecto de inversión | 1466030.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466030.99, modificado:1466030.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN - 10881 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 10881 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN ESTEBAN, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA 3A SUR, AVENIDA 4A SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO URBANO DE SUCHIAPA ESTA UBICADA EN LA CALLE , lon:-93.10363884, lat:16.62052738}} | 2020-03-02 | 2020-05-31 | 1466030.99 | 1466030.99 | 1466030.99 | 1466030.99 | 1466030.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:ING. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1466030.99, importe_modificado:1466030.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:862.0}} | {1725209/proyecto_INICIO, 1725209/proyecto_PROCESO, 1725209/proyecto_FIN, 1725209/proyecto_PROCESO, 1725209/proyecto_FIN, 1725209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725573 | Proyecto de inversión | 1356176.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356176.3, modificado:1356176.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA DEL ESTADO JAIME SABINES GUTIERREZ TURNO MATUTINO CLAVE 07EBH0097H EN BARRIO ÁLVARO OBREGÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 12012 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 12012 | S | 7005 | 7956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 14 ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ÁLVARO OBREGÓN, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 25 SUR Y AVENIDA 27 SUR, CALLE 12 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCULA PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO J, lon:-92.16096188, lat:14.98489677}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1356176.3 | 1356176.3 | 1356176.3 | 1356176.3 | 1356176.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1356176.3, importe_modificado:1356176.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1725573/proyecto_INICIO, 1725573/proyecto_PROCESO, 1725573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725782 | Proyecto de inversión | 1392896.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392896.46, modificado:1392896.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 12620 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 12620 | S | 319 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CARRETERA TUMBALÁ - YAJALON EJIDO JOSHIL, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB1381U SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO QU, lon:-92.36301133, lat:17.24724649}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1392896.46 | 1392896.46 | 1392896.46 | 1392896.46 | 1392896.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-039/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1392896.46, importe_modificado:1392896.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1725782/proyecto_FIN, 1725782/proyecto_PROCESO, 1725782/proyecto_INICIO, 1725782/proyecto_PROCESO, 1725782/proyecto_FIN, 1725782/proyecto_INICIO, 1725782/proyecto_FIN, 1725782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726166 | Proyecto de inversión | 1291942.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291942.38, modificado:1291942.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA VALDIVIANA, EN CABECERA MUNICIPAL - 13776 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13776 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA VALDIVIA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE Y CALLE 5TA PONIENTE, EL BARRIO SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA SE ACCEDE POR EL PUENTE DE MATERIAL SOBRE LA, lon:-92.58010764, lat:15.21709772}} | 2020-03-23 | 2020-06-27 | 1291942.38 | 1291942.38 | 1291942.38 | 1291942.38 | 1291942.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013-URB/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1291942.38, importe_modificado:1291942.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.0}} | {1726166/proyecto_INICIO, 1726166/proyecto_PROCESO, 1726166/proyecto_FIN, 1726166/proyecto_PROCESO, 1726166/proyecto_FIN, 1726166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726276 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: TAPALAPA-PALESTINA SUBTRAMO: 4+500 AL 16+500. - 13985 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 13985 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 PALESTINA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL MUNICIPIO DE TAPALAPA Y PALESTINA, lon:-93.12587179, lat:17.24193242}} | 2020-05-04 | 2020-08-04 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-06/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726276/proyecto_INICIO, 1726276/proyecto_FIN, 1726276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726435 | Proyecto de inversión | 215239 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215239.0, modificado:215239.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 14380 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 14380 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:360, direccion:EJIDO , 00000 FRANCISCO VILLA DOS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA E INCORPORAN DOCE A EL C, lon:-93.5948691, lat:16.7955389}} | 2020-01-02 | 2020-02-05 | 215239 | 215239 | 215239 | 215239 | 215239 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:215239.0, importe_modificado:215239.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1726435/proyecto_INICIO, 1726435/proyecto_PROCESO, 1726435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726768 | Proyecto de inversión | 2018039.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018039.19, modificado:2018039.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN CALLE GENERAL PANTALEÓN DOMÍNGUEZ - 15486 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 15486 | S | 1370 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PANTALEÓN DOMÍNGUEZ BARRIO TUMBALÁ BARRIO INDEPENDENCIA, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA QUE SE LOCALIZA , lon:-92.31391844, lat:17.28371671}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 2018039.19 | 2018039.19 | 2018039.19 | 2018039.19 | 2018039.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-045/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2018039.19, importe_modificado:2018039.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1726768/proyecto_PROCESO, 1726768/proyecto_INICIO, 1726768/proyecto_FIN, 1726768/proyecto_INICIO, 1726768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727022 | Proyecto de inversión | 1090575.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090575.15, modificado:1038352.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHACAMAX BARRIO LOS OLVIDADOS CABECERA MUNICIPAL - 16270 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16270 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE SUR BARRIO LOS OLVIDADOS, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, CALLE OCTAVA SUR ORIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS OLVIDADO, lon:-91.97664035, lat:17.50614771}} | 2020-02-27 | 2020-04-27 | 1038352.2 | 1038352.2 | 1038352.2 | 1038352.2 | 1038352.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-049-2020, contratista:ING. FRANCISCO IVAN DIAZ RAMOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1090575.15, importe_modificado:1038352.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.0}} | {1727022/proyecto_INICIO, 1727022/proyecto_PROCESO, 1727022/proyecto_FIN, 1727022/proyecto_INICIO, 1727022/proyecto_FIN, 1727022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727086 | Proyecto de inversión | 215700.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215700.97, modificado:215700.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 PISOS FIRMES - 16482 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 16482 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:TERRACERÍA TRAMO PASO NARANJO - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 250 RANCHERIA PLAN DE AYALA, 49675 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA EN LA CARRETERA A CENOBIO LA ACCIONES S, lon:-92.3132852, lat:17.44215956}} | 2020-03-30 | 2020-04-28 | 215700.97 | 215700.97 | 215700.97 | 215700.97 | 215700.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:215700.97, importe_modificado:215700.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1727086/proyecto_PROCESO, 1727086/proyecto_FIN, 1727086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727169 | Proyecto de inversión | 1879683.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879683.16, modificado:1879683.16}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO 1ERA ETAPA - 16711 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 16711 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA UNIÓN, 29963 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-92.07919542, lat:17.61284148}} | 2020-02-19 | 2020-04-20 | 1879683.16 | 1879683.16 | 1879683.16 | 1879683.16 | 1879683.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92359, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1879683.16, importe_modificado:1879683.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727169/proyecto_INICIO, 1727169/proyecto_FIN, 1727169/proyecto_PROCESO, 1727169/proyecto_FIN, 1727169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727215 | Proyecto de inversión | 2233708.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233708.2, modificado:2233708.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ - 16856 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 16856 | S | 2 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.17486045, lat:17.24019747}} | 2020-05-28 | 2020-08-10 | 2233708.2 | 2233708.2 | 2233708.2 | 2233708.2 | 2233708.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-055/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2233708.2, importe_modificado:2233708.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1727215/proyecto_INICIO, 1727215/proyecto_PROCESO, 1727215/proyecto_INICIO, 1727215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727495 | Proyecto de inversión | 1200876.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200876.5, modificado:1200876.5}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LINEA DE FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN - 17587 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17587 | S | 113 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:881.87, meta_modificada:881.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 2 ARROYOS 2A SECCIÓN, 49744 DOS ARROYOS 2DA. SECCIÓN (LA CALZADA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUAEN DIRECCION A LA LOC. PASO NARANJO TOMAR LA CARRE, lon:-92.24382394, lat:17.61656587}} | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 1200876.5 | 1200876.5 | 1200876.5 | 1200876.5 | 1200876.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-060/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1200876.5, importe_modificado:1200876.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:881.87}} | {1727495/proyecto_PROCESO, 1727495/proyecto_INICIO, 1727495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727512 | Proyecto de inversión | 744583.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744583.64, modificado:744583.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 17631 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17631 | S | 184 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ZAPOTAL, 74363 EL ZAPOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD. CUAUHTEMOC - EL PACAYAL Y CAMINO BARRIO ZAPOTAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PROCEDE A AVANZAR 5 KM DESDE CD. CU, lon:-92.0125059, lat:15.61672008}} | 2020-01-13 | 2020-03-03 | 744583.64 | 744583.64 | 744583.64 | 744583.64 | 744583.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:744583.64, importe_modificado:744583.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1727512/proyecto_PROCESO, 1727512/proyecto_FIN, 1727512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727552 | Proyecto de inversión | 2861726.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861726.62, modificado:2861726.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN - 17738 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17738 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3104.8, meta_modificada:3104.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL FARO JUSHIL - PROVIDENCIA FRACCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO LA PROVIDENCIA, 49677 PROVIDENCIA FRACCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD EL FARO JUSHIL HAC, lon:-92.13464056, lat:17.29901791}} | 2020-02-15 | 2020-04-16 | 2861726.62 | 2861726.62 | 2861726.62 | 2861726.62 | 2861726.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-046/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2861726.62, importe_modificado:2861726.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3104.8}} | {1727552/proyecto_INICIO, 1727552/proyecto_PROCESO, 1727552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727756 | Proyecto de inversión | 779671.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779671.76, modificado:779671.76}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHADO - 18274 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 18274 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.01, meta_modificada:636.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 72864 NUEVA LIBERTAD, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE VIVIENDA AREALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO LOCALIDAD FRONTERIZA CON EL PAIS VECINO , lon:-92.19522454, lat:15.30897988}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 779671.76 | 779671.76 | 779671.76 | 779671.76 | 779671.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0007/2020, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:779671.76, importe_modificado:779671.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.01}} | {1727756/proyecto_INICIO, 1727756/proyecto_PROCESO, 1727756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728080 | Proyecto de inversión | 1620889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE: 07DPR3925K - 19228 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 19228 | S | 55 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO ROSARIO ZACATONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ROSARIO ZACATONAL, 30596 ROSARIO ZACATONAL, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNIC, lon:-92.62974148, lat:15.45507087}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-007/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728080/proyecto_INICIO, 1728080/proyecto_FIN, 1728080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728538 | Proyecto de inversión | 3017116.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017116.87, modificado:3017116.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 20615 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20615 | S | 359 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA, 49677 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ENFRENTE DE LA ESCUELA, lon:-92.10838975, lat:17.33312228}} | 2020-03-01 | 2020-05-29 | 3017116.87 | 3017116.87 | 3017116.87 | 3017116.87 | 3017116.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-125/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3017116.87, importe_modificado:3017116.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2772.0}} | {1728538/proyecto_PROCESO, 1728538/proyecto_INICIO, 1728538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728856 | Proyecto de inversión | 459620.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459620.74, modificado:459620.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 21589 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 21589 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:147, direccion:VEREDA TRAMO YIXHTIE - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + undefined EJIDO YIXHTIÉ, 49675 YIXHTIÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO YA QUE ES VEREDA ABARC, lon:-92.30000154, lat:17.36692553}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 459620.74 | 459620.74 | 459620.74 | 459620.74 | 459620.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-011/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:459620.74, importe_modificado:459620.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1728856/proyecto_INICIO, 1728856/proyecto_FIN, 1728856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729512 | Proyecto de inversión | 669717.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669717.56, modificado:669717.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 23307 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 23307 | S | 208 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.0, meta_modificada:751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO CONSTITUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CONSTITUCIÓN, 79732 CONSTITUCIÓN, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TE DIRIGES, lon:-92.74338242, lat:15.39357116}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 669717.56 | 669717.56 | 669717.56 | 669717.56 | 669717.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-022/2020, contratista:CONSTRCTORA Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:669717.56, importe_modificado:669717.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.0}} | {1729512/proyecto_INICIO, 1729512/proyecto_PROCESO, 1729512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729647 | Proyecto de inversión | 707105.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707105.27, modificado:707105.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 23710 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 23710 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:526, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENOBIO AGUILAR - CASCADA SECCION 7 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA LA CASCADA SECCIÓN VII, 49675 LA CASCADA SECCIÓN VII, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUID, lon:-92.33223148, lat:17.39329618}} | 2020-03-13 | 2020-04-21 | 707105.27 | 707105.27 | 707105.27 | 707105.27 | 707105.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-007/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:707105.27, importe_modificado:707105.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1729647/proyecto_INICIO, 1729647/proyecto_FIN, 1729647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729875 | Proyecto de inversión | 2233784.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233784.9, modificado:2233784.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 CUARTOS DORMITORIOS 2 ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD JULIÁN GRAJALES - 24343 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 24343 | S | 293 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLE JULIAN GRAJALES EJIDO LOCALIDAD JULIAN GRAJALES, 51676 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO LLEGADA A JULIAN GRAJALES Y CAMINO SALIDA DE JULIAN GRALES, CALLEJON INNOMINADO PARA EL ACCESO A LA OBRA SE DEBERÁ TRASL, lon:-92.97872418, lat:17.12972839}} | 2020-04-22 | 2020-07-22 | 2233784.9 | 2233784.9 | 2233784.9 | 2233784.9 | 2233784.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:ROBERTONY RUIZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2233784.9, importe_modificado:2233784.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1729875/proyecto_INICIO, 1729875/proyecto_PROCESO, 1729875/proyecto_FIN, 1729875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730012 | Proyecto de inversión | 1576383.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576383.2, modificado:1576383.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 24779 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 24779 | S | 11 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD DE JOSHIL., lon:-92.36355268, lat:17.2477108}} | 2020-05-27 | 2020-08-24 | 1576383.2 | 1576383.2 | 1576383.2 | 1576383.2 | 1576383.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-048/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1576383.2, importe_modificado:1576383.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1730012/proyecto_INICIO, 1730012/proyecto_PROCESO, 1730012/proyecto_INICIO, 1730012/proyecto_PROCESO, 1730012/proyecto_INICIO, 1730012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301734944 | Proyecto de inversión | 2959053.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959053.12, modificado:2959053.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SECCIÓN LAS CRUCES - 26339 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26339 | S | 2341 | 2144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77520.0, meta_modificada:77520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:274, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LAS CRUCES - CAMPANA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 77 + 520 COLONIA LAS CRUCES, 30904 LAS CRUCES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS CRUCES-PORVENIR Y CAMINO LAS CRUCES - NIQUIVIL, E, lon:-92.27833549, lat:15.33548797}} | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 2959053.12 | 2959053.12 | 2959053.12 | 2959053.12 | 2959053.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-002/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2959053.12, importe_modificado:2959053.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77520.0}} | {1734944/proyecto_INICIO, 1734944/proyecto_FIN, 1734944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735188 | Proyecto de inversión | 3703137.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703137.84, modificado:3703137.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA ANA PINABETO RANCHERÍA EL MIRADOR DEL KM 0 +000 AL KM 15+ 600 - 26620 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26620 | S | 685 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15600.0, meta_modificada:15600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA PINABETO - RANCHERIA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 RANCHERIA EL MIRADOR, 30916 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO PINABETO HACIA NIQUIVIL Y CAMINO HACIA FINCA GUADALUPE S, lon:-92.27790795, lat:15.18793833}} | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 3703137.84 | 3703137.84 | 3703137.84 | 3703137.84 | 3703137.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3703137.84, importe_modificado:3703137.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15600.0}} | {1735188/proyecto_INICIO, 1735188/proyecto_FIN, 1735188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735632 | Proyecto de inversión | 1519863.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519863.09, modificado:1519863.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 27315 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 27315 | S | 376 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA LIBERTAD, 79732 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TOMAS, lon:-92.70504192, lat:15.405822}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1519863.09 | 1519863.09 | 1519863.09 | 1519863.09 | 1519863.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-024/2020, contratista:ARQUIMIDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1519863.09, importe_modificado:1519863.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}} | {1735632/proyecto_FIN, 1735632/proyecto_PROCESO, 1735632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735701 | Proyecto de inversión | 574728.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574728.87, modificado:574728.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN RANCHERÍA EL PARAÍSO - 27425 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 27425 | S | 45 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA HIDALGO, 79731 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION , lon:-92.72122925, lat:15.35700189}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 574728.87 | 574728.87 | 574728.87 | 574728.87 | 574728.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-028/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:574728.87, importe_modificado:574728.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1735701/proyecto_FIN, 1735701/proyecto_PROCESO, 1735701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736428 | Proyecto de inversión | 1776760.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776760.2, modificado:1776760.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; EN COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 28511 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28511 | S | 841 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA HIDALGO, 30624 HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO TRAMO CABECERA MUNICIPAL COLONIA HIDALGO. A 8.3 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.62962361, lat:15.16333064}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 1776760.2 | 1776760.2 | 1776760.2 | 1776760.2 | 1776760.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-015-ELEC/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1776760.2, importe_modificado:1776760.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1736428/proyecto_PROCESO, 1736428/proyecto_FIN, 1736428/proyecto_INICIO, 1736428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736523 | Proyecto de inversión | 875863.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875863.44, modificado:875863.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 62 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE - 28601 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28601 | S | 124 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ, 49675 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASÍ TODO EL, lon:-92.18806166, lat:17.36227333}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 875863.44 | 875863.44 | 875863.44 | 875863.44 | 875863.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-110/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:875863.44, importe_modificado:875863.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1736523/proyecto_INICIO, 1736523/proyecto_FIN, 1736523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737296 | Proyecto de inversión | 487331 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487331.0, modificado:487331.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 29493 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 29493 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO BERLIN - PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONE E ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRIN, lon:-92.34549061, lat:17.41048684}} | 2020-03-18 | 2020-05-13 | 487331 | 487331 | 487331 | 487331 | 487331 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-118/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:487331.0, importe_modificado:487331.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1737296/proyecto_FIN, 1737296/proyecto_PROCESO, 1737296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737673 | Proyecto de inversión | 1259289.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259289.97, modificado:1259289.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA LAS MARIAS - 29990 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 29990 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:178, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO TONALA -PIJIJIAPAN KM 30 - RANCHERIA LAS MARIA KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA LAS MARIAS, 00000 LAS MARÍAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA Y CARRETERA PIJIJIAPAN, CARRETERA TONALA TRES PICOS , lon:-93.57941286, lat:15.93588981}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1259289.97 | 1259289.97 | 1259289.97 | 1259289.97 | 1259289.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/021/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1259289.97, importe_modificado:1259289.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737673/proyecto_PROCESO, 1737673/proyecto_INICIO, 1737673/proyecto_FIN, 1737673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737885 | Proyecto de inversión | 1651694.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651694.65, modificado:1651694.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 30238 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO | 30238 | S | 150 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO LOS PINOS, 77724 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, EL BARRIO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.04648811, lat:16.72548877}} | 2020-02-20 | 2020-04-20 | 1651694.65 | 1651694.65 | 1651694.65 | 1651694.65 | 1651694.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-17/2020, contratista:MARIO URBINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1651694.65, importe_modificado:1651694.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1737885/proyecto_INICIO, 1737885/proyecto_FIN, 1737885/proyecto_PROCESO, 1737885/proyecto_FIN, 1737885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738088 | Proyecto de inversión | 3998744.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998744.24, modificado:3998744.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA PINADA - 30460 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 30460 | S | 141 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:EJIDO LA PINADA, 69023 LA PINADA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA PINADA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO A LA PINADA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO EL MUNICIPIO DE BELLA VISTA., lon:-92.22565193, lat:15.55101752}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3998744.24 | 3998744.24 | 3998744.24 | 3998744.24 | 3998744.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-05, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3998744.24, importe_modificado:3998744.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1738088/proyecto_INICIO, 1738088/proyecto_PROCESO, 1738088/proyecto_INICIO, 1738088/proyecto_PROCESO, 1738088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738118 | Proyecto de inversión | 1252363.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252363.96, modificado:1252363.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MILITAR PAREDON - 30496 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30496 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PACHUCA PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE TAMPICO, CALLE MONTERREY CERCA DE LA BODEGA SEDESOL, lon:-93.8651387, lat:16.05562496}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1252363.96 | 1252363.96 | 1252363.96 | 1252363.96 | 1252363.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/025/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1252363.96, importe_modificado:1252363.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738118/proyecto_INICIO, 1738118/proyecto_FIN, 1738118/proyecto_PROCESO, 1738118/proyecto_INICIO, 1738118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738186 | Proyecto de inversión | 2732976.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732976.27, modificado:2732976.27}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ALTAMIRANO LOCALIDAD LA FLORIDA - 30570 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30570 | S | 480 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 980 EJIDO LA FLORIDA, 30190 LA FLORIDA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 20.98 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECE A, lon:-91.9865078, lat:16.64083835}} | 2020-03-11 | 2020-05-11 | 2732976.27 | 2732976.27 | 2732976.27 | 2732976.27 | 2732976.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-22/2020, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:2732976.27, importe_modificado:2732976.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1738186/proyecto_INICIO, 1738186/proyecto_FIN, 1738186/proyecto_PROCESO, 1738186/proyecto_FIN, 1738186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738299 | Proyecto de inversión | 1271522.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271522.4, modificado:1271522.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO LA CEIBA - 30716 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30716 | S | 11 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 3A. CALLE ORIENTE, LA OBRA SE HUBICA SOBRE LA 2A. AVENIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ESA DIRECC, lon:-92.68314367, lat:17.1728204}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 1271522.4 | 1271522.4 | 1271522.4 | 1271522.4 | 1271522.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-006/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1271522.4, importe_modificado:1271522.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1738299/proyecto_INICIO, 1738299/proyecto_PROCESO, 1738299/proyecto_FIN, 1738299/proyecto_PROCESO, 1738299/proyecto_FIN, 1738299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738334 | Proyecto de inversión | 3441422.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441422.69, modificado:3441422.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 30757 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30757 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2733.0, meta_modificada:2733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LOS 10 BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ES UNO DE LAS MAS G, lon:-92.03799787, lat:16.73327714}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 3441422.69 | 3441422.69 | 3441422.69 | 3441422.69 | 3441422.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-27/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3441422.69, importe_modificado:3441422.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2733.0}} | {1738334/proyecto_INICIO, 1738334/proyecto_PROCESO, 1738334/proyecto_INICIO, 1738334/proyecto_PROCESO, 1738334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738474 | Proyecto de inversión | 861169.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861169.31, modificado:861169.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO LA CEIBA - 30893 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30893 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 3A. CALLE ORIENTE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 2A. AVENIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ESA DIRECCIÓ, lon:-92.68384993, lat:17.17347978}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 861169.31 | 861169.31 | 861169.31 | 861169.31 | 861169.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-007/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:861169.31, importe_modificado:861169.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1738474/proyecto_INICIO, 1738474/proyecto_PROCESO, 1738474/proyecto_FIN, 1738474/proyecto_PROCESO, 1738474/proyecto_FIN, 1738474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738811 | Proyecto de inversión | 6500008.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500008.22, modificado:6500008.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRECERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO DEL CAMINO EC (SAN LUIS POTOSÍ - SAN LUIS POTOSÍ ALTO) - EL BAMBÚ, DEL KM 0+000 AL KM 4+614.41 - 31271 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 31271 | S | 675 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4614.0, meta_modificada:4614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN LUIS POTOSÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 900 EJIDO SAN LUIS POTOSI, 30190 SAN LUIS POTOSÍ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 102.9 KM DE LA CABECERA MUN, lon:-91.64646157, lat:16.60314601}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 6500008.22 | 6500008.22 | 6500008.22 | 6500008.22 | 6500008.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-39/2020, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA LAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:6500008.22, importe_modificado:6500008.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4614.0}} | {1738811/proyecto_INICIO, 1738811/proyecto_PROCESO, 1738811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738914 | Proyecto de inversión | 3758721.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758721.27, modificado:3758721.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 31387 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31387 | S | 107 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CONFORMIDAD, 29903 LA CONFORMIDAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA DEL EJIDO LA ESCUELA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASÍ TODO , lon:-92.12433789, lat:17.38505431}} | 2020-03-09 | 2020-06-08 | 3758721.27 | 3758721.27 | 3758721.27 | 3758721.27 | 3758721.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-099/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3758721.27, importe_modificado:3758721.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1738914/proyecto_INICIO, 1738914/proyecto_PROCESO, 1738914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738965 | Proyecto de inversión | 730245.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730245.16, modificado:730245.16}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 31470 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31470 | S | 115 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE AL INTERNADO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA COLONIA FRAY BARTOLOME P, lon:-92.32896268, lat:17.55747126}} | 2020-03-17 | 2020-05-15 | 730245.16 | 730245.16 | 730245.16 | 730245.16 | 730245.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-101/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:730245.16, importe_modificado:730245.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1738965/proyecto_INICIO, 1738965/proyecto_PROCESO, 1738965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739331 | Proyecto de inversión | 2222368.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222368.94, modificado:2222368.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA - 31912 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 31912 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 50 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE NACHITOMSANTO DOMINGO A LA ALTURA DEL , lon:-92.80609763, lat:16.89397757}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 2222368.94 | 2222368.94 | 2222368.94 | 2222368.94 | 2222368.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/01, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2222368.94, importe_modificado:2222368.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1739331/proyecto_INICIO, 1739331/proyecto_FIN, 1739331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739380 | Proyecto de inversión | 438457 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.0, modificado:438457.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 31966 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 31966 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1046, direccion:CALLE EJIDO NUEVO JERUSALEN EJIDO EJIDO NUEVO JERUSALEN, 78863 NUEVO JERUSALÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVO JERUSALEN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS CARRETERA VILLAFLORESARRIAGA KM 40 A L, lon:-93.54111944, lat:16.38810995}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-006, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438457.0, importe_modificado:438457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1739380/proyecto_INICIO, 1739380/proyecto_FIN, 1739380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739686 | Proyecto de inversión | 2026584.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026584.76, modificado:2026584.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD SAN ANTONIO PORVENIR - 32335 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32335 | S | 485 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9800.0, meta_modificada:9800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 900 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 82273 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y , LA OBRA SE UBIC, lon:-91.69020702, lat:16.22291016}} | 2020-05-06 | 2020-06-07 | 2026584.76 | 2026584.76 | 2026584.76 | 2026584.76 | 2026584.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0012/2020, contratista:C. FRANCISCO ROBERTO CANO ARGÜELLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2026584.76, importe_modificado:2026584.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9800.0}} | {1739686/proyecto_INICIO, 1739686/proyecto_PROCESO, 1739686/proyecto_INICIO, 1739686/proyecto_PROCESO, 1739686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740118 | Proyecto de inversión | 1779642.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779642.88, modificado:1779642.88}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA PRIMAVERA (TERCERA ETAPA). - 32858 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 32858 | S | 85 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO LA PRIMAVERA, 76155 LA PRIMAVERA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD A 100 MTS DEL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-92.35609718, lat:16.1065433}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1779642.88 | 1779642.88 | 1779642.88 | 1779642.88 | 1779642.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/001-2020, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1779642.88, importe_modificado:1779642.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740118/proyecto_PROCESO, 1740118/proyecto_INICIO, 1740118/proyecto_PROCESO, 1740118/proyecto_INICIO, 1740118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740202 | Proyecto de inversión | 1217173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217173.52, modificado:1217173.52}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (MEJORAS) BARRIO CENTRO PAREDON - 32952 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 32952 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLEJON ABASOLO, CALLE BOCANEGRA CERCA DEL MERCADO 5 DE MAYO, lon:-93.86911417, lat:16.05067494}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1217173.52 | 1217173.52 | 1217173.52 | 1217173.52 | 1217173.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/029/2020, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1217173.52, importe_modificado:1217173.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740202/proyecto_FIN, 1740202/proyecto_INICIO, 1740202/proyecto_FIN, 1740202/proyecto_PROCESO, 1740202/proyecto_INICIO, 1740202/proyecto_PROCESO, 1740202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740312 | Proyecto de inversión | 1653803.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653803.61, modificado:1653803.61}} | AMPLIACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA EN TUZANTÁN LOCALIDAD PUENTE DE MATERIAL - 33096 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33096 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1758.5, meta_modificada:1758.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:61, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PUENTE DE MATERIAL, 00000 PUENTE DE MATERIAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DEL A RANCHERÍA, ESTA LOCALIDAD SE LOZALIZA SOBRE LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZIN, lon:-92.42243776, lat:15.17226773}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 1653803.61 | 1653803.61 | 1653803.61 | 1653803.61 | 1653803.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1653803.61, importe_modificado:1653803.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1758.5}} | {1740312/proyecto_INICIO, 1740312/proyecto_FIN, 1740312/proyecto_PROCESO, 1740312/proyecto_FIN, 1740312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740470 | Proyecto de inversión | 1595354.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595354.32, modificado:1595354.32}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 33271 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33271 | S | 148 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA HUIXQUILAR, 74550 HUIXQUILAR, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO A HUIXQUILAR, CAMINO A PACAYALITO PAR ALLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN 10 KM DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC Y, lon:-92.06728198, lat:15.61101165}} | 2020-06-18 | 2020-08-28 | 1595354.32 | 1595354.32 | 1595354.32 | 1595354.32 | 1595354.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-041/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1595354.32, importe_modificado:1595354.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1740470/proyecto_INICIO, 1740470/proyecto_PROCESO, 1740470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741756 | Proyecto de inversión | 2375463.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375463.6, modificado:2375463.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 34895 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO | 34895 | S | 156 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:41, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 76170 LÁZARO CÁRDENAS, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A , lon:-92.35642946, lat:16.1599209}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 2375463.6 | 2375463.6 | 2375463.6 | 2375463.6 | 2375463.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/002-2020, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:2375463.6, importe_modificado:2375463.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {1741756/proyecto_INICIO, 1741756/proyecto_PROCESO, 1741756/proyecto_FIN, 1741756/proyecto_INICIO, 1741756/proyecto_PROCESO, 1741756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742299 | Proyecto de inversión | 1605306.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605306.46, modificado:1605306.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO MAJCHUM - 35580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35580 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2419.2, meta_modificada:2419.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:566, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - JOL CANTELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO CENTRO MAJCHUM, 52164 CENTRO MAJCHUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO REFUGIO - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO JOL CANTELA, lon:-92.09856467, lat:17.01016131}} | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 1605306.46 | 1605306.46 | 1605306.46 | 1605306.46 | 1605306.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78893, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1605306.46, importe_modificado:1605306.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2419.2}} | {1742299/proyecto_PROCESO, 1742299/proyecto_INICIO, 1742299/proyecto_PROCESO, 1742299/proyecto_FIN, 1742299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742780 | Proyecto de inversión | 849308.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849308.34, modificado:849308.34}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 36145 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36145 | S | 928 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO - ZAMORA PICO DE ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 886 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 55016 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA COMIENZA AUN COSTADO DEL EJIDO LA CALLE V, lon:-90.7687043, lat:16.3337566}} | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 849308.34 | 849308.34 | 849308.34 | 849308.34 | 849308.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89984, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:849308.34, importe_modificado:849308.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1742780/proyecto_INICIO, 1742780/proyecto_FIN, 1742780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742867 | Proyecto de inversión | 1616364.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616364.81, modificado:1616364.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 36362 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36362 | S | 154 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1952.0, meta_modificada:1952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUEBLO NUEVO, 49757 PUEBLO NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO, lon:-92.38042292, lat:17.58660887}} | 2020-04-09 | 2020-06-08 | 1616364.81 | 1616364.81 | 1616364.81 | 1616364.81 | 1616364.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-148/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1616364.81, importe_modificado:1616364.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1952.0}} | {1742867/proyecto_INICIO, 1742867/proyecto_PROCESO, 1742867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743009 | Proyecto de inversión | 978468.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978468.25, modificado:978468.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ CON CLAVE 07DPR4653Q - 36747 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 36747 | S | 66 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA REFORMA, 67340 NUEVA REFORMA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA NUEVA REFORMA, SE TOMA LA, lon:-92.51690366, lat:15.44096163}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 978468.25 | 978468.25 | 978468.25 | 978468.25 | 978468.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:978468.25, importe_modificado:978468.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.0}} | {1743009/proyecto_PROCESO, 1743009/proyecto_INICIO, 1743009/proyecto_FIN, 1743009/proyecto_PROCESO, 1743009/proyecto_FIN, 1743009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743105 | Proyecto de inversión | 2988374.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988374.48, modificado:2988374.48}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 36987 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36987 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2447.0, meta_modificada:2447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CENTRAL PONIENTE INICIANDO, lon:-92.25183501, lat:15.36421194}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 2988374.48 | 2988374.48 | 2988374.48 | 2988374.48 | 2988374.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-040/2020, contratista:JOSE EDUARDO VALDES COUTIÑO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2988374.48, importe_modificado:2988374.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2447.0}} | {1743105/proyecto_INICIO, 1743105/proyecto_FIN, 1743105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743370 | Proyecto de inversión | 2509994.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509994.25, modificado:2509994.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 37601 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 37601 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.0, meta_modificada:1009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD SALTO DE AGUA, 49664 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA ENCUENTRA EN LA CALLE ALDAMA A 100 MTS DE LA PARROQUIA DEL PUEBLO Y ENFRENTE DE PINT, lon:-92.33457403, lat:17.55694134}} | 2020-04-15 | 2020-06-29 | 2509994.25 | 2509994.25 | 2509994.25 | 2509994.25 | 2509994.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-147/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2509994.25, importe_modificado:2509994.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.0}} | {1743370/proyecto_INICIO, 1743370/proyecto_FIN, 1743370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743468 | Proyecto de inversión | 105531 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105531.0, modificado:105531.0}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS - 37838 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 37838 | S | 69 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN EL PORVENIR - DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SAMUEL LEÓN BRINDIS, 76155 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL EQUIPO DE BOMBEO DE, lon:-92.3502503, lat:16.12380662}} | 2020-04-02 | 2020-04-16 | 105531 | 105531 | 105531 | 105531 | 105531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2020-011, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:105531.0, importe_modificado:105531.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743468/proyecto_INICIO, 1743468/proyecto_PROCESO, 1743468/proyecto_FIN, 1743468/proyecto_INICIO, 1743468/proyecto_PROCESO, 1743468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743796 | Proyecto de inversión | 395715.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395715.12, modificado:395715.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CANDELARIA SEXTA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 38581 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 38581 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO CANDELARIA, 78464 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA NOVENA AVENIDA PONIENTE, CALLE SÉPTIMA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ LA CALLE DONDE S, lon:-92.35214455, lat:16.24352276}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 395715.12 | 395715.12 | 395715.12 | 395715.12 | 395715.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:395715.12, importe_modificado:395715.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1743796/proyecto_INICIO, 1743796/proyecto_PROCESO, 1743796/proyecto_INICIO, 1743796/proyecto_FIN, 1743796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744151 | Proyecto de inversión | 2007897.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007897.08, modificado:2007897.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RANCHERIA EL MIRADOR - RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 RANCHERIA EL MIRADOR - 39382 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39382 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA EL MIRADOR - RANCHERIA SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA EL MIRADOR, 30917 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA FINCA CHANJUL Y , LA RANCHERÍA MIRADOR SE ENCUENTR, lon:-92.27784433, lat:15.18772421}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 2007897.08 | 2007897.08 | 2007897.08 | 2007897.08 | 2007897.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-058/2020, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2007897.08, importe_modificado:2007897.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {1744151/proyecto_FIN, 1744151/proyecto_PROCESO, 1744151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744163 | Proyecto de inversión | 2200510.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200510.5, modificado:2200510.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS GUAYABAS - 39406 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 39406 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:188, direccion:PROLONGACION INNOMINADO BARRIO LAS GUAYABAS, 78464 LAS GUAYABAS, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS GUAYABAS ENTRE LA QUINTA BENITO JUÁREZ FRENTE A LA UNI, lon:-92.35594724, lat:16.23684093}} | 2020-05-15 | 2020-08-12 | 2200510.5 | 2200510.5 | 2200510.5 | 2200510.5 | 2200510.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018-2020, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:2200510.5, importe_modificado:2200510.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744163/proyecto_INICIO, 1744163/proyecto_PROCESO, 1744163/proyecto_FIN, 1744163/proyecto_PROCESO, 1744163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744245 | Proyecto de inversión | 443772.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443772.47, modificado:443772.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 54 PISOS FIRMES - 39568 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 39568 | S | 130 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 49750 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA DE SALUD LA CASA EJIDAL AB, lon:-92.24284763, lat:17.51752579}} | 2020-03-19 | 2020-04-17 | 443772.47 | 443772.47 | 443772.47 | 443772.47 | 443772.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-091/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:443772.47, importe_modificado:443772.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1744245/proyecto_PROCESO, 1744245/proyecto_INICIO, 1744245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744391 | Proyecto de inversión | 2438174.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438174.25, modificado:2438174.25}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO VISTA HERMOSA - 39850 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39850 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL AL EJIDO CARRIZAL BARRIO VISTA HERMOSA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AMPLIACION INDEPENDENCIA Y CALLE HACIA EL BARRIO EL CERESO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO VISTA HE, lon:-92.26524127, lat:15.3692956}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 2438174.25 | 2438174.25 | 2438174.25 | 2438174.25 | 2438174.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-063/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2438174.25, importe_modificado:2438174.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}} | {1744391/proyecto_INICIO, 1744391/proyecto_FIN, 1744391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744499 | Proyecto de inversión | 465969.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465969.02, modificado:465969.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CRUZ QUINTA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA - 40091 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 40091 | S | 23 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA BENITO JUÁREZ BARRIO SANTA CRUZ, 78464 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA MARIANO MATAMOROS Y AVENIDA CUARTA MORELOS, CALLE SEXTA FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA TERCERA MAR, lon:-92.34989255, lat:16.24587496}} | 2020-05-15 | 2020-08-12 | 465969.02 | 465969.02 | 465969.02 | 465969.02 | 465969.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/019-2020, contratista:CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:465969.02, importe_modificado:465969.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1744499/proyecto_INICIO, 1744499/proyecto_PROCESO, 1744499/proyecto_FIN, 1744499/proyecto_INICIO, 1744499/proyecto_PROCESO, 1744499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744837 | Proyecto de inversión | 4839181.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4839181.52, modificado:4839181.52}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD GOLONCHÁN VIEJO ASENTAMIENTO GOLONCHAN VIEJO - 40783 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 40783 | S | 432 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 49427 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA TRINIDAD Y TERRACERIA CRUCERO LA UNION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.38598566, lat:17.03335835}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 4839181.52 | 4839181.52 | 4839181.52 | 4839181.52 | 4839181.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-004/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:4839181.52, importe_modificado:4839181.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1744837/proyecto_INICIO, 1744837/proyecto_PROCESO, 1744837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745000 | Proyecto de inversión | 2670709.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670709.24, modificado:2670709.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO: CLÍNICA A OJO DE AGUA CON CONCRETO ASFÁLTICO - 41152 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 41152 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA SOCOLTENANGO - ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 76149 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA MIGUEL , lon:-92.35455428, lat:16.25627855}} | 2020-05-15 | 2020-08-12 | 2670709.24 | 2670709.24 | 2670709.24 | 2670709.24 | 2670709.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/026-2020, contratista:COMERCIALIZADORA OR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:2670709.24, importe_modificado:2670709.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:643.0}} | {1745000/proyecto_PROCESO, 1745000/proyecto_FIN, 1745000/proyecto_PROCESO, 1745000/proyecto_FIN, 1745000/proyecto_INICIO, 1745000/proyecto_FIN, 1745000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745109 | Proyecto de inversión | 607059.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607059.37, modificado:607059.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 41395 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 41395 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-LOS ANGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 200 RANCHERIA LOS ANGELES, 48089 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAP, lon:-92.82303454, lat:17.24375052}} | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 607059.37 | 607059.37 | 607059.37 | 607059.37 | 607059.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-009/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:607059.37, importe_modificado:607059.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}} | {1745109/proyecto_INICIO, 1745109/proyecto_FIN, 1745109/proyecto_PROCESO, 1745109/proyecto_FIN, 1745109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746167 | Proyecto de inversión | 429654.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429654.43, modificado:429654.43}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL PASO - 47000 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 47000 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO DIQUE I, 60820 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARR AL EMBARCADERO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL PASO DETRAS DE LA CARRETERA AL EMBARCADERO, EN LA CABECERA MUNIC, lon:-93.61833395, lat:17.18171447}} | 2020-03-20 | 2020-05-03 | 429654.43 | 429654.43 | 429654.43 | 429654.43 | 429654.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-021/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:429654.43, importe_modificado:429654.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}} | {1746167/proyecto_FIN, 1746167/proyecto_PROCESO, 1746167/proyecto_FIN, 1746167/proyecto_INICIO, 1746167/proyecto_PROCESO, 1746167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746316 | Proyecto de inversión | 1289978.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289978.41, modificado:1289978.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA ILUSIÓN PRIMERA SECCIÓN - 47390 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47390 | S | 105 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - DURAZNAL SANTA FE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LA ILUSIÓN PRIMERA SECCIÓN, 52164 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO AURORA GRANDE - LA ILUSIÓN Y TERRACERIA TRAMO AURO, lon:-92.34134744, lat:17.12132188}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78954, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1289978.41, importe_modificado:1289978.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {1746316/proyecto_INICIO, 1746316/proyecto_PROCESO, 1746316/proyecto_INICIO, 1746316/proyecto_PROCESO, 1746316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746336 | Proyecto de inversión | 2440259.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440259.56, modificado:2440259.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LIBERTAD - 47440 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47440 | S | 114 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:664, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN AGUSTIN LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN MARTIN LIBERTAD, 52164 SAN AGUSTÍN LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA Y TERRACERIA TRAMO GUA, lon:-92.29067937, lat:16.97290331}} | 2020-03-27 | 2020-06-26 | 2440259.56 | 2440259.56 | 2440259.56 | 2440259.56 | 2440259.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/154/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2440259.56, importe_modificado:2440259.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_INICIO, 1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_FIN, 1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_INICIO, 1746336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746414 | Proyecto de inversión | 2908774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47599 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47599 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHANCOLOM, 52010 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 26.40 KILOMETROS DE LA CABECERA M, lon:-92.41216944, lat:16.97597509}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1746414/proyecto_INICIO, 1746414/proyecto_PROCESO, 1746414/proyecto_FIN, 1746414/proyecto_PROCESO, 1746414/proyecto_INICIO, 1746414/proyecto_PROCESO, 1746414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746448 | Proyecto de inversión | 3631700.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3631700.17, modificado:3631700.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 47660 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 47660 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALVARO OBREGON BARRIO CENTRO, 48259 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LAS ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO CENTRO BARRIO GU, lon:-92.47185873, lat:17.00688028}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 3631700.17 | 3631700.17 | 3631700.17 | 3631700.17 | 3631700.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3631700.17, importe_modificado:3631700.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1746448/proyecto_INICIO, 1746448/proyecto_PROCESO, 1746448/proyecto_FIN, 1746448/proyecto_INICIO, 1746448/proyecto_PROCESO, 1746448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746587 | Proyecto de inversión | 538657.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538657.34, modificado:538657.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 54 - 48103 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48103 | S | 119 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:4, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 54, 63109 ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 54, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS AFUERAS DEL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS KILOMETRO 54MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPA, lon:-93.56835149, lat:17.29382122}} | 2020-03-16 | 2020-04-29 | 538657.34 | 538657.34 | 538657.34 | 538657.34 | 538657.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:538657.34, importe_modificado:538657.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3960.0}} | {1746587/proyecto_INICIO, 1746587/proyecto_PROCESO, 1746587/proyecto_INICIO, 1746587/proyecto_FIN, 1746587/proyecto_INICIO, 1746587/proyecto_PROCESO, 1746587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746609 | Proyecto de inversión | 3125287.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125287.09, modificado:3125287.09}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD EL EDÉN - 48152 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48152 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO EL EDÉN, 52164 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS Y TERRACERIA TRAMO EDEN - PATHUITZ, TERRACERIA TRAMO EL EDEN - GUAQ, lon:-92.25447081, lat:16.98103316}} | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 3125287.09 | 3125287.09 | 3125287.09 | 3125287.09 | 3125287.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/190/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3125287.09, importe_modificado:3125287.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:87.0}} | {1746609/proyecto_INICIO, 1746609/proyecto_PROCESO, 1746609/proyecto_INICIO, 1746609/proyecto_FIN, 1746609/proyecto_PROCESO, 1746609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747117 | Proyecto de inversión | 322038.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322038.06, modificado:322038.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONRETO MIXTO TRAMO EMILIANO ZAPATA-EL SHUC KM 0+122 AL 0+179.40 Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL SHUC ASENTAMIENTO EL SHUC - 50062 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50062 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL SHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined COLONIA EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL POBLA, lon:-92.64148362, lat:17.25230941}} | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 322038.06 | 322038.06 | 322038.06 | 322038.06 | 322038.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-010/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:322038.06, importe_modificado:322038.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1747117/proyecto_PROCESO, 1747117/proyecto_INICIO, 1747117/proyecto_FIN, 1747117/proyecto_INICIO, 1747117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747135 | Proyecto de inversión | 575442.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575442.45, modificado:575442.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 50123 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 50123 | S | 799 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.8, meta_modificada:109.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A NORTE BARRIO SAN ANTONIO, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y PERIFERICO NORTE, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN ANTO, lon:-92.32886657, lat:17.17455279}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 575442.45 | 575442.45 | 575442.45 | 575442.45 | 575442.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/ED/FISM-010/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:575442.45, importe_modificado:575442.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.8}} | {1747135/proyecto_INICIO, 1747135/proyecto_PROCESO, 1747135/proyecto_FIN, 1747135/proyecto_INICIO, 1747135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747276 | Proyecto de inversión | 1699592.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699592.28, modificado:1699592.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 33 CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 14 AV. NORTE EN LA LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO LA UNIDAD - 50508 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 50508 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 33 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 14 NORTE, CALLE 35 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 33 CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 14 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO LA UNIDA, lon:-92.16626667, lat:15.00266532}} | 2020-03-17 | 2020-06-14 | 1699592.28 | 1699592.28 | 1699592.28 | 1699592.28 | 1699592.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1699592.28, importe_modificado:1699592.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1439.0}} | {1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_PROCESO, 1747276/proyecto_FIN, 1747276/proyecto_PROCESO, 1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_FIN, 1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747620 | Proyecto de inversión | 705487.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705487.91, modificado:705487.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOS AMATES - 51563 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 51563 | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:474, direccion:EJIDO LOS AMATES, 30527 LOS AMATES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN TODAS LAS CALLES DEL EJIDO LOS AMATES PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO , lon:-93.46199817, lat:16.17244692}} | 2020-06-25 | 2020-08-24 | 705487.91 | 705487.91 | 705487.91 | 705487.91 | 705487.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/043-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:705487.91, importe_modificado:705487.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2347.0}} | {1747620/proyecto_PROCESO, 1747620/proyecto_INICIO, 1747620/proyecto_FIN, 1747620/proyecto_PROCESO, 1747620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748548 | Proyecto de inversión | 904057.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904057.6, modificado:904057.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN LUIS COELA - 53881 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 53881 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS COELA KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN LUIS COELA, 29950 SAN LUIS COELA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA HOSPITAL 20 CAMAS Y CARRETERA FRACCIONAMIENTO MIRAMAR, CARRETERA SANTA , lon:-92.06266571, lat:16.89912975}} | 2020-02-15 | 2020-03-31 | 904057.6 | 904057.6 | 904057.6 | 904057.6 | 904057.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83631, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:904057.6, importe_modificado:904057.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2220.0}} | {1748548/proyecto_INICIO, 1748548/proyecto_PROCESO, 1748548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748724 | Proyecto de inversión | 570724.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570724.35, modificado:570724.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 54341 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54341 | S | 1603 | 1068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 3RA CALLE ORIENTE NORTE, BARRIO LINDA VISTA DE , lon:-92.32846829, lat:17.17397255}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 570724.35 | 570724.35 | 570724.35 | 570724.35 | 570724.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-012/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:570724.35, importe_modificado:570724.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1748724/proyecto_FIN, 1748724/proyecto_PROCESO, 1748724/proyecto_INICIO, 1748724/proyecto_FIN, 1748724/proyecto_INICIO, 1748724/proyecto_PROCESO, 1748724/proyecto_FIN, 1748724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749488 | Proyecto de inversión | 914124.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914124.36, modificado:914124.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 56700 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56700 | S | 190 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AZUZENA BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LA HACIENDA Y CALLE DALIA, CALLE TULIPANES PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ROTONDA DE LA SIBATECA DOBLAMOS A MANO IZQUIERDA. E, lon:-92.1019369, lat:16.91267045}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 914124.36 | 914124.36 | 914124.36 | 914124.36 | 914124.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0023/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:914124.36, importe_modificado:914124.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}} | {1749488/proyecto_PROCESO, 1749488/proyecto_INICIO, 1749488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749628 | Proyecto de inversión | 3864433.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864433.07, modificado:3864433.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA SAN JOSE - 57074 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 57074 | S | 142 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1094, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ, 30573 SAN JOSÉ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ELLA TENEMOS COMO REFERENCIA QUE SE PASA EL HOSPITAL RURAL DEL MUNICIPIO IN, lon:-92.85124147, lat:15.50035197}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 3864433.07 | 3864433.07 | 3864433.07 | 3864433.07 | 3864433.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3864433.07, importe_modificado:3864433.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2902.0}} | {1749628/proyecto_INICIO, 1749628/proyecto_PROCESO, 1749628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749739 | Proyecto de inversión | 4375166.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375166.25, modificado:4375166.25}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN (SAN JERÓNIMO CENTRO) - 57489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57489 | S | 2080 | 1943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO UBICADO SOBR, lon:-92.19011463, lat:17.03768247}} | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 4375166.25 | 4375166.25 | 4375166.25 | 4375166.25 | 4375166.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4375166.25, importe_modificado:4375166.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749739/proyecto_INICIO, 1749739/proyecto_PROCESO, 1749739/proyecto_INICIO, 1749739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749779 | Proyecto de inversión | 1683026.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683026.73, modificado:1683026.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE: 07DPB2314C - 57633 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 57633 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:239, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUDALUPE TEPEYAC, 29880 GUADALUPE TEPEYAC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BOCHTIC Y TERRACERIA EL PEQUEÑO ROBLAR, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.7 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.43703291, lat:17.05014573}} | 2020-03-02 | 2020-06-15 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1683026.73, importe_modificado:1683026.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749779/proyecto_INICIO, 1749779/proyecto_PROCESO, 1749779/proyecto_FIN, 1749779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750391 | Proyecto de inversión | 5999175.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999175.28, modificado:5999175.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 59303 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 59303 | S | 4940 | 5320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37700.0, meta_modificada:37700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA TANIPERLAS, TERRACERIA AGUA AZUL PAR, lon:-91.42552423, lat:16.73783479}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 5999175.28 | 5999175.28 | 5999175.28 | 5999175.28 | 5999175.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0050/2020, contratista:GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5999175.28, importe_modificado:5999175.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37700.0}} | {1750391/proyecto_INICIO, 1750391/proyecto_FIN, 1750391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750545 | Proyecto de inversión | 1090072.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090072.88, modificado:1090072.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRIFICA EN BARRIO EL LLANITO - 59716 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 59716 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO EL LLANITO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA LLEGANDO AL HOSPITAL RURAL BIENESTAR EN LA ESQUINA A LA DERECHA SE PASA ALBERGU, lon:-92.88696948, lat:15.46124043}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1090072.88 | 1090072.88 | 1090072.88 | 1090072.88 | 1090072.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1090072.88, importe_modificado:1090072.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1265.0}} | {1750545/proyecto_INICIO, 1750545/proyecto_PROCESO, 1750545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750651 | Proyecto de inversión | 755067.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755067.2, modificado:755067.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS - 60007 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60007 | S | 167 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO REAL, TERRACERIA LAS TAZAS SALIMOS, lon:-91.53616198, lat:16.66785531}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 755067.2 | 755067.2 | 755067.2 | 755067.2 | 755067.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83648, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:755067.2, importe_modificado:755067.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {1750651/proyecto_INICIO, 1750651/proyecto_PROCESO, 1750651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750748 | Proyecto de inversión | 2199018.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199018.31, modificado:2199018.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 60246 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60246 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR PONIENTE, PERIFERICO SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA 1A ORIENTE SUR,LUEG, lon:-92.08860711, lat:16.89498955}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 2199018.31 | 2199018.31 | 2199018.31 | 2199018.31 | 2199018.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2199018.31, importe_modificado:2199018.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.0}} | {1750748/proyecto_INICIO, 1750748/proyecto_PROCESO, 1750748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751121 | Proyecto de inversión | 780956.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780956.38, modificado:780956.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL - 61316 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 61316 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:305, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 300 EJIDO LAZARO CARDENAS, 30600 LÁZARO CÁRDENAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.63679371, lat:15.24077493}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 780956.38 | 780956.38 | 780956.38 | 780956.38 | 780956.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-033/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:780956.38, importe_modificado:780956.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1751121/proyecto_PROCESO, 1751121/proyecto_INICIO, 1751121/proyecto_PROCESO, 1751121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751132 | Proyecto de inversión | 1587517.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587517.68, modificado:1587517.68}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) - 61337 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 61337 | S | 127 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA ROSITA KILÓMETRO 39 + 0 EJIDO NUEVA ROSITA, 30160 NUEVA ROSITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA T, lon:-91.73858099, lat:16.09038168}} | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 1587517.68 | 1587517.68 | 1587517.68 | 1587517.68 | 1587517.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1587517.68, importe_modificado:1587517.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1751132/proyecto_INICIO, 1751132/proyecto_PROCESO, 1751132/proyecto_FIN, 1751132/proyecto_PROCESO, 1751132/proyecto_FIN, 1751132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751235 | Proyecto de inversión | 1778815.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778815.54, modificado:1778815.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) - 61629 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 61629 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA CALLE NTE PTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO PAJULULAR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE NTE PTE Y CALLE CUARTA CALLE NTE PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO PAJULUAR DE LA CABE, lon:-92.05858628, lat:16.1186614}} | 2020-04-20 | 2020-07-03 | 1778815.54 | 1778815.54 | 1778815.54 | 1778815.54 | 1778815.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/021/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1778815.54, importe_modificado:1778815.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1751235/proyecto_INICIO, 1751235/proyecto_PROCESO, 1751235/proyecto_FIN, 1751235/proyecto_PROCESO, 1751235/proyecto_FIN, 1751235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751518 | Proyecto de inversión | 288555 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288555.0, modificado:288555.0}} | CONSTRUCCION DE 8 MUROS FIRMES EN EL PARAJE PUERTO MORELOS - 62545 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62545 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE PUERT, lon:-92.18188151, lat:16.53450127}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 288555 | 288555 | 288555 | 288555 | 288555 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:288555.0, importe_modificado:288555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1751518/proyecto_INICIO, 1751518/proyecto_PROCESO, 1751518/proyecto_FIN, 1751518/proyecto_INICIO, 1751518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751607 | Proyecto de inversión | 690200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690200.0, modificado:690200.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PARAJE LA MENDOZA, CHANAL - 62853 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62853 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LA MENDOZA LA CUAL SE LOCALIZA EN EL KM 32115 DEL CAM, lon:-92.02497205, lat:16.68431792}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 690200 | 690200 | 690200 | 690200 | 690200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-008/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:690200.0, importe_modificado:690200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {1751607/proyecto_FIN, 1751607/proyecto_PROCESO, 1751607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751836 | Proyecto de inversión | 4472823.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4472823.72, modificado:4472823.72}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO HUIXTLA CENTRO - 63645 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 63645 | S | 1284 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL Y BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE MORELOS ENTRE, AVENIDA INDEPENDENCIA Y AV. CENTRAL CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE , lon:-92.46575223, lat:15.1388152}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4472823.72 | 4472823.72 | 4472823.72 | 4472823.72 | 4472823.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/003/BNOySP2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4472823.72, importe_modificado:4472823.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1751836/proyecto_PROCESO, 1751836/proyecto_INICIO, 1751836/proyecto_PROCESO, 1751836/proyecto_FIN, 1751836/proyecto_PROCESO, 1751836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752079 | Proyecto de inversión | 1322539.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322539.13, modificado:1322539.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE OAXACA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64357 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64357 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, AVENIDA SONORA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE BAJAR POR LA CALZADA AL S, lon:-93.10197783, lat:16.79548341}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1322539.13 | 1322539.13 | 1322539.13 | 1322539.13 | 1322539.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-019-2020, contratista:INGENIERÍA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1322539.13, importe_modificado:1322539.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.0}} | {1752079/proyecto_PROCESO, 1752079/proyecto_INICIO, 1752079/proyecto_FIN, 1752079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752232 | Proyecto de inversión | 1230800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230800.0, modificado:1230800.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO E.C. HUIXTAN SAN FERNANDO -CHANALITO DEL KM 0+000 AL KM 4+282 - 64759 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64759 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. HUIXTAN SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 282 + undefined PARAJE CHANALITO, 00000 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO E.C. SAN FERNANDO HUIXTAN A CHANALITO, lon:-92.30347007, lat:16.70952691}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1230800 | 1230800 | 1230800 | 1230800 | 1230800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-009/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1230800.0, importe_modificado:1230800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1752232/proyecto_PROCESO, 1752232/proyecto_FIN, 1752232/proyecto_INICIO, 1752232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752255 | Proyecto de inversión | 1219000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219000.0, modificado:1219000.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE LA 6A AVENIDA SUR Y SALIDA A PERIFERICO SUR EN BARRIO SITIMILJA - 64828 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64828 | S | 444 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SITIMILJA EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y, lon:-92.25618163, lat:16.6496086}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1219000.0, importe_modificado:1219000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:790.0}} | {1752255/proyecto_INICIO, 1752255/proyecto_FIN, 1752255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752427 | Proyecto de inversión | 1198149.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198149.18, modificado:1198149.18}} | REHABILITACION DE ESCUELA VIRTUAL DE 5 AULAS Y SERVICIO SANITARIO DE 6.00 X 5.50 MTS. EN ESTRUCTURA R.C. EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 65378 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65378 | S | 183 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA SEXTA AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO EN CALLE ISABEL LA CATOLICA ESQUINA CON 5 AVENIDA , lon:-92.25872453, lat:16.65194341}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1198149.18 | 1198149.18 | 1198149.18 | 1198149.18 | 1198149.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-005/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1198149.18, importe_modificado:1198149.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1752427/proyecto_PROCESO, 1752427/proyecto_INICIO, 1752427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752541 | Proyecto de inversión | 512955.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512955.19, modificado:512955.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD YUT'JÁ TENANGO - 65639 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65639 | S | 122 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA UNO Y TERRACERIA LOCATALUM TENANGO, TERRACERIA CHULN, lon:-92.24446749, lat:16.92565944}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 512955.19 | 512955.19 | 512955.19 | 512955.19 | 512955.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0117/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:512955.19, importe_modificado:512955.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {1752541/proyecto_INICIO, 1752541/proyecto_PROCESO, 1752541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752543 | Proyecto de inversión | 2267491.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267491.69, modificado:2267491.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA PALMA GRANDE - 65646 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65646 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:838, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA PALMA GRANDE, 29950 LA PALMA GRANDE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA DULCE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA LA PALMA P, lon:-91.79827047, lat:16.94993715}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2267491.69 | 2267491.69 | 2267491.69 | 2267491.69 | 2267491.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2267491.69, importe_modificado:2267491.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1752543/proyecto_INICIO, 1752543/proyecto_PROCESO, 1752543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752958 | Proyecto de inversión | 212722.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212722.49, modificado:212722.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 66654 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 66654 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:514, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTIAGO EL VERTICE KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO SANTIAGO EL VERTICE, 30160 SANTIAGO EL VÉRTICE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.72827144, lat:16.07909636}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 212722.49 | 212722.49 | 212722.49 | 212722.49 | 212722.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/022/2020, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:212722.49, importe_modificado:212722.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752958/proyecto_INICIO, 1752958/proyecto_PROCESO, 1752958/proyecto_FIN, 1752958/proyecto_PROCESO, 1752958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753082 | Proyecto de inversión | 432301.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432301.93, modificado:432301.93}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67069 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67069 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR HASTA LLEGAR A LA ROTON, lon:-92.10644285, lat:16.91228329}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 432301.93 | 432301.93 | 432301.93 | 432301.93 | 432301.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0145/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:432301.93, importe_modificado:432301.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1025.0}} | {1753082/proyecto_INICIO, 1753082/proyecto_PROCESO, 1753082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753143 | Proyecto de inversión | 298484.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298484.76, modificado:298484.76}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67212 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67212 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.19, meta_modificada:940.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.10661451, lat:16.91202667}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 298484.76 | 298484.76 | 298484.76 | 298484.76 | 298484.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:298484.76, importe_modificado:298484.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.19}} | {1753143/proyecto_INICIO, 1753143/proyecto_PROCESO, 1753143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753215 | Proyecto de inversión | 3453881.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3453881.94, modificado:3453881.94}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD VEREA POQUIL - 67396 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67396 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:VEREDA TRAMO JETMESIL - VEREA POQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO VEREA POQUIL, 29940 VEREA POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JETMESIL Y CAMINO CAMPO BOLONTINÁ, SE UBICA A 42.78 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SAL, lon:-92.09224898, lat:17.10913753}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 3453881.94 | 3453881.94 | 3453881.94 | 3453881.94 | 3453881.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/162/2020, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3453881.94, importe_modificado:3453881.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1753215/proyecto_INICIO, 1753215/proyecto_FIN, 1753215/proyecto_PROCESO, 1753215/proyecto_FIN, 1753215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753555 | Proyecto de inversión | 1962734.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962734.86, modificado:1962734.86}} | AMPLIACION EN CORTES Y REVESTIMIENTO - 68344 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68344 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE ARROYO SANGRE EJIDO ARROYO SANGRE, 29564 ARROYO SANGRE, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA DE NUEVO CRISTO REY A LA LOCALIDAD DE ARROYO SANGRE., lon:-93.30929597, lat:17.35028909}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 1962734.86 | 1962734.86 | 1962734.86 | 1962734.86 | 1962734.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1962734.86, importe_modificado:1962734.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1104.0}} | {1753555/proyecto_FIN, 1753555/proyecto_INICIO, 1753555/proyecto_FIN, 1753555/proyecto_PROCESO, 1753555/proyecto_INICIO, 1753555/proyecto_PROCESO, 1753555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753563 | Proyecto de inversión | 1603116.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603116.76, modificado:1603116.76}} | TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA - 68365 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68365 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:66, direccion:CALLE SAN MIGUEL BUENA VISTA EJIDO SAN MIGUEL BUENA VISTA, 29560 SAN MIGUEL BUENAVISTA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CANCHA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENA VISTA, lon:-93.24338115, lat:17.27268152}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 1603116.76 | 1603116.76 | 1603116.76 | 1603116.76 | 1603116.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-005/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1603116.76, importe_modificado:1603116.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753563/proyecto_INICIO, 1753563/proyecto_FIN, 1753563/proyecto_INICIO, 1753563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753941 | Proyecto de inversión | 2221341 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221341.0, modificado:2221341.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD SANTA RITA AGUA ESCONDIDA - 69351 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 69351 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:173, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA SANTA RITA, 30390 SANTA RITA AGUA ESCONDIDA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA ATRAVIESA LA CALL, lon:-92.35765239, lat:16.25313871}} | 2020-06-23 | 2020-09-20 | 2221341 | 2221341 | 2221341 | 2221341 | 2221341 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022-2020, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:2221341.0, importe_modificado:2221341.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753941/proyecto_INICIO, 1753941/proyecto_PROCESO, 1753941/proyecto_FIN, 1753941/proyecto_PROCESO, 1753941/proyecto_FIN, 1753941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754017 | Proyecto de inversión | 3033000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033000.3, modificado:3033000.3}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 69500 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69500 | S | 221 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:290.4, meta_modificada:290.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE AMATAL EJIDO AZAPAC AMATAL, 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE POSTERIOR AL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-93.31194375, lat:17.23880234}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 3033000.3 | 3033000.3 | 3033000.3 | 3033000.3 | 3033000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-016/2020, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:3033000.3, importe_modificado:3033000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:290.4}} | {1754017/proyecto_FIN, 1754017/proyecto_INICIO, 1754017/proyecto_PROCESO, 1754017/proyecto_FIN, 1754017/proyecto_INICIO, 1754017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754068 | Proyecto de inversión | 1788944.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788944.39, modificado:1788944.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO C.C.T. 07DPB3227O EN PARAJE LA VENTANA - 69629 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69629 | S | 68 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 809 + undefined PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE LA VENTANA LA CUAL SE UBICA EN EL, lon:-92.33351906, lat:16.56167414}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1788944.39 | 1788944.39 | 1788944.39 | 1788944.39 | 1788944.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-012/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1788944.39, importe_modificado:1788944.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1754068/proyecto_INICIO, 1754068/proyecto_FIN, 1754068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754189 | Proyecto de inversión | 3050532.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050532.81, modificado:3050532.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACUN SAQUILÁ - 70011 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70011 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACÚN SAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 600 EJIDO SACÚN SAQUILÁ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA SACUN SAN PEDRO, SE UBICA A 70.20 KM, lon:-91.91560368, lat:17.11470726}} | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 3050532.81 | 3050532.81 | 3050532.81 | 3050532.81 | 3050532.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/189/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3050532.81, importe_modificado:3050532.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1754189/proyecto_INICIO, 1754189/proyecto_PROCESO, 1754189/proyecto_INICIO, 1754189/proyecto_PROCESO, 1754189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754207 | Proyecto de inversión | 1612300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612300.0, modificado:1612300.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL PARAJE SAKCHIBALTE - 70084 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70084 | S | 60 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - SAKCHIBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + undefined PARAJE SAKCHIBALTE, 00000 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. DEL PARAJE SAKCHI, lon:-92.08812844, lat:16.68690293}} | 2020-06-15 | 2020-10-15 | 1612300 | 1612300 | 1612300 | 1612300 | 1612300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-020/2020, contratista:JUAN MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1612300.0, importe_modificado:1612300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1754207/proyecto_INICIO, 1754207/proyecto_FIN, 1754207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754241 | Proyecto de inversión | 120002 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120002.0, modificado:120002.0}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD BUENAVISTA JOCOTAL (EL JOCOTE) - 70243 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 70243 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA JOCOTAL (EL JOCOTE) - SAN ANTONIO EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA BUENAVISTA JOCOTAL (EL JOCOTE), 30397 BUENAVISTA JOCOTAL (EL JOCOTE), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE, lon:-92.38328203, lat:16.23633296}} | 2020-07-02 | 2020-07-16 | 120002 | 120002 | 120002 | 120002 | 120002 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2020-024, contratista:GRUPO MAGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:120002.0, importe_modificado:120002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754241/proyecto_FIN, 1754241/proyecto_INICIO, 1754241/proyecto_FIN, 1754241/proyecto_PROCESO, 1754241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754250 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE NARANJAL - 70274 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70274 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - NARANJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 417 + undefined PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE NARANJAL EL CUAL SE , lon:-92.10466661, lat:16.69422563}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-010/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {1754250/proyecto_INICIO, 1754250/proyecto_FIN, 1754250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754421 | Proyecto de inversión | 95052.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95052.78, modificado:95052.78}} | AMPLIACIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 70863 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70863 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.6, meta_modificada:47.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE ILUMINARIA Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, AVENIDA 5A NORTE SE ENCUENTRA AL LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO RE, lon:-92.79958905, lat:16.55589315}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 95052.78 | 95052.78 | 95052.78 | 95052.78 | 95052.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/003/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:95052.78, importe_modificado:95052.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.6}} | {1754421/proyecto_INICIO, 1754421/proyecto_PROCESO, 1754421/proyecto_FIN, 1754421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754670 | Proyecto de inversión | 720388.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720388.12, modificado:720388.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 71592 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 71592 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS EN CALLE PRINCIPA, lon:-92.61768258, lat:17.2655578}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 720388.12 | 720388.12 | 720388.12 | 720388.12 | 720388.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:720388.12, importe_modificado:720388.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:380.0}} | {1754670/proyecto_INICIO, 1754670/proyecto_FIN, 1754670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755083 | Proyecto de inversión | 2600351.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600351.9, modificado:2600351.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON, LOCALIDAD LA ESTANCIA - 73768 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73768 | S | 320 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17200.0, meta_modificada:17200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 830 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO KANTETIC Y CAMINO UCAYIL, CAMINO XEXAL SE UBICA A 16.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.17286371, lat:17.06960199}} | 2020-03-17 | 2020-06-17 | 2600351.9 | 2600351.9 | 2600351.9 | 2600351.9 | 2600351.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/124/2020, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2600351.9, importe_modificado:2600351.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17200.0}} | {1755083/proyecto_FIN, 1755083/proyecto_INICIO, 1755083/proyecto_PROCESO, 1755083/proyecto_INICIO, 1755083/proyecto_PROCESO, 1755083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755467 | Proyecto de inversión | 896916.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896916.65, modificado:896916.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO CON LOSACERO EN JARDÍN DE NIÑOS DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA CLAVE CT 07DJNO-651A - 79734 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 79734 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EL TRACTOR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA FRENTE A C, lon:-92.33567256, lat:17.55342421}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 896916.65 | 896916.65 | 896916.65 | 896916.65 | 896916.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-017/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:896916.65, importe_modificado:896916.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {1755467/proyecto_PROCESO, 1755467/proyecto_FIN, 1755467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755508 | Proyecto de inversión | 4322537.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4322537.48, modificado:4322537.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS, PUERTA Y VENTANAS PARA VIVIENDA - 79841 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 79841 | S | 585 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE PINCIPAL EJIDO EGIPTO, 29908 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA ESCUELA, CASA EJIDAL Y CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-91.97142524, lat:17.26202781}} | 2020-03-03 | 2020-06-30 | 4322537.48 | 4322537.48 | 4322537.48 | 4322537.48 | 4322537.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-0076/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4322537.48, importe_modificado:4322537.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.0}} | {1755508/proyecto_INICIO, 1755508/proyecto_PROCESO, 1755508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755971 | Proyecto de inversión | 390070.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390070.53, modificado:390070.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD EL PAQUESCH ASENTAMIENTO EL PAQUESCH - 81088 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81088 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 30 DE MAYO, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO A CHIA, lon:-92.82674575, lat:16.5578626}} | 2020-04-24 | 2020-06-22 | 390070.53 | 390070.53 | 390070.53 | 390070.53 | 390070.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0012/2020, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:390070.53, importe_modificado:390070.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}} | {1755971/proyecto_INICIO, 1755971/proyecto_FIN, 1755971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756096 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 81447 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 81447 | S | 557 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.0, meta_modificada:2396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:79, direccion:CALLE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30470 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA EVARISTO RUIZ Y CALLE DANIEL FLECHA, CALLE ANGEL NUÑES ESTA OBRA SE UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJ. 16 D, lon:-93.17613305, lat:16.29697586}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-057, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.0}} | {1756096/proyecto_PROCESO, 1756096/proyecto_FIN, 1756096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756357 | Proyecto de inversión | 1280602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 4 - 82243 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82243 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.52880816, lat:17.22430692}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-071/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1756357/proyecto_INICIO, 1756357/proyecto_FIN, 1756357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756423 | Proyecto de inversión | 498236.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498236.75, modificado:498236.75}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JACINTO CANEK EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTETIC - 82412 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82412 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC Y TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC, TERRACERIA TRAMO CHAJTET, lon:-91.78465797, lat:17.15280349}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 498236.75 | 498236.75 | 498236.75 | 498236.75 | 498236.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/082/2020, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498236.75, importe_modificado:498236.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_PROCESO, 1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_FIN, 1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_FIN, 1756423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756627 | Proyecto de inversión | 2146350.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146350.25, modificado:2146350.25}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+350 (TRAMOS AISLADOS) - 83011 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 83011 | S | 492 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CARMEN XHAN KILÓMETRO 38 + 800 EJIDO CARMEN XHAN, 30160 CARMEN XHÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECE, lon:-91.75572881, lat:16.04410138}} | 2020-05-11 | 2020-06-09 | 2146350.25 | 2146350.25 | 2146350.25 | 2146350.25 | 2146350.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/036/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2146350.25, importe_modificado:2146350.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756627/proyecto_INICIO, 1756627/proyecto_PROCESO, 1756627/proyecto_FIN, 1756627/proyecto_PROCESO, 1756627/proyecto_FIN, 1756627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756739 | Proyecto de inversión | 4617696.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4617696.07, modificado:4617696.07}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE TERCERA ORIENTE Y CUARTA SUR DEL BARRIO CENTRO - 83349 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83349 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA CALLE ORIENTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR Y AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-92.24860642, lat:15.36244657}} | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 4617696.07 | 4617696.07 | 4617696.07 | 4617696.07 | 4617696.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-005/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4617696.07, importe_modificado:4617696.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1756739/proyecto_INICIO, 1756739/proyecto_FIN, 1756739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756956 | Proyecto de inversión | 984527.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984527.52, modificado:984527.52}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 83905 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 83905 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:866, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL PALMAR KILÓMETRO 21 + 800 EJIDO EL PALMAR, 30160 EL PALMAR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECE, lon:-92.02228472, lat:16.00927871}} | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 984527.52 | 984527.52 | 984527.52 | 984527.52 | 984527.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/040/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:984527.52, importe_modificado:984527.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756956/proyecto_PROCESO, 1756956/proyecto_FIN, 1756956/proyecto_PROCESO, 1756956/proyecto_INICIO, 1756956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757033 | Proyecto de inversión | 3622230.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3622230.12, modificado:3622230.12}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 84144 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 84144 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:393, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESMERALDA KILÓMETRO 35 + 600 EJIDO LA ESMERALDA, 30160 LA ESMERALDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE, lon:-91.96757108, lat:15.90356293}} | 2020-05-18 | 2020-09-14 | 3622230.12 | 3622230.12 | 3622230.12 | 3622230.12 | 3622230.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/042/2020, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3622230.12, importe_modificado:3622230.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757033/proyecto_FIN, 1757033/proyecto_INICIO, 1757033/proyecto_PROCESO, 1757033/proyecto_INICIO, 1757033/proyecto_PROCESO, 1757033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757573 | Proyecto de inversión | 1160653.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160653.13, modificado:1160653.13}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 85845 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 85845 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CORONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA AL EJIDO VILLA L, lon:-92.72537521, lat:17.25403594}} | 2020-04-15 | 2020-06-01 | 1160653.13 | 1160653.13 | 1160653.13 | 1160653.13 | 1160653.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1160653.13, importe_modificado:1160653.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1298.0}} | {1757573/proyecto_INICIO, 1757573/proyecto_FIN, 1757573/proyecto_INICIO, 1757573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757731 | Proyecto de inversión | 1183862.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183862.7, modificado:1183862.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA GUADALUPE LA BLANCA (EJIDO FRANCISCO SARABIA) - 86331 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 86331 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:RANCHERIA GUASDALUPE LA BLANCA EJIDO FRANCISCO SARABIA, 00000 FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LOPEZ MATEO Y CAMINO RANCHERIA EL HIGUERO, LA OBRA SE EN CUENTRA EN LA PARTE BAJA A 14 KM DE L, lon:-93.01363286, lat:15.45712534}} | 2020-04-27 | 2020-06-27 | 1183862.7 | 1183862.7 | 1183862.7 | 1183862.7 | 1183862.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1183862.7, importe_modificado:355158.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1757731/proyecto_INICIO, 1757731/proyecto_PROCESO, 1757731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757785 | Proyecto de inversión | 346344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346344.0, modificado:346344.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 86506 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 86506 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA ORIENTE, AVENIDA NOVENA ORIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-93.26252187, lat:16.23967363}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 346344 | 346344 | 346344 | 346344 | 346344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-050, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:346344.0, importe_modificado:346344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1757785/proyecto_PROCESO, 1757785/proyecto_INICIO, 1757785/proyecto_FIN, 1757785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757807 | Proyecto de inversión | 701509 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701509.0, modificado:701509.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CONCEPCIÓN - 86552 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 86552 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:148, direccion:CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO RANCHERIA RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA HASTA GIRAR EN EL ENTRONQUE A LA DERECHA DIRECCION A, lon:-93.26828594, lat:16.30920941}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 701509 | 701509 | 701509 | 701509 | 701509 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-026, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:701509.0, importe_modificado:701509.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1757807/proyecto_PROCESO, 1757807/proyecto_INICIO, 1757807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758498 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 88129 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88129 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR ENTRE LAS, lon:-92.67848907, lat:17.34975702}} | 2020-05-14 | 2020-07-14 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-091/2020, contratista:ERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1160.0}} | {1758498/proyecto_INICIO, 1758498/proyecto_FIN, 1758498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758668 | Proyecto de inversión | 87086.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87086.4, modificado:87086.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 88560 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 88560 | S | 154 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:EJIDO EL ARENAL, 29570 EL ARENAL, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ARENAL SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL TRAMO CARRETERO IXTACOMITANCHAPULTENANGO A 1.765 KM DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MPAL. ENTRONQUE HACIA LA OTRA BA, lon:-93.10868134, lat:17.41639151}} | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 87086.4 | 87086.4 | 87086.4 | 87086.4 | 87086.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95357, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:87086.4, importe_modificado:87086.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1758668/proyecto_INICIO, 1758668/proyecto_PROCESO, 1758668/proyecto_FIN, 1758668/proyecto_INICIO, 1758668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758816 | Proyecto de inversión | 2579485.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579485.78, modificado:2579485.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN MACAYO 1RA. SECCIÓN - 88978 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 88978 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO BOCA LIMON - MACAYO 1RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MACAYO 1A SECCIÓN, 29507 MACAYO 1RA. SECCIÓN (LAS MERCEDES), REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PASANDO BOCA LIMÓN HA, lon:-93.20728419, lat:17.95726972}} | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2579485.78 | 2579485.78 | 2579485.78 | 2579485.78 | 2579485.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-09/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2579485.78, importe_modificado:2579485.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1758816/proyecto_INICIO, 1758816/proyecto_PROCESO, 1758816/proyecto_INICIO, 1758816/proyecto_PROCESO, 1758816/proyecto_FIN, 1758816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758917 | Proyecto de inversión | 1307783.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307783.29, modificado:1307783.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA VENTANA SAN JULIAN ASENTAMIENTO LA VENTANA - 89296 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89296 | S | 193 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.0, meta_modificada:886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA VENTANA (SAN JULIAN) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO LA VENTANA, 29717 LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABE, lon:-92.67294071, lat:17.21868482}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 1307783.29 | 1307783.29 | 1307783.29 | 1307783.29 | 1307783.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1307783.29, importe_modificado:1307783.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.0}} | {1758917/proyecto_PROCESO, 1758917/proyecto_FIN, 1758917/proyecto_INICIO, 1758917/proyecto_PROCESO, 1758917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758984 | Proyecto de inversión | 3629018.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629018.72, modificado:3629018.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TEJERIA EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 89460 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 89460 | S | 968 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4310.6, meta_modificada:4310.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE ORIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA NORTE ORIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE LA PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA, lon:-93.16454051, lat:16.14067321}} | 2020-08-04 | 2020-10-05 | 3629018.72 | 3629018.72 | 3629018.72 | 3629018.72 | 3629018.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/056-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3629018.72, importe_modificado:3629018.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4310.6}} | {1758984/proyecto_FIN, 1758984/proyecto_PROCESO, 1758984/proyecto_FIN, 1758984/proyecto_PROCESO, 1758984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759109 | Proyecto de inversión | 2060343.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060343.2, modificado:2060343.2}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO CLAVE 07DPB0715K - 89755 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89755 | S | 176 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29902 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO A 100 METRO DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.18707484, lat:17.51209766}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 2060343.2 | 2060343.2 | 2060343.2 | 2060343.2 | 2060343.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2060343.2, importe_modificado:2060343.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759109/proyecto_PROCESO, 1759109/proyecto_INICIO, 1759109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759172 | Proyecto de inversión | 1646657.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646657.46, modificado:1646657.46}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 89922 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89922 | S | 580 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29905 ESTRELLA DE BELÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA CASA EJIDAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO., lon:-91.95970939, lat:17.38760122}} | 2020-02-06 | 2020-04-05 | 1646657.46 | 1646657.46 | 1646657.46 | 1646657.46 | 1646657.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-BANOBRAS-005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1646657.46, importe_modificado:1646657.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759172/proyecto_INICIO, 1759172/proyecto_FIN, 1759172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759242 | Proyecto de inversión | 310669.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310669.48, modificado:310669.48}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO JUAN SABINES - 90110 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90110 | S | 494 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO JUAN SABINES, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JUAN SABINES ENTRE EL BARRIO CHUCAMAY Y LA MERCED LAS CALLES SON INNOMINADAS, lon:-93.3672524, lat:16.7437968}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 310669.48 | 310669.48 | 310669.48 | 310669.48 | 310669.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-003/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:310669.48, importe_modificado:310669.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:730.0}} | {1759242/proyecto_INICIO, 1759242/proyecto_PROCESO, 1759242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759287 | Proyecto de inversión | 996024.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996024.32, modificado:996024.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD GUADALUPE ZACTON - 90247 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90247 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:883, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - GUADALUPE ZACTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO GUADALUPE ZACTON, 29940 GUADALUPE ZACTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CHILON-YAJALON Y TERRACERIA TRAMO CHILON-TZAJALA, LA OBRA SE , lon:-92.30654617, lat:17.13707371}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/302/2020, contratista:ELEAZAR FIDEL AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:996024.32, importe_modificado:996024.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1759287/proyecto_PROCESO, 1759287/proyecto_INICIO, 1759287/proyecto_PROCESO, 1759287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759300 | Proyecto de inversión | 1182287.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182287.4, modificado:1182287.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 90274 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 90274 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE COLONIA LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRA, lon:-92.34254139, lat:17.36313675}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1182287.4 | 1182287.4 | 1182287.4 | 1182287.4 | 1182287.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-074/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1182287.4, importe_modificado:1182287.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1759300/proyecto_INICIO, 1759300/proyecto_PROCESO, 1759300/proyecto_INICIO, 1759300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759438 | Proyecto de inversión | 1411025.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411025.62, modificado:1411025.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 10 AVENIDA NORTE ENTRE 9 Y 5 CALLE PONIENTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 90602 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 90602 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.5, meta_modificada:1130.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 10 AVENIDA NORTE ENTRE LA 9 Y 5 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE L, lon:-92.16895595, lat:14.99483068}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1411025.62 | 1411025.62 | 1411025.62 | 1411025.62 | 1411025.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1411025.62, importe_modificado:1411025.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.5}} | {1759438/proyecto_FIN, 1759438/proyecto_INICIO, 1759438/proyecto_FIN, 1759438/proyecto_PROCESO, 1759438/proyecto_FIN, 1759438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759773 | Proyecto de inversión | 1478602.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478602.24, modificado:1478602.24}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 91474 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 91474 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:167, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO SAN SEBASTIAN (PINAL DEL RIO) KILÓMETRO 46 + 900 EJIDO NUEVO SAN SEBASTIAN PINAL DEL RIO, 30160 SAN SEBASTÍAN (PINAL DEL RÍO), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERN, lon:-92.13677208, lat:16.00283108}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 1478602.24 | 1478602.24 | 1478602.24 | 1478602.24 | 1478602.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/046/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1478602.24, importe_modificado:1478602.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759773/proyecto_INICIO, 1759773/proyecto_PROCESO, 1759773/proyecto_FIN, 1759773/proyecto_PROCESO, 1759773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759818 | Proyecto de inversión | 302620 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302620.0, modificado:302620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LAS PIEDRITAS - 91592 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 91592 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:835, direccion:CALLE RIA. LAS PIEDRITAS RANCHERIA RIA. LAS PIEDRITAS, 30470 LAS PIEDRITAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 4.3 KILÓMETROS A 15 MINUTOS APROXIMADAMENTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES, DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.23457113, lat:16.2361909}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 302620 | 302620 | 302620 | 302620 | 302620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-027, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:302620.0, importe_modificado:302620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1759818/proyecto_PROCESO, 1759818/proyecto_INICIO, 1759818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759872 | Proyecto de inversión | 3203729.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3203729.25, modificado:3203729.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA ASENTAMIENTO NUEVA PALESTINA - 91735 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91735 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2781.0, meta_modificada:2781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA Y CARRETERA VIEJO FLOR DE CACAO, TERRACERI, lon:-91.26309474, lat:16.81702404}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 3203729.25 | 3203729.25 | 3203729.25 | 3203729.25 | 3203729.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2020, contratista:JOSE OLMEDO WO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3203729.25, importe_modificado:3203729.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2781.0}} | {1759872/proyecto_INICIO, 1759872/proyecto_PROCESO, 1759872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759873 | Proyecto de inversión | 1310097.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310097.56, modificado:1310097.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO NO 08 SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 07EPH0008N - 91737 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 91737 | S | 640 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 08 SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 07EPH0008N A UN COSTADO, lon:-93.00424503, lat:16.14018769}} | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/060-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1310097.56, importe_modificado:1310097.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1759873/proyecto_INICIO, 1759873/proyecto_FIN, 1759873/proyecto_PROCESO, 1759873/proyecto_FIN, 1759873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759925 | Proyecto de inversión | 209694.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209694.18, modificado:209694.18}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 CALLE PONIENTE Y 1A ORIENTE ENTRE 4 Y 2 AV. NORTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 91879 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91879 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIENTE Y 1 PONIENTE ENTRE 4, lon:-92.1678998, lat:14.99236535}} | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 209694.18 | 209694.18 | 209694.18 | 209694.18 | 209694.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-004/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:209964.18, importe_modificado:209964.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1759925/proyecto_INICIO, 1759925/proyecto_PROCESO, 1759925/proyecto_FIN, 1759925/proyecto_INICIO, 1759925/proyecto_PROCESO, 1759925/proyecto_FIN, 1759925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760302 | Proyecto de inversión | 683302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:683302.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RETIRO - 92889 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92889 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.8, meta_modificada:190.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SLOQUIB CHAY Y CAMINO POMARROSA EL CHORRO, CAMINO GRACIAS A DIOS PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.11804021, lat:16.90214246}} | 2020-08-01 | 2020-12-30 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0199/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:683302.84, importe_modificado:683302.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.8}} | {1760302/proyecto_INICIO, 1760302/proyecto_FIN, 1760302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760635 | Proyecto de inversión | 1664462.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664462.46, modificado:1664462.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 93594 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93594 | S | 388 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.2, meta_modificada:898.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SLOQUIB CHAY Y CAMINO BETANIA, TERRACERIA LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.083936, lat:16.88165674}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1664462.46 | 1664462.46 | 1664462.46 | 1664462.46 | 1664462.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0203/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1664462.46, importe_modificado:1664462.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.2}} | {1760635/proyecto_INICIO, 1760635/proyecto_PROCESO, 1760635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760791 | Proyecto de inversión | 629411.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629411.44, modificado:629411.44}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO OCOSINGO - 94057 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 94057 | S | 810 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA PRIMER AVENIDA SUR PONIENTE H, lon:-92.11098644, lat:16.90645767}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 629411.44 | 629411.44 | 629411.44 | 629411.44 | 629411.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0209/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:629411.44, importe_modificado:629411.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1760791/proyecto_INICIO, 1760791/proyecto_PROCESO, 1760791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760819 | Proyecto de inversión | 281689.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281689.05, modificado:281689.05}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDAS - 94120 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 94120 | S | 108 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y SUS ALREDEDORES DE LA ESCUELA CONAFE, lon:-92.29822625, lat:17.44048509}} | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 281689.05 | 281689.05 | 281689.05 | 281689.05 | 281689.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-082/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:281689.05, importe_modificado:281689.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1760819/proyecto_INICIO, 1760819/proyecto_FIN, 1760819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760860 | Proyecto de inversión | 2509221.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509221.62, modificado:2509221.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 94244 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94244 | S | 810 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2158.1, meta_modificada:2158.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A, lon:-92.1102676, lat:16.90629343}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 2509221.62 | 2509221.62 | 2509221.62 | 2509221.62 | 2509221.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0212/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2509221.62, importe_modificado:2509221.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2158.1}} | {1760860/proyecto_PROCESO, 1760860/proyecto_INICIO, 1760860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760903 | Proyecto de inversión | 13113.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13113.24, modificado:13113.24}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FRACCION LAS NUBES GUATIMOC - 94341 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94341 | S | 213 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO - EJIDO GUATIMOC KILÓMETRO 0 + 800 FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, 30892 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRACCIÓN LAS NUBES GUATIMOC A, lon:-92.15104396, lat:15.04201254}} | 2020-04-14 | 2020-04-29 | 13113.24 | 13113.24 | 13113.24 | 13113.24 | 13113.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-002/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:13113.24, importe_modificado:13113.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1760903/proyecto_INICIO, 1760903/proyecto_FIN, 1760903/proyecto_PROCESO, 1760903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761122 | Proyecto de inversión | 4308438.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308438.13, modificado:4308438.13}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA - COSECHAS - 94896 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 94896 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4348.0, meta_modificada:4348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 30190 SAN FRANCISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA EL CAMINO QUE VA A LA ZONA , lon:-91.73508115, lat:16.60282051}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 4308438.13 | 4308438.13 | 4308438.13 | 4308438.13 | 4308438.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-44/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4308438.13, importe_modificado:4308438.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4348.0}} | {1761122/proyecto_INICIO, 1761122/proyecto_PROCESO, 1761122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761206 | Proyecto de inversión | 2846389.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846389.02, modificado:2846389.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 95111 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 95111 | S | 1202 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3246.0, meta_modificada:3246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMÍNGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 400 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 30190 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA DENTRO DE LA ZONA TSEL, lon:-91.74290552, lat:16.64547998}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 2846389.02 | 2846389.02 | 2846389.02 | 2846389.02 | 2846389.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-45/2020, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2846389.02, importe_modificado:2846389.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3246.0}} | {1761206/proyecto_INICIO, 1761206/proyecto_FIN, 1761206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761234 | Proyecto de inversión | 2796681.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796681.47, modificado:2796681.47}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+700 (TRAMOS AISLADOS) - 95175 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 95175 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA TRINITARIA EJIDO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIOS TRAMOS DE LA TRINITARIA PO, lon:-92.05041536, lat:16.11895885}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2796681.47 | 2796681.47 | 2796681.47 | 2796681.47 | 2796681.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/050/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2796681.47, importe_modificado:2796681.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761234/proyecto_INICIO, 1761234/proyecto_PROCESO, 1761234/proyecto_FIN, 1761234/proyecto_PROCESO, 1761234/proyecto_FIN, 1761234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761755 | Proyecto de inversión | 1907668.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907668.38, modificado:1907668.38}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 96646 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 96646 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD COLONIA LA TRINIDAD, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA SOLEDAD A 549 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITANSOLOSUCHIAPA PASANDO POR EL, lon:-93.09003728, lat:17.43408418}} | 2020-08-03 | 2020-10-26 | 1907668.38 | 1907668.38 | 1907668.38 | 1907668.38 | 1907668.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0011/2020, contratista:CONSTRUCTORAXITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1907668.38, importe_modificado:1907668.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1135.0}} | {1761755/proyecto_INICIO, 1761755/proyecto_PROCESO, 1761755/proyecto_FIN, 1761755/proyecto_INICIO, 1761755/proyecto_PROCESO, 1761755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761765 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 96669 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96669 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 132 + 130 COLONIA SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SOLEDAD Y CAMINO RAMON F. BALBOA, CAMINO BETANIA PARTIMOS DE LA CABECERA, lon:-91.3539576, lat:16.40901024}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88679, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:928000.0, importe_modificado:928000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16000.0}} | {1761765/proyecto_INICIO, 1761765/proyecto_FIN, 1761765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761767 | Proyecto de inversión | 256384.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256384.48, modificado:256384.48}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 96673 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96673 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.53, meta_modificada:313.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑECES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NOS ENCON, lon:-92.08196485, lat:16.90443938}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 256384.48 | 256384.48 | 256384.48 | 256384.48 | 256384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0239/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:256384.48, importe_modificado:256384.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.53}} | {1761767/proyecto_INICIO, 1761767/proyecto_PROCESO, 1761767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761802 | Proyecto de inversión | 2572420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572420.91, modificado:2572420.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD YUT'JÁ TENANGO - 96744 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96744 | S | 195 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5370.0, meta_modificada:5370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YUTJA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 780 EJIDO YUTJA TENANGO, 29953 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TENANGO, TERRACERIA PINABETAL PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.24012555, lat:16.92938202}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 2572420.91 | 2572420.91 | 2572420.91 | 2572420.91 | 2572420.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0252/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2572420.91, importe_modificado:2572420.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5370.0}} | {1761802/proyecto_INICIO, 1761802/proyecto_PROCESO, 1761802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761881 | Proyecto de inversión | 562962.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562962.78, modificado:562962.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO (SAN ANTONIO DE LAS LOMAS) - 96984 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 96984 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:23, direccion:CALLE MANUEL HERNANDEZ COLONIA SAN ANTONIO DE LAS LOMAS, 29570 SAN ANTONIO DE LAS LOMAS, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITAN PICHUCALCO A 4.45, lon:-93.09297401, lat:17.46489316}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 562962.78 | 562962.78 | 562962.78 | 562962.78 | 562962.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:562962.78, importe_modificado:562962.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1761881/proyecto_PROCESO, 1761881/proyecto_INICIO, 1761881/proyecto_FIN, 1761881/proyecto_PROCESO, 1761881/proyecto_FIN, 1761881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761886 | Proyecto de inversión | 347471.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347471.44, modificado:347471.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO - 97004 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 97004 | S | 99 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA FAMILIA ALFARO, 29380 FAMILIA ALFARO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO QUE SE ENCUENTRA A 4 KILÓMETROS DEL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.91079835, lat:16.56705843}} | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 347471.44 | 347471.44 | 347471.44 | 347471.44 | 347471.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-011/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:347471.44, importe_modificado:347471.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1761886/proyecto_FIN, 1761886/proyecto_INICIO, 1761886/proyecto_PROCESO, 1761886/proyecto_INICIO, 1761886/proyecto_PROCESO, 1761886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761904 | Proyecto de inversión | 325357.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325357.69, modificado:325357.69}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A SUR ORIENTE), 20 DE NOVIEMBRE - 97094 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 97094 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.89623317, lat:16.53836077}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 325357.69 | 325357.69 | 325357.69 | 325357.69 | 325357.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-001/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:325357.69, importe_modificado:325357.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1761904/proyecto_INICIO, 1761904/proyecto_FIN, 1761904/proyecto_PROCESO, 1761904/proyecto_FIN, 1761904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761905 | Proyecto de inversión | 1122539.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122539.66, modificado:1122539.66}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB BARRIO CENTRO 2 - 97095 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 97095 | S | 271 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 350 BARRIO CENTRO 2 YOCHIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO D, lon:-92.44724884, lat:16.84701792}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 1122539.66 | 1122539.66 | 1122539.66 | 1122539.66 | 1122539.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-071/2020, contratista:IRIDIANA PEREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1122539.66, importe_modificado:1122539.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1761905/proyecto_INICIO, 1761905/proyecto_FIN, 1761905/proyecto_PROCESO, 1761905/proyecto_FIN, 1761905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761974 | Proyecto de inversión | 3469062.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469062.81, modificado:3469062.81}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 3.447 KM DE CALLES - 97268 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 97268 | S | 258 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3447.0, meta_modificada:3447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS LUCEROS 1RA SECCION, 29908 LOS LUCEROS 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODAS LAS CALLES D, lon:-92.38759741, lat:17.54276838}} | 2020-02-06 | 2020-05-08 | 3469062.81 | 3469062.81 | 3469062.81 | 3469062.81 | 3469062.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-033/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3469062.81, importe_modificado:3469062.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3447.0}} | {1761974/proyecto_PROCESO, 1761974/proyecto_INICIO, 1761974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762062 | Proyecto de inversión | 7199772.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7199772.28, modificado:7199772.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 97477 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 97477 | S | 5099 | 5077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL SITIO DE TAXI LA ERMITA Y A 100 METROS DEL PARQ, lon:-93.09638598, lat:17.4297308}} | 2020-07-15 | 2020-12-15 | 7199772.28 | 7199772.28 | 7199772.28 | 7199772.28 | 7199772.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/BANOBRAS-FISMDF-0002/2020, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:7199772.28, importe_modificado:7199772.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {1762062/proyecto_INICIO, 1762062/proyecto_FIN, 1762062/proyecto_PROCESO, 1762062/proyecto_INICIO, 1762062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762088 | Proyecto de inversión | 55056.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55056.85, modificado:55056.85}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAJ PUS - 97575 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97575 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BAJ PUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BAJ PUS, 29940 BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL YALEMESIL Y CAMINO CHUTALILJA 2A. SECCION, CAMINO LAS MONTAÑAS SE UBICA A 71.07 KMS. DE LA , lon:-92.02721455, lat:17.20160059}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84412, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:55056.85, importe_modificado:55056.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1762088/proyecto_PROCESO, 1762088/proyecto_FIN, 1762088/proyecto_PROCESO, 1762088/proyecto_INICIO, 1762088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762368 | Proyecto de inversión | 116063.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116063.22, modificado:116063.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD AMAYILJÁ SEGUNDA ETAPA - 98329 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98329 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:79, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - AMAYILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PARAJE AMAYILJA SEGUNDA ETAPA, 29450 AMAYILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC , lon:-92.34280913, lat:16.79380047}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 116063.22 | 116063.22 | 116063.22 | 116063.22 | 116063.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-081/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:116063.22, importe_modificado:116063.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762368/proyecto_INICIO, 1762368/proyecto_FIN, 1762368/proyecto_PROCESO, 1762368/proyecto_FIN, 1762368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762394 | Proyecto de inversión | 53567.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53567.64, modificado:53567.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LINDAVISTA (CABECERA MUNICIPAL) SEGUNDA ETAPA - 98420 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98420 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 PARAJE LINDAVISTA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA CA, lon:-92.34024232, lat:16.76865774}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 53567.64 | 53567.64 | 53567.64 | 53567.64 | 53567.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-083/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:53567.64, importe_modificado:53567.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1762394/proyecto_INICIO, 1762394/proyecto_FIN, 1762394/proyecto_PROCESO, 1762394/proyecto_FIN, 1762394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762643 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 99092 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99092 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE CRUZANDO DEL PUENTE DE HAMACA, ANDADOR PARA CRUZAR AL BARRIO EL CERRILLO ESTA OBRA SE LLEVA A CA, lon:-92.55148008, lat:17.28776156}} | 2020-06-02 | 2020-07-17 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-115/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762643/proyecto_INICIO, 1762643/proyecto_PROCESO, 1762643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762847 | Proyecto de inversión | 575977.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575977.21, modificado:575977.21}} | REHABILITACIÓN DE 199.40 METROS DE LA RED DE ALCANTARILLADO - 99569 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 99569 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.43, meta_modificada:199.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:226, direccion:CALLE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA COLONIA SAN CRISTOBALITO, 00000 SAN CRISTOBALITO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y TERRACERIA ACCERSO A SAN CRISTOBALITO, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA LAS ROSAST, lon:-92.37856587, lat:16.38289188}} | 2020-04-06 | 2020-05-20 | 575977.21 | 575977.21 | 575977.21 | 575977.21 | 575977.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-009/2020., contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:575977.21, importe_modificado:575977.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.43}} | {1762847/proyecto_PROCESO, 1762847/proyecto_INICIO, 1762847/proyecto_FIN, 1762847/proyecto_INICIO, 1762847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762886 | Proyecto de inversión | 928505.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928505.76, modificado:928505.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHOLOL ASENTAMIENTO CHOLOL - 99664 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99664 | S | 343 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 184.20 - CHOLOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA CHOLOL, 29460 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRE, lon:-92.29872561, lat:16.81110847}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 928505.76 | 928505.76 | 928505.76 | 928505.76 | 928505.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-097/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:928505.76, importe_modificado:928505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1762886/proyecto_INICIO, 1762886/proyecto_FIN, 1762886/proyecto_PROCESO, 1762886/proyecto_FIN, 1762886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762981 | Proyecto de inversión | 2162114.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162114.24, modificado:2162114.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 99910 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99910 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1912.6, meta_modificada:1912.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN JACINTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE LLEGAMO, lon:-92.10523066, lat:16.91033296}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2162114.24 | 2162114.24 | 2162114.24 | 2162114.24 | 2162114.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0310/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2162114.24, importe_modificado:2162114.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1912.6}} | {1762981/proyecto_INICIO, 1762981/proyecto_PROCESO, 1762981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763033 | Proyecto de inversión | 1044568.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044568.98, modificado:1044568.98}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD GUADALUPE BACJA (SEGUNDA ETAPA) - 100037 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100037 | S | 386 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE GUADALUPE BACJA, 29450 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA, lon:-92.25447019, lat:16.71395627}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 1044568.68 | 1044568.98 | 1044568.98 | 1044568.98 | 1044568.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-105/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1044568.98, importe_modificado:1044568.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1763033/proyecto_INICIO, 1763033/proyecto_FIN, 1763033/proyecto_PROCESO, 1763033/proyecto_FIN, 1763033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763046 | Proyecto de inversión | 649119.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649119.7, modificado:649119.7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y 16 DE SEPTIEMBRE - 100086 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 100086 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.67, meta_modificada:181.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION AV. GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PROLONGACION AVENI, lon:-92.65963448, lat:15.31574741}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 649119.7 | 649119.7 | 649119.7 | 649119.7 | 649119.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-048/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:649119.7, importe_modificado:649119.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.67}} | {1763046/proyecto_INICIO, 1763046/proyecto_PROCESO, 1763046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763287 | Proyecto de inversión | 933285.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933285.45, modificado:933285.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 100793 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100793 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.2, meta_modificada:571.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA EL CEDR, lon:-92.0846436, lat:16.89244869}} | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 933285.45 | 933285.45 | 933285.45 | 933285.45 | 933285.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0334/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:933285.45, importe_modificado:933285.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.2}} | {1763287/proyecto_PROCESO, 1763287/proyecto_INICIO, 1763287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763343 | Proyecto de inversión | 1212654.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212654.81, modificado:1212654.81}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SAN JOSÉ OSUMACINTA - 100914 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 100914 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN JOSE USUMACINTA, 29960 SAN JOSÉ (OSUMACINTA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 92.10 KM DE LA CABECERA TOMAR RUTA 307 AVANZANDO 43.3, lon:-91.38592423, lat:17.31645453}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1212654.81 | 1212654.81 | 1212654.81 | 1212654.81 | 1212654.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-093-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1212654.81, importe_modificado:1212654.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1763343/proyecto_INICIO, 1763343/proyecto_FIN, 1763343/proyecto_PROCESO, 1763343/proyecto_FIN, 1763343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763360 | Proyecto de inversión | 1831281.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831281.98, modificado:1831281.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PEÑA LIMONAR - 100951 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 100951 | S | 161 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 98 RANCHERIA PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA OCOSINGO/ALTAMIRANO Y CARRETERA OCOSINGO/MONTELIBANO, CAMINO MONTE, lon:-91.69227092, lat:17.12198971}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 1831281.98 | 1831281.98 | 1831281.98 | 1831281.98 | 1831281.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0339/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1831281.98, importe_modificado:1831281.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}} | {1763360/proyecto_INICIO, 1763360/proyecto_PROCESO, 1763360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763391 | Proyecto de inversión | 53567.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53567.64, modificado:53567.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAPULTEPEC - 101007 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 101007 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.6 - CAMINO A ALTAMITRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE CHAPULTEPEC, 29450 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.13251162, lat:16.74727826}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 53567.64 | 53567.64 | 53567.64 | 53567.64 | 53567.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-120/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:53567.64, importe_modificado:53567.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1763391/proyecto_INICIO, 1763391/proyecto_FIN, 1763391/proyecto_PROCESO, 1763391/proyecto_FIN, 1763391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763429 | Proyecto de inversión | 40899.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40899.37, modificado:40899.37}} | SUMINISTRO DE VEINTISÉIS DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SJUKLES - 101103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101103 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:859, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CENTRO CACUALA - SJUKLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO SJUKLES, 29940 SJUKLES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - SJUKLES Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - SAN JUAN CA, lon:-92.0706558, lat:17.07165467}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 40899.37 | 40899.37 | 40899.37 | 40899.37 | 40899.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84417, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:40899.37, importe_modificado:40899.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1763429/proyecto_PROCESO, 1763429/proyecto_INICIO, 1763429/proyecto_PROCESO, 1763429/proyecto_INICIO, 1763429/proyecto_FIN, 1763429/proyecto_PROCESO, 1763429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763448 | Proyecto de inversión | 4701562.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4701562.8, modificado:4701562.8}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 101148 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 101148 | S | 1234 | 1234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PORVENIR AGRARISTA KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO EL PORVENIR AGRARISTA, 30160 EL PORVENIR AGRARISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-91.83106311, lat:16.1608076}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 4701562.8 | 4701562.8 | 4701562.8 | 4701562.8 | 4701562.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/056/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4701562.8, importe_modificado:4701562.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763448/proyecto_INICIO, 1763448/proyecto_PROCESO, 1763448/proyecto_FIN, 1763448/proyecto_INICIO, 1763448/proyecto_PROCESO, 1763448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763485 | Proyecto de inversión | 1807540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807540.0, modificado:1807540.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - 101250 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 101250 | S | 1275 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 23 + 100 EJIDO LA ESPERANZA, 30160 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.86217193, lat:16.14967216}} | 2020-06-08 | 2020-07-22 | 1807540 | 1807540 | 1807540 | 1807540 | 1807540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/057/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1807540.0, importe_modificado:1807540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763485/proyecto_PROCESO, 1763485/proyecto_FIN, 1763485/proyecto_INICIO, 1763485/proyecto_FIN, 1763485/proyecto_PROCESO, 1763485/proyecto_FIN, 1763485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764085 | Proyecto de inversión | 2073728.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073728.84, modificado:2073728.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LOS ÁNGELES - 102948 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102948 | S | 123 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SANTA MARÍA LOS ÁNGELES, 29715 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE , lon:-92.74507111, lat:17.27812826}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 2073728.84 | 2073728.84 | 2073728.84 | 2073728.84 | 2073728.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-026/2020, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2073728.84, importe_modificado:2073728.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1764085/proyecto_INICIO, 1764085/proyecto_FIN, 1764085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764279 | Proyecto de inversión | 2121844.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121844.46, modificado:2121844.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MIGUEL - 103447 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103447 | S | 139 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATATE NUEVO Y TERRACERIA EL TRIUNFO, TERRACERIA LA GARRUCHA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.85141813, lat:16.79634683}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 2121844.46 | 2121844.46 | 2121844.46 | 2121844.46 | 2121844.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0358/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2121844.46, importe_modificado:2121844.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18000.0}} | {1764279/proyecto_INICIO, 1764279/proyecto_PROCESO, 1764279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764297 | Proyecto de inversión | 384664.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384664.36, modificado:384664.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 103487 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103487 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO AGUA, lon:-91.87785758, lat:16.88507561}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 384664.36 | 384664.36 | 384664.36 | 384664.36 | 384664.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0407/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:384664.36, importe_modificado:384664.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1764297/proyecto_INICIO, 1764297/proyecto_PROCESO, 1764297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764598 | Proyecto de inversión | 1541440.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541440.81, modificado:1541440.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 104283 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 104283 | S | 112 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRINCPAL DE ACCESO EJIDO PALENQUE I, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE LLEVARA A CABO EN LA CASA DE RAMÓN LOPEZ , lon:-92.65374245, lat:15.62913553}} | 2020-08-05 | 2020-10-18 | 1541440.81 | 1541440.81 | 1541440.81 | 1541440.81 | 1541440.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/012-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1541440.81, importe_modificado:1541440.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1764598/proyecto_INICIO, 1764598/proyecto_PROCESO, 1764598/proyecto_FIN, 1764598/proyecto_INICIO, 1764598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764604 | Proyecto de inversión | 908402.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908402.62, modificado:908402.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO SANTA CECILIA - 104290 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 104290 | S | 375 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.36, meta_modificada:332.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SA, lon:-92.6919905, lat:15.28460004}} | 2020-07-27 | 2020-10-25 | 908402.62 | 908402.62 | 908402.62 | 908402.62 | 908402.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:C. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:908402.62, importe_modificado:908402.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.36}} | {1764604/proyecto_PROCESO, 1764604/proyecto_INICIO, 1764604/proyecto_PROCESO, 1764604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764794 | Proyecto de inversión | 4149998.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4149998.41, modificado:4149998.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOASÉN LOCALIDAD CHICOASÉN ASENTAMIENTO CHICOASÉN - 104812 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 104812 | S | 950 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TOSTANAL EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL DE BARRIO NUEVO Y A 50 METROS DEL PUENTE INFIERNILLO, lon:-93.10549054, lat:16.96883682}} | 2020-06-10 | 2020-09-30 | 4149998.41 | 4149998.41 | 4149998.41 | 4149998.41 | 4149998.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-006, contratista:NAMATECUPER, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:4149998.41, importe_modificado:4149998.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1764794/proyecto_PROCESO, 1764794/proyecto_INICIO, 1764794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764874 | Proyecto de inversión | 1914500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914500.42, modificado:1914500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 68 CUARTOS DORMITORIO EN BAZOM - 105040 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 105040 | S | 187 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion:BAZOM, 29474 BAZOM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE CAMINA 1.5 KMS. APROX. SOBRE TERRACERÍA SE ENCUENTRA UN DESV, lon:-92.48321258, lat:16.73816262}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1914500.42 | 1914500.42 | 1914500.42 | 1914500.42 | 1914500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1914500.42, importe_modificado:1914500.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}} | {1764874/proyecto_INICIO, 1764874/proyecto_PROCESO, 1764874/proyecto_FIN, 1764874/proyecto_INICIO, 1764874/proyecto_PROCESO, 1764874/proyecto_FIN, 1764874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765373 | Proyecto de inversión | 1234571.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234571.84, modificado:1234571.84}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 106567 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 106567 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LAS CALLES ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.25018487, lat:17.53066487}} | 2020-03-11 | 2020-05-09 | 1234571.84 | 1234571.84 | 1234571.84 | 1234571.84 | 1234571.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-089/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1234571.84, importe_modificado:1234571.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1765373/proyecto_INICIO, 1765373/proyecto_PROCESO, 1765373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765431 | Proyecto de inversión | 596055.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596055.85, modificado:596055.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA RANCHERÍA EL PARAISO (EJIDO LA VICTORIA) - 106726 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 106726 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:799, direccion:RANCHERIA RANCHERIA EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KM DE LA CABECERA MPAL SE ENTRAN PASANDO EL PUENTE DEL RIO SAN NICOLAS VINIENDO DE TAPACHULA A MANO DERECHA SE PASA EL, lon:-92.83991875, lat:15.49496165}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 596055.85 | 596055.85 | 596055.85 | 596055.85 | 596055.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:596055.85, importe_modificado:596055.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}} | {1765431/proyecto_INICIO, 1765431/proyecto_PROCESO, 1765431/proyecto_INICIO, 1765431/proyecto_PROCESO, 1765431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765528 | Proyecto de inversión | 3993385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993385.24, modificado:3993385.24}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 107030 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 107030 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 1A. C. NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SANTA CRUZ, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE NTE. PTE. Y AVENIDA C. CENTRAL PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA BARRIO SANTA CRUZ S, lon:-92.05482133, lat:16.11792573}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 3993385.24 | 3993385.24 | 3993385.24 | 3993385.24 | 3993385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/064/2020, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3993385.24, importe_modificado:3993385.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765528/proyecto_FIN, 1765528/proyecto_PROCESO, 1765528/proyecto_INICIO, 1765528/proyecto_PROCESO, 1765528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765691 | Proyecto de inversión | 1564489.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564489.19, modificado:1564489.19}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESC. PRIMARIA MIGUEL LARA VASSALLO) EN EL EJIDO NICOLAS BRAVO DOS ANEXO EMILIANO ZAPATA - 107345 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 107345 | S | 324 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:345, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO 2, 30563 NICOLÁS BRAVO DOS ANEXO EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO NICOLAS BRAVO UNO Y CAMINO RANCHERÍA LAS MARAVILLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD DE LA PARTE BAJA A 17 KM DE, lon:-92.84897963, lat:15.33219098}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 1564489.19 | 1564489.19 | 1564489.19 | 1564489.19 | 1564489.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1564489.19, importe_modificado:1564489.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1765691/proyecto_INICIO, 1765691/proyecto_PROCESO, 1765691/proyecto_INICIO, 1765691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765820 | Proyecto de inversión | 869856.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869856.83, modificado:869856.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO - 107682 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107682 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1746, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN FRANCISCO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 29950 NUEVO SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SAN FRANCISCO Y CARRETERA SANTA ELENA, CARRETERA N, lon:-91.93894373, lat:16.83179509}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 869856.83 | 869856.83 | 869856.83 | 869856.83 | 869856.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0441/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:869856.83, importe_modificado:869856.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}} | {1765820/proyecto_PROCESO, 1765820/proyecto_INICIO, 1765820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766239 | Proyecto de inversión | 38860 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38860.0, modificado:38860.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 108890 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108890 | S | 21828 | 22050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AMPLIACION PATRIA NUEVA BARRIO AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN SEBASTIAN, AMPLIACION PATRIA NUEVA PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA , lon:-92.10603176, lat:16.90496517}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:38860.0, importe_modificado:38860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1766239/proyecto_INICIO, 1766239/proyecto_FIN, 1766239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766269 | Proyecto de inversión | 501219.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501219.78, modificado:501219.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 108974 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 108974 | S | 225 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.09, meta_modificada:622.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, lon:-92.68411681, lat:15.27872493}} | 2020-08-24 | 2020-10-24 | 501219.78 | 501219.78 | 501219.78 | 501219.78 | 501219.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:501219.78, importe_modificado:501219.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.09}} | {1766269/proyecto_INICIO, 1766269/proyecto_PROCESO, 1766269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766280 | Proyecto de inversión | 38272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38272.0, modificado:38272.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 109009 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109009 | S | 231 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CALLE S/N LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DIRIGIRSE POR AV. C, lon:-92.14185583, lat:16.92771843}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 38272 | 38272 | 38272 | 38272 | 38272 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88714, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:38272.0, importe_modificado:38272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1766280/proyecto_INICIO, 1766280/proyecto_PROCESO, 1766280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766329 | Proyecto de inversión | 1246581.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246581.33, modificado:1246581.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (4A PONIENTE NORTE), 20 DE NOVIEMBRE - 109140 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 109140 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABEC, lon:-92.89695821, lat:16.54422917}} | 2020-08-11 | 2020-09-24 | 1246581.33 | 1246581.33 | 1246581.33 | 1246581.33 | 1246581.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-012/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1246581.33, importe_modificado:1246581.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {1766329/proyecto_PROCESO, 1766329/proyecto_FIN, 1766329/proyecto_INICIO, 1766329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766524 | Proyecto de inversión | 565440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565440.0, modificado:565440.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 109683 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109683 | S | 231 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO S/N PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DIRIGIRSE POR A, lon:-92.1163212, lat:16.94237483}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 565440 | 565440 | 565440 | 565440 | 565440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88725, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:565440.0, importe_modificado:565440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {1766524/proyecto_FIN, 1766524/proyecto_PROCESO, 1766524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766637 | Proyecto de inversión | 500827.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500827.23, modificado:500827.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE CALLES - 110013 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 110013 | S | 55 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:26, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO ROBERTO BARRIO RÍO, 00000 ROBERTO BARRIOS RÍO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO QUE CONDUCE AL RÍO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL RÍO, lon:-90.41736297, lat:16.32667044}} | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 500827.23 | 500827.23 | 500827.23 | 500827.23 | 500827.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-020/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:500827.23, importe_modificado:500827.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766637/proyecto_PROCESO, 1766637/proyecto_FIN, 1766637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766641 | Proyecto de inversión | 1579038.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579038.9, modificado:1579038.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 6A. NORTE PONIETE Y TRAMOS AISLADOS. - 110020 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 110020 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.16, meta_modificada:880.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6 NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 PINIETE NORTE Y CALLE 3 PONIENTE NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 6 CALLE NORTE PONIETE ENTRE PRIMERA Y TERCERA NORTE PONI, lon:-92.22713514, lat:15.51300985}} | 2020-11-04 | 2020-12-23 | 1579038.9 | 1579038.9 | 1579038.9 | 1579038.9 | 1579038.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-22, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1579038.9, importe_modificado:1579038.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.16}} | {1766641/proyecto_INICIO, 1766641/proyecto_PROCESO, 1766641/proyecto_FIN, 1766641/proyecto_INICIO, 1766641/proyecto_PROCESO, 1766641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766642 | Proyecto de inversión | 1218133.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218133.16, modificado:1218133.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN AV TORRES MOLINA - 110021 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 110021 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA TORRES MOLINA COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TORRES MOLINA Y CALLE PROLONGACION JIMENEZ, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN ANGEL PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.97940203, lat:17.51950918}} | 2020-05-18 | 2020-07-17 | 1218133.16 | 1218133.16 | 1218133.16 | 1218133.16 | 1218133.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-132-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1218133.16, importe_modificado:1218133.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1766642/proyecto_INICIO, 1766642/proyecto_PROCESO, 1766642/proyecto_INICIO, 1766642/proyecto_FIN, 1766642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766654 | Proyecto de inversión | 484812.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484812.02, modificado:484812.02}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA DOCTOR GERMÁN PAÚL E CCT 07KTV0421H LOCALIDAD EL RETIRO - 110050 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110050 | S | 98 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:35, direccion:CALLE SEGUNDA INTERIOR SN EJIDO EL RETIRO, 30528 EL RETIRO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-93.03015096, lat:16.27133962}} | 2020-08-20 | 2020-09-18 | 484812.02 | 484812.02 | 484812.02 | 484812.02 | 484812.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/11/2020, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:484812.02, importe_modificado:484812.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1766654/proyecto_INICIO, 1766654/proyecto_FIN, 1766654/proyecto_PROCESO, 1766654/proyecto_FIN, 1766654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766703 | Proyecto de inversión | 4919631.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919631.52, modificado:4919631.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 68 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 110162 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110162 | S | 18 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LÁZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + undefined EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29717 LÁZARO CÁRDENAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 70.00 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.59423142, lat:17.22168508}} | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 4919631.52 | 4919631.52 | 4919631.52 | 4919631.52 | 4919631.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4919631.52, importe_modificado:4919631.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}} | {1766703/proyecto_FIN, 1766703/proyecto_INICIO, 1766703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766949 | Proyecto de inversión | 36180.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.21, modificado:36180.21}} | SUMINISTRO DE VEINTITRÉS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD LOS PINOS - 110829 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110829 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:994, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BELEN Y TERRACERIA BAHCANTELHA, SE UBICA A 1.30 KMS. DE BACHAJÓN ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.18508608, lat:17.05155808}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84479, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:36180.21, importe_modificado:36180.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1766949/proyecto_INICIO, 1766949/proyecto_PROCESO, 1766949/proyecto_INICIO, 1766949/proyecto_FIN, 1766949/proyecto_PROCESO, 1766949/proyecto_FIN, 1766949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767119 | Proyecto de inversión | 924004.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924004.5, modificado:924004.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ROSARIO - 111255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111255 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2891.0, meta_modificada:2891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 40 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZACBATUL, CARRETERA EL ROSARIO PARA LLEGAR SALIMOS DE CABECER, lon:-92.27340745, lat:16.88719579}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 924004.5 | 924004.5 | 924004.5 | 924004.5 | 924004.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83674, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:924004.5, importe_modificado:924004.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2891.0}} | {1767119/proyecto_INICIO, 1767119/proyecto_PROCESO, 1767119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767409 | Proyecto de inversión | 123230.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123230.14, modificado:123230.14}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, CALLE 1RA OTE. SUR, MAGDALENA TAPALAPA - 112054 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112054 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BARRIO MAGDALENA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA EVENIDA SUR Y AVENIDA 1RA NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN EL BARRIO MAGDALENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPPALAPA CHIAPAS SOBRE LA CALLE , lon:-93.10366721, lat:17.19002872}} | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 123230.14 | 123230.14 | 123230.14 | 123230.14 | 123230.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-02/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:123230.14, importe_modificado:123230.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767409/proyecto_PROCESO, 1767409/proyecto_FIN, 1767409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767420 | Proyecto de inversión | 1453596 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453596.0, modificado:1453596.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC - 112082 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 112082 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO MAPASTEPEC CENTRO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE DOCE NORTE LA OBRA SE ENECUENTRA SOBRE TODA LA AV. FRANCISCO SARABIA SU, lon:-92.89253561, lat:15.44159565}} | 2020-07-16 | 2020-08-16 | 1453596 | 1453596 | 1453596 | 1453596 | 1453596 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1453596.0, importe_modificado:1453596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {1767420/proyecto_PROCESO, 1767420/proyecto_INICIO, 1767420/proyecto_PROCESO, 1767420/proyecto_INICIO, 1767420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767439 | Proyecto de inversión | 22022.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN - 112131 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112131 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - GUADALUPE ASHUPÁ 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ 2DA. SECCIÓN, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TER, lon:-91.93863036, lat:17.20970017}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84498, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1767439/proyecto_PROCESO, 1767439/proyecto_FIN, 1767439/proyecto_INICIO, 1767439/proyecto_FIN, 1767439/proyecto_PROCESO, 1767439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767637 | Proyecto de inversión | 191821.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191821.64, modificado:191821.64}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL BERLÍN, TRAMO LOC. EL CARRIZAL-BERLIN KM 0+000 AL 1+700 - 112598 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 112598 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD EL CARRIZAL - LOCALIDAD EL BERLIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EL BERLIN, 29660 BERLÍN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIO CAMINO LOCALIDAD EL CARRIZAL Y CAMINO TERMINO CAMINO LOCALIDAD EL B, lon:-93.08325353, lat:17.15163316}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 191821.64 | 191821.64 | 191821.64 | 191821.64 | 191821.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT004/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:191821.64, importe_modificado:191821.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1767637/proyecto_INICIO, 1767637/proyecto_PROCESO, 1767637/proyecto_INICIO, 1767637/proyecto_FIN, 1767637/proyecto_PROCESO, 1767637/proyecto_FIN, 1767637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767736 | Proyecto de inversión | 49400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49400.0, modificado:49400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECCION - 112857 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112857 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1343, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 6 + 50 RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECCION, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.9425353, lat:17.53402599}} | 2020-02-03 | 2020-03-30 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93455, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:49400.0, importe_modificado:49400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1767736/proyecto_INICIO, 1767736/proyecto_PROCESO, 1767736/proyecto_FIN, 1767736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767778 | Proyecto de inversión | 269100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269100.0, modificado:269100.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA - 112946 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112946 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1291, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 29960 NUEVO PLAN DE AYALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.48259486, lat:17.18388891}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 269100 | 269100 | 269100 | 269100 | 269100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92376, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:269100.0, importe_modificado:269100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1767778/proyecto_PROCESO, 1767778/proyecto_FIN, 1767778/proyecto_INICIO, 1767778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768010 | Proyecto de inversión | 2141188.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141188.85, modificado:2141188.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 121 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO. - 113541 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113541 | S | 238 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3925.5, meta_modificada:3925.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA CENTRAL EL EJIDO DOLORES JALTENANGO SE LOCALIZA A 54..80 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 49.10 KM. ES SOBRE PAVIMENTO POR L, lon:-92.77734049, lat:15.8965588}} | 2020-08-26 | 2020-10-09 | 2141188.85 | 2141188.85 | 2141188.85 | 2141188.85 | 2141188.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/037-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2141188.85, importe_modificado:2141188.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3925.5}} | {1768010/proyecto_INICIO, 1768010/proyecto_PROCESO, 1768010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768316 | Proyecto de inversión | 28600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28600.0, modificado:28600.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERIA SAN JOSE BAJO CALATRABA - 114294 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114294 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:720, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 54 + 20 RANCHERIA SAN JOSE BAJO CALATRABA, 29960 SAN JOSÉ BAJO CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-91.78626741, lat:17.79566198}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93949, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:28600.0, importe_modificado:28600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1768316/proyecto_INICIO, 1768316/proyecto_PROCESO, 1768316/proyecto_INICIO, 1768316/proyecto_FIN, 1768316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768552 | Proyecto de inversión | 2135563.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135563.25, modificado:2135563.25}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO (SEGUNDA ETAPA) - 115142 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115142 | S | 515 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 PARAJE EL RETIRO, 29450 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEGUN, lon:-92.36259695, lat:16.7954941}} | 2020-07-07 | 2020-08-06 | 2135563.25 | 2135563.25 | 2135563.25 | 2135563.25 | 2135563.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-124/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2135563.25, importe_modificado:2135563.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}} | {1768552/proyecto_INICIO, 1768552/proyecto_FIN, 1768552/proyecto_PROCESO, 1768552/proyecto_FIN, 1768552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768665 | Proyecto de inversión | 1724878.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724878.01, modificado:1724878.01}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO TELEVISA (CABECERA MUNICIPAL) - 115394 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115394 | S | 416 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO TELEVISA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALTURA DEL ARCO DE BIENVENIDA KM 192 A LADO DERECHO A 250 METROS SE ENCUENTRA DICHA BA, lon:-92.34256381, lat:16.77665073}} | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-130/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1724878.01, importe_modificado:1724878.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} | {1768665/proyecto_INICIO, 1768665/proyecto_FIN, 1768665/proyecto_PROCESO, 1768665/proyecto_FIN, 1768665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768825 | Proyecto de inversión | 221537.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221537.97, modificado:221537.97}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANGEL (EJIDO VALLE MORELOS) - 115845 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 115845 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:642, direccion:FRACCION SAN ANGEL, 00000 SAN ÁNGEL, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA A 150 MTS DE LA RANCHERIA SAN ANGEL PARA LLEGAR A ESTE LUGAR HAY QUE TOMAR EL CAMINO QU, lon:-93.03951481, lat:16.1276889}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 221537.97 | 221537.97 | 221537.97 | 221537.97 | 221537.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/112-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:221537.97, importe_modificado:221537.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1768825/proyecto_PROCESO, 1768825/proyecto_INICIO, 1768825/proyecto_FIN, 1768825/proyecto_INICIO, 1768825/proyecto_FIN, 1768825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768839 | Proyecto de inversión | 6137663.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6137663.12, modificado:6137663.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 218 CUARTOS DORMITORIO EN JOCOSIC - 115888 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 115888 | S | 599 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:RANCHERIA JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 5.3 KMS PARA LLEGAR A L, lon:-92.4579782, lat:16.76376759}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 6137663.12 | 6137663.12 | 6137663.12 | 6137663.12 | 6137663.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:6137663.12, importe_modificado:6137663.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:218.0}} | {1768839/proyecto_INICIO, 1768839/proyecto_PROCESO, 1768839/proyecto_FIN, 1768839/proyecto_INICIO, 1768839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768948 | Proyecto de inversión | 132080.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132080.86, modificado:132080.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 TECHOS FIRMES LOCALIDAD EL POTRILLO. - 116176 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 116176 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.12, meta_modificada:192.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1058, direccion:RANCHERIA EL POTRILLO, 30367 EL POTRILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL POTRILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA SIERRA DE LA GEOGRAFÍA MUNICIPAL DE LA CONCORDIA DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA , lon:-92.93095681, lat:15.96186524}} | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 132080.86 | 132080.86 | 132080.86 | 132080.86 | 132080.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-006/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:132080.86, importe_modificado:132080.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.12}} | {1768948/proyecto_PROCESO, 1768948/proyecto_INICIO, 1768948/proyecto_PROCESO, 1768948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769068 | Proyecto de inversión | 2845770.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845770.15, modificado:2845770.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HUIXTLA LOCALIDAD, FRACCIONAMIENTO JIQUILPAN, HUIXTLA ASENTAMIENTO JIQUILPAN - 116472 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116472 | S | 703 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:ANDADOR TACANA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JIQUILPAN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR TACANA Y AVENIDA ABASOLO SUR, CALLE SOCONUSCO AL NORTE CON ANDADOR TACANA ENTRE CALLE MONTEBELLO Y ESC. PRIMARIA URBANA DEL ESTAD, lon:-92.46663073, lat:15.12656777}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 2845770.15 | 2845770.15 | 2845770.15 | 2845770.15 | 2845770.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/026/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2845770.15, importe_modificado:2845770.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {1769068/proyecto_INICIO, 1769068/proyecto_PROCESO, 1769068/proyecto_FIN, 1769068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769267 | Proyecto de inversión | 3626902.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626902.84, modificado:3626902.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA HUIXTLA - MOTOZINTLA - 117014 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 117014 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2091.0, meta_modificada:2091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA HUIXTLA-MOTOZINTLA EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN, 30680 NUEVA TENOCHTITLÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL EJIDO Y CALLE CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA , lon:-92.41501328, lat:15.19315044}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3626902.84 | 3626902.84 | 3626902.84 | 3626902.84 | 3626902.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3626902.84, importe_modificado:3626902.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2091.0}} | {1769267/proyecto_INICIO, 1769267/proyecto_PROCESO, 1769267/proyecto_FIN, 1769267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769441 | Proyecto de inversión | 456529.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456529.58, modificado:456529.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUYO ÁLVARO OBREGÓN - 117598 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117598 | S | 150 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. EJIDO CUYOALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO FRENTE AL TELEBACH., lon:-91.99913927, lat:17.8480086}} | 2020-04-15 | 2020-05-29 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-DRENAJE Y LETRINA 009-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:456529.58, importe_modificado:228264.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1769441/proyecto_INICIO, 1769441/proyecto_PROCESO, 1769441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769549 | Proyecto de inversión | 1296429.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296429.41, modificado:1296429.41}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ - 117913 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117913 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3823.2, meta_modificada:3823.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ BARRIO SAN ANTONIO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y CALLE JAVIER MINA, AVENIDA TAPACHULA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DEL BARRIO. SAN ANTONIO., lon:-92.00935349, lat:17.72206448}} | 2020-05-11 | 2020-07-29 | 1296429.41 | 1296429.41 | 1296429.41 | 1296429.41 | 1296429.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0012-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1296429.41, importe_modificado:648214.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3823.2}} | {1769549/proyecto_INICIO, 1769549/proyecto_FIN, 1769549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769739 | Proyecto de inversión | 1608718.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608718.18, modificado:1608718.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LOMA BONITA - 118561 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118561 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE LA LOMA EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LA LOMA Y , SE UBICA CARRETERA RUMBO AL EJIDO PARAISO ENTRANDO AL LADO IZQUIERDO A 3 KM DE DISTANCIA AHI SE UBICA EL EJIDO., lon:-92.07846614, lat:17.78742089}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1608718.18 | 1608718.18 | 1608718.18 | 1608718.18 | 1608718.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-0014-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1608718.18, importe_modificado:804359.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1769739/proyecto_INICIO, 1769739/proyecto_PROCESO, 1769739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769839 | Proyecto de inversión | 396540.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396540.34, modificado:396540.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 118903 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV | 118903 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:44, direccion:CALLE CALLE DE LA CASA DE LA SRA. ELSA PEREZ VAZQUEZ EJIDO PUERTO RICO, 30383 PUERTO RICO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CASA DEL SR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ MORALES Y CALLE CASA DELA SRA. ONEYDA GOMEZ ROBLERO, CALL, lon:-92.71219244, lat:15.66404262}} | 2020-09-03 | 2020-10-17 | 396540.34 | 396540.34 | 396540.34 | 396540.34 | 396540.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/014-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:396540.34, importe_modificado:396540.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1769839/proyecto_INICIO, 1769839/proyecto_PROCESO, 1769839/proyecto_FIN, 1769839/proyecto_INICIO, 1769839/proyecto_PROCESO, 1769839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769869 | Proyecto de inversión | 1310097.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310097.56, modificado:1310097.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ C.C.T. 07DPR3402E EJIDO LA LIBERTAD - 119008 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 119008 | S | 178 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:112, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 30525 LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL TECHADO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ A 100 METROS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL PARA LLEGAR A ESTE E, lon:-93.31470903, lat:15.98778749}} | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/116-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1310097.56, importe_modificado:1310097.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1769869/proyecto_PROCESO, 1769869/proyecto_FIN, 1769869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770011 | Proyecto de inversión | 724080.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724080.56, modificado:724080.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL NUEVO REFUGIO - 119405 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 119405 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:873, direccion:EJIDO NUEVO REFUGIO, 30526 EL NUEVO REFUGIO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 14 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO EL NUEVO REFUGIO PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL, lon:-93.44945896, lat:16.00191124}} | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 724080.56 | 724080.56 | 724080.56 | 724080.56 | 724080.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/117-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:724080.56, importe_modificado:724080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1770011/proyecto_FIN, 1770011/proyecto_PROCESO, 1770011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770045 | Proyecto de inversión | 600796.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600796.9, modificado:600796.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 119508 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 119508 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.0, meta_modificada:872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL BARRIO SAN FRANCISCO, lon:-93.64459376, lat:16.65757329}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 600796.9 | 600796.9 | 600796.9 | 600796.9 | 600796.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/028-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:600796.9, importe_modificado:600796.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.0}} | {1770045/proyecto_INICIO, 1770045/proyecto_PROCESO, 1770045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770150 | Proyecto de inversión | 140689.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140689.99, modificado:140689.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ALTILLO. - 119875 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 119875 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.5, meta_modificada:258.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL ALTILLO SE LOCALIZA A 30.80 KM. EN LA CARRETERA ESTATAL 157 DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARÁN A CABO EN VIVIE, lon:-92.92122936, lat:16.10613458}} | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 140689.99 | 140689.99 | 140689.99 | 140689.99 | 140689.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-012/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:140689.99, importe_modificado:140689.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.5}} | {1770150/proyecto_INICIO, 1770150/proyecto_PROCESO, 1770150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770416 | Proyecto de inversión | 1252878.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252878.21, modificado:1252878.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 3ERA.. CALLE ORIENTE BARRIO EL RIITO - 120540 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 120540 | S | 287 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE BARRIO EL RIÍTO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, CAMINO RANCHERIA LA PLAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA PRE, lon:-92.88950839, lat:15.4417835}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1252878.21 | 1252878.21 | 1252878.21 | 1252878.21 | 1252878.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1204747.61, importe_modificado:1204747.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1770416/proyecto_INICIO, 1770416/proyecto_FIN, 1770416/proyecto_PROCESO, 1770416/proyecto_FIN, 1770416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771221 | Proyecto de inversión | 1540721.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540721.72, modificado:1540721.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 122505 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 122505 | S | 195 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2078.0, meta_modificada:2078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:185, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN MIGUEL, 30680 SAN MIGUEL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE DE LA COLONIA Y AVENIDA SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL LIBRAMIENTO NORTE DE HUIXTLA MARGEN DERECHA,, A UN COSTADO DE LA CO, lon:-92.44883809, lat:15.14280293}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1540721.72 | 1540721.72 | 1540721.72 | 1540721.72 | 1540721.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1540721.72, importe_modificado:1540721.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2078.0}} | {1771221/proyecto_INICIO, 1771221/proyecto_PROCESO, 1771221/proyecto_FIN, 1771221/proyecto_PROCESO, 1771221/proyecto_FIN, 1771221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771248 | Proyecto de inversión | 829693.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829693.08, modificado:829693.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LUCIO BLANCO - 122592 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122592 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:82, direccion:EJIDO LUCIO BLANCO, 29930 LUCIO BLANCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.23548468, lat:17.20276319}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 829693.08 | 829693.08 | 829693.08 | 829693.08 | 829693.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-026/2020, contratista:JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:829693.08, importe_modificado:829693.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1771248/proyecto_INICIO, 1771248/proyecto_PROCESO, 1771248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771326 | Proyecto de inversión | 1005277.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005277.31, modificado:1005277.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 122826 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122826 | S | 72 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:255, direccion:EJIDO TIERRA COLORADA, 29930 TIERRA COLORADA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL BARRIO DE SAN LUIS TENIENDO UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34729803, lat:17.16508409}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 1005277.31 | 1005277.31 | 1005277.31 | 1005277.31 | 1005277.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-037/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1005277.31, importe_modificado:1005277.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1771326/proyecto_FIN, 1771326/proyecto_PROCESO, 1771326/proyecto_INICIO, 1771326/proyecto_PROCESO, 1771326/proyecto_INICIO, 1771326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771458 | Proyecto de inversión | 138165.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138165.16, modificado:138165.16}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TRAMO DEL KM. 4+090L LOCALIDAD JERICÓ PORVENIR ASENTAMIENTO JERICÓ PORVENIR - 123161 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 123161 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 4+090 TRAMO PARRAL - JERICO (PORVENIR) KILÓMETRO 4 + 090 INTERIOR SN EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL ENTRONQUE PARRAL A JERICO ENTRAD, lon:-92.97235886, lat:16.28510161}} | 2020-08-28 | 2020-09-26 | 138165.16 | 138165.16 | 138165.16 | 138165.16 | 138165.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/12/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:138165.16, importe_modificado:138165.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1771458/proyecto_FIN, 1771458/proyecto_PROCESO, 1771458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771617 | Proyecto de inversión | 939600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939600.0, modificado:939600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PEZTOJ BAJO HOMBRES - 123681 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123681 | S | 540 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:PARAJE PEZTOJ BAJO, 00000 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO, lon:-92.7750065, lat:16.76104421}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-57VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:939600.0, importe_modificado:939600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1771617/proyecto_INICIO, 1771617/proyecto_PROCESO, 1771617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771775 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL POZO - 124038 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124038 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE EL POZO, 29450 EL POZO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC DE, lon:-92.32339891, lat:16.86011767}} | 2020-08-18 | 2020-09-15 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-152/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771775/proyecto_INICIO, 1771775/proyecto_PROCESO, 1771775/proyecto_FIN, 1771775/proyecto_PROCESO, 1771775/proyecto_FIN, 1771775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771900 | Proyecto de inversión | 287479.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287479.67, modificado:287479.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZIBULTIK (SEGUNDA ETAPA) - 124400 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124400 | S | 59 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:204, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - A LA LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 400 PARAJE TZIBULTIK, 29450 TZIBULTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.19478179, lat:16.76460926}} | 2020-08-24 | 2020-09-21 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | 287479.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-161/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:287479.67, importe_modificado:287479.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1771900/proyecto_INICIO, 1771900/proyecto_FIN, 1771900/proyecto_PROCESO, 1771900/proyecto_FIN, 1771900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771917 | Proyecto de inversión | 3783010.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783010.33, modificado:3783010.33}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CANADÁ ASENTAMIENTO CANADÁ SEGUNDA ETAPA. - 124444 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 124444 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8775.0, meta_modificada:8775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:COLONIA CANADÁ, 30973 CANADÁ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA CANADÁ., lon:-92.22658866, lat:15.44809802}} | 2020-05-25 | 2020-06-22 | 3783010.33 | 3783010.33 | 3783010.33 | 3783010.33 | 3783010.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3783010.33, importe_modificado:3783010.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8775.0}} | {1771917/proyecto_PROCESO, 1771917/proyecto_INICIO, 1771917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772060 | Proyecto de inversión | 1145304.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145304.12, modificado:1145304.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD EL REMATE ASENTAMIENTO REMATE - 124850 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 124850 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4033.9, meta_modificada:4033.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:53, direccion:BARRIO REMATE, 30976 EL REMATE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO EL REMATE., lon:-92.29505157, lat:15.41090009}} | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 1145304.12 | 1145304.12 | 1145304.12 | 1145304.12 | 1145304.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1145304.12, importe_modificado:1145304.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4033.9}} | {1772060/proyecto_INICIO, 1772060/proyecto_FIN, 1772060/proyecto_PROCESO, 1772060/proyecto_FIN, 1772060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772073 | Proyecto de inversión | 150584.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150584.59, modificado:150584.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAPULTEPEC (SEGUNDA ETAPA) - 124882 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124882 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.6 - A CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 20 PARAJE CHAPULTEPEC, 29450 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABEC, lon:-92.13248901, lat:16.74726152}} | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-171/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:150584.59, importe_modificado:150584.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1772073/proyecto_INICIO, 1772073/proyecto_FIN, 1772073/proyecto_PROCESO, 1772073/proyecto_FIN, 1772073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772138 | Proyecto de inversión | 1336200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOOM - 125055 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125055 | S | 75 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 COLONIA LOOM, 29870 LOOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69102967, lat:16.9546659}} | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84330, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1772138/proyecto_INICIO, 1772138/proyecto_PROCESO, 1772138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772183 | Proyecto de inversión | 1232055.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232055.72, modificado:1232055.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO PANTE MORO 2) - 125187 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125187 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 BARRIO PANTE MORO 2, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE L, lon:-92.44480999, lat:16.84767539}} | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 1232055.72 | 1232055.72 | 1232055.72 | 1232055.72 | 1232055.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-177/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1232055.72, importe_modificado:1232055.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1772183/proyecto_INICIO, 1772183/proyecto_FIN, 1772183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772185 | Proyecto de inversión | 1820704.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820704.56, modificado:1820704.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO TZAJALCHEN 1) - 125198 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125198 | S | 439 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 100 BARRIO TZAJALCHEN 1, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE, lon:-92.44671973, lat:16.84044634}} | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 1820704.56 | 1820704.56 | 1820704.56 | 1820704.56 | 1820704.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-178/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1724878.01, importe_modificado:1724878.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}} | {1772185/proyecto_INICIO, 1772185/proyecto_FIN, 1772185/proyecto_PROCESO, 1772185/proyecto_FIN, 1772185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772392 | Proyecto de inversión | 1641622.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641622.63, modificado:1641622.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO AL PUENTE BENITO JUAREZ EN EL EJIDO CERRO LAS CAMPANAS - 125638 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS Y EQUIPOS SA DE CV | 125638 | S | 420 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO AGUSTIN RUBIO - VILLAFLORES KILÓMETRO 2 + 92 EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ES NECESARIO LLEGAR AL EJIDO AGUSTIN RUBIO Y TOMAR EL , lon:-92.97847527, lat:17.32187659}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1641622.63 | 1641622.63 | 1641622.63 | 1641622.63 | 1641622.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/07/2020, contratista:ARRENDAMIENTO INMOVILIARIO Y EQUIPOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1641622.63, importe_modificado:1641622.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1772392/proyecto_INICIO, 1772392/proyecto_FIN, 1772392/proyecto_PROCESO, 1772392/proyecto_INICIO, 1772392/proyecto_PROCESO, 1772392/proyecto_FIN, 1772392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772396 | Proyecto de inversión | 215708.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215708.33, modificado:215708.33}} | CONSTRUCCION DE BODEGA PARA FORRAJES EN LA ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL JOSE FELIX FLORES ARELLANO EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 125654 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125654 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , BOULEVARD ENTRADA AL PARRAL ENTRE LA GASOLINERA Y LA ENTRADA AL PARRAL A 200 METROS DEL CECYTE, lon:-92.99488522, lat:16.36352844}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 215708.33 | 215708.33 | 215708.33 | 215708.33 | 215708.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/13/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:215708.33, importe_modificado:215708.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772396/proyecto_PROCESO, 1772396/proyecto_INICIO, 1772396/proyecto_FIN, 1772396/proyecto_PROCESO, 1772396/proyecto_FIN, 1772396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772471 | Proyecto de inversión | 698164.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698164.91, modificado:698164.91}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD VISTAHERMOSA - 125901 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125901 | S | 168 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 PARAJE VISTAHERMOSA, 29450 VISTAHERMOSA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.25284625, lat:16.75481906}} | 2020-09-15 | 2020-10-14 | 698164.91 | 698164.91 | 698164.91 | 698164.91 | 698164.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-183/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:698164.91, importe_modificado:698164.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1772471/proyecto_INICIO, 1772471/proyecto_FIN, 1772471/proyecto_PROCESO, 1772471/proyecto_FIN, 1772471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772520 | Proyecto de inversión | 684475.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684475.4, modificado:684475.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LAS PALMAS - 126024 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126024 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PARAJE LAS PALMAS, 29450 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE O, lon:-92.277367, lat:16.80116091}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 684475.4 | 684475.4 | 684475.4 | 684475.4 | 684475.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-185/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:684475.4, importe_modificado:684475.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1772520/proyecto_PROCESO, 1772520/proyecto_INICIO, 1772520/proyecto_FIN, 1772520/proyecto_INICIO, 1772520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772625 | Proyecto de inversión | 4278049.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278049.1, modificado:4278049.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CHIMALAPA ASENTAMIENTO CHIMALAPA - 126334 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 126334 | S | 206 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15067.0, meta_modificada:15067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:EJIDO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO., lon:-92.24088379, lat:15.39819346}} | 2020-04-16 | 2020-05-15 | 4278049.1 | 4278049.1 | 4278049.1 | 4278049.1 | 4278049.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4278049.1, importe_modificado:4278049.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15067.0}} | {1772625/proyecto_INICIO, 1772625/proyecto_PROCESO, 1772625/proyecto_INICIO, 1772625/proyecto_FIN, 1772625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772704 | Proyecto de inversión | 1739352.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739352.76, modificado:1739352.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD JERICÓ ASENTAMIENTO JERICÓ - 126581 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 126581 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6169.5, meta_modificada:6169.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:50, direccion:BARRIO JERICÓ, 30974 JERICÓ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL BARRIO., lon:-92.22127182, lat:15.39994672}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1739352.76 | 1739352.76 | 1739352.76 | 1739352.76 | 1739352.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1739352.76, importe_modificado:1739352.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6169.5}} | {1772704/proyecto_INICIO, 1772704/proyecto_FIN, 1772704/proyecto_PROCESO, 1772704/proyecto_FIN, 1772704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772743 | Proyecto de inversión | 515959.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515959.8, modificado:515959.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X3 METROS 2 EN EL PARRAL LOCALIDAD AGUA DULCE DOS ASENTAMIENTO AGUA DULCE DOS - 126709 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 126709 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:4, direccion:INTERIOR SN EJIDO AGUA DULCE DOS, 30528 AGUA DULCE DOS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EJIDO AGUA DULCE DOS, lon:-93.05291735, lat:16.28858581}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 515959.8 | 515959.8 | 515959.8 | 515959.8 | 515959.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/18/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROMOCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:515959.8, importe_modificado:515959.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1772743/proyecto_INICIO, 1772743/proyecto_FIN, 1772743/proyecto_PROCESO, 1772743/proyecto_FIN, 1772743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772766 | Proyecto de inversión | 523950.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523950.37, modificado:523950.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 126768 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 126768 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN GARCIA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE REFORMA, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUSTIN GARCIA ENTRE CALLES JIMENEZ Y RE, lon:-92.13300257, lat:16.23141963}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 523950.37 | 523950.37 | 523950.37 | 523950.37 | 523950.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/030/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:523950.37, importe_modificado:523950.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1772766/proyecto_INICIO, 1772766/proyecto_PROCESO, 1772766/proyecto_INICIO, 1772766/proyecto_FIN, 1772766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773069 | Proyecto de inversión | 417600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417600.0, modificado:417600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCION HOMBRES - 127491 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 127491 | S | 240 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCION, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCION, lon:-92.72558676, lat:16.76316508}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-59VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:417600.0, importe_modificado:417600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1773069/proyecto_INICIO, 1773069/proyecto_PROCESO, 1773069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773346 | Proyecto de inversión | 5731560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5731560.0, modificado:5731560.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NACHIG MUJERES - 128336 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 128336 | S | 6588 | 4941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1647.0, meta_modificada:1647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NACHIG, lon:-92.72464789, lat:16.73006858}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 5731560 | 5731560 | 5731560 | 5731560 | 5731560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-71VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:5731560.0, importe_modificado:5731560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1647.0}} | {1773346/proyecto_INICIO, 1773346/proyecto_PROCESO, 1773346/proyecto_INICIO, 1773346/proyecto_PROCESO, 1773346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773365 | Proyecto de inversión | 390927.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390927.12, modificado:390927.12}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO SEMIPROFUNDO EN MIGUEL HIDALGO LÁMINAS CUATRO - 128388 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 128388 | S | 144 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:136, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO LAMINAS CUATRO, 00000 MIGUEL HIDALGO LÁMINAS CUATRO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS AFUERAS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO LAMINAS CUATRO, lon:-93.56782162, lat:17.17887656}} | 2020-07-09 | 2020-08-22 | 390927.12 | 390927.12 | 390927.12 | 390927.12 | 390927.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-045/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:390927.12, importe_modificado:390927.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773365/proyecto_INICIO, 1773365/proyecto_PROCESO, 1773365/proyecto_INICIO, 1773365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773517 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD FRACCIÓN AGUA AZUL - 128813 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128813 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO AGUA AZUL - FRACCIÓN AGUA AZUL KILÓMETRO 1 + 710 EJIDO FRACCIÓN AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAQUIL ULUB Y TERRACERIA PANTEMAJAS, ANDADOR AGUA AZ, lon:-92.11863372, lat:17.24481323}} | 2020-08-24 | 2020-09-23 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1773517/proyecto_INICIO, 1773517/proyecto_FIN, 1773517/proyecto_PROCESO, 1773517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773645 | Proyecto de inversión | 8880960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8880960.0, modificado:8880960.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTÉ CENTRO HOMBRES - 129215 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 129215 | S | 5104 | 3828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PASTÉ CENTRO, lon:-92.73887892, lat:16.70710667}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 8880960 | 8880960 | 8880960 | 8880960 | 8880960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-20VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:8880960.0, importe_modificado:8880960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1276.0}} | {1773645/proyecto_INICIO, 1773645/proyecto_PROCESO, 1773645/proyecto_INICIO, 1773645/proyecto_PROCESO, 1773645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773789 | Proyecto de inversión | 1377585.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377585.69, modificado:1377585.69}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR INNOMINADO ENTRE AV. ZARAGOZA Y AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE ITURBIDE ENTRE AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ AV. ALLENDE. - 129611 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 129611 | S | 162 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.65, meta_modificada:415.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA ALLENDE, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE ITURBIDE ENTRE AV JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y ZARAGOZA Y ANDADOR INNOMINADA E, lon:-93.75093923, lat:16.08376728}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1377585.69 | 1377585.69 | 1377585.69 | 1377585.69 | 1377585.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/049/2020, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1377585.69, importe_modificado:1377585.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.65}} | {1773789/proyecto_INICIO, 1773789/proyecto_PROCESO, 1773789/proyecto_FIN, 1773789/proyecto_PROCESO, 1773789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773832 | Proyecto de inversión | 1287586.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287586.6, modificado:1287586.6}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL PORVENIR LOCALIDAD PEÑA BLANCA ASENTAMIENTO PEÑA BLANCA - 129757 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 129757 | S | 89 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO BARRIO EL CORO-ZAPOTILLO-PEÑA BLANCA. - PEÑA BLANCA. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO PEÑA BLANCA, 30975 PEÑA BLANCA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN EL CR, lon:-92.27311592, lat:15.42566038}} | 2020-07-16 | 2020-08-24 | 1287586.6 | 1287586.6 | 1287586.6 | 1287586.6 | 1287586.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1287586.6, importe_modificado:1287586.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {1773832/proyecto_PROCESO, 1773832/proyecto_FIN, 1773832/proyecto_PROCESO, 1773832/proyecto_INICIO, 1773832/proyecto_PROCESO, 1773832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773958 | Proyecto de inversión | 336521 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336521.0, modificado:336521.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL TRIUNFO - 130147 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130147 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:909, direccion:CALLE EJIDO EL TRIUNFO EJIDO EJIDO EL TRIUNFO, 30470 EL TRIUNFO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA SIERRA A 73 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-93.67728225, lat:16.28105423}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 336521 | 336521 | 336521 | 336521 | 336521 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-091, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:336521.0, importe_modificado:336521.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1773958/proyecto_INICIO, 1773958/proyecto_FIN, 1773958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774270 | Proyecto de inversión | 5505596.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5505596.27, modificado:5505596.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL BANY PRIMERA ETAPA EN CALLE DE ACCESO EN EL CUARTO CANTÓN - 130978 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL | 130978 | S | 458 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CALLE DE ACCESO CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA BAJA ENTRANDO POR ESTACON TUZANTAN QUE SE UBICA LA ENTRADA FRENTE AL, lon:-92.44914774, lat:15.09883267}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 5505596.27 | 5505596.27 | 5505596.27 | 5505596.27 | 5505596.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:5505596.27, importe_modificado:5505596.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} | {1774270/proyecto_PROCESO, 1774270/proyecto_FIN, 1774270/proyecto_INICIO, 1774270/proyecto_PROCESO, 1774270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774364 | Proyecto de inversión | 2719795.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719795.51, modificado:2719795.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN 1A CALLE PRINCIPA EN TZIMOL LOCALIDAD REFORMA AGRARIA DOS - 131115 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 131115 | S | 118 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA , 00000 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A 31 KIM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CAMINO, lon:-92.31887721, lat:16.15576804}} | 2020-07-17 | 2020-09-17 | 2719795.51 | 2719795.51 | 2719795.51 | 2719795.51 | 2719795.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/URB-006/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:2719795.51, importe_modificado:2719795.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:585.0}} | {1774364/proyecto_INICIO, 1774364/proyecto_PROCESO, 1774364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774385 | Proyecto de inversión | 592630.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592630.36, modificado:592630.36}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ - 131161 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 131161 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ CIUDAD TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE LAZARO CARDENAS, ESETA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTADO DEL ESTADIO DE FÚTBOL MORELOS A 200 MTS DE LA PRESIDENC, lon:-92.41984017, lat:15.14573028}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 592630.36 | 592630.36 | 592630.36 | 592630.36 | 592630.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:592630.36, importe_modificado:592630.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:335.0}} | {1774385/proyecto_INICIO, 1774385/proyecto_PROCESO, 1774385/proyecto_FIN, 1774385/proyecto_PROCESO, 1774385/proyecto_FIN, 1774385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774387 | Proyecto de inversión | 1169276.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169276.97, modificado:1169276.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 110 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HÉROES DE CHAPULTEPEC - 131163 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 131163 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAN ESCUTIA Y TERRACERIA NICOLAS BRAVO, TERRACERIA AGUSTIN MELGAR SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CARRETERO , lon:-92.28774866, lat:16.06909708}} | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 1169276.97 | 1169276.97 | 1169276.97 | 1169276.97 | 1169276.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1169276.97, importe_modificado:1169276.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1774387/proyecto_INICIO, 1774387/proyecto_PROCESO, 1774387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774771 | Proyecto de inversión | 1134345.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134345.17, modificado:1134345.17}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD CASH ASENTAMIENTO CASH - 131830 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131830 | S | 484 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2068.0, meta_modificada:2068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:CALLE 5A. ORIENTE NORTE RANCHERIA CASH, 30107 CASH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-MARGARITAS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA COMITANMARGARITAS Y CALLE INN, lon:-92.10173446, lat:16.26254279}} | 2020-04-15 | 2020-06-29 | 1134345.17 | 1134345.17 | 1134345.17 | 1134345.17 | 1134345.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/022/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1134345.17, importe_modificado:1134345.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2068.0}} | {1774771/proyecto_INICIO, 1774771/proyecto_FIN, 1774771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774830 | Proyecto de inversión | 2048775.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048775.93, modificado:2048775.93}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA NORIA - 131978 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 131978 | S | 97 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1849.13, meta_modificada:1849.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA NORIA, 30133 LA NORIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO IZQUIERDA SE UBICA EL DESVIO DE PASO LIMON, A 3.5, lon:-92.27199694, lat:15.66655263}} | 2020-09-07 | 2020-12-15 | 2048775.93 | 2048775.93 | 2048775.93 | 2048775.93 | 2048775.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/25, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2048775.93, importe_modificado:2048775.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1849.13}} | {1774830/proyecto_INICIO, 1774830/proyecto_PROCESO, 1774830/proyecto_INICIO, 1774830/proyecto_PROCESO, 1774830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774963 | Proyecto de inversión | 1047244.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047244.8, modificado:1047244.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD POJAYAL 2DA. SECCIÓN - 132325 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 132325 | S | 179 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA, CARR, lon:-92.98077082, lat:17.2902239}} | 2020-08-01 | 2020-12-20 | 1047244.8 | 1047244.8 | 1047244.8 | 1047244.8 | 1047244.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86062, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:1047243.84, importe_modificado:1047243.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2470.0}} | {1774963/proyecto_INICIO, 1774963/proyecto_PROCESO, 1774963/proyecto_INICIO, 1774963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775672 | Proyecto de inversión | 2443328.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443328.16, modificado:2443328.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD SONORA - 133763 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 133763 | S | 419 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS-SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 250 EJIDO SONORA, 29756 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORR, lon:-92.83686161, lat:17.17301026}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 2443328.16 | 2443328.16 | 2443328.16 | 2443328.16 | 2443328.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-023/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2443328.16, importe_modificado:2443328.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1775672/proyecto_INICIO, 1775672/proyecto_FIN, 1775672/proyecto_PROCESO, 1775672/proyecto_FIN, 1775672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777152 | Proyecto de inversión | 3206910.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206910.21, modificado:3206910.21}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO (NUEVA LINDA - NUEVA REFORMA)- CHIVILTIC, EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ, CHIAPAS - 135402 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 135402 | S | 127 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1852.35, meta_modificada:1852.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA LINDA - LA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA NUEVA LINDA, 29880 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PROVIDENCIA Y TERRACERIA LA ALIANZA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A , lon:-92.43448381, lat:17.09833873}} | 2020-03-09 | 2020-08-07 | 3206910.21 | 3206910.21 | 3206910.21 | 3206910.21 | 3206910.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3206910.21, importe_modificado:3206910.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1852.35}} | {1777152/proyecto_INICIO, 1777152/proyecto_PROCESO, 1777152/proyecto_FIN, 1777152/proyecto_INICIO, 1777152/proyecto_PROCESO, 1777152/proyecto_FIN, 1777152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778139 | Proyecto de inversión | 4404097.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4404097.55, modificado:4404097.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 136698 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136698 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 6A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE NORTE ORIENTE, lon:-92.14103356, lat:16.25809203}} | 2020-07-27 | 2020-10-30 | 4404097.55 | 4404097.55 | 4404097.55 | 4404097.55 | 4404097.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/041/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4404097.55, importe_modificado:4404097.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1778139/proyecto_INICIO, 1778139/proyecto_PROCESO, 1778139/proyecto_INICIO, 1778139/proyecto_PROCESO, 1778139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778355 | Proyecto de inversión | 992865 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992865.0, modificado:992865.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SIRENA - 136965 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 136965 | S | 305 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.6, meta_modificada:1426.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2305, direccion:CALLE LA SIRENA COLONIA LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA RUMBO A TUXTLA GUTIÉRREZ TOMANDO LA CARRETERA TUXTLA GTZ.VI, lon:-93.30002563, lat:16.24383449}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 992865 | 992865 | 992865 | 992865 | 992865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-073, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:992865.0, importe_modificado:992865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.6}} | {1778355/proyecto_INICIO, 1778355/proyecto_FIN, 1778355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778771 | Proyecto de inversión | 1280865.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280865.49, modificado:1280865.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO ACCESO AL PANTEON ( CABECERA MUNICIPAL) - 137373 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137373 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.0, meta_modificada:1237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON MUNICIPAL BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PANTEON MUNICIPAL Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE AL PANTEON MUNICIPAL ENTRE LA , lon:-92.6526058, lat:15.3143492}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1280865.49 | 1280865.49 | 1280865.49 | 1280865.49 | 1280865.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-052/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1280865.49, importe_modificado:1280865.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.0}} | {1778771/proyecto_PROCESO, 1778771/proyecto_INICIO, 1778771/proyecto_PROCESO, 1778771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778813 | Proyecto de inversión | 1150000.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.82, modificado:1150000.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 137411 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137411 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:337, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHO BONITO, 00000 RANCHO BONITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA RANCHO BONITO, , lon:-92.60001684, lat:15.32971771}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-054/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1150000.82, importe_modificado:1150000.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1778813/proyecto_INICIO, 1778813/proyecto_PROCESO, 1778813/proyecto_INICIO, 1778813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779101 | Proyecto de inversión | 982950.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982950.14, modificado:982950.14}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. - 137703 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137703 | S | 133 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVA MORELIA, 30605 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA FRAC. 4 DE OCTUBRE, TERRACERIA NUEV, lon:-92.50956433, lat:15.37954237}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-051/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:982950.14, importe_modificado:982950.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1779101/proyecto_PROCESO, 1779101/proyecto_FIN, 1779101/proyecto_INICIO, 1779101/proyecto_PROCESO, 1779101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779920 | Proyecto de inversión | 258345.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258345.93, modificado:258345.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 138786 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 138786 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.95, meta_modificada:383.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - EJIDO COSTA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO COSTA RICA, 30596 COSTA RICA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO COSTA RICA Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE A, lon:-92.69115966, lat:15.4622817}} | 2020-08-05 | 2020-10-05 | 258345.93 | 258345.93 | 258345.93 | 258345.93 | 258345.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-032/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:258345.93, importe_modificado:258345.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.95}} | {1779920/proyecto_INICIO, 1779920/proyecto_FIN, 1779920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780080 | Proyecto de inversión | 2655928.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655928.89, modificado:2655928.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 3 Y 4 DEL BARRIO DE SANTA CRUZ - 138985 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138985 | S | 312 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.5, meta_modificada:2520.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN SERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.6299134, lat:16.89419416}} | 2020-09-01 | 2020-11-14 | 2655928.89 | 2655928.89 | 2655928.89 | 2655928.89 | 2655928.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-016/2020, contratista:ROJO K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2655928.89, importe_modificado:2655928.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.5}} | {1780080/proyecto_INICIO, 1780080/proyecto_FIN, 1780080/proyecto_INICIO, 1780080/proyecto_FIN, 1780080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780388 | Proyecto de inversión | 271706.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271706.08, modificado:271706.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 139347 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 139347 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.72, meta_modificada:499.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACACOYAGUA - EJIDO VIEJA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 EJIDO DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), 30595 LA VIEJA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO A VIEJ ALIBERTAD Y , , lon:-92.69090426, lat:15.42420828}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 271706.08 | 271706.08 | 271706.08 | 271706.08 | 271706.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-036/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:271706.08, importe_modificado:271706.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.72}} | {1780388/proyecto_INICIO, 1780388/proyecto_FIN, 1780388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787386 | Adquisición | 3126382 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126382.0, modificado:3126382.0}} | Fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia y geolocalización | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | H. Ayuntamiento de Chiapa de corzo, chiapas, 2018-2021 | 005/2020 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.026329, lat:16.7146942}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3126382 | 3126382 | 3126382 | 3126382 | 3126382 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401807876 | Proyecto de inversión | 1673945.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673945.64, modificado:1673945.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 45313 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | 45313 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - MOLLEJÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA , 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERÍA EL CAOBA Y CARRETERA PALENQUE, lon:-90.6728157, lat:16.47411614}} | 2020-02-03 | 2020-03-13 | 1673945.64 | 1673945.64 | 1673945.64 | 1673945.64 | 1673945.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-006/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1673945.64, importe_modificado:1673945.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1807876/proyecto_PROCESO, 1807876/proyecto_FIN, 1807876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401808739 | Proyecto de inversión | 263973.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263973.89, modificado:263973.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL CHICLE - 57646 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 57646 | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE EL CHICLE RANCHERIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZAMORA PICO DE ORO Y CAMINO EL CHICLE, CARRETERA A ZAMORA PICO DE ORO DEL ENTRONQUE A , lon:-90.64209877, lat:16.42005579}} | 2020-04-01 | 2020-04-24 | 263973.89 | 263973.89 | 263973.89 | 263973.89 | 263973.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-OT-001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:263973.89, importe_modificado:263973.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1808739/proyecto_PROCESO, 1808739/proyecto_INICIO, 1808739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401809541 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 71178 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 71178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM/002/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1809541/proyecto_INICIO, 1809541/proyecto_FIN, 1809541/proyecto_INICIO, 1809541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401812780 | Acción | 903288 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903288.0, modificado:903288.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 121082 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 121082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 903288 | 903288 | 903288 | 903288 | 903288 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS-INDIRECTOS/001/2020, contratista:JUAN CARLOS MÉNDEZ CUNDAPÍ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:903288.0, importe_modificado:903288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812780/proyecto_INICIO, 1812780/proyecto_FIN, 1812780/proyecto_PROCESO, 1812780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401813119 | Proyecto de inversión | 1262916.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262916.01, modificado:1262916.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO EL PARAISO - 125409 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 125409 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, direccion:CALLE TERCERA EJIDO EL PARAISO, 30507 EL PARAÍSO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA A UN COSTADO DEL SALON DE AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.80177613, lat:15.9464908}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1262916.01 | 1262916.01 | 1262916.01 | 1262916.01 | 1262916.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/041/2020, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1262916.01, importe_modificado:1262916.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1813119/proyecto_FIN, 1813119/proyecto_INICIO, 1813119/proyecto_FIN, 1813119/proyecto_INICIO, 1813119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401814954 | Proyecto de inversión | 1420971.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420971.56, modificado:1420971.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO 15 DE ENERO - 142048 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 142048 | S | 202 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA CUARTA SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA OCTAVA PONIENTE Y CALLE VEINTEAVA PONIENTE, CALLE VEINTIDOCEAVA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.90529071, lat:15.44019817}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1420971.56 | 1420971.56 | 1420971.56 | 1420971.56 | 1420971.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1420971.56, importe_modificado:1420971.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {1814954/proyecto_INICIO, 1814954/proyecto_PROCESO, 1814954/proyecto_FIN, 1814954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815035 | Proyecto de inversión | 1022915.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022915.24, modificado:1022915.24}} | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL HERMENEGILDO GALEANA EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 142226 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 142226 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE DOMICILIO CONOCIDO A 4 CUADAS DEL PARQUE CEBN, lon:-93.00412543, lat:16.37114186}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 1022915.24 | 1022915.24 | 1022915.24 | 1022915.24 | 1022915.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/20/2020, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1022915.24, importe_modificado:1022915.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815035/proyecto_INICIO, 1815035/proyecto_FIN, 1815035/proyecto_PROCESO, 1815035/proyecto_FIN, 1815035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815394 | Proyecto de inversión | 1246191.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246191.41, modificado:1246191.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN CALLE INNOMINADA EN EJIDO BUENAVÍSTA - 142698 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 142698 | S | 97 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1365, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO BUENAVISTA, 30503 BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLE INNMINADA DEL EJIDO BUENAVISTA, lon:-93.80872628, lat:16.14526889}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1246191.41 | 1246191.41 | 1246191.41 | 1246191.41 | 1246191.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/051/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1246191.41, importe_modificado:1246191.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.0}} | {1815394/proyecto_INICIO, 1815394/proyecto_FIN, 1815394/proyecto_PROCESO, 1815394/proyecto_INICIO, 1815394/proyecto_PROCESO, 1815394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815429 | Proyecto de inversión | 348639.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348639.95, modificado:342372.45}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO - 142758 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 142758 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA ALDAMA AV ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO, lon:-93.75446634, lat:16.08736873}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 342372.45 | 342372.45 | 342372.45 | 342372.45 | 342372.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/053/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:348639.95, importe_modificado:348639.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.2}} | {1815429/proyecto_FIN, 1815429/proyecto_INICIO, 1815429/proyecto_PROCESO, 1815429/proyecto_FIN, 1815429/proyecto_INICIO, 1815429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816202 | Proyecto de inversión | 392577.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392577.55, modificado:392577.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 METROS - 143784 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143784 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29908 BENITO JUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE L, lon:-92.33703748, lat:17.4845525}} | 2020-04-01 | 2020-06-05 | 392577.55 | 392577.55 | 392577.55 | 392577.55 | 392577.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-149/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:392577.55, importe_modificado:392577.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1816202/proyecto_INICIO, 1816202/proyecto_FIN, 1816202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816250 | Proyecto de inversión | 2367669.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367669.22, modificado:2367669.22}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 143839 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143839 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), 29902 NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA I, lon:-92.39718022, lat:17.41028732}} | 2020-03-19 | 2020-05-22 | 2367669.22 | 2367669.22 | 2367669.22 | 2367669.22 | 2367669.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-122/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2367669.22, importe_modificado:2367669.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1816250/proyecto_INICIO, 1816250/proyecto_FIN, 1816250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816553 | Proyecto de inversión | 601099.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601099.18, modificado:601099.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIFICA SECTOR (III) EN FRONTERA HIDALGO - 144191 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 144191 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEXTA PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE SEXTA PONIENTE ATRAVESANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL A 400, lon:-92.18139903, lat:14.77573898}} | 2020-06-26 | 2020-08-26 | 601099.18 | 601099.18 | 601099.18 | 601099.18 | 601099.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:601099.18, importe_modificado:601099.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}} | {1816553/proyecto_PROCESO, 1816553/proyecto_FIN, 1816553/proyecto_INICIO, 1816553/proyecto_FIN, 1816553/proyecto_PROCESO, 1816553/proyecto_FIN, 1816553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816570 | Proyecto de inversión | 2530843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530843.0, modificado:2530843.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXHUATÁN LOCALIDAD IXHUATÁN ASENTAMIENTO IXHUATAN - 144207 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 144207 | S | 654 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.8, meta_modificada:280.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:RANCHO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL 195, VEREDA RANCHO EL CARMEN DIRÍGETE ALNORTEPORPRIMERA PTE. SURHACIAAV. CENTRAL NTE. GIRA A LAIZQUIERDACON DIRECCIÓN AAV. CENT, lon:-93.00963733, lat:17.2959776}} | 2020-03-13 | 2020-09-12 | 2530842 | 2530843 | 2530843 | 2530843 | 2530843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2530843.0, importe_modificado:2530843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.8}} | {1816570/proyecto_PROCESO, 1816570/proyecto_INICIO, 1816570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816874 | Proyecto de inversión | 1439896 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439896.0, modificado:1439896.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD MERCEDES - 144531 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 144531 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - MERCEDES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 RANCHERIA TENEJAPA, 29480 MERCEDES, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS, lon:-92.51124863, lat:16.7815054}} | 2020-05-05 | 2020-08-30 | 1439896 | 1439896 | 1439896 | 1439896 | 1439896 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1439896.0, importe_modificado:1439896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1816874/proyecto_INICIO, 1816874/proyecto_PROCESO, 1816874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | CHP200401816996 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN SUCHIATE LOCALIDAD EL CAMPITO ASENTAMIENTO EL CAMPITO - 144652 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144652 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:932.0, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:CALLE DEL CANAL DE RIEGO EJIDO EL CAMPITO, 30845 EL CAMPITO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE DE LAS VÍAS DEL TREN SE UBICA A 200 METROS AL NORTE DE LA CARRETA QUE CONDUCE AL EJIDO, lon:-92.17705628, lat:14.67593068}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:932.0}} | {1816996/proyecto_INICIO, 1816996/proyecto_PROCESO, 1816996/proyecto_FIN, 1816996/proyecto_PROCESO, 1816996/proyecto_FIN, 1816996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817100 | Proyecto de inversión | 1093750.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093750.43, modificado:1093750.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA - 144775 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 144775 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POJAYAL 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CALLE SANTA ANITA, CAMINO POJAYAL 3RA SECCION S, lon:-92.97837776, lat:17.28248978}} | 2020-08-10 | 2020-09-21 | 1093750.43 | 1093750.43 | 1093750.43 | 1093750.43 | 1093750.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-07/2020, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1093750.43, importe_modificado:1093750.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:283.0}} | {1817100/proyecto_PROCESO, 1817100/proyecto_INICIO, 1817100/proyecto_PROCESO, 1817100/proyecto_FIN, 1817100/proyecto_INICIO, 1817100/proyecto_FIN, 1817100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817330 | Proyecto de inversión | 1740761.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740761.06, modificado:1740761.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145028 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 145028 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 5A Y 6A NORTE ENTRE 7AY 8A ORIENTE, lon:-92.71572179, lat:15.87067218}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 1740761.06 | 1740761.06 | 1740761.06 | 1740761.06 | 1740761.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/010/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1740761.06, importe_modificado:1740761.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817330/proyecto_INICIO, 1817330/proyecto_FIN, 1817330/proyecto_PROCESO, 1817330/proyecto_FIN, 1817330/proyecto_PROCESO, 1817330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817442 | Proyecto de inversión | 5398174.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5398174.07, modificado:5398174.07}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN IXHUATÁN LOCALIDAD SANTA ANITA - 145167 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 145167 | S | 272 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - SANTA ANITA KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA , 29720 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA POJAYAL 2DA SECCION, CARRETERA SANTA ANITA SE SALE DE LA C, lon:-92.97746915, lat:17.29796917}} | 2020-01-05 | 2020-07-05 | 5398174.07 | 5398174.07 | 5398174.07 | 5398174.07 | 5398174.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86068, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:5398174.07, importe_modificado:5398174.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1817442/proyecto_INICIO, 1817442/proyecto_PROCESO, 1817442/proyecto_FIN, 1817442/proyecto_PROCESO, 1817442/proyecto_FIN, 1817442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817543 | Proyecto de inversión | 2622883.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622883.38, modificado:2622883.38}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA AMÉRICA ASENTAMIENTO NUEVA AMÉRICA - 145290 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 145290 | S | 517 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO DEL EJIDO NUEVA AMERICA - LOS TRAMOS CAMINO SACACOSECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 0 EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA ENTRONQUE AL, lon:-92.32854139, lat:15.89008153}} | 2020-02-05 | 2020-04-10 | 2622883.38 | 2622883.38 | 2622883.38 | 2622883.38 | 2622883.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-01/2020, contratista:HERNÁN CALVO GORDILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2622883.38, importe_modificado:2622883.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6400.0}} | {1817543/proyecto_INICIO, 1817543/proyecto_PROCESO, 1817543/proyecto_FIN, 1817543/proyecto_INICIO, 1817543/proyecto_PROCESO, 1817543/proyecto_FIN, 1817543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817874 | Proyecto de inversión | 1094808.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094808.31, modificado:1094808.31}} | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACCIONAMIENTO EL EDEN ASMIR A.C. - 145611 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 145611 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.76, meta_modificada:0.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA FRACCIONAMIENTO EL EDEN ASMIR A.C., 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ORQUIDEA Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO EL EDEN DEL ASMIR PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.99631943, lat:17.52185471}} | 2020-04-13 | 2020-06-30 | 1094808.31 | 1094808.31 | 1094808.31 | 1094808.31 | 1094808.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-109-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1094808.31, importe_modificado:1094808.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.76}} | {1817874/proyecto_INICIO, 1817874/proyecto_FIN, 1817874/proyecto_PROCESO, 1817874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818159 | Proyecto de inversión | 216997.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216997.13, modificado:216997.13}} | CONSTRUCCIÓN 6 DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 METROS - 145861 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 145861 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:480, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CONEJO - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO NUEVA GALILEA, 29904 NUEVA GALILEA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUETRAN EN LOS ALREDEDORES DE EL CAMINO PRINCIPAL Y, lon:-92.01259329, lat:17.25849821}} | 2020-04-02 | 2020-05-08 | 216997.13 | 216997.13 | 216997.13 | 216997.13 | 216997.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-015/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:216997.13, importe_modificado:216997.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1818159/proyecto_INICIO, 1818159/proyecto_FIN, 1818159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818373 | Proyecto de inversión | 531359.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531359.46, modificado:531359.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA GANADERA - 146097 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 146097 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.5, meta_modificada:511.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A NORTE PONIENTE BARRIO LA GANADERA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A NORTE PONIENTE Y CALLE 1A PONIENTE NORTE, CALLE 2A PONIENTE NORTE LA REHABILITACION DE CALLE SE REALIZARA EN LA 3A NORTE PONIE, lon:-93.2683283, lat:16.18845788}} | 2020-09-25 | 2020-11-25 | 531359.46 | 531359.46 | 531359.46 | 531359.46 | 531359.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/134-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:531359.46, importe_modificado:531359.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.5}} | {1818373/proyecto_FIN, 1818373/proyecto_PROCESO, 1818373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818758 | Proyecto de inversión | 265141.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265141.2, modificado:265141.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA CHIAPAS CABECERA MUNICIPAL - 146493 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 146493 | S | 21000 | 21947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS BARRIO SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y PERIFERICO NORTE, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUANITO SOBRE LA AVENIDA CHIAP, lon:-91.9776133, lat:17.51338446}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 265141.2 | 265141.2 | 265141.2 | 265141.2 | 265141.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91233, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:265141.2, importe_modificado:265141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1818758/proyecto_INICIO, 1818758/proyecto_FIN, 1818758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819144 | Proyecto de inversión | 687157.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687157.59, modificado:687157.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 METROS - 146944 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146944 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO 1RA SECCION - PROVIDENCIA FRACCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO PROVIDENCIA FRACCION, 29904 PROVIDENCIA FRACCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRUIB, lon:-92.13445256, lat:17.29862455}} | 2020-03-15 | 2020-04-14 | 687157.59 | 687157.59 | 687157.59 | 687157.59 | 687157.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-102/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:687157.59, importe_modificado:687157.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1819144/proyecto_INICIO, 1819144/proyecto_FIN, 1819144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819342 | Proyecto de inversión | 457649.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457649.88, modificado:457649.88}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y CANAL PLUVIAL EN ESC. PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA CLAVE 07DPB2489S - 147314 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147314 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA PTE NTE Y , LA OBRA SE ENTCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE RUMBO A LA SALIDA A COAPILLA, EN LA LA ESCUELA PRIMAR, lon:-93.10543907, lat:17.19241839}} | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 457649.88 | 457649.88 | 457649.88 | 457649.88 | 457649.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-03/2020, contratista:EDIFICACION Y OBRAS CIVILES COTTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:457649.88, importe_modificado:457649.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1819342/proyecto_INICIO, 1819342/proyecto_PROCESO, 1819342/proyecto_FIN, 1819342/proyecto_PROCESO, 1819342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819519 | Proyecto de inversión | 2301759.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301759.2, modificado:2301759.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA - 147566 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147566 | S | 944 | 943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10645.0, meta_modificada:10645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 300 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA TRAMO, lon:-91.64971868, lat:16.15253774}} | 2020-07-24 | 2020-08-24 | 2301759.2 | 2301759.2 | 2301759.2 | 2301759.2 | 2301759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0024/2020, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2301759.2, importe_modificado:2301759.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10645.0}} | {1819519/proyecto_PROCESO, 1819519/proyecto_INICIO, 1819519/proyecto_FIN, 1819519/proyecto_PROCESO, 1819519/proyecto_FIN, 1819519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820144 | Proyecto de inversión | 1637682.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637682.19, modificado:1637682.19}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO - 148308 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 148308 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1983.0, meta_modificada:1983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTRAL BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.72882064, lat:16.67930573}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1637682.19 | 1637682.19 | 1637682.19 | 1637682.19 | 1637682.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-07/2020, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1637682.19, importe_modificado:1637682.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1983.0}} | {1820144/proyecto_PROCESO, 1820144/proyecto_FIN, 1820144/proyecto_PROCESO, 1820144/proyecto_FIN, 1820144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820638 | Proyecto de inversión | 92610.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.63, modificado:92610.63}} | CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE PISO FIRME - 149360 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 149360 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA L, lon:-92.54053612, lat:17.26439886}} | 2020-04-06 | 2020-04-21 | 92610.63 | 92610.63 | 92610.63 | 92610.63 | 92610.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/202, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:92610.63, importe_modificado:92610.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1820638/proyecto_INICIO, 1820638/proyecto_PROCESO, 1820638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821280 | Proyecto de inversión | 31395.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31395.08, modificado:31395.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y GALEANA. - 150820 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150820 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA GALEANA, CALLE ELISEO PALACIOS CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AV GAL, lon:-93.75921856, lat:16.08509937}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 31395.08 | 31395.08 | 31395.08 | 31395.08 | 31395.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/013/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:31395.08, importe_modificado:31395.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1821280/proyecto_FIN, 1821280/proyecto_PROCESO, 1821280/proyecto_INICIO, 1821280/proyecto_FIN, 1821280/proyecto_INICIO, 1821280/proyecto_PROCESO, 1821280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821357 | Proyecto de inversión | 1770019.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770019.34, modificado:1770019.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) - 150965 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150965 | S | 435 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ANGEL ALBINO CORZO KILÓMETRO 36 + 200 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO, 30160 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LO, lon:-91.89712464, lat:16.02269229}} | 2020-07-20 | 2020-10-02 | 1770019.34 | 1770019.34 | 1770019.34 | 1770019.34 | 1770019.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/075/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1770019.34, importe_modificado:1770019.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:244.0}} | {1821357/proyecto_FIN, 1821357/proyecto_INICIO, 1821357/proyecto_PROCESO, 1821357/proyecto_FIN, 1821357/proyecto_PROCESO, 1821357/proyecto_INICIO, 1821357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821501 | Proyecto de inversión | 1555063.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555063.74, modificado:1555063.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 117; C.C.T. 07DST0120O EN TENEJAPA LOCALIDAD SIBANILJÁ POCOLUM - 151317 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 151317 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.36, meta_modificada:559.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SIBANILJA POCOLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN , lon:-92.46449858, lat:16.87724217}} | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 1555063.74 | 1555063.74 | 1555063.74 | 1555063.74 | 1555063.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:construcciones GV de Chiapas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1555063.74, importe_modificado:1555063.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.36}} | {1821501/proyecto_PROCESO, 1821501/proyecto_INICIO, 1821501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401821920 | Proyecto de inversión | 3396709.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3396709.54, modificado:3396709.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRULICO EN EL PALMAR SAN GABRIEL - 152213 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152213 | S | 723 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:69, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PALMAR, 29166 EL PALMAR (SAN GABRIEL), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO LAS PALMAS Y CALLE PROLONGACION CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRE, lon:-93.01430841, lat:16.84524259}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 3396709.54 | 3396709.54 | 3396709.54 | 3396709.54 | 3396709.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-018/2020, contratista:Aurelio VIdal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3396709.54, importe_modificado:3396709.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {1821920/proyecto_FIN, 1821920/proyecto_INICIO, 1821920/proyecto_FIN, 1821920/proyecto_PROCESO, 1821920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822016 | Proyecto de inversión | 3081476.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3081476.77, modificado:3081476.77}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 152455 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 152455 | S | 1301 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE MARÍA MORELOS KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO JOSE MARÍA MORELOS, 30160 JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE EJE VIAL FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-91.8327876, lat:16.04185204}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 3081476.77 | 3081476.77 | 3081476.77 | 3081476.77 | 3081476.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/079/2020, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3081476.77, importe_modificado:3081476.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1822016/proyecto_INICIO, 1822016/proyecto_FIN, 1822016/proyecto_PROCESO, 1822016/proyecto_FIN, 1822016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822155 | Proyecto de inversión | 1471016.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471016.52, modificado:1471016.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS - 152763 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152763 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 12 + 60 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, 29968 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEN, lon:-91.93158724, lat:17.4361484}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1471016.52 | 1471016.52 | 1471016.52 | 1471016.52 | 1471016.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91602, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1471016.52, importe_modificado:1471016.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1610.0}} | {1822155/proyecto_INICIO, 1822155/proyecto_FIN, 1822155/proyecto_PROCESO, 1822155/proyecto_FIN, 1822155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822834 | Proyecto de inversión | 321074.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321074.16, modificado:321074.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 154294 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 154294 | S | 22 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:EJIDO LAGUNA ARENAL, 30596 LAGUNA ARENAL, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA VEREDA CAMINO A LAGUNA EL ARENAL Y , PARTIENDO TIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE UNO HACIA EL SUR SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO A 2 KM ESTA , lon:-92.6911432, lat:15.46194499}} | 2020-08-06 | 2020-10-06 | 321074.16 | 321074.16 | 321074.16 | 321074.16 | 321074.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-035/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:321074.16, importe_modificado:321074.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1822834/proyecto_INICIO, 1822834/proyecto_FIN, 1822834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823026 | Proyecto de inversión | 48345.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48345.08, modificado:48345.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 154757 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 154757 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:RANCHERIA ARVIN, 30593 ARVIN, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA RAVIB Y PROLONGACION MATAMOROS, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA SIGUIENDO HACIA LA PARATE SUR DE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA COSTERA C, lon:-92.68587926, lat:15.32711842}} | 2020-09-27 | 2020-10-12 | 48345.08 | 48345.08 | 48345.08 | 48345.08 | 48345.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-002/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:48345.08, importe_modificado:48345.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {1823026/proyecto_INICIO, 1823026/proyecto_FIN, 1823026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823345 | Proyecto de inversión | 1605977.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605977.94, modificado:1605977.94}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA ARMANDO GUERRA CON CLAVE 07DPR00975 EJIDO EMILIANO ZAPATA - 155550 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155550 | S | 626 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA LOS CARRILES, LA OBRA SE UBICA , lon:-91.97056574, lat:16.1831018}} | 2020-07-02 | 2020-09-18 | 1605977.94 | 1605977.94 | 1605977.94 | 1605977.94 | 1605977.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0019/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1605977.94, importe_modificado:1605977.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1823345/proyecto_INICIO, 1823345/proyecto_PROCESO, 1823345/proyecto_INICIO, 1823345/proyecto_FIN, 1823345/proyecto_INICIO, 1823345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823666 | Proyecto de inversión | 504562.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504562.23, modificado:504562.23}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL EJIDO CATORCE DE SEPTIEMBRE - 156363 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 156363 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:420, direccion:EJIDO CATORCE DE SEPTIEMBRE, 00000 CATORCE DE SEPTIEMBRE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CARRETERA SAN DIONICIO, CAMINO CATORCE DE SEOTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA C, lon:-93.63382832, lat:16.4272244}} | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 504562.23 | 504562.23 | 504562.23 | 504562.23 | 504562.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/011-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:504562.23, importe_modificado:504562.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823666/proyecto_PROCESO, 1823666/proyecto_FIN, 1823666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823697 | Proyecto de inversión | 389114.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389114.1, modificado:389114.1}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD POTRERILLO - 156657 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 156657 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL COLONIA POTRERILLO, 30940 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A CD CUAUHTEMOC Y CALLE A PARQUE CENTRAL, CARRETERA SALIDA A ELPACAYAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD S, lon:-92.02434219, lat:15.6319838}} | 2020-09-17 | 2020-11-13 | 389114.1 | 389114.1 | 389114.1 | 389114.1 | 389114.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-061/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:389114.1, importe_modificado:389114.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1823697/proyecto_INICIO, 1823697/proyecto_FIN, 1823697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823801 | Proyecto de inversión | 3986115.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986115.24, modificado:3986115.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SEGUNDA ETAPA - 157168 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 157168 | S | 1580 | 2290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - EJIDO PLAN DE AYALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + undefined EJIDO PLAN DE AYALA, 30670 PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIANDO EN HUEHUETAN FFCC SOBRE LA AV. PERIFERICO TOMAR CAR, lon:-92.4758201, lat:14.98420214}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 3986115.24 | 3986115.24 | 3986115.24 | 3986115.24 | 3986115.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/018/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:3986115.24, importe_modificado:3986115.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1823801/proyecto_FIN, 1823801/proyecto_PROCESO, 1823801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823902 | Proyecto de inversión | 657601.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657601.4, modificado:657601.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. - 157478 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 157478 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:529, direccion:EJIDO MÉRIDA EL PALMAR, 30187 MÉRIDA EL PALMAR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA EL PALMAR, lon:-91.66975586, lat:16.26687036}} | 2020-10-08 | 2020-12-19 | 657601.4 | 657601.4 | 657601.4 | 657601.4 | 657601.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0069-FISM/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:657601.4, importe_modificado:657601.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823902/proyecto_INICIO, 1823902/proyecto_PROCESO, 1823902/proyecto_INICIO, 1823902/proyecto_FIN, 1823902/proyecto_INICIO, 1823902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401823978 | Proyecto de inversión | 1952950.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952950.42, modificado:1952950.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL - 157680 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 157680 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.0, meta_modificada:2704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ESONDA BARRIO 4 DE OCTUBRE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA SUR ORIENTE Y CALLE CRUZ LAZARO, ZONA SURORIENTE DE LA CABECERA CERCA DE LA COLNIA SAN MARTIN, lon:-93.73427431, lat:16.69027529}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1952950.42 | 1952950.42 | 1952950.42 | 1952950.42 | 1952950.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-22/2020, contratista:CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1952950.42, importe_modificado:1952950.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2704.0}} | {1823978/proyecto_INICIO, 1823978/proyecto_PROCESO, 1823978/proyecto_FIN, 1823978/proyecto_PROCESO, 1823978/proyecto_FIN, 1823978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824067 | Proyecto de inversión | 155645.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155645.64, modificado:155645.64}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD ESCOBILLAL - 157837 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157837 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS BARRIO ESCOBILLAR, 30937 ESCOBILLAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BARRIO SONORA Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS, CAMINO TERRACERIA HACIA FR, lon:-92.13969846, lat:15.53763635}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:155645.64, importe_modificado:155645.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1824067/proyecto_FIN, 1824067/proyecto_INICIO, 1824067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824232 | Proyecto de inversión | 333761.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333761.81, modificado:333761.81}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN LA LIBERTAD,CHIAPAS. - 158254 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 158254 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-ZARAGOZA 2DA SECCION EJIDO ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2DA SECCION SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SOBRE E, lon:-91.82350697, lat:17.60727989}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 333761.81 | 333761.81 | 333761.81 | 333761.81 | 333761.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-008/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:333761.81, importe_modificado:333761.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1824232/proyecto_PROCESO, 1824232/proyecto_INICIO, 1824232/proyecto_FIN, 1824232/proyecto_INICIO, 1824232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824272 | Proyecto de inversión | 205269 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205269.0, modificado:205269.0}} | CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES EN PARAJE SAQUILCHEN - 158356 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158356 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE SAQUILCHEN , lon:-92.16109008, lat:16.66667481}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 205269 | 205269 | 205269 | 205269 | 205269 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92495, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:205269.0, importe_modificado:205269.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1824272/proyecto_INICIO, 1824272/proyecto_FIN, 1824272/proyecto_PROCESO, 1824272/proyecto_FIN, 1824272/proyecto_INICIO, 1824272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824281 | Proyecto de inversión | 133800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133800.0, modificado:133800.0}} | CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRMES EN EL PARAJE NATILTÓN - 158376 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158376 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 215 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE NATILTÓN EL CUAL SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.20537333, lat:16.52424965}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 133800 | 133800 | 133800 | 133800 | 133800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:133800.0, importe_modificado:133800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1824281/proyecto_INICIO, 1824281/proyecto_FIN, 1824281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824579 | Proyecto de inversión | 426313.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426313.89, modificado:426313.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL CHINAL - 159012 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159012 | S | 170 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:660, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR LA RUTA , lon:-91.78216903, lat:17.47775565}} | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 426313.89 | 426313.89 | 426313.89 | 426313.89 | 426313.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-087-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:426313.89, importe_modificado:426313.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}} | {1824579/proyecto_PROCESO, 1824579/proyecto_INICIO, 1824579/proyecto_FIN, 1824579/proyecto_PROCESO, 1824579/proyecto_FIN, 1824579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824663 | Proyecto de inversión | 260105.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260105.34, modificado:260105.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 159257 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159257 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.36, meta_modificada:606.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 30.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.92647508, lat:17.32662162}} | 2020-06-02 | 2020-07-30 | 260105.34 | 260105.34 | 260105.34 | 260105.34 | 260105.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91593, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:260105.34, importe_modificado:260105.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.36}} | {1824663/proyecto_PROCESO, 1824663/proyecto_FIN, 1824663/proyecto_INICIO, 1824663/proyecto_PROCESO, 1824663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824689 | Proyecto de inversión | 1318878.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318878.46, modificado:1318878.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DES0032B CABECERA MUNICIPAL - 159342 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159342 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA , 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CARRETERA PALENQUE-RUINAS, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL BOULEVARD CABEZA MAYA DIRIGIRSE CARRETERA PALENQ, lon:-92.00525555, lat:17.50154604}} | 2020-04-20 | 2020-07-19 | 1318878.46 | 1318878.46 | 1318878.46 | 1318878.46 | 1318878.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-121-2020, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1318878.46, importe_modificado:1318878.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1824689/proyecto_INICIO, 1824689/proyecto_PROCESO, 1824689/proyecto_FIN, 1824689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824813 | Proyecto de inversión | 1086828.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086828.17, modificado:1086828.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALENQUE LOCALIDAD EL PALMAR - 159682 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159682 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1355, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - ZONA ARQUEOLOGICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO EL PALMAR, 29960 EL PALMAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 10.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR , lon:-92.05637024, lat:17.52961544}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 1086828.17 | 1086828.17 | 1086828.17 | 1086828.17 | 1086828.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-136-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1086828.17, importe_modificado:1086828.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1824813/proyecto_INICIO, 1824813/proyecto_PROCESO, 1824813/proyecto_FIN, 1824813/proyecto_INICIO, 1824813/proyecto_FIN, 1824813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824907 | Proyecto de inversión | 153789.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153789.6, modificado:153789.6}} | REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 159955 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 159955 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO BARRIO SANTA CECILIA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CALLEJON CAMPO DE FUTBOL Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CAMINO A LA CASCADA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA A UN COSTADO D, lon:-92.66824483, lat:16.54332865}} | 2020-08-15 | 2020-08-30 | 153789.6 | 153789.6 | 153789.6 | 153789.6 | 153789.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-0004/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:153789.6, importe_modificado:153789.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1824907/proyecto_FIN, 1824907/proyecto_PROCESO, 1824907/proyecto_FIN, 1824907/proyecto_INICIO, 1824907/proyecto_PROCESO, 1824907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825031 | Proyecto de inversión | 813053.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813053.52, modificado:813053.52}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN MIGUEL 2DA SECCION) - 160348 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160348 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4TA SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LA 4TA AVENIDA SUR ORIENTE DEL BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO, lon:-92.33277629, lat:17.16944097}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 813053.52 | 813053.52 | 813053.52 | 813053.52 | 813053.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-040/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:813053.52, importe_modificado:813053.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.0}} | {1825031/proyecto_INICIO, 1825031/proyecto_PROCESO, 1825031/proyecto_FIN, 1825031/proyecto_PROCESO, 1825031/proyecto_INICIO, 1825031/proyecto_PROCESO, 1825031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825055 | Proyecto de inversión | 287383.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287383.56, modificado:287383.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN MIGUEL 2DA SECCION) - 160390 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160390 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE LA TERCERA CALLE ORIENTE SUR ENTRE LA 4TA AVENIDA SUR ORIENTE DEL BARIRO SAN MIGUEL 2D, lon:-92.33300625, lat:17.16917397}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 287383.56 | 287383.56 | 287383.56 | 287383.56 | 287383.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-041/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:287383.56, importe_modificado:287383.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1825055/proyecto_INICIO, 1825055/proyecto_PROCESO, 1825055/proyecto_FIN, 1825055/proyecto_INICIO, 1825055/proyecto_FIN, 1825055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825073 | Proyecto de inversión | 444397.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444397.33, modificado:444397.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN MIGUEL 2DA SECCION) - 160423 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160423 | S | 9973 | 6649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA TERCERA CALLE ORIENTE SUR ENTRE LA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE DEL BARRIO SAN MIGUEL 2, lon:-92.3329855, lat:17.16917445}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 444397.33 | 444397.33 | 444397.33 | 444397.33 | 444397.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-042/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:444397.33, importe_modificado:444397.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} | {1825073/proyecto_INICIO, 1825073/proyecto_PROCESO, 1825073/proyecto_FIN, 1825073/proyecto_INICIO, 1825073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825164 | Proyecto de inversión | 2069061.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069061.58, modificado:2069061.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL MADRONAL - 160636 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS CHIAPAS | 160636 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL MADRONAL - EL PARAISO Y CALLEJON EL MADRONAL - LAS CRUCES, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PRIMERA ET, lon:-92.70993586, lat:15.28109743}} | 2020-10-05 | 2020-12-14 | 2069061.58 | 2069061.58 | 2069061.58 | 2069061.58 | 2069061.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/047/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2069061.58, importe_modificado:2069061.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:742.4}} | {1825164/proyecto_FIN, 1825164/proyecto_INICIO, 1825164/proyecto_PROCESO, 1825164/proyecto_FIN, 1825164/proyecto_PROCESO, 1825164/proyecto_FIN, 1825164/proyecto_INICIO, 1825164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825199 | Proyecto de inversión | 2640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, modificado:2640000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIEMTACION DE LA 2A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y CHORRITO - 160756 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160756 | S | 450 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE AGUSTIN DE ITURBIDE BARRIO PAMAL AGUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CHORRITO, AVENIDA TERCERA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES MIGUEL, lon:-92.25957994, lat:16.66078015}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-034/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2640000.0, importe_modificado:2640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {1825199/proyecto_INICIO, 1825199/proyecto_FIN, 1825199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825258 | Proyecto de inversión | 946210.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946210.88, modificado:946210.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO POBLADO LA UNIÓN - 160907 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 160907 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO POBLADO LA UNION, 29969 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-92.07803671, lat:17.61292329}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 946210.88 | 946210.88 | 946210.88 | 946210.88 | 946210.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:946210.88, importe_modificado:946210.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:875.0}} | {1825258/proyecto_INICIO, 1825258/proyecto_FIN, 1825258/proyecto_PROCESO, 1825258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825331 | Proyecto de inversión | 1056139.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056139.35, modificado:1056139.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161173 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 161173 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1603.4, meta_modificada:1603.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA FEDERAL Y CALLE NUEVO LEON PONIENTE, SALE DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO NORTE DE LA AV MIGU, lon:-92.67903796, lat:15.34573507}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 1056139.35 | 1056139.35 | 1056139.35 | 1056139.35 | 1056139.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-048/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1056139.35, importe_modificado:1056139.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.4}} | {1825331/proyecto_INICIO, 1825331/proyecto_FIN, 1825331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825748 | Proyecto de inversión | 4230204.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230204.16, modificado:4230204.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 200 M3 - 162430 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 162430 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.98925514, lat:16.29485472}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 4230204.16 | 4230204.16 | 4230204.16 | 4230204.16 | 4230204.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0031-FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO´S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:4230204.16, importe_modificado:4230204.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825748/proyecto_INICIO, 1825748/proyecto_FIN, 1825748/proyecto_PROCESO, 1825748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401825791 | Proyecto de inversión | 1527712.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527712.75, modificado:1527712.75}} | CONSTRUCCIÓN 02 AULAS DIDÁCTICAS DE 3.24 X 8.00 MTS TIPO U-1C, EN EL TELEBACHILLERATO ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE 07ETK0032A EN LA LOCALIDAD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ - 162520 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 162520 | S | 334 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 29380 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA LOCALIDA EN EL LADO SUR, lon:-92.79433709, lat:16.41839909}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 1527712.75 | 1527712.75 | 1527712.75 | 1527712.75 | 1527712.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-020/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1527712.75, importe_modificado:1527712.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1825791/proyecto_INICIO, 1825791/proyecto_PROCESO, 1825791/proyecto_INICIO, 1825791/proyecto_FIN, 1825791/proyecto_PROCESO, 1825791/proyecto_FIN, 1825791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825983 | Proyecto de inversión | 82632.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82632.39, modificado:82632.39}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 162993 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 162993 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE EJIDO QUERETARO EJIDO QUERETARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EJIDO QUERETARO, lon:-92.75916378, lat:15.83740178}} | 2020-03-02 | 2020-03-25 | 82632.39 | 82632.39 | 82632.39 | 82632.39 | 82632.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT005/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:82632.39, importe_modificado:82632.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1825983/proyecto_INICIO, 1825983/proyecto_PROCESO, 1825983/proyecto_FIN, 1825983/proyecto_PROCESO, 1825983/proyecto_FIN, 1825983/proyecto_INICIO, 1825983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826055 | Proyecto de inversión | 530806.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530806.88, modificado:530806.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES - 163175 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163175 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6021.9, meta_modificada:6021.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1158, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTE OREB, 30417 MONTE OREB, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CALLE DE ACCESO, EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA PANAMERICANA PASANDO SOBRE LOS EJIDOS LÁZARO CARDENAS Y NUEVA LIBERACIÓN SIGUIENDO EL C, lon:-93.96804026, lat:16.67206751}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 530806.88 | 530806.88 | 530806.88 | 530806.88 | 530806.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-23/2020, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:530806.88, importe_modificado:530806.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6021.9}} | {1826055/proyecto_INICIO, 1826055/proyecto_PROCESO, 1826055/proyecto_FIN, 1826055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826111 | Proyecto de inversión | 179806.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179806.91, modificado:179806.91}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (BOULEVARES,PARQUES Y CALLES) EN JIQUIPILAS - 163299 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 163299 | S | 5902 | 3934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRAL Y BOULEVARD JUAN SABINES, BOULEVARD CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-93.63918456, lat:16.68567911}} | 2020-02-07 | 2020-03-29 | 179806.91 | 179806.91 | 179806.91 | 179806.91 | 179806.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:179806.91, importe_modificado:179806.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1826111/proyecto_INICIO, 1826111/proyecto_PROCESO, 1826111/proyecto_INICIO, 1826111/proyecto_FIN, 1826111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826129 | Proyecto de inversión | 1091118.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091118.94, modificado:1091118.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL , TRAMO DESVIO EL JOBITO-EJIDO EL TRIUNFODEL KM 0+000 AL KM 5+900 Y DEL EJIDO EL TRIUNFO AL EJIDO JULIAN GRAJALES DEL KM 0+000 AL KM 5+600 - 163352 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 163352 | S | 5000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:EJIDO JULIÁN GRAJALES, 30440 JULIÁN GRAJALES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA CANDELARIA, CAMINO JULIAN GRAJALES LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 30 KM DE LA CABCECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRE, lon:-93.71259878, lat:16.42931684}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 1091118.94 | 1091118.94 | 1091118.94 | 1091118.94 | 1091118.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/032-2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1091118.94, importe_modificado:1091118.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11500.0}} | {1826129/proyecto_PROCESO, 1826129/proyecto_INICIO, 1826129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826152 | Proyecto de inversión | 134810 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134810.0, modificado:134810.0}} | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN BARRIO BAJO CHANAL - 163428 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163428 | S | 312 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA NOVENA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA OCTAVA AVENIDA SUR ENTRE CALLE INNOMINADA Y VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BA, lon:-92.25073138, lat:16.6565197}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 134810 | 134810 | 134810 | 134810 | 134810 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:134810.0, importe_modificado:134810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826152/proyecto_INICIO, 1826152/proyecto_FIN, 1826152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826393 | Proyecto de inversión | 298601.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298601.16, modificado:298601.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO CON BAÑO PÚBLICO 2DA. ETAPA - 163972 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 163972 | S | 370 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.2, meta_modificada:70.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:BOULEVARD 5 DE MAYO EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29955 ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD 5 DE MAYO A 195 METROS DE LA CARRETERA LA TRI, lon:-90.47717267, lat:16.29867097}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 298601.16 | 298601.16 | 298601.16 | 298601.16 | 298601.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-001/2020, contratista:ING. CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:298601.16, importe_modificado:298601.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.2}} | {1826393/proyecto_INICIO, 1826393/proyecto_PROCESO, 1826393/proyecto_FIN, 1826393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826504 | Proyecto de inversión | 833644.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833644.35, modificado:833644.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA - 164216 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164216 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:486, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 15.70 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.75963559, lat:17.53115033}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 833644.35 | 833644.35 | 833644.35 | 833644.35 | 833644.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93979, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:833644.35, importe_modificado:833644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:735.0}} | {1826504/proyecto_FIN, 1826504/proyecto_INICIO, 1826504/proyecto_PROCESO, 1826504/proyecto_FIN, 1826504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826582 | Proyecto de inversión | 440465.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440465.19, modificado:440465.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA 2DA. SECCIÓN - 164377 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164377 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:954, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 CUARTEL ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA SECC, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 14.10 K, lon:-91.76629024, lat:17.519487}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 440465.19 | 440465.19 | 440465.19 | 440465.19 | 440465.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95222, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:440465.19, importe_modificado:440465.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:385.0}} | {1826582/proyecto_INICIO, 1826582/proyecto_FIN, 1826582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826597 | Proyecto de inversión | 2705919.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705919.9, modificado:2705919.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO ASENTAMIENTO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO - 164398 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164398 | S | 5385 | 5040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO CENTRO JALTENANGO DE LA PAZ, lon:-92.72600957, lat:15.87350315}} | 2020-04-02 | 2020-05-31 | 2705919.9 | 2705919.9 | 2705919.9 | 2705919.9 | 2705919.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AE015, contratista:Luis Alonso TAMAYO ORANTES, convocante:Angel Albino Corzo, monto:2705919.9, importe_modificado:2705919.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826597/proyecto_INICIO, 1826597/proyecto_PROCESO, 1826597/proyecto_FIN, 1826597/proyecto_INICIO, 1826597/proyecto_PROCESO, 1826597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826962 | Proyecto de inversión | 2148020.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148020.75, modificado:2148020.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165152 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165152 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 1A Y 2A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 1A Y 2A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO GUADALUPE, lon:-92.72533741, lat:15.86815862}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 2148020.75 | 2148020.75 | 2148020.75 | 2148020.75 | 2148020.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AE027, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:Angel Albino Corzo, monto:2148020.75, importe_modificado:2148020.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826962/proyecto_PROCESO, 1826962/proyecto_FIN, 1826962/proyecto_INICIO, 1826962/proyecto_PROCESO, 1826962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827195 | Proyecto de inversión | 2394235.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394235.92, modificado:2394235.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ESPAÑA ENTRE CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE LAS PALMERAS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 165624 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 165624 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1984.8, meta_modificada:1984.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA ESPAÑA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE LAS PALMERAS, AVENIDA ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA ESPAÑA ENTRE CALLE 18 DE ABRI, lon:-92.10400225, lat:15.03128451}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 2394235.92 | 2394235.92 | 2394235.92 | 2394235.92 | 2394235.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2394235.92, importe_modificado:2394235.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.8}} | {1827195/proyecto_FIN, 1827195/proyecto_INICIO, 1827195/proyecto_FIN, 1827195/proyecto_PROCESO, 1827195/proyecto_FIN, 1827195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827240 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO LOS OLVIDADOS COL PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 165761 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165761 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE LA CALZADA , lon:-91.97899397, lat:17.54794644}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93991, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827240/proyecto_INICIO, 1827240/proyecto_FIN, 1827240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827373 | Proyecto de inversión | 1562537.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562537.71, modificado:1562537.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE 1RA. ETAPA - 166173 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 166173 | S | 487 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:20, direccion:CALLE PALENQUE- LA TRINITARIA EJIDO NUEVO ORIZABA, 29956 NUEVO ORIZABA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA CATÓLICA Y CALLE PALENQUE- LA TRINITARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 57 METROS APROXIM, lon:-90.63186793, lat:16.08304357}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1562537.71 | 1562537.71 | 1562537.71 | 1562537.71 | 1562537.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-029/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1562537.71, importe_modificado:1562537.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827373/proyecto_INICIO, 1827373/proyecto_FIN, 1827373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827402 | Proyecto de inversión | 382038.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382038.61, modificado:382038.61}} | AMPLIACIÓN DE LA LINEA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 166263 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 166263 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:173, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ISABEL BARRIO SANTA ISABEL, 29151 SANTA ISABEL, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA FRENTE A LA SEMILLERA PROASE, lon:-93.08978878, lat:16.6396012}} | 2020-07-20 | 2020-08-10 | 382038.61 | 382038.61 | 382038.61 | 382038.61 | 382038.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:382038.61, importe_modificado:382038.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1827402/proyecto_INICIO, 1827402/proyecto_FIN, 1827402/proyecto_PROCESO, 1827402/proyecto_FIN, 1827402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827482 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAMINO REAL CABECERA MUNICIPAL - 166490 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166490 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1244, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 60 EJIDO CAMINO REAL, 29962 CAMINO REAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 1.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 1.6, lon:-91.98873508, lat:17.49535617}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94957, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827482/proyecto_INICIO, 1827482/proyecto_FIN, 1827482/proyecto_PROCESO, 1827482/proyecto_FIN, 1827482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827491 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LAS GARDENIAS CABECERA MUNICIPAL - 166514 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166514 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1413, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LAS GARDENIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 10 EJIDO LAS GARDENIAS, 29960 LAS GARDENIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 2.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA D, lon:-92.00727383, lat:17.51152209}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94966, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:99000.0, importe_modificado:99000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {1827491/proyecto_FIN, 1827491/proyecto_INICIO, 1827491/proyecto_PROCESO, 1827491/proyecto_INICIO, 1827491/proyecto_PROCESO, 1827491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827501 | Proyecto de inversión | 78791.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78791.32, modificado:78791.32}} | CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME - 166550 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 166550 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, VEREDA RANCHO BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADLINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CATARINA, lon:-92.5715738, lat:17.27433473}} | 2020-04-02 | 2020-04-17 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | 78791.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-005/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:78791.32, importe_modificado:78791.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1827501/proyecto_PROCESO, 1827501/proyecto_INICIO, 1827501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827525 | Proyecto de inversión | 1406364.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406364.45, modificado:1406364.45}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 6A. SUR ENTRE 4A Y 5A PONIENTE Y 4A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR, DEL BARRIO LOS ANGELES, DE JALTENANGO DE LA PAZ. - 166589 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 166589 | S | 286 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELES CP. 30370 ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.73067393, lat:15.87041495}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1406364.45 | 1406364.45 | 1406364.45 | 1406364.45 | 1406364.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA041, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1406364.45, importe_modificado:1406364.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827525/proyecto_INICIO, 1827525/proyecto_PROCESO, 1827525/proyecto_INICIO, 1827525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827647 | Proyecto de inversión | 686690.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686690.71, modificado:686690.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA EN AGEB 363. - 166990 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 166990 | S | 1911 | 1910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE, CALLE OCTAVA ORIENTE AL OBRA DE SUSTITUCION DE LAMPARAS SE REALIZARÁN EN AVENIDA, lon:-92.6995824, lat:16.11824992}} | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 686690.71 | 686690.71 | 686690.71 | 686690.71 | 686690.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/059-AD/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:686690.71, importe_modificado:686690.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1827647/proyecto_INICIO, 1827647/proyecto_FIN, 1827647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827890 | Proyecto de inversión | 964292.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964292.33, modificado:964292.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES - 167814 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 167814 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO GUELATAO BARRIO EL AZUFRE, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE NAYARIT, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN PABLO GUELATAO EN, lon:-90.65509869, lat:16.52062384}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 964292.33 | 964292.33 | 964292.33 | 964292.33 | 964292.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-030/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:964292.33, importe_modificado:964292.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1827890/proyecto_FIN, 1827890/proyecto_PROCESO, 1827890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827908 | Proyecto de inversión | 910353.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910353.35, modificado:910353.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION SAN JERONMO - 167859 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 167859 | S | 345 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 7 + 900 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FRACCION SAN JEROMINO MUNICIPIO DE UNION J, lon:-92.13624386, lat:15.03945862}} | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 910353.35 | 910353.35 | 910353.35 | 910353.35 | 910353.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:910353.35, importe_modificado:910353.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {1827908/proyecto_INICIO, 1827908/proyecto_PROCESO, 1827908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827928 | Proyecto de inversión | 1835675 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835675.0, modificado:1835675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN (2A. ETAPA) - 167892 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 167892 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SA, lon:-92.4763247, lat:16.45419794}} | 2020-03-30 | 2020-07-27 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-014/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1835675.0, importe_modificado:1835675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1827928/proyecto_PROCESO, 1827928/proyecto_INICIO, 1827928/proyecto_FIN, 1827928/proyecto_PROCESO, 1827928/proyecto_FIN, 1827928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828123 | Proyecto de inversión | 933075 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933075.0, modificado:933075.0}} | MEJORAMIENTO DE 429 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA COMPETENCIA ASENTAMIENTO LA COMPETENCIA - 168592 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 168592 | S | 257 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - LA COMPETENCIA KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO LA COMPETENCIA, 29714 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUN, lon:-92.75645818, lat:17.23729515}} | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 933075 | 933075 | 933075 | 933075 | 933075 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:933075.0, importe_modificado:933075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:429.0}} | {1828123/proyecto_PROCESO, 1828123/proyecto_FIN, 1828123/proyecto_INICIO, 1828123/proyecto_PROCESO, 1828123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828402 | Proyecto de inversión | 1399324.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399324.05, modificado:1399324.05}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA - 169380 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169380 | S | 1113 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30370 NUEVA INDEPENDENCIA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.57672756, lat:15.670554}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 1399324.05 | 1399324.05 | 1399324.05 | 1399324.05 | 1399324.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA046, contratista:DISEÑOS EMMANUEL S.A. DE C.V., convocante:Angel Albino Corzo, monto:1399324.05, importe_modificado:1399324.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828402/proyecto_PROCESO, 1828402/proyecto_INICIO, 1828402/proyecto_PROCESO, 1828402/proyecto_FIN, 1828402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828512 | Proyecto de inversión | 322896.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322896.32, modificado:322896.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA - 169589 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 169589 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, 29386 CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CENTR, lon:-92.84808498, lat:16.41871766}} | 2020-10-05 | 2020-11-20 | 322896.32 | 322896.32 | 322896.32 | 322896.32 | 322896.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:322896.32, importe_modificado:322896.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1828512/proyecto_INICIO, 1828512/proyecto_FIN, 1828512/proyecto_PROCESO, 1828512/proyecto_FIN, 1828512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828548 | Proyecto de inversión | 1602801.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602801.3, modificado:1602801.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD ¿LA LAGUNA¿, CLUES CSSSA006053 - 169685 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 169685 | S | 107 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:139, direccion:BARRIO LA LAGUNA, 30984 LA LAGUNA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SILTEPEC EL PORVENIR PRIMER DESVIO HACIA EL CAMINO DE TERRACERIA HACIA LAS CRUCES, SEGUIR EN RECTO 3 KILOMETROS APROXIMADAMENTE PASANDO LOS DESVIOS DE, lon:-92.42064167, lat:15.48334055}} | 2020-07-27 | 2020-10-09 | 1602801.3 | 1602801.3 | 1602801.3 | 1602801.3 | 1602801.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-029/2020, contratista:YARI´X CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1602801.3, importe_modificado:1602801.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} | {1828548/proyecto_FIN, 1828548/proyecto_PROCESO, 1828548/proyecto_FIN, 1828548/proyecto_PROCESO, 1828548/proyecto_INICIO, 1828548/proyecto_PROCESO, 1828548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828590 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LÁZARO CÁRDENAS - 169847 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 169847 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:375, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29820 LÁZARO CÁRDENAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDOLAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDECHIAPAS, lon:-92.69888094, lat:17.1301133}} | 2020-03-09 | 2020-05-25 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-027/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1680000.0, importe_modificado:1680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1828590/proyecto_INICIO, 1828590/proyecto_PROCESO, 1828590/proyecto_FIN, 1828590/proyecto_PROCESO, 1828590/proyecto_FIN, 1828590/proyecto_INICIO, 1828590/proyecto_PROCESO, 1828590/proyecto_FIN, 1828590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828630 | Proyecto de inversión | 2066868.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066868.72, modificado:2066868.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÒN DE ENERGIA ELECTRICA. - 170019 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 170019 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE LAS CALACAS BARRIO EL GRANIZO, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE LAS CALACAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC EN EL BARRIO EL GRANIZO LOS TRABAJOS CO, lon:-92.31986677, lat:15.55149946}} | 2020-08-10 | 2020-10-12 | 2066868.72 | 2066868.72 | 2066868.72 | 2066868.72 | 2066868.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-031/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:2066868.72, importe_modificado:2066868.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1828630/proyecto_INICIO, 1828630/proyecto_PROCESO, 1828630/proyecto_FIN, 1828630/proyecto_INICIO, 1828630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829113 | Proyecto de inversión | 1538598.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538598.32, modificado:1538598.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA SAMUEL LEON BRINDIS FRONTERA HIDALGO LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 171797 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 171797 | S | 6200 | 5896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - EJIDO FRANCISCO I. MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30853 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-92.2051835, lat:14.7311886}} | 2020-09-04 | 2020-12-04 | 1538598.32 | 1538598.32 | 1538598.32 | 1538598.32 | 1538598.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/011/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1538598.32, importe_modificado:1538598.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1829113/proyecto_INICIO, 1829113/proyecto_PROCESO, 1829113/proyecto_FIN, 1829113/proyecto_PROCESO, 1829113/proyecto_FIN, 1829113/proyecto_INICIO, 1829113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829395 | Proyecto de inversión | 1007506.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007506.61, modificado:1007506.61}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA - 172691 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 172691 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:50, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA LA NUEVA ESPERANZA, 29383 LA NUEVA ESPERANZA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA DEL TRAMO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN, lon:-92.86229346, lat:16.49452761}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 1007506.61 | 1007506.61 | 1007506.61 | 1007506.61 | 1007506.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-024/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1007506.61, importe_modificado:1007506.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:697.0}} | {1829395/proyecto_PROCESO, 1829395/proyecto_FIN, 1829395/proyecto_PROCESO, 1829395/proyecto_INICIO, 1829395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829457 | Proyecto de inversión | 1985445.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985445.59, modificado:1985445.59}} | PAVIMENTACIÒN EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 173100 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 173100 | S | 119 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:60, direccion:BARRIO PARRALITO, 30986 EL PARRALITO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETARA PAVIMENTADA A NGEL ALVINO CORZO DEL CRUCERO QUE VA HACIA ANGEL DIAZ A MANO DERECHA A 1 KM EN TERRACERIA AE LLEGA AL BARRIO EL PARRALITO., lon:-92.38207043, lat:15.58580507}} | 2020-09-09 | 2020-11-13 | 1985445.59 | 1985445.59 | 1985445.59 | 1985445.59 | 1985445.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-037/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1985445.59, importe_modificado:1985445.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1829457/proyecto_FIN, 1829457/proyecto_PROCESO, 1829457/proyecto_INICIO, 1829457/proyecto_PROCESO, 1829457/proyecto_FIN, 1829457/proyecto_PROCESO, 1829457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829635 | Proyecto de inversión | 633582.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633582.14, modificado:633582.14}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LA VICTORIA - 173672 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 173672 | S | 167 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CALLE LA VICTORIA EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DODNE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENEN CONOCIMIENTO AL IGUAL QUE LA POBLACION, lon:-90.71569335, lat:16.30594064}} | 2020-04-16 | 2020-05-30 | 633582.14 | 633582.14 | 633582.14 | 633582.14 | 633582.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-001/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:633582.14, importe_modificado:633582.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829635/proyecto_INICIO, 1829635/proyecto_FIN, 1829635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829860 | Proyecto de inversión | 412483.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412483.5, modificado:412483.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL (GRUPO DOS) - 174581 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174581 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 29840 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9200, TOMAR L, lon:-92.77355179, lat:17.02894122}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 412483.5 | 412483.5 | 412483.5 | 412483.5 | 412483.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88902, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:412483.5, importe_modificado:412483.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:328.0}} | {1829860/proyecto_FIN, 1829860/proyecto_PROCESO, 1829860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829941 | Proyecto de inversión | 2118826.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118826.04, modificado:2118826.04}} | ¿CONSTRUCCION DE SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE PARA CARPETA ASFALTICA EN INSTALACIONES MARGINALES¿ EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 174843 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 174843 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AMPLIACION PRIMERA SUR PONIENTE PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR EL MUNICIPIO DE RAYÓN ES UN MUNICIPIO MEXICANO DEL ESTADO DE CHIAPAS , lon:-93.01053278, lat:17.19997554}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 2118826.04 | 2118826.04 | 2118826.04 | 2118826.04 | 2118826.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-020/2020, contratista:GRUPO DE ASESORES CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2118826.04, importe_modificado:2118826.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1829941/proyecto_FIN, 1829941/proyecto_PROCESO, 1829941/proyecto_INICIO, 1829941/proyecto_FIN, 1829941/proyecto_PROCESO, 1829941/proyecto_FIN, 1829941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829998 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (GRUPO LOS MANGUITOS) - 175137 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175137 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALI, lon:-92.74272382, lat:17.0024296}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88903, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:437.0}} | {1829998/proyecto_INICIO, 1829998/proyecto_FIN, 1829998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830296 | Proyecto de inversión | 200246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200246.2, modificado:200246.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (BARRIO CENTRO III) - 175934 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175934 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.01, meta_modificada:159.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUÁREZ COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUA, lon:-92.72156649, lat:17.06245704}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 200246.2 | 200246.2 | 200246.2 | 200246.2 | 200246.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88987, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:200246.2, importe_modificado:200246.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:159.01}} | {1830296/proyecto_INICIO, 1830296/proyecto_FIN, 1830296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830403 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 176269 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176269 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:611.44, meta_modificada:611.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRAINZAR A LA ALTURA DEL , lon:-92.79243201, lat:16.97553851}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88993, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:611.44}} | {1830403/proyecto_PROCESO, 1830403/proyecto_FIN, 1830403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830635 | Proyecto de inversión | 297720.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297720.08, modificado:297720.08}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 176834 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 176834 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA CANDELARIA EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN EL BARRIO LA CANDELARIA, lon:-90.76488515, lat:16.3274385}} | 2020-09-28 | 2020-10-07 | 297720.08 | 297720.08 | 297720.08 | 297720.08 | 297720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89980, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:297720.08, importe_modificado:297720.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1830635/proyecto_INICIO, 1830635/proyecto_FIN, 1830635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830695 | Proyecto de inversión | 500162.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500162.73, modificado:500162.73}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 177313 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177313 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ABSALON CASTELLANOS - ABSALON CASTELLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR DO, lon:-90.64905509, lat:16.15445255}} | 2020-08-03 | 2020-08-28 | 500162.73 | 500162.73 | 500162.73 | 500162.73 | 500162.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89990, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:500162.73, importe_modificado:500162.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1830695/proyecto_INICIO, 1830695/proyecto_FIN, 1830695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830877 | Proyecto de inversión | 2697839.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697839.1, modificado:2697839.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS (BARRIO SAN ANTONIO BUENAVISTA) - 178256 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178256 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2142.3, meta_modificada:2142.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A L, lon:-92.74625897, lat:17.00655917}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 2697839.1 | 2697839.1 | 2697839.1 | 2697839.1 | 2697839.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88997, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2697839.1, importe_modificado:2697839.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2142.3}} | {1830877/proyecto_INICIO, 1830877/proyecto_FIN, 1830877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830940 | Proyecto de inversión | 4736395.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4736395.03, modificado:4736395.03}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SECTOR 1) EN SAN VICENTE LA MESILLA - 178471 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 178471 | S | 1364 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.59, meta_modificada:1573.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE INSURGENTES, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA EL LUGAR DONDE SE EJECUTA, lon:-92.29227475, lat:16.1809459}} | 2020-09-24 | 2020-12-24 | 4736395.03 | 4736395.03 | 4736395.03 | 4736395.03 | 4736395.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-009/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:4736395.03, importe_modificado:4736395.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1573.59}} | {1830940/proyecto_INICIO, 1830940/proyecto_FIN, 1830940/proyecto_INICIO, 1830940/proyecto_PROCESO, 1830940/proyecto_FIN, 1830940/proyecto_PROCESO, 1830940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831015 | Proyecto de inversión | 355935.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355935.8, modificado:355935.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS BARRIO LOS MANGUITOS - 178848 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178848 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR , lon:-92.74665058, lat:17.00482015}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 355935.8 | 355935.8 | 355935.8 | 355935.8 | 355935.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89009, contratista:, convocante:MUNCIPIO EL BOSQUE, monto:355935.8, importe_modificado:355935.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:283.0}} | {1831015/proyecto_FIN, 1831015/proyecto_INICIO, 1831015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831053 | Proyecto de inversión | 696970.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696970.7, modificado:696970.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 179011 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 179011 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO INTERIOR SN EJIDO SANTO DOMINGO, 29685 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INC, lon:-93.18195311, lat:17.22873414}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 696970.7 | 696970.7 | 696970.7 | 696970.7 | 696970.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:696970.7, importe_modificado:696970.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1831053/proyecto_PROCESO, 1831053/proyecto_FIN, 1831053/proyecto_INICIO, 1831053/proyecto_PROCESO, 1831053/proyecto_INICIO, 1831053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831131 | Proyecto de inversión | 1302356.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302356.87, modificado:1302356.87}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD BARRIO SAN JOSÉ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 179323 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179323 | S | 126 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:CALLE SAN JOSE EJIDO SAN JOSÉ, 29958 BARRIO SAN JOSÉ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CASA EJIDAL, lon:-90.69708085, lat:16.15452318}} | 2020-07-02 | 2020-09-30 | 1302356.87 | 1302356.87 | 1302356.87 | 1302356.87 | 1302356.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-008/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1302356.87, importe_modificado:1302356.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1831131/proyecto_INICIO, 1831131/proyecto_FIN, 1831131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831362 | Proyecto de inversión | 1500008.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500008.88, modificado:1500008.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO BUENAVISTA (1A ETAPA) - 180151 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 180151 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO RURAL OCOTEPEC - SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO BUENAVISTA 1RA ETAPA, lon:-93.16326879, lat:17.22132029}} | 2020-09-17 | 2020-12-17 | 1500008.88 | 1500008.88 | 1500008.88 | 1500008.88 | 1500008.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032/2020, contratista:Constructora y Arrendadora Malh S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1500008.88, importe_modificado:1500008.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1831362/proyecto_INICIO, 1831362/proyecto_PROCESO, 1831362/proyecto_FIN, 1831362/proyecto_INICIO, 1831362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831933 | Proyecto de inversión | 371056.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371056.43, modificado:371056.43}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLONIA GUADALUPE , BOCHIL CHIAPAS - 182127 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 182127 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO GUADALUPE I, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL APROXIMADAMENTE 600 MTS DE BODEGA AURRERA., lon:-92.89433858, lat:16.99930972}} | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 371056.43 | 371056.43 | 371056.43 | 371056.43 | 371056.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/007/2020, contratista:DIVAPO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:371056.43, importe_modificado:371056.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1831933/proyecto_FIN, 1831933/proyecto_PROCESO, 1831933/proyecto_INICIO, 1831933/proyecto_FIN, 1831933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832220 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CRUS GRANDE - 183254 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CRUZ GRANDE A DOS CUADRAS DEL CAMPO EJIDAL, lon:-92.28651144, lat:15.73505956}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93563, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15745.59, importe_modificado:15719.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832220/proyecto_INICIO, 1832220/proyecto_PROCESO, 1832220/proyecto_FIN, 1832220/proyecto_PROCESO, 1832220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832227 | Proyecto de inversión | 1343319.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343319.46, modificado:1343319.46}} | CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR, BOCHIL, CHIAPAS - 183285 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183285 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.93135302, lat:17.00039063}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 1343319.46 | 1343319.46 | 1343319.46 | 1343319.46 | 1343319.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/013/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1343319.46, importe_modificado:1343319.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1832227/proyecto_FIN, 1832227/proyecto_INICIO, 1832227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832256 | Proyecto de inversión | 795693.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795693.98, modificado:795693.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 183377 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ | 183377 | S | 596 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.8, meta_modificada:636.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACIÓN 6A AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 8A NORTE ORIENTE Y CALLE 9A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA , lon:-93.09358203, lat:16.62552739}} | 2020-09-11 | 2020-10-20 | 795693.98 | 795693.98 | 795693.98 | 795693.98 | 795693.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:795693.98, importe_modificado:795693.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.8}} | {1832256/proyecto_INICIO, 1832256/proyecto_PROCESO, 1832256/proyecto_FIN, 1832256/proyecto_PROCESO, 1832256/proyecto_FIN, 1832256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832700 | Proyecto de inversión | 1101405 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101405.0, modificado:1101405.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA (2A. ETAPA) - 184914 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 184914 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DEL LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 40 + 600 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNIÓN BUENAVISTA Y CALLE SAN , lon:-92.3727955, lat:16.52487227}} | 2020-04-23 | 2020-07-21 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-016/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1101405.0, importe_modificado:1101405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1832700/proyecto_INICIO, 1832700/proyecto_PROCESO, 1832700/proyecto_FIN, 1832700/proyecto_INICIO, 1832700/proyecto_PROCESO, 1832700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832863 | Proyecto de inversión | 224803.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224803.06, modificado:224803.06}} | REHABILIATACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA (LOS NARANJOS) - 185518 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 185518 | S | 1172 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCAL, lon:-92.6199844, lat:17.26007737}} | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 224803.06 | 224803.06 | 224803.06 | 224803.06 | 224803.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-015/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:224803.06, importe_modificado:224803.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832863/proyecto_INICIO, 1832863/proyecto_FIN, 1832863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832869 | Proyecto de inversión | 597649.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597649.48, modificado:597649.48}} | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ¿ANGEL ALBINO CORZO¿ CLAVE: 07EPR0359L - 185558 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 185558 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRE LASLOCALID, lon:-92.61981274, lat:17.26427806}} | 2020-09-04 | 2020-10-30 | 597649.48 | 597649.48 | 597649.48 | 597649.48 | 597649.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-125/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:597649.48, importe_modificado:597649.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {1832869/proyecto_INICIO, 1832869/proyecto_FIN, 1832869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832902 | Proyecto de inversión | 1113986.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113986.89, modificado:1113986.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TZIMOL LOCALIDAD TZIMOL ASENTAMIENTO TZIMOL CENTRO - 185626 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 185626 | S | 468 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE LOS SABINOS CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS SABINOS Y TERRACERIA SAN DIEGO, TERRACERIA EL ROSARIO SE ENCEUENTRA A 600 METROS DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 30 MTS DE LA CAP, lon:-92.19551908, lat:16.19631786}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1113986.89 | 1113986.89 | 1113986.89 | 1113986.89 | 1113986.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1113986.89, importe_modificado:1113986.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {1832902/proyecto_INICIO, 1832902/proyecto_PROCESO, 1832902/proyecto_FIN, 1832902/proyecto_INICIO, 1832902/proyecto_PROCESO, 1832902/proyecto_FIN, 1832902/proyecto_INICIO, 1832902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833143 | Proyecto de inversión | 4544984.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544984.5, modificado:4544984.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TENEJAPA LOCALIDAD JOMANICHIM - 186569 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 186569 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC , lon:-92.47283841, lat:16.90166277}} | 2020-03-09 | 2020-09-04 | 4544984.5 | 4544984.5 | 4544984.5 | 4544984.5 | 4544984.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:instrucciones GV de Chiapas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4544984.5, importe_modificado:4544984.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1833143/proyecto_INICIO, 1833143/proyecto_PROCESO, 1833143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401833248 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL BARRIO SAN ANTONIO BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, BOCHIL, CHIAPAS. - 186877 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 186877 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.98160943, lat:17.03310533}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/021/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1833248/proyecto_FIN, 1833248/proyecto_INICIO, 1833248/proyecto_FIN, 1833248/proyecto_PROCESO, 1833248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833381 | Proyecto de inversión | 505282.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505282.58, modificado:505282.58}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD LA UNIÓN VICTORIA ASENTAMIENTO ZAPOTILLO - 187254 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 187254 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1779.6, meta_modificada:1779.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:66, direccion:BARRIO ZAPOTILLO, 30975 LA UNIÓN VICTORIA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LAS REHABILITACIONES SE ENCUENTRAN IENDOSE POR LA CARRETERA PORVENIRMOTOZINTLA HASTA LLEGAR AL DESVIO DE LA COMUNIDAD EL CAMBIL SE TOMA ESE CAMINO HAS, lon:-92.27933547, lat:15.41092993}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 505282.58 | 505282.58 | 505282.58 | 505282.58 | 505282.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:505282.58, importe_modificado:505282.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1779.6}} | {1833381/proyecto_INICIO, 1833381/proyecto_FIN, 1833381/proyecto_PROCESO, 1833381/proyecto_FIN, 1833381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833535 | Proyecto de inversión | 155645.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155645.64, modificado:155645.64}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD PLAN GRANDE - 187836 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187836 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO DE LA ESCUELA BARRIO PLAN GRANDE, 30940 PLAN GRANDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A BARRIO AGUACATILLO Y EL PACAYAL Y CAMINO A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO ESCOLAR, CAMINO A , lon:-92.02505852, lat:15.59940218}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLÍS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:155645.64, importe_modificado:155645.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1833535/proyecto_INICIO, 1833535/proyecto_FIN, 1833535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833555 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD BUENAVISTA - 187876 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187876 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A TECHADO PUBLICO EN BUENAVISTA BARRIO BUENAVISTA, 30940 BUENAVISTA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HACIA TECHADO PUBLICO, CARRETERA HACIA SANTA RITA FRONTERA CO, lon:-92.06037105, lat:15.61605841}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-018/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLÍS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1833555/proyecto_FIN, 1833555/proyecto_PROCESO, 1833555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833934 | Proyecto de inversión | 83463.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83463.42, modificado:83463.42}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 189039 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189039 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO, lon:-92.29664342, lat:17.5411432}} | 2020-04-08 | 2020-05-07 | 83463.42 | 83463.42 | 83463.42 | 83463.42 | 83463.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-017/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:83463.42, importe_modificado:83463.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1833934/proyecto_PROCESO, 1833934/proyecto_FIN, 1833934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833940 | Proyecto de inversión | 902404.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902404.8, modificado:902404.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO XOQUILHUCUM - 189057 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 189057 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3008.0, meta_modificada:3008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENCONTRAR EL CRUCERO DE LA CALLE CENTRAL HI, lon:-92.71913985, lat:17.06559053}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 902404.8 | 902404.8 | 902404.8 | 902404.8 | 902404.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89056, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOQUE, monto:902404.8, importe_modificado:902404.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3008.0}} | {1833940/proyecto_INICIO, 1833940/proyecto_FIN, 1833940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834219 | Proyecto de inversión | 1207671.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207671.16, modificado:1207671.16}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 189876 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189876 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-90.70017804, lat:16.19197035}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 1207671.16 | 1207671.16 | 1207671.16 | 1207671.16 | 1207671.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-011/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1207671.16, importe_modificado:1207671.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1834219/proyecto_INICIO, 1834219/proyecto_FIN, 1834219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834247 | Proyecto de inversión | 295467.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295467.49, modificado:295467.49}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME - 189943 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 189943 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESUS CARRANZA, 29800 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADJESÚS CARRANZA QUE COLINDA ENTRELAS LOCAL, lon:-92.65495554, lat:17.41113144}} | 2020-08-05 | 2020-10-23 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | 295467.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-121/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:295467.49, importe_modificado:295467.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1834247/proyecto_PROCESO, 1834247/proyecto_FIN, 1834247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834248 | Proyecto de inversión | 198451.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198451.35, modificado:198451.35}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 189946 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 189946 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESUS CARRANZA, 29800 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, RETORNO UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LALOCALIDADJESÚS CARRANZA QUECOLINDA ENTRELAS LOCALID, lon:-92.65479266, lat:17.41132212}} | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-016/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:198451.35, importe_modificado:198451.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1834248/proyecto_INICIO, 1834248/proyecto_PROCESO, 1834248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834347 | Proyecto de inversión | 1585771.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585771.65, modificado:1585771.65}} | DIGNIFICACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD BELLA VISTA (PRIMERA ETAPA) - 190197 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 190197 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR INTERIOR 30130 PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA UBICACION EXCATA DE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.24636958, lat:15.58317894}} | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 1585771.65 | 1585771.65 | 1585771.65 | 1585771.65 | 1585771.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/28, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1585771.65, importe_modificado:1585771.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834347/proyecto_PROCESO, 1834347/proyecto_INICIO, 1834347/proyecto_FIN, 1834347/proyecto_INICIO, 1834347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834379 | Proyecto de inversión | 256044.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256044.29, modificado:256044.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PALMARCITO, BOCHIL, CHIAPAS. - 190305 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 190305 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:115, direccion:RANCHERIA EL PALMARCITO, 29776 EL PALMARCITO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-93.04428028, lat:16.99845346}} | 2020-08-13 | 2020-09-14 | 256044.29 | 256044.29 | 256044.29 | 256044.29 | 256044.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/032/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:256044.29, importe_modificado:256044.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834379/proyecto_INICIO, 1834379/proyecto_PROCESO, 1834379/proyecto_INICIO, 1834379/proyecto_FIN, 1834379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834432 | Proyecto de inversión | 1068923.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068923.1, modificado:1068923.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO DESENGAÑO - 190463 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 190463 | S | 212 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.04, meta_modificada:711.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO EUREKA KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO DESENGAÑO, 30880 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DESENGAÑO MUNICIPIO DE UNION JUAREZ SOB, lon:-92.12550612, lat:15.05378409}} | 2020-09-14 | 2020-11-30 | 1068923.1 | 1068923.1 | 1068923.1 | 1068923.1 | 1068923.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1068923.1, importe_modificado:1068923.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.04}} | {1834432/proyecto_INICIO, 1834432/proyecto_FIN, 1834432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834488 | Proyecto de inversión | 1634904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634904.0, modificado:1634904.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO RÍO BLANCO - 190660 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190660 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6525.0, meta_modificada:6525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RÍO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 500 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RÍO Y TERRACERIA EL PLATANAR, TERRACERIA EL PUENTE LA OBRA SE, lon:-91.63440113, lat:16.20479658}} | 2020-10-13 | 2020-10-30 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90610, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1634904.0, importe_modificado:1634904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6525.0}} | {1834488/proyecto_INICIO, 1834488/proyecto_PROCESO, 1834488/proyecto_FIN, 1834488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834628 | Proyecto de inversión | 1348840.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348840.82, modificado:1348840.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYA, BOCHIL. CHIAPAS. - 191100 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191100 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 SAN ANTONIO LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-92.97420553, lat:17.00862617}} | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 1348840.82 | 1348840.82 | 1348840.82 | 1348840.82 | 1348840.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/035/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1348840.82, importe_modificado:1348840.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {1834628/proyecto_INICIO, 1834628/proyecto_FIN, 1834628/proyecto_PROCESO, 1834628/proyecto_FIN, 1834628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835038 | Proyecto de inversión | 899889.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899889.74, modificado:899889.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION SONORA - 192077 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 192077 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.5, meta_modificada:634.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCION SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 FRACCION FRACCION SONORA, 30880 SONORA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION SONORA SE ENTRA POR EL EJIDO TRINIDA, lon:-92.11513629, lat:15.07107883}} | 2020-09-21 | 2020-11-21 | 899889.74 | 899889.74 | 899889.74 | 899889.74 | 899889.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:899889.74, importe_modificado:899889.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.5}} | {1835038/proyecto_INICIO, 1835038/proyecto_FIN, 1835038/proyecto_PROCESO, 1835038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835310 | Proyecto de inversión | 2112461.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112461.35, modificado:2112461.35}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN RANCHERIA SANTA CRUZ - 192874 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192874 | S | 24000 | 24000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.61, meta_modificada:3.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:452, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 49 + 10 RANCHERIA SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRI, lon:-92.19763517, lat:17.67684397}} | 2020-09-18 | 2020-12-15 | 2112461.35 | 2112461.35 | 2112461.35 | 2112461.35 | 2112461.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-157-2020, contratista:CONSTRUCTURA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2112461.35, importe_modificado:2112461.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.61}} | {1835310/proyecto_PROCESO, 1835310/proyecto_FIN, 1835310/proyecto_INICIO, 1835310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835364 | Proyecto de inversión | 2053117.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053117.44, modificado:2053117.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL - 193055 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 193055 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE REPUBLICA Y SALIDA A GUADALUPE VICTORIA EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE REPUBLICA RUMBO A CAMPO DE FUTBOL, CALLE REPUBLICA SALIDA A G, lon:-92.04865306, lat:15.60344247}} | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 2053117.44 | 2053117.44 | 2053117.44 | 2053117.44 | 2053117.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-068/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2053117.44, importe_modificado:2053117.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {1835364/proyecto_FIN, 1835364/proyecto_INICIO, 1835364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835768 | Proyecto de inversión | 488592 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488592.0, modificado:488592.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL TRIUNFO - 194536 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194536 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:485, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 100 RANCHERIA EL TRIUNFO, 30173 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINAR DEL RIO A EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL HORIZONTE, BRECHA , lon:-91.64891312, lat:16.21643112}} | 2020-11-05 | 2020-11-23 | 488592 | 488592 | 488592 | 488592 | 488592 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90310, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:488592.0, importe_modificado:488592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2340.0}} | {1835768/proyecto_INICIO, 1835768/proyecto_PROCESO, 1835768/proyecto_FIN, 1835768/proyecto_INICIO, 1835768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836161 | Proyecto de inversión | 563760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563760.0, modificado:563760.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA EL MIRADOR - 195490 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195490 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:472, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 92 + 100 RANCHERIA EL MIRADOR, 30173 EL MIRADOR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA EL RIO, LA OBRA SE UBICA EN EL INT, lon:-91.6584688, lat:16.24087061}} | 2020-11-06 | 2020-11-23 | 563760 | 563760 | 563760 | 563760 | 563760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90315, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:563760.0, importe_modificado:563760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2250.0}} | {1836161/proyecto_PROCESO, 1836161/proyecto_INICIO, 1836161/proyecto_FIN, 1836161/proyecto_INICIO, 1836161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836168 | Proyecto de inversión | 435137.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435137.48, modificado:435137.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL PORVENIR LOCALIDAD MALE UNO - 195498 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 195498 | S | 242 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO MALE - MALE UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 115 BARRIO MALE UNO, 30974 MALE UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL PAVIMENTO SE ENCUENTRA IENDOSE POR LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR A L, lon:-92.24676189, lat:15.43240251}} | 2020-10-05 | 2020-11-18 | 435137.48 | 435137.48 | 435137.48 | 435137.48 | 435137.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:OBRAS Y CAMINOS AS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:435137.48, importe_modificado:435137.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1836168/proyecto_INICIO, 1836168/proyecto_PROCESO, 1836168/proyecto_FIN, 1836168/proyecto_PROCESO, 1836168/proyecto_FIN, 1836168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836178 | Proyecto de inversión | 793687.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793687.95, modificado:793687.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO GUADALUPE GRUPO TRES - 195524 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195524 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LA CAÑITAS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PROGRESO ORIENTE, CALLE PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE PROGRESO ORIENTE, TOMAR L, lon:-92.72117672, lat:17.06449012}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 793687.95 | 793687.95 | 793687.95 | 793687.95 | 793687.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89085, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:793687.95, importe_modificado:793687.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:630.0}} | {1836178/proyecto_INICIO, 1836178/proyecto_FIN, 1836178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836190 | Proyecto de inversión | 258485.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258485.7, modificado:258485.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO XOQUILHUCUM. - 195546 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195546 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA A SIMOJOVEL SOBRE LA CALLE CENTRAL HIDALGO UBICAR EL CRUCERO A SIMOJOVEL LAS ACCIONES SE UBICAN , lon:-92.71926699, lat:17.0649414}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 258485.7 | 258485.7 | 258485.7 | 258485.7 | 258485.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89087, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:258485.7, importe_modificado:258485.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.0}} | {1836190/proyecto_INICIO, 1836190/proyecto_FIN, 1836190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836214 | Proyecto de inversión | 256656.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256656.4, modificado:256656.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JOSÉ BELÉN. - 195646 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195646 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SAN ANDRÉS LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CALLE INNOMINADA DEL BARRIO SAN JOSÉ BELÉN ENTRE LAS CA, lon:-92.71948055, lat:17.06096654}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 256656.4 | 256656.4 | 256656.4 | 256656.4 | 256656.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89091, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:256656.4, importe_modificado:256656.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1836214/proyecto_INICIO, 1836214/proyecto_FIN, 1836214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836218 | Proyecto de inversión | 75202.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75202.82, modificado:75202.82}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 195746 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 195746 | S | 335 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE CENTRAL, LA OBRA ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLA, lon:-93.07114871, lat:16.85500519}} | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 75202.82 | 75202.82 | 75202.82 | 75202.82 | 75202.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90199, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:75202.82, importe_modificado:75202.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1836218/proyecto_INICIO, 1836218/proyecto_PROCESO, 1836218/proyecto_FIN, 1836218/proyecto_PROCESO, 1836218/proyecto_FIN, 1836218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836250 | Proyecto de inversión | 110985.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110985.6, modificado:110985.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANTONIO EL BRILLANTE GRUPO II - 195830 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195830 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 29840 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE PUERTO CATÉ A SAN CAYETANO A LA ALTURA D, lon:-92.78794197, lat:16.96928374}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 110985.6 | 110985.6 | 110985.6 | 110985.6 | 110985.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89096, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:110985.6, importe_modificado:110985.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1836250/proyecto_INICIO, 1836250/proyecto_FIN, 1836250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836255 | Proyecto de inversión | 496108.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496108.8, modificado:496108.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVA AURORA - 195842 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195842 | S | 30 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PALMA, TERRACERIA EL CANAL LA OBRA SE U, lon:-91.65997011, lat:16.18014791}} | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 496108.8 | 496108.8 | 496108.8 | 496108.8 | 496108.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90327, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:496108.8, importe_modificado:496108.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1980.0}} | {1836255/proyecto_PROCESO, 1836255/proyecto_INICIO, 1836255/proyecto_FIN, 1836255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836261 | Proyecto de inversión | 676512 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676512.0, modificado:676512.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA NUEVA CRUZ - 195865 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195865 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 300 RANCHERIA NUEVA CRUZ, 30172 NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y TERRACERIA LA SUBIDA, LA OBRA SE UBICA EN EL , lon:-91.7347982, lat:16.20524078}} | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 676512 | 676512 | 676512 | 676512 | 676512 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90329, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:676512.0, importe_modificado:676512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2700.0}} | {1836261/proyecto_FIN, 1836261/proyecto_INICIO, 1836261/proyecto_FIN, 1836261/proyecto_INICIO, 1836261/proyecto_PROCESO, 1836261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836316 | Proyecto de inversión | 664010.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664010.34, modificado:664010.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA LOCALIDAD BARRIO EL ROSARIO - 195983 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 195983 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.3, meta_modificada:79.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CRUZ GRANDE BARRIO EL ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EUCALIPTO, AVENIDA EL ROSARIO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA CRUZ GRANDE ENTRE CALLES 15 DE SEPTIE, lon:-92.15448759, lat:16.24043017}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 664010.34 | 664010.34 | 664010.34 | 664010.34 | 664010.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/053/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664010.34, importe_modificado:664010.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.3}} | {1836316/proyecto_INICIO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_INICIO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836328 | Proyecto de inversión | 3483786.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483786.23, modificado:3483786.23}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SAN PEDRO. - 196016 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 196016 | S | 557 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3025.0, meta_modificada:3025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA TERCERA SUR CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTR, lon:-92.69316121, lat:16.11658357}} | 2020-09-21 | 2020-12-23 | 3483786.23 | 3483786.23 | 3483786.23 | 3483786.23 | 3483786.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/061-AD/2020, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3483786.23, importe_modificado:3483786.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3025.0}} | {1836328/proyecto_INICIO, 1836328/proyecto_PROCESO, 1836328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836413 | Proyecto de inversión | 2628720.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628720.11, modificado:2628720.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS TENEJAPA LOCALIDAD AMAQUIL PATIO AMPLIO - 196258 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 196258 | S | 317 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 3 PUEBLO AMAQUIL PATIO AMPLIO, 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJA, lon:-92.45356456, lat:16.92202185}} | 2020-03-09 | 2020-05-02 | 2628720.11 | 2628720.11 | 2628720.11 | 2628720.11 | 2628720.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-035/2020, contratista:Mónica del Rosario Pale Gutiérrez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2628720.11, importe_modificado:2628720.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1836413/proyecto_INICIO, 1836413/proyecto_FIN, 1836413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401836663 | Proyecto de inversión | 139726.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139726.4, modificado:139726.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LA GLORIA CHIKINCHÉN BARRIO SAN ISIDRO BERLÍN. - 197316 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197316 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO EL VERGEL - LA GLORIA CHIKINCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE LA GLORIA CHIKINCHEN, 29840 LA GLORIA CHIKINCHÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD EL VERGEL SE LLEGA POR UNA BREC, lon:-92.71753008, lat:16.98893773}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 139726.4 | 139726.4 | 139726.4 | 139726.4 | 139726.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89103, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:139726.4, importe_modificado:139726.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1836663/proyecto_INICIO, 1836663/proyecto_PROCESO, 1836663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836809 | Proyecto de inversión | 1519334.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519334.29, modificado:1519334.29}} | PAVIMENTACION DE CALLE 3A. PONIENTE Y 1A. SUR BARRIO SAN JUAN DIEGO - 197814 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 197814 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.1, meta_modificada:1473.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE LLEVARA , lon:-92.62285392, lat:15.69336867}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1519334.29 | 1519334.29 | 1519334.29 | 1519334.29 | 1519334.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/020-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1519334.29, importe_modificado:1519334.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.1}} | {1836809/proyecto_PROCESO, 1836809/proyecto_FIN, 1836809/proyecto_PROCESO, 1836809/proyecto_INICIO, 1836809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836856 | Proyecto de inversión | 187200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187200.0, modificado:187200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO EL CHINAL - 198040 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 198040 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:660, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA 5.20 KM S, lon:-91.78236214, lat:17.47839013}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95449, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:187200.0, importe_modificado:187200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1836856/proyecto_INICIO, 1836856/proyecto_PROCESO, 1836856/proyecto_FIN, 1836856/proyecto_INICIO, 1836856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836921 | Proyecto de inversión | 779359.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779359.46, modificado:779359.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHICOASÉN LOCALIDAD LAS PILAS - 198301 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHICOASEN | 198301 | S | 138 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO CASCAJO - LAS PILAS Y PIÑON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO CHICOASÉN, 29640 LAS PILAS, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA LOCALIDAD DE LA REPRESA, lon:-93.12947164, lat:17.03972457}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 779359.46 | 779359.46 | 779359.46 | 779359.46 | 779359.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-009/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:779359.46, importe_modificado:779359.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {1836921/proyecto_INICIO, 1836921/proyecto_FIN, 1836921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837380 | Proyecto de inversión | 1201546.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201546.87, modificado:1201546.87}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 1RA. ETAPA - 199826 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 199826 | S | 370 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:BOULEVARD DEL EJIDO EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29955 ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD DEL EJIDO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓ, lon:-90.47753208, lat:16.29883059}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1201546.87 | 1201546.87 | 1201546.87 | 1201546.87 | 1201546.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-031/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1201546.87, importe_modificado:1201546.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837380/proyecto_PROCESO, 1837380/proyecto_FIN, 1837380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837475 | Proyecto de inversión | 1344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN TEPEYAC - 200056 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 200056 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:311, direccion:EJIDO TEPEYAC, 29833 TEPEYAC, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.53247, lat:17.13012389}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-048/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1344000.0, importe_modificado:1344000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1837475/proyecto_INICIO, 1837475/proyecto_FIN, 1837475/proyecto_PROCESO, 1837475/proyecto_FIN, 1837475/proyecto_INICIO, 1837475/proyecto_PROCESO, 1837475/proyecto_FIN, 1837475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837478 | Proyecto de inversión | 2856000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856000.0, modificado:2856000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 CUARTOS DORMITORIOS EN YUQUIN - 200094 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 200094 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:194, direccion:EJIDO YUQUIN, 29824 YUQUÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO YUQUIN EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.74164391, lat:17.09650198}} | 2020-03-16 | 2020-07-16 | 2856000 | 2856000 | 2856000 | 2856000 | 2856000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-050/2020, contratista:ING. VALERIA HERNANDEZ LEON, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2856000.0, importe_modificado:2856000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1837478/proyecto_FIN, 1837478/proyecto_INICIO, 1837478/proyecto_PROCESO, 1837478/proyecto_FIN, 1837478/proyecto_INICIO, 1837478/proyecto_PROCESO, 1837478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837511 | Proyecto de inversión | 363736 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363736.0, modificado:363736.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO 26 DE JULIO - 200191 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200191 | S | 336 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.7, meta_modificada:14.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 8 OCHO COLONIA 26 DE JULIO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA MURO DE CONTENCIÓN, CALLE 9 NUEVE SE UBICA 200 METROS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBACH N 21 Y 250 METROS AL NORTE DEL PANTEON , lon:-92.14663839, lat:14.68879186}} | 2020-10-23 | 2020-11-06 | 363736 | 363736 | 363736 | 363736 | 363736 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT-001/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:363736.0, importe_modificado:363736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.7}} | {1837511/proyecto_FIN, 1837511/proyecto_INICIO, 1837511/proyecto_PROCESO, 1837511/proyecto_INICIO, 1837511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838073 | Proyecto de inversión | 170520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170520.0, modificado:170520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO CENTRO SOLIDARIO - 201829 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201829 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUÁREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUAREZ ENTRE , lon:-92.72176785, lat:17.06274424}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89119, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:170520.0, importe_modificado:170520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1838073/proyecto_INICIO, 1838073/proyecto_FIN, 1838073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838095 | Proyecto de inversión | 891408.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891408.09, modificado:891408.09}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS (TRAMOS AISLADOS) - 201899 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 201899 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:407.43, meta_modificada:407.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NTE. OTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE NTE. OTE. Y CALLE TERCERA CALLE NTE. OTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS CALLES EN TRAMOS A, lon:-92.04982437, lat:16.12031954}} | 2020-09-14 | 2020-11-15 | 891408.09 | 891408.09 | 891408.09 | 891408.09 | 891408.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/092/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:891408.09, importe_modificado:891408.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:407.43}} | {1838095/proyecto_INICIO, 1838095/proyecto_FIN, 1838095/proyecto_INICIO, 1838095/proyecto_FIN, 1838095/proyecto_PROCESO, 1838095/proyecto_FIN, 1838095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838096 | Proyecto de inversión | 186075.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186075.38, modificado:186075.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS BARRIO CENTRO DOS - 201901 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201901 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DEL KM. , lon:-92.72821295, lat:17.01089828}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 186075.38 | 186075.38 | 186075.38 | 186075.38 | 186075.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89125, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:186075.38, importe_modificado:186075.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}} | {1838096/proyecto_INICIO, 1838096/proyecto_FIN, 1838096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838127 | Proyecto de inversión | 1048065.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048065.93, modificado:1048065.93}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHALAM - 201970 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 201970 | S | 214 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 16 + 100 PARAJE TENEJAPA, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBA, lon:-92.41223339, lat:16.76838319}} | 2020-05-04 | 2020-07-22 | 1048065.93 | 1048065.93 | 1048065.93 | 1048065.93 | 1048065.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1048065.93, importe_modificado:1048065.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838127/proyecto_INICIO, 1838127/proyecto_FIN, 1838127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401838184 | Proyecto de inversión | 4361894.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361894.12, modificado:4361894.12}} | CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202157 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202157 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUSILJA, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1, lon:-92.35627585, lat:16.8716567}} | 2020-05-14 | 2020-08-12 | 4361894.12 | 4361894.12 | 4361894.12 | 4361894.12 | 4361894.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4361894.12, importe_modificado:4361894.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1838184/proyecto_INICIO, 1838184/proyecto_PROCESO, 1838184/proyecto_FIN, 1838184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838185 | Proyecto de inversión | 2353380.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353380.02, modificado:2353380.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE GALECIO NARCÍA - 202158 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 202158 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA GALECIO NARCIA, 29178 GALECIO NARCÍA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE CALLE AL PANTEON, LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DEL AEROPUERTO AL LLEGAR A LA COLONIA GUADALUPE DOBLAR AL LADO IZ, lon:-93.01819538, lat:16.58836365}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2353380.02 | 2353380.02 | 2353380.02 | 2353380.02 | 2353380.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-026/2020, contratista:Ingenieria Especializada Garcia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2353380.02, importe_modificado:2353380.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {1838185/proyecto_INICIO, 1838185/proyecto_FIN, 1838185/proyecto_PROCESO, 1838185/proyecto_FIN, 1838185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838192 | Proyecto de inversión | 1455653.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202167 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202167 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAPUZ, 29790 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEB, lon:-92.382232, lat:16.94201838}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/045/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838192/proyecto_INICIO, 1838192/proyecto_PROCESO, 1838192/proyecto_FIN, 1838192/proyecto_PROCESO, 1838192/proyecto_FIN, 1838192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838209 | Proyecto de inversión | 1455653.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202202 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202202 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YASHNAIL, 29790 YASHNAIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10250 KILOMETROS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.39233477, lat:16.85806327}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/053/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838209/proyecto_PROCESO, 1838209/proyecto_INICIO, 1838209/proyecto_FIN, 1838209/proyecto_PROCESO, 1838209/proyecto_INICIO, 1838209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839391 | Proyecto de inversión | 218396.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218396.61, modificado:218396.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA RANCHERIA LA CALANDRIA - 205502 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205502 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:640, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 25 + 50 RANCHERIA LA CALANDRIA, 29960 LA CALANDRIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 28.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.83905792, lat:17.41620803}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 218396.61 | 218396.61 | 218396.61 | 218396.61 | 218396.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96302, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:218396.61, importe_modificado:218396.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1839391/proyecto_PROCESO, 1839391/proyecto_INICIO, 1839391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839422 | Proyecto de inversión | 709113.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709113.85, modificado:709113.85}} | PAVIMENTACION DE CALLE 4A. SUR ENTRE 2A. Y 3A. PONIENTE BARRIO TEPEYAC - 205570 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 205570 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.9, meta_modificada:655.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 4A. SUR PONIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 3A. PONIENTE SUR, CALLE 3A. SUR PONIENTE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN , lon:-92.6234695, lat:15.69104217}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 709113.85 | 709113.85 | 709113.85 | 709113.85 | 709113.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/021-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:709113.85, importe_modificado:709113.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.9}} | {1839422/proyecto_INICIO, 1839422/proyecto_FIN, 1839422/proyecto_PROCESO, 1839422/proyecto_FIN, 1839422/proyecto_PROCESO, 1839422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839637 | Proyecto de inversión | 483892.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483892.76, modificado:483892.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINAS EN EJIDO LAS DELICIAS 2DA. SECCIÓN - 206218 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206218 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LAS DELICIAS 2DA SECCION, 29960 LAS DELICIAS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 78.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.491343, lat:17.32501815}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 483892.76 | 483892.76 | 483892.76 | 483892.76 | 483892.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95455, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:483892.76, importe_modificado:483892.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:340.0}} | {1839637/proyecto_INICIO, 1839637/proyecto_FIN, 1839637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839719 | Proyecto de inversión | 5515189.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5515189.17, modificado:5515189.17}} | REHABILITACION DE 13.973 KM. DE CAMINO RURAL (JOLNOPA GUADALUPE A CHULUM CHICO) EN LA LOCALIDAD CHULUM CHICO - 206479 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 206479 | S | 75 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.97, meta_modificada:13.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:EJIDO CHULUM CHICO, 29910 CHULUM CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM CHICO 1 Y BRECHA CHULUM CHICO 2, BRECHA CHULUM CHICO 3 SE ENCUENTRA UBICADO POR 12 KM. DE TILA A CHULUM CHICO, lon:-92.51863139, lat:17.37525892}} | 2020-10-02 | 2020-12-06 | 5515189.17 | 5515189.17 | 5515189.17 | 5515189.17 | 5515189.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-220/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5515189.17, importe_modificado:5515189.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.97}} | {1839719/proyecto_INICIO, 1839719/proyecto_FIN, 1839719/proyecto_PROCESO, 1839719/proyecto_FIN, 1839719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839950 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SHISHINTONIL - 207198 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 207198 | S | 1108 | 1068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44000.0, meta_modificada:44000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE SHISHINTONIL, 29489 SHISHINTONIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANC, lon:-92.4851571, lat:16.84861479}} | 2020-05-12 | 2020-06-10 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA , monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44000.0}} | {1839950/proyecto_INICIO, 1839950/proyecto_PROCESO, 1839950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401840099 | Proyecto de inversión | 129994.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129994.15, modificado:129994.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE GRUPO LAS MONTAÑAS - 207647 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207647 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN JUAN LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES CENTRAL HIDALGO Y ALDAMA , lon:-92.72099537, lat:17.0616314}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 129994.15 | 129994.15 | 129994.15 | 129994.15 | 129994.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88992, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:129994.15, importe_modificado:129994.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1840099/proyecto_INICIO, 1840099/proyecto_FIN, 1840099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840163 | Proyecto de inversión | 958804.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958804.94, modificado:958804.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO ZACATONAL - 207840 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 207840 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL A ZACATONAL BARRIO ZACATONAL, 30945 ZACATONAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO A LA PLAYA Y LA PUREZA Y CAMINO A ZACATONAL, VEREDA A MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR A ZACATONAL SE AVANZA POR FRONT, lon:-92.18041697, lat:15.57528045}} | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 958804.94 | 958804.94 | 958804.94 | 958804.94 | 958804.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-067/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:958804.94, importe_modificado:958804.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1840163/proyecto_PROCESO, 1840163/proyecto_FIN, 1840163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840211 | Proyecto de inversión | 143199.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AHORROS PRESUPUESTALES, monto:136199.04, modificado:136199.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO LAS PALMAS III - 207988 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207988 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUAREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUÁREZ ENTRE , lon:-92.72170884, lat:17.06264168}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89131, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:143199.04, importe_modificado:143199.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {1840211/proyecto_INICIO, 1840211/proyecto_FIN, 1840211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840254 | Proyecto de inversión | 1082897.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082897.19, modificado:1082897.19}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN EL BARRIO LAS FLORES - 208097 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 208097 | S | 408 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE L, lon:-92.64281976, lat:17.35763287}} | 2020-09-04 | 2020-11-13 | 1082897.19 | 1082897.19 | 1082897.19 | 1082897.19 | 1082897.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-124/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1082897.19, importe_modificado:1082897.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.0}} | {1840254/proyecto_PROCESO, 1840254/proyecto_INICIO, 1840254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840372 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL - 208425 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 208425 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE, CALLE JAVIER MINA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL SOBR, lon:-91.9792414, lat:17.51222318}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95884, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1840372/proyecto_PROCESO, 1840372/proyecto_INICIO, 1840372/proyecto_FIN, 1840372/proyecto_PROCESO, 1840372/proyecto_FIN, 1840372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840403 | Proyecto de inversión | 651435.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651435.91, modificado:651435.91}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL Y MURO DE PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHUCHILTON, BOCHIL, CHIAPAS. - 208507 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208507 | S | 60 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:163, direccion:COLONIA NUEVO CHUCHILLÓN, 29773 NUEVO CHUCHILTÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.820863, lat:17.00020794}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 651435.91 | 651435.91 | 651435.91 | 651435.91 | 651435.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:651435.91, importe_modificado:651435.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1840403/proyecto_INICIO, 1840403/proyecto_PROCESO, 1840403/proyecto_FIN, 1840403/proyecto_PROCESO, 1840403/proyecto_FIN, 1840403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840522 | Proyecto de inversión | 172786.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172786.01, modificado:172786.01}} | REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 208855 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 208855 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1027.6, meta_modificada:1027.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE., lon:-92.89305666, lat:16.54149532}} | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 172786.01 | 172786.01 | 172786.01 | 172786.01 | 172786.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-005/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:172786.01, importe_modificado:172786.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1027.6}} | {1840522/proyecto_INICIO, 1840522/proyecto_PROCESO, 1840522/proyecto_FIN, 1840522/proyecto_INICIO, 1840522/proyecto_PROCESO, 1840522/proyecto_FIN, 1840522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840539 | Proyecto de inversión | 1695763.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695763.66, modificado:1695763.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 200 EN EJIDO SANTO DOMINGO - 208915 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 208915 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA CHIAPAS EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 200, LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CARRETERA F, lon:-92.10286499, lat:15.03324805}} | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 1695763.66 | 1695763.66 | 1695763.66 | 1695763.66 | 1695763.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1695763.66, importe_modificado:1695763.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1572.0}} | {1840539/proyecto_INICIO, 1840539/proyecto_FIN, 1840539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840622 | Proyecto de inversión | 1079922 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJÁ - 209241 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 209241 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:72, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - PLAZA YOCHIB KILÓMETRO 26 + 00 PARAJE TENEJAPA, 29480 TSAKUBILJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 K, lon:-92.37363947, lat:16.808609}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-072/2020, contratista:Elioenai Abinadab Guzmán Ramírez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1840622/proyecto_INICIO, 1840622/proyecto_FIN, 1840622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401840795 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA TRINIDAD - 209878 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 209878 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.9, meta_modificada:850.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:COLONIA LA TRINIDAD, 29655 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROXIMADAMENTE PARA LLEGAR AL PRIMER ENTRONQUE LADO IZQUIE, lon:-93.15923638, lat:17.09968111}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/011-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.9}} | {1840795/proyecto_PROCESO, 1840795/proyecto_INICIO, 1840795/proyecto_FIN, 1840795/proyecto_PROCESO, 1840795/proyecto_FIN, 1840795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840844 | Proyecto de inversión | 854880.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854880.72, modificado:854880.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD BETANIA ASENTAMIENTO BETANIA - 210060 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 210060 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1979.3, meta_modificada:1979.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:28, direccion:BARRIO BETANIA, 30977 BETANIA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRMOTOZINTLA HASTA LLEGAR AL DESVIO DE LAS NUBES DONDE SE ENCUENTRA EL DE BETANIA SE SIGUE ESE CAMINO HASTA , lon:-92.28657729, lat:15.44683978}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 854880.72 | 854880.72 | 854880.72 | 854880.72 | 854880.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:854880.72, importe_modificado:854880.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1979.3}} | {1840844/proyecto_INICIO, 1840844/proyecto_PROCESO, 1840844/proyecto_INICIO, 1840844/proyecto_PROCESO, 1840844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840880 | Proyecto de inversión | 855154.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855154.4, modificado:855154.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 DE CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES, EN PANTEPEC, RIBERA EL CARMEN - 210161 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 210161 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA 102 EJIDO EL CARMEN, 29660 EL CARMEN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARMEN Y CALLEJON EL CARMEN, CALLEJON EL CARMEN LA LOCALIDA Y LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO NORTE PONIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.05714719, lat:17.19124531}} | 2020-11-01 | 2020-12-25 | 855154.4 | 855154.4 | 855154.4 | 855154.4 | 855154.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:855154.4, importe_modificado:855154.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1840880/proyecto_INICIO, 1840880/proyecto_PROCESO, 1840880/proyecto_FIN, 1840880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840976 | Proyecto de inversión | 347672.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347672.79, modificado:347672.79}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL EDEN, BOCHIL, CHIAPAS. - 210460 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210460 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:171, direccion:COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN, 29770 SAN JOSÉ EL EDÉN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 500 MTS DEL COLEGIO BOC, lon:-92.88878271, lat:17.00096268}} | 2020-05-07 | 2020-06-20 | 347672.79 | 347672.79 | 347672.79 | 347672.79 | 347672.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/013/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:347672.79, importe_modificado:347672.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1840976/proyecto_INICIO, 1840976/proyecto_PROCESO, 1840976/proyecto_FIN, 1840976/proyecto_INICIO, 1840976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841072 | Proyecto de inversión | 2057147.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057147.48, modificado:2057147.48}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (LADO ORIENTE) - 210674 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 210674 | S | 2400 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 BARRIO LINDAVISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARAN LOS BARRIOS DE LINDA VISTA 14 DE FEBRERO, LA MAGISTE, lon:-93.71813576, lat:16.68244751}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 2057147.48 | 2057147.48 | 2057147.48 | 2057147.48 | 2057147.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-49/2020, contratista:DIEGO AGUILAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2057147.48, importe_modificado:2057147.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1841072/proyecto_INICIO, 1841072/proyecto_PROCESO, 1841072/proyecto_FIN, 1841072/proyecto_INICIO, 1841072/proyecto_PROCESO, 1841072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841074 | Proyecto de inversión | 671554.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671554.9, modificado:671554.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LAS PALMAS) - 210677 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUN TAMIENTO | 210677 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:674, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 1 EJIDO LAS PALMAS, 30400 LAS PALMAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO EN CABECERA MUNICIPAL INCORPORARSE A CARRETERA PANAMERICA EN DIRECCION A TAPANATEPEC, PASANDO POR, lon:-94.06294996, lat:16.73011634}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 671554.9 | 671554.9 | 671554.9 | 671554.9 | 671554.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-52/2020, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:671554.9, importe_modificado:671554.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1841074/proyecto_FIN, 1841074/proyecto_PROCESO, 1841074/proyecto_FIN, 1841074/proyecto_INICIO, 1841074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841077 | Proyecto de inversión | 1246872.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246872.48, modificado:1246872.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 210680 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 210680 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4140.0, meta_modificada:4140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO ESTOS BARRIOS QUE SERAN BENEFICIADOS CON TECHO FIRME SON SALOMON GONZALEZ, lon:-93.73981632, lat:16.6882011}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1246872.48 | 1246872.48 | 1246872.48 | 1246872.48 | 1246872.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-55/2020, contratista:JOSE ROBERTO RUIZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:959677.65, importe_modificado:959677.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4140.0}} | {1841077/proyecto_INICIO, 1841077/proyecto_PROCESO, 1841077/proyecto_FIN, 1841077/proyecto_INICIO, 1841077/proyecto_PROCESO, 1841077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841107 | Proyecto de inversión | 79200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COL ESTEBAN CORZO CABECERA MUNICIPAL - 210738 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 210738 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA ESTEBAN CORZO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE REVOLUCION, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ESTEBAN CORZO PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.96779103, lat:17.5083563}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96446, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:79200.0, importe_modificado:79200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {1841107/proyecto_PROCESO, 1841107/proyecto_INICIO, 1841107/proyecto_PROCESO, 1841107/proyecto_FIN, 1841107/proyecto_INICIO, 1841107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841494 | Proyecto de inversión | 1203224.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203224.02, modificado:1203224.02}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 211845 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211845 | S | 125 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 29770 SANTO DOMINGO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.87532121, lat:16.98541566}} | 2020-07-27 | 2020-09-10 | 1203224.02 | 1203224.02 | 1203224.02 | 1203224.02 | 1203224.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/025/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1203224.02, importe_modificado:1203224.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}} | {1841494/proyecto_INICIO, 1841494/proyecto_PROCESO, 1841494/proyecto_FIN, 1841494/proyecto_PROCESO, 1841494/proyecto_FIN, 1841494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841500 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD RIBERA LAS ARBOLEDAS - 211862 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 211862 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.4, meta_modificada:558.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:376, direccion:CALLE AVENIDA LAURELES Y CALLEJÓN BENJAMINA INTERIOR SN RIBERA KAS ARBOLEDAS, 29120 RIBERA LAS ARBOLEDAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS GIRASOLES Y CALLEJON BENJAMINA, LLEGANDO A SAN FERNANDO SE ENCUENTRA UNA GASOLINER, lon:-93.202962, lat:16.863682}} | 2020-10-07 | 2020-12-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-031/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.4}} | {1841500/proyecto_PROCESO, 1841500/proyecto_FIN, 1841500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841642 | Proyecto de inversión | 1112869.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112869.4, modificado:1112869.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, EN LOCALIDAD RIBERA EL PALMARCITO - 212264 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 212264 | S | 57 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:623, direccion:CALLE CAMINIO PALMARCITO COLONIA RIBERA PALMARCITO, 29160 RIBERA EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PROLONGACION CAMINO PALMARCITO, EN TRAMO CARRETERO A IXTAPA AL LLEGAR A COLONIA 5 DE FEBRERO DOBLA, lon:-92.98605244, lat:16.8234189}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1112869.4 | 1112869.4 | 1112869.4 | 1112869.4 | 1112869.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-028/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1112869.4, importe_modificado:1112869.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1841642/proyecto_PROCESO, 1841642/proyecto_INICIO, 1841642/proyecto_FIN, 1841642/proyecto_INICIO, 1841642/proyecto_FIN, 1841642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841667 | Proyecto de inversión | 2378121.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378121.43, modificado:2378121.43}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO EL NIPE - 212320 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 212320 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA FLOR DEL NIPE COLONIA ROSARIO EL NIPE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL NIPE Y CALLE MIRADOR, EN LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA TUXTLA GUTIERREZ PASANDO LA AVÍCOLA BACHOCO, DOB, lon:-93.01423178, lat:16.73095293}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 2378121.43 | 2378121.43 | 2378121.43 | 2378121.43 | 2378121.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-029/2020, contratista:Alfonso Abraham Najera Cameras, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2378121.43, importe_modificado:2378121.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1866.0}} | {1841667/proyecto_INICIO, 1841667/proyecto_FIN, 1841667/proyecto_PROCESO, 1841667/proyecto_FIN, 1841667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841677 | Proyecto de inversión | 103933.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103933.68, modificado:103933.68}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 212347 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 212347 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29120 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TIENE QUE LLEGAR AL CRUCERO COPALARPROGRESO ADOLFO LOPEZ MATEOS TIEN, lon:-93.26887908, lat:16.91851308}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 103933.68 | 103933.68 | 103933.68 | 103933.68 | 103933.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95038, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:103933.68, importe_modificado:103933.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1841677/proyecto_PROCESO, 1841677/proyecto_FIN, 1841677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841945 | Proyecto de inversión | 500000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.6, modificado:500000.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO LA UNIDAD - 213275 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213275 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 17 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 12 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA 17 CALLE PONIEN, lon:-92.16812533, lat:14.99807349}} | 2020-09-25 | 2020-10-25 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:500000.6, importe_modificado:500000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1841945/proyecto_PROCESO, 1841945/proyecto_FIN, 1841945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842003 | Proyecto de inversión | 250000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.3, modificado:250000.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 213481 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213481 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA CALLE, lon:-92.1659847, lat:14.99393026}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:250000.3, importe_modificado:250000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1842003/proyecto_INICIO, 1842003/proyecto_FIN, 1842003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842018 | Proyecto de inversión | 72012.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72012.15, modificado:72012.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD NIQUIDAMBAR - 213538 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 213538 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA NIQUIDAMBAR, 29120 NIQUIDÁMBAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR ,AL COMENZAR LA CARRETERA DE ASFALTO SE DESVIA UNO HACIA MANO IZQUIERDA, lon:-93.23807316, lat:16.8962476}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 72012.15 | 72012.15 | 72012.15 | 72012.15 | 72012.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95092, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:72012.15, importe_modificado:72012.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1842018/proyecto_PROCESO, 1842018/proyecto_FIN, 1842018/proyecto_PROCESO, 1842018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842155 | Proyecto de inversión | 40916.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40916.45, modificado:40916.45}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD EL MIRADOR - 213912 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213912 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR DEL CRUZE, lon:-93.24311654, lat:16.88195017}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 40916.45 | 40916.45 | 40916.45 | 40916.45 | 40916.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95052, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:40916.45, importe_modificado:40916.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1842155/proyecto_INICIO, 1842155/proyecto_FIN, 1842155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842201 | Proyecto de inversión | 23868.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23868.72, modificado:23868.72}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD EL TRIUNFO - 214040 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214040 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:226, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5.20 KILOMETROS DEL CENTRO DE SAN FERNANDO, lon:-93.22859008, lat:16.9320033}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 23868.72 | 23868.72 | 23868.72 | 23868.72 | 23868.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95058, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:23868.72, importe_modificado:23868.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1842201/proyecto_INICIO, 1842201/proyecto_FIN, 1842201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842219 | Proyecto de inversión | 32508.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32508.4, modificado:32508.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD CAMPECHE - 214078 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214078 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PASANDO EL SALON LA GANADERA SE VA RUMBO HACIA LA COLONIA CUAHUTEMOC A LA COLONIA CAMPECHE SON 22.4 KM LLEGAS HACIA UN CRU, lon:-93.28599664, lat:16.94443065}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 32508.4 | 32508.4 | 32508.4 | 32508.4 | 32508.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95043, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:32508.4, importe_modificado:32508.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1842219/proyecto_INICIO, 1842219/proyecto_FIN, 1842219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842244 | Proyecto de inversión | 24398.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24398.96, modificado:24398.96}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN - 214130 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214130 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:278, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN SEBASTIAN, 29120 SAN SEBASTIÁN (SIMBAC), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A SAN SEBASTIAN SE TIENE QUE PASAR POR EL PUENTE RIO GRANDE LA RIBERA COPALAR Y PROGRESO, A, lon:-93.21886632, lat:16.90076645}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 24398.96 | 24398.96 | 24398.96 | 24398.96 | 24398.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95114, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:24398.96, importe_modificado:24398.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1842244/proyecto_INICIO, 1842244/proyecto_PROCESO, 1842244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842268 | Proyecto de inversión | 177812.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177812.22, modificado:177812.22}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS PILAS - 214185 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 214185 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS PILAS, 29120 LAS PILAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR O MERCADO HACIA EL PONIENTE 500M HASTA LLEGAR AL P, lon:-93.26847095, lat:16.86337039}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 177812.22 | 177812.22 | 177812.22 | 177812.22 | 177812.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91843, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:177812.22, importe_modificado:177812.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1842268/proyecto_INICIO, 1842268/proyecto_FIN, 1842268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842344 | Proyecto de inversión | 1089403.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089403.34, modificado:1089403.34}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 214392 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214392 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3517.0, meta_modificada:3517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 BARRIO TEPEYAC, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO ESTE PROYECTO BENEFICIAQRIA A LSO SIGUIGUIENTES BARRIOS INSURGENTES Y TEPETAC QUE SE ENCU, lon:-93.7216101, lat:16.68535199}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1089403.34 | 1089403.34 | 1089403.34 | 1089403.34 | 1089403.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-63/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1089403.34, importe_modificado:1089403.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3517.0}} | {1842344/proyecto_INICIO, 1842344/proyecto_PROCESO, 1842344/proyecto_FIN, 1842344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842451 | Proyecto de inversión | 1175016.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175016.64, modificado:1175016.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO CINTALAPA - ABELARDO L. RODRIGUEZ, SUBTRAMOS CINTALAPA - TACUATZIN Y DESVIO ABELARDO - LOS POZITOS. - 214719 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214719 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.63, meta_modificada:14.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 1 COLONIA OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO Y CAMINO ACCESO, CAMINO ACCESO EN CABECERA MUNICIPAL A LA ALTURA DEL PUENTE CINTALAPA INCORPORARSE A DESVI, lon:-93.72851704, lat:16.70612439}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 1175016.64 | 1175016.64 | 1175016.64 | 1175016.64 | 1175016.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-58/2020, contratista:LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1175016.64, importe_modificado:1175016.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.63}} | {1842451/proyecto_INICIO, 1842451/proyecto_PROCESO, 1842451/proyecto_FIN, 1842451/proyecto_INICIO, 1842451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842536 | Proyecto de inversión | 612413.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612413.68, modificado:612413.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FERNANDO LOCALIDAD CHAHUIPAC - 215051 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215051 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.44, meta_modificada:402.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RIBERA CHAHUIPAC, 29120 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLEJON SIN NOMBRE, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AV CENTRAL PTE, ENTRONCAR CON LA CALZADA COPALAR, HACIA LA IZQ 1, lon:-93.22479175, lat:16.86965624}} | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 612413.68 | 612413.68 | 612413.68 | 612413.68 | 612413.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-024/2020, contratista:AIYOL CONSTRUCCIONES LOGISTICA Y DESMONTE, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:612413.68, importe_modificado:612413.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.44}} | {1842536/proyecto_INICIO, 1842536/proyecto_FIN, 1842536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842553 | Proyecto de inversión | 39744.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39744.2, modificado:39744.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO - 215098 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215098 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE, lon:-93.28364025, lat:16.9282749}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 39744.2 | 39744.2 | 39744.2 | 39744.2 | 39744.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91557, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:39744.2, importe_modificado:39744.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1842553/proyecto_PROCESO, 1842553/proyecto_INICIO, 1842553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842821 | Proyecto de inversión | 483188.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483188.93, modificado:483188.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS. - 215810 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 215810 | S | 1389 | 1280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 200 TRAMO UNION JUAREZ - EJIDO TALQUIAN KILÓMETRO 0 + 450 CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIO, lon:-92.08150425, lat:15.06792717}} | 2020-11-03 | 2020-12-18 | 483188.93 | 483188.93 | 483188.93 | 483188.93 | 483188.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:483188.93, importe_modificado:483188.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1842821/proyecto_INICIO, 1842821/proyecto_PROCESO, 1842821/proyecto_FIN, 1842821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842859 | Proyecto de inversión | 1634904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634904.0, modificado:1634904.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNFO GRUPO DOS - 215891 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 215891 | S | 55 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6525.0, meta_modificada:6525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO DE REFERENCIA SE TOMO LA AVENIDA REFORMA PERO LA OBRA SE UBICA EN E, lon:-91.85672631, lat:16.19972377}} | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90421, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1634904.0, importe_modificado:1634904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6525.0}} | {1842859/proyecto_FIN, 1842859/proyecto_PROCESO, 1842859/proyecto_INICIO, 1842859/proyecto_PROCESO, 1842859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843004 | Proyecto de inversión | 114648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114648.36, modificado:114648.36}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA MUNICIPAL) - 216275 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 216275 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN OSUMACINTA CHIAPAS A 80 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL LA , lon:-93.09178216, lat:16.93580565}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 114648.36 | 114648.36 | 114648.36 | 114648.36 | 114648.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90239, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:114648.36, importe_modificado:114648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843004/proyecto_PROCESO, 1843004/proyecto_FIN, 1843004/proyecto_PROCESO, 1843004/proyecto_INICIO, 1843004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843028 | Proyecto de inversión | 853248.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853248.44, modificado:853248.44}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, EN EL BARRIO DE SAN RAMÓN (CABECERA MUNICIPAL), DE CONVIVENCIA INFANTIL - 216361 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 216361 | S | 1600 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NORTE Y AVENIDA RAMON LARRAINZAR, PROLONGACION BAJA CALIFORNIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA BICADO EN LA ZONA NORTE , lon:-92.65904331, lat:16.7426783}} | 2020-10-02 | 2020-11-15 | 853248.44 | 853248.44 | 853248.44 | 853248.44 | 853248.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/041/2020, contratista:AMR INDUSTRY MEX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:853248.44, importe_modificado:853248.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843028/proyecto_INICIO, 1843028/proyecto_FIN, 1843028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843155 | Proyecto de inversión | 1638248.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638248.76, modificado:1638248.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 CUARTOS DORMITORIO (PARAJE LA YERBABUENA) - 216706 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216706 | S | 6 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:PUEBLO YERBABUENA IXCONTIC, 29774 YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTR, lon:-92.86237276, lat:16.93482776}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 1638248.76 | 1638248.76 | 1638248.76 | 1638248.76 | 1638248.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-093, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1638248.76, importe_modificado:1638248.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}} | {1843155/proyecto_PROCESO, 1843155/proyecto_FIN, 1843155/proyecto_PROCESO, 1843155/proyecto_INICIO, 1843155/proyecto_FIN, 1843155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843389 | Proyecto de inversión | 157469.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157469.28, modificado:157469.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (SAN FRANCISCO ASIS GPO 2) - 217407 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217407 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 29770 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.89369407, lat:16.99204184}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 157469.28 | 157469.28 | 157469.28 | 157469.28 | 157469.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-103, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:157469.28, importe_modificado:157469.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1843389/proyecto_INICIO, 1843389/proyecto_PROCESO, 1843389/proyecto_FIN, 1843389/proyecto_INICIO, 1843389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844023 | Proyecto de inversión | 2765819.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765819.8, modificado:2765819.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS JOYAS CABECERA MUNICIPAL - 219415 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219415 | S | 1550 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LAS JOYAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESMERALDA, CALLE TOPACIO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LAS JOYAS RUMBO A PAKALNA SOBRE LA CAL, lon:-91.98508795, lat:17.55379766}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 2765819.8 | 2765819.8 | 2765819.8 | 2765819.8 | 2765819.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-156-2020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2765819.8, importe_modificado:2765819.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.0}} | {1844023/proyecto_INICIO, 1844023/proyecto_FIN, 1844023/proyecto_PROCESO, 1844023/proyecto_FIN, 1844023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844031 | Proyecto de inversión | 2396084.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396084.99, modificado:2396084.99}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 219431 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 219431 | S | 1348 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.33, meta_modificada:690.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CONCORDIA-BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO BENITO JUAREZ ENTRE LA CARRETERA LA CONCORDIABENITO JUAREZ , lon:-92.81863196, lat:16.04318533}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 2396084.99 | 2396084.99 | 2396084.99 | 2396084.99 | 2396084.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/070-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2396084.99, importe_modificado:2396084.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.33}} | {1844031/proyecto_FIN, 1844031/proyecto_PROCESO, 1844031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844065 | Proyecto de inversión | 704700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704700.0, modificado:704700.0}} | CONSTRUCCION DE 81 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. - 219511 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 219511 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA DE SALUD Y ENFERENTE DE LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO, lon:-92.04445994, lat:17.29579981}} | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 704700 | 704700 | 704700 | 704700 | 704700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:704700.0, importe_modificado:704700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1844065/proyecto_INICIO, 1844065/proyecto_FIN, 1844065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844389 | Proyecto de inversión | 835712.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835712.9, modificado:835712.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO SAN ANTONIO POMILÓ) - 220473 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 220473 | S | 15 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:COLONIA SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.91537453, lat:16.99104949}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 835712.9 | 835712.9 | 835712.9 | 835712.9 | 835712.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-108, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:835712.9, importe_modificado:835712.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1844389/proyecto_INICIO, 1844389/proyecto_PROCESO, 1844389/proyecto_INICIO, 1844389/proyecto_FIN, 1844389/proyecto_PROCESO, 1844389/proyecto_FIN, 1844389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844813 | Proyecto de inversión | 580468.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580468.88, modificado:580468.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ GPO 1) - 221816 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 221816 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:EJIDO SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUEN, lon:-92.98458504, lat:17.03775586}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 580468.88 | 580468.88 | 580468.88 | 580468.88 | 580468.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-109, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:580468.88, importe_modificado:580468.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1844813/proyecto_INICIO, 1844813/proyecto_FIN, 1844813/proyecto_PROCESO, 1844813/proyecto_INICIO, 1844813/proyecto_PROCESO, 1844813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844821 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (COLONIA LUIS ESPINOSA, GRUPO BARRIO EL CEDRO) - 221839 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 221839 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-93.02704948, lat:17.03298994}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-110, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844821/proyecto_PROCESO, 1844821/proyecto_FIN, 1844821/proyecto_INICIO, 1844821/proyecto_PROCESO, 1844821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845320 | Proyecto de inversión | 312877.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312877.73, modificado:312877.73}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS - 223473 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 223473 | S | 284 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A 200 MTS. DE DISTANCIA DE LA IGLESIA, lon:-92.45787628, lat:15.94994064}} | 2020-10-06 | 2020-12-07 | 312877.73 | 312877.73 | 312877.73 | 312877.73 | 312877.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/073-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:312877.73, importe_modificado:312877.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:418.0}} | {1845320/proyecto_INICIO, 1845320/proyecto_FIN, 1845320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845381 | Proyecto de inversión | 610000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.21, modificado:610000.21}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION LOCALIDAD LA PLANADA SAN LUIS - 223606 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 223606 | S | 26 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:201, direccion:EJIDO LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA RURAL TRAMO PUEBLO NVO. LA PLANADA SAN LUIS A 1.83 KM. SALIENDO DE PUEBLO NVO PASANDO POR LA CARRETERA INTERNACIO, lon:-92.8907086, lat:17.14979214}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 610000.21 | 610000.21 | 610000.21 | 610000.21 | 610000.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-041/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:610000.21, importe_modificado:610000.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845381/proyecto_INICIO, 1845381/proyecto_PROCESO, 1845381/proyecto_FIN, 1845381/proyecto_INICIO, 1845381/proyecto_PROCESO, 1845381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846440 | Proyecto de inversión | 278368.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278368.87, modificado:278368.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AV. CENTRAL ENTRE 1A Y 2A OTE. - 226382 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226382 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE Y CALLE 1RA SUR PONIENTE, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE LAS CALLES 1RA ORIENTE Y , lon:-92.58447373, lat:16.43935983}} | 2020-02-04 | 2020-05-04 | 278368.87 | 278368.87 | 278368.87 | 278368.87 | 278368.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR/DOPM/FISMDF/OT-007/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION MALAGA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:278368.87, importe_modificado:278368.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1846440/proyecto_PROCESO, 1846440/proyecto_FIN, 1846440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846658 | Proyecto de inversión | 199950.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199950.5, modificado:199950.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOSEN LA RANCHERIA ROSARITO - 226997 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 226997 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:439, direccion:RANCHERIA EL ROSARITO, 00000 EL ROSARITO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO MIGUEL HIDALGO, CAMINO ROSARITO LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPALTOMANDO POR LA CARRETERA DEL MANGUIT, lon:-93.65209861, lat:16.5733509}} | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 199950.5 | 199950.5 | 199950.5 | 199950.5 | 199950.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/012-2020, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:199950.5, importe_modificado:199950.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1846658/proyecto_PROCESO, 1846658/proyecto_INICIO, 1846658/proyecto_FIN, 1846658/proyecto_INICIO, 1846658/proyecto_FIN, 1846658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847197 | Proyecto de inversión | 88739.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88739.18, modificado:88739.18}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 250.75 M, EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO LOPEZ MATEO - 228286 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 228286 | S | 578 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.95, meta_modificada:250.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CENOBIO AGUILAR, 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO LOPEZ MATEO, lon:-92.32018064, lat:17.40553862}} | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 88739.18 | 88739.18 | 88739.18 | 88739.18 | 88739.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:88739.18, importe_modificado:88739.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.95}} | {1847197/proyecto_INICIO, 1847197/proyecto_FIN, 1847197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847576 | Proyecto de inversión | 331760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331760.0, modificado:331760.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA MAJADA - 229525 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229525 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1422, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD DE LA MAJADA COLONIA LA MAJADA, 29140 LA MAJADA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CARRETERA NUEVO MEXICO, TOMAR CARETERA A VILLAFLORES ANTES DE NUEVO MEXICO SOBRE LA , lon:-93.45751279, lat:16.49013493}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 331760 | 331760 | 331760 | 331760 | 331760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:331760.0, importe_modificado:331760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}} | {1847576/proyecto_PROCESO, 1847576/proyecto_FIN, 1847576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847636 | Proyecto de inversión | 542880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN ANDRÉS - 229680 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229680 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1820, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD DE SAN ANDRES COLONIA SAN ANDRES, 29140 SAN ANDRÉS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO CASCADAS DEL AGUACERO, CAMINO SAN JORGE EL 18 LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES SE , lon:-93.51325005, lat:16.73360274}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1847636/proyecto_INICIO, 1847636/proyecto_FIN, 1847636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847715 | Proyecto de inversión | 749744.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749744.52, modificado:749744.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SANTA ANA CULANCHUY - 229893 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229893 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.9, meta_modificada:80.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR PONIENTE Y CALLE 3A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 12A. AVENIDA PON, lon:-92.14679355, lat:16.24334713}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 749744.52 | 749744.52 | 749744.52 | 749744.52 | 749744.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/071/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:749744.52, importe_modificado:749744.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.9}} | {1847715/proyecto_PROCESO, 1847715/proyecto_FIN, 1847715/proyecto_INICIO, 1847715/proyecto_FIN, 1847715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847739 | Proyecto de inversión | 384185 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384185.0, modificado:384185.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 229971 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 229971 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASILITO FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASILITO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 15A ORIENTE SUR Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-93.25663812, lat:16.23951401}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 384185 | 384185 | 384185 | 384185 | 384185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-094, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:384185.0, importe_modificado:384185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1847739/proyecto_FIN, 1847739/proyecto_PROCESO, 1847739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847959 | Proyecto de inversión | 176976.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176976.1, modificado:176976.1}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ - 230757 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 230757 | S | 1600 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON PRINCIPAL AMPLIACION DOS BOCAS, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA ADUANA DE DOS BOCAS O FRENTE A LA GASOLINERA MARIN., lon:-92.02046748, lat:17.70706554}} | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 176976.1 | 176976.1 | 176976.1 | 176976.1 | 176976.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91533, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:176976.1, importe_modificado:176976.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847959/proyecto_FIN, 1847959/proyecto_PROCESO, 1847959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848194 | Proyecto de inversión | 208152.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208152.88, modificado:208152.88}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ MORALES. - 231535 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 231535 | S | 222 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL VERTEDOR-NUEVO TEPEYAC KILÓMETRO 6 + 500 CIUDAD INDUSTRIAL COMUNIDAD DE NUEVO TEPEYAC, 30350 NUEVO TEPEYAC, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARR, lon:-92.44383274, lat:16.38207189}} | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 208152.88 | 208152.88 | 208152.88 | 208152.88 | 208152.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-017/2020., contratista:ARQ. GEOBANY SÁNCHEZ DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:208152.88, importe_modificado:208152.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1848194/proyecto_INICIO, 1848194/proyecto_PROCESO, 1848194/proyecto_FIN, 1848194/proyecto_INICIO, 1848194/proyecto_PROCESO, 1848194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HACE LA ACLARACION LA OBRA CON NUMERO 231535 DE REGISTRO LA LOCALIDAD DEBE DECIR NUEVO TEPEYAC Y DICE CRUZ MORALES, trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848325 | Proyecto de inversión | 185140.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185140.72, modificado:185140.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD BARRIO LA CUEVA - 231917 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231917 | S | 139 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A NORTE PONIENTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15A PONIENTE NORTE Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 1A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE, lon:-92.15283085, lat:16.24594049}} | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 185140.72 | 185140.72 | 185140.72 | 185140.72 | 185140.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-004/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:185140.72, importe_modificado:185140.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1848325/proyecto_INICIO, 1848325/proyecto_FIN, 1848325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848475 | Proyecto de inversión | 1016842.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}} | CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. SAN ANTONIO EL PARAJE - 232345 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 232345 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCESO EL HULE-LA ZACUALPA KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 SAN ANTONIO EL PARAJE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA, lon:-92.39903676, lat:16.29969364}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-037/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1848475/proyecto_INICIO, 1848475/proyecto_PROCESO, 1848475/proyecto_INICIO, 1848475/proyecto_PROCESO, 1848475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848571 | Proyecto de inversión | 230164.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230164.42, modificado:230164.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA LIBERTAD) - 232618 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232618 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:185, direccion:COLONIA NUEVA LIBERTAD, 29770 NUEVA LIBERTAD, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PU, lon:-92.88558648, lat:16.99996356}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 230164.42 | 230164.42 | 230164.42 | 230164.42 | 230164.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-133, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:230164.42, importe_modificado:230164.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1848571/proyecto_INICIO, 1848571/proyecto_PROCESO, 1848571/proyecto_INICIO, 1848571/proyecto_FIN, 1848571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848913 | Proyecto de inversión | 959820.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959820.58, modificado:959820.58}} | CONSTRUCCION 55 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6MX6M (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 233759 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233759 | S | 6 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45726787, lat:17.40782422}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 959820.58 | 959820.58 | 959820.58 | 959820.58 | 959820.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-212/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:959820.58, importe_modificado:959820.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1848913/proyecto_FIN, 1848913/proyecto_INICIO, 1848913/proyecto_PROCESO, 1848913/proyecto_INICIO, 1848913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849069 | Proyecto de inversión | 662146.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662146.84, modificado:662146.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL TZEMENTÉ - 234281 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234281 | S | 48 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:102, direccion:EJIDO EL TZEMENTÉ, 29930 EL TZEMENTÉ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA VENTANA TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32361117, lat:17.15673406}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 662146.84 | 662146.84 | 662146.84 | 662146.84 | 662146.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-050/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:662146.84, importe_modificado:662146.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1849069/proyecto_INICIO, 1849069/proyecto_PROCESO, 1849069/proyecto_FIN, 1849069/proyecto_PROCESO, 1849069/proyecto_FIN, 1849069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849468 | Proyecto de inversión | 350253.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350253.72, modificado:350253.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN) ASENTAMIENTO SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN). - 235691 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 235691 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.02, meta_modificada:641.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:254, direccion:EJIDO POBLAZÓN, 30367 SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO POBLAZÓN CP. 30367 SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A UN COSTADO D, lon:-92.77084203, lat:15.94248604}} | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 350253.72 | 350253.72 | 350253.72 | 350253.72 | 350253.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/100-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:350253.72, importe_modificado:350253.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.02}} | {1849468/proyecto_PROCESO, 1849468/proyecto_FIN, 1849468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849514 | Proyecto de inversión | 1016842.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}} | CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. CHITAMA - 235831 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 235831 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA-CHITAMA KILÓMETRO 4 + 100 COLONIA COMUNIDAD DE CHITAMA, 30350 CHITAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO, lon:-92.44850181, lat:16.32846647}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-052/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1849514/proyecto_FIN, 1849514/proyecto_INICIO, 1849514/proyecto_PROCESO, 1849514/proyecto_FIN, 1849514/proyecto_PROCESO, 1849514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849680 | Proyecto de inversión | 805762.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805762.05, modificado:805762.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA - 236315 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 236315 | S | 85 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO LA TIGRILLA CP. 30362 LA TIGRILLA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA TIGRILLA SE UBICA A 34.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA VÍA DE, lon:-92.85304151, lat:15.98505915}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 805762.05 | 805762.05 | 805762.05 | 805762.05 | 805762.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/101-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:805762.05, importe_modificado:805762.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.0}} | {1849680/proyecto_PROCESO, 1849680/proyecto_INICIO, 1849680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849696 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. EL CHIPILINAR - 236343 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 236343 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA-EL CHIPILINAR KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL CHIPILINAR, 30350 EL CHIPILINAR, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSA, lon:-92.42037345, lat:16.32768509}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-057/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1849696/proyecto_INICIO, 1849696/proyecto_FIN, 1849696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849942 | Proyecto de inversión | 2208301.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208301.38, modificado:2208301.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA - 236922 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236922 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1791.0, meta_modificada:1791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29176 FRANCISCO SARABIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL FRANCISCO SARABIA - IGNACIO ALLENDE Y CALLE 1A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE EN CARRETERA ESTATAL NÚMER, lon:-93.00616292, lat:16.55493359}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 2208301.38 | 2208301.38 | 2208301.38 | 2208301.38 | 2208301.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-044/2020, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2208301.38, importe_modificado:2208301.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1791.0}} | {1849942/proyecto_FIN, 1849942/proyecto_INICIO, 1849942/proyecto_FIN, 1849942/proyecto_PROCESO, 1849942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850261 | Proyecto de inversión | 297931 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297931.0, modificado:297931.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL PALMAR - 238005 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 238005 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2032, direccion:CALLE EJIDO EL PALMAR EJIDO EJIDO EL PALMAR, 30470 EL PALMAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA VIA SUCHIAPAS EN EL CUAL SE PASA EL DESVIO DE SARAGOZA CONTINUANDO CON EL DESVIO , lon:-93.17017148, lat:16.4247218}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 297931 | 297931 | 297931 | 297931 | 297931 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-126, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:297931.0, importe_modificado:297931.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1850261/proyecto_INICIO, 1850261/proyecto_PROCESO, 1850261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850582 | Proyecto de inversión | 626558.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626558.33, modificado:626558.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 238926 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 238926 | S | 489 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.91, meta_modificada:506.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLES SE LLEVARAN ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVA LIBERTAD CP. 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.80993472, lat:16.09105078}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 626558.33 | 626558.33 | 626558.33 | 626558.33 | 626558.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/085-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:626558.33, importe_modificado:626558.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.91}} | {1850582/proyecto_INICIO, 1850582/proyecto_PROCESO, 1850582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850939 | Proyecto de inversión | 1100007.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100007.88, modificado:1100007.88}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LOS HEROES - 239900 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 239900 | S | 3 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:176, direccion:EJIDO LOS HEROES, 29910 LOS HÉROES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS HEROES 1 Y CALLEJON LOS HEROES 2, CALLEJON LOS HEROES 3 SE ENCUENTRA UBICADO DE TILA 14 KM. A LA LOCALIDAD LOS HEROES, lon:-92.50245534, lat:17.2614542}} | 2020-10-02 | 2020-12-06 | 1100007.88 | 1100007.88 | 1100007.88 | 1100007.88 | 1100007.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-223/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1100007.88, importe_modificado:1100007.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1850939/proyecto_INICIO, 1850939/proyecto_FIN, 1850939/proyecto_PROCESO, 1850939/proyecto_FIN, 1850939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851223 | Proyecto de inversión | 36848.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36848.11, modificado:36848.11}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL - 240596 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 240596 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CALLE ALDAMA, CALLE CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES BELISAR, lon:-92.68113239, lat:16.54412906}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 36848.11 | 36848.11 | 36848.11 | 36848.11 | 36848.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:36848.11, importe_modificado:36848.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1851223/proyecto_FIN, 1851223/proyecto_PROCESO, 1851223/proyecto_INICIO, 1851223/proyecto_FIN, 1851223/proyecto_INICIO, 1851223/proyecto_PROCESO, 1851223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851463 | Proyecto de inversión | 680839.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680839.79, modificado:680839.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN INTERLOMAS - 241369 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 241369 | S | 53 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:292, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON INTERLOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 80 CANTON INTERLOMAS, 30664 CANTÓN INTERLOMAS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPALSE TOMA LA SEGUNDA CALLE ORIENTE Y POSTE, lon:-92.33413199, lat:15.05745625}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 680839.79 | 680839.79 | 680839.79 | 680839.79 | 680839.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/024/2020, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:680839.79, importe_modificado:680839.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851463/proyecto_INICIO, 1851463/proyecto_FIN, 1851463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851642 | Proyecto de inversión | 384109.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384109.08, modificado:384109.08}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE STENLEJSOTZTETIC - 241986 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 241986 | S | 225 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 PUEBLO STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DERECHO DEL TRAMO CARRETERO , lon:-92.82492135, lat:16.92962744}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 384109.08 | 384109.08 | 384109.08 | 384109.08 | 384109.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/29, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:384109.08, importe_modificado:384109.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851642/proyecto_INICIO, 1851642/proyecto_PROCESO, 1851642/proyecto_FIN, 1851642/proyecto_PROCESO, 1851642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851705 | Proyecto de inversión | 868897.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868897.27, modificado:868897.27}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (NACHITOM - SANTO DOMINGO) ¿ POTOBTIC, TRAMO KM 0+000 AL KM 1+709.7, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS. - 242208 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242208 | S | 467 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 600 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DERECHO DE, lon:-92.85274875, lat:16.97592165}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 868897.27 | 868897.27 | 868897.27 | 868897.27 | 868897.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/53, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:868897.27, importe_modificado:868897.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851705/proyecto_INICIO, 1851705/proyecto_PROCESO, 1851705/proyecto_FIN, 1851705/proyecto_PROCESO, 1851705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851748 | Proyecto de inversión | 1387639.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387639.33, modificado:1387639.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SITALÁ LOCALIDAD SAN JUAN SANTA BÁRBARA ASENTAMIENTO GOLONCHAN VIEJO - 242373 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 242373 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:179, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 SAN JUAN SANTA BÁRBARA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO 1RA FRACCION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA , lon:-92.37279147, lat:17.03554812}} | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 1387639.33 | 1387639.33 | 1387639.33 | 1387639.33 | 1387639.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-022/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1387639.33, importe_modificado:1387639.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1851748/proyecto_PROCESO, 1851748/proyecto_FIN, 1851748/proyecto_INICIO, 1851748/proyecto_PROCESO, 1851748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851867 | Proyecto de inversión | 1393868.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393868.4, modificado:1393868.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C 200 KG/CM2 DEL CAMINO A SHULVÓ - 242735 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 242735 | S | 1714 | 1546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHIG - SHULVÓ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NACHIG, lon:-92.72387541, lat:16.73121934}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 1393868.4 | 1393868.4 | 1393868.4 | 1393868.4 | 1393868.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-02A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1393868.4, importe_modificado:1393868.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1851867/proyecto_INICIO, 1851867/proyecto_PROCESO, 1851867/proyecto_FIN, 1851867/proyecto_INICIO, 1851867/proyecto_FIN, 1851867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851902 | Proyecto de inversión | 916717.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916717.4, modificado:916717.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 10 ACCIONES EN CHUCHILTON (BARRIO LANZA CHE´N) - 242822 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242822 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83045792, lat:16.95529235}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 916717.4 | 916717.4 | 916717.4 | 916717.4 | 916717.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/50, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:916717.4, importe_modificado:916717.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1851902/proyecto_INICIO, 1851902/proyecto_PROCESO, 1851902/proyecto_FIN, 1851902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852251 | Proyecto de inversión | 2538510.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538510.68, modificado:2538510.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE NUEVO CARMEN TONAPAC - 243721 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 243721 | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.7, meta_modificada:1515.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:79, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA NUEVO CARMEN TONAPAC, 29160 NUEVO CARMEN TONAPAC, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO CARRETERA ESTATAL NÚMERO 101 TRAMO CHIAPA D, lon:-92.95800629, lat:16.69702904}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 2538510.68 | 2538510.68 | 2538510.68 | 2538510.68 | 2538510.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-051/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2538510.68, importe_modificado:2538510.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.7}} | {1852251/proyecto_INICIO, 1852251/proyecto_FIN, 1852251/proyecto_PROCESO, 1852251/proyecto_FIN, 1852251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852258 | Proyecto de inversión | 436930.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436930.62, modificado:436930.62}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LOCALIDAD JULIÁN GRAJALES - 243730 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 243730 | S | 1167 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.32, meta_modificada:10.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:CALLE 9A ORIENTE SUR COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29180 JULIÁN GRAJALES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y CARRETERA TUXTLA - JERICO, CAMINO LA PROVIDENCIA SOBRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 157 TRAMO JULIAN GRAJALE, lon:-92.96432617, lat:16.48247772}} | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 436930.62 | 436930.62 | 436930.62 | 436930.62 | 436930.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-002/2020, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:436930.62, importe_modificado:436930.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.32}} | {1852258/proyecto_FIN, 1852258/proyecto_INICIO, 1852258/proyecto_FIN, 1852258/proyecto_PROCESO, 1852258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852272 | Proyecto de inversión | 1436770.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436770.2, modificado:1436770.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TERRERO COPALAR - 243752 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 243752 | S | 275 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:253, direccion:CALZADA COPALAR COLONIA COPALAR, 29120 TERRERO COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA RITA Y CAMINO NIQUIDAMBAR, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSEA A LA CALZADA COPALAR POSTERIOR DES, lon:-93.2166392, lat:16.88283154}} | 2020-02-12 | 2020-06-30 | 1436770.2 | 1436770.2 | 1436770.2 | 1436770.2 | 1436770.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-005/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1436770.2, importe_modificado:1436770.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1852272/proyecto_PROCESO, 1852272/proyecto_INICIO, 1852272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852449 | Proyecto de inversión | 212568.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212568.84, modificado:212568.84}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD UNENALTIC I - 244210 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244210 | S | 120 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 00 PARAJE UNENALTIC I, 00000 UNENALTIC I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A PUERTO CATE A 13000 KI, lon:-92.76578733, lat:16.94000646}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 212568.84 | 212568.84 | 212568.84 | 212568.84 | 212568.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/005, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:212568.84, importe_modificado:212568.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852449/proyecto_INICIO, 1852449/proyecto_FIN, 1852449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852620 | Proyecto de inversión | 1047989.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047989.24, modificado:1047989.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: DESVIO SAN JOSE CHAPAYAL-AÑO DE JUAREZ-CACATEAL LOCALIDAD CACATEAL - 244599 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 244599 | S | 612 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO SAN JOSE CHAPAYAL-AÑO DE JUAREZ - DESVIO LOS ANGELES-CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE I, lon:-92.82940061, lat:17.26463167}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 1047989.24 | 1047989.24 | 1047989.24 | 1047989.24 | 1047989.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1047989.24, importe_modificado:1047989.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1852620/proyecto_INICIO, 1852620/proyecto_PROCESO, 1852620/proyecto_INICIO, 1852620/proyecto_FIN, 1852620/proyecto_PROCESO, 1852620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852734 | Proyecto de inversión | 182344.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182344.15, modificado:182344.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 244829 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 244829 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:69, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO, 29880 EL ROSARIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENCANTO CHIXTE Y TERRACERIA SAN ANTONIO EL ENCANTO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, lon:-92.45613768, lat:17.05790429}} | 2020-10-07 | 2020-11-30 | 182344.15 | 182344.15 | 182344.15 | 182344.15 | 182344.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-067/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:182344.15, importe_modificado:182344.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1852734/proyecto_FIN, 1852734/proyecto_INICIO, 1852734/proyecto_PROCESO, 1852734/proyecto_FIN, 1852734/proyecto_INICIO, 1852734/proyecto_PROCESO, 1852734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852870 | Proyecto de inversión | 1982203.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982203.38, modificado:1982203.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 245117 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245117 | S | 19600 | 18687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.2, meta_modificada:197.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VISTA ALEGRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 1A PONIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33686414, lat:17.17045353}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 1982203.38 | 1982203.38 | 1982203.38 | 1982203.38 | 1982203.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-055/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1982203.38, importe_modificado:1982203.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.2}} | {1852870/proyecto_INICIO, 1852870/proyecto_PROCESO, 1852870/proyecto_FIN, 1852870/proyecto_PROCESO, 1852870/proyecto_FIN, 1852870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852872 | Proyecto de inversión | 1401681.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401681.56, modificado:1401681.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD JULIO CESAR RUIZ FERRO - 245121 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245121 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA 9A SUR EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DES, lon:-93.04588031, lat:16.74322157}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 1401681.56 | 1401681.56 | 1401681.56 | 1401681.56 | 1401681.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-055/2020, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190127.43, importe_modificado:2190127.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}} | {1852872/proyecto_FIN, 1852872/proyecto_INICIO, 1852872/proyecto_PROCESO, 1852872/proyecto_INICIO, 1852872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852896 | Proyecto de inversión | 556701.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556701.19, modificado:556701.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD IXCAMUT - 245182 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245182 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:129, direccion:EJIDO IXCAMUT, 29930 IXCAMUT, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34686229, lat:17.18259656}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | 556701.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-059/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:556701.19, importe_modificado:556701.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1852896/proyecto_PROCESO, 1852896/proyecto_INICIO, 1852896/proyecto_FIN, 1852896/proyecto_PROCESO, 1852896/proyecto_FIN, 1852896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852945 | Proyecto de inversión | 653132.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653132.37, modificado:653132.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA MANUEL ÁVILA CAMACHO C.C.T. 07DPB2393F - 245320 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 245320 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:244, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA EL CAMPO, 29880 EL CAMPO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO Y TERRACERIA LA ISLA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE , lon:-92.40261624, lat:17.07971206}} | 2020-06-22 | 2020-09-30 | 653132.37 | 653132.37 | 653132.37 | 653132.37 | 653132.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:653132.37, importe_modificado:653132.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1852945/proyecto_INICIO, 1852945/proyecto_PROCESO, 1852945/proyecto_FIN, 1852945/proyecto_INICIO, 1852945/proyecto_PROCESO, 1852945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853075 | Proyecto de inversión | 804490.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804490.93, modificado:804490.93}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA AVENIDA VALENTIN GOMEZ FARÍAS - 245616 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 245616 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.2, meta_modificada:1053.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA VALENTIN GOMEZ FARÍAS PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LIBERTAD, CALLE SEGUNDA AVENIDA DE ISABEL LA CATÓLICA LOCALIDAD DE ZINACANTÁN BARRIO BOCHOJBO ZINAC, lon:-92.71873472, lat:16.75861412}} | 2020-09-07 | 2020-11-15 | 804490.93 | 804490.93 | 804490.93 | 804490.93 | 804490.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-07A-2020, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:804490.93, importe_modificado:804490.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.2}} | {1853075/proyecto_INICIO, 1853075/proyecto_FIN, 1853075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853389 | Proyecto de inversión | 1273435.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273435.26, modificado:1273435.26}} | REHABILITACION DE 920.97 METROS DEL EMISOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PESEBRE EN LARRAINZAR - 246682 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 246682 | S | 1294 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.0, meta_modificada:921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIENDOSE DE LA AV. 5 DE MAYO AL BARRIO EL PESEBRE SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO SE AVANZA 1.2KM HASTA LLEGAR A UNA TIJERA DE REVESTIM, lon:-92.70586463, lat:16.88524701}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 1273435.26 | 1273435.26 | 1273435.26 | 1273435.26 | 1273435.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/67, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1273435.26, importe_modificado:1273435.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:921.0}} | {1853389/proyecto_INICIO, 1853389/proyecto_FIN, 1853389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853402 | Proyecto de inversión | 977184 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977184.0, modificado:977184.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA CHENTON - 246718 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246718 | S | 70 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PRADO A CHENTON Y CAMINO DESVIÓ A SAN MARCOS, LA OBRE SE LOCALIZA EN , lon:-91.98571694, lat:16.20589847}} | 2020-12-07 | 2020-12-23 | 977184 | 977184 | 977184 | 977184 | 977184 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93642, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:977184.0, importe_modificado:977184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4680.0}} | {1853402/proyecto_PROCESO, 1853402/proyecto_FIN, 1853402/proyecto_INICIO, 1853402/proyecto_PROCESO, 1853402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853485 | Proyecto de inversión | 641763.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641763.04, modificado:641763.04}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA CON CLAVE 07DPB2965D, EN LA LOCALIDAD DE OVENTIC GRANDE - 247019 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LARRAINZAR | 247019 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA OVENTIC GRANDE, 29862 OVENTIC GRANDE, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A UN LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACHIT, lon:-92.75822935, lat:16.92631178}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 641763.04 | 641763.04 | 641763.04 | 641763.04 | 641763.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/12, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:641763.04, importe_modificado:641763.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853485/proyecto_PROCESO, 1853485/proyecto_INICIO, 1853485/proyecto_FIN, 1853485/proyecto_PROCESO, 1853485/proyecto_FIN, 1853485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853504 | Proyecto de inversión | 683607.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683607.54, modificado:683607.54}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.0 X 6.0 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 247063 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 247063 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 UBICADO A 12 KM DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48196257, lat:17.2604502}} | 2020-10-02 | 2020-11-16 | 683607.54 | 683607.54 | 683607.54 | 683607.54 | 683607.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-201/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:683607.54, importe_modificado:683607.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1853504/proyecto_INICIO, 1853504/proyecto_FIN, 1853504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853565 | Proyecto de inversión | 1140048 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140048.0, modificado:1140048.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 247244 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247244 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5460.0, meta_modificada:5460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 30174 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y B, lon:-91.92248972, lat:16.23868418}} | 2020-12-08 | 2020-12-28 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94361, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1140048.0, importe_modificado:1140048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5460.0}} | {1853565/proyecto_INICIO, 1853565/proyecto_PROCESO, 1853565/proyecto_INICIO, 1853565/proyecto_FIN, 1853565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853632 | Proyecto de inversión | 1934550.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934550.66, modificado:1934550.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD MONTERREY - 247445 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 247445 | S | 133 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CALLE S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MONTERREY, 29120 MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE LA IGLESIA, SE ENCUANTRA A 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA RIBERA TZITZUN EN CARRETERA FEDE, lon:-93.2411863, lat:16.91885971}} | 2020-07-03 | 2020-09-30 | 1934550.66 | 1934550.66 | 1934550.66 | 1934550.66 | 1934550.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-020/2020, contratista:VIES INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1934550.66, importe_modificado:1934550.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.0}} | {1853632/proyecto_INICIO, 1853632/proyecto_FIN, 1853632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853707 | Proyecto de inversión | 759800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759800.0, modificado:759800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOSIO - 247711 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247711 | S | 85 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.62491279, lat:16.89519025}} | 2020-10-15 | 2020-10-24 | 759800 | 759800 | 759800 | 759800 | 759800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89548, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:759800.0, importe_modificado:759800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1853707/proyecto_INICIO, 1853707/proyecto_PROCESO, 1853707/proyecto_FIN, 1853707/proyecto_PROCESO, 1853707/proyecto_FIN, 1853707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853715 | Proyecto de inversión | 1569408.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569408.3, modificado:1569408.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA - 247770 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 247770 | S | 1140 | 1206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8170.0, meta_modificada:8170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO LA TIGRILLA - PARCELAS EN PUNTOS DISPERSOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 170 EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE Y CAMINO TRAMO LA TIGRILLA PAR, lon:-92.85250842, lat:15.98326962}} | 2020-09-23 | 2020-10-30 | 1569408.3 | 1569408.3 | 1569408.3 | 1569408.3 | 1569408.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/090-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1569408.3, importe_modificado:1569408.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8170.0}} | {1853715/proyecto_INICIO, 1853715/proyecto_PROCESO, 1853715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853846 | Proyecto de inversión | 241640.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241640.64, modificado:241640.64}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LA LIBERTAD - 248218 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 248218 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LA LIBERTAD PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE SEGUNDA DE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALLE ITURBIDE LOCALIDAD DE ZINACANTÁN BARRIO DE BOCHOJBÓ ZINACANTÁN, lon:-92.71817951, lat:16.75793609}} | 2020-10-07 | 2020-12-03 | 241640.64 | 241640.64 | 241640.64 | 241640.64 | 241640.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-09A-2020, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:241640.64, importe_modificado:241640.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1853846/proyecto_INICIO, 1853846/proyecto_PROCESO, 1853846/proyecto_FIN, 1853846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853895 | Proyecto de inversión | 1747339.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747339.4, modificado:1747339.4}} | CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE TIERRAS RELLENO DE SOLARES 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS - 248363 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248363 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2809.6, meta_modificada:2809.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:595, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS COLONIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, 29140 LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO 5 DE MAYO Y CAMINO LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS, CAMINO CETAC LA OBRA SE UBICA EN , lon:-93.39993763, lat:16.75380561}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1747339.4 | 1747339.4 | 1747339.4 | 1747339.4 | 1747339.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-014/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1747339.4, importe_modificado:1747339.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2809.6}} | {1853895/proyecto_INICIO, 1853895/proyecto_FIN, 1853895/proyecto_PROCESO, 1853895/proyecto_FIN, 1853895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854177 | Proyecto de inversión | 20770.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20770.38, modificado:20770.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD ACABALNÁ - 249178 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249178 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.72, meta_modificada:153.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:325, direccion:BARRIO AJKABALNHA, 29930 ACABALNÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL BARRIO QUE VA HACIA EL AZUFRE APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33122397, lat:17.16349693}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:20770.38, importe_modificado:20770.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}} | {1854177/proyecto_PROCESO, 1854177/proyecto_INICIO, 1854177/proyecto_PROCESO, 1854177/proyecto_INICIO, 1854177/proyecto_FIN, 1854177/proyecto_INICIO, 1854177/proyecto_FIN, 1854177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854191 | Proyecto de inversión | 2411442.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411442.13, modificado:2411442.13}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARO 8A ETAPA - 249204 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 249204 | S | 648 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO LAS PALMAS, 30182 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN DE DOMINGUEZ, PASANDO EL DESVIO A ZACUALTIPAN, LLEGANDO AL EJIDO DE SAN, lon:-91.32334501, lat:16.13977075}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 2411442.13 | 2411442.13 | 2411442.13 | 2411442.13 | 2411442.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/AYS-21/20, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2411442.13, importe_modificado:2411442.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1173.0}} | {1854191/proyecto_PROCESO, 1854191/proyecto_FIN, 1854191/proyecto_PROCESO, 1854191/proyecto_INICIO, 1854191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854390 | Proyecto de inversión | 546638.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546638.28, modificado:546638.28}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 249727 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 249727 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CABCERA MUNICIPAL, lon:-92.55392715, lat:17.28280924}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 546638.28 | 546638.28 | 546638.28 | 546638.28 | 546638.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:546638.28, importe_modificado:546638.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {1854390/proyecto_INICIO, 1854390/proyecto_FIN, 1854390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854404 | Proyecto de inversión | 408092.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408092.08, modificado:408092.08}} | MANTENIMIENTO CON REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES PARA SU CONSERVACION EN LOCALIDADES VARIAS (BACHEN, BAJOVELTIC, BUENA VISTA, CHUCHILTON, JOLNACHOJ, NAHOV, SAK PUKANO, TAJLEBILHO, TOJTIKILVITZ, YUTCHEN.), COBERTURA 04 - 249760 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 249760 | S | 795 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN VARIO PUNTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR BACHE, lon:-92.78234282, lat:16.91259548}} | 2020-08-15 | 2020-08-31 | 408092.08 | 408092.08 | 408092.08 | 408092.08 | 408092.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-009, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:408092.08, importe_modificado:408092.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:496.0}} | {1854404/proyecto_FIN, 1854404/proyecto_INICIO, 1854404/proyecto_FIN, 1854404/proyecto_PROCESO, 1854404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854414 | Proyecto de inversión | 578751.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578751.04, modificado:578751.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 249797 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249797 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BEILISARIO DOMINGUEZ BARRIO GUADALUPE, 30020 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NORTE PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA 5A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD BELISARIO , lon:-92.14169839, lat:16.2501075}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 578751.04 | 578751.04 | 578751.04 | 578751.04 | 578751.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/075/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:958277.86, importe_modificado:958277.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} | {1854414/proyecto_INICIO, 1854414/proyecto_PROCESO, 1854414/proyecto_FIN, 1854414/proyecto_PROCESO, 1854414/proyecto_FIN, 1854414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854423 | Proyecto de inversión | 1015225.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015225.53, modificado:1015225.53}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO SEPELTON - 249812 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 249812 | S | 70 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE DOLORES PETAQUIL - SANTIAGO LOS SABINOS - PARAISO SEPELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 150 COLONIA PARAISO SEPELTON, 29880 PARAÍSO SEPELTÓN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DOLORES PETAQUIL Y TERRAC, lon:-92.4699026, lat:17.0598675}} | 2020-06-15 | 2020-09-30 | 1015225.53 | 1015225.53 | 1015225.53 | 1015225.53 | 1015225.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-046/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1015225.53, importe_modificado:1015225.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1854423/proyecto_INICIO, 1854423/proyecto_FIN, 1854423/proyecto_PROCESO, 1854423/proyecto_FIN, 1854423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854498 | Proyecto de inversión | 835763.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835763.12, modificado:835763.12}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BAJA TENSION (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 249985 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 249985 | S | 6245 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 500 PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLIS, lon:-92.88898578, lat:17.15862397}} | 2020-10-15 | 2020-12-30 | 835763.12 | 835763.12 | 835763.12 | 835763.12 | 835763.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:835763.12, importe_modificado:835763.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854498/proyecto_INICIO, 1854498/proyecto_FIN, 1854498/proyecto_PROCESO, 1854498/proyecto_INICIO, 1854498/proyecto_PROCESO, 1854498/proyecto_FIN, 1854498/proyecto_INICIO, 1854498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854581 | Proyecto de inversión | 940556.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940556.84, modificado:940556.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE EL PORVENIR, C.C.T.: 07DPB1563C EN LA LOCALIDAD JOL-AKO - 250193 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 250193 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOL-AKO 1 Y BRECHA JOL-AKO 2, BRECHA JOL-AKO 3 SE ENCUENTRA UBICADO DE LIMAR 15 KM. A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.45010249, lat:17.39654521}} | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | 940556.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-207/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:940556.84, importe_modificado:940556.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854581/proyecto_INICIO, 1854581/proyecto_PROCESO, 1854581/proyecto_INICIO, 1854581/proyecto_PROCESO, 1854581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863795 | Proyecto de inversión | 207906.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207906.32, modificado:207906.32}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. AQUILES SERDAN - 251702 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251702 | S | 1769 | 1631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN BARRIO CENTRO, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE FRANCISCO Y MADERO Y AVENIDA ENTRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDAD ALVARO OBREGON, SE LOCALIZA EN LA CABECE, lon:-92.32169098, lat:15.55637423}} | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 207906.32 | 207906.32 | 207906.32 | 207906.32 | 207906.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-044/2020, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:207906.32, importe_modificado:207906.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1863795/proyecto_PROCESO, 1863795/proyecto_FIN, 1863795/proyecto_PROCESO, 1863795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864033 | Proyecto de inversión | 1716147.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716147.2, modificado:1716147.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN SITALÁ LOCALIDAD GUADALUPE JAGUALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 252360 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 252360 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE JAGUALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE Y TERRACERIA GUADALUPE JAGUALA, SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 10KM DE SITALA CAÑADA SAN JUAN DE LA MONTAÑA SALIDA DEL COBACH PLANTEL, lon:-92.333164, lat:17.07024856}} | 2020-08-05 | 2020-10-05 | 1716147.2 | 1716147.2 | 1716147.2 | 1716147.2 | 1716147.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-030/2020, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1716147.2, importe_modificado:1716147.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {1864033/proyecto_INICIO, 1864033/proyecto_PROCESO, 1864033/proyecto_FIN, 1864033/proyecto_INICIO, 1864033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864063 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EN EL JARDIN DE NIÑOS 03 DE MARZO, CLAVE: 07DCC0671Z LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 252424 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 252424 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39775711, lat:17.4537677}} | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-205/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864063/proyecto_INICIO, 1864063/proyecto_FIN, 1864063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864137 | Proyecto de inversión | 598122.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598122.7, modificado:598122.7}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 252581 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 252581 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:760.85, meta_modificada:760.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MARCOS LOPEZ HERNANDEZ - PARCELAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 760 EJIDO MARCOS LÓPEZ, 30630 MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO , lon:-92.57736879, lat:15.24323325}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 598122.7 | 598122.7 | 598122.7 | 598122.7 | 598122.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:598122.7, importe_modificado:598122.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:760.85}} | {1864137/proyecto_PROCESO, 1864137/proyecto_INICIO, 1864137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864345 | Proyecto de inversión | 372708 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372708.0, modificado:372708.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LOS PINITOS GRUPO 1) - 253231 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253231 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:COLONIA LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.89904606, lat:16.98792664}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 372708 | 372708 | 372708 | 372708 | 372708 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-143, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:372708.0, importe_modificado:372708.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864345/proyecto_INICIO, 1864345/proyecto_PROCESO, 1864345/proyecto_FIN, 1864345/proyecto_PROCESO, 1864345/proyecto_FIN, 1864345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864352 | Proyecto de inversión | 246979 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246979.0, modificado:246979.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 253247 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 253247 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA EJIDO POB. VILLAFLORES LA FRAYLESCA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOS, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL LADO NOR PONIENTE DE ESTA CIUDAD PASANDO EL, lon:-93.27244333, lat:16.24069687}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 246979 | 246979 | 246979 | 246979 | 246979 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-08, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:246979.0, importe_modificado:246979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1864352/proyecto_FIN, 1864352/proyecto_PROCESO, 1864352/proyecto_INICIO, 1864352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864404 | Proyecto de inversión | 700364.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171738.36, modificado:171738.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528625.98, modificado:528625.98}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LOCALIDAD DE BENITO QUEZADA - 253359 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 253359 | S | 148 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10780.0, meta_modificada:10780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:639, direccion:AVENIDA COCOS COLONIA BENITO QUEZADA, 29160 BENITO QUEZADA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBUESA Y CALLE PIMIENTA, AVENIDA ALMENDRA EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO . TUXTLA DOBLAR A LA DERECHA EN EL RETÉN SOBRE CALLE OTILI, lon:-93.01345201, lat:16.74774282}} | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-064/2020, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:700364.34, importe_modificado:700364.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10780.0}} | {1864404/proyecto_INICIO, 1864404/proyecto_FIN, 1864404/proyecto_PROCESO, 1864404/proyecto_FIN, 1864404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864590 | Proyecto de inversión | 1098547.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098547.81, modificado:1098547.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SITALÁ LOCALIDAD SAN JUAN VERACRUZ ASENTAMIENTO SITALÁ - 253750 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 253750 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:119, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN VERACRUZ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN VERACRUZ Y TERRACERIA LA MERCED, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCU, lon:-92.38131656, lat:17.06320879}} | 2020-08-14 | 2020-10-14 | 1098547.81 | 1098547.81 | 1098547.81 | 1098547.81 | 1098547.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-037/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1098547.81, importe_modificado:1098547.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1864590/proyecto_INICIO, 1864590/proyecto_PROCESO, 1864590/proyecto_FIN, 1864590/proyecto_INICIO, 1864590/proyecto_PROCESO, 1864590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864690 | Proyecto de inversión | 280927.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280927.97, modificado:280927.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA - 253949 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 253949 | S | 335 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.17, meta_modificada:350.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 29191 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE OSUMACINTA LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA EN LA , lon:-93.07117017, lat:16.85492304}} | 2020-11-23 | 2020-12-19 | 280927.97 | 280927.97 | 280927.97 | 280927.97 | 280927.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90249, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:280927.97, importe_modificado:280927.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.17}} | {1864690/proyecto_INICIO, 1864690/proyecto_PROCESO, 1864690/proyecto_FIN, 1864690/proyecto_PROCESO, 1864690/proyecto_FIN, 1864690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864776 | Proyecto de inversión | 220281 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220281.0, modificado:220281.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAMPO GRANDE (2A. ETAPA) - 254136 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254136 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 39 + 700 RANCHERIA CAMPO GRANDE, 29430 CAMPO GRANDE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 KM 39700 Y CALLE UNO, C, lon:-92.38339129, lat:16.50938453}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 220281 | 220281 | 220281 | 220281 | 220281 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-025/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:220281.0, importe_modificado:220281.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1864776/proyecto_INICIO, 1864776/proyecto_PROCESO, 1864776/proyecto_FIN, 1864776/proyecto_INICIO, 1864776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864799 | Proyecto de inversión | 294902.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294902.43, modificado:294902.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV, ALVARO OBREGON, ENTRE AV. PINO SUAREZ Y CALLEJON PINO SUAREZ. - 254183 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254183 | S | 1702 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO SILTEPEC B. LAS NUBES, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y CALLEJON PINO SUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ÁLVARO OBREGÓN DE LA CAB, lon:-92.3221648, lat:15.55153266}} | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 294902.43 | 294902.43 | 294902.43 | 294902.43 | 294902.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-049/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:294902.43, importe_modificado:294902.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {1864799/proyecto_INICIO, 1864799/proyecto_PROCESO, 1864799/proyecto_FIN, 1864799/proyecto_PROCESO, 1864799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864991 | Proyecto de inversión | 870751.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870751.79, modificado:870751.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTO DORMITORIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL DESENGAÑO ASENTAMIENTO EL DESENGAÑO - 254577 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254577 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL DESENGAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 000 EJIDO EL DESENGAÑO, 29715 EL DESENGAÑO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE BICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO , lon:-92.73762927, lat:17.27175727}} | 2020-08-26 | 2020-10-26 | 870751.79 | 870751.79 | 870751.79 | 870751.79 | 870751.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:RODRIGO LIEVANO MARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:870751.79, importe_modificado:870751.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1864991/proyecto_PROCESO, 1864991/proyecto_FIN, 1864991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865333 | Proyecto de inversión | 1101421.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101421.73, modificado:1101421.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 07DPR4423Y - 255502 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255502 | S | 119 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:103, direccion:BARRIO EL RETIRO, 30986 EL RETIRO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO EL RETIRO SE UBICA A 17.7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC EN LA CARRETERA QUE VA AL MUNICIPIO DE HONDURAS DE LA SIERRA, LLEGAN, lon:-92.40012813, lat:15.59262194}} | 2020-11-11 | 2020-12-21 | 1101421.73 | 1101421.73 | 1101421.73 | 1101421.73 | 1101421.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-056/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1101421.73, importe_modificado:1101421.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1865333/proyecto_INICIO, 1865333/proyecto_FIN, 1865333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866127 | Proyecto de inversión | 1221423.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221423.03, modificado:1221423.03}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CHUCTIÉJA - 257656 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257656 | S | 769 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.71, meta_modificada:706.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHUCTIEJA 1 Y CALLEJON CHUCTIEJA 2, CALLEJON CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KMM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463427, lat:17.39983152}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 1221423.03 | 1221423.03 | 1221423.03 | 1221423.03 | 1221423.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-229/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1221423.03, importe_modificado:1221423.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.71}} | {1866127/proyecto_INICIO, 1866127/proyecto_FIN, 1866127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866200 | Proyecto de inversión | 1267416.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267416.76, modificado:1267416.76}} | CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 257804 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257804 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50674121, lat:17.53239971}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | 1267416.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-240/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1267416.76, importe_modificado:1267416.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1866200/proyecto_INICIO, 1866200/proyecto_FIN, 1866200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866536 | Proyecto de inversión | 175325 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175325.0, modificado:175325.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LAS GARDENIAS - 258506 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258506 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1591, direccion:CALLE N.C.P. LAS GARDENIAS RANCHERIA N.C.P. LAS GARDENIAS, 30470 LAS GARDENIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA A 24.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL UNOS METROS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO JESUS MARI, lon:-93.25670769, lat:16.34983304}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 175325 | 175325 | 175325 | 175325 | 175325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-20, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:175325.0, importe_modificado:175325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1866536/proyecto_PROCESO, 1866536/proyecto_INICIO, 1866536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866670 | Proyecto de inversión | 1178579.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178579.86, modificado:1178579.86}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLJÁ - 258791 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 258791 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, CALLEJON JOLJA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLJA, lon:-92.49833044, lat:17.20388594}} | 2020-10-02 | 2020-11-21 | 1178579.86 | 1178579.86 | 1178579.86 | 1178579.86 | 1178579.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-222/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1178579.86, importe_modificado:1178579.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1866670/proyecto_INICIO, 1866670/proyecto_FIN, 1866670/proyecto_PROCESO, 1866670/proyecto_FIN, 1866670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866810 | Proyecto de inversión | 2200535.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200535.92, modificado:2200535.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 259118 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259118 | S | 266 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.82, meta_modificada:5.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MISOPA CHINAL 1 Y CALLEJON MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MISOPA CHIINAL, lon:-92.50666611, lat:17.53257363}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 2200535.92 | 2200535.92 | 2200535.92 | 2200535.92 | 2200535.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-234/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2200535.92, importe_modificado:2200535.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.82}} | {1866810/proyecto_INICIO, 1866810/proyecto_PROCESO, 1866810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867305 | Proyecto de inversión | 501120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501120.0, modificado:501120.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SILTEPEC LOCALIDAD SAN ANTONIO LA PINADA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO LA PINEDA - 260251 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 260251 | S | 349 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180000.0, meta_modificada:180000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA PINEDA, 30983 SAN ANTONIO LA PINADA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIREECION AL MUNCIPIO DE CHICOMUSELO , LA PRIMERA ENTRADA DE ENCUENTRA POR EL, lon:-92.32383634, lat:15.61594615}} | 2020-11-02 | 2020-12-18 | 501120 | 501120 | 501120 | 501120 | 501120 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-AR-003/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:501120.0, importe_modificado:501120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180000.0}} | {1867305/proyecto_INICIO, 1867305/proyecto_PROCESO, 1867305/proyecto_FIN, 1867305/proyecto_PROCESO, 1867305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867445 | Proyecto de inversión | 75953.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75953.54, modificado:75953.54}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 07DPB1913R. SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ - 260582 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 260582 | S | 107 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A, lon:-92.46884422, lat:17.30000723}} | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 75953.54 | 75953.54 | 75953.54 | 75953.54 | 75953.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-38/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:75953.54, importe_modificado:75953.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1867445/proyecto_INICIO, 1867445/proyecto_FIN, 1867445/proyecto_PROCESO, 1867445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867505 | Proyecto de inversión | 157143.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157143.98, modificado:157143.98}} | CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 260775 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 260775 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE JOLSIBAQUIL, lon:-92.48184026, lat:17.26061413}} | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 157143.98 | 157143.98 | 157143.98 | 157143.98 | 157143.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-39/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:157143.98, importe_modificado:157143.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1867505/proyecto_PROCESO, 1867505/proyecto_INICIO, 1867505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867593 | Proyecto de inversión | 650436.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650436.2, modificado:650436.2}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. RC Y OBRA EXTERIOR - 260991 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 260991 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARO DOMINGUEZZ Y CARRETERA SAN LUCAS, CAMINO COBACH 159 CHIAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL PLANTEL COBACH 159 CHIAPILLA, lon:-92.71525504, lat:16.57881453}} | 2020-10-06 | 2020-11-19 | 650436.2 | 650436.2 | 650436.2 | 650436.2 | 650436.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:LACE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:650436.2, importe_modificado:650436.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867593/proyecto_INICIO, 1867593/proyecto_PROCESO, 1867593/proyecto_FIN, 1867593/proyecto_PROCESO, 1867593/proyecto_INICIO, 1867593/proyecto_PROCESO, 1867593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867909 | Proyecto de inversión | 36828.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36828.98, modificado:36828.98}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 261712 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261712 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIRAMON LA OBRA SE ENCUENTRA UBIVADA ENLA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA, lon:-92.71993925, lat:16.56967042}} | 2020-10-01 | 2020-10-20 | 36828.98 | 36828.98 | 36828.98 | 36828.98 | 36828.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95753, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:36828.98, importe_modificado:36828.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1867909/proyecto_PROCESO, 1867909/proyecto_FIN, 1867909/proyecto_PROCESO, 1867909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868216 | Proyecto de inversión | 1012289.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012289.21, modificado:1012289.21}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD BUENOS AIRES - 262977 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 262977 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO BUENOS AIRES, 29710 BUENOS AIRES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO NUEVA , lon:-92.71087297, lat:17.26992564}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 1012289.21 | 1012289.21 | 1012289.21 | 1012289.21 | 1012289.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-050/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1012289.21, importe_modificado:1012289.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1868216/proyecto_INICIO, 1868216/proyecto_PROCESO, 1868216/proyecto_FIN, 1868216/proyecto_PROCESO, 1868216/proyecto_FIN, 1868216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868234 | Proyecto de inversión | 835511.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835511.15, modificado:835511.15}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD LA MERCED - 263017 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 263017 | S | 102 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 45+800 - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA LA MERCED, 29430 LA MERCED, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA , lon:-92.3387608, lat:16.54747872}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 835511.15 | 835511.15 | 835511.15 | 835511.15 | 835511.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-040/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:835511.15, importe_modificado:835511.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1868234/proyecto_FIN, 1868234/proyecto_INICIO, 1868234/proyecto_PROCESO, 1868234/proyecto_FIN, 1868234/proyecto_PROCESO, 1868234/proyecto_INICIO, 1868234/proyecto_PROCESO, 1868234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868877 | Proyecto de inversión | 494138.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494138.98, modificado:494138.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO COBERTURA 02 (MEHONO, NACHITOM, EL CARMEN, TALONHUITZ, LOS ANGELES, TZUTZBEN, NASHINICH.) - 264368 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 264368 | S | 1385 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE LARR, lon:-92.72363345, lat:16.90597691}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 494138.98 | 494138.98 | 494138.98 | 494138.98 | 494138.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-003, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:494138.98, importe_modificado:494138.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:340.0}} | {1868877/proyecto_PROCESO, 1868877/proyecto_FIN, 1868877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868881 | Proyecto de inversión | 133440.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133440.78, modificado:133440.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO BARRIO GUADALUPE LARRAINZAR - 264374 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 264374 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DERECHO DERECHO DE LA CALLE GUADALUPE A UN COSTADO IZQUIERDO , lon:-92.71682335, lat:16.88856869}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 133440.78 | 133440.78 | 133440.78 | 133440.78 | 133440.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:133440.78, importe_modificado:133440.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1868881/proyecto_PROCESO, 1868881/proyecto_INICIO, 1868881/proyecto_PROCESO, 1868881/proyecto_FIN, 1868881/proyecto_PROCESO, 1868881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868906 | Proyecto de inversión | 261339.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261339.35, modificado:261339.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (AGUA BENDITA) - 264448 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 264448 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.92825322, lat:16.99691213}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 261339.35 | 261339.35 | 261339.35 | 261339.35 | 261339.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-131, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1868906/proyecto_INICIO, 1868906/proyecto_FIN, 1868906/proyecto_INICIO, 1868906/proyecto_FIN, 1868906/proyecto_PROCESO, 1868906/proyecto_FIN, 1868906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869119 | Proyecto de inversión | 4438439.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4438439.92, modificado:4438439.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SITALÁ LOCALIDAD GOLONCHÁN VIEJO - 264949 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 264949 | S | 432 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIR, lon:-92.38345366, lat:17.02822918}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 4438439.92 | 4438439.92 | 4438439.92 | 4438439.92 | 4438439.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-045/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:4438439.92, importe_modificado:4438439.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {1869119/proyecto_INICIO, 1869119/proyecto_PROCESO, 1869119/proyecto_FIN, 1869119/proyecto_PROCESO, 1869119/proyecto_FIN, 1869119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401870984 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN SIMOJOVEL DE ALLENDE - 268921 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 268921 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1364.0, meta_modificada:1364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71520303, lat:17.14084647}} | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-015/2020, contratista:Grupo González Guerrero S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1364.0}} | {1870984/proyecto_PROCESO, 1870984/proyecto_INICIO, 1870984/proyecto_PROCESO, 1870984/proyecto_FIN, 1870984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871113 | Proyecto de inversión | 1337861.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337861.36, modificado:1337861.36}} | REHABILITACIÓN DE 3.8 KM DE CAMINO RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD PABUCHIL COVADONGA ASENTAMIENTO PABUCHIL COVADONGA - 269206 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 269206 | S | 98 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PABUCHIL COVADONGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 EJIDO PABUCHIL COVADONGA, 29717 PABUCHIL COVADONGA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA C, lon:-92.63610987, lat:17.1719649}} | 2020-11-04 | 2020-12-07 | 1337861.36 | 1337861.36 | 1337861.36 | 1337861.36 | 1337861.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-053/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1337861.36, importe_modificado:1337861.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1871113/proyecto_FIN, 1871113/proyecto_INICIO, 1871113/proyecto_FIN, 1871113/proyecto_PROCESO, 1871113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401872001 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS POCITOS - 271017 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 271017 | S | 305 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:123, direccion:EJIDO LOS POCITOS, 29825 LOS POCITOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO LOS POCITOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.72712137, lat:17.1382522}} | 2020-03-02 | 2020-06-17 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-055/2020, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.0}} | {1872001/proyecto_INICIO, 1872001/proyecto_PROCESO, 1872001/proyecto_FIN, 1872001/proyecto_INICIO, 1872001/proyecto_PROCESO, 1872001/proyecto_FIN, 1872001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873010 | Proyecto de inversión | 1204738.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204738.08, modificado:1204738.08}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMINO: CLINICA - OJO DE AGUA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+643 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | FAFM 001 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4494.0, meta_modificada:4494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:Sexta Avenida Miguel Hidalgo, Chiapas, México, lon:-92.35459328, lat:16.25624934}} | 2021-04-02 | 2021-05-01 | 1204738.08 | 1204738.08 | 1204738.08 | 1204738.08 | 1204738.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4494.0}} | {1873010/proyecto_INICIO, 1873010/proyecto_PROCESO, 1873010/proyecto_FIN, 1873010/proyecto_PROCESO, 1873010/proyecto_FIN, 1873010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874848 | Proyecto de inversión | 2007677.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007677.11, modificado:2007677.11}} | 209236.- CECYT No. 34 TUXTLA GUTIERREZ(Construcción de 03 Aulas Didacticas (Primera Etapa) y Obra Exterior (Red Electrica, Cortes y Terraplanes, Muro de Mamposteria, Estabilización de Talud y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B009-5825S | S | 156 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.171085, lat:16.701752}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2007677.11 | 2007677.11 | 2007677.11 | 2007677.11 | 2007677.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876086 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | 2021019.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad La Concepción, Municipio de Copainalá / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D023 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 2020-10-22 | 2020-11-20 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876468 | Acción | 60062.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60062.08, modificado:60062.08}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 85174 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 85174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 60062.08 | 60062.08 | 60062.08 | 60062.08 | 60062.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/04/2020, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:60062.08, importe_modificado:60062.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1876468/proyecto_INICIO, 1876468/proyecto_PROCESO, 1876468/proyecto_FIN, 1876468/proyecto_PROCESO, 1876468/proyecto_FIN, 1876468/proyecto_INICIO, 1876468/proyecto_PROCESO, 1876468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876471 | Acción | 45457 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45457.0, modificado:45457.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 105312 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 105312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2020-07-01 | 2020-09-25 | 45457 | 45457 | 45457 | 45457 | 45457 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94306, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:45457.0, importe_modificado:45457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {1876471/proyecto_INICIO, 1876471/proyecto_PROCESO, 1876471/proyecto_FIN, 1876471/proyecto_INICIO, 1876471/proyecto_PROCESO, 1876471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876610 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 133495 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUZANTÁN | 133495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876610/proyecto_FIN, 1876610/proyecto_INICIO, 1876610/proyecto_FIN, 1876610/proyecto_PROCESO, 1876610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876770 | Proyecto de inversión | 24744 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24744.0, modificado:24744.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-003-2020A | S | 600 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Chis., México, lon:-92.80753255, lat:17.02740134}} | 2020-02-20 | 2020-02-28 | 24744 | 24744 | 24744 | 24744 | 24744 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92897, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:24744.0, importe_modificado:24744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1876770/proyecto_PROCESO, 1876770/proyecto_INICIO, 1876770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877300 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 81508 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 81508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM 2020 3, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS KAABA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1877300/proyecto_FIN, 1877300/proyecto_INICIO, 1877300/proyecto_FIN, 1877300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877306 | Acción | 185661.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185661.72, modificado:185661.72}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 83591 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | IAP CHIAPAS | 83591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 185661.72 | 185661.72 | 185661.72 | 185661.72 | 185661.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-53, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:185661.72, importe_modificado:185661.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877306/proyecto_INICIO, 1877306/proyecto_PROCESO, 1877306/proyecto_FIN, 1877306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877379 | Acción | 253435.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253435.49, modificado:253435.49}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 96763 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 96763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 253435.49 | 253435.49 | 253435.49 | 253435.49 | 253435.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:253435.49, importe_modificado:253435.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877379/proyecto_INICIO, 1877379/proyecto_FIN, 1877379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877383 | Acción | 8691 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8691.0, modificado:8691.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 97055 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 97055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 8691 | 8691 | 8691 | 8691 | 8691 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:8691.0, importe_modificado:8691.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1877383/proyecto_INICIO, 1877383/proyecto_FIN, 1877383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877409 | Acción | 193601.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193601.21, modificado:193601.24}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 105877 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 105877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 193601.24 | 193601.24 | 193601.24 | 193601.24 | 193601.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:193601.24, importe_modificado:193601.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877409/proyecto_PROCESO, 1877409/proyecto_FIN, 1877409/proyecto_INICIO, 1877409/proyecto_PROCESO, 1877409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877438 | Acción | 162376.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162376.8, modificado:162376.8}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 109965 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 109965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 162376.8 | 162376.8 | 162376.8 | 162376.8 | 162376.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:162376.8, importe_modificado:162376.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {1877438/proyecto_FIN, 1877438/proyecto_PROCESO, 1877438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877485 | Acción | 130346.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130346.77, modificado:130346.8}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 114132 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 114132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 130346.8 | 130346.8 | 130346.8 | 130346.8 | 130346.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODIM-003/2020, contratista:GUSTAVO ROBLERO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:130346.8, importe_modificado:130346.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877485/proyecto_INICIO, 1877485/proyecto_PROCESO, 1877485/proyecto_FIN, 1877485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO POR LAS MIDZ FUE DE $130,346.77 DEBIDO AL REDONDEO QUE MISMO SISTEMA APLICA A LOS DECIMALES, POR LO TANTO, DICHO MONTO APROBADO FUE MODIFICADO MANUALMENTE A LA CANTIDAD DE $130,346.80 PARA AJUSTAR AL MONTO REAL DEL PROYECTO CONTRATADO., trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO POR LAS MIDZ FUE DE $130,346.77 DEBIDO AL REDONDEO QUE MISMO SISTEMA APLICA A LOS DECIMALES, POR LO TANTO, DICHO MONTO APROBADO FUE MODIFICADO MANUALMENTE A LA CANTIDAD DE $130,346.80 PARA AJUSTAR AL MONTO REAL DEL PROYECTO CONTRATADO., trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877496 | Acción | 530465 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530465.0, modificado:530465.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE EL BOSQUE CHIAPAS - 115003 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | 115003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 530465 | 530465 | 530465 | 530465 | 530465 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94429, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:530465.0, importe_modificado:530465.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1877496/proyecto_PROCESO, 1877496/proyecto_FIN, 1877496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877537 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARWARE - 121361 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96871, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {1877537/proyecto_FIN, 1877537/proyecto_PROCESO, 1877537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | CHP200401877906 | Acción | 368596.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368596.47, modificado:368596.47}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 94069 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA | 94069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 368596.47 | 368596.47 | 368596.47 | 368596.47 | 368596.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-103, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:368596.47, importe_modificado:368596.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1877906/proyecto_INICIO, 1877906/proyecto_PROCESO, 1877906/proyecto_FIN, 1877906/proyecto_INICIO, 1877906/proyecto_PROCESO, 1877906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877907 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 94116 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA | 94116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/002/2020, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1877907/proyecto_INICIO, 1877907/proyecto_FIN, 1877907/proyecto_INICIO, 1877907/proyecto_PROCESO, 1877907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401879298 | Proyecto de inversión | 1311365.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311365.93, modificado:1311365.93}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ASILADOS | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 061/2020 | N | 0 | 0 | 1121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:138, direccion:Mil Poleta 28, San Juan, Chis., México, lon:-92.68341064, lat:16.7874499}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1311365.93 | 1311365.93 | 1311365.93 | 1311365.93 | 1311365.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-061/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1311365.93, importe_modificado:1311365.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1879298/proyecto_INICIO, 1879298/proyecto_FIN, 1879298/proyecto_PROCESO, 1879298/proyecto_FIN, 1879298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170401049736 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Obras De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Localidad Betania Municipio De Teopisca Chiapas | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 2 | N | 0 | 0 | 2274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:AV EL MIRADOR, lon:-92.521944, lat:16.606388}} | 2017-11-16 | 2017-12-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/RAMO23/FORFIN/002/2017, contratista:HABITAT DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1185979/proyecto_INICIO, 1185979/proyecto_FIN, 1185979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180301285670 | Proyecto de inversión | 11883039.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.188303933E7, modificado:1.188151193E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 200368 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 200368 | N | 0 | 0 | 764 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:COLONIA EL NARANJO, 29560NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO , lon:-93.22148017, lat:17.28869581}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 11881511.93 | 11881511.93 | 11881511.93 | 11881511.93 | 11881511.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184032-107, contratista:PROYECTO CIVIL INTEGRAL ANIB, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.188151193E7, importe_modificado:1.188151193E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285670/proyecto_PROCESO, 1285670/proyecto_FIN, 1285670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708891 | Proyecto de inversión | 2731898.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731898.73, modificado:2731898.73}} | 199275.-Primaria Republica de Bolivia. (Const. de 03 Aulas Didác., Sanit. Rural Rehab. de Edif. A Y C (Prelim., Ciment., Herrería, Canc., Inst. Eléct., Acabados y Cerraj.) Obra Ext. (Red Eléc. Ext., Red hidros., andadores y cancha de usos multiples.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B035-5825C | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:143, direccion:Villa Comaltitlán, Saltillo, CHIS, lon:-92.550917, lat:15.177004}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2731898.73 | 2731898.73 | 2731898.73 | 2731898.73 | 2731898.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201710095 | Proyecto de inversión | 29906150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.990615E7, modificado:3.0560194E7}} | Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública. (SESESP) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. |  | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Mayor Julio Sabines 23, 21 de Septiembre, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09024811, lat:16.77775326}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 30560194 | 30560194 | 30560194 | 30560194 | 30560194 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714000 | Proyecto de inversión | 1677788.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677788.5, modificado:1677788.5}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL DE CONCRETO EN CENTRAL CALLE ORIENTE ESQ. AV. CENTRAL NORTE Y 1A. ORIENTE, ESQ. 1A. AV. SUR | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | 0192/2020 | N | 0 | 0 | 14606 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1943.0, meta_modificada:1943.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Central Avenida Nte., Centro, Cd Hidalgo, Chis., México, lon:-92.1509478, lat:14.6822786}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 1677788.5 | 1677788.5 | 1677788.5 | 1677788.5 | 1677788.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO-MUNICIPIO/001/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1677788.5, importe_modificado:1677788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1943.0}} | {1714000/proyecto_INICIO, 1714000/proyecto_PROCESO, 1714000/proyecto_INICIO, 1714000/proyecto_PROCESO, 1714000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715389 | Proyecto de inversión | 3361855.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361855.23, modificado:3361855.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL AL MARGEN DEL CARRIL ORIENTE A PONIENTE DEL LIBRAMIENTO NORTE DESDE EL ENTRONQUE DE LA AVENIDA SAN AGUSTÍN CON LA CALLE VILLAFLORES HASTA EL ARROYO SAN AGUSTÍN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PASO DE SERVIDUMBRE COLONIA PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 10622 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10622 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.84, meta_modificada:217.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE ENTRONQUE LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE, CALLE VERACRUZ A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE DE LA , lon:-93.1917819, lat:16.7717763}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 3361855.23 | 3361855.23 | 3361855.23 | 3361855.23 | 3361855.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-004 E, contratista:NAMATECUPER, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3361855.23, importe_modificado:3361855.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.84}} | {1715389/proyecto_FIN, 1715389/proyecto_PROCESO, 1715389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715482 | Proyecto de inversión | 1627760.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627760.8, modificado:1627760.8}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD CRUZTON MUNICIPIO DE CHAMULA - 13409 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13409 | S | 977 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:PUEBLO CRUZTON, 29321 CRUZTÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADO Y , LA LOCALIDAD DE CRUZTON SE ENCUENTRA A 10.4 KM DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL CRUZTÓN 100 MTS ANTES DE LLEGAR AL DESV, lon:-92.58396437, lat:16.76316715}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 1627760.8 | 1627760.8 | 1627760.8 | 1627760.8 | 1627760.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040034-036, contratista:C. ING. JONHATAN VELASCO GÓMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1627760.8, importe_modificado:1627760.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715482/proyecto_INICIO, 1715482/proyecto_PROCESO, 1715482/proyecto_FIN, 1715482/proyecto_PROCESO, 1715482/proyecto_FIN, 1715482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723011 | Proyecto de inversión | 1171681.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171681.72, modificado:1171681.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL YEHUITZ EN LA AV CENTRAL - 3935 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 3935 | S | 257 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.0, meta_modificada:979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA MARISCAL YEHUITZ, 00000 MARISCAL YEHUITZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CALLE DE LA IGLESIA CATÓLICA NO SE NOMBRAN LAS ENTRE VIALIDADES TODA VEZ QUE ESTAS NO CUENTAN CON NOMBRE LA CALLE A PA, lon:-92.36373029, lat:17.35109709}} | 2020-02-25 | 2020-04-24 | 1171681.72 | 1171681.72 | 1171681.72 | 1171681.72 | 1171681.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-007/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1171681.72, importe_modificado:1171681.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.0}} | {1723011/proyecto_INICIO, 1723011/proyecto_PROCESO, 1723011/proyecto_FIN, 1723011/proyecto_PROCESO, 1723011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723019 | Proyecto de inversión | 1086708.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086708.02, modificado:1086708.02}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 3956 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 3956 | S | 414 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIVERA GALEANA KILÓMETRO 2 + 130 PUEBLO RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CHEN Y CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL, EL, lon:-92.78331765, lat:17.12527126}} | 2020-03-02 | 2020-07-02 | 1086708.02 | 1086708.02 | 1086708.02 | 1086708.02 | 1086708.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1086708.02, importe_modificado:1086708.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1723019/proyecto_INICIO, 1723019/proyecto_PROCESO, 1723019/proyecto_INICIO, 1723019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723680 | Proyecto de inversión | 368970.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368970.68, modificado:368970.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO - 6319 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 6319 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:932, direccion:RANCHERIA , 00000 LINDAVISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LINDA VISTA SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL MANGUITO HASTA LLEGAR AL EJIDO PA, lon:-93.58593054, lat:16.43154379}} | 2020-04-08 | 2020-06-06 | 368970.68 | 368970.68 | 368970.68 | 368970.68 | 368970.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/014-2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:368970.68, importe_modificado:368970.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1723680/proyecto_INICIO, 1723680/proyecto_PROCESO, 1723680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723966 | Proyecto de inversión | 1428185.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428185.59, modificado:1428185.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 24 DE FEBRERO - 7319 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7319 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIIPAL COLONIA JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TUMBALÁ - HIDALGO JOSHIL Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 24 DE FEBRERO CLAVE 07DPB0598L EN DONDE SE CONSTRUYE EL TECHADO SE ENCUENTRA, lon:-92.32244179, lat:17.2627478}} | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 1428185.59 | 1428185.59 | 1428185.59 | 1428185.59 | 1428185.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-031/2020, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1428185.59, importe_modificado:1428185.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723966/proyecto_INICIO, 1723966/proyecto_PROCESO, 1723966/proyecto_INICIO, 1723966/proyecto_PROCESO, 1723966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723973 | Proyecto de inversión | 423096.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423096.58, modificado:423096.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ TRAMO LOCALIDAD FLOR DE CAFÉ HACIA ANEXO CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION - 7341 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7341 | S | 77 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO FLOR DE CAFÉ - ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 RANCHERIA FLOR DE CAFÉ, 00000 FLOR DE CAFÉ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO INICIA EN EL KM 18.7 A L, lon:-92.26655941, lat:17.32791346}} | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 423096.58 | 423096.58 | 423096.58 | 423096.58 | 423096.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-013/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:423096.58, importe_modificado:423096.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1670.0}} | {1723973/proyecto_PROCESO, 1723973/proyecto_FIN, 1723973/proyecto_PROCESO, 1723973/proyecto_INICIO, 1723973/proyecto_PROCESO, 1723973/proyecto_INICIO, 1723973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723980 | Proyecto de inversión | 1383542.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383542.44, modificado:1383542.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PATELNA EN LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA - 7354 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7354 | S | 67 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESC. PRIMARIA INDÍGENA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 07DPB0599K SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 98 M EN LÍNEA RECTA DESDE DONDE ENTRONCA EL C, lon:-92.17445275, lat:17.24033068}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1383542.44 | 1383542.44 | 1383542.44 | 1383542.44 | 1383542.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-029/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1383542.44, importe_modificado:1383542.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723980/proyecto_PROCESO, 1723980/proyecto_INICIO, 1723980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724587 | Proyecto de inversión | 381732 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381732.0, modificado:381732.0}} | CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO CENTRO YAXNICHIL CHANAL - 9083 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9083 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA TERCERA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABE, lon:-92.25838629, lat:16.65758029}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 381732 | 381732 | 381732 | 381732 | 381732 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:381732.0, importe_modificado:381732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1724587/proyecto_INICIO, 1724587/proyecto_FIN, 1724587/proyecto_INICIO, 1724587/proyecto_PROCESO, 1724587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724734 | Proyecto de inversión | 203618 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203618.0, modificado:203618.0}} | CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO LA ISLA CHANAL - 9467 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9467 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, lon:-92.27312305, lat:16.65865989}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 203618 | 203618 | 203618 | 203618 | 203618 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:203618.0, importe_modificado:203618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1724734/proyecto_PROCESO, 1724734/proyecto_FIN, 1724734/proyecto_PROCESO, 1724734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724886 | Proyecto de inversión | 1349525.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349525.35, modificado:1349525.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE NARANJIL DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA DR ALFONSO CASO - 9873 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9873 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA NARANJIL, 00000 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN ESQUINA CON LA TERRACERÍA QUE VIENE DE TUMBALÁ Y ARROYO PANSHUC O COMO MEJOR REFERENCI, lon:-92.23531566, lat:17.34929835}} | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 1349525.35 | 1349525.35 | 1349525.35 | 1349525.35 | 1349525.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-032/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1349525.35, importe_modificado:1349525.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724886/proyecto_PROCESO, 1724886/proyecto_FIN, 1724886/proyecto_INICIO, 1724886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726499 | Proyecto de inversión | 1848839.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848839.19, modificado:1848839.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO EMILIANO ZAPATA CHIAPAS - 14584 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 14584 | S | 1044 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.6, meta_modificada:1762.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), 62664 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LO, lon:-92.87209187, lat:16.48489615}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 1848839.19 | 1848839.19 | 1848839.19 | 1848839.19 | 1848839.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-004/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1848839.19, importe_modificado:1848839.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.6}} | {1726499/proyecto_INICIO, 1726499/proyecto_PROCESO, 1726499/proyecto_FIN, 1726499/proyecto_PROCESO, 1726499/proyecto_FIN, 1726499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726503 | Proyecto de inversión | 590100.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590100.34, modificado:590100.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO ALVARO OBREGON 2DA ETAPA - 14618 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 14618 | S | 31 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 30 EJIDO ALVARO OBREGON, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 31.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.81975804, lat:17.3705925}} | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 590100.34 | 590100.34 | 590100.34 | 590100.34 | 590100.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-037-2020, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:590100.34, importe_modificado:590100.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1713.0}} | {1726503/proyecto_FIN, 1726503/proyecto_PROCESO, 1726503/proyecto_INICIO, 1726503/proyecto_PROCESO, 1726503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726939 | Proyecto de inversión | 419910.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419910.16, modificado:419910.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 16028 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 16028 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE PONIENTE BARRIO LAS MERCEDES, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 2A PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA A 200 METROS SE ENCUEN, lon:-93.10234198, lat:16.6274652}} | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 419910.16 | 419910.16 | 419910.16 | 419910.16 | 419910.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:419910.16, importe_modificado:419910.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:153.0}} | {1726939/proyecto_INICIO, 1726939/proyecto_FIN, 1726939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726947 | Proyecto de inversión | 2005688.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005688.66, modificado:2005688.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO TRES PICOS AMATAN LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 16046 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 16046 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSE CHAPAYAL, 47977 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO, lon:-92.87300426, lat:17.30244104}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 2005688.66 | 2005688.66 | 2005688.66 | 2005688.66 | 2005688.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-001/2020, contratista:RUBEN VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2005688.66, importe_modificado:2005688.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {1726947/proyecto_INICIO, 1726947/proyecto_FIN, 1726947/proyecto_PROCESO, 1726947/proyecto_FIN, 1726947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727175 | Proyecto de inversión | 1919240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919240.0, modificado:1919240.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 16728 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16728 | S | 371 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.8, meta_modificada:1528.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PACAYALITO, 74506 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. COMALAPA - MOTOZINTLA Y CARRETERA A PACAYALITO, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZA EN LA CARRE, lon:-92.09098937, lat:15.59430147}} | 2020-01-09 | 2020-03-20 | 1919240 | 1919240 | 1919240 | 1919240 | 1919240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-003/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1919240.0, importe_modificado:1919240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.19}} | {1727175/proyecto_INICIO, 1727175/proyecto_FIN, 1727175/proyecto_PROCESO, 1727175/proyecto_INICIO, 1727175/proyecto_FIN, 1727175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727201 | Proyecto de inversión | 2707520.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707520.97, modificado:2707520.97}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD PUERTO ARISTA - 16803 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 16803 | S | 519 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3839.0, meta_modificada:3839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA TONALA-PTO. ARISTA KM 14.977 - CARRETERA TONALA-PTO.ARISTA KM 18.772 KILÓMETRO 3 + 851 PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA- PTO. ARISTA Y C, lon:-93.7953056, lat:15.94461136}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2707520.97 | 2707520.97 | 2707520.97 | 2707520.97 | 2707520.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/003/2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2707520.97, importe_modificado:2707520.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3839.0}} | {1727201/proyecto_INICIO, 1727201/proyecto_PROCESO, 1727201/proyecto_INICIO, 1727201/proyecto_FIN, 1727201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727302 | Proyecto de inversión | 1142481.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142481.16, modificado:1142481.16}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN EN PANTEPEC LOCALIDAD LA SOLEDAD TRAMO DEL CAMINO RURAL LOCALIDAD SANTA CRUZ A LA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 17111 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 17111 | S | 159 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:33, direccion:CALLE SANTA CRUZ EJIDO LA SOLEDAD, 51676 LA SOLEDAD, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CAMINO LA SOLEDAD, EL OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y LA LOCALIDAD , lon:-93.03803087, lat:17.17300475}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1142481.16 | 1142481.16 | 1142481.16 | 1142481.16 | 1142481.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1142481.16, importe_modificado:1142481.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1460.0}} | {1727302/proyecto_INICIO, 1727302/proyecto_PROCESO, 1727302/proyecto_FIN, 1727302/proyecto_PROCESO, 1727302/proyecto_FIN, 1727302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727778 | Proyecto de inversión | 2436106.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436106.62, modificado:2436106.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 18337 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18337 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:364.98, meta_modificada:364.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHTEMOC A PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN 10 K, lon:-92.04834377, lat:15.60341464}} | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 2436106.62 | 2436106.62 | 2436106.62 | 2436106.62 | 2436106.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-028/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2436106.62, importe_modificado:2436106.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:364.98}} | {1727778/proyecto_FIN, 1727778/proyecto_INICIO, 1727778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727843 | Proyecto de inversión | 1345129.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345129.98, modificado:1345129.98}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 18498 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18498 | S | 144 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1207.4, meta_modificada:1207.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO ALTAMIRANO, 74389 ALTAMIRANO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PACAYAL -LAS CRUCES Y CALLE PRINCIPAL A ALTAMIRANO, CAMINO A LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 KM DESDE CD CUA, lon:-92.04220033, lat:15.58775753}} | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 1345129.98 | 1345129.98 | 1345129.98 | 1345129.98 | 1345129.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-034/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1345129.98, importe_modificado:1345129.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1207.4}} | {1727843/proyecto_INICIO, 1727843/proyecto_PROCESO, 1727843/proyecto_INICIO, 1727843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728053 | Proyecto de inversión | 1620889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ CON CLAVE: 07DPB3237V - 19166 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 19166 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 82760 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIEN, lon:-92.6321274, lat:15.37758698}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1728053/proyecto_FIN, 1728053/proyecto_PROCESO, 1728053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728258 | Proyecto de inversión | 849015.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849015.94, modificado:849015.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN RANCHERÍA JALAPA - 19674 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 19674 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA NUEVA JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO JALAPA, 79731 NUEVA JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y , lon:-92.68713282, lat:15.34829498}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 849015.94 | 849015.94 | 849015.94 | 849015.94 | 849015.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-029/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:849015.94, importe_modificado:849015.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1728258/proyecto_INICIO, 1728258/proyecto_FIN, 1728258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728326 | Proyecto de inversión | 2100709.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100709.14, modificado:2100709.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 19860 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 19860 | S | 350 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5687.0, meta_modificada:5687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 68 + 10 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29960 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 68.10 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.50832446, lat:17.19548925}} | 2020-03-04 | 2020-05-04 | 2100709.14 | 2100709.14 | 2100709.14 | 2100709.14 | 2100709.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-054-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2100709.14, importe_modificado:2100709.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5687.0}} | {1728326/proyecto_INICIO, 1728326/proyecto_PROCESO, 1728326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728467 | Proyecto de inversión | 2734788.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734788.69, modificado:2734788.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 16 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 20430 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20430 | S | 87 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO GENERACION NOVEMTA Y CINCO - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO GENERACION NOVENTA Y CINCO, 29904 GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MT, lon:-92.03004518, lat:17.27680885}} | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 2734788.69 | 2734788.69 | 2734788.69 | 2734788.69 | 2734788.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-109/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2734788.69, importe_modificado:2734788.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728467/proyecto_INICIO, 1728467/proyecto_PROCESO, 1728467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728475 | Proyecto de inversión | 1685605.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685605.79, modificado:1685605.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR CON CLAVE: 07DPR10330 - 20448 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 20448 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA EL TUMBADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TUMBADOR, 79731 EL TUMBADOR, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON, lon:-92.73370687, lat:15.33770022}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1685605.79 | 1685605.79 | 1685605.79 | 1685605.79 | 1685605.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-012/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1685605.79, importe_modificado:1685605.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1728475/proyecto_INICIO, 1728475/proyecto_FIN, 1728475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728492 | Proyecto de inversión | 1202401.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202401.07, modificado:1202401.07}} | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 20500 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 20500 | S | 140 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA JERUSALEN LA MONTAÑA, 29960 NUEVA JERUSALÉN DE LA MONTAÑA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 88 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.53700397, lat:17.1496427}} | 2020-03-04 | 2020-06-30 | 1202401.07 | 1202401.07 | 1202401.07 | 1202401.07 | 1202401.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92032, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1202401.07, importe_modificado:1202401.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1728492/proyecto_PROCESO, 1728492/proyecto_FIN, 1728492/proyecto_PROCESO, 1728492/proyecto_INICIO, 1728492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728591 | Proyecto de inversión | 2352839.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352839.55, modificado:2352839.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA CALANCHUY - 20750 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20750 | S | 447 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 43837 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR PONIENTE Y CALLE 5A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 12A AVENIDA PON, lon:-92.14527476, lat:16.24034781}} | 2020-02-15 | 2020-05-15 | 2352839.55 | 2352839.55 | 2352839.55 | 2352839.55 | 2352839.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/003/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2352839.55, importe_modificado:2352839.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1728591/proyecto_INICIO, 1728591/proyecto_PROCESO, 1728591/proyecto_FIN, 1728591/proyecto_PROCESO, 1728591/proyecto_FIN, 1728591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728755 | Proyecto de inversión | 2337629.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337629.44, modificado:2337629.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 21311 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21311 | S | 123 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1518.0, meta_modificada:1518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:43, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 72864 SANTA ROSA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MOTZINTLANIQUIVIL DENTRO DE LA REGION XI SIERRA DE CHIAPAS, lon:-92.21339006, lat:15.28599636}} | 2020-02-11 | 2020-05-11 | 2337629.44 | 2337629.44 | 2337629.44 | 2337629.44 | 2337629.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0001/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2337629.44, importe_modificado:2337629.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1518.0}} | {1728755/proyecto_FIN, 1728755/proyecto_PROCESO, 1728755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729104 | Proyecto de inversión | 2059776 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059776.0, modificado:2059776.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD RIBERA DE LA SELVA ASENTAMIENTO RIBERA DE LA SELVA - 22191 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22191 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.8, meta_modificada:506.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIBERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 20 EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 82273 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCAL, lon:-91.62861157, lat:16.17878579}} | 2020-04-07 | 2020-06-19 | 2059776 | 2059776 | 2059776 | 2059776 | 2059776 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0006/2020, contratista:LUIS ARTURO MORALES SANTIAGO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2059776.0, importe_modificado:2059776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.8}} | {1729104/proyecto_PROCESO, 1729104/proyecto_INICIO, 1729104/proyecto_PROCESO, 1729104/proyecto_INICIO, 1729104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729671 | Proyecto de inversión | 2213003.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213003.62, modificado:2213003.62}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 23768 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 23768 | S | 5143 | 4747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 43840 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A NORTE PONIENTE, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ NORTE LA OBRA SE UBICA EN 6A AVENI, lon:-92.14495747, lat:16.25373845}} | 2020-03-15 | 2020-05-31 | 2213003.62 | 2213003.62 | 2213003.62 | 2213003.62 | 2213003.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/005/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2213003.62, importe_modificado:2213003.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1729671/proyecto_INICIO, 1729671/proyecto_PROCESO, 1729671/proyecto_INICIO, 1729671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729999 | Proyecto de inversión | 581869.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581869.92, modificado:581869.92}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN EN PANTEPEC LOCALIDAD EL CARRIZAL E.C. 102 PANTEPEC-LOCALIDAD SAN LUCAS A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL KM 0+000 AL 4+900 - 24741 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 24741 | S | 492 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO INICIA EN EL ENTROQUE PANTEPEC-TAPALAPA KM 3.5 - TERMINA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 490 EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO P, lon:-93.07735879, lat:17.16173484}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 581869.92 | 581869.92 | 581869.92 | 581869.92 | 581869.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:581869.92, importe_modificado:581869.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4900.0}} | {1729999/proyecto_INICIO, 1729999/proyecto_FIN, 1729999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730218 | Proyecto de inversión | 1284504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284504.68, modificado:1284504.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE - 25352 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25352 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO 15 DE ENERO, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE JARDINES PONIENTE Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE, UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA AV. CARLOS KASUG, lon:-92.67679024, lat:15.34126943}} | 2020-03-02 | 2020-05-02 | 1284504.68 | 1284504.68 | 1284504.68 | 1284504.68 | 1284504.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-002/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1284504.68, importe_modificado:1284504.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}} | {1730218/proyecto_INICIO, 1730218/proyecto_FIN, 1730218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730290 | Proyecto de inversión | 381071.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381071.71, modificado:381071.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 53 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 25556 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25556 | S | 130 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), 49675 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL P, lon:-92.28969319, lat:17.3732912}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 381071.71 | 381071.71 | 381071.71 | 381071.71 | 381071.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-034/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:381071.71, importe_modificado:381071.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1730290/proyecto_PROCESO, 1730290/proyecto_FIN, 1730290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730340 | Proyecto de inversión | 266031.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266031.19, modificado:266031.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 37 PISOS FIRMES - 25696 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25696 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SHINTIEJA, 49757 SHINTIEJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO POR LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO A SI TODO E, lon:-92.36592676, lat:17.49221811}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 266031.19 | 266031.19 | 266031.19 | 266031.19 | 266031.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-030/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:266031.19, importe_modificado:266031.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1730340/proyecto_INICIO, 1730340/proyecto_FIN, 1730340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730443 | Proyecto de inversión | 605679.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605679.43, modificado:605679.43}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 26003 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 26003 | S | 38 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA) - JATIEOL (LA GRANJA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO JATLEOL, 49675 JATIEOL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO , lon:-92.28281591, lat:17.37544098}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 605679.43 | 605679.43 | 605679.43 | 605679.43 | 605679.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-036/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:605679.43, importe_modificado:605679.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1730443/proyecto_INICIO, 1730443/proyecto_FIN, 1730443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730456 | Proyecto de inversión | 2554827.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554827.78, modificado:2554827.78}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL CALVARIO - 26036 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26036 | S | 132 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 08 + 200 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PANTION Y , LA OBRA SE UBICA A 300 METROS HACIA LA, lon:-91.97562253, lat:16.22212844}} | 2020-04-08 | 2020-07-08 | 2554827.78 | 2554827.78 | 2554827.78 | 2554827.78 | 2554827.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/APO/0008/2020, contratista:C. FRANCISCO ROBERTO CANO ARGÜELLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2554827.78, importe_modificado:2554827.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730456/proyecto_INICIO, 1730456/proyecto_PROCESO, 1730456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301734959 | Proyecto de inversión | 2528455.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528455.84, modificado:2528455.84}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 26359 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26359 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1898.0, meta_modificada:1898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HUXTLA-TAPACHULA Y CALLE CALLES DEL CANTON, ESTA OBRA SE REALIZA EN PRIMER CANTÓN QUE ABARCA EXTENSIÓN CON LOS LIMITE, lon:-92.43991575, lat:15.12097789}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 2528455.84 | 2528455.84 | 2528455.84 | 2528455.84 | 2528455.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2528455.84, importe_modificado:2528455.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1898.0}} | {1734959/proyecto_INICIO, 1734959/proyecto_PROCESO, 1734959/proyecto_FIN, 1734959/proyecto_INICIO, 1734959/proyecto_FIN, 1734959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736216 | Proyecto de inversión | 1528261.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528261.74, modificado:1528261.74}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ) - 28181 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28181 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.1, meta_modificada:772.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AL SUR SE ENCUENTRA EDIFICIO DON PANCHITO AL PONIENTE SE UBICA LA CASA EJIDAL, AL NORTE SE ENCUENTRAN LAS, lon:-92.46751982, lat:15.1353441}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 1528261.74 | 1528261.74 | 1528261.74 | 1528261.74 | 1528261.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/006/FISM2020, contratista:ING. ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1528261.74, importe_modificado:1528261.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.1}} | {1736216/proyecto_INICIO, 1736216/proyecto_PROCESO, 1736216/proyecto_INICIO, 1736216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737595 | Proyecto de inversión | 3819276.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3819276.13, modificado:3819276.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 29882 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 29882 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO PRIMOR, 77724 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL BARRIO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.04004423, lat:16.74220267}} | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 3819276.13 | 3819276.13 | 3819276.13 | 3819276.13 | 3819276.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-16/2020, contratista:HUGO RAMÓN TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:3819276.13, importe_modificado:3819276.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1737595/proyecto_PROCESO, 1737595/proyecto_INICIO, 1737595/proyecto_PROCESO, 1737595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738095 | Proyecto de inversión | 745259.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745259.14, modificado:745259.14}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA RIO DE JESUS - 30470 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30470 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1154, direccion:CAMINO TRAMO TONALA -PIJIJIAPAN 40 KM - RANCHERIA RIO DE JESUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RIO DE JESUS, 00000 RÍO DE JESÚS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA - PIJIJIAPAN KM 40 Y CAMINO RANCH, lon:-93.47377221, lat:15.8603901}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 745259.14 | 745259.14 | 745259.14 | 745259.14 | 745259.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/023/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:745259.14, importe_modificado:745259.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738095/proyecto_PROCESO, 1738095/proyecto_FIN, 1738095/proyecto_PROCESO, 1738095/proyecto_INICIO, 1738095/proyecto_PROCESO, 1738095/proyecto_FIN, 1738095/proyecto_INICIO, 1738095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738110 | Proyecto de inversión | 441444.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441444.42, modificado:441444.42}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD BOCA DE CHAJUL ASENTAMIENTO BOCA DE CHAJUL - 30487 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30487 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHAJUL - CHAJUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO BOCA DE CHAJUL, 43403 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA LOCALIDAD EN TERRENOS DEL EJIDO Y, lon:-90.91070395, lat:16.11421275}} | 2020-02-17 | 2020-03-27 | 441444.42 | 441444.42 | 441444.42 | 441444.42 | 441444.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89576, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:441444.42, importe_modificado:441444.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1738110/proyecto_INICIO, 1738110/proyecto_FIN, 1738110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738143 | Proyecto de inversión | 1260820.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260820.11, modificado:1260820.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO PATROCINIO GONZALEZ G PAREDON - 30530 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30530 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA ALDAMA PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA MANZANILLO CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA 7 DIAS, lon:-93.86035414, lat:16.05259399}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1260820.11 | 1260820.11 | 1260820.11 | 1260820.11 | 1260820.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/027/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1260820.11, importe_modificado:1260820.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738143/proyecto_PROCESO, 1738143/proyecto_INICIO, 1738143/proyecto_FIN, 1738143/proyecto_INICIO, 1738143/proyecto_FIN, 1738143/proyecto_PROCESO, 1738143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738541 | Proyecto de inversión | 2952083.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952083.6, modificado:2952083.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA) - 30946 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30946 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.5, meta_modificada:468.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CANDELARIA, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL EL BARRIO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FORMA PARTE DE LOS 10 BARRI, lon:-92.03662337, lat:16.74257949}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 2952083.6 | 2952083.6 | 2952083.6 | 2952083.6 | 2952083.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-30/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2952083.6, importe_modificado:2952083.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.5}} | {1738541/proyecto_FIN, 1738541/proyecto_INICIO, 1738541/proyecto_FIN, 1738541/proyecto_PROCESO, 1738541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738645 | Proyecto de inversión | 1981812.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981812.67, modificado:1981812.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO VEINTICINCO METROS - 31062 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31062 | S | 186 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION, 29904 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS, LA CASA DE S, lon:-92.02188202, lat:17.2937432}} | 2020-03-11 | 2020-06-08 | 1981812.67 | 1981812.67 | 1981812.67 | 1981812.67 | 1981812.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-112/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1981812.67, importe_modificado:1981812.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {1738645/proyecto_PROCESO, 1738645/proyecto_INICIO, 1738645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738797 | Proyecto de inversión | 1515518.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515518.45, modificado:1515518.45}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL - 31254 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 31254 | S | 0 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL, 53127 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN SE , lon:-92.32243108, lat:17.26146159}} | 2020-06-18 | 2020-08-31 | 1515518.45 | 1515518.45 | 1515518.45 | 1515518.45 | 1515518.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FISM-070/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1515518.45, importe_modificado:1515518.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1738797/proyecto_PROCESO, 1738797/proyecto_INICIO, 1738797/proyecto_PROCESO, 1738797/proyecto_INICIO, 1738797/proyecto_FIN, 1738797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739256 | Proyecto de inversión | 259909.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259909.87, modificado:259909.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 31815 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31815 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA - LAS CAROLINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO LA CAROLINAS, 29907 LA CAROLINAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS COSTADOS DE EL CAMINO DE TERRAC, lon:-92.29711737, lat:17.53417128}} | 2020-03-30 | 2020-05-13 | 259909.87 | 259909.87 | 259909.87 | 259909.87 | 259909.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-075/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:259909.87, importe_modificado:259909.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1739256/proyecto_INICIO, 1739256/proyecto_PROCESO, 1739256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739700 | Proyecto de inversión | 212335.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212335.49, modificado:212335.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LA CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 32348 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32348 | S | 121 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA CORONA - LA CORONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 650 EJIDO LA CORONA, 55016 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA COMUNIDAD EMPIEZA LA OBRA DONDE TIENE LA FI, lon:-90.70157276, lat:16.32876461}} | 2020-02-12 | 2020-02-22 | 212335.49 | 212335.49 | 212335.49 | 212335.49 | 212335.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89612, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:212335.49, importe_modificado:212335.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1739700/proyecto_INICIO, 1739700/proyecto_FIN, 1739700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740915 | Proyecto de inversión | 365335.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365335.91, modificado:365335.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 33830 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33830 | S | 290 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO SAN ISIDRO, 55017 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE EJIDO SAN ISIDRO CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL. , lon:-90.76693244, lat:16.26558698}} | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 365335.91 | 365335.91 | 365335.91 | 365335.91 | 365335.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89595, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:365335.91, importe_modificado:365335.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740915/proyecto_FIN, 1740915/proyecto_PROCESO, 1740915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741116 | Proyecto de inversión | 446869.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446869.74, modificado:446869.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SAN LÁZARO ASENTAMIENTO SAN LÁZARO - 34141 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34141 | S | 177 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN LAZARO - SAN LAZARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO SAN LÁZARO, 55016 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA DEL CRUCERO DE LA CARRETERA ESTATAL PASANDO POR EL , lon:-90.67409817, lat:16.34552039}} | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 446869.74 | 446869.74 | 446869.74 | 446869.74 | 446869.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89591, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:446869.74, importe_modificado:446869.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1741116/proyecto_INICIO, 1741116/proyecto_FIN, 1741116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742604 | Proyecto de inversión | 1103114.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103114.9, modificado:1103114.9}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA RC Y OBRA EXTERIOR EN NUEVA ZACOALPA (LA ROCA) - 35921 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 35921 | S | 68 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO CARR EST CHIS226 SN FCO PUJILTIC-ENT COMITÁN KM5,9 - NUEVO ZACOALPA (LA ROCA),SOCOLTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO NUEVA ZACUALPA, 76214 NUEVO ZACOALPA (LA ROCA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE VEREDA I, lon:-92.40248505, lat:16.23831457}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1103114.9 | 1103114.9 | 1103114.9 | 1103114.9 | 1103114.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/004-2020, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1103114.9, importe_modificado:1103114.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1742604/proyecto_PROCESO, 1742604/proyecto_FIN, 1742604/proyecto_PROCESO, 1742604/proyecto_INICIO, 1742604/proyecto_PROCESO, 1742604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742734 | Proyecto de inversión | 416807.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416807.24, modificado:416807.24}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO SÉPTIMA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 36058 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 36058 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SÉPTIMA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ BARRIO CENTRO, 78464 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SEXTA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE OCTAVA ÁLVARO OBREGÓN LA CALLE SE UBICA, lon:-92.35028842, lat:16.24403497}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 416807.24 | 416807.24 | 416807.24 | 416807.24 | 416807.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005-2020, contratista:MARCO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:416807.24, importe_modificado:416807.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1742734/proyecto_INICIO, 1742734/proyecto_PROCESO, 1742734/proyecto_INICIO, 1742734/proyecto_FIN, 1742734/proyecto_PROCESO, 1742734/proyecto_FIN, 1742734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742950 | Proyecto de inversión | 1432461.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432461.26, modificado:1432461.26}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE TERRACERÍA TIERRA Y LIBERTAD - 36583 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 36583 | S | 78 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22000.0, meta_modificada:22000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:197, direccion:CALLE PLAN DE LA LIBERTAD EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 76155 TIERRA Y LIBERTAD, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PLAN DE LA LIBERTAD Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO EL REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE TERRACERÍA SE UBICA, lon:-92.2860581, lat:16.00656256}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1432461.26 | 1432461.26 | 1432461.26 | 1432461.26 | 1432461.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/007-2020, contratista:COMERCIALIZADORA OR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1432461.26, importe_modificado:1432461.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22000.0}} | {1742950/proyecto_INICIO, 1742950/proyecto_PROCESO, 1742950/proyecto_FIN, 1742950/proyecto_PROCESO, 1742950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742973 | Proyecto de inversión | 248812.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248812.36, modificado:248812.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD CACATEAL - 36647 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 36647 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 200 EJIDO CACATEAL, 48089 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INI, lon:-92.82940061, lat:17.26462911}} | 2020-04-07 | 2020-04-30 | 248812.36 | 248812.36 | 248812.36 | 248812.36 | 248812.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-005/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:248812.36, importe_modificado:248812.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1742973/proyecto_INICIO, 1742973/proyecto_FIN, 1742973/proyecto_PROCESO, 1742973/proyecto_FIN, 1742973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743262 | Proyecto de inversión | 1245958.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245958.22, modificado:1245958.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR CONSTITUCIÓN 27 - 37346 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 37346 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA CHIS 226 PUJILTIC-ENT COMITÁN KM10.2 - PUENTE VEHÍCULAR CONSTITUCIÓN 27 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 910 EJIDO CONSTITUCIÓN 27, 76197 CONSTITUCIÓN 27, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAM, lon:-92.38303628, lat:16.21677487}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1245958.22 | 1245958.22 | 1245958.22 | 1245958.22 | 1245958.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/010-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1245958.22, importe_modificado:1245958.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743262/proyecto_INICIO, 1743262/proyecto_PROCESO, 1743262/proyecto_FIN, 1743262/proyecto_INICIO, 1743262/proyecto_PROCESO, 1743262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743319 | Proyecto de inversión | 4388388.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4388388.8, modificado:4388388.8}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 37476 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 37476 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5446.0, meta_modificada:5446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:272, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA - LAS CAROLINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL ALTO 1A. SECCIÓN, 49744 SAN JUAN DEL ALTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE, lon:-92.26659119, lat:17.57064254}} | 2020-04-03 | 2020-06-02 | 4388388.8 | 4388388.8 | 4388388.8 | 4388388.8 | 4388388.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-124/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4388388.8, importe_modificado:4388388.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5446.0}} | {1743319/proyecto_INICIO, 1743319/proyecto_PROCESO, 1743319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743371 | Proyecto de inversión | 3009949.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009949.61, modificado:3009949.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 37603 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37603 | S | 222 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4536.0, meta_modificada:4536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - JOLAMATZAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMATZAC, 52164 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TIAQUIL - JOLAMATZAC Y TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALA, , lon:-92.12587416, lat:17.07422494}} | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 3009949.61 | 3009949.61 | 3009949.61 | 3009949.61 | 3009949.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78901, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3009949.61, importe_modificado:3009949.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4536.0}} | {1743371/proyecto_INICIO, 1743371/proyecto_FIN, 1743371/proyecto_PROCESO, 1743371/proyecto_INICIO, 1743371/proyecto_PROCESO, 1743371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743540 | Proyecto de inversión | 366318.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366318.3, modificado:366318.3}} | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SANTA CRUZ QUINTA CALLE BENITO JUÁREZ. - 38013 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 38013 | S | 49 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA BENITO JUÁREZ BARRIO SANTA CRUZ, 78464 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y AVENIDA QUINTA AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE SEXTA CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE SE UBI, lon:-92.35018139, lat:16.24567999}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 366318.3 | 366318.3 | 366318.3 | 366318.3 | 366318.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/012-2020, contratista:CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:366318.3, importe_modificado:366318.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743540/proyecto_INICIO, 1743540/proyecto_PROCESO, 1743540/proyecto_FIN, 1743540/proyecto_PROCESO, 1743540/proyecto_FIN, 1743540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743837 | Proyecto de inversión | 437517.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437517.44, modificado:437517.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD RÍO SALINAS ASENTAMIENTO RÍO SALINAS - 38656 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38656 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO RIO SALINAS - RIO SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO RÍO SALINAS, 55017 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PARA POR EL MEDIO DE EJIDO SIENDO PARTE DEL CAMINO INTEROMUNIT, lon:-90.67228737, lat:16.14335994}} | 2020-03-04 | 2020-03-25 | 437517.44 | 437517.44 | 437517.44 | 437517.44 | 437517.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89589, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:437517.44, importe_modificado:437517.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1743837/proyecto_INICIO, 1743837/proyecto_FIN, 1743837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743938 | Proyecto de inversión | 1215239.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215239.1, modificado:1215239.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA SAN PEDRO TUNIMAL - 38922 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 38922 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO PUJILTIC- ENTRONQUE COMITAN KM 16.4 - SAN PEDRO TUNIMAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN PEDRO TONIMAL, 76149 SAN PEDRO TUNIMAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA EN , lon:-92.33373573, lat:16.2027697}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 1215239.1 | 1215239.1 | 1215239.1 | 1215239.1 | 1215239.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017-2020, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1215239.1, importe_modificado:1215239.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {1743938/proyecto_INICIO, 1743938/proyecto_PROCESO, 1743938/proyecto_FIN, 1743938/proyecto_PROCESO, 1743938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743998 | Proyecto de inversión | 1851794.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851794.54, modificado:1851794.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EJIDO PINABETO (COMUNIDADES VARIAS) - 39034 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39034 | S | 342 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48510.0, meta_modificada:48510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO DE SANTA ANA PINABETO - JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 51 EJIDO SANTA ANA PINABETO, 30917 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ANA PINABETO A MIRADOR Y CAMINO HACIA TUXCH, lon:-92.23707912, lat:15.21450166}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 1851794.54 | 1851794.54 | 1851794.54 | 1851794.54 | 1851794.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-055/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1851794.54, importe_modificado:1851794.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48510.0}} | {1743998/proyecto_INICIO, 1743998/proyecto_FIN, 1743998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744001 | Proyecto de inversión | 1817345 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817345.0, modificado:1817345.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, CCT: 07DPR1020K - 39043 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 39043 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - UNION LAGARTERO KILÓMETRO 49 + 800 EJIDO UNIÓN LAGARTERO, 30160 UNIÓN LAGARTERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PAR, lon:-91.91442564, lat:15.82400519}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 1817345 | 1817345 | 1817345 | 1817345 | 1817345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/011/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1817345.0, importe_modificado:1817345.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744001/proyecto_INICIO, 1744001/proyecto_PROCESO, 1744001/proyecto_FIN, 1744001/proyecto_PROCESO, 1744001/proyecto_FIN, 1744001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744458 | Proyecto de inversión | 1183031.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183031.38, modificado:1183031.38}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) - 40011 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 40011 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.1, meta_modificada:896.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BOLIVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 RANCHERIA BARRIO BOLIVIA, 67340 BOLIVIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BOLIVIA, LA OBRA SE REALIZARA A 29.8 KM EN EL TR, lon:-92.48533031, lat:15.38086329}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1183031.38 | 1183031.38 | 1183031.38 | 1183031.38 | 1183031.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1183031.38, importe_modificado:1183031.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.1}} | {1744458/proyecto_INICIO, 1744458/proyecto_PROCESO, 1744458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744575 | Proyecto de inversión | 3921185.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921185.77, modificado:3921185.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 40240 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40240 | S | 460 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 51485 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , CONDUCE MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS TOMANDO EL CRUCERO A LA VICTORIA TENIENDO UN APROXIMADO DE 15 KM DE LA CABECE, lon:-92.37953695, lat:17.19753755}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 3921185.77 | 3921185.77 | 3921185.77 | 3921185.77 | 3921185.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-007/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3921185.77, importe_modificado:3921185.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1744575/proyecto_INICIO, 1744575/proyecto_PROCESO, 1744575/proyecto_FIN, 1744575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745636 | Proyecto de inversión | 1756592.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756592.38, modificado:1756592.38}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN CANCUC LOCALIDAD YANCH'EN - 45690 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45690 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.83, meta_modificada:1.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO BA AQUIL, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILÓMETROS DE LA CABECER, lon:-92.36398217, lat:16.86533995}} | 2020-01-10 | 2020-02-10 | 1756592.38 | 1756592.38 | 1756592.38 | 1756592.38 | 1756592.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1756592.38, importe_modificado:1756592.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.83}} | {1745636/proyecto_INICIO, 1745636/proyecto_FIN, 1745636/proyecto_PROCESO, 1745636/proyecto_FIN, 1745636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745832 | Proyecto de inversión | 1095626.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095626.72, modificado:1095626.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD YETAL-TZ'AC - 46219 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46219 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOQUIBJA - YETAL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 840 EJIDO YETAL TZAC, 52164 YETAL-TZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS RUINAS Y TERRACERIA CRUCERO CAQUEMTEEL, LA LOCALIDAD SE UBICA A, lon:-92.02901372, lat:17.0514656}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/139/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1095626.72, importe_modificado:1095626.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1745832/proyecto_INICIO, 1745832/proyecto_FIN, 1745832/proyecto_PROCESO, 1745832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746038 | Proyecto de inversión | 273540.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273540.66, modificado:273540.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN REACOMODO NUEVO MÉXICO KILÓMETRO 59 - 46699 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 46699 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:157, direccion:EJIDO REACOMODO NUEVO MÉXICO (KILÓMETRO 59), 63109 REACOMODO NUEVO MÉXICO (KILÓMETRO 59), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN DENTRO DEL EJIDO REACOMODO NUEVO MEXICO KILOMETRO 59 MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CH, lon:-93.56910818, lat:17.2660025}} | 2020-02-21 | 2020-03-21 | 273540.66 | 273540.66 | 273540.66 | 273540.66 | 273540.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:273540.66, importe_modificado:273540.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1746038/proyecto_FIN, 1746038/proyecto_INICIO, 1746038/proyecto_FIN, 1746038/proyecto_PROCESO, 1746038/proyecto_INICIO, 1746038/proyecto_FIN, 1746038/proyecto_PROCESO, 1746038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746236 | Proyecto de inversión | 2763462.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763462.01, modificado:2763462.01}} | CONSTRUCCION DE 19 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47161 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47161 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YASHÁ, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CA, lon:-92.36423966, lat:16.86230079}} | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2763462.01, importe_modificado:2763462.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1746236/proyecto_INICIO, 1746236/proyecto_PROCESO, 1746236/proyecto_FIN, 1746236/proyecto_INICIO, 1746236/proyecto_FIN, 1746236/proyecto_PROCESO, 1746236/proyecto_FIN, 1746236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746439 | Proyecto de inversión | 1864344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864344.0, modificado:1864344.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SUCHIATE LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO CUAUHTÉMOC - 47649 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 47649 | S | 428 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CUAUHTÉMOC, 75090 CUAUHTÉMOC, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LOS TERRENOS DE LA PERIFERIA DEL EJIDO, lon:-92.23095374, lat:14.59771192}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1864344 | 1864344 | 1864344 | 1864344 | 1864344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1864344.0, importe_modificado:1864344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746439/proyecto_INICIO, 1746439/proyecto_PROCESO, 1746439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746442 | Proyecto de inversión | 3490022.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490022.06, modificado:3490022.06}} | CONSTRUCCION DE 24 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47652 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47652 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAQUELCHAN, 52010 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KILOMETROS DE LA CABECERA MU, lon:-92.35643355, lat:16.98519313}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 3490022.06 | 3490022.06 | 3490022.06 | 3490022.06 | 3490022.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3490022.06, importe_modificado:3490022.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1746442/proyecto_INICIO, 1746442/proyecto_PROCESO, 1746442/proyecto_FIN, 1746442/proyecto_PROCESO, 1746442/proyecto_FIN, 1746442/proyecto_INICIO, 1746442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746681 | Proyecto de inversión | 926660.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926660.01, modificado:926660.01}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN ASENTAMIENTO SITALÁ - 48353 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 48353 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:163, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA UNION Y TERRACERIA CAMINO A GOLONCHAN VIEJO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 20KM DE DISTANCIA DE, lon:-92.39538815, lat:17.01686559}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 926660.01 | 926660.01 | 926660.01 | 926660.01 | 926660.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-013/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:926660.01, importe_modificado:926660.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.46}} | {1746681/proyecto_INICIO, 1746681/proyecto_FIN, 1746681/proyecto_PROCESO, 1746681/proyecto_FIN, 1746681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746695 | Proyecto de inversión | 893958.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893958.43, modificado:893958.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL SACRIFICIO - 48387 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48387 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 00000 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS AFUERAS DEL EJIDO EL SACRIFICIO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.69422877, lat:17.09989227}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 893958.43 | 893958.43 | 893958.43 | 893958.43 | 893958.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:893958.43, importe_modificado:893958.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1746695/proyecto_INICIO, 1746695/proyecto_PROCESO, 1746695/proyecto_FIN, 1746695/proyecto_PROCESO, 1746695/proyecto_FIN, 1746695/proyecto_PROCESO, 1746695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747121 | Proyecto de inversión | 803300.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803300.31, modificado:803300.31}} | INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS CON FOTO CELDAS, BAJANTES EN ACOMETIDAS Y HERRAJES PARA FIJACION DE LUMINARIAS; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE OCOTEPEC, CHIAPAS. - 50075 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 50075 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA NORTE, COMENZANDO SOBRE EL CAMINO PAVIMENTADO COAPILLAOCOTEPEC Y SOBRE TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABEC, lon:-93.1640359, lat:17.22584978}} | 2020-02-17 | 2020-04-01 | 803300.31 | 803300.31 | 803300.31 | 803300.31 | 803300.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:803300.31, importe_modificado:803300.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1747121/proyecto_PROCESO, 1747121/proyecto_INICIO, 1747121/proyecto_PROCESO, 1747121/proyecto_INICIO, 1747121/proyecto_PROCESO, 1747121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747126 | Proyecto de inversión | 945984.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945984.16, modificado:945984.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BAH WITZ VENTANA - 50092 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50092 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:759, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO BAH WITZ VENTANA, 52164 BAH WITZ VENTANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , LA OBRA SE, lon:-92.22543931, lat:17.10947698}} | 2020-04-06 | 2020-06-08 | 945984.16 | 945984.16 | 945984.16 | 945984.16 | 945984.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82082, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:945984.16, importe_modificado:945984.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}} | {1747126/proyecto_INICIO, 1747126/proyecto_PROCESO, 1747126/proyecto_FIN, 1747126/proyecto_PROCESO, 1747126/proyecto_FIN, 1747126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748021 | Proyecto de inversión | 1208748.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208748.85, modificado:1208748.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 52458 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 52458 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA LA CRUZ, 30600 LA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, LA OBRA SE UBICA A 10.5 KM SOBRE LA CARRET, lon:-92.63061531, lat:15.28340927}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1208748.85 | 1208748.85 | 1208748.85 | 1208748.85 | 1208748.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-037/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1208748.85, importe_modificado:1208748.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1748021/proyecto_INICIO, 1748021/proyecto_PROCESO, 1748021/proyecto_INICIO, 1748021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748397 | Proyecto de inversión | 2624246.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624246.29, modificado:2624246.29}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN (AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y GUERRERO, AV. CENTRAL ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y MORELOS, CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE AV. GALEANA Y JUÁREZ, CALLE GUERRERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y JUÁREZ) - 53437 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53437 | S | 1059 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y GUERRERO Y AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y MORELOS, CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE AV. GALEANA Y JUÁREZ , lon:-92.46496985, lat:15.14046841}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2624246.29 | 2624246.29 | 2624246.29 | 2624246.29 | 2624246.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/006/BNOySP2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2624246.29, importe_modificado:2624246.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1748397/proyecto_PROCESO, 1748397/proyecto_INICIO, 1748397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748905 | Proyecto de inversión | 1856000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856000.0, modificado:1856000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AMADOR HERNÁNDEZ - 54854 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54854 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8800.0, meta_modificada:8800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN QUINTIN Y CAMINO NUEVO CHAPULTEPEC, CAMINO AMADOR HERNANDE, lon:-91.33317071, lat:16.53782337}} | 2020-01-07 | 2020-02-28 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1856000.0, importe_modificado:1856000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8800.0}} | {1748905/proyecto_PROCESO, 1748905/proyecto_FIN, 1748905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750595 | Proyecto de inversión | 2011241.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011241.13, modificado:2011241.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 59835 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59835 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1783.0, meta_modificada:1783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 189 + 900 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FLOR DE CACAO Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA GUADALUPE PARA, lon:-91.25360847, lat:16.82465446}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 2011241.13 | 2011241.13 | 2011241.13 | 2011241.13 | 2011241.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0060/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2011241.13, importe_modificado:2011241.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1783.0}} | {1750595/proyecto_INICIO, 1750595/proyecto_FIN, 1750595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750883 | Proyecto de inversión | 652134.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652134.92, modificado:652134.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD VALLE DORADO - 60609 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60609 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, TERRACERIA SAN DIEGO PARA , lon:-92.08761544, lat:16.92182489}} | 2020-03-04 | 2020-04-20 | 652134.92 | 652134.92 | 652134.92 | 652134.92 | 652134.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0071/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:652134.92, importe_modificado:652134.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}} | {1750883/proyecto_INICIO, 1750883/proyecto_PROCESO, 1750883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750958 | Proyecto de inversión | 1414698.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414698.59, modificado:1414698.59}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO (TRAMOS AISLADOS) - 60849 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 60849 | S | 108 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:776, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN LORENZO KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO SAN LORENZO, 30160 SAN LORENZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA TO, lon:-91.76798905, lat:16.11438068}} | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 1414698.59 | 1414698.59 | 1414698.59 | 1414698.59 | 1414698.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/018/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1414698.59, importe_modificado:1414698.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750958/proyecto_INICIO, 1750958/proyecto_PROCESO, 1750958/proyecto_FIN, 1750958/proyecto_PROCESO, 1750958/proyecto_FIN, 1750958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751013 | Proyecto de inversión | 2000609.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000609.26, modificado:2000609.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 61035 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 61035 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 41 + 800 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y , lon:-91.87520755, lat:16.88581478}} | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2000609.26 | 2000609.26 | 2000609.26 | 2000609.26 | 2000609.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0073/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000609.26, importe_modificado:2000609.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1751013/proyecto_INICIO, 1751013/proyecto_PROCESO, 1751013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751066 | Proyecto de inversión | 1325049.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325049.66, modificado:1325049.66}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 61177 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 61177 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.4, meta_modificada:1015.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA TERESITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO SANTA TERESITA, 30600 SANTA TERESITA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA SANTA TERESITA, LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.63275052, lat:15.24986419}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1325049.66 | 1325049.66 | 1325049.66 | 1325049.66 | 1325049.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-025/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1325049.66, importe_modificado:1325049.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1015.4}} | {1751066/proyecto_PROCESO, 1751066/proyecto_INICIO, 1751066/proyecto_PROCESO, 1751066/proyecto_INICIO, 1751066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751422 | Proyecto de inversión | 932341.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932341.11, modificado:932341.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 62277 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62277 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 480 EJIDO ABASOLO, 29939 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.21830344, lat:16.82005072}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 932341.11 | 932341.11 | 932341.11 | 932341.11 | 932341.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0087/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:932341.11, importe_modificado:932341.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.0}} | {1751422/proyecto_INICIO, 1751422/proyecto_PROCESO, 1751422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751488 | Proyecto de inversión | 256046 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256046.0, modificado:256046.0}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN EL PARAJE ONILJÁ - 62478 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62478 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 032 + undefined PARAJE ONILJÁ, 29441 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE ONILJÁ EL CUAL SE LOCALIZA EN EL CAMINO, lon:-92.1907765, lat:16.53844232}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 256046 | 256046 | 256046 | 256046 | 256046 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:256046.0, importe_modificado:256046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1751488/proyecto_PROCESO, 1751488/proyecto_INICIO, 1751488/proyecto_FIN, 1751488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751609 | Proyecto de inversión | 1336834.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336834.4, modificado:1336834.4}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CENTRO REVOLUCION CON C.C.T. 07DPB2420M - 62868 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62868 | S | 215 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENDA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. PRIMARIA CENTRO REVOLUCION LA CUAL SE ENCUEN, lon:-92.25830986, lat:16.65664787}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1336834.4 | 1336834.4 | 1336834.4 | 1336834.4 | 1336834.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-004/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1336834.4, importe_modificado:1336834.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1751609/proyecto_FIN, 1751609/proyecto_PROCESO, 1751609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751635 | Proyecto de inversión | 3441325.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441325.41, modificado:3441325.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD TEMÓ - 62963 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62963 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4269.7, meta_modificada:4269.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN - TEMO KILÓMETRO 21 + 200 EJIDO TEMO, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE TEMO A 21 .2, lon:-92.13612962, lat:17.01603363}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3441325.41 | 3441325.41 | 3441325.41 | 3441325.41 | 3441325.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/228/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3441325.41, importe_modificado:3441325.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4269.7}} | {1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_FIN, 1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_FIN, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751651 | Proyecto de inversión | 262590.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262590.87, modificado:262590.87}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 63011 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63011 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA NUEVA LAS T, lon:-91.66589542, lat:16.91087923}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 262590.87 | 262590.87 | 262590.87 | 262590.87 | 262590.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83650, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:262590.87, importe_modificado:262590.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1751651/proyecto_INICIO, 1751651/proyecto_PROCESO, 1751651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751724 | Proyecto de inversión | 314530.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314530.58, modificado:314530.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63251 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63251 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIRIGI, lon:-92.08884314, lat:16.89992732}} | 2020-03-25 | 2020-07-25 | 314530.58 | 314530.58 | 314530.58 | 314530.58 | 314530.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0097/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:314530.58, importe_modificado:314530.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1751724/proyecto_INICIO, 1751724/proyecto_PROCESO, 1751724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752297 | Proyecto de inversión | 2428990.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428990.94, modificado:2428990.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD NAQUEM ASENTAMIENTO NAQUEM - 64956 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64956 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NAQUEM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO NAQUEN, 29717 NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO NAQU, lon:-92.63610844, lat:17.22584005}} | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 2428990.94 | 2428990.94 | 2428990.94 | 2428990.94 | 2428990.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2428990.94, importe_modificado:2428990.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1752297/proyecto_INICIO, 1752297/proyecto_PROCESO, 1752297/proyecto_INICIO, 1752297/proyecto_FIN, 1752297/proyecto_INICIO, 1752297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752565 | Proyecto de inversión | 902024.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902024.77, modificado:902024.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 65687 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65687 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO Y TERRACERIA EL REFUGIO, TERRACERIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL C, lon:-92.13740337, lat:16.92907327}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 902024.77 | 902024.77 | 902024.77 | 902024.77 | 902024.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0122/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:902024.77, importe_modificado:902024.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.0}} | {1752565/proyecto_INICIO, 1752565/proyecto_PROCESO, 1752565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752686 | Proyecto de inversión | 2545877.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545877.15, modificado:2545877.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65883 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65883 | S | 92 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE DE LA CARRETERA RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SE DIRIGE, lon:-92.09641043, lat:16.9084621}} | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 2545877.15 | 2545877.15 | 2545877.15 | 2545877.15 | 2545877.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0130/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2545877.15, importe_modificado:2545877.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {1752686/proyecto_PROCESO, 1752686/proyecto_INICIO, 1752686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752889 | Proyecto de inversión | 481035.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481035.96, modificado:481035.96}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE EN CHILON, LOCALIDAD CANTELÁ - 66450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66450 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO CANTELÁ, 29940 CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANTELÁ Y CARRETERA TUNAPAZ, SE UBICA A 25.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-92.15010252, lat:17.03885483}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 481035.96 | 481035.96 | 481035.96 | 481035.96 | 481035.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:481035.96, importe_modificado:481035.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752889/proyecto_PROCESO, 1752889/proyecto_INICIO, 1752889/proyecto_FIN, 1752889/proyecto_INICIO, 1752889/proyecto_PROCESO, 1752889/proyecto_FIN, 1752889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753098 | Proyecto de inversión | 939488.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939488.04, modificado:939488.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67110 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67110 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPAN SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTOND, lon:-92.10639993, lat:16.91226277}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 939488.04 | 939488.04 | 939488.04 | 939488.04 | 939488.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0146/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:939488.04, importe_modificado:939488.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1753098/proyecto_INICIO, 1753098/proyecto_PROCESO, 1753098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753521 | Proyecto de inversión | 248630.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248630.24, modificado:248630.24}} | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOCOLTENANGO BARRIO EL PUENTECITO EN LA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC - 68248 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 68248 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SÉPTIMA CUAUHTÉMOC BARRIO EL PUENTECITO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA OCTAVA PONIENTE NIÑOS HÉROES LA CALLE SE UBICA ENTRE LA PRIMERA NORTE Y LA SE, lon:-92.35344183, lat:16.24622394}} | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 248630.24 | 248630.24 | 248630.24 | 248630.24 | 248630.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:. MSC/DOPM/FISM/OT/2020-025, contratista:MARCO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:248630.24, importe_modificado:248630.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1753521/proyecto_PROCESO, 1753521/proyecto_FIN, 1753521/proyecto_INICIO, 1753521/proyecto_PROCESO, 1753521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753696 | Proyecto de inversión | 490229 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490229.0, modificado:490229.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD HORACIO GRAJALES - 68722 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 68722 | S | 43 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:152, direccion:CALLE EJIDO HORACIO GRAJALES EJIDO EJIDO HORACIO GRAJALES, 30470 HORACIO GRAJALES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO TUXTLAVILLAFLORES SOBRE LA VÍA DE SUCHIAPA PARA LLEGAR AL EJIDO GUADALUPE VICTORIA QUE SE ENC, lon:-93.15715974, lat:16.36895173}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 490229 | 490229 | 490229 | 490229 | 490229 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-056, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:490229.0, importe_modificado:490229.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {1753696/proyecto_PROCESO, 1753696/proyecto_FIN, 1753696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754046 | Proyecto de inversión | 2386653.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386653.8, modificado:2386653.8}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO RÍO GRANDE - 69560 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 69560 | S | 79794 | 73656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:95, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA RÍO GRANDE, 30106 RÍO GRANDE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE LA CARRETERA COMITANALTAMIRANO Y CALLE IN, lon:-92.12697963, lat:16.27429744}} | 2020-02-04 | 2020-04-30 | 2386653.8 | 2386653.8 | 2386653.8 | 2386653.8 | 2386653.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/016/2020, contratista:MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2386653.8, importe_modificado:2386653.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754046/proyecto_PROCESO, 1754046/proyecto_FIN, 1754046/proyecto_INICIO, 1754046/proyecto_FIN, 1754046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754047 | Proyecto de inversión | 717147.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717147.04, modificado:717147.04}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS DE RIO NEGRO A VIEJO PARAISO - 69563 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69563 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE PARAISO EJIDO PARAISO, 29560 PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA DE RI NEGRO A VIEJO PARAISO, lon:-93.27240535, lat:17.21693314}} | 2020-07-06 | 2020-10-05 | 717147.04 | 717147.04 | 717147.04 | 717147.04 | 717147.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-018/2020, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:717147.04, importe_modificado:717147.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5000.0}} | {1754047/proyecto_PROCESO, 1754047/proyecto_INICIO, 1754047/proyecto_PROCESO, 1754047/proyecto_FIN, 1754047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754055 | Proyecto de inversión | 2234945.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234945.23, modificado:2234945.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 69595 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69595 | S | 311 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PRIMERO DE MAYO, 30107 PRIMERO DE MAYO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, , lon:-92.03133145, lat:16.28424097}} | 2020-03-06 | 2020-07-06 | 2234945.23 | 2234945.23 | 2234945.23 | 2234945.23 | 2234945.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/008/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2234945.23, importe_modificado:2234945.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754055/proyecto_INICIO, 1754055/proyecto_PROCESO, 1754055/proyecto_INICIO, 1754055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754106 | Proyecto de inversión | 2615835.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615835.22, modificado:2615835.22}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN CHILON, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN - 69733 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69733 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:890, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN, 29940 LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y , lon:-92.05052966, lat:17.11768007}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 2615835.22 | 2615835.22 | 2615835.22 | 2615835.22 | 2615835.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/164/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2615835.22, importe_modificado:2615835.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:810.0}} | {1754106/proyecto_INICIO, 1754106/proyecto_PROCESO, 1754106/proyecto_FIN, 1754106/proyecto_PROCESO, 1754106/proyecto_FIN, 1754106/proyecto_INICIO, 1754106/proyecto_FIN, 1754106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754243 | Proyecto de inversión | 905997.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905997.3, modificado:905997.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (18) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN BARRIO MIRADOR LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DURAZNAL - 70247 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 70247 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MIRADOR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE LA PLANADA Y , CAMINO A JITOTOL EL BARRIO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. A LA SALIDA A CARRETERA A JITOTOL., lon:-92.80437742, lat:17.1285048}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 905997.3 | 905997.3 | 905997.3 | 905997.3 | 905997.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:905997.3, importe_modificado:905997.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1754243/proyecto_INICIO, 1754243/proyecto_PROCESO, 1754243/proyecto_FIN, 1754243/proyecto_PROCESO, 1754243/proyecto_FIN, 1754243/proyecto_PROCESO, 1754243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754268 | Proyecto de inversión | 338135 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338135.0, modificado:338135.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA - 70342 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 70342 | S | 66 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1862, direccion:CALLE EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30470 NUEVA INDEPENDENCIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR LA CARRETERA 230 DURANTE 43.5 , lon:-93.58384882, lat:16.21253829}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 338135 | 338135 | 338135 | 338135 | 338135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-036, contratista:ARCOS DEL SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:338135.0, importe_modificado:338135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1754268/proyecto_FIN, 1754268/proyecto_PROCESO, 1754268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754270 | Proyecto de inversión | 464898.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464898.56, modificado:464898.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA LOCALIDAD NUEVA FLORESTA - 70348 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 70348 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO LA MESILLA - NUEVA FLORESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 870 EJIDO NUEVA FLORESTA, 30394 NUEVA FLORESTA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1.870 DEL CAMINO SANTIAGO LA ME, lon:-92.28354831, lat:16.12157677}} | 2020-07-02 | 2020-09-29 | 464898.56 | 464898.56 | 464898.56 | 464898.56 | 464898.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/028-2020, contratista:GRUPO MAGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:464898.56, importe_modificado:464898.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1754270/proyecto_INICIO, 1754270/proyecto_PROCESO, 1754270/proyecto_INICIO, 1754270/proyecto_FIN, 1754270/proyecto_PROCESO, 1754270/proyecto_FIN, 1754270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754586 | Proyecto de inversión | 1641066.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641066.07, modificado:1641066.07}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD PIEDRA DEL TIGRE - 71409 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71409 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:431, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA PIEDRA DEL TIGRE, 29387 PIEDRA DEL TIGRE, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUSTAMANTE GARCIA Y , ESTA TERRACERIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE I, lon:-92.80908248, lat:16.56676227}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1641066.07 | 1641066.07 | 1641066.07 | 1641066.07 | 1641066.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/007/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1641066.07, importe_modificado:1641066.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1754586/proyecto_INICIO, 1754586/proyecto_PROCESO, 1754586/proyecto_FIN, 1754586/proyecto_PROCESO, 1754586/proyecto_FIN, 1754586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755352 | Proyecto de inversión | 1790746.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790746.89, modificado:1790746.89}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO INDALECIO MADERO, CLAVE: 07DPB2985R - 79077 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 79077 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN LUIS KILÓMETRO 53 + 200 EJIDO SAN LUIS, 30160 SAN LUIS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMAN, lon:-91.64212039, lat:16.10990657}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 1790746.89 | 1790746.89 | 1790746.89 | 1790746.89 | 1790746.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/025/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1790746.89, importe_modificado:1790746.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755352/proyecto_INICIO, 1755352/proyecto_PROCESO, 1755352/proyecto_INICIO, 1755352/proyecto_FIN, 1755352/proyecto_PROCESO, 1755352/proyecto_FIN, 1755352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755627 | Proyecto de inversión | 386333 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386333.0, modificado:386333.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 80168 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 80168 | S | 336 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE AZUCENA Y AVENIDA BUGAMBILIAS, CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A, lon:-93.27521489, lat:16.24183861}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 386333 | 386333 | 386333 | 386333 | 386333 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-032, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:386333.0, importe_modificado:386333.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1755627/proyecto_PROCESO, 1755627/proyecto_FIN, 1755627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755669 | Proyecto de inversión | 416590 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416590.0, modificado:416590.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD BELÉN - 80252 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 80252 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1177, direccion:CALLE RIA. BELEN EJIDO RIA. BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDA SE ENCUENTRA UBICADO DESVIO DE CARRETERA A GRUTAS DE GUAYMAS ENTRE EL TRAMO EJ. JESUS M. GARZA EJ. GUADALUPE VICTORIA.LA OBRA SE E, lon:-93.19053262, lat:16.41863366}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 416590 | 416590 | 416590 | 416590 | 416590 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-033, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:416590.0, importe_modificado:416590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1755669/proyecto_PROCESO, 1755669/proyecto_FIN, 1755669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756046 | Proyecto de inversión | 3310278.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310278.65, modificado:3310278.65}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) - 81305 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 81305 | S | 1214 | 1214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 31 + 200 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE D, lon:-91.78010432, lat:16.10799399}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 3310278.65 | 3310278.65 | 3310278.65 | 3310278.65 | 3310278.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/029/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3310278.65, importe_modificado:3310278.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1756046/proyecto_INICIO, 1756046/proyecto_PROCESO, 1756046/proyecto_FIN, 1756046/proyecto_INICIO, 1756046/proyecto_PROCESO, 1756046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756571 | Proyecto de inversión | 4622294.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4622294.92, modificado:4622294.92}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO (ACCESO A LA COMUNIDAD) - 82859 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 82859 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:275, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ALBORES DE ZAPATA 1 KILÓMETRO 32 + 900 EJIDO ALBORES DE ZAPATA 1, 30160 ALBORES DE ZAPATA I, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-92.09941605, lat:16.00790257}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 4622294.92 | 4622294.92 | 4622294.92 | 4622294.92 | 4622294.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/035/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4622294.92, importe_modificado:4622294.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756571/proyecto_FIN, 1756571/proyecto_INICIO, 1756571/proyecto_FIN, 1756571/proyecto_PROCESO, 1756571/proyecto_FIN, 1756571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756855 | Proyecto de inversión | 492468.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492468.69, modificado:492468.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCHOR OCAMPO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL - 83677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83677 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:777, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ CHAPAPUYIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON , lon:-92.27178909, lat:17.08619716}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 492468.69 | 492468.69 | 492468.69 | 492468.69 | 492468.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/292/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:492468.69, importe_modificado:492468.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756855/proyecto_INICIO, 1756855/proyecto_PROCESO, 1756855/proyecto_FIN, 1756855/proyecto_PROCESO, 1756855/proyecto_FIN, 1756855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756996 | Proyecto de inversión | 2837536.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837536.63, modificado:2837536.63}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 84026 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 84026 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENIDA PTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SANTA TERESA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SANTA TERESA DE LA TRINITARIA SE T, lon:-92.05086835, lat:16.10963781}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 2837536.63 | 2837536.63 | 2837536.63 | 2837536.63 | 2837536.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/041/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2837536.63, importe_modificado:2837536.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756996/proyecto_INICIO, 1756996/proyecto_PROCESO, 1756996/proyecto_FIN, 1756996/proyecto_PROCESO, 1756996/proyecto_FIN, 1756996/proyecto_INICIO, 1756996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757014 | Proyecto de inversión | 461504.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461504.75, modificado:461504.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 84080 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84080 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.67, meta_modificada:203.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO EL PORVENIR, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE LA GRAVERA Y CALLE SANTA ISABEL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR QUE COMO REFRENCIA INICIA PO, lon:-92.81778905, lat:16.55681083}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 461504.75 | 461504.75 | 461504.75 | 461504.75 | 461504.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0016/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:461504.75, importe_modificado:461504.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.67}} | {1757014/proyecto_PROCESO, 1757014/proyecto_FIN, 1757014/proyecto_INICIO, 1757014/proyecto_PROCESO, 1757014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757161 | Proyecto de inversión | 456702.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456702.08, modificado:456702.08}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MAZAPA DE MADERO LOCALIDAD GRANADOS TALCANAQUE - 84537 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 84537 | S | 30 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, lon:-92.21059269, lat:15.27877209}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 456702.08 | 456702.08 | 456702.08 | 456702.08 | 456702.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0020/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:456702.08, importe_modificado:456702.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757161/proyecto_FIN, 1757161/proyecto_INICIO, 1757161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757246 | Proyecto de inversión | 1302541.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302541.1, modificado:1302541.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO EL PLATANAR LOCALIDAD CACAHOATAN - 84841 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 84841 | S | 393 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO ALPUJARRAS - EL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO AL EJIDO EL PLATANAR SE LLEGA AL EJIDO ALP, lon:-92.16220949, lat:15.08272145}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1302541.1 | 1302541.1 | 1302541.1 | 1302541.1 | 1302541.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1302541.1, importe_modificado:1302541.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {1757246/proyecto_INICIO, 1757246/proyecto_PROCESO, 1757246/proyecto_INICIO, 1757246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757256 | Proyecto de inversión | 458361.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458361.51, modificado:458361.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 84868 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84868 | S | 118 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO HACIA LA CARRETERA PERIFERICO ORIE, lon:-92.08738022, lat:16.89782675}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 458361.51 | 458361.51 | 458361.51 | 458361.51 | 458361.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:458361.51, importe_modificado:458361.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1757256/proyecto_INICIO, 1757256/proyecto_PROCESO, 1757256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757366 | Proyecto de inversión | 669961 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669961.0, modificado:669961.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 85182 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 85182 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.4, meta_modificada:936.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLAFLORES CHIAPAS EJIDO POB. VILLAFLORES 30 DE SEPTIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE, CARRETERA VILLACORZO LA OB, lon:-93.27567376, lat:16.21993689}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 669961 | 669961 | 669961 | 669961 | 669961 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-040, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:669961.0, importe_modificado:669961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.4}} | {1757366/proyecto_PROCESO, 1757366/proyecto_FIN, 1757366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757756 | Proyecto de inversión | 438457 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.0, modificado:438457.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL VERGEL - 86413 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 86413 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1986, direccion:CALLE RIA. EL VERGEL RANCHERIA RIA. EL VERGEL, 30470 EL VERGEL, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA HACIA EL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD SOBRE LA CALLE, lon:-93.25018699, lat:16.21358493}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-023, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438457.0, importe_modificado:438457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1757756/proyecto_FIN, 1757756/proyecto_PROCESO, 1757756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758180 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CH'ENTIKILHA - 87429 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87429 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:876, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHENTIKILHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO CHENTIKILHA, 29940 CHENTIKILHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - LAS LIMAS Y TERRACERIA BACHAJÓN - TICANTELA, LA OBRA SE EJECUTA, lon:-92.17895432, lat:17.05316525}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84268, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1758180/proyecto_INICIO, 1758180/proyecto_PROCESO, 1758180/proyecto_FIN, 1758180/proyecto_PROCESO, 1758180/proyecto_FIN, 1758180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758689 | Proyecto de inversión | 1009769.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009769.56, modificado:1009769.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 7A AVENIDA SUR DESDE LA 6A A LA 10A CALLE ORIENTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGON. - 88630 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 88630 | S | 7569 | 7398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.26, meta_modificada:882.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AVENID SUR ENTRE LA 6 Y 10 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO AVARO OBREGON DE LA CABECER, lon:-92.1657014, lat:14.98848092}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1009769.56 | 1009769.56 | 1009769.56 | 1009769.56 | 1009769.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1009769.56, importe_modificado:1009769.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.26}} | {1758689/proyecto_INICIO, 1758689/proyecto_PROCESO, 1758689/proyecto_FIN, 1758689/proyecto_INICIO, 1758689/proyecto_PROCESO, 1758689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758810 | Proyecto de inversión | 1547858.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547858.97, modificado:1547858.97}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA - 88958 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 88958 | S | 149 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SALTO DE AGUA- MADERO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , LA OBRA PASA POR ENFRENTE DE RESTAURAN MORIAH Y ENFRENTE DE LA SECUNDARIA TÉCNICA., lon:-92.34747528, lat:17.55506742}} | 2020-03-17 | 2020-06-14 | 1547858.97 | 1547858.97 | 1547858.97 | 1547858.97 | 1547858.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-BANOBRAS-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1547858.97, importe_modificado:1547858.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:632.0}} | {1758810/proyecto_INICIO, 1758810/proyecto_PROCESO, 1758810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758972 | Proyecto de inversión | 1371701.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371701.76, modificado:1371701.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA TELESECUNDARIA 1124 MOISES SAENZ GARZA CON CLAVE 07ETV1132M - 89428 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89428 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA 1124 MOISES SAENZ GARZA. SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-92.12293349, lat:17.35933124}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1371701.76 | 1371701.76 | 1371701.76 | 1371701.76 | 1371701.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-017/2020, contratista:GF CONSTANTINO CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1371701.76, importe_modificado:1371701.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1758972/proyecto_INICIO, 1758972/proyecto_PROCESO, 1758972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759319 | Proyecto de inversión | 86561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86561.4, modificado:86561.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 90314 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 90314 | S | 302 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD INDUSTRIAL EMILIANO ZAPATA, 29570 EMILIANO ZAPATA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EL POZITO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL CARRETERA FEDERAL 195 TRAMO CARRETERO IXTACOMITANPICHUC, lon:-93.10049712, lat:17.45910722}} | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95358, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:86561.4, importe_modificado:86561.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1759319/proyecto_FIN, 1759319/proyecto_PROCESO, 1759319/proyecto_FIN, 1759319/proyecto_INICIO, 1759319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759504 | Proyecto de inversión | 462322.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462322.5, modificado:462322.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO - 90755 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 90755 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:568, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30527 VEINTICUATRO DE FEBRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO 24 DE FEBRERO PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA , lon:-93.36179849, lat:16.10114974}} | 2020-08-07 | 2020-09-25 | 462322.5 | 462322.5 | 462322.5 | 462322.5 | 462322.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/070-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:462322.5, importe_modificado:462322.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1759504/proyecto_INICIO, 1759504/proyecto_PROCESO, 1759504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759525 | Proyecto de inversión | 1008443 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008443.0, modificado:1008443.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO MUNDO - 90804 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 90804 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1865, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MUNDO EJIDO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LOCALIZACIONSE ENCONTRA A 35.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES TOMAR EL LI, lon:-93.50646524, lat:16.22395174}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1008443 | 1008443 | 1008443 | 1008443 | 1008443 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-017, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1008443.0, importe_modificado:1008443.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1759525/proyecto_PROCESO, 1759525/proyecto_FIN, 1759525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759575 | Proyecto de inversión | 1670562.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670562.93, modificado:1670562.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AGUA AZUL - 90922 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90922 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3690.0, meta_modificada:3690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 83 + 79 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ESTRELLA Y TERRACERIA TANIPERLA, TERRACERIA EL CENSO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.52452593, lat:16.81274909}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1670562.93 | 1670562.93 | 1670562.93 | 1670562.93 | 1670562.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0169/2020, contratista:A&B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1670562.93, importe_modificado:1670562.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3690.0}} | {1759575/proyecto_PROCESO, 1759575/proyecto_INICIO, 1759575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759689 | Proyecto de inversión | 1340224.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340224.92, modificado:1340224.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA FRACCION III - 91270 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 91270 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS18 CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS JOPSHIL FRACCION III, lon:-92.36404894, lat:17.24908424}} | 2020-07-28 | 2020-09-25 | 1340224.92 | 1340224.92 | 1340224.92 | 1340224.92 | 1340224.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-083/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1340224.92, importe_modificado:1340224.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1759689/proyecto_INICIO, 1759689/proyecto_PROCESO, 1759689/proyecto_INICIO, 1759689/proyecto_PROCESO, 1759689/proyecto_INICIO, 1759689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759713 | Proyecto de inversión | 2224668.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2224668.2, modificado:2224668.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 91326 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91326 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO EL HERRADERO 1, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGIUNDA CERRADA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA CERRADA NORTE ORIENTE, CALLE CUARTA CERRADA NORTE ORIENTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09423115, lat:16.91400624}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2224668.2 | 2224668.2 | 2224668.2 | 2224668.2 | 2224668.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0172/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2224668.2, importe_modificado:2224668.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:288.0}} | {1759713/proyecto_INICIO, 1759713/proyecto_FIN, 1759713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759921 | Proyecto de inversión | 3111311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111311.2, modificado:3111311.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 91867 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91867 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CIPRES Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA CAMPET PARA , lon:-92.07790278, lat:16.8063409}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111311.2, importe_modificado:3111311.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1432.0}} | {1759921/proyecto_INICIO, 1759921/proyecto_PROCESO, 1759921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759969 | Proyecto de inversión | 762870.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762870.24, modificado:762870.24}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 91990 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 91990 | S | 159 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:569, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30527 FRANCISCO I. MADERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS 44 VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE EJIDO PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE LA CABEC, lon:-93.47704252, lat:16.09763878}} | 2020-08-06 | 2020-10-06 | 76870.24 | 762870.24 | 762870.24 | 762870.24 | 762870.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/061-2020, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:762870.24, importe_modificado:762870.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.0}} | {1759969/proyecto_PROCESO, 1759969/proyecto_FIN, 1759969/proyecto_INICIO, 1759969/proyecto_PROCESO, 1759969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760646 | Proyecto de inversión | 1634024.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634024.95, modificado:1634024.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS AMADO NERVO, C.C.T.: 07DJN0093F - 93637 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 93637 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:176, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PROGRESO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO EL PROGRESO, 30160 EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABEC, lon:-91.86135114, lat:16.11731273}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1634024.95 | 1634024.95 | 1634024.95 | 1634024.95 | 1634024.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/049/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1634024.95, importe_modificado:1634024.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1760646/proyecto_PROCESO, 1760646/proyecto_FIN, 1760646/proyecto_INICIO, 1760646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760648 | Proyecto de inversión | 300540.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300540.46, modificado:300540.46}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO SAN RAMÓN - 93640 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93640 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:870.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON CUATRO MILPAS BARRIO SAN RAMÓN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN SEXTA ORIENTE SUR Y CALLEJON A LA CABAÑA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA SEXTA OR, lon:-93.36820928, lat:16.75397334}} | 2020-03-01 | 2020-04-15 | 300540.46 | 300540.46 | 300540.46 | 300540.46 | 300540.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-004/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:300540.46, importe_modificado:300540.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:830.0}} | {1760648/proyecto_INICIO, 1760648/proyecto_PROCESO, 1760648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760893 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS - 94323 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 94323 | S | 101 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JANA 1 SECCION - JANA 2 SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JANA 2 SECCION, 29570 JANA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A JANA 2 SECCION SE UBICA EN LA C, lon:-93.05506549, lat:17.48277063}} | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0014/2020, contratista:GRUPO IMOBILIARIO AHUSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:782.0}} | {1760893/proyecto_INICIO, 1760893/proyecto_FIN, 1760893/proyecto_PROCESO, 1760893/proyecto_FIN, 1760893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761076 | Proyecto de inversión | 652326.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652326.48, modificado:652326.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO SAN MATEO 2DA SECCION - 94754 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 94754 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SAN MATEO 2DA SECCION, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIEDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-91.93637677, lat:17.6195537}} | 2020-03-27 | 2020-04-27 | 652326.48 | 652326.48 | 652326.48 | 652326.48 | 652326.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-088-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:652326.48, importe_modificado:652326.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1761076/proyecto_INICIO, 1761076/proyecto_FIN, 1761076/proyecto_PROCESO, 1761076/proyecto_FIN, 1761076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761297 | Proyecto de inversión | 714169.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714169.75, modificado:714169.75}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS; E.C. IXTACOMITÁN-SOLOSUCHIAPAS TRAMO JANA 1RA. SECCIÓN - 95350 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 95350 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO IXTACOMITAN-SOLOSUCHIAPA - JANA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JANA 1RA SECCION, 29570 JANA 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A LA LOCALIDA, lon:-93.07433027, lat:17.46128583}} | 2020-08-13 | 2020-11-13 | 714169.75 | 714169.75 | 714169.75 | 714169.75 | 714169.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0007/2020, contratista:IRMA DEL CARMEN ZENTENO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:714169.75, importe_modificado:714169.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:690.0}} | {1761297/proyecto_PROCESO, 1761297/proyecto_INICIO, 1761297/proyecto_PROCESO, 1761297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761397 | Proyecto de inversión | 4117350.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4117350.99, modificado:4117350.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) - 95610 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 95610 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4053.0, meta_modificada:4053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN LUIS POTOSI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 900 EJIDO SAN LUIS POTOSI, 30190 SAN LUIS POTOSÍ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ES UNA DE LAS COMUNIDADES MAS LEJANAS DEL MUNICIPI, lon:-91.64557107, lat:16.60482703}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4117350.99 | 4117350.99 | 4117350.99 | 4117350.99 | 4117350.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-46/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4117350.99, importe_modificado:4117350.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4053.0}} | {1761397/proyecto_INICIO, 1761397/proyecto_PROCESO, 1761397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761424 | Proyecto de inversión | 2625816.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625816.25, modificado:2625816.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 95693 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 95693 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PANTEÓN, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOMICILIO CONOCIDO Y AVENIDA DOMICILIO CONOCIDO, EL BARRIO PANTEÓN SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO COLINDA CON BARRIO, lon:-92.03861744, lat:16.7399854}} | 2020-07-01 | 2020-09-07 | 2625816.25 | 2625816.25 | 2625816.25 | 2625816.25 | 2625816.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-47/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2625816.25, importe_modificado:2625816.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:322.0}} | {1761424/proyecto_INICIO, 1761424/proyecto_PROCESO, 1761424/proyecto_INICIO, 1761424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761656 | Proyecto de inversión | 793257.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793257.98, modificado:793257.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 96433 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 96433 | S | 328 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA LAZARO CARDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN DIFERENTES PUNTOS SE REMARCA EL P, lon:-91.83467306, lat:16.11681286}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 793257.98 | 793257.98 | 793257.98 | 793257.98 | 793257.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/054/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:793257.98, importe_modificado:793257.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.0}} | {1761656/proyecto_INICIO, 1761656/proyecto_PROCESO, 1761656/proyecto_FIN, 1761656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761782 | Proyecto de inversión | 1351946.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351946.85, modificado:1351946.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M - 96702 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 96702 | S | 108 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRAPICHE, 29903 TRAPICHE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 100 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA A 200 MTS DE LA CASA DE SALUD Y ATRAS DE LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODA L, lon:-92.26173447, lat:17.48429273}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1351946.85 | 1351946.85 | 1351946.85 | 1351946.85 | 1351946.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-067/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351946.85, importe_modificado:1351946.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1761782/proyecto_INICIO, 1761782/proyecto_PROCESO, 1761782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761877 | Proyecto de inversión | 44045.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.48, modificado:44045.48}} | SUMINISTRO DE VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN RAMÓN - 96976 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96976 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN RAMÓN KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TZAJALÁ Y TERRACERIA SAN RAMÓN SEGUNDA SECCION, SE UBICA A 6.20 KMS. DE LA CA, lon:-92.31226344, lat:17.11349143}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:44045.48, importe_modificado:44045.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1761877/proyecto_FIN, 1761877/proyecto_INICIO, 1761877/proyecto_PROCESO, 1761877/proyecto_INICIO, 1761877/proyecto_FIN, 1761877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761927 | Proyecto de inversión | 9860 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9860.0, modificado:9860.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 97150 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97150 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2648, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CARRETERA LIENZO CHARRO AREA DE TRAB, lon:-92.06762177, lat:16.90897678}} | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88680, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:9860.0, importe_modificado:9860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761927/proyecto_INICIO, 1761927/proyecto_PROCESO, 1761927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761949 | Proyecto de inversión | 22022.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD MOBALTE - 97203 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97203 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:472, direccion:VEREDA TRAMO PARAISO - MOBALTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 RANCHERIA MOBALTE, 29940 MOBALTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAISO Y TERRACERIA ARROYO MUSTANJA, SE UBICA A 50.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA , lon:-92.08686354, lat:17.18585758}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84403, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1761949/proyecto_PROCESO, 1761949/proyecto_INICIO, 1761949/proyecto_PROCESO, 1761949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761967 | Proyecto de inversión | 732299.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732299.18, modificado:732299.18}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (3A PONIENTE NORTE Y 1A NORTE PONIENTE), 20 DE NOVIEMBRE - 97258 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 97258 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE 3A PONIENTE NORTE Y 1A NORTE PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 2A PONIENTE NORTE, CALLE 1A NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TERCER, lon:-92.89603885, lat:16.543362}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 732299.18 | 732299.18 | 732299.18 | 732299.18 | 732299.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-003/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:732299.18, importe_modificado:732299.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1761967/proyecto_PROCESO, 1761967/proyecto_INICIO, 1761967/proyecto_PROCESO, 1761967/proyecto_FIN, 1761967/proyecto_INICIO, 1761967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762031 | Proyecto de inversión | 155810.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155810.54, modificado:155810.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (CABECERA MUNICIPAL) - 97393 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 97393 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL INCLUYENDO EL BARRIO LA SOLEDAD Y ANEXO SAN SEBASTIAN, lon:-93.09278807, lat:17.43141205}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 155810.54 | 155810.54 | 155810.54 | 155810.54 | 155810.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95398, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:155810.54, importe_modificado:155810.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1762031/proyecto_INICIO, 1762031/proyecto_FIN, 1762031/proyecto_INICIO, 1762031/proyecto_PROCESO, 1762031/proyecto_FIN, 1762031/proyecto_PROCESO, 1762031/proyecto_INICIO, 1762031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762036 | Proyecto de inversión | 25168.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}} | SUMINISTRO DE DIECISÉIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAHCANTELHÁ - 97406 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97406 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:795, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - BAHCANTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BAHCANTELHA, 29940 BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BELEN Y CAMINO TICANTELHÁ, SE UBICA A 14.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHAJÓ, lon:-92.19070621, lat:17.05713049}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84406, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25168.84, importe_modificado:25168.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_PROCESO, 1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_FIN, 1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_PROCESO, 1762036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762054 | Proyecto de inversión | 20449.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}} | SUMINISTRO DE TRECE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAMARIA JOL ACHALELJA - 97458 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97458 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:831, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - SAMARIA JOL ACHALELJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SAMARIA JOL ACHALELJA, 29940 SAMARIA JOL-ACH ALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COLOLTEEL Y , SE UBICA A 36.90 KMS. DE LA C, lon:-92.1202461, lat:17.09520916}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84410, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762054/proyecto_FIN, 1762054/proyecto_INICIO, 1762054/proyecto_FIN, 1762054/proyecto_PROCESO, 1762054/proyecto_INICIO, 1762054/proyecto_PROCESO, 1762054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762075 | Proyecto de inversión | 111686.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111686.75, modificado:111686.75}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y UN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BISPUILJA - 97518 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97518 | S | 165 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BISPUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ARROYO MUSTANJA Y CAMINO EL MANGO, CAMINO ALÁN SACJUN SE UBICA A 71.17 KMS. DE LA CABECE, lon:-92.07902443, lat:17.16483828}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 111686.75 | 111686.75 | 111686.75 | 111686.75 | 111686.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84411, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:111685.75, importe_modificado:111685.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1762075/proyecto_FIN, 1762075/proyecto_INICIO, 1762075/proyecto_FIN, 1762075/proyecto_INICIO, 1762075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762077 | Proyecto de inversión | 828085.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828085.84, modificado:828085.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS. - 97524 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 97524 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN JUAN BOSCO INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BOSCO, 29680 SAN JUAN BOSCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE LLEVARÁ A CABO SOBRE EL ACCESO ÚNIC, lon:-93.18307808, lat:17.21059609}} | 2020-07-25 | 2020-10-25 | 828085.84 | 828085.84 | 828085.84 | 828085.84 | 828085.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:828085.84, importe_modificado:828085.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1762077/proyecto_INICIO, 1762077/proyecto_PROCESO, 1762077/proyecto_INICIO, 1762077/proyecto_PROCESO, 1762077/proyecto_INICIO, 1762077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762275 | Proyecto de inversión | 2995418.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995418.34, modificado:2995418.34}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 98086 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98086 | S | 5311 | 5277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6752.2, meta_modificada:6752.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EJIDO NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 227 + 900 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PALESTINA, CARRETERA NUEVA PALE, lon:-91.2691375, lat:16.81879535}} | 2020-03-17 | 2020-05-17 | 2995418.34 | 2995418.34 | 2995418.34 | 2995418.34 | 2995418.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0289/2020, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2995418.34, importe_modificado:2995418.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6752.2}} | {1762275/proyecto_PROCESO, 1762275/proyecto_INICIO, 1762275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762283 | Proyecto de inversión | 561269.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561269.83, modificado:561269.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PORVENIR - 98104 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98104 | S | 135 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 PARAJE PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE , lon:-92.33157947, lat:16.75223616}} | 2020-06-25 | 2020-07-24 | 561269.83 | 561269.83 | 561269.83 | 561269.83 | 561269.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-076/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:561269.83, importe_modificado:561269.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1762283/proyecto_INICIO, 1762283/proyecto_FIN, 1762283/proyecto_PROCESO, 1762283/proyecto_FIN, 1762283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762317 | Proyecto de inversión | 816041.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816041.55, modificado:816041.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA - 98205 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 98205 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO INDEPENDENCIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO PONCE MORENO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CAMINO PIJIJIAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO SE ENTRA POR LA CALLE , lon:-92.9052661, lat:15.44959464}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 816041.55 | 816041.55 | 816041.55 | 816041.55 | 816041.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:816041.55, importe_modificado:816041.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1762317/proyecto_INICIO, 1762317/proyecto_PROCESO, 1762317/proyecto_INICIO, 1762317/proyecto_PROCESO, 1762317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762363 | Proyecto de inversión | 857478.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857478.1, modificado:857478.1}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA PESCA EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 98319 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 98319 | S | 215 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.2, meta_modificada:1031.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES SEXTA CALLE ORIENTE, lon:-93.06852696, lat:16.17166701}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 857478.1 | 857478.1 | 857478.1 | 857478.1 | 857478.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/077-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:857478.1, importe_modificado:857478.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.2}} | {1762363/proyecto_INICIO, 1762363/proyecto_PROCESO, 1762363/proyecto_FIN, 1762363/proyecto_INICIO, 1762363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762399 | Proyecto de inversión | 704973.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704973.52, modificado:704973.52}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MATILISGUATAL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 98431 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 98431 | S | 623 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.13, meta_modificada:784.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE S/N Y , LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA NOVENA PONIENTE SUR CALLE QUE VA A UN CO, lon:-93.08628587, lat:16.17485013}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 704973.52 | 704973.52 | 704973.52 | 704973.52 | 704973.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/078-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:704973.52, importe_modificado:704973.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.13}} | {1762399/proyecto_INICIO, 1762399/proyecto_FIN, 1762399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762499 | Proyecto de inversión | 2188816.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188816.53, modificado:2188816.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 4A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 98741 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 98741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.5, meta_modificada:837.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ - E.C XHANIL KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE LLEVA A CABO EN DOS PARTES LA PRIM, lon:-92.16892125, lat:17.30149477}} | 2020-07-10 | 2020-09-22 | 2188816.53 | 2188816.53 | 2188816.53 | 2188816.53 | 2188816.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-078/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2188816.53, importe_modificado:2188816.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.5}} | {1762499/proyecto_INICIO, 1762499/proyecto_PROCESO, 1762499/proyecto_INICIO, 1762499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762524 | Proyecto de inversión | 3032187.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032187.28, modificado:3032187.28}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 98809 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98809 | S | 604 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5838.0, meta_modificada:5838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 100 EJIDO EL TRIUNFO, 30190 EL TRIUNFO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA EN LA ZONA TSELTAL DEL MUNICIPIO A 41.1 KM DE L, lon:-91.75657641, lat:16.67411407}} | 2020-07-01 | 2020-09-07 | 3032187.28 | 3032187.28 | 3032187.28 | 3032187.28 | 3032187.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-48/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3032187.28, importe_modificado:3032187.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5838.0}} | {1762524/proyecto_INICIO, 1762524/proyecto_FIN, 1762524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762543 | Proyecto de inversión | 869392.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869392.08, modificado:869392.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 98858 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98858 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ARBOLITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 RANCHERIA EL ARBOLITO, 30190 EL ARBOLITO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA EN LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO A 32., lon:-91.76107636, lat:16.50496418}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 869392.08 | 869392.08 | 869392.08 | 869392.08 | 869392.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-51/2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:869392.08, importe_modificado:869392.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:379.0}} | {1762543/proyecto_INICIO, 1762543/proyecto_PROCESO, 1762543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762799 | Proyecto de inversión | 1357046.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357046.88, modificado:1357046.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL MASH (SEGUNDA ETAPA) - 99413 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99413 | S | 504 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191.8 - LOCALIDAD BAWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE EL MASH SEGUNDA ETAPA, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.30059523, lat:16.7644952}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 1357046.88 | 1357046.88 | 1357046.88 | 1357046.88 | 1357046.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-093/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1357046.88, importe_modificado:1357046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}} | {1762799/proyecto_FIN, 1762799/proyecto_INICIO, 1762799/proyecto_FIN, 1762799/proyecto_PROCESO, 1762799/proyecto_FIN, 1762799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762904 | Proyecto de inversión | 133919.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133919.1, modificado:133919.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LAS CAÑADAS - 99706 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99706 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA LAS CAÑADAS, 29450 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.2507877, lat:16.75974045}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 133919.1 | 133919.1 | 133919.1 | 133919.1 | 133919.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-098/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:133919.1, importe_modificado:133919.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1762904/proyecto_INICIO, 1762904/proyecto_FIN, 1762904/proyecto_PROCESO, 1762904/proyecto_FIN, 1762904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762915 | Proyecto de inversión | 169630.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169630.86, modificado:169630.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PETMAXTIC - 99749 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99749 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 900 PARAJE PETMAXTIC, 29450 PETMAXTIC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22344752, lat:16.74452865}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-099/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:169630.86, importe_modificado:169630.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1762915/proyecto_INICIO, 1762915/proyecto_FIN, 1762915/proyecto_PROCESO, 1762915/proyecto_FIN, 1762915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763051 | Proyecto de inversión | 107135.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107135.28, modificado:107135.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OJO DE AGUA - 100100 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100100 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 183.20 - LOCALIDAD TAJALTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE OJO DE AGUA, 29450 OJO DE AGUA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.30551591, lat:16.83286861}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 107135.28 | 107135.28 | 107135.28 | 107135.28 | 107135.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-107/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:107135.28, importe_modificado:107135.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1763051/proyecto_INICIO, 1763051/proyecto_PROCESO, 1763051/proyecto_FIN, 1763051/proyecto_PROCESO, 1763051/proyecto_FIN, 1763051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763065 | Proyecto de inversión | 178558.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUMILJA ASENTAMIENTO BUMILJA (SEGUNDA ETAPA) - 100138 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100138 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - LOCALIDAD BUMILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 350 COLONIA BUMILJA, 29460 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.28552808, lat:16.81325573}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-108/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1763065/proyecto_INICIO, 1763065/proyecto_FIN, 1763065/proyecto_PROCESO, 1763065/proyecto_FIN, 1763065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763116 | Proyecto de inversión | 1182266.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182266.11, modificado:1182266.11}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 (TRAMOS AISLADOS) - 100258 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 100258 | S | 299 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FLOR DE MAYO KILÓMETRO 42 + 0 EJIDO FLOR DE MAYO, 30160 FLOR DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA, lon:-92.00766049, lat:15.85333546}} | 2020-06-08 | 2020-06-30 | 1182266.11 | 1182266.11 | 1182266.11 | 1182266.11 | 1182266.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/055/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1182266.11, importe_modificado:1182266.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763116/proyecto_INICIO, 1763116/proyecto_PROCESO, 1763116/proyecto_FIN, 1763116/proyecto_PROCESO, 1763116/proyecto_FIN, 1763116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763184 | Proyecto de inversión | 1321335.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321335.12, modificado:1321335.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAONIL ASENTAMIENTO CHAONIL (SEGUNDA ETAPA) - 100499 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100499 | S | 488 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.27637808, lat:16.80123308}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 1321335.12 | 1321335.12 | 1321335.12 | 1321335.12 | 1321335.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-112/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1321335.12, importe_modificado:1321335.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}} | {1763184/proyecto_INICIO, 1763184/proyecto_FIN, 1763184/proyecto_PROCESO, 1763184/proyecto_FIN, 1763184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763211 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD RAYA OJO DE AGUA - 100586 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100586 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:901, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 580 EJIDO RAYA OJO DE AGUA, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUXUHECHEJ Y CALLEJON COLINDA CON MUNICIPIO DE YAJALON, , lon:-92.31168618, lat:17.13736028}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84292, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_FIN, 1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_INICIO, 1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763224 | Proyecto de inversión | 840599.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840599.97, modificado:840599.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 100614 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 100614 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.83803992, lat:17.19066734}} | 2020-08-10 | 2020-09-23 | 840599.97 | 840599.97 | 840599.97 | 840599.97 | 840599.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-019/2020, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:840599.97, importe_modificado:840599.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1763224/proyecto_INICIO, 1763224/proyecto_FIN, 1763224/proyecto_PROCESO, 1763224/proyecto_FIN, 1763224/proyecto_PROCESO, 1763224/proyecto_FIN, 1763224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763466 | Proyecto de inversión | 1839409.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839409.23, modificado:1839409.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD SACRIFICIO LA ESPERANZA - 101188 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101188 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CUXULJA Y TERRACERIA A SACRIFICIO LA ESPE, lon:-92.16912561, lat:16.84812475}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 1839409.23 | 1839409.23 | 1839409.23 | 1839409.23 | 1839409.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0329/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1839409.23, importe_modificado:1839409.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:759.0}} | {1763466/proyecto_INICIO, 1763466/proyecto_PROCESO, 1763466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763740 | Proyecto de inversión | 1323716.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323716.11, modificado:1323716.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME NUNO CLAVE: 07DJN2192T EN ACAPETAHUA LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE - 101983 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 101983 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.2, meta_modificada:603.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:377, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 30580 CENTAURO DEL NORTE, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME NUNO CLAVE 07DJN2192T 1A. ETAPA EN, lon:-92.64982042, lat:15.22269377}} | 2020-06-01 | 2020-08-19 | 1323716.11 | 1323716.11 | 1323716.11 | 1323716.11 | 1323716.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:ING. CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1323716.11, importe_modificado:1323716.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.2}} | {1763740/proyecto_PROCESO, 1763740/proyecto_FIN, 1763740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763760 | Proyecto de inversión | 2681742.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681742.71, modificado:2681742.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN NEXAPA ASENTAMIENTO NEXAPA - 102035 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 102035 | S | 157 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3322.0, meta_modificada:3322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON NEXAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 CANTON NEXAPA, 30674 CANTÓN NEXAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA OBRA SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE SOBRE LA AVENICDA CENTRA, lon:-92.37717137, lat:14.9996702}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 2681742.71 | 2681742.71 | 2681742.71 | 2681742.71 | 2681742.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2681742.71, importe_modificado:2681742.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3322.0}} | {1763760/proyecto_FIN, 1763760/proyecto_PROCESO, 1763760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763807 | Proyecto de inversión | 1093181.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093181.45, modificado:1093181.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ALACTÉ BUENAVISTA UNO - 102174 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102174 | S | 110 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINTO - ALACTE BUENA VISTA UNO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL Y CARRETERA UDS- ALACTE, , lon:-92.11422069, lat:16.87777588}} | 2020-06-01 | 2020-08-15 | 1093181.45 | 1093181.45 | 1093181.45 | 1093181.45 | 1093181.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0368/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1093181.45, importe_modificado:1093181.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.6}} | {1763807/proyecto_INICIO, 1763807/proyecto_PROCESO, 1763807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763909 | Proyecto de inversión | 628155.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA LOS MENDOZAS (EJIDO ROBERTO BARRIOS) - 102431 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 102431 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:43, direccion:RANCHERIA LOS MENDOZAS, 00000 ROBERTO BARRIOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO IBARRA Y CAMINO EJIDO ROBERTO BARRIOS, LA OBRA SE ENCEUNTRA A 15 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PASA EL EJIDO IBARRA Y , lon:-92.97104504, lat:15.3442541}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:628155.07, importe_modificado:628155.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1763909/proyecto_PROCESO, 1763909/proyecto_INICIO, 1763909/proyecto_PROCESO, 1763909/proyecto_INICIO, 1763909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764047 | Proyecto de inversión | 1207929.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207929.83, modificado:1207929.83}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 102859 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102859 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2214.6, meta_modificada:2214.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA SAN ANTONI, lon:-91.41999799, lat:16.87047834}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 1207929.83 | 1207929.83 | 1207929.83 | 1207929.83 | 1207929.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0374/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1207929.83, importe_modificado:1207929.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2214.6}} | {1764047/proyecto_INICIO, 1764047/proyecto_PROCESO, 1764047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764183 | Proyecto de inversión | 2332627.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332627.71, modificado:2332627.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CHICOASÉN LOCALIDAD ZOQUIPAK - 103218 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 103218 | S | 84 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.31, meta_modificada:651.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 ZOQUIPAK, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-93.07358051, lat:16.9804668}} | 2020-04-13 | 2020-07-24 | 2332627.71 | 2332627.71 | 2332627.71 | 2332627.71 | 2332627.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-002, contratista:MARGARITAS, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:2332627.71, importe_modificado:2332627.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.31}} | {1764183/proyecto_INICIO, 1764183/proyecto_PROCESO, 1764183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764408 | Proyecto de inversión | 667459.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667459.43, modificado:667459.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 103787 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103787 | S | 222 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y C, lon:-92.11525012, lat:16.92376407}} | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 667459.43 | 667459.43 | 667459.43 | 667459.43 | 667459.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83670, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:667459.43, importe_modificado:667459.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {1764408/proyecto_PROCESO, 1764408/proyecto_FIN, 1764408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764457 | Proyecto de inversión | 995198.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995198.27, modificado:995198.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA - 103939 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 103939 | S | 475 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2867.5, meta_modificada:2867.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:211, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, 29960 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 74.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L, lon:-91.64001832, lat:17.21221364}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 995198.27 | 995198.27 | 995198.27 | 995198.27 | 995198.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-094-2020, contratista:ING. MANUEL MORENO MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:995198.27, importe_modificado:995198.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2867.5}} | {1764457/proyecto_INICIO, 1764457/proyecto_PROCESO, 1764457/proyecto_FIN, 1764457/proyecto_INICIO, 1764457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764778 | Proyecto de inversión | 387904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387904.0, modificado:387904.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 104757 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104757 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:682.64, meta_modificada:682.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A , lon:-92.14313206, lat:16.93609366}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 387904 | 387904 | 387904 | 387904 | 387904 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87354, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:387904.0, importe_modificado:387904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:682.64}} | {1764778/proyecto_INICIO, 1764778/proyecto_PROCESO, 1764778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764798 | Proyecto de inversión | 438578.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438578.37, modificado:438578.37}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL SIBAL - 104820 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104820 | S | 740 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.3, meta_modificada:2106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA EL JARDIN, TERRACERIA EL SIBAL PARTIMOS DE LA CEBECERA MUNICIPA, lon:-91.49100814, lat:16.97781245}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 438578.37 | 438578.37 | 438578.37 | 438578.37 | 438578.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83671, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:438578.37, importe_modificado:438578.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.3}} | {1764798/proyecto_INICIO, 1764798/proyecto_FIN, 1764798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765197 | Proyecto de inversión | 346724 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346724.0, modificado:346724.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106059 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106059 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA A SIBACA, CAMINO CAMINO S/N SACACOSECHA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS T, lon:-92.13921654, lat:16.93006374}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 346724 | 346724 | 346724 | 346724 | 346724 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88699, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346724.0, importe_modificado:346724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1765197/proyecto_FIN, 1765197/proyecto_PROCESO, 1765197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765428 | Proyecto de inversión | 51980.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51980.85, modificado:51980.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (CABECERA MUNICIPAL) - 106720 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 106720 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL INCLUYENDO EL BARRIO VITABANDA Y COLONIA CENTRO, lon:-93.09808796, lat:17.4314149}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95391, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:51980.85, importe_modificado:51980.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765428/proyecto_INICIO, 1765428/proyecto_PROCESO, 1765428/proyecto_FIN, 1765428/proyecto_INICIO, 1765428/proyecto_PROCESO, 1765428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765485 | Proyecto de inversión | 103866.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103866.87, modificado:103866.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO ( SANTA CATARINA 1RA. SECCIÓN) - 106927 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 106927 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL NO 195 - SANTA CATARINA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 355 + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA 1RA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRO, lon:-93.10018182, lat:17.47298301}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 103866.87 | 103866.87 | 103866.87 | 103866.87 | 103866.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95383, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:103866.87, importe_modificado:103866.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1765485/proyecto_PROCESO, 1765485/proyecto_INICIO, 1765485/proyecto_FIN, 1765485/proyecto_INICIO, 1765485/proyecto_PROCESO, 1765485/proyecto_FIN, 1765485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765552 | Proyecto de inversión | 448176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448176.35, modificado:448176.35}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERÍA EL TESORO - 107087 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 107087 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:709, direccion:RANCHERIA EL TESORO, 00000 EL TESORO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO EJIDO BARRITA DE PAJON, LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MPAL SOBRE LA CARRETERA A EJ. ZAPOTAL SE PASA LA COLO, lon:-93.06736645, lat:15.44099202}} | 2020-09-03 | 2020-10-03 | 448176.35 | 448176.35 | 448176.35 | 448176.35 | 448176.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:448176.35, importe_modificado:448176.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1765552/proyecto_PROCESO, 1765552/proyecto_FIN, 1765552/proyecto_PROCESO, 1765552/proyecto_INICIO, 1765552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765853 | Proyecto de inversión | 1742311.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742311.91, modificado:1742311.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BARRIO REFORMA - 107826 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 107826 | S | 77 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:BARRIO REFORMA CASBIL, 30966 REFORMA CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO REFORMA CASBIL SE ENCUANTRA UBICADO A 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOBRE CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR. EN EL DESVIO A CASBIL., lon:-92.21070399, lat:15.47885376}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1742311.91 | 1742311.91 | 1742311.91 | 1742311.91 | 1742311.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-12, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1742311.91, importe_modificado:1742311.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1765853/proyecto_INICIO, 1765853/proyecto_PROCESO, 1765853/proyecto_INICIO, 1765853/proyecto_PROCESO, 1765853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765860 | Proyecto de inversión | 1438591.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438591.38, modificado:1438591.38}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. ETAPA) - 107847 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 107847 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE YALISHAO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA CALLE CENTR, lon:-92.03836389, lat:16.12097063}} | 2020-06-22 | 2020-09-04 | 1438591.38 | 1438591.38 | 1438591.38 | 1438591.38 | 1438591.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/065/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1438591.38, importe_modificado:1438591.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1765860/proyecto_INICIO, 1765860/proyecto_PROCESO, 1765860/proyecto_FIN, 1765860/proyecto_INICIO, 1765860/proyecto_FIN, 1765860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766271 | Proyecto de inversión | 600035.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600035.62, modificado:600035.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 108980 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 108980 | S | 213 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12.6 KM DE EL ENTRONQUE CAMINO TIERRA BLANCA PASANDO POR EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DEL JORDÁN II Y POSTERIORMENTE A NUE, lon:-92.16997361, lat:15.343806}} | 2020-08-14 | 2020-09-15 | 600035.62 | 600035.62 | 600035.62 | 600035.62 | 600035.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0023/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:600035.62, importe_modificado:600035.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.6}} | {1766271/proyecto_INICIO, 1766271/proyecto_FIN, 1766271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766337 | Proyecto de inversión | 1278057.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278057.79, modificado:1278057.79}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 109161 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 109161 | S | 131 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SHUSUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA CRUCERO EL PARAISO, TERRACERIA SHUCHUPA ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA UBICADA EN ENTRE L, lon:-92.51753763, lat:17.24852196}} | 2020-06-25 | 2020-08-28 | 1278057.79 | 1278057.79 | 1278057.79 | 1278057.79 | 1278057.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-110/2020, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1278057.79, importe_modificado:1278057.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1766337/proyecto_INICIO, 1766337/proyecto_PROCESO, 1766337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766385 | Proyecto de inversión | 1012907.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012907.53, modificado:1012907.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MIRADOR Y CALLE BENITO JUAREZ - 109281 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 109281 | S | 480 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMAS DEL PARAISO A.C., 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIRADOR, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAISO A.C. PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.96834356, lat:17.5012246}} | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 1012907.53 | 1012907.53 | 1012907.53 | 1012907.53 | 1012907.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-115-2020, contratista:COP-FISM-PAVIMENTACION-115-2020, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1012907.53, importe_modificado:1012907.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.0}} | {1766385/proyecto_INICIO, 1766385/proyecto_PROCESO, 1766385/proyecto_FIN, 1766385/proyecto_INICIO, 1766385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766430 | Proyecto de inversión | 639660 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639660.0, modificado:639660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA RANCHERÍA EL HIGUERO - 109424 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 109424 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1175, direccion:RANCHERIA EL HIGUERO, 00000 EL HIGUERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LOPEZ MATEO Y CAMINO RANCHERIA BARRITA PAJON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA ENTRANDO EN EL CAMINO , lon:-93.0674465, lat:15.4153636}} | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 639660 | 639660 | 639660 | 639660 | 639660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:639660.0, importe_modificado:639660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1766430/proyecto_INICIO, 1766430/proyecto_PROCESO, 1766430/proyecto_FIN, 1766430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766476 | Proyecto de inversión | 4796189.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4796189.39, modificado:4796189.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERESTRUCTURA PARA PUENTE VEHICULAR - 109555 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 109555 | S | 231 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.6, meta_modificada:41.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 53 + 80 EJIDO BOCA DE CHANCALA, 29960 BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-91.60767337, lat:17.29342214}} | 2020-04-27 | 2020-07-30 | 4796189.39 | 4796189.39 | 4796189.39 | 4796189.39 | 4796189.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-126-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4796189.39, importe_modificado:4796189.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.6}} | {1766476/proyecto_INICIO, 1766476/proyecto_FIN, 1766476/proyecto_PROCESO, 1766476/proyecto_FIN, 1766476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766492 | Proyecto de inversión | 1596308.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596308.8, modificado:1596308.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS - 109593 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 109593 | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CALLE NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS EJIDO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y CALLE NUEVO POBLADO SA, lon:-93.05722657, lat:17.22853535}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 1596308.8 | 1596308.8 | 1596308.8 | 1596308.8 | 1596308.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1596308.8, importe_modificado:1596308.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1766492/proyecto_PROCESO, 1766492/proyecto_INICIO, 1766492/proyecto_PROCESO, 1766492/proyecto_FIN, 1766492/proyecto_INICIO, 1766492/proyecto_FIN, 1766492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766503 | Proyecto de inversión | 1301742.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301742.82, modificado:1301742.82}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 2EE C/U, EST. U-1C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 196 OCTAVIO PAZ CLAVE : 07TK0196K - 109622 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 109622 | S | 271 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES EL PAR, lon:-92.5730536, lat:17.22647069}} | 2020-05-07 | 2020-07-24 | 1301742.82 | 1301742.82 | 1301742.82 | 1301742.82 | 1301742.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-082/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1301742.82, importe_modificado:1301742.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1766503/proyecto_PROCESO, 1766503/proyecto_INICIO, 1766503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766839 | Proyecto de inversión | 1305468.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305468.99, modificado:1305468.99}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD TOJCHOTIC - 110569 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 110569 | S | 117 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:29, direccion:PARAJE TOJCHOCTIC, 29493 TOJCHOTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO A TOJCHOCTIC, LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TOJCHOCTIC, lon:-92.59217581, lat:16.86914988}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1305468.99 | 1305468.99 | 1305468.99 | 1305468.99 | 1305468.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-016-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1305468.99, importe_modificado:1305468.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.0}} | {1766839/proyecto_INICIO, 1766839/proyecto_FIN, 1766839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767028 | Proyecto de inversión | 619801 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619801.0, modificado:619801.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA - 111031 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111031 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1570, direccion:CALLE ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA EJIDO ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL SOCAMA, 30470 ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL (SOCAMA), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A ENTRONQUE CARRE, lon:-93.19134999, lat:16.32189936}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 619801 | 619801 | 619801 | 619801 | 619801 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-014, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:619801.0, importe_modificado:619801.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1767028/proyecto_PROCESO, 1767028/proyecto_INICIO, 1767028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767139 | Proyecto de inversión | 603120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603120.0, modificado:603120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD PROGRESO AGRARIO - 111307 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111307 | S | 398 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.9, meta_modificada:725.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:209, direccion:CALLE EJIDO PROGRESO AGRARIO EJIDO EJIDO PROGRESO AGRARIO, 30470 PROGRESO AGRARIO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , PROGRESO AGRARIO ESTÁ SITUADO A 32.5 KILÓMETROS DE VILLAFLORES A 10 KILOMETROS DE EL EJIDO CRISTOBAL OBREGON, , lon:-93.51268203, lat:16.40960609}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 603120 | 603120 | 603120 | 603120 | 603120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-049, contratista:RAZEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:603120.0, importe_modificado:603120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.9}} | {1767139/proyecto_INICIO, 1767139/proyecto_PROCESO, 1767139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767231 | Proyecto de inversión | 524123 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524123.0, modificado:524123.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL CARMELO - 111587 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111587 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1678, direccion:CALLE RIA. EL CARMELO EJIDO RIA. EL CARMELO, 30470 EL CARMELO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PIRNCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO 230 HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO DESVIO DE SARAGOZA PARA POSTE, lon:-93.21923732, lat:16.37217816}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 524123 | 524123 | 524123 | 524123 | 524123 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-075, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:524123.0, importe_modificado:524123.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1767231/proyecto_INICIO, 1767231/proyecto_FIN, 1767231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767257 | Proyecto de inversión | 350616 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350616.0, modificado:350616.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL SABINO - 111669 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111669 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:445, direccion:CALLE RIA. EL SABINO RANCHERIA RIA. EL SABINO, 30470 EL SABINO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO 230 HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO DESVIO DE SARAGOZA PARA POS, lon:-93.20755555, lat:16.39097936}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 350616 | 350616 | 350616 | 350616 | 350616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-076, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:350616.0, importe_modificado:350616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1767257/proyecto_INICIO, 1767257/proyecto_PROCESO, 1767257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767316 | Proyecto de inversión | 191244.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191244.2, modificado:191244.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES EN PANTEPEC, LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO NUEVO PROGRESO) - 111838 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 111838 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS PUEBLO BARRIO NUEVO PROGRESO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLEJON BARRIO NUEVO PROGRESO, CALLE BENITO JUAREZ ESTE SECTOR DENOMINADO BARRIO NUEVO PROGRESO SE UBICA LADO ORIENTE DE , lon:-93.04963588, lat:17.18809574}} | 2020-02-12 | 2020-02-26 | 191244.2 | 191244.2 | 191244.2 | 191244.2 | 191244.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT001/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:191244.2, importe_modificado:191244.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1767316/proyecto_INICIO, 1767316/proyecto_FIN, 1767316/proyecto_PROCESO, 1767316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767671 | Proyecto de inversión | 816849.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816849.6, modificado:816849.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AGUA AZUL - 112675 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112675 | S | 210 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 600 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLAS Y TERRACERIA EJIDO AGUA AZUL, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO PARA SALIR A L, lon:-91.52352815, lat:16.81404313}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 816849.6 | 816849.6 | 816849.6 | 816849.6 | 816849.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0502/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:816849.6, importe_modificado:816849.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}} | {1767671/proyecto_INICIO, 1767671/proyecto_PROCESO, 1767671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767725 | Proyecto de inversión | 449800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449800.0, modificado:449800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 112820 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112820 | S | 433 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 30.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.92482284, lat:17.32650896}} | 2020-02-03 | 2020-03-30 | 449800 | 449800 | 449800 | 449800 | 449800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92371, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:449800.0, importe_modificado:449800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:173.0}} | {1767725/proyecto_INICIO, 1767725/proyecto_PROCESO, 1767725/proyecto_FIN, 1767725/proyecto_INICIO, 1767725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767805 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ - 113007 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 113007 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ, 29960 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.92307668, lat:17.6938519}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92385, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1767805/proyecto_INICIO, 1767805/proyecto_FIN, 1767805/proyecto_PROCESO, 1767805/proyecto_FIN, 1767805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767806 | Proyecto de inversión | 2134623.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134623.72, modificado:2134623.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA LÁMINA - 113008 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 113008 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:167, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE LA LÁMINA, 29880 GUADALUPE LA LÁMINA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAB MUCTANA Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA PRIMERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.8 KM DE LA C, lon:-92.49436003, lat:17.03936555}} | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 2134623.72 | 2134623.72 | 2134623.72 | 2134623.72 | 2134623.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2134623.72, importe_modificado:2134623.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1767806/proyecto_INICIO, 1767806/proyecto_PROCESO, 1767806/proyecto_FIN, 1767806/proyecto_PROCESO, 1767806/proyecto_INICIO, 1767806/proyecto_FIN, 1767806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768117 | Proyecto de inversión | 511000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511000.0, modificado:511000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 113771 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 113771 | S | 150 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERI, lon:-92.89206404, lat:17.30423874}} | 2020-08-17 | 2020-09-15 | 511000 | 511000 | 511000 | 511000 | 511000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:511000.0, importe_modificado:511000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:292.0}} | {1768117/proyecto_INICIO, 1768117/proyecto_PROCESO, 1768117/proyecto_FIN, 1768117/proyecto_PROCESO, 1768117/proyecto_FIN, 1768117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769056 | Proyecto de inversión | 1590103.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590103.18, modificado:1590103.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO SANTA CRUZ. - 116445 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 116445 | S | 9482 | 8449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE DECIMA NOVENA ORIENTE, CALLE DECIMA SEPTIMA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.88861521, lat:15.44947746}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 1590103.18 | 1590103.18 | 1590103.18 | 1590103.18 | 1590103.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1590103.19, importe_modificado:1590103.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1769056/proyecto_INICIO, 1769056/proyecto_FIN, 1769056/proyecto_INICIO, 1769056/proyecto_FIN, 1769056/proyecto_PROCESO, 1769056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769325 | Proyecto de inversión | 1632028.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632028.42, modificado:1632028.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VEINTE DE NOVIEMBRE - 117155 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA | 117155 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE CALLE INNOMNIADA BARRIO ZARAGOZA, 30137 ZARAGOZA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL 10 KILOMETROS APROX DONDE ENCUENTRA EL DESVIO HACIA INDEPENDENCIA , lon:-92.30627341, lat:15.5939584}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1632028.42 | 1632028.42 | 1632028.42 | 1632028.42 | 1632028.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/20, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1632028.42, importe_modificado:1632028.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {1769325/proyecto_PROCESO, 1769325/proyecto_INICIO, 1769325/proyecto_PROCESO, 1769325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769428 | Proyecto de inversión | 1433610.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433610.19, modificado:1433610.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO NUEVA LIBERTDAD) EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 117557 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 117557 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1692.5, meta_modificada:1692.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN DOS CALLES CON LAS SIGUIENTES DI, lon:-93.08160004, lat:16.1732281}} | 2020-09-02 | 2020-11-15 | 1433610.19 | 1433610.19 | 1433610.19 | 1433610.19 | 1433610.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/115-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1433610.19, importe_modificado:1433610.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.5}} | {1769428/proyecto_PROCESO, 1769428/proyecto_FIN, 1769428/proyecto_INICIO, 1769428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769446 | Proyecto de inversión | 606438.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606438.67, modificado:606438.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 117617 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 117617 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:57, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO BENITO JUÁREZ, 30686 BENITO JUÁREZ, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL EJIDO Y CALLE EJIDO BENITO JUAREZ, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA, KILOME, lon:-92.40840776, lat:15.21149483}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 606438.67 | 606438.67 | 606438.67 | 606438.67 | 606438.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:606438.67, importe_modificado:606438.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1769446/proyecto_PROCESO, 1769446/proyecto_INICIO, 1769446/proyecto_FIN, 1769446/proyecto_PROCESO, 1769446/proyecto_FIN, 1769446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769533 | Proyecto de inversión | 71150.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71150.13, modificado:71150.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD TIERRA BLANCA. - 117861 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 117861 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.1, meta_modificada:128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:208, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 30362 TIERRA BLANCA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLE, lon:-92.81104917, lat:15.90419688}} | 2020-08-26 | 2020-09-02 | 71150.13 | 71150.13 | 71150.13 | 71150.13 | 71150.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-009/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:71150.13, importe_modificado:71150.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.1}} | {1769533/proyecto_FIN, 1769533/proyecto_PROCESO, 1769533/proyecto_INICIO, 1769533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769632 | Proyecto de inversión | 546590.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546590.92, modificado:546590.92}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 118203 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 118203 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ISIDRO, 30680 SAN ISIDRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO Y CALLE CALLE DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ALTA DE TUZANTAN SOBRE LA CARRETERA ENTRONQUE CRUZ D, lon:-92.41384207, lat:15.11791245}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 546590.92 | 546590.92 | 546590.92 | 546590.92 | 546590.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:546590.92, importe_modificado:546590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1769632/proyecto_PROCESO, 1769632/proyecto_INICIO, 1769632/proyecto_PROCESO, 1769632/proyecto_FIN, 1769632/proyecto_INICIO, 1769632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770081 | Proyecto de inversión | 1151375.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151375.26, modificado:1151375.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 119631 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119631 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE ROBLES LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLES EL PEDREGAL E INNOMINADA , lon:-92.13363031, lat:16.26709182}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 1151375.26 | 1151375.26 | 1151375.26 | 1151375.26 | 1151375.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}} | {1770081/proyecto_FIN, 1770081/proyecto_INICIO, 1770081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770556 | Proyecto de inversión | 314858.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO EL CRUCERO (CABECERA MUNICIPAL) - 120903 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 120903 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 7582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 190 + 700 BARRIO EL CRUCERO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA, lon:-92.34060806, lat:16.78611662}} | 2020-08-04 | 2020-09-02 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-132/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1770556/proyecto_INICIO, 1770556/proyecto_FIN, 1770556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770567 | Proyecto de inversión | 2593778.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593778.33, modificado:2593778.33}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA UNO ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA UNO - 120928 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 120928 | S | 120 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9135.6, meta_modificada:9135.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:32, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA UNO, 30973 NUEVA ESPERANZA UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS O ZONAS DEL BARRIO DE NUEVA ESPERANZA UNO., lon:-92.24294514, lat:15.44215748}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2593778.33 | 2593778.33 | 2593778.33 | 2593778.33 | 2593778.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2593778.33, importe_modificado:2593778.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9135.6}} | {1770567/proyecto_PROCESO, 1770567/proyecto_INICIO, 1770567/proyecto_FIN, 1770567/proyecto_PROCESO, 1770567/proyecto_FIN, 1770567/proyecto_INICIO, 1770567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770728 | Proyecto de inversión | 1382640.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382640.31, modificado:1382640.31}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAKLUMILJÁ (TERCERA ETAPA) - 121351 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 121351 | S | 333 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE SAKLUMILJÁ TERCERA ETAPA, 29450 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-92.27109266, lat:16.80854765}} | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 1382640.31 | 1382640.31 | 1382640.31 | 1382640.31 | 1382640.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-137/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1382640.31, importe_modificado:1382640.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:101.0}} | {1770728/proyecto_INICIO, 1770728/proyecto_FIN, 1770728/proyecto_PROCESO, 1770728/proyecto_FIN, 1770728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770908 | Proyecto de inversión | 600083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600083.4, modificado:600083.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 121793 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121793 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL. EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA A VILLA HERMOSA A 7 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09951952, lat:17.70118159}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 600083.4 | 600083.4 | 600083.4 | 600083.4 | 600083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0020-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:600083.4, importe_modificado:300041.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1770908/proyecto_INICIO, 1770908/proyecto_FIN, 1770908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771142 | Proyecto de inversión | 382844.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382844.86, modificado:382844.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 122279 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122279 | S | 8700 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 5ª SUR ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 1ª ORIENTE SUR Y CALLE 2ª ORIENTE SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA 2 ORIENTE SUR AL BARRIO SAN MI, lon:-92.3358265, lat:17.1688331}} | 2020-07-06 | 2020-09-06 | 382844.86 | 382844.86 | 382844.86 | 382844.86 | 382844.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-022/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:382844.86, importe_modificado:382844.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1771142/proyecto_FIN, 1771142/proyecto_INICIO, 1771142/proyecto_PROCESO, 1771142/proyecto_FIN, 1771142/proyecto_INICIO, 1771142/proyecto_PROCESO, 1771142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771211 | Proyecto de inversión | 215760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215760.0, modificado:215760.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PIEDRA PARADA BAJO MUJERES - 122476 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122476 | S | 248 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:PARAJE PIEDRA PARADA BAJO, 00000 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAJO, lon:-92.83535614, lat:16.71604908}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 215760 | 215760 | 215760 | 215760 | 215760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-107VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:215760.0, importe_modificado:215760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1771211/proyecto_INICIO, 1771211/proyecto_PROCESO, 1771211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771249 | Proyecto de inversión | 465443.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465443.27, modificado:465443.27}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MANZANAILJÁ (SEGUNDA ETAPA) - 122597 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122597 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 PARAJE MANZANAILJÁ SEGUNDA ETAPA, 29450 MANZANAILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA , lon:-92.24950182, lat:16.75137655}} | 2020-08-11 | 2020-09-09 | 465443.27 | 465443.27 | 465443.27 | 465443.27 | 465443.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-141/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:465443.27, importe_modificado:465443.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1771249/proyecto_INICIO, 1771249/proyecto_FIN, 1771249/proyecto_PROCESO, 1771249/proyecto_FIN, 1771249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771492 | Proyecto de inversión | 386475.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386475.64, modificado:386475.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 123285 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123285 | S | 28 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:79, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29930 NUEVO PARAÍSO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNION TENIENDO UN APROXIMADO DE 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33375217, lat:17.20962984}} | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 386475.64 | 386475.64 | 386475.64 | 386475.64 | 386475.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-028/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:386475.64, importe_modificado:386475.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1771492/proyecto_INICIO, 1771492/proyecto_FIN, 1771492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771579 | Proyecto de inversión | 240120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240120.0, modificado:240120.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC2 MUJERES - 123591 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123591 | S | 276 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC 2, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC 2, lon:-92.83946022, lat:16.69274732}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-111VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:240120.0, importe_modificado:240120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1771579/proyecto_PROCESO, 1771579/proyecto_INICIO, 1771579/proyecto_PROCESO, 1771579/proyecto_INICIO, 1771579/proyecto_PROCESO, 1771579/proyecto_INICIO, 1771579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771603 | Proyecto de inversión | 890880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890880.0, modificado:890880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 1 HOMBRES - 123649 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123649 | S | 512 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 1, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 1, lon:-92.7794016, lat:16.76370227}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 890880 | 890880 | 890880 | 890880 | 890880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-55VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:890880.0, importe_modificado:890880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1771603/proyecto_INICIO, 1771603/proyecto_PROCESO, 1771603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771620 | Proyecto de inversión | 283709.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283709.26, modificado:283709.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SANTA BÁRBARA - 123685 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123685 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:64, direccion:EJIDO SANTA BARBARA, 29930 SANTA BÁRBARA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28843067, lat:17.23439303}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | 283709.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-032/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:283709.26, importe_modificado:283709.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1771620/proyecto_INICIO, 1771620/proyecto_PROCESO, 1771620/proyecto_FIN, 1771620/proyecto_PROCESO, 1771620/proyecto_FIN, 1771620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771874 | Proyecto de inversión | 314858.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD JITÓN - 124333 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124333 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE JITON, 29450 JITÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE LA AV. CE, lon:-92.39674969, lat:16.82932827}} | 2020-08-21 | 2020-09-18 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-159/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1771874/proyecto_INICIO, 1771874/proyecto_FIN, 1771874/proyecto_PROCESO, 1771874/proyecto_FIN, 1771874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771966 | Proyecto de inversión | 219032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PO-OJIL - 124576 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124576 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - PO-OJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 PARAJE PO-OJIL, 29450 PO-OJIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN C, lon:-92.30665052, lat:16.77499156}} | 2020-08-26 | 2020-09-23 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-165/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1771966/proyecto_INICIO, 1771966/proyecto_FIN, 1771966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771999 | Proyecto de inversión | 205342.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205342.62, modificado:205342.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BELLA VISTA - 124677 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124677 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.65 - LOCALIDAD BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 PARAJE BELLA VISTA, 29450 BELLA VISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.2232405, lat:16.78871965}} | 2020-08-27 | 2020-09-24 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | 205342.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-167/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:205342.62, importe_modificado:205342.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1771999/proyecto_INICIO, 1771999/proyecto_FIN, 1771999/proyecto_PROCESO, 1771999/proyecto_FIN, 1771999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772055 | Proyecto de inversión | 150584.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150584.59, modificado:150584.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YUT LUMILJÁ - 124840 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124840 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 PARAJE YUT LUMILJÁ, 29450 YUT LUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIEN, lon:-92.36076717, lat:16.81098408}} | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-170/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:150584.59, importe_modificado:150584.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1772055/proyecto_INICIO, 1772055/proyecto_FIN, 1772055/proyecto_PROCESO, 1772055/proyecto_FIN, 1772055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772088 | Proyecto de inversión | 591850 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591850.0, modificado:591850.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ENTRONQUES (TRAMOS AISLADOS) EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO EL ROBLAR - 124924 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124924 | S | 2558 | 2311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A JARITAS COLONIA EL ROBLAR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA DEL CANAL DE RIEGO, CALLE SEXTA PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS AL ORIENTE DE LA GASOLINERA REPSOL, lon:-92.15991338, lat:14.67295551}} | 2020-08-05 | 2020-11-03 | 591850 | 591850 | 591850 | 591850 | 591850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:591850.0, importe_modificado:591850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {1772088/proyecto_INICIO, 1772088/proyecto_PROCESO, 1772088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772210 | Proyecto de inversión | 1902841.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902841.61, modificado:1902841.61}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO PANTE) - 125261 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125261 | S | 459 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 000 BARRIO PANTE, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE LA AV., lon:-92.44213851, lat:16.84752136}} | 2020-09-10 | 2020-10-09 | 1902841.61 | 1902841.61 | 1902841.61 | 1902841.61 | 1902841.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-180/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1902841.61, importe_modificado:1902841.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}} | {1772210/proyecto_INICIO, 1772210/proyecto_PROCESO, 1772210/proyecto_FIN, 1772210/proyecto_PROCESO, 1772210/proyecto_FIN, 1772210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772322 | Proyecto de inversión | 110317.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110317.93, modificado:110317.93}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A SUR ORIENTE EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 125502 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 125502 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE EL MANTENIMIENTO DE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA, lon:-93.06947646, lat:16.1705112}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 110317.93 | 110317.93 | 110317.93 | 110317.93 | 110317.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/120-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:110317.93, importe_modificado:110317.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772322/proyecto_PROCESO, 1772322/proyecto_FIN, 1772322/proyecto_INICIO, 1772322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772676 | Proyecto de inversión | 4607224.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4607224.33, modificado:4607224.33}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 126509 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 126509 | S | 451 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.73, meta_modificada:995.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIUDAD RURAL - RIBERA EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 CIUDAD , 29720 CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y TERRACERIA RIBERA CACATE, SE SALE DE LA CABECE, lon:-93.02029472, lat:17.29349862}} | 2020-04-01 | 2020-08-15 | 4607224.33 | 4607224.33 | 4607224.33 | 4607224.33 | 4607224.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-03/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:4607224.33, importe_modificado:4607224.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.73}} | {1772676/proyecto_INICIO, 1772676/proyecto_PROCESO, 1772676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772687 | Proyecto de inversión | 490019.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490019.28, modificado:490019.28}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN EN PANTEPEC, LOCALIDAD JULIÁN GRAJALES, TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN A JULIAN GRAJALES KM 17+820 AL 19+000 - 126545 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 126545 | S | 292 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO INICIA EN EL KM 17+820 - TERMINA EN EL KM 19+000, EN LOC. JULIAN GRAJALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 177 EJIDO JULIAN GRAJALES, 29660 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIA EN KM 17820 Y CAMINO, lon:-92.97847742, lat:17.12976584}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 490019.28 | 490019.28 | 490019.28 | 490019.28 | 490019.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019A/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:490019.28, importe_modificado:490019.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1177.0}} | {1772687/proyecto_FIN, 1772687/proyecto_PROCESO, 1772687/proyecto_FIN, 1772687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772690 | Proyecto de inversión | 629717.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629717.37, modificado:629717.37}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD AGUA AZUL - 126552 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126552 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.65 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PARAJE AGUA AZUL, 29450 AGUA AZUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRI, lon:-92.22632457, lat:16.77365948}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 629717.37 | 629717.37 | 629717.37 | 629717.37 | 629717.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-188/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:629717.37, importe_modificado:629717.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1772690/proyecto_INICIO, 1772690/proyecto_PROCESO, 1772690/proyecto_FIN, 1772690/proyecto_PROCESO, 1772690/proyecto_FIN, 1772690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772806 | Proyecto de inversión | 453934.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453934.82, modificado:453934.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA GLORIA BAHUITZ - 126878 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126878 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:222, direccion:EJIDO GLORIA BAHUITZ, 29930 LA GLORIA BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD TOMANDO UN CAMINO DE TERRACERIA A LA ALTURA DEL RESTAURANTE LOS PATOS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32613003, lat:17.1490476}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 453934.82 | 453934.82 | 453934.82 | 453934.82 | 453934.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-034/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:453934.82, importe_modificado:453934.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1772806/proyecto_INICIO, 1772806/proyecto_PROCESO, 1772806/proyecto_FIN, 1772806/proyecto_PROCESO, 1772806/proyecto_FIN, 1772806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772883 | Proyecto de inversión | 533890.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533890.81, modificado:533890.81}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YA'AL OKIL - 127090 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 127090 | S | 129 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO OXCHUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE YA´AL OKIL, 29450 YAAL OKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO DE , lon:-92.43387945, lat:16.84780151}} | 2020-10-01 | 2020-10-29 | 533890.81 | 533890.81 | 533890.81 | 533890.81 | 533890.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-195/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:533890.81, importe_modificado:533890.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1772883/proyecto_INICIO, 1772883/proyecto_FIN, 1772883/proyecto_PROCESO, 1772883/proyecto_FIN, 1772883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773076 | Proyecto de inversión | 3369104.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369104.8, modificado:3369104.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 127513 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127513 | S | 427 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.0, meta_modificada:1218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30680 GUADALUPE VICTORIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA ZONA ALTA ENTRANDO POR EL CAMINO DE TUZANTAN PUEBLO AL EJIDO , lon:-92.40608032, lat:15.16486623}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3369104.8 | 3369104.8 | 3369104.8 | 3369104.8 | 3369104.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3369104.8, importe_modificado:3369104.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1218.0}} | {1773076/proyecto_INICIO, 1773076/proyecto_PROCESO, 1773076/proyecto_FIN, 1773076/proyecto_PROCESO, 1773076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773291 | Proyecto de inversión | 1487000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487000.52, modificado:1487000.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DE ACCESO AL CANTÓN - 128191 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128191 | S | 1478 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE DE ACCESO CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA CON HUIXTLA Y CALLE DEL CANTON, ESTA OBRA SE UBICA AL MARGEN CON LA CIUDAD DE HUIXTLA VÍA DE ACCESO AL CANTÓN, PARTE BAJA DEL MPI, lon:-92.43945441, lat:15.12129896}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1487000.52 | 1487000.52 | 1487000.52 | 1487000.52 | 1487000.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1487000.52, importe_modificado:1487000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1773291/proyecto_INICIO, 1773291/proyecto_PROCESO, 1773291/proyecto_FIN, 1773291/proyecto_PROCESO, 1773291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773309 | Proyecto de inversión | 678600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678600.0, modificado:678600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC ACCION MUJERES - 128238 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 128238 | S | 780 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:54, direccion:PARAJE NAVENCHAUC ACCION, 29360 NAVENCHAUC (LAS TORRES), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NEVENCHAUC ACCIÓN., lon:-92.7647415, lat:16.74468708}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 678600 | 678600 | 678600 | 678600 | 678600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-120VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:678600.0, importe_modificado:678600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}} | {1773309/proyecto_INICIO, 1773309/proyecto_PROCESO, 1773309/proyecto_INICIO, 1773309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773326 | Proyecto de inversión | 1543000.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543000.81, modificado:1543000.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EC. SIETE ARROYOS-NARANJO - 128283 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 128283 | S | 264 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE NARANJO EJIDO EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO RURAL ENTRE EL ENTRONQUE A SIETE ARROYOS Y LA LOCALIDAD DE NARANJO, lon:-93.22117665, lat:17.28789584}} | 2020-08-05 | 2020-12-02 | 1543000.81 | 1543000.81 | 1543000.81 | 1543000.81 | 1543000.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-020/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1543000.81, importe_modificado:1543000.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {1773326/proyecto_PROCESO, 1773326/proyecto_INICIO, 1773326/proyecto_FIN, 1773326/proyecto_INICIO, 1773326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773465 | Proyecto de inversión | 889551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889551.0, modificado:889551.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEXTA CALLE PONIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA SUR EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL - 128658 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128658 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, AVENIDA SIN NOMBRE UBICADA EN LA SALIDA DEL PARRAL A VILLA FLORES BARRIO DE, lon:-93.01183952, lat:16.36672514}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 889551 | 889551 | 889551 | 889551 | 889551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/19/2020, contratista:YAZALE ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:889551.0, importe_modificado:889551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.0}} | {1773465/proyecto_INICIO, 1773465/proyecto_FIN, 1773465/proyecto_PROCESO, 1773465/proyecto_FIN, 1773465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773603 | Proyecto de inversión | 393429.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393429.3, modificado:393429.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTEPEC, BARRIO SANTA TERESA - 129071 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 129071 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.6, meta_modificada:450.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE CONSTITUCIONAL LA CAPTACION SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE COND, lon:-93.16643318, lat:17.2280312}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 393429.3 | 393429.3 | 393429.3 | 393429.3 | 393429.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:393429.3, importe_modificado:393429.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.6}} | {1773603/proyecto_INICIO, 1773603/proyecto_PROCESO, 1773603/proyecto_INICIO, 1773603/proyecto_PROCESO, 1773603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773759 | Proyecto de inversión | 2661149.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661149.17, modificado:2661149.17}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD EL VOLCÁN ASENTAMIENTO VOLCÁN - 129521 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 129521 | S | 128 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9372.9, meta_modificada:9372.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:48, direccion:BARRIO VOLCÁN, 30974 EL VOLCÁN, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DEL BARRIO EL VOLCÁN., lon:-92.22835917, lat:15.39908967}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2661149.17 | 2661149.17 | 2661149.17 | 2661149.17 | 2661149.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2661149.17, importe_modificado:2661149.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9372.9}} | {1773759/proyecto_PROCESO, 1773759/proyecto_FIN, 1773759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773766 | Proyecto de inversión | 5147741.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147741.51, modificado:5147741.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO CHICHIMA CONCEPCIÓN - 129545 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 129545 | S | 284 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1535.1, meta_modificada:1535.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA CHICHIMA CONCEPCIÓN, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUARTEL MILITAR Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA AL CUARTEL MIL, lon:-92.12894808, lat:16.21962946}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 5147741.51 | 5147741.51 | 5147741.51 | 5147741.51 | 5147741.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/028/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5147741.51, importe_modificado:5147741.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1535.1}} | {1773766/proyecto_PROCESO, 1773766/proyecto_INICIO, 1773766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773944 | Proyecto de inversión | 894388 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894388.0, modificado:894388.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VILLAFLORES LOCALIDAD TRES PICOS - 130108 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130108 | S | 204 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:435, direccion:CALLE EJIDO TRES PICOS EJIDO EJIDO TRES PICOS, 30470 TRES PICOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 72 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZONA SIERRA PASANDO LAS COMUNID, lon:-93.58172431, lat:16.2373201}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 894388 | 894388 | 894388 | 894388 | 894388 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-038, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:894388.0, importe_modificado:894388.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1773944/proyecto_INICIO, 1773944/proyecto_PROCESO, 1773944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773959 | Proyecto de inversión | 513648 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513648.0, modificado:513648.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL TRIUNFO - 130150 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130150 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:322, direccion:CALLE RIA. EL TRIUNFO RANCHERIA RIA. EL TRIUNFO, 30470 EL TRIUNFO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 26 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN CARRETERA VFCHANONA KM. 17 DESV, lon:-93.35356554, lat:16.40661379}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 513648 | 513648 | 513648 | 513648 | 513648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-102, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:513648.0, importe_modificado:513648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1773959/proyecto_PROCESO, 1773959/proyecto_INICIO, 1773959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774230 | Proyecto de inversión | 1619615 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619615.0, modificado:1619615.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130891 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 130891 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1701.0, meta_modificada:1701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:217, direccion:CALLE DE ACCESO COLONIA LA ESPERANZA, 30695 NUEVA ESPERANZA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL LIMITE DEL LIBRAMIENTO NORTE DE HUXITLA Y LA CARRE HUIXTLA MOTOZINTLA , lon:-92.44848548, lat:15.14764911}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1619615 | 1619615 | 1619615 | 1619615 | 1619615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1619615.0, importe_modificado:1619615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1701.0}} | {1774230/proyecto_INICIO, 1774230/proyecto_PROCESO, 1774230/proyecto_FIN, 1774230/proyecto_PROCESO, 1774230/proyecto_FIN, 1774230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774252 | Proyecto de inversión | 685923 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685923.0, modificado:685923.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 130935 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130935 | S | 233 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , NOS DIRIGINOS A LA CARRETERA VILLAFLORESDOCTOR DOMINGO CHANONA A LOS 76.6 KM SE ENCU, lon:-93.7071647, lat:16.23395426}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 685923 | 685923 | 685923 | 685923 | 685923 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-096, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:685923.0, importe_modificado:685923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1774252/proyecto_PROCESO, 1774252/proyecto_FIN, 1774252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774350 | Proyecto de inversión | 528036.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528036.05, modificado:528036.05}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA LAS TABLAS - 131095 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 131095 | S | 101 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - LAS TABLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined BARRIO LAS TABLAS, 30137 LAS TABLAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO HACIA EJIDO INDEPENDENCIA Y , A 50 MINUTOS APROXIMADAMENTE , lon:-92.29854072, lat:15.56720432}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 528036.05 | 528036.05 | 528036.05 | 528036.05 | 528036.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/21, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:528036.05, importe_modificado:528036.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1774350/proyecto_INICIO, 1774350/proyecto_PROCESO, 1774350/proyecto_INICIO, 1774350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774396 | Proyecto de inversión | 1722516.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722516.39, modificado:1722516.39}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAREZ - 131176 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 131176 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ CIUDAD TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE PALACIO MUNICIPAL, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL ESTADIO DE FUTBOL MORELOS A 200 MTS DE LA PRESIDEN, lon:-92.42022641, lat:15.14522283}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1722516.39 | 1722516.39 | 1722516.39 | 1722516.39 | 1722516.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1722516.39, importe_modificado:1722516.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.0}} | {1774396/proyecto_INICIO, 1774396/proyecto_PROCESO, 1774396/proyecto_FIN, 1774396/proyecto_INICIO, 1774396/proyecto_PROCESO, 1774396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774548 | Proyecto de inversión | 1901483.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901483.09, modificado:1901483.09}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN, EN PANTEPEC LOCALIDAD LAGUNA CHICA, TRAMO SAN ISIDRO LAS BANDERAS A LAGUNA CHICA KM 0+000 AL 3+400 - 131416 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 131416 | S | 80 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BANDERAS 0+000 - LOCALIDAD LAGUNA CHICA 3+400 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO LAGUNA CHICA, 29660 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO INICIO EN CRUCERO SAN ISIDRO LAS BAN, lon:-93.06296198, lat:17.2527934}} | 2020-07-22 | 2020-09-30 | 1901483.09 | 1901483.09 | 1901483.09 | 1901483.09 | 1901483.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1901483.09, importe_modificado:1901483.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3400.0}} | {1774548/proyecto_PROCESO, 1774548/proyecto_INICIO, 1774548/proyecto_FIN, 1774548/proyecto_PROCESO, 1774548/proyecto_FIN, 1774548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774916 | Proyecto de inversión | 287044.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287044.67, modificado:287044.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN IXHUATÁN LOCALIDAD POJAYAL 2DA. SECCIÓN - 132220 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 132220 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLLO XX, CARRETERA P, lon:-92.98085665, lat:17.29038781}} | 2020-08-01 | 2020-12-20 | 287044.67 | 287044.67 | 287044.67 | 287044.67 | 287044.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86064, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:287044.67, importe_modificado:287044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.0}} | {1774916/proyecto_INICIO, 1774916/proyecto_PROCESO, 1774916/proyecto_FIN, 1774916/proyecto_PROCESO, 1774916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775288 | Proyecto de inversión | 700266.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700266.77, modificado:700266.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS - 133142 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 133142 | S | 106 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.37, meta_modificada:4.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRENTE A LA ESCUELA Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, REHA, lon:-90.66873965, lat:16.57150223}} | 2020-07-10 | 2020-07-31 | 700266.77 | 700266.77 | 700266.77 | 700266.77 | 700266.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-026/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:700266.77, importe_modificado:700266.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.37}} | {1775288/proyecto_INICIO, 1775288/proyecto_FIN, 1775288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775396 | Proyecto de inversión | 1515643.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515643.05, modificado:1515643.05}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LOMAS ALEGRES - SANTO DOMINGO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+140.37 UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 133381 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 133381 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SANTO DOMINGO INTERIOR SN EJIDO SANTO DOMINGO, 29685 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE LLEVARÁ A CABO SOBRE EL UNICO ACCESO A ESTA LOCALIDAD COME, lon:-93.18050204, lat:17.2291133}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1515643.05 | 1515643.05 | 1515643.05 | 1515643.05 | 1515643.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1515643.05, importe_modificado:1515643.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.14}} | {1775396/proyecto_INICIO, 1775396/proyecto_PROCESO, 1775396/proyecto_INICIO, 1775396/proyecto_PROCESO, 1775396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775658 | Proyecto de inversión | 1599999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.98, modificado:1599999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO GUADALUPANA, OCOTEPEC CHIAPAS. - 133749 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 133749 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES INTERIOR SN BARRIO GUADALUPANA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y AVENIDA CHICHONAL, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL DEL BA, lon:-93.1622999, lat:17.22759056}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1599999.98 | 1599999.98 | 1599999.98 | 1599999.98 | 1599999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1599999.98, importe_modificado:1599999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775658/proyecto_INICIO, 1775658/proyecto_PROCESO, 1775658/proyecto_INICIO, 1775658/proyecto_PROCESO, 1775658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301776742 | Proyecto de inversión | 2813678.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813678.68, modificado:2813678.68}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL COPAL DE MOTOZINTLA DE MENDOZA ASENTAMIENTO MILENIO II - 134992 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134992 | S | 6621 | 5645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE NUEVO DIA, AVENIDA REVOLUCION LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA, lon:-92.23863184, lat:15.37410708}} | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 2813678.68 | 2813678.68 | 2813678.68 | 2813678.68 | 2813678.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-075/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2813678.68, importe_modificado:2813678.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1776742/proyecto_INICIO, 1776742/proyecto_PROCESO, 1776742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301776863 | Proyecto de inversión | 831857.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831857.73, modificado:831857.73}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CON CLAVE: 07EPR0636Y EN BARRIO 12 DE DICIEMBRE EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 135126 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135126 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO HACIA EJIDO SAN JUAN CALERA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO VILLAHERMOSA Y CARRETERA MOTOZINTLA - HUIXTLA, CARRETERA EJIDO SAN JUAN CALERA LA REH, lon:-92.36504164, lat:15.30174416}} | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 831857.73 | 831857.73 | 831857.73 | 831857.73 | 831857.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-077/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:831857.73, importe_modificado:831857.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1776863/proyecto_INICIO, 1776863/proyecto_FIN, 1776863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777905 | Proyecto de inversión | 1614237.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614237.45, modificado:1614237.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD CHACALJOCOM ASENTAMIENTO CHACALJOCOM - 136417 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136417 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.4, meta_modificada:683.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA CHACALJOCOM, 30105 CHACALJOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN- SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD , lon:-92.18361989, lat:16.29912743}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 1614237.45 | 1614237.45 | 1614237.45 | 1614237.45 | 1614237.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/034/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1614237.45, importe_modificado:1614237.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.4}} | {1777905/proyecto_INICIO, 1777905/proyecto_PROCESO, 1777905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777990 | Proyecto de inversión | 214091 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214091.0, modificado:214091.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 136520 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 136520 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLAFLORES NOS DIRIGIMOS SOBRE LA AVENIDA 2 SUR HASTA, lon:-93.28086033, lat:16.22373053}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 214091 | 214091 | 214091 | 214091 | 214091 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-05, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:214091.0, importe_modificado:214091.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1777990/proyecto_PROCESO, 1777990/proyecto_INICIO, 1777990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778221 | Proyecto de inversión | 940571 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940571.0, modificado:940571.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 136804 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 136804 | S | 154 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.96, meta_modificada:371.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA COLONIA POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOS, CALLE A SALIMOS DEL CENTRO DE VILLAFLORES CARRETERA TUXTLA VILLAFLORES, lon:-93.27113058, lat:16.24145177}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 940571 | 940571 | 940571 | 940571 | 940571 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-070, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:940571.0, importe_modificado:940571.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.96}} | {1778221/proyecto_PROCESO, 1778221/proyecto_INICIO, 1778221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778402 | Proyecto de inversión | 1320517 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320517.0, modificado:1320517.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 137019 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137019 | S | 529 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.2, meta_modificada:1524.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:113, direccion:CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESP PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA RUMBO A TUXTLA GUTIÉRREZ TOM, lon:-93.13222547, lat:16.3699199}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1320517 | 1320517 | 1320517 | 1320517 | 1320517 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-079, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1320517.0, importe_modificado:1320517.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.2}} | {1778402/proyecto_INICIO, 1778402/proyecto_FIN, 1778402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778729 | Proyecto de inversión | 976928.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976928.03, modificado:976928.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 137319 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137319 | S | 204 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MANACAL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA UNION JA, lon:-92.50031677, lat:15.31955393}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 976928.03 | 976928.03 | 976928.03 | 976928.03 | 976928.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-053/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:976928.03, importe_modificado:976928.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.0}} | {1778729/proyecto_PROCESO, 1778729/proyecto_INICIO, 1778729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779107 | Proyecto de inversión | 576109.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576109.82, modificado:576109.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 137714 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 137714 | S | 333 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DOCEAVA ORIENTE Y CALLE CATORCEAVA ORIENTE, CALLE DIECISEIS ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE ELLA SE ENCUEN, lon:-92.89432563, lat:15.43490626}} | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 576109.82 | 576109.82 | 576109.82 | 576109.82 | 576109.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:739914.29, importe_modificado:739914.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1779107/proyecto_INICIO, 1779107/proyecto_PROCESO, 1779107/proyecto_INICIO, 1779107/proyecto_FIN, 1779107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779461 | Proyecto de inversión | 1557167.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557167.33, modificado:1557167.33}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN CHENALHÓ LOCALIDAD NIJOJ - 138188 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138188 | S | 382 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA NIJOJ, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.64062625, lat:16.88466341}} | 2020-04-01 | 2020-07-03 | 1557167.33 | 1557167.33 | 1557167.33 | 1557167.33 | 1557167.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-010/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICO JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1557167.33, importe_modificado:1557167.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1779461/proyecto_INICIO, 1779461/proyecto_PROCESO, 1779461/proyecto_FIN, 1779461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780110 | Proyecto de inversión | 1748408.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748408.79, modificado:1748408.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA SECCION - 139023 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139023 | S | 325 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 COLONIA LA MERCED, 29870 LA MERCED, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA RED ESTA ALA ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.636195, lat:16.94266128}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 1748408.79 | 1748408.79 | 1748408.79 | 1748408.79 | 1748408.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-014/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1748408.79, importe_modificado:1748408.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780110/proyecto_INICIO, 1780110/proyecto_FIN, 1780110/proyecto_PROCESO, 1780110/proyecto_FIN, 1780110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780135 | Proyecto de inversión | 1155554.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155554.04, modificado:1155554.04}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (5A PONENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A SUR PONIENTE) - 139047 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 139047 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.5, meta_modificada:731.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL, lon:-92.89875387, lat:16.54575329}} | 2020-08-11 | 2020-09-24 | 1155554.04 | 1155554.04 | 1155554.04 | 1155554.04 | 1155554.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-018/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1155554.04, importe_modificado:1155554.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.5}} | {1780135/proyecto_FIN, 1780135/proyecto_INICIO, 1780135/proyecto_PROCESO, 1780135/proyecto_INICIO, 1780135/proyecto_PROCESO, 1780135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781908 | Proyecto de inversión | 1081449.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081449.87, modificado:1081449.87}} | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE AMPLIACION LERDO DE TEJADA (CAMINO CALANCE) CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (2DA. ETAPA) - 140757 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 140757 | S | 261 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:27, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA SECCION LA TOMA GALERA, 30875 SECCIÓN TOMA LA GALERA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NUEVA Y CARRETERA TUXTLA CHICO A CACAHOATAN, LA OBRA SE UBICA EN LA ORILLADA DE LACABECERA MUNICIPAL EN EL CAMI, lon:-92.16020082, lat:14.94920037}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1081449.87 | 1081449.87 | 1081449.87 | 1081449.87 | 1081449.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/036/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CIVILES JAVAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1081449.87, importe_modificado:1081449.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:487.0}} | {1781908/proyecto_PROCESO, 1781908/proyecto_INICIO, 1781908/proyecto_PROCESO, 1781908/proyecto_INICIO, 1781908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301782622 | Proyecto de inversión | 4007130.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007130.29, modificado:4007130.29}} | REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE EN TRAMO CARRETERO HUIXTLA-LA ARROCERA EN HUIXTLA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 141330 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 141330 | S | 518 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA TRAMO CARRETERO HUIXTLA-LA ARROCERA INTERIOR SN CANTON BELLAVISTA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO DE LA COL. BELLAVISTA Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA A VILLA COMALTITLAN, CARRETERA TRAM, lon:-92.48078391, lat:15.1521348}} | 2020-09-07 | 2020-11-07 | 4007130.29 | 4007130.29 | 4007130.29 | 4007130.29 | 4007130.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/029/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:4007130.29, importe_modificado:4007130.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1782622/proyecto_PROCESO, 1782622/proyecto_INICIO, 1782622/proyecto_PROCESO, 1782622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792284 | Proyecto de inversión | 210254.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210254.19, modificado:210254.19}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Bocacalle de la calle San Francisco, Bocacalle de la calle Lirio y Bocacalle de la calle Morera con la avenida San Agustín; y Bocacalle de la Prolongación de la calle San Agustín con la calle San Francisco | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B239 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.58, meta_modificada:105.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 210254.19 | 210254.19 | 210254.19 | 210254.19 | 210254.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/006/2020, contratista:Fidel Medina López, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:28269.47, importe_modificado:28269.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.58}} | {1792284/proyecto_INICIO, 1792284/proyecto_PROCESO, 1792284/proyecto_FIN, 1792284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401809882 | Acción | 243257 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243257.0, modificado:243257.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 82509 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 82509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 243257 | 243257 | 243257 | 243257 | 243257 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90446, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:243257.0, importe_modificado:243257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1809882/proyecto_INICIO, 1809882/proyecto_PROCESO, 1809882/proyecto_FIN, 1809882/proyecto_PROCESO, 1809882/proyecto_FIN, 1809882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401811159 | Acción | 1608159.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608159.64, modificado:1608159.64}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 104161 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 1608159.64 | 1608159.64 | 1608159.64 | 1608159.64 | 1608159.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1608159.64, importe_modificado:1608159.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811159/proyecto_PROCESO, 1811159/proyecto_INICIO, 1811159/proyecto_FIN, 1811159/proyecto_PROCESO, 1811159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401811589 | Acción | 2250189.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250189.6, modificado:2250189.6}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 109708 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 109708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2250189.6 | 2250189.6 | 2250189.6 | 2250189.6 | 2250189.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96524, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:2250189.6, importe_modificado:2250189.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811589/proyecto_FIN, 1811589/proyecto_PROCESO, 1811589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815529 | Proyecto de inversión | 238726.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238726.75, modificado:238726.75}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EJIDO PIEDRA PARTIDA - 142883 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 142883 | S | 141 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:306, direccion:CAMINO TRAMO SANTA FE (LA ESPERANZA) - EJIDO PIEDRA PARTIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PIEDRA PARTIDA, 30911 PIEDRA PARTIDA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO , lon:-92.43546033, lat:15.32865249}} | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 238726.75 | 238726.75 | 238726.75 | 238726.75 | 238726.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX/OT-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:287941.14, importe_modificado:287941.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1765.0}} | {1815529/proyecto_INICIO, 1815529/proyecto_FIN, 1815529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815564 | Proyecto de inversión | 1974307.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974307.82, modificado:1974307.82}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 142922 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 142922 | S | 12574 | 11857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5085.0, meta_modificada:5085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE CALLES , lon:-92.24681208, lat:15.36361078}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1974307.82 | 1974307.82 | 1974307.82 | 1974307.82 | 1974307.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1974307.82, importe_modificado:1974307.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5085.0}} | {1815564/proyecto_INICIO, 1815564/proyecto_PROCESO, 1815564/proyecto_FIN, 1815564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815696 | Proyecto de inversión | 1689933.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689933.57, modificado:1689933.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 METROS - 143141 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143141 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:329, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PASO NARANJO, 29903 PASO NARANJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CENTRO DE SALUD ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.29365123, lat:17.5131591}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | 1689933.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1689933.57, importe_modificado:1689933.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1815696/proyecto_INICIO, 1815696/proyecto_FIN, 1815696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815971 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN - RA. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION - 143484 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 143484 | S | 136 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:626.0, meta_modificada:626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRANCISCO I.MADERO 2DA- SECC. - FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECC. MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION, 29590 FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCIÓN, IXTAP, lon:-92.99098118, lat:17.46609284}} | 2020-07-02 | 2020-09-29 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/005-2020, contratista:GRUPO FERNANDEZ GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:626.0}} | {1815971/proyecto_INICIO, 1815971/proyecto_FIN, 1815971/proyecto_INICIO, 1815971/proyecto_PROCESO, 1815971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816141 | Proyecto de inversión | 1674797.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674797.25, modificado:1674797.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON ZAMPEADO DE PIEDRA Y HUELLAS DE CONCRETO ARMADO - 143707 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143707 | S | 2599 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2499.0, meta_modificada:2499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FEROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 200 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SALTO DE AGUA Y A 300 METROS DE LA CALLE FE, lon:-92.34377093, lat:17.55470355}} | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 1674797.25 | 1674797.25 | 1674797.25 | 1674797.25 | 1674797.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1674797.25, importe_modificado:1674797.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2499.0}} | {1816141/proyecto_INICIO, 1816141/proyecto_FIN, 1816141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816379 | Proyecto de inversión | 1656952.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656952.76, modificado:1656952.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA DEL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS. - 143998 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 143998 | S | 400 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFICIL ACCESO LA CONSTRUCCION A RE, lon:-93.02693424, lat:17.07506978}} | 2020-01-28 | 2020-04-08 | 1656952.76 | 1656952.76 | 1656952.76 | 1656952.76 | 1656952.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1656952.76, importe_modificado:1656952.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1816379/proyecto_INICIO, 1816379/proyecto_FIN, 1816379/proyecto_PROCESO, 1816379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816478 | Proyecto de inversión | 750859.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750859.4, modificado:750859.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE OCTAVIO PAZ CON CLAVE: C.T. 07DPB2982U EN LA RANCHERÍA LA UNIÓN - 144110 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144110 | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.81, meta_modificada:544.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 380 RANCHERIA LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA AMACA Y TERRACERIA LA CAÑADA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA , lon:-91.65053499, lat:16.23976636}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 750859.4 | 750859.4 | 750859.4 | 750859.4 | 750859.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:750859.4, importe_modificado:750859.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.81}} | {1816478/proyecto_INICIO, 1816478/proyecto_PROCESO, 1816478/proyecto_FIN, 1816478/proyecto_PROCESO, 1816478/proyecto_FIN, 1816478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816578 | Proyecto de inversión | 154159.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154159.17, modificado:154159.17}} | SUMINISTRO DE NOVENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, BARRIO GEMEL - 144217 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144217 | S | 228 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES SEGUNDO BARRIO BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CARRETERA TEMO - TILA LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL BARRIO GEMEL DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO ENTRE, lon:-92.27995687, lat:17.10687047}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 154159.17 | 154159.17 | 154159.17 | 154159.17 | 154159.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90751, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:154159.17, importe_modificado:154159.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1816578/proyecto_FIN, 1816578/proyecto_INICIO, 1816578/proyecto_PROCESO, 1816578/proyecto_INICIO, 1816578/proyecto_FIN, 1816578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816671 | Proyecto de inversión | 959466.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959466.42, modificado:959466.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EJIDO 20 DE FEBRERO - 144325 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144325 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1301, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO 20 DE FEBRERO, 29960 20 DE FEBRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.79683963, lat:17.43499255}} | 2020-04-01 | 2020-06-02 | 959466.42 | 959466.42 | 959466.42 | 959466.42 | 959466.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-095-2020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:959466.42, importe_modificado:959466.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1816671/proyecto_INICIO, 1816671/proyecto_PROCESO, 1816671/proyecto_FIN, 1816671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816984 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AGUA DULCE TEHUACAN - 144640 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 144640 | S | 141 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AGUA DULCE TEHUACAN KILÓMETRO 91 + 100 EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA LACA, lon:-91.58520535, lat:17.06989156}} | 2020-05-04 | 2020-07-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0264/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {1816984/proyecto_INICIO, 1816984/proyecto_FIN, 1816984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817037 | Proyecto de inversión | 3419753 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3419753.0, modificado:3419753.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENEJAPA LOCALIDAD MAJOSIK - 144702 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 144702 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - MAJOSIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 8.3 KM DE CARRET, lon:-92.49329038, lat:16.89870575}} | 2020-05-04 | 2020-10-10 | 3419753 | 3419753 | 3419753 | 3419753 | 3419753 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-045/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3419753.0, importe_modificado:3419753.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1817037/proyecto_INICIO, 1817037/proyecto_PROCESO, 1817037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401817130 | Proyecto de inversión | 1309459.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309459.33, modificado:1309459.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DURAZNAL - 144814 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDREZ DURAZNAL | 144814 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80491386, lat:17.13223685}} | 2020-09-28 | 2020-12-19 | 1309459.33 | 1309459.33 | 1309459.33 | 1309459.33 | 1309459.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1309459.33, importe_modificado:1309459.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1817130/proyecto_FIN, 1817130/proyecto_INICIO, 1817130/proyecto_PROCESO, 1817130/proyecto_INICIO, 1817130/proyecto_FIN, 1817130/proyecto_PROCESO, 1817130/proyecto_FIN, 1817130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817193 | Proyecto de inversión | 1380680.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380680.93, modificado:1380680.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL - 144879 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144879 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 60 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.60979484, lat:17.26673329}} | 2020-04-07 | 2020-06-30 | 1380680.93 | 1380680.93 | 1380680.93 | 1380680.93 | 1380680.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-102-2020, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1380680.93, importe_modificado:1380680.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1817193/proyecto_INICIO, 1817193/proyecto_FIN, 1817193/proyecto_PROCESO, 1817193/proyecto_FIN, 1817193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817219 | Proyecto de inversión | 1094596.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094596.2, modificado:1094596.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO¿ EN RAYÓN LOCALIDAD EL PINABETO ASENTAMIENTO RAYÓN - 144901 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 144901 | S | 302 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 673 HABITANTES. EN LA L, lon:-92.95807433, lat:17.20624251}} | 2020-08-30 | 2020-10-12 | 1094596.2 | 1094596.2 | 1094596.2 | 1094596.2 | 1094596.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-017/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1094596.2, importe_modificado:1094596.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.0}} | {1817219/proyecto_INICIO, 1817219/proyecto_PROCESO, 1817219/proyecto_FIN, 1817219/proyecto_INICIO, 1817219/proyecto_FIN, 1817219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817336 | Proyecto de inversión | 5569292.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5569292.8, modificado:5569292.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TENEJAPA LOCALIDAD YASHANAL - 145035 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 145035 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - YASHANAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN JUA, lon:-92.45246835, lat:16.82815537}} | 2020-05-05 | 2020-08-31 | 5569292.8 | 5569292.8 | 5569292.8 | 5569292.8 | 5569292.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-047/2020, contratista:Daniel de Jesus Hernandez Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5569292.8, importe_modificado:5569292.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1817336/proyecto_INICIO, 1817336/proyecto_FIN, 1817336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401817666 | Proyecto de inversión | 745886.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745886.67, modificado:745886.67}} | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS¿ EN RAYÓN LOCALIDAD RIVERA UNIÓN LAJAS - 145419 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 145419 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:COLONIA , 29740 RIVERA UNIÓN LAJAS, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , RIVERA UNIÓN LAJAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 47 HABITANTES. EN LA LISTA DE LOS PUEBLOS MÁS POBLADOS DE TODO EL MUNICIPIO , lon:-92.99214674, lat:17.22895408}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 745886.67 | 745886.67 | 745886.67 | 745886.67 | 745886.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:745886.67, importe_modificado:745886.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1817666/proyecto_INICIO, 1817666/proyecto_PROCESO, 1817666/proyecto_FIN, 1817666/proyecto_PROCESO, 1817666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817906 | Proyecto de inversión | 1098404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098404.0, modificado:1098404.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JACINTO - 145661 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 145661 | S | 428 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2027, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO KILÓMETRO 61 + 6 RANCHERIA SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA SAN JACINTO PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.67168822, lat:16.82929}} | 2020-06-15 | 2020-08-30 | 1098404 | 1098404 | 1098404 | 1098404 | 1098404 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87355, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1098404.0, importe_modificado:1098404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17000.0}} | {1817906/proyecto_INICIO, 1817906/proyecto_FIN, 1817906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818531 | Proyecto de inversión | 515296.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515296.04, modificado:515296.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA RIO FLOR - 146244 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 146244 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - EJIDO RIO FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 630 RANCHERIA RIO FLOR, 30504 RÍO FLOR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA - RIO FLOR KM 0 Y CAMINO TONALA - RIO FLOR KM 2.63, CAMINO TONALA A RIO FLOR KM 2, lon:-93.72055473, lat:16.08698737}} | 2020-08-01 | 2020-09-29 | 515296.04 | 515296.04 | 515296.04 | 515296.04 | 515296.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/061/2020, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:515296.04, importe_modificado:515296.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818531/proyecto_FIN, 1818531/proyecto_INICIO, 1818531/proyecto_FIN, 1818531/proyecto_PROCESO, 1818531/proyecto_FIN, 1818531/proyecto_INICIO, 1818531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819974 | Proyecto de inversión | 706631.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706631.12, modificado:706631.12}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EJIDO LA NUEVA UNIÓN - 148103 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 148103 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:480, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA NUEVA UNION, 29960 LA NUEVA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 24.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-92.10528291, lat:17.59045081}} | 2020-06-22 | 2020-09-15 | 706631.12 | 706631.12 | 706631.12 | 706631.12 | 706631.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-144-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:706631.12, importe_modificado:706631.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}} | {1819974/proyecto_PROCESO, 1819974/proyecto_INICIO, 1819974/proyecto_FIN, 1819974/proyecto_INICIO, 1819974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820386 | Proyecto de inversión | 575401.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575401.89, modificado:575401.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CALLE SAN FRANCISCO, RIZO DE ORO, BUENOS AIRES, 16 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN, S/N, BRAVASCO, COAHUILA, LAS CRUCES, CJN PEMEX, 3 DE MAYO, LOS COCOS, SAN MARCOS, LINDA VISTA, BETEL, DE LOS SANTOS, VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO, SAN AGUSTÍN, TORREÓN, LOS PIÑONES, OAXACA, GUANAJUATO, FLORES, CHIAPAS, VERACRUZ, TABASCO, TOLUCA, MÉRIDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 148838 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148838 | S | 2951 | 2951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA CAMPECHE SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN CERCANAS AL CBTIS EN LA SA, lon:-93.19045283, lat:16.76790725}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 575401.89 | 575401.89 | 575401.89 | 575401.89 | 575401.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-030-2020, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1770467.35, importe_modificado:1770467.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1820386/proyecto_FIN, 1820386/proyecto_INICIO, 1820386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820436 | Proyecto de inversión | 1062625.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062625.28, modificado:1062625.28}} | CONTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD EL BAJÍO SAN LAZARITO - 148927 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTENANGO CHIAPAS | 148927 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO ENTRONQUE CARRETERO PUJILTIC - COMITAN - EL BAJIO SAN LAZARITO KILÓMETRO 6 + 730 EJIDO EL BAJÍO SAN LAZARITO, 30394 EL BAJÍO SAN LAZARITO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCU, lon:-92.35068722, lat:16.15496091}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1062625.28 | 1062625.28 | 1062625.28 | 1062625.28 | 1062625.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/033-2020, contratista:C. JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1062625.28, importe_modificado:1062625.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1820436/proyecto_INICIO, 1820436/proyecto_PROCESO, 1820436/proyecto_FIN, 1820436/proyecto_PROCESO, 1820436/proyecto_FIN, 1820436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820440 | Proyecto de inversión | 1137908.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137908.96, modificado:1137908.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDURAI¿ULICO - 148932 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | 148932 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.41, meta_modificada:626.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA ENTRONQUE JIQUIPILAS BARRIO LOMAS DEL ORIENTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE A JIQUIPILAS, OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA SALIDA HACIA JIQUIPILAS, lon:-93.70800104, lat:16.69068008}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1137908.96 | 1137908.96 | 1137908.96 | 1137908.96 | 1137908.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-12/2020, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1137908.96, importe_modificado:1137908.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.41}} | {1820440/proyecto_INICIO, 1820440/proyecto_PROCESO, 1820440/proyecto_FIN, 1820440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821236 | Proyecto de inversión | 1376441.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376441.42, modificado:1376441.42}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ASOCIACION DE COLONOS EL ROBLE LA LOMITA AC CABECERA MUNICIPAL - 150736 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 150736 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.0, meta_modificada:1172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA GUAYACÁN LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE CLAVELES, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO HACIA PAKALNA ENTRAR POR L, lon:-91.99884071, lat:17.51992615}} | 2020-06-09 | 2020-08-30 | 1376441.42 | 1376441.42 | 1376441.42 | 1376441.42 | 1376441.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-141-2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1376441.42, importe_modificado:1376441.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1172.0}} | {1821236/proyecto_INICIO, 1821236/proyecto_PROCESO, 1821236/proyecto_FIN, 1821236/proyecto_INICIO, 1821236/proyecto_PROCESO, 1821236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821311 | Proyecto de inversión | 466936.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466936.92, modificado:466936.92}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO NUEVA MORELIA - 150873 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 150873 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA PUBLICA Y COMISARIA EJIDAL EJIDO NUEVA MORELIA, 30944 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VINIENDO DE FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A COMISARIA EJIDAL Y CANCHA PUBLICA,, lon:-92.14586654, lat:15.62040067}} | 2020-09-17 | 2020-11-13 | 466936.92 | 466936.92 | 466936.92 | 466936.92 | 466936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-058/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:466936.92, importe_modificado:466936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1821311/proyecto_INICIO, 1821311/proyecto_FIN, 1821311/proyecto_PROCESO, 1821311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821883 | Proyecto de inversión | 1919811.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919811.81, modificado:1919811.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 5A NORTE CALLEJON AL RASTRO MUNICIPAL - 152153 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152153 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1979.9, meta_modificada:1979.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, CALLE SEXTA NORTE SE UBICA EN EL BARRIO SAN FRANCISCOENEL NOROREINTE DE LA CABECEA MUNIIC, lon:-93.71561686, lat:16.70167197}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1919811.81 | 1919811.81 | 1919811.81 | 1919811.81 | 1919811.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-17/2020, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1919811.81, importe_modificado:1919811.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1979.9}} | {1821883/proyecto_INICIO, 1821883/proyecto_FIN, 1821883/proyecto_PROCESO, 1821883/proyecto_FIN, 1821883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821973 | Proyecto de inversión | 1985135.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985135.05, modificado:1985135.05}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPB1182V - 152357 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 152357 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:567, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 102 + 0 EJIDO BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA , lon:-91.40020237, lat:16.08808276}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 1985135.05 | 1985135.05 | 1985135.05 | 1985135.05 | 1985135.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/078/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURUSH, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1985135.05, importe_modificado:1985135.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821973/proyecto_INICIO, 1821973/proyecto_PROCESO, 1821973/proyecto_FIN, 1821973/proyecto_PROCESO, 1821973/proyecto_FIN, 1821973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822028 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN NUEVO BENITO JUAREZ - 152492 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152492 | S | 70 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1325, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO BENITO JUAREZ, 30503 NUEVO BENITO JUÁREZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA A 750 METROS DE LA CARRETERA TONALA ARRIAGA SOBRE EL CAMINO HACIA NUEVO BENITO, lon:-93.83163741, lat:16.18713629}} | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/008-B/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {1822028/proyecto_INICIO, 1822028/proyecto_PROCESO, 1822028/proyecto_INICIO, 1822028/proyecto_FIN, 1822028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822329 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 153186 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153186 | S | 229 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JUNCANA KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO JUNCANA, 30160 JUNCANÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO L, lon:-91.92255818, lat:16.1321305}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/081/2020, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822329/proyecto_FIN, 1822329/proyecto_INICIO, 1822329/proyecto_FIN, 1822329/proyecto_PROCESO, 1822329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823559 | Proyecto de inversión | 695462 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695462.0, modificado:695462.0}} | CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN BARRIO NUEVO, CHANAL - 156065 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156065 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL , lon:-92.26367744, lat:16.65129304}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 695462 | 695462 | 695462 | 695462 | 695462 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:695462.0, importe_modificado:695462.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1823559/proyecto_FIN, 1823559/proyecto_PROCESO, 1823559/proyecto_INICIO, 1823559/proyecto_PROCESO, 1823559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823967 | Proyecto de inversión | 1694201.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694201.05, modificado:1694201.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JAZMIN BARRIO LOMAS DEL PARAISO - 157661 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 157661 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 1RA NORTE ORIENTE BARRIO PARAÍSO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE LAURELES, CALLE SAN CRISTOBAL EN LA ZONA ORIENTE DEL BARRIO LOMAS DEL PARAISO, lon:-93.70929462, lat:16.69663803}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1694201.05 | 1694201.05 | 1694201.05 | 1694201.05 | 1694201.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-18/2020, contratista:NOE RUIZ CHONGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1694201.05, importe_modificado:1694201.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}} | {1823967/proyecto_INICIO, 1823967/proyecto_FIN, 1823967/proyecto_PROCESO, 1823967/proyecto_FIN, 1823967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824187 | Proyecto de inversión | 343994.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD LA ESCONDIDA - 158140 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158140 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:956, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 950 EJIDO LA ESCONDIDA, 29940 LA ESCONDIDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA CARMEN ICOSILA, SE ENCUENTRA A 3.95 KMS. DE LA CABEC, lon:-92.30377296, lat:17.08492985}} | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90823, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1824187/proyecto_INICIO, 1824187/proyecto_PROCESO, 1824187/proyecto_INICIO, 1824187/proyecto_FIN, 1824187/proyecto_PROCESO, 1824187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824753 | Acción | 4001362.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001362.65, modificado:4001362.65}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 159516 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4001362.65 | 4001362.65 | 4001362.65 | 4001362.65 | 4001362.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94657, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4001362.65, importe_modificado:4001362.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1824753/proyecto_INICIO, 1824753/proyecto_PROCESO, 1824753/proyecto_INICIO, 1824753/proyecto_FIN, 1824753/proyecto_INICIO, 1824753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824776 | Proyecto de inversión | 1295174.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295174.54, modificado:1295174.54}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EDIFICO PUBLICO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL - 159579 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159579 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE 1A OTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CENTRO SOBRE LA AVENID, lon:-91.98113474, lat:17.50964989}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 1295174.54 | 1295174.54 | 1295174.54 | 1295174.54 | 1295174.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-137-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1295174.54, importe_modificado:1295174.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824776/proyecto_INICIO, 1824776/proyecto_FIN, 1824776/proyecto_PROCESO, 1824776/proyecto_FIN, 1824776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824817 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COLONIA PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 159702 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159702 | S | 160 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE NORTE, CALLE ITURBIDE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A PAKALNA AVA, lon:-91.98347109, lat:17.54206215}} | 2020-06-02 | 2020-07-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94747, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1824817/proyecto_FIN, 1824817/proyecto_PROCESO, 1824817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824824 | Proyecto de inversión | 115200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115200.0, modificado:115200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COL PAKAL-NA CALLE LA MANGA CABECERA MUNICIPAL - 159717 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159717 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE LA MANGA, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A COLONIA PAKALNA SOBRE , lon:-91.99047382, lat:17.54562431}} | 2020-06-02 | 2020-07-30 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94728, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:115200.0, importe_modificado:115200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {1824824/proyecto_PROCESO, 1824824/proyecto_FIN, 1824824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824896 | Proyecto de inversión | 1433033.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433033.09, modificado:1433033.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 159929 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 159929 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE A 4A AVENIDA SUR ENTRE 1A Y 3A ORIENTE BARRIO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 4A AVENIDA SUR ENTRE 1A Y 3AORIENTE, DEL BARRIO GUA, lon:-92.7259533, lat:15.86873728}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 1433033.09 | 1433033.09 | 1433033.09 | 1433033.09 | 1433033.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA028, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:Angel Albino Corzo, monto:1433033.09, importe_modificado:1433033.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824896/proyecto_FIN, 1824896/proyecto_INICIO, 1824896/proyecto_FIN, 1824896/proyecto_PROCESO, 1824896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825121 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD CHANAL - 160543 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160543 | S | 350 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD CHANAL, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD CHANAL DEL BAR, lon:-92.26703559, lat:16.65164193}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-027/2020, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1825121/proyecto_INICIO, 1825121/proyecto_FIN, 1825121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825155 | Proyecto de inversión | 1264400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264400.0, modificado:1264400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA - 160612 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160612 | S | 500 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA DE BAR, lon:-92.25347917, lat:16.65666684}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-023/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILLES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1264400.0, importe_modificado:1264400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1825155/proyecto_INICIO, 1825155/proyecto_FIN, 1825155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825630 | Proyecto de inversión | 927435.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927435.45, modificado:927435.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 162164 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 162164 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.4, meta_modificada:1412.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON PONIENTE Y CALLE PROLONGACION NUEVO LEON PONIENTE, SALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO NORTE, lon:-92.67343633, lat:15.34802978}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 927435.45 | 927435.45 | 927435.45 | 927435.45 | 927435.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-049/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:927435.45, importe_modificado:927435.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.4}} | {1825630/proyecto_FIN, 1825630/proyecto_PROCESO, 1825630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825655 | Proyecto de inversión | 2020517.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020517.88, modificado:2020517.88}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 162232 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 162232 | S | 1334 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ - EJIDOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 88 + undefined EJIDO EL PUERTO EL CEÑIDO, 30370 EL PUERTO (EL CEÑIDO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ EJIDO, lon:-92.57728389, lat:15.73001032}} | 2020-02-05 | 2020-06-03 | 2020517.88 | 2020517.88 | 2020517.88 | 2020517.88 | 2020517.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/007/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2020517.88, importe_modificado:2020517.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825655/proyecto_INICIO, 1825655/proyecto_FIN, 1825655/proyecto_PROCESO, 1825655/proyecto_INICIO, 1825655/proyecto_FIN, 1825655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826047 | Proyecto de inversión | 210393.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210393.76, modificado:210393.76}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 163160 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163160 | S | 1703 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA EJIDO NUEVA PALESTINA, 30370 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA PALESTINA, lon:-92.75140899, lat:15.80857041}} | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 210393.76 | 210393.76 | 210393.76 | 210393.76 | 210393.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD013, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:210393.76, importe_modificado:210393.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826047/proyecto_PROCESO, 1826047/proyecto_INICIO, 1826047/proyecto_PROCESO, 1826047/proyecto_FIN, 1826047/proyecto_INICIO, 1826047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826086 | Proyecto de inversión | 1984000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984000.36, modificado:1984000.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LINDAVISTA ALMANDRO ASENTAMIENTO LINDA VISTA ALMANDRO - 163249 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163249 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LINDAVISTA ALMANDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO LINDA VISTA ALMANDRO, 29715 LINDAVISTA ALMANDRO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.68673303, lat:17.28350654}} | 2020-05-22 | 2020-08-14 | 1984000.36 | 1984000.36 | 1984000.36 | 1984000.36 | 1984000.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-031/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1984000.36, importe_modificado:1984000.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}} | {1826086/proyecto_PROCESO, 1826086/proyecto_FIN, 1826086/proyecto_PROCESO, 1826086/proyecto_INICIO, 1826086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826101 | Proyecto de inversión | 503038.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503038.13, modificado:503038.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD SAN ISIDRO - 163277 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163277 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS-SONORA-SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SONORA, 29756 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTR, lon:-92.84297071, lat:17.17377941}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 503038.13 | 503038.13 | 503038.13 | 503038.13 | 503038.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-028/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:503038.13, importe_modificado:503038.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1826101/proyecto_FIN, 1826101/proyecto_INICIO, 1826101/proyecto_PROCESO, 1826101/proyecto_FIN, 1826101/proyecto_PROCESO, 1826101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826120 | Proyecto de inversión | 168634 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168634.0, modificado:168634.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JIQUIPILAS - 163330 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 163330 | S | 5902 | 3934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN EL BOULEVARD BELIZARIO DOMINGUEZ A 800 MTS DE LA CABECERA MUNICIPÁL, lon:-93.64838794, lat:16.67524225}} | 2020-02-07 | 2020-03-28 | 168634 | 168634 | 168634 | 168634 | 168634 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:168634.0, importe_modificado:168634.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1410.0}} | {1826120/proyecto_PROCESO, 1826120/proyecto_INICIO, 1826120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826158 | Proyecto de inversión | 1079857.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079857.79, modificado:1079857.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 163449 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 163449 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.0, meta_modificada:1338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:110, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30445 VENUSTIANO CARRANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUI, lon:-93.65994086, lat:16.53230929}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 1079857.79 | 1079857.79 | 1079857.79 | 1079857.79 | 1079857.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/033-2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1079857.79, importe_modificado:1079857.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.0}} | {1826158/proyecto_INICIO, 1826158/proyecto_FIN, 1826158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826354 | Proyecto de inversión | 567856.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567856.13, modificado:567856.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE - 163888 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 163888 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 60 EJIDO BELIZARIO DOMINGUEZ NORTE, 29960 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.94442698, lat:17.6364353}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 567856.13 | 567856.13 | 567856.13 | 567856.13 | 567856.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93955, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:567856.13, importe_modificado:567856.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1826354/proyecto_PROCESO, 1826354/proyecto_FIN, 1826354/proyecto_INICIO, 1826354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826399 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN BOULEVARD DE ACCESO 1RA ETAPA - 163982 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 163982 | S | 5472 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD DE ACCESO SIMOJOVEL DE ALLENDE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BOULEVARD DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70280321, lat:17.13548553}} | 2020-03-05 | 2020-06-05 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-023/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AGUA VIDA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}} | {1826399/proyecto_INICIO, 1826399/proyecto_PROCESO, 1826399/proyecto_FIN, 1826399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826614 | Proyecto de inversión | 302856.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302856.6, modificado:302856.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN MARCOS - 164423 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164423 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:186, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA SAN MARCOS 1RA SECCION, 29960 SAN MARCOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 19.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.86978925, lat:17.55181062}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 302856.6 | 302856.6 | 302856.6 | 302856.6 | 302856.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95237, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:302856.6, importe_modificado:302856.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1826614/proyecto_PROCESO, 1826614/proyecto_INICIO, 1826614/proyecto_PROCESO, 1826614/proyecto_FIN, 1826614/proyecto_INICIO, 1826614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826879 | Proyecto de inversión | 456810.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456810.62, modificado:456810.62}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 164961 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUINICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164961 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE QUERETARO EJIDO QUERETARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE QUERETARO EJIDO QUERETARO CP. 30370, lon:-92.76406685, lat:15.83696311}} | 2020-04-04 | 2020-06-02 | 456810.62 | 456810.62 | 456810.62 | 456810.62 | 456810.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA014, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:456810.62, importe_modificado:456810.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826879/proyecto_INICIO, 1826879/proyecto_PROCESO, 1826879/proyecto_FIN, 1826879/proyecto_PROCESO, 1826879/proyecto_FIN, 1826879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826920 | Proyecto de inversión | 949225.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949225.22, modificado:949225.22}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS (COROZO) - 165048 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 165048 | S | 671 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:CALLE CALLE DE SALIDA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29608 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA CALLE DE SALIDA DE LA COMUNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS COROZO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHI, lon:-93.47857487, lat:17.21668092}} | 2020-06-02 | 2020-07-16 | 949225.22 | 949225.22 | 949225.22 | 949225.22 | 949225.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:949225.22, importe_modificado:949225.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {1826920/proyecto_PROCESO, 1826920/proyecto_FIN, 1826920/proyecto_PROCESO, 1826920/proyecto_INICIO, 1826920/proyecto_PROCESO, 1826920/proyecto_INICIO, 1826920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826933 | Proyecto de inversión | 2944915.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944915.26, modificado:2944915.26}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165070 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165070 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CERRADA FRACIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CERRADA FRACIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFE CP. 30370, lon:-92.71132297, lat:15.87024907}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 2944915.26 | 2944915.26 | 2944915.26 | 2944915.26 | 2944915.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA019, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2944915.26, importe_modificado:2944915.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826933/proyecto_INICIO, 1826933/proyecto_PROCESO, 1826933/proyecto_FIN, 1826933/proyecto_PROCESO, 1826933/proyecto_FIN, 1826933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827172 | Proyecto de inversión | 2801894.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801894.4, modificado:2801894.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN HUEHUETÁN LOCALIDAD FLOR DE UN DÍA ASENTAMIENTO FLOR DE UN DÍA - 165580 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 165580 | S | 144 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2885.2, meta_modificada:2885.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA - FLOR DE UN DIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 74 EJIDO FLOR DE UN DÍA, 30666 FLOR DE UN DÍA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA 2A AVENIDA NORTE HASTA, lon:-92.37623947, lat:15.05046024}} | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 2801894.4 | 2801894.4 | 2801894.4 | 2801894.4 | 2801894.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/019/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2801894.4, importe_modificado:2801894.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2885.2}} | {1827172/proyecto_PROCESO, 1827172/proyecto_FIN, 1827172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827420 | Proyecto de inversión | 176229.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176229.56, modificado:176229.56}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166329 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 166329 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRACIONANMIENTO CORAZON DE CAFE AMPLIACION BARIIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE FRACIONANMIENTO CORAZON DE CAFE AMPLIACION BARIIO ZAPATA, lon:-92.71167739, lat:15.86978349}} | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 176229.56 | 176229.56 | 176229.56 | 176229.56 | 176229.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT018/2020, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:176229.56, importe_modificado:176229.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827420/proyecto_PROCESO, 1827420/proyecto_INICIO, 1827420/proyecto_PROCESO, 1827420/proyecto_INICIO, 1827420/proyecto_FIN, 1827420/proyecto_PROCESO, 1827420/proyecto_FIN, 1827420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827467 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COL NANDIUME CABECERA MUNICIPAL - 166452 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166452 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 6A PTE SUR, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL BOULEVARD CABEZA MAYA Y PERIFERICO SUR EN LA CALLE 6A PTE SUR COMO RE, lon:-91.98890329, lat:17.50635646}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94949, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827467/proyecto_INICIO, 1827467/proyecto_FIN, 1827467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827547 | Proyecto de inversión | 276126.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276126.3, modificado:276126.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EL EJIDO CRISTOBAL COLON - 166656 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 166656 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:EJIDO CRISTÓBAL COLON, 30438 CRISTÓBAL COLÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUCICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLE, lon:-93.58886698, lat:16.57211722}} | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 276126.3 | 276126.3 | 276126.3 | 276126.3 | 276126.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/010-2020, contratista:ISAI ENRIQUE ZARATE CORTES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:276126.3, importe_modificado:276126.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {1827547/proyecto_PROCESO, 1827547/proyecto_INICIO, 1827547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827566 | Proyecto de inversión | 115588.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115588.98, modificado:115588.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN PEDRO - 166716 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166716 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43., lon:-91.57769117, lat:17.29479477}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 115588.98 | 115588.98 | 115588.98 | 115588.98 | 115588.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95004, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:115588.98, importe_modificado:115588.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1827566/proyecto_PROCESO, 1827566/proyecto_FIN, 1827566/proyecto_PROCESO, 1827566/proyecto_INICIO, 1827566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827567 | Proyecto de inversión | 908881.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908881.06, modificado:908881.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALE TRAMO DEL EJIDO CUAUHTEMOC AL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE CINTALAPA DEL KM 0+000 AL KM 3 + 100. - 166717 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 166717 | S | 731 | 716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4730.0, meta_modificada:4730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 30441 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CAMINO CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LLEG, lon:-93.72048746, lat:16.55593722}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 908881.06 | 908881.06 | 908881.06 | 908881.06 | 908881.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/035-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:908881.06, importe_modificado:908881.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4730.0}} | {1827567/proyecto_PROCESO, 1827567/proyecto_FIN, 1827567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827785 | Proyecto de inversión | 810265.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810265.64, modificado:810265.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL RELOJ EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ - 167405 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 167405 | S | 245 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE EL RELOJ CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA CALLE EL RELOJ A 140 METR, lon:-92.08033349, lat:15.05612307}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 810265.64 | 810265.64 | 810265.64 | 810265.64 | 810265.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:810265.64, importe_modificado:810265.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {1827785/proyecto_PROCESO, 1827785/proyecto_FIN, 1827785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828138 | Proyecto de inversión | 52896 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52896.0, modificado:52896.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LA PRIMAVERA - 168626 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168626 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:734, direccion:CALLE BARRIO LA PRIMAVERA EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30370 LA PRIMAVERA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LA PRIMAVERA DEL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.56300205, lat:15.68838984}} | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ006, contratista:ISABL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:52896.0, importe_modificado:52896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828138/proyecto_INICIO, 1828138/proyecto_PROCESO, 1828138/proyecto_FIN, 1828138/proyecto_PROCESO, 1828138/proyecto_FIN, 1828138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828579 | Proyecto de inversión | 3911947.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3911947.95, modificado:3911947.95}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. - 169791 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 169791 | S | 118 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6609.0, meta_modificada:6609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:84, direccion:BARRIO GUAYABAL, 30986 EL GUAYABAL, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , A LA LOCALIDADA DE GUAYABAL SE LLEGA DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL DESVIO A CHICOMUSELO BARRIO VICENTE GUERRERO LA CUAL LLEVA APROXIMADAMENTE 3000 MI, lon:-92.3661396, lat:15.58154937}} | 2020-08-30 | 2020-10-30 | 3911947.95 | 3911947.95 | 3911947.95 | 3911947.95 | 3911947.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-030/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:3911947.95, importe_modificado:3911947.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6609.0}} | {1828579/proyecto_INICIO, 1828579/proyecto_PROCESO, 1828579/proyecto_INICIO, 1828579/proyecto_FIN, 1828579/proyecto_PROCESO, 1828579/proyecto_FIN, 1828579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828584 | Proyecto de inversión | 1517422.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517422.49, modificado:1517422.49}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO ,BARRIO SANTISIMA TRINIDAD - 169812 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 169812 | S | 254 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 8 ORIENTE SUR CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 8 ORIENTE SUR Y CALLE 3 SUR ORENTE, CALLE 7 ORIENBTE SUR SE ENCUENTRA A 800 METROS DEL PARQUE CENTRAL EN EL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD., lon:-92.17974773, lat:16.18502078}} | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 1517422.49 | 1517422.49 | 1517422.49 | 1517422.49 | 1517422.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-008/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1517422.49, importe_modificado:1517422.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828584/proyecto_FIN, 1828584/proyecto_PROCESO, 1828584/proyecto_INICIO, 1828584/proyecto_PROCESO, 1828584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828716 | Proyecto de inversión | 672143.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672143.18, modificado:672143.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO RANCHERIA EL PALMAR 1RA. SECCIÓN - 170284 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 170284 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:429, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 50 RANCHERIA EL PALMAR 1RA SECCION, 29960 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE, lon:-92.33959747, lat:17.68893994}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 672143.18 | 672143.18 | 672143.18 | 672143.18 | 672143.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95137, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:672143.18, importe_modificado:672143.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1828716/proyecto_INICIO, 1828716/proyecto_PROCESO, 1828716/proyecto_FIN, 1828716/proyecto_PROCESO, 1828716/proyecto_FIN, 1828716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828981 | Proyecto de inversión | 1746627.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746627.1, modificado:1746627.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO. - 171232 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 171232 | S | 699 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.8, meta_modificada:556.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE LOCALIZA EN EL CENTRO SO, lon:-93.2074701, lat:17.19719419}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 1746627.1 | 1746627.1 | 1746627.1 | 1746627.1 | 1746627.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1746627.1, importe_modificado:1746627.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.8}} | {1828981/proyecto_FIN, 1828981/proyecto_PROCESO, 1828981/proyecto_INICIO, 1828981/proyecto_PROCESO, 1828981/proyecto_FIN, 1828981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829353 | Proyecto de inversión | 549080.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549080.3, modificado:549080.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCOTEPEC LOCALIDAD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ASENTAMIENTO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - 172536 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 172536 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:36, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAGRADO CORAZON DE JESUS INTERIOR SN EJIDO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 29684 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON TANQUES DE ALMACENAMIENTOS, lon:-93.18258414, lat:17.20608729}} | 2020-09-14 | 2020-11-30 | 549080.3 | 549080.3 | 549080.3 | 549080.3 | 549080.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:549080.3, importe_modificado:549080.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1829353/proyecto_FIN, 1829353/proyecto_INICIO, 1829353/proyecto_PROCESO, 1829353/proyecto_FIN, 1829353/proyecto_PROCESO, 1829353/proyecto_INICIO, 1829353/proyecto_FIN, 1829353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829479 | Proyecto de inversión | 484327.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484327.99, modificado:484327.99}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 173187 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 173187 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:39, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29380 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDA JO, lon:-92.78594674, lat:16.40230156}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 484327.99 | 484327.99 | 484327.99 | 484327.99 | 484327.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-025/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:484327.99, importe_modificado:484327.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1829479/proyecto_INICIO, 1829479/proyecto_PROCESO, 1829479/proyecto_FIN, 1829479/proyecto_PROCESO, 1829479/proyecto_INICIO, 1829479/proyecto_FIN, 1829479/proyecto_INICIO, 1829479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829564 | Proyecto de inversión | 169571.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169571.37, modificado:169571.37}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA. CLAVE:07DJN0618T, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO. - 173492 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173492 | S | 25098 | 30676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA DEL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE REAL DEL SANTUARIO, CALLE MEDIA LUNA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE L, lon:-92.64361722, lat:16.7115382}} | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 169571.37 | 169571.37 | 169571.37 | 169571.37 | 169571.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95457, contratista:, convocante:SAN CRISTOBAL, monto:169571.37, importe_modificado:169571.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1829564/proyecto_INICIO, 1829564/proyecto_FIN, 1829564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829802 | Proyecto de inversión | 1512349.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512349.95, modificado:1512349.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 174225 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174225 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.9, meta_modificada:1200.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE SAN MIGUEL, 29846 SAN MIGUEL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8400, TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIER, lon:-92.76218728, lat:17.03109393}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 1512349.95 | 1512349.95 | 1512349.95 | 1512349.95 | 1512349.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88991, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1512349.95, importe_modificado:1512349.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.9}} | {1829802/proyecto_INICIO, 1829802/proyecto_FIN, 1829802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829831 | Proyecto de inversión | 110001.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110001.1, modificado:110001.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL NARANJAL - 174455 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174455 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.35, meta_modificada:87.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE EL NARANJAL, 29840 EL NARANJAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETEA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300, SE LOCALIZA EL PARAJE EL , lon:-92.75137419, lat:17.04066987}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 110001.1 | 110001.1 | 110001.1 | 110001.1 | 110001.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88900, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:110001.1, importe_modificado:110001.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.35}} | {1829831/proyecto_INICIO, 1829831/proyecto_FIN, 1829831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830254 | Proyecto de inversión | 311619 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311619.0, modificado:311619.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (BARRIO SAN JOSÉ BELÉN) - 175809 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175809 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:247.45, meta_modificada:247.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PEREZ COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLEJON INNOMINADO SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO CON DIRE, lon:-92.72199315, lat:17.0583595}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 311619 | 311619 | 311619 | 311619 | 311619 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88985, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:311619.0, importe_modificado:311619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:247.45}} | {1830254/proyecto_INICIO, 1830254/proyecto_FIN, 1830254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830331 | Proyecto de inversión | 579021.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579021.3, modificado:579021.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ALTAGRACIA - 176026 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176026 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:459.79, meta_modificada:459.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ALTAGRACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 PARAJE ALTAGRACIA, 29840 ALTAGRACIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.7757522, lat:17.03333602}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 579021.3 | 579021.3 | 579021.3 | 579021.3 | 579021.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88989, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:579021.3, importe_modificado:579021.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:459.79}} | {1830331/proyecto_INICIO, 1830331/proyecto_FIN, 1830331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830446 | Proyecto de inversión | 6878817.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6878817.6, modificado:6878817.6}} | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (RELLENO SANITARIO) - 176419 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176419 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL RELLENO SANITARIO DESVIO SOBRE AVENIDA REVOLUCION BARRIO MILENIO IV, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RUMBO A RELLENO SANITARIO DESVIO SOBRE LA AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA AVENIDA REVOL, lon:-92.24839327, lat:15.36365348}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6878817.6 | 6878817.6 | 6878817.6 | 6878817.6 | 6878817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:6878817.6, importe_modificado:6878817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1830446/proyecto_INICIO, 1830446/proyecto_FIN, 1830446/proyecto_PROCESO, 1830446/proyecto_FIN, 1830446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830461 | Proyecto de inversión | 437176.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437176.07, modificado:437176.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ENBOVEDADO PLUVIAL EN CAMINO RURAL LOCALIDAD AÑO DE JUÁREZ - 176454 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 176454 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECE, lon:-92.85661631, lat:17.26999819}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 437176.07 | 437176.07 | 437176.07 | 437176.07 | 437176.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:437176.07, importe_modificado:437176.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1830461/proyecto_INICIO, 1830461/proyecto_PROCESO, 1830461/proyecto_INICIO, 1830461/proyecto_PROCESO, 1830461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830527 | Proyecto de inversión | 1447571.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447571.25, modificado:1447571.25}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: LLANO GRANDE A LOMA BONITA DEL KM 0+000 AL KM 2+060 - 176573 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176573 | S | 88 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:266, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE CARRIZAL - LOMA BONITA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 060 BARRIO LLANO GRANDE, 30903 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA, LA REHABIL, lon:-92.28282426, lat:15.38136406}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 1447571.25 | 1447571.25 | 1447571.25 | 1447571.25 | 1447571.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-090/2020, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1447571.25, importe_modificado:1447571.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2060.0}} | {1830527/proyecto_INICIO, 1830527/proyecto_FIN, 1830527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830685 | Proyecto de inversión | 318125.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318125.02, modificado:318125.02}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 177260 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177260 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTA CRUZ EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ POR LA IGLESI CATOLICA COMO REFERENCIA, lon:-90.76753, lat:16.33599666}} | 2020-10-19 | 2020-11-03 | 318125.02 | 318125.02 | 318125.02 | 318125.02 | 318125.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89982, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:318125.02, importe_modificado:318125.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830685/proyecto_INICIO, 1830685/proyecto_FIN, 1830685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830796 | Proyecto de inversión | 690160.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690160.34, modificado:690160.34}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD LA JOYA, TRAMO LA JOYA - BUENA VISTA JOCOTAL (EL JOCOTE) DEL KM 0+000 AL KM 1+100. - 177887 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 177887 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:AVENIDA INNOMINADO COLONIA LA JOYA, 30390 LA JOYA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION QUINTA CALLE BENITO JUÁREZ Y , EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO COMIENZA EN EL ENTRONQUE DE LA PROLONGACION DE LA CALLE QUINTA BENITO JUAR, lon:-92.36133114, lat:16.24310311}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 690160.34 | 690160.34 | 690160.34 | 690160.34 | 690160.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/035-2020, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:690160.34, importe_modificado:690160.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}} | {1830796/proyecto_INICIO, 1830796/proyecto_PROCESO, 1830796/proyecto_FIN, 1830796/proyecto_PROCESO, 1830796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830860 | Proyecto de inversión | 857434.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857434.22, modificado:857434.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RUBÉN DARÍO CON CLAVE 07EPB0466T EJIDO NUEVA AURORA - 178185 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178185 | S | 116 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PALMA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA, lon:-91.65897769, lat:16.18079105}} | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 857434.22 | 857434.22 | 857434.22 | 857434.22 | 857434.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0033/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:857434.22, importe_modificado:857434.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1830860/proyecto_INICIO, 1830860/proyecto_PROCESO, 1830860/proyecto_FIN, 1830860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831119 | Proyecto de inversión | 761145.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761145.17, modificado:761145.17}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES MURO FIRME - 179301 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 179301 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRACERIA ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO ENTRE LAS LOCALIDADES NUEVO MA, lon:-92.61092381, lat:17.29268501}} | 2020-06-02 | 2020-07-17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | 761145.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-109/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:761145.17, importe_modificado:761145.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:556.0}} | {1831119/proyecto_PROCESO, 1831119/proyecto_FIN, 1831119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831295 | Proyecto de inversión | 721152.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721152.64, modificado:721152.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN FERNANDO DÍAZ MARITANO - 179945 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 179945 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:170, direccion:EJIDO SAN FERNANDO DÍAZ (MARITANO), 29604 SAN FERNANDO DÍAZ (MARITANO), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SAN FERNANDO DIAZ MARITANO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.77786176, lat:17.19509404}} | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 721152.64 | 721152.64 | 721152.64 | 721152.64 | 721152.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-058/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:721152.64, importe_modificado:721152.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1831295/proyecto_INICIO, 1831295/proyecto_PROCESO, 1831295/proyecto_FIN, 1831295/proyecto_PROCESO, 1831295/proyecto_FIN, 1831295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831455 | Proyecto de inversión | 405033.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405033.75, modificado:405033.75}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM - 180459 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 180459 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CA, lon:-92.72963175, lat:17.03315148}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 405033.75 | 405033.75 | 405033.75 | 405033.75 | 405033.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89013, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:405033.75, importe_modificado:405033.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:322.0}} | {1831455/proyecto_INICIO, 1831455/proyecto_FIN, 1831455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831493 | Proyecto de inversión | 1075221.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075221.78, modificado:1075221.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SANTA RITA LA FRONTERA ASENTAMIENTO SANTA RITA LA FRONTERA - 180566 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180566 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE SANTA RITA LA FRONTERA EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN EL PUEBLO, lon:-90.79618518, lat:16.08285566}} | 2020-07-01 | 2020-08-03 | 1075221.78 | 1075221.78 | 1075221.78 | 1075221.78 | 1075221.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-005/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1075221.78, importe_modificado:1075221.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1831493/proyecto_FIN, 1831493/proyecto_PROCESO, 1831493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831515 | Proyecto de inversión | 238896 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238896.0, modificado:238896.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 0+585 EN REFORMA AGRARIA 02 - 180635 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 180635 | S | 168 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:CALLE CALLE JORDAN EJIDO TZIMOL CENTRO, 30110 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO AV. AZALIAS Y CALLE CALLE JERANIOS, CALLE CALLE BUGAMBILIA SE ENCUENTRA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 2 KM DE LA COLINIA GUADA, lon:-92.31824394, lat:16.15573086}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 238896 | 238896 | 238896 | 238896 | 238896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-002/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:238896.0, importe_modificado:238896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.0}} | {1831515/proyecto_FIN, 1831515/proyecto_INICIO, 1831515/proyecto_FIN, 1831515/proyecto_PROCESO, 1831515/proyecto_FIN, 1831515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831776 | Proyecto de inversión | 1270446.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270446.26, modificado:1270446.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 19 ORIENTE ENTRE 13 Y 25 AVENIDA NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ LOCALIDAD CACAHOATÁN - 181318 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 181318 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 PRIVADA ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13 NORTE Y AVENIDA 25 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 19 CALLE PRIVADA ORIENTE ENTRE 13 Y 25 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO , lon:-92.15987027, lat:14.99497645}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1270446.26 | 1270446.26 | 1270446.26 | 1270446.26 | 1270446.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1270446.26, importe_modificado:1270446.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {1831776/proyecto_INICIO, 1831776/proyecto_PROCESO, 1831776/proyecto_INICIO, 1831776/proyecto_FIN, 1831776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831979 | Proyecto de inversión | 1500432.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500432.42, modificado:1500432.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA TERESA - 182362 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 182362 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.8, meta_modificada:990.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA CARRANZA, LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA TERES, lon:-93.16672018, lat:17.22506453}} | 2020-09-18 | 2020-12-18 | 1500432.42 | 1500432.42 | 1500432.42 | 1500432.42 | 1500432.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033/2020, contratista:Constructora Integral LIE S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1500432.42, importe_modificado:1500432.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.8}} | {1831979/proyecto_FIN, 1831979/proyecto_INICIO, 1831979/proyecto_PROCESO, 1831979/proyecto_INICIO, 1831979/proyecto_FIN, 1831979/proyecto_INICIO, 1831979/proyecto_PROCESO, 1831979/proyecto_FIN, 1831979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832218 | Proyecto de inversión | 343784.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343784.07, modificado:343784.07}} | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO. EN LA LOCALIDAD COLONIA HEBERTO CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL. - 183247 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183247 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 800 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BOCHIL DONDE SE CONTRUYE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO., lon:-92.90306886, lat:16.99595189}} | 2020-05-21 | 2020-07-06 | 343784.07 | 343784.07 | 343784.07 | 343784.07 | 343784.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/012/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:343784.07, importe_modificado:343784.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832218/proyecto_INICIO, 1832218/proyecto_FIN, 1832218/proyecto_PROCESO, 1832218/proyecto_FIN, 1832218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832486 | Proyecto de inversión | 2629845.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629845.99, modificado:2629845.99}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 184139 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 184139 | S | 1043 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CALLES DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL DEL EJIDO Y CALLE CENTRAL DEL EJIDO, LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE LOCAL, lon:-92.38072318, lat:15.30057148}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2629845.99 | 2629845.99 | 2629845.99 | 2629845.99 | 2629845.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90346, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2629845.99, importe_modificado:2629845.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1832486/proyecto_INICIO, 1832486/proyecto_FIN, 1832486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832499 | Proyecto de inversión | 673171.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673171.2, modificado:673171.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 184182 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184182 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 900 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-91.69021779, lat:16.22361887}} | 2020-10-02 | 2020-10-27 | 673171.2 | 673171.2 | 673171.2 | 673171.2 | 673171.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90253, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:673171.2, importe_modificado:673171.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3224.0}} | {1832499/proyecto_PROCESO, 1832499/proyecto_FIN, 1832499/proyecto_PROCESO, 1832499/proyecto_INICIO, 1832499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832715 | Proyecto de inversión | 1066221.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066221.97, modificado:1066221.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO A CARMELITO LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 2+520 - 184962 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 184962 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.52, meta_modificada:2.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:141, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 30187 SAN LORENZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TRAMO SAN LORENZO A CARMELITO LA PIEDAD DEL KM 0.000 AL KM 2.520, lon:-91.66214772, lat:16.32854788}} | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 1066221.97 | 1066221.97 | 1066221.97 | 1066221.97 | 1066221.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0015-FISM/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1066221.97, importe_modificado:1066221.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.52}} | {1832715/proyecto_INICIO, 1832715/proyecto_FIN, 1832715/proyecto_PROCESO, 1832715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401832790 | Proyecto de inversión | 105144.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105144.54, modificado:105144.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS SECOS - 185224 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 185224 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:198, direccion:RANCHERIA LA ESMERALDA, 30187 LA ESMERALDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA, lon:-91.65583205, lat:16.26727283}} | 2020-11-07 | 2020-12-31 | 105144.54 | 105144.54 | 105144.54 | 105144.54 | 105144.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0070-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:105144.54, importe_modificado:105144.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1832790/proyecto_PROCESO, 1832790/proyecto_INICIO, 1832790/proyecto_FIN, 1832790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401832865 | Proyecto de inversión | 304074.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304074.04, modificado:304074.04}} | MANTENIMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (C. C. T. 07 DCC 1450 V) EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN - 185545 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 185545 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.24, meta_modificada:149.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO TEOPISCA - NUEVO LEÓN KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CARALAMPIO CHAVÍN Y AVENIDA UNO, CALLE DO, lon:-92.4769033, lat:16.45507012}} | 2020-04-30 | 2020-06-28 | 304074.04 | 304074.04 | 304074.04 | 304074.04 | 304074.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-021/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:304074.04, importe_modificado:304074.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.24}} | {1832865/proyecto_INICIO, 1832865/proyecto_PROCESO, 1832865/proyecto_FIN, 1832865/proyecto_INICIO, 1832865/proyecto_FIN, 1832865/proyecto_PROCESO, 1832865/proyecto_FIN, 1832865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832894 | Proyecto de inversión | 1336200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD AGUA VIVA - 185613 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | 185613 | S | 98 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA VIVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 400 COLONIA AGUA VIVA, 29870 AGUA VIVA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51416876, lat:16.96652622}} | 2020-08-17 | 2020-08-30 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89535, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1832894/proyecto_INICIO, 1832894/proyecto_PROCESO, 1832894/proyecto_FIN, 1832894/proyecto_INICIO, 1832894/proyecto_PROCESO, 1832894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833447 | Proyecto de inversión | 1916784 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916784.0, modificado:1916784.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA - 187484 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187484 | S | 70 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7650.0, meta_modificada:7650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA LA C, lon:-91.65130225, lat:16.15154882}} | 2020-10-06 | 2020-10-28 | 1916784 | 1916784 | 1916784 | 1916784 | 1916784 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90256, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1916784.0, importe_modificado:1916784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7650.0}} | {1833447/proyecto_INICIO, 1833447/proyecto_PROCESO, 1833447/proyecto_FIN, 1833447/proyecto_INICIO, 1833447/proyecto_PROCESO, 1833447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833731 | Proyecto de inversión | 947116.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947116.8, modificado:947116.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL - 188438 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188438 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA LA LAGUNA, C, lon:-91.61471989, lat:16.15877226}} | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 947116.8 | 947116.8 | 947116.8 | 947116.8 | 947116.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90264, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:947116.8, importe_modificado:947116.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3780.0}} | {1833731/proyecto_PROCESO, 1833731/proyecto_FIN, 1833731/proyecto_PROCESO, 1833731/proyecto_INICIO, 1833731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833740 | Proyecto de inversión | 2083007.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083007.33, modificado:2083007.33}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE MEDIA TENSION AL BARRIO TEPEYAC - 188469 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV | 188469 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE AVIACION EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CAMPO DE AVIACION Y CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO TEPEYAC, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA , lon:-92.62520265, lat:15.6920413}} | 2020-11-03 | 2020-12-17 | 2083007.33 | 2083007.33 | 2083007.33 | 2083007.33 | 2083007.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/017-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:2083007.33, importe_modificado:2083007.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1833740/proyecto_INICIO, 1833740/proyecto_PROCESO, 1833740/proyecto_INICIO, 1833740/proyecto_FIN, 1833740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833881 | Proyecto de inversión | 1500000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.08, modificado:1500000.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO SAN MARTIN - 188912 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 188912 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.38, meta_modificada:908.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL BARRIO SAN MARTIN INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A COAPILLA Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO SE LLEVARÁ A CABO , lon:-93.16093734, lat:17.22522849}} | 2020-10-12 | 2020-12-14 | 1500000.08 | 1500000.08 | 1500000.08 | 1500000.08 | 1500000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035/2020, contratista:Construcciones y Servicios de Ingenieria Totopac S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1500000.08, importe_modificado:1500000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.38}} | {1833881/proyecto_INICIO, 1833881/proyecto_PROCESO, 1833881/proyecto_FIN, 1833881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833937 | Proyecto de inversión | 974881.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974881.4, modificado:974881.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO TENAM - 189047 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 189047 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TENAM FRACCIONAMIENTO TENAM, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CHACAJOCAM Y CALLE ACACIA, AVENIDA TECNOTEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE TENAM ENTRE CALLE CHACAJOCAM Y ACACIA POSTERIOR AVENI, lon:-92.15366364, lat:16.2363939}} | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 974881.4 | 974881.4 | 974881.4 | 974881.4 | 974881.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/045/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:974881.4, importe_modificado:974881.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1833937/proyecto_FIN, 1833937/proyecto_PROCESO, 1833937/proyecto_FIN, 1833937/proyecto_INICIO, 1833937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834058 | Proyecto de inversión | 745713.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745713.69, modificado:745713.69}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LAGUNA CHAMULA - 189427 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 189427 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:RANCHERIA LAGUNA CHAMULA, 30000 LAGUNA CHAMULA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA LAGUNA CHAMULA ENTRE CARRETERA COMITANSAN CRISTOBAL, A 200 M DEL CAMINO , lon:-92.28721814, lat:16.46925631}} | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 745713.69 | 745713.69 | 745713.69 | 745713.69 | 745713.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/051/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:745713.69, importe_modificado:745713.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834058/proyecto_PROCESO, 1834058/proyecto_INICIO, 1834058/proyecto_FIN, 1834058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834134 | Proyecto de inversión | 2490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490000.0, modificado:2490000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EL MOLINO TERCERA ETAPA EN COAPILLA - 189669 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 189669 | S | 1753 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO COAPILLA - TAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO RUMBO A TAPALA, lon:-93.14885386, lat:17.14351252}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/003-A/2020, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2490000.0, importe_modificado:2490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1834134/proyecto_INICIO, 1834134/proyecto_PROCESO, 1834134/proyecto_FIN, 1834134/proyecto_INICIO, 1834134/proyecto_PROCESO, 1834134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834181 | Proyecto de inversión | 5147974.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147974.36, modificado:5147974.36}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 189794 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189794 | S | 307 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6123.4, meta_modificada:6123.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BETHEL YOCHIB, 29902 BETHEL YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCADO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04161508, lat:17.24287297}} | 2020-01-15 | 2020-06-16 | 5147974.36 | 5147974.36 | 5147974.36 | 5147974.36 | 5147974.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-058/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5147974.36, importe_modificado:5147974.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6123.4}} | {1834181/proyecto_INICIO, 1834181/proyecto_FIN, 1834181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834207 | Proyecto de inversión | 1261472.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261472.45, modificado:1261472.45}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LA HACIENDA - 189846 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 189846 | S | 328 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO IZQU, lon:-92.28068088, lat:15.65223764}} | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 1261472.45 | 1261472.45 | 1261472.45 | 1261472.45 | 1261472.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/29, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1261472.45, importe_modificado:1261472.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {1834207/proyecto_PROCESO, 1834207/proyecto_INICIO, 1834207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834313 | Proyecto de inversión | 575780.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575780.51, modificado:575780.51}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PORVENIR LOCALIDAD PEÑA BLANCA ASENTAMIENTO PEÑA BLANCA - 190102 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 190102 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:42, direccion:BARRIO PEÑA BLANCA, 30975 PEÑA BLANCA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO PEÑA BLANCA SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR AL DEVIO DE BARRIO EL CORO SE SIGUE ESE CAMINO HASTA LLEGAR, lon:-92.27321154, lat:15.42572235}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 575780.51 | 575780.51 | 575780.51 | 575780.51 | 575780.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:575780.51, importe_modificado:575780.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1834313/proyecto_INICIO, 1834313/proyecto_PROCESO, 1834313/proyecto_FIN, 1834313/proyecto_PROCESO, 1834313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834355 | Proyecto de inversión | 1138795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138795.2, modificado:1138795.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO PLAYA AZUL - 190220 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190220 | S | 61 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4545.0, meta_modificada:4545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 800 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA FLORIDAA PLAYA AZUL Y TERRACERIA EL RIO, CERRADA EL CERRO LA OBRA SE , lon:-91.6109795, lat:16.1820749}} | 2020-10-12 | 2020-10-29 | 1138795.2 | 1138795.2 | 1138795.2 | 1138795.2 | 1138795.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90275, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1138795.2, importe_modificado:1138795.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4545.0}} | {1834355/proyecto_INICIO, 1834355/proyecto_FIN, 1834355/proyecto_PROCESO, 1834355/proyecto_FIN, 1834355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834359 | Proyecto de inversión | 2851346.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851346.27, modificado:2851346.27}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 190227 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 190227 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA CALLE NTE. OTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN SEBASTIAN, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA OTE. NTE. Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECER, lon:-92.05137827, lat:16.12182162}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 2851346.27 | 2851346.27 | 2851346.27 | 2851346.27 | 2851346.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/084/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2851346.27, importe_modificado:2851346.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834359/proyecto_INICIO, 1834359/proyecto_PROCESO, 1834359/proyecto_FIN, 1834359/proyecto_INICIO, 1834359/proyecto_PROCESO, 1834359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834390 | Proyecto de inversión | 163793.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163793.1, modificado:163793.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO RANCHERIA EL NOPAL - 190336 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 190336 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:574, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 11 + 60 RANCHERIA EL NOPAL, 29960 EL NOPAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 11.6, lon:-91.94355723, lat:17.43864702}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 163793.1 | 163793.1 | 163793.1 | 163793.1 | 163793.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94073, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:163793.1, importe_modificado:163793.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1834390/proyecto_INICIO, 1834390/proyecto_FIN, 1834390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834524 | Proyecto de inversión | 823931.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823931.67, modificado:823931.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO TRINIDAD. - 190761 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 190761 | S | 502 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.1, meta_modificada:675.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO LA TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD MUNICIPIO DE UNION JUAREZ A MANO DE, lon:-92.11641308, lat:15.03845779}} | 2020-09-10 | 2020-11-25 | 823931.67 | 823931.67 | 823931.67 | 823931.67 | 823931.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:823931.67, importe_modificado:823931.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.1}} | {1834524/proyecto_INICIO, 1834524/proyecto_PROCESO, 1834524/proyecto_FIN, 1834524/proyecto_INICIO, 1834524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834555 | Proyecto de inversión | 464339.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464339.13, modificado:464339.13}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PORVENIR LOCALIDAD BUENAVISTA - 190888 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | 190888 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:45, direccion:BARRIO , 30975 BUENAVISTA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA EL PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR AL DEVIO DE BARRIO EL CORO SE SIGUE ESE CAMINO HASTA LLEGAR AL CRUCERO ZAPOT, lon:-92.26087799, lat:15.41973526}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 464339.13 | 464339.13 | 464339.13 | 464339.13 | 464339.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/029/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:464339.13, importe_modificado:464339.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1834555/proyecto_INICIO, 1834555/proyecto_PROCESO, 1834555/proyecto_FIN, 1834555/proyecto_INICIO, 1834555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834697 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN ANTONIO BUENAVISTA - 191285 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 191285 | S | 148 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2966.0, meta_modificada:2966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO BUENAVISTA INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN ANTONIO BUENAVISTA SE LLEVARA A , lon:-93.21297005, lat:17.18614625}} | 2020-10-19 | 2020-12-14 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2966.0}} | {1834697/proyecto_FIN, 1834697/proyecto_INICIO, 1834697/proyecto_PROCESO, 1834697/proyecto_INICIO, 1834697/proyecto_FIN, 1834697/proyecto_PROCESO, 1834697/proyecto_INICIO, 1834697/proyecto_PROCESO, 1834697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834792 | Proyecto de inversión | 1071144 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071144.0, modificado:1071144.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA LA ESPERANZA (EL HORIZONTE) - 191506 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191506 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4275.0, meta_modificada:4275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:471, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA ESPERANZA (EL HORIZONTE) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 900 RANCHERIA LA ESPERANZA (EL HORIZONTE), 30173 LA ESPERANZA (EL HORIZONTE), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINAR DEL , lon:-91.65315481, lat:16.22244432}} | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 1071144 | 1071144 | 1071144 | 1071144 | 1071144 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90292, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1071144.0, importe_modificado:1071144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4275.0}} | {1834792/proyecto_INICIO, 1834792/proyecto_FIN, 1834792/proyecto_PROCESO, 1834792/proyecto_FIN, 1834792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835105 | Proyecto de inversión | 1562733.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562733.52, modificado:1562733.52}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO INTEGRAL DE LA CALLE 2DA. SUR - 192262 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 192262 | S | 1828 | 1793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.5, meta_modificada:70.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 2DA SUR BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE SUR Y CALLE 2DA ORIENTE SUR, EL CENTRO DE LA CABECER MUNICIPAL DOS CUADRAS SOBR E LA AVENIDA CENTRAL HACIA EL SUR Y DESPUES UNA CUADRA HAC, lon:-93.00829635, lat:17.29305929}} | 2020-09-28 | 2020-11-28 | 1562733.52 | 1562733.52 | 1562733.52 | 1562733.52 | 1562733.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1562733.52, importe_modificado:1562733.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.5}} | {1835105/proyecto_PROCESO, 1835105/proyecto_INICIO, 1835105/proyecto_PROCESO, 1835105/proyecto_INICIO, 1835105/proyecto_FIN, 1835105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835111 | Proyecto de inversión | 80922.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80922.81, modificado:80922.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN JUAN TULIJA - 192286 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192286 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.97044994, lat:17.24085056}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 80922.81 | 80922.81 | 80922.81 | 80922.81 | 80922.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96498, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:80922.81, importe_modificado:80922.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1835111/proyecto_INICIO, 1835111/proyecto_PROCESO, 1835111/proyecto_FIN, 1835111/proyecto_INICIO, 1835111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835423 | Proyecto de inversión | 215700.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215700.97, modificado:215700.97}} | CONSTRUCCION DE 30 DE PISOS FIRMES - 193232 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193232 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHUCHUCLUMIL, 29902 CHUCHUCLUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA ESCUELAS Y LA CASA DE SALUD ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.27910331, lat:17.39468333}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 215700.97 | 215700.97 | 215700.97 | 215700.97 | 215700.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-020/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:215700.97, importe_modificado:215700.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1835423/proyecto_INICIO, 1835423/proyecto_FIN, 1835423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835623 | Proyecto de inversión | 789027.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789027.26, modificado:789027.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA - 193993 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193993 | S | 56 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:11, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, 29930 CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL ENTRONQUE CARRETERO YAJALONLAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUM, lon:-92.38188049, lat:17.1839693}} | 2020-09-02 | 2020-12-02 | 789027.26 | 789027.26 | 789027.26 | 789027.26 | 789027.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-044/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:789027.26, importe_modificado:789027.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1835623/proyecto_PROCESO, 1835623/proyecto_FIN, 1835623/proyecto_INICIO, 1835623/proyecto_FIN, 1835623/proyecto_INICIO, 1835623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835779 | Proyecto de inversión | 67508.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67508.1, modificado:67508.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE GRUPO LA CEIBA DOS - 194571 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 194571 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LA NARANJA, CALLE CORTES SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL LOCALIZAR LA CALLE 5 DE FEBRERO TOMAR A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR, lon:-92.72519034, lat:17.05808256}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 67508.1 | 67508.1 | 67508.1 | 67508.1 | 67508.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89079, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:67508.1, importe_modificado:67508.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1835779/proyecto_INICIO, 1835779/proyecto_FIN, 1835779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836156 | Proyecto de inversión | 128749.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128749.5, modificado:128749.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO CENTRO DOS - 195476 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195476 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE ALLENDE, CALLE PROGRESO ORIENTE SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, LAS ACCI, lon:-92.72074324, lat:17.06340579}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 128749.5 | 128749.5 | 128749.5 | 128749.5 | 128749.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89082, contratista:, convocante:MUNIPIO EL BOSQUE, monto:128749.5, importe_modificado:128749.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1836156/proyecto_INICIO, 1836156/proyecto_FIN, 1836156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836247 | Proyecto de inversión | 1003282.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003282.5, modificado:1003282.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD FLORENCIA - 195824 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195824 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE LA FLORENCIA, 29840 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA DEL KM. 1, lon:-92.75784222, lat:17.02085788}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 1003282.5 | 1003282.5 | 1003282.5 | 1003282.5 | 1003282.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89095, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1003282.5, importe_modificado:1003282.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:797.0}} | {1836247/proyecto_INICIO, 1836247/proyecto_PROCESO, 1836247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836248 | Proyecto de inversión | 14805 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14805.0, modificado:14805.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 195825 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 195825 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.06, meta_modificada:44.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NORTE, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMAICNTA CHIAPAS EN LA CALLE J, lon:-93.08952998, lat:16.93816098}} | 2020-10-19 | 2020-11-02 | 14805 | 14805 | 14805 | 14805 | 14805 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90231, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:14805.0, importe_modificado:14805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.06}} | {1836248/proyecto_INICIO, 1836248/proyecto_PROCESO, 1836248/proyecto_FIN, 1836248/proyecto_PROCESO, 1836248/proyecto_FIN, 1836248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836324 | Proyecto de inversión | 772367.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772367.88, modificado:772367.88}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ LOCALIDAD BARRIO CRISTÓBAL COLON - 196003 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196003 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CRISTÓBAL COLON, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. SUR PONIENTE Y CALLE 8A. SUR PONIENTE, AVENIDA 6A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD BELI, lon:-92.13880173, lat:16.24394558}} | 2020-08-21 | 2020-10-30 | 772367.88 | 772367.88 | 772367.88 | 772367.88 | 772367.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/052/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:772367.88, importe_modificado:772367.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1836324/proyecto_INICIO, 1836324/proyecto_PROCESO, 1836324/proyecto_INICIO, 1836324/proyecto_FIN, 1836324/proyecto_PROCESO, 1836324/proyecto_FIN, 1836324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836368 | Proyecto de inversión | 2323236.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323236.5, modificado:2323236.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD RANCHERIA SAN MIGUEL TINAJAB - 196101 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196101 | S | 293 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.8, meta_modificada:1435.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:291, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN MIGUEL TINAJAB, 30107 SAN MIGUEL TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE A LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-92.10639921, lat:16.28293181}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 2323236.5 | 2323236.5 | 2323236.5 | 2323236.5 | 2323236.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/050/2020, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2323236.5, importe_modificado:2323236.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.8}} | {1836368/proyecto_INICIO, 1836368/proyecto_FIN, 1836368/proyecto_PROCESO, 1836368/proyecto_FIN, 1836368/proyecto_INICIO, 1836368/proyecto_PROCESO, 1836368/proyecto_FIN, 1836368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836502 | Proyecto de inversión | 641000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641000.0, modificado:641000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOCOLTENANGO BARRIO CANDELARIA EN LA NOVENA CALLE EL PORVENIR. - 196729 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 196729 | S | 2918 | 1945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA CALLE EL PORVENIR BARRIO CANDELARIA, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA OCTAVA AVENIDA NIÑOS HÉROES, CALLE DÉCIMA CALLE SUR LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR L, lon:-92.35074479, lat:16.24229236}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 641000 | 641000 | 641000 | 641000 | 641000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/043-2020, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:641000.0, importe_modificado:641000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1836502/proyecto_INICIO, 1836502/proyecto_PROCESO, 1836502/proyecto_FIN, 1836502/proyecto_PROCESO, 1836502/proyecto_FIN, 1836502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836541 | Proyecto de inversión | 1619883 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619883.0, modificado:1619883.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD LA LIBERTAD - 196853 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 196853 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE TENEJAPA, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRIS, lon:-92.49310841, lat:16.79682824}} | 2020-05-04 | 2020-10-10 | 1619883 | 1619883 | 1619883 | 1619883 | 1619883 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-053/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1619883.0, importe_modificado:1619883.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1836541/proyecto_INICIO, 1836541/proyecto_FIN, 1836541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401836548 | Proyecto de inversión | 1401662.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401662.9, modificado:1401662.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN BARRIO LA ESPERANZA. - 196875 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 196875 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTUR, lon:-92.80638966, lat:17.025189}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 1401662.9 | 1401662.9 | 1401662.9 | 1401662.9 | 1401662.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89100, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1401662.9, importe_modificado:1401662.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1113.0}} | {1836548/proyecto_FIN, 1836548/proyecto_PROCESO, 1836548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836577 | Proyecto de inversión | 332852.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332852.59, modificado:332852.59}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO: ATOYAC NAYLUM A CAMPAMENTO EL MIRADOR - 197011 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 197011 | S | 203 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO LOS MOYOS Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA ATOYAC NAYLUM , lon:-92.67381078, lat:17.34848372}} | 2020-07-02 | 2020-08-31 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | 332852.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-112/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:332852.59, importe_modificado:332852.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1836577/proyecto_INICIO, 1836577/proyecto_FIN, 1836577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836604 | Proyecto de inversión | 4499675 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499675.0, modificado:4499675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD TZAJALCHÉN - 197101 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 197101 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJA, lon:-92.46044293, lat:16.84081689}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-054/2020, contratista:Constructora Estudios y Diseño Malú S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4499675.0, importe_modificado:4499675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1836604/proyecto_INICIO, 1836604/proyecto_FIN, 1836604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401836609 | Proyecto de inversión | 2901505.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901505.2, modificado:2901505.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM PARTE ALTA - 197110 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197110 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHATALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO C, lon:-92.72925624, lat:17.0324334}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 2901505.2 | 2901505.2 | 2901505.2 | 2901505.2 | 2901505.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89102, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2901505.2, importe_modificado:2901505.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2304.0}} | {1836609/proyecto_INICIO, 1836609/proyecto_FIN, 1836609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836759 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M, ESC. PRIMARIA BILINGÜE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, C.C.T.: 07DPB1703M, EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 197644 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 197644 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOMAJIL 1 Y CALLEJON JOMAJIL 2, CALLEJON JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A JOMAJIL CARRETERA MIGUEL ALEMAN, lon:-92.53375766, lat:17.41647181}} | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-187/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836759/proyecto_INICIO, 1836759/proyecto_FIN, 1836759/proyecto_PROCESO, 1836759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837028 | Proyecto de inversión | 458272.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458272.62, modificado:458272.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 198703 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUINTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 198703 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN ANTO, lon:-93.01428787, lat:17.20290674}} | 2020-11-10 | 2020-12-18 | 458272.62 | 458272.62 | 458272.62 | 458272.62 | 458272.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-021/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:458272.62, importe_modificado:458272.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1837028/proyecto_INICIO, 1837028/proyecto_PROCESO, 1837028/proyecto_INICIO, 1837028/proyecto_FIN, 1837028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837311 | Proyecto de inversión | 1954983.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954983.8, modificado:1954983.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JUAN. - 199559 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199559 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6517.0, meta_modificada:6517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRÉS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICPAL UBICAR LA CALLE SAN ANDRÉS ENTRE LAS CALLES JUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA, LAS A, lon:-92.71968439, lat:17.06075627}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 1954983.8 | 1954983.8 | 1954983.8 | 1954983.8 | 1954983.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89114, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1954983.8, importe_modificado:1954983.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6517.0}} | {1837311/proyecto_INICIO, 1837311/proyecto_FIN, 1837311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837387 | Proyecto de inversión | 135337.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135337.2, modificado:135337.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO XOQUILHUCUM. - 199847 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199847 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL PASANDO EL CRUCERO SE UBICA EL BARRIO XOQUILHUCUM, LAS ACCIONES SE , lon:-92.71961031, lat:17.0658491}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 135337.2 | 135337.2 | 135337.2 | 135337.2 | 135337.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89123, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:135337.2, importe_modificado:135337.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1837387/proyecto_INICIO, 1837387/proyecto_FIN, 1837387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837453 | Proyecto de inversión | 1855395.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855395.37, modificado:1855395.37}} | CONSTRUCCION DE 165 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. LOCALIDAD SHOCTIC - 199991 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199991 | S | 25 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48901692, lat:17.22401964}} | 2020-08-18 | 2020-11-20 | 1855395.37 | 1855395.37 | 1855395.37 | 1855395.37 | 1855395.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-181/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1855395.37, importe_modificado:1855395.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1837453/proyecto_INICIO, 1837453/proyecto_FIN, 1837453/proyecto_PROCESO, 1837453/proyecto_FIN, 1837453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837461 | Proyecto de inversión | 5170682.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5170682.69, modificado:5170682.69}} | REHABILITICACÍON DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 4+150 (TRAMO TRAMO SHOCTIC-VICENTE GUERRERO) EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 200009 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 200009 | S | 155 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VICENTE GUERRERO 1 Y BRECHA VICENTE GUERRERO 2, BRECHA VICENTE GUERRERO 3 SE LOCALIDAD A 14 KM. DE TILA A VICENTE GUERRERO, lon:-92.49519115, lat:17.23777041}} | 2020-10-02 | 2020-12-11 | 5170682.69 | 5170682.69 | 5170682.69 | 5170682.69 | 5170682.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-195/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5170682.69, importe_modificado:5170682.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837461/proyecto_INICIO, 1837461/proyecto_FIN, 1837461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837512 | Proyecto de inversión | 1281655.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281655.68, modificado:1281655.68}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TRES MARIAS - 200192 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 200192 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2325, direccion:EJIDO TRES MARIAS, 30536 TRES MARÍAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLES SE REALIZARA EN EL EJIDO TRES MARIAS ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.4 KM DEL EJIDO NUEVO SAN JUAN, lon:-93.0526343, lat:16.0044352}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 1281655.68 | 1281655.68 | 1281655.68 | 1281655.68 | 1281655.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/158-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1281655.68, importe_modificado:1281655.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2720.0}} | {1837512/proyecto_PROCESO, 1837512/proyecto_FIN, 1837512/proyecto_INICIO, 1837512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837528 | Proyecto de inversión | 3599740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENEJAPA LOCALIDAD YETZUCUM - 200227 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 200227 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 18 + 500 PARAJE YETZUCUM, 29487 YETZUCUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 18.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC EQ, lon:-92.44080899, lat:16.8845091}} | 2020-06-15 | 2020-11-11 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-056/2020, contratista:Construcción, Inmobiliaria y Obra Publica Calante S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:2599740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1837528/proyecto_INICIO, 1837528/proyecto_FIN, 1837528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401837529 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO EN SOCOLTENANGO TRAMO SOCOLTENANGO A SOYATITÁN DEL KM 0+000 AL KM 4+000. - 200228 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 200228 | S | 2918 | 1945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SOCOLTENANGO - SOYATITÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE LOCALIDADES ADOLFO RUIZ CORTINEZ OJO DE AGUA Y SANTA RITA AGUA ESCONDI, lon:-92.35604309, lat:16.25387261}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/044-2020, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1837529/proyecto_INICIO, 1837529/proyecto_PROCESO, 1837529/proyecto_FIN, 1837529/proyecto_INICIO, 1837529/proyecto_PROCESO, 1837529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837689 | Proyecto de inversión | 554464.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554464.54, modificado:554464.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL PALMAR GRANDE. - 200654 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200654 | S | 563 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:23, direccion:EJIDO PALMAR GRANDE, 30983 EL PALMAR GRANDE, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC CON DIRECCIÒN AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJIDO EL RODEO EN APROXIMADAMENTE 25 MINUTO, lon:-92.25187374, lat:15.49603199}} | 2020-04-01 | 2020-04-16 | 554464.54 | 554464.54 | 554464.54 | 554464.54 | 554464.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-OT-001/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:554464.54, importe_modificado:554464.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1290.0}} | {1837689/proyecto_INICIO, 1837689/proyecto_FIN, 1837689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837984 | Proyecto de inversión | 570111.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570111.03, modificado:570111.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES, EN PANTEPEC LOCALIDAD EL CARRIZAL - 201542 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 201542 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LLEGADA TRAMO PUEBLO DE PANTEPEC-LOCALIDAD EL CARRIZAL Y CAMINO DE SALIDA TRAMO LOCALIDAD EL CARRIZAL-LOCALIDAD EL BERLIN, A 3.50 KM DE , lon:-93.07725687, lat:17.16191424}} | 2020-09-15 | 2020-10-12 | 570111.03 | 570111.03 | 570111.03 | 570111.03 | 570111.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027A/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:570111.03, importe_modificado:570111.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1837984/proyecto_INICIO, 1837984/proyecto_PROCESO, 1837984/proyecto_FIN, 1837984/proyecto_PROCESO, 1837984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838084 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y BANQUETA PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO, CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO DEL KM. 24+750 AL KM 25+480 EN SUCHIATE LOCALIDAD SUCHIATE - 201870 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 201870 | S | 8004 | 7560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO 24+750 - 25+480 KILÓMETRO 0 + 730 EJIDO SUCHIATE, 30840 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO A LA ADUANA Y CAMINO A LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, SE UBICA A 200 METROS DE LA ADUA, lon:-92.15550672, lat:14.69867205}} | 2020-09-14 | 2020-12-19 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:730.0}} | {1838084/proyecto_PROCESO, 1838084/proyecto_INICIO, 1838084/proyecto_FIN, 1838084/proyecto_PROCESO, 1838084/proyecto_FIN, 1838084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838190 | Proyecto de inversión | 4361894.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361894.12, modificado:4361894.12}} | CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 202164 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202164 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE IR AL ENTRONQUE O DESVIO , lon:-92.41232773, lat:16.9204153}} | 2020-05-28 | 2020-08-26 | 4361894.12 | 4361894.12 | 4361894.12 | 4361894.12 | 4361894.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/042/2020, contratista:AUCO790530L73, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4361894.12, importe_modificado:4361894.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1838190/proyecto_PROCESO, 1838190/proyecto_INICIO, 1838190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839014 | Proyecto de inversión | 1018969.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018969.06, modificado:1018969.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 204494 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204494 | S | 553 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9234.1, meta_modificada:9234.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARAN TECHO FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28629415, lat:15.74396554}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 1018969.06 | 1018969.06 | 1018969.06 | 1018969.06 | 1018969.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94097, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1018969.06, importe_modificado:1018969.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9234.1}} | {1839014/proyecto_INICIO, 1839014/proyecto_PROCESO, 1839014/proyecto_FIN, 1839014/proyecto_INICIO, 1839014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839024 | Proyecto de inversión | 912812.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912812.44, modificado:912812.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD BARRIO SANTA CECILIA - 204514 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204514 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.35, meta_modificada:279.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DIAGONAL 7A. NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA DIAGONAL DE LA 7A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA INNOMINADA A, lon:-92.1483172, lat:16.25433961}} | 2020-08-27 | 2020-10-27 | 912812.44 | 912812.44 | 912812.44 | 912812.44 | 912812.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/065/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:912812.44, importe_modificado:912812.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.35}} | {1839024/proyecto_PROCESO, 1839024/proyecto_INICIO, 1839024/proyecto_FIN, 1839024/proyecto_PROCESO, 1839024/proyecto_FIN, 1839024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839162 | Proyecto de inversión | 3334322.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334322.42, modificado:3334322.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD EJIDO PASHTON ACAPULCO - 204788 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204788 | S | 335 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO SELIS EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO 1821 Y CALLE 28 DE AGOSTO, AVENIDA FRAY MATIAS DE CORDOVA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA PEDRO SELIS ENTR, lon:-92.15848356, lat:16.24001532}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 3334322.42 | 3334322.42 | 3334322.42 | 3334322.42 | 3334322.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/036/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3334322.42, importe_modificado:3334322.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:394.0}} | {1839162/proyecto_PROCESO, 1839162/proyecto_FIN, 1839162/proyecto_PROCESO, 1839162/proyecto_INICIO, 1839162/proyecto_FIN, 1839162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839326 | Proyecto de inversión | 4620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4620000.0, modificado:4620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 55 CUARTOS DORMITORIOS EN CONSTITUCIÓN - 205333 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 205333 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:108, direccion:EJIDO CONSTITUCIÓN, 29834 CONSTITUCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, lon:-92.52698632, lat:17.07689386}} | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 4620000 | 4620000 | 4620000 | 4620000 | 4620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-072/2020, contratista:Ing. Alejandro Gómez Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:4620000.0, importe_modificado:4620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:55.0}} | {1839326/proyecto_INICIO, 1839326/proyecto_PROCESO, 1839326/proyecto_FIN, 1839326/proyecto_PROCESO, 1839326/proyecto_FIN, 1839326/proyecto_INICIO, 1839326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839385 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL AMATE - 205495 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 205495 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO AMATE, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO EL AMATE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.70890431, lat:17.13688697}} | 2020-05-01 | 2020-08-03 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-073/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2940000.0, importe_modificado:2940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1839385/proyecto_INICIO, 1839385/proyecto_PROCESO, 1839385/proyecto_FIN, 1839385/proyecto_PROCESO, 1839385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839415 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO JUAN GÓMEZ - 205554 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 205554 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO JUAN GÓMEZ, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO JUAN MENDEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS., lon:-92.71219033, lat:17.13661773}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-074/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1839415/proyecto_FIN, 1839415/proyecto_INICIO, 1839415/proyecto_FIN, 1839415/proyecto_INICIO, 1839415/proyecto_PROCESO, 1839415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839427 | Proyecto de inversión | 251225 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251225.0, modificado:251225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 205578 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 205578 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE HACIA EL RIO, CALLE CALLE AL PARQUE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA VENIDA CENTRAL DEL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-92.66536361, lat:16.54531588}} | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 251225 | 251225 | 251225 | 251225 | 251225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:251225.0, importe_modificado:251225.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1839427/proyecto_INICIO, 1839427/proyecto_PROCESO, 1839427/proyecto_FIN, 1839427/proyecto_PROCESO, 1839427/proyecto_FIN, 1839427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839551 | Proyecto de inversión | 221294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221294.53, modificado:221294.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL JARDÍN - 205935 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 205935 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOCONUSCO - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA EL JARDIN, 30580 EL JARDÍN, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON FINCA VAINILLA - EL JARDIN Y CALLEJON EL JARDIN - FINCA LA P, lon:-92.76893196, lat:15.29027883}} | 2020-11-26 | 2020-12-30 | 221294.53 | 221294.53 | 221294.53 | 221294.53 | 221294.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/055/2020, contratista:ARQ. JOSÉ ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:221294.53, importe_modificado:221294.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1839551/proyecto_FIN, 1839551/proyecto_PROCESO, 1839551/proyecto_INICIO, 1839551/proyecto_PROCESO, 1839551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839568 | Proyecto de inversión | 4030100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030100.0, modificado:4030100.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN COAPILLA (COBERTURA MUNICIPAL) - 205989 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 205989 | S | 491 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COAPILLA - UNION PORTES GIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL LADO PONIENTE, MUY CERCA DE LA LAGUNA, INICIA E, lon:-93.17466445, lat:17.13389389}} | 2020-02-04 | 2020-07-04 | 4030100 | 4030100 | 4030100 | 4030100 | 4030100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/002-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:4030100.0, importe_modificado:4030100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}} | {1839568/proyecto_INICIO, 1839568/proyecto_FIN, 1839568/proyecto_PROCESO, 1839568/proyecto_FIN, 1839568/proyecto_PROCESO, 1839568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839858 | Proyecto de inversión | 57577.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57577.79, modificado:57577.79}} | CONSTRUCCION DE LETRINA (BARRIO TEPEYAC) - 206935 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 206935 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. PONIENTE SUR EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 2A. SUR PONIENTE, CALLE 3A. SUR PONIENTE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN , lon:-92.62231606, lat:15.691859}} | 2020-11-18 | 2020-12-07 | 57577.79 | 57577.79 | 57577.79 | 57577.79 | 57577.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OT/002-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:57577.79, importe_modificado:57577.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1839858/proyecto_PROCESO, 1839858/proyecto_INICIO, 1839858/proyecto_FIN, 1839858/proyecto_INICIO, 1839858/proyecto_PROCESO, 1839858/proyecto_FIN, 1839858/proyecto_INICIO, 1839858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839906 | Proyecto de inversión | 1887046 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887046.0, modificado:1887046.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 207111 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 207111 | S | 104 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE LOCALIZA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE Y EL POZO SE UBICARÁ A 170 ML. DEL EJIDO., lon:-92.34462801, lat:15.97614362}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1887046 | 1887046 | 1887046 | 1887046 | 1887046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/066-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1887046.0, importe_modificado:1887046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839906/proyecto_PROCESO, 1839906/proyecto_FIN, 1839906/proyecto_INICIO, 1839906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840036 | Proyecto de inversión | 1987825.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987825.77, modificado:1987825.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS - 207436 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 207436 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 300 PARAJE LOS MANGOS, 29489 LOS MANGOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAP, lon:-92.4649554, lat:16.85096263}} | 2020-07-02 | 2020-11-18 | 1987825.77 | 1987825.77 | 1987825.77 | 1987825.77 | 1987825.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-066/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1987825.77, importe_modificado:1987825.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1840036/proyecto_INICIO, 1840036/proyecto_FIN, 1840036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401840112 | Proyecto de inversión | 4958279.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4958279.7, modificado:4958279.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 207690 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207690 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3937.0, meta_modificada:3937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.80703339, lat:17.02575322}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 4958279.7 | 4958279.7 | 4958279.7 | 4958279.7 | 4958279.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89116, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4958279.7, importe_modificado:4958279.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3937.0}} | {1840112/proyecto_INICIO, 1840112/proyecto_FIN, 1840112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840236 | Proyecto de inversión | 1956269.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956269.56, modificado:1956269.56}} | CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, BOCHIL CHIAPAS - 208048 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208048 | S | 3 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:97, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29774 VENUSTIANO CARRANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRA, lon:-92.93015556, lat:16.96126515}} | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 1956269.56 | 1956269.56 | 1956269.56 | 1956269.56 | 1956269.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/046/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1956269.56, importe_modificado:1956269.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1840236/proyecto_INICIO, 1840236/proyecto_PROCESO, 1840236/proyecto_FIN, 1840236/proyecto_INICIO, 1840236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840256 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AJILO, BOCHIL, CHIAPAS. - 208099 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208099 | S | 626 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.3, meta_modificada:1188.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUN, lon:-92.93944395, lat:16.98331467}} | 2020-11-09 | 2020-12-09 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/047/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.3}} | {1840256/proyecto_INICIO, 1840256/proyecto_PROCESO, 1840256/proyecto_FIN, 1840256/proyecto_INICIO, 1840256/proyecto_PROCESO, 1840256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840283 | Proyecto de inversión | 802690.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802690.32, modificado:802690.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BIODIGESTOR) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA. - 208210 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 208210 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1039, direccion:EJIDO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, 30367 CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ A 172 ML.DE LA ULTIMA VIVIENDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN DE, lon:-92.78243307, lat:15.97197839}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 802690.32 | 802690.32 | 802690.32 | 802690.32 | 802690.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/068-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:802690.32, importe_modificado:802690.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840283/proyecto_PROCESO, 1840283/proyecto_FIN, 1840283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840356 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 208389 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 208389 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO BARRIO SANTA CRUZ, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE QUINTA ORIENTE NORTE, AVENIDA REFORMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOBRE LA CALLE , lon:-91.97730751, lat:17.50938971}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95859, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1840356/proyecto_FIN, 1840356/proyecto_INICIO, 1840356/proyecto_PROCESO, 1840356/proyecto_FIN, 1840356/proyecto_INICIO, 1840356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840410 | Proyecto de inversión | 1336909.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336909.79, modificado:1336909.79}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL TRAPICHE, BOCHIL CHIAPAS - 208522 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208522 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO EL TRAPICHE, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL TIENDA DE ABARROTES SNACKS T, lon:-92.90503072, lat:16.99878179}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 1336909.79 | 1336909.79 | 1336909.79 | 1336909.79 | 1336909.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1336909.79, importe_modificado:1336909.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}} | {1840410/proyecto_INICIO, 1840410/proyecto_FIN, 1840410/proyecto_PROCESO, 1840410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840411 | Proyecto de inversión | 8330602.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8330602.71, modificado:8330602.71}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE COROZAL NUEVO A COROZIL VIEJO EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO - 208523 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 208523 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COROZIL VIEJO 1 Y CALLEJON COROZIL VIEJO 2, CALLEJON COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.57602691, lat:17.5282427}} | 2020-10-02 | 2020-11-26 | 8330602.71 | 8330602.71 | 8330602.71 | 8330602.71 | 8330602.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-200/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:8330602.71, importe_modificado:8330602.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1840411/proyecto_INICIO, 1840411/proyecto_FIN, 1840411/proyecto_PROCESO, 1840411/proyecto_FIN, 1840411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840445 | Proyecto de inversión | 3595262.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595262.67, modificado:3595262.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 208654 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208654 | S | 988 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE VILLERMOSA, SE ENCUENTRA UBICADO POR EL PANTEON, lon:-90.76196944, lat:16.33253438}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 3595262.67 | 3595262.67 | 3595262.67 | 3595262.67 | 3595262.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-018/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:3595262.67, importe_modificado:3595262.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840445/proyecto_INICIO, 1840445/proyecto_FIN, 1840445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840921 | Proyecto de inversión | 1083857.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083857.11, modificado:1083857.11}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS - 210283 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210283 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87098544, lat:17.01978644}} | 2020-02-12 | 2020-04-13 | 1083857.11 | 1083857.11 | 1083857.11 | 1083857.11 | 1083857.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/009/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1083857.11, importe_modificado:1083857.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1840921/proyecto_INICIO, 1840921/proyecto_PROCESO, 1840921/proyecto_INICIO, 1840921/proyecto_FIN, 1840921/proyecto_PROCESO, 1840921/proyecto_FIN, 1840921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840938 | Proyecto de inversión | 701032.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701032.81, modificado:701032.81}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 210320 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210320 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD., lon:-92.92285937, lat:16.95518118}} | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 701032.81 | 701032.81 | 701032.81 | 701032.81 | 701032.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/010/2020, contratista:ESTHER CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:701032.81, importe_modificado:701032.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840938/proyecto_FIN, 1840938/proyecto_INICIO, 1840938/proyecto_FIN, 1840938/proyecto_PROCESO, 1840938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840947 | Proyecto de inversión | 3650233.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650233.96, modificado:3650233.96}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS E.C. (EL POZO-BARRIO CHA'JOB) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+480 (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO) - 210356 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210356 | S | 888 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.48, meta_modificada:1.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO BARRIO CHAJOB, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE IR AL ENTRO, lon:-92.4123262, lat:16.92067222}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 3650233.96 | 3650233.96 | 3650233.96 | 3650233.96 | 3650233.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3650233.96, importe_modificado:3650233.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.48}} | {1840947/proyecto_PROCESO, 1840947/proyecto_INICIO, 1840947/proyecto_FIN, 1840947/proyecto_PROCESO, 1840947/proyecto_FIN, 1840947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840948 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO CABCERA MUNICIPAL - 210366 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 210366 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE MACA, CALLE CEIBA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LUIS DON, lon:-91.99886693, lat:17.5137587}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95953, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1840948/proyecto_FIN, 1840948/proyecto_INICIO, 1840948/proyecto_PROCESO, 1840948/proyecto_INICIO, 1840948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841143 | Proyecto de inversión | 361201.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361201.03, modificado:361201.03}} | REHABILITACION DE CIENTO VEINTI NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHABAN PRIMERA SECCIÓN - 210819 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210819 | S | 274 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2786.0, meta_modificada:2786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHABN - CHABAN PRIMERA SECCIÓN KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO CHABAN PRIMERA SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHABAN Y CARRETERA RIO SAN PEDRO, S, lon:-92.12224366, lat:17.21202213}} | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 361201.03 | 361201.03 | 361201.03 | 361201.03 | 361201.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:361201.03, importe_modificado:361201.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2786.0}} | {1841143/proyecto_INICIO, 1841143/proyecto_PROCESO, 1841143/proyecto_FIN, 1841143/proyecto_PROCESO, 1841143/proyecto_FIN, 1841143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841242 | Proyecto de inversión | 467580.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467580.4, modificado:467580.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. HEBERTO CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL BOCHIL, CHIAPAS - 211083 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211083 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 200 MTS APROXIMADAMENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.90319224, lat:16.9969001}} | 2020-05-07 | 2020-06-12 | 467580.4 | 467580.4 | 467580.4 | 467580.4 | 467580.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:467580.4, importe_modificado:467580.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1841242/proyecto_INICIO, 1841242/proyecto_FIN, 1841242/proyecto_PROCESO, 1841242/proyecto_INICIO, 1841242/proyecto_PROCESO, 1841242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841374 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CONGREGACION LA LIBERTAD - 211490 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211490 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, direccion:COLONIA LA LIBERTAD, 29774 LA LIBERTAD, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.89424777, lat:16.94354714}} | 2020-05-24 | 2020-07-09 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/020/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841374/proyecto_INICIO, 1841374/proyecto_FIN, 1841374/proyecto_PROCESO, 1841374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841507 | Proyecto de inversión | 611760.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611760.63, modificado:611760.63}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL SAN JOSE MUJULAR , BOCHIL CHIAPAS. - 211890 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211890 | S | 177 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 66.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO., lon:-92.98989683, lat:17.16053434}} | 2020-08-11 | 2020-09-25 | 611760.63 | 611760.63 | 611760.63 | 611760.63 | 611760.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/026/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:611760.63, importe_modificado:611760.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.0}} | {1841507/proyecto_PROCESO, 1841507/proyecto_INICIO, 1841507/proyecto_FIN, 1841507/proyecto_PROCESO, 1841507/proyecto_FIN, 1841507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841679 | Proyecto de inversión | 1495974.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495974.88, modificado:1495974.88}} | CONSTRUCCION DE DOMO UBICADO EN EL BARRIO JUAN SABINES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS - 212356 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 212356 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE NORTE BARRIO JUAN SABINES, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA NOVENA PONIENTE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍ, lon:-92.89730328, lat:16.99697244}} | 2020-08-11 | 2020-09-25 | 1495974.88 | 1495974.88 | 1495974.88 | 1495974.88 | 1495974.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/027/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1495974.88, importe_modificado:1495974.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841679/proyecto_INICIO, 1841679/proyecto_FIN, 1841679/proyecto_PROCESO, 1841679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841692 | Proyecto de inversión | 194973.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194973.12, modificado:194973.12}} | CONSTRUCCIÓN DE16 TECHO FIRME EN LA RANCHERIA NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL - 212405 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 212405 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:924, direccion:EJE VIAL CANINO NARANJAL RANCHERIA NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL, 00000 NUEVO SAN ANDRÉS (EL NARANJAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO CRISTOBAL COLON, CAMINO EL NARANJAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 KM DE L, lon:-93.53978179, lat:16.50606374}} | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 194973.12 | 194973.12 | 194973.12 | 194973.12 | 194973.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/009-2020, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:194973.12, importe_modificado:194973.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1841692/proyecto_INICIO, 1841692/proyecto_FIN, 1841692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841749 | Proyecto de inversión | 105431.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105431.23, modificado:105431.23}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD BARRIO SAN JOSÉ - 212593 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 212593 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE PRICIPAL INTERIOR SN BARRIO SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL LLEGANDO A LA CASA EJIDAL DOBLA A LA DERECHA UNA CUADRALUEGO BAJA UNO 4 CUADRAS AL LLEGAR A UN CIBER Y SUBE UNO , lon:-93.2085819, lat:16.87705821}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 105431.23 | 105431.23 | 105431.23 | 105431.23 | 105431.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95039, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:105431.23, importe_modificado:105431.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1841749/proyecto_PROCESO, 1841749/proyecto_INICIO, 1841749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841828 | Proyecto de inversión | 230550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230550.0, modificado:230550.0}} | MEJORAMIENTO DE 106 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CHANIVAL ASENTAMIENTO CHANIVAL - 212902 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212902 | S | 64 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CHANIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO CHANIVAL, 29713 CHANIVAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO ZACATONAL EN , lon:-92.73090813, lat:17.22702026}} | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 230550 | 230550 | 230550 | 230550 | 230550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:230550.0, importe_modificado:230550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1841828/proyecto_FIN, 1841828/proyecto_PROCESO, 1841828/proyecto_INICIO, 1841828/proyecto_FIN, 1841828/proyecto_PROCESO, 1841828/proyecto_FIN, 1841828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841887 | Proyecto de inversión | 495900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495900.0, modificado:495900.0}} | MEJORAMIENTO DE 228 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ZACAJTIC ASENTAMIENTO ZACAJTIC - 213101 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213101 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ZACAJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO SACAJTIC, 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO ZACATONA, lon:-92.76189626, lat:17.25150357}} | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 495900 | 495900 | 495900 | 495900 | 495900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:495900.0, importe_modificado:495900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.0}} | {1841887/proyecto_INICIO, 1841887/proyecto_FIN, 1841887/proyecto_PROCESO, 1841887/proyecto_FIN, 1841887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841997 | Proyecto de inversión | 1247830.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247830.97, modificado:1247830.97}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO ORIZABA BOCHIL CHIAPAS. - 213457 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213457 | S | 296 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 2DA ORIENTE NORTE BARRIO ORIZABA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL APROXIMADA, lon:-92.88419983, lat:16.99696637}} | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 1247830.97 | 1247830.97 | 1247830.97 | 1247830.97 | 1247830.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/031/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1247830.97, importe_modificado:1247830.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1841997/proyecto_FIN, 1841997/proyecto_INICIO, 1841997/proyecto_PROCESO, 1841997/proyecto_FIN, 1841997/proyecto_INICIO, 1841997/proyecto_FIN, 1841997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842015 | Proyecto de inversión | 250000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.3, modificado:250000.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 213528 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213528 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 SUR Y AVENIDA 18 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA 12 CALL, lon:-92.17285366, lat:14.98985848}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:250000.3, importe_modificado:250000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1842015/proyecto_PROCESO, 1842015/proyecto_FIN, 1842015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842081 | Proyecto de inversión | 283952.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283952.31, modificado:283952.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAB MUCTANA - 213784 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213784 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:257, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA YAB MUCTANA, 29880 YAB MUCTANA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA GUADALUPE LA LAMINA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, lon:-92.49049225, lat:17.03619618}} | 2020-10-07 | 2020-11-30 | 283952.31 | 283952.31 | 283952.31 | 283952.31 | 283952.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-063/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:283952.31, importe_modificado:283952.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1842081/proyecto_PROCESO, 1842081/proyecto_FIN, 1842081/proyecto_PROCESO, 1842081/proyecto_FIN, 1842081/proyecto_INICIO, 1842081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842115 | Proyecto de inversión | 193439.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193439.66, modificado:193439.66}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD NIQUIDAMBAR - 213850 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213850 | S | 43 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RIBERA NIQUIDAMBAR, 29120 NIQUIDÁMBAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LA RIBERA NIQUIDAMBAR SE ENCUENTA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ELLA SE TIEN, lon:-93.23809042, lat:16.8962125}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 193439.66 | 193439.66 | 193439.66 | 193439.66 | 193439.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91841, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:193439.66, importe_modificado:193439.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1842115/proyecto_FIN, 1842115/proyecto_INICIO, 1842115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842129 | Proyecto de inversión | 32126.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32126.94, modificado:32126.94}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD NUEVO SACRIFICIO - 213872 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213872 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:354, direccion:RANCHERIA RIBERA NUEVO SACRIFICIO, 29120 NUEVO SACRIFICIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANADERA HASTA LLEGAR A SAN JORGE PASANDO, lon:-93.28379502, lat:17.00146195}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 32126.94 | 32126.94 | 32126.94 | 32126.94 | 32126.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91837, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:32126.94, importe_modificado:32126.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1842129/proyecto_INICIO, 1842129/proyecto_FIN, 1842129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842146 | Proyecto de inversión | 72397.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72397.98, modificado:72397.98}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD EL CHININAL - 213901 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213901 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE A EL CHININAL Y , SE UBICA A 8 KILOMETROS DE EL CENTRO DE SNA FERNANDO CERCA DEL MIRADOR, lon:-93.26764632, lat:16.90285029}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 72397.98 | 72397.98 | 72397.98 | 72397.98 | 72397.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95050, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:72397.98, importe_modificado:72397.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1842146/proyecto_FIN, 1842146/proyecto_PROCESO, 1842146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842153 | Proyecto de inversión | 265044.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265044.63, modificado:265044.63}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JORGE - 213910 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213910 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A SAN JORGE SE TOMA EL DESVIO QUE VA HACIA LA COLONIA CUAUHTEMOC SE PASA POR SAN JOSE PACAYAL, LA POMARROSA, POS, lon:-93.25373978, lat:16.9563973}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 265044.63 | 265044.63 | 265044.63 | 265044.63 | 265044.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91610, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:265044.63, importe_modificado:265044.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1842153/proyecto_INICIO, 1842153/proyecto_FIN, 1842153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842253 | Proyecto de inversión | 117575.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117575.59, modificado:117575.59}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA - 214147 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 214147 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIR, lon:-93.22024203, lat:16.92012404}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 117575.59 | 117575.59 | 117575.59 | 117575.59 | 117575.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91846, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:117575.59, importe_modificado:117575.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1842253/proyecto_INICIO, 1842253/proyecto_FIN, 1842253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842342 | Proyecto de inversión | 1331169.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331169.84, modificado:1331169.84}} | REHABILITACHION DE TECHO FIRME - 214388 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214388 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4347.0, meta_modificada:4347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO ESTE PROYECTO BENEFICIARA A LOS BARRIOS DE OBRERA CAMPESINA Y SAN MARTIN YA QUE , lon:-93.7357515, lat:16.69634626}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1331169.84 | 1331169.84 | 1331169.84 | 1331169.84 | 1331169.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-62/2020, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1331169.84, importe_modificado:1331169.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4347.0}} | {1842342/proyecto_INICIO, 1842342/proyecto_FIN, 1842342/proyecto_PROCESO, 1842342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842480 | Proyecto de inversión | 992125.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992125.02, modificado:992125.02}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS - 214809 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214809 | S | 1300 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.85, meta_modificada:2.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - COL. VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 850 EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN IZQUIERDO R, lon:-92.58958713, lat:16.43378838}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 992125.02 | 992125.02 | 992125.02 | 992125.02 | 992125.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-012/2020, contratista:CORPORATIVO EN INFRAESTRUCTURA CIVILES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS GAVAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:992125.02, importe_modificado:992125.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.85}} | {1842480/proyecto_FIN, 1842480/proyecto_PROCESO, 1842480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842523 | Proyecto de inversión | 79288.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79288.44, modificado:79288.44}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ,CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN JOSÉ - 215015 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215015 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A , lon:-93.25925241, lat:17.00224477}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 79288.44 | 79288.44 | 79288.44 | 79288.44 | 79288.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91563, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:79288.45, importe_modificado:79288.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1842523/proyecto_INICIO, 1842523/proyecto_FIN, 1842523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842542 | Proyecto de inversión | 111719.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111719.12, modificado:111719.12}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN PEDRO - 215062 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215062 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA SAN PEDRO SON 21.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA, A UNOS, lon:-93.2845988, lat:16.95254565}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 111719.12 | 111719.12 | 111719.12 | 111719.12 | 111719.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91559, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:111719.12, importe_modificado:111719.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1842542/proyecto_FIN, 1842542/proyecto_INICIO, 1842542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842938 | Proyecto de inversión | 133238.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133238.24, modificado:133238.24}} | APERTURA DE CAMINO: SAN PEDRO A GUADALUPE PORTUGAL KM 0 +000 AL KM 0 +620 - 216078 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 216078 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:88, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA GUADALUPE PORTUGAL, 29800 GUADALUPE PORTUGAL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO Y TERRACERIA EL CEIBO, TERRACERIA BOCA CHULUM ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LAS COMUNIDADES SAN PEDRO Y GUADALUPE PORTU, lon:-92.57313797, lat:17.30135953}} | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 133238.24 | 133238.24 | 133238.24 | 133238.24 | 133238.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:133238.24, importe_modificado:133238.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1842938/proyecto_INICIO, 1842938/proyecto_PROCESO, 1842938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843123 | Proyecto de inversión | 1594352.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594352.48, modificado:1594352.48}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ESC. PRIMARIA NICOLAS RUIZ. - 216622 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216622 | S | 45 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5TA PONIENTE SUR LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS RUIZ, lon:-92.58081444, lat:16.43640766}} | 2020-04-13 | 2020-06-13 | 1594352.48 | 1594352.48 | 1594352.48 | 1594352.48 | 1594352.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-011/2020, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1930892.31, importe_modificado:1930892.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1843123/proyecto_INICIO, 1843123/proyecto_FIN, 1843123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843132 | Proyecto de inversión | 97469.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97469.27, modificado:97469.27}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ESC. PRIMARIA NICOLAS RUIZ, (AGUA POTABLE) - 216640 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216640 | S | 45 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5TA PONIENTE SUR LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS RUÍZ, lon:-92.58083287, lat:16.43636962}} | 2020-04-13 | 2020-06-13 | 97469.27 | 97469.27 | 97469.27 | 97469.27 | 97469.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-011/2020, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1930892.31, importe_modificado:1930892.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1843132/proyecto_INICIO, 1843132/proyecto_FIN, 1843132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843156 | Proyecto de inversión | 275527.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275527.27, modificado:275527.27}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS. - 216707 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216707 | S | 2091 | 2226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO DE LA CABECERA , lon:-92.57783262, lat:16.43604388}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 275527.27 | 275527.27 | 275527.27 | 275527.27 | 275527.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISM-002/2020-OT, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION MALAGA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:275527.27, importe_modificado:275527.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.7}} | {1843156/proyecto_INICIO, 1843156/proyecto_FIN, 1843156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843230 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:16200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (POBLADO CERRO MATAZANO) - 216911 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216911 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:186, direccion:COLONIA CERRO MATASANO, 29770 CERRO MATASANO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PU, lon:-92.89335774, lat:16.97483318}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-097, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:16200.0, importe_modificado:16200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1843230/proyecto_FIN, 1843230/proyecto_INICIO, 1843230/proyecto_FIN, 1843230/proyecto_PROCESO, 1843230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843253 | Proyecto de inversión | 1546496.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546496.02, modificado:1546496.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EJIDO LLANO GRANDE. - 216967 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 216967 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMI, lon:-92.2368778, lat:15.46759999}} | 2020-11-26 | 2020-12-28 | 1546496.02 | 1546496.02 | 1546496.02 | 1546496.02 | 1546496.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-24, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1546496.02, importe_modificado:1546496.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_INICIO, 1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_PROCESO, 1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843254 | Proyecto de inversión | 143000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143000.0, modificado:143000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO LAS LOMAS GPO2) - 216968 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216968 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:191, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 29770 LAS LOMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.84862903, lat:16.99417553}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-100, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:143000.0, importe_modificado:143000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1843254/proyecto_INICIO, 1843254/proyecto_FIN, 1843254/proyecto_PROCESO, 1843254/proyecto_FIN, 1843254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843356 | Proyecto de inversión | 190755.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190755.4, modificado:190755.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO LAS LOMAS) - 217288 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217288 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:191, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 29770 LAS LOMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.84858631, lat:16.99415442}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 190755.4 | 190755.4 | 190755.4 | 190755.4 | 190755.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-101, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:190755.4, importe_modificado:190755.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843356/proyecto_INICIO, 1843356/proyecto_PROCESO, 1843356/proyecto_FIN, 1843356/proyecto_INICIO, 1843356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843660 | Proyecto de inversión | 400942.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400942.45, modificado:400942.45}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD BOCHOJBO ALTO. - 218204 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 218204 | S | 561 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+670 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PARAJE BOCHOJBO ALTO, 29353 BOCHOJBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE BOCHOBO ALTO, lon:-92.71618546, lat:16.7348827}} | 2020-04-01 | 2020-04-29 | 400942.45 | 400942.45 | 400942.45 | 400942.45 | 400942.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:400942.45, importe_modificado:400942.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2670.0}} | {1843660/proyecto_FIN, 1843660/proyecto_INICIO, 1843660/proyecto_PROCESO, 1843660/proyecto_FIN, 1843660/proyecto_INICIO, 1843660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843685 | Proyecto de inversión | 250000.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.98, modificado:250000.98}} | INTRODUCCION DE TRANSFORMADORES - 218275 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 218275 | S | 312 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE TEJERIA BARRIO LA TEJERIA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO DE TEJERIA Y CALLEJON TEJERINGO, CAMINO PUEBLO NUEVO A RINCON LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE LA TEJERIA ACCESANDO P, lon:-92.93007724, lat:17.19846805}} | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 250000.98 | 250000.98 | 250000.98 | 250000.98 | 250000.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF/OT-001/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:250000.98, importe_modificado:250000.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1843685/proyecto_INICIO, 1843685/proyecto_PROCESO, 1843685/proyecto_FIN, 1843685/proyecto_INICIO, 1843685/proyecto_FIN, 1843685/proyecto_INICIO, 1843685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843907 | Proyecto de inversión | 95556.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95556.14, modificado:95556.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION TECHO FIRME (2) CON LAMINA GALVANIZADA, EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL CARRIZAL - 219131 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 219131 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.94, meta_modificada:114.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y CALLE CALLE EL CARRIZAL, A 3.5 KM DEL PUEBLO DE PANTEPEC RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS SE ENCUENTRA UN CRUCERO EN DOND, lon:-93.0772515, lat:17.16163233}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 95556.14 | 95556.14 | 95556.14 | 95556.14 | 95556.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT009/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:95556.14, importe_modificado:95556.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.94}} | {1843907/proyecto_INICIO, 1843907/proyecto_FIN, 1843907/proyecto_PROCESO, 1843907/proyecto_INICIO, 1843907/proyecto_FIN, 1843907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843919 | Proyecto de inversión | 102212.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102212.82, modificado:102212.82}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COM. SAN LUIS GRANDE - 219153 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 219153 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA COMUNIDAD SAN LUIS GRNDE, 30350 SAN LUIS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS - COMITAN KM 8200 MARGEN DERECHO Y CAMINO COMUNIDAD SAN , lon:-92.36023173, lat:16.32895008}} | 2020-05-08 | 2020-05-22 | 102212.82 | 102212.82 | 102212.82 | 102212.82 | 102212.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-001/2020., contratista:ING. BENJAMÍN GUTIÉRREZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:102212.82, importe_modificado:102212.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843919/proyecto_INICIO, 1843919/proyecto_PROCESO, 1843919/proyecto_FIN, 1843919/proyecto_INICIO, 1843919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844351 | Proyecto de inversión | 570133.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570133.8, modificado:570133.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES, EN PANTEPEC LOCALIDAD LA GUADALUPE - 220360 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 220360 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:120, direccion:CALLE LA GUADALUPE EJIDO LA GUADALUPE, 29660 LA GUADALUPE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON GUADALUPE Y CALLEJON GUADALUPE, LA LOCALIDAD Y LA OBRA SE LOCALIZA A 700 KM EN TERRACERIA AL LADO SUR DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.0474474, lat:17.18458308}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 570133.8 | 570133.8 | 570133.8 | 570133.8 | 570133.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:570133.8, importe_modificado:570133.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1844351/proyecto_FIN, 1844351/proyecto_INICIO, 1844351/proyecto_FIN, 1844351/proyecto_PROCESO, 1844351/proyecto_INICIO, 1844351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844977 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (EL CANTÉ) - 222442 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 222442 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:135, direccion:COLONIA EL CANTE, 29770 CANTÉ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.88963436, lat:16.98336209}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-113, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844977/proyecto_INICIO, 1844977/proyecto_FIN, 1844977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845350 | Proyecto de inversión | 349647.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349647.69, modificado:349647.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL SACRIFICIO - 223535 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 223535 | S | 138 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 29609 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL SACRIFICIO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.70251672, lat:17.10624562}} | 2020-01-08 | 2020-02-06 | 349647.69 | 349647.69 | 349647.69 | 349647.69 | 349647.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:349647.69, importe_modificado:349647.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} | {1845350/proyecto_PROCESO, 1845350/proyecto_INICIO, 1845350/proyecto_FIN, 1845350/proyecto_INICIO, 1845350/proyecto_FIN, 1845350/proyecto_PROCESO, 1845350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845457 | Proyecto de inversión | 440063.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440063.64, modificado:440063.64}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE - 223810 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 223810 | S | 695 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MANO DERECHA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.00817551, lat:17.36490252}} | 2020-03-23 | 2020-05-30 | 440063.64 | 440063.64 | 440063.64 | 440063.64 | 440063.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:440063.64, importe_modificado:440063.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845457/proyecto_PROCESO, 1845457/proyecto_FIN, 1845457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845641 | Proyecto de inversión | 99469.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99469.33, modificado:99469.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 224268 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 224268 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29608 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.47849591, lat:17.21614227}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 99469.33 | 99469.33 | 99469.33 | 99469.33 | 99469.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-012/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:99469.33, importe_modificado:99469.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1845641/proyecto_PROCESO, 1845641/proyecto_FIN, 1845641/proyecto_INICIO, 1845641/proyecto_PROCESO, 1845641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845840 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA) - 224697 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 224697 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS, lon:-93.02667098, lat:17.07514177}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-115, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1845840/proyecto_INICIO, 1845840/proyecto_PROCESO, 1845840/proyecto_FIN, 1845840/proyecto_PROCESO, 1845840/proyecto_FIN, 1845840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845997 | Proyecto de inversión | 150036.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150036.25, modificado:150036.25}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL NAVENCHAUC - LAS TRES CRUCES - 225186 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 225186 | S | 2560 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+892 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 245 PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE AL CAMINO NAVENCHAUC LAS TRES CRUCES PASANDO LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.77628982, lat:16.73899487}} | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 150036.25 | 150036.25 | 150036.25 | 150036.25 | 150036.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:150036.25, importe_modificado:150036.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1845997/proyecto_INICIO, 1845997/proyecto_PROCESO, 1845997/proyecto_FIN, 1845997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846058 | Proyecto de inversión | 405920.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405920.63, modificado:405920.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: DESVIO ESTORAQUE-LA ESPERANZA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 225379 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 225379 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 063 + 00 RANCHERIA EL ESTORAQUE, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABEC, lon:-92.92300317, lat:17.14415141}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 405920.63 | 405920.63 | 405920.63 | 405920.63 | 405920.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-045/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:405920.63, importe_modificado:405920.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1846058/proyecto_INICIO, 1846058/proyecto_PROCESO, 1846058/proyecto_FIN, 1846058/proyecto_PROCESO, 1846058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846132 | Proyecto de inversión | 400066.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400066.18, modificado:400066.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD NUEVO OCOTAL - 225603 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 225603 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:EJIDO NUEVO OCOTAL, 29750 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN LORENZO. RUMBO AL CAMINO DE ARROYO GRANDE AL MARGEN DERECHO HACIA LA LOCALIDAD, lon:-92.85815472, lat:17.16528808}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 400066.18 | 400066.18 | 400066.18 | 400066.18 | 400066.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:400066.18, importe_modificado:400066.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1846132/proyecto_PROCESO, 1846132/proyecto_FIN, 1846132/proyecto_INICIO, 1846132/proyecto_PROCESO, 1846132/proyecto_FIN, 1846132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846133 | Proyecto de inversión | 871428.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANTON SAN JUAN CINTAHUAYATE - 225607 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 225607 | S | 146 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO PARADA EL DESVIO CARRETERA INTERNACIONAL - EJIDO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 CANTON SAN JUAN ZINTAGUAYATE, 30854 SAN JUAN CINTAHUAYATE, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-92.24693235, lat:14.76019587}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/012/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871428.49, importe_modificado:871428.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1846133/proyecto_INICIO, 1846133/proyecto_FIN, 1846133/proyecto_PROCESO, 1846133/proyecto_INICIO, 1846133/proyecto_FIN, 1846133/proyecto_PROCESO, 1846133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846429 | Proyecto de inversión | 272361.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272361.46, modificado:272361.46}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 226365 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226365 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE SEPTIEMBRE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE Y CALLE 3RA ORIENTE, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE 1RA ORIENTE Y 3RA ORIENTE, lon:-92.58263082, lat:16.4389518}} | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 272361.46 | 272361.46 | 272361.46 | 272361.46 | 272361.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISM-006-01/2020-OT, contratista:SERGIO ALEJANDRO DOMINGUEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:272361.46, importe_modificado:272361.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.0}} | {1846429/proyecto_PROCESO, 1846429/proyecto_INICIO, 1846429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846548 | Proyecto de inversión | 630492.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630492.83, modificado:630492.83}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1RA NORTE. - 226702 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 226702 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.5, meta_modificada:155.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMERA NORTE BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 2DA NORTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE AL NORTE HASTA LLEGAR AL ABARROTES SAENZ ENSEGUIDA DOBLAMOS A LA IZQUIERDA HA, lon:-93.00763296, lat:17.29371376}} | 2020-10-26 | 2020-12-03 | 630492.83 | 630492.83 | 630492.83 | 630492.83 | 630492.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-08/2020, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:630492.83, importe_modificado:630492.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.5}} | {1846548/proyecto_PROCESO, 1846548/proyecto_FIN, 1846548/proyecto_INICIO, 1846548/proyecto_PROCESO, 1846548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846829 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DEL LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PONCIANO ARRIAGA 1ERA ETAPA - 227411 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 227411 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.85, meta_modificada:477.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE PRIMARA, CAMINO CAMINO A MATAMOROS LA OBRA SE UBICARA SOBRE EL CAMINO A MATAMOROS Y SOBRE LA AVENIDA CENT, lon:-92.62597545, lat:16.48923708}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-022/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.85}} | {1846829/proyecto_PROCESO, 1846829/proyecto_INICIO, 1846829/proyecto_FIN, 1846829/proyecto_PROCESO, 1846829/proyecto_FIN, 1846829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847444 | Proyecto de inversión | 118162.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118162.7, modificado:118162.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN - 229164 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 229164 | S | 440 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LINDA VISTA 1A. SECCION, 29980 LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO., lon:-92.02336535, lat:17.82541703}} | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 118162.7 | 118162.7 | 118162.7 | 118162.7 | 118162.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91519, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:118162.7, importe_modificado:118162.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1847444/proyecto_INICIO, 1847444/proyecto_FIN, 1847444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847534 | Proyecto de inversión | 554944 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554944.0, modificado:554944.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVO SIMOJOVEL - 229425 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229425 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:658, direccion:CALLE VARIAS EN COMUNIDAD DE NUEVO SIMOJOVEL COLONIA NUEV SIMOJOVEL, 29140 NUEVO SIMOJOVEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO PEJE DE ORO TOMAR CARRETERA A CIUDAD , lon:-93.37036278, lat:16.51992564}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 554944 | 554944 | 554944 | 554944 | 554944 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:554944.0, importe_modificado:554944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1840.0}} | {1847534/proyecto_FIN, 1847534/proyecto_INICIO, 1847534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847575 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ROBLAR - 229521 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 229521 | S | 265 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2348.0, meta_modificada:2348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:134, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO EL ROBLAR, 29836 EL ROBLAR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO EL ROBLAR EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.59193389, lat:17.15380689}} | 2020-03-16 | 2020-05-18 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-046/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2348.0}} | {1847575/proyecto_PROCESO, 1847575/proyecto_INICIO, 1847575/proyecto_PROCESO, 1847575/proyecto_FIN, 1847575/proyecto_INICIO, 1847575/proyecto_PROCESO, 1847575/proyecto_FIN, 1847575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847600 | Proyecto de inversión | 373984 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373984.0, modificado:373984.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VALLE DE CORZO LA INDUSTRIA - 229583 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229583 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:75, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN VALLE DE COROZO COLONIA VALLE DE CORZO, 29140 VALLE DE CORZO (LA INDUSTRIA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SANTA LAURA, CARRETERA LA NAJADA LA COMUNIDAD DE VALLE D, lon:-93.44835216, lat:16.57088655}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 373984 | 373984 | 373984 | 373984 | 373984 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373984.0, importe_modificado:373984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1240.0}} | {1847600/proyecto_INICIO, 1847600/proyecto_FIN, 1847600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847928 | Proyecto de inversión | 275496.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275496.46, modificado:275496.46}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL CIPRES. - 230635 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 230635 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - COMUNDIAD EL CIPRES KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA COMUNIDAD EL CIPRES, 30350 EL CIPRÉS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CARRETE, lon:-92.33479444, lat:16.31141228}} | 2020-07-17 | 2020-07-30 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-010/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1847928/proyecto_INICIO, 1847928/proyecto_PROCESO, 1847928/proyecto_FIN, 1847928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848028 | Proyecto de inversión | 1792756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792756.8, modificado:1792756.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 230950 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230950 | S | 69 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7155.0, meta_modificada:7155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD E, lon:-91.93087489, lat:16.18959278}} | 2020-11-13 | 2020-11-30 | 1792756.8 | 1792756.8 | 1792756.8 | 1792756.8 | 1792756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90422, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1792756.8, importe_modificado:1792756.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7155.0}} | {1848028/proyecto_FIN, 1848028/proyecto_INICIO, 1848028/proyecto_FIN, 1848028/proyecto_PROCESO, 1848028/proyecto_FIN, 1848028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848286 | Proyecto de inversión | 73465.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73465.72, modificado:73465.72}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL RIO. - 231811 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 231811 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO-LAZARO CARDENAS DEL RIO KILÓMETRO 6 + 800 COLONIA COMUNIDAD LAZARO CARDENAS DEL RIO, 30350 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, LAS ROSAS CHIAPA, lon:-92.31354198, lat:16.35146044}} | 2020-08-18 | 2020-08-31 | 73465.72 | 73465.72 | 73465.72 | 73465.72 | 73465.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-021/2020., contratista:ARQ. GEOBANY SÁNCHEZ DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:73465.72, importe_modificado:73465.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1848286/proyecto_INICIO, 1848286/proyecto_PROCESO, 1848286/proyecto_FIN, 1848286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848464 | Proyecto de inversión | 549204.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549204.94, modificado:549204.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ´PROFESOR LISANDRO CALDERON CLAVE: 07DPR2985S LOCALIDAD EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA - 232297 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232297 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO JUSNAJAB, 30100 JUZNAJAB LA LAGUNA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUM 1 Y CARRETERA COMITAN-OCOSINGO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE NUM1 Y CAR, lon:-92.1013326, lat:16.38142593}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 549204.94 | 549204.94 | 549204.94 | 549204.94 | 549204.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/078/2020, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:549204.94, importe_modificado:549204.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}} | {1848464/proyecto_PROCESO, 1848464/proyecto_FIN, 1848464/proyecto_INICIO, 1848464/proyecto_FIN, 1848464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848504 | Proyecto de inversión | 291635.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291635.02, modificado:291635.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY - 232436 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232436 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO MONTERREY CP. 30365 MONTERREY LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, lon:-92.89200637, lat:15.71405056}} | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 291635.02 | 291635.02 | 291635.02 | 291635.02 | 291635.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/097-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:291635.02, importe_modificado:291635.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1848504/proyecto_PROCESO, 1848504/proyecto_FIN, 1848504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848612 | Proyecto de inversión | 687200.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687200.22, modificado:687200.22}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PANTEPEC, EN EL PUEBLO DE PANTEPEC (BARRIO CENTRO) - 232781 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 232781 | S | 6291 | 6210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA SE IDENTICA EN LA PARTE CENTRAL DEL PUEBLO E PANTEPEC BARRIO CENTRO, lon:-93.0495471, lat:17.18809354}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 687200.22 | 687200.22 | 687200.22 | 687200.22 | 687200.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:687200.22, importe_modificado:687200.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {1848612/proyecto_PROCESO, 1848612/proyecto_INICIO, 1848612/proyecto_FIN, 1848612/proyecto_PROCESO, 1848612/proyecto_FIN, 1848612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848750 | Proyecto de inversión | 647684.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647684.14, modificado:647684.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD ROBERTO ALBORES GUILLEN - 233247 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233247 | S | 63 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.81, meta_modificada:975.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO COLONIA ROBERTO ALBORES GUILLEN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXT, lon:-93.017821, lat:16.74084757}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 647684.14 | 647684.14 | 647684.14 | 647684.14 | 647684.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-045/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:647684.14, importe_modificado:647684.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.81}} | {1848750/proyecto_INICIO, 1848750/proyecto_FIN, 1848750/proyecto_PROCESO, 1848750/proyecto_FIN, 1848750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848808 | Proyecto de inversión | 390762.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390762.41, modificado:390762.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 233477 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233477 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.31, meta_modificada:571.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDROS COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CIPRES, AVENIDA ENCINO BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA PRIMERA CALLE DO, lon:-93.03943318, lat:16.74185145}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 390762.41 | 390762.41 | 390762.41 | 390762.41 | 390762.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-054/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:390762.41, importe_modificado:390762.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.31}} | {1848808/proyecto_INICIO, 1848808/proyecto_FIN, 1848808/proyecto_PROCESO, 1848808/proyecto_FIN, 1848808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849003 | Proyecto de inversión | 1148607.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148607.14, modificado:1148607.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 234110 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 234110 | S | 1196 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.68, meta_modificada:747.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 6A. PONIENTE SUR, CALLE 10A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 11A. SUR PONIENTE E, lon:-92.1362524, lat:16.23888885}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1148607.14 | 1148607.14 | 1148607.14 | 1148607.14 | 1148607.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.68}} | {1849003/proyecto_PROCESO, 1849003/proyecto_FIN, 1849003/proyecto_PROCESO, 1849003/proyecto_INICIO, 1849003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849243 | Proyecto de inversión | 1016842.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}} | CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M.COM. EL CABILDO - 234979 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 234979 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - ACCESO CRUCERO LLANO LARGO-CABILDO KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA COMUNIAD EL CABILDO, 30350 EL CABILDO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOM, lon:-92.30702185, lat:16.34797369}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-046/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1849243/proyecto_FIN, 1849243/proyecto_PROCESO, 1849243/proyecto_INICIO, 1849243/proyecto_PROCESO, 1849243/proyecto_INICIO, 1849243/proyecto_PROCESO, 1849243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849840 | Proyecto de inversión | 293049.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293049.94, modificado:293049.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO YAJALÓN CENTRO - 236654 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236654 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:COLONIA YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LAS CALLES 2 AVENIDA NORTE Y 3 AVENIDA NORTE., lon:-92.33372189, lat:17.17573848}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 293049.94 | 293049.94 | 293049.94 | 293049.94 | 293049.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:293049.94, importe_modificado:293049.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {1849840/proyecto_PROCESO, 1849840/proyecto_INICIO, 1849840/proyecto_FIN, 1849840/proyecto_PROCESO, 1849840/proyecto_FIN, 1849840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849949 | Proyecto de inversión | 2200946.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200946.57, modificado:2200946.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD EL TEJAR - 236930 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236930 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1709.0, meta_modificada:1709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:106, direccion:CALLE AL TANQUE DE AGUA COLONIA EL TEJAR, 29180 EL TEJAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL IGNACIO ALLENDE - NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, EN CARRETERA ESTATAL NÚMERO 190 EN LA COLONIA SALVADOR , lon:-92.99200505, lat:16.51641289}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 2200946.57 | 2200946.57 | 2200946.57 | 2200946.57 | 2200946.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-047/2020, contratista:Aurelio VIdal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2200946.57, importe_modificado:2200946.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1709.0}} | {1849949/proyecto_INICIO, 1849949/proyecto_FIN, 1849949/proyecto_PROCESO, 1849949/proyecto_FIN, 1849949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850500 | Proyecto de inversión | 868608 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868608.0, modificado:868608.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL ROSARIO - 238712 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238712 | S | 60 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA LA TAPADERA LA OBRA SE U, lon:-91.99738755, lat:16.22099161}} | 2020-12-01 | 2020-12-22 | 868608 | 868608 | 868608 | 868608 | 868608 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93626, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:868608.0, importe_modificado:868608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4160.0}} | {1850500/proyecto_INICIO, 1850500/proyecto_FIN, 1850500/proyecto_INICIO, 1850500/proyecto_FIN, 1850500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851082 | Proyecto de inversión | 1202496.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202496.99, modificado:1202496.99}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALCON CONCRETO MIXTOEN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 240260 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240260 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO LA FLORIDA, 29713 LA FLORIDA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE SI, lon:-92.72264547, lat:17.17897992}} | 2020-08-07 | 2020-11-10 | 1202496.99 | 1202496.99 | 1202496.99 | 1202496.99 | 1202496.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1202496.99, importe_modificado:1202496.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1851082/proyecto_INICIO, 1851082/proyecto_PROCESO, 1851082/proyecto_FIN, 1851082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851567 | Proyecto de inversión | 3795582.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795582.08, modificado:3795582.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 64 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 241724 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 241724 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN , lon:-92.82982532, lat:16.95891497}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3795582.08 | 3795582.08 | 3795582.08 | 3795582.08 | 3795582.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/44, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3795582.08, importe_modificado:3795582.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1851567/proyecto_INICIO, 1851567/proyecto_PROCESO, 1851567/proyecto_FIN, 1851567/proyecto_INICIO, 1851567/proyecto_FIN, 1851567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851735 | Proyecto de inversión | 119746.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119746.81, modificado:119746.81}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES UNO - 242311 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242311 | S | 238 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DERECHO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATE A LA, lon:-92.75376304, lat:16.94257587}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 119746.81 | 119746.81 | 119746.81 | 119746.81 | 119746.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/11, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:119746.81, importe_modificado:119746.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851735/proyecto_INICIO, 1851735/proyecto_PROCESO, 1851735/proyecto_FIN, 1851735/proyecto_PROCESO, 1851735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851821 | Proyecto de inversión | 1965822.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965822.37, modificado:1965822.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SITALÁ LOCALIDAD SANTA CRUZ LA REFORMA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ LA REFORMA - 242638 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 242638 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A BACHAJON Y TERRACERIA ANTES DE JUAN SABINES VERAPAZ, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 7 KM DE , lon:-92.29735041, lat:17.05560262}} | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 1965822.37 | 1965822.37 | 1965822.37 | 1965822.37 | 1965822.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-024/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1965822.37, importe_modificado:1965822.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1851821/proyecto_INICIO, 1851821/proyecto_PROCESO, 1851821/proyecto_INICIO, 1851821/proyecto_FIN, 1851821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851831 | Proyecto de inversión | 2770400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770400.02, modificado:2770400.02}} | REHABILITACION DE AV. MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 242664 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242664 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA MORELOS ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CONSTIT, lon:-92.71258082, lat:16.88406835}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 2770400.02 | 2770400.02 | 2770400.02 | 2770400.02 | 2770400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/68, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2770400.02, importe_modificado:2770400.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851831/proyecto_PROCESO, 1851831/proyecto_FIN, 1851831/proyecto_INICIO, 1851831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851894 | Proyecto de inversión | 881321.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881321.79, modificado:881321.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KM/CM2 DE LA CALLE NIÑO PERDIDO - 242809 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 242809 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE PRIMERO DE MAYO LOCALIDAD DE ZINACANTÁN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72462754, lat:16.76067902}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 881321.79 | 881321.79 | 881321.79 | 881321.79 | 881321.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-03A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:881321.79, importe_modificado:881321.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1851894/proyecto_INICIO, 1851894/proyecto_FIN, 1851894/proyecto_PROCESO, 1851894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851948 | Proyecto de inversión | 1585533.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585533.32, modificado:1585533.32}} | REHABILITACION DE CALLES MOCTEZUMA Y LAS PALMAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 242958 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242958 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS Y MOCTEZUMA PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICPAL DE LRRAINZAR SOBRE LAS CALLES LAS PALMAS Y MOCTE, lon:-92.71289245, lat:16.88384581}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 1585533.32 | 1585533.32 | 1585533.32 | 1585533.32 | 1585533.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/25, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1585533.32, importe_modificado:1585533.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851948/proyecto_INICIO, 1851948/proyecto_PROCESO, 1851948/proyecto_FIN, 1851948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852293 | Proyecto de inversión | 1204899.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204899.18, modificado:1204899.18}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL AV MAZARIEGOS - 243820 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 243820 | S | 1210 | 1154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE NARCISO MENDOZA, AVENIDA IGNACIO ALLENDE ESTA LOCALIZADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZA LA AVENIDA MAZARIEGO, lon:-92.71397477, lat:16.88325929}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 1204899.18 | 1204899.18 | 1204899.18 | 1204899.18 | 1204899.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/14, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1204899.18, importe_modificado:1204899.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852293/proyecto_INICIO, 1852293/proyecto_PROCESO, 1852293/proyecto_FIN, 1852293/proyecto_PROCESO, 1852293/proyecto_FIN, 1852293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852336 | Proyecto de inversión | 843507.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843507.41, modificado:843507.41}} | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTBLE EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS - 243945 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 243945 | S | 502 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:896.31, meta_modificada:896.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:BRECHA TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETEROL, lon:-92.84826973, lat:16.973587}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 843507.41 | 843507.41 | 843507.41 | 843507.41 | 843507.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/30, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:843507.41, importe_modificado:843507.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:896.31}} | {1852336/proyecto_INICIO, 1852336/proyecto_FIN, 1852336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852342 | Proyecto de inversión | 631432 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631432.0, modificado:631432.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VIVA CHIAPAS - 243955 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243955 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:911, direccion:CALLE EJIDO VIVA CHIAPAS EJIDO EJIDO VIVA CHIAPAS, 30470 VIVA CHIAPAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA SIERRA A 82 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-93.71742535, lat:16.26448178}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 631432 | 631432 | 631432 | 631432 | 631432 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-122, contratista:ING. REYMUNDO GARCIA MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:631432.0, importe_modificado:631432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}} | {1852342/proyecto_PROCESO, 1852342/proyecto_FIN, 1852342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852349 | Proyecto de inversión | 589360.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589360.63, modificado:589360.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 243974 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 243974 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:362, direccion:EJE VIAL TUXTLA - CHICOASEN COLONIA SANTA CRUZ, 29120 SANTA CRUZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TUXTLA - CHICOASÉN Y CALLE PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.20306577, lat:16.86962086}} | 2020-02-14 | 2020-06-30 | 589360.63 | 589360.63 | 589360.63 | 589360.63 | 589360.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-007/2020, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:589360.63, importe_modificado:589360.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1852349/proyecto_FIN, 1852349/proyecto_PROCESO, 1852349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852584 | Proyecto de inversión | 552918.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552918.12, modificado:552918.12}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE NATOC - 244509 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRZAINZAR CHIAPAS | 244509 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 PARAJE NATOC, 00000 NATOC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOMETR, lon:-92.79099906, lat:16.91545031}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 552918.12 | 552918.12 | 552918.12 | 552918.12 | 552918.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/59, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:552918.12, importe_modificado:552918.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852584/proyecto_PROCESO, 1852584/proyecto_INICIO, 1852584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852594 | Proyecto de inversión | 718951.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718951.23, modificado:718951.23}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO 300 MTS EN TRAMOS AISLADOS PARA CAMINO SUYTIC - 244540 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 244540 | S | 122 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 PARAJE SUYTIK, 29863 SUYTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOM, lon:-92.73044852, lat:16.88534999}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 718951.23 | 718951.23 | 718951.23 | 718951.23 | 718951.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/32, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:718951.23, importe_modificado:718951.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1852594/proyecto_PROCESO, 1852594/proyecto_INICIO, 1852594/proyecto_FIN, 1852594/proyecto_INICIO, 1852594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852613 | Proyecto de inversión | 787185.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787185.51, modificado:787185.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LOCALIDAD DE PEDREGAL SAN ÁNGEL - 244573 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244573 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.94, meta_modificada:614.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE, lon:-93.04250163, lat:16.7402641}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 787185.51 | 787185.51 | 787185.51 | 787185.51 | 787185.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-022/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1531021.75, importe_modificado:1531021.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.94}} | {1852613/proyecto_INICIO, 1852613/proyecto_FIN, 1852613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852675 | Proyecto de inversión | 419909.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419909.65, modificado:419909.65}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE JILEMTIC - 244708 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244708 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:99, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PARAJE JILEMTIC, 00000 JILEBTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE JILEMTIC COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE HERMANOS SERDAN., lon:-92.72096197, lat:16.8864359}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 419909.65 | 419909.65 | 419909.65 | 419909.65 | 419909.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/62, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:419909.65, importe_modificado:419909.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852675/proyecto_PROCESO, 1852675/proyecto_INICIO, 1852675/proyecto_FIN, 1852675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852682 | Proyecto de inversión | 338229.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338229.09, modificado:338229.09}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA COBACH PLANTEL 60 LARRAINZAR - 244723 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244723 | S | 1200 | 1164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN COLONIA LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA COBACH PLANTEL 60 LARRAINZAR UBICADO EN LA CALLE HERMANOS SERDAN SN., lon:-92.71882183, lat:16.88657144}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 338229.09 | 338229.09 | 338229.09 | 338229.09 | 338229.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/015, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:338229.09, importe_modificado:338229.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852682/proyecto_INICIO, 1852682/proyecto_FIN, 1852682/proyecto_PROCESO, 1852682/proyecto_FIN, 1852682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852740 | Proyecto de inversión | 343440.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343440.63, modificado:343440.63}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA LA EST NO. 57, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 244842 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAIZAR | 244842 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AVENIDA 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRANZAR CHIAPAS, AUN LADO DERECHO DE LA AV. 5 , lon:-92.71251902, lat:16.88072639}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 343440.63 | 343440.63 | 343440.63 | 343440.63 | 343440.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/014, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:343440.63, importe_modificado:343440.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852740/proyecto_INICIO, 1852740/proyecto_PROCESO, 1852740/proyecto_FIN, 1852740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852744 | Proyecto de inversión | 749903.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749903.41, modificado:749903.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA - 244849 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 244849 | S | 41 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29880 EMILIANO ZAPATA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABEC, lon:-92.44263699, lat:17.07636753}} | 2020-10-20 | 2020-12-21 | 749903.41 | 749903.41 | 749903.41 | 749903.41 | 749903.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-073/2020, contratista:ROBINSON HERNÁNDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:749903.41, importe_modificado:749903.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {1852744/proyecto_INICIO, 1852744/proyecto_PROCESO, 1852744/proyecto_FIN, 1852744/proyecto_INICIO, 1852744/proyecto_FIN, 1852744/proyecto_PROCESO, 1852744/proyecto_FIN, 1852744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852792 | Proyecto de inversión | 880295.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880295.6, modificado:880295.6}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA LOCALIDAD DE MAJOVAL - 244945 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244945 | S | 450 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 PUEBLO MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO TERMINANDO EL TRAMO CARRETERO NACHITOMPUERTO CATE AUN COSTADO, lon:-92.82494654, lat:16.99366636}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 880295.6 | 880295.6 | 880295.6 | 880295.6 | 880295.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/63, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:880295.6, importe_modificado:880295.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852792/proyecto_INICIO, 1852792/proyecto_PROCESO, 1852792/proyecto_FIN, 1852792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852797 | Proyecto de inversión | 163834.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163834.47, modificado:163834.47}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA II - 244956 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244956 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUETO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE PEÑA BLANCA II, 29860 PEÑA BLANCA II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO A LADO IZQUIERDO DEL TRAMO NACHITOMPUERTO CATE E, lon:-92.78559305, lat:16.93365854}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 163834.47 | 163834.47 | 163834.47 | 163834.47 | 163834.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/004, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:163834.47, importe_modificado:163834.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852797/proyecto_INICIO, 1852797/proyecto_PROCESO, 1852797/proyecto_FIN, 1852797/proyecto_PROCESO, 1852797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852803 | Proyecto de inversión | 99455.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99455.42, modificado:99455.42}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIA, EN LA LOCALIDAD DE LATZVILTÓN II - 244969 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244969 | S | 218 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 COLONIA LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO IZQUIERDO LA CARRETERA NACHITOMSANTO DOMINGO, lon:-92.76727446, lat:16.88624847}} | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 99455.42 | 99455.42 | 99455.42 | 99455.42 | 99455.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/08, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:99455.42, importe_modificado:99455.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852803/proyecto_INICIO, 1852803/proyecto_PROCESO, 1852803/proyecto_FIN, 1852803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852940 | Proyecto de inversión | 788445.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788445.87, modificado:788445.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD DE JULIO CESAR RUIZ FERRO - 245288 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245288 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.52, meta_modificada:972.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DE, lon:-93.04516768, lat:16.74538712}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 788445.87 | 788445.87 | 788445.87 | 788445.87 | 788445.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-055/2020, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190127.43, importe_modificado:2190127.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.52}} | {1852940/proyecto_PROCESO, 1852940/proyecto_FIN, 1852940/proyecto_INICIO, 1852940/proyecto_PROCESO, 1852940/proyecto_FIN, 1852940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853018 | Proyecto de inversión | 397193 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397193.0, modificado:397193.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN FRANCISCO TAKINUKUM - 245474 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245474 | S | 28 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:163, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO TAKINUKUM, 29930 SAN FRANCISCO TAKINUKUM, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO TOMANDO EL CRUCERO A LA ALTURA DEL CERESO YAJALON. TENIENDO UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA CA, lon:-92.33840891, lat:17.22114569}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 397193 | 397193 | 397193 | 397193 | 397193 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-067/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:397193.0, importe_modificado:397193.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1853018/proyecto_INICIO, 1853018/proyecto_PROCESO, 1853018/proyecto_FIN, 1853018/proyecto_INICIO, 1853018/proyecto_FIN, 1853018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853060 | Proyecto de inversión | 936732.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936732.25, modificado:936732.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA AURORA - 245578 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245578 | S | 150 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.11, meta_modificada:3.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:197, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA AURORA, 29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31243655, lat:17.19902301}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 936732.25 | 936732.25 | 936732.25 | 936732.25 | 936732.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-071/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:936732.25, importe_modificado:936732.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.11}} | {1853060/proyecto_FIN, 1853060/proyecto_INICIO, 1853060/proyecto_PROCESO, 1853060/proyecto_INICIO, 1853060/proyecto_PROCESO, 1853060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853071 | Proyecto de inversión | 910487.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910487.09, modificado:910487.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN RAMÓN - 245606 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245606 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:149, direccion:EJIDO SAN RAMÓN, 29930 SAN RAMÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31887472, lat:17.19936495}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 910487.09 | 910487.09 | 910487.09 | 910487.09 | 910487.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-072/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:910487.09, importe_modificado:910487.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}} | {1853071/proyecto_INICIO, 1853071/proyecto_PROCESO, 1853071/proyecto_FIN, 1853071/proyecto_PROCESO, 1853071/proyecto_FIN, 1853071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853094 | Proyecto de inversión | 61547.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61547.4, modificado:61547.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 245668 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 245668 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 500 PUEBLO BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AUN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACITOMPUER, lon:-92.7804414, lat:16.9598877}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 61547.4 | 61547.4 | 61547.4 | 61547.4 | 61547.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-007, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:61547.4, importe_modificado:61547.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853094/proyecto_INICIO, 1853094/proyecto_PROCESO, 1853094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853098 | Proyecto de inversión | 226967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226967.41, modificado:226967.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD FRACCIÓN LA PEÑA - 245680 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245680 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:316, direccion:EJIDO FRACCION LA PEÑA, 29930 FRACCIÓN LA PEÑA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE FRACCION LA PEÑA TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33517945, lat:17.20902951}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | 226967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-074/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:226967.41, importe_modificado:226967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1853098/proyecto_INICIO, 1853098/proyecto_PROCESO, 1853098/proyecto_FIN, 1853098/proyecto_PROCESO, 1853098/proyecto_FIN, 1853098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853280 | Proyecto de inversión | 1070892.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070892.62, modificado:1070892.62}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO - 246252 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 246252 | S | 143 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:38, direccion:EJIDO SAN FELIPE JATATE, 30184 SAN FELIPE JATATE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES, AMATITLAN Y LA DEMOCRA, lon:-91.25958051, lat:16.22768288}} | 2020-01-06 | 2020-02-17 | 1070892.62 | 1070892.62 | 1070892.62 | 1070892.62 | 1070892.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-01/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:1070892.62, importe_modificado:1070892.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1853280/proyecto_INICIO, 1853280/proyecto_PROCESO, 1853280/proyecto_INICIO, 1853280/proyecto_PROCESO, 1853280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853468 | Proyecto de inversión | 1198872.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198872.48, modificado:1198872.48}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 246973 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 246973 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.8, meta_modificada:1234.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PRIMERA ISABEL LA CATOLICA LOCALIDAD DE ZINACANTÁN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72446124, lat:16.75949761}} | 2020-09-07 | 2020-11-15 | 1198872.48 | 1198872.48 | 1198872.48 | 1198872.48 | 1198872.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-08A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1198872.48, importe_modificado:1198872.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.8}} | {1853468/proyecto_PROCESO, 1853468/proyecto_FIN, 1853468/proyecto_INICIO, 1853468/proyecto_FIN, 1853468/proyecto_INICIO, 1853468/proyecto_PROCESO, 1853468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853557 | Proyecto de inversión | 165875.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165875.37, modificado:165875.37}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO - 247228 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 247228 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CATORCE PONIENTE NORTE, AVENIDA CATORCE PONIENTE SUR AVENIDA, lon:-92.91485737, lat:15.78699839}} | 2020-10-08 | 2020-12-08 | 165875.37 | 165875.37 | 165875.37 | 165875.37 | 165875.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/087-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:165875.37, importe_modificado:165875.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1853557/proyecto_INICIO, 1853557/proyecto_FIN, 1853557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853642 | Proyecto de inversión | 1971510.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971510.78, modificado:1971510.78}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA 4TA. ETAPA DEL TRAMO KM.: 3+300 AL KM. 4+400 - 247482 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247482 | S | 151 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:37, direccion:EJIDO SALTO DE AGUA, 30183 SALTO DE AGUA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PASANDO LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR Y POSTERIORMENTE LLEGANDO AL EJIDO S, lon:-91.22605713, lat:16.10683454}} | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 1971510.78 | 1971510.78 | 1971510.78 | 1971510.78 | 1971510.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-08/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:1971510.78, importe_modificado:1971510.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1853642/proyecto_INICIO, 1853642/proyecto_PROCESO, 1853642/proyecto_FIN, 1853642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853684 | Proyecto de inversión | 240869.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240869.35, modificado:240869.35}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO - 247611 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 247611 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA SAN PEDRO SON 21.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA,, lon:-93.2864705, lat:16.95363473}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 240869.35 | 240869.35 | 240869.35 | 240869.35 | 240869.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91836, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:240869.35, importe_modificado:240869.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1853684/proyecto_PROCESO, 1853684/proyecto_FIN, 1853684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853721 | Proyecto de inversión | 764482.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764482.41, modificado:764482.41}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA CONAFE - 247791 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 247791 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE ECHTIK, 29860 ECHTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACHITOMPUERTO CATE PASA, lon:-92.76296649, lat:16.91737149}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 764482.41 | 764482.41 | 764482.41 | 764482.41 | 764482.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/11, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:764482.41, importe_modificado:764482.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853721/proyecto_INICIO, 1853721/proyecto_PROCESO, 1853721/proyecto_FIN, 1853721/proyecto_PROCESO, 1853721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853774 | Proyecto de inversión | 604652.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604652.82, modificado:604652.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VALLE BONITO - 247948 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 247948 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:355, direccion:CALLE VALLE BONITO COLONIA VALLE BONITO, 29120 VALLE BONITO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VIVA CÁRDENAS Y CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE, PARTIENDO DE LA CABCERA DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA LAS LOCALID, lon:-93.18799485, lat:16.83225886}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 604652.82 | 604652.82 | 604652.82 | 604652.82 | 604652.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-023/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:604652.82, importe_modificado:604652.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1853774/proyecto_INICIO, 1853774/proyecto_PROCESO, 1853774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853792 | Proyecto de inversión | 130261.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130261.01, modificado:130261.01}} | REHABILITACION DE CANCELERIAS (CRISTALES,PUERTAS, VENTANAS) EN EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 248036 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 248036 | S | 1420 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN ANDRES LARRAINZAR SOBRE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE., lon:-92.71497355, lat:16.87898491}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 130261.01 | 130261.01 | 130261.01 | 130261.01 | 130261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/010, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:130261.01, importe_modificado:130261.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853792/proyecto_INICIO, 1853792/proyecto_FIN, 1853792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853827 | Proyecto de inversión | 88526.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88526.27, modificado:88526.27}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO RURAL (NOCTIC) - 248149 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 248149 | S | 60 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 PUEBLO SAN CRISTOBALITO, 29864 NOCTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A LADO DERECHO DEL TRAMO NACHITOMSANTO DOMINGO PASA, lon:-92.81001133, lat:16.91631317}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 88526.27 | 88526.27 | 88526.27 | 88526.27 | 88526.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/017, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:88526.27, importe_modificado:88526.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853827/proyecto_PROCESO, 1853827/proyecto_FIN, 1853827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853912 | Proyecto de inversión | 150729.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150729.54, modificado:150729.54}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN COMEDOR COMUNITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) - 248418 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 248418 | S | 1200 | 1164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO EN LA AVENIDA MAZARIEGOS SN, lon:-92.71393965, lat:16.8850226}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 150729.54 | 150729.54 | 150729.54 | 150729.54 | 150729.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/023, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:150729.54, importe_modificado:150729.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853912/proyecto_INICIO, 1853912/proyecto_FIN, 1853912/proyecto_PROCESO, 1853912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854204 | Proyecto de inversión | 69234.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69234.6, modificado:69234.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 249242 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249242 | S | 30 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.4, meta_modificada:512.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:81, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 29930 SAN FRANCISCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32238145, lat:17.18170036}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 69234.6 | 69234.6 | 69234.6 | 69234.6 | 69234.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:69234.6, importe_modificado:69234.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.4}} | {1854204/proyecto_INICIO, 1854204/proyecto_PROCESO, 1854204/proyecto_FIN, 1854204/proyecto_INICIO, 1854204/proyecto_FIN, 1854204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854230 | Proyecto de inversión | 713979.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713979.6, modificado:713979.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA DANTA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 - 249295 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 249295 | S | 160 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES, lon:-91.28608696, lat:16.24645238}} | 2020-11-16 | 2020-12-11 | 713979.6 | 713979.6 | 713979.6 | 713979.6 | 713979.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-23/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:713979.6, importe_modificado:713979.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1854230/proyecto_PROCESO, 1854230/proyecto_FIN, 1854230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854267 | Proyecto de inversión | 62311.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62311.14, modificado:62311.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CALVARIO BAHUITZ - 249426 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249426 | S | 27 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.16, meta_modificada:461.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:221, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ, 29930 CALVARIO BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35620241, lat:17.16631516}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 62311.14 | 62311.14 | 62311.14 | 62311.14 | 62311.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:62311.14, importe_modificado:62311.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.16}} | {1854267/proyecto_INICIO, 1854267/proyecto_PROCESO, 1854267/proyecto_FIN, 1854267/proyecto_PROCESO, 1854267/proyecto_FIN, 1854267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854272 | Proyecto de inversión | 101544.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101544.08, modificado:101544.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB - 249431 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249431 | S | 44 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.52, meta_modificada:751.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:313, direccion:EJIDO SAN JOSE LA FLORIDA YOB, 29930 SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.37427354, lat:17.20286569}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:101544.08, importe_modificado:101544.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.52}} | {1854272/proyecto_INICIO, 1854272/proyecto_PROCESO, 1854272/proyecto_FIN, 1854272/proyecto_PROCESO, 1854272/proyecto_FIN, 1854272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854401 | Proyecto de inversión | 211562.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211562.75, modificado:211562.75}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LATZVILTON - 249755 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DELARRINZAR | 249755 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 COLONIA LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA AL LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACHIT, lon:-92.76824005, lat:16.88604315}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 211562.75 | 211562.75 | 211562.75 | 211562.75 | 211562.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/019, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:211562.75, importe_modificado:211562.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854401/proyecto_INICIO, 1854401/proyecto_FIN, 1854401/proyecto_PROCESO, 1854401/proyecto_FIN, 1854401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854436 | Proyecto de inversión | 245002.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245002.83, modificado:245002.83}} | CONSTRUCCION DE MUROS PARA CABEZOTES EN TRAMOS DIFERENTES Y UN VADO, EN LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO (BARRIO SIKILHUCUM) - 249833 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 249833 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA SEPUES DE LA LOCALIDAD DE TZUTZBEN JUSTO A, lon:-92.74125607, lat:16.9277785}} | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 245002.83 | 245002.83 | 245002.83 | 245002.83 | 245002.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/02, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:245002.83, importe_modificado:245002.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854436/proyecto_INICIO, 1854436/proyecto_FIN, 1854436/proyecto_PROCESO, 1854436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854441 | Proyecto de inversión | 654931.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654931.6, modificado:654931.6}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL MADRONAL - 249843 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 249843 | S | 180 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 32+100 - LAS ROSAS KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL MADRONAL, 29433 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE EL MADRONAL Y AVENIDA UNO, CALLE TRES P, lon:-92.43795281, lat:16.51122912}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 654931.6 | 654931.6 | 654931.6 | 654931.6 | 654931.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-024/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:654931.6, importe_modificado:654931.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1854441/proyecto_INICIO, 1854441/proyecto_PROCESO, 1854441/proyecto_FIN, 1854441/proyecto_INICIO, 1854441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854476 | Proyecto de inversión | 1672113.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672113.45, modificado:1672113.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA - 249932 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 249932 | S | 89 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.31, meta_modificada:969.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:38, direccion:CALLE CALLE ADYACENTE AL CAMINO PRINCIPAL COLONIA LA ISLA, 29880 LA ISLA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA TACUBA MUNICIPIO DE CHILON, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.38507835, lat:17.09309805}} | 2020-06-18 | 2020-09-30 | 1672113.45 | 1672113.45 | 1672113.45 | 1672113.45 | 1672113.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-047/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1672113.45, importe_modificado:1672113.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.31}} | {1854476/proyecto_INICIO, 1854476/proyecto_PROCESO, 1854476/proyecto_FIN, 1854476/proyecto_INICIO, 1854476/proyecto_PROCESO, 1854476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854540 | Proyecto de inversión | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | MEJORAMIENTO DE 96 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 250068 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250068 | S | 20 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29710 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CA, lon:-92.64813663, lat:17.21842504}} | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1854540/proyecto_INICIO, 1854540/proyecto_PROCESO, 1854540/proyecto_FIN, 1854540/proyecto_PROCESO, 1854540/proyecto_FIN, 1854540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854588 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL) - 250209 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 250209 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA BA. SAN MIGUEL, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES CALLE INNOMINADA UBICADA EN EL BARRIO SAN MIGUELFRENTE A UN TEMPLO ADVENTISTA NUM. 5, lon:-92.95646692, lat:17.44102823}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91958, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1854588/proyecto_INICIO, 1854588/proyecto_PROCESO, 1854588/proyecto_FIN, 1854588/proyecto_PROCESO, 1854588/proyecto_FIN, 1854588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854605 | Proyecto de inversión | 2551821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE EL PORVENIR, C.C.T.: 07DPB1563C DE LA LOCALIDAD JOL-AKO - 250240 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 250240 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOL-AKO 1 Y BRECHA JOL-AKO 2, BRECHA JOL-AKO 3 SE ENCUENTRA UBICADO DE LIMAR 15 KM. A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.45010249, lat:17.39658616}} | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-206/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854605/proyecto_INICIO, 1854605/proyecto_FIN, 1854605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863545 | Proyecto de inversión | 1106917.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106917.04, modificado:1106917.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO - 251025 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 251025 | S | 243 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO SAN GREGORIO, 30365 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO SAN GREGORIO LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DE, lon:-92.83984337, lat:15.73630163}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1106917.04 | 1106917.04 | 1106917.04 | 1106917.04 | 1106917.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/093-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1106917.04, importe_modificado:1106917.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1863545/proyecto_INICIO, 1863545/proyecto_FIN, 1863545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863579 | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 251101 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} | 2020-08-24 | 2020-09-30 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1863579/proyecto_INICIO, 1863579/proyecto_PROCESO, 1863579/proyecto_FIN, 1863579/proyecto_PROCESO, 1863579/proyecto_INICIO, 1863579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863618 | Proyecto de inversión | 877871.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877871.71, modificado:877871.71}} | PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. AQUILES SERDAN - 251205 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251205 | S | 1769 | 1631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN BARRIO CENTRO, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE FRANCISCO Y MADERO Y AVENIDA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. ALVARO OBREGON, AVENIDA AQUILES SERDAN ENTRE CAL, lon:-92.321682, lat:15.55641122}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 877871.71 | 877871.71 | 877871.71 | 877871.71 | 877871.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-042/2020, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:877871.71, importe_modificado:877871.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}} | {1863618/proyecto_PROCESO, 1863618/proyecto_INICIO, 1863618/proyecto_FIN, 1863618/proyecto_INICIO, 1863618/proyecto_PROCESO, 1863618/proyecto_FIN, 1863618/proyecto_INICIO, 1863618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863636 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 CUARTOS DORMITORIO (LUIS ESPINOZA) - 251247 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 251247 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-93.02704948, lat:17.03257961}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-135, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}} | {1863636/proyecto_INICIO, 1863636/proyecto_PROCESO, 1863636/proyecto_INICIO, 1863636/proyecto_FIN, 1863636/proyecto_PROCESO, 1863636/proyecto_FIN, 1863636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863712 | Proyecto de inversión | 510754.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510754.81, modificado:510754.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 251471 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251471 | S | 96 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:101, direccion:BARRIO QUINCE DE ABRIL, 30984 QUINCE DE ABRIL, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS DE LA CEBECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL MUNICIPIO EL PORVENIR EN APROXIMADAMENTE 10 SE ENCUNTRA EL DESVI, lon:-92.32097319, lat:15.52508554}} | 2020-10-28 | 2020-11-30 | 510754.81 | 510754.81 | 510754.81 | 510754.81 | 510754.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-041/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:510754.81, importe_modificado:510754.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1863712/proyecto_PROCESO, 1863712/proyecto_FIN, 1863712/proyecto_INICIO, 1863712/proyecto_FIN, 1863712/proyecto_PROCESO, 1863712/proyecto_FIN, 1863712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863859 | Proyecto de inversión | 676758.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:22443.48, modificado:22443.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654315.47, modificado:654315.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CARRETERA NUEVA - 251875 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 251875 | S | 163 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:275, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CARRETERA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 68 CANTON CARRETERA NUEVA, 30670 CARRETERA NUEVA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AV. CENTRAL HACIA KA 2A. C, lon:-92.40767458, lat:15.06016712}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 676758.95 | 676758.95 | 676758.95 | 676758.95 | 676758.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0023/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:676758.95, importe_modificado:676758.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863859/proyecto_INICIO, 1863859/proyecto_FIN, 1863859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863879 | Proyecto de inversión | 717600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717600.0, modificado:717600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA GRUPO 3 - 251941 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 251941 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4552.0, meta_modificada:4552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZAD, lon:-93.02669243, lat:17.0751828}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 717600 | 717600 | 717600 | 717600 | 717600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-138, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:717600.0, importe_modificado:717600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4552.0}} | {1863879/proyecto_INICIO, 1863879/proyecto_FIN, 1863879/proyecto_INICIO, 1863879/proyecto_PROCESO, 1863879/proyecto_FIN, 1863879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864002 | Proyecto de inversión | 20770.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20770.38, modificado:20770.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL ARENAL - 252279 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252279 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.72, meta_modificada:153.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:292, direccion:EJIDO EL ARENAL, 29930 EL ARENAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LA VENTANA APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.31155977, lat:17.14151586}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | 20770.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:20770.38, importe_modificado:20770.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}} | {1864002/proyecto_INICIO, 1864002/proyecto_PROCESO, 1864002/proyecto_FIN, 1864002/proyecto_INICIO, 1864002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864095 | Proyecto de inversión | 23078.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23078.2, modificado:23078.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL PROGRESO PIEDRAL - 252481 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252481 | S | 10 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO PIEDRAL, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA EL MUNICIPIO DE TILA, APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33395604, lat:17.20316301}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 23078.2 | 23078.2 | 23078.2 | 23078.2 | 23078.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:23078.2, importe_modificado:23078.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}} | {1864095/proyecto_FIN, 1864095/proyecto_INICIO, 1864095/proyecto_PROCESO, 1864095/proyecto_FIN, 1864095/proyecto_INICIO, 1864095/proyecto_PROCESO, 1864095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864127 | Proyecto de inversión | 18462.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18462.56, modificado:18462.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA UNIÓN TAKINUCUM BUENAVISTA - 252558 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252558 | S | 8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.64, meta_modificada:136.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:291, direccion:EJIDO LA UNION TAKINUCUM BUENAVISTA, 29930 LA UNIÓN TAKINUCUM (BUENAVISTA), YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32944485, lat:17.20452426}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:18462.56, importe_modificado:18462.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.64}} | {1864127/proyecto_FIN, 1864127/proyecto_INICIO, 1864127/proyecto_PROCESO, 1864127/proyecto_INICIO, 1864127/proyecto_PROCESO, 1864127/proyecto_FIN, 1864127/proyecto_INICIO, 1864127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864151 | Proyecto de inversión | 879584.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879584.3, modificado:879584.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL HORIZONTE - 252625 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252625 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1067, direccion:CALLE EL HORIZONTE RANCHERIA EL HORIZONTE, 29140 EL HORIZONTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, CAMINO ARMANDO ZEBADUA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A APIC, lon:-93.48897547, lat:16.93760847}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 879584.3 | 879584.3 | 879584.3 | 879584.3 | 879584.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-018/2020, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTRICAS CANAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:879584.3, importe_modificado:879584.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1864151/proyecto_INICIO, 1864151/proyecto_FIN, 1864151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864153 | Proyecto de inversión | 96928.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96928.44, modificado:96928.44}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD AURORA 2DA. SECCIÓN - 252635 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252635 | S | 42 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.36, meta_modificada:717.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:357, direccion:EJIDO AURORA 2A SECCION, 29930 AURORA 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30942219, lat:17.19095769}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 96928.44 | 96928.44 | 96928.44 | 96928.44 | 96928.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:96928.44, importe_modificado:96928.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.36}} | {1864153/proyecto_INICIO, 1864153/proyecto_PROCESO, 1864153/proyecto_FIN, 1864153/proyecto_INICIO, 1864153/proyecto_PROCESO, 1864153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864158 | Proyecto de inversión | 177117.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177117.59, modificado:177117.59}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 252640 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 252640 | S | 270 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 22000 EN EL TRAMO CARRETERO NACHITOM SANTO D, lon:-92.84621635, lat:16.93206323}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 177117.59 | 177117.59 | 177117.59 | 177117.59 | 177117.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/026, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:177117.59, importe_modificado:177117.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864158/proyecto_FIN, 1864158/proyecto_INICIO, 1864158/proyecto_FIN, 1864158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864295 | Proyecto de inversión | 1023388.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023388.78, modificado:1023388.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 253088 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 253088 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PROLONGACION ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN PROLONGACION ITURBID, lon:-92.71860606, lat:16.56603787}} | 2020-04-29 | 2020-05-28 | 1023388.78 | 1023388.78 | 1023388.78 | 1023388.78 | 1023388.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1023388.78, importe_modificado:1023388.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.75}} | {1864295/proyecto_PROCESO, 1864295/proyecto_INICIO, 1864295/proyecto_FIN, 1864295/proyecto_PROCESO, 1864295/proyecto_FIN, 1864295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864390 | Proyecto de inversión | 650505.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650505.6, modificado:650505.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUERRERO - 253334 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253334 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SBINES GUERERO BARRIO JUAN SABINES GUERRERO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAMERCED Y CALLE CHUCAMAY, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JUAN SABINES GUERRERO ENTRE EL BA, lon:-93.36692805, lat:16.74440678}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 650505.6 | 650505.6 | 650505.6 | 650505.6 | 650505.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-031/2020, contratista:OPERADOR MOBIL URBANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:650505.6, importe_modificado:650505.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1864390/proyecto_FIN, 1864390/proyecto_PROCESO, 1864390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864412 | Proyecto de inversión | 368301.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368301.6, modificado:368301.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO ( AGUSTÍN RUBIO MONTOYA) - 253374 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253374 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-92.90351412, lat:17.00054282}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 368301.6 | 368301.6 | 368301.6 | 368301.6 | 368301.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-144, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:368301.6, importe_modificado:368301.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864412/proyecto_INICIO, 1864412/proyecto_PROCESO, 1864412/proyecto_FIN, 1864412/proyecto_PROCESO, 1864412/proyecto_INICIO, 1864412/proyecto_PROCESO, 1864412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864614 | Proyecto de inversión | 951224.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951224.5, modificado:951224.5}} | REHABILITACIÓN DE PUENTES EN SITALÁ LOCALIDAD SAN JUAN DE LA MONTAÑA ASENTAMIENTO SITALÁ - 253793 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 253793 | S | 250 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1425.7, meta_modificada:1425.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASANDO POMILTIC Y TERRACERIA ANTES DE TACUBA, SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 10KM DE SITALA CAÑADA SAN JUAN SALIDA DEL COBACHA PLANTEL 100 DE SITAL, lon:-92.37041152, lat:17.0855045}} | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 951224.5 | 951224.5 | 951224.5 | 951224.5 | 951224.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-018/2020, contratista:GRUPO CYE MORENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:951224.5, importe_modificado:951224.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1425.7}} | {1864614/proyecto_PROCESO, 1864614/proyecto_INICIO, 1864614/proyecto_FIN, 1864614/proyecto_INICIO, 1864614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865103 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAWITS - 254888 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 254888 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1894.0, meta_modificada:1894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 PARAJE TENEJAPA, 29480 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 1.2 KM, lon:-92.49078222, lat:16.86916208}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-007/2020, contratista:Bernardo Zaraus Vicente, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1894.0}} | {1865103/proyecto_INICIO, 1865103/proyecto_PROCESO, 1865103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401865283 | Proyecto de inversión | 407922.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407922.44, modificado:407922.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO. - 255397 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255397 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:33, direccion:BARRIO NUEVO SAN FRANCISCO, 30987 NUEVO SAN FRANCISCO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO COMO REFENCIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRAMO CARRETERO DE SILTEPECCHICOMUSELO. A UNA , lon:-92.33195237, lat:15.65563203}} | 2020-11-05 | 2020-12-16 | 407922.44 | 407922.44 | 407922.44 | 407922.44 | 407922.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-055/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:407922.44, importe_modificado:407922.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1865283/proyecto_INICIO, 1865283/proyecto_PROCESO, 1865283/proyecto_FIN, 1865283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865402 | Proyecto de inversión | 750028.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750028.42, modificado:750028.42}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD SANTA RITA - 255712 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 255712 | S | 278 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.65, meta_modificada:7.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-LAS PALMAS-SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 500 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , S, lon:-92.8232717, lat:17.23151034}} | 2020-11-09 | 2020-12-19 | 750028.42 | 750028.42 | 750028.42 | 750028.42 | 750028.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:750028.42, importe_modificado:750028.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.65}} | {1865402/proyecto_INICIO, 1865402/proyecto_PROCESO, 1865402/proyecto_FIN, 1865402/proyecto_PROCESO, 1865402/proyecto_FIN, 1865402/proyecto_INICIO, 1865402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865794 | Proyecto de inversión | 99785.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99785.06, modificado:99785.06}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 256821 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 256821 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:AMPLIACION NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN LUCAS Y PROLONGACION NICOLAS BRAVO, CALLE CRISTOBAL COLON LA O BRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. DR MANUEL V, lon:-92.71541015, lat:16.58498156}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 99785.06 | 99785.06 | 99785.06 | 99785.06 | 99785.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:C. MARCOS ALONSO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:99785.06, importe_modificado:99785.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1865794/proyecto_INICIO, 1865794/proyecto_FIN, 1865794/proyecto_PROCESO, 1865794/proyecto_FIN, 1865794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865869 | Proyecto de inversión | 902464.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902464.32, modificado:902464.32}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL - 257007 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 257007 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:177, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL OCOTAL, 29880 EL OCOTAL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO Y TERRACERIA SAN FERNANDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRID, lon:-92.44141496, lat:17.00840768}} | 2020-10-07 | 2020-12-20 | 902464.32 | 902464.32 | 902464.32 | 902464.32 | 902464.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-071/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:902464.32, importe_modificado:902464.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1865869/proyecto_INICIO, 1865869/proyecto_PROCESO, 1865869/proyecto_FIN, 1865869/proyecto_PROCESO, 1865869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865897 | Proyecto de inversión | 183515.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183515.32, modificado:183515.32}} | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE MARIA MORELOS CLAVE: 07DPR01830 - 257081 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 257081 | S | 293 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTIAGO EL PI, lon:-92.7235208, lat:16.90667494}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 183515.32 | 183515.32 | 183515.32 | 183515.32 | 183515.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:183515.32, importe_modificado:183515.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865897/proyecto_PROCESO, 1865897/proyecto_FIN, 1865897/proyecto_INICIO, 1865897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865970 | Proyecto de inversión | 1140038.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140038.56, modificado:1140038.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 257271 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 257271 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL SAN CAYETANO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PANTEON, CAMINO SAN CAYETANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AL PANTEON MUNICIPAL CAMINO A S, lon:-92.73217012, lat:16.56376771}} | 2020-10-09 | 2020-11-22 | 1140038.56 | 1140038.56 | 1140038.56 | 1140038.56 | 1140038.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-009/2020, contratista:ARQ. DAGOBERTO ROJAS MARINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1140038.56, importe_modificado:1140038.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1865970/proyecto_INICIO, 1865970/proyecto_PROCESO, 1865970/proyecto_FIN, 1865970/proyecto_INICIO, 1865970/proyecto_PROCESO, 1865970/proyecto_FIN, 1865970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866070 | Proyecto de inversión | 915473.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915473.17, modificado:915473.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA ADS DE 36 DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 257542 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257542 | S | 968 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.5, meta_modificada:145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NUEVO LIMAR 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39717775, lat:17.45653109}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 915473.17 | 915473.17 | 915473.17 | 915473.17 | 915473.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-226/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:915473.17, importe_modificado:915473.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.5}} | {1866070/proyecto_INICIO, 1866070/proyecto_PROCESO, 1866070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866155 | Proyecto de inversión | 1137265.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137265.66, modificado:1137265.66}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN EL COBACH EMSAD 211, C.C.T.: 07MS01491 EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 257708 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257708 | S | 1097 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ 1 Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53485346, lat:17.33375932}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 1137265.66 | 1137265.66 | 1137265.66 | 1137265.66 | 1137265.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-237/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1137265.66, importe_modificado:1137265.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866155/proyecto_INICIO, 1866155/proyecto_PROCESO, 1866155/proyecto_FIN, 1866155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866255 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (LA COMPETENCIA LUIS ESPINOZA) - 257896 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL EN BOCHIL | 257896 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-93.02700657, lat:17.03251806}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-090, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1866255/proyecto_INICIO, 1866255/proyecto_PROCESO, 1866255/proyecto_FIN, 1866255/proyecto_INICIO, 1866255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866266 | Proyecto de inversión | 642260.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642260.25, modificado:642260.25}} | REHABILITACION DE 1.14 KM. DE CAMINO RURAL (TOCOB LEGLEMAL) EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 257913 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 257913 | S | 129 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TOCOB LEGLEMAL 1 Y CALLEJON TOCOB LEGLEMAL 2, CALLEJON TOCOB LEGLEMAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.38018446, lat:17.23476141}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 642260.25 | 642260.25 | 642260.25 | 642260.25 | 642260.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-232/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:642260.25, importe_modificado:642260.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.14}} | {1866266/proyecto_INICIO, 1866266/proyecto_FIN, 1866266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866351 | Proyecto de inversión | 516223.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516223.78, modificado:516223.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD SAN RAFAEL - 258183 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 258183 | S | 305 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.75, meta_modificada:5.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 EJIDO SANTA RITA, 29753 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.78438635, lat:17.20144786}} | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 516223.78 | 516223.78 | 516223.78 | 516223.78 | 516223.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:516223.78, importe_modificado:516223.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.75}} | {1866351/proyecto_PROCESO, 1866351/proyecto_INICIO, 1866351/proyecto_FIN, 1866351/proyecto_INICIO, 1866351/proyecto_PROCESO, 1866351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866519 | Proyecto de inversión | 589102.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589102.4, modificado:589102.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO RC EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA ILHUICAMINA C.C.T. 07DPB2570T - 258476 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 258476 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:187, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNICA COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA PRIMERO Y TERRACERIA EL ROBLAR CHISTONTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, lon:-92.50156425, lat:17.05604602}} | 2020-06-22 | 2020-09-30 | 589102.4 | 589102.4 | 589102.4 | 589102.4 | 589102.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:589102.4, importe_modificado:589102.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866519/proyecto_INICIO, 1866519/proyecto_PROCESO, 1866519/proyecto_FIN, 1866519/proyecto_PROCESO, 1866519/proyecto_FIN, 1866519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866718 | Proyecto de inversión | 458646.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458646.38, modificado:458646.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 258897 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 258897 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.33, meta_modificada:1.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 29910 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN NICOLAS 1 Y CALLEJON SAN NICOLAS 2, CALLEJON SAN NICOLAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, lon:-92.51824819, lat:17.52879277}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 458646.38 | 458646.38 | 458646.38 | 458646.38 | 458646.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-231/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:458646.38, importe_modificado:458646.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.33}} | {1866718/proyecto_INICIO, 1866718/proyecto_FIN, 1866718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866731 | Proyecto de inversión | 702808.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702808.05, modificado:702808.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO CRUZ BLANCA - 258928 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258928 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON PANTEON MUNICIPAAL BARRIO CRUZ BLANCA, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLEJON EL ARBOLON, LA OBRA S EUBICA DENTRO DEL PANTEON MUNICIPAL DE DOLORES EN L, lon:-93.38450406, lat:16.76857694}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 702808.05 | 702808.05 | 702808.05 | 702808.05 | 702808.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-001/2020, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:702808.05, importe_modificado:702808.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {1866731/proyecto_PROCESO, 1866731/proyecto_FIN, 1866731/proyecto_INICIO, 1866731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866971 | Proyecto de inversión | 175303.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175303.72, modificado:175303.72}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.L EN LA OCALIDAD SAN JOSÉ CRISTIANI - 259489 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259489 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:148, direccion:EJIDO SAN JOSE CRISTIANI, 29910 SAN JOSÉ CRISTIANI, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JOSE CRISTIANI Y CALLEJON SAN JOSE CRISTIANI, CALLEJON SAN JOSE CRISTIANI SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SAN JOSE CRISTIANI, lon:-92.39808523, lat:17.45282455}} | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 175303.72 | 175303.72 | 175303.72 | 175303.72 | 175303.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-40/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:175303.72, importe_modificado:175303.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1866971/proyecto_INICIO, 1866971/proyecto_FIN, 1866971/proyecto_PROCESO, 1866971/proyecto_FIN, 1866971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866985 | Proyecto de inversión | 1835675 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835675.0, modificado:1835675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MADRONAL (2A. ETAPA) - 259518 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 259518 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 02 PUEBLO LA GRANDEZA, 29432 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 101 Y CALLE INNOMINADA 1, CALLE INNOMINADA 2 PARA , lon:-92.43768244, lat:16.51462773}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-034/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1835675.0, importe_modificado:1835675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1866985/proyecto_PROCESO, 1866985/proyecto_FIN, 1866985/proyecto_INICIO, 1866985/proyecto_PROCESO, 1866985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867017 | Proyecto de inversión | 1542056.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542056.76, modificado:1542056.76}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 318 JUANA DE ASBAJE CCT. 07ETV0349D. EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 259602 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259602 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.39741518, lat:17.45224422}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 1542056.76 | 1542056.76 | 1542056.76 | 1542056.76 | 1542056.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-236/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1542056.76, importe_modificado:1542056.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1867017/proyecto_INICIO, 1867017/proyecto_FIN, 1867017/proyecto_PROCESO, 1867017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867953 | Proyecto de inversión | 123785 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123785.0, modificado:123785.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 VIVIENDA EN LA COLONIA NUEVA LIBERTAD, BOCHIL, CHIAPAS. - 261795 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 261795 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:185, direccion:COLONIA NUEVA LIBERTAD, 29770 NUEVA LIBERTAD, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.88561122, lat:16.99993062}} | 2020-08-10 | 2020-09-18 | 123785 | 123785 | 123785 | 123785 | 123785 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-004, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:123785.0, importe_modificado:123785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867953/proyecto_PROCESO, 1867953/proyecto_INICIO, 1867953/proyecto_FIN, 1867953/proyecto_PROCESO, 1867953/proyecto_FIN, 1867953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Debe agregar avance financiero al menos hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | CHP200401868135 | Proyecto de inversión | 1219698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219698.0, modificado:1219698.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD ESPINAL DE MORELOS - 262210 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262210 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:53, direccion:CALLE ESPINAL DE MORELOS COLONIA ESPINAL DE MORELOS, 29140 ESPINAL DE MORELOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CARRETERA CIUDAD BONAMPAK, CARRETERA EL CIELITO PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRE, lon:-93.42857279, lat:16.70892017}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1219698 | 1219698 | 1219698 | 1219698 | 1219698 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-027/2020, contratista:DANIEL MANDUJANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1219698.0, importe_modificado:1219698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1868135/proyecto_FIN, 1868135/proyecto_PROCESO, 1868135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868163 | Proyecto de inversión | 660843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660843.0, modificado:660843.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE COMITÁN; 2A. ETAPA) - 262280 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 262280 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS , lon:-92.43389208, lat:16.52585967}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-038/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:660843.0, importe_modificado:660843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1868163/proyecto_INICIO, 1868163/proyecto_FIN, 1868163/proyecto_PROCESO, 1868163/proyecto_INICIO, 1868163/proyecto_FIN, 1868163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868205 | Proyecto de inversión | 146854 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146854.0, modificado:146854.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO LAS FLORES - 262947 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 262947 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(SAN CRISTÓBAL-COMITÁN) KM. 45+800 - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 000 RANCHERIA SAN FERNANDO LAS FLORES, 29430 SAN FERNANDO LAS FLORES, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-92.34433044, lat:16.5625098}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 146854 | 146854 | 146854 | 146854 | 146854 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-039/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:146854.0, importe_modificado:146854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1868205/proyecto_INICIO, 1868205/proyecto_PROCESO, 1868205/proyecto_FIN, 1868205/proyecto_INICIO, 1868205/proyecto_FIN, 1868205/proyecto_PROCESO, 1868205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869796 | Proyecto de inversión | 728009.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728009.52, modificado:728009.52}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE NIÑOS HÉROES Y MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 266390 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 266390 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS Y NIÑOS HEROES BARRIO GUADALUPE, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO GUADALUPE LA CALLE MATAMOROS ES, lon:-92.47268728, lat:17.00856214}} | 2020-03-20 | 2020-05-20 | 728009.52 | 728009.52 | 728009.52 | 728009.52 | 728009.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-027/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:728009.52, importe_modificado:728009.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1869796/proyecto_INICIO, 1869796/proyecto_PROCESO, 1869796/proyecto_FIN, 1869796/proyecto_INICIO, 1869796/proyecto_PROCESO, 1869796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869828 | Proyecto de inversión | 155954.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155954.62, modificado:155954.66}} | REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN - 266477 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 266477 | S | 225 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO E.C.(TEOPISCA-NUEVO LEÓN) KM.11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 4 + 600 PUEBLO SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR, lon:-92.47518597, lat:16.45973159}} | 2020-11-11 | 2020-12-10 | 155954.66 | 155954.66 | 155954.66 | 155954.66 | 155954.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-ADQ-001-001/2020, contratista:Jhon Ervyn Mendez Perez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:89138.66, importe_modificado:89138.66}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF/PS-001-001/2020, contratista:Rafael Jimenez Gutierrez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:66816.0, importe_modificado:66816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1869828/proyecto_PROCESO, 1869828/proyecto_INICIO, 1869828/proyecto_FIN, 1869828/proyecto_PROCESO, 1869828/proyecto_FIN, 1869828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401870541 | Proyecto de inversión | 3282458.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282458.06, modificado:3282458.06}} | REHABILITACION DE AV. MORELOS ENTRE CALLES CONSTITUCION Y BELISARIO DOMINGUEZ, CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA PARA BENEFICIAR A LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 267982 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 267982 | S | 1210 | 1154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR ESTA A UNA, lon:-92.71291298, lat:16.88545724}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 3282458.06 | 3282458.06 | 3282458.06 | 3282458.06 | 3282458.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/70, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3282458.06, importe_modificado:3282458.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870541/proyecto_INICIO, 1870541/proyecto_FIN, 1870541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401872028 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENVOBEDADO EN EL BARRIO EL MIRADOR - 271070 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 271070 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO MIRADOR, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO MIRADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDECHIAPAS, lon:-92.71689087, lat:17.13630716}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-075/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1872028/proyecto_INICIO, 1872028/proyecto_PROCESO, 1872028/proyecto_FIN, 1872028/proyecto_INICIO, 1872028/proyecto_PROCESO, 1872028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401875916 | Adquisición | 419900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419900.0, modificado:419900.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-001-2020A | S | 2844 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92229, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:419900.0, importe_modificado:419900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1875916/proyecto_INICIO, 1875916/proyecto_FIN, 1875916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876446 | Acción | 274037.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274037.32, modificado:274037.32}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADO - 81118 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 81118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 274037.32 | 274037.32 | 274037.32 | 274037.32 | 274037.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM 2020 2, contratista:IAP-CHÍAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:274037.32, importe_modificado:274037.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1876446/proyecto_FIN, 1876446/proyecto_PROCESO, 1876446/proyecto_INICIO, 1876446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876472 | Acción | 459757.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459757.9, modificado:459757.9}} | PROYECTO DE MEJORA DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - 85572 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 85572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 2020-07-13 | 2020-12-15 | 459757.9 | 459757.9 | 459757.9 | 459757.9 | 459757.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP/CA/ADD/001/2020, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:459757.9, importe_modificado:459757.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1876472/proyecto_FIN, 1876472/proyecto_INICIO, 1876472/proyecto_FIN, 1876472/proyecto_PROCESO, 1876472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876513 | Acción | 193332.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193332.45, modificado:193332.45}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 9886 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 9886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 193332.45 | 193332.45 | 193332.45 | 193332.45 | 193332.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/02/2020, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:193332.45, importe_modificado:193332.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876513/proyecto_INICIO, 1876513/proyecto_PROCESO, 1876513/proyecto_FIN, 1876513/proyecto_INICIO, 1876513/proyecto_PROCESO, 1876513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876593 | Acción | 563013.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563013.64, modificado:563013.64}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 103862 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 103862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 563013.64 | 563013.64 | 563013.64 | 563013.64 | 563013.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA,CHIAPAS, monto:563013.64, importe_modificado:563013.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1876593/proyecto_INICIO, 1876593/proyecto_FIN, 1876593/proyecto_INICIO, 1876593/proyecto_PROCESO, 1876593/proyecto_INICIO, 1876593/proyecto_PROCESO, 1876593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876929 | Proyecto de inversión | 69940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69940.0, modificado:69940.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE |  | S | 2844 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}} | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 69940 | 69940 | 69940 | 69940 | 69940 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92913, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:69940.0, importe_modificado:69940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {1876929/proyecto_INICIO, 1876929/proyecto_FIN, 1876929/proyecto_PROCESO, 1876929/proyecto_INICIO, 1876929/proyecto_PROCESO, 1876929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877292 | Acción | 1228889.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228889.44, modificado:1228889.44}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 78718 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA | 78718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2020-09-21 | 2020-10-30 | 1228889.44 | 1228889.44 | 1228889.44 | 1228889.44 | 1228889.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94611, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1228889.44, importe_modificado:1228889.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:439.0}} | {1877292/proyecto_PROCESO, 1877292/proyecto_FIN, 1877292/proyecto_INICIO, 1877292/proyecto_FIN, 1877292/proyecto_INICIO, 1877292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877353 | Acción | 3338490.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338490.5, modificado:3338490.5}} | CAPACITACIÓN GLOBAL Y DE CONSULTORÍA POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IAP - 95840 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHILÓN | 95840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 3338490.5 | 3338490.5 | 3338490.5 | 3338490.5 | 3338490.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94884, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3338490.54, importe_modificado:3338490.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1877353/proyecto_INICIO, 1877353/proyecto_FIN, 1877353/proyecto_PROCESO, 1877353/proyecto_INICIO, 1877353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877396 | Acción | 451644 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451644.0, modificado:451644.0}} | CREACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS - 102706 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 102706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 451644 | 451644 | 451644 | 451644 | 451644 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF/001/2020, contratista:IMPULSORA COMERCIAL Y ABASTECEDORA DE PRODUCTOS CACATUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:451644.0, importe_modificado:451644.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1877396/proyecto_PROCESO, 1877396/proyecto_FIN, 1877396/proyecto_INICIO, 1877396/proyecto_PROCESO, 1877396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877441 | Acción | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPIAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 110087 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 110087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1877441/proyecto_INICIO, 1877441/proyecto_FIN, 1877441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401879282 | Proyecto de inversión | 416556 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416556.0, modificado:416556.0}} | APERTURA DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 173/2020 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:135, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.70401001, lat:16.80191176}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 416556 | 416556 | 416556 | 416556 | 416556 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-173/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:416556.0, importe_modificado:416556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:400.0}} | {1879282/proyecto_INICIO, 1879282/proyecto_FIN, 1879282/proyecto_PROCESO, 1879282/proyecto_FIN, 1879282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401879294 | Proyecto de inversión | 1926000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926000.0, modificado:1926000.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 190/2020 | N | 0 | 0 | 3329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle los Laureles 62, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.69439697, lat:16.78876466}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-190/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1926000.0, importe_modificado:1926000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1879294/proyecto_FIN, 1879294/proyecto_INICIO, 1879294/proyecto_FIN, 1879294/proyecto_PROCESO, 1879294/proyecto_FIN, 1879294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911538 | Proyecto de inversión | 1106284.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106284.72, modificado:1106284.72}} | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa En Belen Lluvia De Gracia - 185032 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 185032 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:30, direccion:COLONIA BELEN LLUVIA DE GRACIABELÉN LLUVIA DE GRACIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.50767441, lat:16.58513143}} | 2017-04-01 | 2017-05-30 | 1106284.72 | 1106284.72 | 1106284.72 | 1106284.72 | 1106284.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/008/2017, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1106284.72, importe_modificado:1106284.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037791/proyecto_INICIO, 1037791/proyecto_PROCESO, 1037791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911543 | Proyecto de inversión | 973218.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973218.89, modificado:973218.89}} | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo Zinacantan - 88213 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 88213 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:69, direccion:COLONIA NUEVO ZINACANTANNUEVO ZINACANTÁN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL - TEOPISCA KM. 105 LADO DERECHO SE, lon:-92.52571153, lat:16.600105}} | 2017-02-07 | 2017-04-07 | 973218.89 | 973218.89 | 973218.89 | 973218.89 | 973218.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/001/2017, contratista:JUAN IGNACIO SOLÓRZANO CARPIO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:973218.89, importe_modificado:973218.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037796/proyecto_INICIO, 1037796/proyecto_FIN, 1037796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911545 | Proyecto de inversión | 581554.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581554.06, modificado:581554.06}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Tercera Etapa En Nuevo Belen - 184836 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 184836 | N | 0 | 0 | 609 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:117, direccion:COLONIA NUEVO BELENNUEVO BELEN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.51127905, lat:16.58726792}} | 2017-03-15 | 2017-05-14 | 581554.06 | 581554.06 | 581554.06 | 581554.06 | 581554.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/011/2017, contratista:SISTEMAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:581554.06, importe_modificado:581554.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1037798/proyecto_INICIO, 1037798/proyecto_PROCESO, 1037798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP00180201085748 | Acción | 220055.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220055.03, modificado:286172.92}} | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Iap - 56658 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 56658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 286172.92 | 286172.92 | 286172.92 | 286172.92 | 286172.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP18-113, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:220055.03, importe_modificado:220055.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224129/proyecto_INICIO, 1224129/proyecto_FIN, 1224129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180301285667 | Proyecto de inversión | 11987523.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.198752354E7, modificado:1.198660207E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 200338 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 200338 | N | 0 | 0 | 678 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 29560VICENTE GUERRERO, FRANCISCO LEÓN CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, lon:-93.20922334, lat:17.29062961}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 11986602.07 | 11986602.07 | 11986602.07 | 11986602.07 | 11986602.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184034-109, contratista:PROYECTOS INTEGRALES GERISU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.198660207E7, importe_modificado:1.198660207E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285667/proyecto_INICIO, 1285667/proyecto_FIN, 1285667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180301285801 | Proyecto de inversión | 8899879 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8899879.0, modificado:8899168.75}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 201966 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 201966 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:PUEBLO EL NARANJO, 29560NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPASENTREY,PUEBLO EL NARANJO, lon:-93.22149949, lat:17.28961266}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8899168.75 | 8899168.75 | 8899168.75 | 8899168.75 | 8899168.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184035-110, contratista:PROYECCIÓN Y DISEÑO INDUSTRIAL MEGAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8899168.75, importe_modificado:8899168.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285801/proyecto_PROCESO, 1285801/proyecto_INICIO, 1285801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190201546667 | Acción | 862482.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862482.36, modificado:862482.36}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 93437 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93437 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 862482.36 | 862482.36 | 862482.36 | 862482.36 | 862482.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82262, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:862482.36, importe_modificado:862482.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546667/proyecto_FIN, 1546667/proyecto_PROCESO, 1546667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401617068 | Proyecto de inversión | 2200000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.01, modificado:2200000.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 178190 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 178190 | S | 850 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:32, direccion:EJIDO EL EDEN, 30187 EL EDÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD SE UBICA EN LA MICROREGION MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO VILLA A APROXIMADAMENTE 3 HORAS DE RECORRIDO, lon:-91.63898799, lat:16.29084792}} | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 2200000.01 | 2200000.01 | 2200000.01 | 2200000.01 | 2200000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2200000.01, importe_modificado:2200000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617068/proyecto_INICIO, 1617068/proyecto_FIN, 1617068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401617245 | Acción | 291857.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291857.3, modificado:291857.3}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 179512 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 179512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2019-09-11 | 2019-10-30 | 291857.3 | 291857.3 | 291857.3 | 291857.3 | 291857.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/005/2019, contratista:DUPLEXSA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:291857.3, importe_modificado:291857.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1617245/proyecto_INICIO, 1617245/proyecto_PROCESO, 1617245/proyecto_FIN, 1617245/proyecto_INICIO, 1617245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708370 | Proyecto de inversión | 783275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783275.86, modificado:783275.86}} | 2041075.-Camino: Ramal a Lazaro Cardenas - E.C. (Tapanatepec - Talisman) tramo: km. 0+000 - km. 11+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 11+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B097 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 783275.86 | 783275.86 | 783275.86 | 783275.86 | 783275.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041075-089, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715235 | Proyecto de inversión | 19193635.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.91936356E7, modificado:1.91936356E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C AGUSTÍN RUBIO IGNACIO ZARAGOZA CERRO LAS CAMPANAS VILLAFLORES SAN LORENZO Y PLANADA - 2917 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2917 | S | 10500 | 10753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.89, meta_modificada:1.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 13+110 - 15+000 KILÓMETRO 1 + 890 PUEBLO LAZARO CARDENAS, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO LAZARO CARDENAS - SAN LORENZO Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA D, lon:-92.93656774, lat:17.38414254}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 19193635.6 | 19193635.6 | 19193635.6 | 19193635.6 | 19193635.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040028-009, contratista:ING. LUIS FLORES LEDESMA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.91936356E7, importe_modificado:1.91936356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.89}} | {1715235/proyecto_INICIO, 1715235/proyecto_PROCESO, 1715235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715466 | Proyecto de inversión | 2952082.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952082.04, modificado:2952082.04}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 13062 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13062 | S | 530 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:EJIDO NUEVA MORELIA, 30944 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y , LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA SE UBICADA A 11.1 KM EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONT, lon:-92.14794693, lat:15.62188855}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 2952082.04 | 2952082.04 | 2952082.04 | 2952082.04 | 2952082.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040023-034, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2952082.04, importe_modificado:2952082.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715466/proyecto_INICIO, 1715466/proyecto_PROCESO, 1715466/proyecto_FIN, 1715466/proyecto_PROCESO, 1715466/proyecto_FIN, 1715466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715471 | Proyecto de inversión | 3727566.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3727566.92, modificado:3727566.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERMINACIÓN PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL - 13184 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13184 | S | 286 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINDA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE QUE SE LOCALIZA A 13.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL PARA LLEGAR A, lon:-92.9790325, lat:17.03177517}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 3727566.92 | 3727566.92 | 3727566.92 | 3727566.92 | 3727566.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040030-006, contratista:ING. CIVIL. LUIS ALONSO NURICUMBO DÍAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3727566.92, importe_modificado:3727566.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1715471/proyecto_INICIO, 1715471/proyecto_FIN, 1715471/proyecto_PROCESO, 1715471/proyecto_INICIO, 1715471/proyecto_PROCESO, 1715471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723202 | Proyecto de inversión | 290308 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290308.0, modificado:290308.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES EN EL BARRIO SITIMILJÁ CHANAL - 4583 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4583 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ISABEL LA CATÓLICA, AVENIDA ONCEAVA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO SITIMILJÁ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.25350583, lat:16.64889298}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 290308 | 290308 | 290308 | 290308 | 290308 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:290308.0, importe_modificado:290308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1723202/proyecto_INICIO, 1723202/proyecto_FIN, 1723202/proyecto_PROCESO, 1723202/proyecto_FIN, 1723202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723251 | Proyecto de inversión | 456800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456800.0, modificado:456800.0}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN EL BARRIO LA MONTAÑA CHANAL - 4727 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4727 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LORENZO AQUINO, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MONTAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.25811913, lat:16.64713465}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:456800.0, importe_modificado:456800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1723251/proyecto_INICIO, 1723251/proyecto_FIN, 1723251/proyecto_PROCESO, 1723251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723673 | Proyecto de inversión | 1535429.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535429.86, modificado:1535429.86}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL ROSA BLANCA - 6294 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 6294 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.55, meta_modificada:2.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1407, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO N.C.P.E. ROSA BLANCA, 29960 ROSA BLANCA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.04 KM DELA CABECERA MUNICIPAL.PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.47735254, lat:17.21161779}} | 2020-02-13 | 2020-05-13 | 1535429.86 | 1535429.86 | 1535429.86 | 1535429.86 | 1535429.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-005-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1535429.86, importe_modificado:1535429.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.55}} | {1723673/proyecto_INICIO, 1723673/proyecto_PROCESO, 1723673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723810 | Proyecto de inversión | 2516876 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516876.0, modificado:2516876.0}} | CONSTRUCCION DE 54 MUROS FIRMES EN EL BARRIO BAJO DE CHANAL - 6789 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6789 | S | 220 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAP, lon:-92.24988806, lat:16.65281901}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 2516876 | 2516876 | 2516876 | 2516876 | 2516876 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2516876.0, importe_modificado:2516876.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1723810/proyecto_PROCESO, 1723810/proyecto_FIN, 1723810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724022 | Proyecto de inversión | 921059.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921059.96, modificado:921059.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ TRAMO E.C. HACIA LA LOCALIDAD EL PRADO - 7439 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7439 | S | 77 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHULAJCOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 300 RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 16.3 DEL CAMINO TUMBALÁ CHULAJCOB AL CUAL SE LLEGA SAL, lon:-92.27837058, lat:17.35696491}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 921059.96 | 921059.96 | 921059.96 | 921059.96 | 921059.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-012/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:921059.96, importe_modificado:921059.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1724022/proyecto_INICIO, 1724022/proyecto_PROCESO, 1724022/proyecto_FIN, 1724022/proyecto_INICIO, 1724022/proyecto_FIN, 1724022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724227 | Proyecto de inversión | 1339400.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339400.38, modificado:1339400.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C 200 KG/CM2 Y OBRAS INDUCIDAS - 8028 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 8028 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1327.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 11A ORIENTE NORTE BARRIO EL MALUCO, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A NORTE ORIENTE Y CALLE 10A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA EN EL BARRIO EL MALUCO SOBRE LA CALLE 11A ORIENTE NORTE ENTRE 9A Y , lon:-93.09135092, lat:16.62842578}} | 2020-02-10 | 2020-03-25 | 1339400.38 | 1339400.38 | 1339400.38 | 1339400.38 | 1339400.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1339400.38, importe_modificado:1339400.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1724227/proyecto_FIN, 1724227/proyecto_INICIO, 1724227/proyecto_PROCESO, 1724227/proyecto_FIN, 1724227/proyecto_INICIO, 1724227/proyecto_PROCESO, 1724227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724524 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 8891 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 8891 | S | 1089 | 1087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2251.0, meta_modificada:2251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 83279 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL AMGUITO Y CAMINO CUAHTEMOC, CAMINO JOSE MARIA PINO SUAREZ SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA , lon:-93.73766597, lat:16.50702657}} | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/009-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2251.0}} | {1724524/proyecto_PROCESO, 1724524/proyecto_INICIO, 1724524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724712 | Proyecto de inversión | 1008651 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008651.0, modificado:1008651.0}} | CONSTRUCCION DE 65 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO PAMAL AQUIL - 9409 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9409 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE , AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26565208, lat:16.66676754}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1008651 | 1008651 | 1008651 | 1008651 | 1008651 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1008651.0, importe_modificado:1008651.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1724712/proyecto_PROCESO, 1724712/proyecto_FIN, 1724712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724805 | Proyecto de inversión | 1419711.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419711.34, modificado:1419711.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS - 9681 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9681 | S | 75 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ - XHANIL KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD PLANTEL 150 CON, lon:-92.26396883, lat:17.25822478}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1419711.34 | 1419711.34 | 1419711.34 | 1419711.34 | 1419711.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-028/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1419711.34, importe_modificado:1419711.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1724805/proyecto_INICIO, 1724805/proyecto_PROCESO, 1724805/proyecto_INICIO, 1724805/proyecto_PROCESO, 1724805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725014 | Proyecto de inversión | 2014714.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014714.01, modificado:2014714.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA ESMERALDA - 10282 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 10282 | S | 103 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:429, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESMERALDA, 30580 LA ESMERALDA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACAPETAHUA - LA ESMERALDA Y TERRACERIA LA ESMERALDA - COLOMBIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD L, lon:-92.68694146, lat:15.26415657}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 2014714.01 | 2014714.01 | 2014714.01 | 2014714.01 | 2014714.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:EL C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2014714.01, importe_modificado:2014714.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1725014/proyecto_PROCESO, 1725014/proyecto_INICIO, 1725014/proyecto_PROCESO, 1725014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725269 | Proyecto de inversión | 2739203.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739203.04, modificado:2739203.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA VISTAHERMOSA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA VISTAHERMOSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 11103 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11103 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.0, meta_modificada:2418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTAHERMOSA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 35246 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL, lon:-93.13879225, lat:16.74336159}} | 2020-05-13 | 2020-08-24 | 2739203.04 | 2739203.04 | 2739203.04 | 2739203.04 | 2739203.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-011-2020, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2739203.04, importe_modificado:2739203.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.0}} | {1725269/proyecto_FIN, 1725269/proyecto_INICIO, 1725269/proyecto_PROCESO, 1725269/proyecto_INICIO, 1725269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725366 | Proyecto de inversión | 1361058.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361058.19, modificado:1361058.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CACAHOATÁN LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 11337 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 11337 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO ROSARIO IXTAL - EJIDO SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA LUCÍA, 69787 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR LA OBRA SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-92.14854124, lat:14.99860054}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1361058.19 | 1361058.19 | 1361058.19 | 1361058.19 | 1361058.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPA, monto:1361058.19, importe_modificado:1361058.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0}} | {1725366/proyecto_PROCESO, 1725366/proyecto_INICIO, 1725366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725663 | Proyecto de inversión | 2314419.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314419.75, modificado:2314419.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIAPA LOCALIDAD BUENAVISTA - 12287 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 12287 | S | 325 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:68, direccion:CALLE RIVERA BUENA VISTA COLONIA RIVERA BUENA VISTA, 34520 BUENAVISTA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE SUCHIAPA EN LA COL. RIVERA BUENA VISTA, lon:-93.105122, lat:16.61067563}} | 2020-04-14 | 2020-06-12 | 2314419.75 | 2314419.75 | 2314419.75 | 2314419.75 | 2314419.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2314419.75, importe_modificado:2314419.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:673.0}} | {1725663/proyecto_INICIO, 1725663/proyecto_PROCESO, 1725663/proyecto_INICIO, 1725663/proyecto_PROCESO, 1725663/proyecto_FIN, 1725663/proyecto_PROCESO, 1725663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726655 | Proyecto de inversión | 1389872.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389872.29, modificado:1389872.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN AV 5 DE FEBRERO CABECERA MUNICIPAL - 15158 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15158 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.8, meta_modificada:1077.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV 5 DE FEBRERO BARRIO LA ESPERANZA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV 5 DE FEBRERO Y CALLE 7A PTE NTE, CALLE 5A PTE NTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA ESPERANZA AVANZ, lon:-91.99068064, lat:17.51310651}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1389872.29 | 1389872.29 | 1389872.29 | 1389872.29 | 1389872.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-039-2020, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1389872.29, importe_modificado:1389872.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1077.8}} | {1726655/proyecto_INICIO, 1726655/proyecto_PROCESO, 1726655/proyecto_FIN, 1726655/proyecto_INICIO, 1726655/proyecto_PROCESO, 1726655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726954 | Proyecto de inversión | 1012080.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012080.44, modificado:1012080.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIMERA SUR ORIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA ORIENTE SUR DE LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA CHIAPAS - 16059 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 16059 | S | 2376 | 2260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.31, meta_modificada:964.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 62657 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ENTRE PRIMERA , lon:-92.89624628, lat:16.53831563}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 1012080.44 | 1012080.44 | 1012080.44 | 1012080.44 | 1012080.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-002/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1012080.44, importe_modificado:1012080.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.31}} | {1726954/proyecto_FIN, 1726954/proyecto_INICIO, 1726954/proyecto_FIN, 1726954/proyecto_PROCESO, 1726954/proyecto_INICIO, 1726954/proyecto_PROCESO, 1726954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726964 | Proyecto de inversión | 2163333.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163333.44, modificado:2163333.44}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN EN PANTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ TRAMO DEL CAMINO RURAL PANTEPEC A SANTA CRUZ - 16095 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 16095 | S | 247 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2155.0, meta_modificada:2155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE CONCEPCIÓN EJIDO SANTA CRUZ, 51676 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONCEPCION Y CAMINO SANTA CRUZ, EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN RAMALEO ANEXO AL MARGEN IZQUIERDO DE, lon:-93.04345018, lat:17.17795725}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2163333.44 | 2163333.44 | 2163333.44 | 2163333.44 | 2163333.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2163333.44, importe_modificado:2163333.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2155.0}} | {1726964/proyecto_INICIO, 1726964/proyecto_PROCESO, 1726964/proyecto_FIN, 1726964/proyecto_PROCESO, 1726964/proyecto_FIN, 1726964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726977 | Proyecto de inversión | 1606689.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606689.26, modificado:1606689.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 11 PONIENTE ENTRE 22 Y 28 AV PRIVADA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD BARRIO LA UNIDAD - 16140 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 16140 | S | 7732 | 7235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 22 PRIVADA NORTE Y AVENIDA 28 PRIVADA NORTE, CALLE 13 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 11A CALLE PONIENTE ENTRE LA 22 Y 28 AV. PRIVADA NOR, lon:-92.17267777, lat:14.9986908}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 1606689.26 | 1606689.26 | 1606689.26 | 1606689.26 | 1606689.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1606689.26, importe_modificado:1606689.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.0}} | {1726977/proyecto_INICIO, 1726977/proyecto_PROCESO, 1726977/proyecto_FIN, 1726977/proyecto_INICIO, 1726977/proyecto_PROCESO, 1726977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726980 | Proyecto de inversión | 924636 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924636.0, modificado:924636.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUCHIAPA LOCALIDAD PACÚ ASENTAMIENTO PACU - 16159 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 16159 | S | 5930 | 4660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES COLONIA PACU, 34239 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA AL SER UNA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO FUE EJECUTADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA PACÚ, SE REHABILITARON Y CAMBIARON TODAS , lon:-93.13427501, lat:16.63553725}} | 2020-05-19 | 2020-06-17 | 924636 | 924636 | 924636 | 924636 | 924636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:924636.0, importe_modificado:924636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1726980/proyecto_INICIO, 1726980/proyecto_PROCESO, 1726980/proyecto_FIN, 1726980/proyecto_PROCESO, 1726980/proyecto_FIN, 1726980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727326 | Proyecto de inversión | 744569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA REJOYA 2 - 17176 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 17176 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - SALTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 000 RANCHERIA LA REJOYA 2, 00000 LA REJOYA 2, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALI, lon:-92.32280656, lat:17.293024}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-061/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1727326/proyecto_PROCESO, 1727326/proyecto_FIN, 1727326/proyecto_PROCESO, 1727326/proyecto_FIN, 1727326/proyecto_INICIO, 1727326/proyecto_PROCESO, 1727326/proyecto_FIN, 1727326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727413 | Proyecto de inversión | 911408.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911408.76, modificado:911408.76}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBEO - 17372 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17372 | S | 68 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 49675 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SALTO DE AGUA A CENOBIO AGUILAR SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE MI PATRIA ES PRIMERO, lon:-92.31206951, lat:17.45703164}} | 2020-02-03 | 2020-05-02 | 911408.76 | 911408.76 | 911408.76 | 911408.76 | 911408.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-098/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:911408.76, importe_modificado:911408.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1727413/proyecto_INICIO, 1727413/proyecto_PROCESO, 1727413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727822 | Proyecto de inversión | 2439693.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439693.16, modificado:2439693.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA - 18434 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18434 | S | 1059 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.9, meta_modificada:1122.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL COLONIA POTRERILLO, 74363 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRLA Y PRIMARIA XICOTENCATL, CARRETERA A PACAYAL PARA LLEGAR A , lon:-92.02046635, lat:15.62884251}} | 2020-02-17 | 2020-04-15 | 2439693.16 | 2439693.16 | 2439693.16 | 2439693.16 | 2439693.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2439693.16, importe_modificado:2439693.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.9}} | {1727822/proyecto_PROCESO, 1727822/proyecto_INICIO, 1727822/proyecto_FIN, 1727822/proyecto_INICIO, 1727822/proyecto_PROCESO, 1727822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727868 | Proyecto de inversión | 388323.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388323.51, modificado:388323.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN - 18565 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18565 | S | 247 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.96, meta_modificada:53.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A NUEVA PROVIDENCIA BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 74363 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PACAYAL - NUEVA PROVIDENCIA Y CALLE AL CAMPO NUEVA PROVIDENCIA, CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL PARA, lon:-92.01957194, lat:15.6045161}} | 2020-05-07 | 2020-06-19 | 388323.51 | 388323.51 | 388323.51 | 388323.51 | 388323.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-023/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:388323.51, importe_modificado:388323.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.96}} | {1727868/proyecto_FIN, 1727868/proyecto_INICIO, 1727868/proyecto_PROCESO, 1727868/proyecto_INICIO, 1727868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728488 | Proyecto de inversión | 3191160.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191160.61, modificado:3191160.61}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO COLINAS DEL SOL - 20488 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20488 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LAS BRISAS, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS CIPRESES Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS PINOS ENTRE AVENIDA LOS CIPRESES Y AVENIDA INNOMINADA, lon:-92.13464418, lat:16.21938472}} | 2020-02-10 | 2020-04-30 | 3191160.61 | 3191160.61 | 3191160.61 | 3191160.61 | 3191160.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3835916.99, importe_modificado:3835916.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:933.0}} | {1728488/proyecto_INICIO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_PROCESO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_INICIO, 1728488/proyecto_PROCESO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728725 | Proyecto de inversión | 722916.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722916.85, modificado:722916.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y EMBOVEDADO PLUVIAL EN AV IGNACIO ALLENDE - 21190 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 21190 | S | 427 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 40 + 40 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.96773555, lat:17.24328927}} | 2020-02-20 | 2020-03-15 | 722916.85 | 722916.85 | 722916.85 | 722916.85 | 722916.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-MURO-056-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:722916.85, importe_modificado:722916.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {1728725/proyecto_PROCESO, 1728725/proyecto_FIN, 1728725/proyecto_PROCESO, 1728725/proyecto_INICIO, 1728725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728769 | Proyecto de inversión | 1050386.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050386.86, modificado:1050386.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 21351 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21351 | S | 85 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.2, meta_modificada:1391.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:29, direccion:BARRIO TOQUIN, 72864 TOQUÍN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TOQUIN MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS DESVIACION A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLANIQUIVIL REGION , lon:-92.22794722, lat:15.28458452}} | 2020-04-24 | 2020-06-24 | 1050386.86 | 1050386.86 | 1050386.86 | 1050386.86 | 1050386.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1050386.86, importe_modificado:1050386.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1391.2}} | {1728769/proyecto_PROCESO, 1728769/proyecto_INICIO, 1728769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728839 | Proyecto de inversión | 715150.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715150.03, modificado:715150.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO CERO POR CINCO PUNTO CERO METROS - 21551 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 21551 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:175, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEEL, 49677 CACATEEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LAS CALLES DE DICHO EJIDO AL SER EJIDO PEQUEÑO NO HAY MUCHAS REFE, lon:-91.93068818, lat:17.22316482}} | 2020-03-04 | 2020-05-03 | 715150.03 | 715150.03 | 715150.03 | 715150.03 | 715150.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-085/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:715150.03, importe_modificado:715150.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1728839/proyecto_INICIO, 1728839/proyecto_FIN, 1728839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728860 | Proyecto de inversión | 614825.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614825.21, modificado:614825.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 21597 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 21597 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:227, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CONEJO, 49677 EL CONEJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO EL CONEJO COMO ES UN EJIDO PEQUEÑO NO SE CUENTAN CON REFERENCIAS PERO ESTÁN SOBRE L, lon:-92.02344498, lat:17.26299977}} | 2020-03-04 | 2020-05-03 | 614825.21 | 614825.21 | 614825.21 | 614825.21 | 614825.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-084/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:614825.21, importe_modificado:614825.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1728860/proyecto_INICIO, 1728860/proyecto_FIN, 1728860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728899 | Proyecto de inversión | 999183.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999183.98, modificado:999183.98}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 21694 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21694 | S | 139 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:EJIDO HIDALGO TOCANAQUE, 72510 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE A PANTEON DE LA LOCALIDAD DE HIDALGO TOCANAQUE MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS COLINDANTE CON EL MUNICIPIO DE BE, lon:-92.17546441, lat:15.43768331}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 999183.98 | 999183.98 | 999183.98 | 999183.98 | 999183.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0015/2020, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:999183.98, importe_modificado:999183.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1728899/proyecto_INICIO, 1728899/proyecto_FIN, 1728899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728907 | Proyecto de inversión | 1428333.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428333.08, modificado:1428333.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL COBACH EMSAD - 21711 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 21711 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE ULTIMA CALLE SIN NOMBRE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD PLANTEL 284 CON CLAVE 07EMS0200P SE ENCUENTRA SOBRE LA ÚLTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DAND, lon:-92.29052269, lat:17.34082528}} | 2020-06-05 | 2020-08-03 | 1428333.08 | 1428333.08 | 1428333.08 | 1428333.08 | 1428333.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-062/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1428333.08, importe_modificado:1428333.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1728907/proyecto_PROCESO, 1728907/proyecto_INICIO, 1728907/proyecto_PROCESO, 1728907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728995 | Proyecto de inversión | 826214.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826214.22, modificado:826214.22}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TUZANTÁN LOCALIDADES VARIAS - 21941 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21941 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PONIENTE EJIDO TUZANTAN, 73975 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMERCIO SUR Y CALLE PRINCIPALES CALLES, ESTA OBRA SE REALIZARA EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DONDE SE REQUIERAN LUMINARIAS Y ALUMBR, lon:-92.42385002, lat:15.14470865}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 826214.22 | 826214.22 | 826214.22 | 826214.22 | 826214.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:826214.22, importe_modificado:826214.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1728995/proyecto_FIN, 1728995/proyecto_INICIO, 1728995/proyecto_PROCESO, 1728995/proyecto_FIN, 1728995/proyecto_INICIO, 1728995/proyecto_PROCESO, 1728995/proyecto_FIN, 1728995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729172 | Proyecto de inversión | 3275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275000.0, modificado:3275000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA - 22407 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22407 | S | 265 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARTHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA SANTA MARTHA, 29870 MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA, lon:-92.6799184, lat:16.93017636}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80457, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3275000.0, importe_modificado:3275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1729172/proyecto_INICIO, 1729172/proyecto_PROCESO, 1729172/proyecto_FIN, 1729172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729339 | Proyecto de inversión | 701946.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701946.66, modificado:701946.66}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD PUEBLA - 22888 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22888 | S | 573 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 600 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITO LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50335853, lat:16.91542356}} | 2020-07-01 | 2020-08-13 | 701946.66 | 701946.66 | 701946.66 | 701946.66 | 701946.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/ELE/FISMDF-017/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:710506.21, importe_modificado:710506.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729339/proyecto_INICIO, 1729339/proyecto_FIN, 1729339/proyecto_PROCESO, 1729339/proyecto_FIN, 1729339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729718 | Proyecto de inversión | 1325312.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325312.47, modificado:1325312.47}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 23934 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 23934 | S | 90 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:EJIDO EL HORIZONTE, 72846 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO HORIZONTE LOCALIDAD FRONTERIZA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS, COLINDANTE CON COLONIA HORIZONTE Y PAIS VECINO DE GUATEMA, lon:-92.15292176, lat:15.36477915}} | 2020-04-16 | 2020-06-15 | 1325312.47 | 1325312.47 | 1325312.47 | 1325312.47 | 1325312.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0009/2020, contratista:YESENIA MARGOTH GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1325312.46, importe_modificado:1325312.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729718/proyecto_FIN, 1729718/proyecto_PROCESO, 1729718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729985 | Proyecto de inversión | 1096958.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096958.69, modificado:1096958.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ LOCALIDAD FRACIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD EN LA CALLE CENTRAL - 24699 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 24699 | S | 264 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:187, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD, 00000 FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVA A CABO SOBRE LA CALLE CENTRAL DEL FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LI, lon:-92.28937837, lat:17.33392635}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1096958.69 | 1096958.69 | 1096958.69 | 1096958.69 | 1096958.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-066/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1096958.69, importe_modificado:1096958.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {1729985/proyecto_INICIO, 1729985/proyecto_PROCESO, 1729985/proyecto_INICIO, 1729985/proyecto_PROCESO, 1729985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730027 | Proyecto de inversión | 1656371.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656371.42, modificado:1656371.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE:07DPB3263T - 24840 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 24840 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 72864 TIERRA Y LIBERTAD, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DENTRO DE LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD A UN COSTADO DE CAMINO RURAL QUE C, lon:-92.17006144, lat:15.34125374}} | 2020-04-24 | 2020-06-23 | 1656371.42 | 1656371.42 | 1656371.42 | 1656371.42 | 1656371.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0012/2020, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1656371.42, importe_modificado:1656371.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730027/proyecto_INICIO, 1730027/proyecto_FIN, 1730027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730169 | Proyecto de inversión | 1646371.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646371.12, modificado:1646371.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHALO CON CLAVE 07DPR4705F - 25219 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25219 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO JALAPA Y CALLEJON SIN NOMBRE, SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMAS LA AV. JOSE PATROCINIO, HASTA TOPAR CON LA CALLE NUEVO LEÓN P, lon:-92.67648228, lat:15.3495547}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 1646371.12 | 1646371.12 | 1646371.12 | 1646371.12 | 1646371.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-020/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1646371.12, importe_modificado:1646371.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730169/proyecto_INICIO, 1730169/proyecto_PROCESO, 1730169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730469 | Proyecto de inversión | 530588.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530588.52, modificado:530588.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 26065 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26065 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA CADENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA CADENA, 79731 LA CADENA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DI, lon:-92.70761218, lat:15.35539407}} | 2020-04-20 | 2020-06-20 | 530588.52 | 530588.52 | 530588.52 | 530588.52 | 530588.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-014/2020, contratista:CONSTRUCTORA GEMA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:530588.52, importe_modificado:530588.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {1730469/proyecto_PROCESO, 1730469/proyecto_FIN, 1730469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730493 | Proyecto de inversión | 2906908 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2906908.0, modificado:2906908.0}} | CONSTRUCCION DE CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AMPLIACION DEL CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA DEL KM 0+711.50 AL KM 1+540.00 (2DA ETAPA) - 26125 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 26125 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SALIDA TONALA- PUERTO ARISTA KM 0+711.50 - CAMINO SALIDA TONALA-PUERTO ARISTA KM 1+540 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 711 BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA - PUERTO ARISTA Y, lon:-93.74359329, lat:16.08299891}} | 2020-04-01 | 2020-07-29 | 2906908 | 2906908 | 2906908 | 2906908 | 2906908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/012/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2906908.0, importe_modificado:2906908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:826.0}} | {1730493/proyecto_INICIO, 1730493/proyecto_PROCESO, 1730493/proyecto_INICIO, 1730493/proyecto_PROCESO, 1730493/proyecto_FIN, 1730493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735375 | Proyecto de inversión | 1348832.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348832.05, modificado:1348832.05}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CAMELLON CENTRAL EN BOULEVARD CAMINO SALIDA TONALA - PUERTO ARISTA - 26964 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 26964 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4425.0, meta_modificada:4425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA TONALA- PUERTO ARISTA KM 0+000 - SALIDA TONALA - PUERTO ARISTA KM 2+193.13 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 193 BARRIO SAN FELIPE, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA PUERTO ARISTA Y CARRETERA TAP, lon:-93.74330297, lat:16.08180579}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1348832.05 | 1348832.05 | 1348832.05 | 1348832.05 | 1348832.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/014/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1348832.05, importe_modificado:1348832.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4425.0}} | {1735375/proyecto_PROCESO, 1735375/proyecto_INICIO, 1735375/proyecto_FIN, 1735375/proyecto_INICIO, 1735375/proyecto_PROCESO, 1735375/proyecto_FIN, 1735375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735930 | Proyecto de inversión | 1547629.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547629.94, modificado:1547629.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ (AVENIDA BENITO JUAREZ SUR ENTRE CALLE. CONSTITUCIÓN ORIENTE Y CALLE JAVIER MINA ORIENTE) - 27735 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 27735 | S | 220 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.8, meta_modificada:846.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JAVIER MINA OTE., AL ORIENTE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO PANCHITO AL NORTE ABARROTES DAVID AL NORTE LA TORTILLERIA LA BENDICI, lon:-92.46699679, lat:15.13394853}} | 2020-05-07 | 2020-07-07 | 1547629.94 | 1547629.94 | 1547629.94 | 1547629.94 | 1547629.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/003/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1547629.94, importe_modificado:1547629.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.8}} | {1735930/proyecto_INICIO, 1735930/proyecto_FIN, 1735930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737107 | Proyecto de inversión | 1918190.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918190.63, modificado:1918190.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 108 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 29251 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 29251 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 49738 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA Y LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.00704021, lat:17.36230344}} | 2020-02-05 | 2020-03-20 | 1918190.63 | 1918190.63 | 1918190.63 | 1918190.63 | 1918190.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-035/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1918190.63, importe_modificado:1918190.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1737107/proyecto_PROCESO, 1737107/proyecto_FIN, 1737107/proyecto_INICIO, 1737107/proyecto_PROCESO, 1737107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737638 | Proyecto de inversión | 1489138.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489138.8, modificado:1489138.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL FRACCIÓN ORIENTE - 29924 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 29924 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE FRACCION JOSHIL, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO JOSHI ESTA LOCALIZADO EN EL KM 11.2 DE LA CARRETERA ESTATAL SN QUE CONDUCE DE TUMBALA YAJALÓN., lon:-92.36348876, lat:17.24757393}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 1489138.8 | 1489138.8 | 1489138.8 | 1489138.8 | 1489138.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-069/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1489138.8, importe_modificado:1489138.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1737638/proyecto_INICIO, 1737638/proyecto_PROCESO, 1737638/proyecto_INICIO, 1737638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737688 | Proyecto de inversión | 1046487.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046487.34, modificado:1046487.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 30004 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30004 | S | 1328 | 1235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA XOCHILTEPEC, 74924 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DE LA COLONIA, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR ORIENTE DE LA COLONIA SOBRE EL TRAMO CARRETERO HU, lon:-92.43373391, lat:15.12338621}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 1046487.34 | 1046487.34 | 1046487.34 | 1046487.34 | 1046487.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:ACECONEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1046487.34, importe_modificado:1046487.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1737688/proyecto_INICIO, 1737688/proyecto_FIN, 1737688/proyecto_PROCESO, 1737688/proyecto_FIN, 1737688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737700 | Proyecto de inversión | 1260854.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260854.44, modificado:1260854.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MANUEL VELASCO SUAREZ I PAREDON - 30018 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30018 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PESCADORES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA PUEBLA CERCA DE LA SECUNDARIA TECNICA PAREDON, lon:-93.87155064, lat:16.05498058}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1260854.44 | 1260854.44 | 1260854.44 | 1260854.44 | 1260854.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/022/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1260854.44, importe_modificado:1260854.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737700/proyecto_FIN, 1737700/proyecto_INICIO, 1737700/proyecto_PROCESO, 1737700/proyecto_INICIO, 1737700/proyecto_FIN, 1737700/proyecto_PROCESO, 1737700/proyecto_INICIO, 1737700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738225 | Proyecto de inversión | 638065.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638065.43, modificado:638065.43}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD BOCA DE CHAJUL ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 30609 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30609 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHAJUL - CHAJUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO BOCA DE CHAJUL, 43403 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAA UNB COSTADO DE LA COMUNIDAD SEINDO ACCESO HACIA LAS PARCELAS, lon:-90.922325, lat:16.11709795}} | 2020-02-17 | 2020-03-27 | 638065.43 | 638065.43 | 638065.43 | 638065.43 | 638065.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89577, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:638065.43, importe_modificado:638065.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1738225/proyecto_INICIO, 1738225/proyecto_FIN, 1738225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739434 | Proyecto de inversión | 914481.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914481.11, modificado:914481.11}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO - 32025 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 32025 | S | 195 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:219, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 RANCHERIA EL MANGO, 29960 EL MANGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 39.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRS, lon:-91.70339636, lat:17.40396808}} | 2020-03-09 | 2020-05-09 | 914481.11 | 914481.11 | 914481.11 | 914481.11 | 914481.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86987, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:914481.11, importe_modificado:914481.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1739434/proyecto_INICIO, 1739434/proyecto_FIN, 1739434/proyecto_PROCESO, 1739434/proyecto_FIN, 1739434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739848 | Proyecto de inversión | 633448.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633448.19, modificado:633448.19}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 32500 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 32500 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.77, meta_modificada:0.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1426, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO BELEM, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 25.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 199 RUMBO A, lon:-91.80125526, lat:17.47527909}} | 2020-03-09 | 2020-05-09 | 633448.19 | 633448.19 | 633448.19 | 633448.19 | 633448.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86985, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:633448.19, importe_modificado:633448.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.77}} | {1739848/proyecto_INICIO, 1739848/proyecto_PROCESO, 1739848/proyecto_FIN, 1739848/proyecto_INICIO, 1739848/proyecto_PROCESO, 1739848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740456 | Proyecto de inversión | 551929.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551929.1, modificado:551929.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 33255 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MIUNICIPAL | 33255 | S | 500 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 55016 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD HACIA E, lon:-90.62264214, lat:16.29341144}} | 2020-02-03 | 2020-02-19 | 551929.1 | 551929.1 | 551929.1 | 551929.1 | 551929.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89582, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:551929.1, importe_modificado:551929.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740456/proyecto_INICIO, 1740456/proyecto_FIN, 1740456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740496 | Proyecto de inversión | 1468555.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468555.22, modificado:1468555.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 CLAVE 07DPR2932N - 33309 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33309 | S | 351 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PACAYALITO, 74506 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A DESVIO NUEVO MICHOACAN Y CALLE A PACAYALITO, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE AVANZAN 5 KM DESD, lon:-92.09338232, lat:15.59638672}} | 2020-06-16 | 2020-08-21 | 1468555.22 | 1468555.22 | 1468555.22 | 1468555.22 | 1468555.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-039/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1468555.22, importe_modificado:1468555.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1740496/proyecto_INICIO, 1740496/proyecto_FIN, 1740496/proyecto_PROCESO, 1740496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740588 | Proyecto de inversión | 1487497.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487497.13, modificado:1487497.13}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 33438 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 33438 | S | 327 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3485.0, meta_modificada:3485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NAZARETH, 29905 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA CASA EJIDAL Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODA LA LOCALIDAD, lon:-91.94835505, lat:17.37271263}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 1487497.13 | 1487497.13 | 1487497.13 | 1487497.13 | 1487497.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-013/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1487497.13, importe_modificado:1487497.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3485.0}} | {1740588/proyecto_INICIO, 1740588/proyecto_FIN, 1740588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741773 | Proyecto de inversión | 1574027.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574027.32, modificado:1574027.32}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 2.92 AL KM 6.71 - 34922 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 34922 | S | 67 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3790.0, meta_modificada:3790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ONILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 650 EJIDO ONILJA, 30190 ONILJA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA PERIFERIA DEL MUNICIPIO Y SE UBICA A 17 KM DE LA , lon:-92.09722534, lat:16.75264139}} | 2020-06-02 | 2020-08-31 | 1574027.32 | 1574027.32 | 1574027.32 | 1574027.32 | 1574027.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-42/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1574027.32, importe_modificado:1574027.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3790.0}} | {1741773/proyecto_INICIO, 1741773/proyecto_PROCESO, 1741773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742203 | Proyecto de inversión | 2326816 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326816.0, modificado:2326816.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTRELLA ROJA - 35469 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 35469 | S | 162 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:51, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO ESTRRELLA ROJA, 76197 ESTRELLA ROJA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD ESTRELLA ROJA ATRAVE, lon:-92.44260779, lat:16.20386346}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 2326816 | 2326816 | 2326816 | 2326816 | 2326816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003-2020, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:2326816.0, importe_modificado:2326816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742203/proyecto_INICIO, 1742203/proyecto_PROCESO, 1742203/proyecto_FIN, 1742203/proyecto_PROCESO, 1742203/proyecto_INICIO, 1742203/proyecto_PROCESO, 1742203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742728 | Proyecto de inversión | 947492.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947492.29, modificado:947492.29}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD YALTZI TRES LAGUNAS ASENTAMIENTO YALTZI 3 LAGUNAS - 36051 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36051 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO YALTZI 3 LAGUNAS, 44657 YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL Y AVENIDAS INNOMINADAS A 40 M DE A CLÍNICA DE SA, lon:-92.25814583, lat:16.29788645}} | 2020-04-07 | 2020-06-12 | 947492.29 | 947492.29 | 947492.29 | 947492.29 | 947492.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/012/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:947492.29, importe_modificado:947492.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1742728/proyecto_PROCESO, 1742728/proyecto_INICIO, 1742728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742817 | Proyecto de inversión | 1766728.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766728.92, modificado:1766728.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOCALIDAD ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE - 36244 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 36244 | S | 81 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:27, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE, 76170 ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO LA CALLE SE ENCUENTRA A 115 METROS DE DISTANCIA AL SURES, lon:-92.33677666, lat:16.14959155}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1766728.92 | 1766728.92 | 1766728.92 | 1766728.92 | 1766728.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006-2020, contratista:COMERCIALIZADORA OR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1766728.92, importe_modificado:1766728.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.0}} | {1742817/proyecto_INICIO, 1742817/proyecto_PROCESO, 1742817/proyecto_FIN, 1742817/proyecto_PROCESO, 1742817/proyecto_FIN, 1742817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742822 | Proyecto de inversión | 2923236.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923236.67, modificado:2923236.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA CANDOQUI ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AVENIDA CANDOQUI Y AVENIDA LEGUMBRES, AVENIDA LEGUMBRES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y PROLONGACIÓN FLAMBOYANT Y PROLONGACIÓN FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA LEGUMBRES Y AVENIDA FLAMBOYANT LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JARDINES DEL NORTE - 36252 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 36252 | S | 560 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CANDOQUI COLONIA JARDINES DEL NORTE, 36970 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA PLATANILLO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BA, lon:-93.11331925, lat:16.79938035}} | 2020-05-13 | 2020-08-10 | 2923236.67 | 2923236.67 | 2923236.67 | 2923236.67 | 2923236.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-013-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2923236.67, importe_modificado:2923236.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2478.0}} | {1742822/proyecto_INICIO, 1742822/proyecto_FIN, 1742822/proyecto_PROCESO, 1742822/proyecto_FIN, 1742822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742831 | Proyecto de inversión | 808860.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808860.41, modificado:808860.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN UNIDAD DEPORTIVA LA GRANDEZA - 36268 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 36268 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN LA INSTALAC, lon:-92.22681891, lat:15.51411642}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 808860.41 | 808860.41 | 808860.41 | 808860.41 | 808860.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-09, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:808860.41, importe_modificado:808860.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_INICIO, 1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743045 | Proyecto de inversión | 2238102.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238102.14, modificado:2238102.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DPR0873A EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL CAMPAMENTO - 36843 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36843 | S | 274 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y CALLE CENTRAL SUR SALIDA A PROGRESO, , lon:-91.96453437, lat:16.29987063}} | 2020-04-17 | 2020-07-01 | 2238102.14 | 2238102.14 | 2238102.14 | 2238102.14 | 2238102.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0010/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2238102.14, importe_modificado:2238102.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1743045/proyecto_INICIO, 1743045/proyecto_PROCESO, 1743045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743252 | Proyecto de inversión | 868947.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868947.07, modificado:868947.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 37325 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37325 | S | 739 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSE BUSHLAC, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE SUR Y CALLE 6A ORIENTE SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA ALTURA DE 7 AVENIDA SUR ORIE, lon:-92.33247829, lat:17.16533464}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 868947.07 | 868947.07 | 868947.07 | 868947.07 | 868947.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-004/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:868947.07, importe_modificado:868947.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743252/proyecto_FIN, 1743252/proyecto_INICIO, 1743252/proyecto_PROCESO, 1743252/proyecto_INICIO, 1743252/proyecto_PROCESO, 1743252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743826 | Proyecto de inversión | 1146035.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146035.91, modificado:1146035.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE FRANCISCO I MADERO Y GALEANA - 38633 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38633 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LOS LAURELES COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN AV PASEO DE LOS LAURELES ENTRE AV GALEANA Y FRANCISCO I , lon:-93.75919964, lat:16.08507044}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1146035.91 | 1146035.91 | 1146035.91 | 1146035.91 | 1146035.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/036/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1146035.91, importe_modificado:1146035.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.0}} | {1743826/proyecto_INICIO, 1743826/proyecto_FIN, 1743826/proyecto_PROCESO, 1743826/proyecto_INICIO, 1743826/proyecto_PROCESO, 1743826/proyecto_INICIO, 1743826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743898 | Proyecto de inversión | 1876195.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876195.51, modificado:1876195.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CCT: 07DPR1395Y - 38818 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 38818 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:724, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - JUAN ALDAMA KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO JUAN ALDAMA, 30160 JUAN ALDAMA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETE, lon:-91.93916179, lat:15.85083124}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 1876195.51 | 1876195.51 | 1876195.51 | 1876195.51 | 1876195.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/010/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1876195.51, importe_modificado:1876195.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743898/proyecto_INICIO, 1743898/proyecto_PROCESO, 1743898/proyecto_FIN, 1743898/proyecto_PROCESO, 1743898/proyecto_FIN, 1743898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744279 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SALTO DEL TIGRE - 39638 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39638 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:771, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO SALTO DE TIGRE, 52164 SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE T, lon:-92.11793508, lat:17.23247909}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/106/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1744279/proyecto_INICIO, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_INICIO, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_FIN, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_FIN, 1744279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744442 | Proyecto de inversión | 3973104.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3973104.09, modificado:3973104.09}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACIÓN DE BARRIO LAURELES AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE BARRIO LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 39974 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39974 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR XELAJU BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TENAN Y CAMINO HACIA CARRIZAL, LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL INICIA EN EL BARRIO CHAPULTEPEC ATRAVESANDO LOS BARRIOS , lon:-92.27401606, lat:15.369708}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 3973104.09 | 3973104.09 | 3973104.09 | 3973104.09 | 3973104.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-064/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3973104.09, importe_modificado:3973104.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {1744442/proyecto_INICIO, 1744442/proyecto_FIN, 1744442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744512 | Proyecto de inversión | 1150000.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.82, modificado:1150000.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SAN LÁZARO ASENTAMIENTO SAN LÁZARO - 40115 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40115 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CALLE SAN LAZARO EJIDO SAN LÁZARO, 55016 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO YA QUES REHABILITACION DE LAS CALLES, lon:-90.67187258, lat:16.34814936}} | 2020-04-01 | 2020-05-08 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89585, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150000.82, importe_modificado:1150000.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1744512/proyecto_INICIO, 1744512/proyecto_FIN, 1744512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744755 | Proyecto de inversión | 1178395.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178395.89, modificado:1178395.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 40605 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 40605 | S | 248 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN CARALAMPIO MONTE PALIDO KILÓMETRO 3 + 50 COLONIA SAN CARALAMPIO MONTE PALIDO, 77665 SAN CARALAMPIO MONTE PÁLIDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y, lon:-92.06968713, lat:16.13376749}} | 2020-04-13 | 2020-05-30 | 1178395.89 | 1178395.89 | 1178395.89 | 1178395.89 | 1178395.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/014/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1178395.89, importe_modificado:1178395.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744755/proyecto_INICIO, 1744755/proyecto_PROCESO, 1744755/proyecto_FIN, 1744755/proyecto_PROCESO, 1744755/proyecto_FIN, 1744755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745776 | Proyecto de inversión | 4213933.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213933.35, modificado:4213933.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN SANTA LUCIA (PRIMERA SECCIÓN) - 46072 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46072 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AQUILES SERDÁN SANTA LUCÍA, 48259 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS Y TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 24.6 KM DE, lon:-92.49376216, lat:17.09936087}} | 2020-04-15 | 2020-09-15 | 4213933.35 | 4213933.35 | 4213933.35 | 4213933.35 | 4213933.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-035/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4213933.35, importe_modificado:4213933.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}} | {1745776/proyecto_INICIO, 1745776/proyecto_FIN, 1745776/proyecto_PROCESO, 1745776/proyecto_FIN, 1745776/proyecto_PROCESO, 1745776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745814 | Proyecto de inversión | 487272.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487272.92, modificado:487272.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO SAN RAMON - 46171 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 46171 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:225, direccion:EJIDO SAN RAMON, 00000 SAN RAMÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO SAN RAMON ESTE EJIDO SE UBICA A 14.5 KM DE EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA VILLACORZO CHIAPAS., lon:-93.05547154, lat:16.2394126}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 487272.92 | 487272.92 | 487272.92 | 487272.92 | 487272.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/032-2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:487272.92, importe_modificado:487272.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1745814/proyecto_INICIO, 1745814/proyecto_PROCESO, 1745814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746358 | Proyecto de inversión | 2908774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47478 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47478 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO LA GLORIA, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE L, lon:-92.36498677, lat:16.86208349}} | 2020-03-06 | 2020-06-04 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1746358/proyecto_INICIO, 1746358/proyecto_PROCESO, 1746358/proyecto_FIN, 1746358/proyecto_INICIO, 1746358/proyecto_FIN, 1746358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746386 | Proyecto de inversión | 1165029.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165029.9, modificado:1165029.9}} | CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47536 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47536 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO NAJPALE, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA , lon:-92.36461809, lat:16.86462609}} | 2020-03-06 | 2020-05-15 | 1165029.9 | 1165029.9 | 1165029.9 | 1165029.9 | 1165029.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1165029.9, importe_modificado:1165029.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1746386/proyecto_PROCESO, 1746386/proyecto_FIN, 1746386/proyecto_PROCESO, 1746386/proyecto_FIN, 1746386/proyecto_INICIO, 1746386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746468 | Proyecto de inversión | 1494421.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494421.75, modificado:1494421.75}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47730 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47730 | S | 888 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO BARRIO TENOWAX, 52010 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16.62 KILOMETROS DE LA, lon:-92.41180287, lat:16.91962525}} | 2020-04-02 | 2020-06-05 | 1494421.75 | 1494421.75 | 1494421.75 | 1494421.75 | 1494421.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1494421.75, importe_modificado:1494421.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1746468/proyecto_INICIO, 1746468/proyecto_FIN, 1746468/proyecto_PROCESO, 1746468/proyecto_FIN, 1746468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746472 | Proyecto de inversión | 3594043.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594043.71, modificado:3594043.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - 47740 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 47740 | S | 450 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.0, meta_modificada:1993.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR COLONIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE NORTE Y CARRETERA JARITAS, CALLE SEXTA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL KINDER DEL BARRIO DEL SAGRADO , lon:-92.1534105, lat:14.67435098}} | 2020-04-03 | 2020-08-03 | 3594043.71 | 3594043.71 | 3594043.71 | 3594043.71 | 3594043.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3594043.71, importe_modificado:3594043.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.0}} | {1746472/proyecto_PROCESO, 1746472/proyecto_INICIO, 1746472/proyecto_PROCESO, 1746472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746633 | Proyecto de inversión | 323275.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323275.33, modificado:323275.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RÓMULO CALZADA LA HERRADURA - 48220 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48220 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:EJIDO RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), 63109 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO DE ROMULO CALZADA LA HERRADURA MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.55250085, lat:17.33923784}} | 2020-04-16 | 2020-05-15 | 323275.33 | 323275.33 | 323275.33 | 323275.33 | 323275.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-029/2020, contratista:AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:323275.33, importe_modificado:323275.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1746633/proyecto_INICIO, 1746633/proyecto_PROCESO, 1746633/proyecto_FIN, 1746633/proyecto_INICIO, 1746633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747041 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LAS PALOMAS - 49873 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49873 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 720 EJIDO LAS PALOMAS, 52164 LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.21094411, lat:17.10035934}} | 2020-04-06 | 2020-06-08 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82077, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1747041/proyecto_FIN, 1747041/proyecto_INICIO, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_INICIO, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_FIN, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747587 | Proyecto de inversión | 2588143.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588143.42, modificado:2588143.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD LA VENTANA - 51469 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 51469 | S | 200 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:73, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29930 LA VENTANA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA CON RUMBO AL CAMINO DEL AZUFRE TENIENDO UN APROXIMADO DE 12.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.37408916, lat:17.15398774}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2588143.42 | 2588143.42 | 2588143.42 | 2588143.42 | 2588143.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-011/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2588143.42, importe_modificado:2588143.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.3}} | {1747587/proyecto_INICIO, 1747587/proyecto_PROCESO, 1747587/proyecto_FIN, 1747587/proyecto_INICIO, 1747587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748492 | Proyecto de inversión | 736352.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736352.6, modificado:736352.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 53714 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 53714 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:163, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN - CRUCERO LAS LAJAS KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA LAS ROSAS CENTRO, 30350 COPEROTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CARRETERA CRUCERO LAS , lon:-92.30392494, lat:16.31105631}} | 2020-04-02 | 2020-05-22 | 736352.6 | 736352.6 | 736352.6 | 736352.6 | 736352.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-004/2020., contratista:ARQ. JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:736352.6, importe_modificado:736352.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:233.0}} | {1748492/proyecto_FIN, 1748492/proyecto_INICIO, 1748492/proyecto_FIN, 1748492/proyecto_PROCESO, 1748492/proyecto_INICIO, 1748492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748654 | Proyecto de inversión | 2726246.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726246.06, modificado:2726246.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD EL LIMONAL - 54131 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54131 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - EL LOMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 990 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JETJA Y TERRACERIA TRAMO SACLUMIL - LIMONAL, L, lon:-91.94579245, lat:17.08776777}} | 2020-03-19 | 2020-06-19 | 2726246.06 | 2726246.06 | 2726246.06 | 2726246.06 | 2726246.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/114/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2726246.06, importe_modificado:2726246.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1748654/proyecto_FIN, 1748654/proyecto_PROCESO, 1748654/proyecto_INICIO, 1748654/proyecto_FIN, 1748654/proyecto_INICIO, 1748654/proyecto_PROCESO, 1748654/proyecto_FIN, 1748654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748805 | Proyecto de inversión | 1003316.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:1003316.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL XAQUILÁ - 54550 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54550 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JOL XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO JOL XAQUILA, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN - PECHÓN, TERRACERIA TRAMO JOL XAQ, lon:-92.28548772, lat:17.07773077}} | 2020-05-22 | 2020-07-21 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82112, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {1748805/proyecto_INICIO, 1748805/proyecto_PROCESO, 1748805/proyecto_FIN, 1748805/proyecto_INICIO, 1748805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748847 | Proyecto de inversión | 659947.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659947.18, modificado:659947.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA CLAVE 07KPR3668V - 54674 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54674 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO , 30946 CINCO DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CAMINO A CINCO DE MAYO Y GRANADILLAL, CAMINO A RANCHO QUEMADO PARA LLEGAR A CINCO DE MAYO SE AVANZAN 2 KM AP, lon:-92.11049674, lat:15.61353917}} | 2020-06-25 | 2020-08-21 | 659947.18 | 659947.18 | 659947.18 | 659947.18 | 659947.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-035/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:659947.18, importe_modificado:659947.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1748847/proyecto_INICIO, 1748847/proyecto_FIN, 1748847/proyecto_PROCESO, 1748847/proyecto_FIN, 1748847/proyecto_PROCESO, 1748847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748926 | Proyecto de inversión | 1417729.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417729.32, modificado:1417729.32}} | REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES - 54919 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54919 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:646.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE REPÚBLICA EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REPUBLICA, CALLE MATAMOROS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 KILOMETROS DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC HASTA LLEG, lon:-92.04448275, lat:15.5981128}} | 2020-07-01 | 2020-09-03 | 1417729.32 | 1417729.32 | 1417729.32 | 1417729.32 | 1417729.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-043/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1417729.32, importe_modificado:1417729.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.38}} | {1748926/proyecto_INICIO, 1748926/proyecto_PROCESO, 1748926/proyecto_INICIO, 1748926/proyecto_PROCESO, 1748926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749013 | Proyecto de inversión | 1710619.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710619.02, modificado:1710619.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA RITA - 55128 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 55128 | S | 300 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:896.11, meta_modificada:896.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - E. ZAPATA-DESVIO SAN RAFAEL- LAS PALMAS-SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 700 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAP, lon:-92.82307858, lat:17.23122813}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1710619.02 | 1710619.02 | 1710619.02 | 1710619.02 | 1710619.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-016/2020, contratista:GUILLERMO PEREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1710619.02, importe_modificado:1710619.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:896.11}} | {1749013/proyecto_INICIO, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_FIN, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_FIN, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750024 | Proyecto de inversión | 2091651.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091651.07, modificado:2091651.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCIÓN - 58361 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58361 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO CHEWAL CACATEEL 1ERA SECCIÓN, 29940 CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL Y , , lon:-92.27364945, lat:17.04320235}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2091651.07 | 2091651.07 | 2091651.07 | 2091651.07 | 2091651.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2020, contratista:FIDALMA DEL ROSARIO HERRERA BERTONI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2091651.07, importe_modificado:2091651.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1750024/proyecto_INICIO, 1750024/proyecto_FIN, 1750024/proyecto_PROCESO, 1750024/proyecto_INICIO, 1750024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750280 | Proyecto de inversión | 717537.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717537.28, modificado:717537.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59065 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59065 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS EL PERIFERICO OTE. SUR RUMBO A ELEKTRA, DE AHÍ DOB, lon:-92.08791374, lat:16.90454276}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 717537.28 | 717537.28 | 717537.28 | 717537.28 | 717537.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0044/2020, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:717537.28, importe_modificado:717537.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {1750280/proyecto_INICIO, 1750280/proyecto_PROCESO, 1750280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750429 | Proyecto de inversión | 1470058.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470058.72, modificado:1470058.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 59400 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59400 | S | 768 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7434.0, meta_modificada:7434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA EL GUANAL, TERRACERIA AVELLANAL SALIMOS, lon:-91.58738985, lat:16.89230747}} | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 1470058.72 | 1470058.72 | 1470058.72 | 1470058.72 | 1470058.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83647, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1470058.72, importe_modificado:1470058.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7434.0}} | {1750429/proyecto_INICIO, 1750429/proyecto_PROCESO, 1750429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750431 | Proyecto de inversión | 909629.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909629.81, modificado:909629.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VICTORIA - 59403 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59403 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CAMINO EL LIMONAL, CAMINO LOS PAVORREALES PARA LLEGA, lon:-92.10219064, lat:16.8724864}} | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 909629.81 | 909629.81 | 909629.81 | 909629.81 | 909629.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0056/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:909629.81, importe_modificado:909629.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1750431/proyecto_PROCESO, 1750431/proyecto_INICIO, 1750431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750845 | Proyecto de inversión | 3004631.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3004631.1, modificado:3004631.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 60495 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60495 | S | 961 | 940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2617.0, meta_modificada:2617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, CARRETERA CRUCERO MONTE LIBANO PARA LLEGAR SA, lon:-91.58936395, lat:16.89247173}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 3004631.1 | 3004631.1 | 3004631.1 | 3004631.1 | 3004631.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0069/2020, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3004631.1, importe_modificado:3004631.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2617.0}} | {1750845/proyecto_PROCESO, 1750845/proyecto_INICIO, 1750845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750882 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ JERUSALEN - 60606 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60606 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:730, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAWITZ JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 20 EJIDO BAWITZ JERUSALEN, 29940 BAWITZ JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO SACUN CUBWITZ, SE UBICA A 85.80 K, lon:-91.877657, lat:17.17364858}} | 2020-05-01 | 2020-07-15 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/259/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1750882/proyecto_FIN, 1750882/proyecto_INICIO, 1750882/proyecto_FIN, 1750882/proyecto_PROCESO, 1750882/proyecto_INICIO, 1750882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750956 | Proyecto de inversión | 687988.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687988.48, modificado:687988.48}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD OXJETJA SEGUNDA SECCIÓN - 60840 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60840 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINA - OXJETJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO OXJETJA 2DA. SECCIÓN, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BOLONTINA - OXJETJA Y , LA OBRA SE EJECUTA, lon:-92.07328298, lat:17.13810292}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82355, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:687988.48, importe_modificado:687988.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}} | {1750956/proyecto_INICIO, 1750956/proyecto_PROCESO, 1750956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751097 | Proyecto de inversión | 420541.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420541.69, modificado:420541.69}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA AVENIDA JATATE EN OCOSINGO EN FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL - 61256 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61256 | S | 301 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JATATE Y CALLE PALENQUE, AVENIDA LAS VEGAS PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO POR LA 1A AVENIDA SUR SE TOMA LA CALLE CENTRAL SUR Y SE SIGUE L, lon:-92.09480838, lat:16.89170961}} | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 420541.69 | 420541.69 | 420541.69 | 420541.69 | 420541.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0075/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:420541.69, importe_modificado:420541.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1751097/proyecto_INICIO, 1751097/proyecto_PROCESO, 1751097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751457 | Proyecto de inversión | 387483 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387483.0, modificado:387483.0}} | CONSTRUCCION DE 11 MUROS FIRMES EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 62380 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62380 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE FRONTER, lon:-92.16534109, lat:16.53782513}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 387483 | 387483 | 387483 | 387483 | 387483 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:387483.0, importe_modificado:387483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1751457/proyecto_INICIO, 1751457/proyecto_PROCESO, 1751457/proyecto_FIN, 1751457/proyecto_INICIO, 1751457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751612 | Proyecto de inversión | 365400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365400.0, modificado:365400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECHTOCH 2 MUJERES - 62876 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 62876 | S | 420 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH 2, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECHTOCH 2, lon:-92.71994683, lat:16.72462313}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-70VI/2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:365400.0, importe_modificado:365400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1751612/proyecto_INICIO, 1751612/proyecto_FIN, 1751612/proyecto_PROCESO, 1751612/proyecto_FIN, 1751612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751756 | Proyecto de inversión | 2680413.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680413.04, modificado:2680413.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63335 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63335 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIRIGI, lon:-92.08872513, lat:16.89929086}} | 2020-03-25 | 2020-07-25 | 2680413.04 | 2680413.04 | 2680413.04 | 2680413.04 | 2680413.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0099/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2680413.04, importe_modificado:2680413.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.0}} | {1751756/proyecto_INICIO, 1751756/proyecto_PROCESO, 1751756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751909 | Proyecto de inversión | 2299998.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299998.17, modificado:2299998.17}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 63834 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63834 | S | 117 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1401.0, meta_modificada:1401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3034, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VISTA HERMOSA, 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO INSURGENTES Y TERRACERIA COCAYAMBO, TERRACERIA LA ISLA P, lon:-92.09781729, lat:16.93240994}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 2299998.17 | 2299998.17 | 2299998.17 | 2299998.17 | 2299998.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0104/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299998.17, importe_modificado:2299998.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1401.0}} | {1751909/proyecto_INICIO, 1751909/proyecto_PROCESO, 1751909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751918 | Proyecto de inversión | 3507665.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507665.45, modificado:3507665.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS PARMA, PRIVADA PIZA, PRIVADA VIENA, PRIVADA TURIN B, PRIVADA TURIN A, NAPOLES, ROMA, MILÁN, VIENA Y CALLE NAPOLI, BORUSSIA. LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER - 63861 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 63861 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2253.0, meta_modificada:2253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PARMA COLONIA NUEVO AMANECER, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TURIN B Y CALLE ROMA, AVENIDA MILAN DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE TOMAR LA CALLE DE LA SALIDA DE LA UH 4, CONTINUAR P, lon:-93.18440566, lat:16.73760105}} | 2020-07-17 | 2020-10-14 | 3507665.45 | 3507665.45 | 3507665.45 | 3507665.45 | 3507665.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-016-2020, contratista:ALICIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3507665.45, importe_modificado:3507665.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2253.0}} | {1751918/proyecto_PROCESO, 1751918/proyecto_INICIO, 1751918/proyecto_PROCESO, 1751918/proyecto_INICIO, 1751918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751934 | Proyecto de inversión | 3649229.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649229.87, modificado:3649229.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL SUSPIRO - 63922 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63922 | S | 77 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE Y TERRACERIA LA ASUNCION, TERRACERIA SAN JOSE MOMUNAL P, lon:-91.82936734, lat:16.90717624}} | 2020-04-15 | 2020-09-10 | 3649229.87 | 3649229.87 | 3649229.87 | 3649229.87 | 3649229.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0105/2020, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3649229.87, importe_modificado:3649229.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}} | {1751934/proyecto_FIN, 1751934/proyecto_INICIO, 1751934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752685 | Proyecto de inversión | 4986992.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4986992.16, modificado:4986992.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 65882 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65882 | S | 1270 | 1255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3225.0, meta_modificada:3225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SANTO TOMAS, TERRACERIA SANTA LUCIA PARA LLEGA, lon:-91.61459093, lat:16.75729316}} | 2020-02-29 | 2020-06-03 | 4986992.16 | 4986992.16 | 4986992.16 | 4986992.16 | 4986992.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0129/2020, contratista:VICTORIA'S COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4986992.16, importe_modificado:4986992.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3225.0}} | {1752685/proyecto_INICIO, 1752685/proyecto_PROCESO, 1752685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752807 | Proyecto de inversión | 896459.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896459.04, modificado:896459.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 66196 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 66196 | S | 184 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN LAS 17 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE , lon:-93.22579922, lat:15.95538578}} | 2020-07-13 | 2020-10-07 | 896459.04 | 896459.04 | 896459.04 | 896459.04 | 896459.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/047-2020, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:896459.04, importe_modificado:896459.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1752807/proyecto_INICIO, 1752807/proyecto_FIN, 1752807/proyecto_PROCESO, 1752807/proyecto_FIN, 1752807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752986 | Proyecto de inversión | 2211350.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211350.8, modificado:2211350.8}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD XOTXOTJA LAS CANCHAS - 66731 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66731 | S | 928 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5091.1, meta_modificada:5091.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 2 + 630 EJIDO XOTXOTJA LAS CANCHAS, 29940 XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO BATZINBILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO, SE UBICA A 22.33, lon:-92.11561576, lat:17.00722392}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2211350.8 | 2211350.8 | 2211350.8 | 2211350.8 | 2211350.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/075/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2211350.8, importe_modificado:2211350.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5091.1}} | {1752986/proyecto_PROCESO, 1752986/proyecto_INICIO, 1752986/proyecto_PROCESO, 1752986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753055 | Proyecto de inversión | 4600992.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600992.87, modificado:4600992.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 66978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66978 | S | 179 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TREINTA Y NUEVE ZONA MILITAR Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN, TERRACERI, lon:-92.02543945, lat:16.89648642}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4600992.87 | 4600992.87 | 4600992.87 | 4600992.87 | 4600992.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0144/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4600992.87, importe_modificado:4600992.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1753055/proyecto_INICIO, 1753055/proyecto_PROCESO, 1753055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753135 | Proyecto de inversión | 1435373.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435373.46, modificado:1435373.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67197 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67197 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNANCIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROT, lon:-92.10659305, lat:16.9120626}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 1435373.46 | 1435373.46 | 1435373.46 | 1435373.46 | 1435373.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1435373.46, importe_modificado:1435373.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}} | {1753135/proyecto_INICIO, 1753135/proyecto_PROCESO, 1753135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753559 | Proyecto de inversión | 480096.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480096.32, modificado:480096.32}} | REHABILITACION DE CAMINO CON HUELLAS (SEGUNDA ETAPA) - 68352 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68352 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL, 29564 SAN MIGUEL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-93.30286212, lat:17.35301763}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 480096.32 | 480096.32 | 480096.32 | 480096.32 | 480096.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:480096.32, importe_modificado:480096.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1753559/proyecto_INICIO, 1753559/proyecto_PROCESO, 1753559/proyecto_FIN, 1753559/proyecto_PROCESO, 1753559/proyecto_FIN, 1753559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753645 | Proyecto de inversión | 2436365.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436365.09, modificado:2436365.09}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 68583 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68583 | S | 576 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.66, meta_modificada:878.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE OAXACA EJIDO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE SAN MIGUEL CALLE UBICADA DETRAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-93.35327289, lat:17.29664655}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2436365.09 | 2436365.09 | 2436365.09 | 2436365.09 | 2436365.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-008/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:2436365.09, importe_modificado:2436365.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.66}} | {1753645/proyecto_INICIO, 1753645/proyecto_PROCESO, 1753645/proyecto_FIN, 1753645/proyecto_INICIO, 1753645/proyecto_PROCESO, 1753645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753677 | Proyecto de inversión | 1152348.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152348.4, modificado:1152348.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 68673 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68673 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1926.0, meta_modificada:1926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:45, direccion:CALLE SANTA MARTHA EJIDO SANTA MARTHA, 29560 SANTA MARTHA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, lon:-93.31790964, lat:17.28880957}} | 2020-06-04 | 2020-08-01 | 1152348.4 | 1152348.4 | 1152348.4 | 1152348.4 | 1152348.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-010/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1152348.4, importe_modificado:1152348.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1926.0}} | {1753677/proyecto_PROCESO, 1753677/proyecto_INICIO, 1753677/proyecto_FIN, 1753677/proyecto_INICIO, 1753677/proyecto_FIN, 1753677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753784 | Proyecto de inversión | 1481121.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481121.83, modificado:1481121.83}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 68946 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68946 | S | 8280 | 5520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6764.5, meta_modificada:6764.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL RUIZ INTERIOR SN BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A PONIENTE Y AVENIDA 7A PONIENTE, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO COMO REFERENCIA ESTA AL LADO DE LAS ESC, lon:-92.80443449, lat:16.55991599}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 1481121.83 | 1481121.83 | 1481121.83 | 1481121.83 | 1481121.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJÁ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1481121.83, importe_modificado:1481121.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6764.5}} | {1753784/proyecto_PROCESO, 1753784/proyecto_FIN, 1753784/proyecto_PROCESO, 1753784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753896 | Proyecto de inversión | 346344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346344.0, modificado:346344.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 69246 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69246 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO BARRIO POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE, SE PROCEDE SALIR DEL CENTRO DEL PARQUE CENTRAL DE VIL, lon:-93.2846285, lat:16.23235623}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 346344 | 346344 | 346344 | 346344 | 346344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-054, contratista:ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:346344.0, importe_modificado:346344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1753896/proyecto_FIN, 1753896/proyecto_PROCESO, 1753896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753908 | Proyecto de inversión | 433201.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433201.51, modificado:433201.51}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE 10.00 X 8.00 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 69273 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69273 | S | 348 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE RIVERA EL VIEJO CARMEN EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-93.27083715, lat:17.28743543}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 433201.51 | 433201.51 | 433201.51 | 433201.51 | 433201.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-014/2020, contratista:HERMES ALONSO RIVERO LAZARO, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:433201.51, importe_modificado:433201.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1753908/proyecto_FIN, 1753908/proyecto_INICIO, 1753908/proyecto_PROCESO, 1753908/proyecto_INICIO, 1753908/proyecto_PROCESO, 1753908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754089 | Proyecto de inversión | 439231 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439231.0, modificado:439231.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 69680 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69680 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASIL II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASIL II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALZADA LOS MAESTROS Y CALLE RIO PARANA, CALLE RIO AMAZONAS SE PROCEDE A SALIR DE LA PRESIDENCIA DANDO VU, lon:-93.25624681, lat:16.23824491}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 439231 | 439231 | 439231 | 439231 | 439231 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-045, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:439231.0, importe_modificado:439231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1754089/proyecto_INICIO, 1754089/proyecto_FIN, 1754089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754519 | Proyecto de inversión | 1590527.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590527.46, modificado:1590527.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON, LOCALIDAD EL PARAISO - 71126 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71126 | S | 102 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA Y CARRETERA XANIL, SE UBICA A 48.50 KMS. DE CABECERA MUNICIPAL DE CHILON, lon:-92.0916036, lat:17.19274533}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 1590527.46 | 1590527.46 | 1590527.46 | 1590527.46 | 1590527.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/253/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1590527.46, importe_modificado:1590527.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_INICIO, 1754519/proyecto_PROCESO, 1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_INICIO, 1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754583 | Proyecto de inversión | 1620064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620064.68, modificado:1620064.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD EL PAQUESCH ASENTAMIENTO EL PAQUESCH - 71398 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71398 | S | 170 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ Y , ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA GALL, lon:-92.82684231, lat:16.55757979}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1620064.68, importe_modificado:1620064.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1754583/proyecto_INICIO, 1754583/proyecto_FIN, 1754583/proyecto_PROCESO, 1754583/proyecto_FIN, 1754583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754982 | Proyecto de inversión | 1652159.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652159.1, modificado:1652159.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (EN CALLE INNOMINADO ENTRE CALLE CANAL PLUVIAL Y CARRETERA A OCOSINGO) EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO NACHOJ - 73012 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 73012 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.38, meta_modificada:962.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINDO BARRIO BARRIO NACHOJ CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL, CALLE CANAL PLUVIAL CALLE LOCALIZADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO NACHOJ EN, lon:-92.34019691, lat:16.78540462}} | 2020-04-20 | 2020-06-22 | 1652159.1 | 1652159.1 | 1652159.1 | 1652159.1 | 1652159.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1652159.1, importe_modificado:1652159.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.38}} | {1754982/proyecto_INICIO, 1754982/proyecto_FIN, 1754982/proyecto_PROCESO, 1754982/proyecto_FIN, 1754982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755013 | Proyecto de inversión | 313374.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313374.24, modificado:313374.24}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN BARRIO ÁLVARO OBREGÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 73136 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHAOTAN CHIAPAS | 73136 | S | 88 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 15 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 15 AVENIDA SUR ENTRE 10 Y 12 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ALVARO OBREGON CABECERA M, lon:-92.16355563, lat:14.9866233}} | 2020-03-02 | 2020-05-06 | 313374.24 | 313374.24 | 313374.24 | 313374.24 | 313374.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:313374.24, importe_modificado:313374.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1755013/proyecto_INICIO, 1755013/proyecto_PROCESO, 1755013/proyecto_INICIO, 1755013/proyecto_PROCESO, 1755013/proyecto_FIN, 1755013/proyecto_INICIO, 1755013/proyecto_PROCESO, 1755013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755065 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 73625 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 73625 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVOMEXICO, TERRACERIA CRUCERO VILLAFLORES-NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASLOCALIDADES VILLAFL, lon:-92.60576159, lat:17.30291938}} | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1755065/proyecto_PROCESO, 1755065/proyecto_INICIO, 1755065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755804 | Proyecto de inversión | 276057.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276057.53, modificado:276057.53}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 9ª CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 33 AV. NORTE (BARRIO MONTE BELLO) - 80620 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 80620 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 NORTE Y AVENIDA 33 NORTE, CALLE 11 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 9 CALLE ORIENTE ENTRE LA 29 Y 33 AV. NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO D, lon:-92.15786934, lat:14.99145283}} | 2020-03-02 | 2020-04-16 | 276057.53 | 276057.53 | 276057.53 | 276057.53 | 276057.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-001/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:276057.53, importe_modificado:276057.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1755804/proyecto_PROCESO, 1755804/proyecto_FIN, 1755804/proyecto_INICIO, 1755804/proyecto_PROCESO, 1755804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755837 | Proyecto de inversión | 155162.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155162.13, modificado:155162.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 80703 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80703 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE UNION BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE PROGRESO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA A UNA CUADRA DE LA CANCHITA, lon:-92.80330755, lat:16.55120052}} | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 155162.13 | 155162.13 | 155162.13 | 155162.13 | 155162.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/009/2020, contratista:GERARDO PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:155162.13, importe_modificado:155162.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1755837/proyecto_INICIO, 1755837/proyecto_FIN, 1755837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755869 | Proyecto de inversión | 392764.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392764.93, modificado:392764.93}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ 19 DE MARZO - 80790 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80790 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN LA LIBERTAD BARRIO SAN JOSÉ 19 DE MARZO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN JOSE Y AVENIDA SAN PEDRO, CALLE SAN PEDRO NICHI ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN , lon:-92.8000488, lat:16.56238087}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 392764.93 | 392764.93 | 392764.93 | 392764.93 | 392764.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0011/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:392764.93, importe_modificado:392764.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1755869/proyecto_INICIO, 1755869/proyecto_FIN, 1755869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755874 | Proyecto de inversión | 1126703.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126703.36, modificado:1126703.36}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD LAS MARÍAS - 80802 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80802 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS MARÍAS, 30943 LAS MARÍAS, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO RIO GUERRERO Y CAMINO HACIA EL VEINTE DE NOVIEMBRE, CAMINO HACIA LA LINEA CON GUATEMALA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE, lon:-92.04936344, lat:15.53902584}} | 2020-07-27 | 2020-09-18 | 1126703.36 | 1126703.36 | 1126703.36 | 1126703.36 | 1126703.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1126703.36, importe_modificado:1126703.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.0}} | {1755874/proyecto_PROCESO, 1755874/proyecto_INICIO, 1755874/proyecto_PROCESO, 1755874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755980 | Proyecto de inversión | 3950823.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950823.82, modificado:3950823.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 277 METROS DE DREN PLUVIAL - 81117 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 81117 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA ORIENTE Y AVENIDA GUERRERO SUR, AVENIDA AYUNTAMIENTO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ORIENTE ENTRE LAS AVENIDAS GUERRERO , lon:-92.65627712, lat:15.3161902}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 3950823.82 | 3950823.82 | 3950823.82 | 3950823.82 | 3950823.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-044/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3950823.82, importe_modificado:3950823.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {1755980/proyecto_PROCESO, 1755980/proyecto_INICIO, 1755980/proyecto_PROCESO, 1755980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755987 | Proyecto de inversión | 352658.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352658.65, modificado:352658.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON, LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 81133 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81133 | S | 349 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA CON DIRECCIÓN A OCOSINGO Y CAMINO SALIDA CON DIRECCIÓN A SAN JUAN CANCUC, SE UBICA A 30.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-92.28609463, lat:16.97845324}} | 2020-03-31 | 2020-06-29 | 352658.65 | 352658.65 | 352658.65 | 352658.65 | 352658.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/204/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:352658.65, importe_modificado:352658.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755987/proyecto_INICIO, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756053 | Proyecto de inversión | 1620064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620064.68, modificado:1620064.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 81326 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81326 | S | 371 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE CORONEL RUIZ Y CALLE EL RECREO, AVENIDA INDEPENDENCIA ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ATRÁS DE LA IGLESI, lon:-92.80915483, lat:16.55184027}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0014/2020, contratista:ALFREDO SOLIS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1620064.68, importe_modificado:1620064.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1756053/proyecto_INICIO, 1756053/proyecto_FIN, 1756053/proyecto_PROCESO, 1756053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756076 | Proyecto de inversión | 1074921.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074921.17, modificado:1074921.17}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 81394 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 81394 | S | 106 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1825.5, meta_modificada:1825.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1045, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO PORVENIR KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO NUEVO PORVENIR, 30160 NUEVO PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE, lon:-91.7600684, lat:16.08293151}} | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 1074921.17 | 1074921.17 | 1074921.17 | 1074921.17 | 1074921.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/030/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1074921.17, importe_modificado:1074921.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1825.5}} | {1756076/proyecto_INICIO, 1756076/proyecto_PROCESO, 1756076/proyecto_FIN, 1756076/proyecto_PROCESO, 1756076/proyecto_FIN, 1756076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756193 | Proyecto de inversión | 1560429.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560429.52, modificado:1560429.52}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 81736 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81736 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.62, meta_modificada:281.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SAN PEDRO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EL RECREO, AVENIDA JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA INICIA EN LA ESQ, lon:-92.80737844, lat:16.55416317}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1560429.52 | 1560429.52 | 1560429.52 | 1560429.52 | 1560429.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0015/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1560429.52, importe_modificado:1560429.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.62}} | {1756193/proyecto_INICIO, 1756193/proyecto_FIN, 1756193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756347 | Proyecto de inversión | 1280602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280602.37, modificado:1280602.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 - 82226 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 82226 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.52571826, lat:17.22627446}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | 1280602.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-068/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1280602.37, importe_modificado:1280602.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1756347/proyecto_INICIO, 1756347/proyecto_PROCESO, 1756347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756417 | Proyecto de inversión | 4263433.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263433.69, modificado:4263433.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO GUADALUPE, PRIMERA ETAPA - 82380 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 82380 | S | 240 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1955.6, meta_modificada:1955.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECNUETRA UBICADO EN LA PERIFERIA DEL BARRIO GUADALUPE EN UNA COLONIA LLAMADA EL CAÑAL EN EL CUAL EL ACCESO SERA POR LA CAL, lon:-92.41098211, lat:15.01730644}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 4263433.69 | 4263433.69 | 4263433.69 | 4263433.69 | 4263433.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/012-A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4263433.69, importe_modificado:4263433.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1955.6}} | {1756417/proyecto_INICIO, 1756417/proyecto_PROCESO, 1756417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756519 | Proyecto de inversión | 1739084.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739084.97, modificado:1739084.97}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. ETAPA) - 82700 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 82700 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO POZO BLANCO) KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LA TRINITARIA BARRIO POZO BLANCO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , lon:-92.05410081, lat:16.11109157}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 1739084.97 | 1739084.97 | 1739084.97 | 1739084.97 | 1739084.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/034/2020, contratista:MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1739084.97, importe_modificado:1739084.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:267.0}} | {1756519/proyecto_PROCESO, 1756519/proyecto_FIN, 1756519/proyecto_INICIO, 1756519/proyecto_FIN, 1756519/proyecto_INICIO, 1756519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756720 | Proyecto de inversión | 2639098.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639098.91, modificado:2639098.91}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 83295 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 83295 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA PTE. SUR 226 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE CARRETERA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE 717 Y CALLE PRIMERA CALLE SUR PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECER, lon:-92.05461033, lat:16.11726849}} | 2020-05-11 | 2020-07-24 | 2639098.91 | 2639098.91 | 2639098.91 | 2639098.91 | 2639098.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/037/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2639098.91, importe_modificado:2639098.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756720/proyecto_INICIO, 1756720/proyecto_PROCESO, 1756720/proyecto_FIN, 1756720/proyecto_PROCESO, 1756720/proyecto_FIN, 1756720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757177 | Proyecto de inversión | 1346470.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346470.72, modificado:1346470.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL MUNICIPIO OCOTEPEC, BARRIO LOMAS ALEGRES - 84660 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 84660 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.35, meta_modificada:864.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:54, direccion:AVENIDA JUAN SABINES INTERIOR SN BARRIO LOMAS ALEGRES, 29680 LOMAS ALEGRES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE CONSTITUCIONAL LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION COMIENZAN SOBRE LA AVENIDA JUAN SABI, lon:-93.16612863, lat:17.22740483}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1346470.72 | 1346470.72 | 1346470.72 | 1346470.72 | 1346470.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1346470.72, importe_modificado:1346470.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.35}} | {1757177/proyecto_INICIO, 1757177/proyecto_PROCESO, 1757177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757218 | Proyecto de inversión | 683302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:683302.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 84772 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84772 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA GRACIAS A DIO, lon:-92.08470211, lat:16.85853842}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:683302.84, importe_modificado:683302.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1757218/proyecto_INICIO, 1757218/proyecto_PROCESO, 1757218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757344 | Proyecto de inversión | 569986 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569986.0, modificado:569986.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NIQUIDÁMBAR - 85131 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 85131 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:988, direccion:CALLE EJIDO NIQUIDAMBAR EJIDO EJIDO NIQUIDAMBAR, 30470 NIQUIDÁMBAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCOLONIA DR. DOMINGO CHANONA A MANO IZQUIERDA TR, lon:-93.48438619, lat:16.28431944}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 569986 | 569986 | 569986 | 569986 | 569986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-029, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:569986.0, importe_modificado:569986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1757344/proyecto_INICIO, 1757344/proyecto_FIN, 1757344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758571 | Proyecto de inversión | 1653292.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653292.49, modificado:1653292.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES, EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO NUEVO PROGRESO) - 88252 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 88252 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NUEVO PROGRESO, ESTE SECTOR LLAMADO BARRIO NUEVO PROGRESO SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPAL, lon:-93.04954608, lat:17.18811144}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1653292.49 | 1653292.49 | 1653292.49 | 1653292.49 | 1653292.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1653292.49, importe_modificado:1653292.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1758571/proyecto_FIN, 1758571/proyecto_INICIO, 1758571/proyecto_FIN, 1758571/proyecto_INICIO, 1758571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758605 | Proyecto de inversión | 4877355.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4877355.31, modificado:4877355.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA - 88371 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 88371 | S | 1256 | 1145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALTO DE AGUA-MADERO Y , LAS ACCIONES PASAN POR ENFRENTE DE LA CASETA DE POLICÍAS Y A 150 MTS DE LA PURIFICADORA DE AGUA SAN, lon:-92.3398735, lat:17.54491259}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 4877355.31 | 4877355.31 | 4877355.31 | 4877355.31 | 4877355.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-BANOBRAS-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4877355.31, importe_modificado:4877355.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {1758605/proyecto_PROCESO, 1758605/proyecto_INICIO, 1758605/proyecto_PROCESO, 1758605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759208 | Proyecto de inversión | 471870.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471870.24, modificado:471870.24}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO - 90024 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 90024 | S | 689 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO - LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO EJIDO MANUEL AVIL, lon:-93.00780146, lat:16.17017595}} | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 471870.24 | 471870.24 | 471870.24 | 471870.24 | 471870.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/057-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:471870.24, importe_modificado:471870.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759208/proyecto_FIN, 1759208/proyecto_PROCESO, 1759208/proyecto_INICIO, 1759208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759282 | Proyecto de inversión | 498012.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498012.16, modificado:498012.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD EL NARANJO - 90238 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90238 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:715, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERÓNIMO TULIJA - NUEVO MEXICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO EL PIEDRON - LA REFORMA Y , CARRETERA NUEVO MEXICO LA OBRA SE EJE, lon:-91.7243264, lat:17.22648496}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/299/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498012.16, importe_modificado:498012.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1759282/proyecto_INICIO, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_INICIO, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_FIN, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_FIN, 1759282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759663 | Proyecto de inversión | 1745222.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745222.56, modificado:1745222.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 91211 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 91211 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO INDEEPENDENCIA, 29925 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE INNOMINADA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA A 25 METROS DE LA CALLE 5 DE MAYO LA CUAL COMUNICA AL CENTRO DE, lon:-92.31408014, lat:17.28448327}} | 2020-07-22 | 2020-09-19 | 1745222.56 | 1745222.56 | 1745222.56 | 1745222.56 | 1745222.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-081/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1745222.56, importe_modificado:1745222.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1759663/proyecto_INICIO, 1759663/proyecto_PROCESO, 1759663/proyecto_INICIO, 1759663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759787 | Proyecto de inversión | 450428.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450428.02, modificado:450428.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA C.C.T. 07DPR3312M - 91517 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 91517 | S | 777 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA OBRA SE REALIZARA EN, lon:-92.97878141, lat:16.04037452}} | 2020-08-06 | 2020-10-06 | 450428.02 | 450428.02 | 450428.02 | 450428.02 | 450428.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/059-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:450428.02, importe_modificado:450428.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {1759787/proyecto_INICIO, 1759787/proyecto_PROCESO, 1759787/proyecto_FIN, 1759787/proyecto_PROCESO, 1759787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759801 | Proyecto de inversión | 3514606.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514606.54, modificado:3514606.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN YAJALÓN LOCALIDAD AMADO NERVO - 91538 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 91538 | S | 812 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3121.2, meta_modificada:3121.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:CALLE VARIOS EJIDO AMADO NERVO, 29932 AMADO NERVO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA UBICADA FRENTE A LAS CANCHAS DEL FUTBOL RAPIDO TENIENDO UN APROXIMADO DE 15 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE AMADO, lon:-92.24401644, lat:17.22932493}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 3514606.54 | 3514606.54 | 3514606.54 | 3514606.54 | 3514606.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-020/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3514606.54, importe_modificado:3514606.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3121.2}} | {1759801/proyecto_FIN, 1759801/proyecto_INICIO, 1759801/proyecto_FIN, 1759801/proyecto_PROCESO, 1759801/proyecto_INICIO, 1759801/proyecto_PROCESO, 1759801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759841 | Proyecto de inversión | 483139 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483139.0, modificado:483139.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 91653 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 91653 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II BARRIO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENITENCIARIA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LO PUEDES ENCONTRAR A LA ENTRADA DE LA CIUDAD A 6 MINUTOS, lon:-93.27431771, lat:16.24684136}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 483139 | 483139 | 483139 | 483139 | 483139 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-042, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:483139.0, importe_modificado:483139.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1759841/proyecto_PROCESO, 1759841/proyecto_FIN, 1759841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760264 | Proyecto de inversión | 4049522.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4049522.44, modificado:4049522.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ OBRERO - 92797 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92797 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1054.7, meta_modificada:1054.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2761, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE OBRERO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO SAN JOSE OBRERO, 29950 SAN JOSÉ OBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ Y CARRETERA JERUSALEN, CAMINO CHULNA TEBNANGO PARA LLEGAR, lon:-92.10775692, lat:16.83637651}} | 2020-07-13 | 2020-11-13 | 4049522.44 | 4049522.44 | 4049522.44 | 4049522.44 | 4049522.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0197/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4049522.44, importe_modificado:4049522.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1054.7}} | {1760264/proyecto_INICIO, 1760264/proyecto_PROCESO, 1760264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760680 | Proyecto de inversión | 332872.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332872.2, modificado:332872.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LA TRAGUERIA - 93765 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 93765 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:277, direccion:EJIDO LA TRAGUERIA, 00000 LA TRAGUERÍA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO LA TRAGUERIA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QU, lon:-93.39878881, lat:16.06066994}} | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 332872.2 | 332872.2 | 332872.2 | 332872.2 | 332872.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/065-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:332872.2, importe_modificado:332872.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1760680/proyecto_INICIO, 1760680/proyecto_FIN, 1760680/proyecto_PROCESO, 1760680/proyecto_FIN, 1760680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760690 | Proyecto de inversión | 86280.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86280.39, modificado:86280.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 PISOS FIRMES - 93796 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 93796 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:492, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MAZATLÁN, 29902 MAZATLÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCANDO A SI TODO EL EJIDO POR SER UN EQUIPO PEQUEÑO, lon:-92.31912033, lat:17.44641982}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:86280.39, importe_modificado:86280.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1760690/proyecto_INICIO, 1760690/proyecto_FIN, 1760690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760767 | Proyecto de inversión | 712743 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712743.0, modificado:712743.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD CHIC LACANWI'TS - 94004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94004 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWITS KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CHIC LACANWITS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y TERRACERIA CHIC LACANWITS, TERRACERIA SANTA TERESI, lon:-92.06476891, lat:16.8725458}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 712743 | 712743 | 712743 | 712743 | 712743 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0205/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:712743.0, importe_modificado:712743.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1760767/proyecto_PROCESO, 1760767/proyecto_INICIO, 1760767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760790 | Proyecto de inversión | 221886.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221886.23, modificado:221886.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 PISOS FIRMES - 94056 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 94056 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LAS CARRETERAS PRINCIPALES DEL EJIDO A 100 MTS DEL EMBARCADERO DE GANADO Y LA TIENDAN DEL, lon:-92.25040213, lat:17.52987111}} | 2020-03-23 | 2020-04-06 | 221886.23 | 221886.23 | 221886.23 | 221886.23 | 221886.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-090/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:221886.23, importe_modificado:221886.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1760790/proyecto_INICIO, 1760790/proyecto_FIN, 1760790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760916 | Proyecto de inversión | 43290.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43290.68, modificado:43290.68}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO TOQUIÁN Y LAS NUBES - 94363 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAM CHIAPAS | 94363 | S | 213 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, 30892 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA , lon:-92.12768723, lat:15.08242634}} | 2020-04-14 | 2020-04-29 | 43290.68 | 43290.68 | 43290.68 | 43290.68 | 43290.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-003/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:43290.68, importe_modificado:43290.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1760916/proyecto_FIN, 1760916/proyecto_PROCESO, 1760916/proyecto_INICIO, 1760916/proyecto_PROCESO, 1760916/proyecto_INICIO, 1760916/proyecto_FIN, 1760916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761115 | Proyecto de inversión | 507795.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507795.89, modificado:507795.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL Y 1A. AVENIDA NORTE CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 94881 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94881 | S | 256 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1 AV. NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALG, lon:-92.16594816, lat:14.99355146}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 507795.89 | 507795.89 | 507795.89 | 507795.89 | 507795.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:507795.89, importe_modificado:507795.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {1761115/proyecto_PROCESO, 1761115/proyecto_INICIO, 1761115/proyecto_PROCESO, 1761115/proyecto_FIN, 1761115/proyecto_INICIO, 1761115/proyecto_PROCESO, 1761115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761322 | Proyecto de inversión | 593723.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593723.13, modificado:593723.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PLAN DE LAS ROSAS - 95427 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 95427 | S | 230 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA PLAN DE LAS ROSAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLEJON TORRES MOLINA, SE UBICA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN LADO DE LA COLONIA AMPLIACION LA PRIMAVERA SOBRE LA CALLE C, lon:-91.97708997, lat:17.51912039}} | 2020-03-10 | 2020-05-29 | 593723.13 | 593723.13 | 593723.13 | 593723.13 | 593723.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92528, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:593723.13, importe_modificado:593723.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1761322/proyecto_INICIO, 1761322/proyecto_PROCESO, 1761322/proyecto_FIN, 1761322/proyecto_INICIO, 1761322/proyecto_PROCESO, 1761322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761400 | Proyecto de inversión | 836058.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836058.96, modificado:836058.96}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95625 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95625 | S | 295 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.96, meta_modificada:507.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE PROFESOR GENARO VAZQUEZ, CALLE YAXCHILAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORTE PASAMOS , lon:-92.09114168, lat:16.91824702}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 836058.96 | 836058.96 | 836058.96 | 836058.96 | 836058.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0221/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:836058.96, importe_modificado:836058.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.96}} | {1761400/proyecto_INICIO, 1761400/proyecto_PROCESO, 1761400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761478 | Proyecto de inversión | 1277006.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277006.17, modificado:1277006.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO - 95870 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 95870 | S | 456 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.59, meta_modificada:584.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:BARRIO TENANGO BARRIO UNO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA TZAJBATUL, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TZAJALA PASAMOS CUXULJA ABASOLO Y AL LLEGAER A TZ, lon:-92.26164894, lat:16.90236}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1277006.17 | 1277006.17 | 1277006.17 | 1277006.17 | 1277006.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0232/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277006.17, importe_modificado:1277006.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.59}} | {1761478/proyecto_INICIO, 1761478/proyecto_PROCESO, 1761478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761577 | Proyecto de inversión | 383670.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383670.02, modificado:383670.02}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPR0444J1 - 96195 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 96195 | S | 2872 | 2643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.11, meta_modificada:394.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CALLE 5 DE , lon:-92.34374301, lat:17.54959294}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 383670.02 | 383670.02 | 383670.02 | 383670.02 | 383670.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-131/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:383670.02, importe_modificado:383670.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.11}} | {1761577/proyecto_FIN, 1761577/proyecto_PROCESO, 1761577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761857 | Proyecto de inversión | 2000009.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000009.34, modificado:2000009.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CLARA - 96902 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96902 | S | 421 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8020.0, meta_modificada:8020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2776, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA CASCADAS AGUA CLARA PARA LLEGAR , lon:-91.935173, lat:16.86790446}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2000009.34 | 2000009.34 | 2000009.34 | 2000009.34 | 2000009.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0257/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000009.34, importe_modificado:2000009.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8020.0}} | {1761857/proyecto_INICIO, 1761857/proyecto_PROCESO, 1761857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762114 | Proyecto de inversión | 1116854.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116854.1, modificado:1116854.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD SOMBRA GRANDE - 97652 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 97652 | S | 12 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD., lon:-92.31687978, lat:17.2989384}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 1116854.1 | 1116854.1 | 1116854.1 | 1116854.1 | 1116854.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-087/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1116854.1, importe_modificado:1116854.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1762114/proyecto_INICIO, 1762114/proyecto_PROCESO, 1762114/proyecto_INICIO, 1762114/proyecto_PROCESO, 1762114/proyecto_INICIO, 1762114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762147 | Proyecto de inversión | 2978277.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978277.6, modificado:2978277.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI - 97729 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 97729 | S | 10 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISEPERSOS EN LA LOCALIDAD., lon:-92.38160266, lat:17.33298723}} | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 2978277.6 | 2978277.6 | 2978277.6 | 2978277.6 | 2978277.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-088/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2978277.6, importe_modificado:2978277.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1762147/proyecto_PROCESO, 1762147/proyecto_INICIO, 1762147/proyecto_PROCESO, 1762147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762355 | Proyecto de inversión | 196414.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196414.68, modificado:196414.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO SANTO TOMAS-MEDIA LUNA (CABECERA MUNICIPAL) - 98297 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98297 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO SANTO TOMAS MEDIA LUNA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA NORTE UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA, lon:-92.34519717, lat:16.78675875}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 196414.68 | 196414.68 | 196414.68 | 196414.68 | 196414.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-080/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:196414.68, importe_modificado:196414.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1762355/proyecto_INICIO, 1762355/proyecto_FIN, 1762355/proyecto_PROCESO, 1762355/proyecto_FIN, 1762355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762389 | Proyecto de inversión | 178558.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PORVENIR SEGUNDA ETAPA - 98388 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98388 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 PARAJE PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA C, lon:-92.331581, lat:16.7522682}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-082/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1762389/proyecto_INICIO, 1762389/proyecto_PROCESO, 1762389/proyecto_FIN, 1762389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762422 | Proyecto de inversión | 374973.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374973.48, modificado:374973.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD STENLEJTUL - 98502 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98502 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 195 - STENLEJTUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PARAJE STENLEJTUL, 29450 STENLEJTUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.37223367, lat:16.75198481}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-085/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:374973.48, importe_modificado:374973.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1762422/proyecto_INICIO, 1762422/proyecto_FIN, 1762422/proyecto_PROCESO, 1762422/proyecto_FIN, 1762422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762441 | Proyecto de inversión | 303549.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PINO SUÁREZ - 98559 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98559 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRSITOBAL KM 191 - EL MASH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PARAJE PINO SUAREZ, 29450 PINO SUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC E, lon:-92.28958178, lat:16.75149046}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-086/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:303549.96, importe_modificado:303549.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1762441/proyecto_INICIO, 1762441/proyecto_FIN, 1762441/proyecto_PROCESO, 1762441/proyecto_FIN, 1762441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762447 | Proyecto de inversión | 732091.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732091.08, modificado:732091.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA BETANIA (SEGUNDA ETAPA) - 98579 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98579 | S | 271 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - CAMINO A TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE NUEVA BETANIA, 29450 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.31624754, lat:16.74237943}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 723091.08 | 732091.08 | 732091.08 | 732091.08 | 732091.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-089/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:732091.08, importe_modificado:732091.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1762447/proyecto_INICIO, 1762447/proyecto_FIN, 1762447/proyecto_PROCESO, 1762447/proyecto_FIN, 1762447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762555 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | REHABILITACIÓN DE 35 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL ROSARIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 98886 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 98886 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL ROSARIO, 29504 EL ROSARIO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE REFORMA POR LA COLONIA UNE TOMANDO LA CARRETERA SIN DESVIARSE T, lon:-93.20591133, lat:17.81857978}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-14/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1762555/proyecto_PROCESO, 1762555/proyecto_INICIO, 1762555/proyecto_PROCESO, 1762555/proyecto_INICIO, 1762555/proyecto_PROCESO, 1762555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762641 | Proyecto de inversión | 2202636.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202636.04, modificado:2202636.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 2) - 99088 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 99088 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5170.8, meta_modificada:5170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MAJASTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, TERRACERIA ALEGRIA ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LALOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LASLOCALIDADES NUEVO MÉXICO Y LOSNA, lon:-92.62792355, lat:17.28996102}} | 2020-06-01 | 2020-08-28 | 2202636.04 | 2202636.04 | 2202636.04 | 2202636.04 | 2202636.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-108/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2202636.04, importe_modificado:2202636.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5170.8}} | {1762641/proyecto_PROCESO, 1762641/proyecto_INICIO, 1762641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762816 | Proyecto de inversión | 711854.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711854.42, modificado:711854.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZUTILJÁ - 99466 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99466 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191 - LOCALIDAD PO´OLJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PARAJE TZUTILJÁ, 29450 TZUTILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVIO, lon:-92.32902057, lat:16.78428516}} | 2020-06-30 | 2020-07-29 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | 711854.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-094/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:711854.42, importe_modificado:711854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1762816/proyecto_INICIO, 1762816/proyecto_FIN, 1762816/proyecto_PROCESO, 1762816/proyecto_FIN, 1762816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762923 | Proyecto de inversión | 1425656.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425656.78, modificado:1425656.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CARMEN PATATE VIEJO - 99773 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99773 | S | 156 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1040, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN PATATE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 600 EJIDO CARMEN PATATE VIEJO, 29950 CARMEN PATATE VIEJO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN PATATE NUEVO Y TERRACERIA CARMEN PATATE VIEJO, TE, lon:-91.88119368, lat:16.77474251}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1425656.78 | 1425656.78 | 1425656.78 | 1425656.78 | 1425656.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0307/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1425656.78, importe_modificado:1425656.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {1762923/proyecto_INICIO, 1762923/proyecto_PROCESO, 1762923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762932 | Proyecto de inversión | 794586.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794586.66, modificado:794586.66}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAKLUMILJÁ (SEGUNDA ETAPA) - 99794 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99794 | S | 294 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE SAKLUMILJÁ, 29450 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE O, lon:-92.27140862, lat:16.80839189}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 794586.66 | 794586.66 | 794586.66 | 794586.66 | 794586.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-100/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:794586.66, importe_modificado:794586.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1762932/proyecto_INICIO, 1762932/proyecto_FIN, 1762932/proyecto_PROCESO, 1762932/proyecto_FIN, 1762932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763039 | Proyecto de inversión | 357117.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357117.6, modificado:357117.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD RANCHERÍA BUENAVISTA (SEGUNDA ETAPA) - 100061 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100061 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 PARAJE RANCHERÍA BUENAVISTA, 29450 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECE, lon:-92.25010371, lat:16.7165697}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 357117.6 | 357117.6 | 357117.6 | 357117.6 | 357117.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-106/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:357117.6, importe_modificado:357117.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1763039/proyecto_INICIO, 1763039/proyecto_FIN, 1763039/proyecto_PROCESO, 1763039/proyecto_FIN, 1763039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763062 | Proyecto de inversión | 1201378.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201378.38, modificado:1201378.38}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 10 DE ABRIL, CLAVE:07DPR2399A EN BARRIO EMILIANO ZAPATA - 100122 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100122 | S | 1300 | 1230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DOCEAVA ORIENTE Y CALLE CATORCEAVA ORIENTE, AVENIDA SEXTA NORTE LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE ABRIL ESTA UBICADA SOBRE LA AVEN, lon:-92.24229379, lat:15.36889973}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1201378.38 | 1201378.38 | 1201378.38 | 1201378.38 | 1201378.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-052/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1201378.38, importe_modificado:1201378.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1763062/proyecto_INICIO, 1763062/proyecto_FIN, 1763062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763140 | Proyecto de inversión | 716143.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716143.68, modificado:716143.68}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL ROSARIO CABECERA MUNICIPAL - 100342 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100342 | S | 155 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A MAZAPA DE MADERO BARRIO EL ROSARIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE Y PROLONGACION MATAMOROS, AVENIDA REVOLUCION EL BARRIO EL ROSARIO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTES, lon:-92.23408673, lat:15.37503806}} | 2020-03-23 | 2020-04-15 | 716143.68 | 716143.68 | 716143.68 | 716143.68 | 716143.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-047/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:716143.68, importe_modificado:716143.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.0}} | {1763140/proyecto_INICIO, 1763140/proyecto_PROCESO, 1763140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763190 | Proyecto de inversión | 723163.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723163.14, modificado:723163.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHACAMUC - 100518 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100518 | S | 267 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE CHENCHAUC, 29450 CHACAMUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.32238762, lat:16.83360902}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 723163.14 | 723163.14 | 723163.14 | 723163.14 | 723163.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-113/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:723163.14, importe_modificado:723163.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1763190/proyecto_INICIO, 1763190/proyecto_FIN, 1763190/proyecto_PROCESO, 1763190/proyecto_FIN, 1763190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763225 | Proyecto de inversión | 856976.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856976.22, modificado:856976.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OBRERA UNIVERSIDAD - 100619 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 100619 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:684.5, meta_modificada:684.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3275, direccion:CALLE S/N BARRIO OBRERA UNIVERSIDAD, 29950 OBRERA UNIVERSIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A ALTAMIRANO Y CARRETERA A UTS, CARRETERA A SANTO TOMAS SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL SUR DE LA CIUDAD PASANDO LA GANADERA L, lon:-92.06450489, lat:16.89728615}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 856976.22 | 856976.22 | 856976.22 | 856976.22 | 856976.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0337/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:856976.22, importe_modificado:856976.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:684.5}} | {1763225/proyecto_INICIO, 1763225/proyecto_PROCESO, 1763225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763263 | Proyecto de inversión | 4544321.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544321.46, modificado:4544321.46}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL CORRALITO ASENTAMIENTO EL CORRALITO (SEGUNDA ETAPA) - 100734 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100734 | S | 1680 | 1374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KILÓMETRO 176 + 650 COLONIA EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC ENTRADA SOBRE LA CARR, lon:-92.25041783, lat:16.82327011}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 4544321.46 | 4544321.46 | 4544321.46 | 4544321.46 | 4544321.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-116/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4544321.46, importe_modificado:4544321.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:509.0}} | {1763263/proyecto_INICIO, 1763263/proyecto_FIN, 1763263/proyecto_PROCESO, 1763263/proyecto_FIN, 1763263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763418 | Proyecto de inversión | 4900884.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900884.04, modificado:4900884.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN IXHUATÁN LOCALIDAD IXHUATÁN - 101078 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 101078 | S | 1869 | 1752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.9, meta_modificada:280.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 3RA NORTE ORIENTE BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AV ORIENTE Y CALLE 2DA AV ORIENTE, BARRIO CENTRO ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA AV ORIENTE A UN COSTADO DE LA DEPORTIVA, lon:-93.00774525, lat:17.29401811}} | 2020-02-10 | 2020-07-31 | 4900884.04 | 4900884.04 | 4900884.04 | 4900884.04 | 4900884.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:ARTQUITECT PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATÁN, CHIAPAS, monto:4900884.04, importe_modificado:4900884.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.9}} | {1763418/proyecto_PROCESO, 1763418/proyecto_INICIO, 1763418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763609 | Proyecto de inversión | 1536449.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536449.72, modificado:1536449.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE SAN FELIPE - 101646 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 101646 | S | 479 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE SAN FELIPE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRANDO POR LA REVOLUCIÓN EN LINEA RECTA A 90 M SE ENCUEN, lon:-92.28964727, lat:17.3389922}} | 2020-08-13 | 2020-10-11 | 1536449.72 | 1536449.72 | 1536449.72 | 1536449.72 | 1536449.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-089/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1536449.72, importe_modificado:1536449.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}} | {1763609/proyecto_INICIO, 1763609/proyecto_PROCESO, 1763609/proyecto_INICIO, 1763609/proyecto_PROCESO, 1763609/proyecto_INICIO, 1763609/proyecto_PROCESO, 1763609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763610 | Proyecto de inversión | 432191.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432191.92, modificado:432191.92}} | PAVIMENTACION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGON EN LA CALLE 3A SUR PONIENTE EN LA AGEB 007A - 101647 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 101647 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA SUR PONIENTE BARRIO FLORES MAGON, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE SUR Y CALLE 5TA PONIENTE SUR, CALLE 4TA SUR PONIENTE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CONECTA CON EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA, lon:-92.31715488, lat:17.27719943}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 432191.92 | 432191.92 | 432191.92 | 432191.92 | 432191.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-090/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:432191.92, importe_modificado:432191.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {1763610/proyecto_INICIO, 1763610/proyecto_PROCESO, 1763610/proyecto_INICIO, 1763610/proyecto_PROCESO, 1763610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763729 | Proyecto de inversión | 1860066.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860066.35, modificado:1860066.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS CHITAMUCUM - 101946 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 101946 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS LIMAS CHITAMUCUM, 29880 LAS LIMAS CHITAMUCUM, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS Y TERRACERIA AQUILES SERDAN SANTA LUCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.2 KM DE LA C, lon:-92.52474189, lat:17.10614867}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 1860066.35 | 1860066.35 | 1860066.35 | 1860066.35 | 1860066.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1860066.35, importe_modificado:1860066.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1763729/proyecto_INICIO, 1763729/proyecto_PROCESO, 1763729/proyecto_INICIO, 1763729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763767 | Proyecto de inversión | 44045.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.48, modificado:44045.48}} | SUMINISTRO DE VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA LINDAVISTA - 102054 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102054 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:738, direccion:TERRACERÍA TRAMO JEJ-JA - NUEVA LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILA Y CAMINO AGUA VERDE, CAMINO PIEDRECITA SE UBICA A 78.60 KMS. , lon:-91.86604254, lat:17.01487208}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:44045.48, importe_modificado:44045.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1763767/proyecto_INICIO, 1763767/proyecto_FIN, 1763767/proyecto_PROCESO, 1763767/proyecto_FIN, 1763767/proyecto_PROCESO, 1763767/proyecto_INICIO, 1763767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763839 | Proyecto de inversión | 212854.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212854.33, modificado:212854.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 102264 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 102264 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALLENDE KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO ALLENDE, 30160 ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA, lon:-92.01540313, lat:16.13343699}} | 2020-06-08 | 2020-06-30 | 212854.33 | 212854.33 | 212854.33 | 212854.33 | 212854.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/059/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:212854.33, importe_modificado:212854.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1763839/proyecto_PROCESO, 1763839/proyecto_INICIO, 1763839/proyecto_FIN, 1763839/proyecto_PROCESO, 1763839/proyecto_FIN, 1763839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763859 | Proyecto de inversión | 779660.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779660.66, modificado:779660.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 102309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102309 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA ( RANCHERIA CRUZ MAMAL) KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA RANCHERIA CRUZ MAMAL, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA 16 DE , lon:-92.13905561, lat:16.93010992}} | 2020-05-20 | 2020-07-20 | 779660.66 | 779660.66 | 779660.66 | 779660.66 | 779660.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0369/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:779660.66, importe_modificado:779660.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.8}} | {1763859/proyecto_INICIO, 1763859/proyecto_FIN, 1763859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764189 | Proyecto de inversión | 2763636.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763636.18, modificado:2763636.18}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 103225 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103225 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5773.2, meta_modificada:5773.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA LOS PINOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL BARRIO PEQUEÑECES DONDE SE EN, lon:-92.08434462, lat:16.90456058}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 2763636.18 | 2763636.18 | 2763636.18 | 2763636.18 | 2763636.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0401/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2763636.18, importe_modificado:2763636.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5773.2}} | {1764189/proyecto_INICIO, 1764189/proyecto_FIN, 1764189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764320 | Proyecto de inversión | 857142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857142.86, modificado:857142.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 103541 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103541 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2724.3, meta_modificada:2724.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO LA SELVA BARRIO BARRIO LA SELVA., 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA LOS CHOFERES, CAMINO EL CERRILLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL S, lon:-92.09052575, lat:16.89026159}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 857142.86 | 857142.86 | 857142.86 | 857142.86 | 857142.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0402/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:857142.86, importe_modificado:857142.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2724.3}} | {1764320/proyecto_INICIO, 1764320/proyecto_PROCESO, 1764320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764469 | Proyecto de inversión | 1217271.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217271.18, modificado:1217271.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN COLONIA LOS TAXISTAS CABECERA MUNICIPAL - 103974 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 103974 | S | 1025 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE SUR COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 2 PONIENTE SUR Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE LIC RAFAEL CEBALLOS CANCINO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL LOS TAXISTA COM, lon:-91.98409476, lat:17.49852256}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1217271.18 | 1217271.18 | 1217271.18 | 1217271.18 | 1217271.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CENTROINTEGRADOR-097-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1217271.18, importe_modificado:1217271.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {1764469/proyecto_INICIO, 1764469/proyecto_PROCESO, 1764469/proyecto_FIN, 1764469/proyecto_PROCESO, 1764469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764571 | Proyecto de inversión | 1126284 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126284.0, modificado:1126284.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL - 104230 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 104230 | S | 9 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR LA COLONIA JOLJAMIL, lon:-92.32279587, lat:17.26082637}} | 2020-09-07 | 2020-11-06 | 1126284 | 1126284 | 1126284 | 1126284 | 1126284 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-099/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1126284.0, importe_modificado:1126284.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1764571/proyecto_INICIO, 1764571/proyecto_PROCESO, 1764571/proyecto_INICIO, 1764571/proyecto_PROCESO, 1764571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764944 | Proyecto de inversión | 3913464.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913464.1, modificado:3913464.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 139 CUARTOS DORMITORIO EN LA ERA - 105226 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 105226 | S | 382 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:PUEBLO LA ERA, 29475 LA ERA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 216 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.4876246, lat:16.70389429}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3913464.1 | 3913464.1 | 3913464.1 | 3913464.1 | 3913464.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3913464.1, importe_modificado:3913464.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}} | {1764944/proyecto_INICIO, 1764944/proyecto_PROCESO, 1764944/proyecto_FIN, 1764944/proyecto_INICIO, 1764944/proyecto_PROCESO, 1764944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765414 | Proyecto de inversión | 522439.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522439.66, modificado:522439.66}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL EJIDO VILLAHERMOSA - 106678 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 106678 | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:725, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - EJIDO VILLAHERMOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO VILLAHERMOSA, 00000 VILLAHERMOSA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL VADO SE REALIZARA EN EL CAMINO T, lon:-93.01948576, lat:16.04586549}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 522439.66 | 522439.66 | 522439.66 | 522439.66 | 522439.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/093-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:522439.66, importe_modificado:522439.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1765414/proyecto_INICIO, 1765414/proyecto_PROCESO, 1765414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765505 | Proyecto de inversión | 1098031.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098031.65, modificado:1098031.65}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO PROF. FLAVIO GUILLEN, CLAVE: 07EES0169N (SEGUNDA ETAPA) - 106971 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 106971 | S | 104 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA PTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA AVENIDA PTE. SUR Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEC. FLAVIO G, lon:-92.05009588, lat:16.11166838}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 1098031.65 | 1098031.65 | 1098031.65 | 1098031.65 | 1098031.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/063/2020, contratista:ALDRIN DE JESUS PADILLA SANTELIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1098031.65, importe_modificado:1098031.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765505/proyecto_PROCESO, 1765505/proyecto_INICIO, 1765505/proyecto_FIN, 1765505/proyecto_PROCESO, 1765505/proyecto_FIN, 1765505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765710 | Proyecto de inversión | 873867.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873867.9, modificado:873867.9}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD TANIPERLA - 107390 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107390 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4460.4, meta_modificada:4460.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLAS KILÓMETRO 83 + 60 EJIDO TANIPERLAS, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CENSO Y CARRETERA TANIPERLAS, TERRACERIA AGUA AZUL PARTIMOS DE LA CEBECERA MUNICI, lon:-91.52533588, lat:16.82160648}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 873867.9 | 873867.9 | 873867.9 | 873867.9 | 873867.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83673, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:873867.9, importe_modificado:873867.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4460.4}} | {1765710/proyecto_PROCESO, 1765710/proyecto_INICIO, 1765710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765711 | Proyecto de inversión | 470825 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470825.0, modificado:470825.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD GALEANA - 107393 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 107393 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2014, direccion:CALLE EJIDO GALEANA EJIDO EJIDO GALEANA, 30470 GALEANA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCOLONIA DR. DOMINGO CHANONA A MANO IZQ, lon:-93.42415568, lat:16.23878399}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 470825 | 470825 | 470825 | 470825 | 470825 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-080, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:470825.0, importe_modificado:470825.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1765711/proyecto_INICIO, 1765711/proyecto_PROCESO, 1765711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765834 | Proyecto de inversión | 738444.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738444.62, modificado:738444.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 107753 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 107753 | S | 357 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.36, meta_modificada:828.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXT, lon:-92.69010886, lat:15.27868871}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 738444.62 | 738444.62 | 738444.62 | 738444.62 | 738444.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:C. NAYVER MANZUR PALACIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:738444.62, importe_modificado:738444.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.36}} | {1765834/proyecto_PROCESO, 1765834/proyecto_INICIO, 1765834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765908 | Proyecto de inversión | 1059725.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059725.94, modificado:1059725.94}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BETEL - 107963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107963 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3045, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BETHEL KILÓMETRO 25 + 42 EJIDO BETHEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETHEL Y TERRACERIA BETHEL, CARRETERA NUEVO SUSHILA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.95826471, lat:16.85536645}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1059725.94 | 1059725.94 | 1059725.94 | 1059725.94 | 1059725.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0443/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1059725.94, importe_modificado:1059725.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {1765908/proyecto_INICIO, 1765908/proyecto_PROCESO, 1765908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765995 | Proyecto de inversión | 748022.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748022.64, modificado:748022.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD AMATITLÁN - 108178 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108178 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. SEGUNDA SUR ORIENTE Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.06200763, lat:16.91606861}} | 2020-05-01 | 2020-07-15 | 748022.64 | 748022.64 | 748022.64 | 748022.64 | 748022.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0138/2020, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:748022.64, importe_modificado:748022.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {1765995/proyecto_INICIO, 1765995/proyecto_FIN, 1765995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766247 | Proyecto de inversión | 1617599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617599.8, modificado:1617599.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 108914 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 108914 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:468, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30563 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO SESECAPA Y CALLE VIAS DEL TREN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETER, lon:-92.82496831, lat:15.40285597}} | 2020-08-25 | 2020-10-23 | 1617599.8 | 1617599.8 | 1617599.8 | 1617599.8 | 1617599.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1617599.8, importe_modificado:1617599.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1766247/proyecto_PROCESO, 1766247/proyecto_INICIO, 1766247/proyecto_PROCESO, 1766247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766502 | Proyecto de inversión | 1607872.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607872.07, modificado:1607872.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AMADO NERVO CON CLAVE 07DPB2752B - 109621 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 109621 | S | 84 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:704, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO NUEVO ARROYO, 29960 POBLADO NUEVO ARROYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-92.21364157, lat:17.64541034}} | 2020-05-11 | 2020-08-10 | 1607872.07 | 1607872.07 | 1607872.07 | 1607872.07 | 1607872.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-130-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1607872.07, importe_modificado:1607872.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1766502/proyecto_INICIO, 1766502/proyecto_FIN, 1766502/proyecto_PROCESO, 1766502/proyecto_FIN, 1766502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766549 | Proyecto de inversión | 1050184.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050184.49, modificado:1050184.49}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (2A NORTE PONIENTE ENTRE 2A Y 3A PONIENTE NORTE), 20 DE NOVIEMBRE - 109778 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 109778 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-92.89495707, lat:16.54334823}} | 2020-08-11 | 2020-09-24 | 1050184.49 | 1050184.49 | 1050184.49 | 1050184.49 | 1050184.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-014/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1050184.49, importe_modificado:1050184.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {1766549/proyecto_PROCESO, 1766549/proyecto_FIN, 1766549/proyecto_INICIO, 1766549/proyecto_PROCESO, 1766549/proyecto_INICIO, 1766549/proyecto_FIN, 1766549/proyecto_PROCESO, 1766549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766588 | Proyecto de inversión | 808928.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808928.46, modificado:808928.46}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIOS - 109904 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 109904 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.53, meta_modificada:84.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:41, direccion:CALLE CARRETERA A PROVIDENCIA BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30965 VEINTE DE NOVIEMBRE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE SOBRE LA CARRETERA A NUEVA PROVIDENCIA., lon:-92.21945512, lat:15.4970676}} | 2020-09-06 | 2020-12-18 | 808928.46 | 808928.46 | 808928.46 | 808928.46 | 808928.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-15, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:808928.46, importe_modificado:808928.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.53}} | {1766588/proyecto_INICIO, 1766588/proyecto_PROCESO, 1766588/proyecto_INICIO, 1766588/proyecto_FIN, 1766588/proyecto_PROCESO, 1766588/proyecto_FIN, 1766588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766608 | Proyecto de inversión | 399067.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399067.6, modificado:399067.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD LAGUNA CHICA - 109947 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 109947 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CALLE LAGUNA CHICA EJIDO LAGUNA CHICA, 29660 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAGUNA CHICA Y CALLEJON LAGUNA CHICA, A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA UN CRUCERO DESVIADOSE AL LADO IZQUIERDO A 8.50 KM SO, lon:-93.06260793, lat:17.2529932}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 399067.6 | 399067.6 | 399067.6 | 399067.6 | 399067.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:399067.6, importe_modificado:399067.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1766608/proyecto_FIN, 1766608/proyecto_INICIO, 1766608/proyecto_PROCESO, 1766608/proyecto_INICIO, 1766608/proyecto_PROCESO, 1766608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766817 | Proyecto de inversión | 2636390 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636390.0, modificado:2636390.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA - 110499 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 110499 | S | 3449 | 3275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEPTIMA PTE NORETE, CALLE ONCEAVA PTE NOERTE CENTRO VILLAFLORES A EJIDO JESUS MARIA, lon:-93.29841778, lat:16.39926807}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 2636390 | 2636390 | 2636390 | 2636390 | 2636390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-010, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2636390.0, importe_modificado:2636390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {1766817/proyecto_PROCESO, 1766817/proyecto_INICIO, 1766817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766893 | Proyecto de inversión | 7235685.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7235685.43, modificado:7235685.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 257 CUARTOS DORMITORIO EN OQUEM - 110714 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 110714 | S | 706 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:RANCHERIA OQUEM, 29474 OQUEM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ACCESA 1.5 KMS APROX. SOBRE CAMINO DE TERRACERÌAPA, lon:-92.47959961, lat:16.72154215}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 7235685.43 | 7235685.43 | 7235685.43 | 7235685.43 | 7235685.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:7235685.43, importe_modificado:7235685.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:257.0}} | {1766893/proyecto_INICIO, 1766893/proyecto_PROCESO, 1766893/proyecto_FIN, 1766893/proyecto_PROCESO, 1766893/proyecto_FIN, 1766893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766964 | Proyecto de inversión | 1503065 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503065.0, modificado:1503065.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD CALZADA LARGA - 110867 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 110867 | S | 523 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1758.0, meta_modificada:1758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:44, direccion:CALLE EJIDO CALZADA LARGA EJIDO EJIDO CALZADA LARGA, 30470 CALZADA LARGA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ACCESO Y , CENTRO VILLAFLORES A EJIDO CALZADA LARGA CARETERA TUXTLA GUTIERREZ VIA SUCHIAPA 19.5.00 KM. ENTRADA PRIN, lon:-93.31336393, lat:16.35334786}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1503065 | 1503065 | 1503065 | 1503065 | 1503065 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-011, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1503065.0, importe_modificado:1503065.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1758.0}} | {1766964/proyecto_INICIO, 1766964/proyecto_FIN, 1766964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767065 | Proyecto de inversión | 1044227.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044227.36, modificado:1044227.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JARDÍN - 111118 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 111118 | S | 261 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3654.0, meta_modificada:3654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EJIDO EL JARDUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 89 + 650 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO NAHA Y TERRACERIA EJIDO EL JARDIN, TERRACERIA SAN FRANCISCO PARA SALIR, lon:-91.5314878, lat:16.9707402}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 1044227.36 | 1044227.36 | 1044227.36 | 1044227.36 | 1044227.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0500/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044227.36, importe_modificado:1044227.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3654.0}} | {1767065/proyecto_INICIO, 1767065/proyecto_PROCESO, 1767065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767203 | Proyecto de inversión | 617999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617999.0, modificado:617999.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD CASA BLANQUEADA - 111509 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111509 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2396, direccion:CALLE GUADALUPANO CASA BLANQUEADA FRACCIONAMIENTO GUADALUPANO CASA BLANQUEADA, 30470 CASA BLANQUEADA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CIU, lon:-93.29931871, lat:16.23159175}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 617999 | 617999 | 617999 | 617999 | 617999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-069, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:617999.0, importe_modificado:617999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1767203/proyecto_FIN, 1767203/proyecto_PROCESO, 1767203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767412 | Proyecto de inversión | 1232908.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232908.83, modificado:1232908.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 112059 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112059 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN JUAN, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA PAKAL NA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRI, lon:-91.99303048, lat:17.54307491}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1232908.83 | 1232908.83 | 1232908.83 | 1232908.83 | 1232908.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-090-2020, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1232908.83, importe_modificado:1232908.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1767412/proyecto_INICIO, 1767412/proyecto_FIN, 1767412/proyecto_PROCESO, 1767412/proyecto_FIN, 1767412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767630 | Proyecto de inversión | 1059572.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059572.8, modificado:1059572.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 112572 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112572 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1982.6, meta_modificada:1982.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:220, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO EL DESIERTO, 29960 EL DESIERTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A , lon:-91.69083633, lat:17.43458013}} | 2020-04-07 | 2020-06-30 | 1059572.8 | 1059572.8 | 1059572.8 | 1059572.8 | 1059572.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-107-2020, contratista:C. ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1059572.8, importe_modificado:1059572.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1982.6}} | {1767630/proyecto_PROCESO, 1767630/proyecto_INICIO, 1767630/proyecto_FIN, 1767630/proyecto_PROCESO, 1767630/proyecto_FIN, 1767630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767683 | Proyecto de inversión | 1050746.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050746.11, modificado:1050746.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL - 112709 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112709 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JIMENEZ COLONIA SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION JIMENEZ Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN JUANITO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARTIENDO , lon:-91.97782236, lat:17.51463234}} | 2020-04-20 | 2020-08-13 | 1050746.11 | 1050746.11 | 1050746.11 | 1050746.11 | 1050746.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-120-2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1050746.11, importe_modificado:1050746.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1767683/proyecto_INICIO, 1767683/proyecto_FIN, 1767683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767684 | Proyecto de inversión | 574331.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574331.64, modificado:574331.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO DOROTEO ARANGO - 112710 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 112710 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1058, direccion:RANCHERIA DOROTEO ARANGO, 30573 DOROTEO ARANGO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO RANCHERIA LAS MANDARINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.89961781, lat:15.53246643}} | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 574331.64 | 574331.64 | 574331.64 | 574331.64 | 574331.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:574331.64, importe_modificado:574331.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1767684/proyecto_FIN, 1767684/proyecto_PROCESO, 1767684/proyecto_INICIO, 1767684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767726 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SEGUNDO TIAQUIL - 112822 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112822 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:932, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - SEGUNDO TIAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 790 RANCHERIA SEGUNDO TIAQUIL, 29940 SEGUNDO TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL Y TERRACERIA TIAQUIL, SE UBICA A 34.29 KMS. DE LA , lon:-92.12702408, lat:17.08834312}} | 2020-08-13 | 2020-11-11 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1767726/proyecto_INICIO, 1767726/proyecto_PROCESO, 1767726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767808 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO SAN FRANCISCO COL PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 113021 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 113021 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA, lon:-91.99236593, lat:17.54392282}} | 2020-06-03 | 2020-07-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92392, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1767808/proyecto_INICIO, 1767808/proyecto_FIN, 1767808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768202 | Proyecto de inversión | 291200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291200.0, modificado:291200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO CALATRABA - 113978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 113978 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 54 + 20 EJIDO CALATRABA, 29960 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 58.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.78815174, lat:17.78246421}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 291200 | 291200 | 291200 | 291200 | 291200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93609, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:291200.0, importe_modificado:291200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1768202/proyecto_INICIO, 1768202/proyecto_FIN, 1768202/proyecto_PROCESO, 1768202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768245 | Proyecto de inversión | 656974.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656974.28, modificado:656974.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA. - 114115 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 114115 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.9, meta_modificada:960.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE COLONIA REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE Y , LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA A 61.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 52.00 KM. SON SOBRE PA, lon:-92.66405336, lat:15.91960557}} | 2020-08-07 | 2020-09-30 | 656974.28 | 656974.28 | 656974.28 | 656974.28 | 656974.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/042-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:656974.28, importe_modificado:656974.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.9}} | {1768245/proyecto_PROCESO, 1768245/proyecto_INICIO, 1768245/proyecto_PROCESO, 1768245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768306 | Proyecto de inversión | 843477.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843477.56, modificado:843477.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (27A. CALLE. OTE ENTRE AV. FCO. SARABIA Y 2A. AV. NTE.) BARRIO EL MALUCAL - 114273 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 114273 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.25, meta_modificada:111.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE ORIENTE BARRIO EL MALUCAL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE VEINTICINCO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA, lon:-92.88820725, lat:15.45457901}} | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 843477.56 | 843477.56 | 843477.56 | 843477.56 | 843477.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:843477.56, importe_modificado:843477.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.25}} | {1768306/proyecto_INICIO, 1768306/proyecto_PROCESO, 1768306/proyecto_FIN, 1768306/proyecto_INICIO, 1768306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768541 | Proyecto de inversión | 616027.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO CRUZILJÁ (CABECERA MUNICIPAL) - 115119 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115119 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A POBLADO YOCHIB BARRIO CRUZILJA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADA RUMBO AL CAMINO A LA LOCALIDAD DE YOCHIB A 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECE A CABECERA MUNICIP, lon:-92.35210887, lat:16.79532883}} | 2020-07-07 | 2020-08-06 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-123/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1768541/proyecto_INICIO, 1768541/proyecto_FIN, 1768541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768551 | Proyecto de inversión | 240433.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240433.18, modificado:240433.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CONCEPCIÓN. - 115141 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115141 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.81, meta_modificada:352.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:62, direccion:RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30369 CONCEPCIÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA EN LA ZONA SIERRA Y DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO , lon:-92.95254209, lat:15.93915447}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 240433.18 | 240433.18 | 240433.18 | 240433.18 | 240433.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/046-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:240433.18, importe_modificado:240433.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.81}} | {1768551/proyecto_INICIO, 1768551/proyecto_PROCESO, 1768551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768602 | Proyecto de inversión | 1013023.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013023.59, modificado:1013023.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO GUADALUPE (CABECERA MUNICIPAL) - 115242 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115242 | S | 244 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 7582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KILÓMETRO 192 + 400 BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIA, lon:-92.34576077, lat:16.77482918}} | 2020-07-08 | 2020-08-07 | 1013023.59 | 1013023.59 | 1013023.59 | 1013023.59 | 1013023.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-126/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1013023.59, importe_modificado:1013023.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1768602/proyecto_INICIO, 1768602/proyecto_FIN, 1768602/proyecto_PROCESO, 1768602/proyecto_FIN, 1768602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768605 | Proyecto de inversión | 176121.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176121.23, modificado:176121.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN PEDRO. - 115246 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115246 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.16, meta_modificada:256.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 30367 SAN PEDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS CALLEJONES Y VE, lon:-92.93358703, lat:15.96152577}} | 2020-08-13 | 2020-08-27 | 176121.23 | 176121.23 | 176121.23 | 176121.23 | 176121.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176121.23, importe_modificado:176121.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.16}} | {1768605/proyecto_INICIO, 1768605/proyecto_PROCESO, 1768605/proyecto_INICIO, 1768605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769398 | Proyecto de inversión | 438103.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438103.05, modificado:438103.05}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 117462 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 117462 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA - CHICOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL VADO SE REALIZARA EN EL TRAMO EJIDO SAN PEDRO BU, lon:-93.16735415, lat:16.14407157}} | 2020-09-02 | 2020-11-15 | 438103.05 | 438103.05 | 438103.05 | 438103.05 | 438103.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/114-2020, contratista:CESAR ANTONIO RAMOS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:438103.05, importe_modificado:438103.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769398/proyecto_PROCESO, 1769398/proyecto_FIN, 1769398/proyecto_PROCESO, 1769398/proyecto_INICIO, 1769398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769465 | Proyecto de inversión | 422316.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422316.27, modificado:422316.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN ZITIM - 117674 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 117674 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:34, direccion:PUEBLO ZITIM, 29470 ZITIM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA 5.7 KMS APROX. PARA LLEGAR A SAN ANDRÉS PTO. RIC, lon:-92.36462901, lat:16.66866826}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 422316.27 | 422316.27 | 422316.27 | 422316.27 | 422316.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:422316.27, importe_modificado:422316.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1769465/proyecto_INICIO, 1769465/proyecto_PROCESO, 1769465/proyecto_FIN, 1769465/proyecto_PROCESO, 1769465/proyecto_FIN, 1769465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769567 | Proyecto de inversión | 720238.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720238.56, modificado:720238.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL CUYO - 117991 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117991 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:71, direccion:ANDADOR SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO EL CUYO, 29980 SAN FRANCISCO EL CUYO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR SAN FRANCISCO Y , SE UBICA EL EJIDO FRENTE A LA LOCALIDA DEL CUYO ALVARO OBREGON CRUZANDO EL RIO.USUMACINTA., lon:-92.00158288, lat:17.85185798}} | 2020-05-08 | 2020-06-06 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-013-2020, contratista:consulpo, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:720238.56, importe_modificado:360119.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1769567/proyecto_INICIO, 1769567/proyecto_FIN, 1769567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769647 | Proyecto de inversión | 52775.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52775.22, modificado:52775.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SALTO DE AGUA. - 118235 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 118235 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.08, meta_modificada:96.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:142, direccion:RANCHERIA SALTO DE AGUA, 30362 SALTO DE AGUA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS CALLEJO, lon:-92.81602174, lat:15.91080158}} | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 52775.22 | 52775.22 | 52775.22 | 52775.22 | 52775.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-010/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:52775.22, importe_modificado:52775.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.08}} | {1769647/proyecto_PROCESO, 1769647/proyecto_FIN, 1769647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769727 | Proyecto de inversión | 993316.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993316.97, modificado:993316.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LA SIRIA 1RA. SECCIÓN - 118508 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118508 | S | 124 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CALLE SIRIA EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIRIA Y , SE UBICA RUMBO A LA CARRETERA ADE EMILIANO ZAPATA TAB. A 6 KM DE LA CARRETERA., lon:-91.97725951, lat:17.66429909}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 993316.97 | 993316.97 | 993316.97 | 993316.97 | 993316.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-017-2020, contratista:alberto gonzales martinez, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:993316.97, importe_modificado:695321.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.0}} | {1769727/proyecto_INICIO, 1769727/proyecto_PROCESO, 1769727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769758 | Proyecto de inversión | 1215626.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215626.26, modificado:1215626.26}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO URSULO GALVAN - 118610 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 118610 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO URSULO GALVAN, 29960 ÚRSULO GALVÁN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.68799223, lat:17.37371663}} | 2020-04-07 | 2020-06-30 | 1215626.26 | 1215626.26 | 1215626.26 | 1215626.26 | 1215626.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-105-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1215626.26, importe_modificado:1215626.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769758/proyecto_INICIO, 1769758/proyecto_FIN, 1769758/proyecto_PROCESO, 1769758/proyecto_FIN, 1769758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770325 | Proyecto de inversión | 2915854.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915854.73, modificado:2915854.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 120320 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 120320 | S | 1980 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.2, meta_modificada:781.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE SE UBICA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CATAZAJA. A 200 METROS DE LA IGLESIA CAT, lon:-92.01663837, lat:17.72810422}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 2915854.73 | 2915854.73 | 2915854.73 | 2915854.73 | 2915854.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-018-2020, contratista:ralica construcctores s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:2915854.73, importe_modificado:2041098.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.2}} | {1770325/proyecto_INICIO, 1770325/proyecto_FIN, 1770325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771424 | Proyecto de inversión | 737644.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737644.09, modificado:737644.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LUCIO BLANCO (RANCHERÍA) - 123079 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123079 | S | 52 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:75, direccion:RANCHERIA LUCIO BLANCO, 29930 LUCIO BLANCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22277733, lat:17.2093479}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 737644.09 | 737644.09 | 737644.09 | 737644.09 | 737644.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-025/2020, contratista:JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:737644.09, importe_modificado:737644.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1771424/proyecto_INICIO, 1771424/proyecto_PROCESO, 1771424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771600 | Proyecto de inversión | 337560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337560.0, modificado:337560.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TIERRA BLANCA MUJERES - 123639 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123639 | S | 388 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA., lon:-92.77392146, lat:16.76861634}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 337560 | 337560 | 337560 | 337560 | 337560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-114VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:337560.0, importe_modificado:337560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1771600/proyecto_INICIO, 1771600/proyecto_PROCESO, 1771600/proyecto_INICIO, 1771600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771641 | Proyecto de inversión | 680902.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680902.23, modificado:680902.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SHASHIJÁ - 123725 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123725 | S | 48 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:78, direccion:EJIDO SHASHIJÁ, 29930 SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD AMADO NERVO TENIENDO UN APROXIMADO DE 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29494433, lat:17.23642608}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 680902.23 | 680902.23 | 680902.23 | 680902.23 | 680902.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-033/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:680902.23, importe_modificado:680902.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1771641/proyecto_INICIO, 1771641/proyecto_FIN, 1771641/proyecto_PROCESO, 1771641/proyecto_FIN, 1771641/proyecto_INICIO, 1771641/proyecto_PROCESO, 1771641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771935 | Proyecto de inversión | 273790.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273790.16, modificado:273790.16}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PILALCHÉN (SEGUNDA ETAPA) - 124490 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124490 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM - CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PARAJE PILALCHEN, 29450 PILALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.13950078, lat:16.75273228}} | 2020-08-25 | 2020-09-22 | 273790.16 | 273790.16 | 273790.16 | 273790.16 | 273790.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-163/2020, contratista:IRIDIANA LOPEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:273790.16, importe_modificado:273790.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1771935/proyecto_INICIO, 1771935/proyecto_FIN, 1771935/proyecto_PROCESO, 1771935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772008 | Proyecto de inversión | 191653.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191653.11, modificado:191653.11}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL CIPRÉS - 124715 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124715 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:192, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD EL CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE EL CIPRÉS, 29450 EL CIPRÉS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3162157, lat:16.82948135}} | 2020-08-27 | 2020-09-24 | 191653.11 | 191653.11 | 191653.11 | 191653.11 | 191653.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-168/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:191653.11, importe_modificado:191653.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1772008/proyecto_INICIO, 1772008/proyecto_PROCESO, 1772008/proyecto_FIN, 1772008/proyecto_PROCESO, 1772008/proyecto_FIN, 1772008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772165 | Proyecto de inversión | 821370.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821370.48, modificado:821370.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LA FRONTERA - 125129 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125129 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:157, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PARAJE LA FRONTERA, 29450 LA FRONTERA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIE, lon:-92.39905567, lat:16.84590365}} | 2020-09-04 | 2020-10-02 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-175/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:821370.48, importe_modificado:821370.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1772165/proyecto_INICIO, 1772165/proyecto_FIN, 1772165/proyecto_PROCESO, 1772165/proyecto_FIN, 1772165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772220 | Proyecto de inversión | 793991.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793991.46, modificado:793991.46}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL MIRADOR - 125284 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125284 | S | 191 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 182.2 - EL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 PARAJE EL MIRADOR, 29450 EL MIRADOR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.28337754, lat:16.81174424}} | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 793991.46 | 793991.46 | 793991.46 | 793991.46 | 793991.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-181/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:793991.46, importe_modificado:793991.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1772220/proyecto_INICIO, 1772220/proyecto_FIN, 1772220/proyecto_PROCESO, 1772220/proyecto_FIN, 1772220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772409 | Proyecto de inversión | 739233.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739233.43, modificado:739233.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHALAM JATATEAL - 125691 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125691 | S | 178 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 PARAJE CHALAM JATATEAL, 29450 CHALAM JATATEAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECE, lon:-92.24883181, lat:16.75860067}} | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 739233.43 | 739233.43 | 739233.43 | 739233.43 | 739233.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-182/2020, contratista:HUGO ARMANDO JIMENEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:739233.43, importe_modificado:739233.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1772409/proyecto_INICIO, 1772409/proyecto_FIN, 1772409/proyecto_PROCESO, 1772409/proyecto_FIN, 1772409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772455 | Proyecto de inversión | 377070.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377070.91, modificado:377070.91}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LOS AMATES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 125855 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 125855 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE LOS AMATES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REALIZARA EN EL BARRIO LOS AMATES ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A 50 MTS AL SUR, lon:-93.07246981, lat:16.16711245}} | 2020-09-10 | 2020-11-15 | 377070.91 | 377070.91 | 377070.91 | 377070.91 | 377070.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/123-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:377070.91, importe_modificado:377070.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1772455/proyecto_FIN, 1772455/proyecto_INICIO, 1772455/proyecto_PROCESO, 1772455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772524 | Proyecto de inversión | 684475.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684475.4, modificado:684475.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHENCHAUC - 126036 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126036 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191 - LOCALIDAD PO-OJIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE CHENCHAUC, 29450 CHENCHAUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-92.31969902, lat:16.78581373}} | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 684475.4 | 684475.4 | 684475.4 | 684475.4 | 684475.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-186/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:684475.4, importe_modificado:684475.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1772524/proyecto_INICIO, 1772524/proyecto_FIN, 1772524/proyecto_PROCESO, 1772524/proyecto_FIN, 1772524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772768 | Proyecto de inversión | 588648.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588648.84, modificado:588648.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BAJCHÉN - 126778 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126778 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - A LA LOCALIDAD TZUNUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 PARAJE BAJCHÉN, 29450 BAJCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC KM 5.30, lon:-92.36952806, lat:16.82552567}} | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 588648.84 | 588648.84 | 588648.84 | 588648.84 | 588648.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-191/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:588648.84, importe_modificado:588648.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1772768/proyecto_INICIO, 1772768/proyecto_FIN, 1772768/proyecto_PROCESO, 1772768/proyecto_FIN, 1772768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772823 | Proyecto de inversión | 447711.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447711.18, modificado:447711.18}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN (BARRIO SAN LUIS 2DA SECCION) - 126935 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126935 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3474.0, meta_modificada:3474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUIS 2A SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA POR LA TERCERA PONIENTE SUR TOMANDO UN DESVIO A LA DERECHA CON UNA DISTANCIA DE 500 MTS, COLINDANDO CON EL BARRIO SAN LUIS 1RA SECCION, lon:-92.3383519, lat:17.17033229}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 447711.18 | 447711.18 | 447711.18 | 447711.18 | 447711.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-035/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:447711.18, importe_modificado:447711.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3474.0}} | {1772823/proyecto_PROCESO, 1772823/proyecto_INICIO, 1772823/proyecto_PROCESO, 1772823/proyecto_FIN, 1772823/proyecto_PROCESO, 1772823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772887 | Proyecto de inversión | 506511.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506511.8, modificado:506511.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BAWITS - 127102 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 127102 | S | 122 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, KM 191.8 - LOCALIDAD BAWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 PARAJE BAWITS, 29450 BAWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC ENTRADA SO, lon:-92.28752706, lat:16.75047126}} | 2020-10-02 | 2020-10-30 | 506511.8 | 506511.8 | 506511.8 | 506511.8 | 506511.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-197/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:506511.8, importe_modificado:506511.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1772887/proyecto_INICIO, 1772887/proyecto_FIN, 1772887/proyecto_PROCESO, 1772887/proyecto_FIN, 1772887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773141 | Proyecto de inversión | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCION MUJERES - 127704 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 127704 | S | 180 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCION, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINACANTÁN ACCION, lon:-92.7261232, lat:16.76312399}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-119VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:156600.0, importe_modificado:156600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1773141/proyecto_PROCESO, 1773141/proyecto_INICIO, 1773141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773148 | Proyecto de inversión | 1459411.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459411.8, modificado:1459411.8}} | AMPLIACIÓN DE 640 M.L DE CAMINO RURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DE ACCESO AL EJIDO FRANCISCO SARABIA - 127722 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127722 | S | 333 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30680 FRANCISCO SARABIA 1RA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPALL Y CALLE AL EJIDO, PRIMERAMENTE SE TIENE QUE LLEGAR AL MUNICIPIO DE TUZANTAN PUEBLO POSTERIORMENTE RECORRER, lon:-92.39995286, lat:15.15945702}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1459411.8 | 1459411.8 | 1459411.8 | 1459411.8 | 1459411.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1459411.8, importe_modificado:1459411.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1017.0}} | {1773148/proyecto_INICIO, 1773148/proyecto_FIN, 1773148/proyecto_PROCESO, 1773148/proyecto_FIN, 1773148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773233 | Proyecto de inversión | 400546.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400546.63, modificado:400546.63}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL - 128034 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 128034 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA SAN ANTONIO, 29955 SAN ANTONIO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y AVENIDA HACIA EL RIO, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERÍA SAN ANTONIO, lon:-90.41865516, lat:16.40654263}} | 2020-05-01 | 2020-07-15 | 400546.63 | 400546.63 | 400546.63 | 400546.63 | 400546.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-027/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:400546.63, importe_modificado:400546.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1773233/proyecto_INICIO, 1773233/proyecto_FIN, 1773233/proyecto_PROCESO, 1773233/proyecto_FIN, 1773233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773587 | Proyecto de inversión | 1541903.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541903.54, modificado:1507833.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO MARIO GALINDO - 129040 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 129040 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRIVADA DECIMA CUARTA ORIENTE BARRIO MARIO GALINDO, 00000 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE, CALLE DECIMA SEXTA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.8948301, lat:15.43397242}} | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 1507833.05 | 1507833.05 | 1507833.05 | 1507833.05 | 1507833.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1507833.05, importe_modificado:1507833.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1773587/proyecto_PROCESO, 1773587/proyecto_INICIO, 1773587/proyecto_FIN, 1773587/proyecto_INICIO, 1773587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DE LA OBRA ES INCORRECTO EL QUE SE REGISTRO, EL MONTO CORRECTO ES DE $1,507,833.05, trimestre:4.0, usuario:fabioladmontesm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773620 | Proyecto de inversión | 692215.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692215.33, modificado:692215.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS - 129138 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 129138 | S | 45 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.37, meta_modificada:339.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:INTERIOR SN EJIDO NAZARETH, 29686 NAZARETH, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD NAZARETH EXACTAMENTE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA NA, lon:-93.20036882, lat:17.20725717}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 692215.33 | 692215.33 | 692215.33 | 692215.33 | 692215.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:692215.33, importe_modificado:692215.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.37}} | {1773620/proyecto_INICIO, 1773620/proyecto_PROCESO, 1773620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773664 | Proyecto de inversión | 4544880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544880.0, modificado:4544880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC MUJERES - 129264 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 129264 | S | 5224 | 3918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1306.0, meta_modificada:1306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, lon:-92.78225505, lat:16.73685782}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 4544880 | 4544880 | 4544880 | 4544880 | 4544880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-90VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4544880.0, importe_modificado:4544880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1306.0}} | {1773664/proyecto_INICIO, 1773664/proyecto_PROCESO, 1773664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773685 | Proyecto de inversión | 1980101.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980101.28, modificado:1980101.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 129318 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 129318 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:RANCHERIA COMUNIDAD EL BARREÑO, 30350 EL BARREÑO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARGEN DERECHO DEL CAMINO A LA IGLESIA DE GUADALUPE Y CALZADA BARRIO DE GUADALUPE- COMUNIDAD EL BARREÑO, ESTA OBRA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA , lon:-92.34242625, lat:16.36551397}} | 2020-05-05 | 2020-07-06 | 1980101.28 | 1980101.28 | 1980101.28 | 1980101.28 | 1980101.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-021/2020., contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1980101.28, importe_modificado:1980101.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1068.0}} | {1773685/proyecto_INICIO, 1773685/proyecto_PROCESO, 1773685/proyecto_FIN, 1773685/proyecto_PROCESO, 1773685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774381 | Proyecto de inversión | 484369.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484369.4, modificado:484369.4}} | REHABILITACION DE CALLLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE CABECERA MUNICIPAL - 131155 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 131155 | S | 2617 | 2495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 4 SUR ORIENTE Y TERRACERIA 3 ORIENTE SUR, TERRACERIA 1 PONIENTE SUR SE ENCUENTRA A 800 METROS DENTRO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRI, lon:-92.18339637, lat:16.18170332}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 484369.4 | 484369.4 | 484369.4 | 484369.4 | 484369.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:484369.4, importe_modificado:484369.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {1774381/proyecto_INICIO, 1774381/proyecto_PROCESO, 1774381/proyecto_INICIO, 1774381/proyecto_FIN, 1774381/proyecto_PROCESO, 1774381/proyecto_FIN, 1774381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774611 | Proyecto de inversión | 92802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92802.64, modificado:92802.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 131509 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131509 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCTOR MANUEL AVILA CAMACHO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN A, lon:-92.12917198, lat:16.23355166}} | 2020-05-11 | 2020-05-24 | 92802.64 | 92802.64 | 92802.64 | 92802.64 | 92802.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-002/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:92802.64, importe_modificado:92802.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1774611/proyecto_INICIO, 1774611/proyecto_PROCESO, 1774611/proyecto_FIN, 1774611/proyecto_PROCESO, 1774611/proyecto_FIN, 1774611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774615 | Proyecto de inversión | 2450821.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450821.78, modificado:2450821.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC. - 131514 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 131514 | S | 148 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1246.3, meta_modificada:1246.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO BUENAVISTA INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CÁRCAMO SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CANCHA PUBLICA E I, lon:-93.21348503, lat:17.18851394}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 2450821.78 | 2450821.78 | 2450821.78 | 2450821.78 | 2450821.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2020, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2450821.78, importe_modificado:2450821.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1246.3}} | {1774615/proyecto_PROCESO, 1774615/proyecto_INICIO, 1774615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774645 | Proyecto de inversión | 576174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576174.63, modificado:576174.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL TRIUNFO - 131565 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131565 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:83, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, 29880 SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS USIG Y TERRACERIA SAN JOSE BOCHTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.4 KM DE LA, lon:-92.45116528, lat:17.04224353}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 576174.63 | 576174.63 | 576174.63 | 576174.63 | 576174.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-045/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:576174.63, importe_modificado:576174.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1774645/proyecto_INICIO, 1774645/proyecto_FIN, 1774645/proyecto_PROCESO, 1774645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775025 | Proyecto de inversión | 119667.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119667.52, modificado:119667.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO LINDAVISTA - 132454 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 132454 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1805, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30536 LINDAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARAN EN 02 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LINDAVISTA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMIN, lon:-93.08595359, lat:16.00676657}} | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 119667.52 | 119667.52 | 119667.52 | 119667.52 | 119667.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/125-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:119667.52, importe_modificado:119667.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1775025/proyecto_INICIO, 1775025/proyecto_FIN, 1775025/proyecto_PROCESO, 1775025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775101 | Proyecto de inversión | 428034 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428034.0, modificado:428034.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL RECUERDO UNO - 132632 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 132632 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:678, direccion:CALLE RIA. EL RECUERDO I RANCHERIA RIA. EL RECUERDO I, 30470 EL RECUERDO UNO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO A VILLAHIDALGO 4.6 KM. A MANO DERECHA 11.7 KM CARRETERA PAVIMENTA, lon:-93.21594849, lat:16.33891353}} | 2020-06-04 | 2020-09-30 | 428034 | 428034 | 428034 | 428034 | 428034 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-098, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:428034.0, importe_modificado:428034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1775101/proyecto_FIN, 1775101/proyecto_PROCESO, 1775101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775207 | Proyecto de inversión | 728236.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728236.86, modificado:728236.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS - 132937 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132937 | S | 148 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.5, meta_modificada:1146.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30173 SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA A SAN JOSE , lon:-91.63791521, lat:16.14077265}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 728236.86 | 728236.86 | 728236.86 | 728236.86 | 728236.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0027/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:728236.86, importe_modificado:728236.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.5}} | {1775207/proyecto_INICIO, 1775207/proyecto_PROCESO, 1775207/proyecto_FIN, 1775207/proyecto_PROCESO, 1775207/proyecto_FIN, 1775207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775314 | Proyecto de inversión | 913723.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913723.04, modificado:913723.04}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA RANCHERIA SAN ISIDRO - 133227 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 133227 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:227, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 30520 SAN ISIDRO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA LA CALLE QUE ESTA FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL EJIDAL A 150 METROS DE LA ANTIGUA BODEGA FERTIMEX EN E, lon:-93.26388604, lat:16.19629658}} | 2020-09-17 | 2020-12-15 | 913723.04 | 913723.04 | 913723.04 | 913723.04 | 913723.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/126-2020, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:913723.04, importe_modificado:913723.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {1775314/proyecto_INICIO, 1775314/proyecto_PROCESO, 1775314/proyecto_FIN, 1775314/proyecto_INICIO, 1775314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775317 | Proyecto de inversión | 349307.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349307.92, modificado:349307.92}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN EN PANTEPEC, LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO EL TESORO) TRAMO BARRIO NUEVO PROGRESO AL BARRIO EL TESORO, KM 0+000 AL 0+326 - 133235 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 133235 | S | 236 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO INICIA EN EL BARRIO NUEVO PROGRESO - TERMINA EN EL BARRIO EL TESORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 326 PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CAMINO EL TESORO, AL LADO, lon:-93.04437875, lat:17.18839299}} | 2020-07-20 | 2020-08-30 | 349307.92 | 349307.92 | 349307.92 | 349307.92 | 349307.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:349307.92, importe_modificado:349307.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:326.0}} | {1775317/proyecto_INICIO, 1775317/proyecto_FIN, 1775317/proyecto_INICIO, 1775317/proyecto_FIN, 1775317/proyecto_PROCESO, 1775317/proyecto_FIN, 1775317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301776627 | Proyecto de inversión | 7013270.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7013270.23, modificado:7013270.23}} | REHABILITACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - 134879 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134879 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR LA REHABILITACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO PUBL, lon:-92.24812675, lat:15.36252047}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 7013270.23 | 7013270.23 | 7013270.23 | 7013270.23 | 7013270.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-071/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:7013270.23, importe_modificado:7013270.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1776627/proyecto_INICIO, 1776627/proyecto_FIN, 1776627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301776675 | Proyecto de inversión | 2965012.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965012.52, modificado:2965012.52}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL XELAJÚ - 134927 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134927 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A MAZAPA BARRIO FOVISSSTE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NARANJO Y PROLONGACION MATAMOROS, AVENIDA SEXTA NORTE EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL XELAJÚ SE ENCUENTRA UBICADO AL , lon:-92.237681, lat:15.37194498}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 2965012.52 | 2965012.52 | 2965012.52 | 2965012.52 | 2965012.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-072/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2965012.52, importe_modificado:2965012.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2160.0}} | {1776675/proyecto_INICIO, 1776675/proyecto_FIN, 1776675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777283 | Proyecto de inversión | 2000831.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000831.77, modificado:2000831.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AMPLIACIÓN TRES DE MAYO - VILLAHERMOSA - 135508 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135508 | S | 153 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2607.0, meta_modificada:2607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:298, direccion:CAMINO TRAMO AMPLIACIÓN TRES DE MAYO - VILLAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined AMPLIACION AMPLIACIÓN TRES DE MAYO, 30906 AMPLIACIÓN TRES DE MAYO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CRUCERO CHEVOLCAN Y CAMINO , lon:-92.39185188, lat:15.39031339}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 2000831.77 | 2000831.77 | 2000831.77 | 2000831.77 | 2000831.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-073/2020, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2000831.77, importe_modificado:2000831.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2607.0}} | {1777283/proyecto_INICIO, 1777283/proyecto_FIN, 1777283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777845 | Proyecto de inversión | 84823 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84823.0, modificado:84823.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 136364 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 136364 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA UNION I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA UNION I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TIBURCIO BARREIRA Y CALLE CORONADO, CALLE MAYORGA EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLAFLORES NOS DIRIGI, lon:-93.27648693, lat:16.22085686}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 84823 | 84823 | 84823 | 84823 | 84823 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-03, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:84823.0, importe_modificado:84823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1777845/proyecto_INICIO, 1777845/proyecto_PROCESO, 1777845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779092 | Proyecto de inversión | 307930.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307930.29, modificado:307930.29}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VALLE MORELOS - 137686 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 137686 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:CALLE 5A OTE SUR EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A OTE SUR Y , LA AMPLIACION DE RED DE EDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA 5A OTE SUR SN A 250 MTS AL SUR DEL JARDIN DE N, lon:-92.99397753, lat:16.13115947}} | 2020-09-21 | 2020-11-16 | 307930.29 | 307930.29 | 307930.29 | 307930.29 | 307930.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/128-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:307930.29, importe_modificado:307930.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:574.0}} | {1779092/proyecto_INICIO, 1779092/proyecto_PROCESO, 1779092/proyecto_FIN, 1779092/proyecto_INICIO, 1779092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779590 | Proyecto de inversión | 2781058.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781058.53, modificado:2781058.53}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 138341 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138341 | S | 512 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2944.0, meta_modificada:2944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMIONGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 600 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULIC, lon:-92.66048771, lat:16.89232625}} | 2020-08-04 | 2020-11-01 | 2781058.53 | 2781058.53 | 2781058.53 | 2781058.53 | 2781058.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-012/2020, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2781058.53, importe_modificado:2781058.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2944.0}} | {1779590/proyecto_PROCESO, 1779590/proyecto_INICIO, 1779590/proyecto_FIN, 1779590/proyecto_PROCESO, 1779590/proyecto_FIN, 1779590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779938 | Proyecto de inversión | 2199378.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199378.32, modificado:2199378.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 1,2 Y 5 EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL - 138812 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138812 | S | 600 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.4, meta_modificada:499.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENALHO BARRIO SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN SERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.63085801, lat:16.89492775}} | 2020-08-24 | 2020-11-06 | 2199378.32 | 2199378.32 | 2199378.32 | 2199378.32 | 2199378.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-015/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2199378.32, importe_modificado:2199378.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.4}} | {1779938/proyecto_INICIO, 1779938/proyecto_FIN, 1779938/proyecto_PROCESO, 1779938/proyecto_FIN, 1779938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780157 | Proyecto de inversión | 430972.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430972.75, modificado:430972.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EXCOCO - 139071 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 139071 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.17, meta_modificada:801.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - EJIDIO DIEZ DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 750 EJIDO DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), 30595 DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO DIEZ DE ABRIL Y , PART, lon:-92.74174545, lat:15.4518825}} | 2020-08-05 | 2020-10-05 | 430972.75 | 430972.75 | 430972.75 | 430972.75 | 430972.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-033/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:430972.75, importe_modificado:430972.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.17}} | {1780157/proyecto_PROCESO, 1780157/proyecto_INICIO, 1780157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780175 | Proyecto de inversión | 2264574.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264574.62, modificado:2264574.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA 2DA SECCIÓN - 139087 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139087 | S | 258 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 COLONIA LA MERCED, 29870 LA MERCED, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA RED SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.63593751, lat:16.94237391}} | 2020-08-10 | 2020-10-21 | 2264574.62 | 2264574.62 | 2264574.62 | 2264574.62 | 2264574.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2264574.62, importe_modificado:2264574.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780175/proyecto_PROCESO, 1780175/proyecto_FIN, 1780175/proyecto_INICIO, 1780175/proyecto_FIN, 1780175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780195 | Proyecto de inversión | 1494222.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494222.9, modificado:1494222.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CRUZ, LOS LAURELES Y ESMERALDA DE DIOS - 139123 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139123 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1197.8, meta_modificada:1197.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA VICENTE SUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.72441335, lat:16.68151461}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1494222.9 | 1494222.9 | 1494222.9 | 1494222.9 | 1494222.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-15/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1494222.9, importe_modificado:1494222.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1197.8}} | {1780195/proyecto_INICIO, 1780195/proyecto_PROCESO, 1780195/proyecto_INICIO, 1780195/proyecto_PROCESO, 1780195/proyecto_FIN, 1780195/proyecto_PROCESO, 1780195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780239 | Proyecto de inversión | 425372 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425372.0, modificado:425372.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 139174 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139174 | S | 239 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.98, meta_modificada:255.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LADO PON, lon:-93.26864685, lat:16.22867187}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 425372 | 425372 | 425372 | 425372 | 425372 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-121, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:425372.0, importe_modificado:425372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.98}} | {1780239/proyecto_PROCESO, 1780239/proyecto_INICIO, 1780239/proyecto_FIN, 1780239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780580 | Proyecto de inversión | 427943 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427943.0, modificado:427943.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SAN JOSÉ LA CUCHILLA - 139580 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139580 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1935, direccion:CALLE RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA RANCHERIA RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA, 30470 SAN JOSÉ LA CUCHILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SALIENDO DE VILLAFLORES TOMANDO EL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA VILLAFLORESC, lon:-93.22252198, lat:16.35790077}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 427943 | 427943 | 427943 | 427943 | 427943 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-118, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:427943.0, importe_modificado:427943.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1780580/proyecto_PROCESO, 1780580/proyecto_FIN, 1780580/proyecto_INICIO, 1780580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780704 | Proyecto de inversión | 822722 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822722.0, modificado:822722.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 139679 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139679 | S | 210 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:459, direccion:CALLE EJIDO RICARDO FLORES MAGON EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGONC, 30470 RICARDO FLORES MAGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA ENTRANDO EN EL DESVIO DEL PANAL A 1 HORA 10 MINUTOS DE D, lon:-93.58871917, lat:16.29811185}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 822722 | 822722 | 822722 | 822722 | 822722 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-061, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:822722.0, importe_modificado:822722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.3}} | {1780704/proyecto_FIN, 1780704/proyecto_PROCESO, 1780704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781506 | Proyecto de inversión | 4450398.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450398.51, modificado:4450398.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA 5 PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y 4 NORTE EN FRONTERA HIDALGO - 140395 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 140395 | S | 6985 | 5892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 4 NORTE, CALLE 3 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5 CALLE PONIENTE ENTRE LA CARRETERA INTERNACI, lon:-92.18015363, lat:14.78110106}} | 2020-07-15 | 2020-09-26 | 4450398.51 | 4450398.51 | 4450398.51 | 4450398.51 | 4450398.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:4450398.51, importe_modificado:4450398.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3440.0}} | {1781506/proyecto_INICIO, 1781506/proyecto_PROCESO, 1781506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401801365 | Acción | 831112.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831112.24, modificado:831112.24}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 207343 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 207343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 831112.24 | 831112.24 | 831112.24 | 831112.24 | 831112.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040003-003, contratista:ING. JORGE ALBERTO ZUÑIGA PENAGOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.905919798E7, importe_modificado:1.905919798E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1801365/proyecto_PROCESO, 1801365/proyecto_INICIO, 1801365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401807106 | Acción | 4440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4440000.0, modificado:4440000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 30715 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 30715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2020-01-06 | 2020-12-25 | 4440000 | 4440000 | 4440000 | 4440000 | 4440000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4440000.0, importe_modificado:4440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807106/proyecto_INICIO, 1807106/proyecto_PROCESO, 1807106/proyecto_FIN, 1807106/proyecto_PROCESO, 1807106/proyecto_FIN, 1807106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401809514 | Acción | 444223.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444223.95, modificado:444223.95}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 71019 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 71019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 444223.95 | 444223.95 | 444223.95 | 444223.95 | 444223.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/001/2020, contratista:DUPPLEXSA PENINSULAR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:444223.95, importe_modificado:444223.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1809514/proyecto_PROCESO, 1809514/proyecto_INICIO, 1809514/proyecto_FIN, 1809514/proyecto_INICIO, 1809514/proyecto_FIN, 1809514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815112 | Proyecto de inversión | 615960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615960.0, modificado:615960.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 142334 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 142334 | S | 437 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO ÁLVARO OBREGÓN - A LOS TRABAJADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO SERÁN EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS U, lon:-92.80689391, lat:17.03267767}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85161, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:615900.0, importe_modificado:615900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1815112/proyecto_INICIO, 1815112/proyecto_FIN, 1815112/proyecto_PROCESO, 1815112/proyecto_FIN, 1815112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815532 | Proyecto de inversión | 826108.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826108.96, modificado:826108.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 30X18 M EN LA ESCUELA COBACH 119 CLAVE NO. 07EMS0039C EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO - 142887 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 142887 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS PLANTEL 119 COBACH UBICADO APROXIMADAMENTE A 250 M DEL PARQUE C, lon:-93.21016438, lat:17.19594379}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 826108.96 | 826108.96 | 826108.96 | 826108.96 | 826108.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2020, contratista:GILMER ELERIA REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:826108.96, importe_modificado:826108.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1815532/proyecto_FIN, 1815532/proyecto_INICIO, 1815532/proyecto_FIN, 1815532/proyecto_PROCESO, 1815532/proyecto_FIN, 1815532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815554 | Proyecto de inversión | 2859518.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859518.28, modificado:2859518.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 142907 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 142907 | S | 12578 | 11245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIOA ZAPATA COLONIA MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO Y CALLE CALLES DEL BARRIO ZAPATA, CALLE CALLES DEL BARRIO SAN CARALAMPIO , lon:-92.24646876, lat:15.36390045}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2859518.28 | 2859518.28 | 2859518.28 | 2859518.28 | 2859518.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90339, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2859518.28, importe_modificado:2859518.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1815554/proyecto_INICIO, 1815554/proyecto_FIN, 1815554/proyecto_PROCESO, 1815554/proyecto_FIN, 1815554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815627 | Proyecto de inversión | 729650.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729650.58, modificado:729650.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 143043 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143043 | S | 154 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - POTIOJA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO POTIOJA 1A SECC, 29908 POTIOJA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO POTIOJA 1, lon:-92.34533962, lat:17.52096874}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 729650.58 | 729650.58 | 729650.58 | 729650.58 | 729650.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-031/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:729650.58, importe_modificado:729650.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}} | {1815627/proyecto_FIN, 1815627/proyecto_PROCESO, 1815627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816102 | Proyecto de inversión | 569011.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569011.21, modificado:569011.21}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 143643 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143643 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE HOSPITAL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE HOSTITAL MARGEN IZQUIERDO A UN COSTADO DEL HOSPITAL COMUNITAR, lon:-92.33844697, lat:17.55360464}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 569011.21 | 569011.21 | 569011.21 | 569011.21 | 569011.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-061/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:569011.21, importe_modificado:569011.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1816102/proyecto_INICIO, 1816102/proyecto_PROCESO, 1816102/proyecto_FIN, 1816102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816308 | Proyecto de inversión | 180830.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180830.94, modificado:180830.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 METROS - 143893 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143893 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL FANGO - ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO ESPERANZA, 29904 ESPERANZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA DEL LADO DERECHO DEL CAMINO PRINCIPAL A 200 METROS DE , lon:-92.0229464, lat:17.2607427}} | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 180830.94 | 180830.94 | 180830.94 | 180830.94 | 180830.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-016/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:180830.94, importe_modificado:180830.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1816308/proyecto_INICIO, 1816308/proyecto_FIN, 1816308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816419 | Proyecto de inversión | 1063583.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063583.89, modificado:1063583.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO VISTAHERMOSA - 144041 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144041 | S | 244 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:209, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO VISTAHERMOSA, 29960 VISTAHERMOSA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR LA, lon:-91.50578738, lat:17.3340052}} | 2020-04-07 | 2020-06-30 | 1063583.89 | 1063583.89 | 1063583.89 | 1063583.89 | 1063583.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-104-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1063583.89, importe_modificado:1063583.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3570.0}} | {1816419/proyecto_INICIO, 1816419/proyecto_FIN, 1816419/proyecto_PROCESO, 1816419/proyecto_FIN, 1816419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816469 | Proyecto de inversión | 607737.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607737.68, modificado:607737.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO - 144104 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 144104 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZARA EN 4A AV NORTE , lon:-93.11389944, lat:16.15393198}} | 2020-09-24 | 2020-11-24 | 607737.68 | 607737.68 | 607737.68 | 607737.68 | 607737.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/132-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:607737.68, importe_modificado:607737.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1816469/proyecto_INICIO, 1816469/proyecto_FIN, 1816469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817069 | Proyecto de inversión | 1840071.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840071.46, modificado:1840071.46}} | CONSTRUCCION DE CAMINO (APLICACIÓN DE SELLO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO) DEL BOULEVARD PESCADORES SALIDA TONALA-PUERTO ARISTA; (1ER ETAPA) - 144744 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 144744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA-PUERTO ARISTA KM 0 - TONALA PUERTO ARISTA KM 1+540 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 1540,, lon:-93.74332433, lat:16.08180996}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1840071.46 | 1840071.46 | 1840071.46 | 1840071.46 | 1840071.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/057/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1840071.46, importe_modificado:1840071.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1817069/proyecto_INICIO, 1817069/proyecto_PROCESO, 1817069/proyecto_INICIO, 1817069/proyecto_PROCESO, 1817069/proyecto_INICIO, 1817069/proyecto_PROCESO, 1817069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817166 | Proyecto de inversión | 1349869.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349869.48, modificado:1349869.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EJIDO SAN MATEO - 144857 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 144857 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.40 KM , lon:-92.06518203, lat:17.56880376}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1349869.48 | 1349869.48 | 1349869.48 | 1349869.48 | 1349869.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-100-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1349869.48, importe_modificado:1349869.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1817166/proyecto_INICIO, 1817166/proyecto_FIN, 1817166/proyecto_PROCESO, 1817166/proyecto_FIN, 1817166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817821 | Proyecto de inversión | 524000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:524000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - 145565 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 145565 | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO 1 COLONIA EL RINCONCITO 1, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO RINCON Y , CAMINO PUEBLO NUEVO-RINCONCITO LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA COLONIA EL RINCONCITO EN, lon:-92.88807479, lat:17.25030252}} | 2020-08-03 | 2020-10-20 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1817821/proyecto_INICIO, 1817821/proyecto_PROCESO, 1817821/proyecto_FIN, 1817821/proyecto_INICIO, 1817821/proyecto_PROCESO, 1817821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817986 | Proyecto de inversión | 1262664.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262664.78, modificado:1262664.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 145729 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 145729 | S | 200 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO PARADA EL DESVIO - CANTON EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANTON EL CARMEN SE ENTRA POR, lon:-92.21723481, lat:14.78746934}} | 2020-06-24 | 2020-09-24 | 1262664.78 | 1262664.78 | 1262664.78 | 1262664.78 | 1262664.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1262664.78, importe_modificado:1262664.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1817986/proyecto_INICIO, 1817986/proyecto_PROCESO, 1817986/proyecto_INICIO, 1817986/proyecto_FIN, 1817986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818375 | Proyecto de inversión | 750227.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750227.31, modificado:750227.31}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPB2198C - 146100 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146100 | S | 234 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29907 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y A UN COSTADO DE LA CASA D, lon:-91.96421589, lat:17.31369168}} | 2020-03-12 | 2020-04-10 | 750227.31 | 750227.31 | 750227.31 | 750227.31 | 750227.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-104/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:750227.31, importe_modificado:750227.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1818375/proyecto_INICIO, 1818375/proyecto_FIN, 1818375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819158 | Proyecto de inversión | 509493.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509493.09, modificado:509493.09}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 146956 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 146956 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO 1RA SECCION - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO EL TRIUNFO, 29904 EL TRIUNFO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE CA, lon:-92.1346189, lat:17.29754579}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 509493.09 | 509493.09 | 509493.09 | 509493.09 | 509493.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-094/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:509493.09, importe_modificado:509493.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1819158/proyecto_PROCESO, 1819158/proyecto_INICIO, 1819158/proyecto_FIN, 1819158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819205 | Proyecto de inversión | 2809383.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2809383.9, modificado:2809383.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 147020 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147020 | S | 1866 | 1793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3459.0, meta_modificada:3459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PLAN DE AYALA, CARRETERA ARRIAGA TUXTLA GUTIERREZ SE UBICA A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL COSTADO DE L, lon:-93.79422158, lat:16.60531314}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2809383.9 | 2809383.9 | 2809383.9 | 2809383.9 | 2809383.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-29/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ LEON., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2809383.9, importe_modificado:2809383.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3459.0}} | {1819205/proyecto_INICIO, 1819205/proyecto_PROCESO, 1819205/proyecto_FIN, 1819205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819209 | Proyecto de inversión | 2392698.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392698.2, modificado:2392698.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO MERCEDITAS CONTITUCION - 147023 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147023 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO CONTITUCION, 30400 CONSTITUCIÓN (EL CHAYOTAL), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DE EXTRAVIO Y CALLE DE ACCESO, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA ZONA NOROESTE SE TOMA LA CARRETERA A SAYULA HACIA FRA, lon:-93.94316395, lat:16.94754569}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2392698.2 | 2392698.2 | 2392698.2 | 2392698.2 | 2392698.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-30/2020, contratista:EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2392698.2, importe_modificado:2392698.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1819209/proyecto_PROCESO, 1819209/proyecto_INICIO, 1819209/proyecto_FIN, 1819209/proyecto_INICIO, 1819209/proyecto_FIN, 1819209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819445 | Proyecto de inversión | 716654.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716654.36, modificado:716654.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 147463 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 147463 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:67, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA LLANOS MORELOS 3RA. SECCION, 29590 LLANO MORELOS 3RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZARA DESDE EL TANQUE DE CAPTACION HASTA LAS VIVIENDAS TODA LA RED DE DISTRIBUCIO, lon:-92.96424077, lat:17.47028255}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 716654.36 | 716654.36 | 716654.36 | 716654.36 | 716654.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/006-2020, contratista:VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:716654.36, importe_modificado:716654.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1819445/proyecto_PROCESO, 1819445/proyecto_FIN, 1819445/proyecto_INICIO, 1819445/proyecto_FIN, 1819445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819998 | Proyecto de inversión | 1476506.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476506.46, modificado:1476506.46}} | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL - 148125 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 148125 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE 1A OTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CENTRO SOBRE LA AVENIDA, lon:-91.98112401, lat:17.50963965}} | 2020-04-20 | 2020-08-13 | 1476506.46 | 1476506.46 | 1476506.46 | 1476506.46 | 1476506.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EDIFICIO-119-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1476506.46, importe_modificado:1476506.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1819998/proyecto_INICIO, 1819998/proyecto_FIN, 1819998/proyecto_PROCESO, 1819998/proyecto_FIN, 1819998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820166 | Proyecto de inversión | 589133.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589133.86, modificado:589133.86}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO - 148360 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 148360 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.21, meta_modificada:267.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 10A ORIENTE NORTE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 10A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES , lon:-93.26231665, lat:16.17874671}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 589133.86 | 589133.86 | 589133.86 | 589133.86 | 589133.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/136-2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HELFA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:589133.86, importe_modificado:589133.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.21}} | {1820166/proyecto_PROCESO, 1820166/proyecto_INICIO, 1820166/proyecto_FIN, 1820166/proyecto_INICIO, 1820166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820170 | Proyecto de inversión | 1098199.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098199.14, modificado:1098199.14}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BOULEVARD CABEZA MAYA CABECERA MUNICIPAL - 148365 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 148365 | S | 21000 | 21000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA BARRIO NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CALLE BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE CH, lon:-91.98972941, lat:17.50799356}} | 2020-04-27 | 2020-08-15 | 1098199.14 | 1098199.14 | 1098199.14 | 1098199.14 | 1098199.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-125-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1098199.14, importe_modificado:1098199.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820170/proyecto_INICIO, 1820170/proyecto_FIN, 1820170/proyecto_PROCESO, 1820170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820626 | Proyecto de inversión | 404902.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404902.8, modificado:404902.8}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SOCOLTENANGO BARRIO CANDELARIA NOVENA CALLE EL PORVENIR. - 149328 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 149328 | S | 48 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA CALLE EL PORVENIR BARRIO CANDELARIA, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SÈPTIMA AVENIDA CUAUHTÈMOC Y AVENIDA OCTAVA AVENIDA NIÑOS HÈROES, CALLE DÈCIMA CALLE SUR LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA, lon:-92.35074658, lat:16.24228978}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 404902.8 | 404902.8 | 404902.8 | 404902.8 | 404902.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/036-2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:404902.8, importe_modificado:404902.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1820626/proyecto_INICIO, 1820626/proyecto_PROCESO, 1820626/proyecto_FIN, 1820626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820629 | Proyecto de inversión | 1492667.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492667.42, modificado:1492667.42}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 149334 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 149334 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.6, meta_modificada:1476.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:CALLE 2A PONIENTE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES SOBRE LA 2A CALLE PONIENTE A 80 MTS AL ORIE, lon:-93.26268607, lat:16.16262368}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 1492667.42 | 1492667.42 | 1492667.42 | 1492667.42 | 1492667.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/140-2020, contratista:LYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1492667.42, importe_modificado:1492667.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.6}} | {1820629/proyecto_INICIO, 1820629/proyecto_PROCESO, 1820629/proyecto_FIN, 1820629/proyecto_INICIO, 1820629/proyecto_PROCESO, 1820629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820662 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO LIMONAL - 149431 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149431 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:892, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC - MORELITOS Y , TERRACERIA TRAMO MORELITOS - GUAQUITEPEC, lon:-92.23726505, lat:16.98724052}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90815, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1820662/proyecto_FIN, 1820662/proyecto_INICIO, 1820662/proyecto_FIN, 1820662/proyecto_PROCESO, 1820662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820694 | Proyecto de inversión | 381616.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381616.04, modificado:381616.04}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 149510 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 149510 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.8, meta_modificada:319.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2903, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA NUEVO SUSHILA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.93586483, lat:16.82051138}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 381616.04 | 381616.04 | 381616.04 | 381616.04 | 381616.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0548/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:381616.04, importe_modificado:381616.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.8}} | {1820694/proyecto_INICIO, 1820694/proyecto_FIN, 1820694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821092 | Proyecto de inversión | 804286.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804286.29, modificado:804286.29}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 150424 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 150424 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:BARRIO TIERRA BLANCA, 30925 TIERRA BLANCA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADO A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO A AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.17568893, lat:15.39464805}} | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 804286.29 | 804286.29 | 804286.29 | 804286.29 | 804286.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0027/2020, contratista:FLOREBEL SANCHEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:804286.29, importe_modificado:804286.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1821092/proyecto_INICIO, 1821092/proyecto_FIN, 1821092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821190 | Proyecto de inversión | 151485.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151485.77, modificado:151485.77}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 150645 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150645 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NICATAN, lon:-93.74858219, lat:16.08915572}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 151485.77 | 151485.77 | 151485.77 | 151485.77 | 151485.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:151485.77, importe_modificado:151485.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1821190/proyecto_INICIO, 1821190/proyecto_FIN, 1821190/proyecto_PROCESO, 1821190/proyecto_FIN, 1821190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821305 | Proyecto de inversión | 779229.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779229.62, modificado:779229.62}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150860 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 150860 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:10, direccion:BARRIO JORDÁN, 30926 JORDÁN II, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , JORDAN SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LIBERTAD FRONTERA Y TIERRA Y LIBERTAD DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS, lon:-92.18348952, lat:15.34081323}} | 2020-09-29 | 2020-11-27 | 779229.62 | 779229.62 | 779229.62 | 779229.62 | 779229.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0028/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:779229.62, importe_modificado:779229.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1821305/proyecto_FIN, 1821305/proyecto_INICIO, 1821305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821434 | Proyecto de inversión | 1310983.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310983.49, modificado:1310983.49}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMBOVEDADO DE CANAL PLUVIAL - 151161 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 151161 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.34, meta_modificada:193.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE SUR CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA M, lon:-93.71800125, lat:16.69456706}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1310983.49 | 1310983.49 | 1310983.49 | 1310983.49 | 1310983.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-14/2020, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1310983.49, importe_modificado:1310983.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.34}} | {1821434/proyecto_INICIO, 1821434/proyecto_PROCESO, 1821434/proyecto_FIN, 1821434/proyecto_PROCESO, 1821434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821556 | Proyecto de inversión | 1911783.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911783.73, modificado:1911783.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS BILINGÜE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CON CLAVE: 07DCC1650T - 151452 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151452 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 29 + 800 EJIDO LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA T, lon:-91.96311415, lat:15.96112071}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 1911783.73 | 1911783.73 | 1911783.73 | 1911783.73 | 1911783.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/077/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1911783.73, importe_modificado:1911783.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821556/proyecto_INICIO, 1821556/proyecto_PROCESO, 1821556/proyecto_FIN, 1821556/proyecto_INICIO, 1821556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821616 | Proyecto de inversión | 1418546.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418546.32, modificado:1418546.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CALVARIO BAHUITZ - 151604 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151604 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:221, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ, 29930 CALVARIO BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA MEDIANTE CAMINO DE TERRACERIA CON SALIDA AL BARRIO SANTA LUCIA CON UN APROXIMADO DE 3.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR , lon:-92.35622455, lat:17.16635947}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 1418546.32 | 1418546.32 | 1418546.32 | 1418546.32 | 1418546.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-038/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1418546.32, importe_modificado:1418546.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1821616/proyecto_INICIO, 1821616/proyecto_PROCESO, 1821616/proyecto_FIN, 1821616/proyecto_PROCESO, 1821616/proyecto_FIN, 1821616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821676 | Proyecto de inversión | 1258360.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258360.65, modificado:1258360.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 151748 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151748 | S | 156 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:908.34, meta_modificada:908.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y , SE UBICA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRNOS A PAKALNA ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DE POLIC, lon:-91.99944621, lat:17.54660976}} | 2020-04-09 | 2020-06-30 | 1258360.65 | 1258360.65 | 1258360.65 | 1258360.65 | 1258360.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-108-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1258360.65, importe_modificado:1258360.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:908.34}} | {1821676/proyecto_INICIO, 1821676/proyecto_PROCESO, 1821676/proyecto_FIN, 1821676/proyecto_INICIO, 1821676/proyecto_PROCESO, 1821676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821893 | Proyecto de inversión | 2245503.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245503.65, modificado:2245503.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIVERA CAHUARE - 152172 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152172 | S | 71 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.0, meta_modificada:1927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA RIVERA CAHUARE, 29166 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE CARTONERA, CALLEJON GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA EN BOULEVARD INTERNACI, lon:-93.02596632, lat:16.74193498}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 2245503.65 | 2245503.65 | 2245503.65 | 2245503.65 | 2245503.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-002/2020, contratista:Braulio Isidro Ceibas, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2245503.65, importe_modificado:2245503.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.0}} | {1821893/proyecto_INICIO, 1821893/proyecto_FIN, 1821893/proyecto_PROCESO, 1821893/proyecto_FIN, 1821893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821941 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN BUENAVISTA - 152250 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152250 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1365, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BUENAVISTA, 30503 BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE ACCESA POR LA TERCERA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A CUATRO CUADRAS DE LA CARRETERA TONALA PIJIJIA, lon:-93.80924663, lat:16.14700539}} | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/008-A/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {1821941/proyecto_INICIO, 1821941/proyecto_FIN, 1821941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822084 | Proyecto de inversión | 2533565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533565.33, modificado:2533565.33}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 152624 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 152624 | S | 289 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - MICHOACAN KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO MICHOACAN, 30160 MICHOACÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA TO, lon:-92.06393528, lat:16.14499616}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 2533565.33 | 2533565.33 | 2533565.33 | 2533565.33 | 2533565.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/080/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2533565.33, importe_modificado:2533565.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822084/proyecto_INICIO, 1822084/proyecto_PROCESO, 1822084/proyecto_FIN, 1822084/proyecto_INICIO, 1822084/proyecto_PROCESO, 1822084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822488 | Proyecto de inversión | 807711.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807711.48, modificado:807711.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 123 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. - 153567 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 153567 | S | 315 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA. LA ESCUELA PRIMARIA. LA CASA EJIDAL Y LA CASA DE SALU, lon:-92.21354617, lat:17.39529221}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 807711.48 | 807711.48 | 807711.48 | 807711.48 | 807711.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:807711.48, importe_modificado:807711.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1822488/proyecto_PROCESO, 1822488/proyecto_FIN, 1822488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822521 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA - 153636 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153636 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA LA ESPERANZA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON RE, lon:-92.05039971, lat:16.118883}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93389, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1822521/proyecto_FIN, 1822521/proyecto_PROCESO, 1822521/proyecto_INICIO, 1822521/proyecto_PROCESO, 1822521/proyecto_INICIO, 1822521/proyecto_FIN, 1822521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822522 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 153637 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153637 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA LAZARO CARDENAS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON, lon:-92.05038227, lat:16.11888429}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93391, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1822522/proyecto_INICIO, 1822522/proyecto_PROCESO, 1822522/proyecto_FIN, 1822522/proyecto_PROCESO, 1822522/proyecto_FIN, 1822522/proyecto_INICIO, 1822522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822527 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA - 153646 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153646 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA CALIDA SECA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA CON REF, lon:-92.05039032, lat:16.11888429}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93401, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1822527/proyecto_INICIO, 1822527/proyecto_FIN, 1822527/proyecto_PROCESO, 1822527/proyecto_INICIO, 1822527/proyecto_PROCESO, 1822527/proyecto_FIN, 1822527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822804 | Proyecto de inversión | 609709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609709.87, modificado:609709.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA NARANJA - 154221 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154221 | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:262, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA NARANJA, 29160 LA NARANJA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO LINDA VISTA Y CALLEJON INNOMINADA 3, CAMINO VISTA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE CABEZA DE AGUA EN LA SEGUNDA ENTR, lon:-92.95978641, lat:16.4655624}} | 2020-05-28 | 2020-07-26 | 609709.87 | 609709.87 | 609709.87 | 609709.87 | 609709.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-024/2020, contratista:Carlos Nuñez Perez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:609709.87, importe_modificado:609709.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1822804/proyecto_INICIO, 1822804/proyecto_FIN, 1822804/proyecto_PROCESO, 1822804/proyecto_FIN, 1822804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822881 | Proyecto de inversión | 60120.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60120.9, modificado:60120.9}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO TORRECILLAS - 154406 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 154406 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A MONTECRISTO Y CALLE 5 DE MARZO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE AL NORTE CON CAMINO A MONTE CRISTO AL SUR CON LA CALLE 5 DE MARZO, lon:-92.4818733, lat:15.14101979}} | 2020-09-17 | 2020-10-01 | 60120.9 | 60120.9 | 60120.9 | 60120.9 | 60120.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_003/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:60120.9, importe_modificado:60120.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1822881/proyecto_INICIO, 1822881/proyecto_PROCESO, 1822881/proyecto_FIN, 1822881/proyecto_INICIO, 1822881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823530 | Proyecto de inversión | 358150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358150.0, modificado:358150.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ARENA - 155994 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155994 | S | 366 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 157 + 100 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA NUEVO JERUSALEN, TERRACERIA UBILIO GARCIA PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.52141715, lat:17.1062891}} | 2020-07-15 | 2020-08-18 | 358150 | 358150 | 358150 | 358150 | 358150 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86499, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:358150.0, importe_modificado:358150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6400.0}} | {1823530/proyecto_FIN, 1823530/proyecto_INICIO, 1823530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823810 | Proyecto de inversión | 832487.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832487.17, modificado:832487.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO LA FLOR DE CHIAPAS - 157207 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 157207 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:205, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO LA FLOR DE CHIAPAS, 29960 LA FLOR DE CHIAPAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.82559181, lat:17.48077658}} | 2020-06-10 | 2020-09-30 | 832487.17 | 832487.17 | 832487.17 | 832487.17 | 832487.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92622, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:260105.34, importe_modificado:260105.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1823810/proyecto_INICIO, 1823810/proyecto_PROCESO, 1823810/proyecto_FIN, 1823810/proyecto_INICIO, 1823810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823867 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NANCITO - 157394 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157394 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:144, direccion:CALLE PRINCIPAL A EL NANCITO BARRIO EL NANCITO, 30940 EL NANCITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL EL NANCITO, CAMINO A EL ZAPOTAL PARA LLEGAR AL NANCITO SE AVANZAN APROXIMADAMENTE 5, lon:-92.01568371, lat:15.62706254}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-002/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823867/proyecto_INICIO, 1823867/proyecto_FIN, 1823867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823942 | Proyecto de inversión | 175240.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175240.9, modificado:175240.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS SECOS - 157590 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 157590 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:814, direccion:RANCHERIA NUEVO ISRAEL, 30187 NUEVO ISRAEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ISRAEL, lon:-91.66312871, lat:16.25791018}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 175240.9 | 175240.9 | 175240.9 | 175240.9 | 175240.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0073-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:175240.9, importe_modificado:175240.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1823942/proyecto_PROCESO, 1823942/proyecto_FIN, 1823942/proyecto_INICIO, 1823942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401823950 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 157613 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157613 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL, CAMINO HACIA FRONTERA CON GUATEM, lon:-92.01973678, lat:15.60420159}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-006/2020, contratista:YARI¿X CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.64, importe_modificado:233468.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1823950/proyecto_PROCESO, 1823950/proyecto_INICIO, 1823950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824040 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BIENESTAR SOCIAL - 157783 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157783 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO BARRIO BIENESTAR SOCIAL, 30944 BIENESTAR SOCIAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE NUEVA MORELIA Y CARRETERA A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO EN BIENESTAR SOCIAL,, lon:-92.11056607, lat:15.60230602}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824040/proyecto_FIN, 1824040/proyecto_PROCESO, 1824040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824161 | Proyecto de inversión | 361335.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361335.74, modificado:361335.74}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION TRIFASICA EN LOCALIDAD COLONIA HIDALGO - 158078 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 158078 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:AVENIDA INSURGENTES EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR SE ENCUENTRA LA CARRETER, lon:-92.74069467, lat:15.35109093}} | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 361335.74 | 361335.74 | 361335.74 | 361335.74 | 361335.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-041/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:361335.74, importe_modificado:361335.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1824161/proyecto_INICIO, 1824161/proyecto_FIN, 1824161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824801 | Proyecto de inversión | 1625931.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625931.04, modificado:1625931.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE 17 X 32 MTS EN LA ESC PRIMARIA USBANA JOSE EMILIO GRAJALES CON CLAVE 07DPR4677Z COL LA ILUSION CAB MPAL - 159640 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 159640 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LA ILUSIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE TULIPANES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA ILUSION PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRD, lon:-91.98690694, lat:17.50442306}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 1625931.04 | 1625931.04 | 1625931.04 | 1625931.04 | 1625931.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-135-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1625931.04, importe_modificado:1625931.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1824801/proyecto_PROCESO, 1824801/proyecto_FIN, 1824801/proyecto_INICIO, 1824801/proyecto_PROCESO, 1824801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824875 | Proyecto de inversión | 787985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787985.83, modificado:787985.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 159854 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 159854 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.47, meta_modificada:1209.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y AVENIDA CONSTITUCION SUR, CALLE DURANGO PONIENTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 CUADRAS A, lon:-92.67442874, lat:15.33629192}} | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 787985.83 | 787985.83 | 787985.83 | 787985.83 | 787985.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-043/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:787985.83, importe_modificado:787985.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.47}} | {1824875/proyecto_PROCESO, 1824875/proyecto_FIN, 1824875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824881 | Proyecto de inversión | 33251.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33251.09, modificado:33251.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159883 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 159883 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO , 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO, ANGEL AL, lon:-92.7168105, lat:15.8753469}} | 2020-02-07 | 2020-02-16 | 33251.09 | 33251.09 | 33251.09 | 33251.09 | 33251.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD001, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:Angel Albino Corzo, monto:33251.09, importe_modificado:33251.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1824881/proyecto_PROCESO, 1824881/proyecto_INICIO, 1824881/proyecto_PROCESO, 1824881/proyecto_FIN, 1824881/proyecto_INICIO, 1824881/proyecto_PROCESO, 1824881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824887 | Proyecto de inversión | 1375466.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375466.87, modificado:1375466.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159904 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 159904 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 4A BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 5A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 4AAVENIDA SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72937038, lat:15.8731626}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 1375466.87 | 1375466.87 | 1375466.87 | 1375466.87 | 1375466.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA037, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1375466.87, importe_modificado:1375466.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_INICIO, 1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_PROCESO, 1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824970 | Proyecto de inversión | 959051.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959051.25, modificado:959051.25}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN MIGUEL 2DA SECCION) - 160171 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160171 | S | 9974 | 6648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LA CUARTA SUR ORIENTE DEL BARRIO SAN MIGUEL 2DA SECCION DEL MUNICICPIO DE YAJALON., lon:-92.33288989, lat:17.16929425}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 959051.25 | 959051.25 | 959051.25 | 959051.25 | 959051.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-039/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:959051.25, importe_modificado:959051.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1824970/proyecto_INICIO, 1824970/proyecto_PROCESO, 1824970/proyecto_FIN, 1824970/proyecto_INICIO, 1824970/proyecto_FIN, 1824970/proyecto_PROCESO, 1824970/proyecto_INICIO, 1824970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825082 | Proyecto de inversión | 1519200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519200.0, modificado:1519200.0}} | AMPLIACION DE DERNAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE 9A Y 10A AVENIDA SUR - 160454 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160454 | S | 460 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIEGUEL ALEMAN BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA SUR DEL BARRIO BAJO, lon:-92.25087699, lat:16.65480284}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-025/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILLES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1519200.0, importe_modificado:1519200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1825082/proyecto_INICIO, 1825082/proyecto_FIN, 1825082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825513 | Proyecto de inversión | 2464500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464500.0, modificado:2464500.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 161824 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161824 | S | 3504 | 3504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.23, meta_modificada:320.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD CHANAL MANUEL VELASCO SUAREZ BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE CHORRITO, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD CHANAL ENTRE LAS CALLES JUAN ALDAMA Y CHORR, lon:-92.25942403, lat:16.65902325}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 2464500 | 2464500 | 2464500 | 2464500 | 2464500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-039/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2464500.0, importe_modificado:2464500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.23}} | {1825513/proyecto_INICIO, 1825513/proyecto_FIN, 1825513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825738 | Proyecto de inversión | 397455.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397455.9, modificado:397455.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO PUEBLO NUEVO - 162406 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 162406 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:389, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO PUEBLO NUEVO, 29960 PUEBLO NUEVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-92.16172806, lat:17.57569954}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 397455.9 | 397455.9 | 397455.9 | 397455.9 | 397455.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94696, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:397455.9, importe_modificado:397455.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1825738/proyecto_INICIO, 1825738/proyecto_PROCESO, 1825738/proyecto_FIN, 1825738/proyecto_INICIO, 1825738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825793 | Proyecto de inversión | 309686.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309686.16, modificado:309686.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN RANCHERIA SAN LUIS 1RA. SECCIÓN - 162525 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 162525 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:479, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 RANCHERIA SAN LUIS 1RA SECCION, 29960 SAN LUIS 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE , lon:-92.10407954, lat:17.59784363}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 309686.16 | 309686.16 | 309686.16 | 309686.16 | 309686.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94603, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:309686.16, importe_modificado:309686.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1825793/proyecto_INICIO, 1825793/proyecto_FIN, 1825793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825803 | Proyecto de inversión | 15270.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15270.96, modificado:15270.96}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 162549 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNIIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 162549 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE EJIDO NUEVO PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EJIDO NUEVO PROGRESO, lon:-92.64641656, lat:15.76766128}} | 2020-03-03 | 2020-03-08 | 15270.96 | 15270.96 | 15270.96 | 15270.96 | 15270.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD002, contratista:SUPERVISION Y COSTRUCCIONES EL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:Angel Albino Corzo, monto:15270.96, importe_modificado:15270.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1825803/proyecto_PROCESO, 1825803/proyecto_FIN, 1825803/proyecto_INICIO, 1825803/proyecto_FIN, 1825803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825980 | Proyecto de inversión | 613248.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613248.47, modificado:613248.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CARLOS - LA AURORA DEL KM 0+000 AL KM 2+100 - 162985 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 162985 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:7, direccion:EJIDO LA AURORA, 30187 LA AURORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA TRAMO SAN CARLOS LA AURORA DEL KM 0000 AL KM 2100, lon:-91.60256526, lat:16.38301113}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 613248.47 | 613248.47 | 613248.47 | 613248.47 | 613248.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0033-FISM/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:613248.47, importe_modificado:613248.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.1}} | {1825980/proyecto_INICIO, 1825980/proyecto_FIN, 1825980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401826052 | Proyecto de inversión | 604398.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604398.68, modificado:604398.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD EL TRIUNFO - 163169 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163169 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.- DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS-EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENT, lon:-92.8469014, lat:17.19270528}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 604398.68 | 604398.68 | 604398.68 | 604398.68 | 604398.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-025/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:604398.68, importe_modificado:604398.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1826052/proyecto_PROCESO, 1826052/proyecto_INICIO, 1826052/proyecto_FIN, 1826052/proyecto_PROCESO, 1826052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826215 | Proyecto de inversión | 2184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184000.0, modificado:2184000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN BUENAVISTA - 163571 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 163571 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:322, direccion:EJIDO CARMEN BUENAVISTA, 29826 CARMEN BUENAVISTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CARMEN BUENAVISTA MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS., lon:-92.74414373, lat:17.1885768}} | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 2184000 | 2184000 | 2184000 | 2184000 | 2184000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-010/2020, contratista:Antonio Perez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2184000.0, importe_modificado:2184000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1826215/proyecto_INICIO, 1826215/proyecto_FIN, 1826215/proyecto_PROCESO, 1826215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826640 | Proyecto de inversión | 524677.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524677.88, modificado:524677.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 07DPR0043Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA. - 164457 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 164457 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:153, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, lon:-91.78060158, lat:16.24793128}} | 2020-10-13 | 2020-12-29 | 524677.88 | 524677.88 | 524677.88 | 524677.88 | 524677.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0023-FISM/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GORDILLO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:524677.88, importe_modificado:524677.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826640/proyecto_INICIO, 1826640/proyecto_PROCESO, 1826640/proyecto_FIN, 1826640/proyecto_PROCESO, 1826640/proyecto_FIN, 1826640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401826860 | Proyecto de inversión | 521328.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521328.73, modificado:521328.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PREESCOLAR CONAFE SANTA ELENA CON CLAVE 07KJN3031X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA. - 164907 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 164907 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:153, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, lon:-91.78060138, lat:16.24801275}} | 2020-10-13 | 2020-12-29 | 521328.73 | 521328.73 | 521328.73 | 521328.73 | 521328.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0025-FISM/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GORDILLO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:521328.73, importe_modificado:521328.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826860/proyecto_INICIO, 1826860/proyecto_PROCESO, 1826860/proyecto_FIN, 1826860/proyecto_PROCESO, 1826860/proyecto_FIN, 1826860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401826910 | Proyecto de inversión | 332579.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332579.93, modificado:332579.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO EL TENAMPA - 165026 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 165026 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:587, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL TENAMPA, 29960 EL TENAMPA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.68896183, lat:17.38174504}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 332579.93 | 332579.93 | 332579.93 | 332579.93 | 332579.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94644, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:332579.93, importe_modificado:332579.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1826910/proyecto_INICIO, 1826910/proyecto_FIN, 1826910/proyecto_PROCESO, 1826910/proyecto_FIN, 1826910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827023 | Proyecto de inversión | 67507.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67507.12, modificado:67507.12}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET C.C.T.: 07DPR1509J LOCALIDAD EL PARAISO - 165307 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 165307 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCAL, lon:-93.06864532, lat:16.90935678}} | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 67507.12 | 67507.12 | 67507.12 | 67507.12 | 67507.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/0T/006/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:67507.12, importe_modificado:67507.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827023/proyecto_INICIO, 1827023/proyecto_PROCESO, 1827023/proyecto_FIN, 1827023/proyecto_INICIO, 1827023/proyecto_PROCESO, 1827023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827107 | Proyecto de inversión | 1222093.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222093.09, modificado:1222093.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165472 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165472 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A SUR ENTRE 5A PTE Y 7A BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 6A SUR ENTRE 5A PTE Y 7A BARRIO LOS ANGELES CP. 30370, lon:-92.73200967, lat:15.87159141}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1222093.09 | 1222093.09 | 1222093.09 | 1222093.09 | 1222093.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA040, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1222093.09, importe_modificado:1222093.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827107/proyecto_INICIO, 1827107/proyecto_FIN, 1827107/proyecto_PROCESO, 1827107/proyecto_FIN, 1827107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827219 | Proyecto de inversión | 394272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394272.0, modificado:394272.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN APERTURA DE CAMINO EN RANCHERIA JANA 1ERA SECCION - 165692 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 165692 | S | 25 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:RANCHERIA JANA 1ERA SECCION, 29580 JANA 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL SOLOSUCHIAPAPICHUCALCO POR EL RANCHO LA LUPITA. ENTRANDO AVANZAMOS UN APROXIMADO D, lon:-93.04749944, lat:17.45489529}} | 2020-06-15 | 2020-10-15 | 394272 | 394272 | 394272 | 394272 | 394272 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95607, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:394272.0, importe_modificado:394272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1827219/proyecto_PROCESO, 1827219/proyecto_FIN, 1827219/proyecto_INICIO, 1827219/proyecto_FIN, 1827219/proyecto_INICIO, 1827219/proyecto_PROCESO, 1827219/proyecto_FIN, 1827219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827505 | Proyecto de inversión | 52920.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52920.36, modificado:52920.36}} | CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE PISO FIRME - 166557 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 166557 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO SANTA CATARINA Y RETORNO LINDAVISTA, TERRACERIA RANCHO BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADLINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CATARINA, lon:-92.57158376, lat:17.27421798}} | 2020-04-02 | 2020-04-17 | 52920.36 | 52920.36 | 52920.36 | 52920.36 | 52920.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:52920.36, importe_modificado:52920.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1827505/proyecto_INICIO, 1827505/proyecto_FIN, 1827505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827509 | Proyecto de inversión | 51437.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51437.88, modificado:51437.88}} | REHABILITACION DE 13 TECHUMBRES EN LOMA BONITA - 166564 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 166564 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:707, direccion:CALLE LOMA BONITA PUERTO LOMA BONITA, 30384 LOMA BONITA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LOMA BONITA ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.58062702, lat:15.70660653}} | 2020-07-05 | 2020-07-09 | 51437.88 | 51437.88 | 51437.88 | 51437.88 | 51437.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-016/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:125385.6, importe_modificado:125385.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827509/proyecto_PROCESO, 1827509/proyecto_INICIO, 1827509/proyecto_FIN, 1827509/proyecto_PROCESO, 1827509/proyecto_FIN, 1827509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827707 | Proyecto de inversión | 334325.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334325.9, modificado:334325.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 167151 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 167151 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.6, meta_modificada:329.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:455, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FRANCISCO MURGUIA - EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30524 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RO, lon:-93.17942079, lat:15.96102838}} | 2020-10-23 | 2020-11-23 | 334325.9 | 334325.9 | 334325.9 | 334325.9 | 334325.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/145-2020, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:334325.9, importe_modificado:334325.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.6}} | {1827707/proyecto_FIN, 1827707/proyecto_INICIO, 1827707/proyecto_FIN, 1827707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827733 | Proyecto de inversión | 260604.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260604.42, modificado:260604.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS SALINAS DE GORTARI - 167231 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 167231 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:7, direccion:CALLE INNOMIADA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29386 CARLOS SALINAS DE GORTARI, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUETRA UBICADO EN EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA , lon:-92.83384736, lat:16.42585526}} | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 260604.42 | 260604.42 | 260604.42 | 260604.42 | 260604.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-021/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:260604.42, importe_modificado:260604.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1827733/proyecto_INICIO, 1827733/proyecto_PROCESO, 1827733/proyecto_FIN, 1827733/proyecto_PROCESO, 1827733/proyecto_INICIO, 1827733/proyecto_PROCESO, 1827733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827808 | Proyecto de inversión | 517400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517400.0, modificado:517400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL PROGRESO - 167478 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 167478 | S | 498 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE TECHUMBRE DE CUARTOS PARA COCINA DE 5.00 X 3.55 M. A BASE DE L, lon:-91.86885133, lat:17.28082194}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 517400 | 517400 | 517400 | 517400 | 517400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95095, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:517400.0, importe_modificado:517400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}} | {1827808/proyecto_PROCESO, 1827808/proyecto_FIN, 1827808/proyecto_PROCESO, 1827808/proyecto_INICIO, 1827808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827885 | Proyecto de inversión | 678286.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678286.41, modificado:678286.41}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPATA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO CORDOVA MATAZANOS. - 167804 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 167804 | S | 401 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO CÓRDOBA MATASAPO, 30884 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CORDOVA MATASANO UBICADO A 1.4 KM AL NORTE DE, lon:-92.07754272, lat:15.07610037}} | 2020-07-09 | 2020-10-07 | 678286.41 | 678286.41 | 678286.41 | 678286.41 | 678286.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:678286.41, importe_modificado:678286.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.0}} | {1827885/proyecto_INICIO, 1827885/proyecto_FIN, 1827885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827971 | Proyecto de inversión | 742260.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742260.95, modificado:742260.95}} | REHABILITREHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 7A AV. NORTE OTE (BARRIO ABSALON CASTELLANOS) - 167995 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 167995 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLANOS BARRIO CASTELLANOS, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO CASTELLANOS CP. 30370 ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.71665699, lat:15.87405707}} | 2020-09-01 | 2020-09-24 | 742260.95 | 742260.95 | 742260.95 | 742260.95 | 742260.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA045, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:742260.95, importe_modificado:742260.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1827971/proyecto_INICIO, 1827971/proyecto_PROCESO, 1827971/proyecto_FIN, 1827971/proyecto_PROCESO, 1827971/proyecto_FIN, 1827971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828038 | Proyecto de inversión | 1245542.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245542.41, modificado:1245542.41}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA RANCHERIA SAN CARLOS - 168124 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 168124 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1523, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO REVOLUCION MEXICANA - RANCHERIA SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA SAN CARLOS, 30533 SAN CARLOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL VADO SE REALIZARA EN EL KILOMETRO 1, lon:-93.09090427, lat:16.18273078}} | 2020-10-23 | 2020-12-15 | 1245542.41 | 1245542.41 | 1245542.41 | 1245542.41 | 1245542.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/149-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1245542.41, importe_modificado:1245542.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828038/proyecto_INICIO, 1828038/proyecto_PROCESO, 1828038/proyecto_FIN, 1828038/proyecto_INICIO, 1828038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828167 | Proyecto de inversión | 312275.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312275.96, modificado:312275.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 TANQUES DOMICILIARIOS - 168718 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 168718 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:203, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30190 NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA PERIFERIA DEL MUNICIPIO, lon:-92.10502943, lat:16.73744836}} | 2020-08-20 | 2020-10-12 | 312275.96 | 312275.96 | 312275.96 | 312275.96 | 312275.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-54/2020, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:312275.96, importe_modificado:312275.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1828167/proyecto_INICIO, 1828167/proyecto_FIN, 1828167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828412 | Proyecto de inversión | 4639594.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639594.82, modificado:4639594.82}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NUMERO 12 - 169403 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169403 | S | 22117 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DE CINTALAPA CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL BARRIO, SE UBICA EN LA ZONA NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.74850644, lat:16.69438165}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4639594.82 | 4639594.82 | 4639594.82 | 4639594.82 | 4639594.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-35/2020, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:4639594.82, importe_modificado:4639594.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828412/proyecto_INICIO, 1828412/proyecto_PROCESO, 1828412/proyecto_FIN, 1828412/proyecto_PROCESO, 1828412/proyecto_FIN, 1828412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828748 | Proyecto de inversión | 5929222.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5929222.09, modificado:5929222.09}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO HEROES DE CHAPULTEPEC - PASO HONDO DEL KM 1+000 AL 2+000 - 170382 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 170382 | S | 568 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUSTIN MELGAR Y TERRACERIA FRANCISCO MARQUEZ, TERRACERIA JUAN DE LA BARRERA SE ENCEUNTRA A 1 KM DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA , lon:-92.28525957, lat:16.06940637}} | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 5929222.09 | 5929222.09 | 5929222.09 | 5929222.09 | 5929222.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-010/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:5929222.09, importe_modificado:5929222.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1828748/proyecto_INICIO, 1828748/proyecto_PROCESO, 1828748/proyecto_FIN, 1828748/proyecto_PROCESO, 1828748/proyecto_FIN, 1828748/proyecto_INICIO, 1828748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828757 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA 2 EN RAYÓN LOCALIDAD RIVERA SAN ANTONIO ASENTAMIENTO RAYÓN - 170411 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 170411 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:COLONIA RAYÓN, 29740 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RIVERA SAN ANTONIO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 176 HABITANTES. E, lon:-92.97991301, lat:17.18442012}} | 2020-08-18 | 2020-08-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-ADQUIS-001/2020, contratista:ROGER ADALBERTO CABRERA ZEA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1828757/proyecto_INICIO, 1828757/proyecto_PROCESO, 1828757/proyecto_FIN, 1828757/proyecto_PROCESO, 1828757/proyecto_FIN, 1828757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828821 | Proyecto de inversión | 646097.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646097.94, modificado:646097.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE 12 X 20 EN ESC PRIMARIA FEDERAL BILL CARLOS PELLICER CAMARA CCT 07DPB2814Y - 170584 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 170584 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA EL ROBLE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE JIMENEZ, CALLE LAS AMERICAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS ROBLES PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIR, lon:-91.98091763, lat:17.52229553}} | 2020-07-17 | 2020-09-17 | 646097.94 | 646097.94 | 646097.94 | 646097.94 | 646097.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-148-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:646097.94, importe_modificado:646097.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1828821/proyecto_FIN, 1828821/proyecto_INICIO, 1828821/proyecto_PROCESO, 1828821/proyecto_INICIO, 1828821/proyecto_PROCESO, 1828821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828977 | Proyecto de inversión | 2977116.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977116.56, modificado:2977116.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA LOCALIDAD CACHO DEL TORO - 171207 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 171207 | S | 538 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1481.0, meta_modificada:1481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:221, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CACHO DE TORO COLONIA CACHO DE TORO, 29150 CACHO DEL TORO, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA COMO REFERENCIA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EL CAMINO, lon:-93.08223541, lat:16.62511089}} | 2020-08-17 | 2020-10-30 | 2977116.56 | 2977116.56 | 2977116.56 | 2977116.56 | 2977116.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2977116.56, importe_modificado:2977116.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1481.0}} | {1828977/proyecto_FIN, 1828977/proyecto_INICIO, 1828977/proyecto_FIN, 1828977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829025 | Proyecto de inversión | 638988.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638988.74, modificado:638988.74}} | POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE ESTRELLA DE BELÉN 3RA. SECCIÓN - 171468 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ | 171468 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-ESTRELLA DE BELEN 3ERA SECCION EJIDO ESTRELLA DE BELEN 3ERA SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 3RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-91.68235904, lat:17.48266772}} | 2020-10-19 | 2020-12-28 | 638988.74 | 638988.74 | 638988.74 | 638988.74 | 638988.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/009/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:638988.74, importe_modificado:638988.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {1829025/proyecto_INICIO, 1829025/proyecto_PROCESO, 1829025/proyecto_FIN, 1829025/proyecto_INICIO, 1829025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829303 | Proyecto de inversión | 1450093.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450093.63, modificado:1450093.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE ASENTAMIENTO AMÉRICA LIBRE - 172358 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172358 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENE CONOCIMIENTO ASI MISMO LA COMUNIDAD, lon:-90.7384277, lat:16.21639605}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 1450093.63 | 1450093.63 | 1450093.63 | 1450093.63 | 1450093.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90165, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1450093.63, importe_modificado:1450093.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1829303/proyecto_INICIO, 1829303/proyecto_FIN, 1829303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829392 | Proyecto de inversión | 235000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.7, modificado:235000.7}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA RURAL DE SAN PABLO HUACANO - 172675 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 172675 | S | 699 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE TRAMO SAN ANTONIO POYONO-SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA RURAL DE SAN PABLO HUACANO S, lon:-93.20815138, lat:17.19603091}} | 2020-08-25 | 2020-09-07 | 235000.7 | 235000.7 | 235000.7 | 235000.7 | 235000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025/2020, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:235000.7, importe_modificado:235000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1829392/proyecto_PROCESO, 1829392/proyecto_INICIO, 1829392/proyecto_FIN, 1829392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829517 | Proyecto de inversión | 500056.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500056.99, modificado:500056.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 5A ORIENTE SUR EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 173318 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 173318 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.77, meta_modificada:205.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE SUR Y AVENIDA 1A SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 5A ORIEN, lon:-93.16018285, lat:16.13330839}} | 2020-10-12 | 2020-11-12 | 500056.99 | 500056.99 | 500056.99 | 500056.99 | 500056.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/152-2020, contratista:CESAR ANTONIO RAMOS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:500056.99, importe_modificado:500056.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.77}} | {1829517/proyecto_INICIO, 1829517/proyecto_FIN, 1829517/proyecto_PROCESO, 1829517/proyecto_INICIO, 1829517/proyecto_PROCESO, 1829517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829655 | Proyecto de inversión | 526140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526140.0, modificado:526140.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 SANITARIOS SECOS - 173725 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 173725 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:526, direccion:EJIDO SANTA CRUZ EL MANANTIAL, 30187 SANTA CRUZ EL MANANTIAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL MANANTIAL, lon:-91.58364875, lat:16.23738244}} | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 526140 | 526140 | 526140 | 526140 | 526140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0078-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:526140.0, importe_modificado:526140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1829655/proyecto_PROCESO, 1829655/proyecto_FIN, 1829655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401829756 | Proyecto de inversión | 1797083.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797083.86, modificado:1797083.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ESQUIPULAS - 174052 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 174052 | S | 255 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:559.26, meta_modificada:559.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A ESQUIPULAS INTERIOR SN EJIDO ESQUIPULAS, 29683 ESQUIPULAS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ESQUIPULAS SOBRE LAS CAL, lon:-93.14378815, lat:17.22980725}} | 2020-09-24 | 2020-12-17 | 1797083.86 | 1797083.86 | 1797083.86 | 1797083.86 | 1797083.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1797083.86, importe_modificado:1797083.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:559.26}} | {1829756/proyecto_PROCESO, 1829756/proyecto_INICIO, 1829756/proyecto_FIN, 1829756/proyecto_INICIO, 1829756/proyecto_FIN, 1829756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829759 | Proyecto de inversión | 199699.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199699.5, modificado:199699.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SANTA TERESA - 174055 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174055 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.58, meta_modificada:158.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE SANTA TERESA, 29840 SANTA TERESA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8700 SE UBICA EL PARAJE SA, lon:-92.77209362, lat:17.03081627}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 199699.5 | 199699.5 | 199699.5 | 199699.5 | 199699.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88654, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:199699.5, importe_modificado:199699.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.58}} | {1829759/proyecto_PROCESO, 1829759/proyecto_FIN, 1829759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829783 | Proyecto de inversión | 609559.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609559.8, modificado:609559.8}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD EL RECUERDO TRAMO: EL RECUERDO A SANTA CRUZ JOTOLÁ DEL KM 0+000 AL KM 1+200. - 174147 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 174147 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO SOCOLTENANGO - EL RECUERDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 324 COLONIA EL RECUERDO, 30390 EL RECUERDO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO COMIENZA EN LA LOCALICAD EL RECUERDO ATRAVESA, lon:-92.34745901, lat:16.23088514}} | 2020-08-04 | 2020-11-01 | 609559.8 | 609559.8 | 609559.8 | 609559.8 | 609559.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/031-2020, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:609559.8, importe_modificado:609559.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1829783/proyecto_INICIO, 1829783/proyecto_PROCESO, 1829783/proyecto_FIN, 1829783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829815 | Proyecto de inversión | 500008.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500008.3, modificado:500008.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (BARRIO SAN ANTONIO EL TRIUNFO) - 174257 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174257 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12300 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIERDA CON, lon:-92.73788512, lat:17.00107529}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 500008.3 | 500008.3 | 500008.3 | 500008.3 | 500008.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88899, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:500008.3, importe_modificado:500008.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:397.0}} | {1829815/proyecto_INICIO, 1829815/proyecto_PROCESO, 1829815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829874 | Proyecto de inversión | 5377343.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5377343.39, modificado:5377343.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ª. ETAPA EN LA LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 174651 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 174651 | S | 214 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:88, direccion:CALLE 8 CALLE SUR PONIENTE COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 30115 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 5 SUR ORIENTE SUR Y CALLE 7 PONIENTE SUR, CALLE 11 SUR ORIENTE 7.05 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PI, lon:-92.22880274, lat:16.13119789}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 5377343.39 | 5377343.39 | 5377343.39 | 5377343.39 | 5377343.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-011/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:5377343.39, importe_modificado:5377343.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1829874/proyecto_INICIO, 1829874/proyecto_PROCESO, 1829874/proyecto_FIN, 1829874/proyecto_INICIO, 1829874/proyecto_PROCESO, 1829874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830017 | Proyecto de inversión | 990074.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990074.8, modificado:990074.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ISIDRO UNO - 175189 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175189 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 SAN ISIDRO UNO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR LA SALIDA, lon:-92.73577738, lat:16.99854401}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 990074.8 | 990074.8 | 990074.8 | 990074.8 | 990074.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88907, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:990074.8, importe_modificado:990074.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:786.0}} | {1830017/proyecto_INICIO, 1830017/proyecto_FIN, 1830017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830086 | Proyecto de inversión | 719493.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719493.64, modificado:719493.64}} | PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA ETAPA. - 175327 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 175327 | S | 98 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:20, direccion:CALLE CALLE S/N COLONIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, 29670 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RIBERA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, ES LA RIBERA MAS RE, lon:-93.11655984, lat:17.26600425}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 719493.64 | 719493.64 | 719493.64 | 719493.64 | 719493.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-14/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:719493.64, importe_modificado:719493.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1830086/proyecto_INICIO, 1830086/proyecto_FIN, 1830086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830192 | Proyecto de inversión | 2284520.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2284520.36, modificado:2284520.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 59 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 175614 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 175614 | S | 227 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 29683 SAN ISIDRO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 59 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS SE LOCALIZA EN , lon:-93.15121728, lat:17.22544987}} | 2020-09-17 | 2020-12-17 | 2284520.36 | 2284520.36 | 2284520.36 | 2284520.36 | 2284520.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2284520.36, importe_modificado:2284520.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:59.0}} | {1830192/proyecto_PROCESO, 1830192/proyecto_FIN, 1830192/proyecto_INICIO, 1830192/proyecto_FIN, 1830192/proyecto_PROCESO, 1830192/proyecto_FIN, 1830192/proyecto_PROCESO, 1830192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830227 | Proyecto de inversión | 300896.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300896.75, modificado:300896.75}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL - 175714 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175714 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:239.01, meta_modificada:239.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 PARAJE EL PEDREGAL, 29840 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300, TOMAR LA , lon:-92.76579929, lat:17.06340232}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 300896.75 | 300896.75 | 300896.75 | 300896.75 | 300896.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88983, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:300896.75, importe_modificado:300896.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:239.01}} | {1830227/proyecto_FIN, 1830227/proyecto_PROCESO, 1830227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830265 | Proyecto de inversión | 444886.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444886.46, modificado:444886.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO C.C.T. 07DPB1315V. - 175838 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 175838 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:344, direccion:EJIDO EL TRAPICHITO, 30187 EL TRAPICHITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, lon:-91.79603623, lat:16.27427068}} | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 444886.46 | 444886.46 | 444886.46 | 444886.46 | 444886.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0093-FISM/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:444886.46, importe_modificado:444886.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1830265/proyecto_PROCESO, 1830265/proyecto_FIN, 1830265/proyecto_INICIO, 1830265/proyecto_FIN, 1830265/proyecto_INICIO, 1830265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401830393 | Proyecto de inversión | 350009 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350009.0, modificado:350009.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD MERCEDES LA ILUSIÓN (GRUPO DOS) - 176206 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176206 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM, lon:-92.73571917, lat:17.00110548}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 350009 | 350009 | 350009 | 350009 | 350009 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88990, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:350009.0, importe_modificado:350009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:278.0}} | {1830393/proyecto_INICIO, 1830393/proyecto_FIN, 1830393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830427 | Proyecto de inversión | 4828500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4828500.0, modificado:4828500.0}} | MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS PARA LA OPERACIÓN EN EL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (RELLENO SANITARIO) - 176376 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176376 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DEL MUNICIPAIO DE MOTOZINTLA BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE MOTOZINTLA Y CALLE CALLES DE MOTOZINTLA, CALLE CALLES DE MOTOZINTLA LA OBRA SE, lon:-92.2481916, lat:15.36308526}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4828500 | 4828500 | 4828500 | 4828500 | 4828500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4828500.0, importe_modificado:4828500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1830427/proyecto_INICIO, 1830427/proyecto_FIN, 1830427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830492 | Proyecto de inversión | 1414544.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414544.66, modificado:1414544.66}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: CABALLETE CARRIZAL A ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 2+180 - 176515 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176515 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO CABALLETE CARRIZAL - ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 180 RANCHERIA CABALLETE CARRIZAL, 30903 CABALLETE CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABALLETE A CARRIZAL Y CAMINO ZARAGOZA A MOTOZINTLA, LA OB, lon:-92.25466515, lat:15.39363255}} | 2020-10-19 | 2020-11-19 | 1414544.66 | 1414544.66 | 1414544.66 | 1414544.66 | 1414544.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-085/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1414544.66, importe_modificado:1414544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}} | {1830492/proyecto_INICIO, 1830492/proyecto_FIN, 1830492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830511 | Proyecto de inversión | 2121341.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121341.87, modificado:2121341.87}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: LA MINA A CABALLETE CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 3+660 - 176549 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176549 | S | 96 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3660.0, meta_modificada:3660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:263, direccion:CAMINO TRAMO LA MINA CARRIZAL - CABACLLETE CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 660 BARRIO LA MINA, 30903 LA MINA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA MINA A LA UNION Y CAMINO LA MINA A MOTOZINTLA, LA REHABILITACION DEL CAM, lon:-92.27023773, lat:15.39924617}} | 2020-10-20 | 2020-11-20 | 2121341.87 | 2121341.87 | 2121341.87 | 2121341.87 | 2121341.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-088/2020, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2121341.87, importe_modificado:2121341.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3660.0}} | {1830511/proyecto_INICIO, 1830511/proyecto_FIN, 1830511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830520 | Proyecto de inversión | 2367908.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367908.39, modificado:2367908.39}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: PLAN GRANDE A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+060 - 176560 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176560 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4060.0, meta_modificada:4060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:597, direccion:CAMINO TRAMO PLAN GRANDE CARRIZAL - LLANO GRANDE CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 060 BARRIO PLAN GRANDE, 30903 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO CARRIZAL A PLAN GRANDE Y CAMINO LLANO GRANDE A MOTOZINTLA, lon:-92.30043993, lat:15.39624987}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2367908.39 | 2367908.39 | 2367908.39 | 2367908.39 | 2367908.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-089/2020, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2367908.39, importe_modificado:2367908.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4060.0}} | {1830520/proyecto_INICIO, 1830520/proyecto_FIN, 1830520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830713 | Proyecto de inversión | 1422054.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422054.19, modificado:1422054.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 177456 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177456 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-90.83883553, lat:16.09376069}} | 2020-06-22 | 2020-08-22 | 1422054.19 | 1422054.19 | 1422054.19 | 1422054.19 | 1422054.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89997, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1422054.19, importe_modificado:1422054.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1830713/proyecto_INICIO, 1830713/proyecto_FIN, 1830713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830973 | Proyecto de inversión | 132534.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132534.64, modificado:132534.64}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA). - 178612 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 178612 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SOCOLTENANGO - SOYATITÁN - ADOLFO RUIZ CORTINEZ (OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 690 EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 30393 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMINO O, lon:-92.35312223, lat:16.25893688}} | 2020-08-04 | 2020-08-18 | 132534.64 | 132534.64 | 132534.64 | 132534.64 | 132534.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2020-032, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:132534.64, importe_modificado:132534.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830973/proyecto_PROCESO, 1830973/proyecto_FIN, 1830973/proyecto_INICIO, 1830973/proyecto_FIN, 1830973/proyecto_INICIO, 1830973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831139 | Proyecto de inversión | 472479.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472479.32, modificado:472479.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN KILOMETRO 62 LOS OLIVOS - 179341 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 179341 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:74, direccion:EJIDO LOS OLIVOS, 29609 KILOMETRO 62 LOS OLIVOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.56496225, lat:17.24637527}} | 2020-09-04 | 2020-10-03 | 472479.32 | 472479.32 | 472479.32 | 472479.32 | 472479.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-054/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:472479.32, importe_modificado:472479.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1831139/proyecto_PROCESO, 1831139/proyecto_FIN, 1831139/proyecto_INICIO, 1831139/proyecto_FIN, 1831139/proyecto_PROCESO, 1831139/proyecto_FIN, 1831139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831153 | Proyecto de inversión | 896018.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896018.15, modificado:896018.15}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 179401 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179401 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN EL CENTRO, lon:-90.79532653, lat:16.21190041}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 896018.15 | 896018.15 | 896018.15 | 896018.15 | 896018.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FISM/VIV-003/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:896018.15, importe_modificado:896018.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1831153/proyecto_INICIO, 1831153/proyecto_FIN, 1831153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831244 | Proyecto de inversión | 1381552.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381552.85, modificado:1381552.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD EL PIEDRÓN - 179747 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179747 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.28, meta_modificada:18.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - PIEDRÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO PIEDRÓN, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA EL DIAMANTE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LO, lon:-91.74941573, lat:17.17513322}} | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 1381552.85 | 1381552.85 | 1381552.85 | 1381552.85 | 1381552.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/450/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1381552.85, importe_modificado:1381552.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.28}} | {1831244/proyecto_FIN, 1831244/proyecto_PROCESO, 1831244/proyecto_INICIO, 1831244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831303 | Proyecto de inversión | 1799870 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799870.0, modificado:1799870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD CAÑADA CHICA - 179967 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 179967 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - KOTOLTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PARAJE LA CAÑADA GRANDE, 29483 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 1.7 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A KO, lon:-92.51777708, lat:16.81463379}} | 2020-05-04 | 2020-07-07 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | 1799870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:Fernando Roman Hernandez Lopez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1799870.0, importe_modificado:1799870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1831303/proyecto_INICIO, 1831303/proyecto_FIN, 1831303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401831539 | Proyecto de inversión | 358407.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358407.26, modificado:358407.26}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 180694 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180694 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CALLE EL PORVENIR EJIDO EL PORVENIR, 29958 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL PARQUE DEL EJIDO AHI ESTAN LOS BENEFICIARIOS, lon:-90.72787916, lat:16.24811464}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 358407.26 | 358407.26 | 358407.26 | 358407.26 | 358407.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-004/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:358407.26, importe_modificado:358407.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1831539/proyecto_INICIO, 1831539/proyecto_FIN, 1831539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831615 | Proyecto de inversión | 374847.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374847.31, modificado:374847.31}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD PLAYÓN LA GLORIA ASENTAMIENTO PLAYÓN LA GLORIA - 180892 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180892 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PLAYON LA GLORIA - PLAYON LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 880 EJIDO PLAYÓN LA GLORIA, 29959 PLAYÓN LA GLORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INCIA COMO REFERENCIA DE LA CASA DE COMISARI, lon:-90.89929491, lat:16.15553842}} | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 374847.31 | 374847.31 | 374847.31 | 374847.31 | 374847.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89989, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:374847.31, importe_modificado:374847.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1831615/proyecto_INICIO, 1831615/proyecto_PROCESO, 1831615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831899 | Proyecto de inversión | 939904.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939904.42, modificado:939904.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD LA NARANJA, BOCHIL CHIAPAS. - 181856 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 181856 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:RANCHERIA LA NARANJA, 29774 LA NARANJA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN L, lon:-92.87291451, lat:16.96402106}} | 2020-05-06 | 2020-06-19 | 939904.42 | 939904.42 | 939904.42 | 939904.42 | 939904.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:939904.42, importe_modificado:939904.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1831899/proyecto_PROCESO, 1831899/proyecto_FIN, 1831899/proyecto_INICIO, 1831899/proyecto_FIN, 1831899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832011 | Proyecto de inversión | 779108.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779108.49, modificado:779108.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE ASENTAMIENTO AMÉRICA LIBRE - 182452 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 182452 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUTRA SALIENDO A UN COSTADO DE LA VIVIENDA D, lon:-90.74571139, lat:16.22869974}} | 2020-06-08 | 2020-07-10 | 779108.49 | 779108.49 | 779108.49 | 779108.49 | 779108.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89958, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:779108.49, importe_modificado:779108.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1832011/proyecto_INICIO, 1832011/proyecto_FIN, 1832011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832104 | Proyecto de inversión | 309764.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309764.8, modificado:309764.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA - 182885 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 182885 | S | 41 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:52, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD CANDELARIA INTERIOR SN EJIDO CANDELARIA, 29685 CANDELARIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 08 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDO, lon:-93.18168919, lat:17.22656394}} | 2020-09-21 | 2020-11-04 | 309764.8 | 309764.8 | 309764.8 | 309764.8 | 309764.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:309764.8, importe_modificado:309764.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1832104/proyecto_INICIO, 1832104/proyecto_FIN, 1832104/proyecto_PROCESO, 1832104/proyecto_INICIO, 1832104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832139 | Proyecto de inversión | 236243.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236243.85, modificado:236243.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 183003 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183003 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:601.5, meta_modificada:601.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30121 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA Y SE RALIZARAN 15 MUROS EN VARIOS DOMICILIOS DEL EJIDO, lon:-92.27436842, lat:15.83184365}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 236243.85 | 236243.85 | 236243.85 | 236243.85 | 236243.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93793, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:236243.85, importe_modificado:236243.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:601.5}} | {1832139/proyecto_INICIO, 1832139/proyecto_FIN, 1832139/proyecto_PROCESO, 1832139/proyecto_FIN, 1832139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832150 | Proyecto de inversión | 1003837.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003837.18, modificado:1003837.18}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+200, TRAMO; UNION JUAREZ - JUNCANA - 183062 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 183062 | S | 144 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:316, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - UNIÓN JUÁREZ KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO UNIÓN JUÁREZ, 30160 UNIÓN JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.93353128, lat:16.12777994}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 1003837.18 | 1003837.18 | 1003837.18 | 1003837.18 | 1003837.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/082/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1003837.18, importe_modificado:1003837.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832150/proyecto_FIN, 1832150/proyecto_INICIO, 1832150/proyecto_FIN, 1832150/proyecto_PROCESO, 1832150/proyecto_INICIO, 1832150/proyecto_PROCESO, 1832150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832200 | Proyecto de inversión | 346175.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346175.88, modificado:346175.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 VIVIENDA EN LAS LOMAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 183205 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183205 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:191, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 29770 LAS LOMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-92.84854381, lat:16.99416187}} | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 346175.88 | 346175.88 | 346175.88 | 346175.88 | 346175.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/010/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:346175.88, importe_modificado:346175.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1832200/proyecto_INICIO, 1832200/proyecto_FIN, 1832200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832224 | Proyecto de inversión | 2824896.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824896.84, modificado:2824896.84}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. - 183275 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 183275 | S | 825 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1681.5, meta_modificada:1681.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE CALLE SEGUNDA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ CP. 30360 LA CONCORDIA LA CON, lon:-92.6904893, lat:16.12027619}} | 2020-09-18 | 2020-12-15 | 2824896.84 | 2824896.84 | 2824896.84 | 2824896.84 | 2824896.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/062-AD/2020, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2824896.84, importe_modificado:2824896.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1681.5}} | {1832224/proyecto_FIN, 1832224/proyecto_PROCESO, 1832224/proyecto_FIN, 1832224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832373 | Proyecto de inversión | 4423647.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4423647.26, modificado:4423647.26}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD EL ARENAL - 183733 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 183733 | S | 950 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2184.9, meta_modificada:2184.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:220, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ARENAL COLONIA EL ARENAL 2, 29150 EL ARENAL, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA COMO REFERENCIA PRINCIPAL A UNOS 200 METROS SE ENCUENTRA UBIC, lon:-93.08653276, lat:16.63168503}} | 2020-09-28 | 2020-12-01 | 4423647.26 | 4423647.26 | 4423647.26 | 4423647.26 | 4423647.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:4423647.26, importe_modificado:4423647.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2184.9}} | {1832373/proyecto_INICIO, 1832373/proyecto_PROCESO, 1832373/proyecto_FIN, 1832373/proyecto_INICIO, 1832373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832691 | Proyecto de inversión | 2937080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937080.0, modificado:2937080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (LADO PONIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA FEDERAL, 16 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE; 2A. ETAPA) - 184881 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 184881 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, AVENIDA DOCE DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAB, lon:-92.43744373, lat:16.52835709}} | 2020-04-22 | 2020-08-19 | 2937080 | 2937080 | 2937080 | 2937080 | 2937080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-015/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2937080.0, importe_modificado:2937080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1832691/proyecto_INICIO, 1832691/proyecto_FIN, 1832691/proyecto_PROCESO, 1832691/proyecto_FIN, 1832691/proyecto_PROCESO, 1832691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832704 | Proyecto de inversión | 1005641.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005641.21, modificado:1005641.21}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: E.C. LEYVA VELÁZQUEZ A NUEVA REVOLUCION DEL KM 0+000 AL KM 8+760 - 184922 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 184922 | S | 112 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.76, meta_modificada:8.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:517, direccion:EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN, 30187 NUEVA REVOLUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REVOLUCIÓN TRAMO DE LEYVA VELÁZQUEZ A NUEVA REVOLUCION DEL KM 000 AL KM 8.760., lon:-91.81596987, lat:16.42141281}} | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 1005641.21 | 1005641.21 | 1005641.21 | 1005641.21 | 1005641.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0008-FISM/2020, contratista:ÁNGEL GÓMEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1005641.21, importe_modificado:1005641.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.76}} | {1832704/proyecto_INICIO, 1832704/proyecto_FIN, 1832704/proyecto_PROCESO, 1832704/proyecto_FIN, 1832704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401832707 | Proyecto de inversión | 513989 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513989.0, modificado:513989.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS CIPRESES (2A. ETAPA) - 184931 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 184931 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 45 + 800 RANCHERIA LOS CIPRESES, 29430 LOS CIPRESES, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMINADA, VEREDA, lon:-92.33577956, lat:16.50073893}} | 2020-04-24 | 2020-07-22 | 513989 | 513989 | 513989 | 513989 | 513989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-017/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:513989.0, importe_modificado:513989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1832707/proyecto_INICIO, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN, 1832707/proyecto_INICIO, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832904 | Proyecto de inversión | 4506400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506400.0, modificado:4506400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS - 185630 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185630 | S | 173 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 COLONIA LAS LIMAS, 29870 LAS LIMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.59049491, lat:16.94878345}} | 2020-09-02 | 2020-09-28 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89538, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4506400.0, importe_modificado:4506400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} | {1832904/proyecto_INICIO, 1832904/proyecto_PROCESO, 1832904/proyecto_FIN, 1832904/proyecto_PROCESO, 1832904/proyecto_FIN, 1832904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833201 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TENEJAPA LOCALIDAD CHACOMA ASENTAMIENTO CHACOMA - 186725 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 186725 | S | 382 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 , lon:-92.49264834, lat:16.87951382}} | 2020-03-09 | 2020-10-04 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/001/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1833201/proyecto_INICIO, 1833201/proyecto_PROCESO, 1833201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401833355 | Proyecto de inversión | 1594284.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594284.56, modificado:1590206.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN - 187178 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187178 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 46 + 90 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA SECCION, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.18686953, lat:17.74659331}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1590206.94 | 1590206.94 | 1590206.94 | 1590206.94 | 1590206.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96492, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1594284.56, importe_modificado:1590206.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1330.0}} | {1833355/proyecto_INICIO, 1833355/proyecto_PROCESO, 1833355/proyecto_FIN, 1833355/proyecto_INICIO, 1833355/proyecto_FIN, 1833355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833581 | Proyecto de inversión | 585100.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585100.68, modificado:585100.68}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO LOS MEZCALES - 187937 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTEA | 187937 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA PUBLICA DE TERRACERIA BARRIO LOS MEZCALES, 30943 LOS MEZCALES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA ALTAMIRANO Y PACAYAL Y CAMINO HACIA LOS MEZCALES CANCHA DE TERRACERIA, CAMINO HACIA FRO, lon:-92.03336026, lat:15.59121976}} | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 585100.68 | 585100.68 | 585100.68 | 585100.68 | 585100.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-065/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:585100.68, importe_modificado:585100.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1833581/proyecto_FIN, 1833581/proyecto_INICIO, 1833581/proyecto_PROCESO, 1833581/proyecto_INICIO, 1833581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833848 | Proyecto de inversión | 866989.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866989.2, modificado:866989.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE - 188823 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 188823 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE EL SABINAL, CALLE EL PROGRESO SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LA CARRETER, lon:-92.72048039, lat:17.06493235}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 866989.2 | 866989.2 | 866989.2 | 866989.2 | 866989.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89054, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:866989.2, importe_modificado:866989.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:688.0}} | {1833848/proyecto_INICIO, 1833848/proyecto_FIN, 1833848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833878 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | : CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO RIO GUERRERO - 188903 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 188903 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPL A CANCHA EJIDAL EJIDO RÍO GUERRERO, 30944 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUMBO A FRONTERA COMALAPA Y CALLE A TECHADO DE CANCHA EJIDAL, CARRETERA HACIA MOTOZINTLA DE MENDOZA PARA L, lon:-92.15656253, lat:15.58236206}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-024/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833878/proyecto_FIN, 1833878/proyecto_PROCESO, 1833878/proyecto_INICIO, 1833878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833954 | Proyecto de inversión | 1499377.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499377.17, modificado:1499377.17}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LIBERTAD EN EL EJIDO TALQUIÁN - 189123 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 189123 | S | 276 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:AVENIDA LIBERTAD EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TALQUIAN MUNICIPIO DE UNION JUAREZ SOBRE LA AVENIDA LIBERTAD JUSTO EN FRENTE DE LA TIENDA COMUNITARIA DEL EJIDO, lon:-92.08447509, lat:15.08734063}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1499377.17 | 1499377.17 | 1499377.17 | 1499377.17 | 1499377.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1499377.17, importe_modificado:1499377.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:554.0}} | {1833954/proyecto_PROCESO, 1833954/proyecto_INICIO, 1833954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833968 | Proyecto de inversión | 170534.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170534.9, modificado:170534.9}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 189163 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 189163 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO, lon:-92.29717547, lat:17.54112557}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 170534.9 | 170534.9 | 170534.9 | 170534.9 | 170534.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:170534.9, importe_modificado:170534.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1833968/proyecto_INICIO, 1833968/proyecto_FIN, 1833968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834012 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN CABECERA MUNICIPAL - 189269 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189269 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CARRE, lon:-92.11584184, lat:15.43494491}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-025/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1834012/proyecto_PROCESO, 1834012/proyecto_FIN, 1834012/proyecto_PROCESO, 1834012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834266 | Proyecto de inversión | 586556.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586556.02, modificado:586556.02}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POCITO CAULOTE, BOCHIL, CHIAPAS. - 189982 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189982 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO EL REVESTIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO , lon:-93.06639274, lat:17.02395753}} | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 586556.02 | 586556.02 | 586556.02 | 586556.02 | 586556.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/031/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:586556.02, importe_modificado:586556.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1834266/proyecto_INICIO, 1834266/proyecto_PROCESO, 1834266/proyecto_FIN, 1834266/proyecto_INICIO, 1834266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834306 | Proyecto de inversión | 136776.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136776.2, modificado:136776.2}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 190069 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 190069 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA PACÚ, lon:-93.11206754, lat:16.6333911}} | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 136776.2 | 136776.2 | 136776.2 | 136776.2 | 136776.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-04/FISM/026/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:136776.2, importe_modificado:136776.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1834306/proyecto_INICIO, 1834306/proyecto_PROCESO, 1834306/proyecto_FIN, 1834306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834326 | Proyecto de inversión | 488651.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488651.09, modificado:488651.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. 5 DE MAYO Y AV. LOS MISTERIOS BARRIO HIDALGO EN EJIDO SANTO DOMINGO - 190140 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 190140 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA LOS MISTERIOS, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y, lon:-92.10801483, lat:15.02680301}} | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 488651.09 | 488651.09 | 488651.09 | 488651.09 | 488651.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:488651.09, importe_modificado:488651.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {1834326/proyecto_INICIO, 1834326/proyecto_PROCESO, 1834326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834415 | Proyecto de inversión | 522008.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522008.76, modificado:522008.76}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 190403 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 190403 | S | 196 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA PACÚ, lon:-93.11145736, lat:16.63345723}} | 2020-10-22 | 2020-11-27 | 522008.76 | 522008.76 | 522008.76 | 522008.76 | 522008.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:522008.76, importe_modificado:522008.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {1834415/proyecto_INICIO, 1834415/proyecto_FIN, 1834415/proyecto_PROCESO, 1834415/proyecto_FIN, 1834415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834559 | Proyecto de inversión | 1161345.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161345.6, modificado:1161345.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA LA NUEVA ESPERANZA - 190900 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190900 | S | 42 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4635.0, meta_modificada:4635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:438, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 77 + 800 RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 30173 LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO TENEJAPA Y CERRADA LA AMACA, , lon:-91.57612759, lat:16.16512027}} | 2020-10-14 | 2020-10-30 | 1161345.6 | 1161345.6 | 1161345.6 | 1161345.6 | 1161345.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90280, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1161345.6, importe_modificado:1161345.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4635.0}} | {1834559/proyecto_INICIO, 1834559/proyecto_PROCESO, 1834559/proyecto_INICIO, 1834559/proyecto_FIN, 1834559/proyecto_INICIO, 1834559/proyecto_PROCESO, 1834559/proyecto_FIN, 1834559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834702 | Proyecto de inversión | 1840307.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840307.36, modificado:1840307.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EJIDO BABILONIA - 191292 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 191292 | S | 363 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.77, meta_modificada:747.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 90 EJIDO BABILONIA, 29960 BABILONIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 199 RUM, lon:-91.99179708, lat:17.48079898}} | 2020-08-21 | 2020-11-20 | 1840307.36 | 1840307.36 | 1840307.36 | 1840307.36 | 1840307.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-153-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1840307.36, importe_modificado:1840307.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.77}} | {1834702/proyecto_FIN, 1834702/proyecto_INICIO, 1834702/proyecto_FIN, 1834702/proyecto_PROCESO, 1834702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834797 | Proyecto de inversión | 4936280.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4936280.97, modificado:4936280.97}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) - 191518 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 191518 | S | 101 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - RIO DE JANEIRO KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO RIO DE JANEIRO, 30160 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE, lon:-91.54417117, lat:16.11326796}} | 2020-08-10 | 2020-12-07 | 4936280.97 | 4936280.97 | 4936280.97 | 4936280.97 | 4936280.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/086/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4936280.97, importe_modificado:4936280.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1834797/proyecto_INICIO, 1834797/proyecto_PROCESO, 1834797/proyecto_FIN, 1834797/proyecto_PROCESO, 1834797/proyecto_FIN, 1834797/proyecto_INICIO, 1834797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834966 | Proyecto de inversión | 1039918.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039918.49, modificado:1039918.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. - 191858 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 191858 | S | 709 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.9, meta_modificada:914.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL ORINETE BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIRADOR, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE Y SE CRUZA EL PUENTE VEHICULAR QUE VA HACIA EL BA, lon:-93.00427752, lat:17.2938211}} | 2020-09-28 | 2020-12-30 | 1039918.49 | 1039918.49 | 1039918.49 | 1039918.49 | 1039918.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-02/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1039918.49, importe_modificado:1039918.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.9}} | {1834966/proyecto_INICIO, 1834966/proyecto_PROCESO, 1834966/proyecto_FIN, 1834966/proyecto_INICIO, 1834966/proyecto_PROCESO, 1834966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834970 | Proyecto de inversión | 509553.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509553.74, modificado:509553.74}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PARAJE NÍHO BOCHIL, CHIAPAS. - 191872 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191872 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EL REVESTIMIENTO ES DE 1.23 KM EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD PARAJE NIHO, lon:-92.92557894, lat:17.01665264}} | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 509553.74 | 509553.74 | 509553.74 | 509553.74 | 509553.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/039/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:509553.74, importe_modificado:509553.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834970/proyecto_INICIO, 1834970/proyecto_PROCESO, 1834970/proyecto_FIN, 1834970/proyecto_PROCESO, 1834970/proyecto_FIN, 1834970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834993 | Proyecto de inversión | 1021670.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021670.76, modificado:1021670.76}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD RURAL DISPERSO - 191945 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E IXHUATAN | 191945 | S | 2290 | 2115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.7, meta_modificada:126.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, DEL PALACIO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL UNA CUADRA HACIA SUR SOBRE LA PR, lon:-93.00801537, lat:17.29341602}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1021670.76 | 1021670.76 | 1021670.76 | 1021670.76 | 1021670.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-06/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1021670.76, importe_modificado:1021670.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.7}} | {1834993/proyecto_INICIO, 1834993/proyecto_PROCESO, 1834993/proyecto_INICIO, 1834993/proyecto_FIN, 1834993/proyecto_PROCESO, 1834993/proyecto_FIN, 1834993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835414 | Proyecto de inversión | 600090.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600090.14, modificado:600090.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 193214 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 193214 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ABSALON CASTELLANOS - ABSALON CASTELLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA , lon:-90.65107373, lat:16.15462983}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 600090.14 | 600090.14 | 600090.14 | 600090.14 | 600090.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90761, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:600090.14, importe_modificado:600090.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1835414/proyecto_FIN, 1835414/proyecto_INICIO, 1835414/proyecto_PROCESO, 1835414/proyecto_INICIO, 1835414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835429 | Proyecto de inversión | 1082898.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082898.8, modificado:1082898.8}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 193259 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193259 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JILUMIL, 29902 JILUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LASA CCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA DEL EJIDO ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.26765754, lat:17.4349058}} | 2020-04-30 | 2020-05-28 | 1082898.8 | 1082898.8 | 1082898.8 | 1082898.8 | 1082898.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-140/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1081081.67, importe_modificado:1081081.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1835429/proyecto_INICIO, 1835429/proyecto_FIN, 1835429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835450 | Proyecto de inversión | 353552.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353552.65, modificado:353552.65}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 193288 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193288 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO JILUMIL - SANTA TERESA DE JESUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS, 29902 SANTA TERESA DE JESÚS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CARRETER, lon:-92.25130067, lat:17.41249939}} | 2020-02-04 | 2020-03-03 | 353552.65 | 353552.65 | 353552.65 | 353552.65 | 353552.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-016/2020, contratista:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-016/2020, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:353552.65, importe_modificado:353552.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1835450/proyecto_INICIO, 1835450/proyecto_FIN, 1835450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835741 | Proyecto de inversión | 187495 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187495.0, modificado:187495.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE GRUPO LA CEIBA UNO - 194472 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 194472 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE INNOMINADA, CALLE CENTRAL JUAREZ SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DE LA CALLE CENTRAL JUAREZ TOMAR LA SALIDA A LA I, lon:-92.72299526, lat:17.06403883}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 187495 | 187495 | 187495 | 187495 | 187495 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89078, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:187495.0, importe_modificado:187495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1835741/proyecto_INICIO, 1835741/proyecto_FIN, 1835741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836149 | Proyecto de inversión | 507041.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507041.61, modificado:507041.61}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL PORVENIR LOCALIDAD EL RINCONCITO - 195459 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 195459 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5092.0, meta_modificada:5092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO CAMBIL - RINCONCITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 BARRIO EL CAMBIL, 30976 EL RINCONCITO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA IENDOSE DE LA CARRETERA PORVENIRMOTOZINTLA HASTA , lon:-92.32519037, lat:15.4390614}} | 2020-08-31 | 2020-10-09 | 507041.61 | 507041.61 | 507041.61 | 507041.61 | 507041.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:507041.61, importe_modificado:507041.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5092.0}} | {1836149/proyecto_INICIO, 1836149/proyecto_PROCESO, 1836149/proyecto_FIN, 1836149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836182 | Proyecto de inversión | 223278 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223278.0, modificado:223278.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LA GLORIA CHIKINCHÉN - 195533 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195533 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:BRECHA TRAMO EL VERGEL - LA GLORIA CHIKINCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE LA GLORIA CHIKINCHEN, 29840 LA GLORIA CHIKINCHÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD LOS PLÁTANOS CONTINUA, lon:-92.71330891, lat:16.9850463}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 223278 | 223278 | 223278 | 223278 | 223278 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89086, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:223278.0, importe_modificado:223278.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:177.0}} | {1836182/proyecto_INICIO, 1836182/proyecto_FIN, 1836182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836224 | Proyecto de inversión | 498065.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498065.3, modificado:498065.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PORVERNIR EJIDO ONCE DE ABRIL - 195770 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 195770 | S | 589 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL LOCALIZADO A 1.4 KM DEL CRUCERO DE LA FRACCION SAN JERONIMO DENTRO DEL EJIDO LA CALLE NO TIENE NOMBRE POR, lon:-92.14431737, lat:15.05199104}} | 2020-10-22 | 2020-12-22 | 498065.3 | 498065.3 | 498065.3 | 498065.3 | 498065.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:498065.3, importe_modificado:498065.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1836224/proyecto_INICIO, 1836224/proyecto_FIN, 1836224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836312 | Proyecto de inversión | 562840.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562840.9, modificado:562840.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO NUEVO ROSARIO - 195977 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 195977 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO NUEVO ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRUZ GRANDE Y AVENIDA EL ROSARIO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 14 DE SEPTIEMBRE ENT, lon:-92.15463779, lat:16.24066709}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 562840.9 | 562840.9 | 562840.9 | 562840.9 | 562840.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/054/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:562840.9, importe_modificado:562840.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1836312/proyecto_INICIO, 1836312/proyecto_PROCESO, 1836312/proyecto_FIN, 1836312/proyecto_PROCESO, 1836312/proyecto_FIN, 1836312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836370 | Proyecto de inversión | 1255390.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255390.57, modificado:1255390.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LINDA VISTA LOCALIDAD BARRIO LA PILITA SECA - 196104 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196104 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.34, meta_modificada:147.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. NORTE ORIENTE Y CALLE 1A. SUR ORIENTE, AVENIDA EL FRESNO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LINDA VISTA ENTRE CALLES 1A, lon:-92.12634269, lat:16.25738529}} | 2020-09-28 | 2020-11-30 | 1255390.57 | 1255390.57 | 1255390.57 | 1255390.57 | 1255390.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/063/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1255390.57, importe_modificado:1255390.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.34}} | {1836370/proyecto_PROCESO, 1836370/proyecto_INICIO, 1836370/proyecto_FIN, 1836370/proyecto_INICIO, 1836370/proyecto_FIN, 1836370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836423 | Proyecto de inversión | 665705.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665705.18, modificado:665705.18}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO: CRISTOBAL COLON A ATOYAC NAYLUM - 196291 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 196291 | S | 203 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS MOYOS Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO SOBRE EL TRAMO DE TERRACERIA ATOYAC , lon:-92.67430012, lat:17.34904829}} | 2020-07-02 | 2020-09-11 | 665705.18 | 665705.18 | 665705.18 | 665705.18 | 665705.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-111/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:665705.18, importe_modificado:665705.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1836423/proyecto_INICIO, 1836423/proyecto_FIN, 1836423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836437 | Proyecto de inversión | 128776.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128776.4, modificado:128776.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO AMPLIACIÓN PALENQUE - 196349 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 196349 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:258, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 20 EJIDO AMPLIACION PALENQUE, 29960 AMPLIACIÓN PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 10. 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.94633463, lat:17.56320385}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 128776.4 | 128776.4 | 128776.4 | 128776.4 | 128776.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95082, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:128776.4, importe_modificado:128776.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1836437/proyecto_INICIO, 1836437/proyecto_PROCESO, 1836437/proyecto_INICIO, 1836437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836549 | Proyecto de inversión | 799652.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799652.9, modificado:799652.9}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS LOCALIDADES: FRANCISCO I. MADERO-SANTA ROSA-EL PARAISO Y SAN FRANCISCO - 196878 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 196878 | S | 312 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118800.0, meta_modificada:118800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:569, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FRANCISCO I. MADERO - EL PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 000 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30527 FRANCISCO I. MADERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SE , lon:-93.47903809, lat:16.09627007}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 799652.9 | 799652.9 | 799652.9 | 799652.9 | 799652.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/155-2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:799652.9, importe_modificado:799652.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118800.0}} | {1836549/proyecto_FIN, 1836549/proyecto_INICIO, 1836549/proyecto_FIN, 1836549/proyecto_PROCESO, 1836549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836676 | Proyecto de inversión | 517055 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517055.0, modificado:517055.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO GUADALUPE II. - 197379 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197379 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL JUÁREZ Y CALLE INNOMINADA, CALLE LA LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE SAN FERNANDO LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LA CALLE , lon:-92.72311866, lat:17.06389941}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 517055 | 517055 | 517055 | 517055 | 517055 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89104, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:517055.0, importe_modificado:517055.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:411.0}} | {1836676/proyecto_FIN, 1836676/proyecto_PROCESO, 1836676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836694 | Proyecto de inversión | 1320096.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320096.25, modificado:1320096.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS PARTE ALTA - 197428 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197428 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA DESVIACIÓN DEL , lon:-92.73048747, lat:17.00975178}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 1320096.25 | 1320096.25 | 1320096.25 | 1320096.25 | 1320096.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89105, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1320096.25, importe_modificado:1320096.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1048.0}} | {1836694/proyecto_PROCESO, 1836694/proyecto_INICIO, 1836694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836775 | Proyecto de inversión | 498515.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498515.23, modificado:498515.23}} | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 197685 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 197685 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y CALLEJON MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCAL, lon:-92.45689236, lat:17.40799825}} | 2020-10-02 | 2020-12-11 | 498515.23 | 498515.23 | 498515.23 | 498515.23 | 498515.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-197/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:498515.23, importe_modificado:498515.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836775/proyecto_INICIO, 1836775/proyecto_FIN, 1836775/proyecto_INICIO, 1836775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837105 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | MANTENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA, EN LA RANCHERIA LA GUADALUPE. - 198941 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 198941 | S | 24 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:8, direccion:CALLE DESCONOCIDO RANCHERIA LA GUADALUPE, 29580 LA GUADALUPE, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DEBEMOS TOMAR EL TRAMO CARRETERO QUE VA HACIE EL EJIDO VILLAFLORES Y VIAJAR UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS DES, lon:-92.95342979, lat:17.39710371}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95313, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837105/proyecto_PROCESO, 1837105/proyecto_FIN, 1837105/proyecto_PROCESO, 1837105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837180 | Proyecto de inversión | 500600.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500600.17, modificado:500600.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JUAN ESCUTIA CLAVE: 07EJN0025H - 199154 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 199154 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 1A. C. NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERECERA AVENIDA PTE. NTE. Y AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-92.05195137, lat:16.11867042}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 500600.17 | 500600.17 | 500600.17 | 500600.17 | 500600.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/091/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:500600.17, importe_modificado:500600.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837180/proyecto_PROCESO, 1837180/proyecto_FIN, 1837180/proyecto_INICIO, 1837180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837488 | Proyecto de inversión | 198451.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198451.35, modificado:198451.35}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 200126 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 200126 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCADEL , lon:-92.576143, lat:17.30225934}} | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:198451.35, importe_modificado:198451.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1837488/proyecto_INICIO, 1837488/proyecto_FIN, 1837488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837556 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SUCHIATE LOCALIDAD DORADO VIEJO FRACCIÓN II ASENTAMIENTO DORADO VIEJO FRACCIÓN II - 200293 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200293 | S | 127 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:279, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+050 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 780 EJIDO DORADO VIEJO FRACCIÓN II, 30843 DORADO VIEJO FRACCIÓN II, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPACHULA-CIUDAD HIDALGO Y CAMINO AL EJIDO DORADO NUEVO, SE, lon:-92.18423413, lat:14.70223716}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837556/proyecto_INICIO, 1837556/proyecto_FIN, 1837556/proyecto_PROCESO, 1837556/proyecto_FIN, 1837556/proyecto_PROCESO, 1837556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837604 | Proyecto de inversión | 899935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD DE KOKIL - 200404 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 200404 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 800 PARAJE TENEJAPA, 29480 KOKIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 7.5, lon:-92.47885232, lat:16.91206025}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1837604/proyecto_INICIO, 1837604/proyecto_FIN, 1837604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401838081 | Proyecto de inversión | 1100032.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100032.64, modificado:1100032.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO GUADALUPE. - 201855 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201855 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINAL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAÑITAS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PROGRESO ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE EL SABINAL ENTRE LAS CALLES CAÑITAS Y PROLONGACIÓN, lon:-92.72182581, lat:17.06513115}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 1100032.64 | 1100032.64 | 1100032.64 | 1100032.64 | 1100032.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89120, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1100032.64, importe_modificado:1100032.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:874.0}} | {1838081/proyecto_INICIO, 1838081/proyecto_PROCESO, 1838081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838098 | Proyecto de inversión | 391506.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391506.74, modificado:391506.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS PARTE BAJA. - 201904 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201904 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.72670019, lat:17.01240641}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 391506.74 | 391506.74 | 391506.74 | 391506.74 | 391506.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89126, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:391506.74, importe_modificado:391506.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:311.0}} | {1838098/proyecto_PROCESO, 1838098/proyecto_FIN, 1838098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838152 | Proyecto de inversión | 2011711.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011711.2, modificado:2011711.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 202070 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 202070 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALZADA AL EMBALSE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA QUINTA SUR BARRIO GUADALUPE, LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALZADA , lon:-92.68907426, lat:16.10846505}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2011711.2 | 2011711.2 | 2011711.2 | 2011711.2 | 2011711.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/063-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2011711.2, importe_modificado:2011711.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838152/proyecto_FIN, 1838152/proyecto_PROCESO, 1838152/proyecto_INICIO, 1838152/proyecto_FIN, 1838152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838221 | Proyecto de inversión | 1455653.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202247 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202247 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO JUCHILJA, 29792 JUCHILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL. D, lon:-92.36872238, lat:16.93040191}} | 2020-07-10 | 2020-10-08 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/055/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838221/proyecto_INICIO, 1838221/proyecto_PROCESO, 1838221/proyecto_FIN, 1838221/proyecto_PROCESO, 1838221/proyecto_FIN, 1838221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838445 | Proyecto de inversión | 446735.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446735.88, modificado:446735.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON DANIEL DELGADILLO - 202869 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 202869 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DEGADILLO Y CALLE CALLE TELEBACHILLERATO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE ESCUELA TELESECUNDARIA Y HA 100 M, lon:-92.67195415, lat:16.5429102}} | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 446735.88 | 446735.88 | 446735.88 | 446735.88 | 446735.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-015/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:446735.88, importe_modificado:446735.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1838445/proyecto_INICIO, 1838445/proyecto_FIN, 1838445/proyecto_PROCESO, 1838445/proyecto_FIN, 1838445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838789 | Proyecto de inversión | 1512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, modificado:1512000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ISIDRO EL LLANO - 203931 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 203931 | S | 89 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:156, direccion:EJIDO SAN ISIDRO EL LLANO, 29836 SAN ISIDRO EL LLANO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.60912729, lat:17.12834605}} | 2020-04-10 | 2020-06-10 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-066/2020, contratista:GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1512000.0, importe_modificado:1512000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1838789/proyecto_INICIO, 1838789/proyecto_PROCESO, 1838789/proyecto_FIN, 1838789/proyecto_PROCESO, 1838789/proyecto_FIN, 1838789/proyecto_PROCESO, 1838789/proyecto_INICIO, 1838789/proyecto_FIN, 1838789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839000 | Proyecto de inversión | 1455653.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204473 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204473 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHACTE BARRIO RIO TANATEEL, 29790 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.00 KM DE LA CABEC, lon:-92.35017566, lat:16.93792314}} | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/061/2020, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1839000/proyecto_INICIO, 1839000/proyecto_PROCESO, 1839000/proyecto_INICIO, 1839000/proyecto_FIN, 1839000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839195 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO CRUCERO HIDALGO A CRUCERO YALELMESIL - 204888 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204888 | S | 181 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO HIDALGO, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y , SE UBICA A 79.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO TEM, lon:-91.90800642, lat:17.06451039}} | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/445/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1839195/proyecto_FIN, 1839195/proyecto_PROCESO, 1839195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839270 | Proyecto de inversión | 14624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4624E7, modificado:1.4624E7}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CAMIN RURAL (COBERTURA MUNICIPAL) EN TENEJAPA LOCALIDAD CHACOMA - 205132 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 205132 | S | 20536 | 19732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 , lon:-92.49369977, lat:16.87961649}} | 2020-03-23 | 2020-05-21 | 14624000 | 14624000 | 14624000 | 14624000 | 14624000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/-001/2020, contratista:Cecilio Gómez Mazariegos, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1.4624E7, importe_modificado:1.4624E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1839270/proyecto_INICIO, 1839270/proyecto_FIN, 1839270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401839315 | Proyecto de inversión | 2818640.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818640.06, modificado:2818640.06}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD SIBANILJÁ POCOLUM - 205301 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 205301 | S | 723 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A S, lon:-92.46050745, lat:16.87576376}} | 2020-03-19 | 2020-05-17 | 2818640.06 | 2818640.06 | 2818640.06 | 2818640.06 | 2818640.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/004/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2818640.06, importe_modificado:2818640.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839315/proyecto_INICIO, 1839315/proyecto_PROCESO, 1839315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401839359 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BARRIO SANTA CECILIA - 205424 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 205424 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL PANTEON LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL DEL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-92.66535288, lat:16.54503819}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-017/2020, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1839359/proyecto_FIN, 1839359/proyecto_INICIO, 1839359/proyecto_PROCESO, 1839359/proyecto_INICIO, 1839359/proyecto_PROCESO, 1839359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839877 | Proyecto de inversión | 890773.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890773.59, modificado:890773.59}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO KM. 0+000 AL KM. 8+700 ( DESVIO COL. VICENTE GUERRERO- TOTOLAPA) - 207007 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 207007 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8700.0, meta_modificada:8700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 435.8 TRAMO TOTOLAPA - DESVIO FLORES MAGON KILÓMETRO 8 + 700 PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A VILLA DE ACALA Y CARRETERA CARRETERA A CHIAPILLA, CARRETERA CA, lon:-92.68193744, lat:16.54451536}} | 2020-10-10 | 2020-11-23 | 890773.59 | 890773.59 | 890773.59 | 890773.59 | 890773.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-020/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:890773.59, importe_modificado:890773.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8700.0}} | {1839877/proyecto_FIN, 1839877/proyecto_PROCESO, 1839877/proyecto_FIN, 1839877/proyecto_INICIO, 1839877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840129 | Proyecto de inversión | 3088549.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088549.2, modificado:3088549.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM - 207756 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207756 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2453.0, meta_modificada:2453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.72240051, lat:17.03431578}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 3088549.2 | 3088549.2 | 3088549.2 | 3088549.2 | 3088549.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89117, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3088549.2, importe_modificado:3088549.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2453.0}} | {1840129/proyecto_INICIO, 1840129/proyecto_FIN, 1840129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840195 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 207933 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 207933 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE RETORNO LOS NARANJOS Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADSAN JUAN EL MIRAD, lon:-92.68457829, lat:17.31723923}} | 2020-09-09 | 2020-10-30 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-127/2020, contratista:MACUH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1840195/proyecto_INICIO, 1840195/proyecto_PROCESO, 1840195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840228 | Proyecto de inversión | 264601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 208027 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 208027 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N PROLONGACION SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARANJOS Y RETORNO ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADSAN JUAN E, lon:-92.68385945, lat:17.31675784}} | 2020-11-01 | 2020-11-17 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-128/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1840228/proyecto_INICIO, 1840228/proyecto_FIN, 1840228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840264 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN SAN SEBASTIÁN - 208113 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 208113 | S | 124 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.98, meta_modificada:2980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 980 COLONIA SAN SEBASTIAN, 29652 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COA, lon:-93.11887642, lat:17.07391272}} | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/010-A/2020, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2980.0}} | {1840264/proyecto_PROCESO, 1840264/proyecto_INICIO, 1840264/proyecto_FIN, 1840264/proyecto_INICIO, 1840264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840474 | Proyecto de inversión | 1079922 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES POZOS - 208728 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 208728 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE TENEJAPA, 29480 TRES POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAP, lon:-92.47265723, lat:16.84347696}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-070/2020, contratista:Raúl Gonzalo Osorio Ballinas, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1840474/proyecto_INICIO, 1840474/proyecto_PROCESO, 1840474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401840571 | Proyecto de inversión | 243567.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243567.06, modificado:243567.06}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA LINEA) EJIDO 1° DE MAYO - 209035 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 209035 | S | 280 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PRIMERO DE MAYO - C. MALPASO (CAPTACION DE AGUA 2) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 435 EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTA, lon:-93.11955353, lat:16.16751382}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 243567.06 | 243567.06 | 243567.06 | 243567.06 | 243567.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/159-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:243567.06, importe_modificado:243567.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {1840571/proyecto_INICIO, 1840571/proyecto_PROCESO, 1840571/proyecto_FIN, 1840571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840968 | Proyecto de inversión | 1000018.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000018.19, modificado:1000018.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, BOCHIL CHIAPAS. - 210427 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210427 | S | 85 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:169, direccion:COLONIA SAN GREGORIO, 29770 SAN GREGORIO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.89531162, lat:16.99000569}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 1000018.19 | 1000018.19 | 1000018.19 | 1000018.19 | 1000018.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/012/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1000018.19, importe_modificado:1000018.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1840968/proyecto_INICIO, 1840968/proyecto_FIN, 1840968/proyecto_PROCESO, 1840968/proyecto_FIN, 1840968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841063 | Proyecto de inversión | 2690280.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690280.12, modificado:2690280.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (LADO PONIENTE - 210655 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 210655 | S | 21067 | 21400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 BARRIO LOS LAURELES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO SE ENCUENTRA EN LOS BARRIOS DE LOS LAURELES SALOMON GONZALEZ BLANCO, LA ESMERALDA Y , lon:-93.74104722, lat:16.69043025}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 2690280.12 | 2690280.12 | 2690280.12 | 2690280.12 | 2690280.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-48/2020, contratista:DIEGO AGUILAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2690280.12, importe_modificado:2690280.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1841063/proyecto_INICIO, 1841063/proyecto_PROCESO, 1841063/proyecto_INICIO, 1841063/proyecto_FIN, 1841063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841087 | Proyecto de inversión | 429324.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429324.38, modificado:429324.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BOCHIL LOCALIDAD EL CERRO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 210699 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210699 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:COLONIA EL CERRO, 29770 EL CERRO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFEREN, lon:-92.88685375, lat:16.96055521}} | 2020-05-08 | 2020-06-20 | 429324.38 | 429324.38 | 429324.38 | 429324.38 | 429324.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/016/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:429324.38, importe_modificado:429324.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1841087/proyecto_INICIO, 1841087/proyecto_FIN, 1841087/proyecto_PROCESO, 1841087/proyecto_FIN, 1841087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841132 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COLONIA AGUA VIVA CABECERA MUNICIPAL - 210787 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 210787 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA AGUA VIVA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE REVOLUCION, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AGUA VIVA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.96781249, lat:17.5081312}} | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96484, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1841132/proyecto_PROCESO, 1841132/proyecto_FIN, 1841132/proyecto_INICIO, 1841132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841144 | Proyecto de inversión | 4459910.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121937.16, modificado:3121937.16}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337973.07, modificado:1337973.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZ'AQUIVILJOK - 210822 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 210822 | S | 714 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2015.0, meta_modificada:2015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 400 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA D, lon:-92.46621207, lat:16.85482809}} | 2020-04-13 | 2020-08-31 | 4459910.23 | 4459910.23 | 4459910.23 | 4459910.23 | 4459910.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/INPI-001/2020, contratista:FABIAN MARQUEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4459910.23, importe_modificado:4459910.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2015.0}} | {1841144/proyecto_INICIO, 1841144/proyecto_FIN, 1841144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401841316 | Proyecto de inversión | 432836.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432836.75, modificado:432836.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO HEBERTO CASTILLO - 211310 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211310 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 200 MTS APROXIMADAMENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-92.90287037, lat:16.99726947}} | 2020-04-08 | 2020-06-16 | 432836.75 | 432836.75 | 432836.75 | 432836.75 | 432836.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:432836.75, importe_modificado:432836.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1841316/proyecto_INICIO, 1841316/proyecto_FIN, 1841316/proyecto_PROCESO, 1841316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841451 | Proyecto de inversión | 654530.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654530.02, modificado:654530.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO REFORMA 2000 - 211685 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211685 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA REFORMA 2000, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-92.90711931, lat:17.00225651}} | 2020-06-04 | 2020-07-17 | 654530.02 | 654530.02 | 654530.02 | 654530.02 | 654530.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/023/2020, contratista:ESTHER CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:654530.02, importe_modificado:654530.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.0}} | {1841451/proyecto_PROCESO, 1841451/proyecto_FIN, 1841451/proyecto_INICIO, 1841451/proyecto_FIN, 1841451/proyecto_PROCESO, 1841451/proyecto_FIN, 1841451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841462 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SAN JUAN (CABECERA MUNICIPAL) - 211709 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 211709 | S | 1752 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 2A. CALLE PONIENTE NORTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, CALLE 1A. CALLE PONIENTE NORTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.16216563, lat:17.13215198}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/015-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {1841462/proyecto_PROCESO, 1841462/proyecto_INICIO, 1841462/proyecto_FIN, 1841462/proyecto_PROCESO, 1841462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841720 | Proyecto de inversión | 362734.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362734.19, modificado:362734.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 29 AV. NORTE ENTRE 3A Y 5A CALLE ORIENTE EN BARRIO ANÁHUAC - 212487 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212487 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.2, meta_modificada:310.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA 31 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 29 AVENIDA NORTE ENTRE 3 Y 5 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CA, lon:-92.15882421, lat:14.99015736}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 362734.19 | 362734.19 | 362734.19 | 362734.19 | 362734.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-056/2020, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:362734.19, importe_modificado:362734.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.2}} | {1841720/proyecto_INICIO, 1841720/proyecto_PROCESO, 1841720/proyecto_FIN, 1841720/proyecto_PROCESO, 1841720/proyecto_FIN, 1841720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841847 | Proyecto de inversión | 73298.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73298.54, modificado:73298.54}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD CANDELARIA - 212968 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 212968 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:256, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL CANDELARIA Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA, lon:-93.28568014, lat:16.92347202}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 73298.54 | 73298.54 | 73298.54 | 73298.54 | 73298.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95045, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:73298.54, importe_modificado:73298.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1841847/proyecto_INICIO, 1841847/proyecto_FIN, 1841847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841868 | Proyecto de inversión | 24331.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24331.07, modificado:24331.07}} | MEJORAMIENTO DE VIVIVENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD CAMPECHE - 213023 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 213023 | S | 7 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA CAMPECHE, 29120 CAMPECHE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL CAMPECHE Y , SE ENCUENTRA A 11.5 KILOMETROS DEL CENTRO DE SAN FERNANDO, lon:-93.28601314, lat:16.94441652}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 24331.07 | 24331.07 | 24331.07 | 24331.07 | 24331.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95042, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:24331.07, importe_modificado:24331.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1841868/proyecto_PROCESO, 1841868/proyecto_FIN, 1841868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841884 | Proyecto de inversión | 591429.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591429.24, modificado:591429.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 213089 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 213089 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:174, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO PROGRESO, 29880 NUEVO PROGRESO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS MANGOS Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, lon:-92.44746461, lat:17.06942878}} | 2020-04-06 | 2020-07-30 | 591429.24 | 591429.24 | 591429.24 | 591429.24 | 591429.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:591429.24, importe_modificado:591429.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1841884/proyecto_FIN, 1841884/proyecto_INICIO, 1841884/proyecto_PROCESO, 1841884/proyecto_INICIO, 1841884/proyecto_PROCESO, 1841884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842140 | Proyecto de inversión | 232203.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232203.97, modificado:232203.97}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ,CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 213892 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213892 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTÉMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE A CUAUHTEMOC Y , SE ENCUENTRA A 9.27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO , lon:-93.2213832, lat:16.9300565}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 232203.97 | 232203.97 | 232203.97 | 232203.97 | 232203.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95048, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:232203.97, importe_modificado:232203.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1842140/proyecto_PROCESO, 1842140/proyecto_FIN, 1842140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842143 | Proyecto de inversión | 645404.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645404.64, modificado:645404.64}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC - 213897 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213897 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA CUAUHTEMOC, 29120 CUAUHTÉMOC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 9.27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA IZQUIER, lon:-93.22170897, lat:16.93064014}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 645404.64 | 645404.64 | 645404.64 | 645404.64 | 645404.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91859, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:645404.64, importe_modificado:645404.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1842143/proyecto_INICIO, 1842143/proyecto_FIN, 1842143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842156 | Proyecto de inversión | 152166.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152166.48, modificado:152166.48}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE - 213913 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213913 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:268, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN JOSE, 29120 SAN JOSÉ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA SAN JOSE SON 28.8 KM SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TUXTLA CHICOASEN Y ENTRAS AL DESVIO HACIA LA, lon:-93.25923423, lat:17.0023121}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 152166.48 | 152166.48 | 152166.48 | 152166.48 | 152166.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91609, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:152166.48, importe_modificado:152166.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1842156/proyecto_INICIO, 1842156/proyecto_FIN, 1842156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842197 | Proyecto de inversión | 128445.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128445.91, modificado:128445.91}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 214034 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 214034 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA COLONI, lon:-93.26925612, lat:16.91279137}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 128445.91 | 128445.91 | 128445.91 | 128445.91 | 128445.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91853, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:128445.91, importe_modificado:128445.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1842197/proyecto_PROCESO, 1842197/proyecto_FIN, 1842197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842200 | Proyecto de inversión | 63995.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63995.53, modificado:63995.57}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD NUEVO SACRIFICIO - 214038 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214038 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:354, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA NUEVO SACRIFICIO, 29120 NUEVO SACRIFICIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A PARTIR DEL SALON LA GANADERA HASTA LLEGAR A SAN JOR, lon:-93.29398599, lat:17.00677683}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 63995.57 | 63995.57 | 63995.57 | 63995.57 | 63995.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95094, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:63995.57, importe_modificado:63995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1842200/proyecto_FIN, 1842200/proyecto_PROCESO, 1842200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842205 | Proyecto de inversión | 79077.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79077.43, modificado:79077.43}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD LA ESPERANZA - 214048 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214048 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA 23.5 KILOMETROS DEL CENTRO DE SAN FERNANDO SE PASA POR LA COLONIA GABRIEL ESQUINCA, lon:-93.25228312, lat:17.00237281}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 79077.43 | 79077.43 | 79077.43 | 79077.43 | 79077.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95063, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:79077.43, importe_modificado:79077.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1842205/proyecto_PROCESO, 1842205/proyecto_INICIO, 1842205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842243 | Proyecto de inversión | 185891.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185891.31, modificado:185891.31}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 214128 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | 214128 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA , lon:-93.25036059, lat:16.99706979}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 185891.31 | 185891.31 | 185891.31 | 185891.31 | 185891.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91850, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:185891.31, importe_modificado:185891.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1842243/proyecto_INICIO, 1842243/proyecto_PROCESO, 1842243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842248 | Proyecto de inversión | 16352.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16352.94, modificado:16352.94}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ,CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD LAS PILAS - 214142 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214142 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA LAS PILAS, 29120 LAS PILAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR O MERCADO HACIA EL PONIENTE 500M HASTA LLEGAR A, lon:-93.26705116, lat:16.86296798}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 16352.94 | 16352.94 | 16352.94 | 16352.94 | 16352.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95079, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:16352.94, importe_modificado:16352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1842248/proyecto_PROCESO, 1842248/proyecto_FIN, 1842248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842372 | Proyecto de inversión | 2241189.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241189.04, modificado:2241189.04}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BOULEVARD - 214458 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCINAL | 214458 | S | 2091 | 2226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE NORTE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA AVENIDA CENTRAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 1RA ORIENTE NORTE INICIA DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE G, lon:-92.57881322, lat:16.44368967}} | 2020-02-17 | 2020-04-25 | 2241189.04 | 2241189.04 | 2241189.04 | 2241189.04 | 2241189.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:POTENCIA, CONTROL Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:2241189.04, importe_modificado:2241189.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1842372/proyecto_PROCESO, 1842372/proyecto_FIN, 1842372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842511 | Proyecto de inversión | 43905.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43905.83, modificado:43905.83}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA - 214986 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214986 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA LA POMARROSA, 29120 LA POMARROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA , lon:-93.22022162, lat:16.92009172}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 43905.83 | 43905.83 | 43905.83 | 43905.83 | 43905.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95071, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:43905.83, importe_modificado:43905.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1842511/proyecto_INICIO, 1842511/proyecto_FIN, 1842511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842530 | Proyecto de inversión | 40555.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40555.55, modificado:40555.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ,CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN JOSÉ PACAYAL TIERRA BLANCA - 215039 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215039 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ , lon:-93.20769834, lat:16.90422592}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 40555.55 | 40555.55 | 40555.55 | 40555.55 | 40555.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91560, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:40555.55, importe_modificado:40555.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1842530/proyecto_INICIO, 1842530/proyecto_FIN, 1842530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842543 | Proyecto de inversión | 103670.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103670.43, modificado:103670.43}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS ISABELES - 215065 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 215065 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:375, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS ISABELES, 29120 RIBERA LAS ISABELES, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA PRIMERA AVENIDA SUR CON DIRECCION HACIA LA ENTRADA , lon:-93.20227954, lat:16.86423843}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 103670.43 | 103670.43 | 103670.43 | 103670.43 | 103670.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95076, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:103670.43, importe_modificado:103670.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1842543/proyecto_INICIO, 1842543/proyecto_FIN, 1842543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842643 | Proyecto de inversión | 379678.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379678.27, modificado:379678.27}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIQUIPILAS CABECERA MUNICIPAL - 215353 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 215353 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.6, meta_modificada:111.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE PONIENTE PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE TERCERA CALLE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA PRIMERA Y TERCERA CAL, lon:-93.64873539, lat:16.6705383}} | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 379678.27 | 379678.27 | 379678.27 | 379678.27 | 379678.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/007-2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:379678.27, importe_modificado:379678.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.6}} | {1842643/proyecto_INICIO, 1842643/proyecto_FIN, 1842643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842651 | Proyecto de inversión | 15823.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15823.69, modificado:15823.69}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ,CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD LA GLORIA - 215364 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215364 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LA RIBERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA CUAHUTEMOC, SE SIGUE, lon:-93.24889794, lat:16.96433681}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 15823.69 | 15823.69 | 15823.69 | 15823.69 | 15823.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95069, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:15823.69, importe_modificado:15823.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1842651/proyecto_PROCESO, 1842651/proyecto_INICIO, 1842651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842692 | Proyecto de inversión | 1136827.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136827.63, modificado:1136827.63}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL PORVENIR LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA - 215488 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 215488 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO MALE - UNION BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 BARRIO UNIÓN BUENAVISTA, 30973 UNIÓN BUENAVISTA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR , lon:-92.23713672, lat:15.43624572}} | 2020-10-05 | 2020-10-29 | 1136827.63 | 1136827.63 | 1136827.63 | 1136827.63 | 1136827.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1136827.63, importe_modificado:1136827.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1842692/proyecto_INICIO, 1842692/proyecto_FIN, 1842692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843085 | Proyecto de inversión | 28008.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28008.34, modificado:28008.34}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE - 216542 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 216542 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS LA UBICACION, lon:-93.09172315, lat:16.93579636}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 28008.34 | 28008.34 | 28008.34 | 28008.34 | 28008.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90243, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:28008.34, importe_modificado:28008.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843085/proyecto_PROCESO, 1843085/proyecto_FIN, 1843085/proyecto_INICIO, 1843085/proyecto_FIN, 1843085/proyecto_INICIO, 1843085/proyecto_PROCESO, 1843085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843121 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO - 216618 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 216618 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA ORIENTE SUR SE UBICA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA SUR ORIENTE CUARTA, lon:-92.55427047, lat:17.28311658}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90965, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1843121/proyecto_PROCESO, 1843121/proyecto_INICIO, 1843121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843127 | Proyecto de inversión | 239070.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239070.56, modificado:239070.56}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ESC. PRIMARIA NICOLAS RUIZ, (DRENAJE SANITARIO) - 216632 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216632 | S | 45 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5TA PONIENTE SUR LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS RUÍZ, lon:-92.58084613, lat:16.43639656}} | 2020-04-13 | 2020-06-13 | 239070.56 | 239070.56 | 239070.56 | 239070.56 | 239070.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-011/2020, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1930892.31, importe_modificado:1930892.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1843127/proyecto_INICIO, 1843127/proyecto_PROCESO, 1843127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843325 | Proyecto de inversión | 2074723.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074723.08, modificado:2074723.08}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN LA GRANDEZA LOCALIDAD EL CHORRO ASENTAMIENTO EL CHORRO - 217174 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 217174 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO CHICHARRAS - BARRIO EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO EL CHORRO, 30967 EL CHORRO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LLANO GRANDE-CHICHARRAS Y TERRACERIA CHICHARRAS-EL CHORRO, LA OB, lon:-92.24081657, lat:15.46984982}} | 2020-10-12 | 2020-11-16 | 2074723.08 | 2074723.08 | 2074723.08 | 2074723.08 | 2074723.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-19, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2074723.08, importe_modificado:2074723.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1843325/proyecto_FIN, 1843325/proyecto_PROCESO, 1843325/proyecto_INICIO, 1843325/proyecto_PROCESO, 1843325/proyecto_INICIO, 1843325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843431 | Proyecto de inversión | 182794.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182794.5, modificado:182794.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVO SAN ANDRÉS EL NARANJAL - 217524 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 217524 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:924, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL, 00000 NUEVO SAN ANDRÉS (EL NARANJAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CALZADA CRISTOBAL COLON, CAMINO EL NARANJAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO PO, lon:-93.53977808, lat:16.50607866}} | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 182794.5 | 182794.5 | 182794.5 | 182794.5 | 182794.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/013-2020, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:182794.5, importe_modificado:182794.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {1843431/proyecto_PROCESO, 1843431/proyecto_INICIO, 1843431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843706 | Proyecto de inversión | 3105423.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105423.5, modificado:3105423.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 218349 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218349 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CHIAPAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ PARTIENDO SOBRA , lon:-91.97908315, lat:17.50977526}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 3105423.5 | 3105423.5 | 3105423.5 | 3105423.5 | 3105423.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-154-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3105423.5, importe_modificado:3105423.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {1843706/proyecto_PROCESO, 1843706/proyecto_INICIO, 1843706/proyecto_FIN, 1843706/proyecto_PROCESO, 1843706/proyecto_FIN, 1843706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843866 | Proyecto de inversión | 238706.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238706.66, modificado:238706.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN EL PANTEON MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS - 219049 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 219049 | S | 2374 | 2289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA OCOTEPEC-COAPILLA INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL PANTEON MUNICIPAL SE LLEVARA A CABO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCA, lon:-93.15577945, lat:17.22337879}} | 2020-11-20 | 2020-12-04 | 238706.66 | 238706.66 | 238706.66 | 238706.66 | 238706.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:238706.66, importe_modificado:238706.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {1843866/proyecto_INICIO, 1843866/proyecto_PROCESO, 1843866/proyecto_FIN, 1843866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843997 | Proyecto de inversión | 3365190 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365190.0, modificado:3365190.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 219340 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219340 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CUARTA PTE SUR, CALLE TERCERA PTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIG, lon:-91.98446838, lat:17.50505673}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 3365190 | 3365190 | 3365190 | 3365190 | 3365190 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-155-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3365190.0, importe_modificado:3365190.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1690.0}} | {1843997/proyecto_FIN, 1843997/proyecto_INICIO, 1843997/proyecto_FIN, 1843997/proyecto_PROCESO, 1843997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844283 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CARMEN - 220196 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 220196 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.7, meta_modificada:175.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:COLONIA EL CARMEN, 29655 EL CARMEN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROX. PARA LLEGAR AL DESVÍO LADO IZQUIERDO DONDE SE ENCUENTRA L, lon:-93.14789296, lat:17.0988153}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/012-A/2020, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.7}} | {1844283/proyecto_PROCESO, 1844283/proyecto_INICIO, 1844283/proyecto_FIN, 1844283/proyecto_PROCESO, 1844283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844834 | Proyecto de inversión | 1015998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015998.64, modificado:1015998.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO LAS ROSAS) - 221865 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 221865 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS ROSAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENT, lon:-92.89596485, lat:17.00171615}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 1015998.64 | 1015998.64 | 1015998.64 | 1015998.64 | 1015998.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-111, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1015998.64, importe_modificado:1015998.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1844834/proyecto_INICIO, 1844834/proyecto_PROCESO, 1844834/proyecto_FIN, 1844834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845169 | Proyecto de inversión | 367008.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367008.53, modificado:367008.53}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 80 M3 - 223108 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 223108 | S | 685 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA AL EJIDO A 200 MTS DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.0733979, lat:17.35199286}} | 2020-05-04 | 2020-07-13 | 367008.53 | 367008.53 | 367008.53 | 367008.53 | 367008.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:367008.53, importe_modificado:367008.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845169/proyecto_FIN, 1845169/proyecto_PROCESO, 1845169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845507 | Proyecto de inversión | 4320180.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320180.68, modificado:4320180.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA - 223933 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 223933 | S | 870 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4647.3, meta_modificada:4647.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOBRE UBICADAS A 150 MTS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.79576826, lat:16.12980297}} | 2020-09-21 | 2020-12-12 | 4320180.68 | 4320180.68 | 4320180.68 | 4320180.68 | 4320180.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/074-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4320180.68, importe_modificado:4320180.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4647.3}} | {1845507/proyecto_FIN, 1845507/proyecto_PROCESO, 1845507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845629 | Proyecto de inversión | 834485.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834485.06, modificado:834485.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 224244 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224244 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:98, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA ELENA, 29880 SANTA ELENA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PROVIDENCIA Y TERRACERIA NUEVA LINDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE, lon:-92.43273193, lat:17.09551086}} | 2020-07-15 | 2020-10-30 | 834485.06 | 834485.06 | 834485.06 | 834485.06 | 834485.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-056/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:834485.06, importe_modificado:834485.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1845629/proyecto_INICIO, 1845629/proyecto_PROCESO, 1845629/proyecto_FIN, 1845629/proyecto_PROCESO, 1845629/proyecto_FIN, 1845629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845661 | Proyecto de inversión | 1272634.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272634.63, modificado:1272634.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE GALEANA Y CALLE LOS ABUELOS) EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 224308 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 224308 | S | 3506 | 3382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.4, meta_modificada:661.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA Y LOS ABUELOS BARRIO CENTRO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA PRESIDEN, lon:-92.47160707, lat:17.00712371}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1272634.63 | 1272634.63 | 1272634.63 | 1272634.63 | 1272634.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-050/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1272634.63, importe_modificado:1272634.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.4}} | {1845661/proyecto_INICIO, 1845661/proyecto_PROCESO, 1845661/proyecto_FIN, 1845661/proyecto_INICIO, 1845661/proyecto_PROCESO, 1845661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845759 | Proyecto de inversión | 185999.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185999.16, modificado:185999.16}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS - 224494 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 224494 | S | 153 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+109 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PARAJE SAN NICOLÁS BUENAVISTA, 29350 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE AL CAMINO QUE RODEA A LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS BUENA VISTA, lon:-92.70263231, lat:16.75686898}} | 2020-05-11 | 2020-05-26 | 185999.16 | 185999.16 | 185999.16 | 185999.16 | 185999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:185999.16, importe_modificado:185999.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.0}} | {1845759/proyecto_PROCESO, 1845759/proyecto_FIN, 1845759/proyecto_INICIO, 1845759/proyecto_PROCESO, 1845759/proyecto_FIN, 1845759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845976 | Proyecto de inversión | 1123609.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123609.41, modificado:1123609.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE CABEZA DE AGUA SAN ANTONIO - 225138 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 225138 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.3, meta_modificada:1527.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:159, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CABEZA DE AGUA (SAN ANTONIO), 29180 CABEZA DE AGUA (SAN ANTONIO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 157 JULIAN GRAJALES - PARRAL Y CONTINUACION PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO, lon:-92.95831393, lat:16.47239772}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 1123609.41 | 1123609.41 | 1123609.41 | 1123609.41 | 1123609.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-020/2020, contratista:Grupo Magno Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1123609.41, importe_modificado:1123609.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.3}} | {1845976/proyecto_INICIO, 1845976/proyecto_FIN, 1845976/proyecto_PROCESO, 1845976/proyecto_FIN, 1845976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846481 | Proyecto de inversión | 1328476.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328476.94, modificado:1328476.94}} | SEÑALIZACION DE ACCESO PRINCIPAL - 226464 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226464 | S | 2091 | 2226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BOULEVARD 1RA SUR PONIENTE SUR BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.58943641, lat:16.43392176}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1328476.94 | 1328476.94 | 1328476.94 | 1328476.94 | 1328476.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-009/2020, contratista:CORPORATIVO EN INFRAESTRUCTURA CIVILES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS GAVAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1328476.94, importe_modificado:1328476.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846481/proyecto_INICIO, 1846481/proyecto_PROCESO, 1846481/proyecto_FIN, 1846481/proyecto_PROCESO, 1846481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846881 | Proyecto de inversión | 2726053.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726053.16, modificado:2726053.16}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CHENEJA - 227523 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 227523 | S | 2091 | 2226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.5, meta_modificada:225.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:EJIDO CHENEJA, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO RUMBO A LA LOCALIDAD DE CHENEJA, lon:-92.49174224, lat:16.46787938}} | 2020-06-15 | 2020-09-17 | 2726053.16 | 2726053.16 | 2726053.16 | 2726053.16 | 2726053.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-010/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:2726053.16, importe_modificado:2726053.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.5}} | {1846881/proyecto_INICIO, 1846881/proyecto_FIN, 1846881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847352 | Proyecto de inversión | 57307.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57307.61, modificado:57307.61}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 228801 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 228801 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PLAN DE MULUMI COLONIA PLAN DE MULUMI, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PLAN DE MULUMI SOBRE SU CALLE PRINCIPAL, UBICADO AL PONIENTE DE SUCHIAPA, SOBRE EL , lon:-93.12167699, lat:16.635018}} | 2020-10-22 | 2020-11-10 | 57307.61 | 57307.61 | 57307.61 | 57307.61 | 57307.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-05/FISM/029/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:57307.61, importe_modificado:57307.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1847352/proyecto_FIN, 1847352/proyecto_PROCESO, 1847352/proyecto_FIN, 1847352/proyecto_PROCESO, 1847352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847646 | Proyecto de inversión | 7687048.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7687048.1, modificado:7687048.1}} | MEJORTAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD DOS POZOS - 229723 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 229723 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7461.0, meta_modificada:7461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TENEJAPA, 29480 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA, lon:-92.45434971, lat:16.89373924}} | 2020-02-12 | 2020-04-30 | 7687048.1 | 7687048.1 | 7687048.1 | 7687048.1 | 7687048.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/002/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:7687048.1, importe_modificado:7687048.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7461.0}} | {1847646/proyecto_INICIO, 1847646/proyecto_FIN, 1847646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401847742 | Proyecto de inversión | 1109888 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109888.0, modificado:1109888.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE - 229975 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229975 | S | 386 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:230, direccion:CALLE AMERICA LIBRE COLONIA AMERICA LIBRE, 29140 AMÉRICA LIBRE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO MEZCALAPA, CAMINO SALVADOR URBINA PARA LLEGAR A AMERICA LIBRE TOMAR CARRETERA A APICPAC H, lon:-93.43254263, lat:16.9928546}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 1109888 | 1109888 | 1109888 | 1109888 | 1109888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1109888.0, importe_modificado:1109888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3680.0}} | {1847742/proyecto_INICIO, 1847742/proyecto_FIN, 1847742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847770 | Proyecto de inversión | 389770 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389770.0, modificado:389770.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 230045 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 230045 | S | 279 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.45, meta_modificada:915.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES DR. JOSE MANUEL VELASCO SILE FRACCION POB. VILLAFLORES DR. JOSE MANUEL VELASCO SILE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 14 MINUTOS A LAS AFUERAS DE VI, lon:-93.30031152, lat:16.23806194}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 389770 | 389770 | 389770 | 389770 | 389770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-131, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:389770.0, importe_modificado:389770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.45}} | {1847770/proyecto_PROCESO, 1847770/proyecto_FIN, 1847770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847943 | Proyecto de inversión | 117364.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117364.46, modificado:117364.46}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD NUEVO ZACOALPA (LA ROCA) - 230687 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 230687 | S | 68 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO CARR EST CHIS226 SN FCO PUJILTIC-ENT COMITAN KM5.9 - NUEVO ZACOALPA (LA ROCA), SOCOLTENANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO NUEVA ZACUALPA, 30397 NUEVO ZACOALPA (LA ROCA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y C, lon:-92.40328864, lat:16.23953624}} | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 117364.46 | 117364.46 | 117364.46 | 117364.46 | 117364.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2020-045, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:117364.46, importe_modificado:117364.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847943/proyecto_INICIO, 1847943/proyecto_PROCESO, 1847943/proyecto_FIN, 1847943/proyecto_PROCESO, 1847943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848167 | Proyecto de inversión | 173988.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173988.64, modificado:173988.64}} | CONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA DE FUT-BOL 5 DE 18 X 32 MTS. EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 231452 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 231452 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE NORTE PONIETE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-LA GRANDEZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS TERR, lon:-92.22715179, lat:15.51407541}} | 2020-12-03 | 2020-12-23 | 173988.64 | 173988.64 | 173988.64 | 173988.64 | 173988.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/OT/FISM/2020-01, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:173988.64, importe_modificado:173988.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1848167/proyecto_PROCESO, 1848167/proyecto_INICIO, 1848167/proyecto_FIN, 1848167/proyecto_PROCESO, 1848167/proyecto_FIN, 1848167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848201 | Proyecto de inversión | 8834146.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8834146.58, modificado:8834146.58}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHIXTONTIC - 231556 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 231556 | S | 612 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7955.0, meta_modificada:7955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE EL SUMIDERO, 29480 CHIXTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENE, lon:-92.45898085, lat:16.88995248}} | 2020-02-12 | 2020-04-30 | 8834146.58 | 8834146.58 | 8834146.58 | 8834146.58 | 8834146.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/003/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:8834146.58, importe_modificado:8834146.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7955.0}} | {1848201/proyecto_INICIO, 1848201/proyecto_PROCESO, 1848201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401848373 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO JUAN SABINES) - 232052 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232052 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO JUAN SABINES, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 100 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-92.89529699, lat:16.99657229}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-126, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1848373/proyecto_INICIO, 1848373/proyecto_FIN, 1848373/proyecto_PROCESO, 1848373/proyecto_FIN, 1848373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848405 | Proyecto de inversión | 340497.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340497.04, modificado:340497.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LOCALIDAD TZAJALCHÉN - 232147 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 232147 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJA, lon:-92.45988204, lat:16.84040567}} | 2020-05-06 | 2020-06-04 | 340497.04 | 340497.04 | 340497.04 | 340497.04 | 340497.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/009/2020, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:340497.04, importe_modificado:340497.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1848405/proyecto_INICIO, 1848405/proyecto_FIN, 1848405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401848423 | Proyecto de inversión | 795030.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795030.63, modificado:795030.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD ANTIGUA MARAVILLAS ASENTAMIENTO ANTIGUA MARAVILLAS - 232200 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232200 | S | 73 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:75, direccion:EJIDO ANTIGUA MARAVILLAS, 30364 ANTIGUA MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIEMNTACIÓN DE LAS DOS CALLES SE RELAIZARA EN TE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.45229804, lat:15.92148437}} | 2020-10-09 | 2020-12-09 | 795030.63 | 795030.63 | 795030.63 | 795030.63 | 795030.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/078-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:795030.63, importe_modificado:795030.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1848423/proyecto_PROCESO, 1848423/proyecto_FIN, 1848423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848448 | Proyecto de inversión | 215934.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215934.99, modificado:215934.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO (LOCALIDAD EL PALMARCITO) - 232253 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232253 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:115, direccion:RANCHERIA EL PALMARCITO, 29776 EL PALMARCITO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-93.04430174, lat:16.99843294}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 215934.99 | 215934.99 | 215934.99 | 215934.99 | 215934.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-130, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:215934.99, importe_modificado:215934.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1848448/proyecto_FIN, 1848448/proyecto_INICIO, 1848448/proyecto_FIN, 1848448/proyecto_PROCESO, 1848448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848547 | Proyecto de inversión | 261339.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261339.36, modificado:261339.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTO PARA COCINA (LOCALIDAD AGUA BENDITA) - 232574 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232574 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-92.92823444, lat:16.99679926}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-131, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1848547/proyecto_INICIO, 1848547/proyecto_PROCESO, 1848547/proyecto_FIN, 1848547/proyecto_PROCESO, 1848547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848602 | Proyecto de inversión | 224215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224215.64, modificado:224215.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 232736 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 232736 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.25, meta_modificada:316.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:178, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 57 RANCHERIA INDEPENDENCIA, 29180 INDEPENDENCIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO HIPICO SAN VALENTÍN, CARRETERA A JULIAN GRAJALES SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO, lon:-92.98726045, lat:16.54930298}} | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 224215.64 | 224215.64 | 224215.64 | 224215.64 | 224215.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-003/2020, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:224215.64, importe_modificado:224215.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.25}} | {1848602/proyecto_INICIO, 1848602/proyecto_FIN, 1848602/proyecto_PROCESO, 1848602/proyecto_FIN, 1848602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848846 | Proyecto de inversión | 268564 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268564.0, modificado:268564.0}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO APAZ - 233567 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 233567 | S | 801 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO APAZ - NAVENCHAUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 843 PARAJE APAZ, 29365 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE APAZ, lon:-92.79281881, lat:16.7108051}} | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 268564 | 268564 | 268564 | 268564 | 268564 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:268564.0, importe_modificado:268564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {1848846/proyecto_PROCESO, 1848846/proyecto_FIN, 1848846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848898 | Proyecto de inversión | 2081607.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081607.54, modificado:2081607.54}} | CONSTRUCCION DE 55 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 233708 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233708 | S | 6 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45721422, lat:17.40789588}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 2081607.54 | 2081607.54 | 2081607.54 | 2081607.54 | 2081607.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-210/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2081607.54, importe_modificado:2081607.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1848898/proyecto_INICIO, 1848898/proyecto_FIN, 1848898/proyecto_PROCESO, 1848898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849211 | Proyecto de inversión | 675543.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675543.55, modificado:675543.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CHITALTIC - 234888 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234888 | S | 48 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:19, direccion:EJIDO CHITALTIC, 29930 CHITALTIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36883701, lat:17.18580877}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 675543.55 | 675543.55 | 675543.55 | 675543.55 | 675543.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-051/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:675543.55, importe_modificado:675543.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1849211/proyecto_INICIO, 1849211/proyecto_PROCESO, 1849211/proyecto_FIN, 1849211/proyecto_PROCESO, 1849211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849565 | Proyecto de inversión | 1802470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802470.77, modificado:1802470.77}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE 2+886 KM EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL APAZ - AUTOPISTA TRAMO 0+000 KM AL TRAMO 8+261 KM - 235990 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 235990 | S | 801 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO APAZ - AUTOPISTA TUTLA GUTIERREZ SAN CRISTÓBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 261 PARAJE APAZ, 29365 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD APAZ, lon:-92.7918103, lat:16.71162716}} | 2020-01-15 | 2020-02-28 | 1802470.77 | 1802470.77 | 1802470.77 | 1802470.77 | 1802470.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-01A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1802470.77, importe_modificado:1802470.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2890.0}} | {1849565/proyecto_INICIO, 1849565/proyecto_PROCESO, 1849565/proyecto_FIN, 1849565/proyecto_INICIO, 1849565/proyecto_PROCESO, 1849565/proyecto_FIN, 1849565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849653 | Proyecto de inversión | 934826.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934826.15, modificado:934826.15}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ - 236237 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 236237 | S | 1196 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.52, meta_modificada:608.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR, CALLE 1A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE , lon:-92.13173463, lat:16.25505761}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 934826.15 | 934826.15 | 934826.15 | 934826.15 | 934826.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.52}} | {1849653/proyecto_FIN, 1849653/proyecto_INICIO, 1849653/proyecto_FIN, 1849653/proyecto_PROCESO, 1849653/proyecto_INICIO, 1849653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849659 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LLANO GRANDE - 236258 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 236258 | S | 377 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:COLONIA LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.1 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA, lon:-93.12574323, lat:17.10289653}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/021-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849659/proyecto_INICIO, 1849659/proyecto_PROCESO, 1849659/proyecto_INICIO, 1849659/proyecto_PROCESO, 1849659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849677 | Proyecto de inversión | 847369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00M. COM SANTA ELOÍSA - 236308 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 236308 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:220, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA KILÓMETRO 2 + 600 COLONIA COMUNIDAD SANTA ELOISA, 30350 SANTA ELOÍSA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCISCO , lon:-92.41786316, lat:16.32476718}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-056/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1849677/proyecto_INICIO, 1849677/proyecto_PROCESO, 1849677/proyecto_FIN, 1849677/proyecto_PROCESO, 1849677/proyecto_INICIO, 1849677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850439 | Proyecto de inversión | 429462.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429462.14, modificado:429462.14}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE TENTIC BAJO - 238527 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 238527 | S | 83 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE SITUA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE EN LA ALTURA DE , lon:-92.76278185, lat:16.90136724}} | 2020-05-20 | 2020-07-15 | 429462.14 | 429462.14 | 429462.14 | 429462.14 | 429462.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/27, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:429462.14, importe_modificado:429462.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850439/proyecto_PROCESO, 1850439/proyecto_INICIO, 1850439/proyecto_FIN, 1850439/proyecto_INICIO, 1850439/proyecto_FIN, 1850439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850656 | Proyecto de inversión | 630824.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630824.72, modificado:630824.72}} | CONSTRUCCION DE UNA CALLE DE PAVIMENTACION EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO - 239137 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 239137 | S | 206 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 6 Y DE , lon:-92.74482183, lat:16.91588179}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 630824.72 | 630824.72 | 630824.72 | 630824.72 | 630824.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/31, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:630824.72, importe_modificado:630824.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850656/proyecto_PROCESO, 1850656/proyecto_INICIO, 1850656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850743 | Proyecto de inversión | 175356 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175356.0, modificado:175356.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LAS TRINITARIAS - 239383 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 239383 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1978, direccion:CALLE RIA. LAS TRINITARIAS RANCHERIA RIA. LAS TRINITARIAS, 30470 LAS TRINITARIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE TOMA EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERRREZ POR VIA SUCHIAPA, DONDE TOMAMOS C, lon:-93.19943803, lat:16.39849823}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 175356 | 175356 | 175356 | 175356 | 175356 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-10, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:175356.0, importe_modificado:175356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1850743/proyecto_PROCESO, 1850743/proyecto_FIN, 1850743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851169 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL JARDÍN - 240490 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 240490 | S | 820 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.9, meta_modificada:1930.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO EL JARDIN EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE., lon:-92.59959283, lat:17.16600379}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-071/2020, contratista:FLOR DE MARIA PEREZ SOLIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.9}} | {1851169/proyecto_INICIO, 1851169/proyecto_PROCESO, 1851169/proyecto_FIN, 1851169/proyecto_PROCESO, 1851169/proyecto_INICIO, 1851169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851417 | Proyecto de inversión | 468326.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468326.8, modificado:468326.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 241213 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 241213 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MIRADOR LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO, lon:-92.68122935, lat:16.54505486}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 468326.8 | 468326.8 | 468326.8 | 468326.8 | 468326.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93508, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:468326.8, importe_modificado:468326.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1851417/proyecto_PROCESO, 1851417/proyecto_FIN, 1851417/proyecto_PROCESO, 1851417/proyecto_INICIO, 1851417/proyecto_PROCESO, 1851417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851659 | Proyecto de inversión | 2179826.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179826.44, modificado:2179826.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PENCIL - 242069 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 242069 | S | 316 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1411.0, meta_modificada:1411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:116, direccion:EJIDO EL PENCIL, 29836 EL PENCIL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO EL PENCIL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.56677595, lat:17.15940726}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2179826.44 | 2179826.44 | 2179826.44 | 2179826.44 | 2179826.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-003/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2179826.44, importe_modificado:2179826.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1411.0}} | {1851659/proyecto_INICIO, 1851659/proyecto_PROCESO, 1851659/proyecto_FIN, 1851659/proyecto_PROCESO, 1851659/proyecto_FIN, 1851659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851701 | Proyecto de inversión | 1919318.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919318.63, modificado:1919318.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 19 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON - 242193 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 242193 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83071045, lat:16.95777175}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | 1919318.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/46, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1919318.63, importe_modificado:1919318.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1851701/proyecto_INICIO, 1851701/proyecto_FIN, 1851701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851766 | Proyecto de inversión | 967815 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967815.0, modificado:967815.0}} | AMPLIACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 242426 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 242426 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 5. AVENIDA, lon:-93.26730402, lat:16.2307124}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 967815 | 967815 | 967815 | 967815 | 967815 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-133, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:967815.0, importe_modificado:967815.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851766/proyecto_PROCESO, 1851766/proyecto_FIN, 1851766/proyecto_INICIO, 1851766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851848 | Proyecto de inversión | 542904.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542904.52, modificado:542904.52}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TIVO ALTO - 242695 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 242695 | S | 160 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 00 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A PUERTO CATE EN EL KI, lon:-92.74849503, lat:16.90233545}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 542904.52 | 542904.52 | 542904.52 | 542904.52 | 542904.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/18, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:542904.52, importe_modificado:542904.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851848/proyecto_PROCESO, 1851848/proyecto_INICIO, 1851848/proyecto_FIN, 1851848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851922 | Proyecto de inversión | 924848.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924848.56, modificado:924848.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLECON CONCRETO HIDRÁULIDO F'C=200 KM/CM2 DE LA CALLE LA LIBERTAD - 242875 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 242875 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LA LIBERTAD PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA DE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE SEGUNDA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALLE ITURBIDE LOCALIDAD DE ZINACANTÁN BARRIO BOCHOJBÓ ZINACANTÁN, lon:-92.71885978, lat:16.75686463}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 924848.56 | 924848.56 | 924848.56 | 924848.56 | 924848.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-04A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:924848.56, importe_modificado:924848.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.0}} | {1851922/proyecto_PROCESO, 1851922/proyecto_INICIO, 1851922/proyecto_FIN, 1851922/proyecto_INICIO, 1851922/proyecto_FIN, 1851922/proyecto_PROCESO, 1851922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852257 | Proyecto de inversión | 1850955.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850955.26, modificado:1850955.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA NANDAYACUTI - 243727 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 243727 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.0, meta_modificada:1379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:AVENIDA 24 DE JUNIO COLONIA NUEVA PALESTINA, 29169 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CARRETERA NUEVA PALESTINA - MONTERICO, CALLE CORONEL URBINA EN CARRETERA INTERNACIONAL NÚMER, lon:-92.97459589, lat:16.6631753}} | 2020-07-24 | 2020-09-21 | 1850955.26 | 1850955.26 | 1850955.26 | 1850955.26 | 1850955.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-052/2020, contratista:Diseño e Ingenieria Hidraulica Sanitaria del Sureste DIHSS S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1850955.26, importe_modificado:1850955.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.0}} | {1852257/proyecto_INICIO, 1852257/proyecto_FIN, 1852257/proyecto_PROCESO, 1852257/proyecto_FIN, 1852257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852291 | Proyecto de inversión | 1123060.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123060.86, modificado:1123060.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIVO ALTO. - 243815 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 243815 | S | 173 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2218.5, meta_modificada:2218.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE, EN EL KILO, lon:-92.74799716, lat:16.90900873}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 1123060.86 | 1123060.86 | 1123060.86 | 1123060.86 | 1123060.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/60, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1123060.86, importe_modificado:1123060.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2218.5}} | {1852291/proyecto_PROCESO, 1852291/proyecto_FIN, 1852291/proyecto_INICIO, 1852291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852314 | Proyecto de inversión | 294649 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294649.0, modificado:294649.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 243891 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243891 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA GIRONDA BARRIO POB. VILLAFLORES LA GIRONDA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE Y CALLE DIECIOCHO PONIENTE NORTE, CALLE MEXICO SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO PONIENT, lon:-93.28327171, lat:16.22986919}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 294649 | 294649 | 294649 | 294649 | 294649 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-095, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:294649.0, importe_modificado:294649.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1852314/proyecto_FIN, 1852314/proyecto_INICIO, 1852314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852560 | Proyecto de inversión | 743836.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743836.24, modificado:743836.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LOCALIDAD DE PEDREGAL SAN ÁNGEL - 244448 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244448 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.4, meta_modificada:1162.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A ORIENTE NORTE COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RIGOBERTO ESPERON EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL, lon:-93.04187399, lat:16.74077781}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 743836.24 | 743836.24 | 743836.24 | 743836.24 | 743836.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-022/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1531021.75, importe_modificado:1531021.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.4}} | {1852560/proyecto_INICIO, 1852560/proyecto_FIN, 1852560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852578 | Proyecto de inversión | 397989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397989.92, modificado:397989.92}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PATENTIC - 244483 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244483 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KILOMETRO , lon:-92.77208454, lat:16.91996166}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 397989.92 | 397989.92 | 397989.92 | 397989.92 | 397989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/007, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:397989.92, importe_modificado:397989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852578/proyecto_INICIO, 1852578/proyecto_PROCESO, 1852578/proyecto_FIN, 1852578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852616 | Proyecto de inversión | 1465776 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465776.0, modificado:1465776.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA CONCEPCIÓN - 244578 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244578 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7020.0, meta_modificada:7020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CONCEPCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30174 CONCEPCIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL SABINAL Y BRECHA LA MILPERIA, CERRADA EL CERRITO LA OBRA SE U, lon:-91.87385437, lat:16.23002946}} | 2020-12-04 | 2020-12-23 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93639, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1465776.0, importe_modificado:1465776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7020.0}} | {1852616/proyecto_INICIO, 1852616/proyecto_PROCESO, 1852616/proyecto_FIN, 1852616/proyecto_INICIO, 1852616/proyecto_PROCESO, 1852616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852623 | Proyecto de inversión | 1114865.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114865.11, modificado:1114865.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 244604 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244604 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.7, meta_modificada:1725.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TULE COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL ALAMO Y CALLE EL EBANO, AVENIDA EL AGUACATE EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA PRIME, lon:-93.04326998, lat:16.74662457}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1114865.11 | 1114865.11 | 1114865.11 | 1114865.11 | 1114865.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-031/2020, contratista:Perforadora y Dragados del Pacifico S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1751215.26, importe_modificado:1751215.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.7}} | {1852623/proyecto_INICIO, 1852623/proyecto_FIN, 1852623/proyecto_PROCESO, 1852623/proyecto_FIN, 1852623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852669 | Proyecto de inversión | 944103.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944103.89, modificado:944103.89}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD KAOMTEALHUCUM II - 244696 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 244696 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 000 PARAJE KAOMTEALHUCUM, 29861 CAMTEALHUCUM II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR A PUERTO CATE E, lon:-92.77873391, lat:16.92589813}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 944103.89 | 944103.89 | 944103.89 | 944103.89 | 944103.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/65, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:944103.89, importe_modificado:944103.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852669/proyecto_INICIO, 1852669/proyecto_PROCESO, 1852669/proyecto_FIN, 1852669/proyecto_PROCESO, 1852669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852769 | Proyecto de inversión | 933804.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933804.13, modificado:933804.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC - 244897 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL DE LARRAINZAR | 244897 | S | 230 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 PUEBLO BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO DERECHO DEL TRAMO CARRETERO NACHITOMSANTO , lon:-92.809195, lat:16.90927538}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 933804.13 | 933804.13 | 933804.13 | 933804.13 | 933804.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/58, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:933804.13, importe_modificado:933804.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852769/proyecto_INICIO, 1852769/proyecto_PROCESO, 1852769/proyecto_FIN, 1852769/proyecto_PROCESO, 1852769/proyecto_FIN, 1852769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852789 | Proyecto de inversión | 845413.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845413.68, modificado:845413.68}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPB0098P, EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 244939 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244939 | S | 156 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 500 PUEBLO BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATA, lon:-92.78057014, lat:16.95989796}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 845413.68 | 845413.68 | 845413.68 | 845413.68 | 845413.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/55, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:845413.68, importe_modificado:845413.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852789/proyecto_INICIO, 1852789/proyecto_FIN, 1852789/proyecto_PROCESO, 1852789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852875 | Proyecto de inversión | 298884.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298884.37, modificado:298884.37}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO - 245127 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 245127 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:88, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO, 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE LA LAMINA Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA TERCERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST, lon:-92.49794357, lat:17.0493513}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 298884.37 | 298884.37 | 298884.37 | 298884.37 | 298884.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:298884.37, importe_modificado:298884.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1852875/proyecto_INICIO, 1852875/proyecto_FIN, 1852875/proyecto_PROCESO, 1852875/proyecto_FIN, 1852875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852983 | Proyecto de inversión | 559380.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559380.53, modificado:559380.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL PRADO - 245423 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245423 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:208, direccion:EJIDO EL PRADO, 29930 EL PRADO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON LAS LOCALIDADES DE LOMA LINDA Y TULAQUIL CON UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA, lon:-92.3672122, lat:17.19761258}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 559380.53 | 559380.53 | 559380.53 | 559380.53 | 559380.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-062/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:559380.53, importe_modificado:559380.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1852983/proyecto_INICIO, 1852983/proyecto_PROCESO, 1852983/proyecto_FIN, 1852983/proyecto_INICIO, 1852983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852992 | Proyecto de inversión | 1008572.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008572.46, modificado:1008572.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SANTA TERESITA 2ª SECCION) - 245435 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245435 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4ª AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SANTA TERESITA 2ª SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLE DE CONCRETO QUE CONDUCE AL BARRIO HOSPITAL DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3370948, lat:17.17279116}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1008572.46 | 1008572.46 | 1008572.46 | 1008572.46 | 1008572.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-065/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1008572.46, importe_modificado:1008572.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1852992/proyecto_INICIO, 1852992/proyecto_PROCESO, 1852992/proyecto_FIN, 1852992/proyecto_PROCESO, 1852992/proyecto_FIN, 1852992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853000 | Proyecto de inversión | 495842.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495842.08, modificado:495842.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD DE JULIO CÉSAR RUIZ FERRO - 245449 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245449 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JAZMIN COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA TRITURADORA Y CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, AVENIDA BENITO JUAREZ EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DESVÍO A L, lon:-93.04964557, lat:16.74533743}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 495842.08 | 495842.08 | 495842.08 | 495842.08 | 495842.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-037/2020, contratista:Construcciones y Diseño Guipso S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2066008.7, importe_modificado:2066008.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {1853000/proyecto_PROCESO, 1853000/proyecto_INICIO, 1853000/proyecto_FIN, 1853000/proyecto_INICIO, 1853000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853383 | Proyecto de inversión | 88740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88740.0, modificado:88740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME VILLA DE GUADALUPE - 246643 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 246643 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA PONIENTE Y CALLE 1RA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE 1RA Y 2DA PONIENTE, lon:-92.70219131, lat:16.50650981}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 88740 | 88740 | 88740 | 88740 | 88740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93521, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:88740.0, importe_modificado:88740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1853383/proyecto_INICIO, 1853383/proyecto_PROCESO, 1853383/proyecto_FIN, 1853383/proyecto_PROCESO, 1853383/proyecto_FIN, 1853383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853413 | Proyecto de inversión | 2686380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686380.25, modificado:2686380.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 18X32 M. EN: ESCUELA PRIMARIA ERASTO URBINA GARCIA CLAVE: 07DPB1321F - 246771 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 246771 | S | 234 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:47, direccion:EJIDO ZACUALTIPAN, 30182 ZACUALTIPÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN AL PRIMER DESVIO QUE LLEVA DIRECTO AL EJIDO DE ZACUALTIPAN., lon:-91.34418323, lat:16.18987082}} | 2020-03-09 | 2020-05-09 | 2686380.25 | 2686380.25 | 2686380.25 | 2686380.25 | 2686380.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/ED-03/20, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2686380.25, importe_modificado:2686380.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1853413/proyecto_FIN, 1853413/proyecto_PROCESO, 1853413/proyecto_FIN, 1853413/proyecto_PROCESO, 1853413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853457 | Proyecto de inversión | 3853829.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3853829.82, modificado:3853829.82}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO: ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO FLOR DE CAFÉ DEL KM. 1+200 AL KM.: 1+800 - 246933 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 246933 | S | 217 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:10, direccion:EJIDO FLOR DE CAFÉ, 30183 FLOR DE CAFÉ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PASANDO LOS EJIDOS GUADALUPE MIRAMAR, SALTO DE AGUA, ENCONTRANDO EL DESVIO QUE, lon:-91.19293229, lat:16.08936524}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 3853829.82 | 3853829.82 | 3853829.82 | 3853829.82 | 3853829.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-04/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:3853829.82, importe_modificado:3853829.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1853457/proyecto_FIN, 1853457/proyecto_PROCESO, 1853457/proyecto_INICIO, 1853457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853570 | Proyecto de inversión | 754096.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754096.39, modificado:754096.39}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA CONAFE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑES CLAVE 07KPB0603Q, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCO II - 247253 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 247253 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 PARAJE PEÑA BALNCA II, 29860 PEÑA BLANCA II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA A UN LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO NACHITO, lon:-92.78568057, lat:16.93344409}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 754096.39 | 754096.39 | 754096.39 | 754096.39 | 754096.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/15, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:754096.39, importe_modificado:754096.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853570/proyecto_FIN, 1853570/proyecto_PROCESO, 1853570/proyecto_INICIO, 1853570/proyecto_FIN, 1853570/proyecto_PROCESO, 1853570/proyecto_FIN, 1853570/proyecto_PROCESO, 1853570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853607 | Proyecto de inversión | 2238326.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238326.77, modificado:2238326.77}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA - 247356 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247356 | S | 87 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:46, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30184 20 DE NOVIEMBRE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, ENTRANDO POR EL DESVIO DE SAN MATEO PASANDO POR BELLA ILUSION Y ASI LLEG, lon:-91.17098074, lat:16.22806428}} | 2020-03-23 | 2020-05-21 | 2238326.77 | 2238326.77 | 2238326.77 | 2238326.77 | 2238326.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-07/20, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2730982.22, importe_modificado:2238326.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853607/proyecto_FIN, 1853607/proyecto_PROCESO, 1853607/proyecto_INICIO, 1853607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853687 | Proyecto de inversión | 1944855 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944855.0, modificado:1944855.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MONTECRISTO DEL TRAMO: E.C. CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR A LINEA FRONTERIZA, DEL KM. 0+000 AL KM 10+700 - 247616 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247616 | S | 110 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10700.0, meta_modificada:10700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:19, direccion:EJIDO MONTECRISTO RÍO ESCONDIDO, 30183 MONTECRISTO RÍO ESCONDIDO, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A COMITAN DE DOMINGUEZ, PASANDO LOS EJIDOS DE ZACUALTIPAN, SANTO DOMINGO LAS PALMA, lon:-91.29544148, lat:16.09846158}} | 2020-04-06 | 2020-05-22 | 1944855 | 1944855 | 1944855 | 1944855 | 1944855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-10/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:3034640.04, importe_modificado:1944855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10700.0}} | {1853687/proyecto_PROCESO, 1853687/proyecto_FIN, 1853687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853693 | Proyecto de inversión | 1505661.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505661.71, modificado:1505661.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 247639 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 247639 | S | 314 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CALLE ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO BARRIO UNION PROGRESO, 30136 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EN EL KM 30 DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A BELLA VISTA A MANO DERECHA A 100 MTS ANTES DE LA ESCULEA PRIM, lon:-92.23094497, lat:15.58421153}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1505661.71 | 1505661.71 | 1505661.71 | 1505661.71 | 1505661.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/37, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1505661.71, importe_modificado:1505661.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.0}} | {1853693/proyecto_PROCESO, 1853693/proyecto_FIN, 1853693/proyecto_INICIO, 1853693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853853 | Proyecto de inversión | 355940.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355940.07, modificado:355940.07}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1277 FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE: 07ETV1302Q Y ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 07DCC1561Z EN LA LOCALIDAD DE STENLEJSOTZTETIC - 248234 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 248234 | S | 337 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 PUEBLO STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADO A UN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO NACHIT, lon:-92.82745336, lat:16.92903214}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 355940.07 | 355940.07 | 355940.07 | 355940.07 | 355940.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/13, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:355940.07, importe_modificado:355940.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853853/proyecto_PROCESO, 1853853/proyecto_FIN, 1853853/proyecto_PROCESO, 1853853/proyecto_INICIO, 1853853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853886 | Proyecto de inversión | 658504.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658504.83, modificado:658504.83}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS - 248350 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 248350 | S | 2053 | 1823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZINACANTÁN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.7224061, lat:16.76011345}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 658504.83 | 658504.83 | 658504.83 | 658504.83 | 658504.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-01B-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:658504.83, importe_modificado:658504.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1853886/proyecto_FIN, 1853886/proyecto_INICIO, 1853886/proyecto_FIN, 1853886/proyecto_PROCESO, 1853886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854256 | Proyecto de inversión | 34617.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34617.3, modificado:34617.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD TZINTÓN - 249400 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249400 | S | 15 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.2, meta_modificada:256.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:121, direccion:EJIDO TZINTÓN, 29930 TZINTÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3565666, lat:17.19833234}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | 34617.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92889, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:34617.3, importe_modificado:34617.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.2}} | {1854256/proyecto_INICIO, 1854256/proyecto_PROCESO, 1854256/proyecto_FIN, 1854256/proyecto_PROCESO, 1854256/proyecto_FIN, 1854256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854297 | Proyecto de inversión | 241104.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241104.25, modificado:241104.25}} | BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLON PARA LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 07DCC1636Z - 249531 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 249531 | S | 212 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 0 PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMET, lon:-92.77311603, lat:16.91783953}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 241104.25 | 241104.25 | 241104.25 | 241104.25 | 241104.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/012, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:241104.25, importe_modificado:241104.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854297/proyecto_FIN, 1854297/proyecto_PROCESO, 1854297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854383 | Proyecto de inversión | 334079.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334079.1, modificado:334079.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO COBERTURA 03 (MAJOVAL, TALONHUITZ, TZUTZBEN, TRAMO AJTIC CARRIZAL- SN CRISTOBALITO -TRES PUENTES UNO, TRES PUENTES SN JOAQUIN, ANEXO PATENTIC, JOCOLHO, TENTIC BAJO, NATOC.) COBERTURA 03 - 249714 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 249714 | S | 1020 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR , lon:-92.72402505, lat:16.90597486}} | 2020-08-15 | 2020-08-31 | 334079.1 | 334079.1 | 334079.1 | 334079.1 | 334079.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-008, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:334079.1, importe_modificado:334079.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:335.0}} | {1854383/proyecto_INICIO, 1854383/proyecto_FIN, 1854383/proyecto_PROCESO, 1854383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854429 | Proyecto de inversión | 2601500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601500.0, modificado:2601500.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS DE 1100 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 1,210 ACCIONES EN LOC. VARIAS ARCOCHEN,CABECERA,CHALOTOJ,EL CARMEN, KANTEEL,NINTETIC,NOCTIC,PATENTIC,POTOBTIC,SAKPUKANO,SAN CRISTOBALITO,STENLEJSOTZTETIC - 249821 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 249821 | S | 2490 | 2350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADAS EN DIFERENTES L, lon:-92.8490752, lat:16.9731757}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2601500 | 2601500 | 2601500 | 2601500 | 2601500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-002, contratista:TUBOS Y TERMOFUSIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2601500.0, importe_modificado:2601500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1210.0}} | {1854429/proyecto_PROCESO, 1854429/proyecto_INICIO, 1854429/proyecto_FIN, 1854429/proyecto_PROCESO, 1854429/proyecto_FIN, 1854429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854480 | Proyecto de inversión | 728575.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728575.1, modificado:728575.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO: E.C. ARROYO GRANDE-AVELLANO BUENAVISTA-MONTE OLIVO LOCALIDAD MONTE OLIVO - 249936 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 249936 | S | 392 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO GRANDE-AVELLANO BUENAVISTA - NUEVO SOCONUSCO-MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO MONTE OLIVO, 29754 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN , lon:-92.83885871, lat:17.21025546}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 728575.1 | 728575.1 | 728575.1 | 728575.1 | 728575.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:728575.1, importe_modificado:728575.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.8}} | {1854480/proyecto_INICIO, 1854480/proyecto_PROCESO, 1854480/proyecto_FIN, 1854480/proyecto_PROCESO, 1854480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854583 | Proyecto de inversión | 57710 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57710.0, modificado:57710.0}} | MANTENIMIENTO EMERGENTE POR TEMPORADA DE LLUVIAS DE CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL - EL PARAÍSO - 250198 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 250198 | S | 1898 | 1894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO EL PARAISO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS COMENZANDO LA OBRA EN LA SALIDA DE , lon:-93.08795489, lat:16.93724331}} | 2020-06-11 | 2020-11-06 | 57710 | 57710 | 57710 | 57710 | 57710 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90246, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:57710.0, importe_modificado:57710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}} | {1854583/proyecto_INICIO, 1854583/proyecto_PROCESO, 1854583/proyecto_FIN, 1854583/proyecto_PROCESO, 1854583/proyecto_FIN, 1854583/proyecto_INICIO, 1854583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854655 | Proyecto de inversión | 931094.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931094.68, modificado:931094.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 250356 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250356 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:691.0, meta_modificada:691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE SEPTIEMBRE CALLEJON LA CABAÑA BARRIO SAN MIGUEL, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON LA CABAÑA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA S EUBICA EN LA CABEC, lon:-93.36211362, lat:16.75480604}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 931094.68 | 931094.68 | 931094.68 | 931094.68 | 931094.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-023/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:931094.68, importe_modificado:931094.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:691.0}} | {1854655/proyecto_FIN, 1854655/proyecto_INICIO, 1854655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863428 | Proyecto de inversión | 101016.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101016.77, modificado:101016.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, 01 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE PATENTIC - 250717 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 250717 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 400 PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 1, lon:-92.77750022, lat:16.91537024}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 101016.77 | 101016.77 | 101016.77 | 101016.77 | 101016.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/01, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:101016.77, importe_modificado:101016.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1863428/proyecto_PROCESO, 1863428/proyecto_INICIO, 1863428/proyecto_FIN, 1863428/proyecto_PROCESO, 1863428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863523 | Proyecto de inversión | 935472.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935472.54, modificado:935472.54}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 250950 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 250950 | S | 5325 | 4750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL 195 PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN CADA UNO DE LOS BARRIOS PARA SU MANTENIMIENTO AL IGUAL , lon:-92.90015276, lat:17.1639328}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 935472.54 | 935472.54 | 935472.54 | 935472.54 | 935472.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:935472.54, importe_modificado:935472.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863523/proyecto_PROCESO, 1863523/proyecto_INICIO, 1863523/proyecto_PROCESO, 1863523/proyecto_INICIO, 1863523/proyecto_FIN, 1863523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863664 | Proyecto de inversión | 36925.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36925.12, modificado:36925.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN VICENTE TZINTÓN - 251336 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251336 | S | 16 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.28, meta_modificada:273.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:211, direccion:EJIDO SAN VICENTE TZINTON, 29930 SAN VICENTE TZINTÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.36442287, lat:17.20746516}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92945, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:36925.12, importe_modificado:36925.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.28}} | {1863664/proyecto_INICIO, 1863664/proyecto_PROCESO, 1863664/proyecto_FIN, 1863664/proyecto_PROCESO, 1863664/proyecto_FIN, 1863664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863784 | Proyecto de inversión | 23078.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23078.2, modificado:23078.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LOMA LINDA - 251685 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251685 | S | 10 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:31, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29930 LOMA LINDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35672528, lat:17.18828655}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 23078.2 | 23078.2 | 23078.2 | 23078.2 | 23078.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:23078.2, importe_modificado:23078.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}} | {1863784/proyecto_PROCESO, 1863784/proyecto_INICIO, 1863784/proyecto_PROCESO, 1863784/proyecto_FIN, 1863784/proyecto_INICIO, 1863784/proyecto_FIN, 1863784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863802 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (AGUA BENDITA) - 251714 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 251714 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.92803596, lat:16.99665562}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-137, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1863802/proyecto_INICIO, 1863802/proyecto_PROCESO, 1863802/proyecto_FIN, 1863802/proyecto_INICIO, 1863802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863943 | Proyecto de inversión | 36925.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36925.12, modificado:36925.12}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CUMBRE YASHWINIC - 252141 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252141 | S | 16 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.28, meta_modificada:273.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:263, direccion:EJIDO CUMBRE YASHWINIC, 29930 CUMBRE YASHWINIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.22560407, lat:17.19075759}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | 36925.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93159, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:36925.12, importe_modificado:36925.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.28}} | {1863943/proyecto_FIN, 1863943/proyecto_INICIO, 1863943/proyecto_PROCESO, 1863943/proyecto_INICIO, 1863943/proyecto_FIN, 1863943/proyecto_INICIO, 1863943/proyecto_PROCESO, 1863943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864319 | Proyecto de inversión | 369036 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369036.0, modificado:369036.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA GPO 2) - 253156 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253156 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87113564, lat:17.0197454}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 369036 | 369036 | 369036 | 369036 | 369036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-142, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:369036.0, importe_modificado:369036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864319/proyecto_INICIO, 1864319/proyecto_PROCESO, 1864319/proyecto_FIN, 1864319/proyecto_PROCESO, 1864319/proyecto_FIN, 1864319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864849 | Proyecto de inversión | 1649674.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649674.89, modificado:1649674.89}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÒN DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA. - 254284 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254284 | S | 110 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA PINEDA, 30983 SAN ANTONIO LA PINADA, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA GUADALUPE VICTORIA DE ESA LOCALIDAD A 30 MIN. POR CAMINO DE TERRECERIA., lon:-92.32548218, lat:15.61649114}} | 2020-11-05 | 2020-12-16 | 1649674.89 | 1649674.89 | 1649674.89 | 1649674.89 | 1649674.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-051/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1649674.89, importe_modificado:1649674.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1864849/proyecto_INICIO, 1864849/proyecto_FIN, 1864849/proyecto_PROCESO, 1864849/proyecto_INICIO, 1864849/proyecto_PROCESO, 1864849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864893 | Proyecto de inversión | 3602300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3602300.0, modificado:3602300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD CRISTÓBAL OBREGÓN - 254350 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 254350 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4459.46, meta_modificada:4459.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALID, lon:-93.44908973, lat:16.43151784}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 3602300 | 3602300 | 3602300 | 3602300 | 3602300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-135, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3602300.0, importe_modificado:3602300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4459.46}} | {1864893/proyecto_INICIO, 1864893/proyecto_FIN, 1864893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864898 | Proyecto de inversión | 725423.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725423.06, modificado:725423.06}} | CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ALVARO OBREGON, ENTRE LA CALLE OAXACA Y CALLEJON PINO SUAREZ. - 254359 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254359 | S | 1702 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.3, meta_modificada:162.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO SILTEPEC B LAS NUBES, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS NUBES EN LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE CALLEJON PINO SUAREZ Y CALLE, lon:-92.32275793, lat:15.55215282}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 725423.06 | 725423.06 | 725423.06 | 725423.06 | 725423.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-053/2020, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:725423.06, importe_modificado:725423.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.3}} | {1864898/proyecto_INICIO, 1864898/proyecto_PROCESO, 1864898/proyecto_FIN, 1864898/proyecto_INICIO, 1864898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864901 | Proyecto de inversión | 117179.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117179.45, modificado:117179.45}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 6X5 M, EN LA LOCALIDAD DE AJTIC(CARRIZAL) - 254368 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 254368 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE AJTIC CARRIZAL, 00000 AJTIC CARRIZAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOM, lon:-92.76831954, lat:16.89674195}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 117179.45 | 117179.45 | 117179.45 | 117179.45 | 117179.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/024, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:117179.45, importe_modificado:117179.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864901/proyecto_PROCESO, 1864901/proyecto_INICIO, 1864901/proyecto_FIN, 1864901/proyecto_PROCESO, 1864901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865353 | Proyecto de inversión | 94395.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94395.33, modificado:94395.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PORVENIR LOCALIDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ ASENTAMIENTO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ - 255548 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | 255548 | S | 747 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CIUDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PORVENIR, lon:-92.27962179, lat:15.4563987}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 94395.33 | 94395.33 | 94395.33 | 94395.33 | 94395.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/OT-01/2020, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:94395.33, importe_modificado:94395.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1865353/proyecto_INICIO, 1865353/proyecto_PROCESO, 1865353/proyecto_INICIO, 1865353/proyecto_FIN, 1865353/proyecto_PROCESO, 1865353/proyecto_FIN, 1865353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865413 | Proyecto de inversión | 1781367.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781367.65, modificado:1781367.65}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS ESCOLARES DE ESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL. JOSE INES ESTRADA CAJIJA CLAVE: 07DPR1376J EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 255749 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 255749 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE JAIME SABINES SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40465676, lat:17.41344175}} | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 1781367.65 | 1781367.65 | 1781367.65 | 1781367.65 | 1781367.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-190/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1781367.65, importe_modificado:1781367.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1865413/proyecto_INICIO, 1865413/proyecto_FIN, 1865413/proyecto_PROCESO, 1865413/proyecto_FIN, 1865413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865475 | Proyecto de inversión | 981526.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981526.98, modificado:981526.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SITALÁ LOCALIDAD SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 255926 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 255926 | S | 971 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE QUETZALCOATLT Y CALLE JOSE VASCONCELOS, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA BENEFICIANDO LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA U, lon:-92.3091261, lat:17.0272256}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 981526.98 | 981526.98 | 981526.98 | 981526.98 | 981526.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-006/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:981526.98, importe_modificado:981526.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865475/proyecto_FIN, 1865475/proyecto_INICIO, 1865475/proyecto_PROCESO, 1865475/proyecto_FIN, 1865475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865621 | Proyecto de inversión | 56102.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56102.82, modificado:56102.82}} | TECHO FIRME EN LA RANCHERIA EL SHOTAL 1ERA SECCION - 256320 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 256320 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA RANCHERIA EL SHOTAL 1ERA SECCION, 29970 EL SHOTAL 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , ENFRENTE DE LA RANCHERIA LA PLACA PALENQUE CHIAPAS, lon:-91.75997534, lat:17.53207751}} | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 56102.82 | 56102.82 | 56102.82 | 56102.82 | 56102.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:56102.82, importe_modificado:56102.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1865621/proyecto_FIN, 1865621/proyecto_PROCESO, 1865621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866236 | Proyecto de inversión | 1448333.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448333.72, modificado:1448333.72}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 257864 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257864 | S | 866 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.5, meta_modificada:1587.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO ERMITA, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA, lon:-92.42856834, lat:16.9483359}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1448333.72 | 1448333.72 | 1448333.72 | 1448333.72 | 1448333.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/071/2020, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1448333.72, importe_modificado:1448333.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.5}} | {1866236/proyecto_INICIO, 1866236/proyecto_FIN, 1866236/proyecto_INICIO, 1866236/proyecto_PROCESO, 1866236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866781 | Proyecto de inversión | 1499782.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499782.55, modificado:1499782.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 259045 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259045 | S | 266 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y BRECHA CERRO MISOPA 1, BRECHA CERRO MISOPA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.51966603, lat:17.55378856}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 1499782.55 | 1499782.55 | 1499782.55 | 1499782.55 | 1499782.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-233/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1499782.55, importe_modificado:1499782.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.46}} | {1866781/proyecto_INICIO, 1866781/proyecto_FIN, 1866781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867071 | Proyecto de inversión | 881124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA PIEDRA (2A. ETAPA) - 259733 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 259733 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 40 + 600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29435 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. , lon:-92.3888326, lat:16.55465511}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-035/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1867071/proyecto_PROCESO, 1867071/proyecto_FIN, 1867071/proyecto_INICIO, 1867071/proyecto_FIN, 1867071/proyecto_INICIO, 1867071/proyecto_PROCESO, 1867071/proyecto_FIN, 1867071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867300 | Proyecto de inversión | 172517.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172517.54, modificado:172517.54}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 260240 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 260240 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIUTZOL 1 Y CALLEJON TIUTZOL 2, CALLEJON TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.57796695, lat:17.49409847}} | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 172517.54 | 172517.54 | 172517.54 | 172517.54 | 172517.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-037/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:172517.54, importe_modificado:172517.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1867300/proyecto_INICIO, 1867300/proyecto_FIN, 1867300/proyecto_PROCESO, 1867300/proyecto_FIN, 1867300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869554 | Proyecto de inversión | 64128.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64128.71, modificado:64128.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES - 265905 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 265905 | S | 275 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA NICOLAS BRAVO LAS PAVIMENTACIONES SE ENCUENTRA EN CABECREA MUNICIPAL, lon:-92.72066881, lat:16.56921795}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 64128.71 | 64128.71 | 64128.71 | 64128.71 | 64128.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95800, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:64128.71, importe_modificado:64128.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1869554/proyecto_PROCESO, 1869554/proyecto_FIN, 1869554/proyecto_INICIO, 1869554/proyecto_PROCESO, 1869554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873923 | Proyecto de inversión | 89100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89100.0, modificado:89100.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | AD/DOPM/HIDROCARBURO-004/2020 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 89100 | 89100 | 89100 | 89100 | 89100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93203, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:89100.0, importe_modificado:89100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {1873923/proyecto_INICIO, 1873923/proyecto_PROCESO, 1873923/proyecto_FIN, 1873923/proyecto_PROCESO, 1873923/proyecto_FIN, 1873923/proyecto_INICIO, 1873923/proyecto_PROCESO, 1873923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873926 | Proyecto de inversión | 37679.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37679.76, modificado:37679.76}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDADES VARIAS (RENTA DE MOTOCONFORMADORA) | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | AD/DOPM/007/2020 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 37679.76 | 37679.76 | 37679.76 | 37679.76 | 37679.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:37679.76, importe_modificado:37679.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1873926/proyecto_INICIO, 1873926/proyecto_PROCESO, 1873926/proyecto_FIN, 1873926/proyecto_PROCESO, 1873926/proyecto_FIN, 1873926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876469 | Acción | 180186.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180186.22, modificado:180186.22}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 85261 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 85261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 180186.22 | 180186.22 | 180186.22 | 180186.22 | 180186.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/03/2020, contratista:ASESORIA Y CAPACITACION BEJUCAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:180186.22, importe_modificado:180186.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1876469/proyecto_PROCESO, 1876469/proyecto_FIN, 1876469/proyecto_INICIO, 1876469/proyecto_PROCESO, 1876469/proyecto_FIN, 1876469/proyecto_INICIO, 1876469/proyecto_PROCESO, 1876469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876470 | Acción | 366552.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366552.64, modificado:366552.64}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 105126 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 105126 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 366552.64 | 366552.64 | 366552.64 | 366552.64 | 366552.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94344, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:366552.64, importe_modificado:366552.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:32.0}} | {1876470/proyecto_INICIO, 1876470/proyecto_FIN, 1876470/proyecto_PROCESO, 1876470/proyecto_FIN, 1876470/proyecto_INICIO, 1876470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876501 | Acción | 2211579.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211579.03, modificado:2211579.03}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 86676 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2020, contratista:CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2211579.03, importe_modificado:2211579.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876501/proyecto_FIN, 1876501/proyecto_INICIO, 1876501/proyecto_PROCESO, 1876501/proyecto_FIN, 1876501/proyecto_PROCESO, 1876501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876529 | Acción | 5166927.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5166927.39, modificado:5166927.39}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 35823 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 35823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 2020-02-05 | 2020-12-21 | 5166927.39 | 5166927.39 | 5166927.39 | 5166927.39 | 5166927.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUMB/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-014/2020, contratista:BALLUM LOGÍSTICA Y SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SUR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5166927.39, importe_modificado:5166927.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876529/proyecto_INICIO, 1876529/proyecto_FIN, 1876529/proyecto_PROCESO, 1876529/proyecto_INICIO, 1876529/proyecto_PROCESO, 1876529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877219 | Acción | 2296408.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296408.24, modificado:2296408.24}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - 21720 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 21720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2020-02-10 | 2020-11-30 | 2296408.24 | 2296408.24 | 2296408.24 | 2296408.24 | 2296408.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90981, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2296408.23, importe_modificado:2296408.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1877219/proyecto_INICIO, 1877219/proyecto_PROCESO, 1877219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877247 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 56265 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 56265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877247/proyecto_INICIO, 1877247/proyecto_PROCESO, 1877247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877299 | Acción | 642110.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642110.04, modificado:642110.04}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 81242 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 81242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 642110.04 | 642110.04 | 642110.04 | 642110.04 | 642110.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM 2020 1, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:642110.04, importe_modificado:642110.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {1877299/proyecto_FIN, 1877299/proyecto_PROCESO, 1877299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877338 | Acción | 304244 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304244.0, modificado:304244.0}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACUALIZACION - 94506 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 94506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 304244 | 304244 | 304244 | 304244 | 304244 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-106, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:304244.0, importe_modificado:304244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877338/proyecto_INICIO, 1877338/proyecto_FIN, 1877338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877395 | Acción | 150548 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150548.0, modificado:150548.0}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 102669 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 102669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 150548 | 150548 | 150548 | 150548 | 150548 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-04, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:150548.03, importe_modificado:150548.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1877395/proyecto_PROCESO, 1877395/proyecto_INICIO, 1877395/proyecto_PROCESO, 1877395/proyecto_INICIO, 1877395/proyecto_FIN, 1877395/proyecto_INICIO, 1877395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877400 | Acción | 146129 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146129.0, modificado:146129.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 104484 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | 104484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 146129 | 146129 | 146129 | 146129 | 146129 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AM/TM/FISM/PRODIM/SERVI3-001-2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:146129.0, importe_modificado:146129.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1877400/proyecto_INICIO, 1877400/proyecto_PROCESO, 1877400/proyecto_FIN, 1877400/proyecto_PROCESO, 1877400/proyecto_FIN, 1877400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877401 | Acción | 410856.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410856.14, modificado:410856.14}} | ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA - 104508 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | 104508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 2020-08-05 | 2020-09-18 | 410856.14 | 410856.14 | 410856.14 | 410856.14 | 410856.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AM/TM/FISM/PRODIM/SERVI3-002-2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:410856.14, importe_modificado:410856.14}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1877401/proyecto_FIN, 1877401/proyecto_PROCESO, 1877401/proyecto_INICIO, 1877401/proyecto_PROCESO, 1877401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877405 | Acción | 137336.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137336.54, modificado:137336.54}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 105328 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 105328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2020-02-28 | 2020-10-30 | 137336.54 | 137336.54 | 137336.54 | 137336.54 | 137336.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94340, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:137336.59, importe_modificado:137336.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877405/proyecto_INICIO, 1877405/proyecto_FIN, 1877405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877412 | Acción | 240065.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240065.48, modificado:240065.48}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 106620 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | 106620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 240065.48 | 240065.48 | 240065.48 | 240065.48 | 240065.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODIM-002/2020, contratista:OFFICE KEYS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:382830.16, importe_modificado:382830.16}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1877412/proyecto_FIN, 1877412/proyecto_INICIO, 1877412/proyecto_FIN, 1877412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE EFECTUÓ EN DOS PARTES CON UN SOLO CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $382,830.16 YA QUE SE CONTRATO A LA MISMA EMPRESA , EL PRIMER PAGO O ANTICIPO REALIZADO FUE POR LA CANTIDAD DE $240,065.48 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CON EL FOLIO NUMERO CHP200401877412., trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:EL DÍA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2020 EL A AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS SUFRIÓ ACTOS VANDALICOS POR PARTE DE LA MISMA POBLACIÓN Y AJENA AL MUNICIPIO, POR LO CUAL EL MOBILIARIO ADQUIRIDO CON ESTE PROYECTO FUE ROBADO Y/O DESTRUIDO, ASÍ MISMO SUSTENTAMOS LA PERDIDA DEL MISMO CON LA CAPETA DE INVESTIGACIÓN PRESENTADA ANTE LA FISCALÍA DEL ESTADO., trimestre:4.0, usuario:victorhromanm, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877413 | Acción | 120778.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120778.92, modificado:120778.92}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 107134 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO | 107134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.93757028, lat:17.2094708}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 120778.92 | 120778.92 | 120778.92 | 120778.92 | 120778.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-124, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:120778.92, importe_modificado:120778.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877413/proyecto_INICIO, 1877413/proyecto_PROCESO, 1877413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877472 | Acción | 219725.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219725.66, modificado:219725.66}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LOS CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 113708 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 113708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2020-03-25 | 2020-11-30 | 219725.66 | 219725.66 | 219725.66 | 219725.66 | 219725.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AIP20-25, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:219725.66, importe_modificado:219725.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1877472/proyecto_INICIO, 1877472/proyecto_PROCESO, 1877472/proyecto_FIN, 1877472/proyecto_PROCESO, 1877472/proyecto_FIN, 1877472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877534 | Acción | 258800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258800.0, modificado:258800.0}} | PINTADO DE AREAS FISICAS - 121260 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3235.0, meta_modificada:3235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2020-07-16 | 2020-09-30 | 258800 | 258800 | 258800 | 258800 | 258800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96873, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:258800.0, importe_modificado:258800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3235.0}} | {1877534/proyecto_PROCESO, 1877534/proyecto_INICIO, 1877534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | CHP200401878514 | Proyecto de inversión | 232484.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232484.66, modificado:232484.66}} | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA) | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUMBALA | FAFM-002 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:Tumbalá, Chis., México, lon:-92.3158981, lat:17.2769854}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 232484.66 | 232484.66 | 232484.66 | 232484.66 | 232484.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/SP/FAFM-002/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:232484.66, importe_modificado:232484.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1878514/proyecto_INICIO, 1878514/proyecto_PROCESO, 1878514/proyecto_FIN, 1878514/proyecto_INICIO, 1878514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401879582 | Adquisición | 238380 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238380.0, modificado:238380.0}} | ADQUISICION DE MOTOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | PMT/DOPM/FAFM-002/2020 | S | 19377 | 18230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Av. Central Sur 1, Centro, 29410 Teopisca, Chis., México, lon:-92.47305036, lat:16.54129666}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 238380 | 238380 | 238380 | 238380 | 238380 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:238380.0, importe_modificado:238380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {1879582/proyecto_PROCESO, 1879582/proyecto_FIN, 1879582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401881204 | Proyecto de inversión | 2323586.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323586.46, modificado:2323586.46}} | ESTRACCION, CARGA Y TENDIDO DE REVESTIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | FA0002 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Larráinzar, Chis., México, lon:-92.7120416, lat:16.8820217}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2323586.46 | 2323586.46 | 2323586.46 | 2323586.46 | 2323586.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2323586.46, importe_modificado:2323586.46}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1881204/proyecto_FIN, 1881204/proyecto_PROCESO, 1881204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180301285674 | Proyecto de inversión | 11290500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12905E7, modificado:1.128914131E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MASPAC - 200383 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 200383 | N | 0 | 0 | 764 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MASPAC, 29560SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MASPAC MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN , lon:-93.31044356, lat:17.29659471}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 11289141.31 | 11289141.31 | 11289141.31 | 11289141.31 | 11289141.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184033-108, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PERSUAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.128914131E7, importe_modificado:1.128914131E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285674/proyecto_FIN, 1285674/proyecto_PROCESO, 1285674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180301285758 | Proyecto de inversión | 11199616.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.119961685E7, modificado:1.119708073E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIVERA VIEJO EL CARMEN - 201552 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 201552 | N | 0 | 0 | 663 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:PUEBLO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPASENTREY,PUEBLO RIVERA EL VIEJO CARMEN, lon:-93.27601954, lat:17.28344953}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 11197080.73 | 11197080.73 | 11197080.73 | 11197080.73 | 11197080.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184031-106, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BRUAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.119708073E7, importe_modificado:1.119708073E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1285758/proyecto_INICIO, 1285758/proyecto_FIN, 1285758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190201521149 | Proyecto de inversión | 3537446.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537446.5, modificado:3537446.5}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NOVENA ETAPA - 25937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25937 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS RUMBO A SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.21842019, lat:16.81990991}} | 2019-03-06 | 2019-06-06 | 3537446.5 | 3537446.5 | 3537446.5 | 3537446.5 | 3537446.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3537446.4, importe_modificado:3537446.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521149/proyecto_INICIO, 1521149/proyecto_PROCESO, 1521149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401584401 | Proyecto de inversión | 1998624.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998624.71, modificado:1998624.71}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EC SINALOA A ROSARIO BUENA VISTA DEL KM CERO AL KM - 136051 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 136051 | S | 413 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:513, direccion:CAMINO TRAMO SINALOA - ROSARIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 843 EJIDO ROSARIO BUENA VISTA, 30187 ROSARIO BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CUATRO HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMIN, lon:-91.64466932, lat:16.52498759}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1998624.71 | 1998624.71 | 1998624.71 | 1998624.71 | 1998624.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1998624.71, importe_modificado:1998624.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584401/proyecto_INICIO, 1584401/proyecto_FIN, 1584401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401587664 | Proyecto de inversión | 774396.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774396.4, modificado:774396.4}} | MEJORAMIENTO DE SIETE VIVIENDAS - 166837 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ALTAMIRANO | 166837 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:289, direccion:EJIDO SAN MIGUEL CHIPTIC, 00000 SAN MIGUEL CHIPTIC, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ALTAMIRANOCOMITAN DESVIO LA MENDOZA. CAMINO PRINCIPAL ZONA TOJOLABAL, lon:-91.98949178, lat:16.61687408}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 774396.4 | 774396.4 | 774396.4 | 774396.4 | 774396.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-64/2019, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, monto:774396.4, importe_modificado:774396.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1587664/proyecto_INICIO, 1587664/proyecto_PROCESO, 1587664/proyecto_FIN, 1587664/proyecto_PROCESO, 1587664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401600082 | Proyecto de inversión | 251720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251720.0, modificado:251720.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE LA FORTUNA DEL KM 000 AL KM 3000 EN TRAMOS AISLADOS - 246634 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 246634 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:462, direccion:CAMINO TRAMO LA FORTUNA - FORTUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 300 EJIDO LA FORTUNA, 30187 LA FORTUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN VERA CRUZ TRAMO CARRETERO MARGARITAS LA FORTUNA A3 HORAS DE LA CABECERA MUN, lon:-91.49766141, lat:16.43558508}} | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 251720 | 251720 | 251720 | 251720 | 251720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:251720.0, importe_modificado:251720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600082/proyecto_INICIO, 1600082/proyecto_FIN, 1600082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707345 | Proyecto de inversión | 704948.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704948.28, modificado:704948.28}} | 2041036.-Camino: San Cristobal - San Juan Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+900 / Conservacion del tramo: km. 0+000- km. 9+900 (t.a.) | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B047 | N | 0 | 0 | 95878 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2020-06-10 | 2020-07-24 | 704948.28 | 704948.28 | 704948.28 | 704948.28 | 704948.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041036-115, contratista:ROGELIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:693000.0, importe_modificado:693000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712820 | Proyecto de inversión | 1057931.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057931.03, modificado:1057931.03}} | 2041046.-Camino: E.C. (Las Limas - Revolucion Mexicana) - Jerico, tramo: km. 0+000 - km. 8+300 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 8+300 (t.a.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B055 | N | 0 | 0 | 16619 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.3, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1057931.03 | 1057931.03 | 1057931.03 | 1057931.03 | 1057931.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041046-117, contratista:ING. CIVIL. JUAN CARLOS GOMEZ SANCHEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1040000.0, importe_modificado:1040000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724185 | Proyecto de inversión | 2117548 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117548.0, modificado:2117548.0}} | CONSTRUCCION DE 48 MUROS FIRMES EN EL PARAJE LA SIBERIA - 7875 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7875 | S | 173 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA SIBERIA LA CUAL CUENTA CON CALLES RURALES SIN NOMBRE, lon:-92.29255606, lat:16.61780033}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 2117548 | 2117548 | 2117548 | 2117548 | 2117548 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2117548.0, importe_modificado:2117548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1724185/proyecto_PROCESO, 1724185/proyecto_INICIO, 1724185/proyecto_FIN, 1724185/proyecto_INICIO, 1724185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724640 | Proyecto de inversión | 1079214 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079214.0, modificado:1079214.0}} | CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO BAJO CHANAL - 9231 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9231 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA DECIMA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAP, lon:-92.24981799, lat:16.65278819}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1079214 | 1079214 | 1079214 | 1079214 | 1079214 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1079214.0, importe_modificado:1079214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1724640/proyecto_INICIO, 1724640/proyecto_FIN, 1724640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724696 | Proyecto de inversión | 52686 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52686.0, modificado:52686.0}} | CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN EL PARAJE SUILTIK - 9364 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9364 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL -ALTAMIRANO - SUILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SUYLTIK, 00000 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SUILTIK EL CUAL SE LOCALIZA EN EL DESVI, lon:-92.18138802, lat:16.66059658}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 52686 | 52686 | 52686 | 52686 | 52686 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:52686.0, importe_modificado:52686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1724696/proyecto_INICIO, 1724696/proyecto_PROCESO, 1724696/proyecto_FIN, 1724696/proyecto_PROCESO, 1724696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725477 | Proyecto de inversión | 1356158.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356158.44, modificado:1356158.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGÓN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO 27 DE FEBRERO - 11698 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 11698 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS 27 DE FEBRERO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN LA TORRE CHIAPAS IR POR LIBRAMIENTO SE, lon:-93.06502833, lat:16.75999246}} | 2020-05-13 | 2020-07-26 | 1356158.44 | 1356158.44 | 1356158.44 | 1356158.44 | 1356158.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-012-2020, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1356158.44, importe_modificado:1356158.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}} | {1725477/proyecto_FIN, 1725477/proyecto_PROCESO, 1725477/proyecto_FIN, 1725477/proyecto_PROCESO, 1725477/proyecto_INICIO, 1725477/proyecto_PROCESO, 1725477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones