## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | CHP18180101057632 | Proyecto de inversión | 728050.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728050.18, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 6438 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6438 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OYUIKIS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MÉXICO, AVENIDA GUERRERO LAS, lon:-93.10366298, lat:16.79882287}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-038-2018, contratista:MEGA OBRA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1194543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086740 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Buena Vista - 89145 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89145 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PALENQUE COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE LAS MARGARITAS, AVENIDA OCOSINGO EL DOMICILIO SE UBICA ACCESANDO EN EL CIRCUITO PROSPERIDD QUESE UBICA FRENTE A LA CENTRAL DE AB, lon:-93.06193843, lat:16.75116768}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086761 | Proyecto de inversión | 595677.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595677.42, modificado:268054.84}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 57677 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57677 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PERLA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA ZAFIRO, CALLE GRANITO LAS VIVIENDA SE UBICAN AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CUADRAS DEL PARQUE CONOCICO CON EL AGUAJE Y AL CAMPO DE, lon:-93.10989687, lat:16.79312641}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 268054.84 | 268054.84 | 268054.84 | 268054.84 | 268054.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.45}} | {1225142/proyecto_INICIO, 1225142/proyecto_PROCESO, 1225142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086763 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:29783.87}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Kilometro Cuatro - 57752 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57752 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ARRIAGA COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE HUIXTLA, AVENIDA CINTALAPA LA VIVIENDA SE UBICA ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO UNA CUADRA ARRIBA DEL OXXO DE LA CALZ, lon:-93.09745376, lat:16.79192488}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}} | {1225144/proyecto_INICIO, 1225144/proyecto_PROCESO, 1225144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086766 | Proyecto de inversión | 1588473.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588473.12, modificado:714812.9}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agua Azul Y Capulines - 57628 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57628 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NANCE COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y AVENIDA IXCANAL, CALLE LIMON LAS VIVIENDAS EN LAS COLONIAS AGUA AZUL Y CAPULINES III SE UBICAN AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, ACCESANDO POR, lon:-93.09602566, lat:16.78543261}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 714812.9 | 714812.9 | 714812.9 | 714812.9 | 714812.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-057-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1225147/proyecto_INICIO, 1225147/proyecto_PROCESO, 1225147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180401475332 | Proyecto de inversión | 1678524.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678524.29, modificado:1678524.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 421525 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 421525 | S | 259 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2778.0, meta_modificada:2778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL LADO NOR-ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AFUERA DE LA MANCHA URBANA. PARA LLEGAR A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SE CAMINA EL TRAMO DEL AC, lon:-92.46993798, lat:16.55211003}} | 2018-05-10 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1475332/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE EVIDENCIA ALGUNA DE DICHO PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:hugowdiazg, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190201550131 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REVESTIMIENTOS DE CALLES - 100300 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 100300 | S | 868 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.37, meta_modificada:6.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO , 00000 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE A DE LA CABECERA MUNICIPAL POR VÍA TERRESTRE ENTRAMO DE ASFALTO Y TERRASERIA, lon:-91.97297905, lat:16.42865598}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 3000000 | 2999528.58 | 2999528.58 | 2999528.58 | 2999528.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3000000.0, importe_modificado:2999528.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.37}} | {1550131/proyecto_INICIO, 1550131/proyecto_PROCESO, 1550131/proyecto_INICIO, 1550131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401619208 | Proyecto de inversión | 700262.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700262.88, modificado:700262.88}} | REHABLITACION DE CAMINO RURAL TRAMO POZA RICA A NUEVO SANTO TOMAS DEL 000 AL KM 5195 - 189642 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 189642 | S | 515 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO POZA RICA - NUEVO SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 519 + undefined COLONIA NUEVA POZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGION FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA T, lon:-91.40953158, lat:16.16776486}} | 2019-10-28 | 2019-11-30 | 700262.88 | 699696.66 | 699696.66 | 699696.66 | 699696.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82747, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:700262.88, importe_modificado:699696.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619208/proyecto_INICIO, 1619208/proyecto_FIN, 1619208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401659780 | Proyecto de inversión | 867370.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867370.94, modificado:867370.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHA EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN LA ESC PRIMARIA BILINGUE ÁGUILA QUE CAE - 138515 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 138515 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:89, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30187 LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA MICROREGION CAÑADA TOJOLABAL CAMINO ALTAMIRANO A UNA HORA DE CAMINO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14727295, lat:16.50301058}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 867370.94 | 864847.85 | 864847.85 | 864847.85 | 864847.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:867370.94, importe_modificado:864847.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659780/proyecto_FIN, 1659780/proyecto_PROCESO, 1659780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401690962 | Proyecto de inversión | 11319029.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.131902956E7, modificado:7695754.06}} | 1921010.-Reconstrucción de infraestructura en la Escuela Secundaria Jacobo Pimentel Sarmiento, CCT 07EES0079V, en localidad de Agustín de Iturbide, municipio de Cacahoatán. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D004-5932H | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.45, meta_modificada:1234.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Cacahoatán, Chis., México, lon:-92.1671288, lat:14.9958182}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7695754.06 | 7695754.05 | 7695754.05 | 7695754.05 | 7695754.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921010-0260, contratista:DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.099393437E7, importe_modificado:1.099393437E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.45}} | {1690962/proyecto_INICIO, 1690962/proyecto_PROCESO, 1690962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700785 | Proyecto de inversión | 2726220.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726220.81, modificado:997651.1}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Abasolo entre 5a. sur poniente y 8a. avenida sur oriente del Barrio Parque de Feria (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.93, meta_modificada:796.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 997651.1 | 997633.55 | 997633.55 | 997633.55 | 997633.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-012 E, contratista:C. Ruben Pablo González Ceballos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2657492.55, importe_modificado:2657492.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.93}} | {1700785/proyecto_PROCESO, 1700785/proyecto_FIN, 1700785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700786 | Proyecto de inversión | 166992.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166992.88, modificado:166992.88}} | Interconexión de línea de alimentación de agua potable en el cruce de la avenida San Agustín y Libramiento Norte, Colonia Plan de Ayala en Tuxtla Gutierrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 166992.88 | 166991.73 | 166991.73 | 166991.73 | 166991.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/002/2020, contratista:TORAFAJ Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:164162.49, importe_modificado:164162.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.5}} | {1700786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700798 | Proyecto de inversión | 2395212.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395212.57, modificado:2189926.85}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Colima entre calle Oaxaca Y Calle Nuevo León, Colonia Plan De Ayala, en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.0, meta_modificada:941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2189926.85 | 2189926.84 | 2189926.84 | 2189926.84 | 2189926.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-010 E, contratista:Comercializadora y Constructora Roca, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2134718.61, importe_modificado:2134718.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.0}} | {1700798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700801 | Proyecto de inversión | 2441930.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441930.33, modificado:2419484.1}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Coahuila entre calle Nuevo León y calle Oaxaca, Colonia Plan de Ayala, en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.73, meta_modificada:1061.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2419484.1 | 2419481.92 | 2419481.92 | 2419481.92 | 2419481.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-008 E, contratista:Construcciones Civiles y Electromecanicas Montebello, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2358488.7, importe_modificado:2358488.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.73}} | {1700801/proyecto_FIN, 1700801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700822 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1357497.36}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12ª Oriente Sur (Entre:5ª Sur Oriente A 4ª Sur Oriente; Sentido Sur a Norte) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.26, meta_modificada:576.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1357497.36 | 1357497.29 | 1357497.29 | 1357497.29 | 1357497.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-022 E, contratista:C. Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1323274.74, importe_modificado:1323274.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.26}} | {1700822/proyecto_PROCESO, 1700822/proyecto_FIN, 1700822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700825 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:2016375.74}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12a Oriente entre 3a sur y 4a sur en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.79, meta_modificada:473.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2016375.74 | 2016375.72 | 2016375.72 | 2016375.72 | 2016375.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-025 E, contratista:Innovación Civil del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1965542.74, importe_modificado:1965542.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.79}} | {1700825/proyecto_FIN, 1700825/proyecto_PROCESO, 1700825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700851 | Proyecto de inversión | 11686574.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.168657474E7, modificado:1.163632247E7}} | Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en las Localidades Yolón Jol Chumtic, Lindavista, Yaalhichín y Sat Vo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12022.0, meta_modificada:12022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:142, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 11636322.47 | 11636322.41 | 11636322.41 | 11636322.41 | 11636322.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-001 F, contratista:Consorcio Inmobiliario de Chiapas M&M, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.143909667E7, importe_modificado:1.143909667E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12022.0}} | {1700851/proyecto_INICIO, 1700851/proyecto_PROCESO, 1700851/proyecto_INICIO, 1700851/proyecto_PROCESO, 1700851/proyecto_FIN, 1700851/proyecto_PROCESO, 1700851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700871 | Proyecto de inversión | 10232970.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.023297051E7, modificado:1.023297025E7}} | Rehabilitación y Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión en las localidades de Catishtic y Bahosil | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B022 | S | 1227 | 1180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18409.81, meta_modificada:18409.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:Catishtic, Chiapas, México, lon:-92.7378647, lat:16.7802883}} | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 10232970.25 | 10232970.25 | 10232970.25 | 10232970.25 | 10232970.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-347 F, contratista:Consorcio Inmobiliario y Constructor ASPEN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.978374299E7, importe_modificado:1.978374299E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18409.81}} | {1700871/proyecto_INICIO, 1700871/proyecto_FIN, 1700871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700881 | Proyecto de inversión | 7719901 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7719901.0, modificado:7719900.99}} | Rehabilitación y Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Cabecera Municipal de Huitiupán. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B016 | S | 1665 | 1601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5947.0, meta_modificada:5947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Huitiupán, Chis., México, lon:-92.6853429, lat:17.1705587}} | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 7719900.99 | 7719900.99 | 7719900.99 | 7719900.99 | 7719900.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-346 F, contratista:Grupo LORANT y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.492514193E7, importe_modificado:1.492514193E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5947.0}} | {1700881/proyecto_INICIO, 1700881/proyecto_PROCESO, 1700881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701197 | Proyecto de inversión | 42579439.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.257943999E7, modificado:2.569650344E7}} | 2041004.-Camino: Las Limas - Revolucion Mexicana - La Concordia, tramo: km. 0+000 - km. 132+000 / Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 132+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04001C03B024 | N | 0 | 0 | 70145 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}} | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 25696503.44 | 25656194.72 | 25656194.72 | 23317245.95 | 23317245.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041004-030, contratista:ING. CIVIL VERONICA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.526096948E7, importe_modificado:2.526096948E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:132.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701357 | Proyecto de inversión | 2087307.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087307.47, modificado:2089405.15}} | Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Instituto de Formación Policial | 020250000000000000 | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:60.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Castillo Tielmans, Adonahi, 29016 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1168883, lat:16.776488}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2089405.15 | 2089405.15 | 1885495.69 | 1885495.69 | 1885495.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:76.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701601 | Proyecto de inversión | 1779122.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779122.97, modificado:1730008.38}} | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado de Chiapas | 040150000000000000 | S | 2681187 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1004108, lat:16.7688263}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1730008.38 | 1728429.84 | 1595288.64 | 1595288.64 | 1595288.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:436.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701608 | Proyecto de inversión | 241553 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241553.0, modificado:241553.0}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 1143 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Libramiento Sur Oriente Km. 9, Castillo Tielmans, 29070 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.07814598, lat:16.74159193}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 241553 | 241551.51 | 241551.51 | 241551.51 | 241551.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707272 | Proyecto de inversión | 1678896 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678896.0, modificado:1678896.0}} | Plan de Desarrollo Integral de la Cuenca Valle Jovel, en el Municipio de San Cristóbal de las Casas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D011 | N | 0 | 0 | 150878 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1678896 | 1678896 | 1678896 | 1678896 | 1678896 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707393 | Proyecto de inversión | 2136206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136206.9, modificado:2136206.9}} | 2041040.-Camino: Yalcoc - Rafael Ramirez - Rafael Pascasio Gamboa, tramo: km. 0+000 - km. 31+500 / Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 21+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B051 | N | 0 | 0 | 127964 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2136206.9 | 2118037.41 | 2114282 | 2114282 | 2114282 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707397 | Proyecto de inversión | 691724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691724.14, modificado:691724.14}} | 2041041.-Libramiento Norte de Comitan, tramo: km. 0+000 - km. 6+800 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+800 (t.a.) | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B052 | N | 0 | 0 | 168490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 691724.14 | 691724.14 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041041-114, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707400 | Proyecto de inversión | 2022275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022275.86, modificado:2022275.86}} | 2041031.-Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitan) tramo: km. 0+000 - km. 28+400 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 28+400 (t.a) | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B053 | N | 0 | 0 | 31039 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.4, meta_modificada:28.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Las Rosas, Chis., México, lon:-92.3672906, lat:16.3607767}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2022275.86 | 2022275.86 | 2009975.1 | 2009975.1 | 2009975.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041031-074, contratista:ING. JORGE RAMIREZ ALVAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1988000.0, importe_modificado:1988000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707409 | Proyecto de inversión | 1886982.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886982.76, modificado:1886982.76}} | 2041043.-Camino: Villaflores - VillaHidalgo - Ignacio Zaragoza tramo: km. 0+000 - km. 26+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 26+500 (t.a.) | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B056 | N | 0 | 0 | 115130 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1886982.76 | 1886982.76 | 1886077.95 | 1886077.95 | 1886077.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041043-158, contratista:JOSE LUIS ORANTES DOMINGUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1855000.0, importe_modificado:1855000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707441 | Proyecto de inversión | 3574586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574586.21, modificado:3574586.21}} | 2041015.-Camino: Tuxtla - Angostura - Flores Magon, tramo: km. 11+000 - km. 61+200 / Conservación del tramo: km. 11+000 - km. 61+200 (t.a.) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B063 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.2, meta_modificada:50.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 3574586.21 | 3574586.21 | 3573310.47 | 3573310.47 | 3573310.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041015-064, contratista:JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3514000.0, importe_modificado:3514000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708266 | Proyecto de inversión | 3733033.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3733033.03, modificado:3733033.03}} | "209056.-Centro De Atencion Multiple Modalidad Escuela (Construcción de 01 Aula Didáctica, Adecuación de Diagnostico en Espacio de Aula Didáctica, Rehabilitación de los Edificios ""A , B"" y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Cerc)" | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B003-5825S | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Palenque, CHIS, lon:-91.989585, lat:17.543582}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3733033.03 | 3732970.58 | 3732970.58 | 3730322.33 | 3730322.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708269 | Proyecto de inversión | 2002382.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002382.73, modificado:2002382.73}} | 209070.- Jardín de Niños Belisario Dominguez Palencia.(Construccion de 02 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herreria, Albañileria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), Obra Exterior (Red Electrica) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B010-5825S | S | 39 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:Tenejapa, Kulaktik, CHIS, lon:-92.474411, lat:16.87381}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2002382.73 | 2002368.51 | 2002368.5 | 1951191.05 | 1951191.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708273 | Proyecto de inversión | 2792602.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792602.12, modificado:2792602.12}} | 209036.- Primaria Carlos de Siguenza y Gongora(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Enmallado Perimetral, Acceso Principal y Andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B017-5825S | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2792, direccion:Ocosingo, Veinte de Noviembre, CHIS, lon:-91.278547, lat:16.979167}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2792602.12 | 2792528.22 | 2792528.2 | 2785581.51 | 2785581.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708274 | Proyecto de inversión | 2895198.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895198.38, modificado:2895198.38}} | 209037.- Primaria Cuitlahuac.(Construccion de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Andadores). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B018-5825S | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1751, direccion:Ocosingo, El Chamizal, CHIS, lon:-91.985517, lat:16.888592}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2895198.38 | 2895115.18 | 2845474.84 | 2845474.84 | 2845474.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708281 | Proyecto de inversión | 2449611.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449611.37, modificado:2449611.37}} | 209062.-Primaria Angel M. Corzo(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Bodega, Demolición de los Edificios A y B, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Andadores y Señalización.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B025-5825S | S | 52 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:Juárez, El Triunfo 2da. Sección, CHIS, lon:-93.266884, lat:17.582359}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2449611.37 | 2449541.29 | 2449541.29 | 2431532.66 | 2431532.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708290 | Proyecto de inversión | 3553034.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553034.91, modificado:3553034.91}} | 209034.-Primaria Ignacio Zaragoza.(Rehab. de Edif. A, B, E, F, G, H, I (Prelim., Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria) C (Prelim., Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrajeria), Obra Exterior (Red Electrica) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B002-5825S | S | 287 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:43, direccion:Jitotol, Las Maravillas, CHIS, lon:-92.890913, lat:17.09755}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3553034.91 | 3552886.64 | 3552886.64 | 3552886.64 | 3552886.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708362 | Proyecto de inversión | 875844.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875844.83, modificado:875844.83}} | 2041074.-Camino: Las Arenas La Linea, tramo: km. 0+000 - km. 14+300 / Conservación del subtramo: km. 2+000 - km 14+300 (t.a) | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B096 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 875844.83 | 873066.99 | 872430.58 | 872430.58 | 872430.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041074-088, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:861000.0, importe_modificado:861000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708844 | Proyecto de inversión | 1607076.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607076.86, modificado:1607076.86}} | 209009.-Primaria Liberación. (Construcción de dirección, rehabilitación de edificio ¿E ¿ y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, acceso principal, asta bandera y rehabilitación de cancha) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B014-5825S | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:Zinacantán, Shulvo, CHIS, lon:-92.735498, lat:16.724625}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1607076.86 | 1607049.26 | 1607049.26 | 1607049.26 | 1607049.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708855 | Proyecto de inversión | 2227190.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227190.99, modificado:2227190.99}} | 209011.- Telesecundaria No. 474 Vicente Guerrero. (rehabilitación de los edificios a, b, c y e, obra exterior (red electrica, plaza civica, andadores y acceso principal) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00701E13B005-5825S | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:Amatenango de la Frontera, Río Guerrero, CHIS, lon:-92.1567, lat:15.583144}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2227190.99 | 2227160.65 | 2227160.65 | 2176629.54 | 2176629.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708890 | Proyecto de inversión | 1363933.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363933.03, modificado:1363734.31}} | 199274.-Primaria Niños Heroes (Const. de 01 Aula Didáctica, Serv. Sanit., Rehabilitación de Edif. B Y C (Preliminares, Herrería,Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerajería), Obra Eexterior (Red Eléc. ext., red hidros.ext. andadores y barda perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B034-5825C | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:Chicomuselo, La Zacualpa, CHIS, lon:-92.31055, lat:15.693687}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1363734.31 | 1363734.31 | 1363734.31 | 1363734.31 | 1363734.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708908 | Proyecto de inversión | 1582632.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582632.98, modificado:1582632.97}} | 199267.-Telesecundaria 714 David Gemayel Ruiz Estudillo. (Rehabilitación de los edificios A,B, C,D y E (preliminares, herreria, albañileria, canceleria, inst. eléctrica, inst.hidrosanitaria,acabados y cerrajerría) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032513D00701E13B005-5825C | S | 186 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:Oxchuc, Yoship, CHIS, lon:-92.443874, lat:16.846923}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1582632.97 | 1582632.97 | 1582632.97 | 1582632.97 | 1582632.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708937 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 2021010.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Francisco I Madero Norte, Municipio de Palenque / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D017 | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:Francisco I. Madero Nte, Chis., México, lon:-91.87944, lat:17.6869399}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021010-056, contratista:ZOILA CRUZ MEJIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708969 | Proyecto de inversión | 1013045.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013045.25, modificado:967452.25}} | 199251.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla (Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior y andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00701E13B005-5825C | S | 138 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 967452.25 | 967452.25 | 967452.25 | 967452.25 | 967452.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709030 | Proyecto de inversión | 6533765.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6533765.58, modificado:6533765.58}} | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Sunuapa (Pavimentación con concreto mixto de la calle principal Tepeyac entre calle Andador 1 y calle Principal) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B228 | S | 1162 | 1071 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3706.62, meta_modificada:3706.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 6533765.58 | 6533761.69 | 6533761.69 | 6197447.04 | 6197447.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-084 F, contratista:Juan Carlos Guzmán Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6423023.79, importe_modificado:6423023.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3706.62}} | {1709030/proyecto_INICIO, 1709030/proyecto_PROCESO, 1709030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709036 | Proyecto de inversión | 1377115.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377115.91, modificado:1377115.91}} | 209004.-Primaria Emiliano Zapata Salazar. (Construcción de 01 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica, andadores y muros de contención de mampostería) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B009-5825S | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1377115.91 | 1377094.5 | 1377094.49 | 1337602.64 | 1337602.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709514 | Proyecto de inversión | 5067652.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067652.91, modificado:5067652.91}} | Construcción de cableado subterráneo y reconstrucción de imagen urbana de la calle Real de Mexicanos entre Avenida 5 de mayo y avenida 16 de septiembre del Barrio Mexicanos en San Cristóbal de las Casas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B018 | S | 408433 | 377683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4245.0, meta_modificada:4245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5067652.91 | 5067652.84 | 5067652.84 | 3570697.87 | 3570697.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-081 E, contratista:Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4939896.95, importe_modificado:4939896.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3693.15}} | {1709514/proyecto_INICIO, 1709514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709535 | Proyecto de inversión | 5149492.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5149492.52, modificado:2574746.26}} | Foro Cultural Cafetalero (Terminación de la recostrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042421H04501S03B004 | S | 108987 | 100604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.84, meta_modificada:434.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2574746.26 | 2574745.96 | 2574745.96 | 2574745.96 | 2574745.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-077 E, contratista:Ramón Solórzano Valdiviezo, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5019673.38, importe_modificado:5019673.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.84}} | {1709535/proyecto_INICIO, 1709535/proyecto_PROCESO, 1709535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709541 | Proyecto de inversión | 6384922.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6384922.89, modificado:6365678.57}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez(Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a. Calle poniente entre 6a. Av. norte y 10a. Av. norte) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B217 | S | 552 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3281.47, meta_modificada:3281.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6365678.57 | 6365678.52 | 6365678.52 | 5930802.89 | 5930802.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-063 E, contratista:NAGSA Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6205199.28, importe_modificado:6205199.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3281.47}} | {1709541/proyecto_INICIO, 1709541/proyecto_PROCESO, 1709541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709560 | Proyecto de inversión | 8544124.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8544124.36, modificado:8748369.1}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a. Calle oriente entre 7a. Av. norte y 11a. Av. norte) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B217 | S | 220 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2126.17, meta_modificada:2126.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8748369.1 | 8705592.4 | 8705592.4 | 8508197.83 | 8508197.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-065 E, contratista:Promotora de Vías Terrestres, s.a. De c.v., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8309849.01, importe_modificado:8309849.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2126.17}} | {1709560/proyecto_PROCESO, 1709560/proyecto_INICIO, 1709560/proyecto_PROCESO, 1709560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709565 | Proyecto de inversión | 3048834.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3048834.34, modificado:2895763.88}} | Banqueta de concreto estampado sobre la vialidad La Pita del km. 1+874 al km. 3+400 localidad de Tapachula de Córdova y Ordóñez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B012 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2742.84, meta_modificada:2742.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2895763.88 | 2891171.34 | 2891171.34 | 2891171.34 | 2891171.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-050 E, contratista:C. Armin Alejandro Albores Castellanos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2971972.97, importe_modificado:2971972.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2742.84}} | {1709565/proyecto_INICIO, 1709565/proyecto_PROCESO, 1709565/proyecto_FIN, 1709565/proyecto_PROCESO, 1709565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709584 | Proyecto de inversión | 1390681.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390681.5, modificado:1390681.5}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12° Oriente Sur (Entre: 7° Sur Oriente A 8° Sur Oriente; Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B125 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.44, meta_modificada:619.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1390681.5 | 1390681.49 | 1390681.49 | 1390681.49 | 1390681.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-032 E, contratista:Construcciones Vicruro, S.A de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1355622.3, importe_modificado:1355622.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.44}} | {1709584/proyecto_PROCESO, 1709584/proyecto_FIN, 1709584/proyecto_PROCESO, 1709584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709591 | Proyecto de inversión | 4729870.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729870.62, modificado:4729870.62}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 21ª oriente norte entre 4ª avenida norte y canal innominado, col. El Brasilito (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B208 | S | 310 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1671.11, meta_modificada:1671.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4729870.62 | 4729682.65 | 4729682.65 | 4729682.65 | 4729682.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-030 E, contratista:Construcciones México, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4610630.18, importe_modificado:4610630.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1671.11}} | {1709591/proyecto_PROCESO, 1709591/proyecto_FIN, 1709591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201710564 | Proyecto de inversión | 42352205 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.2352205E7, modificado:4.2352205E7}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL MEJORADO DE LA REGION EN PANTEPEC, LOC.LA SOLEDAD TRAMO DEL CAMINO RURAL LOC. SANTA CRUZ A LA LOCALIDAD LA SOLEDAD. | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS | 17111 | N | 0 | 0 | 521 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1336.0, meta_modificada:1336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:33, direccion:Dr. Manuel Velasco Suárez, San Juan, Pantepec, Chis., México, lon:-93.05007935, lat:17.18802697}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1142481.16 | 1142481.16 | 1142481.16 | 1142481.16 | 1142481.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1142481.16, importe_modificado:1142481.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1336.0}} | {1710564/proyecto_INICIO, 1710564/proyecto_PROCESO, 1710564/proyecto_INICIO, 1710564/proyecto_FIN, 1710564/proyecto_PROCESO, 1710564/proyecto_FIN, 1710564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201710634 | Proyecto de inversión | 42352205 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.2352205E7, modificado:4.2352205E7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGION EN PANTEPEC, LOC. EL CARRIZAL | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS | 24741 | N | 0 | 0 | 889 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.05840492, lat:17.1667884}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 581869.92 | 581869.92 | 581869.92 | 581869.92 | 581869.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:581869.92, importe_modificado:581869.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {1710634/proyecto_INICIO, 1710634/proyecto_PROCESO, 1710634/proyecto_INICIO, 1710634/proyecto_PROCESO, 1710634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712814 | Proyecto de inversión | 1017241.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017241.38, modificado:1017241.38}} | Conservación del Puente David Nazar Pozo, de 120.00 M.L., ubicado sobre el camino;Tuxtla Gutiérrez - Portillo Zaragoza, tramo: km. 1+300 - km. 76+500 / Conservación del puente "David Nazar Pozo", de 120.00 m.l. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B043 | N | 0 | 0 | 26415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Chis., México, lon:-93.1002082, lat:16.626741}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712870 | Proyecto de inversión | 1413965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413965.52, modificado:1413965.52}} | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Tecpatan | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B105 | N | 0 | 0 | 22102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.64, meta_modificada:114.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Tecpatán, Chis., México, lon:-93.3106911, lat:17.1360414}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712920 | Proyecto de inversión | 4813540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4813540.0, modificado:4813540.0}} | Camino: E.C (Estación Juarez - Santa Martha - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000; Mantenimiento del subtramo: km. 12+140 - km. 12+340. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B119 | N | 0 | 0 | 19912 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1712920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto duplicado., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714919 | Proyecto de inversión | 752344.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752344.19, modificado:752344.19}} | 209114.- Jardín de Niños Belisario Dominguez Palencia. ("Construccion de Sanitarios Rurales, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria) y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza C") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B034-5825S | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:196, direccion:Simojovel, Zacatón Santa Teresa, CHIS, lon:-92.63486, lat:17.098146}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 752344.19 | 752328.78 | 752328.77 | 731235.7 | 731235.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714922 | Proyecto de inversión | 512793.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512793.38, modificado:512793.38}} | 209121.- Jardín de Niños Maria Montessori. ("Construcción de 01 Aula Didactica, Demolicion de Edificio D y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B037-5825S | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Catazajá, Catazajá, CHIS, lon:-92.013399, lat:17.724339}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 512793.38 | 512771.61 | 512771.6 | 326870.06 | 326870.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714925 | Proyecto de inversión | 1919446.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919446.9, modificado:1919446.9}} | 209099.- Jardín de Niños Angel Albino Corzo. ("Rehabilitacion de los edificios A (Preliminares, Herreria,Albañil eria, Canceleria, Inst. Electrica, Instalacion Hidrosanitaria, Acabados, Muebles y Accesorios, Cerrajeria), B (Preliminares y Acabados), C (Preliminares") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B002-5825S | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Soyaló, Soyaló, CHIS, lon:-92.924657, lat:16.891433}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1919446.9 | 1919383.65 | 1919383.65 | 1909357.31 | 1909357.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714935 | Proyecto de inversión | 11459638.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.145963899E7, modificado:1.145963899E7}} | 209096.-Primaria Marcos Enrique Becerra. ("Construcción de 9 Aulas Didacticas, 2 Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Escaleras, Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muro de Contención, Rejacero sobre Muro de Concreto, Area de Comedores, Barandal") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B039-5825F | S | 180 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Simojovel de Allende, CHIS, lon:-92.716496, lat:17.142751}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 11459638.99 | 10714762.46 | 5357381.23 | 5357381.23 | 5357381.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714942 | Proyecto de inversión | 3531870.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3531870.56, modificado:3531870.56}} | 209112.- Primaria Reynaldo Castellanos Castillo. ("Construcción 02 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Rehabilitación de Edificios F, G y I (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), Demolicion de los edificios E y I, Obra exterior") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B054-5825S | S | 211 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:113, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Ocuilapa de Juárez, CHIS, lon:-93.411222, lat:16.853196}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3531870.56 | 3531796.51 | 3531796.5 | 3490063.72 | 3490063.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714949 | Proyecto de inversión | 1167936.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167936.17, modificado:1167936.17}} | 209087.-Primaria Articulo Tercero Constitucional | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B005-5825S | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:101, direccion:San Fernando, El Carmelo, CHIS, lon:-93.12114, lat:16.933558}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1167936.17 | 1167881.63 | 1167881.62 | 1161245.73 | 1161245.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714954 | Proyecto de inversión | 3989332.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989332.34, modificado:3989332.34}} | 209094.-Secundaria Francisco Sarabia ("Construcción de Laboratorio Poli funcional, Demolición de Edificio C y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización).") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B020-5825S | S | 66 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tuxtla Chico, Tuxtla Chico, CHIS, lon:-92.171088, lat:14.94192}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3989332.34 | 3989277.19 | 3989277.18 | 3503105.01 | 3503105.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715230 | Proyecto de inversión | 13535616.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.353561691E7, modificado:1.353561691E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO LOS ÁNGELES ARGENTINA - 2824 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2824 | S | 12766 | 12059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 5+800 - 6+700 KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO ARGENTINA, 29840 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO E C LOS ANGELES - ARGENTINA Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD, lon:-92.7556302, lat:17.07484297}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 13535616.91 | 13050220.24 | 13050220.24 | 13050220.24 | 13050220.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040026-039, contratista:C.P. MARICELA CONSUELO BONIFAZ SANCHEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.305022024E7, importe_modificado:1.305022024E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1715230/proyecto_PROCESO, 1715230/proyecto_FIN, 1715230/proyecto_PROCESO, 1715230/proyecto_INICIO, 1715230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto del proyecto sufrió una modificación, pero el sistema no permite dicha modificación debido a que el monto es menor al recaudado registrado el trimestre anterior. Cabe mencionar que según en el reporte del estado presupuestal del tercer trimestre el monto ministrado fue de 13,535,616.91, y el monto que refleja el estado presupuestal del cuarto trimestre es de 13,050,220.24. Se tratara de corregir en el cierre del ejercicio en el segundo trimestre del 2021. , trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715234 | Proyecto de inversión | 18274445.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.827444588E7, modificado:1.827444588E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C ICALUMTIC ALDAMA - 2904 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2904 | S | 48010 | 40767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 1+000 - 3+000 KILÓMETRO 2 + 0 PUEBLO ICALUMTIC - YOLONHUITZ, 29320 ICALUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE ICALUMTIC A ALDAMA. EL PUNTO INCIAL SE EN, lon:-92.67214835, lat:16.877707}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 18274445.88 | 18274445.88 | 18274445.88 | 17513446.39 | 17513446.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040016-020, contratista:ING. PABLO ROBERTO LÓPEZ PALACIOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.751344639E7, importe_modificado:1.751344639E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1715234/proyecto_INICIO, 1715234/proyecto_PROCESO, 1715234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715436 | Proyecto de inversión | 4395089.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4395089.56, modificado:3637389.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR A CUARTA AVENIDA SUR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA - 12042 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 12042 | S | 184 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.48, meta_modificada:1042.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE COLONIA PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 8A. SUR PONIENTE, CALLE 2A. PONIENTE SUR NOTA ESTE PROYECTO COMPRENDEN 2 AGEBS LAS CUA, lon:-92.42306776, lat:14.71979684}} | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 3637389.39 | 3637389.39 | 3637389.39 | 2038616.04 | 2038616.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-040 E, contratista:Constructura Broru, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.091216817E7, importe_modificado:1.091216817E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.06}} | {1715436/proyecto_INICIO, 1715436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715453 | Proyecto de inversión | 15906353.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.59063536E7, modificado:1.549792959E7}} | REHABILITACION DEL CAMINO E C BETANIA SOYATITAN NICOLÁS RUIZ - 12451 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 12451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 17+000 KILÓMETRO 17 + 0 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. (BETANIA - SOYATITAN ) - NICOLAS RUIZ Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAM, lon:-92.64783257, lat:16.40804098}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 15497929.59 | 15497929.59 | 15497929.59 | 13141302.24 | 13141302.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040035-210, contratista:C. FRIDA ELIZABETH VALDIVIEZO MARTINEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.549792959E7, importe_modificado:1.549792959E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1715453/proyecto_PROCESO, 1715453/proyecto_FIN, 1715453/proyecto_INICIO, 1715453/proyecto_PROCESO, 1715453/proyecto_INICIO, 1715453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715496 | Proyecto de inversión | 9970879.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9970879.69, modificado:9970879.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 13537 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13537 | S | 395 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PACTETON SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL SIN NOMBRE., lon:-92.46839823, lat:16.91012814}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 9970879.69 | 9970879.69 | 9970879.69 | 9121888.93 | 9121888.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040058-238, contratista:EDGAR ALEXIS LIEVANO ROBLES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:9798894.55, importe_modificado:9798894.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1715496/proyecto_INICIO, 1715496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715505 | Proyecto de inversión | 2611772 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220006.0, modificado:2220006.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391766.0, modificado:391766.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LA GLORIA MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS - 13611 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13611 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:904, direccion:PUEBLO LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA, lon:-91.50778626, lat:16.13734878}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2611772 | 2611771.79 | 2611771.79 | 2611771.79 | 2611771.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021002-047, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2611772.0, importe_modificado:2611772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1715505/proyecto_INICIO, 1715505/proyecto_FIN, 1715505/proyecto_PROCESO, 1715505/proyecto_FIN, 1715505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301716480 | Proyecto de inversión | 4285040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285040.0, modificado:4285040.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL - 55004 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 55004 | S | 1691 | 1949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA CENTRO, 30996 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE Y , A 800 METROS DEL COBACH NO. 132 LUIS A. VIDAL Y FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.63000928, lat:15.60141461}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 4285040 | 4285040 | 4285040 | 2142520 | 2142520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-216 E, contratista:Juan Alberto Martínez Chanona, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4285040.0, importe_modificado:4285040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {1716480/proyecto_INICIO, 1716480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301716832 | Proyecto de inversión | 1268088.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268088.07, modificado:1268088.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS CALLES PROLONGACIÓN DE LA CATORCE NORTE CUARENTA Y UN PONIENTE Y DECIMA NORTE DEL BARRIO LA UNIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATÁN - 60003 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 60003 | S | 1252 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1401.5, meta_modificada:1401.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A. NORTE PONIENTE Y PROLONGACIÓN BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 41A. PONIENTE NORTE Y CAMINO SANTA RITA 39 PONIENTE NORTE, AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA A LADO, lon:-92.16597359, lat:15.00670967}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1268088.07 | 1268088.07 | 1268088.07 | 973056.22 | 973056.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-163 E, contratista:M&M Obras y Consultoría del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2488498.7, importe_modificado:2488498.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1401.5}} | {1716832/proyecto_INICIO, 1716832/proyecto_PROCESO, 1716832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301717621 | Proyecto de inversión | 8790179.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8790179.11, modificado:7274778.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE CUARTA AVENIDA SUR Y OCTAVA AVENIDA SUR Y OCTAVA AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y CUARTA PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA - 78732 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78732 | S | 184 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2084.96, meta_modificada:2084.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE CENTRAL PORIENTE COLONIA PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 8A. SUR PONIENTE, CALLE 2A. PONIENTE SUR A DOS CUADRAS DEL MALECÓN DE PUERTO MADE, lon:-92.42615606, lat:14.72083054}} | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 7274778.78 | 7274778.78 | 7274778.78 | 4077232.08 | 4077232.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-040 E, contratista:Constructura Broru, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.091216817E7, importe_modificado:1.091216817E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.13}} | {1717621/proyecto_INICIO, 1717621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718134 | Proyecto de inversión | 3023692.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023692.68, modificado:3023692.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA PONIENTE SUR ENTRE LA AVENIDA OCTAVA SUR PONIENTE Y AVENIDA ONCEAVA SUR PONIENTE DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL - 85883 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85883 | S | 262 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1777.81, meta_modificada:1777.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A. SUR PONIENTE, CALLE 2A. PONIENTE SUR A 5O METROS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE Y A 100 METROS, lon:-93.27423177, lat:16.79177622}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3023692.68 | 3023692.68 | 3023692.68 | 2095576.27 | 2095576.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-177 E, contratista:Corporativo GLOBALCONST, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3023692.68, importe_modificado:3023692.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1777.81}} | {1718134/proyecto_INICIO, 1718134/proyecto_PROCESO, 1718134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718187 | Proyecto de inversión | 1083315.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083315.23, modificado:1083315.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE NORTE PRIMERA ORIENTE SUR CENTRAL NORTE Y AVENIDAS CENTRAL ORIENTE PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE PRIMERA NORTE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS - 86871 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86871 | S | 802 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE NORTE COLONIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR PONUENTE Y AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE A 20 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS, lon:-93.65021739, lat:16.66813874}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1083315.23 | 1083315.23 | 1083315.23 | 856966.72 | 856966.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-139 E, contratista:Andrés Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6801970.18, importe_modificado:6801970.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1718187/proyecto_FIN, 1718187/proyecto_PROCESO, 1718187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718191 | Proyecto de inversión | 3555496.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3555496.14, modificado:3413137.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE NORTE CENTRAL NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS - 86930 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86930 | S | 2635 | 2432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA COLONIA JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALDINO RIOS Y AVENIDA ESCUINTLA, CALLE JIQUIPILAS A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD JIQUIPILAS Y ESTADIO MUNICIPAL RICHARD RUIZ, lon:-93.64347235, lat:16.67606883}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3413137.92 | 3413137.92 | 3413137.92 | 2699994.91 | 2699994.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-139 E, contratista:Andrés Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6801970.18, importe_modificado:6801970.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1718191/proyecto_INICIO, 1718191/proyecto_FIN, 1718191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718198 | Proyecto de inversión | 805542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805542.09, modificado:805542.09}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y AVENIDA DECIMA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC - 87033 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87033 | S | 1082 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO ANÁHUAC, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 10A. SUR PONIENTE, CALLE 10A. PONIENTE A 30 METROS DEL IMSS CLÍNICA NÚMERO 29 MAPASTEPEC Y 20 METROS DE LA U, lon:-92.89674349, lat:15.443628}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 805542.09 | 805542.09 | 805542.09 | 723597.72 | 723597.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-140 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6160149.06, importe_modificado:6160149.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.3}} | {1718198/proyecto_INICIO, 1718198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718264 | Proyecto de inversión | 888874.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888874.04, modificado:888874.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS CENTRAL PONIENTE Y PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLES SEXTA PONIENTE SUR QUINTA PONIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN - 87985 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87985 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE PUEBLO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE A 150 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE HUIXTÁN Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UB, lon:-92.45790854, lat:16.71228754}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 888874.04 | 888874.04 | 888874.04 | 730094.71 | 730094.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-153 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7598413.45, importe_modificado:7598413.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1718264/proyecto_INICIO, 1718264/proyecto_PROCESO, 1718264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301718391 | Proyecto de inversión | 10313524.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.031352442E7, modificado:1.212275265E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE ENTRE LA CARRETERA A TUXTLA GUTIÉRREZ Y CALLE TERCERA ORIENTE DE LA COLONIA LLANO DEL TIGRE DE LA LOCALIDAD DE COPOYA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 90764 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 90764 | S | 295 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4311.3, meta_modificada:4311.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 6A. AVENIDA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. CALLE ORIENTE SUR Y CALLE CARRETERA A TUXTLA GUTIÉRREZ, AVENIDA 7A. PONIENTE SUR EL PROYECTO EMPIEZA EN EL ENTRONQUE CARRET, lon:-93.11457068, lat:16.70783534}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 12122752.65 | 12122752.65 | 12122752.65 | 4770231 | 4770231 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-152 E, contratista:Martín Ricardo Barroso Rueda, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9161954.46, importe_modificado:9161954.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2155.65}} | {1718391/proyecto_PROCESO, 1718391/proyecto_INICIO, 1718391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301718393 | Proyecto de inversión | 311207.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311207.67, modificado:311207.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE LAS AVENIDAS CUARTA SUR Y QUINTA SUR DEL CADENAMIENTO EL KILOMETRO CERO AL KILÓMETRO CERO MÁS TREINTA Y DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYALÓ - 90798 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 90798 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 5A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR DESDE EL PARQUE CENTRAL DE SOYALÓ A CUATRO CUARAS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE CENTRAL INICIA EL TRAMO A, lon:-92.92589915, lat:16.88857923}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 311207.67 | 311207.67 | 311207.67 | 93362.3 | 93362.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-197 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1922981.64, importe_modificado:1922981.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1718393/proyecto_INICIO, 1718393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718396 | Acción | 10142200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01422E7, modificado:1.01422E7}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 90878 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 90878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 10142200 | 9864815.66 | 9864815.66 | 9864815.66 | 9864815.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1718396/proyecto_FIN, 1718396/proyecto_INICIO, 1718396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718456 | Proyecto de inversión | 4749920.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4749920.63, modificado:4749920.63}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS CENTRAL MARCO GÓMEZ GIRÓN DOMINGO DÍAZ CATE BARTOLO PÉREZ CUL CHALCHIHUTLE HERMANOS PÉREZ Y LAS RELIGIOSAS Y CALLES PRIMERA SUR ORIENTE LAS MUJERES AMPLIACIÓN LAS MUJERES CENTRAL EL CALVARIO SAN PABLO Y CHALCHIHUITÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN - 91819 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91819 | S | 411 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BARTOLO PÉREZ CUL PUEBLO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LAS MUJERES Y CALLE CHALCHIHUITLE, AVENIDA AVENIDA CENTRAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UNA COBERTURA DE LOS TR, lon:-92.6183269, lat:16.96397363}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 4749920.63 | 4749920.63 | 4749920.63 | 2007343.51 | 2007343.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-179 E, contratista:VC Ingeniería e Iluminación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6333227.5, importe_modificado:6333227.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.5}} | {1718456/proyecto_INICIO, 1718456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718467 | Proyecto de inversión | 3084560.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3084560.44, modificado:3084560.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ - 91918 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91918 | S | 209 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE PANTELHÓ CIUDAD ACTEAL, 29876 ACTEAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A POLHÓ Y , A 50 METROS DEL ENTRONQUE DEL CAMINO A POLHÓ ACTEAL, lon:-92.51536231, lat:16.9879911}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 3084560.44 | 3084560.44 | 3084560.44 | 925368.13 | 925368.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-171 E, contratista:Luis Humberto Gutiérrez Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3084560.44, importe_modificado:3084560.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1718467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718469 | Proyecto de inversión | 6502036.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6502036.3, modificado:6502036.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA A PACÚ DESDE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE CUARTA PONIENTE NORTE HACIA PACÚ CADENAMIENTO DEL KILOMETRO CERO AL KILOMETRO UNO MAS CIENTO SEIS EN LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA - 91931 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91931 | S | 543 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8098.11, meta_modificada:8098.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA A PACÚ COLONIA LAS MERCEDES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION DE LA CALLE 4A. PONIENTE NORTE Y CAMINO AL EJIDO PACÚ, A UN COSTADO DEL JARDÍN EL CHAMISAL UBICADO AL CAMINO DEL EJIDO PACÚ, lon:-93.10857751, lat:16.6311882}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 6502036.3 | 6502036.3 | 6502036.3 | 3251018.15 | 3251018.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-221 E, contratista:Ángel Heraclio Lara Zúñiga, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6502036.3, importe_modificado:6502036.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8098.11}} | {1718469/proyecto_INICIO, 1718469/proyecto_PROCESO, 1718469/proyecto_INICIO, 1718469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726498 | Proyecto de inversión | 1267618.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267618.77, modificado:1267618.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BILINGÜE ¿AGUSTIN MELGAR¿, CLAVE: 07DPB1487N LOCALIDAD CANTON ROSALES - 14580 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 14580 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUACATLAN - CANTON LOS ROSALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined CANTON LOS ROSALES, 70532 ROSALES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL BILINGUE , lon:-92.18975158, lat:15.03790087}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 1267618.77 | 1267618.77 | 1267618.77 | 1267618.77 | 1267618.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1267618.77, importe_modificado:1267618.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1726498/proyecto_INICIO, 1726498/proyecto_PROCESO, 1726498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728006 | Proyecto de inversión | 1021299.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021299.15, modificado:1021299.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADO BARRIO TRES HERMANOS LOCALIDAD CACAHOATÁN - 19027 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 19027 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 NORTE BARRIO TRES HERMANOS, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, AVENIDA 5 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 19 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO TRES HERM, lon:-92.16331686, lat:14.99633832}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1021299.15, importe_modificado:1021299.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1728006/proyecto_PROCESO, 1728006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741057 | Proyecto de inversión | 1079416.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079416.84, modificado:1079416.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FERNANDO LOCALIDAD LINDA VISTA - 34062 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNATAMIENTO | 34062 | S | 217 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1893.9, meta_modificada:1893.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA LINDA VISTA, 02350 LINDA VISTA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, POR LA CALLE CENTRO SUR NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR DOS CUADRAS Y MEDIA, TOMAN, lon:-93.21835754, lat:16.86631666}} | 2020-04-10 | 2020-07-01 | 1079416.84 | 1079416.84 | 1079416.84 | 1079416.84 | 1079416.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-014/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1079416.84, importe_modificado:1079416.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1893.84}} | {1741057/proyecto_INICIO, 1741057/proyecto_PROCESO, 1741057/proyecto_INICIO, 1741057/proyecto_PROCESO, 1741057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744064 | Proyecto de inversión | 3434042.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434042.08, modificado:3421219.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN JOSÉ - 39185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39185 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JOSE, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LOS MARTINES LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSÉ, CALLE V, lon:-92.27103505, lat:17.10776417}} | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 3421219.51 | 3421219.51 | 3421219.51 | 3421219.51 | 3421219.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/118/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3434042.08, importe_modificado:3434042.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:69.0}} | {1744064/proyecto_INICIO, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_INICIO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744309 | Proyecto de inversión | 826225.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826225.34, modificado:826225.34}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CARMEN TZONEP - 39687 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39687 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:692, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - CARMEN TZONEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 660 EJIDO CARMEN TZONEP, 52164 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.66 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-92.31955087, lat:17.12826342}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 826225.34 | 826225.34 | 826225.34 | 417472.79 | 417472.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/121/2020, contratista:CESAR CANELA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:826225.34, importe_modificado:826225.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.5}} | {1744309/proyecto_INICIO, 1744309/proyecto_PROCESO, 1744309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744715 | Proyecto de inversión | 600169 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600169.0, modificado:600169.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA QUINTA SAN ANTONIO - 40517 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40517 | S | 241 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA QUINTA SAN ANTONIO, 69706 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE NOVIEMBRE PROLONGACIÓN Y AVENIDA QUINTA SAN ANTONIO, CALLE SAN AGUSTIN LA CALLE SE ENCUEN, lon:-92.2453276, lat:14.89445503}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 600169 | 600169 | 519265.56 | 519265.56 | 519265.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:600169.0, importe_modificado:600169.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.02}} | {1744715/proyecto_INICIO, 1744715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745233 | Proyecto de inversión | 690230.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690230.24, modificado:690230.24}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN TZIMOL LOCALIDAD OCHUSJOB ASENTAMIENTO OCHUSJOB - 44661 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 44661 | S | 636 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:EJIDO OCHUSJOB, 45286 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS ROSALES Y TERRACERIA INSURGENTES, TERRACERIA LAS FLORES SE ENCUENTRA A 12 KILOMETROS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE INICIA LA OB, lon:-92.25307983, lat:16.22432846}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 690230.23 | 690230.23 | 690230.23 | 690230.23 | 690230.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:690230.24, importe_modificado:690230.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1745233/proyecto_INICIO, 1745233/proyecto_PROCESO, 1745233/proyecto_FIN, 1745233/proyecto_PROCESO, 1745233/proyecto_FIN, 1745233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745474 | Proyecto de inversión | 3246988 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246988.0, modificado:3246988.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 45320 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45320 | S | 1286 | 1144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.0, meta_modificada:2644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA CALLE GIRASOL, CALLE GARDENIAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, 67465 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE E, lon:-92.24904141, lat:14.94621292}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3246988 | 3246988 | 2836109.38 | 2836109.38 | 2836109.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2020, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3246988.0, importe_modificado:3246988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2115.2}} | {1745474/proyecto_INICIO, 1745474/proyecto_PROCESO, 1745474/proyecto_INICIO, 1745474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745901 | Proyecto de inversión | 3525940.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525940.98, modificado:3525940.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GOLOLTÓN - 46402 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46402 | S | 286 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5313.6, meta_modificada:5313.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOTON, 52164 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO GOLOLTON Y CARRETERA WOLOWITZ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 16.80 KMS. DE LA, lon:-92.22531604, lat:17.02932141}} | 2020-03-26 | 2020-04-24 | 3525940.98 | 3525940.98 | 3525940.98 | 1762970.49 | 1762970.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81950, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3525940.98, importe_modificado:3525940.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5313.6}} | {1745901/proyecto_FIN, 1745901/proyecto_INICIO, 1745901/proyecto_PROCESO, 1745901/proyecto_FIN, 1745901/proyecto_PROCESO, 1745901/proyecto_INICIO, 1745901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749176 | Proyecto de inversión | 2152817.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152817.74, modificado:2152817.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 55573 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55573 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4840.0, meta_modificada:4840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.2165169, lat:16.82360702}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2152817.73 | 2152817.73 | 2152817.73 | 2152817.73 | 2152817.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83656, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2152817.74, importe_modificado:2152817.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4840.0}} | {1749176/proyecto_INICIO, 1749176/proyecto_FIN, 1749176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE PRESUPUESTO CON $2,152,817.74 SE EJERCIO $2,152,817.73 SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $0.01, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750543 | Proyecto de inversión | 1338854.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338854.81, modificado:1338854.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO BENITO JUÁREZ MONTECRISTO - 59713 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 59713 | S | 105 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANAR - BENITO JUAREZ MONTECRISTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO, 30894 BENITO JUÁREZ MONTECRISTO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.15746326, lat:15.09613594}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1338854.81, importe_modificado:1338854.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1750543/proyecto_INICIO, 1750543/proyecto_PROCESO, 1750543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751641 | Proyecto de inversión | 1541891.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541891.74, modificado:1541891.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN CHILON, LOCALIDAD JOL CHALHÁ - 62978 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62978 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:942, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO JOL CHALHÁ, 29940 JOL CHALHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y , SE UBICA A 18.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON , lon:-92.1627927, lat:17.01755172}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1541891.74 | 1541891.74 | 1541891.74 | 1123758.97 | 1123758.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/258/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1541891.74, importe_modificado:1541891.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751641/proyecto_INICIO, 1751641/proyecto_PROCESO, 1751641/proyecto_INICIO, 1751641/proyecto_PROCESO, 1751641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752250 | Proyecto de inversión | 3984943 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984943.0, modificado:3984943.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 64816 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64816 | S | 1577 | 1403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3756.52, meta_modificada:3756.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTANA ROO CALLES YUCATAN, TABASCO, VERACRUZ, OAXACA Y GUERRERO, CALLES MICHOACAN, HIDALGO Y PRIVADA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMB, lon:-92.24135852, lat:14.89195603}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3984943 | 3984943 | 3872080.31 | 3872080.31 | 3872080.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0018/2020, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES MERO LEK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3984943.0, importe_modificado:3984943.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3756.52}} | {1752250/proyecto_INICIO, 1752250/proyecto_PROCESO, 1752250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752276 | Proyecto de inversión | 3998956 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998956.0, modificado:3998956.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL - 64895 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64895 | S | 1583 | 1408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS Y AV. ALMENDROS INTERIOR SN COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA AZUCENAS, AVENIDA AGUACATES LAS AVENIDAS SE ENCUENT, lon:-92.26552072, lat:14.94272198}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3998956 | 3998956 | 3386706.82 | 3386706.82 | 3386706.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3998956.0, importe_modificado:3998956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2701.0}} | {1752276/proyecto_INICIO, 1752276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752537 | Proyecto de inversión | 885796.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885796.49, modificado:885796.49}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD PRIMER VALLE TONINÁ - 65633 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65633 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LEQUILUM Y CARRETERA NUEVO JERUSALEN, CARRETERA TREINTA , lon:-92.01663906, lat:16.89377188}} | 2020-02-01 | 2020-05-30 | 885796.49 | 885796.49 | 885796.49 | 682060.76 | 682060.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:885796.49, importe_modificado:885796.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.47}} | {1752537/proyecto_PROCESO, 1752537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752783 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 66123 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66123 | S | 276 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO ASHUPJA - SAN JOSÉ PATHUITZ KILÓMETRO 50 + 00 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SIRIA Y CAMINO CRISTÓBAL COLON, PARTIENDO DE LA CABECER, lon:-91.66095587, lat:17.1874699}} | 2020-07-13 | 2020-07-26 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 1630747.95 | 1630747.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1752783/proyecto_INICIO, 1752783/proyecto_PROCESO, 1752783/proyecto_INICIO, 1752783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752869 | Proyecto de inversión | 1682983.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682983.03, modificado:1667517.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC - 66398 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66398 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - LAMALTZAC KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, SE UBICA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.15256043, lat:17.07089132}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1667517.36 | 1667517.36 | 1667517.36 | 1667517.36 | 1667517.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/052/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1682983.03, importe_modificado:1682983.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752869/proyecto_INICIO, 1752869/proyecto_PROCESO, 1752869/proyecto_INICIO, 1752869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753295 | Proyecto de inversión | 2456470 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456470.0, modificado:2456470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD NAVITEEL - 67580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67580 | S | 332 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5110.9, meta_modificada:5110.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO TEMO - NAVITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE NAVITEEL UBICADO A 8.4 KM , lon:-92.13890198, lat:17.07063163}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 2456470 | 2456470 | 2456470 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2456470.0, importe_modificado:2456470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5110.9}} | {1753295/proyecto_FIN, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_FIN, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754545 | Proyecto de inversión | 3442173.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442173.04, modificado:3442173.04}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILON, TRAMO CRUCERO AXUPA-GUADALUPE BAWITZ PRIMERA ETAPA. - 71263 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71263 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIB JA - GUADALUPE BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBJA - GUADALUPE BAWITZ Y TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ , lon:-91.92690789, lat:17.16410098}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 3442173.04 | 3442173.04 | 3442173.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/251/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3442173.04, importe_modificado:3442173.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754582 | Proyecto de inversión | 1666583.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666583.3, modificado:1666583.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 71393 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71393 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZ, lon:-93.11039311, lat:16.79724789}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1666583.3 | 1666583.3 | 765310.31 | 765310.31 | 765310.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5014240.93, importe_modificado:5014240.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}} | {1754582/proyecto_INICIO, 1754582/proyecto_PROCESO, 1754582/proyecto_FIN, 1754582/proyecto_PROCESO, 1754582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754854 | Proyecto de inversión | 1659929.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659929.49, modificado:1659929.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO CRUCERO FILADELFIA A TZAJALA - 72168 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72168 | S | 340 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:387, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - FINCA TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON- FINCA TZAJALA Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN-FILADELFIA, TERRACERIA TRAMO CHILON, lon:-92.24962016, lat:17.14024581}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 1659929.49 | 1659929.49 | 1659929.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/281/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1659929.49, importe_modificado:1659929.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1754854/proyecto_INICIO, 1754854/proyecto_PROCESO, 1754854/proyecto_FIN, 1754854/proyecto_PROCESO, 1754854/proyecto_FIN, 1754854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754913 | Proyecto de inversión | 674399.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674399.55, modificado:674399.55}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO SAN PEDRO PAXILA-GUADALUPE MUC STAN HA. - 72548 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72548 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:964, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO PAXILA - GUADALUPE MUC STAN HA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 930 EJIDO GUADALUPE MUC STAN HA, 29940 GUADALUPE MUC STAN HÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TANCHIVIL - SAN PEDRO PAXILA Y , L, lon:-91.96158319, lat:17.0924019}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 674399.55 | 674399.55 | 674399.55 | 464453.11 | 464453.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/282/2020, contratista:LUCARY'S INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:674399.55, importe_modificado:674399.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {1754913/proyecto_INICIO, 1754913/proyecto_PROCESO, 1754913/proyecto_FIN, 1754913/proyecto_PROCESO, 1754913/proyecto_FIN, 1754913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755202 | Proyecto de inversión | 1060067.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060067.43, modificado:1060067.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA SOLEDAD DEL KM 1+186.99 AL 1+336.99 PROLONGACIÓN DE LA CALLE 33 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CACAHOATÁN ASENTAMIENTO LA UNIDAD - 75574 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 75574 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION 33 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A LA SOLEDAD EN EL KM 1.186 DE LA CALLE 33 PONIENTE QUE ES UNA PROLONGACIÓN UBICADA EN EL BARRIO LA, lon:-92.17243136, lat:15.00602931}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1060067.43 | 1060067.43 | 1060067.43 | 1060067.43 | 1060067.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1060067.43, importe_modificado:1060067.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1755202/proyecto_INICIO, 1755202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755380 | Proyecto de inversión | 1264640.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264640.45, modificado:1264640.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79469 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79469 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10009492, lat:16.79296182}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1264640.45 | 1264640.45 | 361523.67 | 361523.67 | 361523.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2529280.9, importe_modificado:2529280.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}} | {1755380/proyecto_PROCESO, 1755380/proyecto_INICIO, 1755380/proyecto_PROCESO, 1755380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755771 | Proyecto de inversión | 4999126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999126.77, modificado:4999126.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO BARRIO MALACATE-CANTON TECOYTAC DEL KM. 0+000 AL 1+000 - 80519 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 80519 | S | 97 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL PROGRESO - TECOYTAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 200 CANTON TECOYTAC, 30898 TECOYTAC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO SE TIENE QUE ACCESAR P, lon:-92.17100032, lat:15.17679375}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 4999126.77 | 4999126.77 | 4999126.77 | 4999126.77 | 4999126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:4999126.77, importe_modificado:4999126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1755771/proyecto_INICIO, 1755771/proyecto_PROCESO, 1755771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756651 | Proyecto de inversión | 850775.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850775.8, modificado:850775.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BARRIO MONTE BELLO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 83103 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 83103 | S | 356 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 SUR BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 29 AVENIDA SUR ENTRE LA 2 Y 4 ORIENTE EN EL BARRIO MONTE BELLO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.15867401, lat:14.98799382}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 850775.8 | 850775.8 | 850775.8 | 850775.8 | 850775.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:850775.8, importe_modificado:850775.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1756651/proyecto_INICIO, 1756651/proyecto_PROCESO, 1756651/proyecto_INICIO, 1756651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756722 | Proyecto de inversión | 1732936.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732936.92, modificado:1732936.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 83301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83301 | S | 566 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACUN - JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTERCULTURAL, CALLE CONDUCE A CENTRO DE SALUD PARTIE, lon:-92.0585644, lat:17.16162893}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1525148.09 | 1525148.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1732936.92, importe_modificado:1732936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_FIN, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_FIN, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756858 | Proyecto de inversión | 3314549.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314549.8, modificado:3314549.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO UNIÓN HIDALGO - 83680 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83680 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE NOVENA SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRENTE AL AUTO HOTEL LA PITAYA ENT, lon:-93.37705904, lat:16.75074522}} | 2020-03-30 | 2020-05-30 | 3314549.8 | 3314549.8 | 2830800.37 | 2830800.37 | 2830800.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-008/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3314549.8, importe_modificado:3314549.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1360.0}} | {1756858/proyecto_INICIO, 1756858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756863 | Proyecto de inversión | 315328.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315328.05, modificado:315328.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAMARIA K'ANTAJAL - 83690 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83690 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.2, meta_modificada:475.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAMARIA KANTAJAL, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO COJTOMIL Y CAMINO GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 3, lon:-92.11496031, lat:17.12099409}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | 257995.68 | 257995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82392, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:315328.05, importe_modificado:315328.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.2}} | {1756863/proyecto_INICIO, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_FIN, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_INICIO, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757120 | Proyecto de inversión | 1469111 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1455320.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JACINTO CANEK EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTETIC - 84411 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84411 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC Y , TERRACERIA TRAMO CHAJTETIC - LIMONAL LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-91.78465617, lat:17.15278627}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 1455320.97 | 1455320.97 | 1455320.97 | 1455320.97 | 1455320.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2020, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757120/proyecto_INICIO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_INICIO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761502 | Proyecto de inversión | 2031468.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031468.17, modificado:2031468.17}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 07DPB0090Y - 95948 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 95948 | S | 162 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS SOBRE LA CALLE P, lon:-92.14910237, lat:17.53277304}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 2031468.17 | 2031468.17 | 2031468.17 | 1810176.71 | 1810176.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-087/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2031468.17, importe_modificado:2031468.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1761502/proyecto_PROCESO, 1761502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761734 | Proyecto de inversión | 2391998.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391998.39, modificado:2391998.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE ADRIANA GABRIELA - 96608 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96608 | S | 174 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS CHIAPAS COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE FLAMBOYAN, AVENIDA LOS PARACHICOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO , lon:-93.02269445, lat:16.74522189}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 2391998.39 | 2391998.39 | 2343195.2 | 2343195.2 | 2343195.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-011/2020, contratista:Fernando Perez Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2391998.39, importe_modificado:2391998.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1761734/proyecto_PROCESO, 1761734/proyecto_INICIO, 1761734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762010 | Proyecto de inversión | 265954.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265954.07, modificado:265954.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (CANDELARIA 1RA. SECCIÓN) - 97345 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 97345 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CARRETERO IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO - CANDELARIA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANDELARIA 1RA SECCION, 29570 CANDELARIA 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , E, lon:-93.10837843, lat:17.38575915}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | 264954.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95408, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:265954.07, importe_modificado:265954.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1762010/proyecto_INICIO, 1762010/proyecto_PROCESO, 1762010/proyecto_FIN, 1762010/proyecto_PROCESO, 1762010/proyecto_INICIO, 1762010/proyecto_FIN, 1762010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762191 | Proyecto de inversión | 683302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:682652.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCIÓN - 97856 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97856 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOBQUI CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TER, lon:-92.07676205, lat:16.82821784}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 682652.8 | 682652.8 | 682652.8 | 573710.66 | 573710.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0280/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682652.8, importe_modificado:682652.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.33}} | {1762191/proyecto_PROCESO, 1762191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762940 | Proyecto de inversión | 498012.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498012.16, modificado:498012.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, EN LOCALIDAD CRUZTOM - 99818 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99818 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO TICANTELHA - CRUZTOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BEREA BUENA VISTA Y CAMINO CHALAMCHEN, CAMINO TICANTELHÁ SE UBICA A 20.10 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.19968863, lat:17.08997257}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/338/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498012.16, importe_modificado:498012.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1762940/proyecto_INICIO, 1762940/proyecto_PROCESO, 1762940/proyecto_INICIO, 1762940/proyecto_FIN, 1762940/proyecto_PROCESO, 1762940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763029 | Proyecto de inversión | 1718993.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718993.55, modificado:1718993.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 100032 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 100032 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.72057983, lat:15.81985232}} | 2020-06-03 | 2020-08-16 | 1718993.55 | 1031396.13 | 1031396.13 | 1031396.13 | 1031396.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/029/2020, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1718993.55, importe_modificado:1718993.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763029/proyecto_PROCESO, 1763029/proyecto_INICIO, 1763029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763114 | Proyecto de inversión | 846822.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846822.04, modificado:846822.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 100240 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100240 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5KM POR L, lon:-93.117878, lat:16.71193676}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 846822.04 | 846822.04 | 471798.01 | 471798.01 | 471798.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1693644.09, importe_modificado:1693644.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {1763114/proyecto_INICIO, 1763114/proyecto_PROCESO, 1763114/proyecto_FIN, 1763114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763192 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LEMLAJANTÓN - 100521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100521 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LEMLAJANTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO LEMLAJANTÓN, 29940 LEMLAJANTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELÁ Y TERRACERIA CRUZ TOM, TERRACERIA BELEN SE UBICA A 19 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.19114428, lat:17.0776069}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 214996.4 | 214996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84288, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1763192/proyecto_INICIO, 1763192/proyecto_FIN, 1763192/proyecto_PROCESO, 1763192/proyecto_FIN, 1763192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763201 | Proyecto de inversión | 1522746.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522746.22, modificado:1522746.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SHISHINTOTIC - 100544 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100544 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1867, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SHISHINTOTIC KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO SHISHINTOTIC, 29950 SHISHINTOTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SHISHINTOTIC SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.22489551, lat:16.84851038}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1522746.22 | 1522746.22 | 1522746.22 | 456823.87 | 456823.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0330/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1522746.22, importe_modificado:1522746.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {1763201/proyecto_PROCESO, 1763201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763268 | Proyecto de inversión | 887951.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887951.66, modificado:887951.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100747 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100747 | S | 760 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.09583643, lat:16.91090516}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 887951.66 | 887951.66 | 887951.66 | 266385.5 | 266385.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:887951.66, importe_modificado:887951.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.3}} | {1763268/proyecto_INICIO, 1763268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763417 | Proyecto de inversión | 576597.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576597.95, modificado:576597.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLISIO - 101076 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 101076 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO LUIS DONALDO COLISIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE 8VA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.08710658, lat:16.91210773}} | 2020-04-01 | 2020-08-30 | 576597.95 | 576597.95 | 576597.95 | 172979.39 | 172979.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:576597.95, importe_modificado:576597.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.2}} | {1763417/proyecto_PROCESO, 1763417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763645 | Proyecto de inversión | 1149454.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149454.51, modificado:1149454.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 101731 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101731 | S | 4251 | 3202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE LOS PINOS, AVENIDA 3A ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE L, lon:-92.08673959, lat:16.90287986}} | 2020-05-25 | 2020-10-30 | 1149454.51 | 1149454.51 | 1149454.51 | 758536.53 | 758536.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0343/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1149454.51, importe_modificado:1149454.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.08}} | {1763645/proyecto_PROCESO, 1763645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764163 | Proyecto de inversión | 1551644.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551644.33, modificado:1551644.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA TERESA DOS - 103164 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103164 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LA, lon:-91.63897808, lat:16.76888773}} | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 1551644.33 | 1551644.33 | 1551644.33 | 775822.17 | 775822.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2020, contratista:FRANCISCO EDUARDO GALINDO DAHMLOW, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1551644.33, importe_modificado:1551644.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.5}} | {1764163/proyecto_PROCESO, 1764163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764389 | Proyecto de inversión | 224138.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224138.11, modificado:224138.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD MARAVILLA TÍBER - 103746 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103746 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA MARAVILLA TIBER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 RANCHERIA MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TENANGO PARTIMOS D, lon:-92.23257802, lat:16.80052723}} | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 224138.11 | 224138.11 | 224138.11 | 224138.11 | 224138.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:778482.92, importe_modificado:778482.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1764389/proyecto_PROCESO, 1764389/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela la obra por eso no tiene contrato, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-12-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764646 | Proyecto de inversión | 2713678 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713678.0, modificado:2713678.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE - 104379 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104379 | S | 1075 | 957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2201.0, meta_modificada:2201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A SUR PROLONGACIÓN INTERIOR SN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR Y ANDADOR PIJIJIAPAN, ANDADOR TONALA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO T, lon:-92.26315373, lat:14.88580546}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2713678 | 2713678 | 2019300.54 | 2019300.54 | 2019300.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2713678.0, importe_modificado:2713678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.52}} | {1764646/proyecto_INICIO, 1764646/proyecto_PROCESO, 1764646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764795 | Proyecto de inversión | 4726154 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4726154.0, modificado:4726154.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA GRANJA LA JOYA - 104813 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104813 | S | 1869 | 1664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3716.0, meta_modificada:3716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA GRANJA LA JOYA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON, CALLE MANGOS DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA SOBRE LA 7A CALLE , lon:-92.25776954, lat:14.87518949}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 4726154 | 4726154 | 4319500.64 | 4319500.64 | 4319500.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4726154.0, importe_modificado:4726154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3270.08}} | {1764795/proyecto_INICIO, 1764795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765409 | Proyecto de inversión | 4600852.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600852.54, modificado:4600852.54}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD LA SIRIA - 106668 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106668 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA KILÓMETRO 200 + 800 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA SANTO DOMINGO, CARRETERA LA SIRIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.69251359, lat:17.19396735}} | 2020-06-20 | 2020-10-23 | 4600852.54 | 4600852.54 | 4600852.54 | 1380255.76 | 1380255.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0428/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4600852.54, importe_modificado:4600852.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.3}} | {1765409/proyecto_PROCESO, 1765409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765890 | Proyecto de inversión | 3591947.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3591947.69, modificado:3591947.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 107912 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107912 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE PERIFERICO SUR PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A FERRESUR POR LA SALIDA DE, lon:-92.09683298, lat:16.89575792}} | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 3591947.69 | 3591947.69 | 3591947.69 | 1077584.31 | 1077584.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0450/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3591947.69, importe_modificado:3591947.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:687.0}} | {1765890/proyecto_PROCESO, 1765890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766273 | Proyecto de inversión | 2660593.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660593.62, modificado:2660593.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD 13 DE SEPTIEMBRE - 108984 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108984 | S | 128 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2449.0, meta_modificada:2449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3065, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - 13 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 400 + 650 EJIDO 13 DE SEPTIEMBRE, 29950 13 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA LA TRINITARIA, CARRETERA IXCAN SAL, lon:-91.02375578, lat:16.07907483}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2660593.62 | 2660593.62 | 2660593.62 | 2013912.32 | 2013912.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0435/2020, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2660593.62, importe_modificado:2660593.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1853.75}} | {1766273/proyecto_PROCESO, 1766273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766864 | Proyecto de inversión | 427383.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427383.5, modificado:427383.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA RIMARIA BILINGÜE FRAY BATOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD SAQUIL ULUB - 110639 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110639 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL, SE UBICA A 57.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.08721716, lat:17.23117682}} | 2020-02-28 | 2020-05-27 | 427383.5 | 427383.5 | 427383.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:427383.5, importe_modificado:427383.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1766864/proyecto_INICIO, 1766864/proyecto_PROCESO, 1766864/proyecto_FIN, 1766864/proyecto_INICIO, 1766864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766919 | Proyecto de inversión | 375275.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375275.38, modificado:375275.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 110762 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110762 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO ALA LOCA, lon:-92.17288298, lat:16.92077146}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 375275.38 | 375275.38 | 375275.38 | 331824.08 | 331824.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0508/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:375275.38, importe_modificado:375275.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.15}} | {1766919/proyecto_INICIO, 1766919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768684 | Proyecto de inversión | 3149091.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149091.7, modificado:3149091.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 8ª. AVENIDA SUR ENTRE 10ª. ORIENTE Y CAMINO AL MULATAL, EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 115438 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIAPAL | 115438 | S | 152 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA ORIENTE Y CAMINO AL MULATAL, AVENIDA DÉCIMA SUR SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPANO A , lon:-92.5733472, lat:15.20806298}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 3149091.7 | 3149091.7 | 1979416.74 | 1979416.74 | 1979416.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-004-URB/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3149091.7, importe_modificado:3149091.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1768684/proyecto_PROCESO, 1768684/proyecto_INICIO, 1768684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771116 | Proyecto de inversión | 2090954.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090954.11, modificado:2090954.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 122224 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 122224 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.3, meta_modificada:480.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT, CALLE NUEVO LEÓN LA OBRA SE UBICA DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL CONSULADO DE ESPAÑA MANO IZQUIERDA, lon:-93.18528653, lat:16.75819233}} | 2020-09-07 | 2020-12-31 | 2090954.11 | 2090954.11 | 1314661.8 | 1314661.8 | 1314661.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2020, contratista:CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2090954.11, importe_modificado:2090954.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.3}} | {1771116/proyecto_INICIO, 1771116/proyecto_PROCESO, 1771116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774217 | Proyecto de inversión | 389032.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389032.07, modificado:389032.07}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130869 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130869 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL N, lon:-93.18228905, lat:16.7478022}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 389032.07 | 389032.07 | 380734.03 | 380734.03 | 380734.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-001-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1167096.2, importe_modificado:1167096.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {1774217/proyecto_INICIO, 1774217/proyecto_FIN, 1774217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774248 | Proyecto de inversión | 2308770.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308770.43, modificado:2308770.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130925 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130925 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.13, meta_modificada:1643.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACION, lon:-93.18250497, lat:16.74625783}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 2308770.43 | 2308770.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-008-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3463155.65, importe_modificado:3463155.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.13}} | {1774248/proyecto_INICIO, 1774248/proyecto_PROCESO, 1774248/proyecto_FIN, 1774248/proyecto_INICIO, 1774248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774346 | Proyecto de inversión | 629761.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629761.6, modificado:629761.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MONTERREY LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 131091 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131091 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.1, meta_modificada:318.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE NAYARIT, AVENIDA QUINTANA ROO UBICADOS EN EL CONSULADO DE ESPAÑA AL PONIENTE DE LA CIUDAD CONTINUAR HAST, lon:-93.18696827, lat:16.7577249}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 629761.6 | 629761.6 | 441601.71 | 441601.71 | 441601.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-029-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:629761.6, importe_modificado:629761.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.1}} | {1774346/proyecto_INICIO, 1774346/proyecto_FIN, 1774346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774750 | Proyecto de inversión | 2752905 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752905.0, modificado:2752905.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA AVIACION - 131769 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131769 | S | 1090 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:2608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AVIACSA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE ELICES, AVENIDA LA MEXICANA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PONI, lon:-92.31011799, lat:14.89059621}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2752905 | 2752905 | 2274194.28 | 2274194.28 | 2274194.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2020, contratista:TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2752905.0, importe_modificado:2752905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2242.88}} | {1774750/proyecto_INICIO, 1774750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787201 | Proyecto de inversión | 2656829 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656829.0, modificado:2656829.0}} | Construcción de Edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflores, Chiapas (1a. Etapa) | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B003 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Av. Segunda Sur, San Martin, 30470 Villaflores, Chis., México, lon:-93.2727735, lat:16.2301239}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2656829 | 2656829 | 2656829 | 2339148.24 | 2339148.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:registro duplicado, trimestre:4.0, usuario:gilbertogonzalezp, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787214 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Mantenimiento y rehabilitación integral institucional. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B004 | N | 0 | 0 | 12683 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12300.0, meta_modificada:12300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Belisario Domínguez, Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1670545, lat:16.7581002}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8013461.19 | 8013461.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10947.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:registro duplicado, trimestre:4.0, usuario:gilbertogonzalezp, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787649 | Proyecto de inversión | 19631739.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.96317397E7, modificado:1.96317397E7}} | 2021003.-Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías CLAVE, CCT 07DPR3213M, en la cabecera municipal de Altamirano. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13D007-5932H | S | 166 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.64, meta_modificada:2670.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Chis., México, lon:-92.0362219, lat:16.7342989}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 19631739.7 | 18292365.15 | 5387887.14 | 5387887.14 | 5387887.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021003-048, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.795962381E7, importe_modificado:1.795962381E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1787649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787656 | Proyecto de inversión | 13985425.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.398542515E7, modificado:1.398542515E7}} | 2021004.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio, con clave CCT: 07DPR0285L de la localidad San Antonio las Delicias (Pamala) Municipio de Ocosingo, Chiapas (2da. Etapa). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13D008-5932H | S | 133 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.06, meta_modificada:2293.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 13985425.15 | 13951291.71 | 5856463.92 | 5811014.76 | 5811014.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021004-051, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.371425063E7, importe_modificado:1.371425063E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.85}} | {1787656/proyecto_INICIO, 1787656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788037 | Proyecto de inversión | 1953843.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953843.55, modificado:1953843.55}} | Alumbrado público con luminarias solares en la Av. Principal y calle Miguel Hidalgo y Costilla en la cabecera municipal de Sunuapa (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B025 | S | 1163 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1953843.55 | 1951212.39 | 1951212.39 | 1604607.14 | 1604607.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-110 F, contratista:Sistema Técnico Integral del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1920727.56, importe_modificado:1920727.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1788037/proyecto_INICIO, 1788037/proyecto_PROCESO, 1788037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788182 | Proyecto de inversión | 4806465.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806465.52, modificado:4806465.52}} | 2041017.-CAMINO: SANTA ISABEL - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 67+500;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 67+500 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B074 | N | 0 | 0 | 42952 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jiquipilas, Chis., México, lon:-93.6480054, lat:16.66914}} | 2020-05-27 | 2020-08-24 | 4806465.52 | 4806465.52 | 4784567.18 | 4784567.18 | 4784567.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041017-100, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4725000.0, importe_modificado:4725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA. , trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788189 | Proyecto de inversión | 500482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500482.76, modificado:500482.76}} | 2041019.-CAMINO: E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC) - OCUILAPA - AUTOPISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+100;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+100 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B079 | N | 0 | 0 | 101153 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-05-20 | 2020-06-18 | 500482.76 | 500482.76 | 492000 | 492000 | 492000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041019-067, contratista:CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:492000.0, importe_modificado:492000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790415 | Proyecto de inversión | 4435172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4435172.41, modificado:4435172.41}} | 2041032.-CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000;CONSERVACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+450 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B071 | N | 0 | 0 | 43062 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.45, meta_modificada:5.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:San Fernando, Chis., México, lon:-93.2070859, lat:16.8694312}} | 2020-05-20 | 2020-10-09 | 4435172.41 | 4435172.41 | 4435172.41 | 4435172.41 | 4435172.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041032-069, contratista:ING. CIVIL. ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4360000.0, importe_modificado:4360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.45}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790893 | Proyecto de inversión | 1373275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373275.86, modificado:1373275.86}} | 2041042.-CAMINO: SAN NICOLAS - MONTECRISTO DE GUERRERO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B054 | N | 0 | 0 | 8438 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Monte Cristo de Guerrero, Montecristo de Guerrero, Chis., México, lon:-92.6201678, lat:15.691634}} | 2020-06-10 | 2020-08-23 | 1373275.86 | 1373275.86 | 1367026.52 | 1367026.52 | 1367026.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041042-118, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. EMMANUEL DE JESUS RAMOS GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791734 | Proyecto de inversión | 1098620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098620.69, modificado:1098620.69}} | 2041064.-CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO - AMERICA LIBRE - TIERRA Y LIBERTAD - NUEVA ORIZABA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000;CONSERVACIÓN DEL SUBTRAMO:KM. 0+000 - KM. 6+000 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B086 | N | 0 | 0 | 12571 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:Marqués de Comillas, Chis., México, lon:-90.6210256, lat:16.2642157}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 1098620.69 | 1093455.6 | 1093455.6 | 793880.56 | 793880.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791738 | Proyecto de inversión | 2136206.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136206.89, modificado:2136206.89}} | 2041065.-CAMINO: PETALCINGO - SABANILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B087 | N | 0 | 0 | 29570 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Sabanilla, Chis., México, lon:-92.5517584, lat:17.2822829}} | 2020-05-27 | 2020-08-24 | 2136206.89 | 2135035.9 | 2133579 | 2133579 | 2133579 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041065-102, contratista:CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791892 | Proyecto de inversión | 561570.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561570.02, modificado:561570.02}} | 2041079.-CONSERVACIÓN DEL PUENTE "SOBRE EL RIO SALADAO" DE 30. M.L. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chiapilla, Chis., México, lon:-92.7212051, lat:16.5686207}} | 2020-06-24 | 2020-08-07 | 561570.02 | 554112.14 | 554112.14 | 554112.14 | 554112.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041079-139, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:552051.88, importe_modificado:552051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792144 | Proyecto de inversión | 1360929.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360929.67, modificado:1521905.49}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 14a Oriente Norte entre Av. 4a Norte Oriente y Av. 3a Norte Oriente, Sentido Norte a Sur de Barrio Hidalgo en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B235 | S | 371 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.14, meta_modificada:768.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1521905.49 | 1521879.97 | 1521879.97 | 1360092.08 | 1360092.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-106 E, contratista:Soluciones Integrales BK, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1323620.52, importe_modificado:1323620.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.14}} | {1792144/proyecto_PROCESO, 1792144/proyecto_INICIO, 1792144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792246 | Proyecto de inversión | 1525862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525862.07, modificado:1525862.07}} | Conservación de 03 Puentes, sobre el Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro - E.C. (Ignacio Zaragoza - La Concordia), Tramo: Km. 0+000 - Km. 50+700 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B117 | N | 0 | 0 | 38161 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chicomuselo, Chis., México, lon:-92.2876645, lat:15.7407898}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 1525862.07 | 1514456.95 | 1514456.95 | 1514456.95 | 1514456.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041100-153, contratista:HUMBERTO PEREZ ZAMBRANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041098-142, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041099-153, contratista:HUMBERTO PEREZ ZAMBRANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792302 | Proyecto de inversión | 4790140.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4790140.88, modificado:4790140.88}} | Conservación de 5 Puentes, sobre el Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: Km. 17+000 - Km.145+300 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B108 | N | 0 | 0 | 70145 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.2, meta_modificada:318.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}} | 2020-08-18 | 2020-10-01 | 4790140.88 | 4755517.05 | 4755517.05 | 4106667.63 | 4106667.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041119-173, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1793094.52, importe_modificado:1793094.52}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041118-189, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1164936.23, importe_modificado:1164936.23}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041116-175, contratista:TEXTURA Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:655760.09, importe_modificado:655760.09}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041115-177, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:522143.7, importe_modificado:522143.7}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041117-179, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:573017.51, importe_modificado:573017.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792379 | Proyecto de inversión | 8508756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8508756.8, modificado:8508756.8}} | Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Motozintla (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B080 | S | 37943 | 35024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1829.34, meta_modificada:1829.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Motozintla, Chis., México, lon:-92.2458096, lat:15.3691977}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 8508756.8 | 8508756.53 | 8508756.53 | 7867584.61 | 7867584.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-111 E, contratista:Constructora y Comercializadora GRUPIME, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8294250.33, importe_modificado:8294250.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.87}} | {1792379/proyecto_INICIO, 1792379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792455 | Proyecto de inversión | 5994370.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5994370.46, modificado:5994370.46}} | PRODUCCIÓN DE PLANTAS MADERABLES PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA (VIVERO SOCONUSCO) | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | 151J06101C08B005 | S | 533 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:Av. Juárez Nte. 175, San Miguel, Tuxtla Chico, Chis., México, lon:-92.16653824, lat:14.94296046}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 5994370.46 | 5964092.84 | 5964092.84 | 5964092.84 | 5964092.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Con Oficio # 307-A-1297, signado por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Lic. Víctor M. Mójica Vilchis, se autoriza prórroga para aplicar y erogar los recursos correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2020. Con Oficio # SH/937/2020, signado por el Dr. Javier Jiménez jímenez, Secretario de Hacienda, nos comunica la autorización de la prórroga de los recursos de FONMETRO 2019. , trimestre:4.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:En mesas de trabajo con la Secretaría de Bienestar se acordó que la entrega física de las plantas maderables producidas se realizará a más tardar el 31 de marzo del año 2021., trimestre:4.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301793738 | Proyecto de inversión | 3950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950000.0, modificado:3950000.0}} | Mantenimiento de Alumbrado Público en vialidades en distintos puntos de la ciudad (Calzada al Sumidero, Av. Maztuerso, 7a. Norte y 8a. Norte), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 | 2.2.4.-101-UR-04-04-04-012 | S | 1377 | 1323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Norte Poniente 7a, El Magueyito, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1271042, lat:16.7559545}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Mastuerzo, Paso Limón, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0785608, lat:16.7628119}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calz. al Sumidero, Albania Baja, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.102936, lat:16.7724676}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:8a. Norte Poniente, Juy Juy, 29038 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1255408, lat:16.763273}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3950000 | 3950000 | 3218162.31 | 3218162.31 | 3218162.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:270.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401796013 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 90963 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 90963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 900000 | 622615.66 | 622615.66 | 622615.66 | 622615.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796013/proyecto_FIN, 1796013/proyecto_INICIO, 1796013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401796753 | Acción | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 146319 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 146319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-09-25 | 2020-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.6}} | {1796753/proyecto_PROCESO, 1796753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401797207 | Proyecto de inversión | 1781738.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781738.58, modificado:1781738.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES AVENIDA JITOTOL SOYALÓ ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE CADENAMIENTO KILOMETRO CERO MÁS SETENTA HASTA LA CALLE SEGUNDA PONIENTE AVENIDA SEGUNDA SUR ENTRE LAS CALLES SEGUNDA PONIENTE Y PRIMERA PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL - 155331 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 155331 | S | 229 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2263.28, meta_modificada:2263.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA JITOTOL - SOYALÓ INTERIOR SN COLONIA SAN GREGORIO CASCAJAL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE SUR Y CALLE 5A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE A 40 METROS DEL PARQUE MORELOS Y A 50 METRO, lon:-92.89387877, lat:16.99427398}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1781738.58 | 1781738.58 | 1781738.58 | 890869.29 | 890869.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-262 E, contratista:LRG Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6002100.69, importe_modificado:6002100.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1131.64}} | {1797207/proyecto_PROCESO, 1797207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401797213 | Proyecto de inversión | 7815922.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7815922.21, modificado:7815922.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO DEL KILOMETRO CERO AL KILOMETRO UNO MÁS CIENTO SESENTA AVENIDA UNO DESDE CALLE PRINCIPAL AL CADENAMIENTO KILOMETRO CERO MÁS CIENTO TRECE AVENIDA DOS DESDE CALLE PRINCIPAL AL CADENAMIENTO KILOMETRO CERO MÁS CIENTO CUARENTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MASPAC DEL MUNICIPIO FRANCISCO LEÓN - 155439 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 155439 | S | 643 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8107.17, meta_modificada:8107.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA 1 Y AVENIDA AVENIDA 2, EL PROYECTO INICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN JOSÉ MASPAC RUMBO A LA LOCALIDAD DE RIV, lon:-93.31048204, lat:17.29493808}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 7815922.21 | 7815922.21 | 7815922.21 | 2344776.66 | 2344776.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-224 E, contratista:RAZEL Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7815922.21, importe_modificado:7815922.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4053.59}} | {1797213/proyecto_PROCESO, 1797213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401797393 | Proyecto de inversión | 755120.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755120.26, modificado:755120.26}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD DE LA LOCALIDAD AZTLAN CUAUHTEMOC Y CINCO DE FEBRERO - 159294 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 159294 | S | 1103 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:COLONIA CUAUHTÉMOC, 29342 AZTLÁN (RANCHO NUEVO), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SOYALO A IXTAPA SE LOCALIZA LAS LOCALIDADES LAS CAÑITAS Y AZTLAN LA CALLE PRINCIPAL DE , lon:-92.92175221, lat:16.78588106}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 755120.26 | 755120.26 | 755120.26 | 226536.08 | 226536.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040065-255, contratista:JOSE LUIS LARA MIJANGOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:755120.26, importe_modificado:755120.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.76}} | {1797393/proyecto_INICIO, 1797393/proyecto_PROCESO, 1797393/proyecto_INICIO, 1797393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401797397 | Proyecto de inversión | 5609949.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5609949.02, modificado:5609949.02}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN EL KILOMETRO TREINTA Y OCHO ENTRONQUE CARRETERO TUXTLA LA ANGOSTURA HACIA LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO EL CHICHONAL DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS CERO SESENTA - 159335 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 159335 | S | 372 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL) KILÓMETRO 1 + 060 COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), 29383 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA , lon:-92.86450495, lat:16.48766232}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 5609949.02 | 5540349.08 | 5540349.08 | 1662104.72 | 1662104.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040068-251, contratista:JOSE CRUZ GONZALEZ ANTONIO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:5540349.08, importe_modificado:5540349.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.06}} | {1797397/proyecto_INICIO, 1797397/proyecto_PROCESO, 1797397/proyecto_FIN, 1797397/proyecto_PROCESO, 1797397/proyecto_FIN, 1797397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401798108 | Proyecto de inversión | 1953577.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953577.12, modificado:1953577.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO - 166217 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 166217 | S | 341 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:1637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PUEBLO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - EL ESCOPETAZO Y CAMINO RINCON CHAMULA - LA FLORIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO UBICADO A 50, lon:-92.94844812, lat:17.21667599}} | 2020-10-21 | 2020-12-31 | 1953577.12 | 1953577.12 | 1953577.12 | 629827.11 | 629827.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040069-253, contratista:JUAN DANIEL CASTELLANOS CORDERO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1953577.12, importe_modificado:1953577.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:851.24}} | {1798108/proyecto_INICIO, 1798108/proyecto_PROCESO, 1798108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401800824 | Proyecto de inversión | 10342516.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034251662E7, modificado:1.034251662E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO KUBIMO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC - 199941 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 199941 | S | 6177 | 5701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.86, meta_modificada:1190.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRANZA PUEBLO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALDAMA, AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO A 60 METROS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOTEPEC Y A 100 METROS DELA , lon:-93.16417772, lat:17.22429214}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 10342516.62 | 10342516.62 | 10342516.62 | 5171258.31 | 5171258.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-251 E, contratista:Sergio Rodríguez González, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.034251662E7, importe_modificado:1.034251662E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.43}} | {1800824/proyecto_PROCESO, 1800824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401800825 | Proyecto de inversión | 6932317.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6932317.61, modificado:6932317.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD COSTERA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y ENTRONQUE CARRETERO TAPANATEPEC TALISMÁN CADENAMIENTO KM CERO MÁS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO AL KM UNO MÁS OCHENTA Y CUATRO EN HUIXTLA - 199947 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 199947 | S | 3243 | 2993 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6720.0, meta_modificada:6720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:BOULEVARD COSTERA COLONIA BELLAVISTA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CARRETERA TAPANATEPEC-TALISMÁN, BOULEVARD NEGRETE A 300 METROS AL NOROESTE DE LA CLÍNICA DE HUIXTLA, lon:-92.48302785, lat:15.15263912}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 6932317.61 | 6932317.61 | 6932317.61 | 3466158.81 | 3466158.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-252 E, contratista:Osvaldo Betanzos Corzo, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6932317.61, importe_modificado:6932317.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}} | {1800825/proyecto_PROCESO, 1800825/proyecto_INICIO, 1800825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401801507 | Proyecto de inversión | 4277706.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4277706.29, modificado:4277706.29}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES SEGUNDA PONIENTE NORTE PRIMERA PONIENTE NORTE CENTRAL NORTE PRIMERA ORIENTE NORTE SEGUNDA ORIENTE NORTETERCERA ORIENTE NORTE CUARTA ORIENTE NORTE QUINTA ORIENTE NORTE Y SEXTA ORIENTE NORTE Y AVENIDAS PRIMERA NORTE PONIENTE ORIENTE Y CENTRAL PONIENTE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL - 208990 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 208990 | S | 1459 | 1347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE - ORIENTE COLONIA CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE A 50 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE JITOTOL Y DE LA PRESIDENCIA, lon:-92.86064351, lat:17.0676075}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 4277706.29 | 4277706.29 | 4277706.29 | 2138853.15 | 2138853.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-259 E, contratista:Héctor Romeo Ocampo Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6749887.2, importe_modificado:6749887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.6}} | {1801507/proyecto_PROCESO, 1801507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401816711 | Proyecto de inversión | 528011.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528011.64, modificado:528011.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTÉMOC EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIEDRON - 144372 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144372 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - EL PIEDRON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA - PIEDRON Y , CARRETERA EL DIAMANTE LA OBRA SE EJE, lon:-91.75294995, lat:17.17184462}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/300/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:528011.64, importe_modificado:528011.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1816711/proyecto_INICIO, 1816711/proyecto_PROCESO, 1816711/proyecto_INICIO, 1816711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817872 | Proyecto de inversión | 1318774.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318774.06, modificado:1318774.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO FRANCISCO LEÓN - 145609 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 145609 | S | 40 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO FRANCISCO LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXOQUINTELA Y TERRACERIA NUEVO GUADALUPE EL SI, lon:-91.31913816, lat:17.03139898}} | 2020-07-26 | 2020-10-26 | 1318774.06 | 1318774.06 | 1318774.06 | 670133.41 | 670133.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0520/2020, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1318774.06, importe_modificado:1318774.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.49}} | {1817872/proyecto_INICIO, 1817872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818122 | Proyecto de inversión | 1889189.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889189.49, modificado:1889189.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. FLORIDA IV, EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO - 145837 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145837 | S | 1354 | 902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NACASMA COLONIA FLORIDA IV, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NACASMA Y CALLE ORO, CALLE ESTAÑO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA COLONIA BO, lon:-92.64669421, lat:16.75170029}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1889189.49 | 1889189.49 | 566756.85 | 566756.85 | 566756.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1889189.49, importe_modificado:1889189.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1818122/proyecto_PROCESO, 1818122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819098 | Proyecto de inversión | 793072.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793072.07, modificado:793072.07}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 146901 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146901 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILI, lon:-93.17748388, lat:16.74344278}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 793072.07 | 793072.07 | 231441.34 | 231441.34 | 231441.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-079-2020, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:793072.07, importe_modificado:793072.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {1819098/proyecto_PROCESO, 1819098/proyecto_FIN, 1819098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820148 | Proyecto de inversión | 430209.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430209.43, modificado:430209.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA 4A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 148313 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148313 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 PONIENTE SUR Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADOS EN CHEVROLET FARRERA LIBRAMIENTO SUR CONTINUAR, lon:-93.10077627, lat:16.72878863}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 430209.43 | 430209.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:430209.43, importe_modificado:430209.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1820148/proyecto_FIN, 1820148/proyecto_PROCESO, 1820148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820721 | Proyecto de inversión | 1501467.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501467.77, modificado:1501467.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DE LA COLONIA RÍO JORDÁN EN LA SEGUNDA AVENIDA (1RA. ETAPA) - 149559 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149559 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO JORDAN SEGUNDA COLONIA RÍO JORDÁN, 29242 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA RIO JORDAN, CALLE RUBEN VELAZQUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.65181792, lat:16.75133337}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1501467.77 | 1501467.77 | 920333.27 | 920333.27 | 920333.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/023/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1501467.77, importe_modificado:1501467.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1820721/proyecto_PROCESO, 1820721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820737 | Proyecto de inversión | 1250068.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250068.69, modificado:1250068.69}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA NUEVO MILENIO LA GUADALUPE - 149591 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 149591 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1573, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO MILENIO LA GUADALUPE, 30515 NUEVO MILENIO LA GUADALUPE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA E.C. ARRIAGA TAPACHULA EN CALLES INNOMINADAS DE LA COLONIA NUEVO MILENIO, lon:-93.53524842, lat:15.90042119}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1250068.69 | 1250068.69 | 973439.4 | 973439.4 | 973439.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/071/2020, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250068.69, importe_modificado:1250068.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1820737/proyecto_FIN, 1820737/proyecto_PROCESO, 1820737/proyecto_INICIO, 1820737/proyecto_PROCESO, 1820737/proyecto_INICIO, 1820737/proyecto_PROCESO, 1820737/proyecto_FIN, 1820737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821568 | Proyecto de inversión | 1296839.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296839.28, modificado:1296839.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. 14 DE SEPTIEMBRE, DE LA CALLE YAJALÓN - 151495 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151495 | S | 932 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA YAJALON COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE YAJALON Y CALLE HONDURAS, CALLE PRESIDENTE CARRANZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA PARTIE, lon:-92.63301675, lat:16.74507964}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1296839.28 | 1296839.28 | 1124769.05 | 1124769.05 | 1124769.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/031/2020, contratista:LUIS DANIELBALLINAS NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1296839.28, importe_modificado:1296839.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1821568/proyecto_PROCESO, 1821568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822999 | Proyecto de inversión | 3395387 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3395387.0, modificado:3395387.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA BENITO JUAREZ - 154701 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 154701 | S | 1344 | 1196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.03, meta_modificada:2840.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 32A ORIENTE PASEO DE LA REFORMA AVENIDA CONSTITUCION DE 1857 Y 5A. AVENIDA SUR (IGNACIO ALTAMIRANO) INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 30A ORIENTE Y CALLE , lon:-92.26892942, lat:14.88870427}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3395387 | 3395387 | 3287513.66 | 3287513.66 | 3287513.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3395387.0, importe_modificado:3395387.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.03}} | {1822999/proyecto_PROCESO, 1822999/proyecto_INICIO, 1822999/proyecto_FIN, 1822999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824132 | Proyecto de inversión | 488826.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488826.53, modificado:488826.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 16A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16A PONIENTE SUR Y CALLE 18A PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 157999 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157999 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 PONIENTE SUR Y AVENIDA 18 PONIENTE SUR, CALLE 17 SUR PONIENTE UBICADO EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE CONTIN, lon:-93.13586453, lat:16.74303825}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 488826.53 | 488826.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-087-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:488826.53, importe_modificado:488826.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1824132/proyecto_INICIO, 1824132/proyecto_PROCESO, 1824132/proyecto_FIN, 1824132/proyecto_PROCESO, 1824132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824256 | Proyecto de inversión | 4678781.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4678781.22, modificado:4678781.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 158320 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158320 | S | 156 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5294.8, meta_modificada:5294.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA TRINIDAD Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.61302571, lat:16.7572144}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4678781.22 | 4678781.22 | 4678781.22 | 939358.1 | 939358.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0480/2020, contratista:OSMIL CALEF NAVARRO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4678781.22, importe_modificado:4678781.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.04}} | {1824256/proyecto_PROCESO, 1824256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825269 | Proyecto de inversión | 382504.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382504.45, modificado:382504.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (2DA ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA POZO DE JACOB, EN VARIAS CALLES - 160929 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160929 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SAMARIA COLONIA POZO DE JACOB, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAMARIA Y BRECHA EMAUS, CALLEJON PLATON ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.65679432, lat:16.74919635}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 382504.45 | 382504.45 | 277483.03 | 277483.03 | 277483.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/037/2020, contratista:ERNESTO CRISOFORO GONZALEZ, convocante:san cristobal de las casas, monto:382504.45, importe_modificado:382504.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1825269/proyecto_PROCESO, 1825269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825395 | Proyecto de inversión | 397656 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397656.0, modificado:397656.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PACAYAL - 161386 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 161386 | S | 161 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.7, meta_modificada:80.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA Y PRIVADA BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA PACAYAL, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FLOR BLANCA Y CALLE FLOR DE VENUS, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO , lon:-92.2669013, lat:14.87940525}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 397656 | 397656 | 311179.3 | 311179.3 | 311179.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2020, contratista:JULIO ALBERTO ÁVILA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:397656.0, importe_modificado:397656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.37}} | {1825395/proyecto_PROCESO, 1825395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827216 | Proyecto de inversión | 813985.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813985.75, modificado:813985.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 165685 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165685 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETE, lon:-93.10104449, lat:16.72868589}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 813985.75 | 813985.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-084-2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:813985.75, importe_modificado:813985.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1827216/proyecto_FIN, 1827216/proyecto_PROCESO, 1827216/proyecto_INICIO, 1827216/proyecto_PROCESO, 1827216/proyecto_FIN, 1827216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827266 | Proyecto de inversión | 89781.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89781.29, modificado:89781.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA SANTA ANA ENTRE CALZADA JORGE GÓMEZ Y SEÑOR DEL POZO, CALZADA SEÑOR DEL POZO ENTRE SANTA ANA Y AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE, CALZADA CERRO HUECO ENTRE AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE Y LIBRAMIENTO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CERRO HUECO - 165847 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165847 | S | 748 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA SEÑOR DEL POZO COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA EL TARAY, CALLE GOLONDRINAS UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIANA CAZADORA SUBIR POR LA C, lon:-93.08493138, lat:16.73580754}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 89781.29 | 89781.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-037-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:459314.85, importe_modificado:459314.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1827266/proyecto_FIN, 1827266/proyecto_INICIO, 1827266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828343 | Proyecto de inversión | 808830.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808830.41, modificado:808830.41}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN TELEBACHILLERATO NUM. 130 EN LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 169224 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169224 | S | 777 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR S/N COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO AL PANTEON Y CALLE ASUNCIÓN PÉREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA ANTES DE LL, lon:-93.00205378, lat:16.62765454}} | 2020-05-28 | 2020-08-25 | 808830.41 | 808830.41 | 734359.74 | 734359.74 | 734359.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-025/2020, contratista:Consorcio Aguiva S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:808830.41, importe_modificado:808830.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1828343/proyecto_PROCESO, 1828343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828729 | Proyecto de inversión | 2926585 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926585.0, modificado:2926585.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE - 170322 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 170322 | S | 1159 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.42, meta_modificada:122.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JANEIRO Y CALLE RIO TEXCUYUAPAN, CALLE RIO NILO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIR SOBRE LA 6A A, lon:-92.25104234, lat:14.94167781}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2926585 | 2926585 | 2142967.15 | 2142967.15 | 2142967.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0074/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2926585.0, importe_modificado:2926585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.04}} | {1828729/proyecto_INICIO, 1828729/proyecto_PROCESO, 1828729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829328 | Proyecto de inversión | 897158.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897158.86, modificado:897158.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL CATARRAYA - 172444 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172444 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - JOL CATARRAYA Y TERRACERIA TRAMO JET JA - PAMAL NAVIL, TERRACER, lon:-91.82244747, lat:17.05394817}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 897158.86 | 897158.86 | 897158.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/438/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:897158.86, importe_modificado:897158.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1829328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829339 | Proyecto de inversión | 282476.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282476.22, modificado:282476.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA 5A PONIENTE NORTE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA SAN PABLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS AMERICAS - 172473 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172473 | S | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE NORTE COLONIA LAS AMÉRICAS, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS, CALLE SAN LUIS UBICADOS EN LA UNICACH AL NORTE PONIENTE DE LA , lon:-93.11896332, lat:16.77485269}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 282476.22 | 282476.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-042-2020, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:318741.4, importe_modificado:318741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1829339/proyecto_PROCESO, 1829339/proyecto_INICIO, 1829339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829375 | Proyecto de inversión | 1120339.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120339.67, modificado:1120339.67}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA CONASUPO ENTRE 3ª NORTE Y CALLLEJÓN CONASUPO, CALLEJÓN LAS CAÑITAS ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y 1ª PONIENTE, 1ª PONIENTE ENTRE CALZADA CONASUPO Y 1ª SUR, CALLE CENTRAL ENTRE CALZADA CONASUPO Y 2ª SUR, 1ª PONIENTE ENTRE CONASUPO Y 5ª SUR, 3ª ORIENTE ENTRE 2ª NORTE Y 5ª SUR, 5ª SUR ENTRE 1ª Y 3ª ORIENTE, 4ª Y 3ª SUR ENTRE 1ª Y 4ª ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 172611 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172611 | S | 1150 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONASUPO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA LAS CAÑITAS LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL NO., lon:-93.17960685, lat:16.75015488}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 1120339.67 | 1120339.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-044-2020, contratista:C. LUIS ALEJANDRO ESCANERO GONZÁLEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2394327.53, importe_modificado:2394327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1829375/proyecto_INICIO, 1829375/proyecto_PROCESO, 1829375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829406 | Proyecto de inversión | 1273987.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273987.86, modificado:1273987.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA CONASUPO ENTRE 3ª NORTE Y CALLLEJÓN CONASUPO, CALLEJÓN LAS CAÑITAS ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y 1ª PONIENTE, 1ª PONIENTE ENTRE CALZADA CONASUPO Y 1ª SUR, CALLE CENTRAL ENTRE CALZADA CONASUPO Y 2ª SUR, 1ª PONIENTE ENTRE CONASUPO Y 5ª SUR, 3ª ORIENTE ENTRE 2ª NORTE Y 5ª SUR, 5ª SUR ENTRE 1ª Y 3ª ORIENTE, 4ª Y 3ª SUR ENTRE 1ª Y 4ª ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 172790 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172790 | S | 2296 | 2296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE 2A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA UNID, lon:-93.17856749, lat:16.7429599}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 1273987.86 | 1273987.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-044-2020, contratista:C. LUIS ALEJANDRO ESCANERO GONZÁLEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2394327.53, importe_modificado:2394327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1829406/proyecto_INICIO, 1829406/proyecto_FIN, 1829406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829574 | Proyecto de inversión | 1091032.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091032.86, modificado:1091032.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SAN JOSÉ EL RECUERDO, EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 173516 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173516 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA SAN JOSE EL RECUERDO, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL - COMITAN, CALLE CONOCIDO EST, lon:-92.61682265, lat:16.71153989}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1091032.86 | 1091032.86 | 659999.58 | 659999.58 | 659999.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/043/2020, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1091032.86, importe_modificado:1091032.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1829574/proyecto_INICIO, 1829574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829581 | Proyecto de inversión | 2961215 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961215.0, modificado:2961215.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AVENIDA AGUACATES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA AGUACATES, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y PROPIEDAD PRIVADA, CALLE BUGAMBILIA ENTRE AVENIDA GIRASOL Y CAMINO A LA JOYA EN COLONIA LA JOYA I - 173524 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173524 | S | 1173 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.77, meta_modificada:2073.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUACATES CALLE SIN NOMBRE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE CAMINO A LA JO, lon:-92.25577579, lat:14.87112712}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2961215 | 2961215 | 2265300.01 | 2265300.01 | 2265300.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0081/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2961215.0, importe_modificado:2961215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1659.0}} | {1829581/proyecto_INICIO, 1829581/proyecto_PROCESO, 1829581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829603 | Proyecto de inversión | 1965242 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965242.0, modificado:1965242.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA ESQUIPULAS - 173581 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173581 | S | 780 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NANCE Y CALLE MELOCOTON INTERIOR SN COLONIA ESQUIPULAS, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE TULIPANES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR POR , lon:-92.27262633, lat:14.8795101}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1965242 | 1965242 | 1528957.8 | 1528957.8 | 1528957.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2020, contratista:JULIO ALBERTO ÁVILA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1965242.0, importe_modificado:1965242.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.0}} | {1829603/proyecto_PROCESO, 1829603/proyecto_INICIO, 1829603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829750 | Proyecto de inversión | 999675.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999675.91, modificado:999675.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, DE LA TELESECUNDARIA 297 ¿JUAN BOSCO OCCHIENA¿ CLAVE - 174035 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174035 | S | 520 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CASACADA DE AGUA AZUL COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CASCADA DE AGUA AZUL Y CALLE CALLE DOS LAGUNAS, CALLE LAGUNA DE PAZCUARO ESTA OBRA SE , lon:-92.63089406, lat:16.71226471}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 999675.91 | 999675.91 | 608680.52 | 608680.52 | 608680.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/050/2020, contratista:LUIS ALBERTO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:999675.91, importe_modificado:999675.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1829750/proyecto_PROCESO, 1829750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830468 | Proyecto de inversión | 1501119.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501119.36, modificado:1501119.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO TRES PICOS AMATAN LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 176464 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 176464 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA-DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 540 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAP, lon:-92.89172608, lat:17.30428483}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1501119.36 | 1501119.36 | 750559.68 | 750559.68 | 750559.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-035/2020, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1501119.36, importe_modificado:1501119.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1830468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831165 | Proyecto de inversión | 1145427.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145427.96, modificado:1145427.96}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ LIMONAL - 179452 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179452 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:547, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO BAWITZ LIMONAL, 29940 BAWITZ LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y , SE UBICA A 69.67 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.89025665, lat:17.01289308}} | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/451/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1145427.96, importe_modificado:1145427.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1831165/proyecto_INICIO, 1831165/proyecto_PROCESO, 1831165/proyecto_INICIO, 1831165/proyecto_FIN, 1831165/proyecto_PROCESO, 1831165/proyecto_FIN, 1831165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831309 | Proyecto de inversión | 1674836.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674836.41, modificado:1674836.41}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL BARRIO DE CUXTITALI EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL - 179979 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179979 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION EJERCITO NACIONAL BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA DE LOS CERESOS, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE , lon:-92.61839277, lat:16.74175583}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 1674836.41 | 1674836.41 | 1449102.88 | 1449102.88 | 1449102.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/060/2020, contratista:C. JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1674836.41, importe_modificado:1674836.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1831309/proyecto_INICIO, 1831309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831633 | Proyecto de inversión | 2465300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465300.0, modificado:2465300.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS - 180925 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180925 | S | 977 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2389.94, meta_modificada:2389.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO AV. TACANA INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE A MONTENEGRO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE TEODOMIRO PALACIOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.2431868, lat:14.92695925}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2465300 | 2465300 | 2386976.04 | 2386976.04 | 2386976.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0092/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2465300.0, importe_modificado:2465300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2389.94}} | {1831633/proyecto_PROCESO, 1831633/proyecto_FIN, 1831633/proyecto_INICIO, 1831633/proyecto_FIN, 1831633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832359 | Proyecto de inversión | 5158141.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1061552.95, modificado:1061552.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096588.61, modificado:4096588.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLUMA DE ORO - 183689 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 183689 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3792.0, meta_modificada:3792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESÁR GARCÍA CÁCERES COLONIA PLUMA DE ORO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AE, lon:-93.18680892, lat:16.74222323}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 5158141.56 | 5158141.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-100-2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5158141.56, importe_modificado:5158141.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3792.0}} | {1832359/proyecto_INICIO, 1832359/proyecto_PROCESO, 1832359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401832856 | Proyecto de inversión | 1430638.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430638.12, modificado:1430638.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INNOMINADAS DE LÁZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 185509 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185509 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PARTIENDO DE CABECERA MPAL. POR LA CARR, lon:-92.55250465, lat:15.17599597}} | 2020-10-26 | 2020-12-26 | 1430638.12 | 1430638.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-024-AyS/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1430638.12, importe_modificado:1430638.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1832856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834596 | Proyecto de inversión | 1672906.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672906.82, modificado:1672906.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA, EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, C.C.T.: 07KPB0979C - 191000 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191000 | S | 67 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO LA LAGUNITA, 00000 SAN ANTONIO LA LAGUNITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA PBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECER, lon:-92.68478846, lat:16.68370776}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 1672906.82 | 1672906.82 | 970686.63 | 970686.63 | 970686.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/047/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BANBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1672906.82, importe_modificado:1672906.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1834596/proyecto_INICIO, 1834596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835712 | Proyecto de inversión | 1565625.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565625.19, modificado:1565625.19}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA, EN LA CALLE ARRIERA 1ER. ETAPA - 194339 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194339 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARRIERA COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIERA Y AVENIDA LA HORMIGA, CALLE AMERICA A LA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE HASTA LA COLONIA BOSQU, lon:-92.64860931, lat:16.75120887}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1565625.19 | 1565625.19 | 1143349.52 | 1143349.52 | 1143349.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/070/2020, contratista:C. JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1565625.19, importe_modificado:1565625.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1835712/proyecto_PROCESO, 1835712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835821 | Proyecto de inversión | 1989168.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989168.72, modificado:1989168.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SAN JUAN EL BOSQUE, EN LAS CALLES GENERAL IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y CALLE GENERAL LUCAS PÉREZ - 194687 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194687 | S | 390 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO COLLAZO COLONIA SAN JUAN EL BOSQUE, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO COLLAZO Y CALLE PANCHIN, CALLE GENERAL LUCAS PEREZ ESTA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.64704196, lat:16.75751443}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1989168.72 | 1989168.72 | 1394744.76 | 1394744.76 | 1394744.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/074/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1989168.72, importe_modificado:1989168.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1835821/proyecto_PROCESO, 1835821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837664 | Proyecto de inversión | 607412.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607412.48, modificado:607412.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOO EN RANCHERIA EL CHINAL - 200584 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 200584 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1052, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 RANCHERIA EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 10., lon:-91.72650063, lat:17.51075047}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 607412.48 | 607412.48 | 607412.48 | 577138.43 | 577138.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95805, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:607412.48, importe_modificado:607412.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1837664/proyecto_INICIO, 1837664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837775 | Proyecto de inversión | 785163 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785163.0, modificado:785163.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO CHACAMAX - 200889 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 200889 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO CHACAMAX, 29960 CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.10 KM , lon:-91.71868565, lat:17.47490313}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 785163 | 785163 | 785163 | 744286.8 | 744286.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95994, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:785163.0, importe_modificado:785163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1837775/proyecto_PROCESO, 1837775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838088 | Proyecto de inversión | 523885.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523885.73, modificado:523885.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SANTA MARÍA - 201877 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 201877 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:986, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO SANTA MARIA, 29960 SANTA MARÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.742864, lat:17.50875901}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 523885.73 | 523885.73 | 523885.73 | 493228.58 | 493228.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95482, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:523885.73, importe_modificado:523885.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1838088/proyecto_PROCESO, 1838088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838111 | Proyecto de inversión | 721837.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721837.5, modificado:721837.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJÁ - 201928 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 201928 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1096, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 46 + 90 EJIDO LA ENSENADA CHUTALIJA, 29960 LA ENSENADA CHUTALIJÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C, lon:-91.99814267, lat:17.23922829}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 721837.5 | 721837.5 | 721837.5 | 632530.5 | 632530.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96159, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:721837.5, importe_modificado:721837.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1838111/proyecto_PROCESO, 1838111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839191 | Proyecto de inversión | 3420136.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420136.46, modificado:3420136.46}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA, EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 145 C.C.T. 07DST0148U (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204866 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204866 | S | 888 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TIENE QUE IR AL ENTRONQUE O DESVIO , lon:-92.41229639, lat:16.92040261}} | 2020-05-28 | 2020-08-26 | 3420136.46 | 3420136.46 | 2128184.48 | 2128184.48 | 2128184.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3420136.46, importe_modificado:3420136.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1839191/proyecto_INICIO, 1839191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839274 | Proyecto de inversión | 2389423.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389423.75, modificado:2389423.75}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA NARCISO MENDOZA C.C.T. 07DCC0574X, (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 205141 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205141 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIIC, lon:-92.36580217, lat:16.8647941}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 2389423.75 | 2389423.75 | 1113843.39 | 1113843.39 | 1113843.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2389423.75, importe_modificado:2389423.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1839274/proyecto_INICIO, 1839274/proyecto_PROCESO, 1839274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839348 | Proyecto de inversión | 259073.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259073.7, modificado:259073.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN RANCHERIA LA RUEDA - 205386 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205386 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 RANCHERIA LA RUEDA, 29960 LA RUEDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 , lon:-91.935645, lat:17.46835408}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 259073.7 | 259073.7 | 259073.7 | 223350.9 | 223350.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96178, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:259073.7, importe_modificado:259073.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1839348/proyecto_PROCESO, 1839348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839885 | Proyecto de inversión | 1999864.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999864.7, modificado:1999864.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 207022 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207022 | S | 422 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 350 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS GOLONDRINAS Y TERRACERIA NUEVA LIBERTAD, TERR, lon:-92.07946987, lat:16.85301693}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1999864.7 | 1999864.7 | 1999864.7 | 999932.35 | 999932.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0604/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999864.7, importe_modificado:1999864.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1839885/proyecto_PROCESO, 1839885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840010 | Proyecto de inversión | 4467933.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4467933.51, modificado:4467933.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL BOSQUE LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 207368 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207368 | S | 393 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE LOS ÁNGELES, 29846 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 6.8O TOMAR LA S, lon:-92.75155534, lat:17.04499229}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 4467933.51 | 4467933.51 | 2190380 | 2190380 | 2190380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4467933.51, importe_modificado:4467933.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1840010/proyecto_INICIO, 1840010/proyecto_FIN, 1840010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840492 | Proyecto de inversión | 722129.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722129.46, modificado:722129.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRA ZACAPULCO - 208775 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 208775 | S | 198 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO EL HERRADO - BARRA ZACAPULCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA BARRA ZACAPULCO, 30580 BARRA ZACAPULCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE BRECHA BARRA ZACAPULCO - ESTERIO Y BRECHA BARRA ZACAPULCO - LA PALMA, L, lon:-92.88557621, lat:15.19837257}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 722129.46 | 722129.46 | 722129.46 | 722129.46 | 722129.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:EL ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:722129.46, importe_modificado:722129.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1840492/proyecto_INICIO, 1840492/proyecto_PROCESO, 1840492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840826 | Proyecto de inversión | 1643565.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643565.67, modificado:1643565.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 209983 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209983 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 62 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y C, lon:-91.87554611, lat:16.88613988}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 1643565.67 | 1643565.67 | 1643565.67 | 821782.84 | 821782.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0670/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1643565.67, importe_modificado:1643565.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {1840826/proyecto_PROCESO, 1840826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842685 | Proyecto de inversión | 387632.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387632.77, modificado:387632.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EJIDO FRANCISCO VILLA - 215468 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215468 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.82, meta_modificada:71.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 15.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.88045968, lat:17.47333977}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 387632.77 | 387632.77 | 387632.77 | 348856.81 | 348856.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91548, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:387632.77, importe_modificado:387632.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1842685/proyecto_INICIO, 1842685/proyecto_PROCESO, 1842685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843545 | Proyecto de inversión | 3535586.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535586.95, modificado:3535586.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 35 ACCIONES EN LARRÁINZAR LOCALIDAD TRES PUENTES - 217857 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 217857 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon:-92.75557867, lat:16.93807064}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 3535586.95 | 3535583.95 | 3535583.95 | 3535583.95 | 3535583.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/03, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3535586.95, importe_modificado:3535586.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1843545/proyecto_PROCESO, 1843545/proyecto_FIN, 1843545/proyecto_PROCESO, 1843545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844370 | Proyecto de inversión | 6303878.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6303878.02, modificado:6303878.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 220427 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220427 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5426.0, meta_modificada:5426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:COLONIA CABECERA MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA DE E., 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO AL AGAUCERO, CARRETERA EL GAVILAN LAS CRUCES LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO A CI, lon:-93.50807073, lat:16.74626909}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 6303878.02 | 6303878.02 | 5732697.84 | 5732697.84 | 5732697.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-033/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:6303878.02, importe_modificado:6303878.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4935.0}} | {1844370/proyecto_PROCESO, 1844370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847906 | Proyecto de inversión | 1788452.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788452.38, modificado:1788452.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 230591 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 230591 | S | 71 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:PEATONAL TERRACERIA A BALSA DE AGUA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29183 EMILIANO ZAPATA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL EMBALSE Y CALLE ACCESO AL TANQUE, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO JULIÁN GRAJALES EL, lon:-92.86683867, lat:16.3444085}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 1788452.38 | 1788452.38 | 1776205.72 | 1776205.72 | 1776205.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-039/2020, contratista:Construcciones y Servicios del Valle S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1788452.38, importe_modificado:1788452.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1847906/proyecto_INICIO, 1847906/proyecto_PROCESO, 1847906/proyecto_FIN, 1847906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851509 | Proyecto de inversión | 3838637.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838637.26, modificado:3838637.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN LARRÁINZAR LOCALIDAD CHUCHILTÓN ASENTAMIENTO CHUCHILTÓN - 241537 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 241537 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 000 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN E, lon:-92.83024911, lat:16.95908532}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3836637.26 | 3836637.26 | 3836637.26 | 3836637.26 | 3836637.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/45, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3838637.26, importe_modificado:3838637.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1851509/proyecto_INICIO, 1851509/proyecto_PROCESO, 1851509/proyecto_INICIO, 1851509/proyecto_PROCESO, 1851509/proyecto_FIN, 1851509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852999 | Proyecto de inversión | 1570166.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570166.62, modificado:1570166.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD DE JULIO CESAR RUIZ FERRO - 245447 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245447 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2263.8, meta_modificada:2263.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA BENITO JUAREZ EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DESVÍO, lon:-93.04754412, lat:16.74711313}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1570166.62 | 1570166.02 | 1570166.02 | 1570166.02 | 1570166.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-037/2020, contratista:Construcciones y Diseño Guipso S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2066008.7, importe_modificado:2066008.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2263.8}} | {1852999/proyecto_INICIO, 1852999/proyecto_FIN, 1852999/proyecto_PROCESO, 1852999/proyecto_FIN, 1852999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854369 | Proyecto de inversión | 946722.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946722.34, modificado:946722.34}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 249689 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 249689 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LOMITA Y LOS PINOS PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LOS BARRIOS LA LOMITA Y LOS PINOS QUE SE UBICA EN , lon:-92.9001571, lat:17.16394911}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 946722.34 | 946722.34 | 946722.34 | 946722.34 | 946722.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:946722.34, importe_modificado:946722.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1150.0}} | {1854369/proyecto_INICIO, 1854369/proyecto_PROCESO, 1854369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864549 | Proyecto de inversión | 867274.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867274.6, modificado:867274.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SITALÁ LOCALIDAD SAN JOSÉ ARENAL ASENTAMIENTO SITALÁ - 253667 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 253667 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:82, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JOSÉ ARENAL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE Y TERRACERIA SAN JOSE ARENAL, SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 18KM DE SITALA CAÑADA GOLONCHAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOCALIDADES SAN JOSE ARENAL , lon:-92.39332131, lat:17.02158595}} | 2020-08-12 | 2020-12-12 | 867274.6 | 867274.6 | 867274.6 | 610698.03 | 610698.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-035/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:867274.6, importe_modificado:867274.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.5}} | {1864549/proyecto_INICIO, 1864549/proyecto_PROCESO, 1864549/proyecto_INICIO, 1864549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864646 | Proyecto de inversión | 573300.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 253866 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253866 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1704, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29140 VENUSTIANO CARRANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA CEIBA, CAMINO PEÑAFLOR LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA A VILLA, lon:-93.44287545, lat:16.65722825}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 573300.42 | 573300.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-061/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1864646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865284 | Proyecto de inversión | 2552285.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552285.42, modificado:2552285.42}} | MEJORAMIENTO DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 255398 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255398 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL.TOMA, lon:-92.42371467, lat:16.8936102}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2552285.42 | 2552285.42 | 2552285.42 | 2144626.9 | 2144626.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/069/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2552285.42, importe_modificado:2552285.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1865284/proyecto_INICIO, 1865284/proyecto_PROCESO, 1865284/proyecto_INICIO, 1865284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865607 | Proyecto de inversión | 558751.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558751.51, modificado:558751.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLS EN ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CCT 07DJN2199M EN LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 256284 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 256284 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA HIDALGO - EJIDO RÍO ARRIBA SALBACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CANTON LA LIBERTAD, 30626 LIBERTAD, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR, lon:-92.67209229, lat:15.15138381}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 558751.51 | 558751.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-027-EDU/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:558751.51, importe_modificado:558751.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1865607/proyecto_INICIO, 1865607/proyecto_PROCESO, 1865607/proyecto_INICIO, 1865607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866075 | Proyecto de inversión | 830940.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830940.46, modificado:830940.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 257552 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257552 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA Y CUARTA SUR BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA Y CUARTA SUR Y CALLE CALLE CENTRAL Y SEXTA ORIENTE, CALLE CALLE CENTRAL Y TERCERA ORIENTE LA, lon:-93.37471431, lat:16.75931501}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 830940.46 | 830940.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-053/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:830940.46, importe_modificado:830940.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1866075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866861 | Proyecto de inversión | 786518.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786518.8, modificado:786518.8}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL CASTAÑO - 259214 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 259214 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:202, direccion:EJIDO EL CASTAÑO, 29910 EL CASTAÑO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CASTAÑO 1 Y BRECHA EL CASTAÑO 2, BRECHA EL CASTAÑO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CASTAÑO, lon:-92.51344167, lat:17.47902407}} | 2020-10-12 | 2020-11-26 | 182654.41 | 182654.41 | 182654.41 | 182654.41 | 182654.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-225/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:182654.41, importe_modificado:182654.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1866861/proyecto_INICIO, 1866861/proyecto_FIN, 1866861/proyecto_PROCESO, 1866861/proyecto_FIN, 1866861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867566 | Proyecto de inversión | 828651.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828651.64, modificado:828651.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SITALÁ LOCALIDAD INSURGENTE PICOTÉ ASENTAMIENTO SITALÁ - 260929 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 260929 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INSRGENTES PICOTE Y TERRACERIA INSURGENTES, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 21 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIR, lon:-92.38360067, lat:17.05939538}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 828651.64 | 828651.64 | 828651.64 | 463496.46 | 463496.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-043/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:828651.64, importe_modificado:828651.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.16}} | {1867566/proyecto_INICIO, 1867566/proyecto_PROCESO, 1867566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868759 | Proyecto de inversión | 3031211.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031211.63, modificado:3031211.63}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SEGUNDA NUEVA JERUSALÉN - 264098 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264098 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA JERUSALEN COLONIA SEGUNDA NUEVA JERUSALEM, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA JERUSALEN Y CALLE ALASKA, CALLE LAURELES ESTA OBRA SE ENCUENTA UBICADO AL NOSTE DE, lon:-92.65000201, lat:16.75649945}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 3031211.63 | 3031211.63 | 909363.49 | 909363.49 | 909363.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/104/2020, contratista:NICTEHA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3031211.63, importe_modificado:3031211.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {1868759/proyecto_PROCESO, 1868759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869721 | Proyecto de inversión | 836671.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836671.18, modificado:836671.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 266216 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 266216 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 45+800 - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29430 SAN ANTONIO BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PARQUE Y , P, lon:-92.34454553, lat:16.53440436}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 836671.18 | 836671.18 | 764293.78 | 764293.78 | 764293.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-041/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:836671.18, importe_modificado:836671.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1869721/proyecto_INICIO, 1869721/proyecto_PROCESO, 1869721/proyecto_INICIO, 1869721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869890 | Proyecto de inversión | 753529.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753529.84, modificado:753529.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 266672 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266672 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:539, direccion:CALLE SAN ISIDRO EL GAVILAN COLONIA SAN ISIDRO, 29140 SAN ISIDRO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO EL GAVILAN LAS CRUCES, CAMINO YOKWITZ PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A CINTALAPA, lon:-93.45919314, lat:16.76628154}} | 2020-11-04 | 2020-12-30 | 753529.84 | 753529.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-093/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:753529.84, importe_modificado:753529.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1869890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871889 | Proyecto de inversión | 4459951.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4459951.56, modificado:4459951.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA MORELOS, DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE - 270737 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270737 | S | 108 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS M BUSTAMANTE COLONIA MORELOS, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CARLOS M BUSTAMANTE Y CALLE JOSE MARIA LIZIAGA, PERIFERICO NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICAO AL NOSTE , lon:-92.64207813, lat:16.75202648}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 4459951.56 | 4459951.56 | 2229975.78 | 2229975.78 | 2229975.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/115/2020, contratista:ING. JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4459951.56, importe_modificado:4459951.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {1871889/proyecto_INICIO, 1871889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873971 | Adquisición | 1255093.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255093.43, modificado:1255093.43}} | Equipamiento de la Facultad de Negocios Campus IV, para la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software, en el municipio de Tapachula, Chiapas. | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B010 | S | 71 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1255093.43 | 1255093.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874695 | Proyecto de inversión | 2089441.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089441.58, modificado:2089441.58}} | 209165.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolicion de Edificio B y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B049-5825F | S | 88 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Tapilula, Tapilula, CHIS, lon:-93.019461, lat:17.251439}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2089441.58 | 2089346.25 | 2089346.25 | 1327191.6 | 1327191.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874702 | Proyecto de inversión | 966596.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966596.75, modificado:966596.75}} | 209243.- Jardín de Niños Juan Rulfo.(Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herreria, Albañileria, Inst. Electrica y Acabados) y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Escaler | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B056-5825F | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:Ocosingo, San Juan Rómulo Calzada, CHIS, lon:-91.611905, lat:16.631976}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 966596.75 | 966591.14 | 483295.57 | 483295.57 | 483295.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874703 | Proyecto de inversión | 3396788.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3396788.18, modificado:3396788.18}} | 209239.- Jardín de Niños Estefania Castañeda(Construcción de Un Aula de Usos Múltiples, Cocina, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herrería, Albañilería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrajería, Muebles y Accesorios), Demo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B057-5825F | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:Cintalapa, Villamorelos, CHIS, lon:-93.926756, lat:16.480363}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3396788.18 | 3396703.68 | 1698351.84 | 1698351.84 | 1698351.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.24}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874705 | Proyecto de inversión | 1059419.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059419.81, modificado:1059419.81}} | 209251.-Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz.(Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería de piedra, enmallado perimetral y señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B059-5825F | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:422, direccion:Frontera Comalapa, San Luis, CHIS, lon:-92.14797, lat:15.638929}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1059419.81 | 1059412.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874709 | Proyecto de inversión | 3135220.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3135220.36, modificado:3135220.36}} | 209273.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Bodega y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Cívica, Andadores, Enmallado Perimetral y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B063-5825F | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:Chamula, Bautista Chico, CHIS, lon:-92.712004, lat:16.801784}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3135220.36 | 3135181.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874711 | Proyecto de inversión | 887905.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887905.61, modificado:887905.61}} | 209276.- Jardín de Niños Esther Coutino Orozco(Construccion De Cocina, Demolicion De Galera Y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Escalones,Bara ndal Y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B065-5825F | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata Uno, CHIS, lon:-93.051813, lat:16.588065}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 887905.61 | 887881.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874714 | Proyecto de inversión | 1969468 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969468.0, modificado:1969468.0}} | 209241.- Jardín de Niños Fray Matias De Cordova Y Ordoñez(Construcción de 01 Aula Didáctica, Rehabilitación del Edificio B (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrajería, Muebles y Accesorios) y Obra Ex | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B005-5825F | S | 90 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS, lon:-92.997246, lat:16.691117}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1969468 | 1969426.49 | 984713.24 | 984713.24 | 984713.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.18}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874718 | Proyecto de inversión | 924906.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924906.89, modificado:924906.89}} | 209166.- Jardín de Niños Francisco Villa(Rehabilitacion de los Edificios A (Preliminares, Cancelería, Inst. Hidrosanitaria, Acabados y Cerrajería), C (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herrería, Inst. Eléctrica y Acabados), D (Preliminares y Acabados), E ( | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B048-5825F | S | 74 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Reforma, CHIS, lon:-93.150241, lat:17.857099}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 924906.89 | 924863.53 | 924863.53 | 683312.3 | 683312.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874725 | Proyecto de inversión | 563395.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563395.95, modificado:563395.95}} | 209275.- Jardín de Niños Abelardo L. Rodriguez(Rehabilitación de Edificio A (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados y Cerrajería) y Obra Exterior (Sustitución de Plaza Cívica y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B055-5825F | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:Venustiano Carranza, Paraíso del Grijalva, CHIS, lon:-92.642338, lat:16.22737}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 563395.95 | 563389.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874739 | Proyecto de inversión | 1371532.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371532.67, modificado:1371532.67}} | 209155.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia.(Construccion de 03 Aulas Didacticas, Demolicion del Edificio F y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B072-5825F | S | 119 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.251202, lat:14.915834}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1371532.67 | 1371462.17 | 1371462.17 | 685731.08 | 685731.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874760 | Proyecto de inversión | 3233231.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3233231.81, modificado:3233231.81}} | 209229.- Primaria Fray Victor María Flores.(Construcción de 02 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Dirección y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Andadores, Escalones y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B094-5825F | S | 185 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3233231.81 | 3233179.32 | 3233179.31 | 1616589.66 | 1616589.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874774 | Proyecto de inversión | 2431118.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431118.93, modificado:2431118.93}} | 209221.- Primaria Luis Echeverria Alvarez.(Construccionde Servicios Sanitarios, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados, Cerrejeria) y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andador | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B107-5825F | S | 54 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:10, direccion:Maravilla Tenejapa, Flor de Café, CHIS, lon:-91.181836, lat:16.081598}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2431118.93 | 2431083.2 | 2431083.2 | 1215541.6 | 1215541.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874782 | Proyecto de inversión | 2553195.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553195.33, modificado:2553195.33}} | 209246.- Primaria Francisco Sarabia.(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición de Edificios, Obra Exterior (Red Eléctrica, Andadores, Escalones, Acceso Principal, Enmallado Perimetral y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B118-5825F | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:250, direccion:Ocosingo, Tzajalob, CHIS, lon:-92.083494, lat:16.950801}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2553195.33 | 2553171.75 | 1276585.87 | 1276585.87 | 1276585.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874789 | Proyecto de inversión | 2103084.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103084.5, modificado:2103084.5}} | 209260.- Primaria 5 de Febrero.(Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Rehabilitación de los Edificios A y B (Preliminares, Herrería, Albañilería, Cancelería, Inst. Eléctrica y Acabados) y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hi | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B126-5825F | S | 79 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:Teopisca, Belén Nuevo San Gerón, CHIS, lon:-92.519936, lat:16.596972}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2103084.5 | 2102988.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874794 | Proyecto de inversión | 2202857.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202857.79, modificado:2202857.79}} | 209265.- Primaria Mariano Matamoros.(Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio C y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Asta Bandera y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B131-5825F | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:Bochil, Garrido Canaval (Chavarría), CHIS, lon:-93.022593, lat:17.077152}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2202857.79 | 2202755.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874801 | Proyecto de inversión | 576899.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576899.27, modificado:576899.27}} | 209287.- Primaria Melchor Ocampo(Construccion De 01 Aula Didacticas Y Obra Exterior (Red Electrica, Escalones Y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B138-5825F | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.637564, lat:16.737022}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 576899.27 | 576868.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874806 | Proyecto de inversión | 3574972.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574972.58, modificado:3574972.58}} | 209280.- Primaria Ignacio Zaragoza(Construcción de Aula de Medios, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Red de Voz y Datos, Sustitución de Firme de Concreto, Andadores, Muros de Contención y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B143-5825F | S | 168 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Coapilla, Coapilla, CHIS, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3574972.58 | 3574935.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874810 | Proyecto de inversión | 2498143.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498143.4, modificado:2498143.4}} | 209153.- Primaria Juan de La Barrera.(Rehabilitacion de los Edificios A, B, D (Preliminares, Herreria, Canceleria, Ins. Electrica, Acabados y Cerrajeria), E (Preliminares, Canceleria, Ins. Electrica, Acabados y Cerrajeria), C y I (Preliminares, Herreria, | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B013-5825F | S | 331 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2498143.4 | 2498107.15 | 2498107.15 | 1249053.57 | 1249053.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874813 | Proyecto de inversión | 2232725.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232725.03, modificado:2232725.03}} | 209158.- Telesecundaria 888 5 de Febrero.(Construccion de Servicios Sanitarios, Rehabilitacion de los Edificios A, B y D (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exter | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B028-5825F | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:142, direccion:Catazajá, La Perla, CHIS, lon:-92.06028, lat:17.62583}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2232725.03 | 2232665.19 | 2232665.19 | 1635921.25 | 1635921.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874817 | Proyecto de inversión | 3766371.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3766371.21, modificado:3766371.21}} | 209181.- Telesecundaria 891(Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion de los Edificios A (Preliminares, Cimentacion, Herreria, Cancelería, Ins. Eléctrica, Acabados y Cerrajeria), B y C (Preliminares, Cimentacion, Estr | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B033-5825F | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:Osumacinta, Libertad Campesina, CHIS, lon:-93.033022, lat:16.881948}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3766371.21 | 3766292.54 | 3766292.53 | 2611768.43 | 2611768.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874822 | Proyecto de inversión | 4349147.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4349147.93, modificado:4349147.93}} | 209185.- Escuela Secundaria Tecnica 113(Construcción De Taller Operador de Paquetes de Computo y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red de Voz y Datos, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B038-5825F | S | 176 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruiz, Nicolás Ruiz, CHIS, lon:-92.581302, lat:16.436188}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4349147.93 | 4349026.54 | 4349026.53 | 2174513.27 | 2174513.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874837 | Proyecto de inversión | 3165910.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165910.47, modificado:3165910.47}} | 209270.- Telesecundaria No. 1353 Mario Benedetti.(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición de Edificio y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B053-5825F | S | 86 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:Tenejapa, Ococh, CHIS, lon:-92.474966, lat:16.839921}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3165910.47 | 3165884.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874838 | Proyecto de inversión | 1564415.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564415.86, modificado:1564415.86}} | 209289.- Secundaria Guadalupe Victoria(Construcción 03 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Enmallado Perimetral y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B054-5825F | S | 96 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:Chiapa de Corzo, Juan del Grijalva, CHIS, lon:-93.033468, lat:16.730646}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1564415.86 | 1564342.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874843 | Proyecto de inversión | 1538414.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538414.79, modificado:1538414.79}} | 209200.- Telesecundaria 640 Francisco Indalecio Madero(Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrajeria, Muebles y Accesorios) y B (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados 0.00 0.00 0.00 2.00 Obra 2020 2.00 ACTIVIDAD Rehabilitación de | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00701E13B016-5825F | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:Amatenango de la Frontera, Escobillal, CHIS, lon:-92.139525, lat:15.538282}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1538414.79 | 1538408.5 | 1538408.5 | 769204.25 | 769204.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874847 | Proyecto de inversión | 2106305 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106305.0, modificado:2106305.0}} | 209236.- CECYT No. 34 TUXTLA GUTIERREZ(Construcción de 03 Aulas Didacticas (Primera Etapa) y Obra Exterior (Red Electrica, Cortes y Terraplanes, Muro de Mamposteria, Estabilización de Talud y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B009-5825F | S | 156 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.171085, lat:16.701752}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2106305 | 2106156.4 | 2106156.4 | 49239.64 | 49239.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401875945 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS, RANCHERÍA CHICHIMA ACAPETAHUA | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 04002 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, direccion:Chichimá Acapetahua, Chis., México, lon:-92.1000163, lat:16.2072118}} | 2020-11-09 | 2021-01-08 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1440000 | 1440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/002/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1875945/proyecto_INICIO, 1875945/proyecto_PROCESO, 1875945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876083 | Proyecto de inversión | 1166400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166400.0, modificado:1166400.0}} | 2021015.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad El Nuevo Triunfo, Municipio de Berriozabal / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D021 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2020-10-09 | 2020-11-30 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | 915612.37 | 915612.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876087 | Proyecto de inversión | 1360800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360800.0, modificado:1360800.0}} | 2021021.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad Santa Ana El Oriente, Municipio de La Trinitaria / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D024 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.0518154, lat:16.1188865}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 1360800 | 1360800 | 1360800 | 1170288 | 1170288 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876897 | Proyecto de inversión | 3932347.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932347.23, modificado:3932347.23}} | 2021022.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad Las Cumbres, Municipio de La Trinitaria / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D033 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:54, direccion:La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.0518154, lat:16.1188865}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 3932347.23 | 3932347.23 | 2994936.12 | 1540718.58 | 1540718.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.64}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877942 | Proyecto de inversión | 244931599.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4493159962E8, modificado:1.9632923062E8}} | AMPLIACIÓN DEL TRAMO LA ANGOSTURA SAN FRANCISCO PUJILTIC PRIMERA ETAPA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUARENTA Y CUATRO MAS CERO CUARENTA SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOCE MAS TRES CEROS - 158039 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 158039 | S | 2018 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:876, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA ANGOSTURA - JOSÉ RUBÉN RUIZ M. KILÓMETRO 12 + 0 PUEBLO JOSÉ RUBÉN RUIZ M, 30200 JOSÉ RUBÉN RUIZ M., VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ - VENUSTIANO CARRANZA Y , , lon:-92.73117159, lat:16.40300556}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 196329230.62 | 195978148 | 188146833.49 | 58793444.41 | 58793444.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040064-245, contratista:PEDRO SANTIAGO SALAS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2.4428898122E8, importe_modificado:2.4428898122E8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.44}} | {1877942/proyecto_INICIO, 1877942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con dos fuentes de financiamiento: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) con un monto de 196,329,230.62 y la fuente ISR Participable Estatal, con un monto de 48,602,369.00. En el sistema solo se muestra la fuente de financiamiento Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), sin embargo el monto reflejado es la suma de las dos fuentes 244,931,599.62. Se hizo el ajuste de montos a 196,329,230.62, para no exceder el FISE autorizado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:El contrato incluye la fuente de financiamiento ISR Participable Estatal por la cantidad de 48,602,369.00 , trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882340 | Proyecto de inversión | 171519.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INTERES ESTATAL/FEDERAL 2020, monto:10399.72, modificado:10399.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161120.0, modificado:161120.0}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 04022020 | N | 0 | 0 | 153448 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 161120 | 161120 | 161120 | 161120 | 161120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTASEG/002/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:171519.72, importe_modificado:171519.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1882340/proyecto_INICIO, 1882340/proyecto_PROCESO, 1882340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA PARTE FALTANTE DE $10,399.72 CORRESPONDE A INTERES, QUEDANDO 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:4.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882352 | Proyecto de inversión | 2150275.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150275.43, modificado:2150275.43}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Pedro entre la calle Libertad y Calle Innominada 2; y alumbrado público de la Calle San Pedro entre Carretera Santa Marta-Juárez y Calle Innominada 2 en la localidad El Triunfo 2da. Sección | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B295 | S | 205 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2150275.43 | 2150269.9 | 2150269.9 | 1056915.04 | 1056915.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-237 F, contratista:Marcos Eduardo Aquino Juan Marín, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2113830.08, importe_modificado:2113830.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.5}} | {1882352/proyecto_INICIO, 1882352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP00160300754808 | Proyecto de inversión | 3645298.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3645298.16, modificado:3645298.16}} | Construccion De Puente Peatonal - 209857 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 209857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE TOCOB - LUMIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR SN EJIDO LUMIJA, 00000 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INN, lon:-92.37861023, lat:17.21229295}} | 2016-04-04 | 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {858936/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-13}} | {obs1: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs7: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs8: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP17170300911537 | Proyecto de inversión | 352616.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352616.2, modificado:352616.2}} | Construccion De Pavimento En Calle Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa En Rancheria El Porvenir - 183332 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 183332 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:17, direccion:CALLE PANTEON RANCHERIA EL PORVENIREL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PANTEON CALLE DE ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD., lon:-92.51369286, lat:16.57834952}} | 2017-04-03 | 2017-05-01 | 352616.2 | 352616.2 | 352616.2 | 352616.2 | 352016.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/007/2017, contratista:CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS REDLINE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:352616.2, importe_modificado:352616.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037790/proyecto_INICIO, 1037790/proyecto_PROCESO, 1037790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180101057662 | Proyecto de inversión | 296413.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296413.7, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila - 1693 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1693 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y PRIVADA CHIAPAS, CALLE CHIAPAS LA OBRA S, lon:-93.10724911, lat:16.79449865}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-024-2018, contratista:C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:592827.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1194573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086746 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cci - 89177 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89177 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO Y , LA COLONIA CCI SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TOMANDO EL CAMINO A RANCHO VIEJO., lon:-93.18545709, lat:16.73334624}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086748 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Siete De Octubre - 89103 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89103 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GOLONDRINAS COLONIA 7 DE OCTUBRE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HALCON Y CALLE COLIBRI, AVENIDA FLAMINGOS LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA LOS PÁJAROS ACCESANDO SOBRE LIBRAMIENTO SUR A LA ALTU, lon:-93.08042421, lat:16.73579521}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086749 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 89086 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89086 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA CEDRO SUR, CALLE EL LAUREL EL DOMICILIO DE UBICA A 10 CALLES DE LIBRAMIENTO NORTE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA, lon:-93.07274701, lat:16.75429131}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086753 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Mactumatza - 89011 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89011 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANONA COLONIA FOVISSSTE MACTUMACTZA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ORQUIDEA Y AVENIDA GIRASOLES, CALLE LAS FLORES LA COLONIA MACTUMATZA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL PARQUE DE LOS TAMARI, lon:-93.15728265, lat:16.73665781}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086788 | Proyecto de inversión | 392034.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392034.35, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Astral Entre Avenida Sagitario Y Avenida Gladiola - 30897 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30897 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ASTRAL COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASTRAL Y AVENIDA GLADIOLA, CALLE LIBRA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA ACCESANDO POR EL CIRCUI, lon:-93.06607521, lat:16.74789328}} | 2018-03-25 | 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-044-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:392034.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1225169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201142496 | Proyecto de inversión | 3519500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519500.0, modificado:3394776.82}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-02-02-01-001 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3394722.6 | 3394722.6 | 3394722.6 | 3394722.6 | 3394722.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1201.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180401432859 | Acción | 1873398.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873398.24, modificado:1873398.24}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 329288 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 329288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.472597, lat:16.541514}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432859/proyecto_INICIO, 1432859/proyecto_FIN, 1432859/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE EVIDENCIA ALGUNA DE DICHO PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:hugowdiazg, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401616083 | Proyecto de inversión | 1098846.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098846.48, modificado:1098846.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC LA REALIDAD TRINIDAD A EL PORVENIR TRAMO DEL KM 000 AL KM 6370 - 172308 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 172308 | S | 185 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO LA REALIDAD TRINIDAD - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 637 EJIDO EL PORVENIR, 30187 EL PORVENIR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA MICRO REGIÓN DE LA SELVA TRAMO CARRETERO MARGARI, lon:-91.49772042, lat:16.37558442}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 1098846.48 | 1098822.48 | 1098822.48 | 1098822.48 | 1098822.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1098846.48, importe_modificado:1098822.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616083/proyecto_INICIO, 1616083/proyecto_FIN, 1616083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401659234 | Acción | 507219.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507219.4, modificado:507219.4}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 137636 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTÁN CHIAPAS | 137636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 2019-03-20 | 2019-11-29 | 507219.4 | 507219.4 | 507219.39 | 507219.39 | 507219.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-30, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:507219.39, importe_modificado:507219.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1659234/proyecto_INICIO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401668120 | Proyecto de inversión | 1812837.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:306771.6, modificado:306771.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506066.28, modificado:1506066.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE. - 281458 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 281458 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLMOS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y CALZADA LIBRAMIENTO NORTE, CALLE EUCALIPTO SUR LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA NUEVA ALNO, lon:-93.07699645, lat:16.75340422}} | 2019-07-21 | 2019-12-31 | 1506066.28 | 1506066.28 | 1506066.28 | 1506066.28 | 1506066.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1323, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:1506066.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1668120/proyecto_PROCESO, 1668120/proyecto_INICIO, 1668120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700776 | Proyecto de inversión | 2559077.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559077.53, modificado:2559077.53}} | Enlaces aéreos del cableado subterráneo de las calles Honduras, Ecuador, Guatemala y 16 de Septiembre en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2559077.53 | 2552502.65 | 2552502.65 | 2509962.65 | 2509962.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-015 E, contratista:Grupo Constructor y Diseño de México CONALV, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2494562.97, importe_modificado:2494562.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}} | {1700776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700791 | Proyecto de inversión | 1693636.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693636.91, modificado:1455566.7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 14° Oriente Norte (Entre: 01° Norte Oriente A Av. Central - Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.23, meta_modificada:737.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Norte Oriente, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1059411, lat:16.7550987}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1455566.7 | 1453768.47 | 1453768.47 | 1453768.47 | 1453768.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-017 E, contratista:C. Aleixe Lopez Solis, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1617772.85, importe_modificado:1617772.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.23}} | {1700791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700827 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:2649282.18}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12ª Oriente Sur (Entre:9ª Sur Oriente A 8ª Sur Oriente; Sentido Sur a Norte) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.57, meta_modificada:517.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2649282.18 | 2648942.1 | 2648942.1 | 2489630.11 | 2489630.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-026 E, contratista:Grupo Oranpa, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2427197.83, importe_modificado:2427197.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.57}} | {1700827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701069 | Proyecto de inversión | 11819351.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.181935115E7, modificado:1.135301904E7}} | 2041001.-Camino: Jesus Maria Garza - Benito Juarez, tramo: km. 0+000 - km. 3+500 / Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+500 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04001C03B023 | N | 0 | 0 | 115130 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 11353019.04 | 11353019.04 | 11338456.09 | 11338456.09 | 11338456.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041001-024, contratista:JULIO CESAR HERNÁNDEZ MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.116059499E7, importe_modificado:1.116059499E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701194 | Proyecto de inversión | 14342544.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.434254442E7, modificado:1.371788258E7}} | 2041003.-Construcción de Puente Vehicular Los Cacaos de 20.0 M.L, Ubicado en el Km. 17+100 Sobre El Camino: El Triunfo - Unión Jamaica / Construcción de puente vehicular los cacaos de 20.0 m.l | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04001C03B022 | N | 0 | 0 | 34952 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Escuintla, Chis., México, lon:-92.6586163, lat:15.3232503}} | 2020-03-01 | 2020-07-31 | 13717882.58 | 13717882.58 | 13691106.2 | 13691106.2 | 13691106.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041003-028, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.34853761E7, importe_modificado:1.34853761E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701210 | Proyecto de inversión | 25561861.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.556186119E7, modificado:2.402892324E7}} | 2041008.-Modernización y ampliación del camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: del km. 0+000 al km. 62+000 / Modernización y ampliación del subtramo: km. 37+000=13+500 - km. 39+000=15+500 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04101C03B003 | N | 0 | 0 | 92755 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}} | 2020-03-01 | 2020-07-07 | 24028923.24 | 24016309.17 | 23993266.7 | 22558413.58 | 22558413.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041008-041, contratista:ING. NOE RAMON VALDIVIEZO MARTINEZ,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.362165335E7, importe_modificado:2.362165335E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201704945 | Adquisición | 15605752 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5605752E7, modificado:1.156528391E7}} | Adquisicion de camionetas tipo van para personas con discapacidad | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Movilidad y Transporte | 123561H03801R02B002 | S | 474 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:17.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Norte Poniente 5, Las Brisas, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1271338, lat:16.7559173}} | 2020-05-29 | 2020-12-31 | 11565283.91 | 10874500 | 10874500 | 10874500 | 10874500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMyT/UAA/001/2020, contratista:CAR ONE SANJE S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DEMOVILIDAD Y TRANSPORTE, monto:1.156528391E7, importe_modificado:1.156528391E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:13.0}} | {1704945/proyecto_INICIO, 1704945/proyecto_FIN, 1704945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707337 | Proyecto de inversión | 1239000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239000.0, modificado:1239000.0}} | 2041033.-Camino: Totolapa - E.C. (Acala - Flores Magon) tramo: km. 0+000 - km. 8+700 / Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 8+700 (t.a.) | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B044 | N | 0 | 0 | 8001 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Totolapa, Chis., México, lon:-92.6829689, lat:16.5452279}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 1239000 | 1239000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041033-135, contratista:ING. CIVIL JESUS EDUARDO LOPEZ ORTEGA,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1218000.0, importe_modificado:1218000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707412 | Proyecto de inversión | 2784189.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784189.66, modificado:2784189.66}} | 2041044.-Camino: Juarez - Reforma - Boca de Limon, tramo: km. 18+000 - km. 57+100 / Conservación del tramo: km. 18+000 - km. 57+100 (t.a.) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B057 | N | 0 | 0 | 23307 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.1, meta_modificada:39.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2784189.66 | 2784189.66 | 2760808 | 2760808 | 2760808 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041044-130, contratista:ING. CIVIL. JOSE LUIS ACOSTA GONZALEZ,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2737000.0, importe_modificado:2737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707413 | Proyecto de inversión | 1281724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}} | 2041045.-Camino: E.C.( Zapotal - Aldama) - Ej. Limoncito, tramo: km. 0+000 - km. 18+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 18+000 (lim. edo. tabasco) (t.a.) | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B058 | N | 0 | 0 | 49541 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708204 | Proyecto de inversión | 1281724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}} | 2041062.-Camino: Espejo - Sunuapa, tramo: km. 0+000 - km. 18+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B084 | N | 0 | 0 | 2508 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 1281724.14 | 1278780.03 | 1278780.03 | 1278780.03 | 1278780.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041062-126, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708275 | Proyecto de inversión | 1853258.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853258.35, modificado:1853258.35}} | 209038.- Primaria Guillermo Prieto.(Construccion de 02 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Civica y Andadores). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B019-5825S | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:596, direccion:Ocosingo, Lázaro Cárdenas, CHIS, lon:-91.227749, lat:17.051926}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1853258.35 | 1853242.33 | 1853242.33 | 1853242.33 | 1853242.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708276 | Proyecto de inversión | 1360844.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360844.06, modificado:1360844.06}} | 209039.- Primaria Manuel Bernal.(Construccion de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Plaza Civica y Andadores). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B020-5825S | S | 69 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:528, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, AchLum Tierra Nueva, CHIS, lon:-93.52326, lat:17.009949}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1360844.06 | 1360833.92 | 1360833.92 | 1360833.92 | 1360833.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708291 | Proyecto de inversión | 1716983.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716983.71, modificado:1716983.71}} | 209046.-Telesecundaria 1336 Juan Rulfo(Construccion de 01 Laboratorio Taller y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Asta Banderas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B007-5825S | S | 41 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:54, direccion:Chamula, Saclamantón, CHIS, lon:-92.627872, lat:16.792384}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1716983.71 | 1716963.39 | 1716963.39 | 1716963.39 | 1716963.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708360 | Proyecto de inversión | 3300723.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300723.66, modificado:3300723.66}} | 209048.- Telesecundaria 1314 Emiliano Zapata Salazar (Construcción de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demolición de los Edificios A y B, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Enmallado Perimetral, Escalones y Andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B012-5825S | S | 53 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:174, direccion:Chenalho, Chis., México, lon:-92.6241534, lat:16.8981342}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3300723.66 | 3300677.95 | 3300677.95 | 3300677.95 | 3300677.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708417 | Proyecto de inversión | 561570.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561570.02, modificado:561570.02}} | 2041079.-Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900 / Conservación del puente "sobre el rio saladao" de 30. m.l. | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chiapilla, Chis., México, lon:-92.7212051, lat:16.5686207}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 561570.02 | 554112.14 | 554112.14 | 554112.14 | 554112.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041079-139, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:552051.88, importe_modificado:552051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708842 | Proyecto de inversión | 2098299.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098299.56, modificado:2098299.56}} | 209003.-Primaria Cuauhtemoc. (Construcción de 02 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza civica y andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B008-5825S | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:101, direccion:Chamula, Jtzav, CHIS, lon:-92.548483, lat:16.766909}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2098299.56 | 2098209 | 2098209 | 2087099.16 | 2087099.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708860 | Proyecto de inversión | 3031113.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031113.3, modificado:3031113.29}} | 199176.-Primaria Dr. Jaime Torres Bodet. (Construcción de 06 aulas didácticas, Rehabilitación y Obra exterior.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B001-5825C | S | 85 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.119232, lat:16.764538}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3031113.29 | 3031113.29 | 3031113.29 | 3031113.29 | 3031113.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708885 | Proyecto de inversión | 2034398.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034398.87, modificado:1953742.74}} | 199262.- Primaria Juan Aldama (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Techado de Cancha de Usos Multiples, Dren Pluvial, Demolición y Sustitución de Muro de Mamposteria y Escaleras) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B029-5825C | S | 234 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1953742.74 | 1953742.74 | 1953742.74 | 1953742.74 | 1953742.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708894 | Proyecto de inversión | 2400954.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400954.82, modificado:2400954.81}} | 199278.-Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez. (Const. de 02 Aulas Didácticas, Rehabilitación de Edificios "A,B y C" (Prelimin., Canc., Herrería, Inst. Eléct., cab. y Cerraj.) y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Red Hidrosanitaria Exterior) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B038-5825C | S | 112 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:Acapetahua, Soconusco, CHIS, lon:-92.728091, lat:15.317762}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2400954.81 | 2400954.81 | 2400954.81 | 2400954.81 | 2400954.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708895 | Proyecto de inversión | 1241343.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241343.34, modificado:1241343.32}} | 199279.- Primaria Estado de Veracruz. (Construcción de 03 aulas didácticas, Sanitarios Rurales y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrisanitaria Exterior y Andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B039-5825C | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Acapetahua, Colombia, CHIS, lon:-92.658094, lat:15.234809}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1241343.32 | 1241343.32 | 1241343.32 | 1241343.32 | 1241343.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708897 | Proyecto de inversión | 500383.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500383.56, modificado:500366.72}} | 199256.-Primaria Benjamin Franklin. (Rehabilitación edificio M (preliminares, cimentación, estructura, herrería, canceleria, inst. eléctrica, acabados cerrajeria) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00701E13B001-5825C | S | 274 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Ocosingo, CHIS, lon:-92.079864, lat:16.905521}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 500366.72 | 500366.72 | 500366.72 | 500366.72 | 500366.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708967 | Proyecto de inversión | 783274.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783274.01, modificado:783274.0}} | 199217.- Jardín De Niños Bruno Traven. (Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación de Edificios A, B, E y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Civica y Andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00701E13B002-5825C | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Ocosingo, CHIS, lon:-92.079864, lat:16.905521}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 783274 | 783274 | 783274 | 783274 | 783274 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708990 | Proyecto de inversión | 687442 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687442.0, modificado:687442.0}} | 2021013.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas), Municipio de Pijijiapan / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D020 | N | 0 | 0 | 1617 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:Joaquín Miguel Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09306, lat:15.5502799}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 687442 | 687442 | 687442 | 687442 | 687442 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021013-059, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:687442.0, importe_modificado:687442.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709035 | Proyecto de inversión | 1091855.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091855.86, modificado:1091855.86}} | Alumbrado público en calles y avenidas de Ostuacán (Construcción de Alumbrado Público en la av. Benito Juárez desde la calle Venustiano Carranza hasta 90 ml después de la calle Doctor Belisario Domínguez en la localidad Plan de Ayala) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B017 | S | 791 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1091855.86 | 1025598.46 | 1025598.46 | 1025598.46 | 1025598.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-083 F, contratista:Electricidad Industrial y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1073349.83, importe_modificado:1073349.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1709035/proyecto_INICIO, 1709035/proyecto_PROCESO, 1709035/proyecto_FIN, 1709035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709055 | Proyecto de inversión | 1976687.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976687.62, modificado:1976687.62}} | 209005.-Primaria Belisario Dominguez Palencia. (Construcción de 01 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B010-5825S | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:30360 La Concordia, Chis., México, lon:-92.6859623, lat:16.1148283}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1976687.62 | 1976650.78 | 1976650.78 | 1968229.43 | 1968229.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709067 | Proyecto de inversión | 14286614.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.42866146E7, modificado:1.42866146E7}} | Rehabilitación y Mejoramiento de Colector Sanitario y Red de Atarjeas en las Colonias: Las Granjas, 12 de Noviembre, Albania Alta, Albania Baja, Villa San Marcos y Burocrática Maya en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B207 | S | 16256 | 15619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Albania Alta, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1089811, lat:16.778276}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 14286614.6 | 14223501.54 | 14223501.54 | 14175373.14 | 14175373.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-042 F, contratista:Marnop Consttrucciones S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.398248672E7, importe_modificado:1.398248672E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} | {1709067/proyecto_PROCESO, 1709067/proyecto_INICIO, 1709067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709089 | Proyecto de inversión | 1531735.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531735.87, modificado:1826416.4}} | 209015.- Telesecundaria No. 667 Miguel Hidalgo y Costilla. (rehabilitación de los edificios b, c, d, e, f y g, obra exterior (red electrica exterior y rehabilitacion de acceso principal) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00701E13B008-5825S | S | 58 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1826416.4 | 1826331.09 | 1826331.08 | 1813925.95 | 1813925.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709149 | Proyecto de inversión | 1456644.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456644.22, modificado:1373459.51}} | 199242.- Jardin de Niños General Jose Joaquin Herrera. (rehabilitación de edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de andadores, plaza cívica y barda perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B013-5825C | S | 72 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Huixtla, Chis., México, lon:-92.4659189, lat:15.137663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1373459.51 | 1373459.51 | 1373459.51 | 1373459.51 | 1373459.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709157 | Proyecto de inversión | 920644.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920644.36, modificado:920644.35}} | 199259.- Jardín de Niños Antonio Martínez Castro. (construcción de 01 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B018-5825C | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 920644.35 | 920644.35 | 920644.35 | 920644.35 | 920644.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709158 | Proyecto de inversión | 1506226.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506226.54, modificado:1506226.54}} | Escuela José María Cázares (Terminación de la reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042421H04501S03B006 | S | 46373 | 42805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1506226.54 | 1504707.51 | 1504707.51 | 1226884.56 | 1226884.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-078 E, contratista:Feliciano Alfredo Gómez Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1468254.44, importe_modificado:1468254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709158/proyecto_INICIO, 1709158/proyecto_PROCESO, 1709158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709166 | Proyecto de inversión | 1714313.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714313.28, modificado:1714313.28}} | Construcción de campo de fútbol rápido en el municipio de Sabanilla (Construcción de graderio y obras complementarias) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052411H04501S03B010 | S | 16153 | 10768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Sabanilla, Chis., México, lon:-92.5517584, lat:17.2822829}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1714313.28 | 1714308.08 | 1714308.08 | 1714308.08 | 1714308.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-060 E, contratista:Grupo Mares, Transformación, Ingenieria y Desarrollo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1671095.3, importe_modificado:1671095.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709166/proyecto_PROCESO, 1709166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709394 | Proyecto de inversión | 26504443.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.650444349E7, modificado:2.650444349E7}} | Ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto Ángel Albino Corzo (Terminación) (Obras y equipamientos adicionales del edificio termina zona C) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B017 | S | 555483 | 680502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4792.07, meta_modificada:4792.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 26504443.49 | 26504442.94 | 26504442.94 | 26196562.26 | 26196562.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-054 E, contratista:Grupo en Proyectos de Vanguardia Kaisen, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.583626424E7, importe_modificado:2.583626424E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4792.07}} | {1709394/proyecto_PROCESO, 1709394/proyecto_FIN, 1709394/proyecto_PROCESO, 1709394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709519 | Proyecto de inversión | 7746375.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7746375.09, modificado:7746375.09}} | Construcción de cableado subterráneo y reconstrucción de imagen urbana de la Plaza Central y Casa Cural en Barrio Mexicanos en San Cristóbal de las Casas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B018 | S | 408433 | 377683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7746375.09 | 7746375.04 | 7746375.04 | 3920573.54 | 3920573.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-082 E, contratista:Construcciones y Urbanizaciones MARELY, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7551088.32, importe_modificado:7551088.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.75}} | {1709519/proyecto_INICIO, 1709519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709603 | Proyecto de inversión | 6466313.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6466313.16, modificado:7269230.67}} | Pavimentación con concreto mixto de calles y avenidas en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación de calles con concreto mixto de la 9a oriente entre avenida Cardenal y 7a sur en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B214 | S | 437 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3441.97, meta_modificada:3441.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7269230.67 | 7254528.58 | 7254528.58 | 6048745.78 | 6048745.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-067 E, contratista:Construcciones Civiles y Dragados México-Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6289029.55, importe_modificado:6289029.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3441.97}} | {1709603/proyecto_INICIO, 1709603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709612 | Proyecto de inversión | 8827669.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8827669.99, modificado:8161052.59}} | Pavimentación con concreto asfáltico de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto asfáltico de la Carretera Villaflores entre av. 7a sur oriente y Libramiento Sur del km 0+000 al 1+432) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B215 | S | 1000 | 2575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15837.92, meta_modificada:15837.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8161052.59 | 8160994.37 | 8160994.37 | 8108099.98 | 8108099.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-046 E, contratista:Grupo Dinamico de Ingenieria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7955311.77, importe_modificado:7955311.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15837.92}} | {1709612/proyecto_PROCESO, 1709612/proyecto_FIN, 1709612/proyecto_PROCESO, 1709612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709616 | Proyecto de inversión | 5140800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140800.0, modificado:5140800.0}} | Pavimentación de calles y avenidas de la col. Caminera en Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Retorno Nicolás Grijalva, privada retorno Nicolás Grijalva, Eduardo Cruz y Gilberto Valenzuela de la colonia Caminera | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B219C | S | 214 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.84, meta_modificada:2425.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5140800 | 5140512.82 | 5140512.82 | 5140512.82 | 5140512.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-072 E, contratista:Grupo Contructor Manuel Ovando, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5011200.0, importe_modificado:5011200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.84}} | {1709616/proyecto_INICIO, 1709616/proyecto_PROCESO, 1709616/proyecto_INICIO, 1709616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709625 | Proyecto de inversión | 1534066.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534066.75, modificado:1534066.75}} | Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráuilico de la calle Fídel Velázquez entre Av. Catazajá y Av. Ruinas Palenque en el Fraccionamiento Paraíso I) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B231 | S | 128 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.13, meta_modificada:594.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1534066.75 | 1534064.36 | 1534064.36 | 1534064.36 | 1534064.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-094 E, contratista:Grupo DHYMOS Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1495392.8, importe_modificado:1495392.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.13}} | {1709625/proyecto_PROCESO, 1709625/proyecto_INICIO, 1709625/proyecto_PROCESO, 1709625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709639 | Proyecto de inversión | 8477566.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8477566.7, modificado:8477566.7}} | Espacio de usos múltiples Arena Chiapas en Tuxtla Gutiérrez (Construcción de edificio principal) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B010 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.0, meta_modificada:1483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8477566.7 | 8477566.18 | 8477566.18 | 8473722.97 | 8473722.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-024 E, contratista:Constructura y Comercializadora Carmar, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8263846.53, importe_modificado:8263846.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.0}} | {1709639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712804 | Proyecto de inversión | 997733.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997733.54, modificado:997733.54}} | Conservación del Puente "Sin Nombre", de 80.00 M.L., ubicado en el Km. 1+500, sobre el Camino: Huitiupán - Amatán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370/Conservación del puente "Sin Nombre" de 80.00 m.l. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B038 | N | 0 | 0 | 25452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Huitiupán, Chis., México, lon:-92.6853429, lat:17.1705587}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 997733.54 | 996418.74 | 996418.74 | 949905.41 | 949905.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, y debido a que en el segundo trimestre no contaba con avance se solicita la cancelación de este registro. Dejando el otro registro habilitado para el seguimiento de la obra., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:El folio con el cual se encuentra duplicado es el CHP200301791908, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-21}, obs3: {observación:El folio con el cual se encuentra duplicado es el CHP200301791908, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Señalar la clave del proyecto o registro con el que se encuentra duplicado., trimestre:4.0, usuario:andreaivazqueza, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:Señalar en la justificación el registro del proyecto con el que se encuentra duplicado., trimestre:4.0, usuario:andreaivazqueza, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | CHP200201712888 | Proyecto de inversión | 915517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915517.24, modificado:915517.24}} | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Los Angeles Buena Vista - I. Zaragoza - Plan de Ayala - Nueva Reforma Agraría | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B109 | N | 0 | 0 | 70145 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712908 | Proyecto de inversión | 6055450.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6055450.55, modificado:6055450.55}} | Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.8, meta_modificada:335.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado , trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712948 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:1000000.0}} | Capacitación a Personal de Organismos Operadores | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092231H05002C01D010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 703185 | 703185 | 703185 | 703185 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712954 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:400000.0}} | Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloria Social por Administración (APARURAL) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092231H05002C01D013 | N | 0 | 0 | -2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 400000 | 217982 | 217982 | 217982 | 217982 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714911 | Proyecto de inversión | 2054152.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054152.97, modificado:2054152.97}} | 209080.- Jardin de Niños Naciones Unidas. ("Construcción de 01 Cocina, Rehabilitación de Edificio A (Preliminares, Cimentación, Herreria, Albañileria, Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrajeria), Demolicion de Cocina, Bodega y Biblioteca") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B015-5825S | S | 115 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2054152.97 | 2054098.74 | 2054098.74 | 2048047.9 | 2048047.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714917 | Proyecto de inversión | 926059.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926059.2, modificado:926059.2}} | 209107.- Jardín de Niños Gabino Barreda ("Construcción de 01 aula didáctica, Sanitarios rurales y obra exterior (demolicion de galera, Red Electrica, Red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B032-5825S | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Simojovel de Allende, CHIS, lon:-92.710507, lat:17.140361}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 926059.2 | 926031.6 | 926031.6 | 795197.23 | 795197.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714918 | Proyecto de inversión | 1505045.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505045.24, modificado:1505045.24}} | 209110.- Jardín de Niños Xochiquetzal. ("Construcción de 01 Aula Didactica, Bodega, Servicios Sanitarios, Demolición de Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B033-5825S | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:Suchiate, Jesús, CHIS, lon:-92.174754, lat:14.641384}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1505045.24 | 1504992.6 | 1504992.59 | 1419549.63 | 1419549.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714928 | Proyecto de inversión | 3001340.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001340.62, modificado:3001340.62}} | 209081.- Primaria 21 De Marzo. ("Construcción de Dirección, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Red de Voz y Datos, Demolicion de Galera, Demolición Firme y Castillo de Concreto, Andadores y Señalización).") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B032-5825S | S | 121 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:Chalchihuitán, Jolitontic, CHIS, lon:-92.638571, lat:17.049422}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3001340.62 | 3001287.09 | 3001287.09 | 2770814.36 | 2770814.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714934 | Proyecto de inversión | 3074868.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074868.6, modificado:3074868.6}} | 209092.-Primaria Josefa Ortiz de Dominguez. ("Construcción de 04 Aulas Didácticas, Demolición de Edificio H y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización).") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B038-5825S | S | 166 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:Chamula, Romerillo, CHIS, lon:-92.568157, lat:16.76701}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3074868.6 | 3074802.57 | 3074802.57 | 2703701.3 | 2703701.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714944 | Proyecto de inversión | 2662190.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662190.71, modificado:2662190.71}} | 209117.- Primaria Vicente Guerrero. ("Construccion 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herreria, Albañileria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria) y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B056-5825S | S | 26 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:Las Rosas, San Antonio el Paraje, CHIS, lon:-92.398673, lat:16.30062}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2662190.71 | 2662127.71 | 2662127.71 | 1836810.79 | 1836810.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714951 | Proyecto de inversión | 961019.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961019.9, modificado:961019.9}} | 209093.-Primaria Leonardo Bravo ("Construcción de Sanitario Rurales, Rehabilitación de Edificios A (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), B (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B007-5825S | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Bochil, El Amate, CHIS, lon:-93.006813, lat:17.123593}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 961019.9 | 960996.04 | 960996.04 | 954213.68 | 954213.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714959 | Proyecto de inversión | 1300863.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300863.64, modificado:1300863.64}} | 209129.- Telesecundaria 335 Juan Aldama ("Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Acceso Principal, Canal Pluvial y Señalización)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B029-5825S | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:La Libertad, Benito Juárez Centro, CHIS, lon:-91.697971, lat:17.601381}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1300863.64 | 1300848.04 | 1300848.04 | 885805.87 | 885805.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714964 | Proyecto de inversión | 13624612 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3624612E7, modificado:1.3624612E7}} | 209097.-2da. Etapa del Centro de Computo del Instituto Tecnológico de Comitan. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022533D00601E13B002-5825S | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.23, meta_modificada:761.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Comitán de Domínguez, CHIS, lon:-92.099411, lat:16.21424}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 13624612 | 13622952.17 | 13622952.17 | 8663844.77 | 8663844.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715182 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.849253973E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEMO CHILON YAJALON TILA SALTO DE AGUA - 1042 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1042 | S | 65337 | 63393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 35+000 KILÓMETRO 35 + 000 PUEBLO TEMO - YAJALON, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CONOCIDA COMO TEMO TILA. EL , lon:-92.17073703, lat:17.02985571}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 38492539.73 | 38492539.73 | 38492539.73 | 38388539.72 | 38388539.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040001-001, contratista:ARQ. ELIEL DE JESÚS CORONA CALLEJAS,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:3.699253973E7, importe_modificado:3.699253973E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1715182/proyecto_INICIO, 1715182/proyecto_PROCESO, 1715182/proyecto_INICIO, 1715182/proyecto_PROCESO, 1715182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715226 | Proyecto de inversión | 30534429.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.053442956E7, modificado:2.870104294E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CATE LARRÁINZAR E C CHENALHO PANTELHO - 2716 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2716 | S | 13408 | 12827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:1.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 37+300 KILÓMETRO 37 + 300 PUEBLO CATE - LARRAINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C SAN JUAN CHAMULA .- CHENALHO LARRAINZAR - CATE Y , EL PROYECTO INICIA EN EL , lon:-92.71546188, lat:16.8932471}} | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 28701042.94 | 28701042.94 | 28701042.94 | 28701042.94 | 28701042.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040008-012, contratista:C. ING. LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.870104294E7, importe_modificado:2.870104294E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.85}} | {1715226/proyecto_INICIO, 1715226/proyecto_PROCESO, 1715226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715229 | Proyecto de inversión | 33871409.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.387140933E7, modificado:3.387140933E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO YAALCHITOM E C FRANCISCO ROMO SERRANO - 2817 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2817 | S | 48010 | 40767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.36, meta_modificada:3.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 1+500 - 4+860 KILÓMETRO 3 + 360 PUEBLO YALCHITON, 29320 YALCHITOM, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO YALCHITON - FRANCISCO ROMO SERRANO Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE YALCH, lon:-92.81879821, lat:16.80109726}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 33871409.33 | 33871409.33 | 33871409.33 | 31498017.37 | 31498017.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040012-017, contratista:C. ARQ. DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.149801737E7, importe_modificado:3.149801737E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.36}} | {1715229/proyecto_PROCESO, 1715229/proyecto_INICIO, 1715229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715388 | Proyecto de inversión | 2633478.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633478.45, modificado:2633478.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS PALAPAS DESDE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE DEL EMBARCADERO DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA - 10618 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10618 | S | 1002 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.42, meta_modificada:3084.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALAPAS PUEBLO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE NORTE Y CALLE DEL EMBARCADERO, AVENIDA PONIENTE ENTRADA PRINCIPAL DEL ENBARCADERO OSUMACINTA Y A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA ADV, lon:-93.09262356, lat:16.93827272}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2633478.45 | 2633478.45 | 2633478.45 | 2222399.5 | 2222399.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-143 E, contratista:TC Impulsora de Obras Civiles, C.V. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2633478.45, importe_modificado:2633478.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.42}} | {1715388/proyecto_INICIO, 1715388/proyecto_PROCESO, 1715388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715415 | Proyecto de inversión | 4278393.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278393.29, modificado:4278393.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y TERCERA ORIENTE NORTE EN LA COLONIA AZTECA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 11633 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11633 | S | 323 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1903.3, meta_modificada:1903.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, AVENIDA TEXCOCO A 8 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA ALTURA DE LA , lon:-93.06699286, lat:16.73036057}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 4278393.29 | 4278393.29 | 4278393.29 | 3629307.03 | 3629307.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-145 E, contratista:Grupo FOGASA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4278393.29, importe_modificado:4278393.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.31}} | {1715415/proyecto_INICIO, 1715415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715447 | Proyecto de inversión | 4906850.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4906850.98, modificado:4906850.98}} | REHABILITACIÓN DE ACCESOS AL PUENTE LA JOLOTA - 12272 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 12272 | S | 29214 | 29214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:978, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 4+140 - 4+165 KILÓMETRO 0 + 25 RANCHERIA LA CEIBA - LAS LIMAS - LA UNION, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CEIBA - LAS LIMAS - LA UNION Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 550 , lon:-93.33838085, lat:15.6715103}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 4906850.98 | 4906850.98 | 4906850.98 | 4540684.33 | 4540684.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040039-197, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4906850.98, importe_modificado:4906850.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715447/proyecto_INICIO, 1715447/proyecto_PROCESO, 1715447/proyecto_FIN, 1715447/proyecto_PROCESO, 1715447/proyecto_FIN, 1715447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715498 | Proyecto de inversión | 8052991.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8052991.47, modificado:7957861.51}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO MUNICIPIO DE TONALÁ - 13562 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:PUEBLO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA ORIENTE SUR EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO SE ENCUENTRA UBICADA A 1, lon:-93.77500961, lat:15.93010344}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 7957861.51 | 7957861.51 | 7957861.51 | 4984895.6 | 4984895.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040048-231, contratista:VERONICA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:7957861.51, importe_modificado:7957861.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.98}} | {1715498/proyecto_INICIO, 1715498/proyecto_PROCESO, 1715498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715506 | Proyecto de inversión | 2279132 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937262.0, modificado:1937262.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341870.0, modificado:341870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD LA GLORIA MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS - 13618 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13618 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:904, direccion:PUEBLO LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA A 600 METROS DE LA CARRETERA QUE VA DE LA TRINITARIA A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y A 2 KILÓMETROS DE L, lon:-91.50755558, lat:16.13738328}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 2279132 | 2279131.8 | 2279131.8 | 2279131.8 | 2279131.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021005-099, contratista:JIBRAN EDUARDO DURAN MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2279132.0, importe_modificado:2279132.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1715506/proyecto_FIN, 1715506/proyecto_PROCESO, 1715506/proyecto_INICIO, 1715506/proyecto_FIN, 1715506/proyecto_INICIO, 1715506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715510 | Proyecto de inversión | 2964334 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482167.0, modificado:1852708.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482167.0, modificado:1852708.75}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHACALJOCOM MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMINGUEZ PRIMERA ETAPA DE DOS ETAPAS - 13643 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13643 | S | 543 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:EJIDO CHACALJOCOM, 30105 CHACALJOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO ES A TRAVÉS DE LA CARRTERA INTERNACIONAL SN CRISTOBAL DE LAS CASAS COMITÁN DE DOMÍNGUEZ SE PASA EL MUNICIPI, lon:-92.18289216, lat:16.30109583}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 3705417.5 | 3705417.49 | 3519056.5 | 3519056.5 | 3519056.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022002-050, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2964334.0, importe_modificado:2964334.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1715510/proyecto_INICIO, 1715510/proyecto_PROCESO, 1715510/proyecto_FIN, 1715510/proyecto_PROCESO, 1715510/proyecto_FIN, 1715510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715519 | Proyecto de inversión | 35762994.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.576299471E7, modificado:3.576299471E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO MITONTIC CHALAM CHIMHUCUM E C TENEJAPA SAN JUAN CANCUC - 13694 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 35+000 KILÓMETRO 35 + 0 PUEBLO MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CAMINO MITONTIC - CHIMHUCUM Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO MITONTIC CHIMHUCUM PUNTO INIC, lon:-92.61639602, lat:16.84866982}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 35762994.71 | 35762994.71 | 33259585.09 | 20045817.26 | 20045817.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040042-195, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.576299471E7, importe_modificado:3.576299471E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}} | {1715519/proyecto_FIN, 1715519/proyecto_INICIO, 1715519/proyecto_FIN, 1715519/proyecto_PROCESO, 1715519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715857 | Proyecto de inversión | 3090897.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090897.12, modificado:3090897.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTECRITO DE GUERRERO - 27488 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 27488 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 2A. SUR ORIENTE RANCHERIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 4A. ORIEMTE SUR, AVENIDA 1A. SUR ORIENTE A 2 CUADRAS DEL PARQUE C, lon:-92.61894753, lat:15.6919547}} | 2020-06-09 | 2020-10-31 | 3090897.12 | 3090897.12 | 3090897.12 | 2471286.29 | 2471286.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-135 E, contratista:Janco Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3090897.12, importe_modificado:3090897.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1715857/proyecto_INICIO, 1715857/proyecto_PROCESO, 1715857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715905 | Proyecto de inversión | 1026465.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026465.91, modificado:1026465.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL TRAMO CALLE INDEPENDENCIA BOULEVARD SOLOSUCHIAPA ISHUATÁN CALLE DEPORTIVA AVENIDA MALECÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GANADERA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA - 35138 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 35138 | S | 367 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GANADERÍA, BOULEVARD BOULEVARD SOLOSUCHIAPA-ISHUATÁN A UNA CUADRA DE LA PARROQUIA SANTA CATALINA DE SIENA Y UNA, lon:-93.02930717, lat:17.42640719}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1026465.91 | 1026465.91 | 1026465.91 | 307939.78 | 307939.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-161 E, contratista:Juan Miguel González Vázquez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1999893.55, importe_modificado:1999893.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1715905/proyecto_INICIO, 1715905/proyecto_PROCESO, 1715905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301717598 | Proyecto de inversión | 2575693.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575693.3, modificado:2575693.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA AL PERIFÉRICO NORTE ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CIRCUITO PRINCIPAL AL PERIFÉRICO CADENAMIENTO CERO AL KILOMETRO TRESCIENTOS CINCUENTA EN LA LOCALIDAD DE MILPOLETA DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 78166 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78166 | S | 371 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:AVENIDA AVENIDA AL PERIFERICO NORTE COLONIA MILPOLETA, 29320 MILPOLETA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA CIRCUITO PRINCIPAL, A 400 METROS APROXIMADAMENTE DEL PERIFECIO NORTE DE LA LOCALIDA DE SAN CRIS, lon:-92.66909134, lat:16.76950207}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 2575693.3 | 2575693.3 | 2575693.3 | 1057233.31 | 1057233.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-117 E, contratista:Juan Jacobo Acero Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2575693.3, importe_modificado:2575693.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {1717598/proyecto_PROCESO, 1717598/proyecto_INICIO, 1717598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301717612 | Proyecto de inversión | 690760.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690760.27, modificado:690760.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DEL CIRCUITO CALLE CENTRAL SUR AVENIDA PRIMERA SUR CALLE PRIMERA PONIENTE SUR DE LA COLONIA EL CEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYALÓ - 78594 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78594 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE SUR COLONIA SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A. SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA SOYALÓ EL PROYECTO ABARCA CUATRO CUADRAS HACIA AL SUR PON, lon:-92.92533, lat:16.88977276}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 690760.27 | 690760.26 | 690760.26 | 207228.08 | 207228.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-197 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1922981.64, importe_modificado:1922981.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1717612/proyecto_INICIO, 1717612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718192 | Proyecto de inversión | 916651.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916651.35, modificado:916651.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LA CALLE DIECISÉIS PONIENTE Y AVENIDAS FRANCISCO SARABIA SUR CUARTA SUR Y SEGUNDA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC - 86962 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86962 | S | 1231 | 1136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16A. CALLE PONIENTE SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, CALLE 20A. PONIENTE SUR A 20 METROS DE BODEGA AURRERA Y A 50 METROS DE GRUPO FINA, lon:-92.89669404, lat:15.43747967}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 916651.35 | 916651.35 | 916651.35 | 823404.31 | 823404.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-140 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6160149.06, importe_modificado:6160149.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.1}} | {1718192/proyecto_INICIO, 1718192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718202 | Proyecto de inversión | 2916617.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916617.93, modificado:2132438.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS FRANCISCO SARABIA NORTE Y PRIMERA NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC - 87048 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87048 | S | 3916 | 3615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO SANTA CRUZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE NORTE Y CARRETERA CARRETERA COSTERA, AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE AL INICIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA TER, lon:-92.88973218, lat:15.44784215}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2132438.59 | 2132438.59 | 2132438.59 | 1915514.69 | 1915514.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-140 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6160149.06, importe_modificado:6160149.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.5}} | {1718202/proyecto_INICIO, 1718202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718265 | Proyecto de inversión | 4888807.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4888807.18, modificado:4888807.18}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS TERCERA NORTE ORIENTE SEGUNDA NORTE PONIENTE PRIMERA NORTE PONIENTE CENTRAL ORIENTE PONIENTE PRIMERA SUR PONIENTE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLES CUARTA PONIENTE SUR TERCERA PONIENTE SUR SEGUNDA PONIENTE SUR PRIMERA PONIENTE SUR CENTRAL NORTE SUR PRIMERA ORIENTE NORTE SUR SEGUNDA ORIENTE NORTE TERCERA ORIENTE NORTE SUR CUARTA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN - 87989 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87989 | S | 517 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. SUR ORIENTE PUEBLO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, AVENIDA 4A. SUR ORIENTE A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE HUIXTÁN Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICA, lon:-92.45363305, lat:16.71137465}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4042917.31 | 4042917.31 | 4042917.31 | 3320732.07 | 3320732.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-153 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7598413.45, importe_modificado:7598413.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1718265/proyecto_INICIO, 1718265/proyecto_FIN, 1718265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301718392 | Proyecto de inversión | 2769769.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769769.22, modificado:2769769.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTADCIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SNA OQUIL MUNICIPIO DE HUIXTAN - 90784 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 90784 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SNA OQUIL, 29470 SNA OQUIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SNA OQUIL SOBRE EL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO RANCHO NUEVO OCOSINGO BUENA VISTA VEINTE DE NOVIEMBRE A 2, lon:-92.35453333, lat:16.73177299}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2769769.22 | 2769769.22 | 2769769.22 | 1635366.72 | 1635366.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040055-234, contratista:QUINTILIANO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2769769.22, importe_modificado:2769769.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1718392/proyecto_INICIO, 1718392/proyecto_PROCESO, 1718392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718603 | Proyecto de inversión | 3821973.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3821973.9, modificado:3821973.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE DEL CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MAS CERO AL KILÓMETRO CERO MAS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 94833 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 94833 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2043.3, meta_modificada:2043.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29380 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE, CALLE 1A. PONIENTE NORTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE 20 DE NOVIEMBRE Y, lon:-92.89249277, lat:16.54173337}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3821973.9 | 3821973.9 | 3821973.9 | 1910986.95 | 1910986.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-228 E, contratista:Georgina Alejandra Alonso Medina, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3821973.9, importe_modificado:3821973.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.65}} | {1718603/proyecto_INICIO, 1718603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301718604 | Proyecto de inversión | 4074012.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4074012.3, modificado:4074012.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN DE BACHILLERES DESDE LA CALLE CENTRAL HASTA EL FINAL DE LA CALLE CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MÁS CERO AL KILÓMETRO CERO MÁS CIENTO CUARENTA Y SIETE CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MÁS CERO AL KILÓMETRO CERO MÁS CIENTO CINCO PROLONGACIÓN PRIMERA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MÁS O | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 94841 | S | 443 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2282.0, meta_modificada:2282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PUEBLO EL CALVARIO, 29703 EL CALVARIO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y PROLONGACION 1A. ORIENTE, AVENIDA 1A. SUR A 50 METROS DEL TEMPLO FILADELFIA Y A 40 METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS , lon:-92.8495986, lat:17.31775344}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4074012.3 | 4074012.3 | 4074012.3 | 1222203.69 | 1222203.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-185 E, contratista:Aleixe López Solís, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4074012.3, importe_modificado:4074012.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.0}} | {1718604/proyecto_INICIO, 1718604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726785 | Proyecto de inversión | 483583.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483583.16, modificado:483583.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 1ª. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 3ª. CALLE ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 15540 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 15540 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 3RA ORIENTE, AVENIDA 3RA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-92.57844678, lat:15.21590172}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 483583.16 | 483583.16 | 391462.45 | 391462.45 | 391462.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-017-AyS/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:483583.16, importe_modificado:483583.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1726785/proyecto_INICIO, 1726785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727891 | Proyecto de inversión | 1543765.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543765.66, modificado:1543765.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO C C T 07DPR4794P; EN ALTAMIRA I, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 18631 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18631 | S | 25 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:221, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ALTAMIRA, 70324 ALTAMIRA UNO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 200 D, lon:-92.54049806, lat:15.17881391}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1543765.65 | 1543765.65 | 1543765.65 | 1543765.65 | 1543765.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002-EDU/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1543765.66, importe_modificado:1543765.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1727891/proyecto_INICIO, 1727891/proyecto_PROCESO, 1727891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730039 | Proyecto de inversión | 2617771.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617771.45, modificado:2617771.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 24868 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24868 | S | 155 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CANTÓN BARRIO NUEVO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CANTON BARRIO NUEVO (GUARDIANÍA), 70170 BARRIO NUEVO (GUARDIANÍA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE DEL MUNICI, lon:-92.62437055, lat:15.1281036}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 2617771.45 | 2617771.45 | 2203107.92 | 2203107.92 | 2203107.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018-URB/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2617771.45, importe_modificado:2617771.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {1730039/proyecto_INICIO, 1730039/proyecto_PROCESO, 1730039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730041 | Proyecto de inversión | 630553.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630553.28, modificado:630553.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA - 24878 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 24878 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO INDEPENDENCIA, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , E LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑOS SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA., lon:-92.31314459, lat:17.28463899}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 630553.28 | 630553.28 | 630553.28 | 630553.28 | 630552.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-063/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:630553.28, importe_modificado:630553.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1730041/proyecto_INICIO, 1730041/proyecto_PROCESO, 1730041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730450 | Proyecto de inversión | 5557752.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5557752.64, modificado:5557752.64}} | REHABILITACION DEL TECHADO DEL MERCADO PUBLICO - 26021 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 26021 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1991.3, meta_modificada:1991.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 4 TA AVENIDA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 70575 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA ORIENTE, AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.24811125, lat:15.36231415}} | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 374036.76 | 374036.76 | 374036.76 | 374036.76 | 374036.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5557752.64, importe_modificado:5557752.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1991.3}} | {1730450/proyecto_INICIO, 1730450/proyecto_FIN, 1730450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738936 | Proyecto de inversión | 304575.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304575.54, modificado:304575.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE ASENTAMIENTO AMÉRICA LIBRE - 31443 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31443 | S | 300 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - AMERICA LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 55017 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES Y PASA POR EL EJIDO EN EL CE, lon:-90.73861066, lat:16.21772204}} | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 304575.54 | 304575.54 | 304575.54 | 304575.54 | 303575.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89578, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:304575.54, importe_modificado:304575.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1738936/proyecto_INICIO, 1738936/proyecto_FIN, 1738936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741453 | Proyecto de inversión | 1792843.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792843.76, modificado:1643440.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN VICENTE - 34552 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34552 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO SAN VICENTE, 52164 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA GUAQUITEPEC-SAN VICENTE Y RETORNO CARRETERA SAN VICENTE-SAN ANTONIO , lon:-92.29218714, lat:16.98336719}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 1643440.12 | 1643440.12 | 1643440.12 | 1643440.12 | 1643440.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1792843.76, importe_modificado:1792843.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_PROCESO, 1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_INICIO, 1741453/proyecto_PROCESO, 1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744911 | Proyecto de inversión | 4753946.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4753946.92, modificado:4753946.92}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD PICOTÉ PAMALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 40943 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 40943 | S | 144 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SAN JUAN DE LA MONTAÑA Y TERRACERIA CAMINO INSURGETES PICOTE, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 25 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA , lon:-92.39645116, lat:17.06232275}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 4753946.52 | 4753946.52 | 4753946.52 | 4753946.52 | 4753946.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-008/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:4753946.92, importe_modificado:4753946.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1744911/proyecto_INICIO, 1744911/proyecto_FIN, 1744911/proyecto_PROCESO, 1744911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744921 | Proyecto de inversión | 3399701 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399701.0, modificado:3399701.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL TESORO - 40971 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40971 | S | 1346 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3035.0, meta_modificada:3035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBY CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA INTERIOR SN COLONIA EL TESORO, 67500 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PERLA Y CALLE ALEJANDRINA, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA CALLE RUBY Y CALLE DIAM, lon:-92.23836518, lat:14.9004156}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3399701 | 3399701 | 2701340.14 | 2701340.14 | 2701340.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0014/2020, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3399701.0, importe_modificado:3399701.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1972.75}} | {1744921/proyecto_PROCESO, 1744921/proyecto_INICIO, 1744921/proyecto_PROCESO, 1744921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744965 | Proyecto de inversión | 3635583 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635583.0, modificado:3635583.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 41067 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41067 | S | 1439 | 1281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3133.0, meta_modificada:3133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 68604 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A MONTENEGRO Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PARTIEND, lon:-92.24457598, lat:14.93383707}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3635583 | 3635583 | 3520078.48 | 3520078.48 | 3520078.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3635583.0, importe_modificado:3635583.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3133.0}} | {1744965/proyecto_INICIO, 1744965/proyecto_PROCESO, 1744965/proyecto_FIN, 1744965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745510 | Proyecto de inversión | 829657 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829657.0, modificado:829657.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 45404 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45404 | S | 331 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL REY INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REY ARTURO Y CALLE 6A LIC MIGUEL ALEMAN, CALLE LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HI, lon:-92.24431262, lat:14.93071566}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 829657 | 829657 | 799379.26 | 799379.26 | 799379.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2020, contratista:LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:829657.0, importe_modificado:829657.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.0}} | {1745510/proyecto_INICIO, 1745510/proyecto_PROCESO, 1745510/proyecto_FIN, 1745510/proyecto_PROCESO, 1745510/proyecto_FIN, 1745510/proyecto_PROCESO, 1745510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745652 | Proyecto de inversión | 697217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TZITEEL - 45738 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45738 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:790, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL 2DA. SECCION - TZITEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 180 EJIDO TZITEEL, 29940 TZITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN GABRIEL 2A. SECC. Y TERRACERIA CACATEEL, TERRACERIA CRUC, lon:-91.99663217, lat:17.06172511}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 448210.96 | 448210.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/138/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745656 | Proyecto de inversión | 2844511 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844511.0, modificado:2844511.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 45748 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45748 | S | 1126 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.2, meta_modificada:2608.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR Y CAMINO A LA PITA, CALLE SANTA ISABEL LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE 9A SUR Y CAMINO DE LA PITA. , lon:-92.26765888, lat:14.88266227}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2844511 | 2844511 | 2752256.82 | 2752256.82 | 2752256.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0017/2020, contratista:O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2844511.0, importe_modificado:2844511.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2608.2}} | {1745656/proyecto_PROCESO, 1745656/proyecto_INICIO, 1745656/proyecto_PROCESO, 1745656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749591 | Proyecto de inversión | 941444.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941444.28, modificado:850241.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, CALLE VICENTE GUERRERO. - 56963 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56963 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.8, meta_modificada:400.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE UBILIO GARCÍA Y CALLE LAS GARDENIAS SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL BARRIO SAN ANTONIO CENTRO , lon:-92.27069123, lat:17.10698307}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/101/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:941444.28, importe_modificado:941444.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.8}} | {1749591/proyecto_INICIO, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751810 | Proyecto de inversión | 640047.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640047.02, modificado:640047.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 63568 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 63568 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO DE MAZATLAN SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10185046, lat:16.79183123}} | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 640047.02 | 640047.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-093-2020, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:640047.02, importe_modificado:640047.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1751810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752352 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN - 65144 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65144 | S | 841 | 791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, SE UBICA A 66.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON CRUCERO TEMÓ CRUCERO TZ, lon:-92.05574204, lat:17.1919661}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752352/proyecto_PROCESO, 1752352/proyecto_FIN, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_PROCESO, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_FIN, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753142 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COMUNITARIO EN CHILÓN, LOCALIDAD JET JÁ - 67211 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67211 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET - JA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO JET-JA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET JA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE JET J, lon:-91.92757469, lat:17.06821935}} | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1753142/proyecto_INICIO, 1753142/proyecto_PROCESO, 1753142/proyecto_INICIO, 1753142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753463 | Proyecto de inversión | 1777303.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777303.58, modificado:1777303.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA VIEJA - 68081 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68081 | S | 144 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.4, meta_modificada:2678.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TACUBA NUEVA Y CALLEJON MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 17.60 KM. DE LA CABE, lon:-92.35740661, lat:17.09047687}} | 2020-06-06 | 2020-08-07 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1302825.77 | 1302825.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777303.58, importe_modificado:1777303.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.4}} | {1753463/proyecto_INICIO, 1753463/proyecto_PROCESO, 1753463/proyecto_FIN, 1753463/proyecto_PROCESO, 1753463/proyecto_FIN, 1753463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754281 | Proyecto de inversión | 478259.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478259.26, modificado:478259.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NUEVE) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 70409 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 70409 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CALLE 27 DE FEBRERO, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80720447, lat:17.13280588}} | 2020-08-03 | 2020-11-03 | 478259.26 | 478259.26 | 478259.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:478259.26, importe_modificado:478259.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1754281/proyecto_INICIO, 1754281/proyecto_FIN, 1754281/proyecto_PROCESO, 1754281/proyecto_FIN, 1754281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754359 | Proyecto de inversión | 3077007.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077007.49, modificado:3063976.2}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO: CRUCERO CANXANIL A CANXANIL SEGUNDA Y LA INDEPENDENCIA - 70699 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70699 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CANXANIL Y CAMINO GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 55.60 KMS. DE LA CABE, lon:-92.02332372, lat:17.10002725}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 3063976.2 | 3063976.2 | 3063976.2 | 3063976.2 | 3063976.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/153/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3077007.49, importe_modificado:3077007.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1754359/proyecto_INICIO, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_INICIO, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_FIN, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754459 | Proyecto de inversión | 3034309.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034309.74, modificado:3034309.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD NUEVO JOTOAQUIL - 70952 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70952 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4269.7, meta_modificada:4269.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - NUEVO JOTOAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - NUEVO JOTOAQUIL Y , LA, lon:-92.10094753, lat:16.99785809}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3034309.74 | 3034309.74 | 3034309.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3034309.74, importe_modificado:3034309.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4269.7}} | {1754459/proyecto_FIN, 1754459/proyecto_PROCESO, 1754459/proyecto_INICIO, 1754459/proyecto_FIN, 1754459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754580 | Proyecto de inversión | 3347657.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347657.63, modificado:3347657.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 71390 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71390 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10905156, lat:16.79709725}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 3347657.63 | 3347657.63 | 1537275.04 | 1537275.04 | 1537275.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5014240.93, importe_modificado:5014240.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.0}} | {1754580/proyecto_INICIO, 1754580/proyecto_PROCESO, 1754580/proyecto_FIN, 1754580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755367 | Proyecto de inversión | 653318.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653318.72, modificado:653318.72}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CACAO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMARROSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 79389 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79389 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMARROSA, CALLE 5A PONIENTE NORTE LA CALLE A ILUMINAR SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE, lon:-93.12316902, lat:16.77636271}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 653318.72 | 653318.72 | 574261.89 | 574261.89 | 574261.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-024-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:653318.72, importe_modificado:653318.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1755367/proyecto_INICIO, 1755367/proyecto_PROCESO, 1755367/proyecto_FIN, 1755367/proyecto_PROCESO, 1755367/proyecto_FIN, 1755367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755376 | Proyecto de inversión | 306525.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306525.56, modificado:306525.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79450 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79450 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10011637, lat:16.79299777}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 306525.56 | 306525.56 | 98387.47 | 98387.47 | 98387.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613051.11, importe_modificado:613051.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1755376/proyecto_PROCESO, 1755376/proyecto_INICIO, 1755376/proyecto_PROCESO, 1755376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755390 | Proyecto de inversión | 1521401.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521401.11, modificado:1521401.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 79530 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79530 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y CALLE ABETO NORTE, AVENIDA CIPRES NORTE ESTANDO EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE , lon:-93.07267403, lat:16.76466834}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1521401.11 | 1521401.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2020, contratista:C. EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1521401.11, importe_modificado:1521401.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1755390/proyecto_INICIO, 1755390/proyecto_FIN, 1755390/proyecto_PROCESO, 1755390/proyecto_FIN, 1755390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756026 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE. - 81246 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81246 | S | 725 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - BENITO JUAREZ SAN VICENTE KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VI, lon:-92.18808606, lat:15.05255653}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1756026/proyecto_INICIO, 1756026/proyecto_PROCESO, 1756026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756047 | Proyecto de inversión | 2317651.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317651.73, modificado:2317651.73}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CHILÓN LOCALIDAD GUADALUPE GELWITZ - 81307 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81307 | S | 145 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - CRUCERO ELEMUXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO GUADALUPE GELWITZ, 29940 GUADALUPE GELWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.22857602, lat:17.05181627}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2317651.73 | 2317651.73 | 2317651.73 | 1323384.26 | 1323384.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/222/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2317651.73, importe_modificado:2317651.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}} | {1756047/proyecto_INICIO, 1756047/proyecto_PROCESO, 1756047/proyecto_INICIO, 1756047/proyecto_PROCESO, 1756047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756266 | Proyecto de inversión | 1364971.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364971.49, modificado:1364971.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 81989 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81989 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.0, meta_modificada:967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06974296, lat:16.7326441}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1364971.49 | 1364971.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-098-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1364971.49, importe_modificado:1364971.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.0}} | {1756266/proyecto_INICIO, 1756266/proyecto_FIN, 1756266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758095 | Proyecto de inversión | 1543837.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543837.7, modificado:1543837.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD BAJ ASHUPÁ - 87221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87221 | S | 72 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN BA AXUPJA Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BAJMUCULWITZ, LA OBR, lon:-91.98603873, lat:17.20800696}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 1543837.7 | 1543837.7 | 1543837.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1543837.7, importe_modificado:1543837.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_PROCESO, 1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758111 | Proyecto de inversión | 3286072.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286072.48, modificado:3286072.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LAS CALLES RÍO ZANATENCO Y RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE RÍO ZANATENCO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 87268 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87268 | S | 136 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2432.0, meta_modificada:2432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL, CALLE RÍO SUCHIAPA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR , lon:-93.07493903, lat:16.7725439}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 3286072.48 | 3286072.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-043-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:3286072.48, importe_modificado:3286072.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2432.0}} | {1758111/proyecto_INICIO, 1758111/proyecto_PROCESO, 1758111/proyecto_FIN, 1758111/proyecto_INICIO, 1758111/proyecto_PROCESO, 1758111/proyecto_FIN, 1758111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758131 | Proyecto de inversión | 1876735.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876735.17, modificado:1876735.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 87305 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87305 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1366.0, meta_modificada:1366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE GUERRERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10230074, lat:16.79811702}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1876735.17 | 1876735.17 | 1118618.77 | 1118618.77 | 543299.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2020, contratista:YAXCHILÁN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3697094.78, importe_modificado:3697094.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.0}} | {1758131/proyecto_INICIO, 1758131/proyecto_FIN, 1758131/proyecto_PROCESO, 1758131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758221 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA SOMBRA BAXIL - 87521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87521 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:840, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN RAMÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 770 RANCHERIA LA SOMBRA BAXIL, 29940 LA SOMBRA BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y VEREDA MOEL BAXIL, CARRETERA CANAQUIL SE UBICA A 7.77 KMS. D, lon:-92.31453222, lat:17.1046358}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84281, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1758221/proyecto_INICIO, 1758221/proyecto_PROCESO, 1758221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759553 | Proyecto de inversión | 2000139.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000139.43, modificado:2000139.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 90869 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90869 | S | 2068 | 1845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO CANDELARIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, PERIFERICO ORIENTE SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAP, lon:-92.09052687, lat:16.90739655}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 2000139.43 | 2000139.43 | 2000139.43 | 1173177.21 | 1173177.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR FERGOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000139.43, importe_modificado:2000139.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.95}} | {1759553/proyecto_PROCESO, 1759553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760914 | Proyecto de inversión | 3289999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289999.0, modificado:3289999.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS - 94360 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94360 | S | 1303 | 1159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3257.0, meta_modificada:3257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVE, lon:-92.26047176, lat:14.88386539}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3289999 | 3289999 | 2954415.47 | 2954415.47 | 2954415.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3289999.0, importe_modificado:3289999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2768.45}} | {1760914/proyecto_INICIO, 1760914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761012 | Proyecto de inversión | 1791588.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791588.91, modificado:1791588.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NAHA - 94567 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94567 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NAHA, 29950 NAHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA LAGUNA OCOTAL, TERRAC, lon:-91.58228332, lat:16.97769764}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1791588.91 | 1791588.91 | 1791588.91 | 537476.67 | 537476.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1791588.91, importe_modificado:1791588.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.4}} | {1761012/proyecto_INICIO, 1761012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761489 | Proyecto de inversión | 1250001.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250001.28, modificado:1250001.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ROSARIO IXTAL - 95910 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 95910 | S | 439 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO ROSARIO IXTAL LOCALIZADO A 2.1 KM AL NORTE DE LA CA, lon:-92.15375961, lat:15.00868004}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 1250001.28 | 1250001.28 | 1250001.28 | 1250001.28 | 1250001.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1250001.28, importe_modificado:1250001.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1761489/proyecto_PROCESO, 1761489/proyecto_INICIO, 1761489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762401 | Proyecto de inversión | 7994684.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7994684.02, modificado:7994684.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 98435 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98435 | S | 5800 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1811.0, meta_modificada:1811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 187 + 700 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CHANCALA, CARRETERA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, lon:-91.26880077, lat:16.81775565}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 7994684.02 | 7994684.02 | 7994684.02 | 6815742.79 | 6815742.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0298/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:7994684.02, importe_modificado:7994684.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1543.94}} | {1762401/proyecto_PROCESO, 1762401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762551 | Proyecto de inversión | 1611335.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611335.28, modificado:1611335.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. FRANCISCO VILLA - 98878 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 98878 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS COLONIA FRANCISCO VILLA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE ANDADOR ENCINOS Y CALLE LA CEIBA, LA OBRA SE UBICA POR EL COLEGIO DE LAS MONJAS Y EL RESTAURANTE EL SALÓN GAVILLA A 5 CUAD, lon:-93.14426355, lat:17.86098591}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 1611335.28 | 1611335.28 | 1611335.28 | 1611335.28 | 1611335.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-13/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1611335.29, importe_modificado:1611335.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {1762551/proyecto_PROCESO, 1762551/proyecto_INICIO, 1762551/proyecto_PROCESO, 1762551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763041 | Proyecto de inversión | 1000000.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.25, modificado:1000000.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD PEÑA LIMONAR - 100070 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100070 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.55, meta_modificada:87.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR KILÓMETRO 184 + 900 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL DIAMANTE Y CARRETERA INDEPENDENCIA, CARRETERA CUAUHTÉMOC PARA LLEGAR SAL, lon:-91.70602686, lat:17.12295323}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 1000000.25 | 1000000.25 | 1000000.25 | 581675.4 | 581675.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0319/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.25, importe_modificado:1000000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.93}} | {1763041/proyecto_PROCESO, 1763041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763087 | Proyecto de inversión | 846620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:846620.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CALVARIO - 100184 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100184 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO CALVARIO, 29940 CALVARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SULUPHUITZ Y TERRACERIA MUCULJA, SE UBICA A 54.67 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.200456, lat:17.18103008}} | 2020-07-23 | 2020-10-21 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2020, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_INICIO, 1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_INICIO, 1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763142 | Proyecto de inversión | 1879532.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879532.17, modificado:1879532.17}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO EL SALVADOR - 100346 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100346 | S | 442 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR CARCAMO DE BOMBEO COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y AVENIDA CONCRETERA, CALLE ATETELCO UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR , lon:-93.07260093, lat:16.73470857}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1879532.17 | 1879532.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2020, contratista:C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1879532.17, importe_modificado:1879532.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763142/proyecto_INICIO, 1763142/proyecto_FIN, 1763142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763177 | Proyecto de inversión | 4999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.98, modificado:4999999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ANACONDA - 100477 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100477 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:895, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ANACONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 600 RANCHERIA ANACONDA, 29950 ANACONDA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ROSITA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SUSPIRO OJO DE AGUA LA UBICACIÓN DE, lon:-91.75201551, lat:16.93624274}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 4999999.98 | 4999999.98 | 4999999.98 | 2601720.02 | 2601720.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0321/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4999999.98, importe_modificado:4999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.34}} | {1763177/proyecto_PROCESO, 1763177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764063 | Proyecto de inversión | 706882.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706882.15, modificado:706882.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 102900 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102900 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:475.5, meta_modificada:475.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:926, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SAN JUAN KILÓMETRO 64 + 800 RANCHERIA SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA OCOSINGO-SANTA ELENA, CARRETERA OCOSINGO-S, lon:-91.62580936, lat:16.91493741}} | 2020-06-10 | 2020-10-30 | 706882.15 | 706882.15 | 706882.15 | 607088.69 | 607088.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0381/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:706882.15, importe_modificado:706882.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:408.37}} | {1764063/proyecto_INICIO, 1764063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764128 | Proyecto de inversión | 2948925.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948925.88, modificado:2948925.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL OCOTAL - 103071 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103071 | S | 203 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3533.2, meta_modificada:3533.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 100 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CANDELARIA Y TERRACERIA LAS CONCHITAS, TERRACERIA EL OCOTAL PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.18484246, lat:16.98401176}} | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 2948925.88 | 2948925.88 | 2948925.88 | 1934393.3 | 1934393.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0377/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2948925.88, importe_modificado:2948925.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2317.66}} | {1764128/proyecto_PROCESO, 1764128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764459 | Proyecto de inversión | 4104252.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104252.2, modificado:4104252.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 103948 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103948 | S | 798 | 743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL A COBACH EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30946 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A EJIDO EL PACAYAL Y CALLE A COBACH GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA A SANTA RITA FRONTERA COMALAPA PARA LLE, lon:-92.06394379, lat:15.60842097}} | 2020-08-17 | 2020-10-30 | 2052126.1 | 2052126.1 | 2052126.1 | 2052126.1 | 2052126.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-053/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:4104252.2, importe_modificado:4104252.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {1764459/proyecto_INICIO, 1764459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766449 | Proyecto de inversión | 1165760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165760.0, modificado:1165760.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 109471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109471 | S | 231 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9740.0, meta_modificada:9740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DI, lon:-92.16675746, lat:16.94760898}} | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 1165760 | 1165760 | 1165759.78 | 1165759.78 | 1165759.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88718, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1165760.0, importe_modificado:1165760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9740.0}} | {1766449/proyecto_INICIO, 1766449/proyecto_FIN, 1766449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $1,165,760.00, SE EJERCIO CON $1,165,759.78 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $0.22 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766797 | Proyecto de inversión | 3284282.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284282.85, modificado:3284282.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS - 110442 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110442 | S | 167 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2986.5, meta_modificada:2986.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 200 EJIDO NUEVAS LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO A LAS TAZAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA, lon:-91.53596349, lat:16.66806601}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3284282.85 | 3284282.85 | 3284282.85 | 3284282.85 | 3284282.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0498/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3284282.85, importe_modificado:3284282.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2032.08}} | {1766797/proyecto_PROCESO, 1766797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766802 | Proyecto de inversión | 2930598.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930598.49, modificado:2930598.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZACBATUL - 110454 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110454 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.25959894, lat:16.87140222}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2930598.49 | 2930598.49 | 2930598.49 | 2267033.54 | 2267033.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0506/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2930598.49, importe_modificado:2930598.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.28}} | {1766802/proyecto_INICIO, 1766802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767048 | Proyecto de inversión | 537068.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537068.02, modificado:537068.02}} | REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 111075 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111075 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO A LA LOC, lon:-92.1730809, lat:16.9206645}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 537068.02 | 537068.02 | 537068.02 | 268534.01 | 268534.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0517/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:537068.02, importe_modificado:537068.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1767048/proyecto_PROCESO, 1767048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767464 | Proyecto de inversión | 1990116.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990116.32, modificado:1990116.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 112195 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112195 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y CARRETERA REFORMA, CARRETERA EMILIANO ZAPATA PARA LL, lon:-91.8681558, lat:16.94527364}} | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 1990116.32 | 1990116.32 | 1990116.32 | 1333978.16 | 1333978.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0518/2020, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1990116.32, importe_modificado:1990116.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.41}} | {1767464/proyecto_INICIO, 1767464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768167 | Proyecto de inversión | 3838159.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838159.55, modificado:3838159.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 113892 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113892 | S | 309 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3522.1, meta_modificada:3522.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMANTITLAN Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA UJCUMILJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE, lon:-92.1695785, lat:16.91953973}} | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 3838159.55 | 3838159.55 | 3838159.55 | 3043996.97 | 3043996.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0301/2020, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3838159.55, importe_modificado:3838159.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2793.33}} | {1768167/proyecto_PROCESO, 1768167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770452 | Proyecto de inversión | 719798 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719798.0, modificado:719798.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN ASENTAMIENTO MAZATÁN - 120631 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120631 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONSTRUYERON EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44956482, lat:14.86322617}} | 2020-01-15 | 2020-03-15 | 719798 | 719798 | 719798 | 719798 | 719798 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/018/2020, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:719798.0, importe_modificado:719798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1770452/proyecto_PROCESO, 1770452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771119 | Proyecto de inversión | 1611753.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611753.46, modificado:1611753.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT; AVENIDA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE EL VERGEL; CALLE EL VERGEL ENTRE AVENIDA NAYARIT Y CALZADA CLUB CAMPESTRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 122230 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 122230 | S | 288 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.7, meta_modificada:787.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y CALZADA CLUB CAMPESTRE, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL CONSULADO DE ESPAÑA MANO IZQUIE, lon:-93.18556548, lat:16.75745266}} | 2020-09-07 | 2020-12-31 | 1611753.46 | 1611753.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-066-2020, contratista:CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1611753.46, importe_modificado:1611753.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:787.7}} | {1771119/proyecto_INICIO, 1771119/proyecto_FIN, 1771119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774234 | Proyecto de inversión | 453780.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453780.47, modificado:453780.47}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130895 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130895 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.7, meta_modificada:413.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABI, lon:-93.18225687, lat:16.74782275}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 453780.47 | 453780.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-002-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1361341.4, importe_modificado:1361341.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.17}} | {1774234/proyecto_INICIO, 1774234/proyecto_PROCESO, 1774234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774237 | Proyecto de inversión | 907560.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907560.93, modificado:907560.93}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130902 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130902 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.4, meta_modificada:827.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HA, lon:-93.18244683, lat:16.74619619}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 907560.93 | 907560.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-002-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1361341.4, importe_modificado:1361341.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.4}} | {1774237/proyecto_INICIO, 1774237/proyecto_FIN, 1774237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774314 | Proyecto de inversión | 1006637.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006637.89, modificado:1006637.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 131045 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131045 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.23, meta_modificada:814.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE AVE DEL PARAISO, AVENIDA CODORNICES UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08285458, lat:16.73772428}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1006637.89 | 1006637.89 | 400288.39 | 400288.39 | 400288.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-010-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2013275.78, importe_modificado:2013275.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.23}} | {1774314/proyecto_INICIO, 1774314/proyecto_PROCESO, 1774314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774332 | Proyecto de inversión | 4261569.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4261569.21, modificado:4261569.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO JARDINES DEL NORTE EN LA AVENIDA GARDENIAS ESQUINA CALLE JAZMÍN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JARDINES DEL NORTE - 131069 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131069 | S | 906 | 906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3126.1, meta_modificada:3126.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA LIRIOS UBICADOS EN LA ENTRADA AL PARQUE CAÑON DEL SUMIDERO AL ORIENTE DE LA CIUDAD ACC, lon:-93.11231074, lat:16.7985484}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 4261569.21 | 4261569.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-028-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4261569.21, importe_modificado:4261569.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3126.1}} | {1774332/proyecto_INICIO, 1774332/proyecto_FIN, 1774332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774949 | Proyecto de inversión | 3608803 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608803.0, modificado:3608803.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA - 132289 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132289 | S | 1429 | 1271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3164.0, meta_modificada:3164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ARQ. SALUSTIO ARREVILLAGA CALLE FRANCISCO FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA UNIDAD Y FUERZA, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAP, lon:-92.30784072, lat:14.88059379}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3608803 | 3608803 | 3494038.12 | 3494038.12 | 3494038.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0046/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3608803.0, importe_modificado:3608803.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3164.0}} | {1774949/proyecto_INICIO, 1774949/proyecto_FIN, 1774949/proyecto_PROCESO, 1774949/proyecto_FIN, 1774949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775005 | Proyecto de inversión | 312609 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312609.0, modificado:312609.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA LOS AMORES - 132413 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132413 | S | 128 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS CALLE TULIPANES, CALLE MARGARITAS Y CALLE LAS HORTENCIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS HORTENCIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE GLADIOLAS LA OBR, lon:-92.25169103, lat:14.8714846}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 312609 | 312609 | 302523.42 | 302523.42 | 302523.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:312609.0, importe_modificado:312609.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1775005/proyecto_INICIO, 1775005/proyecto_PROCESO, 1775005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780220 | Proyecto de inversión | 1612991.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612991.91, modificado:1612991.91}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO EN CHILÓN, LOCALIDAD TANCHIVIL - 139145 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139145 | S | 140 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.46, meta_modificada:182.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 00 EJIDO TANCHIVIL, 29940 TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIQUILWITZ Y TERRACERIA SAN PEDRO PAXILÁ, TERRACERIA SAN JOSÉ VERACRUZ SE UBICA A, lon:-91.97488198, lat:17.08226148}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1612991.91 | 1612991.91 | 1612991.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/406/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1612991.91, importe_modificado:1612991.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_PROCESO, 1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_PROCESO, 1780220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781049 | Proyecto de inversión | 1203729.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203729.52, modificado:1203729.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE NORTE Y 3A ORIENTE NORTE; AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE SUR Y 3A ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 139987 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139987 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.98, meta_modificada:652.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 , lon:-93.17658266, lat:16.74652495}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1203729.52 | 1203729.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-070-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1203729.52, importe_modificado:1203729.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.98}} | {1781049/proyecto_INICIO, 1781049/proyecto_PROCESO, 1781049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787633 | Proyecto de inversión | 13867298.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.386729849E7, modificado:1.386729849E7}} | 2021007.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Primaria Benito Juárez García, con clave CCT: 07DPB1024F de la localidad Tenango Municipio de Ocosingo, Chiapas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13D003-5932H | S | 200 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2316.64, meta_modificada:2316.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 13867298.49 | 13854821.2 | 4085934.67 | 4085934.67 | 4085934.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021007-055, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.361978224E7, importe_modificado:1.361978224E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.16}} | {1787633/proyecto_INICIO, 1787633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787669 | Proyecto de inversión | 14587626.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45876266E7, modificado:1.45876266E7}} | 2021005.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Secundaria Técnica N0. 130 con C.C.T. 07DST0133S, de la localidad Chacoma, Municipio de Tenejapa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13D004-5932H | S | 140 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.35, meta_modificada:1148.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:Tenejapa, Chis., México, lon:-92.5057962, lat:16.8189794}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 14587626.6 | 14527598.88 | 7077330.05 | 7003156.78 | 7003156.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021005-052, contratista:RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.428035097E7, importe_modificado:1.428035097E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.19}} | {1787669/proyecto_INICIO, 1787669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788567 | Proyecto de inversión | 1230862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230862.07, modificado:1230862.07}} | 2041024.-CAMINO: E.C. KM. 11.3 (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+100;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+100 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B064 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-05-20 | 2020-07-03 | 1230862.07 | 1230862.07 | 1230862.07 | 1230862.07 | 1230862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041024-071, contratista:CONSTRUCTORA RUIZ ACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1210000.0, importe_modificado:1210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790397 | Proyecto de inversión | 4236810.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236810.34, modificado:4236810.34}} | 2041028.-CAMINO: SAN JUAN CHAMULA - CHENALHO - PANTELHO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 59+500;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 59+500 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B068 | N | 0 | 0 | 95878 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:59.5, meta_modificada:59.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2020-05-27 | 2020-08-24 | 4236810.34 | 4236810.34 | 4220867.27 | 4220867.27 | 4220867.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041028-084, contratista:ING. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4165000.0, importe_modificado:4165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:59.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790895 | Proyecto de inversión | 1886982.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886982.76, modificado:1886982.76}} | 2041043.-CAMINO: VILLAFLORES - VILLAHIDALGO - IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+500;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+500 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B056 | N | 0 | 0 | 115130 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-07-08 | 2020-10-05 | 1886982.76 | 1886982.76 | 1886077.95 | 1886077.95 | 1886077.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041043-158, contratista:JOSE LUIS ORANTES DOMINGUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1855000.0, importe_modificado:1855000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790918 | Proyecto de inversión | 2784189.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784189.66, modificado:2784189.66}} | 2041044.-CAMINO: JUAREZ - REFORMA - BOCA DE LIMON, TRAMO: KM. 18+000 - KM. 57+100;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 18+000 - KM. 57+100 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B057 | N | 0 | 0 | 23307 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.1, meta_modificada:39.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2784189.66 | 2784189.66 | 2760808 | 2760808 | 2760808 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041044-130, contratista:ING. CIVIL. JOSE LUIS ACOSTA GONZALEZ,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2737000.0, importe_modificado:2737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791751 | Proyecto de inversión | 2292862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292862.07, modificado:2292862.07}} | 2041068.-CAMINO: BELLAVISTA - E.C. (FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+600;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+600 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B090 | N | 0 | 0 | 22124 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Bella Vista, Chis., México, lon:-92.2495011, lat:15.5843705}} | 2020-05-27 | 2020-08-24 | 2292862.07 | 2292862.07 | 2285275.68 | 2285275.68 | 2285275.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041068-085, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2254000.0, importe_modificado:2254000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.6}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791753 | Proyecto de inversión | 1271551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271551.72, modificado:1271551.72}} | 2041069.-CAMINO: LA GRANDEZA - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B091 | N | 0 | 0 | 7750 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:La Grandeza, Chis., México, lon:-92.2260293, lat:15.5112297}} | 2020-05-27 | 2020-08-09 | 1271551.72 | 1271551.24 | 1268651.5 | 1268651.5 | 1268651.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041069-087, contratista:C. ING. CIVIL. RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791771 | Proyecto de inversión | 13092831.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.309283129E7, modificado:1.236635036E7}} | Pavimentación de calles y avenidas en Chiapa de Corzo (Pavimentación con concreto hidráulico de la av. 21 de Octubre entre calle Santos Degollado y calle Ángel Albino Corzo) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B248 | S | 1133 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3481.6, meta_modificada:3481.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 12366350.36 | 12366350.02 | 12366350.02 | 10636083.7 | 10636083.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-127 E, contratista:Carlos Oswaldo Domínguez Concha, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.107191878E7, importe_modificado:1.107191878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3481.6}} | {1791771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301791785 | Proyecto de inversión | 583100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583100.0, modificado:583100.0}} | Palacio de Gobierno (Construcción de cafetería) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B025 | S | 486 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.09, meta_modificada:155.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 583100 | 583043.84 | 583043.84 | 284200 | 284200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-232 E, contratista:Grupo VEZ-PAK, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:568400.0, importe_modificado:568400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.55}} | {1791785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301791898 | Proyecto de inversión | 2122065.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122065.12, modificado:2122065.12}} | 2041095.-CONSERVACIÓN DEL PUENTE AGUAJITO EN EL KM. 4+360 DE 184 M.L. SOBRE EL LIBRAMIENTO SUR FEDERAL DE TUXTLA GUTIERREZ.;CONSERVACIÓN DEL PUENTE AGUAJITO EN EL KM. 4+360 DE 184 ML. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B116 | N | 0 | 0 | 657410 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-07-08 | 2020-08-06 | 2122065.12 | 2112344.64 | 2076542.19 | 2076542.19 | 2076542.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041095-165, contratista:BIAS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2086097.92, importe_modificado:2086097.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:184.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791910 | Proyecto de inversión | 356034.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356034.48, modificado:356034.48}} | 2041111.-CONSERVACION DEL PUENTE "ONILTIC", DE 20.00 M.L. UBICADO SOBRE EL CAMINO: PANTELHO-ONILTIC | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B039 | N | 0 | 0 | 24174 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Pantelhó, Chis., México, lon:-92.4690692, lat:17.0050996}} | 2020-08-18 | 2020-10-01 | 356034.48 | 356034.48 | 353887.97 | 353887.97 | 353887.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041111-176, contratista:VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791981 | Proyecto de inversión | 915517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915517.24, modificado:915517.24}} | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo - Sitalá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+000 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B107 | N | 0 | 0 | 48651 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Chis., México, lon:-92.7108991, lat:17.1405789}} | 2020-06-10 | 2020-07-24 | 915517.24 | 857194.13 | 857194.13 | 824977.71 | 824977.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041058-116, contratista:VELCAP INGENIERIAS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041057-116, contratista:VELCAP INGENIERIAS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792147 | Proyecto de inversión | 507019.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507019.73, modificado:507019.73}} | Conservación de 02 Puentes, sobre el Libramiento de Frontera Comalapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B118 | N | 0 | 0 | 80648 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Frontera Comalapa, Chis., México, lon:-92.1425692, lat:15.6630936}} | 2020-06-24 | 2020-07-23 | 507019.73 | 498426.16 | 498426.16 | 498426.16 | 498426.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041097-141, contratista:SONIA GARCIA MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:298426.17, importe_modificado:298426.17}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041096-141, contratista:SONIA GARCIA MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792645 | Proyecto de inversión | 21821142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.182114286E7, modificado:2.182114286E7}} | Rehabilitación y Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en las Localidades Yoshib y Ya'Al Okil del Municipio de Oxchuc | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B031 | S | 973 | 899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24894.72, meta_modificada:24894.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}} | 2020-10-01 | 2021-07-31 | 21821142.86 | 6323690.14 | 6323690.14 | 5622118.03 | 5622118.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-239 F, contratista:INES Multiservicios de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.874039343E7, importe_modificado:1.874039343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1792645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401796402 | Acción | 4305341.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4305341.23, modificado:4305341.23}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 119653 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 119653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 4305341.23 | 4027956.89 | 4027956.89 | 4027956.89 | 4027956.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1796402/proyecto_FIN, 1796402/proyecto_INICIO, 1796402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401797211 | Proyecto de inversión | 4220362.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220362.11, modificado:4220362.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS VIALIDADES AVENIDA SEGUNDA SUR ENTRE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE Y CUARTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ENTRE LAS CALLES CUARTA ORIENTE Y AVENIDA EL CALLEJONCITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL - 155398 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 155398 | S | 589 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7406.7, meta_modificada:7406.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. SUR ORIENTE COLONIA LAS MORAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE A 10 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA ORIZABA Y DE BODEGA A, lon:-92.88830264, lat:16.99410915}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4220362.11 | 4220362.11 | 4220362.11 | 2110181.06 | 2110181.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-262 E, contratista:LRG Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6002100.69, importe_modificado:6002100.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3703.5}} | {1797211/proyecto_PROCESO, 1797211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401798296 | Proyecto de inversión | 1241563.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241563.89, modificado:1241563.89}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE LA CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA - 170042 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 170042 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE A DOS CUADRAS AL SUROESTE DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, lon:-92.6910068, lat:15.28124683}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1241563.89 | 1241563.89 | 1241563.89 | 620781.94 | 620781.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-234 E, contratista:Jonhatan Velasco Gómez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4914932.26, importe_modificado:4914932.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {1798296/proyecto_PROCESO, 1798296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401798873 | Proyecto de inversión | 4467381.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4467381.29, modificado:4467381.29}} | REHABILITACION DEL CAMINO BAUTISTA CHICO IXTAPA TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRECE MAS QUINIENTOS REHABILITACION DEL SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CERO AL KILOMETRO TRECE MAS QUINIENTOS TRAMOS AISLADOS - 180297 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 180297 | S | 658 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO KM. 0+000 - 13+500 KILÓMETRO 13 + 500 PUEBLO BAUTISTA CHICO, 29323 BAUTISTA CHICO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENECUENTRA SOBRE EL CAMINO SAN JUAN CHAMULA IXTAPA EL PUNTO DE I, lon:-92.71706079, lat:16.80034891}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 4467381.29 | 4467381.29 | 4467381.29 | 1340214.39 | 1340214.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040070-254, contratista:RENE ALONSO CASTILLEJOS HERRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:4467381.29, importe_modificado:4467381.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1798873/proyecto_FIN, 1798873/proyecto_PROCESO, 1798873/proyecto_INICIO, 1798873/proyecto_FIN, 1798873/proyecto_INICIO, 1798873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401800059 | Proyecto de inversión | 899629.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899629.64, modificado:899629.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MADERO ENTRE LA CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA - 189616 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 189616 | S | 103 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.85, meta_modificada:769.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA PRIMERA NORTE A 100 METROS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-92.80371745, lat:16.55550491}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 899629.64 | 899629.64 | 899629.64 | 449814.82 | 449814.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-223 E, contratista:Servicios Óptimos Integrales del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5227365.73, importe_modificado:5227365.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.93}} | {1800059/proyecto_INICIO, 1800059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401801531 | Proyecto de inversión | 138886.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138886.57, modificado:138886.57}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE SÉPTIMA ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL - 209259 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 209259 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. ORIENTE NORTE Y CALLE 4A. NORTE ORIENTE, AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE A 20 METROS DE LA IGLESIA SEÑOR DEL POZO Y A 50 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.85623637, lat:17.06547992}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 138886.57 | 138886.57 | 138886.57 | 69443.28 | 69443.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-259 E, contratista:Héctor Romeo Ocampo Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6749887.2, importe_modificado:6749887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1801531/proyecto_PROCESO, 1801531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401803014 | Proyecto de inversión | 1708147.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708147.02, modificado:1708147.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TULIPANES DESDE LA AVENIDA HACIENDA ASUNCIÓN HASTA EL FINAL DE LA CALLE TULIPANES CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MÁS CUARENTA AL KILÓMETRO CERO MÁS CIENTO SETENTA Y CUATRO DE LA COLONIA SAN MARTÍN EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 235456 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 235456 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.08, meta_modificada:1074.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA SAN MARTÍN, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA HACIENDA ASUNCIÓN Y , CARRETERA A CHAMULA A 600 METROS AL ORIENTE DEL TEMPLO CRISTIANO CATÓLICO DE SAN MARTÍ, lon:-92.66609408, lat:16.75438001}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 1708147.02 | 1708147.02 | 1708147.02 | 854073.51 | 854073.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-266 E, contratista:Constructora y Arrendadora Maya, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1708147.02, importe_modificado:1708147.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.04}} | {1803014/proyecto_PROCESO, 1803014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401819072 | Proyecto de inversión | 731961.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731961.09, modificado:731961.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LA AMOLILLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 146887 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146887 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA AMILILLO Y CALLE SANTO DOMINGO, AVENIDA SANTA ELENA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILITAR CONTINUA, lon:-93.1826515, lat:16.73507749}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 731961.09 | 731961.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-074-2020, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:731961.09, importe_modificado:731961.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}} | {1819072/proyecto_PROCESO, 1819072/proyecto_FIN, 1819072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819936 | Proyecto de inversión | 3122064 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122064.0, modificado:3122064.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE VULCANO ENTRE CALLE EVEREST Y CALLE PARICUTIN, CALLE PARICUTIN ENTRE CALLE VULCANO Y PRIVADA PARICUTIN, PRIVADA PARICUTIN ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COLONIA LA CIMA - 148053 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148053 | S | 1237 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:2608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VULCANO CALLE PARICUTIN Y PRIVADA PARICUTIN INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EVEREST, CALLE CAYAMBE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR , lon:-92.28523922, lat:14.92025008}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3122064 | 3122064 | 2465865.79 | 2465865.79 | 2465865.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0061/2020, contratista:EDGAR OMAR ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3122064.0, importe_modificado:3122064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.88}} | {1819936/proyecto_PROCESO, 1819936/proyecto_INICIO, 1819936/proyecto_PROCESO, 1819936/proyecto_INICIO, 1819936/proyecto_PROCESO, 1819936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819982 | Proyecto de inversión | 1598394.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598394.3, modificado:1598394.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN LA CALLE EMILIO RABASA - 148110 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148110 | S | 136 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO RABASA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIO RABAZA Y PERIFERICO NORTE, CALLE JOSE J LIZARDI ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL, lon:-92.63993096, lat:16.75350512}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1598394.3 | 1598394.3 | 1246674.75 | 1246674.75 | 1246674.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1598394.3, importe_modificado:1598394.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1819982/proyecto_INICIO, 1819982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819996 | Proyecto de inversión | 3901951 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901951.0, modificado:3901951.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LINDA VISTA - 148122 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148122 | S | 1544 | 1374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2893.43, meta_modificada:2893.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL LINDA VISTA AVENIDA DOMINGUEZ ARGUELLO, SEGUNDA CALLE Y CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, AVENIDA DOMINGU, lon:-92.28565186, lat:14.91821949}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3901951 | 3901951 | 3777872.29 | 3777872.29 | 3777872.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0059/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3901951.0, importe_modificado:3901951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2893.43}} | {1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_FIN, 1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_FIN, 1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820186 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | AMPLIACION DE MUROS DE RETENCION EN LA CUENCA DEL RIO ZANATENCO - 148405 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148405 | S | 18519 | 16803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - MIGUEL HIDALGO UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 310 CIUDAD TONALA CABECERA MUNICIPAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CAMINO TONALA A MIGUEL HIDALGO UNO, SE ENCUENTRA A 5.31 KM , lon:-93.70447449, lat:16.10087333}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/017/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1820186/proyecto_INICIO, 1820186/proyecto_PROCESO, 1820186/proyecto_INICIO, 1820186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820213 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN TONALÁ LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 148473 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148473 | S | 205 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.77, meta_modificada:126.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:64, direccion:AVENIDA MATAMOROS COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 30507 VEINTE DE NOVIEMBRE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE ABRIL Y CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA, AVENIDA 5 DE MAYO AV MATAMOROS ENTRE CALE 5 DE ABRIL Y CARRETERA TONALA PUERTO A, lon:-93.77990949, lat:15.96467854}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1250000 | 1250000 | 326325.16 | 326325.16 | 326325.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/064/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.09}} | {1820213/proyecto_INICIO, 1820213/proyecto_PROCESO, 1820213/proyecto_INICIO, 1820213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820264 | Proyecto de inversión | 1748069.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748069.05, modificado:1748069.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV POETA ROBERTO RICO, ROSENBER MANCILLA, MANOLO DUVALIER, JOSÉ FALCONI CASTELLANOS, DANIEL ROBLES SOSO, JAVIER MOLINA, ENOCH CANCINO CASAHONDA, JOAQUÍN VÁZQUES AGUILAR, EFRAIN BARTOLOME, ROSARIO CASTELLANOS, OSCAR OLIVA, ELISEO MELLANES CASTELLANOS, CTO INTERIOR NORTE, POETA MARIO NANDAYAPA, CALLE C UNO Y DOS, CIRCUITO C SUR, CIRCUITO PROSPERIDAD SUR PONIENTE, CALLE CIRCUITO DE LOS POETAS, LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148575 | S | 1650 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LOS POETAS NORTE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POETA ROSEMBER MANCILLA Y AVENIDA POETA ROSARIO CASTELLANOS, CALLE RODULFO FIGUEROA UBICADOS EN EL HOSPITAL, lon:-93.06146636, lat:16.75620166}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 1748069.05 | 1748069.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-025-2020, contratista:C. FABIÁN MÁRQUEZ TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1748069.05, importe_modificado:1748069.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} | {1820264/proyecto_PROCESO, 1820264/proyecto_FIN, 1820264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820458 | Proyecto de inversión | 204333.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204333.73, modificado:204333.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 148971 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148971 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE ARRIAGA, AVENIDA EL LAUREL SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA PATRIA N, lon:-93.06772967, lat:16.75465576}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 204333.73 | 204333.73 | 181662.6 | 181662.6 | 181662.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1820458/proyecto_FIN, 1820458/proyecto_INICIO, 1820458/proyecto_FIN, 1820458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820466 | Proyecto de inversión | 136222.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136222.48, modificado:136222.48}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 148990 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148990 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA SUR Y CALLE CAOBA SUR, AVENIDA NOGAL PONIENTE SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONI, lon:-93.07548075, lat:16.75924481}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 136222.48 | 136222.48 | 121108.39 | 121108.39 | 121108.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1820466/proyecto_PROCESO, 1820466/proyecto_INICIO, 1820466/proyecto_FIN, 1820466/proyecto_INICIO, 1820466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820492 | Proyecto de inversión | 314637.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314637.65, modificado:314637.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACC. EL CARMEN, EN LA AV. ESMERALDA - 149087 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149087 | S | 120 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA EL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y PERIFERICO NORTE, CALLE LAGUNA AZUL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.6258334, lat:16.74917857}} | 2020-08-25 | 2020-10-23 | 314637.65 | 314637.65 | 94391.3 | 94391.3 | 94391.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/022/2020, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LAS CASAS, monto:314637.65, importe_modificado:314637.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1820492/proyecto_PROCESO, 1820492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820603 | Proyecto de inversión | 2095017.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095017.18, modificado:2095017.18}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DE LA LOCALIDAD FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS - 149288 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149288 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO FRAY BARTOLOME, 00000 FRAY BARTOLOMÉ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRET, lon:-92.46691608, lat:16.66847317}} | 2020-08-25 | 2020-12-22 | 2095017.18 | 2095017.18 | 1754927.16 | 1754927.16 | 1754927.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/025/2020, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELASCASAS, monto:2095017.18, importe_modificado:2095017.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1820603/proyecto_INICIO, 1820603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821091 | Proyecto de inversión | 272570.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272570.44, modificado:272570.44}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA AV. HIDALGO ENTRE C. 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 150422 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150422 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NICATAN, lon:-93.74860092, lat:16.08918412}} | 2020-02-05 | 2020-02-19 | 272540.44 | 272540.44 | 272540.44 | 272540.44 | 272540.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/004/2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:272570.44, importe_modificado:272570.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1821091/proyecto_INICIO, 1821091/proyecto_PROCESO, 1821091/proyecto_FIN, 1821091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821586 | Proyecto de inversión | 1851564.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851564.86, modificado:1851564.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION FÍSICA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA GETZEMANI, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ C.C.T.:07DPB2118A - 151542 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151542 | S | 320 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA COLONIA GETZEMANI, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE ORIENTE, CALLE REAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA SE LLEGA POT EL PER, lon:-92.64415613, lat:16.75422606}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1851564.86 | 1851564.86 | 1354346.55 | 1354346.55 | 1354346.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/032/2020, contratista:LUIS DANIEL BALLINAS NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1851564.86, importe_modificado:1851564.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1821586/proyecto_INICIO, 1821586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822223 | Proyecto de inversión | 2522674.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522674.02, modificado:2522674.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO AGUA BLANCA SERRANÍA - 152968 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152968 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2485.0, meta_modificada:2485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:182, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA, 29960 AGUA BLANCA SERRANÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.83564658, lat:17.26727167}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 2522674.02 | 2522674.02 | 2522674.02 | 2232453 | 2232453 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94779, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2522674.02, importe_modificado:2522674.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2220.0}} | {1822223/proyecto_INICIO, 1822223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822832 | Proyecto de inversión | 377552.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377552.19, modificado:377552.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA POZONA - 154287 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 154287 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.84, meta_modificada:908.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA POZONA, 30580 LA POZONA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA POZONA - JIQUILPAN ESTACION BONANZA Y TERRACERIA LA POZONA - FRANCISCO VILL, lon:-92.74928209, lat:15.3498654}} | 2020-10-12 | 2020-11-26 | 377552.19 | 377552.19 | 377552.19 | 377552.19 | 377552.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/045/2020, contratista:ING. VÍCTOR MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:377552.19, importe_modificado:377552.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1822832/proyecto_INICIO, 1822832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822950 | Proyecto de inversión | 4285251 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285251.0, modificado:4285251.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ASENTAMIENTO ALVARO OBREGON (BARRIO SAN ANTONIO) - 154589 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 154589 | S | 1695 | 1509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE 2A ORIENTE Y 3A AVENIDA SUR INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENID, lon:-92.37755474, lat:14.91910027}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4285251 | 4285251 | 4149106.18 | 4149106.18 | 4149106.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4285251.0, importe_modificado:4285251.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3960.0}} | {1822950/proyecto_INICIO, 1822950/proyecto_FIN, 1822950/proyecto_INICIO, 1822950/proyecto_PROCESO, 1822950/proyecto_FIN, 1822950/proyecto_INICIO, 1822950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823414 | Proyecto de inversión | 359877.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359877.63, modificado:359877.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2ª SUR PONIENTE ENTRE 2ª Y 3ª PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 155733 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155733 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR PONIIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE , lon:-93.18239769, lat:16.74309346}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 359877.63 | 359877.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-040-2020, contratista:LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:359877.63, importe_modificado:359877.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1823414/proyecto_INICIO, 1823414/proyecto_FIN, 1823414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823452 | Proyecto de inversión | 388708.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388708.75, modificado:388708.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA 17 SUR PONIENTE ENTRE NACAPITÚ Y 19 PONIENTE SUR, BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE 17 SUR PONIENTE Y PRIVADA MACTUMATZA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 155811 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155811 | S | 186 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 17 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NACAPITÚ Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA 16 SUR PONIENTE UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD C, lon:-93.13580016, lat:16.74262729}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 388708.75 | 388708.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-048-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:388708.75, importe_modificado:388708.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1823452/proyecto_INICIO, 1823452/proyecto_PROCESO, 1823452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824188 | Proyecto de inversión | 999978.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999978.86, modificado:999978.86}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SHIS ESQUIPULAS - 158141 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158141 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1493, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SHIS ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 FRACCIONAMIENTO SHIS ESQUIPULAS, 29950 SHIS ESQUIPULAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA AVENIDA NORTE ORIENTE, CAMINO, lon:-92.08506922, lat:16.92264899}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 999978.86 | 999978.86 | 999978.86 | 499989.43 | 499989.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0487/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999978.86, importe_modificado:999978.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} | {1824188/proyecto_PROCESO, 1824188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824582 | Proyecto de inversión | 1327698.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327698.04, modificado:1327698.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD YOCJÁ - 159023 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159023 | S | 129 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PROGRESO - YOCJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO YOCJA, 29940 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA SAN MARCOS AVILES, TERRACERIA TACUBA VIEJA SE UBICA A 25.80 KMS, lon:-92.37278731, lat:17.12312272}} | 2020-09-10 | 2020-12-09 | 1327698.04 | 1327698.04 | 1327698.04 | 863238.81 | 863238.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/414/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1327698.04, importe_modificado:1327698.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_PROCESO, 1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_PROCESO, 1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825089 | Proyecto de inversión | 619364.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619364.74, modificado:619364.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 160471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160471 | S | 196 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA ESTRELLA COLONIA LA ESTRELLA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LOMITAS Y RETORNO REFORMA, TERRACERIA LA VIRGEN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL ESTADIO MUNICIPAL SE CONTINUA EN , lon:-92.07200831, lat:16.91373336}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 619364.74 | 619364.74 | 619364.74 | 489038.38 | 489038.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0273/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:619364.74, importe_modificado:619364.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.21}} | {1825089/proyecto_PROCESO, 1825089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825222 | Proyecto de inversión | 1128974.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128974.26, modificado:1128974.26}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL GUAYABAL - 160830 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160830 | S | 41 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:188, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GUAYABAL, 00000 EL GUAYABAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BOULEVARD CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA HASTA LLEGAR AL, lon:-92.69749177, lat:16.67030295}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1128974.26 | 1128974.26 | 595112.09 | 595112.09 | 595112.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/27/2020, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1128974.26, importe_modificado:1128974.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1825222/proyecto_PROCESO, 1825222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825233 | Proyecto de inversión | 1508475.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508475.01, modificado:1508475.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS DE LA CALLE EL ROBLAR Y CALLE BELÉN 1RA. ETAPA - 160864 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160864 | S | 380 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.58, meta_modificada:141.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROBLAR COLONIA DIEGO MAZARIEGOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROBLAR Y CALLEJON BELEN, AVENIDA MORELIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA, lon:-92.63701137, lat:16.75466584}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1508475.01 | 1508475.01 | 1210128.39 | 1210128.39 | 1210128.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/029/2020, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1508475.01, importe_modificado:1508475.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1825233/proyecto_INICIO, 1825233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826062 | Proyecto de inversión | 1204625.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204625.2, modificado:1204625.2}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LOCALIDAD LOS LOTES - 163188 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163188 | S | 151 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL SOBRE CA, lon:-92.88556716, lat:17.15125937}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1204625.2 | 1204625.2 | 602312.6 | 602312.6 | 602312.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-030/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1204625.2, importe_modificado:1204625.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.6}} | {1826062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826716 | Proyecto de inversión | 425346.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425346.66, modificado:425346.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO CIUDAD AGRARIA - 164589 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164589 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.72405121, lat:17.40484733}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 425346.66 | 425346.66 | 425346.66 | 421259.05 | 421259.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:425346.66, importe_modificado:425346.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1826716/proyecto_PROCESO, 1826716/proyecto_INICIO, 1826716/proyecto_FIN, 1826716/proyecto_PROCESO, 1826716/proyecto_FIN, 1826716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827333 | Proyecto de inversión | 1218364.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218364.84, modificado:1218364.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, EN AVENIDA ALMENDRA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERÍA CONGRESO, UBICADO EN COL. HERMANOS SERDÁN II SECCIÓN - 166054 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 166054 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.7, meta_modificada:1227.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDRA INTERIOR SN COLONIA HERMANOS CERDÁN 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERIA EL CONGRESO, CALLE EL CUAULOTE AV ALMENDRA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERIA EL CONGRESO COLO, lon:-93.77023498, lat:16.07826271}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1218364.84 | 1218364.84 | 1077545.84 | 1077545.84 | 1077545.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/081/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1218364.84, importe_modificado:1218364.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.7}} | {1827333/proyecto_INICIO, 1827333/proyecto_PROCESO, 1827333/proyecto_FIN, 1827333/proyecto_PROCESO, 1827333/proyecto_INICIO, 1827333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827500 | Proyecto de inversión | 1137072 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137072.0, modificado:1137072.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN JUAN CHANCALAÍTO - 166542 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 166542 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 36 + 70 EJIDO SAN JUAN CHANCALAÍTO, 29966 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA C, lon:-91.72595321, lat:17.34487132}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1137072 | 1137072 | 1137072 | 1128896.76 | 1128896.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94991, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1137072.0, importe_modificado:1137072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1110.0}} | {1827500/proyecto_PROCESO, 1827500/proyecto_FIN, 1827500/proyecto_PROCESO, 1827500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828341 | Proyecto de inversión | 622454.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622454.4, modificado:622454.4}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE ELECTRIFICACION) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 169221 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 169221 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL DEL BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SAN LORENZO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENI, lon:-92.886874, lat:17.159347}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 622454.4 | 622454.4 | 311227.2 | 311227.2 | 311227.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-029/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:622454.4, importe_modificado:622454.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.3}} | {1828341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829203 | Proyecto de inversión | 2432395.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432395.1, modificado:2432395.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 1RA. ETAPA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. LOMAS DE CHIAPAS, EN LA CALLE PRINCIPAL - 172096 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172096 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4314.0, meta_modificada:4314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMAS DE CHIAPAS, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTA UNICADO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.61433148, lat:16.72989484}} | 2020-09-01 | 2020-12-29 | 2432395.1 | 2432395.1 | 729718.53 | 729718.53 | 729718.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/038/2020, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2432395.1, importe_modificado:2432395.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1829203/proyecto_PROCESO, 1829203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829236 | Proyecto de inversión | 1368351.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368351.72, modificado:1368351.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. PRUDENCIO MOSCOSO, EN LA AV. GEÓLOGOS - 172171 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172171 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS GEOLOGOS COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE AV LOSGEOLOGOS Y CALLE PRIVADA SAN JUAN, CALLE LOS PROFESIONISTAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-92.65454945, lat:16.75499683}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1368351.72 | 1368351.72 | 732850.58 | 732850.58 | 732850.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/040/2020, contratista:CORPORATIVO ARLIBAST S.A. DE C., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1368351.72, importe_modificado:1368351.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1829236/proyecto_PROCESO, 1829236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829307 | Proyecto de inversión | 1054363.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054363.71, modificado:1054363.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 172365 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172365 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTE KILÓMETRO 68 + 500 EJIDO EL ZAPOTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, CARRETERA CRUCERO DOLORES , lon:-91.82384861, lat:16.87578437}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1054363.71 | 1054363.71 | 1054363.71 | 942687.47 | 942687.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0383/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1054363.71, importe_modificado:1054363.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.52}} | {1829307/proyecto_PROCESO, 1829307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829336 | Proyecto de inversión | 1698561.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698561.26, modificado:1698561.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL PALMAR - 172464 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172464 | S | 124 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3082.1, meta_modificada:3082.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 200 RANCHERIA EL PALMAR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JORGE PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.60850119, lat:16.91741383}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1698561.26 | 1698561.26 | 1698561.26 | 849280.63 | 849280.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0365/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1698561.26, importe_modificado:1698561.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1541.05}} | {1829336/proyecto_INICIO, 1829336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829600 | Proyecto de inversión | 2234551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234551.0, modificado:2234551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA GLORIA - 173559 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173559 | S | 886 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.92, meta_modificada:1939.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TABASCO INTERIOR SN COLONIA LA GLORIA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE VERACRUZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA SOBRE , lon:-92.26781337, lat:14.87025182}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2234551 | 2234551 | 1563550.85 | 1563550.85 | 1563550.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2234551.0, importe_modificado:2234551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.16}} | {1829600/proyecto_INICIO, 1829600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830487 | Proyecto de inversión | 3366394.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366394.32, modificado:3366394.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA LA FLORESTA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 176502 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176502 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FLORESTA FRACCIONAMIENTO LA FLORESTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE TONALA, AVENIDA GIRASOL UBICADOS AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD PASAR EL HOSPITAL GOMEZ MAZA, UBICANDO, lon:-93.06814231, lat:16.74929393}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 3366394.32 | 3366394.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-050-2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES PACHAMAMA, S.A.S. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3366394.32, importe_modificado:3366394.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1119.0}} | {1830487/proyecto_PROCESO, 1830487/proyecto_FIN, 1830487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831392 | Proyecto de inversión | 2195275.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195275.48, modificado:2195275.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. SANTA MARTHA, DE LA CALLE EDMUNDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ - 180234 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180234 | S | 1045 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ COLONIA SANTA MARTHA, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE PRIV ALBERTO PANIAGUA ESTA OBRA S, lon:-92.64762571, lat:16.72391699}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 2195275.48 | 2195275.48 | 1878388.33 | 1878388.33 | 1878388.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/061/2020, contratista:ARQ. MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2195275.48, importe_modificado:2195275.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1831392/proyecto_PROCESO, 1831392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835029 | Proyecto de inversión | 1731600.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731600.8, modificado:1731600.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 192063 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 192063 | S | 7718 | 7717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA AVENIDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-91.98260988, lat:17.51078649}} | 2020-08-20 | 2020-12-10 | 1731600.8 | 1731600.8 | 1731600.8 | 1602539.11 | 1602539.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96416, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1731600.8, importe_modificado:1731600.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1835029/proyecto_INICIO, 1835029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836501 | Proyecto de inversión | 2173374.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173374.81, modificado:2173374.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, EN LA AV. LAGUNA DE TZISCAO - 196723 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196723 | S | 1080 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TZISCAO COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TZISCAO Y BRECHA DOS LAGUNAS, CALLE LAGUNA DE PATZCUARO ESTA OBRA SE ENUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CI, lon:-92.63080246, lat:16.71302181}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 2173374.81 | 2173374.81 | 652012.44 | 652012.44 | 652012.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/076/2020, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2173374.81, importe_modificado:2173374.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1836501/proyecto_PROCESO, 1836501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836636 | Proyecto de inversión | 319786.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319786.09, modificado:319786.09}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SAN MIGUEL, EN LA CALLE CERESO - 197236 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197236 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS CEREZOS COLONIA SAN MIGUEL, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LOS CEREZOS Y BOULEVARD ENTRADA DEL ARCO, CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL , lon:-92.62975629, lat:16.71874573}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 319786.09 | 319786.09 | 268126.86 | 268126.86 | 268126.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/086/2020, contratista:LA CUÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:319786.09, importe_modificado:319786.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {1836636/proyecto_PROCESO, 1836636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837080 | Proyecto de inversión | 392579.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392579.7, modificado:392579.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJN EJIDO REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN - 198876 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 198876 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1428, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 45 + 00 EJIDO REVOLUCION SEGUNDA SECCION, 29960 REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 46.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTI, lon:-91.67091163, lat:17.32234357}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 392579.7 | 392579.7 | 392579.7 | 371146.02 | 371146.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95467, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:392579.7, importe_modificado:392579.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1837080/proyecto_PROCESO, 1837080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837191 | Proyecto de inversión | 1226464.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226464.33, modificado:1226464.33}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, EN LA COMUNIDAD DE MITZITON - 199183 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199183 | S | 262 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MITZITON, 00000 MITZITÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE A CABECERA MINICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA I, lon:-92.54191893, lat:16.65062074}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1226464.33 | 1226464.33 | 1028441.19 | 1028441.19 | 1028441.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/065/2020, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA CSAAS, monto:1226464.33, importe_modificado:1226464.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1700.0}} | {1837191/proyecto_PROCESO, 1837191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838194 | Proyecto de inversión | 1600965.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600965.93, modificado:1600965.93}} | CONSTRUCCION DE 11 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202170 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202170 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:32, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL ROSARIO, 29790 EL ROSARIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.62 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.39230972, lat:16.99140091}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1485358.32 | 1485358.32 | 1485358.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1600965.93, importe_modificado:1600965.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.5}} | {1838194/proyecto_INICIO, 1838194/proyecto_PROCESO, 1838194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838492 | Proyecto de inversión | 1699433.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699433.04, modificado:1699433.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA ITALIA - 202998 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202998 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.4, meta_modificada:884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:CALLE NUEVA ITALIA EJIDO NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL, CARRETERA OCOSINGO - TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.10044904, lat:16.84047491}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1699433.04 | 1699433.04 | 1699433.04 | 849716.52 | 849716.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0621/2020, contratista:CORZO CASTELLANOS JESUS GODFREY, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1699433.04, importe_modificado:1699433.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.2}} | {1838492/proyecto_PROCESO, 1838492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838521 | Proyecto de inversión | 486953.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486953.55, modificado:486953.55}} | CONSTRUCCION DE ONCE COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHILON EN LA LOCALIDAD SIBALACTIC - 203097 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203097 | S | 47 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:658, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO POQUIL - SIBALACTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBALACTIC, 29940 SIBALACTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO POQUIL Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SEUBICA A 9.90 KMS, lon:-92.2265599, lat:17.06156198}} | 2020-11-03 | 2020-12-23 | 486953.55 | 486953.55 | 486953.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/453/2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:486953.55, importe_modificado:486953.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1838521/proyecto_INICIO, 1838521/proyecto_PROCESO, 1838521/proyecto_INICIO, 1838521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838591 | Proyecto de inversión | 1335688.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335688.35, modificado:1335688.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL EJIDO SAN NICOLAS LA ALBARRADA, EN LA CALLE RANULFO TOVILLA - 203346 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 203346 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RANUFO TOBILLA EJIDO SAN NICOLAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RANULFO TOBILLA Y CALLE FRANCISCO LEON, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE SA, lon:-92.62596774, lat:16.73522224}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1335688.35 | 1335688.35 | 993309.81 | 993309.81 | 993309.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/082/2020, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:san cristobal, monto:1335688.35, importe_modificado:1335688.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1838591/proyecto_PROCESO, 1838591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838601 | Proyecto de inversión | 1991891.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991891.03, modificado:1991891.03}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE VEINTE METROS DE LONGITUD PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD TANIYAL - 203406 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203406 | S | 118 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:669, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAP - TANIYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO TANIYAL, 29940 TANIYAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y , SE UBICA A 1.15 KMS. PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A BA, lon:-92.20800044, lat:17.0687967}} | 2020-09-10 | 2020-12-09 | 1991891.03 | 1991891.03 | 1991891.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/416/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1991891.03, importe_modificado:1991891.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1838601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840077 | Proyecto de inversión | 845706.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845706.89, modificado:845706.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO EL CLAVO - 207542 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 207542 | S | 691 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL CLAVO, 29966 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO 43.3, lon:-91.63111392, lat:17.38443189}} | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 845706.89 | 845706.89 | 845706.89 | 788326.48 | 788326.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92265, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:845706.89, importe_modificado:845706.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1840077/proyecto_INICIO, 1840077/proyecto_PROCESO, 1840077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840459 | Proyecto de inversión | 2236849.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236849.69, modificado:2236849.69}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE EN CHILÓN LOCALIDAD CRUZTÓN YETAL MAP - 208702 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208702 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SLEMLAJANTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LEMLAJANTON Y , SE UBICA A 17 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR BACHAJÓN LA , lon:-92.19750003, lat:17.08985635}} | 2020-09-03 | 2020-12-02 | 2236849.69 | 2236849.69 | 2236849.69 | 1238376.98 | 1238376.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/404/2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2236849.69, importe_modificado:2236849.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1840459/proyecto_INICIO, 1840459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840886 | Proyecto de inversión | 464197.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464197.17, modificado:464197.17}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS TIPO DOS EN LA ESCUELA COBACH PLANTEL CIENTO SETENTA Y TRES EN CHILON, LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 210185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210185 | S | 127 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.57, meta_modificada:88.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLEJON SALIDA A BANCO DE GRAVA EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE UBICA A 32.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR BACHAJÓN SE BACHAJÓN A G, lon:-92.28340705, lat:16.98383859}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/458/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:464197.17, importe_modificado:464197.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1840886/proyecto_INICIO, 1840886/proyecto_PROCESO, 1840886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840959 | Proyecto de inversión | 1538376.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538376.62, modificado:1538376.62}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, COBERTURA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL, BOCHIL, CHIAPAS - 210407 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210407 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE HICIERON EN TODO LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES SE REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO., lon:-92.89664765, lat:16.99542263}} | 2020-02-13 | 2020-04-13 | 1538376.62 | 1538376.62 | 1538376.62 | 1538376.62 | 1537376.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/011/2020, contratista:KAN BAHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1538376.62, importe_modificado:1538376.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840959/proyecto_INICIO, 1840959/proyecto_PROCESO, 1840959/proyecto_FIN, 1840959/proyecto_INICIO, 1840959/proyecto_PROCESO, 1840959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841774 | Proyecto de inversión | 499580.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499580.18, modificado:499580.18}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 212708 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 212708 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR BARRIO OCOSINGO BARRIO LAS MARGARITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE, lon:-92.09539223, lat:16.8965987}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 499580.18 | 499580.18 | 499580.18 | 249790.09 | 249790.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0692/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499580.18, importe_modificado:499580.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1841774/proyecto_PROCESO, 1841774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842493 | Proyecto de inversión | 2826391.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826391.78, modificado:2826391.78}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA TIPO U-2C, EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT: 07DPB3166R (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 214910 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214910 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL BARRIO SE UBICA DENTRO DE LA CABE, lon:-92.39233243, lat:16.92099827}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1199092.01 | 1199092.01 | 1199092.01 | 833546.05 | 833546.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/066/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2826391.78, importe_modificado:2826391.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1842493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842674 | Proyecto de inversión | 412649.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412649.82, modificado:412649.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EJIDO SAN PEDRO - 215426 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215426 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.04, meta_modificada:68.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43.30 , lon:-91.57791126, lat:17.29474569}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 412649.82 | 412649.82 | 412649.82 | 375914.7 | 375914.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91554, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:412649.82, importe_modificado:412649.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1842674/proyecto_INICIO, 1842674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842886 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN BARRIO SAN JOSÉ CABECERA MUNICIPAL - 215947 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215947 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO SAN JOSÉ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE TERCERA PONIENTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE SOBRE L, lon:-91.98597842, lat:17.50737129}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91591, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1842886/proyecto_PROCESO, 1842886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842930 | Proyecto de inversión | 624501.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624501.98, modificado:624501.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 216054 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 216054 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.21606708, lat:16.82088429}} | 2020-10-01 | 2020-12-23 | 624501.98 | 624501.98 | 624501.98 | 312250.99 | 312250.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0707/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:624501.98, importe_modificado:624501.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1842930/proyecto_PROCESO, 1842930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844224 | Proyecto de inversión | 483029.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483029.64, modificado:483029.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS - 220034 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 220034 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:503, direccion:CALLE PALENQUE 2000 COLONIA AZCAPOTZALCO, 29960 AZCAPOTZALCO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE 2000 Y , SE UBICA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO A PAKALNA DOBLBAR IZQ EN CALLE, lon:-92.01103544, lat:17.52405319}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 483029.64 | 483029.64 | 483029.64 | 398906.4 | 398906.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91523, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:483029.64, importe_modificado:483029.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1844224/proyecto_PROCESO, 1844224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845355 | Proyecto de inversión | 389419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389419.58, modificado:389419.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (BARRIO JERICO) - 223544 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 223544 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO BARRIO JERICO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIAL EL R, lon:-92.88407197, lat:17.15455012}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 389419.58 | 389419.58 | 194710 | 194710 | 194710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-042/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:389419.58, importe_modificado:389419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1845355/proyecto_INICIO, 1845355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847156 | Proyecto de inversión | 871428.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN LOCALIDAD CANTON LAS VIUDAS - 228145 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 228145 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - CANTON LAS VIUDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined CANTON LAS VIUDAD, 30858 LAS VIUDAS, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CANTON LA VIUDAS LOCALIZADO A 6.1, lon:-92.21378769, lat:14.72588323}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871428.49, importe_modificado:871428.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1847156/proyecto_INICIO, 1847156/proyecto_PROCESO, 1847156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848553 | Proyecto de inversión | 1981772.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981772.25, modificado:1981772.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO CUMPATÁ - 232584 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232584 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.57, meta_modificada:185.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14A. SUR PONIENTE BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. PONIENTE SUR Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 13A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 14A. CALLE SUR PONIENTE, lon:-92.13600723, lat:16.23457802}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1981772.25 | 1981772.25 | 1981772.25 | 1565597.38 | 1565597.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/082/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1981772.25, importe_modificado:1981772.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1848553/proyecto_INICIO, 1848553/proyecto_PROCESO, 1848553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848810 | Proyecto de inversión | 268560.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268560.35, modificado:268560.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD LINDAVISTA - 233487 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233487 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.8, meta_modificada:319.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:241, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA LINDA VISTA, 29180 LINDAVISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO BALNEARIO CASA RAYO Y CAMINO QUINTA CIELITO, CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO NARCISO MENDOZA JULIAN GRAJALES AL LLEG, lon:-92.95767118, lat:16.49655331}} | 2020-11-06 | 2020-12-05 | 268560.35 | 268560.35 | 198999.94 | 198999.94 | 198999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-062/2020, contratista:JL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:268560.35, importe_modificado:268560.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {1848810/proyecto_PROCESO, 1848810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849042 | Proyecto de inversión | 127248.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127248.32, modificado:127248.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN CHILON, LOCALIDAD SANTA ROSA MAMALIK - 234221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234221 | S | 218 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.1, meta_modificada:611.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, SE UBICA A 33 KMS. DE LA, lon:-92.25141643, lat:16.99757413}} | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 127248.32 | 127248.32 | 127248.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/460/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127248.32, importe_modificado:127248.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1849042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849450 | Proyecto de inversión | 42000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION DE CAMINOS, monto:4.0E7, modificado:4.0E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DEL TRAMO KM 90+000 - KM 116+000 (TRAMOS AISLADOS) - 235646 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 235646 | S | 2456 | 2564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26000.0, meta_modificada:26000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO CAMPANARIO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 90 + 000 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES LACARRETERA ESTATAL QUE VA HACIA SALTO DE AGUA ES LA UN, lon:-92.34682619, lat:17.55435108}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-001-2020, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26000.0}} | {1849450/proyecto_INICIO, 1849450/proyecto_FIN, 1849450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850136 | Proyecto de inversión | 1307142.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307142.74, modificado:1307142.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANTON SANTA LUCÍA II - 237546 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 237546 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - CANTON SANTA LUCIA II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 CANTON SANTA LUCIA II, 30855 SANTA LUCÍA II, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA LUCIA I, lon:-92.2295092, lat:14.71251663}} | 2020-09-15 | 2020-12-25 | 1307142.74 | 1307142.74 | 1307142.74 | 1307142.74 | 1307142.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1307142.74, importe_modificado:1307142.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1850136/proyecto_PROCESO, 1850136/proyecto_INICIO, 1850136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850413 | Proyecto de inversión | 736209.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736209.73, modificado:736209.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA LOCALIDAD BARRIO SANTA CECILIA - 238459 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 238459 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE PONIENTE Y CALLE 7A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 9A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA INNOMINADA ENTRE , lon:-92.14855297, lat:16.2542806}} | 2020-10-02 | 2020-12-02 | 736209.73 | 736209.73 | 736209.73 | 220862.92 | 220862.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/080/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:736209.73, importe_modificado:736209.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.2}} | {1850413/proyecto_PROCESO, 1850413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854223 | Proyecto de inversión | 841767.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841767.48, modificado:841767.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD SAN FELIPE ECATEPEC, DE LA CALLE TACUBA - 249279 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249279 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TACUBA BARRIO SAN FELIPE, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TACUBA Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE REVOLUCION MEXICANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN , lon:-92.67565712, lat:16.72447531}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 841767.48 | 841767.48 | 420883.74 | 420883.74 | 420883.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/109/2020, contratista:ING. WILLIAMS OCHOA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:841767.48, importe_modificado:841767.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.5}} | {1854223/proyecto_INICIO, 1854223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854508 | Proyecto de inversión | 266768.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:265768.4, modificado:265768.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.03, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO MAYA - 250008 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250008 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 16A PONIENTE SUR FRACCIONAMIENTO MAYA, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA SAN MARTIN LA OBRA SE UBICA EN 16A PONIENTE SUR ENTRE CALLES 2A. S, lon:-92.15141914, lat:16.24219674}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/088/2020, contratista:JUAN ANTONIO ALFARO ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1000.0, importe_modificado:1000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.7}} | {1854508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863557 | Proyecto de inversión | 763440.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763440.83, modificado:763440.83}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA, EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA. - 251047 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251047 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PROLONGACION INSURGENTES, CALLE SAN JUN BOSCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CAB, lon:-92.6324261, lat:16.70948148}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 763440.83 | 763440.83 | 381720.42 | 381720.42 | 381720.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/111/2020, contratista:ARQ. MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:763440.83, importe_modificado:763440.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1863557/proyecto_PROCESO, 1863557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868409 | Proyecto de inversión | 1638001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638001.2, modificado:1638001.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ - 263361 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263361 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:716, direccion:CALLE COBERTURA MUNICIPAL COLONIA VARIAS LOCALIDADES, 29140 HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA OCUILAPA, COMUNIDADES VARIAS PERO LAS MAS CERCANA SON HEBERTO CASTI, lon:-93.42888883, lat:16.84201155}} | 2020-11-15 | 2020-12-23 | 1638001.2 | 1638001.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-054/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1638001.2, importe_modificado:1638001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1868409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868787 | Proyecto de inversión | 1875276.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875276.8, modificado:1875276.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVO MEZCALAPA - 264165 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264165 | S | 364 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2462.5, meta_modificada:2462.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:523, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN NUEVO MEZCALAPA COLONIA NUEVO MEZCALAPA, 29140 NUEVO MEZCALAPA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LAS PIMIENTAS, CAMINO AMERICA LIBRE TOMAR LA CARRETERA A APICPAC HAS EL KM , lon:-93.44782908, lat:16.97385262}} | 2020-10-10 | 2020-12-30 | 1875276.8 | 1875276.8 | 1352377.5 | 1352377.5 | 1352377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-077/2020, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1875276.8, importe_modificado:1875276.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1780.0}} | {1868787/proyecto_INICIO, 1868787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869043 | Proyecto de inversión | 4763978.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4763978.94, modificado:4763978.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SITALÁ LOCALIDAD GOLONCHÁN VIEJO ASENTAMIENTO SITALÁ - 264789 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 264789 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.24, meta_modificada:3.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIR, lon:-92.3891614, lat:17.03532792}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 4763978.94 | 4763978.94 | 4763978.94 | 2381989.47 | 2381989.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-044/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:4763978.94, importe_modificado:4763978.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.62}} | {1869043/proyecto_PROCESO, 1869043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871723 | Proyecto de inversión | 408796.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408796.3, modificado:408796.3}} | MPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO POTRERO BISMARK, EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS - 270394 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270394 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO COLONIA BISMARK, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RETORNO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRITOBAL DE , lon:-92.65443738, lat:16.73517524}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 408796.3 | 408796.3 | 204398.15 | 204398.15 | 204398.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/117/2020, contratista:JORGE ALEJANDRO BALLINAS NIÑO, convocante:municipio de san cristobal de las casas, monto:408796.3, importe_modificado:408796.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1871723/proyecto_PROCESO, 1871723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874715 | Proyecto de inversión | 618603.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618603.05, modificado:618603.05}} | 209138.- Jardín de Niños Rosaura Zapata Cano.(Rehabilitacion de los Edificios A (Preliminares, Ins. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Muebles y Accesorios), B, C (Preliminares, Canceleria, Ins. Electrica, Acabados y Cerrajeria) y E (Herreria Inst. Electric | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B045-5825F | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:Copainalá, Benito Juárez, CHIS, lon:-93.247668, lat:17.139015}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 618603.05 | 618591.47 | 618591.47 | 591280.05 | 591280.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874717 | Proyecto de inversión | 559081.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559081.66, modificado:559081.66}} | 209164.- Jardín de Niños Rafael Pascacio Gamboa(Rehabilitación de Edificio A (Preliminares, cimentacion, Herreria, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados , Muebles y Accesorios) y Obra Exterior (Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B047-5825F | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Pantepec, Pantepec, CHIS, lon:-93.042815, lat:17.187247}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 559081.66 | 559073.72 | 559073.71 | 279536.86 | 279536.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874720 | Proyecto de inversión | 1932254.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932254.12, modificado:1932254.12}} | 209190.- Jardin de Niños Josefina Ramos del Rio.(Rehabilitacion de los Edificios A, C, E (Preliminares, Herreria, Cancelería, Ins. Eléctrica, Acabados y Cerrajeria), B (Preliminares, Herreria, Cancelería, Ins. Eléctrica y Acabados), F (Preliminares, Herreria, Albañile | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B051-5825F | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Pichucalco, CHIS, lon:-93.115527, lat:17.513374}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1932254.12 | 1932154.57 | 1932154.57 | 966077.28 | 966077.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874723 | Proyecto de inversión | 352607.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352607.58, modificado:352607.58}} | 209272.- Jardín de Niños Tlaloc.(Rehabilitación de Edificio B, C, Y D (preliminares,h errería, canceleria, Innat. Electrica, Acabados, cerrajeria) y Obra exterior (Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B054-5825B | S | 77 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 352607.58 | 352592.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874741 | Proyecto de inversión | 2436959.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436959.99, modificado:2436959.99}} | 209157.- Primaria Leona Vicario.(Construccion de Direccion, Cocina y Aula de Usos Multiples, Demolicion de los Edificios B, C y Adosamiento En Edificio C, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, M | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B074-5825F | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.119613, lat:16.73945}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2436959.99 | 2436874.21 | 2436874.21 | 1449904.78 | 1449904.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874752 | Proyecto de inversión | 959249.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959249.89, modificado:959249.89}} | 209195.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon(Construcción de Sanitarios Rurales, Demolicion de Galera y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Plaza Civica, Enmallado Perimetral y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B086-5825F | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:343, direccion:La Concordia, San Francisco, CHIS, lon:-92.981673, lat:15.767606}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 959249.89 | 959227.84 | 959227.84 | 479613.92 | 479613.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874755 | Proyecto de inversión | 2300715.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300715.73, modificado:2300715.73}} | 209198.- Primaria Nicolas Bravo(Construccion de 04 Aulas Didacticas, Demolicion Del Edificio B, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B089-5825F | S | 55 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:Pantepec, El Carrizal, CHIS, lon:-93.077041, lat:17.162463}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2300715.73 | 2300680.97 | 2300680.96 | 1150340.48 | 1150340.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874756 | Proyecto de inversión | 3440893.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440893.38, modificado:3440893.38}} | 209199.- Primaria Lic. Gustavo Diaz Ordaz(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demoliciones de Edificios B y C, Obra Exterior (Red Eléctrica , Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B090-5825F | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:Suchiate, Brisas del Mar, CHIS, lon:-92.314328, lat:14.629199}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3440893.38 | 3440818.56 | 3440818.56 | 1720409.28 | 1720409.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874768 | Proyecto de inversión | 2037414.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037414.8, modificado:2037414.8}} | 209219.- Primaria Angel Albino Corzo.(Construcción de 01 Aula de Usos Multiples, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio D y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B102-5825F | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:Jiquipilas, José María Pino Suárez, CHIS, lon:-93.738188, lat:16.506727}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2037414.8 | 2037310.22 | 2037310.21 | 199957.73 | 199957.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874778 | Proyecto de inversión | 5216489.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5216489.85, modificado:5216489.85}} | 209296.- Primaria Xicotencatl(Construcción 06 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica, Plaza Cívica y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B112-5825F | S | 77 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Metapa, Metapa de Domínguez, CHIS, lon:-92.190581, lat:14.837976}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5216489.85 | 5216407.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874792 | Proyecto de inversión | 1214847.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214847.26, modificado:1214847.26}} | 209263.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia.(Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación del Edificios A (Preliminares, Cimentación, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería) y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Enmallado | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B129-5825F | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:38, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, El Corazón Meyapac, CHIS, lon:-93.342442, lat:16.780523}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1214847.26 | 1214820.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874795 | Proyecto de inversión | 2786795.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786795.14, modificado:2786795.14}} | 209281.- Primaria Salvador Urbina(Construcción de Dirección, Servicios Sanitarios, Rehabilitación de Edificios D (Preliminares y Acabados), F (Preliminares, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería) y G (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B132-5825F | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:Salto de Agua, Santa María, CHIS, lon:-92.075559, lat:17.353579}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2786795.14 | 2786764.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874797 | Proyecto de inversión | 2328537.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328537.41, modificado:2328537.41}} | 209283.- Primaria Emiliano Zapata Salazar(Construcción 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B134-5825F | S | 99 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:Salto de Agua, El Progreso, CHIS, lon:-92.37133, lat:17.410557}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2328537.41 | 2328491.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874803 | Proyecto de inversión | 2140470.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140470.3, modificado:2140470.3}} | 209277.- Primaria Cuauhtemoc(Construcción de 01 Aula Didáctica, Sanitarios Rurales, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herrería, Albañilería, Canceleria, Inst. Eléctrica, Acabados), Demolición del Edificio B y Obra Exterior (Red Eléctrica, | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B140-5825F | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:44, direccion:Zinacantán, KAquete, CHIS, lon:-92.82723, lat:16.723842}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2140470.3 | 2140430.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874821 | Proyecto de inversión | 3672261.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3672261.88, modificado:3672261.88}} | 209184.- Telesecundaria 639 Sor Juan Ines de La Cruz(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolicion de Edificio B y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B037-5825F | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:Chicomuselo, Unión Buenavista, CHIS, lon:-92.545103, lat:15.794261}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3672261.88 | 3671977.24 | 3671977.24 | 2748215.87 | 2748215.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874823 | Proyecto de inversión | 1665289.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665289.32, modificado:1665289.32}} | 209186.- Telesecundaria 869 Gabino Barreda(Construcción de 02 aulas Didacticas, Dirección, Demolición de Aula Galera y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Escalones y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B039-5825F | S | 65 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Rafael, CHIS, lon:-92.78106, lat:17.20076}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1665289.32 | 1665246.39 | 1665246.38 | 832623.19 | 832623.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874827 | Proyecto de inversión | 1725939.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725939.33, modificado:1725939.33}} | 209204.- Telesecundaria 186 14 de Septiembre(Construccion de 03 Aulas Didacticas, Rehabilitacion de Edificio F (Preliminares, Herreria, Albañileria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Muebles y Accesorios), Demolicion de Adosamiento del Edificio E y E | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B043-5825F | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:22, direccion:Pichucalco, Ignacio Zaragoza Bajo, CHIS, lon:-93.319811, lat:17.534286}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1725939.33 | 1725900.66 | 1725900.66 | 862950.33 | 862950.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874841 | Proyecto de inversión | 4112054.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4112054.43, modificado:4112054.43}} | 209298.- Telesecundaria 1346 Benito Juarez Garcia(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Enmallado Perimetral y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B057-5825F | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:Cacahoatán, Benito Juárez, CHIS, lon:-92.190189, lat:15.054968}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4112054.43 | 4111993.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874851 | Proyecto de inversión | 1888483.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888483.74, modificado:1888483.74}} | 209291.- Escuela Preparatoria Renovacion Angel Robles Ramirez(Construccion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores Y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B012-5825F | S | 249 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Acala, CHIS, lon:-92.802735, lat:16.557789}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1888483.74 | 1888471.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874854 | Proyecto de inversión | 2666440.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666440.61, modificado:2666440.61}} | 209162.- Escuela Preparatoria Jorge H. Bedwell.(Rehabilitación de edificios "C y D, " (preliminares, herrería, cancelaria, acabados y herrería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores, demolición de ramp | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00701E13B007-5825F | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Arriaga, CHIS, lon:-93.902434, lat:16.237425}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2666440.61 | 2666403.55 | 1333201.77 | 1333201.77 | 1333201.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.63}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876888 | Proyecto de inversión | 1587600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587600.0, modificado:1587600.0}} | 2021020.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad Santa Ana El Oriente, Municipio de La Trinitaria / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D032 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.0518154, lat:16.1188865}} | 2020-10-17 | 2020-12-15 | 1587600 | 1587600 | 1587600 | 1420902.01 | 1420902.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.53}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP00160300754588 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:756000.0}} | Construccion De Ciento Cinco Acciones De Piso Firme - 309203 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 309203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO REVOLUCION - CHACHALACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR SN EJIDO , 00000 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INN, lon:-92.53612901, lat:17.29301145}} | 2016-10-26 | 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {858716/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCLONCLUSA , trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-13}} | {obs1: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs7: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs8: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP17170100842164 | Proyecto de inversión | 481055.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481055.4, modificado:481055.4}} | Construccion De Treinta Acciones De Techo Firme - 11799 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | 11799 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:148, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO LIMAR - SAN JOSE CRISTIANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR S COLONIA SAN JOSÉ CRISTIANI, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE EN, lon:-92.39025737, lat:17.44981126}} | 2017-03-06 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-044/2017, contratista:CONSTRUCTORA NUEVOS CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, monto:481055.4, importe_modificado:481055.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {950415/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086417 | Proyecto de inversión | 2098688.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098688.78, modificado:2098688.78}} | Construccion De Treinta Y Siete Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Yewitz - 60302 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | 60302 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO VILLAFLORES - TIONTIEPA BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO , 00000 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y TERRACERIA INNOMINADA, TERRACERIA INNOMINADA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO 800 METROS D, lon:-92.47824141, lat:17.29830534}} | 2018-05-01 | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-101/2018, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES CROMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, monto:2098688.78, importe_modificado:2098688.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1224798/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086744 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89211 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89211 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE QUINTANAROO LA VIVIENDA SE UBICA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRANDO POR EL TANQUE DE LA COLONIA L, lon:-93.09818518, lat:16.79420465}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086745 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89193 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89193 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA CHIAPAS, CALLE SONORA EL DOMICILIO DE UBICA A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD, ACCESAND, lon:-93.1056988, lat:16.79722564}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086754 | Proyecto de inversión | 397118.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397118.28, modificado:178703.23}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agripino Gutiérrez - 57606 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57606 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ORTIZ MENA Y CALLE EL SUMIDERO, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CÁCERES LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.10023943, lat:16.78139442}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 178703.23 | 178703.23 | 178703.23 | 178703.23 | 178703.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-057-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1225135/proyecto_INICIO, 1225135/proyecto_FIN, 1225135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086764 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:29783.87}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57743 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57743 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA AL SUMIDERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE TABASCO LA VIVIENDA SE UBICA EN LA SUBIDA DE LA CALZADA AL SUMIDERO CERCANO AL CENTRO COMERCIAL P, lon:-93.09894295, lat:16.78952016}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}} | {1225145/proyecto_INICIO, 1225145/proyecto_FIN, 1225145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180401484077 | Proyecto de inversión | 258886.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258886.81, modificado:258886.81}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA - 431539 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 431539 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ORIZABA - SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO ORIZABA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE ORIZABA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO ORIZABA ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-92.88186116, lat:16.9962104}} | 2018-10-15 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1484077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401596958 | Proyecto de inversión | 303778.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303778.56, modificado:303778.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC TRAMO SAN ANTONIO ANEXO SANTA MARÍA EN SUBTRAMOS AISLADOS DEL KM 000 AL KM 600 - 221076 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 221076 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:111, direccion:COLONIA SAN ANTONIO LOS ALTOS, 30187 SAN ANTONIO LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO A 1 HORA DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.69244588, lat:16.27816989}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 303778.56 | 303642.66 | 303642.66 | 303642.66 | 303642.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:303778.56, importe_modificado:303642.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596958/proyecto_INICIO, 1596958/proyecto_FIN, 1596958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401631688 | Proyecto de inversión | 154006.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154006.13, modificado:154006.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 209474 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 209474 | S | 450 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:76, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 30187 NUEVO MÉXICO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.08585199, lat:16.57067771}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 154006.13 | 153611.26 | 153611.26 | 153611.26 | 153611.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:154006.13, importe_modificado:153611.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631688/proyecto_INICIO, 1631688/proyecto_FIN, 1631688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401691005 | Proyecto de inversión | 17674193.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.767419364E7, modificado:1.020150926E7}} | 1921005.- Reconstr. y equipam. de infraestructura en la Escuela Secundaria Gral. Moisés Sáenz Garza, CCT 07DES0017J en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (2da. etapa). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D007-5932H | S | 537 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.56, meta_modificada:530.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10201509.26 | 10201509.26 | 10201509.26 | 10201509.26 | 10201509.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921005-0266, contratista:IGNACIO ALBERTO ACUÑA TRUJILLO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.688035939E7, importe_modificado:1.688035939E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.56}} | {1691005/proyecto_INICIO, 1691005/proyecto_PROCESO, 1691005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701023 | Proyecto de inversión | 14352344.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.435234402E7, modificado:1.415599847E7}} | 1921013.-Reconstrucción y Equipamiento de Infraestructura Educativa de la Escuela Secundaria Técnica No. 03, con clave CCT 07DST0003Z, de la cabecera municipal de Tapachula. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13D001-5932F | S | 254 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3384.26, meta_modificada:3384.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, 30700 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2550389, lat:14.9343995}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 14155998.47 | 14155998.47 | 14155998.47 | 14155998.47 | 14155998.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-1921014-019, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.347081263E7, importe_modificado:1.347081263E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3384.26}} | {1701023/proyecto_INICIO, 1701023/proyecto_PROCESO, 1701023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701208 | Proyecto de inversión | 10630172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.063017241E7, modificado:1.063017241E7}} | 2041007.-Camino: E.C. (Ocozocoautla-Domingo Chanona)-Cristobal Obregon, tramo: km. 0+000 - km. 3+000 / Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+000 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04001C03B012 | N | 0 | 0 | 110007 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 10221260.72 | 10163069.8 | 10131737.1 | 9592956.85 | 9592956.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707334 | Proyecto de inversión | 1006888.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006888.71, modificado:1006888.71}} | 2041059.-Conservación del Puente Pacu de 80.00 M.L., ubicado sobre el Camino: Suchiapa - Pacu, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 / Conservación del puente "pacu", de 80.00 m.l. | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B042 | N | 0 | 0 | 26415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Chis., México, lon:-93.1002082, lat:16.626741}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 1006888.71 | 1006888.71 | 1002472.86 | 1002472.86 | 1002472.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041059-137, contratista:C. JOSE ALFREDO IBARIAS SANDOVAL, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:989822.8, importe_modificado:989822.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707403 | Proyecto de inversión | 1373275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373275.86, modificado:1373275.86}} | 2041042.-Camino: San Nicolas - Montecristo de Guerrero tramo: km. 0+000 - km. 9+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 9+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B054 | N | 0 | 0 | 8438 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Monte Cristo de Guerrero, Montecristo de Guerrero, Chis., México, lon:-92.6201678, lat:15.691634}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1373275.86 | 1373275.86 | 1367026.52 | 1367026.52 | 1367026.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041042-118, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. EMMANUEL DE JESUS RAMOS GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707475 | Proyecto de inversión | 32069799 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2069799E7, modificado:3.2069799E7}} | Producción de Plantas Frutícolas Sembrando Vida El Socorro | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca | 173211I05701I09B010 | S | 267 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2000000.0, meta_modificada:2000000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tuxtla Chico, Chis., México, lon:-92.1671288, lat:14.9374337}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 32069799 | 32064591.58 | 32064591.58 | 32064591.58 | 32064591.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nulo avance físico que refleja se debe a que se tuvieron pérdidas en el proceso de producción de plantas pactadas en el convenio, además de los activos fijos, infraestructura del vivero, así como el retraso en las actividades a la producción por fenómenos meteorológicos que se presentaron., trimestre:4.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2021-01-04}, obs2: {observación:La unidad de medida es ¿plantas¿ sin embargo no existe ninguna opción con esta descripción, por lo que se seleccionó ¿piezas¿., trimestre:4.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2021-01-09}, obs3: {observación:El nulo avance físico que refleja se debe a que se tuvieron pérdidas en el proceso de producción de plantas pactadas en el convenio, además de los activos fijos, infraestructura del vivero, así como el retraso en las actividades a la producción por fenómenos meteorológicos que se presentaron.(2), trimestre:4.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707960 | Proyecto de inversión | 2644827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644827.59, modificado:2644827.59}} | 2041029.-Camino: San Cristobal - Tenejapa - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 26+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B069 | N | 0 | 0 | 230125 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2644827.59 | 2640357.87 | 2634865.07 | 2375621.29 | 2375621.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041029-073, contratista:ING.FERNANDO DANIEL RINCON SERRANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708006 | Proyecto de inversión | 4806465.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806465.52, modificado:4806465.52}} | 2041017.-Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 67+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 67+500 (t.a.) | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B074 | N | 0 | 0 | 42952 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jiquipilas, Chis., México, lon:-93.6480054, lat:16.66914}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 4806465.52 | 4806465.52 | 4784567.18 | 4784567.18 | 4784567.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041017-100, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4725000.0, importe_modificado:4725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708229 | Proyecto de inversión | 2136206.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136206.89, modificado:2136206.89}} | 2041065.-Camino: Petalcingo - Sabanilla, tramo: km. 0+000 - km. 30+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 30+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B087 | N | 0 | 0 | 29570 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Sabanilla, Chis., México, lon:-92.5517584, lat:17.2822829}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2136206.89 | 2135035.9 | 2133579 | 2133579 | 2133579 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041065-102, contratista:CONSTRUCTORA MAGUSEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708248 | Proyecto de inversión | 2292862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292862.07, modificado:2292862.07}} | 2041068.-Camino: Bellavista - E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo), tramo: km. 0+000 - km. 32+600 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 32+600 (t.a) | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B090 | N | 0 | 0 | 22124 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Bella Vista, Chis., México, lon:-92.2495011, lat:15.5843705}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2292862.07 | 2292862.07 | 2285275.68 | 2285275.68 | 2285275.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041068-085, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2254000.0, importe_modificado:2254000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708267 | Proyecto de inversión | 2242777.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242777.54, modificado:2242777.54}} | 209058.-Jardín de Niños Jesus Gonzalez Ortega (Construcción de 02 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Demolición del Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Plaza Civica, Escalones, Enmallado Perimetral, Demolición de Escaleras y S) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B005-5825S | S | 32 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:Tenejapa, Naranja Seca (Viejo Poblado), CHIS, lon:-92.41486, lat:16.812696}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2242777.54 | 2242680.98 | 2242680.98 | 2237029.79 | 2237029.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708279 | Proyecto de inversión | 4577316.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4577316.58, modificado:4577316.58}} | 209044.- Primaria Coordinacion de la Ensenanza(Constr. de 04 Aulas Didac, Rehab. de los Edif. D (Prelim., Herreria, Canceleria, Inst. Electrica) E y G (Prelim., Herreria, Albañileria, Canceleria, Inst. Electrica), Demolición de Edif. F y Obra Exterior (Red Electrica). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B023-5825S | S | 140 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115021, lat:16.762583}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4577316.58 | 4576970.07 | 4576970.07 | 4545883.83 | 4545883.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708285 | Proyecto de inversión | 4637769.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4637769.46, modificado:4637769.46}} | 209073.- Primaria Valentin Gomez Farias(Construcción de 02 Aulas Didacticas, 01 Aula de Medios, Rehabilitacion de los Edificios A, I, M (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria) y N (Preliminares, Herreria, Albañileria) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B029-5825S | S | 190 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4637769.46 | 4637675.71 | 4637675.71 | 3918396.49 | 3918396.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708287 | Proyecto de inversión | 12858822.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.285882221E7, modificado:1.285882221E7}} | 209075.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio(Construcción de 06 Aulas Didacticas, Dirección , Biblioteca y Servicios Sanitarios, Demolicion del Edificio A y B, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Rampas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B031-5825F | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12858822.21 | 12061575.23 | 11047484.37 | 10889886.92 | 10889886.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708298 | Proyecto de inversión | 1624448.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624448.54, modificado:1624448.54}} | 209053.- CECYT No. 06 (Construcción de 02 Aulas Didacticas, Obra Exterior (Red Electrica y Andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B004-5825S | S | 312 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acapetahua, Acapetahua, CHIS, lon:-92.686697, lat:15.27998}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1624448.54 | 1624319 | 1624318.99 | 1624318.99 | 1624318.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708308 | Proyecto de inversión | 2783172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783172.41, modificado:2783172.41}} | 2041071.-Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: km. 0+000 - 27+360 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 27+360 (t.a) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B093 | N | 0 | 0 | 382307 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.36, meta_modificada:27.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:137, direccion:Pavencul, Chis., México, lon:-92.1797199, lat:15.2013899}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2783172.41 | 2754155.82 | 2743118 | 1060155.78 | 1060155.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041071-111, contratista:CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2736000.0, importe_modificado:2736000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708338 | Proyecto de inversión | 1336240.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336240.35, modificado:1336240.35}} | 209025.- Jardin de Niños 21 de Marzo (Construccion de Aula de Usos Multiples, Demolición de Edificio C y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Sustición de Barda Perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B025-5825S | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1336240.35 | 1336219.43 | 1336219.42 | 1326652.72 | 1326652.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708354 | Proyecto de inversión | 2034482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034482.76, modificado:2034482.76}} | 2041073.-Camino: Villacomaltitlan - Santa Cruz - Las Brisas Ejido Hidalgo - Villacomaltitlan, tramo: km. 0+000 - km. 19+700 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 19+700 (t.a) | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B095 | N | 0 | 0 | 31808 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.7, meta_modificada:19.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Villa Comaltitlán, Chis., México, lon:-92.5762346, lat:15.2127239}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2034482.76 | 1982478.62 | 1974242.04 | 1633577.66 | 1633577.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041073-093, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708389 | Proyecto de inversión | 18502123.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.850212391E7, modificado:1.850212391E7}} | 2041001.- Remodelación y equipamiento de edificio para la creación del centro multidisciplinario de salud pública y negocios internacionales para la frontera sur. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532D00701E13B003-5932F | S | 3000 | 4280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6371.32, meta_modificada:6371.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 18502123.91 | 16836932.76 | 12816369.92 | 12719667.08 | 12719667.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2041001-027, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.683693276E7, importe_modificado:1.683693276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4969.63}} | {1708389/proyecto_INICIO, 1708389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708424 | Proyecto de inversión | 2122065.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122065.12, modificado:2122065.12}} | 2041095.-Conservación del Puente Aguajito en el km. 4+360 de 184 m.l. sobre el Libramiento Sur Federal de Tuxtla Gutierrez. / Conservación del puente Aguajito en el km. 4+360 de 184 ml. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B116 | N | 0 | 0 | 657410 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2122065.12 | 2112344.64 | 2076542.19 | 2076542.19 | 2076542.19 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041095-165, contratista:BIAS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2086097.92, importe_modificado:2086097.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708846 | Proyecto de inversión | 4804174.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4804174.79, modificado:4804174.79}} | 209021.- Telesecundaria No. 262. (construccion de 01 aula de medios y obra exterior (red electrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, barda perimetral, cancha de usos multiples, escaleras y desmantelamie nto de malla ciclon) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B003-5825S | S | 136 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4804174.79 | 4804072.38 | 4804072.38 | 4397103.6 | 4397103.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708853 | Proyecto de inversión | 5164810.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5164810.18, modificado:5164810.18}} | 209020.- Secundaria Ricardo Flores Magón. (rehabilitacion de los edificios a, b, c, d, e, f, g y h, obra exterior (red electrica exterior) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B014-5825S | S | 405 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5164810.18 | 5164702.57 | 5164702.56 | 3526083.29 | 3526083.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708872 | Proyecto de inversión | 713343.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713343.03, modificado:698018.71}} | 199233.- Primaria Salvador Diaz Miron. (Construcción de 02 Aulas Didacticas, Rehabilitación de Edificios I y K, Obra Exterior (Red Electrica, Andadores, Acceso Secundario y Area de Escaleras) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B015-5825C | S | 130 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:Huehuetán, Guadalupe, CHIS, lon:-92.338909, lat:14.980088}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 698018.71 | 698018.71 | 698018.71 | 698018.71 | 698018.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708883 | Proyecto de inversión | 3806326.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806326.24, modificado:3806326.23}} | 199255.- Primaria Francisco Villa (Construcción de 04 Aulas Didacticas, Dirección y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Andadores y Plaza Civica) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B027-5825C | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Juárez, CHIS, lon:-93.195032, lat:17.609616}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3806326.23 | 3806326.23 | 3806326.23 | 3806326.23 | 3806326.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708904 | Proyecto de inversión | 855953.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855953.86, modificado:853925.21}} | 199282.- Telesecundaria No. 670 Paulo Freire. (Rehabilitación de los edificios A (preliminares, herrería,albañil ería, cancelería, inst.. eléctrica, inst. hidrosanitaría, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y B (preliminares, herrería, albañilería,cancelería) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032513D00601E13B009-5825C | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:120, direccion:Frontera Comalapa, Veinticuatro de Febrero, CHIS, lon:-92.179777, lat:15.710049}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 853925.21 | 853925.21 | 853925.21 | 853925.21 | 853925.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709082 | Proyecto de inversión | 7237469.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7237469.09, modificado:8922069.88}} | Unidad deportiva de Bochil (Terminación de la construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B075 | S | 14281 | 12165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8963776, lat:16.9965515}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 8922069.88 | 8922064.53 | 8922064.53 | 4845718.54 | 4845718.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-075 E, contratista:Proyectos Integrales Avanzados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7055011.89, importe_modificado:7055011.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {1709082/proyecto_INICIO, 1709082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709150 | Proyecto de inversión | 2392707.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392707.69, modificado:2633009.94}} | Pavimentación con concreto hidráulico del periférico sur entre las calles Linda Vista y Vicente Guerrero del km. 0+000 al km. 0+389.85, en la cabecera municipal de Osumacinta (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B210 | S | 1002 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2530.12, meta_modificada:2530.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Osumacinta, Chis., México, lon:-93.0917209, lat:16.9359747}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2633009.94 | 2633006.3 | 2633006.3 | 2633006.3 | 2633006.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-028 E, contratista:Construcciones Civiles Profesionales Monte Sinai, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2332384.33, importe_modificado:2332384.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2530.12}} | {1709150/proyecto_FIN, 1709150/proyecto_PROCESO, 1709150/proyecto_FIN, 1709150/proyecto_PROCESO, 1709150/proyecto_FIN, 1709150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709549 | Proyecto de inversión | 7840559.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7840559.11, modificado:8559147.63}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a. Calle oriente entre central norte y 3a. Av. norte) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B217 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.42, meta_modificada:2270.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8559147.63 | 8539441.7 | 8539441.7 | 7784897.59 | 7784897.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-062 E, contratista:Crhistian Alejandro Cruz Hilerio, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7602432.12, importe_modificado:7602432.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2270.42}} | {1709549/proyecto_INICIO, 1709549/proyecto_PROCESO, 1709549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709554 | Proyecto de inversión | 8076800.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8076800.07, modificado:8354625.12}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a. Calle oriente entre 3a. Av. norte y 7a. Av. norte) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B217 | S | 177 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.26, meta_modificada:3016.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8354625.12 | 8354624.8 | 8354624.8 | 7747776.28 | 7747776.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-064 E, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Servicio Industrial Orva, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7849810.19, importe_modificado:7849810.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3016.26}} | {1709554/proyecto_PROCESO, 1709554/proyecto_INICIO, 1709554/proyecto_PROCESO, 1709554/proyecto_INICIO, 1709554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709570 | Proyecto de inversión | 1045661.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045661.33, modificado:1045661.33}} | Centro cultural Tapachula (Mantenimiento) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042421H04501S03B008 | S | 119 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1045661.33 | 1045661.16 | 1045661.16 | 536011.1 | 536011.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-086 E, contratista:Grupo Constructor DOGU, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1019300.12, importe_modificado:1019300.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {1709570/proyecto_INICIO, 1709570/proyecto_PROCESO, 1709570/proyecto_INICIO, 1709570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709582 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1520095.27}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12° Oriente Sur (Entre: 6° Sur Oriente A 7° Sur Oriente; Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B124 | S | 114 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.1, meta_modificada:680.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1520095.27 | 1520064.75 | 1520064.75 | 760047.27 | 760047.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-222 E, contratista:Grupo Dinámico de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1481773.54, importe_modificado:1481773.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.05}} | {1709582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709615 | Proyecto de inversión | 20351429.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.035142963E7, modificado:1.881355855E7}} | Pavimentación con Concreto Mixto (Hidráulico y Asfáltico) de la 9a. Avenida Sur de Tuxtla Gutiérrez (De la 9a. Avenida Sur Poniente-Oriente desde la calle 14a. Poniente Sur de la colonia Xamaipak hasta la calle Ing. Andrés Ontiveros de la col. Caminera) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 46705 | 43113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38219.83, meta_modificada:38219.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 18813558.55 | 18813468.14 | 18813468.14 | 18813468.14 | 18813468.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-045 E, contratista:ALZ Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.833926716E7, importe_modificado:1.833926716E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38219.83}} | {1709615/proyecto_PROCESO, 1709615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709631 | Proyecto de inversión | 2680991.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680991.37, modificado:2680991.37}} | Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Catazajá entre Blvd. Fídel Velázquez y calle Ruinas Chincultik en el Fraccionamiento Paráiso I) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B231 | S | 128 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.95, meta_modificada:1082.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2680991.37 | 2680692.83 | 2680692.83 | 2513207.08 | 2513207.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-093 E, contratista:GC Rios y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2613403.35, importe_modificado:2613403.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.95}} | {1709631/proyecto_INICIO, 1709631/proyecto_PROCESO, 1709631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709654 | Proyecto de inversión | 473202.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473202.32, modificado:473202.32}} | Interconexión de línea de alimentación de agua potable del cruce de la calle Pensil y av. Miguel Hidalgo en la col. Bienestar Social en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B018 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.89, meta_modificada:211.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 473202.32 | 473202.29 | 473202.29 | 473202.29 | 473202.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/004/2020, contratista:Ingenieros Civiles Cruz Natarén, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:461272.85, importe_modificado:461272.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.89}} | {1709654/proyecto_PROCESO, 1709654/proyecto_INICIO, 1709654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712810 | Proyecto de inversión | 356034.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356034.48, modificado:356034.48}} | 2041111.-Conservación del Puente "Oniltic", de 20.00 M.L. ubicado en el Camino: Pantelho - Oniltic / Conservación del puente "Oniltic", de 20.00 m.l. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B039 | N | 0 | 0 | 24174 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Pantelhó, Chis., México, lon:-92.4690692, lat:17.0050996}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 356034.48 | 356034.48 | 353887.97 | 353887.97 | 353887.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041111-176, contratista:VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712943 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1800000.0}} | Supervisión Técnica por Administración (APTAR) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092131H03602C01D004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1800000 | 1142501.33 | 1142501.33 | 1142501.33 | 1123106.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201713164 | Adquisición | 11903845.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.190384521E7, modificado:1.19038452E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FOR04 | N | 0 | 0 | 320451 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6503.0, meta_modificada:6503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, 30700 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2550389, lat:14.9343995}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 11903845.2 | 11903845.2 | 11903845.2 | 11903845.2 | 11903845.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6503.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714845 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Creación del Centro de Justicia para las Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 2111 4 300 42 1221 C081 01 S06 D001 078 | S | 121582 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3809.55, meta_modificada:3809.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle Diego de Mazariegos 18, Zona Centro, 29200 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.63946533, lat:16.73633153}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 4500000 | 4444025.11 | 4444025.11 | 4376119.01 | 4376119.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3809.55}} | {1714845/proyecto_INICIO, 1714845/proyecto_FIN, 1714845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-01-11}}
2020 | 4 | CHP200301714908 | Proyecto de inversión | 2781951.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781951.39, modificado:2781951.39}} | 209076.- Jardin de Niños Alfonso Moguel. ("Construcción de 02 Aulas Didacticas, Cocina, Dirección, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Andadores") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B012-5825S | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Alfonso Moguel, CHIS, lon:-93.505414, lat:16.665339}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2781951.39 | 2781835.46 | 2781835.46 | 2191129.08 | 2191129.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714930 | Proyecto de inversión | 1272659.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272659.62, modificado:1272659.62}} | 209086.-Primaria 12 de Octubre. ("Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación de Edificios E (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería) y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andador") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B034-5825S | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:36, direccion:Las Rosas, Chis., México, lon:-92.3672906, lat:16.3607767}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1272659.62 | 1272638.77 | 1272638.77 | 1272638.77 | 1272638.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714937 | Proyecto de inversión | 3198049.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198049.55, modificado:3198049.55}} | 209102.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. ("Construccion de 02 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demolicion de Edificio H y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B049-5825S | S | 148 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:Chamula, Las Ollas, CHIS, lon:-92.551966, lat:16.781608}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3198049.55 | 3198018.65 | 3198018.65 | 2215701.55 | 2215701.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714950 | Proyecto de inversión | 4989769.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989769.75, modificado:4989769.75}} | 209090.-Primaria Emilio Rabasa Estebanell. ("Construcción de 01 Aula de Usos Múltiples, Rehabilitación de los Edificios A, B, D, E, F, G y H (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería) y Obra Exterior (Red Eléctrica, Andadores, Demolición") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B006-5825S | S | 226 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4989769.75 | 4989649.73 | 4989649.73 | 3268526.39 | 3268526.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714957 | Proyecto de inversión | 1328599.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328599.97, modificado:1328599.97}} | 209118.- Telesecundaria 043 Moctezuma. ("Construccion de Laboratorio Taller, Demolición del Edificio E y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B025-5825S | S | 53 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:Amatenango de la Frontera, Nuevo Amatenango, CHIS, lon:-92.109255, lat:15.507459}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1328599.97 | 1328574.45 | 1328574.45 | 1183930.24 | 1183930.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714962 | Proyecto de inversión | 1359026 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359026.0, modificado:1359026.0}} | 209131.- Telesecundaria 985 Agustin Yañez ("Rehabilitación de Los Edificios A (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados y Cerrajeria), B y C (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herreria) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00701E13B010-5825S | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:55, direccion:Palenque, Graciano Sánchez, CHIS, lon:-91.708549, lat:17.296945}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1359026 | 1359025.55 | 1359025.55 | 679512.77 | 679512.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715216 | Proyecto de inversión | 38282579.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.828257957E7, modificado:3.578927561E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CHAMIC EJIDO TAMAULIPAS - 2535 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2535 | S | 41225 | 39423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.7, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:148, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 30+000 KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA TAMAULIPAS - SAN GREGORIO CHAMIC, 30140 TAMAULIPAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO TAMAULIPAS - SAN GREGORIO CHAMIC Y , EL PROYECTO SE ENCUE, lon:-92.03579083, lat:15.82954797}} | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 35789275.61 | 35789275.61 | 35789275.61 | 35789275.61 | 34176927.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040018-022, contratista:ARQ. FABIÁN ESTEBAN BUSTAMANTE VEGA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.578927561E7, importe_modificado:3.578927561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1715216/proyecto_INICIO, 1715216/proyecto_PROCESO, 1715216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715380 | Proyecto de inversión | 7895798.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7895798.32, modificado:7895798.32}} | CONSTRUCCIÓN EN SU PRIMERA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA - 10267 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10267 | S | 3781 | 3491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.74, meta_modificada:1158.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE PUEBLO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 4A. NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA GRANDEZA Y A TRES C, lon:-92.22753391, lat:15.51145179}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 7289457.63 | 7289457.63 | 7289457.63 | 4483050.41 | 4483050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-137 E, contratista:Ingenieros Civiles Cruz Natarén, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7289457.63, importe_modificado:7289457.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.5}} | {1715380/proyecto_INICIO, 1715380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715394 | Proyecto de inversión | 1098805.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098805.87, modificado:1098805.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA PONIENTE SUR - 10715 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10715 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.93, meta_modificada:513.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 2A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHICOMU, lon:-92.28433369, lat:15.74522354}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1098805.87 | 1098805.87 | 1098805.87 | 1009299.06 | 1009299.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-124 E, contratista:Constructora SIHOCHAC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1098805.87, importe_modificado:1098805.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.93}} | {1715394/proyecto_INICIO, 1715394/proyecto_PROCESO, 1715394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715467 | Proyecto de inversión | 6271796.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6271796.49, modificado:6271796.48}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES RANCHO NARVÁEZ BARRIO BANOTIC Y NOCTIC STA ANA BAUTISTA GRANDE BARRIO PAJVILO Y BAVITS UKUMTIC Y JESHBOTIC MPIO DE CHAMULA - 13123 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13123 | S | 1279 | 1139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:141, direccion:PUEBLO RANCHO NARVAEZ - YAKAMPOT, 29320 SANTA ANA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , EL CARCAMO DE BOMBEO SE UBICA EN LA LOCALIDAD RANCHO NARVAEZ A 7.5 KM DE CHAMULA. EL TANQUE SUPERFICIAL SE LOCALIZA EN RANCHO NARVAEZ A 3.5 KM. D, lon:-92.72033839, lat:16.79324695}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 6271796.48 | 6271796.48 | 6271796.48 | 6009437.01 | 6009437.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040022-042, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL LUIS ALBERTO ROJAS LAGUNA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6009437.01, importe_modificado:6009437.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1715467/proyecto_INICIO, 1715467/proyecto_PROCESO, 1715467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715494 | Proyecto de inversión | 9027444 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7673327.0, modificado:7673327.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354117.0, modificado:1354117.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL MUNICIPIO DE TUMBALA - 13518 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13518 | S | 226 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:COLONIA , 00000 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 4 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL TUMBALÁ EN UNA LOCALIDAD LLAMADA CHUCULUMTIEL, lon:-92.31831334, lat:17.27159268}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 9027444 | 9027443.6 | 9027443.6 | 9027443.6 | 9027443.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021001-046, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9027444.0, importe_modificado:9027444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1715494/proyecto_INICIO, 1715494/proyecto_PROCESO, 1715494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715501 | Proyecto de inversión | 12107659.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.210765989E7, modificado:1.210765989E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS FLAMBOYANT LOMA BONITA LAS PALMAS NUEVA ESPERANZA BARRIO SAN LUIS BARRIO LOS LAURELES Y BARRIO LA UNIÓN MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA - 13575 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13575 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FLAMBOYÁN, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA INTERNACIONAL FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE LLEVARÁ A CAB, lon:-92.14661801, lat:15.65067531}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 12107659.89 | 11939843.89 | 11939843.89 | 6841530.54 | 6841530.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040053-229, contratista:ALEJANDRO TORRES CAL Y MAYOR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1.193984389E7, importe_modificado:1.193984389E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.67}} | {1715501/proyecto_INICIO, 1715501/proyecto_PROCESO, 1715501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715524 | Proyecto de inversión | 6952011.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6952011.24, modificado:6952011.24}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL - 13739 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 13739 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29130 LAS MARGARITAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE PONIENTE Y CALLE 5A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 2A. PONIENTE NORTE A 4 CUADRAS DE LA ESCUELA GENERAL OFICIAL GENE, lon:-93.27427791, lat:16.80365158}} | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 6952011.24 | 6951225.76 | 6951225.76 | 2085367.73 | 2085367.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-247 E, contratista:SOCTON Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6951225.76, importe_modificado:6951225.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1715524/proyecto_INICIO, 1715524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301715553 | Proyecto de inversión | 3986347.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986347.02, modificado:3986347.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE AVENIDA MANUEL RODAS Y CALLE CENTRAL Y DE LA CALLE CENTRAL DESDE AVENIDA MORELOS HACIA AL ACCESO PRINCIPAL LLEGANDO POR TAPIJULAPA - 18020 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18020 | S | 11063 | 10212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2857.5, meta_modificada:2857.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO AMATÁN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL RODAS Y CALLE ANEXO CENTRAL, CALLE PINO SUÁREZ A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA CENTRAL AMATÁN. NOTA EN ESTE PROYECTO A, lon:-92.81237809, lat:17.37782562}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 3986347.02 | 3986347.02 | 3986347.02 | 3398596.21 | 3398596.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-121 E, contratista:Miguel Alejo Pimentel Guillén, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3986347.02, importe_modificado:3986347.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2857.5}} | {1715553/proyecto_INICIO, 1715553/proyecto_PROCESO, 1715553/proyecto_INICIO, 1715553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715554 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE UNO Y AVENIDA SIN NOMBRE DOS CADENAMIENTO KILÓMETRO CERO MÁS TREINTA AL CERO MÁS CIENTO VEINTE DEL EJIDO LA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BELLA VISTA - 18071 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18071 | S | 328 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA NO. 792 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE DENOMINADA NO. 1 Y AVENIDA SIN NOMBRE DENOMINADA NO. 2, CALLE PRINCIP, lon:-92.27952571, lat:15.65129194}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 1912266.92 | 1912266.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-160 E, contratista:Constructora RIV-BART, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1715554/proyecto_INICIO, 1715554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715556 | Proyecto de inversión | 3740329.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3740329.01, modificado:3740329.01}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARRIAGA - 18165 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18165 | S | 21 | 19255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23458.0, meta_modificada:23458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR BARRIO LOS LAURELES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE 1A. SUR ORIENTE A 2 CUADRAS DE LA PRESIDENNCIA MUNICIPAL DE ARRIAGA Y A UNA CU, lon:-93.90011401, lat:16.23426853}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 3740329.01 | 3740329.01 | 3740329.01 | 1122098.71 | 1122098.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-176 E, contratista:Ingeniería y Construcciones PSS, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3740329.01, importe_modificado:3740329.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7037.4}} | {1715556/proyecto_PROCESO, 1715556/proyecto_INICIO, 1715556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301716828 | Proyecto de inversión | 33935363.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.393536383E7, modificado:3.266815699E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LAS ARTESANÍAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE - 59932 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 59932 | S | 4539 | 4189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5177.15, meta_modificada:5177.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y TERRACERIA SIN DENOMINACIÓN, TERRACERIA SIN DENOMINACIÓN A 50 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERRO AMANTENANGO DEL VALLE A VILLAFLO, lon:-92.44426284, lat:16.52899934}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 32668156.99 | 32668156.98 | 32668156.98 | 14589769.28 | 14589769.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-151 E, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Servicio Industrial Orva, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3.166815699E7, importe_modificado:3.166815699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1915.55}} | {1716828/proyecto_PROCESO, 1716828/proyecto_INICIO, 1716828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301718127 | Proyecto de inversión | 4731281.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4731281.82, modificado:4731281.82}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS - 85779 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85779 | S | 14588 | 13628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16289.1, meta_modificada:16289.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. ORIENTE SUR BARRIO LA QUINTA, 30354 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. SUR PONIENTE Y CARRETERA CARRETERA COMITÁN- LAS ROSAS, AVENIDA 3A. ORIENTE SUR A 50 METROS DE MI BODEGA AURRERÁ LAS ROSASY A 100 METRO, lon:-92.36611967, lat:16.35873307}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 4731281.82 | 4731281.82 | 4731281.82 | 2755058.06 | 2755058.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-164 E, contratista:Servicios Óptimos Integrales del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5227365.73, importe_modificado:5227365.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7818.76}} | {1718127/proyecto_INICIO, 1718127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718130 | Proyecto de inversión | 5393804.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5393804.78, modificado:5393804.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN ENTRE AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMÉRICAS Y AVENIDA PUEBLA DE LA COLONIA LA PISTA II DE LA LOCALIDAD DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 85849 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85849 | S | 90 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4592.0, meta_modificada:4592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN RANCHERIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMÉRICAS Y AVENIDA PUEBLA, CALLE EMILIANO ZAPATA A 100 ME, lon:-90.65349343, lat:16.51067435}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 5393804.78 | 5393804.78 | 5393804.78 | 4659720.18 | 4659720.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-120 E, contratista:Constructora MACSA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5393804.78, importe_modificado:5393804.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4592.0}} | {1718130/proyecto_INICIO, 1718130/proyecto_FIN, 1718130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718462 | Proyecto de inversión | 386843.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386843.63, modificado:386843.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA AVENIDA MOCTEZUMA ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD EL LIMAR DEL MUNICIPIO DE TILA - 91877 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91877 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:AVENIDA MOCTEZUEMA EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMRARIA FEDERAL JOSE INES ESTRADA CAJIJA, lon:-92.40487562, lat:17.41262585}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 386843.63 | 386843.63 | 386843.63 | 265399.59 | 265399.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-157 E, contratista:Grupo Constructor Inmobiliario de México, S.A. de CV., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4546488.18, importe_modificado:4546488.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1718462/proyecto_INICIO, 1718462/proyecto_FIN, 1718462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723791 | Proyecto de inversión | 662768.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662768.12, modificado:662768.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CANDOX - 6684 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6684 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN, AVENIDA 18 DE MARZO SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO NOR, lon:-93.11281073, lat:16.77865876}} | 2020-04-22 | 2020-06-20 | 662768.12 | 662768.12 | 504813.39 | 504813.39 | 504813.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÒMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:662768.12, importe_modificado:662768.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {1723791/proyecto_PROCESO, 1723791/proyecto_FIN, 1723791/proyecto_PROCESO, 1723791/proyecto_INICIO, 1723791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724650 | Proyecto de inversión | 1053273.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053273.35, modificado:1053273.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA VISTAHERMOSA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA VISTAHERMOSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 9259 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 9259 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTAHERMOSA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 35246 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL, lon:-93.13886609, lat:16.74333526}} | 2020-04-22 | 2020-08-09 | 1053273.35 | 1053273.35 | 1053273.34 | 1053273.34 | 1053273.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2020, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1053273.35, importe_modificado:1053273.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:596.0}} | {1724650/proyecto_INICIO, 1724650/proyecto_PROCESO, 1724650/proyecto_FIN, 1724650/proyecto_PROCESO, 1724650/proyecto_FIN, 1724650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726390 | Proyecto de inversión | 1497353.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497353.91, modificado:1497353.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE, EN 23 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS; - 14247 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14247 | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:198, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO 23 DE ENERO, 70324 23 DE ENERO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 200 ARRIAGA-TAPACHULA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO SE LOCALIZA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PO, lon:-92.54624826, lat:15.1789747}} | 2020-03-09 | 2020-06-13 | 1497353.91 | 1497353.91 | 1185537.3 | 1185537.3 | 1185537.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005-URB/2020, contratista:ISMAEL GODÍNEZ JUNCO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1497353.91, importe_modificado:1497353.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1726390/proyecto_PROCESO, 1726390/proyecto_INICIO, 1726390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740632 | Proyecto de inversión | 2237380.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237380.39, modificado:2237380.4}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE - 33478 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 33478 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 49677 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LA ESCUELA ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y EN LOS ALREDEDORES DE LA CAS, lon:-92.12088023, lat:17.30593525}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2237380.39 | 2237380.39 | 2237380.39 | 2237380.39 | 2237380.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-095/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2237380.4, importe_modificado:2237380.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3900.0}} | {1740632/proyecto_INICIO, 1740632/proyecto_PROCESO, 1740632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744940 | Proyecto de inversión | 1223489 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223489.0, modificado:1223489.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA EL HERMITAÑO - 41009 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41009 | S | 487 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES HORTENCIAS, GIRASOLES, ROSAS INTERIOR SN COLONIA EL HERMITAÑO, 67500 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE IMNOMIADA, CALLE SIN NOMBRE LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRAN ENTRE , lon:-92.23630524, lat:14.90128652}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1223489 | 1223489 | 1187718.99 | 1187718.99 | 1187718.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2020, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1223489.0, importe_modificado:1223489.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1744940/proyecto_INICIO, 1744940/proyecto_PROCESO, 1744940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745112 | Proyecto de inversión | 2000025.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000025.16, modificado:2000025.16}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA) - 41401 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 41401 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA, SOCOLTENANGO - ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 76149 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA MIGUEL , lon:-92.35361785, lat:16.25785532}} | 2020-05-15 | 2020-08-12 | 2000025.16 | 2000025.16 | 2000025.16 | 2000025.16 | 2000025.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027-2020, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:2000025.16, importe_modificado:2000025.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745112/proyecto_PROCESO, 1745112/proyecto_FIN, 1745112/proyecto_INICIO, 1745112/proyecto_FIN, 1745112/proyecto_PROCESO, 1745112/proyecto_FIN, 1745112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748301 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.41}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD KANTAJTIK - 53172 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53172 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:765, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - KANTAJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 850 EJIDO KANTAJTIK, 29940 KANTAJTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHA Y TERRACERIA ESTANCIA SEGUNDA SECCION, SE UBICA A 17.66 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.1449183, lat:17.07397181}} | 2020-04-02 | 2020-06-02 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86432, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1748301/proyecto_INICIO, 1748301/proyecto_PROCESO, 1748301/proyecto_FIN, 1748301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751842 | Proyecto de inversión | 190894.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190894.79, modificado:190894.79}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 63662 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 63662 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO DE MAZATLAN SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10183974, lat:16.79183123}} | 2020-05-11 | 2020-05-26 | 190894.79 | 190894.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-094-2020, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:190894.79, importe_modificado:190894.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1751842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752058 | Proyecto de inversión | 211189.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211189.69, modificado:211189.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUEBLA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64307 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64307 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SONORA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE BAJAR POR LA CALZADA AL S, lon:-93.10123754, lat:16.79540124}} | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 211189.69 | 211189.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-001-2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2018-2021, monto:211189.69, importe_modificado:211189.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1752058/proyecto_INICIO, 1752058/proyecto_PROCESO, 1752058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752083 | Proyecto de inversión | 1959423.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959423.19, modificado:1959423.19}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 64390 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64390 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE YUCATAN, AVENIDA JALAPA SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN, lon:-93.18881132, lat:16.77008504}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 1959423.19 | 1959423.19 | 1627505.69 | 1627505.69 | 1627505.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-017-2020, contratista:C. JOSÉ ALFREDO IBARIAS VILLARREAL, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1959423.19, importe_modificado:1959423.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {1752083/proyecto_PROCESO, 1752083/proyecto_INICIO, 1752083/proyecto_FIN, 1752083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752313 | Proyecto de inversión | 2744516 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744516.0, modificado:2744516.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO NUEVA JERUSALEM - 65020 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 65020 | S | 1087 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.79, meta_modificada:2304.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BALANCUM MONTE SINAI Y RIO EUFRATES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NUEVA JERUSALEM, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LA TOMA Y CALLE RIO EUFRATES, CALLE SIN NOMBRE LAS CALLES SE ENCUENTRA E, lon:-92.29691813, lat:14.89518144}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2744516 | 2744516 | 2406921.96 | 2406921.96 | 2406921.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2020, contratista:ARFRAN CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2744516.0, importe_modificado:2744516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1843.83}} | {1752313/proyecto_INICIO, 1752313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752935 | Proyecto de inversión | 2799788.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799788.21, modificado:2799788.2}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD YALTAJTIC - 66573 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66573 | S | 182 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3962.7, meta_modificada:3962.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - YALTAJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO YAJTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.65 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN ENTRADA PERIFÉRICO, lon:-92.18854808, lat:17.04930357}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2799788.2 | 2799788.2 | 2799788.2 | 2799788.2 | 2799788.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/060/2020, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:http://www.chilon.gob.mx/, monto:2799788.21, importe_modificado:2799788.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3962.7}} | {1752935/proyecto_INICIO, 1752935/proyecto_FIN, 1752935/proyecto_PROCESO, 1752935/proyecto_INICIO, 1752935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753151 | Proyecto de inversión | 1116652.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116652.93, modificado:1116652.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67230 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67230 | S | 2068 | 1845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIREGIMOS A LA AV. 8V, lon:-92.0870385, lat:16.89904273}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 1116652.93 | 1116652.93 | 1116652.93 | 894133.21 | 894133.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1116652.93, importe_modificado:1116652.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.03}} | {1753151/proyecto_PROCESO, 1753151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753163 | Proyecto de inversión | 2005254.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005254.85, modificado:2005254.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCIÓN - 67256 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67256 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y RETORNO CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEG, lon:-92.07603423, lat:16.82985727}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2005254.85 | 2005254.85 | 2005254.85 | 2005254.85 | 2005254.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0154/2020, contratista:IVAN FRANCISCO ARGUELLO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2005254.85, importe_modificado:2005254.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.56}} | {1753163/proyecto_INICIO, 1753163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753379 | Proyecto de inversión | 651206.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651206.83, modificado:651206.83}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD FILADELFIA - 67838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67838 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA CHUMATELÁ, SE UBICA A 3.00 KMS., lon:-92.26727425, lat:17.12451318}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 651206.83 | 651206.83 | 651206.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:651206.83, importe_modificado:651206.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753379/proyecto_INICIO, 1753379/proyecto_PROCESO, 1753379/proyecto_INICIO, 1753379/proyecto_FIN, 1753379/proyecto_PROCESO, 1753379/proyecto_FIN, 1753379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754527 | Proyecto de inversión | 359139.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359139.06, modificado:359139.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 71159 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71159 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10901401, lat:16.79712806}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 359139.06 | 359139.06 | 194019.36 | 194019.36 | 194019.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:547558.89, importe_modificado:547558.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1754527/proyecto_PROCESO, 1754527/proyecto_INICIO, 1754527/proyecto_FIN, 1754527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754561 | Proyecto de inversión | 1398483.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398483.87, modificado:1398483.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN CAMPO - 71327 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71327 | S | 261 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SAJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ALAN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TZINTEEEL Y CAMINO ALÁN SACJUN, SE UBICA A 67 KMS. DE DE LA CABECERA MU, lon:-92.06101487, lat:17.19638764}} | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 1398483.87 | 1398483.87 | 1398483.87 | 896673.26 | 896673.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/267/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1398483.87, importe_modificado:1398483.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.64}} | {1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO, 1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754587 | Proyecto de inversión | 1162115.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162115.99, modificado:1162115.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA RÍO USUMACINTA ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, CALLE RÍO LACANTÚN ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO GRIJALVA Y AVENIDA RÍO GRIJALVA ENTRE RÍO LACANTÚN Y RÍO JATATE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO ARROYO BLANCO - 71410 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71410 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RÍO USUMACITA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, AVENIDA RÍO SUCHIATE SITUADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIU, lon:-93.07670333, lat:16.77031478}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1162115.99 | 1162115.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-025-2020, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1162115.99, importe_modificado:1162115.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:716.0}} | {1754587/proyecto_INICIO, 1754587/proyecto_PROCESO, 1754587/proyecto_FIN, 1754587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754602 | Proyecto de inversión | 3320504.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320504.9, modificado:3320504.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN AVENIDA RÍO USUMACINTA ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, CALLE RÍO LACANTÚN ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO GRIJALVA Y AVENIDA RÍO GRIJALVA ENTRE RÍO LACANTÚN Y RÍO JATATE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO ARROYO BLANCO. - 71433 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71433 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2524.0, meta_modificada:2524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA USUMACINTA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RÍO LACANTUN Y CALLE RÍO JATATE, AVENIDA RIO SUCHIATE SITUADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.07669261, lat:16.77015042}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 3320504.9 | 3320504.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-037-2020, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3320504.9, importe_modificado:3320504.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2524.0}} | {1754602/proyecto_INICIO, 1754602/proyecto_PROCESO, 1754602/proyecto_INICIO, 1754602/proyecto_FIN, 1754602/proyecto_INICIO, 1754602/proyecto_PROCESO, 1754602/proyecto_FIN, 1754602/proyecto_PROCESO, 1754602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755353 | Proyecto de inversión | 1397799.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397799.05, modificado:1397799.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SÁNDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA. - 79082 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79082 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SÁNDALO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE FLAMBOYANT SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON CONTINUAR SOBRE DICHA CAL, lon:-93.07314992, lat:16.756306}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1397799.05 | 1397799.05 | 1397348.31 | 1397348.31 | 1397348.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-022-2020, contratista:ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1397799.05, importe_modificado:1397799.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.0}} | {1755353/proyecto_PROCESO, 1755353/proyecto_INICIO, 1755353/proyecto_FIN, 1755353/proyecto_PROCESO, 1755353/proyecto_FIN, 1755353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755371 | Proyecto de inversión | 553453.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553453.14, modificado:553453.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79425 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79425 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10011101, lat:16.79300904}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 553453.14 | 553453.14 | 231429.03 | 231429.03 | 231429.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1108143.97, importe_modificado:1108143.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1755371/proyecto_INICIO, 1755371/proyecto_PROCESO, 1755371/proyecto_FIN, 1755371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755382 | Proyecto de inversión | 1264640.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264640.45, modificado:1264640.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79474 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79474 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.1002626, lat:16.79165148}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1264640.45 | 1264640.45 | 361523.67 | 361523.67 | 361523.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2529280.9, importe_modificado:2529280.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}} | {1755382/proyecto_PROCESO, 1755382/proyecto_INICIO, 1755382/proyecto_FIN, 1755382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755386 | Proyecto de inversión | 1230163.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230163.34, modificado:1230163.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y CALZADA AL SUMIDERO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS CARMELITAS - 79521 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79521 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SEÑOR DE TILA COLONIA LAS CARMELITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA ESPERANZA, CALLE INFIERNILLO SITUADOS EN EL BODEGA AURRERA DE LOS MANGUITOS AL NORTE ORIENTE DE LA, lon:-93.10202428, lat:16.7872792}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1230163.34 | 1230163.34 | 1204720.08 | 1204720.08 | 1204720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-040-2020, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1230163.34, importe_modificado:1230163.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {1755386/proyecto_INICIO, 1755386/proyecto_FIN, 1755386/proyecto_PROCESO, 1755386/proyecto_FIN, 1755386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756626 | Proyecto de inversión | 2353984.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353984.89, modificado:2353984.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SÉPTIMA PONIENTE ENTRE PRIMERA Y TERCERA AVENIDA NORTE; Y TERCERA AVENIDA NORTE ENTRE QUINTA Y SÉPTIMA PONIENTE - 83010 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83010 | S | 3701 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA 3RA NORTE INTERIOR SN BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA PONIENTE Y CALLE 7MA PONIENTE, SE UBICA EN EL BARRIO SANTA LUCÍA DE LA CABECERA MUNICIPAL 100 MTS DE LA IGLES, lon:-92.57801763, lat:15.21769273}} | 2020-06-29 | 2020-09-30 | 2353984.89 | 2353984.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-005-URB/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2353984.89, importe_modificado:2353984.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {1756626/proyecto_INICIO, 1756626/proyecto_PROCESO, 1756626/proyecto_INICIO, 1756626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760655 | Proyecto de inversión | 1965039 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965039.0, modificado:1965039.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 93660 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 93660 | S | 779 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2118.0, meta_modificada:2118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TULIPANES Y CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL LA JOYA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA GLADIOLA BAJAR POR LA 8A AVENIDA NORTE GIR, lon:-92.27911855, lat:14.90314432}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1965039 | 1965039 | 1902608.33 | 1902608.33 | 1902608.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2020, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1965039.0, importe_modificado:1965039.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2118.0}} | {1760655/proyecto_INICIO, 1760655/proyecto_PROCESO, 1760655/proyecto_FIN, 1760655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762222 | Proyecto de inversión | 2499244.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499244.77, modificado:2499244.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 97944 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97944 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA SANTA RITA, CARRETERA VILLA ESCONDIDA PARA LLEGA, lon:-92.07133275, lat:16.88952315}} | 2020-05-20 | 2020-11-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0077/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2987812.65, importe_modificado:2987812.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1762222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancelo la obra y no se capturo en MIDS, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-12-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762348 | Proyecto de inversión | 1149530.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149530.9, modificado:1149530.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD ELEMUXIL - 98285 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98285 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:811, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO ELEMUXIL, 29940 ELEMUXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIJTONTIC Y , SE UBICA A 12.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-92.201442, lat:17.0456166}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 1149530.9 | 1149530.9 | 1149530.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/337/2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1149530.9, importe_modificado:1149530.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1762348/proyecto_INICIO, 1762348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763241 | Proyecto de inversión | 1672426.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672426.14, modificado:1672426.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100673 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100673 | S | 760 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.8, meta_modificada:1357.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09693078, lat:16.90897535}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1672426.14 | 1672426.14 | 1672426.14 | 501727.84 | 501727.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0324/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1672426.14, importe_modificado:1672426.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.34}} | {1763241/proyecto_PROCESO, 1763241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763337 | Proyecto de inversión | 763601.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763601.67, modificado:763601.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100894 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100894 | S | 760 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.0958418, lat:16.91088463}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 763601.67 | 763601.67 | 763601.67 | 229080.5 | 229080.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:763601.67, importe_modificado:763601.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.7}} | {1763337/proyecto_PROCESO, 1763337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764093 | Proyecto de inversión | 679218.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679218.04, modificado:679218.04}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARTHA - 102976 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 102976 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1865, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA SANTA MARTHA KILÓMETRO 64 + 300 RANCHERIA SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA OCOSINGO-TANIPERLA, CARRE, lon:-91.62487124, lat:16.90354708}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 679218.04 | 679218.04 | 679218.04 | 577584.93 | 577584.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:679218.04, importe_modificado:679218.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1764093/proyecto_INICIO, 1764093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764810 | Proyecto de inversión | 2994757 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994757.0, modificado:2994757.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA PINTORESCO - 104866 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104866 | S | 1186 | 1056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2629.0, meta_modificada:2629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE RIO TEXCUYUAPAN DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS, lon:-92.26282818, lat:14.87686931}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2994757 | 2994757 | 2899611.9 | 2899611.9 | 2899611.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2994757.0, importe_modificado:2994757.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2629.0}} | {1764810/proyecto_INICIO, 1764810/proyecto_FIN, 1764810/proyecto_PROCESO, 1764810/proyecto_FIN, 1764810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765738 | Proyecto de inversión | 549061.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549061.71, modificado:549061.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD YAXOQUINTELÁ - 107456 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107456 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA YAXOQUINTELA TOMAMOS LA CAR, lon:-91.72912894, lat:16.91032536}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 549061.71 | 549061.71 | 549061.71 | 458453.04 | 458453.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0430/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:549061.71, importe_modificado:549061.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.07}} | {1765738/proyecto_INICIO, 1765738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765749 | Proyecto de inversión | 928091.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928091.6, modificado:928091.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN VICENTE UNO - 107483 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107483 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1712, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN VICENTE UNO KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO SAN VICENTE UNO, 29950 SAN VICENTE UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 31 BATALLON DE INFANTERIA Y TERRACERIA SAN VICENTE UNO, TERRACERIA B, lon:-92.04215464, lat:16.90378975}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 928091.6 | 928091.6 | 928091.6 | 278427.48 | 278427.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0439/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:928091.6, importe_modificado:928091.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.3}} | {1765749/proyecto_INICIO, 1765749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765934 | Proyecto de inversión | 328345.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328345.51, modificado:328345.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BETEL - 108026 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108026 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.16, meta_modificada:563.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3045, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BETEL KILÓMETRO 25 + 42 EJIDO BETEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETEL Y TERRACERIA BETEL, CARRETERA NUEVO SUSHILA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RU, lon:-91.95252585, lat:16.85607366}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 328345.51 | 328345.51 | 328345.51 | 164172.76 | 164172.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0444/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:328345.51, importe_modificado:328345.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.58}} | {1765934/proyecto_PROCESO, 1765934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766900 | Proyecto de inversión | 407921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407921.34, modificado:407921.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 110729 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110729 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.9, meta_modificada:138.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILALS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE OCTAVIO PAZ PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORT, lon:-92.09706365, lat:16.89542942}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 407921.34 | 407921.34 | 407921.34 | 122376.4 | 122376.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0482/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:407921.34, importe_modificado:407921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.67}} | {1766900/proyecto_INICIO, 1766900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769433 | Proyecto de inversión | 1466019.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466019.69, modificado:1466019.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 117571 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 117571 | S | 108 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:AMPLIACION CAMINO RURAL RANCHERIA , 29720 RIVERA EL CARMELO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLO XX, AMPLIACION CAMINO RURAL SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO Y SE TOMA LA CALLE, lon:-92.99613051, lat:17.2828889}} | 2020-08-24 | 2020-10-26 | 1466019.69 | 1466019.66 | 1466019.66 | 1466019.66 | 1466019.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-08/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1466019.69, importe_modificado:1466019.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.0}} | {1769433/proyecto_INICIO, 1769433/proyecto_PROCESO, 1769433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771846 | Proyecto de inversión | 3200112.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200112.67, modificado:3200112.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE CINCUENTA METROS DE CLARO EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALUCUM - 124245 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124245 | S | 493 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO LÁZARO CARDENAS, CAMINO ACHALELJA SE UBICA A 49.90 KMS. DE, lon:-92.15590338, lat:17.156719}} | 2020-08-13 | 2020-11-11 | 3200112.67 | 3200112.67 | 3200112.67 | 1907704.02 | 1907704.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/360/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3200112.67, importe_modificado:3200112.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773450 | Proyecto de inversión | 1490299.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490299.26, modificado:1490299.26}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 128621 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 128621 | S | 328 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29560 VICENTE GUERRERO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, lon:-93.20894493, lat:17.29074998}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 982327.98 | 982327.98 | 982327.98 | 982327.98 | 982327.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-021/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:982327.98, importe_modificado:982327.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1773450/proyecto_PROCESO, 1773450/proyecto_FIN, 1773450/proyecto_INICIO, 1773450/proyecto_FIN, 1773450/proyecto_INICIO, 1773450/proyecto_PROCESO, 1773450/proyecto_FIN, 1773450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774245 | Proyecto de inversión | 1154385.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154385.22, modificado:1154385.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130915 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130915 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.57, meta_modificada:821.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABI, lon:-93.18225687, lat:16.74783302}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1154385.22 | 1154385.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-008-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3463155.65, importe_modificado:3463155.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.57}} | {1774245/proyecto_INICIO, 1774245/proyecto_FIN, 1774245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774264 | Proyecto de inversión | 2313837.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313837.33, modificado:2313837.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 130960 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130960 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JULIA COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, CALLE SANTA MARIA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA, lon:-93.18277821, lat:16.73664168}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 2313837.33 | 2313837.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-009-2020, contratista:MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2313837.33, importe_modificado:2313837.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.0}} | {1774264/proyecto_INICIO, 1774264/proyecto_FIN, 1774264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774370 | Proyecto de inversión | 220539.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220539.69, modificado:220539.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 131132 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131132 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.23, meta_modificada:67.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA ZACATECAS UBICADOS EN LA ENTRADA DEL MIRADOR DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10676095, lat:16.79397482}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 220539.69 | 220539.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-013-2020, contratista:C. HOMERO SALAZAR GARCÍA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:220539.69, importe_modificado:220539.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.23}} | {1774370/proyecto_INICIO, 1774370/proyecto_FIN, 1774370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779263 | Proyecto de inversión | 1148245 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148245.0, modificado:1148245.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA BARBARA - 137910 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 137910 | S | 457 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.5, meta_modificada:1046.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA EL PETALO INTERIOR SN COLONIA SANTA BARBARA, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE BORDO DEL RIO, AVENIDA GLADIOLAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR POR , lon:-92.27841205, lat:14.90281077}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1148245 | 1148245 | 1111764.64 | 1111764.64 | 1111764.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2020, contratista:DIA, DISEÑO INTEGRAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1148245.0, importe_modificado:1148245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.5}} | {1779263/proyecto_INICIO, 1779263/proyecto_FIN, 1779263/proyecto_PROCESO, 1779263/proyecto_FIN, 1779263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779660 | Proyecto de inversión | 1633972.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633972.65, modificado:1633972.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRME EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN FELIPE - 138438 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138438 | S | 133 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2462.4, meta_modificada:2462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 300 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, SE UBICA A 59 KMS. DE LA CABECER, lon:-91.95204454, lat:17.03638802}} | 2020-09-09 | 2020-11-16 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1307178.12 | 1307178.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84762, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1633972.65, importe_modificado:1633972.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2462.4}} | {1779660/proyecto_INICIO, 1779660/proyecto_FIN, 1779660/proyecto_PROCESO, 1779660/proyecto_FIN, 1779660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780808 | Proyecto de inversión | 527709.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527709.01, modificado:527709.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL; Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 139774 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139774 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.55, meta_modificada:329.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO LACANTUN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUBIR POR AV ROSA DEL OTE HASTA AV 3 CONTINU, lon:-93.0768097, lat:16.77254441}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 527709.01 | 527709.01 | 348255.01 | 348255.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-017-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:527709.01, importe_modificado:527709.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.55}} | {1780808/proyecto_INICIO, 1780808/proyecto_FIN, 1780808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787193 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | Construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga Chiapas | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B002 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Bellavista San Isidro, Arriaga, Chis., México, lon:-93.9129555, lat:16.2276996}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3239906.02 | 3239906.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:registro duplicado , trimestre:4.0, usuario:gilbertogonzalezp, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787783 | Proyecto de inversión | 8350357.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8350357.46, modificado:8350357.46}} | Creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Economía y del Trabajo | 12 3 1 2 1 F 029 01 C06 D001 000 0 | N | 0 | 0 | 2068483 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av 2a. Sur Pte & C. Central-Sur, Asamblea de barrio, El Calvario, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.116516, lat:16.7518642}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 8350357.46 | 7357673.27 | 7357673.27 | 7357673.27 | 7268676.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787984 | Proyecto de inversión | 4984482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4984482.76, modificado:4984482.76}} | 2041010.-CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B075 | N | 0 | 0 | 12571 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:Marqués de Comillas, Chis., México, lon:-90.6210256, lat:16.2642157}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 4984482.76 | 4979841.62 | 4960919.69 | 4960919.69 | 4960919.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, por dicho motivo se solicitara la cancelación del registro., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-05}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788024 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Señalética y Nomenclatura en el Centro Tradicional Zoque de Copoya | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 083711F03401D07B008 | S | 343797 | 313613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Copoya, Chis., México, lon:-93.1191299, lat:16.7116449}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Mediante Oficio No. SH/S'SP/V/0581/2020, emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado, relativo a cancelación de recursos, trimestre:4.0, usuario:noyggonzalezp, fecha:2021-01-11}, obs2: {observación:Mediante Oficio No. SH/S'SP/V/0581/2020, emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado, relativo a cancelación de recursos, trimestre:4.0, usuario:noyggonzalezp, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788030 | Proyecto de inversión | 1482153.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482153.21, modificado:1482153.21}} | Alumbrado Público con Luminarias Solares de tramo Boulevard Acceso a la Feria desde el Boulevard Matamoros Primera Sección hasta el Final del Boulevard cad. Km 0+000 al km 0+526 en la Cabecera Municipal de Pichucalco (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B022 | S | 365 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1482153.21 | 1482015.66 | 1482015.66 | 1482015.66 | 1482015.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-102 F, contratista:Suministro y Servicios Públicos JEKA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1457031.97, importe_modificado:1457031.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1788030/proyecto_INICIO, 1788030/proyecto_PROCESO, 1788030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791063 | Proyecto de inversión | 1212551.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212551.71, modificado:1212551.71}} | 2041061.-CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800;CONSERVACÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+450 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B083 | N | 0 | 0 | 48651 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.45, meta_modificada:7.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Chis., México, lon:-92.7108991, lat:17.1405789}} | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1212551.71 | 1212551.71 | 1212551.71 | 1212551.71 | 1212551.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041061-086, contratista:IRINEO SANCHEZ PEÑATE, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1192000.0, importe_modificado:1192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.45}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791774 | Proyecto de inversión | 1017241.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017241.38, modificado:1017241.38}} | 2041070.-CAMINO: RIVERA AMATAL - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B061 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041070-110, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791878 | Proyecto de inversión | 783275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783275.86, modificado:783275.86}} | 2041075.-CAMINO: RAMAL A LAZARO CARDENAS - E.C. (TAPANATEPEC - TALISMAN) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B097 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-05-27 | 2020-07-10 | 783275.86 | 783275.86 | 783275.86 | 783275.86 | 783275.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041075-089, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792139 | Proyecto de inversión | 6055450.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6055450.55, modificado:6055450.55}} | Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.8, meta_modificada:285.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}} | 2020-06-24 | 2020-08-07 | 6055450.55 | 5976894.73 | 5976894.73 | 5780516.81 | 5780516.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2041089-155, contratista:JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041088-156, contratista:ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:193503.93, importe_modificado:193503.93}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041085-149, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:641870.22, importe_modificado:641870.22}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041090-150, contratista:CONSTRUCTORA TOVILLA Y RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041087-156, contratista:ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041086-163, contratista:CONSTRUCCIONES NAYAO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:604455.62, importe_modificado:604455.62}, ctto7: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041084-146, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:629988.83, importe_modificado:629988.83}, ctto8: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041083-146, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:658487.99, importe_modificado:658487.99}, ctto9: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041082-140, contratista:MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:610529.73, importe_modificado:610529.73}, ctto10: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041081-145, contratista:INGENIEROS CIVILES ARAMCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:583979.48, importe_modificado:583979.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792165 | Proyecto de inversión | 5173120.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5173120.43, modificado:5173120.43}} | Pavimentación con concreto mixto de la av. 1a. poniente norte entre av. central poniente y calle central norte de la col. Los Pinos en la cabecera municipal de Soyaló | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B238 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.6, meta_modificada:2277.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Soyaló, Chis., México, lon:-92.9227329, lat:16.8905692}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5173120.43 | 5173120.19 | 5173120.19 | 4504938.75 | 4504938.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-113 E, contratista:Constructora e Inmobiliaria HABITAT, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5042705.63, importe_modificado:5042705.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.6}} | {1792165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792476 | Proyecto de inversión | 11300480.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.130048057E7, modificado:1.157962877E7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL: E.C. (NUEVO JUAN DE GRIJALVA - EL TAPON (ZONA CERO)) - EL TRIUNFO - LAZARO CARDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+800; SUBTRAMO DEL KM 4+000 - KM. 8+500 Y DEL KM. 8+500 AL 10+500 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B019 | N | 0 | 0 | 19912 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-05-27 | 2020-09-23 | 11579628.77 | 11525696.88 | 11525696.88 | 8750432.33 | 8750432.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051002-106, contratista:FERNANDO VALENTIN RUEDAS MORALES, convocante:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, monto:4482877.02, importe_modificado:4482877.02}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2051003-192, contratista:ING. CARLOS HUGO HERNANDEZ PEREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4644969.37, importe_modificado:4644969.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {1792476/proyecto_INICIO, 1792476/proyecto_PROCESO, 1792476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792638 | Proyecto de inversión | 11779576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.177957632E7, modificado:1.177957632E7}} | Rehabilitación y Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Tzabalhó del Municipio de Chenalhó | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B029 | S | 301 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9483.77, meta_modificada:9483.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:Chenalho, Chis., México, lon:-92.6241534, lat:16.8981342}} | 2020-10-01 | 2021-07-31 | 11779576.32 | 3455909.99 | 3455909.99 | 3291762.01 | 3291762.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-240 F, contratista:YAJALONTIC Constructora y Comecializadora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.097254003E7, importe_modificado:1.097254003E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1792638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401796134 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 101214 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 101214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-08-18 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1796134/proyecto_INICIO, 1796134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401796830 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 147479 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 147479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-09-28 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.6}} | {1796830/proyecto_PROCESO, 1796830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401796832 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 147507 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 147507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-09-28 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {1796832/proyecto_PROCESO, 1796832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401800049 | Proyecto de inversión | 4327736.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4327736.09, modificado:4327736.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AVENIDA MARIANO NANGA Y AVENIDA MADERO Y AVENIDA MADERO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA - 189576 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 189576 | S | 500 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3703.44, meta_modificada:3703.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO Y AVENIDA MADERO BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MARIANO NANGA Y AVENIDA MADERO Y CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE A 300 METROS AL ORIENTE DEL PANTEÓN M, lon:-92.80591725, lat:16.55775047}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 4327736.09 | 4327736.09 | 4327736.09 | 2163868.05 | 2163868.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-223 E, contratista:Servicios Óptimos Integrales del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5227365.73, importe_modificado:5227365.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1851.72}} | {1800049/proyecto_PROCESO, 1800049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819080 | Proyecto de inversión | 3062243.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3062243.31, modificado:3062243.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LA AMOLILLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 146891 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146891 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA AMOLILLO Y CALLE SANTO DOMINGO, AVENIDA SANTA ELENA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILITAR CONTINUA, lon:-93.18263541, lat:16.735134}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 3062243.31 | 3062243.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-081-2020, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3062243.31, importe_modificado:3062243.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} | {1819080/proyecto_INICIO, 1819080/proyecto_PROCESO, 1819080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819430 | Proyecto de inversión | 1499632.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499632.85, modificado:1499632.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 147437 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147437 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.1, meta_modificada:1426.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR Y CARRETERA QUINTA SUR OTE., CARRETERA NUEV, lon:-92.03206005, lat:16.86807505}} | 2020-08-10 | 2020-11-02 | 1499632.85 | 1499632.85 | 1499632.85 | 749816.43 | 749816.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0526/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499632.85, importe_modificado:1499632.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.05}} | {1819430/proyecto_PROCESO, 1819430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819979 | Proyecto de inversión | 4179786 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4179786.0, modificado:4179786.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ASENTAMIENTO CARRILLO PUERTO - 148109 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148109 | S | 1654 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3577.0, meta_modificada:3577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:CALLE 1A. ORIENTE AVILA CAMACHO Y 1A AVENIDA NORTE INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, CALLE 3A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-92.19439454, lat:15.01237653}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4179786 | 4179786 | 4046991.89 | 4046991.89 | 4046991.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0058/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4179786.0, importe_modificado:4179786.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3577.0}} | {1819979/proyecto_INICIO, 1819979/proyecto_PROCESO, 1819979/proyecto_FIN, 1819979/proyecto_INICIO, 1819979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820005 | Proyecto de inversión | 1079879.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079879.7, modificado:1079879.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL FRACIONAMIENTO SANTA MARIA I, CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO - 148132 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148132 | S | 189 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.38, meta_modificada:122.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE OCTUBRE COLONIA SANTA MARIA 1, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 13 DE OCTUBRE Y AVENIDA 19 DE JULIO, CALLE GIRASOL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-92.65378471, lat:16.7455365}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1079879.7 | 1079879.7 | 778463.71 | 778463.71 | 778463.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/021/2020, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1079879.7, importe_modificado:1079879.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1820005/proyecto_PROCESO, 1820005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820255 | Proyecto de inversión | 576982.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576982.02, modificado:576982.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CALLE LOS TUCANES ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y AV. EL CÓNDOR, AV. EL CONDOR ENTRE AVE DEL PARAISO Y JERUSALÉN, AV LAS GOLONDRINAS Y CANARIOS ENTRE TUCANES Y HALCÓN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 148558 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148558 | S | 558 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS TUCANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA PANTEON SAN MARCOS Y AVENIDA EL CONDOR, CALLE HALCON ESTANDO EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE SUBIR POR CALZADA SERRA ROJAS HA, lon:-93.08178141, lat:16.73614968}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 576982.02 | 576982.02 | 558230.65 | 558230.65 | 558230.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-020-2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:576982.02, importe_modificado:576982.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1820255/proyecto_INICIO, 1820255/proyecto_FIN, 1820255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820468 | Proyecto de inversión | 401099.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401099.53, modificado:401099.53}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 149004 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149004 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OLIVO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AHUEHUETE Y CALLE FRESNO PONIENTE, AVENIDA SABINO SUR SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA , lon:-93.07413852, lat:16.76162755}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 401099.53 | 401099.53 | 356596.94 | 356596.94 | 356596.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1820468/proyecto_INICIO, 1820468/proyecto_PROCESO, 1820468/proyecto_FIN, 1820468/proyecto_PROCESO, 1820468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820491 | Proyecto de inversión | 1107678.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107678.12, modificado:1107678.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL E.C. (TONALÁ - PIJIJIAPAN) - EN EJIDO ALBERTO CRUZ, DEL KM 0+000 AL KM 2+200. - 149082 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 149082 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RURAL E.C. (TONALÁ - PIJIJIAPAN) - EN EJIDO - EJIDO ALBERTO CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO ALBERTO CRUZ, 30506 ALBERTO CRUZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PIJIJIAPAN Y CAMINO ALBERTO , lon:-93.6067597, lat:15.96034946}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1107678.12 | 1107678.12 | 607015.18 | 607015.18 | 607015.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/069/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1107678.12, importe_modificado:1107678.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.0}} | {1820491/proyecto_FIN, 1820491/proyecto_INICIO, 1820491/proyecto_PROCESO, 1820491/proyecto_INICIO, 1820491/proyecto_FIN, 1820491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820740 | Proyecto de inversión | 2160986.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160986.96, modificado:2160986.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DIEGO DE MAZARIEGOS - 149603 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149603 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA COLONIA DIEGO MAZARIEGOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE TOLUCA, CALLE ROMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEG, lon:-92.63837632, lat:16.7554997}} | 2020-08-25 | 2020-12-22 | 2160986.96 | 2160986.96 | 1433356 | 1433356 | 1433356 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ROCAHUCI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2160986.96, importe_modificado:2160986.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1820740/proyecto_PROCESO, 1820740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820918 | Proyecto de inversión | 1606820 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606820.0, modificado:1606820.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ISIDRO 2A. SECCION - 150017 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150017 | S | 638 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.7, meta_modificada:1064.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 26A PRIVADA PONIENTE Y ANDADOR JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO 2A SECCION, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR JUAREZ Y CALLE 26A PRIVADA PONIENTE, CALLE PROPIEDAD PRIVADA PARTIENDO , lon:-92.27772004, lat:14.89981441}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1606820 | 1606820 | 1455913.49 | 1455913.49 | 1455913.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1606820.0, importe_modificado:1606820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.34}} | {1820918/proyecto_INICIO, 1820918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821133 | Proyecto de inversión | 1593267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593267.04, modificado:1593267.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS ESTRUCTURAL EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 07EES0154L EJIDO SALVADOR URBINA - 150524 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 150524 | S | 95 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SALVADOR URBINA A 4.2 KM DEL CRUCERO DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE A MANO IZQUIERDA ENTRANDO POR EJIDO FAJA DE OR, lon:-92.20267087, lat:15.0410703}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 1593267.04 | 1593267.04 | 1593267.04 | 1593267.04 | 1593267.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1593267.04, importe_modificado:1593267.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1821133/proyecto_INICIO, 1821133/proyecto_PROCESO, 1821133/proyecto_INICIO, 1821133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822105 | Proyecto de inversión | 974328 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974328.0, modificado:974328.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ - 152663 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152663 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ, 29960 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.92384915, lat:17.69399499}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 974328 | 974328 | 974328 | 925276.56 | 925276.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:974328.0, importe_modificado:974328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:830.0}} | {1822105/proyecto_INICIO, 1822105/proyecto_PROCESO, 1822105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822795 | Proyecto de inversión | 1838946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838946.98, modificado:1838946.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO - 154206 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 154206 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 30590 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TOMAS LA CARRETERA COSTERA , lon:-92.7430565, lat:15.34722478}} | 2020-10-15 | 2020-12-25 | 1838946.98 | 1838946.98 | 1838946.98 | 551684.09 | 551684.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-042/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1838946.98, importe_modificado:1838946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {1822795/proyecto_PROCESO, 1822795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822993 | Proyecto de inversión | 602630.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602630.73, modificado:602630.73}} | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 154684 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 154684 | S | 375 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE Y AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR LA OBRA DE AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO , lon:-92.68529161, lat:15.27758129}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/043/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUC, CHIS.-, monto:602630.73, importe_modificado:602630.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1822993/proyecto_INICIO, 1822993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823407 | Proyecto de inversión | 235020.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235020.13, modificado:235020.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y TLALOC LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 155713 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155713 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TLALOCO Y CALLE CUITLAHUAC, AVENIDA AZTECA UBICADOS EN EL KM 5 DE LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR A LA COLONIA SOBRE CALLE CENTR, lon:-93.07040935, lat:16.73379999}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 235020.13 | 235020.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-031-2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:235020.13, importe_modificado:235020.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1823407/proyecto_INICIO, 1823407/proyecto_FIN, 1823407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823705 | Proyecto de inversión | 2199814.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199814.91, modificado:2199814.91}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD TANIPERLA - 156706 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156706 | S | 591 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO PA, lon:-91.52658043, lat:16.82271561}} | 2020-07-25 | 2020-10-25 | 2199814.91 | 2199814.91 | 2199814.91 | 1097725.2 | 1097725.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88727, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2199814.91, importe_modificado:2199814.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:934.14}} | {1823705/proyecto_PROCESO, 1823705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824110 | Proyecto de inversión | 801398.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801398.78, modificado:801398.78}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 9.15 M X 5.00 M, EN CALLE COSTERA ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y CARLOS KAZUGA NORTE - 157937 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 157937 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA MOREOS NORTE, AVENIDA CARLOS KAZUGA LA OBRA CONSISTE EN 75 M2 DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN 86.40 M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCT, lon:-92.67608213, lat:15.34267483}} | 2020-10-05 | 2020-12-30 | 801398.78 | 801398.78 | 801398.78 | 240419.63 | 240419.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-039/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:801398.78, importe_modificado:801398.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1824110/proyecto_PROCESO, 1824110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824246 | Proyecto de inversión | 668019.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668019.88, modificado:668019.88}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD XAXAJATIC - 158287 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158287 | S | 245 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - XAXAJATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 52.10 K, lon:-92.15822158, lat:17.15056626}} | 2020-09-18 | 2020-11-17 | 668019.88 | 668019.88 | 668019.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/428/2020, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:668019.88, importe_modificado:668019.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1824246/proyecto_PROCESO, 1824246/proyecto_FIN, 1824246/proyecto_PROCESO, 1824246/proyecto_INICIO, 1824246/proyecto_FIN, 1824246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824696 | Proyecto de inversión | 1191536.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191536.8, modificado:1191536.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 SANITARIOS SECOS - 159361 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 159361 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALSCO, lon:-91.97357808, lat:16.42982398}} | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 1191536.8 | 1191536.8 | 1191536.8 | 1191536.6 | 1191536.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0065-FISM/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1191536.8, importe_modificado:1191536.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1824696/proyecto_PROCESO, 1824696/proyecto_FIN, 1824696/proyecto_INICIO, 1824696/proyecto_FIN, 1824696/proyecto_INICIO, 1824696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401825377 | Proyecto de inversión | 2404572 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404572.0, modificado:2404572.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AVENIDA MONTEBELLO ENTRE CALLE CASPIROL Y CALLE ORQUIDEA NEGRA, CALLE LAGUNA ESMERALDA ENTRE AVENIDA MONTEBELLO Y AVENIDA LAGOS DE COLON , AVENIDA LAGOS DE COLON ENTRE CALLE LAGUNA ESMERALDA Y CALLE PRINCIPAL LOS COCOS EN COLONIA TEÓFILO ACEBO II - 161329 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 161329 | S | 953 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.1, meta_modificada:1962.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTEBELLO CALLE LAGUNA ESMERALDA Y AVENIDA LAGOS DE COLON INTERIOR SN COLONIA TEÓFILO ACEBO II, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL LOS COCOS Y CALLE CASPIROL, CALLE LOS AMATES , lon:-92.27762609, lat:14.87917202}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2404572 | 2404572 | 2328176.36 | 2328176.36 | 2328176.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2404572.0, importe_modificado:2404572.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.1}} | {1825377/proyecto_INICIO, 1825377/proyecto_PROCESO, 1825377/proyecto_INICIO, 1825377/proyecto_FIN, 1825377/proyecto_PROCESO, 1825377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825653 | Proyecto de inversión | 4623709 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4623709.0, modificado:4623709.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL - 162216 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 162216 | S | 1829 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CALLE EL NEVADO DE TOLUCA Y CALLE VOLCAN DEL TACANA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN ÁNGEL, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DE LA CUSPIDE, CALLE ESPINAL PAR, lon:-92.2415624, lat:14.90429222}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4623709 | 4623709 | 3866364.9 | 3866364.9 | 3866364.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0068/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4623709.0, importe_modificado:4623709.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1663.2}} | {1825653/proyecto_INICIO, 1825653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827030 | Proyecto de inversión | 1288756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 34.00 X 18.10 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 413, CON CLAVE: 07ETV0415M, EN RANCHERIA NOYOLA - 165323 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 165323 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA KM 7 - CAMINO RANCHERIA NOYOLA KM 2.8 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA NOYOLA, 30505 NOYOLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA Y CAMINO NOYOLA KM 2.8, , lon:-93.75995143, lat:16.04127158}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 1288756.74 | 1288756.74 | 1190234.24 | 1190234.24 | 1190234.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/083/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.95}} | {1827030/proyecto_PROCESO, 1827030/proyecto_INICIO, 1827030/proyecto_PROCESO, 1827030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827229 | Proyecto de inversión | 2099087.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099087.76, modificado:2099087.76}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 4A SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 165727 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165727 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.0, meta_modificada:1255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINDA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.10077627, lat:16.72886056}} | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 2099087.76 | 2099087.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-091-2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2099087.76, importe_modificado:2099087.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.0}} | {1827229/proyecto_FIN, 1827229/proyecto_INICIO, 1827229/proyecto_FIN, 1827229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827845 | Proyecto de inversión | 696100.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696100.73, modificado:696100.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LOS CERRILLOS - 167625 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 167625 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LOS CERRILLOS, 29960 LOS CERRILLOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-92.23807732, lat:17.62502546}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 696100.73 | 696100.73 | 696100.73 | 634786.43 | 634786.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95101, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:696100.73, importe_modificado:696100.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}} | {1827845/proyecto_INICIO, 1827845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828359 | Proyecto de inversión | 2560609.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560609.73, modificado:2560609.73}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 169247 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 169247 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN EL BARRIO SAN LORENZO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE S, lon:-92.88523331, lat:17.16044745}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 2560609.73 | 2560609.73 | 1280304.86 | 1280304.86 | 1280304.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-033/2020, contratista:MARITZA GIOVANNA AQUINO VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2560609.73, importe_modificado:2560609.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1828359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828703 | Proyecto de inversión | 2419753 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419753.0, modificado:2419753.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN SILVESTRE - 170256 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 170256 | S | 959 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.0, meta_modificada:1823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CLAVELES Y CALLE ARGENTINA INTERIOR SN COLONIA SAN SILVESTRE, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CLAVELES Y CALLE CAMINO A LA GRAVERA, CALLE JACARANDA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUE, lon:-92.25718127, lat:14.87110638}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2419753 | 2419753 | 1209876.5 | 1209876.5 | 1209876.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2020, contratista:JERICO INGENIERIA SIN FRONTERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2419753.0, importe_modificado:2419753.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1828703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828988 | Proyecto de inversión | 1003316.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:1003316.54}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA BETANIA - 171249 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171249 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALHA - BETANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALHA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, SE UBICA A 69.80 KMS. DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.02678655, lat:17.22208139}} | 2020-10-22 | 2020-12-21 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 501658.27 | 501658.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91208, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {1828988/proyecto_FIN, 1828988/proyecto_INICIO, 1828988/proyecto_PROCESO, 1828988/proyecto_INICIO, 1828988/proyecto_FIN, 1828988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829568 | Proyecto de inversión | 599945.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599945.25, modificado:599945.25}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES: SAN JUAN, SAN PEDRO, SAN JUDAS TADEO, SAN ANTONIO, SAN MARTÍN DE PORRES, AV. VIRGEN DEL ROSARIO, AV. VIRGEN DE DOLORES, BLVD. SAN AGUSTÍN, BLVD. SR. DE ESQUIPULAS Y CIRCUITO SAN JOSÉ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN PLAN DE AYALA - 173497 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 173497 | S | 182 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACIÓN NORTE, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE SAN JUDAS TADEO, AVENIDA SAN PABLO EN LA ENTRADA PONIENTE DE LA CIUDAD GIRAR AL LIBRAMIENT, lon:-93.19453854, lat:16.77541721}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 599945.25 | 599945.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-045-2020, contratista:C. LUIS ALEJANDRO ESCANERO GONZÁLEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:599945.25, importe_modificado:599945.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1829568/proyecto_INICIO, 1829568/proyecto_FIN, 1829568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829621 | Proyecto de inversión | 1668336.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668336.8, modificado:1668336.8}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS - 173624 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173624 | S | 194 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS LLANOS, 00000 LOS LLANOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNCIONAL SAN CRISTOBAL OCOCINGO A PASANDO POR EL, lon:-92.49712268, lat:16.6685338}} | 2020-09-08 | 2020-12-06 | 1668336.8 | 1668336.8 | 1163658.84 | 1163658.84 | 1163658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/48/2020, contratista:GRUPO XELA SOLUCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1668336.8, importe_modificado:1668336.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1829621/proyecto_INICIO, 1829621/proyecto_PROCESO, 1829621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829804 | Proyecto de inversión | 1948983.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948983.63, modificado:1948983.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA PROLONGACIÓN PRESIDENTE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE RÍO PAPALOAPAN (1RA. ETAPA) - 174229 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174229 | S | 251 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALBARO OBREGON COLONIA 31 DE MARZO, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ALBARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALUAPAN, CALLE RIO GRIJALVA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA , lon:-92.62776406, lat:16.74409693}} | 2020-09-15 | 2020-12-13 | 1948983.63 | 1948983.63 | 1632791.92 | 1632791.92 | 1632791.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/052/2020, contratista:LUIS ALBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1948983.63, importe_modificado:1948983.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1829804/proyecto_INICIO, 1829804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830483 | Proyecto de inversión | 500508.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500508.87, modificado:500508.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 176489 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176489 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A ORIENTE SUR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A ORIENTE SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09888443, lat:16.72974761}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 500508.87 | 500508.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-043-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:500508.87, importe_modificado:500508.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1830483/proyecto_INICIO, 1830483/proyecto_FIN, 1830483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830501 | Proyecto de inversión | 1134969.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134969.61, modificado:1134969.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE NORTE Y 3A ORIENTE NORTE; AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE SUR Y 3A ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 176531 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176531 | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4, lon:-93.17648968, lat:16.74652152}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 1134969.61 | 1134969.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-101-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1134969.61, importe_modificado:1134969.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}} | {1830501/proyecto_FIN, 1830501/proyecto_PROCESO, 1830501/proyecto_INICIO, 1830501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831008 | Proyecto de inversión | 1952694.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952694.85, modificado:1952694.85}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COM. SANTA CRUZ EL PINAR , DE LA CALLE MIRADOR - 178831 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178831 | S | 428 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1919.0, meta_modificada:1919.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE MIRADOR EJIDO SANTA CRUZ EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE TERCERA AV OJO DE AGUA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS , lon:-92.62558488, lat:16.75400919}} | 2020-10-02 | 2020-12-30 | 1952694.85 | 1952694.85 | 920681.72 | 920681.72 | 920681.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/058/2020, contratista:MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1952694.85, importe_modificado:1952694.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1831008/proyecto_PROCESO, 1831008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831619 | Proyecto de inversión | 3507619 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507619.0, modificado:3507619.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA SAN ROMAN - 180903 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180903 | S | 1388 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TACANA INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE NERY VELA Y CALLE ROBLE, CALLE IMNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR SOBRE LA 6A. AVENI, lon:-92.2483711, lat:14.92244943}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3507619 | 3507619 | 3396180 | 3396180 | 3396180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3507619.0, importe_modificado:3507619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3680.0}} | {1831619/proyecto_INICIO, 1831619/proyecto_PROCESO, 1831619/proyecto_FIN, 1831619/proyecto_PROCESO, 1831619/proyecto_FIN, 1831619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831627 | Proyecto de inversión | 2821035 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821035.0, modificado:2821035.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO (AV. TACANA) ENTRE CALLE A MONTENEGRO Y CALLE ROBLE COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 180914 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180914 | S | 1117 | 995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO AV. TACANA INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MONTENEGRO Y CALLE ROBLE, CALLE LOS CLAVELES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.24578318, lat:14.92448158}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2821035 | 2821035 | 2731409.14 | 2731409.14 | 2731409.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2020, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2821035.0, importe_modificado:2821035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1831627/proyecto_INICIO, 1831627/proyecto_PROCESO, 1831627/proyecto_FIN, 1831627/proyecto_PROCESO, 1831627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833856 | Proyecto de inversión | 959043.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959043.24, modificado:959043.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LA REVOLUCIÓN - 188840 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 188840 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO REVOLUCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 46.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.67259018, lat:17.33114467}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 959043.24 | 959043.24 | 959043.24 | 848677.5 | 848677.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96341, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:959043.24, importe_modificado:959043.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}} | {1833856/proyecto_PROCESO, 1833856/proyecto_INICIO, 1833856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834180 | Proyecto de inversión | 508465.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508465.44, modificado:508465.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO POBLADO EL CAMPITO - 189793 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 189793 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1377, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 PUEBLO EL CAMPITO, 29960 EL CAMPITO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 88 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74., lon:-91.46147517, lat:17.09281004}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 508465.44 | 508465.44 | 508465.44 | 459514 | 459514 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95462, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:508465.44, importe_modificado:508465.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1834180/proyecto_PROCESO, 1834180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835050 | Proyecto de inversión | 500554.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500554.31, modificado:500554.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ EN CHILON, LOCALIDAD XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN - 192106 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192106 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBRAMIENTO CHILON - XEXALJA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 110 EJIDO XEXALJA 2DA. SECCION, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXALJÁ Y , SE UBICA A 15.91 KM. DE LA , lon:-92.16332424, lat:17.04793269}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 500554.31 | 500554.31 | 500554.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/454/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:500554.31, importe_modificado:500554.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1835050/proyecto_PROCESO, 1835050/proyecto_FIN, 1835050/proyecto_INICIO, 1835050/proyecto_FIN, 1835050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835818 | Proyecto de inversión | 1808084.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808084.39, modificado:1808084.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 194675 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194675 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JON CHAMULA COLONIA NUEVO AMANECER, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JON CHAMULA Y CALLE SOL, CALLE NIÑO FUNDADOR ESTA OBRA QUEDA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA P, lon:-92.65400764, lat:16.75746242}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1808084.39 | 1808084.39 | 1173256.7 | 1173256.7 | 1173256.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/072/2020, contratista:GRUPO XELA SOLUCIONES & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1808084.39, importe_modificado:1808084.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1835818/proyecto_PROCESO, 1835818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836744 | Proyecto de inversión | 415251.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415251.54, modificado:415251.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PALENQUE LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 197613 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 197613 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:183, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO BENITO JUAREZ, 29960 BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.89079121, lat:17.53193245}} | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 415251.54 | 415251.54 | 415251.54 | 370287.72 | 370287.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93519, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:415251.54, importe_modificado:415251.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1836744/proyecto_INICIO, 1836744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836824 | Proyecto de inversión | 1050289.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050289.8, modificado:1050289.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN - 197891 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 197891 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA SECCION, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTI, lon:-92.18605291, lat:17.6984016}} | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 1050289.8 | 1050289.8 | 1050289.8 | 999113.76 | 999113.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94411, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1050289.8, importe_modificado:1050289.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1836824/proyecto_PROCESO, 1836824/proyecto_INICIO, 1836824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837803 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD AMATITLÁN - 200975 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200975 | S | 250 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2843.0, meta_modificada:2843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA CANTAJAL Y CAMINO RANCHERIA LA CAÑADA, CAMINO EJIDO NAZARETH PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.12503611, lat:16.90409404}} | 2020-09-27 | 2020-12-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0632/2020, contratista:LOPEZ VELAZQUEZ FRANCO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1421.5}} | {1837803/proyecto_PROCESO, 1837803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837865 | Proyecto de inversión | 1799999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.87, modificado:1799999.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA - 201178 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201178 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1537, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA KILÓMETRO 125 + 200 RANCHERIA SANTA ROSA, 29950 SANTA ROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO DE LAS TAZAS Y CAMINO RANCHERIA SANTA ROSA, CAMINO LAS TAZAS PARTIMOS DE, lon:-91.63450699, lat:16.76945238}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1799999.87 | 1799999.87 | 1799999.87 | 899999.94 | 899999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0635/2020, contratista:DIAZ LEDESMA ABISAI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799999.87, importe_modificado:1799999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.0}} | {1837865/proyecto_PROCESO, 1837865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837994 | Proyecto de inversión | 582369.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582369.21, modificado:582369.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD GETZEMANÍ - 201568 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201568 | S | 149 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA PATRIA NUEVA EL CONTENTO, TERRACERIA GETZEMANI , lon:-92.20329528, lat:16.99473777}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 582369.21 | 582369.21 | 582369.21 | 291184.61 | 291184.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0594/2020, contratista:MARTINEZ RUIZ GILBERTO IVAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:582369.21, importe_modificado:582369.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1837994/proyecto_INICIO, 1837994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838180 | Proyecto de inversión | 1600965.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600965.93, modificado:1600965.93}} | CONSTRUCCION DE 11 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202151 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202151 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO AXULTIC, 29790 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DE SAN JUAN CANCUC, lon:-92.38711742, lat:16.91361921}} | 2020-04-23 | 2020-07-20 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1023266.32 | 1023266.32 | 1023266.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1600965.93, importe_modificado:1600965.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838180/proyecto_INICIO, 1838180/proyecto_PROCESO, 1838180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838191 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202165 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202165 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHIJIL, 29790 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15.97 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.40162643, lat:16.94579787}} | 2020-06-10 | 2020-09-08 | 2327525.98 | 2327525.98 | 1001937.55 | 1001937.55 | 1001937.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1838191/proyecto_INICIO, 1838191/proyecto_PROCESO, 1838191/proyecto_INICIO, 1838191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838264 | Proyecto de inversión | 3054053.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054053.16, modificado:3054053.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JOBO - 202384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202384 | S | 850 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS A LA CARRETERA INTERNACIONAL CON DIRECCION AL RESTAURAN, lon:-92.08207271, lat:16.88841502}} | 2020-08-11 | 2020-12-11 | 3054053.16 | 3054053.16 | 3054053.16 | 1527026.58 | 1527026.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0618/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3054053.16, importe_modificado:3054053.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:602.5}} | {1838264/proyecto_INICIO, 1838264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839011 | Proyecto de inversión | 1019717.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019717.89, modificado:1019717.89}} | CONSTRUCCION DE 7 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204490 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204490 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHIJIL GRUPO I, 29790 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15.97 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-92.40480216, lat:16.94786415}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1019717.89 | 1019717.89 | 1019717.89 | 305915.37 | 305915.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/067/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1019717.89, importe_modificado:1019717.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1839011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839151 | Proyecto de inversión | 3770962.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770962.52, modificado:3770962.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICOS VILLAHERMOSA YALUMA LOCALIDAD EJIDO VILLAHERMOSA YALUMÁ - 204769 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204769 | S | 1231 | 1136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3143.0, meta_modificada:3143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:158, direccion:CALLE ENTRADA A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EJIDO VILLAHERMOSA YALUMÁ, 30100 VILLAHERMOSA YALUMÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD, LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA, lon:-92.08414147, lat:16.33277506}} | 2020-09-28 | 2020-12-31 | 3770962.52 | 3770962.52 | 3770962.52 | 3146610.28 | 3146610.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/062/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3770962.52, importe_modificado:3770962.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.8}} | {1839151/proyecto_INICIO, 1839151/proyecto_PROCESO, 1839151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839293 | Proyecto de inversión | 1499996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499996.2, modificado:1499996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CARIBAL - 205244 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 205244 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 800 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL CARIBAL PARA LLEGAR PARTIMOS D, lon:-91.68770391, lat:17.00804483}} | 2020-06-22 | 2020-10-22 | 1499996.2 | 1499996.2 | 1499996.2 | 749998.1 | 749998.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0642/2020, contratista:JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499996.2, importe_modificado:1499996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1839293/proyecto_PROCESO, 1839293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839531 | Proyecto de inversión | 1088110.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088110.08, modificado:1088110.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA RANCHERIA MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN - 205855 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205855 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 30 RANCHERIA MEDELLIN 2DA SECCION, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO D, lon:-92.30417301, lat:17.69381759}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 1088110.08 | 1088110.08 | 1088110.08 | 973008 | 973008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93504, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1088110.08, importe_modificado:1088110.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1839531/proyecto_INICIO, 1839531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839680 | Proyecto de inversión | 325905.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325905.69, modificado:325905.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA POBLADO EL ESPEJO - 206366 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206366 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1308, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 EJIDO EL ESPEJO, 29960 EL ESPEJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74., lon:-91.47090068, lat:17.10533914}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 325905.69 | 325905.69 | 325905.69 | 290735.6 | 290735.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95495, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:325905.69, importe_modificado:325905.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1839680/proyecto_PROCESO, 1839680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839816 | Proyecto de inversión | 2787259.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787259.83, modificado:2787259.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 206750 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206750 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1291.0, meta_modificada:1291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09506557, lat:16.90741084}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2787259.83 | 2787259.83 | 2787259.83 | 1393629.92 | 1393629.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0643/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2787259.83, importe_modificado:2787259.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.5}} | {1839816/proyecto_INICIO, 1839816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839893 | Proyecto de inversión | 999863.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999863.57, modificado:999863.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD MORELOS - 207046 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207046 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, TERRACERIA BUENOS AIRES SALIMOS DE CAB, lon:-92.09600148, lat:16.88929845}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 999863.57 | 999863.57 | 999863.57 | 499931.79 | 499931.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0639/2020, contratista:VILLAFUERTE HERRERA OMAR ALEXANDER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999863.57, importe_modificado:999863.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1839893/proyecto_PROCESO, 1839893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840611 | Proyecto de inversión | 469888.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469888.62, modificado:469888.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON BIODIGESTOR EN EJIDO NUEVO SUCLUMPÁ - 209210 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 209210 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.82, meta_modificada:71.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1260, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO NUEVO SUCLUMPA, 29960 NUEVO SUCLUMPÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 67.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-92.20747554, lat:17.64964998}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 469888.62 | 469888.62 | 469888.62 | 431112.67 | 431112.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95760, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:469888.62, importe_modificado:469888.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1840611/proyecto_PROCESO, 1840611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842582 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:237000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 215182 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215182 | S | 163 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 23 + 2 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SISCHILA Y CAMINO CHAMOMUN, CAMINO SAN CAR, lon:-91.96828633, lat:16.85722996}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 237000 | 237000 | 237000 | 118500 | 118500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0709/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:237000.0, importe_modificado:237000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1415.0}} | {1842582/proyecto_PROCESO, 1842582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842732 | Proyecto de inversión | 699894.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699894.18, modificado:699894.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 215604 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215604 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA LAS TAZAS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALI, lon:-91.61611174, lat:16.75697726}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 699894.18 | 699894.18 | 699894.18 | 349947.09 | 349947.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0714/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699894.18, importe_modificado:699894.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1842732/proyecto_PROCESO, 1842732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842996 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X4 MTS EN LA COLONIA ELMAR SETZER CABECERA MUNICIPAL - 216247 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 216247 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA ELMAR SETZER, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE MACA, CALLE EL NOGAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ELMAR SETZER SOBRA LA CALLE LA MIELERA ENTRE LA C, lon:-91.99852408, lat:17.51674267}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91582, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1842996/proyecto_INICIO, 1842996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843543 | Proyecto de inversión | 1459729.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459729.63, modificado:1459729.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL CAMPANARIO DE LA CALLE HERMANOS PÉREZ DOMÍNGUEZ 1ER. ETAPA - 217852 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217852 | S | 113 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS PÉREZ DOMÍNGUEZ COLONIA EL CAMPANARIO, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS PÉREZ DOMÍNGUEZ Y CALLE CAMPANARIO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL, lon:-92.61187069, lat:16.70936742}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 1459729.63 | 1459729.63 | 902959.55 | 902959.55 | 902959.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/095/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1459729.63, importe_modificado:1459729.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1843543/proyecto_PROCESO, 1843543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844155 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COLONIA LA MONTAÑA CABECERA MUNICIPAL - 219825 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219825 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE PALENQUE 2000, CALLE LOS ARBOLITOS SE UBICA A 3 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA MONTAÑA PARTIENDO DE LA CAB, lon:-92.00292634, lat:17.52103924}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91543, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1844155/proyecto_INICIO, 1844155/proyecto_PROCESO, 1844155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844450 | Proyecto de inversión | 1261697.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261697.39, modificado:1261697.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 1A. ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD COLOMBIA - 220649 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 220649 | S | 219 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1718.6, meta_modificada:1718.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COLOMBIA, 30580 COLOMBIA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL FERROCARRIL Y CALLE DEL TECHADO ESTRUCTURAL DEL EJIDO, AVENIDA DEL JARDÍN DE NIÑOS LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 1A. ET, lon:-92.65701927, lat:15.23374658}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:C. GEORGINA CRUZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1261697.39, importe_modificado:1261697.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1844450/proyecto_PROCESO, 1844450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845096 | Proyecto de inversión | 389419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389419.58, modificado:389419.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (BARRIO LA PLANADA) - 222897 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 222897 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-92.8872306, lat:17.15575091}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 389419.58 | 389419.58 | 194709.79 | 194709.79 | 194709.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-043/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:389419.58, importe_modificado:389419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1845096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845857 | Proyecto de inversión | 977655.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977655.04, modificado:977655.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 224742 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 224742 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE P, lon:-92.88930105, lat:17.30304874}} | 2020-11-03 | 2020-12-30 | 977655.04 | 977655.04 | 488827.52 | 488827.52 | 488827.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-036/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:977655.04, importe_modificado:977655.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1845857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846209 | Proyecto de inversión | 599639.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599639.77, modificado:599639.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 225871 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225871 | S | 324 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO AEROPUERTO BARRIO BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA TULIPANES PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE SEGUNDA SUR ORIEN, lon:-92.08680356, lat:16.90516821}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 599639.77 | 599639.77 | 599639.77 | 299819.89 | 299819.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0722/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:599639.77, importe_modificado:599639.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1846209/proyecto_PROCESO, 1846209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846845 | Proyecto de inversión | 1797829.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797829.1, modificado:1797829.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD EL MIRADOR - 227447 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CHIAPA DE CORZO | 227447 | S | 110 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:641, direccion:CALLE LOS HIGOS COLONIA EL MIRADOR, 29165 EL MIRADOR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y AVENIDA MONTE BELLO, CALLE 21 DEOCTUBRE SOBRE CARRETERA ESTATAL 190 TRAMO CHIAPA DE CORZO EL ESCOPETAZO AL LLEGAR A LA CO, lon:-92.97543561, lat:16.72777199}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 1797829.1 | 1797829.1 | 1709662.88 | 1709662.88 | 1709662.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-057/2020, contratista:Aurelio VIdal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1797829.1, importe_modificado:1797829.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1846845/proyecto_INICIO, 1846845/proyecto_PROCESO, 1846845/proyecto_INICIO, 1846845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847245 | Proyecto de inversión | 871428.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 228426 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 228426 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 30851 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO GUSTAVO DIAZ , lon:-92.24325395, lat:14.72261464}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GRUPO VEZ-PACK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871429.49, importe_modificado:871429.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO, 1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847757 | Proyecto de inversión | 1799576.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799576.41, modificado:1799576.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA LOCALIDAD BARRIO 27 DE JUNIO - 230010 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230010 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.4, meta_modificada:200.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO 27 DE JUNIO, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 9 DE MARZO Y CALLE 3A SUR ORIENTE, AVENIDA EL SABINO LA OBRA SE UBICA EN PERIFERICO ORIENTE ENTRE CALLES 9 DE MARZO Y 3A, lon:-92.12092924, lat:16.25808609}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1799576.41 | 1799576.41 | 1799576.41 | 1524455.81 | 1524455.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/076/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1799576.41, importe_modificado:1799576.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.32}} | {1847757/proyecto_PROCESO, 1847757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848979 | Proyecto de inversión | 1511649.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511649.41, modificado:1511649.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1A AV. NORTE EN FRONTERA HIDALGO - 234031 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 234031 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.5, meta_modificada:802.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1 AV. NOR, lon:-92.17670516, lat:14.77762187}} | 2020-09-25 | 2020-12-25 | 1511649.41 | 1511649.41 | 1511649.41 | 1511649.41 | 1511649.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/018/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1511649.41, importe_modificado:1511649.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_INICIO, 1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_INICIO, 1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851004 | Proyecto de inversión | 1966832.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966832.51, modificado:1966832.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ASENTAMIENTO LA ERA - 240082 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240082 | S | 493 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE LA ERA FRACCIONAMIENTO LA ERA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CERRADA DE LA ERA Y CARRETERA SAN JUAN CHAMULA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NO, lon:-92.66095711, lat:16.74803542}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1966832.51 | 1966832.51 | 983416.26 | 983416.26 | 983416.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/088/2020, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1966832.51, importe_modificado:1966832.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1851004/proyecto_PROCESO, 1851004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852951 | Proyecto de inversión | 1855299.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855299.65, modificado:1855299.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA NIÑO ARTILLERO EN LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 245339 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245339 | S | 95 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:CALLE CARETERA ESTATAL 157 COLONIA NARCISO MENDOZA, 29170 NARCISO MENDOZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON ACCESO A LA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO Y CALLE INNOMINADA, EN CARRETERA INTERNACIONA NUMERO 190 DESPUES DE LA LOCAL, lon:-92.98933849, lat:16.57884214}} | 2020-10-15 | 2020-12-13 | 1855299.65 | 1855299.65 | 1189177.94 | 1189177.94 | 1189177.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-058/2020, contratista:Luis Gabriel Rodriguez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1855299.65, importe_modificado:1855299.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {1852951/proyecto_INICIO, 1852951/proyecto_PROCESO, 1852951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853408 | Proyecto de inversión | 2449772.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449772.11, modificado:2449772.11}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL CARMEN, DE LA AVENIDA PIÑÓN, CALLE CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO 1RA. ETAPA - 246750 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246750 | S | 390 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.0, meta_modificada:863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA PIÑON COLONIA EL CARMEN, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PIÑON Y CALLE CIPRES, CALLE EUCALIPTO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR E, lon:-92.66292877, lat:16.74581523}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 2449772.11 | 2449772.11 | 1619456.34 | 1619456.34 | 1619456.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/101/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2449772.11, importe_modificado:2449772.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1853408/proyecto_PROCESO, 1853408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854477 | Proyecto de inversión | 1013584.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013584.83, modificado:1013584.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SAN MARTÍN - 249933 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249933 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS FILTROS BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y AVENIDA 20A PONIENTE NORTE, CALLE 5A NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS FILTROS ENTRE AVENIDAS S, lon:-92.15744718, lat:16.24523725}} | 2020-11-22 | 2020-12-31 | 1013584.83 | 1013584.83 | 1013584.83 | 304075.45 | 304075.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/081/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1013584.83, importe_modificado:1013584.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.5}} | {1854477/proyecto_PROCESO, 1854477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854665 | Proyecto de inversión | 411804.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411804.32, modificado:411804.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN NUEVO SAMARITANO - 250385 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 250385 | S | 4675 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 37.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.94198018, lat:17.2918648}} | 2020-11-13 | 2020-12-25 | 411804.32 | 411804.32 | 411804.32 | 146260.74 | 146260.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96393, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:411804.32, importe_modificado:411804.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1854665/proyecto_PROCESO, 1854665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854692 | Proyecto de inversión | 1439188.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439188.8, modificado:1439188.8}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL ARENAL - 250467 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250467 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:602, direccion:CALLEJON EL ARENAL COLONIA EL ARENAL, 29140 EL ARENAL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL ARENAL Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA S EUBICA APARTI DE LA COLONIA EL ARENAL ENTRONCANDO EN EL BOULEVARD A CINTALAP, lon:-93.39254905, lat:16.76695854}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 1439188.8 | 1439188.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-055/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1439188.8, importe_modificado:1439188.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1854692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863616 | Proyecto de inversión | 1380389.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380389.87, modificado:1380389.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ASENTAMIENTO JARDINES DE VISTA HERMOSA - 251203 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251203 | S | 364 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PASEO LAS FLORES COLONIA JARDINES DE VISTA HERMOSA, 29298 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PASEO LAS FLORES Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA A SUR DE LA , lon:-92.63529531, lat:16.72292765}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1380389.87 | 1380389.87 | 690194.94 | 690194.94 | 690194.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/112-1/2020, contratista:GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1380389.87, importe_modificado:1380389.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.5}} | {1863616/proyecto_PROCESO, 1863616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864743 | Proyecto de inversión | 1010360.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010360.8, modificado:1010360.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL MORRO - 254063 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254063 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:103, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29140 IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA HERMENEGILDO GALEANA PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-93.35018604, lat:16.60101418}} | 2020-10-21 | 2020-12-29 | 1010360.8 | 1010360.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-084/2020, contratista:ALEJANDRO GABRIEL LOPEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1010360.8, importe_modificado:1010360.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1864743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865775 | Proyecto de inversión | 620309.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620309.84, modificado:620309.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CHALACA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 256785 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 256785 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.39, meta_modificada:598.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CHALACA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CHALACA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0707100010112 E, lon:-92.58775514, lat:15.21056196}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 620309.84 | 620309.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-029-AyS/2020, contratista:MARIO RAFAEL ZAMORA BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:620309.84, importe_modificado:620309.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1865775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867966 | Proyecto de inversión | 1549912.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549912.96, modificado:1549912.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD BELLAVISTA - 261816 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261816 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1364, direccion:CALLE BELLAVISTA COLONIA BELLAVISTA, 29140 BELLAVISTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A PUENTE CHIAPAS HASTA LLEGAR A AMADO, lon:-93.57365474, lat:17.08527463}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1549912.96 | 1549912.96 | 1324086.81 | 1324086.81 | 1324086.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-030/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1549912.96, importe_modificado:1549912.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.8}} | {1867966/proyecto_PROCESO, 1867966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868005 | Proyecto de inversión | 2519770.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519770.12, modificado:2519770.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SITALÁ LOCALIDAD SAN FRANCISCO LA UNIÓN ASENTAMIENTO SITALÁ - 261888 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 261888 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.36951359, lat:17.00994112}} | 2020-09-29 | 2020-11-27 | 2519770.12 | 2519770.12 | 2519770.12 | 1889827.59 | 1889827.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-048/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2519770.12, importe_modificado:2519770.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {1868005/proyecto_INICIO, 1868005/proyecto_PROCESO, 1868005/proyecto_INICIO, 1868005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874691 | Proyecto de inversión | 1491077.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491077.05, modificado:1491077.05}} | 209137.- Jardín de Niños Mario Araujo Rodriguez.(Construccion de 01 Aula Didactica, Sanitarios Rurales, Demolicion del Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Civica, Andadores, Enmallado Perimetral, Muro de Contención y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B044-5825F | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:Acala, El Rosarito, CHIS, lon:-92.794818, lat:16.545444}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1491077.05 | 1491029.63 | 1491029.63 | 1082841.46 | 1082841.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874692 | Proyecto de inversión | 1838617.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838617.83, modificado:1838617.83}} | 209139.- Jardín de Niños Bonampak(Construccion de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion del Edificio A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Ins. Electrica, Acabadosy Cerrajeria), Demolicion del Edificio B y Adosamiento, Obra Exterior ( | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B045-5825F | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Catazajá, Agua Fría, CHIS, lon:-92.095902, lat:17.746427}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1838617.83 | 1838580.59 | 1838580.59 | 1370877.16 | 1370877.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874719 | Proyecto de inversión | 109199.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109199.79, modificado:109199.79}} | 209187.- Jardin de Niños Julian Grajales.(Rehabilitacion de Edificios A, D y E (Preliminares y Acabados) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B050-5825F | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Villaflores, CHIS, lon:-93.270574, lat:16.239384}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 109199.79 | 109199.79 | 109199.79 | 104262 | 104262 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874722 | Proyecto de inversión | 522984.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522984.24, modificado:522984.24}} | 209210.- Jardín de Niños Edrulfo Escandon Argüello(Rehabilitacion de los Edificios A (Preliminares,Ci mentacion,Ins. Eléctrica y Acabados), B (Preliminares, Ins. Eléctrica y Acabados), C (Preliminares, Albañileria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria y Acabados) y E ( | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B053-5825F | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Arriaga, CHIS, lon:-93.906765, lat:16.232686}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 522984.24 | 522950.67 | 522950.66 | 261475.33 | 261475.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874724 | Proyecto de inversión | 34155.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34155.4, modificado:34155.4}} | 209272.- Jardín de Niños Tlaloc.(Rehabilitación de Edificio B, C, Y D (preliminares,h errería, canceleria, Innat. Electrica, Acabados, cerrajeria) y Obra exterior (Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B054-5825E | S | 77 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 34155.4 | 34155.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874733 | Proyecto de inversión | 2298851.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298851.97, modificado:2298851.97}} | 209146.- Primaria Francisco J. Grajales.(Construccion de 02 Aulas Didacticas, Cocina, Rehabilitación del Edificio D (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados y Cerrajeria), Demolicion del Edificio C y Obra Exterior (Re | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B066-5825F | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:Catazajá, Ignacio Zaragoza, CHIS, lon:-91.991159, lat:17.786942}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2298851.97 | 2298765.05 | 2298765.05 | 1149382.52 | 1149382.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874738 | Proyecto de inversión | 849518.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849518.8, modificado:849518.8}} | 209154.- Primaria Pro Patria.(Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), C (Preliminares, Herreria, Inst. Electrica y Acabados) Demolicion del Ed | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B071-5825F | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:Copainalá, José María Morelos y Pavón, CHIS, lon:-93.226407, lat:17.157231}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 849518.8 | 849488.67 | 849488.66 | 424744.33 | 424744.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874743 | Proyecto de inversión | 1481744.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481744.94, modificado:1481744.94}} | 209172.- Primaria Sabino Fiacro Lopez.(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Demolicion de Edificio E y Obra Exterior (Red Eléctrica y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B076-5825F | S | 131 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Pantepec, Pantepec, CHIS, lon:-93.042815, lat:17.187247}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1481744.94 | 1481708.7 | 1481708.7 | 740854.35 | 740854.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874747 | Proyecto de inversión | 2068715.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068715.09, modificado:2068715.09}} | 209177.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa.(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Escaleras, Señalizacion, Rampas y Andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B081-5825F | S | 66 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Tzimol, Tzimol, CHIS, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2068715.09 | 2068673.02 | 2068673.02 | 1034336.51 | 1034336.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874748 | Proyecto de inversión | 1022317.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022317.47, modificado:1022317.47}} | 209191.- Primaria Alvaro Obregon.(Construccion de Sanitarios Rurales, Rehabilitación Del Edificio A (Preliminares, Herreria, Albañileria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria) y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exte | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B082-5825F | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Bochil, Bochil, CHIS, lon:-92.884806, lat:16.995434}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1022317.47 | 1022289.16 | 1022289.16 | 511144.58 | 511144.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874766 | Proyecto de inversión | 2147424.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147424.41, modificado:2147424.41}} | 209218.- Primaria Abraham Aguilar.(Construccion de 01 Dirección, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Red de Voz y Datos y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B100-5825F | S | 52 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:51, direccion:Huixtán, San José la Nueva, CHIS, lon:-92.328696, lat:16.675274}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2147424.41 | 2147422.19 | 2147422.19 | 1073711.09 | 1073711.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874776 | Proyecto de inversión | 3896575.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3896575.89, modificado:3896575.89}} | 209256.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguez.(Construcción de Aula de Medios, Servicios Sanitarios y Obra Exterior ( (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Red de Voz y Datos, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B109-5825F | S | 336 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3896575.89 | 3896490.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874780 | Proyecto de inversión | 2895964.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895964.62, modificado:2895964.62}} | 209244.- Primaria Manuel Garza Aldape.(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales, Demolición del Edificio B y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Sustitución de Cancha de Usos Múltiples, Andadores, Acceso Principal y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B116-5825F | S | 56 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:Larráinzar, Tiabnal Alto, CHIS, lon:-92.738783, lat:16.92461}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2895964.62 | 2895842.8 | 1447921.4 | 1447921.4 | 1447921.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874802 | Proyecto de inversión | 1172694.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172694.27, modificado:1172694.27}} | 209288.- Primaria Francisco Indalecio Madero(Construccion De Cocina, Demolicion De Edificio G Y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria Exterior, Construccion De Barda Mixta, Andadores Y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B139-5825F | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata Uno, CHIS, lon:-93.051813, lat:16.588065}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1172694.27 | 1172656.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874804 | Proyecto de inversión | 2376431.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376431.65, modificado:2376431.65}} | 209278.- Primaria Emiliano Zapata Salazar(Construcción de 04 Aulas Didácticas, Demolición de los Edificios A y B, Obra Exterior (Red Eléctrica, Demolición de Firme, Andadores, Escalones, Muro de Contención y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B141-5825F | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Bejucal de Ocampo, Los Aguacatales, CHIS, lon:-92.189198, lat:15.4944}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2376431.65 | 2376419.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874816 | Proyecto de inversión | 2453272.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453272.82, modificado:2453272.82}} | 209180.- Telesecundaria 975 Emiliano Zapata Salazar(Construcción de 01 Aula Didáctica, Sanitarios Rurales , Rehabilitacion de Edificio A (Preliminares, Herreria, Cancelería, Ins. Eléctrica, Acabados y Cerrajeria), Edificio B (Preliminares, Cimentacion, Estructura, Herre | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B032-5825F | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:115, direccion:Motozintla, Santa Teresa, CHIS, lon:-92.402179, lat:15.27226}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2453272.82 | 2453254.23 | 2453254.23 | 1226627.11 | 1226627.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874820 | Proyecto de inversión | 2982751.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982751.98, modificado:2982751.98}} | 209178.- Telesecundaria 093 Juan de Grijalva(Construcción de Aula de Medios, Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Herreria, Cancelería, Ins. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrajeria, Muebles y Accesorios), C y E (Preliminares, Herreria, Can | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B036-5825F | S | 51 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:Chiapa de Corzo, Juan del Grijalva, CHIS, lon:-92.977639, lat:16.729177}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2982751.98 | 2982700.67 | 2982700.67 | 1491350.33 | 1491350.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874824 | Proyecto de inversión | 4337792.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4337792.28, modificado:4337792.28}} | 209201.- Telesecundaria 073 Libertad(Construccion de 02 Aulas Didacticas, 01 Aula de Medios, Rehabilitación de los Edificios A, B, D, E(Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria) y C (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B040-5825F | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:Comitán de Domínguez, Los Riegos, CHIS, lon:-92.12181, lat:16.317406}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4337792.28 | 4337702.91 | 4337702.9 | 2168851.45 | 2168851.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874845 | Proyecto de inversión | 2275898.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275898.93, modificado:2275898.93}} | 209271.- Escuela Secundaria Tecnica No. 6 Emilio Rabasa Estebanell(Rehabilitación del Edificio E (Preliminares, Herrería, Albañilería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), Edificios F,G, K Y M (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00701E13B019-5825F | S | 290 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Angel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo), CHIS, lon:-92.714979, lat:15.871803}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2275898.93 | 2275651.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874849 | Proyecto de inversión | 2729678.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729678.01, modificado:2729678.01}} | 209237.- CECYT OXCHUC(Construcción de Taller y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Paso Desnivel, Patio de Trabajo y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B010-5825S | S | 386 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Oxchuc, Oxchuc, CHIS, lon:-92.332921, lat:16.779125}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2729678.01 | 2729637.95 | 2729637.94 | 1364818.97 | 1364818.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874856 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | 209133.-Mantenimiento de Edificios y obra exterior de la Universidad Técnologica de la Selva del Municipio de Ocosingo.(Rehabilitación de Edificios "A, C, E, K" y Obra Exterior. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022533D00701E13B002-5825S | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Ocosingo, CHIS, lon:-92.079864, lat:16.905521}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2500000 | 2499899.69 | 2499899.69 | 2490425.38 | 2490425.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876854 | Proyecto de inversión | 1360800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360800.0, modificado:1360800.0}} | 2021014.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad El Nuevo Triunfo, Municipio de Berriozabal / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D029 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 1360800 | 1360800 | 1360800 | 560540.95 | 560540.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876881 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1890000.0}} | 2021018.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad La Concepción, Municipio de Copainala / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D031 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 2020-10-09 | 2020-12-15 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1056558.6 | 1056558.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401878342 | Proyecto de inversión | 190401197.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9040119712E8, modificado:1.9040119712E8}} | Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (Inversión) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud | 022351E01301O04D013 | N | 0 | 0 | 1619783 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:54.0, meta_modificada:54.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 190401197.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:54.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se está de acuerdo con la observación de la Federación, donde se comenta que el proyecto no debe considerarse de inversión., trimestre:4.0, usuario:fernandolopezt, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se solicita al Organismo aclare la situación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | CHP200401882372 | Proyecto de inversión | 1740193.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740193.8, modificado:1740193.8}} | "Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Reforma Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Al Basurero Municipal entre Calle Ignacio Flores Magón y calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal de Reforma" | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B298 | S | 394 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4222.4, meta_modificada:4222.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1740193.8 | 1740192.22 | 1740192.22 | 855349.5 | 855349.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-276 F, contratista:Rubén Pablo González Ceballos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1710698.99, importe_modificado:1710698.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2111.2}} | {1882372/proyecto_INICIO, 1882372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882580 | Proyecto de inversión | 1027000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027000.0, modificado:1027000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO EL LAUREL, FRACCIONAMIENTO EL LAUREL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Col El Bethel, 30039 Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1115818, lat:16.2406579}} | 2020-11-17 | 2021-01-04 | 1027000 | 1027000 | 1027000 | 718900 | 718900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/004/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1027000.0, importe_modificado:1027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1882580/proyecto_INICIO, 1882580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201084073 | Proyecto de inversión | 3694513.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694513.66, modificado:3694513.67}} | Construccion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Tercera Etapa - 41355 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 41355 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1338, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 500 RANCHERIA RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO REAL Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA RANCHO ALEGRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-91.6469345, lat:16.75948149}} | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 3694513.66 | 3694513.66 | 3694513.66 | 3694513.66 | 3694513.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0057/2018, contratista:C. MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS, monto:3694513.66, importe_modificado:3694513.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1222454/proyecto_PROCESO, 1222454/proyecto_INICIO, 1222454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086378 | Proyecto de inversión | 2495737.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495737.99, modificado:2495737.99}} | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Segunda Etapa Barrio Las Cruces - 99574 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | 99574 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANHUITZ TIANIJA - JONISHTIE 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y TERRACERIA INNOMINADA, TERRACERIA INNOMIN, lon:-92.51370542, lat:17.43811347}} | 2018-06-01 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-130/2018, contratista:GRUPO AFIANZADOR TUSH TAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, monto:2495737.99, importe_modificado:2495737.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1224759/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086739 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan De Ayala - 89157 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89157 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA CAMPECHE LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ENTRADA FRENTE A LA EMPRESA BIMBO A 3 CUADRAS DEL BOULEVARD BELISARIO DOM, lon:-93.18928757, lat:16.76842088}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086742 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 89341 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89341 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE SUR, AVENIDA 5 SUR PONIENTE LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN AL NORTE PON, lon:-93.18058664, lat:16.74087419}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086765 | Proyecto de inversión | 330931.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330931.9, modificado:148919.36}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57685 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57685 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE QUINTANAROO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS GRANJAS ENTRANDO POR LA CALZ, lon:-93.09805644, lat:16.79463604}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 148919.36 | 148919.36 | 148919.36 | 148919.36 | 148919.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1225146/proyecto_INICIO, 1225146/proyecto_PROCESO, 1225146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086776 | Proyecto de inversión | 463304.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463304.66, modificado:208487.1}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57705 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57705 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, CALLE JALISCO LAS VIVIENDA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10786869, lat:16.79926452}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 208487.1 | 208487.1 | 208487.1 | 208487.1 | 208487.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.35}} | {1225157/proyecto_INICIO, 1225157/proyecto_PROCESO, 1225157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401619398 | Proyecto de inversión | 1409922.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409922.58, modificado:1409922.58}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE MAMPOSTERÍA CON LOZA MACIZA - 190815 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 190815 | S | 5250 | 5250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONEINTE BARRIO GUADALUPE, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PIRMERA SUR PONIENTE Y , SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 MINUTOS DE LA MISMA, lon:-91.98848079, lat:16.32193828}} | 2019-10-28 | 2019-12-30 | 1409922.58 | 1409921.66 | 1409921.66 | 1409921.66 | 1409921.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1409922.58, importe_modificado:1409921.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619398/proyecto_INICIO, 1619398/proyecto_FIN, 1619398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-05}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401657091 | Proyecto de inversión | 500291.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500291.83, modificado:500291.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE BUENA VISTA BAWITZ TRAMO AL KM 000 AL KM 1300 EN TRAMOS AISLADOS - 266498 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 266498 | S | 500 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:EJIDO BUENA VISTA BWITZ, 30187 BUENAVISTA BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGION CAÑADA TOJOLAVAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.11377264, lat:16.50227534}} | 2019-12-15 | 2019-12-25 | 500291.83 | 500283.55 | 500283.55 | 500283.55 | 500283.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:500291.83, importe_modificado:500283.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657091/proyecto_INICIO, 1657091/proyecto_FIN, 1657091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401691038 | Proyecto de inversión | 14182748.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.418274832E7, modificado:9923979.79}} | 1921001.- Reconstrucción, ampliación y equipamiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 154, CCT 07DST0156C de la localidad Iwiltic municipio de San Juan Cancuc. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D025-5932H | S | 173 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2639.49, meta_modificada:2639.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:San Juan Cancuc, Chis., México, lon:-92.3707846, lat:16.8919079}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9923979.79 | 9923979.78 | 9923979.78 | 9923979.78 | 9923979.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921001-0262, contratista:ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.417713399E7, importe_modificado:1.417713399E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2639.49}} | {1691038/proyecto_INICIO, 1691038/proyecto_PROCESO, 1691038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700778 | Proyecto de inversión | 7844412.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7844412.02, modificado:8323967.57}} | Pavimentación con concreto hidráulico del libramiento de Altamirano entre calle acceso al panteón y 2a. norte oriente del cad. km. 0+000.00 al km. 0+753.33 en la cabecera municipal de Altamirano (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5273.31, meta_modificada:5273.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Chis., México, lon:-92.0362219, lat:16.7342989}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8323967.57 | 8322622.93 | 8322622.93 | 7092530.08 | 7092530.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-043 E, contratista:Aldo Construcción y Electrificación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7594750.05, importe_modificado:7594750.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4851.44}} | {1700778/proyecto_INICIO, 1700778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700808 | Proyecto de inversión | 3240940.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240940.81, modificado:3127667.98}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nuevo León entre avenida Baja California y avenida Campeche, colonia Plan De Ayala, en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.67, meta_modificada:1228.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3127667.98 | 3123542.25 | 3123542.25 | 3123542.25 | 3123542.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-006 E, contratista:Construcciones LP2215, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3048819.21, importe_modificado:3048819.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.67}} | {1700808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700824 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1732844.53}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12ª Oriente Sur (Entre:7ª Sur Oriente A 6ª Sur Oriente; Sentido Sur a Norte) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.35, meta_modificada:731.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1732844.53 | 1723138.93 | 1723138.93 | 1723138.93 | 1723138.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-021 E, contratista:Constructores y asesores de Pantelho, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1689159.37, importe_modificado:1689159.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.35}} | {1700824/proyecto_PROCESO, 1700824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700864 | Proyecto de inversión | 5981797.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5981797.14, modificado:5913364.11}} | Rehabilitación y Ampliación de la Línea de Alimentación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Kotolté | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B023 | S | 520 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10447.0, meta_modificada:10447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:98, direccion:Kotolte, Chiapas, México, lon:-92.5541857, lat:16.8177255}} | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 5913364.11 | 5913364.11 | 5913364.11 | 5913364.11 | 5913364.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-315 F, contratista:Pomotora y Desarrolladora Clave, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.219701967E7, importe_modificado:1.219701967E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10447.0}} | {1700864/proyecto_INICIO, 1700864/proyecto_PROCESO, 1700864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700874 | Proyecto de inversión | 6417197.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6417197.94, modificado:5778735.61}} | Construcción de Línea de Alimentación y Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Santa Rosa el Copán del municipio de Las Margaritas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B020 | S | 66254 | 63437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18491.0, meta_modificada:18491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:320, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 5778735.61 | 5778735.61 | 5778735.61 | 5778735.61 | 5778735.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-350 F, contratista:Desarrolladora de Infraestructura FYT, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.240658268E7, importe_modificado:1.240658268E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18491.0}} | {1700874/proyecto_INICIO, 1700874/proyecto_FIN, 1700874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701213 | Proyecto de inversión | 3856513.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3856513.6, modificado:3856513.6}} | 2051001.-Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2ª, Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+250 / Mantenimiento del subtramo: km. 12+200 - km. 13+040 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04001C03B032 | N | 0 | 0 | 49541 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.84, meta_modificada:0.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-03-01 | 2020-07-07 | 3754099.77 | 3754099.77 | 3715390.96 | 3715390.96 | 3715390.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051001-043, contratista:C. JORGE MANUEL GONZÁLEZ TEOBA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3690470.96, importe_modificado:3690470.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.84}} | {1701213/proyecto_PROCESO, 1701213/proyecto_INICIO, 1701213/proyecto_PROCESO, 1701213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al tercer trimestre se registro un monto ministrado de 3,856,513.60, de acuerdo al estado presupuestal generado para la captura de dicho trimestre. Al cuarto trimestre el reporte presupuestal de diciembre arroja una cantidad de 3,754,099.77, al tratar de modificar el monto el sistema no lo permite, ya que el monto actual es menor al registrado anteriormente. Por tal motivo se tratara de hacer la modificación para el Cierre del SRFT, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707322 | Proyecto de inversión | 305172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305172.41, modificado:305172.41}} | 2041094.-Conservación del Puente "Chalchihuitán" de 14.00 M.L., sobre el Camino: Chalchihuitán - E.C. (Chenalho - Pantelho), Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+400 / Conservación del puente "Chalchihuitán", de 14.00 M.L. | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B037 | N | 0 | 0 | 18455 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, Chalchihuitán, Chis., México, lon:-92.6164463, lat:16.9634498}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 305172.41 | 305172.41 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041094-164, contratista:MARIANO DIAZ NARCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707330 | Proyecto de inversión | 356034.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356034.48, modificado:356034.48}} | 2041054.-Conservación del Puente Duraznal de 30.00 M.L., ubicado en el Km. 10+430, sobre el Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+887 / conservación del puente "duraznal", de 30.00 m.l., ubicado en el km. 10+430 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B041 | N | 0 | 0 | 48651 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Chis., México, lon:-92.7108991, lat:17.1405789}} | 2020-06-10 | 2020-07-09 | 356034.48 | 312907.21 | 312229.42 | 138785.96 | 138785.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707341 | Proyecto de inversión | 988758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988758.62, modificado:988758.62}} | 2041035.-Camino: Chalchihuitan - E.C. (Chenalho - Pantelho), tramo: km. 0+000 - km. 5+400 / Conservacion del tramo: km. 0+000 - km. 5+400 (t.a.) | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B046 | N | 0 | 0 | 18455 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, Chalchihuitán, Chis., México, lon:-92.6164463, lat:16.9634498}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 988758.62 | 988103.62 | 981273 | 981273 | 981273 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041035-122, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. JOSE GENARO RIVERA MORENO,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:972000.0, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707389 | Proyecto de inversión | 1281724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}} | 2041039.-Camino: Comitan - Las Margaritas, tramo: km. 0+000 - km. 18+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B050 | N | 0 | 0 | 168490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1281724.14 | 1281036.55 | 1260000 | 1220119.71 | 1220119.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041039-129, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. AROLDO ALEJANDRO NAVARRO CABRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708015 | Proyecto de inversión | 4984482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4984482.76, modificado:4984482.76}} | 2041010.-Camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca Chajul, tramo: km. 0+000 - km. 70+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 70+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B075 | N | 0 | 0 | 12571 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:Boca de Chajul, Chis., México, lon:-90.9241699, lat:16.1152799}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4984482.76 | 4979841.62 | 4960919.69 | 4960919.69 | 4960919.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708234 | Proyecto de inversión | 1261379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261379.31, modificado:1261379.31}} | 2041066.-Camino: Salto de Agua - E.C. - (Villahermosa - Merida), tramo: km. 0+000 - km. 6+200 Lim. Edo. Tabasco / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+200 (Lim. Edo. Tabasco) | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B088 | N | 0 | 0 | 69685 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.3431149, lat:17.5562464}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1261379.31 | 1260208.31 | 1250539 | 1250539 | 1250539 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041066-092, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PROFESIONALES MONTE SINAI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1240000.0, importe_modificado:1240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708295 | Proyecto de inversión | 3784707.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3784707.15, modificado:3784707.15}} | 209051.- Telesecundaria No. 958 Juan Escutia.(Construcción de 3 aulas didáticas, Construcción de servicios sanitarios,Demo lición de edificios A y B y Obra exterior (desmantelamie nto de galera, rde electrica exterior, red electrica hidrosanitaria, plaza civica, canch) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B017-5825S | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Frontera Comalapa, El Anonal, CHIS, lon:-92.128433, lat:15.689167}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3784707.15 | 3784591.58 | 3784591.58 | 3592159.45 | 3592159.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708300 | Proyecto de inversión | 6155433.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6155433.6, modificado:7662491.97}} | 209055.- EMSAD No. 311 TENTIC. (Construcción de 04 Aulas Didacticas,Cons truccion de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Civica, Muro de Contención de Mamposteria, Enmallado Perimetral, Escalo) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B006-5825S | S | 26 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:138, direccion:Chamula, Tentic, CHIS, lon:-92.682544, lat:16.863546}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7662491.97 | 7518016.52 | 7518016.51 | 5942188.03 | 5942188.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708331 | Proyecto de inversión | 681308.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681308.81, modificado:681308.81}} | 209067.-Jardín de Niños 21 De Agosto (Obra Exterior (Muro De Contencion, Plaza Civica, Enmallado Perimetral y Señalización.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B009-5825F | S | 28 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 681308.81 | 681297.65 | 681297.64 | 681297.64 | 681297.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708334 | Proyecto de inversión | 2759249.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759249.11, modificado:2759249.11}} | 209071.- Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. (Construccion de 02 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Estructura, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), Demolición del Edificio B y Obra Exterior) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B011-5825S | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:57, direccion:Frontera Hidalgo, Chis., México, lon:-92.1764046, lat:14.7758049}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2759249.11 | 2759164.05 | 2759164.05 | 2653185.24 | 2653185.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708342 | Proyecto de inversión | 884756.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884756.37, modificado:884756.37}} | 209029.- Jardin de Niños Juan Escutia. (Construccion de 01 Aula Usaer, 01 Aula de Usos Multiples, Demolición de Edificios B y E, Obra Exterior (Red Electrica) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B027-5825S | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Tecpatán, Chis., México, lon:-93.3106911, lat:17.1360414}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 884756.37 | 884731.24 | 858765.71 | 847392.21 | 847392.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708840 | Proyecto de inversión | 1834224.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834224.61, modificado:1834224.61}} | 209001.- Jardín de Niños Comunitario Ignacio Allende. (Construcción de 02 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B001-5825S | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:Ocosingo, Villa las Rosas, CHIS, lon:-91.589906, lat:16.941106}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1834224.61 | 1834160.84 | 1834160.84 | 1834160.84 | 1834160.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708847 | Proyecto de inversión | 4062178.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4062178.54, modificado:4062178.54}} | 209019.- Telesecundaria No. 1414. Salomon Gonzalez Blanco. (construccion de 01 aula didactica, servicios sanitarios, rehabilitacion del edificio b y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, barda mixta, andadores y cancha de usos multiples) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B004-5825S | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:Suchiate, El Gancho, CHIS, lon:-92.256475, lat:14.564511}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4062178.54 | 4062127.23 | 3931281.37 | 3669438.5 | 3669438.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708848 | Proyecto de inversión | 4334934.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4334934.08, modificado:4334934.08}} | 209022.- Escuela Secundaria Tecnica No. 132 (construccion de 01 aula didactica, rehabilitacion de edificios a, b, c y d, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitucion de plaza civica, sustitución de enmallado perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B005-5825S | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4334934.08 | 4334722.97 | 4334722.97 | 4334722.97 | 4334722.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708850 | Proyecto de inversión | 1532862.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532862.54, modificado:1532862.54}} | 209014.- Telesecundaria No. 426 Luis Pasteur. (rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (sustitución de enmallado perimetral, desmantelamie nto y construccion de acceso principal, muro de mamposteria de piedra, plaza civica y andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B008-5825S | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:Chicomuselo, Monte Sinaí, CHIS, lon:-92.366644, lat:15.689475}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1532862.54 | 1532811.4 | 1532811.4 | 766405.7 | 766405.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708854 | Proyecto de inversión | 1149468.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149468.79, modificado:1149468.79}} | 209016.- Telesecundaria No. 614 Jaime Torres Bodet. (rehabilitacion de los edificios a y b, obra exterior (red electrica) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00701E13B003-5825S | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:Frontera Comalapa, Sinaloa, CHIS, lon:-92.129056, lat:15.893482}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1149468.79 | 1149456.03 | 1149456.03 | 1149456.03 | 1149456.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708888 | Proyecto de inversión | 2292721.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292721.2, modificado:2292721.19}} | 199272.- Primaria Francisco Villa (Obra Exterior (muros de concreto, dren ciego,barda sobre muro de concreto y barda perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B032-5825C | S | 128 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.116107, lat:16.731289}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2292721.19 | 2292721.19 | 2292721.19 | 2292721.19 | 2292721.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708898 | Proyecto de inversión | 1203886.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203886.59, modificado:1087556.13}} | 199223.- Primaria Valentin Gomez Farias (Construcción de 01 Aual Didactica Rehabilitacion de Edificios A, B y C, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00701E13B002-5825C | S | 76 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Chis., México, lon:-92.5621461, lat:16.3386834}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1087556.13 | 1087556.13 | 1087556.13 | 1087556.13 | 1087556.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708954 | Proyecto de inversión | 1623389.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623389.27, modificado:1623389.25}} | 199204.- Jardín De Niño Jose Maria Bocanegra. (Construccion de 01 Aula Didactica, Sanitarios Rurales, Rehabilitación de Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Plaza Civica, Barda Mixta, Red de Acceso Principal y Portíco) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B002-5825C | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:Tuxtla Chico, 2da. Sección de Medio Monte, CHIS, lon:-92.179505, lat:14.877343}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1623389.25 | 1623389.25 | 1623389.25 | 1623389.25 | 1623389.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708962 | Proyecto de inversión | 2239666.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239666.11, modificado:2239666.1}} | 199258.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca. (Construcción de 02 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, uro de contención de mampostería, andadores, obras de protección y enmallado perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B017-5825C | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, direccion:Pichucalco, Napana, CHIS, lon:-93.100556, lat:17.513981}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2239666.1 | 2239666.1 | 2239666.1 | 2239666.1 | 2239666.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708978 | Proyecto de inversión | 687441 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687441.0, modificado:687441.0}} | 2021012.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales , en la Localidad de Francisco I Madero, Municipio de Solosuchiapa / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D019 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:Francisco I. Madero, Centro, Solosuchiapa, Chis., México, lon:-93.0341326, lat:17.4308078}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 687441 | 687441 | 687441 | 687441 | 687441 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021012-058, contratista:ITURIEL ALEJANDRO PALACIOS HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:687441.0, importe_modificado:687441.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708998 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 2021007.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nueva Galilea, Municipio de Palenque / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D015 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021007-054, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709023 | Proyecto de inversión | 2431206.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431206.09, modificado:2431206.09}} | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Sunuapa (Pavimentación con concreto mixto de la calle principal entre la calle Miguel Hidalgo y Costilla y calle Francisco I. Madero cad. Km. 0+000 al 0+187) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B228 | S | 1162 | 1073 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.13, meta_modificada:1472.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2431206.09 | 2431203.92 | 2431203.92 | 2194680.74 | 2194680.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-085 F, contratista:Comercializadora y Constructora FAMA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2389999.21, importe_modificado:2389999.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.13}} | {1709023/proyecto_INICIO, 1709023/proyecto_PROCESO, 1709023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709080 | Proyecto de inversión | 8100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:8100000.0}} | Unidad deportiva municipal en Berriozábal, 2a etapa (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052411H04501S03B001 | S | 17160 | 15838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 7949882.77 | 7949724.57 | 7949724.57 | 7287562.97 | 7287562.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-066 E, contratista:Taller de Arquitectos TAI, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7749465.56, importe_modificado:7749465.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709080/proyecto_INICIO, 1709080/proyecto_PROCESO, 1709080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709144 | Proyecto de inversión | 2783831.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783831.43, modificado:2783831.43}} | Unidad deportiva en Nicolás Ruíz (Construcción de trotapista y módulo sanitario) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B100 | S | 2245 | 2072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruíz, Chis., México, lon:-92.5836337, lat:16.4384722}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2783831.43 | 2783831.22 | 2783831.22 | 2624929.51 | 2624929.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-099 E, contratista:Constructora QUICHE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2713650.81, importe_modificado:2713650.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {1709144/proyecto_PROCESO, 1709144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709145 | Proyecto de inversión | 999572.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999572.04, modificado:999572.03}} | 199220.- Jardín De Niños Federico Froebel. (Construcción de Servicios Sanitarios, Bodega, Rehabilitacion de Edificios A , B ,C y D, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Demolicón y Sustitución de Andadores y Escalones, Rehabilitación) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B010-5825C | S | 106 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 999572.03 | 999572.03 | 999572.03 | 999572.03 | 999572.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709574 | Proyecto de inversión | 2227857.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227857.84, modificado:2227857.82}} | Protección marginal del canal pluvial a base de malla ciclónica a un costado de la vialidad denominada antiguo camino a La Pita con cad. Km 1+874 al cad. Km 3+950 en Tapachula de Córdova y Ordóñez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B015 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.2, meta_modificada:3280.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2227857.82 | 2221828.31 | 2221828.31 | 2221828.31 | 2221828.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-047 E, contratista:Grupo Carretero del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2171693.36, importe_modificado:2171693.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.2}} | {1709574/proyecto_INICIO, 1709574/proyecto_FIN, 1709574/proyecto_PROCESO, 1709574/proyecto_INICIO, 1709574/proyecto_PROCESO, 1709574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709601 | Proyecto de inversión | 4149422.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4149422.06, modificado:4879722.53}} | Pavimentación con concreto mixto de calles y avenidas en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación de calles con concreto mixto de la 8a oriente entre 5a sur y avenida Cardenal en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B214 | S | 298 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.96, meta_modificada:2136.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4879722.53 | 4879601.19 | 4879601.19 | 4147603.93 | 4147603.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-048 E, contratista:Construcciones Tácticas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4044814.78, importe_modificado:4044814.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.96}} | {1709601/proyecto_INICIO, 1709601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201710120 | Proyecto de inversión | 1664000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664000.0, modificado:1664000.0}} | Sistema Nacional de Información (SESESP) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. |  | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:101.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Mayor Julio Sabines 117, 21 de Septiembre, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09033394, lat:16.77693149}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1664000 | 1625239.77 | 1625239.77 | 1625239.77 | 1625239.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201710613 | Proyecto de inversión | 42352205 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.2352205E7, modificado:4.2352205E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 CUARTOS DORMITORIOS, DE 5.00 X 4.00M , CON TECHOS DE MONTENES Y LAMINAS, MUROS DE BLOCK HUECO DE 12X20X40, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES, PANTEPEC, CHIAPAS. | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS | 24343 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.99222946, lat:17.13144006}} | 2020-04-22 | 2020-07-22 | 2233784.9 | 2233784.9 | 2233784.9 | 2233784.9 | 2233784.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:ROBERTONY RUIZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2233784.9, importe_modificado:2233784.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1710613/proyecto_INICIO, 1710613/proyecto_PROCESO, 1710613/proyecto_INICIO, 1710613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712850 | Proyecto de inversión | 5846658.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5846658.24, modificado:5846658.24}} | Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B104 | N | 0 | 0 | 22102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.55, meta_modificada:352.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chicoasén, Chis., México, lon:-93.1052211, lat:16.9684282}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712879 | Proyecto de inversión | 915517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915517.24, modificado:915517.24}} | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo - Sitalá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+000 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B107 | N | 0 | 0 | 48651 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Chis., México, lon:-92.7108991, lat:17.1405789}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este folio cuenta con el registro de avance del segundo trimestre; para este trimestre se captura su avance de 0%, debido a que en el folio CHP200301791981 se registro el avance del tercer y cuarto trimestre, y para no duplicar montos se dejara en ceros., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712898 | Proyecto de inversión | 4910895.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4910895.25, modificado:4910895.25}} | Conservación de 7 Puentes, sobre el Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 68+300 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B110 | N | 0 | 0 | 115130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712959 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:150000.0}} | Monitoreo de Obras de años anteriores (APARURAL) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092231H05002C01D015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 150000 | 97480 | 97480 | 97480 | 97480 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714921 | Proyecto de inversión | 2208699.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208699.65, modificado:2208699.65}} | 209120.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca. ("Construcción de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demolición de Edificio de 02 Aulas y Edificio Atipico Comedor, Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Demolicion de Firme de Concreto") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B036-5825S | S | 57 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Huitiupán, Huitiupán, CHIS, lon:-92.682625, lat:17.171984}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2208699.65 | 2208611.32 | 2208611.32 | 1702529.87 | 1702529.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714924 | Proyecto de inversión | 558480.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558480.69, modificado:558480.69}} | 209078.- Jardin de Niños Gabriela Mistral. ("Rehabilitacion de los Edificios A, B (Preliminares, Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrajeria), C (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados, Cerrajeria) y Obra Exterior") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B001-5825S | S | 22 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:San Lucas, San Lucas, CHIS, lon:-92.718175, lat:16.611023}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 558480.69 | 558456.79 | 558456.79 | 558456.79 | 558456.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714929 | Proyecto de inversión | 2421447.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421447.63, modificado:2421447.63}} | 209082.- Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez. ("Construcción de 03 Aulas Didacticas, Rehabilitación de Edificio A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados, Cerrajeria), Demolición de los Edificios E y F, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Sus") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B033-5825S | S | 40 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:Pichucalco, Viejo Nicapa, CHIS, lon:-93.210315, lat:17.425331}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2421447.63 | 2421332.4 | 2421332.4 | 2247872.22 | 2247872.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714932 | Proyecto de inversión | 3497162.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497162.81, modificado:3497162.81}} | 209089.-Primaria Carrillo Puerto. ("Construcción de 04 Aulas Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización).") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B036-5825S | S | 106 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:84, direccion:Venustiano Carranza, El Puerto, CHIS, lon:-92.430343, lat:16.427069}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3497162.81 | 3497047.02 | 3497047.02 | 2953628.57 | 2953628.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714933 | Proyecto de inversión | 794881.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794881.59, modificado:794881.59}} | 209091.-Primaria Jose Maria Morelos y Pavon. ("Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación de Edificio A (Preliminares, Inst. Eléctrica y Acabados) y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitariaa Exterior, Andadores, Señalización).") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B037-5825S | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:233, direccion:Villa Comaltitlán, Marcos López Hernández, CHIS, lon:-92.577488, lat:15.243276}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 794881.59 | 794872.1 | 794872.1 | 794872.1 | 794872.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714939 | Proyecto de inversión | 1707957.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707957.58, modificado:1707957.58}} | 209104.- Primaria Alvaro Obregon. ("Construccion de 01 Aula Didactica, Sanitarios Rurales, Rehabilitacion de Edificio B (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hirosanitaria, Andador") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B051-5825S | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:132, direccion:Teopisca, San Antonio Sibacaj, CHIS, lon:-92.518956, lat:16.631343}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1707957.58 | 1707935.3 | 1595740.7 | 1545199.54 | 1545199.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714947 | Proyecto de inversión | 1345622.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345622.09, modificado:1345622.09}} | 209127.- Primaria Raza de Bronce. ("Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B061-5825S | S | 170 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:Zinacantán, Patosil, CHIS, lon:-92.737543, lat:16.749839}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1345622.09 | 1345603.45 | 1345603.44 | 923164.81 | 923164.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714948 | Proyecto de inversión | 5200937.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200937.55, modificado:5200937.55}} | 209128.- Primaria Alberto Gonzalez Blanco. ("Construcción de 01 Aula Didactica, 01 Aula Usaer, Servicios Sanitarios, Rehabilitación de Edificios A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados y Cerrajeria), B, C y E (Preliminar") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B062-5825S | S | 201 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5200937.55 | 5200797.95 | 5200797.95 | 2600398.97 | 2600398.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714961 | Proyecto de inversión | 2390104.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390104.31, modificado:2390104.31}} | 209132.- Secundaria Jacobo Pimentel Sarmiento("Rehabilitación De Los Edificios C (Preliminares Y Acabados), D (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados Y Cerrajeria), E (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica Y Acabados) Y F (Preliminar") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00701E13B009-5825S | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Cacahoatán, Agustín de Iturbide, CHIS, lon:-92.198631, lat:15.075131}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2390104.31 | 2390000.61 | 2390000.6 | 1195000.3 | 1195000.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715219 | Proyecto de inversión | 14212493.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.421249357E7, modificado:1.581030598E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROMERILLO NICHNAMTIC E C LAS OLLAS - 2611 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2611 | S | 48010 | 40767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 2+500 - 4+000 KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO ROMERILLO - NICHNAMTIC, 29320 ROMERILLO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ROMERILLO - NICHNAMTIC Y , EL PROYECTO SE ENCEUNTRA SOBRE EL CAMINO DE ROMERILLO , lon:-92.5478266, lat:16.75234254}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 15810305.98 | 15810305.98 | 15810305.98 | 12542710.76 | 12542710.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040011-016, contratista:C. ING. FERNANDO DANIEL RINCÓN FIGUEROA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.361030598E7, importe_modificado:1.361030598E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1715219/proyecto_PROCESO, 1715219/proyecto_INICIO, 1715219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715220 | Proyecto de inversión | 8337622.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8337622.51, modificado:8337622.51}} | AMPLIACION DEL CAMINO SAN FERNANDO DE MONTERREY LAS MARAVILLAS - 2625 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2625 | S | 18833 | 18907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 1+020 KILÓMETRO 1 + 20 PUEBLO MONTERREY, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FERNANDO - MONTERREY Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINOM QUE VA DEL MUNICI, lon:-93.24445152, lat:16.91610959}} | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 8337622.51 | 7938140.01 | 7938140.01 | 7938140.01 | 7938140.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040014-032, contratista:C. MTRA. ANAKAREN GOMEZ ZUART, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7938140.01, importe_modificado:7938140.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.02}} | {1715220/proyecto_FIN, 1715220/proyecto_INICIO, 1715220/proyecto_FIN, 1715220/proyecto_PROCESO, 1715220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715413 | Proyecto de inversión | 3442913.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442913.33, modificado:3442913.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE LAS CALLES POPOCATEPETL Y MOCTEZUMA EN LA COLONIA AZTECA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 11593 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11593 | S | 243 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.7, meta_modificada:1332.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE MOCTEZUMA, AVENIDA TEXCOCO A 8 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA ALTURA DE LA CENTR, lon:-93.06834687, lat:16.73123134}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3442913.33 | 3442913.33 | 3442913.33 | 2920579.92 | 2920579.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-146 E, contratista:Construcciones e Instalaciones HELFA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3442913.33, importe_modificado:3442913.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.7}} | {1715413/proyecto_INICIO, 1715413/proyecto_PROCESO, 1715413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715480 | Proyecto de inversión | 7526346.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7526346.88, modificado:7389851.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL - 13326 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13326 | S | 5055 | 4961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A MANO DERECHA DEL KM. 33.9 DE LA CARRETERA LAS LIMASLA CONCORDIA, lon:-93.00713493, lat:16.36646779}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 7389851.77 | 7371387.39 | 7371387.39 | 6690130.63 | 6690130.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040060-242, contratista:TITO DANIEL GONZALEZ SILVA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:7371387.39, importe_modificado:7371387.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} | {1715480/proyecto_INICIO, 1715480/proyecto_PROCESO, 1715480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715489 | Proyecto de inversión | 2320192.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320192.44, modificado:2320192.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL AMPLIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS - 13484 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13484 | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:167, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO SAN VICENTE EL ENCANTO, 30188 SAN VICENTE EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18 KM DEL ENTRONQUE CARRETERO SITUADO EN EL KM. 56.9 DE LA CARRETERA ESTATAL QUE VA DE LAS MARGARITA, lon:-91.65917951, lat:16.48296004}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2320192.44 | 2320192.44 | 2320192.44 | 1143505.47 | 1143505.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040043-222, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2320192.44, importe_modificado:2320192.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.25}} | {1715489/proyecto_INICIO, 1715489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715509 | Proyecto de inversión | 1058596 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899806.0, modificado:899806.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158790.0, modificado:158790.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD YANCHENILJA MUNICIPIO DE OXCHUC - 13638 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13638 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:87, direccion:EJIDO YANCHENILJA, 29450 YANCHENILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD YANCHENILJÁ A 4.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.3114534, lat:16.76700754}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 1058596 | 1058595.4 | 1058595.4 | 1058595.4 | 1058595.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021006-053, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA CARGUT S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1058596.0, importe_modificado:1058596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1715509/proyecto_PROCESO, 1715509/proyecto_FIN, 1715509/proyecto_PROCESO, 1715509/proyecto_INICIO, 1715509/proyecto_PROCESO, 1715509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715866 | Proyecto de inversión | 2302198.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302198.71, modificado:2302198.71}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE USUMACINTA COLONIA LAS GRANJAS ORIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 27867 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 27867 | S | 472 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.72, meta_modificada:1064.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA VILLAFLORES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE USUMACINTA, AVENIDA CHIAPA DE CORZO A 4 CUADRAS DEL DESARROLLO COMUNITARIO KILOMETRO 4 Y A 4 CUADRAS, lon:-93.09343082, lat:16.78947368}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2302198.71 | 2302198.71 | 2302198.71 | 1383640.76 | 1383640.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-144 E, contratista:Constructora GERVISUR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2302198.71, importe_modificado:2302198.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.72}} | {1715866/proyecto_INICIO, 1715866/proyecto_FIN, 1715866/proyecto_PROCESO, 1715866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301716465 | Proyecto de inversión | 8324806.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8324806.41, modificado:8324806.41}} | REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL - 54829 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 54829 | S | 5055 | 4961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5929.63, meta_modificada:5929.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. AVENIDA NORTE PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE ORIENTE Y CALLE 8A. NORTE ORIENTE, ANDADOR 9A. AVENIDA NORTE UBICADO EN LA SALIDA NORESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL DE EL PARRAL, lon:-92.99501675, lat:16.37121564}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 8324806.41 | 8324806.41 | 8324806.41 | 4162403.21 | 4162403.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-213 E, contratista:Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8324806.41, importe_modificado:8324806.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2964.82}} | {1716465/proyecto_PROCESO, 1716465/proyecto_INICIO, 1716465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301717594 | Proyecto de inversión | 3007979.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3007979.16, modificado:3007979.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y AVENIDA A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE DE LA COLONIA PLAN DE AYALA DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 78055 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78055 | S | 177 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.4, meta_modificada:1436.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA BUGAMBILIA, CAMINO AL CLUB CAMPESTRE A 2 CUADRAS DEL NEGOCIO DENOMINADO IMCHISSA SOBRE EL EL BOULE, lon:-93.18410904, lat:16.76002095}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3007979.16 | 3007979.16 | 3007979.16 | 1503989.58 | 1503989.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-218 E, contratista:Constructora y Comercilizadora Albatros, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3007979.16, importe_modificado:3007979.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.2}} | {1717594/proyecto_INICIO, 1717594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301717601 | Proyecto de inversión | 6793105.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6793105.26, modificado:6793105.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE AVENIDA REVOLUCIÓN MEXICANA CALLE MIGUEL HIDALGO AVENIDA ALDAMA CALLE BENITO JUÁREZ AVENIDA EMILIANO ZAPATA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAUHTEMÓC EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA - 78237 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78237 | S | 788 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5133.5, meta_modificada:5133.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE V COLONIA ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE Y AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAM, lon:-92.68813132, lat:16.91716421}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 6793105.26 | 6793105.25 | 6793105.25 | 3396552.63 | 3396552.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-214 E, contratista:Consorcio Inmobiliario de Chiapas M&M, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6793105.26, importe_modificado:6793105.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2566.75}} | {1717601/proyecto_INICIO, 1717601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718185 | Proyecto de inversión | 4359189.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359189.46, modificado:4359189.46}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETÁN - 86848 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86848 | S | 17391 | 16053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:426.41, meta_modificada:426.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE NORTE, AVENIDA 4A. NORTE PONIENTE A 30 METROS DE CORREOS DE MÉXICO HUEHUETAN Y A 50 ME, lon:-92.38376659, lat:15.02013181}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 4359189.46 | 4359189.46 | 4359189.46 | 2179594.74 | 2179594.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-219 E, contratista:PINES Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4359189.46, importe_modificado:4359189.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:213.2}} | {1718185/proyecto_INICIO, 1718185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718188 | Proyecto de inversión | 1972189.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972189.27, modificado:1972189.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE NORTE CENTRAL NORTE Y AVENIDAS OCTAVA NORTE ORIENTE SÉPTIMA NORTE ORIENTE SEXTA NORTE ORIENTE QUINTA NORTE ORIENTE CUARTA NORTE ORIENTE TERCERA NORTE ORIENTE SEGUNDA NORTE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS - 86892 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86892 | S | 1461 | 1349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE NORTE COLONIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE A 20 METROS DE BANCO AZTECA Y A 3O METROS DEL SALÓN DEL, lon:-93.647724, lat:16.67112253}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1972189.27 | 1972189.27 | 1972189.27 | 1560118.91 | 1560118.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-139 E, contratista:Andrés Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6801970.18, importe_modificado:6801970.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1718188/proyecto_INICIO, 1718188/proyecto_FIN, 1718188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718261 | Proyecto de inversión | 3833269.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833269.28, modificado:3829100.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES AGUASCALIENTES MICHOACÁN PUEBLA Y AVENIDAS RAMÓN LARRAINZAR PROLONGACIÓN BAJA CALIFORNIA HERMILIO LÓPEZ JALISCO Y PROLONGACIÓN MICHOACÁN EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 87828 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87828 | S | 1765 | 1630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMÓN LARRÁINZAR FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS BLANCAS Y CALLE PUEBLA, PROLONGACION BAJA CALIFORNIA A UN COSTADO DEL PARQUE DE CONVIVEN, lon:-92.65469285, lat:16.73888414}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3829100.31 | 3829100.31 | 3829100.31 | 2626159.13 | 2626159.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-138 E, contratista:PINSO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7190155.25, importe_modificado:7190155.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | {1718261/proyecto_INICIO, 1718261/proyecto_FIN, 1718261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718263 | Proyecto de inversión | 3361054.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361054.94, modificado:3361054.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES CAMPECHE YUCATÁN ARTURO URBINA PROFESOR PRUDENCIO MOSCOSO TABASCO DOCTOR MANUEL VELASCO Y GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS RAMÓN LARRAINZAR PROLONGACIÓN BAJA CALIFORNIA HERMILIO LÓPEZ DE LA PLAZUELA Y ARTURO URBINA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 87839 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87839 | S | 1185 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMÓN LARRÁINZAR FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TABASCO, PROLONGACION BAJA CALIFORNIA A UN COSTADO DE IA GLESIA DE SAN RAMÓN NO, lon:-92.64969181, lat:16.73697844}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3361054.94 | 3361054.94 | 3361054.94 | 2305153.8 | 2305153.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-138 E, contratista:PINSO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7190155.25, importe_modificado:7190155.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1718263/proyecto_INICIO, 1718263/proyecto_PROCESO, 1718263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718266 | Proyecto de inversión | 2666622.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666622.1, modificado:2666622.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS TERCERA SUR PONIENTE CUARTA SUR PONIENTE CUARTA SUR ORIENTE QUINTA SUR PONIENTE CARRETERA INTERNACIONAL SEPTIMA SUR PONIENTE ORIENTE Y CALLES TERCERA PONIENTE SUR SEGUNDA PONIENTE SUR PRIMERA PONIENTE SUR CENTRAL PRIMERA ORIENTE SUR TERCERA ORIENTE SUR DESVIACIÓN QUINTA SUR PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN - 88006 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 88006 | S | 281 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE PUEBLO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR, AVENIDA 2A. SUR ORIENTE A 10 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE HUIXTÁN Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICA, lon:-92.45374238, lat:16.70895554}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2666622.1 | 2666622.1 | 2666622.1 | 2190284.11 | 2190284.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-153 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7598413.45, importe_modificado:7598413.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1718266/proyecto_INICIO, 1718266/proyecto_PROCESO, 1718266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301718395 | Proyecto de inversión | 6362064.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6362064.56, modificado:5769574.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL A CRUZ CHOT ENTRE CARRETERA SAN CRISTÓBAL SACLAMANTÓN SAN JUAN CHAMULA Y CARRETERA A MILPOLETA CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO AL KILÓMETRO SETECIENTOS NOVENTA Y TRES - 90853 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 90853 | S | 129 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3969.2, meta_modificada:3969.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:80, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL A CRUZ CHOT COLONIA LAGUNA PETEJ, 29329 CRUZ CHOT, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN CRISTÓBAL -SACLAMANTÓN - SAN JUAN CHAMULA Y CARRETERA CARRETERA A MILPOLETA, EL PROYECTO EMPIEZA EN LA, lon:-92.66832564, lat:16.78260511}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 5769574.99 | 5769574.99 | 5769574.99 | 4998024.42 | 4998024.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-130 E, contratista:Genny Lizzeth Valdez Gómez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5769574.99, importe_modificado:5769574.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2778.44}} | {1718395/proyecto_PROCESO, 1718395/proyecto_INICIO, 1718395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718567 | Proyecto de inversión | 1388865.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388865.68, modificado:1388865.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES CUITLÁHUAC ICA JUÁREZ BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CUAUHTÉMOC Y DE LAS AVENIDAS ZONA MILITAR SAN VICENTE COATLÁN Y PROLONGACIÓN CUITLÁHUAC EN LA LOCALIDAD RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA - 93918 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 93918 | S | 783 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CAMPAMENTO CFE, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ Y CERRADA CAMPAMENTO DE LA C.F.E., AVENIDA JUÁREZ A 20 METROS DE LAS OFICINAS DE LA COMIS, lon:-93.60545137, lat:17.18847835}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1388865.68 | 1388865.68 | 1388865.68 | 992845.22 | 992845.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-165 E, contratista:Servicios Industriales SORIA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5699651.28, importe_modificado:5699651.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1718567/proyecto_INICIO, 1718567/proyecto_PROCESO, 1718567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301719702 | Proyecto de inversión | 5462293.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462293.23, modificado:5462293.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CONCORDIA - 109671 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 109671 | S | 3704 | 3419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4781.7, meta_modificada:4781.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. ORIENTE SUR Y CALLE 4A. ORIENTE SUR, AVENIDA 4A. SUR ORIENTE A 2O METROS DE LA IGLESIA DE GUADALUPE Y A 100 METROS DE LA UNIDAD D, lon:-92.68674737, lat:16.1139462}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 5462293.23 | 5462293.23 | 5462293.23 | 3459516.58 | 3459516.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-150 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5462293.23, importe_modificado:5462293.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3490.64}} | {1719702/proyecto_INICIO, 1719702/proyecto_PROCESO, 1719702/proyecto_INICIO, 1719702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723822 | Proyecto de inversión | 361785.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361785.45, modificado:361785.45}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALZADA CONASUPO Y BARDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 6861 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6861 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLEJON 2O CALLEJÓN EL TRIUNFO SITUADOS EN EL PARQUE CE, lon:-93.17736452, lat:16.75128497}} | 2020-04-22 | 2020-08-09 | 361785.45 | 361785.45 | 361785.44 | 361785.44 | 361785.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-004-2020, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:361785.45, importe_modificado:361785.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {1723822/proyecto_PROCESO, 1723822/proyecto_INICIO, 1723822/proyecto_FIN, 1723822/proyecto_INICIO, 1723822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728378 | Proyecto de inversión | 521198.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 20109 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 20109 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO BUENA VISTA, 00000 BUENAVISTA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO, lon:-92.36683865, lat:17.29527785}} | 2020-05-27 | 2020-07-10 | 521198.58 | 521198.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-050/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1728378/proyecto_INICIO, 1728378/proyecto_PROCESO, 1728378/proyecto_INICIO, 1728378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728768 | Proyecto de inversión | 2351353.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351353.14, modificado:2351353.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 21350 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21350 | S | 115 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:231, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN MIGUEL, 70164 SAN MIGUEL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO EC ARRIAGATAPACHULA A COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA EN EL ENTRONQUE A LA ENTR, lon:-92.55901817, lat:15.12261181}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 2351353.14 | 2351353.14 | 1881911.58 | 1881911.58 | 1881911.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008-VIV/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2351353.14, importe_modificado:2351353.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1728768/proyecto_INICIO, 1728768/proyecto_PROCESO, 1728768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728820 | Proyecto de inversión | 1208407.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208407.54, modificado:1208407.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA - 21492 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 21492 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALA - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO EL PORVENIR, 53127 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON CLAVE 07DPB1382T , lon:-92.32745357, lat:17.34315081}} | 2020-05-29 | 2020-08-11 | 1208407.54 | 1208407.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-057/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1208407.54, importe_modificado:1208407.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1728820/proyecto_INICIO, 1728820/proyecto_PROCESO, 1728820/proyecto_INICIO, 1728820/proyecto_PROCESO, 1728820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742863 | Proyecto de inversión | 6274953.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO OJO DE AGUA - 36351 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36351 | S | 293 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO OJO DE AGUA, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE LOS GONZALEZ, CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA, SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES CALLE SAN ANTONIO, OJO DE AGUA Y L, lon:-92.2749002, lat:17.11139422}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 3985053.96 | 3985053.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/085/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6274953.2, importe_modificado:6274953.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}} | {1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743748 | Proyecto de inversión | 1752352.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752352.65, modificado:1752532.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA CUEVA - 38460 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38460 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A. NORTE PONIENTE, AVENIDA LOS ROBLES LA OBRA SE UBICA EN 18A. AVENIDA PONIENTE NORTE, lon:-92.15604143, lat:16.24887354}} | 2020-04-24 | 2020-07-24 | 1752352.65 | 1752352.65 | 1752352.65 | 1752352.65 | 1752352.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/018/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2615077.32, importe_modificado:2615077.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}} | {1743748/proyecto_INICIO, 1743748/proyecto_PROCESO, 1743748/proyecto_INICIO, 1743748/proyecto_PROCESO, 1743748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744551 | Proyecto de inversión | 682533.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.95, modificado:679012.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD OCOTAL - 40203 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40203 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 220 EJIDO OCOTAL, 29940 OCOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA, LA OBRA SE UBICA A 72.92 KM. TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILO, lon:-91.92868608, lat:17.08449159}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2020, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682533.95, importe_modificado:682533.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO, 1744551/proyecto_FIN, 1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746200 | Proyecto de inversión | 1095626.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095626.72, modificado:1095626.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN - 47072 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47072 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CHEWAL - CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-92.25213646, lat:17.05785694}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | 808415.68 | 808415.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/170/2020, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1095626.72, importe_modificado:1095626.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1746200/proyecto_PROCESO, 1746200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750611 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CATARRAYA - 59888 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59888 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN JUAN CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA, 29940 SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y , SE UBICA A 99.90 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.8010044, lat:17.040768}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 448210.96 | 448210.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1750611/proyecto_INICIO, 1750611/proyecto_PROCESO, 1750611/proyecto_FIN, 1750611/proyecto_INICIO, 1750611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752092 | Proyecto de inversión | 228948.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228948.54, modificado:228948.54}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 64415 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64415 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIAPAS SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RE, lon:-93.18485225, lat:16.76811386}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 228948.54 | 228948.54 | 228948.54 | 228948.54 | 157526.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2020, contratista:C. JOSÉ ALFREDO IBARIAS VILLARREAL, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1717777.1, importe_modificado:1717777.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1752092/proyecto_INICIO, 1752092/proyecto_PROCESO, 1752092/proyecto_FIN, 1752092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752103 | Proyecto de inversión | 976151.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976151.6, modificado:976151.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64431 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64431 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIAPAS SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RE, lon:-93.18483967, lat:16.76813404}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 976151.6 | 976151.6 | 759018.53 | 759018.53 | 613762.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2020, contratista:CONSTRUCTORA RODRIVA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:7250793.0, importe_modificado:7250793.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {1752103/proyecto_INICIO, 1752103/proyecto_PROCESO, 1752103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752359 | Proyecto de inversión | 3339862.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3339862.66, modificado:3339862.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 77 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CHANIVAL ASENTAMIENTO CHANIVAL - 65157 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65157 | S | 158 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CHANIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO CHANIVAL, 29713 CHANIVAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA UBICAR LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MU, lon:-92.73092959, lat:17.22705613}} | 2020-04-09 | 2020-07-07 | 3339862.66 | 3336862.66 | 3336862.66 | 3336862.66 | 3336862.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-018/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3339862.66, importe_modificado:3339862.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:77.0}} | {1752359/proyecto_INICIO, 1752359/proyecto_PROCESO, 1752359/proyecto_FIN, 1752359/proyecto_PROCESO, 1752359/proyecto_FIN, 1752359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752409 | Proyecto de inversión | 1609749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609749.76, modificado:1609749.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 65338 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65338 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE SALIDA A GUAQUITEPEC EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SITALA Y CAMINO SALIDA A GUAQUITEPEC, SE UBICA A 35.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-92.29925365, lat:16.99699783}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1609749.76 | 1609749.76 | 1609749.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1609749.76, importe_modificado:1609749.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752409/proyecto_INICIO, 1752409/proyecto_PROCESO, 1752409/proyecto_FIN, 1752409/proyecto_INICIO, 1752409/proyecto_PROCESO, 1752409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752534 | Proyecto de inversión | 2007151.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007151.8, modificado:2007151.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ARENA - 65628 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65628 | S | 345 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ARENA SEGUNDA SECCION Y TERRACERIA UBILIO GARCIA, TERRACERIA OJO DE AG, lon:-91.52292334, lat:17.11813573}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2007151.8 | 2007151.8 | 2007151.8 | 1761232.7 | 1761232.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0115/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2007151.8, importe_modificado:2007151.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:719.53}} | {1752534/proyecto_PROCESO, 1752534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752627 | Proyecto de inversión | 2055880.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055880.34, modificado:2026259.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ MIRAMAR - 65788 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65788 | S | 526 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1798.0, meta_modificada:1798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, 29950 BENITO JUÁREZ MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y CARRETERA FLOR DE CAFE, CAMI, lon:-91.20486954, lat:16.38050209}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2026259.41 | 2026259.41 | 2026259.41 | 2026259.41 | 2026259.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0123/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2055880.34, importe_modificado:2055880.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1798.0}} | {1752627/proyecto_INICIO, 1752627/proyecto_PROCESO, 1752627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $2,055,880.34 , SE EJERCIO $2,026,259.41 SE TUVO UN AHORRO PRESUPUSTAL DE $29,620.93 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752684 | Proyecto de inversión | 1513547.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513547.93, modificado:1513547.93}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65881 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65881 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE INNOMINADA SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIJIMOS A LA ALTURA DE HOTEL REAL PLAZA, lon:-92.1005023, lat:16.89778097}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 1513547.93 | 1513547.93 | 1513547.93 | 454064.38 | 454064.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1513547.93, importe_modificado:1513547.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1752684/proyecto_PROCESO, 1752684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753193 | Proyecto de inversión | 1999956.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999956.34, modificado:1999956.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA AURORA - 67348 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67348 | S | 400 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA AURORA KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-92.2022249, lat:16.88341194}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1999956.34 | 1999956.34 | 1999956.34 | 1567885.95 | 1567885.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0155/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999956.34, importe_modificado:1999956.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:721.24}} | {1753193/proyecto_PROCESO, 1753193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753298 | Proyecto de inversión | 816428.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816428.53, modificado:816428.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD BAJÁ - 67594 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67594 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - BAJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO BAJÁ, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN MARCOS BAJÁ Y TERRACERIA CONDUCE A PATELNÁ, CALLE CENTRO CHICH SE UBICA A 50 KMS. D, lon:-92.16388276, lat:17.18837898}} | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:816428.53, importe_modificado:816428.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO, 1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753978 | Proyecto de inversión | 3463230.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463230.95, modificado:3463230.95}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD YOC CACUALÁ - 69418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69418 | S | 74 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3182.0, meta_modificada:3182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:544, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUNAPAZ - CACUALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO YOC CACUALA, 29940 YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y TERRACERIA PAMALA SAN JERÓNIMO, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE YOC, lon:-92.10767212, lat:17.07235125}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3463230.95 | 3463230.95 | 3463230.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/163/2020, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3463230.95, importe_modificado:3463230.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1541.0}} | {1753978/proyecto_INICIO, 1753978/proyecto_PROCESO, 1753978/proyecto_INICIO, 1753978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754571 | Proyecto de inversión | 4999981.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999981.63, modificado:4999981.63}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA UBILIO GARCÍA CON CARPETA ASFÁLTICA PRIMERA ETAPA EN CHILON, CABECERA MUNICIPAL - 71356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71356 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA INICIA POR LA TERMINAL DE TRANSPORTISTAS DE UTB Y SE DIRIGE AL CENTRO SOBRE LA A, lon:-92.26630817, lat:17.10387565}} | 2020-06-04 | 2020-09-02 | 4999981.63 | 4999981.63 | 4999981.63 | 3872508.14 | 3872508.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/278/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4999981.63, importe_modificado:4999981.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:512.0}} | {1754571/proyecto_INICIO, 1754571/proyecto_PROCESO, 1754571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755366 | Proyecto de inversión | 1484573.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484573.54, modificado:1484573.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿FERNANDO CASTAÑÓN GAMBOA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79381 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79381 | S | 432 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZADA AL SU, lon:-93.11011722, lat:16.79796331}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1484573.54 | 1484573.54 | 243711.72 | 243711.72 | 243711.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-046-2020, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1484573.54, importe_modificado:1484573.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {1755366/proyecto_INICIO, 1755366/proyecto_PROCESO, 1755366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756093 | Proyecto de inversión | 2045733.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045733.76, modificado:2045733.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS (TRAMO 1: 2 CALLE ORIENTE ENTRE LA 31 Y 37 AVENIDA NORTE; TRAMO 2: 4 CALLE ORIENTE ENTRE LA 31 Y 37 AVENIDA NORTE TRAMO 3: 35 AV. NORTE/SUR ENTRE 2 ORIENTE Y 5 ORIENTE Y TRAMO 4 37 AV. NORTE/SUR ENTRE 2 Y 5 ORIENTE BARRIO MONTE BELLO LOCALIDAD CACAHOATAN - 81436 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81436 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE BARRIO MOTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 31 NORTE Y AVENIDA 37 NORTE, CALLE 4 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIOS TRAMOS DEL BARRIO MONTEBELLO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO 1 2 CA, lon:-92.15657994, lat:14.98817444}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2045733.76 | 2045733.76 | 2045733.76 | 2045733.76 | 2045733.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2045733.76, importe_modificado:2045733.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1756093/proyecto_PROCESO, 1756093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756453 | Proyecto de inversión | 2895743.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895743.18, modificado:2895743.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD MAPIL - 82508 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82508 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11600.0, meta_modificada:11600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - MAPIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - LA PALMA Y TERRACERIA TRAMO LA SUYALA - CATARRAYA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA L, lon:-91.86918101, lat:17.04494792}} | 2020-05-13 | 2020-08-26 | 2895743.18 | 2895743.18 | 2895743.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2895743.18, importe_modificado:2895743.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11600.0}} | {1756453/proyecto_INICIO, 1756453/proyecto_FIN, 1756453/proyecto_PROCESO, 1756453/proyecto_FIN, 1756453/proyecto_PROCESO, 1756453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758066 | Proyecto de inversión | 697217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ - 87150 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87150 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:846, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 RANCHERIA BAWITZ, 29940 BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YALXEX 1RA. Y TERRACERIA BAWITZ, SE UBICA A 42.79 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-92.14111008, lat:17.17693976}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 398409.71 | 398409.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/296/2020, contratista:C. MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1758066/proyecto_INICIO, 1758066/proyecto_PROCESO, 1758066/proyecto_FIN, 1758066/proyecto_PROCESO, 1758066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758181 | Proyecto de inversión | 502919.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502919.78, modificado:502919.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD AGUA VERDE - 87433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AGUA VERDE - AGUA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 510 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILÁ Y BRECHA MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 77.89 KMS. DE LA CABE, lon:-91.86343744, lat:17.02281486}} | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 502919.78 | 502919.78 | 502919.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/331/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:502919.78, importe_modificado:502919.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1758181/proyecto_INICIO, 1758181/proyecto_PROCESO, 1758181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758277 | Proyecto de inversión | 1289978.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289978.41, modificado:1289978.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENA VISTA SAN JOSÉ NAPILA - 87631 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87631 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - DURAZNAL SANTA FE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BUENA VISTA NAPILA, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SOMBRA BAXIL, TERRACERIA SAN RA, lon:-92.3143619, lat:17.11233183}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | 644989.21 | 644989.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84284, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1289978.41, importe_modificado:1289978.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1758277/proyecto_INICIO, 1758277/proyecto_PROCESO, 1758277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759087 | Proyecto de inversión | 323305.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323305.56, modificado:323305.56}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA BAQUE TAJAL - 89716 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89716 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:961, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BUENAVISTA BAQUE TAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO BUENAVISTA BAQUE TAJAL, 29940 BUENAVISTA BAQUE TAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET -JA Y , TER, lon:-91.98527488, lat:17.08481781}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 323305.56 | 323305.56 | 323305.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/335/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:323305.56, importe_modificado:323305.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_INICIO, 1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_INICIO, 1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759222 | Proyecto de inversión | 547813.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547813.37, modificado:547813.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL LIMONAL - 90055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90055 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ ARENAL - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ ARENAL Y TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA, TERRACERIA OCOTAL SE UBICA A 70.50, lon:-91.9455886, lat:17.08783187}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 547813.37 | 547813.37 | 547813.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/336/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:547813.37, importe_modificado:547813.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_PROCESO, 1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_PROCESO, 1759222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760822 | Proyecto de inversión | 3984134.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984134.12, modificado:3984134.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ASPULJA - 94126 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94126 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1636, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ASPULJA KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO ASPULJA, 29950 ASPULJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA LOS RAYOS DEL SOL, TERRACERIA SAN FELIPE BUENA VISTA PARA, lon:-92.12745617, lat:16.86974942}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3984134.12 | 3984134.12 | 3984134.12 | 3023908.21 | 3023908.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0211/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3984134.12, importe_modificado:3984134.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.93}} | {1760822/proyecto_PROCESO, 1760822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761154 | Proyecto de inversión | 1419281.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419281.17, modificado:1419281.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO GUATIMOC - 94978 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94978 | S | 369 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.5, meta_modificada:1306.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMOC, 30896 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO GUATIMOC A 6.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL 2 CRUCERO DE EJIDO FAJA DE ORO SE TOMA LA CARRETERA HACIA BELLAVISTA EN LA TE, lon:-92.1552758, lat:15.04615586}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1419281.17 | 1419281.17 | 1419281.17 | 1419281.17 | 1419281.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1419281.17, importe_modificado:1419281.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1761154/proyecto_INICIO, 1761154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761801 | Proyecto de inversión | 1518595.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518595.6, modificado:1518595.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD ACH'LUM MONTE LÍBANO - 96741 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96741 | S | 325 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.57, meta_modificada:827.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH´LUM MONTE LIBANO KILÓMETRO 49 + 900 EJIDO ACH´LUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA A, lon:-91.62457848, lat:16.89497261}} | 2020-02-10 | 2020-05-15 | 1518595.6 | 1518595.6 | 1518595.6 | 455578.68 | 455578.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0256/2020, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1518595.6, importe_modificado:1518595.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.27}} | {1761801/proyecto_PROCESO, 1761801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761805 | Proyecto de inversión | 604639.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604639.98, modificado:604639.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 96755 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96755 | S | 172 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2824, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA TIERRA Y LIBERTAD, 29950 TIERRA Y LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- COMITAN Y CARRETERA MONTE BELLO - MARAVILLA T, lon:-91.26081692, lat:16.3328019}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 604639.98 | 604639.98 | 604639.98 | 181391.99 | 181391.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0255/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:604639.98, importe_modificado:604639.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}} | {1761805/proyecto_PROCESO, 1761805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761826 | Proyecto de inversión | 3999994.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999994.31, modificado:3999994.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 96818 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96818 | S | 235 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA INTERNACIONAL NOS DIRJIMOS A LA CARRETERA INTENACIONAL OCOSINGO PALENQUE Y DE AHÍ NOS VAMOS HA, lon:-92.10322436, lat:16.90527228}} | 2020-05-15 | 2020-10-30 | 3999994.31 | 3999994.31 | 3999994.31 | 3589179.9 | 3589179.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0290/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999994.31, importe_modificado:3999994.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.11}} | {1761826/proyecto_PROCESO, 1761826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761924 | Proyecto de inversión | 2580375.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580375.02, modificado:2580375.02}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO OCOSINGO - 97143 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97143 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.13, meta_modificada:71.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JAMAICA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COYOACAN Y AVENIDA TAXQUEÑA, CALLE LAS PALMAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS A BODEGA AORRERA HASTA LLEGAR ABARRIO OCOSINGO, AGARRAMOS LAS, lon:-92.09678998, lat:16.91731915}} | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 2580375.02 | 2580375.02 | 2580375.02 | 2180418.31 | 2180418.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0263/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2580375.02, importe_modificado:2580375.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.1}} | {1761924/proyecto_PROCESO, 1761924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761992 | Proyecto de inversión | 1943878.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943878.9, modificado:1943878.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZAJALUCUM - 97302 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97302 | S | 374 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.68, meta_modificada:626.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO TZAJALUCUM, 29950 TZAJALUCUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO CATARRAYA Y TERRACERIA SAQUILJA, TERRACERIA POMARROSA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.76148568, lat:17.04875614}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1943878.9 | 1943878.9 | 1943878.9 | 583163.67 | 583163.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0268/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1943878.9, importe_modificado:1943878.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1761992/proyecto_PROCESO, 1761992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763072 | Proyecto de inversión | 974650.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974650.35, modificado:974650.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 100146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100146 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.8, meta_modificada:1468.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:383, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO, CHILON - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 840 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ GUAYAQUIL Y CAMINO XIXINTONIL, SE UBICA A 5.84 K, lon:-92.25393541, lat:17.13455693}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:974650.35, importe_modificado:974650.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1763072/proyecto_INICIO, 1763072/proyecto_PROCESO, 1763072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763090 | Proyecto de inversión | 406364.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406364.7, modificado:537357.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 100192 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100192 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.5, meta_modificada:320.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5KM , lon:-93.11508387, lat:16.71148798}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 537357.62 | 537357.62 | 155596.93 | 155596.93 | 155596.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:812729.4, importe_modificado:812729.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.5}} | {1763090/proyecto_INICIO, 1763090/proyecto_FIN, 1763090/proyecto_INICIO, 1763090/proyecto_FIN, 1763090/proyecto_PROCESO, 1763090/proyecto_FIN, 1763090/proyecto_PROCESO, 1763090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El incremento de $130,992.92 en el monto modificado se debe a una ampliación del proyecto, la fuente de este recurso es Rendimientos Financieros FAIS 2020., trimestre:4.0, usuario:ramondmorgados, fecha:2021-01-22}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200301763133 | Proyecto de inversión | 4589065.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4589065.29, modificado:4589065.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 100315 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100315 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3047.0, meta_modificada:3047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON SEGUIR SOBRE LA CALLE PASA, lon:-93.06984544, lat:16.75639846}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4589065.29 | 4589065.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-055-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4589065.29, importe_modificado:4589065.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3047.0}} | {1763133/proyecto_INICIO, 1763133/proyecto_PROCESO, 1763133/proyecto_FIN, 1763133/proyecto_PROCESO, 1763133/proyecto_FIN, 1763133/proyecto_INICIO, 1763133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763389 | Proyecto de inversión | 3498465.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498465.83, modificado:3498465.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AMADOR HERNÁNDEZ - 101004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101004 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3705.6, meta_modificada:3705.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ KILÓMETRO 150 + 500 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAPULTEPEC Y TERRACERIA PICHUCALCO, TERRACERIA PICHUCALCO , lon:-91.33240896, lat:16.5366303}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 3498465.83 | 3498465.83 | 3498465.83 | 3272786.57 | 3272786.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0328/2020, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3498465.83, importe_modificado:3498465.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3466.56}} | {1763389/proyecto_PROCESO, 1763389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763749 | Proyecto de inversión | 2692911.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692911.65, modificado:2692911.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO OCOSINGO CENTRO - 102004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102004 | S | 189 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON OCOSINGO BARRIO CENTRO BARRIO OCOSINGO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA OTE. NTE. Y CALLE AV. PRIMERA NTE. OTE., CALLE TERCERA OTE. NTE. LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE O, lon:-92.09071999, lat:16.90526653}} | 2020-06-01 | 2020-09-15 | 2692911.65 | 2692911.65 | 2692911.65 | 1943447.79 | 1943447.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0352/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2692911.65, importe_modificado:2692911.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.91}} | {1763749/proyecto_PROCESO, 1763749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766859 | Proyecto de inversión | 2271511.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271511.03, modificado:2271511.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA VICTORIA - 110625 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110625 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.4, meta_modificada:3080.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA SAN ANTONIO LA VICT, lon:-91.62302147, lat:16.80424416}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2271511.03 | 2271511.03 | 2271511.03 | 681453.31 | 681453.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0490/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2271511.03, importe_modificado:2271511.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.12}} | {1766859/proyecto_PROCESO, 1766859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767012 | Proyecto de inversión | 955396.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955396.59, modificado:955396.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN ANTONIO - 110978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 110978 | S | 283 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1156, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 44 + 40 EJIDO SAN ANTONIO, 29960 SAN ANTONIO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 9.30 K, lon:-91.94130359, lat:17.27116284}} | 2020-06-05 | 2020-09-02 | 955396.59 | 955396.59 | 955396.59 | 467166.94 | 467166.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-140-2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:955396.59, importe_modificado:955396.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1767012/proyecto_INICIO, 1767012/proyecto_PROCESO, 1767012/proyecto_INICIO, 1767012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767768 | Proyecto de inversión | 2489463.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489463.99, modificado:2489463.99}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, DEL TRAMO LA ESTANCIA SEGUNDA SECCIÓN A SEPELTON - 112919 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112919 | S | 114 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:683, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SEPELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SEPELTON, 29940 SEPELTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA UJCAYIL, SE UBICA A 18.80 KMS. DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.16249625, lat:17.06534103}} | 2020-08-10 | 2020-11-09 | 2489463.99 | 2489463.99 | 2489463.99 | 112919 | 112919 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/359/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2489463.99, importe_modificado:2489463.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1767768/proyecto_INICIO, 1767768/proyecto_PROCESO, 1767768/proyecto_INICIO, 1767768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771658 | Proyecto de inversión | 6417279.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6417279.72, modificado:6417279.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 123767 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123767 | S | 416 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4514.6, meta_modificada:4514.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON SANTA CRUZ LA UNIÓN, 30624 CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO TRAMO CABECERA MUNICIPALCANTÓN LAS BR, lon:-92.59592941, lat:15.18329073}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 6417279.72 | 6417279.72 | 4425710.16 | 4425710.16 | 4425710.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-002-AyS/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:6417279.73, importe_modificado:6417279.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3850.0}} | {1771658/proyecto_INICIO, 1771658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774311 | Proyecto de inversión | 1006637.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006637.89, modificado:1006637.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 131040 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131040 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.23, meta_modificada:814.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE AVE DEL PARAISO, AVENIDA CODORNICES UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HACIA , lon:-93.0820845, lat:16.7375823}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1006637.89 | 1006637.89 | 400288.39 | 400288.39 | 400288.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-010-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2013275.78, importe_modificado:2013275.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.23}} | {1774311/proyecto_INICIO, 1774311/proyecto_FIN, 1774311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774975 | Proyecto de inversión | 1634970 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634970.0, modificado:1634970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA XOCHIMILCO - 132353 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132353 | S | 649 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SONORA Y CALLE YUCATAN INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OAXACA Y AVENIDA GUADALAJARA, AVENIDA PUEBLA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSIT, lon:-92.25914197, lat:14.93101082}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1634970 | 1634970 | 1271707.4 | 1271707.4 | 1271707.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1634970.0, importe_modificado:1634970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.85}} | {1774975/proyecto_INICIO, 1774975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775329 | Proyecto de inversión | 1617969 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617969.0, modificado:1617969.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ASENTAMIENTO VALLE HERMOSO - 133258 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 133258 | S | 642 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.52, meta_modificada:185.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR SOBRE LA 6A. AV., lon:-92.2496909, lat:14.94810307}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1617969 | 1617969 | 1419507.13 | 1419507.13 | 1419507.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0053/2020, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1617969.0, importe_modificado:1617969.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.27}} | {1775329/proyecto_INICIO, 1775329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779400 | Proyecto de inversión | 2851049 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851049.0, modificado:2851049.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE - 138113 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 138113 | S | 1129 | 1005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.15, meta_modificada:1924.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO CALLEJON 5 DE FEBRERO Y CALLEJON 1O. DE MAYO INTERIOR SN COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 1RO DE MAYO, CALLE CAYAMBE , lon:-92.28651256, lat:14.9190097}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2851049 | 2851049 | 2423097.62 | 2423097.62 | 2423097.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0057/2020, contratista:GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2851049.0, importe_modificado:2851049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.11}} | {1779400/proyecto_INICIO, 1779400/proyecto_PROCESO, 1779400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781031 | Proyecto de inversión | 499193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499193.5, modificado:499193.5}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA SALOMÓN GONZÁLEZ Y AVENIDA JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGRIPINO GUTIÉRREZ - 139970 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139970 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.12, meta_modificada:397.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SALOMON GONZÁLEZ Y AVENIDA JULIO CESAR GARCÍA CÁCEREZ, CALLE SUMIDERO UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE , lon:-93.10069541, lat:16.78172313}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 499193.5 | 499193.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-075-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:499193.5, importe_modificado:499193.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.12}} | {1781031/proyecto_INICIO, 1781031/proyecto_FIN, 1781031/proyecto_PROCESO, 1781031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787332 | Proyecto de inversión | 4014580.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4014580.32, modificado:4014580.32}} | Producción de Plantas Frutícolas Sembrando Vida El Amatillo | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca | 173211I05701I09B009 | S | 33 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250000.0, meta_modificada:250000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Amatal, Chis., México, lon:-92.9968066, lat:16.6361727}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 4014580.32 | 4014531.27 | 4014531.27 | 4014531.27 | 4014531.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida es ¿plantas¿ sin embargo no existe ninguna opción con esta descripción, por lo que se seleccionó ¿piezas¿., trimestre:4.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:El nulo avance físico que refleja se debe a que se tuvieron pérdidas en el proceso de producción de plantas pactadas en el convenio, además de los activos fijos, infraestructura del vivero, así como el retraso en las actividades a la producción por fenómenos meteorológicos que se presentaron., trimestre:4.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787353 | Proyecto de inversión | 15207551.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520755173E7, modificado:1.520755173E7}} | 2021006.-Reconstrucción, ampliación y equipamiento de infraestructura educativa en la escuela Primaria Eulalio Gutiérrez, con clave CCT: 07DPB2451F, de la localidad Plan de Ayala, Municipio de Las Margaritas, Chiapas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13D002-5932H | S | 356 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2323.69, meta_modificada:2323.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15207551.73 | 15207551.71 | 4484938.98 | 4484938.98 | 4484938.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-1921014-019, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.347081263E7, importe_modificado:1.347081263E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1787353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787637 | Proyecto de inversión | 12726859.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.272685955E7, modificado:1.272685955E7}} | 2021009.-Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Otilio Montaño CLAVE, CCT 07DPB0280P, en localidad de Tzontealja, municipio de Oxchuc | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13D004-5932H | S | 301 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.93, meta_modificada:1165.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12726859.55 | 12716580.57 | 3750261.32 | 3750261.32 | 3750261.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021009-054, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA TZIQUETE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.250087109E7, importe_modificado:1.250087109E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.85}} | {1787637/proyecto_INICIO, 1787637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787646 | Proyecto de inversión | 12049682.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.204968262E7, modificado:1.204968262E7}} | 2021002.-Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar CLAVE, CCT 07DPR3208A, en la cabecera municipal de Altamirano (2da. Etapa). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13D006-5932H | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.73, meta_modificada:2080.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Chis., México, lon:-92.0362219, lat:16.7342989}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12049682.62 | 11826110.53 | 3486563.59 | 3486563.59 | 3486563.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021002-050, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.162187863E7, importe_modificado:1.162187863E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1787646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787667 | Proyecto de inversión | 18515656.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.851565626E7, modificado:1.851565626E7}} | 2021001.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura educativa en la escuela Secundaria Técnica No. 119, con clave CCT: 07DST0122M de la cabecera municipal de Aldama. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13D003-5932H | S | 146 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2193.59, meta_modificada:2193.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Aldama, Chis., México, lon:-92.6872046, lat:16.9168273}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 18515656.26 | 17303227.65 | 5761838.21 | 5744228.04 | 5744228.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021001-047, contratista:CHANONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.698940299E7, importe_modificado:1.698940299E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.04}} | {1787667/proyecto_INICIO, 1787667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788005 | Proyecto de inversión | 1927197.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927197.37, modificado:1923091.06}} | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Chapultepec entre calle 1ra. cerrada Primo de Verdad de la colonia Centro) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B249 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1923091.06 | 1922939.18 | 1922939.18 | 576844.17 | 576844.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-241 F, contratista:Terracerías del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1890496.3, importe_modificado:1890496.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1788005/proyecto_INICIO, 1788005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788008 | Proyecto de inversión | 8400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400000.0, modificado:8400000.0}} | Conservación de Calles y Bocacalles en Copoya | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 083711F03401D07B006 | S | 343797 | 313613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Copoya, La Reliquia, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1586551, lat:16.7355396}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:mediante Oficio No. SH/S'SP/V/0581/2020, emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado, relativo a cancelación de recursos., trimestre:4.0, usuario:noyggonzalezp, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788039 | Proyecto de inversión | 1283497.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283497.4, modificado:1283497.4}} | Alumbrado Público con luminarias solares del tramo Blvd. Matamoros Primera Sección - Blvd. a Pichucalco entre calle Siglo XXI y Blvd. Porfirio Díaz en la cabecera municipal de Pichucalco (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B027 | S | 421 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1283497.4 | 1262118.69 | 1262118.69 | 1243115.41 | 1243115.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-104 F, contratista:Juan Miguel González Vázquez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1261743.21, importe_modificado:1261743.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1788039/proyecto_INICIO, 1788039/proyecto_PROCESO, 1788039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788180 | Proyecto de inversión | 1271551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271551.72, modificado:1271551.72}} | 2041016.-CAMINO: CINTALAPA - EL TRIUNFO DE MADERO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B065 | N | 0 | 0 | 92755 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}} | 2020-05-20 | 2020-07-18 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041016-066, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PORYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790874 | Proyecto de inversión | 691724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691724.14, modificado:691724.14}} | 2041041.-LIBRAMIENTO NORTE DE COMITAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+800;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+800 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B052 | N | 0 | 0 | 168490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-06-10 | 2020-07-24 | 691724.14 | 691724.14 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041041-114, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791776 | Proyecto de inversión | 2783172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783172.41, modificado:2783172.41}} | 2041071.-CAMINO: CHESPAL NUEVO - PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 - 27+360;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+360 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B093 | N | 0 | 0 | 382307 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:27.36, meta_modificada:27.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-06-10 | 2020-09-07 | 2783172.41 | 2754155.82 | 2743118 | 1060155.78 | 1060155.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041071-111, contratista:CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2736000.0, importe_modificado:2736000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:27.36}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791790 | Proyecto de inversión | 6009122.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6009122.5, modificado:6009122.5}} | Unidad Deportiva en Nicolás Ruiz (Ampliación de edificio principal, construcción y reconstrucción de obras complementarias.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B082 | S | 2245 | 2072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.38, meta_modificada:2133.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruíz, Chis., México, lon:-92.5836337, lat:16.4384722}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 6009122.5 | 5998476.72 | 5998476.72 | 3878894.59 | 3878894.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-244 E, contratista:Grupo LANEQUE Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5847254.69, importe_modificado:5847254.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1791790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301791908 | Proyecto de inversión | 997733.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997733.54, modificado:997733.54}} | 2041110.-CONSERVACIÓN DEL PUENTE "SIN NOMBRE", DE 80.00 M.L., UBICADO EN EL KM. 1+500, SOBRE EL CAMINO: HUITIUPÁN-AMATÁN, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 47+370 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B038 | N | 0 | 0 | 25452 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Huitiupán, Chis., México, lon:-92.6853429, lat:17.1705587}} | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 997733.54 | 996418.74 | 996418.74 | 949905.41 | 949905.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041110-188, contratista:FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:980822.8, importe_modificado:980822.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792132 | Proyecto de inversión | 791693.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791693.4, modificado:791693.4}} | 2041080.-CONSERVACIÓN DE 14 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 147+900;CONSERVACIÓN DEL PUENTE "NANDABURÉ", DE 20 M.L., UBICADO EN EL KM. 8+620 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-07-08 | 2020-09-05 | 791693.4 | 788977.64 | 786033.18 | 776394.79 | 776394.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041080-162, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:778274.87, importe_modificado:778274.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Municipio: Chiapa de Corzo, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792359 | Proyecto de inversión | 4910895.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4910895.25, modificado:4910895.25}} | Conservación de 7 Puentes, sobre el Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 68+300 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B110 | N | 0 | 0 | 115130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-08-18 | 2020-10-31 | 4910895.25 | 4873411.59 | 4873411.59 | 4555848.17 | 4555848.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041128-172, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1076833.85, importe_modificado:1076833.85}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041127-184, contratista:GREGORIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:581661.2, importe_modificado:581661.2}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041125-171, contratista:CARLOS LÓPEZ PALMERO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:452000.0, importe_modificado:452000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041124-170, contratista:CONSTRUCTORA NAKUM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1246216.91, importe_modificado:1246216.91}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041122-185, contratista:LUIS ALONSO NURICUMBO DÍAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:363119.01, importe_modificado:363119.01}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041126-174, contratista:DAVID DE LA TORRE NANGUELU, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:671014.19, importe_modificado:671014.19}, ctto7: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041123-182, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:436341.48, importe_modificado:436341.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792450 | Proyecto de inversión | 947711.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947711.19, modificado:947711.19}} | Alumbrado público con luminarias solares de la calle acceso de la Facultad de Medicina de Tapachula, tramo del km. 0+000 al km. 0+810 col. Feliciano Renauld en Tapachula de Córdova y Ordoñez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B026 | S | 90 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 947711.19 | 947711.14 | 947711.14 | 947711.14 | 947711.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-141 E, contratista:HERO S Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5198852.25, importe_modificado:5198852.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1792450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301792641 | Proyecto de inversión | 24473669.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.447366984E7, modificado:2.447366984E7}} | Rehabilitación y Ampliación de la Línea de Alimentación y Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Yaltem del Municipio de Chamula | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B030 | S | 995 | 917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27187.91, meta_modificada:27187.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:71, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2020-10-01 | 2021-07-31 | 24473669.84 | 6910087.55 | 6910087.55 | 6407799.11 | 6407799.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-209 F, contratista:DM Construcciones y Pavimentos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.099730915E7, importe_modificado:2.099730915E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1792641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401796831 | Acción | 2920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920000.0, modificado:2920000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 147503 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 147503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-09-28 | 2020-12-31 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 1752000 | 1752000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1796831/proyecto_PROCESO, 1796831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401798638 | Proyecto de inversión | 4046667.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4046667.88, modificado:4046667.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE DE LA CLÍNICA ENTRE LA CARRETERA TRAMO ROMERILLO NICHNAMTIC Y EL FINAL DE LA CALLE CADENAMIENTO KM CERO AL KM QUINIENTOS CINCUENTA EN LA LOCALIDAD NICHNAMTIC DE MUNICIPIO DE CHAMULA - 176765 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 176765 | S | 371 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:40, direccion:CALLE A LA CLÍNICA PUEBLO NICHNAMTIC, 29328 NICHNAMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO ROMERILLO-NICHNAMTIC Y CALLE FINAL DE CALLE, A 550 METRO AL NORTE DE LA CLÍNICA DE NICHNAMTIC, lon:-92.55165464, lat:16.7546687}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 4046667.88 | 4046667.87 | 4046667.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-215 E, contratista:Francisco Javier Rizo Laguna, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4046667.88, importe_modificado:4046667.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {1798638/proyecto_PROCESO, 1798638/proyecto_INICIO, 1798638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401807771 | Acción | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 40691 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | INNOVACIONES NICTE SA DE CV | 40691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96031, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1807771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401810821 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99844 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0003/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1810821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817507 | Proyecto de inversión | 1118464.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118464.6, modificado:1118464.6}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL PINAR - 145241 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145241 | S | 500 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA LOCALIDAD SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE HAS, lon:-92.60463658, lat:16.75855819}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 1118464.6 | 1118464.6 | 870706.24 | 870706.24 | 870706.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/011/2020, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1118464.6, importe_modificado:1118464.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1817507/proyecto_PROCESO, 1817507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817830 | Proyecto de inversión | 1903940.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903940.21, modificado:1903940.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. CAMPO BENIGNO EN CALLE LA PAZ - 145573 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145573 | S | 170 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA CAMPO BENIGNO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA PAZ Y BOULEVARD YAJALON, AVENIDA PESIDENTE ALEMAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABEZARA LLE, lon:-92.63157475, lat:16.74710912}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1903940.21 | 1903940.21 | 1209784.65 | 1209784.65 | 1209784.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1903940.21, importe_modificado:1903940.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1817830/proyecto_INICIO, 1817830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819833 | Proyecto de inversión | 2186506.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186506.54, modificado:2186506.54}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 5 DE MAYO - 147915 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147915 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE PUEBLA COLONIA 5 DE MAYO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BATALLA DE PUEBLA Y CALLE LA CORREGIDORA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA S EENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD S, lon:-92.6361777, lat:16.74794645}} | 2020-08-25 | 2020-12-22 | 2186506.54 | 2186506.54 | 1518176.39 | 1518176.39 | 1518176.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/17/2020, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2186506.54, importe_modificado:2186506.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1819833/proyecto_INICIO, 1819833/proyecto_PROCESO, 1819833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821620 | Proyecto de inversión | 1115859.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115859.53, modificado:1115859.53}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ - 151611 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151611 | S | 473 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA BENITO JUÁREZ, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PERIFERICO NORTE, CALLE MOCTEZUMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD SE LLEGA POR EL, lon:-92.62722373, lat:16.75072648}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1115859.53 | 1115859.53 | 538084.25 | 538084.25 | 538084.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/033/2020, contratista:ARQ. CONTRUCCIONES MABER S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1115859.53, importe_modificado:1115859.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1821620/proyecto_PROCESO, 1821620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822006 | Proyecto de inversión | 706073.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706073.58, modificado:706073.58}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN GABRIEL - 152436 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152436 | S | 74 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y TERRACERIA SAN GABRIEL 2A. SECCIÓN, TERRACERIA CACATEEL , lon:-91.98393501, lat:17.05123494}} | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 706073.58 | 706073.58 | 706073.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/427/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:706073.58, importe_modificado:706073.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_INICIO, 1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_INICIO, 1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822216 | Proyecto de inversión | 2194563.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194563.48, modificado:2194563.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, TRAMO JET JA A CRUCERO OCOTAL, EN CHILON, LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 152957 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:546, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - CRUCERO OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA CRUCERO OCOTAL, SE UBICA A 71.60 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-91.92832924, lat:17.08158215}} | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 2194563.48 | 2194563.48 | 2194563.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/429/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2194563.48, importe_modificado:2194563.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1822216/proyecto_PROCESO, 1822216/proyecto_INICIO, 1822216/proyecto_PROCESO, 1822216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823458 | Proyecto de inversión | 1559191.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:413206.45, modificado:413206.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145984.67, modificado:1145984.67}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMAS DE TACANÁ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMAS DEL ORIENTE - 155827 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155827 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:473.01, meta_modificada:473.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMAS DE TACANA, BOULEVARD LOMAS DEL TUXTLA UBICADOS EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE DE, lon:-93.07781782, lat:16.73159925}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 1559191.12 | 1559191.12 | 635678.5 | 635678.5 | 635678.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-036-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1145984.67, importe_modificado:1145984.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:473.01}} | {1823458/proyecto_INICIO, 1823458/proyecto_FIN, 1823458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401823690 | Proyecto de inversión | 1202186.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202186.07, modificado:1202186.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANTON PIEDRA PARADA-EJIDO PIEDRA PARADA (KM 2+509.10 AL 3+349.10) LOCALIDAD EJIDO PIEDRA PARADA - 156594 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 156594 | S | 103 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO PIEDRA PARADA, 30897 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PIEDRA SE LLEGA PRIMERO AL EJI, lon:-92.18906393, lat:15.12440521}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1202186.07 | 1202186.07 | 1202186.07 | 1202186.07 | 1202186.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1202186.07, importe_modificado:1202186.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1823690/proyecto_INICIO, 1823690/proyecto_PROCESO, 1823690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824320 | Proyecto de inversión | 2342232.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342232.15, modificado:2342232.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 158471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 158471 | S | 159 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.61771422, lat:16.75654664}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2342232.15 | 2342232.15 | 2342232.15 | 1171116.08 | 1171116.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0481/2020, contratista:OSMIL CALEF NAVARRO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2342232.15, importe_modificado:2342232.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1457.0}} | {1824320/proyecto_PROCESO, 1824320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826060 | Proyecto de inversión | 755710.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755710.08, modificado:755710.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD BUENAVISTA LA MONTAÑA - 163184 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163184 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - BUENAVISTA LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ARROYO GRANDE, 29755 BUENAVISTA LA MONTAÑA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS E, lon:-92.87063622, lat:17.17479459}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 755710.08 | 755710.08 | 377855.04 | 377855.04 | 377855.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-027/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:755710.08, importe_modificado:755710.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.1}} | {1826060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826098 | Proyecto de inversión | 754935.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754935.27, modificado:754935.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN, EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 163268 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163268 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA. AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE EL BARRIO DEL ARROYO SABINAL INIC, lon:-92.68667005, lat:17.16892006}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 754935.27 | 754935.27 | 754935.17 | 754935.17 | 754935.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:754935.27, importe_modificado:754935.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.0}} | {1826098/proyecto_INICIO, 1826098/proyecto_PROCESO, 1826098/proyecto_FIN, 1826098/proyecto_PROCESO, 1826098/proyecto_FIN, 1826098/proyecto_INICIO, 1826098/proyecto_PROCESO, 1826098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826391 | Proyecto de inversión | 2647415.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647415.07, modificado:2647415.07}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN LA COLONIA INFONAVIT LA ISLA - 163970 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163970 | S | 120 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DR MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA LA ISLA, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA DR MANUEL VELACO SUAREZ Y CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CERRADA MOLINO LA ISLA ESTA OBRA SE E, lon:-92.64406892, lat:16.74034211}} | 2020-09-01 | 2020-12-22 | 2647415.07 | 2647415.07 | 794224.52 | 794224.52 | 794224.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/030/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2647415.07, importe_modificado:2647415.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1826391/proyecto_PROCESO, 1826391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826423 | Proyecto de inversión | 563405.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563405.63, modificado:563405.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO EL NARANJO - 164030 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164030 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 30 EJIDO EL NARANJO, 29960 EL NARANJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 6.8, lon:-92.07122473, lat:17.46087366}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 563405.63 | 563405.63 | 563405.63 | 530704.67 | 530704.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93967, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:563405.63, importe_modificado:563405.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:510.0}} | {1826423/proyecto_INICIO, 1826423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826551 | Acción | 747999.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747999.57, modificado:747999.57}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 164312 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 164312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 747999.57 | 747999.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013-URB/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1291942.38, importe_modificado:1291942.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1826551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827422 | Proyecto de inversión | 125385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125385.6, modificado:125385.6}} | MANTENIMIENTO DE ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166333 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO | 166333 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ALLE ZAPATA BARRIO BARRIO ZAPATA CP. 30370, lon:-92.71727134, lat:15.87312305}} | 2020-07-21 | 2020-08-04 | 125385.6 | 125385.6 | 125385.6 | 125385.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-016/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:125385.6, importe_modificado:125385.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828039 | Proyecto de inversión | 2449370.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449370.53, modificado:2449370.53}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA BARRIO CENTRO - 168127 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 168127 | S | 3292 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.5, meta_modificada:331.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA , lon:-92.68960058, lat:15.2823822}} | 2020-10-19 | 2020-12-29 | 2449370.53 | 2449370.53 | 2449370.53 | 2449370.53 | 2449370.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2449370.53, importe_modificado:2449370.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1828039/proyecto_INICIO, 1828039/proyecto_PROCESO, 1828039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828833 | Proyecto de inversión | 4916155.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4916155.71, modificado:4916155.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD CABEZA MAYA CABECERA MUNICIPAL - 170616 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 170616 | S | 21474 | 21473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE , lon:-91.9899869, lat:17.50724663}} | 2020-07-30 | 2020-10-15 | 4916155.71 | 4916155.71 | 4916155.71 | 1629048.06 | 1629048.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ALUMBRADO-COMPLEMENTOS-150-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4916155.71, importe_modificado:4916155.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1828833/proyecto_PROCESO, 1828833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829305 | Proyecto de inversión | 592144.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592144.53, modificado:592144.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CHILON, LOCALIDAD JOL CATARRAYA - 172361 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN | 172361 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - JOL CATARRAYA Y TERRACERIA JET JA - PAMAL NAVIL, TERRACERIA JOL , lon:-91.8224582, lat:17.05395843}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 592144.53 | 592144.53 | 592144.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/437/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:592144.53, importe_modificado:592144.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1829305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829588 | Proyecto de inversión | 2716253 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716253.0, modificado:2716253.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAS CARMELITAS - 173533 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173533 | S | 1076 | 958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.32, meta_modificada:2460.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA AVENIDA MARGARITAS, CALLE JACARANDA Y AVENIDA AGUACATES INTERIOR SN COLONIA LAS CARMELITAS, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE ARGENTINA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ , lon:-92.25623177, lat:14.87077456}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2716253 | 2716253 | 2309427.48 | 2309427.48 | 2309427.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2020, contratista:GRUPO CARRETEREO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2716253.0, importe_modificado:2716253.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.63}} | {1829588/proyecto_INICIO, 1829588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829596 | Proyecto de inversión | 2019895.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019895.27, modificado:2019895.27}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE FÁTIMA, EN LA AV. LA FRONTERA - 173548 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173548 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FRONTERA COLONIA FÁTIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA FRONTERA Y CALLE DE LA RAZA, CALLE MEXICO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A SUR PONIENTE DE L CABECERA MUNICI, lon:-92.66557391, lat:16.72590748}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2019895.27 | 2019895.27 | 1261743.97 | 1261743.97 | 1261743.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/044/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2019895.27, importe_modificado:2019895.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1829596/proyecto_PROCESO, 1829596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830506 | Proyecto de inversión | 3403711 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403711.0, modificado:3403711.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE NORTE Y 3A ORIENTE NORTE; AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE SUR Y 3A ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 176539 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176539 | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.0, meta_modificada:1753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4, lon:-93.17657551, lat:16.74651125}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 3403711 | 3403711 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-102-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3403711.0, importe_modificado:3403711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1753.0}} | {1830506/proyecto_PROCESO, 1830506/proyecto_INICIO, 1830506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831160 | Proyecto de inversión | 1616934.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616934.14, modificado:1616934.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN EJIDO EL PROGRESO - 179420 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 179420 | S | 376 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL PROGRESO UBICADO SOBRE LA CARRET, lon:-92.19696349, lat:15.08645158}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1616934.14 | 1616934.14 | 1616934.14 | 1616934.14 | 1616934.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1616934.14, importe_modificado:1616934.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1831160/proyecto_INICIO, 1831160/proyecto_PROCESO, 1831160/proyecto_INICIO, 1831160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831563 | Proyecto de inversión | 4307984 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4307984.0, modificado:4307984.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA LAS CARMELITAS - 180775 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180775 | S | 1704 | 1517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2759.58, meta_modificada:2759.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA GRAVERA INTERIOR SN COLONIA LAS CARMELITAS, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE LAS LOMITAS, CALLE IMNOMINADA LAS CALLES A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN PARTIEND, lon:-92.25783573, lat:14.87241812}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4307984 | 4307984 | 4171094.56 | 4171094.56 | 4171094.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4307984.0, importe_modificado:4307984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2759.58}} | {1831563/proyecto_INICIO, 1831563/proyecto_PROCESO, 1831563/proyecto_INICIO, 1831563/proyecto_PROCESO, 1831563/proyecto_FIN, 1831563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833527 | Proyecto de inversión | 1683743.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683743.04, modificado:1683743.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO MONTES AZULES - 187823 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187823 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.45847223, lat:17.1854711}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1683743.04 | 1683743.04 | 1683743.04 | 1512063 | 1512063 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95696, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1683743.04, importe_modificado:1683743.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1350.0}} | {1833527/proyecto_INICIO, 1833527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834449 | Proyecto de inversión | 667682.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667682.4, modificado:667682.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LA CASCADA - 190511 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 190511 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RU, lon:-91.80560635, lat:17.37276462}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 667682.4 | 667682.4 | 667682.4 | 651331.92 | 651331.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95156, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:667682.4, importe_modificado:667682.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1834449/proyecto_PROCESO, 1834449/proyecto_INICIO, 1834449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834684 | Proyecto de inversión | 2095122.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095122.34, modificado:2095122.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO LOS PINOS, EN LA 2DA. CALLE DE LOS PINOS - 191247 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191247 | S | 888 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE LOS PINOS BARRIO LOS PINOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CERRADA DE LOS PINOS Y EJE VIAL UNO, CALLE GUADALUPANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIU, lon:-92.63911709, lat:16.72029487}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 2095122.34 | 2095122.34 | 628536.7 | 628536.7 | 628536.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/063/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2095122.34, importe_modificado:2095122.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1834684/proyecto_PROCESO, 1834684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834876 | Proyecto de inversión | 4016839.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016839.6, modificado:4016839.6}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS - 191706 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191706 | S | 200 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SELENE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SELENE Y DIAGONAL COLUMBIA, CALLE LAGOS DE MARIA EUGENIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBUCADO AL SUR DE LA , lon:-92.63177759, lat:16.71424054}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 4016839.6 | 4016839.6 | 1205051.88 | 1205051.88 | 1205051.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/085/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4016839.6, importe_modificado:4016839.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1834876/proyecto_INICIO, 1834876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836569 | Proyecto de inversión | 395299.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395299.2, modificado:395299.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO ANTIOQUÍA - 196943 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 196943 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 K, lon:-91.82331553, lat:17.47202121}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 395299.2 | 395299.2 | 395299.2 | 347340 | 347340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96169, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:395299.2, importe_modificado:395299.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1836569/proyecto_INICIO, 1836569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836974 | Proyecto de inversión | 1301944.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301944.74, modificado:1301944.74}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS ROSAS - 198556 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198556 | S | 368 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:117, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO LAS ROSAS, 00000 SAN ANTONIO LAS ROSAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 50 MIN DE LA CABECERA SE LLEG, lon:-92.53705526, lat:16.72894135}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 1301944.74 | 1301944.74 | 733517.41 | 733517.41 | 733517.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/49/2020, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, monto:1301944.74, importe_modificado:1301944.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1836974/proyecto_INICIO, 1836974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837109 | Proyecto de inversión | 1549385.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549385.97, modificado:1549385.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO NUEVO SAN JOAQUÍN - 198951 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 198951 | S | 143 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO SAN JOAQUIN, 29960 NUEVO SAN JOAQUÍN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 55.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.75752096, lat:17.27817027}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1549385.97 | 1549385.97 | 1549385.97 | 1452934.41 | 1452934.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96318, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1549385.97, importe_modificado:1549385.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}} | {1837109/proyecto_PROCESO, 1837109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837151 | Proyecto de inversión | 351461.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351461.76, modificado:351461.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA RANCHERIA EL RECUERDO - 199075 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 199075 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1371, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 30 RANCHERIA EL RECUERDO, 29960 EL RECUERDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 5.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 4, lon:-91.96323854, lat:17.48611901}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 351461.76 | 351461.76 | 351461.76 | 305022.12 | 305022.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96174, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:351461.76, importe_modificado:351461.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1837151/proyecto_PROCESO, 1837151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838186 | Proyecto de inversión | 2826411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826411.14, modificado:2826411.14}} | CONSTRUCCION DE CASA MATERNA EN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202160 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202160 | S | 3227 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO POCONAJ, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.93 K, lon:-92.38409268, lat:16.91311511}} | 2020-05-14 | 2020-08-12 | 2826411.14 | 2826411.14 | 1697669.18 | 1697669.18 | 1697669.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2826411.14, importe_modificado:2826411.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1838186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838225 | Proyecto de inversión | 4071270.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}} | CONSTRUCCION DE 28 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202268 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202268 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:BOULEVARD ALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO GRUPO II, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE ALLE CONOCIDO S/N Y CALLE ALLE CONOCIDO S/N, CALLE ALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0., lon:-92.42823379, lat:16.94809594}} | 2020-07-10 | 2020-10-08 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 2994474.8 | 2994474.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1838225/proyecto_INICIO, 1838225/proyecto_PROCESO, 1838225/proyecto_INICIO, 1838225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838231 | Proyecto de inversión | 2908774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202291 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202291 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA GRUPO I, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.42718223, lat:16.88262132}} | 2020-07-10 | 2020-10-08 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 1962005.74 | 1962005.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/057/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1838231/proyecto_INICIO, 1838231/proyecto_PROCESO, 1838231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838419 | Proyecto de inversión | 1078189.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078189.86, modificado:1078189.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 TANQUES DE AGUA POTABLE (1ER. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL MANZANILLO II - 202809 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202809 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:199, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MANZANILLO DOS, 00000 MANZANILLO II, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SENE CUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR PARTIENDO DE , lon:-92.63963008, lat:16.64960889}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 1078189.86 | 1078189.86 | 604919.91 | 604919.91 | 604919.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/091/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1078189.86, importe_modificado:1078189.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1838419/proyecto_PROCESO, 1838419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838513 | Proyecto de inversión | 2299886.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299886.27, modificado:2299886.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CANDELARIA - 203060 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 203060 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:861.06, meta_modificada:861.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2928, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CANDELARIA, 29950 CANDELARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PICHUCALCO Y CAMINO CANDELARIA, CAMINO SAN GREGORIO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.2068081, lat:16.54395903}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2299886.27 | 2299886.27 | 2299886.27 | 1149943.14 | 1149943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0614/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299886.27, importe_modificado:2299886.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.53}} | {1838513/proyecto_PROCESO, 1838513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838549 | Proyecto de inversión | 791911.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791911.55, modificado:791911.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES (RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL PINAR, BARRIO LOS ÁNGELES - 203179 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 203179 | S | 148 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA PUBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICPAL SE LLEGA POR LA SALIDA DE L, lon:-92.61796864, lat:16.7705834}} | 2020-10-20 | 2020-12-18 | 791911.55 | 791911.55 | 549274.01 | 549274.01 | 549274.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/094/2020, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ (CIMIENTO CONSTRUCCIONES), convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:791911.55, importe_modificado:791911.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.54}} | {1838549/proyecto_PROCESO, 1838549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839242 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN EJIDO EL ÁGUILA - 205058 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205058 | S | 667 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO SAN VICENTE - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO EL AGUILA AL CUAL SE LLEGA ENTRANDO POR EJI, lon:-92.18102867, lat:15.09473011}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1839242/proyecto_INICIO, 1839242/proyecto_PROCESO, 1839242/proyecto_INICIO, 1839242/proyecto_PROCESO, 1839242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839285 | Proyecto de inversión | 985046.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985046.37, modificado:985046.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO AGUA CRISTALINA - 205183 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205183 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO AGUA CRISTALINA, 29960 AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.378769, lat:17.11009408}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 985046.37 | 985046.37 | 985046.37 | 938606.73 | 938606.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96360, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:985046.37, importe_modificado:985046.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}} | {1839285/proyecto_PROCESO, 1839285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839686 | Proyecto de inversión | 639163.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639163.8, modificado:639163.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA POBLADO MORELOS - 206376 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206376 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1382, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 EJIDO MORELOS, 29960 MORELOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 81.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74.70 K, lon:-91.4906764, lat:17.12583108}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 639163.8 | 639163.8 | 639163.8 | 568658.64 | 568658.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96154, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:639163.8, importe_modificado:639163.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1839686/proyecto_PROCESO, 1839686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839836 | Proyecto de inversión | 249850.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249850.95, modificado:249850.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 206867 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206867 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.99, meta_modificada:366.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO INTERNACIONAL COLONIA MUMUNTIC II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE S/N PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERIFERICO ORIENTE NORTE DOBLAMO, lon:-92.09984752, lat:16.9092793}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 249850.95 | 249850.95 | 249850.95 | 121828.3 | 121828.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0623/2020, contratista:GONZALEZ SANTIS ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:249850.95, importe_modificado:249850.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.95}} | {1839836/proyecto_PROCESO, 1839836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839884 | Proyecto de inversión | 954368.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954368.61, modificado:954368.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 207021 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207021 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09577635, lat:16.90719528}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 954368.61 | 954368.61 | 954368.61 | 477184.31 | 477184.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0645/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:954368.61, importe_modificado:954368.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1839884/proyecto_PROCESO, 1839884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839996 | Proyecto de inversión | 1996640.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996640.21, modificado:1996640.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LA LIBERTAD - 207330 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207330 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CALLE RANCHERIA LA LIBERTAD RANCHERIA LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO -LA LIBERTA Y CARRETERA OCOSINGO-Z.A. TONINA, CARRETERA OCOSINGO- BALAXTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.99989708, lat:16.91562497}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1996640.21 | 1996640.21 | 1996640.21 | 998320.11 | 998320.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0606/2020, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1996640.21, importe_modificado:1996640.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1839996/proyecto_PROCESO, 1839996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840468 | Proyecto de inversión | 537236.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537236.9, modificado:537236.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE GRANZÓN Y ACABADO CON BARNIZ Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE FRANCISCO SARABÍA ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. 5 DE MAYO. - 208718 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 208718 | S | 3113 | 3013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.63, meta_modificada:592.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO SARABAIA PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE AV FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO POBLADO PAREDON FREN, lon:-93.86826686, lat:16.05163484}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 537236.9 | 537236.9 | 442759.55 | 442759.55 | 442759.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/073/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:537236.9, importe_modificado:537236.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.63}} | {1840468/proyecto_FIN, 1840468/proyecto_INICIO, 1840468/proyecto_PROCESO, 1840468/proyecto_INICIO, 1840468/proyecto_PROCESO, 1840468/proyecto_FIN, 1840468/proyecto_INICIO, 1840468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840473 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA SELVA SAN ANDRÉS - 208726 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208726 | S | 116 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:655, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SELVA (SAN ANDRES) KILÓMETRO 185 + 800 EJIDO LA SELVA SAN ANDRES, 29950 LA SELVA (SAN ANDRÉS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO NVA. ESPERANZ, lon:-91.3529079, lat:17.09474149}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0659/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1840473/proyecto_PROCESO, 1840473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840538 | Proyecto de inversión | 799783.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799783.8, modificado:799783.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LEQUILUM - 208905 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION E OBRAS PUBLICAS | 208905 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CALLE LEQUILUM EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BATALLON MILITAR Y CARRETERA BALASHTE, CARRETERA ZONA ARQUEOLOGICA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ZONA ARQUEOLOGICA, PASAMO, lon:-92.01130502, lat:16.88700092}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 799783.8 | 799783.8 | 799783.8 | 399891.9 | 399891.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0612/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799783.8, importe_modificado:799783.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.0}} | {1840538/proyecto_PROCESO, 1840538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840579 | Proyecto de inversión | 632271.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632271.6, modificado:632271.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS CON BIODIGESTOR EN EJIDO EL PALMAR 2DA. SECCIÓN - 209071 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 209071 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.72, meta_modificada:90.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 61 + 80 EJIDO EL PALMAR 2DA SECCION, 29960 EL PALMAR 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE , lon:-92.32652188, lat:17.69070578}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 632271.6 | 632271.6 | 632271.6 | 613904.04 | 613904.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96503, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:632271.6, importe_modificado:632271.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1840579/proyecto_PROCESO, 1840579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841910 | Proyecto de inversión | 1251108 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251108.0, modificado:1251108.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 7 MTS EN EJIDO NUEVO YAJALÓN - 213183 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 213183 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:82, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO YAJALON, 29960 NUEVO YAJALÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 65.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.59635902, lat:17.36312122}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 1251108 | 1251108 | 1251108 | 1185706.08 | 1185706.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96507, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1251108.0, importe_modificado:1251108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1060.0}} | {1841910/proyecto_INICIO, 1841910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844124 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COL LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 219745 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219745 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO DE LAS LEYES, SE UBICA A 3.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA , lon:-91.95605508, lat:17.50572762}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91546, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1844124/proyecto_INICIO, 1844124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847670 | Proyecto de inversión | 277146.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277146.5, modificado:277146.5}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ROSAS LOCALIDAD ZACUALPA - 229779 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 229779 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - CRUCERO SANTA TERESA-CORRAL HIERBA KILÓMETRO 2 + 50 RANCHERIA COMUNIDAD DE CORRAL HIERBA, 30350 ZACUALPA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FR, lon:-92.38046437, lat:16.30351657}} | 2020-06-08 | 2020-06-21 | 277146.5 | 277146.5 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-006/2020., contratista:GRUPO MAGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1847670/proyecto_FIN, 1847670/proyecto_INICIO, 1847670/proyecto_FIN, 1847670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849523 | Proyecto de inversión | 386369.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386369.4, modificado:386369.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 5A AVENIDA PONIENTE ENTRE 6A CALLE NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN FRONTERA HIDALGO - 235850 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 235850 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA 5 PONIENTE ENTRE CALLE 6TA NORTE Y FRANCISO VILLA A 15 ME, lon:-92.18006865, lat:14.78101412}} | 2020-09-14 | 2020-11-16 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:386369.4, importe_modificado:386369.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1849523/proyecto_INICIO, 1849523/proyecto_PROCESO, 1849523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850475 | Proyecto de inversión | 773212.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773212.1, modificado:773212.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE MARTI CLAVE: 07DPR4651S LOCALIDAD RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCÓN - 238650 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | 238650 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.75, meta_modificada:435.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:267, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCÓN, 30106 SAN FRANCISCO EL RINCÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE ENT, lon:-92.13482228, lat:16.2821113}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 773212.1 | 773212.1 | 773212.1 | 524488.71 | 524488.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/084/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:773212.1, importe_modificado:773212.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.23}} | {1850475/proyecto_INICIO, 1850475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864785 | Proyecto de inversión | 270857.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:260857.71, modificado:260857.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999.95, modificado:9999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD EL PALMARCITO - 254147 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 254147 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:68, direccion:CALLE EL PALMARCITO COLONIA EL PALMARCITO, 29166 EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A RIBERA EL PALMARCITO Y CERRADA EL PALMARCITO, EN CARRETERA ESTATAL NÚMERO 195 TRAMO ESCOPETAZO IXTAPA AL LLEGAR A LA COLON, lon:-92.984339, lat:16.82030422}} | 2020-11-23 | 2020-12-22 | 270857.66 | 270857.66 | 135428.83 | 135428.83 | 135428.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-065/2020, contratista:Fernando López Ayón, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:270857.66, importe_modificado:270857.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1864785/proyecto_INICIO, 1864785/proyecto_PROCESO, 1864785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864793 | Proyecto de inversión | 1027164.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027164.98, modificado:1027164.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 254163 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254163 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:818, direccion:CALLEJON GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29140 GUADALUPE VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CAMINO OJO DE AGUA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR CARRETERA A CIUDAD MAYA PASA, lon:-93.33104582, lat:16.62027975}} | 2020-10-21 | 2020-12-25 | 1027164.98 | 1027164.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-083/2020, contratista:ALEJANDRO GABRIEL LOPEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1027164.98, importe_modificado:1027164.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1864793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864835 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVA BETANIA NUEVO SIVACAL - 254256 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254256 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:444, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA NUEVA BETANIA, 29140 NUEVA BETANIA (NUEVO SIVACAL), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CAMINO LA MAJADA, CAMINO BONFIL LA OBRA SE, lon:-93.5071953, lat:16.5040509}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 387778.82 | 387778.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-069/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1864835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866343 | Proyecto de inversión | 3389733.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3389733.98, modificado:3389733.98}} | CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDAC. Y 01 ANEX. (MOD. DE ESCA.) 5 E.E. ESTR. U-2C, Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA LOS NIÑOS HEROES CCT: 07DPB0557L (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 258168 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 258168 | S | 429 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO ONILTIC, 29790 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20400 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.38969291, lat:16.97109282}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 3389733.98 | 3389733.98 | 3389733.98 | 434500.12 | 434500.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/072/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3389733.98, importe_modificado:3389733.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1866343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868986 | Proyecto de inversión | 787737.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787737.3, modificado:787737.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LA ROCA - 264658 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264658 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA ROCA, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, AVENIDA CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL SE LLEG, lon:-92.62364342, lat:16.7210745}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 787737.3 | 787737.3 | 393868.65 | 393868.65 | 393868.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/113/2020, contratista:ELECTRIFICACIONESY PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:787737.3, importe_modificado:787737.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1868986/proyecto_INICIO, 1868986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869566 | Proyecto de inversión | 277857.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277857.87, modificado:277857.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SITALÁ LOCALIDAD SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 265922 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 265922 | S | 971 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE AQUILESSERDAN Y CALLE INSURGENTES, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A UNOS 800 MET, lon:-92.30887164, lat:17.02534787}} | 2020-08-25 | 2020-10-26 | 277857.87 | 277857.87 | 277857.87 | 135468.5 | 135468.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-039/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:277857.87, importe_modificado:277857.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {1869566/proyecto_PROCESO, 1869566/proyecto_INICIO, 1869566/proyecto_PROCESO, 1869566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871558 | Proyecto de inversión | 1500535.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500535.24, modificado:1500535.24}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA PATRIA NUEVA, DE LA CALLE LA HORMIGA (1RA. ETAPA) - 270086 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270086 | S | 260 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA HORMIGA COLONIA PATRIA NUEVA, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA HORMIGA Y CALLE AMATISTA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.65034738, lat:16.7522191}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1500535.24 | 1500535.24 | 750267.62 | 750267.62 | 750267.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/118/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1500535.24, importe_modificado:1500535.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.5}} | {1871558/proyecto_INICIO, 1871558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873964 | Adquisición | 2107425.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107425.9, modificado:2107425.9}} | Equipamiento la Facultad de Medicina Humana ¿Dr. Manuel Velasco Suárez¿ Campus-IV, en el municipio de Tapachula, Chiapas. Licenciatura en Médico Cirujano | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B007 | S | 199 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2107425.9 | 2107425.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874614 | Proyecto de inversión | 1921538.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921538.62, modificado:1921538.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS | MCC-CAPUFE--URBANIZACION-002-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}} | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 1921538.62 | 1455489.49 | 1455489.49 | 1455489.49 | 1455489.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE--URBANIZACION-002-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1921538.62, importe_modificado:960769.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1874614/proyecto_FIN, 1874614/proyecto_PROCESO, 1874614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE MANDA INFORMACIÓN CON CORTE ACTUAL EN EL CIERRE DEFINITIVO SE MANDARA EL TOTAL COMPLETO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:josenlopeza, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | CHP200401874665 | Proyecto de inversión | 6514807.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6514807.16, modificado:6514807.16}} | Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan de Grijalva - Sayula) - El Tapon (Zona Cero), Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300/Pavimentación con concreto mixto del tramo km 0+000 - km 4+300 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B018 | N | 0 | 0 | 19912 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-11-03 | 2020-12-17 | 6514807.16 | 6437512.84 | 6404386.7 | 1921316.01 | 1921316.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051007-241, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6404386.7, importe_modificado:6404386.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} | {1874665/proyecto_INICIO, 1874665/proyecto_PROCESO, 1874665/proyecto_FIN, 1874665/proyecto_PROCESO, 1874665/proyecto_INICIO, 1874665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874681 | Proyecto de inversión | 5331658.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5331658.82, modificado:5331658.82}} | Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200/Mantenimiento en el km. 28+300 (construcción muro, terraplenes y pavimento). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B126 | N | 0 | 0 | 34164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-11-28 | 2020-12-27 | 5331658.82 | 5221697.27 | 5221697.27 | 1566509.18 | 1566509.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051010-252, contratista:ING. RICARDO YAÑEZ RAMIREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5221697.27, importe_modificado:5221697.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.2}} | {1874681/proyecto_PROCESO, 1874681/proyecto_INICIO, 1874681/proyecto_PROCESO, 1874681/proyecto_INICIO, 1874681/proyecto_PROCESO, 1874681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874688 | Proyecto de inversión | 930142.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930142.57, modificado:930142.57}} | 209134.- Jardín de Niños Fray Pedro de Gante.(Construccion de 02 Aulas Didacticas, Demolicion del Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Sustitucion de Plaza Civica y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B041-5825F | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:43, direccion:Ixtapa, Telestaquín, CHIS, lon:-92.908696, lat:16.860794}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 930142.57 | 930110.54 | 930110.53 | 810197.69 | 810197.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874689 | Proyecto de inversión | 903128.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903128.89, modificado:903128.89}} | 209135.- Jardín de Niños Elvira Siles de Velasco Suarez.(Construccion de 02 Aulas Didacticas, Demolicion del Edificio D y Obra Exterior (Red Electrica, Sustitucion de Plaza Civica y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B042-5825F | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Acala, CHIS, lon:-92.802735, lat:16.557789}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 903128.89 | 903114.08 | 903114.08 | 690378.34 | 690378.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874694 | Proyecto de inversión | 1571647.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571647.89, modificado:1571647.89}} | 209163.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales, Demolición de edificio A y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Enmallado Perimetral, Sustitución de Andadores y Seña | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B048-5825F | S | 36 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:63, direccion:Huitiupán, Agustín Rubio (Río Toro), CHIS, lon:-92.801129, lat:17.240509}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1571647.89 | 1571600.87 | 1571600.87 | 785800.43 | 785800.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874707 | Proyecto de inversión | 2845918.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845918.78, modificado:2845918.78}} | 209253.- Jardín de Niños Maria de Angulo.(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio D y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Barda Perimetral y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B061-5825F | S | 123 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS, lon:-92.997246, lat:16.691117}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2845918.78 | 2845838.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.06}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874708 | Proyecto de inversión | 1236678.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236678.76, modificado:1236678.76}} | 209254.- Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero.(Construcción de Sanitarios Rurales , Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herrería, cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería) y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Enma | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B062-5825F | S | 44 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:Tenejapa, Tres Cerros, CHIS, lon:-92.472741, lat:16.915814}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1236678.76 | 1236657.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874710 | Proyecto de inversión | 1535354.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535354.67, modificado:1535354.67}} | 209274.- Jardín de Niños General Juan Crisostomo Bonilla(Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Escalones, Barda Perimetral y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B064-5825F | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:100, direccion:Jiquipilas, Sinaloa, CHIS, lon:-93.626854, lat:16.598644}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1535354.67 | 1535345.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874712 | Proyecto de inversión | 1700097.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700097.09, modificado:1700097.09}} | 209293.- Jardin de Niños Ignacio Allende.(Rehabilitación de los Edificios B (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados y Cerrajería) C (Preliminares y Acabados), Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Sustitución de Bard | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B066-5825F | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:Chiapa de Corzo, Ignacio Allende, CHIS, lon:-92.991896, lat:16.525814}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1700097.09 | 1700068.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874716 | Proyecto de inversión | 388723.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388723.02, modificado:388723.02}} | 209140.- Jardín de Niños Pablo Neruda(Rehabilitacion del Edificio A (Preliminares, Cimentación, Estructrura, Herreria, Canceleria, Ins. Electrica, Acabados y Cerrajeria) y Obra Exterior (Muro de Contención de Mamposteria y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B046-5825F | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:Ixtapa, Lindavista, CHIS, lon:-92.909426, lat:16.818673}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 388723.02 | 388720.43 | 388720.43 | 380538.6 | 380538.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874744 | Proyecto de inversión | 3181021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181021.6, modificado:3181021.6}} | 209173.- Primaria Hercilio Espinoza Esquinca.(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolicion de Edificio D y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Desmantelamie nto de Malla Ciclón, Construcción de Barda Mixta, A | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B077-5825F | S | 134 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3181021.6 | 3180962.53 | 3180962.53 | 1590481.26 | 1590481.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874745 | Proyecto de inversión | 2039957.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039957.41, modificado:2039957.41}} | 209175.- Primaria Benito Juarez Garcia.(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Direccion, Bodega y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Andadores y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B079-5825F | S | 57 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:28, direccion:Tuzantán, El Tarral, CHIS, lon:-92.384536, lat:15.215369}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2039957.41 | 2039898.94 | 2039898.94 | 1375738.31 | 1375738.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874750 | Proyecto de inversión | 2101361.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101361.87, modificado:2101361.87}} | 209193.- Primaria Vicente Guerrero(Construccion de Servicios Sanitarios, Demolicion Del Edificio J y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Muro de Contencion y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B084-5825F | S | 153 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:El Parral, Jericó (Porvenir), CHIS, lon:-92.965803, lat:16.288294}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2101361.87 | 2101351.75 | 2101351.75 | 1050675.87 | 1050675.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874751 | Proyecto de inversión | 4136585.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4136585.96, modificado:4136585.96}} | 209194.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla(Construccion de 04 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demolicion de los Edificios A y B, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B085-5825F | S | 86 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:Huixtán, San Gregorio de las Casas, CHIS, lon:-92.385066, lat:16.688197}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4136585.96 | 4136563.55 | 4136563.55 | 2068281.77 | 2068281.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874757 | Proyecto de inversión | 2763618.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763618.35, modificado:2763618.35}} | 209208.- Primaria Jose Maria Morelos y Pavon(Construcción de 02 Aulas Didacticas, Demolición de los Edificios A y B, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Sustitución de Barda Perimetral, Sustitución de Cancha de Usos Multiples y señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B091-5825F | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:Suchiate, Jesús, CHIS, lon:-92.174754, lat:14.641384}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2763618.35 | 2763528.52 | 2763528.51 | 1381764.26 | 1381764.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874767 | Proyecto de inversión | 1379874.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379874.82, modificado:1379874.82}} | 209224.- Primaria Fransisco Villa.(Construcción de 03 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B101-5825S | S | 132 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Ocosingo, CHIS, lon:-92.079864, lat:16.905521}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1379874.82 | 1379858.08 | 1379858.08 | 689929.04 | 689929.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874770 | Proyecto de inversión | 2155370.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155370.55, modificado:2155370.55}} | 209220.- Primaria Plan de Ayutla.(Constuccion de 01 aula didactica, Sanitarios Rurales, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados, Cerrejeria), Demolicon del Edificio B y Obra Ex | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B103-5825F | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:Jitotol, Rubén Jaramillo, CHIS, lon:-92.918335, lat:17.053531}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2155370.55 | 2155303.13 | 2155303.13 | 1077651.56 | 1077651.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874779 | Proyecto de inversión | 645891.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645891.71, modificado:645891.71}} | 209214.- Primaria Belisario Dominguez Palencia(Constuccion de 01 aula didactica, Demolicion de Galera y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Muro de Mamposteria y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B115-5825S | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:Aldama, Chayomte, CHIS, lon:-92.663125, lat:16.918957}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 645891.71 | 645874.11 | 645874.11 | 322937.05 | 322937.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874786 | Proyecto de inversión | 1758202.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758202.28, modificado:1758202.28}} | 209257.- Primaria Jose Angel Cenicero.(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales, Demolición del Edificio B y C y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Enmallado Perimetral, Acceso Principal y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B123-5825F | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:Larráinzar, Bachén, CHIS, lon:-92.772875, lat:16.949659}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1758202.28 | 1758186.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874805 | Proyecto de inversión | 2074179.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074179.63, modificado:2074179.63}} | 209279.- Primaria Federico A. Corzo(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio B y Galera, Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Escalones y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B142-5825F | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:Salto de Agua, Francisco I. Madero, CHIS, lon:-92.053132, lat:17.365609}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2074179.63 | 2074110.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874809 | Proyecto de inversión | 1289886.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289886.01, modificado:1289886.01}} | 209149.- Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio.(Rehabilitacion de los Edificios A, B, C y D (Preliminares, Herreria, Canceleria, Ins. Electrica, Acabados y Cerrajeria), Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Sustitución de Acceso Principales y Señalización | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B012-5825S | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:147, direccion:Jiquipilas, Chiapas Nuevo, CHIS, lon:-93.827456, lat:16.455794}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1289886.01 | 1289853.11 | 1289853.11 | 967166.93 | 967166.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874811 | Proyecto de inversión | 3393101.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393101.77, modificado:3393101.77}} | 209174.- Primaria David Gomez.(Rehabilitación de Edificio A (Preliminares, Herreria, Cancelería, Ins. Eléctrica, Acabados y Cerrajeria), Rehabilitación de Edificio B (Preliminares, Herreria, Cancelería, Ins. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B078-5825F | S | 242 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3393101.77 | 3393034.83 | 3393034.83 | 2891072.66 | 2891072.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874814 | Proyecto de inversión | 1586637.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586637.83, modificado:1586637.83}} | 209159.- Secundaria Ignacio Zaragoza.(Rehabilitación de los Edificios C (Preliminares, Cimentación, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria) y E (Preliminares, Albañileria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), Obra Exteri | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B030-5825F | S | 58 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jitotol, Jitotol, CHIS, lon:-92.862336, lat:17.067968}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1586637.83 | 1586604.09 | 1586604.09 | 851825.59 | 851825.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874818 | Proyecto de inversión | 2371695.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371695.49, modificado:2371695.49}} | 209182.- Telesecundaria 948 Guadalupe Victoria(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolicion de Edificio E y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B034-5825F | S | 127 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2371695.49 | 2371649.23 | 2371649.23 | 1185824.61 | 1185824.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874819 | Proyecto de inversión | 3065104.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065104.18, modificado:3065104.18}} | 209183.- Telesecundaria 244(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion de Edificio B (Preliminares, herreria, Ins. Eléctrica y Acabados), Demolicion de Edificio C y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosan | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B035-5825F | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:Mezcalapa, Rómulo Calzada (La Herradura), CHIS, lon:-93.553901, lat:17.343516}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3065104.18 | 3046893.71 | 3046893.7 | 2230993.42 | 2230993.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874825 | Proyecto de inversión | 1354010.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354010.63, modificado:1354010.63}} | 209202.- Telesecundaria 125 Guadalupe Victoria(Construccion de 02 Aulas Didacticas, Demolicion Del Edificio B y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Sustitucion de Muro de Mamposteria, Andadores, Escalones y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B041-5825F | S | 16 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:La Concordia, Guadalupe Victoria, CHIS, lon:-92.894059, lat:16.009681}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1354010.63 | 1353988.54 | 1353988.54 | 676994.27 | 676994.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874846 | Proyecto de inversión | 1804451.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804451.82, modificado:1804451.82}} | 209234.- CECYT No. 44 NALTITON(Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Red Hidrosanitaria Exterior) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B008-5825S | S | 148 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:Chanal, Natiltón, CHIS, lon:-92.205648, lat:16.524152}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1804451.82 | 1804434.42 | 1804434.41 | 902217.21 | 902217.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874884 | Proyecto de inversión | 180541.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180541.85, modificado:180541.85}} | "209080.- Jardin de Niños Naciones Unidas.(Construcción de 01 Cocina, Rehabilitación de Edificio A (Preliminares, Cimentación, Herreria, Albañileria, Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrajeria), Demolicion de Cocina, Bodega y Bibliote)" | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B015-5825E | S | 115 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 180541.85 | 180525.26 | 180525.26 | 172542.01 | 172542.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876805 | Proyecto de inversión | 842219.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842219.94, modificado:842219.94}} | 2022007.-Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Real del Bosque en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez / Rehabilitación | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D028 | N | 0 | 0 | 537102 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-09-21 | 2020-12-09 | 842219.94 | 842219.94 | 842219.94 | 811560.98 | 811560.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876917 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 2021026.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Colonia Agricola y Ganadera El Lacandon, Municipio de Palenque / Estudio y proyecto | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D035 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-10-01 | 2020-12-14 | 350000 | 350000 | 350000 | 343909.99 | 343909.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876922 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | 2021027.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Licenciado Gustavo Diaz Ordaz, Municipio de Palenque / Estudio y proyecto | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D036 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:57, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-10-01 | 2020-12-14 | 390000 | 390000 | 390000 | 383909.99 | 383909.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877375 | Acción | 250000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.12, modificado:250000.12}} | ADQUISICIÓN DE SOFWARE Y HARDWARE - 96586 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 96586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 250000.12 | 250000.12 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93871, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:250000.12, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:31.0}} | {1877375/proyecto_PROCESO, 1877375/proyecto_FIN, 1877375/proyecto_INICIO, 1877375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401879681 | Proyecto de inversión | 644657.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PRODUCTOS FINANCIEROS, monto:25844.99, modificado:25844.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618812.46, modificado:618812.46}} | Mantenimiento de camino sacacosechas, (tramo: Camino El Diamante¿Brazo presa La Angostura.), en La Concordia asentamiento El Diamante de Echeverría | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | FAFM10 | N | 0 | 0 | 2157 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.07, meta_modificada:4.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CHIS 157, San Francisco, Chis., México, lon:-92.62534618, lat:16.10676187}} | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 644657.45 | 644657.45 | 644657.45 | 322328.75 | 322328.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/004-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:644657.45, importe_modificado:644657.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {1879681/proyecto_INICIO, 1879681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882327 | Proyecto de inversión | 1731194.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731194.96, modificado:1731194.96}} | Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Reforma (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle al Basurero Municipal entre Av. Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y Av. Plan de Ayala) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B288 | S | 517 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1731194.96 | 1731194.66 | 1731194.66 | 874391.06 | 874391.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-203 F, contratista:Fernando López Ayon, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1701852.67, importe_modificado:1701852.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1882327/proyecto_PROCESO, 1882327/proyecto_INICIO, 1882327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882338 | Proyecto de inversión | 1665653.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665653.12, modificado:1665653.12}} | Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Reforma (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle al Basurero Municipal entre Av. Querétaro y Av. Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B288 | S | 517 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1665653.12 | 1665650.82 | 1665650.82 | 853044.08 | 853044.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-204 F, contratista:Constructora y Comercializadora ALFASAN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1637421.71, importe_modificado:1637421.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1882338/proyecto_PROCESO, 1882338/proyecto_INICIO, 1882338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882368 | Proyecto de inversión | 1744764.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744764.47, modificado:1744764.47}} | "Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Reforma Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Al Basurero Municipal entre Calle Plan de Ayala y Calle Esmeralda en la Cabecera Municipal de Reforma" | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B298 | S | 394 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4222.4, meta_modificada:4222.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1744764.47 | 1744763.84 | 1744763.84 | 857596.1 | 857596.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-275 F, contratista:Constructora GERVISUR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1715192.19, importe_modificado:1715192.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2111.2}} | {1882368/proyecto_PROCESO, 1882368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882376 | Proyecto de inversión | 2949216.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949216.49, modificado:2949216.49}} | Pavimentación con concreto hidráulico de calles y avenidas en la localidad Mario Aguilera Dorantes, Municipio de Juárez (Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre calle Innominada 1 y calle innominada 2, y calle Innominada 2 entre calle Francisco I. Madero y calle Innominada 3, en la localidad Mario Aguilera Dorantes) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B299 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2949216.49 | 2949173.63 | 2949173.63 | 1449614.89 | 1449614.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-277 F, contratista:Sonia García Morales, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2899229.77, importe_modificado:2899229.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {1882376/proyecto_PROCESO, 1882376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882389 | Proyecto de inversión | 1475974.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475974.71, modificado:1475974.71}} | Pavimentación de calles y avenidas en la localidad Nuevo Nicapa, Municipio de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 13 de Febrero entre calle Principal y calle Vicente Guerrero) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B300 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1475974.71 | 1475967.79 | 1475967.79 | 725479.1 | 725479.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-278 F, contratista:Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1450958.19, importe_modificado:1450958.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {1882389/proyecto_INICIO, 1882389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086743 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 89268 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89268 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGATA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ONIX Y AVENIDA AMATISTA, CALLE CUNSITA LA VIVIENDA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE SUBIENDO POR LA CALLE RUBI, AL N, lon:-93.0831252, lat:16.77893858}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086747 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Villareal - 89120 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89120 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAMARINDOS Y AVENIDA OLIVOS, CALLE CIPRES LA COLONIA VILLAREAL SE UBICA FRENTE AL SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISIÓN AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A , lon:-93.13026741, lat:16.77869976}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086784 | Proyecto de inversión | 4868797.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4868797.29, modificado:4138477.71}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Acapetahua Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 30914 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30914 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:379.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ACAPETAHUA COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE CATAZAJA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA Y ACCESO PRINCIPAL DEL CIRCUITO PROSPERIDAD, lon:-93.063178, lat:16.74847074}} | 2018-03-21 | 2018-06-21 | 4138477.7 | 4138477.7 | 4138477.7 | 4138477.7 | 4138477.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-045-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:4868797.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.44}} | {1225165/proyecto_INICIO, 1225165/proyecto_PROCESO, 1225165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190201546538 | Proyecto de inversión | 523187.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523187.05, modificado:471196.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN PIÑONES ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA - 67594 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67594 | S | 139 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS PIÑONES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE OAXACA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA, lon:-93.18361658, lat:16.77065082}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 471186.91 | 471186.91 | 471186.91 | 471186.91 | 471186.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2019, contratista:VEBEAL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez, monto:523187.05, importe_modificado:523187.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_INICIO, 1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401619639 | Proyecto de inversión | 3364325.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787668.02, modificado:787668.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2576657.34, modificado:2576657.34}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO PONIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SUPERPOSTES EN LA POCHOTA) - 192185 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 192185 | S | 1042 | 1042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION ARCOS Y CALLE CASTAÑO, UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL TOMAR LA AVENIDA CENTRAL SENTIDO PONIENTE CONTINUAND, lon:-93.20150473, lat:16.77328092}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 787668.02 | 787668.02 | 787668.02 | 787668.02 | 787668.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2019, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3364325.36, importe_modificado:3364325.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1619639/proyecto_INICIO, 1619639/proyecto_FIN, 1619639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401668133 | Proyecto de inversión | 2025678.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:356102.0, modificado:356102.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669576.57, modificado:1669576.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA ARBOLEDAS LADO SUR ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE OLMOS. - 281496 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 281496 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS LADO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE OLMOS SUR, AVENIDA LAS PALMAS UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL SUBIR AL NORTE POR LA CALLE CENTRAL HAST, lon:-93.07550514, lat:16.75406172}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 1669576.57 | 1669576.57 | 1669576.57 | 1669576.57 | 1669576.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1002437.79, importe_modificado:1002437.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {1668133/proyecto_PROCESO, 1668133/proyecto_INICIO, 1668133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401690945 | Proyecto de inversión | 16672012.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.667201236E7, modificado:8547848.87}} | 1921008.-Reconst., ampliación y equipamiento de infraest. en la Escuela Secundaria General José Manuel Velasco Siles, con clave CCT: 07DES0027Q de la cabecera municipal de Berriozábal (2da. etapa). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D002-5932H | S | 85 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.37, meta_modificada:1296.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8547848.87 | 8547848.56 | 8547848.56 | 8547848.56 | 8547848.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921008-0258, contratista:ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.550881853E7, importe_modificado:1.550881853E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.37}} | {1690945/proyecto_INICIO, 1690945/proyecto_PROCESO, 1690945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700788 | Proyecto de inversión | 1113268.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113268.31, modificado:1081022.39}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 14° Oriente Norte entre 3a Norte Oriente y 2a Norte Oriente - Sentido: Norte A Sur en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.55, meta_modificada:486.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1081022.39 | 1081022.27 | 1081022.27 | 1081022.27 | 1081022.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-016 E, contratista:Constructora la Ceiba del Sureste de Chiapas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1053769.72, importe_modificado:1053769.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.55}} | {1700788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700794 | Proyecto de inversión | 2193218.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193218.44, modificado:2092444.39}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Colima entre calle Nuevo León Y calle Nayarit, Colonia Plan De Ayala, en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.21, meta_modificada:944.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2092444.39 | 2092443.02 | 2092443.02 | 2092443.02 | 2092443.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-007 E, contratista:C. Marco Antonio Santiago González, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2039693.69, importe_modificado:2039693.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.21}} | {1700794/proyecto_FIN, 1700794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700829 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:2426648.45}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12ª Oriente Sur (Entre:6ª Sur Oriente A 5ª Sur Oriente; Sentido Sur a Norte) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.22, meta_modificada:605.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2426648.45 | 2426648.33 | 2426648.33 | 2426648.33 | 2426648.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-027 E, contratista:Promotora de Proyectos y Edificaciones del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2365472.44, importe_modificado:2365472.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.22}} | {1700829/proyecto_PROCESO, 1700829/proyecto_FIN, 1700829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708027 | Proyecto de inversión | 6896896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6896896.55, modificado:6896896.55}} | 2041011.-Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, tramo: km. 0+000 - km. 54+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 54+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B076 | N | 0 | 0 | 80121 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Motozintla, Chis., México, lon:-92.2458096, lat:15.3691977}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6896896.55 | 6896196.98 | 6868088.12 | 6837090.72 | 6837090.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041011-080, contratista:EDI LENIN ESTRADA PEREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6780000.0, importe_modificado:6780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708044 | Proyecto de inversión | 4577586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4577586.21, modificado:4577586.21}} | 2041018.-Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona - Villaflores - Villacorzo, tramo: km. 0+000 - km. 80+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 80+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B078 | N | 0 | 0 | 101153 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 4577586.21 | 4577586.21 | 4569939.12 | 4569939.12 | 4569939.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041018-070, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708264 | Proyecto de inversión | 1271551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271551.72, modificado:1271551.72}} | 2041069.-Camino: La Grandeza - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 12+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+500 (t.a) | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B091 | N | 0 | 0 | 7750 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:La Grandeza, Chis., México, lon:-92.2260293, lat:15.5112297}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1271551.72 | 1271551.24 | 1268651.5 | 1268651.5 | 1268651.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041069-087, contratista:C. ING. CIVIL. RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708271 | Proyecto de inversión | 808486.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808486.89, modificado:808486.89}} | 209028.- Jardin de Niños Maria Antonieta Hernandez Chambe(Rehab. de Edif. A (Prelim., Ciment., Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrejeria) B (Prelim., Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrejeria, Muebles), y Obra Exterior) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B026-5825S | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:632, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, CNC, CHIS, lon:-93.604666, lat:17.112531}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 808486.89 | 804397.59 | 804397.59 | 804397.59 | 804397.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708277 | Proyecto de inversión | 2482804.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482804.86, modificado:2482804.86}} | 209040.-Primaria Moctezuma Xocoyotzin.(Constr. de 02 Aulas Didac.s, Sanitarios Rurales, Rehab. del Edif. A (Prelim.,Hereria , Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Enmallado y A). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B021-5825S | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:57, direccion:Palenque, Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, CHIS, lon:-91.765346, lat:17.432081}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2482804.86 | 2482763.66 | 2482763.66 | 2482763.66 | 2482763.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708282 | Proyecto de inversión | 2773626.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773626.19, modificado:2773626.19}} | 209063.-Primaria Aquiles Serdan(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Civica, Muro de Contención de Mamposteria, Escalones, Sustitución de Enmallado Perimetra) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B026-5825S | S | 29 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Huitiupán, Cacateal Pital, CHIS, lon:-92.663025, lat:17.29367}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2773626.19 | 2773568.96 | 2773568.96 | 2408147.38 | 2408147.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708294 | Proyecto de inversión | 4503991.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4503991.6, modificado:4503991.6}} | 209050.-Telesecundaria 263 Manuel Velasco Suarez (Constr. de 03 Aulas Didac.s, 01 Aula de Medios, Rehab. de los Edif. D y J (Prelim., Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Muebles y Accesorios, Cerrajería) y Obra Exterior (Red de Voz y D) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B015-5825S | S | 341 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4503991.6 | 4503898.8 | 4503898.8 | 4494296.21 | 4494296.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708333 | Proyecto de inversión | 854482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854482.76, modificado:854482.76}} | 2041072.-Camino: Ejido Progreso - Puente La Boquilla - Chespal Nuevo, tramo: km. 0+000 - km. 7+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 7+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B094 | N | 0 | 0 | 382307 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:71, direccion:Nuevo Chespal, Chiapas, México, lon:-92.2103889, lat:15.1148674}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 854482.76 | 854482.76 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041072-112, contratista:FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708358 | Proyecto de inversión | 1724621.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724621.46, modificado:1724621.46}} | 209064.-Primaria Niños Heroes (Construccion de Sanitarios Rurales, Rehabiliatcion de los Edificios A, C, D y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B004-5825S | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:Chenalho, Chis., México, lon:-92.6241534, lat:16.8981342}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1724621.46 | 1724602.55 | 1724602.55 | 1724602.55 | 1724602.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708375 | Proyecto de inversión | 284827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284827.59, modificado:284827.59}} | 2041076.-Camino: San Isidro - Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000 / Conservación del subtramo: km. 0+000 - km 4+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B098 | N | 0 | 0 | 58787 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 284827.59 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041076-104, contratista:RICARDO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708841 | Proyecto de inversión | 2238140.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238140.53, modificado:2238140.53}} | 209002.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Dominguez. (Construcción de cocina, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio ¿A¿ y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso, enmallado perimetral, andadores y escaleras) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B002-5825S | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:Oxchuc, Tolbiljá, CHIS, lon:-92.286632, lat:16.845063}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2238140.53 | 2238106.13 | 2238106.13 | 2238106.13 | 2238106.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708876 | Proyecto de inversión | 573902.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573902.8, modificado:564628.29}} | 199239.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Construcción de 02 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y enmallado perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B019-5825C | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:582, direccion:Venustiano Carranza, Río Jordán, CHIS, lon:-92.600808, lat:16.183664}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 564628.29 | 564628.29 | 564628.29 | 564628.29 | 564628.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708893 | Proyecto de inversión | 2643695.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643695.74, modificado:2643695.73}} | 199277.-Primaria Juan Sabines Gutiérrez (Construccion de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, RedHidrosanitaria Exterior, Andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B037-5825C | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:57, direccion:Chamula, Santa Ana, CHIS, lon:-92.737519, lat:16.807652}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2643695.73 | 2643695.73 | 2643695.73 | 2643695.73 | 2643695.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708955 | Proyecto de inversión | 586792.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586792.51, modificado:586792.5}} | 199206.- Jardín De Niño Juventino Rosas. (Construccion de Servicios Sanitarios, Bodega y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria, Andadores y Barda Perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B003-5825C | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 586792.5 | 586792.5 | 586792.5 | 586792.5 | 586792.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709005 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 2021008.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de 30 de Marzo, Municipio de Palenque / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D016 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1303, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021008-055, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709074 | Proyecto de inversión | 8510635 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8510635.0, modificado:9338089.07}} | Espacio Multideportivo en la cabecera municipal de Amatenango de la Frontera, 1a etapa (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B076 | S | 416 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Amatenango de la Frontera, Chis., México, lon:-92.1169335, lat:15.4340018}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 9338089.07 | 9338089.04 | 9338089.04 | 7301333.35 | 7301333.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-098 E, contratista:BECOR Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8296081.18, importe_modificado:8296081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {1709074/proyecto_PROCESO, 1709074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709156 | Proyecto de inversión | 1128447.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128447.2, modificado:1128447.2}} | Templo Santo Domingo en la cabecera municipal de Tzimol (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042421H04501S03B007 | S | 7964 | 7352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Tzimol, Chis., México, lon:-92.1845482, lat:16.1822673}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1128447.2 | 1128445.91 | 1128445.91 | 678257 | 678257 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-131 E, contratista:Formas Constructivas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1099998.95, importe_modificado:1099998.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} | {1709156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200201709399 | Proyecto de inversión | 28774259.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.877425958E7, modificado:2.877425958E7}} | Ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto Ángel Albino Corzo (Terminación) (Ampliación de la subestación eléctrica) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B017 | S | 555483 | 680502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 28774259.58 | 28774211.66 | 28774211.66 | 28372511.76 | 28372511.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-051 E, contratista:C. Rodolfo Fonseca Aguilar, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.804885808E7, importe_modificado:2.804885808E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1709399/proyecto_INICIO, 1709399/proyecto_PROCESO, 1709399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709402 | Proyecto de inversión | 54310145.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.431014544E7, modificado:5.431014544E7}} | Ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto Ángel Albino Corzo (Terminación) (Obras y equipamientos adicionales del edificio termina zona B) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B017 | S | 555483 | 680502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 54310145.44 | 54310081.93 | 54310081.93 | 53267513.9 | 53267513.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-053 E, contratista:Lastre Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5.294098211E7, importe_modificado:5.294098211E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.37}} | {1709402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709508 | Proyecto de inversión | 12065667.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.206566794E7, modificado:1.401480587E7}} | Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca. (Construcción de edificios (terminación)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B011 | S | 91800 | 88200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.1, meta_modificada:1881.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 14014805.87 | 14014721.76 | 14014721.76 | 12017072.32 | 12017072.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-057 E, contratista:Las Palmas Ingenieria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.176149144E7, importe_modificado:1.176149144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1617.74}} | {1709508/proyecto_INICIO, 1709508/proyecto_PROCESO, 1709508/proyecto_INICIO, 1709508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709530 | Proyecto de inversión | 8162533.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8162533.12, modificado:8162533.12}} | Imagen urbana de El Cerrillo en San Cristóbal de las Casas (1a. etapa) (Reconstrucción de imagen urbana de la calle Chiapa de Corzo, entre av. General Utrilla y av. Tuxtla) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B019 | S | 102282 | 93308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.51, meta_modificada:1389.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8162533.12 | 8160080.92 | 8160080.92 | 4129090.98 | 4129090.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-089 E, contratista:Mario Alberto Castillejos Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7956754.97, importe_modificado:7956754.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.19}} | {1709530/proyecto_INICIO, 1709530/proyecto_PROCESO, 1709530/proyecto_INICIO, 1709530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709545 | Proyecto de inversión | 6723604.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6723604.82, modificado:6712631.75}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a calle poniente entre central norte y 6a. Av. norte) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B217 | S | 647 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3042.11, meta_modificada:3042.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6712631.75 | 6712179.02 | 6712179.02 | 6308498.8 | 6308498.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-068 E, contratista:Victoria's Compañía Constructora del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6543405.74, importe_modificado:6543405.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3042.11}} | {1709545/proyecto_PROCESO, 1709545/proyecto_INICIO, 1709545/proyecto_PROCESO, 1709545/proyecto_INICIO, 1709545/proyecto_PROCESO, 1709545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709587 | Proyecto de inversión | 2144198.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144198.91, modificado:2144198.91}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12° Oriente Sur (Entre: 8° Sur Oriente A 9° Sur Oriente; Sentido: Norte A Sur) enTuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B126 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.21, meta_modificada:915.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2144198.91 | 2144192.62 | 2144192.62 | 2144192.62 | 2144192.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-029 E, contratista:Ingenieros Civiles de Tuxtla, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2090143.48, importe_modificado:2090143.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.21}} | {1709587/proyecto_PROCESO, 1709587/proyecto_FIN, 1709587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709622 | Proyecto de inversión | 362983.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362983.51, modificado:362983.51}} | Pavimentación de calles y avenidas de la col. Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación de la calle San Agustín del Km. 0+000 al km. 0+018.40 entre av. San Agustín y calle San Francisco) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B229 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.92, meta_modificada:161.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 362983.51 | 362983.42 | 362983.42 | 362983.42 | 362983.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/005/2020, contratista:Fidel Medina López, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:353832.67, importe_modificado:353832.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.92}} | {1709622/proyecto_FIN, 1709622/proyecto_PROCESO, 1709622/proyecto_INICIO, 1709622/proyecto_FIN, 1709622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709644 | Proyecto de inversión | 6806304.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6806304.77, modificado:6806304.77}} | Oficinas Auxiliares de la Secretaría General de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción de edificio principal) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B020 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.51, meta_modificada:1685.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6806304.77 | 6806067.85 | 6806067.85 | 4405064.78 | 4405064.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-096 E, contratista:Constructor GERVISUR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6634717.25, importe_modificado:6634717.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.76}} | {1709644/proyecto_PROCESO, 1709644/proyecto_INICIO, 1709644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201711950 | Proyecto de inversión | 1446023.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446023.12, modificado:1446023.12}} | Programa de Señalización Turística Estatal | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 083711F03401D07B003078 | N | 0 | 0 | 443768 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 1446023.12 | 1421720.21 | 1421720.21 | 1421720.21 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712874 | Proyecto de inversión | 610344.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610344.82, modificado:610344.82}} | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B106 | N | 0 | 0 | 19912 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado con el Folio: CHP200301791976, en el cual se capturo el avance del tercer y cuarto trimestre. En este registro se cuenta con el avance del segundo trimestre., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712911 | Proyecto de inversión | 1525862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525862.07, modificado:1525862.07}} | Conservación de 03 Puentes, sobre el Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro - E.C. (Ignacio Zaragoza - La Concordia), Tramo: Km. 0+000 - Km. 50+700 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B117 | N | 0 | 0 | 38161 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chicomuselo, Chis., México, lon:-92.2876645, lat:15.7407898}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712917 | Proyecto de inversión | 507019.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507019.73, modificado:507019.73}} | Conservación de 02 Puentes, sobre el Libramiento de Frontera Comalapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B118 | N | 0 | 0 | 80648 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Frontera Comalapa, Chis., México, lon:-92.1425692, lat:15.6630936}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712952 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:1000000.0}} | Supervisión Técnica por Administración (APAUR) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092231H05002C01D012 | N | 0 | 0 | -4 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 761771 | 761771 | 761771 | 736021 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712955 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:550000.0}} | Supervisión Técnica por Administración (APARURAL) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092231H05002C01D014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 550000 | 530168 | 530168 | 530168 | 530168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714913 | Proyecto de inversión | 1475647.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475647.57, modificado:1475647.57}} | 209084.-Jardín de Niños Marcos Enrique Becerra. ("Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados, Cerrajería y Señalización) y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B017-5825S | S | 73 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acapetahua, Acapetahua, CHIS, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1475647.57 | 1475599.36 | 1475599.35 | 1475599.35 | 1475599.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714927 | Proyecto de inversión | 836324.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836324.34, modificado:836324.34}} | 209119.- Jardín de Niños Ignacio Allende. ("Rehabilitación de Edificios A, B, D (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria) y E (Preliminares, Herreria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Muebles y Accesorios), Obra E") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B027-5825S | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:Francisco León, Vicente Guerrero, CHIS, lon:-93.208904, lat:17.291395}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 836324.34 | 836289.4 | 836289.4 | 626760.27 | 626760.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714938 | Proyecto de inversión | 3999975.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999975.45, modificado:3999975.45}} | 209103.- Primaria Netzahualcoyotl. ("Construccion de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demoliciones de Edificios A, B ,C y D, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Civica, Andadores, Escalones, Enmallado Perimetral") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B050-5825S | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:Huixtán, Monte Bonito, CHIS, lon:-92.502855, lat:16.769853}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3999975.45 | 3999878.38 | 3999878.38 | 3121946.46 | 3121946.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714940 | Proyecto de inversión | 1395106.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395106.38, modificado:1395106.38}} | 209108.- Primaria Alvaro Obregon. ("Construcción de 03 aulas didácticas, demolición del edificio A y obra exterior (red electrica exterior, escalones y señalizacion).") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B052-5825S | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:154, direccion:Huitiupán, Nueva Generación Emiliano Zapata, CHIS, lon:-92.637174, lat:17.251653}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1395106.38 | 1395052.12 | 1395052.12 | 1369060.17 | 1369060.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714945 | Proyecto de inversión | 1815578.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815578.63, modificado:1815578.63}} | 209124.- Primaria Benito Juarez Garcia. ("Construcción de Dirección, Biblioteca, Demolicion de Edificio F y Obra Exterior (Red Electrica, Red Voz y Datos, Sustitucion de Acceso Principal, Enmallado, Andadores y Señalización)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B058-5825S | S | 87 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:385, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, La Independencia (Las Pilas), CHIS, lon:-93.249144, lat:16.676769}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1815578.63 | 1815506.75 | 1815506.75 | 1736192.44 | 1736192.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714956 | Proyecto de inversión | 2816850.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816850.17, modificado:2816850.17}} | 209113.- Telesecundaria No. 468 Jose Maria Morelos y Pavon ("Construccion de Laboratorio Taller, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (red electrica, Red Hidrosanitaria, Acceso Principal, Asta Bandera, andadores y Señalizacion)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B024-5825S | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:La Libertad, José María Morelos y Pavón Centro, CHIS, lon:-91.811725, lat:17.681358}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2816850.17 | 2816817 | 2816816.99 | 2320636.46 | 2320636.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715374 | Proyecto de inversión | 5582978.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5582978.96, modificado:5392094.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAYARIT ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA QUINTANA ROO Y DE LA AVENIDA QUINTANA ROO ENTRE CALLE NAYARIT Y CAMINO AL CLUB CAMPESTRE COLONIA PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 10144 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10144 | S | 272 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2791.74, meta_modificada:2791.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA QUINTANA ROO, CALZADA AL CLUB CAMPESTRE A 1 CUADRA DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ AL SUR PON, lon:-93.18453819, lat:16.76016477}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 5392094.14 | 5392094.14 | 5392094.14 | 5392094.14 | 5392094.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-044 E, contratista:Cuida, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5392094.14, importe_modificado:5392094.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2791.74}} | {1715374/proyecto_PROCESO, 1715374/proyecto_INICIO, 1715374/proyecto_FIN, 1715374/proyecto_PROCESO, 1715374/proyecto_FIN, 1715374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715409 | Proyecto de inversión | 2174403.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174403.23, modificado:2174403.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE - 11486 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11486 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.47, meta_modificada:1008.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 5A. PONIENTE SUR PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A. SUR PONIENTE, CALLE 6A. PONIENTE SUR A CINCO CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHIC, lon:-92.28639436, lat:15.74251933}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2174403.23 | 2174403.23 | 2174403.23 | 1869827.35 | 1869827.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-122 E, contratista:Gustavo Alonso Gordillo Castañón, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2174403.23, importe_modificado:2174403.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.47}} | {1715409/proyecto_INICIO, 1715409/proyecto_PROCESO, 1715409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715410 | Proyecto de inversión | 8291513.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8291513.88, modificado:8291513.88}} | MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE DE USOS MÚLTIPLES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 11492 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11492 | S | 66 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4062.8, meta_modificada:4062.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA FRACCIONAMIENTO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE DIAGONAL HERMANOS PANIAGUA Y PROLONGACION CUITLÁHUAC, CERRADA A LA IGLESIA DE SAN CRISTOBALITO A, lon:-92.64960406, lat:16.73224752}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 8291513.88 | 8291513.88 | 8291513.88 | 8105995.04 | 8105995.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-003 E, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8291513.88, importe_modificado:8291513.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4062.8}} | {1715410/proyecto_INICIO, 1715410/proyecto_PROCESO, 1715410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715475 | Proyecto de inversión | 7619848.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7619848.39, modificado:7527639.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PEDREGAL MUNICIPIO DE OCOSINGO - 13257 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13257 | S | 103 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:4420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:675, direccion:COLONIA NUEVO PEDREGAL, 29950 NUEVO PEDREGAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PEDREGAL MUNICIPIO DE OCOSINGO. SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE DICHA LOCALIDAD., lon:-91.16246458, lat:16.95942901}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 7527639.25 | 7527639.25 | 7527639.25 | 6650136.03 | 6650136.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040045-227, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:7527639.25, importe_modificado:7527639.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4088.5}} | {1715475/proyecto_INICIO, 1715475/proyecto_PROCESO, 1715475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715477 | Proyecto de inversión | 5476645.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476645.95, modificado:5476645.95}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL MUNICIPIO DE HUITIUPAN - 13288 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13288 | S | 396 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL OCOTAL, 29713 EL OCOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA CUAL SE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DENOMINADA EL OCOTAL., lon:-92.75403725, lat:17.20116811}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 5476645.95 | 5476645.95 | 5476645.95 | 3075264 | 3075264 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040046-224, contratista:MIGUEL EDUARDO OLIVARES VELA,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:5476645.95, importe_modificado:5476645.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.77}} | {1715477/proyecto_INICIO, 1715477/proyecto_PROCESO, 1715477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715500 | Proyecto de inversión | 7833975 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6658878.0, modificado:6658878.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175097.0, modificado:1175097.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL MUNICIPIO DE TUMBALA - 13572 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13572 | S | 226 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:PUEBLO CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A ESTA LOCALIDAD ES A TRAVÉS DE LA PRIMERA ORIENTE SUR LA CUAL ES UNA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, SE CONTINUA EN ESE CAMINO DE TE, lon:-92.31033654, lat:17.27042611}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 7833975 | 7833974.25 | 7833974.25 | 7833974.25 | 7833974.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021004-048, contratista:GARSO INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7833975.0, importe_modificado:7833975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1715500/proyecto_INICIO, 1715500/proyecto_PROCESO, 1715500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715502 | Proyecto de inversión | 48637564.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.863756455E7, modificado:4.863756455E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN DIECINUEVE LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA TERCERA ETAPA - 13596 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13596 | S | 1678 | 1707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:PUEBLO FLOR DE MAYO LA MESILLA PABLO L. SIDAR, 30120 FRONTERA COMALAPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA LOCALIDAD DE FLOR DE MAYO SE LOCALIZA A 10KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO A, lon:-92.15294501, lat:15.65058233}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 48637564.55 | 48418934.1 | 48418934.1 | 22288412.5 | 22288412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040057-237, contratista:ALBERTO MANUEL MENDOZA ACUÑA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:4.84189341E7, importe_modificado:4.84189341E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.38}} | {1715502/proyecto_PROCESO, 1715502/proyecto_INICIO, 1715502/proyecto_PROCESO, 1715502/proyecto_INICIO, 1715502/proyecto_PROCESO, 1715502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301716474 | Proyecto de inversión | 1277325.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277325.07, modificado:1277325.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL - 54914 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 54914 | S | 1691 | 1949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA , 30996 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE Y , A 800 DEL COBACH NO. 132 LUIS A. VIDAL Y FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.62977148, lat:15.60128583}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1277325.07 | 1277325.07 | 1277325.07 | 939304.85 | 939304.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-149 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1277325.07, importe_modificado:1277325.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1716474/proyecto_INICIO, 1716474/proyecto_FIN, 1716474/proyecto_PROCESO, 1716474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301717634 | Proyecto de inversión | 1468885.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468885.77, modificado:1468885.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO COLONIA LAS GRANJAS ORIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 79002 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 79002 | S | 397 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.68, meta_modificada:783.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PALENQUE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO, CALLE OCOSINGO A 6 CUADRAS DEK DESARROLLO COMUNITARIO KILOMETRO 4 Y A 2 CUADRAS, lon:-93.09306206, lat:16.78948028}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1468885.77 | 1468885.77 | 1468885.77 | 882812.69 | 882812.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-148 E, contratista:NATHAREN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2199510.17, importe_modificado:2199510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.68}} | {1717634/proyecto_INICIO, 1717634/proyecto_PROCESO, 1717634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718100 | Proyecto de inversión | 2723191.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723191.91, modificado:2723191.91}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERCERA ORIENTE NORTE ENTRE LA AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE DEL BARRIO LA PISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPÁN - 85611 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85611 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1824.0, meta_modificada:1824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 3A. NORTE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 3A. NORTE ORIENTE, CALLE 2A. ORIENTE NORTE A 20 METROS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS GASOLINERA PEMEX Y A 120 M, lon:-92.68193967, lat:17.17239302}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2723191.91 | 2723191.91 | 2723191.91 | 1488376.11 | 1488376.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-166 E, contratista:Eéctrica, Diseño, Construcción y Supervisión AGZ, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4557744.88, importe_modificado:4557744.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.8}} | {1718100/proyecto_INICIO, 1718100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718120 | Proyecto de inversión | 8287566.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8287566.34, modificado:7793978.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE PÚBLICO LA PISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO - 85728 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85728 | S | 3972 | 3710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7337.43, meta_modificada:7337.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 2A. SUR PONIENTE RANCHERIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30383 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 8A. PONIENTE SUR, CALLE 3A. SUR PONIENTE A 200 METROS DEL CENTRO , lon:-92.62543134, lat:15.69220054}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 7793978.95 | 7793978.95 | 7793978.95 | 4247718.52 | 4247718.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-195 E, contratista:Grupo en Proyectos de Vanguardia KAISEN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7793978.95, importe_modificado:7793978.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2201.23}} | {1718120/proyecto_INICIO, 1718120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718124 | Proyecto de inversión | 2413307.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413307.86, modificado:2413307.86}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA - 85749 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85749 | S | 833 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA UBI, lon:-92.68910157, lat:16.91728481}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2413307.86 | 2413307.86 | 2413307.86 | 723992.36 | 723992.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-180 E, contratista:Luis Eduardo Gutiérrez Aguilar, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2413307.86, importe_modificado:2413307.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1718124/proyecto_INICIO, 1718124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718125 | Proyecto de inversión | 1421070.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421070.33, modificado:1421070.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DECIMA SUR PONIENTE ENTRE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE SUR Y SEGUNDA PONIENTE SUR DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL - 85752 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85752 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.62, meta_modificada:836.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. SUR PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 2A. PONIENTE SUR, AVENIDA 11A. SUR PONIENTE A 120 METROS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE BERRIOZÁB, lon:-93.2748183, lat:16.79098678}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1421070.33 | 1421070.33 | 1421070.33 | 984875.64 | 984875.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-170 E, contratista:YUSUF Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1421070.33, importe_modificado:1421070.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.62}} | {1718125/proyecto_INICIO, 1718125/proyecto_FIN, 1718125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718186 | Proyecto de inversión | 5361021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5361021.52, modificado:5361021.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA - 86854 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86854 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE - ORIENTE PUEBLO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 2A. ORIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIEMTE A UN COSTADO DE LA IGLESIA NIQUIDAMBAR SAN ISIDRO UBICA, lon:-93.10574931, lat:17.19037481}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 5361021.52 | 5361021.52 | 5361021.52 | 4033034.46 | 4033034.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-136 E, contratista:Sergio Mendoza Ramos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5361021.52, importe_modificado:5361021.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.0}} | {1718186/proyecto_FIN, 1718186/proyecto_INICIO, 1718186/proyecto_FIN, 1718186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718461 | Proyecto de inversión | 4159644.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4159644.55, modificado:4159644.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAIME SABINES ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ AVENIDA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD EL LIMAR DEL MUNICIPIO DE TILA - 91873 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91873 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2578.08, meta_modificada:2578.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA MOCTEZUMA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSÉ INÉS ESTRADA CAJIJA, lon:-92.40457978, lat:17.4117301}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4159644.55 | 4159644.55 | 4159644.55 | 2853783.51 | 2853783.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-157 E, contratista:Grupo Constructor Inmobiliario de México, S.A. de CV., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4546488.18, importe_modificado:4546488.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2578.08}} | {1718461/proyecto_INICIO, 1718461/proyecto_PROCESO, 1718461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718564 | Proyecto de inversión | 6272241.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6272241.2, modificado:6272241.2}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA - 93825 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 93825 | S | 22192 | 20983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15473.04, meta_modificada:15473.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE PUEBLO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. NORTE ORIENTE Y CALLE 2A. NORTE ORIENTE, AVENIDA 1A. ORIENTE NORTE A 350 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE TEOPISCA Y A 10 METROS DE LA CASA , lon:-92.47196553, lat:16.54430087}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 6272241.2 | 6261113.47 | 6261113.47 | 3130556.74 | 3130556.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-248 E, contratista:Juan Carlos Jiménez Jiménez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6261113.47, importe_modificado:6261113.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7736.52}} | {1718564/proyecto_PROCESO, 1718564/proyecto_INICIO, 1718564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301719566 | Proyecto de inversión | 3027727.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3027727.17, modificado:2727478.71}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES ARENA MORENA CUAUHTÉMOC BELISARIO DOMÍNGUEZ PROLONGACIÓN NETZAHUALCÓYOTL PROLONGACIÓN LINDA VISTA ICA PRINCIPAL JUÁREZ PROLONGACIÓN JUÁREZ DOCE DE DICIEMBRE Y CUITLÁHUACEN Y AVENIDAS CURVA DEL PETROLERO IGNACIO ZARAGOZA Y ZONA CUPSE EN LA LOCALIDAD RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA - 108004 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 108004 | S | 1707 | 1575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BOULEVARD CURVA DEL PETROLEO BARRIO CAMPAMENTO ZONA ICA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AL RASTRO, AVENIDA LINDA VISTA A 30 METROS DEL HOTEL TOÑIN Y A 50 METROS DE CORREOS DE MÉXICO, lon:-93.60489807, lat:17.19005679}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2727478.71 | 2727478.71 | 2727478.71 | 1949766.8 | 1949766.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-165 E, contratista:Servicios Industriales SORIA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5699651.28, importe_modificado:5699651.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}} | {1719566/proyecto_INICIO, 1719566/proyecto_FIN, 1719566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725261 | Proyecto de inversión | 3691932.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691932.61, modificado:3691932.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN EL PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALZADA CONASUPO Y BARDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 11074 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 11074 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLE 2O CALLEJÓN EL TRIUNFO SITUADOS EN EL PARQUE CENTR, lon:-93.17734306, lat:16.75135689}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 3691932.61 | 3691932.61 | 3691932.6 | 3691932.6 | 3691932.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-014-2020, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3691932.61, importe_modificado:3691932.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}} | {1725261/proyecto_PROCESO, 1725261/proyecto_FIN, 1725261/proyecto_INICIO, 1725261/proyecto_FIN, 1725261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727276 | Proyecto de inversión | 3326632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326632.0, modificado:3326632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO DE LA PITA EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 17047 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 17047 | S | 1317 | 1172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2666.0, meta_modificada:2666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 70980 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO DE LA PITA, AVENIDA 7A SUR LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO , lon:-92.26943987, lat:14.88079586}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3326632 | 3326632 | 3220943.06 | 3220943.06 | 3220943.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3326632.0, importe_modificado:3326632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2666.0}} | {1727276/proyecto_INICIO, 1727276/proyecto_PROCESO, 1727276/proyecto_FIN, 1727276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737947 | Proyecto de inversión | 3149091.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149091.71, modificado:3149091.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y TERCERA CALLE ORIENTE CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS - 30307 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 30307 | S | 4325 | 3648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.0, meta_modificada:1988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE SE UBICA EN EL BARRIO SANTA LUCIA A 110 MTS DE LA PRESIDE, lon:-92.57788353, lat:15.21522568}} | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 3149091.71 | 3149091.71 | 1997220.84 | 1997220.84 | 1997220.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-003-URB/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3149091.71, importe_modificado:3149091.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1737947/proyecto_PROCESO, 1737947/proyecto_INICIO, 1737947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742846 | Proyecto de inversión | 6324754.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6324754.42, modificado:6324010.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCIÓN - 36313 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36313 | S | 295 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA PRIMERA SECCIÓN, 52164 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHILON - NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA TZAJALA - SAN MARCOS A, lon:-92.39326836, lat:17.13467915}} | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 6324010.21 | 6324010.21 | 6324010.21 | 6324010.21 | 6324010.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/069/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6324010.21, importe_modificado:6324010.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:127.0}} | {1742846/proyecto_FIN, 1742846/proyecto_PROCESO, 1742846/proyecto_INICIO, 1742846/proyecto_PROCESO, 1742846/proyecto_INICIO, 1742846/proyecto_FIN, 1742846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744984 | Proyecto de inversión | 2598777 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598777.0, modificado:2598777.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE LA PRIMAVERA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO DE LA PITA EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 41107 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41107 | S | 1030 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2391.0, meta_modificada:2391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 70980 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO A LA PITA, CALLE MELOCOTON LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO DE, lon:-92.27201359, lat:14.87821281}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2598777 | 2598777 | 2515417.2 | 2515417.2 | 2515417.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2598777.0, importe_modificado:2598777.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.0}} | {1744984/proyecto_INICIO, 1744984/proyecto_PROCESO, 1744984/proyecto_INICIO, 1744984/proyecto_PROCESO, 1744984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745427 | Proyecto de inversión | 4240981 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4240981.0, modificado:4240981.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEÓFILO ACEBO II - 45199 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45199 | S | 1678 | 1493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4314.0, meta_modificada:4314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AGUNA ESMERALDA CALLE MONTE BELLO CALLE PRINCIPAL LOS COCOS CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA TEÓFILO ACEBO II, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PAR VIAL Y CALLE PIÑAS, CALLE TAM, lon:-92.27713494, lat:14.87886844}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 4240981 | 4240981 | 4106242.68 | 4106242.68 | 4106242.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2020, contratista:PRODUCTOS DE CONCRETO SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4240981.0, importe_modificado:4240981.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4314.0}} | {1745427/proyecto_INICIO, 1745427/proyecto_PROCESO, 1745427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745703 | Proyecto de inversión | 457702 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457702.0, modificado:457702.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA DOS ISLAS - 45834 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45834 | S | 185 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A PONIENTE INTERIOR SN COLONIA 2 ISLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE RIO COATANCITO, AVENIDA 16A PONIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y RIO COATAN, lon:-92.27425463, lat:14.90112856}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 457702 | 457702 | 228851 | 228851 | 228851 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:457702.0, importe_modificado:457702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1745703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746884 | Proyecto de inversión | 1910744.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910744.29, modificado:1910744.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO SAN FELIPE - 49192 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 49192 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 0 - CAMINO TONALA PUERTO ARISTA KM 2,193.7 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 193 INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CARRETERA ARRIAGA - P, lon:-93.74325725, lat:16.08182125}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1910744.29 | 1910744.29 | 1703556.3 | 1703556.3 | 1703556.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/035/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1910744.29, importe_modificado:1910744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746884/proyecto_INICIO, 1746884/proyecto_PROCESO, 1746884/proyecto_FIN, 1746884/proyecto_PROCESO, 1746884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748339 | Proyecto de inversión | 2454598.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454598.38, modificado:2454598.38}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN (AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DIAGONAL ENTRE AV. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. GONZÁLEZ ORTEGA Y AV. JUÁREZ) - 53275 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53275 | S | 710 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ E IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIAGONAL ENTRE AV. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. GONZÁL, lon:-92.46452876, lat:15.13952342}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2454598.3 | 2454598.3 | 2454598.3 | 2454598.3 | 2454598.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/BNOySP2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2454598.38, importe_modificado:2454598.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1748339/proyecto_INICIO, 1748339/proyecto_PROCESO, 1748339/proyecto_INICIO, 1748339/proyecto_PROCESO, 1748339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750911 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA ZELANDA - 60676 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60676 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:895, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - NUEVA ZELANDA KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO NUEVA ZELANDA, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y , SE UBICA A 51.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.04038027, lat:17.10879028}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 268028.85 | 268028.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82356, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}} | {1750911/proyecto_INICIO, 1750911/proyecto_PROCESO, 1750911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752101 | Proyecto de inversión | 6347879.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6347879.04, modificado:6347879.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64429 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64429 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5561.0, meta_modificada:5561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE COLIMA, CALLE CHIAPAS SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RET, lon:-93.18826415, lat:16.76979741}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 6347879.04 | 6347879.04 | 4935870.45 | 4935870.45 | 3991274.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2020, contratista:CONSTRUCTORA RODRIVA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:7250793.0, importe_modificado:7250793.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5561.0}} | {1752101/proyecto_INICIO, 1752101/proyecto_PROCESO, 1752101/proyecto_FIN, 1752101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752280 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO CHICH - 64906 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64906 | S | 395 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A LA ESC. PRIMARIA Y CALLE CONDUCE A AGENCIA MUNICIPAL, SE UBICA A 46.34 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON , lon:-92.14960765, lat:17.17020031}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 1294783 | 1294783 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_INICIO, 1752280/proyecto_FIN, 1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_FIN, 1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752545 | Proyecto de inversión | 3299951.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299951.74, modificado:3299951.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD CANDELARIA BULWA - 65651 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65651 | S | 142 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10010.0, meta_modificada:10010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA SAN JUAN P, lon:-92.09173244, lat:16.78590086}} | 2020-02-10 | 2020-05-15 | 3299951.74 | 3299951.74 | 3299951.74 | 2658449.04 | 2658449.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0119/2020, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3299951.74, importe_modificado:3299951.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8064.08}} | {1752545/proyecto_PROCESO, 1752545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752640 | Proyecto de inversión | 1620465.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620465.67, modificado:1618586.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65811 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65811 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIRIJIMOS A CARRET, lon:-92.10033601, lat:16.90365895}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 1618586.51 | 1618586.51 | 1618586.51 | 1618586.51 | 1618586.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1620465.67, importe_modificado:1620465.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1752640/proyecto_INICIO, 1752640/proyecto_PROCESO, 1752640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753228 | Proyecto de inversión | 2511172.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511172.34, modificado:2511172.34}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO BAHUITZ - 67418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67418 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:411, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BAHUITZ, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS Y , LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-92.37753046, lat:17.11375057}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2511172.34 | 2511172.34 | 2511172.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/203/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2511172.34, importe_modificado:2511172.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1753228/proyecto_INICIO, 1753228/proyecto_PROCESO, 1753228/proyecto_INICIO, 1753228/proyecto_FIN, 1753228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753492 | Proyecto de inversión | 2159916.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159916.51, modificado:2159916.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACUN CUBWITZ - 68169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68169 | S | 500 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8730.7, meta_modificada:8730.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 380 EJIDO SACUB CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA JOL SACUN, SE UBICA A 65.88 KMS. DE LA , lon:-91.94020376, lat:17.12877073}} | 2020-06-17 | 2020-10-16 | 2159916.51 | 2159916.51 | 2159916.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/280/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2159916.51, importe_modificado:2159916.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4455.0}} | {1753492/proyecto_INICIO, 1753492/proyecto_PROCESO, 1753492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753994 | Proyecto de inversión | 2190471.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190471.42, modificado:2190471.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO PRINCIPAL YOCHIBJA ¿ BAWITZ SINAÍ - 69452 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69452 | S | 38 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - BAWITZ SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO BAWITZ SINAI, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBJA - BAWITZ SINAI Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE B, lon:-91.89813824, lat:17.14595099}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2190471.42 | 2190471.42 | 2190471.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2190471.42, importe_modificado:2190471.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}} | {1753994/proyecto_INICIO, 1753994/proyecto_PROCESO, 1753994/proyecto_INICIO, 1753994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754538 | Proyecto de inversión | 1833066.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833066.66, modificado:1833066.66}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO FINCA TZAJALA A XIXINTONIL Y RAMALES. - 71217 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71217 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2810.0, meta_modificada:2810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO FINCA TZAJALA - XIXINTONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 810 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO FINCA TZAJALA - XIXINTONIL Y , LA OBRA COMIENZA EL PRIMER KM POR LA FI, lon:-92.22674293, lat:17.13114262}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 1833066.66 | 1833066.66 | 1833066.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/242/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1833066.66, importe_modificado:1833066.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2810.0}} | {1754538/proyecto_INICIO, 1754538/proyecto_PROCESO, 1754538/proyecto_FIN, 1754538/proyecto_PROCESO, 1754538/proyecto_FIN, 1754538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754591 | Proyecto de inversión | 502435.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502435.47, modificado:502435.47}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA RÍO USUMACINTA ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, CALLE RÍO LACANTÚN ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO GRIJALVA Y AVENIDA RÍO GRIJALVA ENTRE RÍO LACANTÚN Y RÍO JATATE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO ARROYO BLANCO - 71418 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71418 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RÍO USUMACINTA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, AVENIDA RÍO SUCHIATE SITUADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CI, lon:-93.07670333, lat:16.77019151}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 502435.47 | 502435.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-026-2020, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:502435.47, importe_modificado:502435.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1754591/proyecto_INICIO, 1754591/proyecto_PROCESO, 1754591/proyecto_FIN, 1754591/proyecto_PROCESO, 1754591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755358 | Proyecto de inversión | 1224395.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224395.8, modificado:1224395.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE GAVILÁN ENTRE AVENIDA CONDOR Y AVENIDA FLAMINGOS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PAJAROS - 79268 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79268 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GAVILAN COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CONDOR Y AVENIDA FLAMINGOS, CALLE HALCON UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR SOBRE CALLE JERUS, lon:-93.07912603, lat:16.73457256}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1224395.8 | 1224395.8 | 1067134.76 | 1067134.76 | 1067134.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-039-2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRULIDER DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1224395.8, importe_modificado:1224395.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1755358/proyecto_INICIO, 1755358/proyecto_FIN, 1755358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755833 | Proyecto de inversión | 4570405.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570405.57, modificado:4570405.57}} | PAVIMENTACION DE 3114.91 MT2. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR LOCALIDAD EL PARRAL - 80697 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80697 | S | 5509 | 5356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.0, meta_modificada:3115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE, CALLE CENTRAL SON 2 CALLES EN ESCUADRA LA AVENIDA CENTRAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL Y LA CALLE CENTRAL FRENTE A, lon:-93.00582445, lat:16.36654456}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 4570405.57 | 4570405.57 | 4570405.57 | 4570405.57 | 4570405.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/08/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:4570405.57, importe_modificado:4570405.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1755833/proyecto_INICIO, 1755833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756271 | Proyecto de inversión | 1760059.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760059.6, modificado:1760059.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 81998 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81998 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, AVENIDA ROBERTO ALBORES GUILLEN TOMAR LA CALLE CACAO QUE SE UBICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES UNIC, lon:-93.12248238, lat:16.77926972}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1760059.6 | 1760059.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-042-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1760059.6, importe_modificado:1760059.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1299.0}} | {1756271/proyecto_INICIO, 1756271/proyecto_FIN, 1756271/proyecto_PROCESO, 1756271/proyecto_FIN, 1756271/proyecto_PROCESO, 1756271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756498 | Proyecto de inversión | 1215018.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215018.81, modificado:1215018.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 11 CALLE ORIENTE BARRIO ANAHUAC LOCALIDAD CACAHOATAN - 82638 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 82638 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 11 ORIENTE, LA OBRA SE EN CUENTRA EN LA 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 11 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.15862936, lat:14.99141083}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:EDUARDO DAVID DUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1215018.81, importe_modificado:1215018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1756498/proyecto_INICIO, 1756498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756826 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PACHIL - 83605 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83605 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO PACHIL, 29940 PACHLL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 38.40 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.12304545, lat:17.12625759}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 415659.71 | 415659.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82390, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1756826/proyecto_INICIO, 1756826/proyecto_FIN, 1756826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757281 | Proyecto de inversión | 3542578.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542578.66, modificado:3540105.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 84933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84933 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON RUMBO A LA CARRETERA PERIFERI, lon:-92.08756034, lat:16.90260783}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3542578.66, importe_modificado:3542578.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {1757281/proyecto_PROCESO, 1757281/proyecto_INICIO, 1757281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $3,542,578.66, SE EJERCIO $3,540,105.05 Y TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $2,473.61 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757469 | Proyecto de inversión | 1099220.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099220.79, modificado:1099220.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO ALPUJARRAS LOCALIDAD CACAHOATAN - 85488 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 85488 | S | 299 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO ALPUJARRAS A 17.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EJIDO FAJA DE ORO HACIA LA ZONA NORTE DEL MUNICIPI, lon:-92.17014215, lat:15.07426849}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1099220.79, importe_modificado:1099220.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1757469/proyecto_INICIO, 1757469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758109 | Proyecto de inversión | 1062606.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062606.96, modificado:1062606.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RÍO ZANATENCO Y RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE RÍO ZANATENCO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 87256 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87256 | S | 136 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL, CALLE RÍO SUCHIAPA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR , lon:-93.07495654, lat:16.77251707}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1062606.96 | 1062606.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-030-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1062606.96, importe_modificado:1062606.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.0}} | {1758109/proyecto_PROCESO, 1758109/proyecto_INICIO, 1758109/proyecto_PROCESO, 1758109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758136 | Proyecto de inversión | 556383.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556383.47, modificado:556383.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE TERCERA SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 87315 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87315 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09936811, lat:16.73058054}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 556383.47 | 556383.47 | 383583.36 | 383583.36 | 383583.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-034-2020, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:556383.47, importe_modificado:556383.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1758136/proyecto_PROCESO, 1758136/proyecto_INICIO, 1758136/proyecto_PROCESO, 1758136/proyecto_FIN, 1758136/proyecto_PROCESO, 1758136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759035 | Proyecto de inversión | 2999506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999506.01, modificado:2999506.01}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD MONTEPÍO - 89589 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89589 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6455.2, meta_modificada:6455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - MONTEPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO MONTEPIO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILÓN - TEMO Y TERRACERIA TRAMO BATSIBILTIC - PANTEHA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDA, lon:-92.26108627, lat:17.13805114}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 2999506.01 | 2999506.01 | 2999506.01 | 1968943.74 | 1968943.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/307/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2999506.01, importe_modificado:2999506.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6455.2}} | {1759035/proyecto_PROCESO, 1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_INICIO, 1759035/proyecto_PROCESO, 1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759601 | Proyecto de inversión | 4998088.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998088.59, modificado:4998088.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CINTALAPA - 90978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90978 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 400 + 500 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SANTO DOMINGO, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.36111, lat:16.92292978}} | 2020-07-13 | 2020-11-13 | 4998088.59 | 4998088.59 | 4998088.59 | 4578849.21 | 4578849.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4998088.59, importe_modificado:4998088.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.37}} | {1759601/proyecto_PROCESO, 1759601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760772 | Proyecto de inversión | 3037380 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037380.0, modificado:3037380.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL - 94014 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94014 | S | 1203 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4084.0, meta_modificada:4084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INOCENTES Y CALLE CAMINO DE LA PITA, AVENIDA LAS FLORES SOBRE, lon:-92.2669576, lat:14.88339111}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3037380 | 3037380 | 2951354.45 | 2951354.45 | 2951354.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0031/2020, contratista:GRUPO CARRETEREO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3037380.0, importe_modificado:3037380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4084.0}} | {1760772/proyecto_INICIO, 1760772/proyecto_FIN, 1760772/proyecto_PROCESO, 1760772/proyecto_FIN, 1760772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760834 | Proyecto de inversión | 6910950.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6910950.12, modificado:6907978.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 94168 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94168 | S | 234 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9978.0, meta_modificada:9978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 132 + 0 EJIDO , 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE SUR SIGUIENDO , lon:-91.34798164, lat:16.40598086}} | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 6907978.41 | 6907978.41 | 6907978.41 | 6907978.41 | 6907978.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0207/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6910950.12, importe_modificado:6910950.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9978.0}} | {1760834/proyecto_PROCESO, 1760834/proyecto_INICIO, 1760834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $6,910,950.12, SE EJERCIO $6,907,978.41 TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $2,971.71 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760907 | Proyecto de inversión | 1536729 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536729.0, modificado:1536729.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 94350 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94350 | S | 611 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA JERICO SUBIR , lon:-92.2462615, lat:14.90536697}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1536729 | 1536729 | 1487906.26 | 1487906.26 | 1487906.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2020, contratista:CONSTRUCTORA ICSMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1536729.0, importe_modificado:1536729.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.0}} | {1760907/proyecto_INICIO, 1760907/proyecto_FIN, 1760907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760920 | Proyecto de inversión | 3170579 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170579.0, modificado:3170579.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA PROCASA - 94380 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94380 | S | 1256 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2582.0, meta_modificada:2582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA PROCASA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE BENJAMIN HILL, CALLE LAS MARGARITAS SOBRE LA 8A. AVENIDA NORTE HASTA LA 20 CALLE PONIENTE GIRA, lon:-92.28324486, lat:14.88400678}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3170579 | 3170579 | 3069847.92 | 3069847.92 | 3069847.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0026/2020, contratista:TUXSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3170579.0, importe_modificado:3170579.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2582.0}} | {1760920/proyecto_INICIO, 1760920/proyecto_FIN, 1760920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761126 | Proyecto de inversión | 1187469.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187469.97, modificado:1187469.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECUERDO - 94911 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94911 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3239, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL RECUERDO KILÓMETRO 3 + 850 EJIDO EL RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.06850042, lat:16.90873208}} | 2020-04-02 | 2020-08-02 | 1187469.97 | 1187469.97 | 1187469.97 | 900226.62 | 900226.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM/0183/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1187469.97, importe_modificado:1187469.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.76}} | {1761126/proyecto_PROCESO, 1761126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761745 | Proyecto de inversión | 2280055.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280055.27, modificado:2280055.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 96627 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 96627 | S | 480 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CAÑADA KILÓMETRO 43 + 700 BARRIO LA CAÑADA, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ATOTONILCO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA P, lon:-92.21215026, lat:16.82702679}} | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 2280055.27 | 2280055.27 | 2280055.27 | 1156625.72 | 1156625.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0228/2020, contratista:JOSE JAIME MARTINEZ CULEBRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2280055.27, importe_modificado:2280055.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.66}} | {1761745/proyecto_PROCESO, 1761745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762213 | Proyecto de inversión | 980227.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980227.86, modificado:980227.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JOSÉ UNO - 97922 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 97922 | S | 49 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:816, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSE UNO, 29950 SAN JOSÉ UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LINDA VISTA PARA LLEGAR, lon:-91.65545722, lat:16.81730474}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 974616.57 | 974616.57 | 974616.57 | 974616.57 | 974616.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0283/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:980227.86, importe_modificado:980227.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} | {1762213/proyecto_PROCESO, 1762213/proyecto_INICIO, 1762213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762279 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL CACATEEL - 98090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98090 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:498, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COJTOMIL - JOL CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO JOL CACATEEL, 29940 JOL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINA Y TERRACERIA RAMOSIL, TERRACERIA CANXANIL SE UBICA A 5, lon:-92.06802427, lat:17.11883683}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 268028.85 | 268028.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82363, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.0}} | {1762279/proyecto_PROCESO, 1762279/proyecto_INICIO, 1762279/proyecto_PROCESO, 1762279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763103 | Proyecto de inversión | 406364.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406364.7, modificado:537357.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 100216 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100216 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.5, meta_modificada:320.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5K, lon:-93.11784437, lat:16.71194733}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 537357.62 | 537357.62 | 155596.93 | 155596.93 | 155596.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:812729.4, importe_modificado:812729.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.5}} | {1763103/proyecto_INICIO, 1763103/proyecto_FIN, 1763103/proyecto_INICIO, 1763103/proyecto_PROCESO, 1763103/proyecto_FIN, 1763103/proyecto_PROCESO, 1763103/proyecto_FIN, 1763103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El incremento de $130,992.92 en el monto modificado se debe a una ampliación del proyecto, la fuente de este recurso es Rendimientos Financieros FAIS 2020., trimestre:4.0, usuario:ramondmorgados, fecha:2021-01-22}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200301763118 | Proyecto de inversión | 642573.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642573.84, modificado:642573.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 100278 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100278 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.29, meta_modificada:466.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAXIAS, lon:-93.15401137, lat:16.74029447}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 642573.84 | 642573.84 | 483088.76 | 483088.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749669.48, importe_modificado:749669.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.29}} | {1763118/proyecto_INICIO, 1763118/proyecto_PROCESO, 1763118/proyecto_FIN, 1763118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763129 | Proyecto de inversión | 107095.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107095.64, modificado:107095.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 100306 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100306 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.71, meta_modificada:77.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAX, lon:-93.15400914, lat:16.74249197}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 107095.64 | 107095.64 | 80514.79 | 80514.79 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749669.48, importe_modificado:749669.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.71}} | {1763129/proyecto_PROCESO, 1763129/proyecto_INICIO, 1763129/proyecto_FIN, 1763129/proyecto_PROCESO, 1763129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763296 | Proyecto de inversión | 175947.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175947.44, modificado:175947.44}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100817 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100817 | S | 276 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.7, meta_modificada:231.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09639571, lat:16.91054787}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 175947.44 | 175947.44 | 175947.44 | 52784.23 | 52784.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0326/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175947.44, importe_modificado:175947.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.51}} | {1763296/proyecto_PROCESO, 1763296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763896 | Proyecto de inversión | 6263802.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6263802.14, modificado:6260433.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 102384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102384 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7463.0, meta_modificada:7463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO ABASOLO CENTRO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.21653319, lat:16.81931643}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 6260433.88 | 6260433.88 | 6260433.88 | 6260433.88 | 6260433.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0373/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6263802.14, importe_modificado:6263802.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7463.0}} | {1763896/proyecto_PROCESO, 1763896/proyecto_INICIO, 1763896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $6,263,802.14 , SE EJERCIO $6,260,433.88 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $3,368.26 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764667 | Proyecto de inversión | 2995125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995125.0, modificado:2995125.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN COLONIA DOROTEO ARANGO - 104440 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 104440 | S | 1186 | 1056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.0, meta_modificada:2548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA DOROTEO ARANGO, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN Y CALLE AGUA MARINA, CALLE ALABASTRO PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALG, lon:-92.26146026, lat:14.88011484}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2995125 | 2995125 | 2899958.96 | 2899958.96 | 2899958.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2995125.0, importe_modificado:2995125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2548.0}} | {1764667/proyecto_INICIO, 1764667/proyecto_PROCESO, 1764667/proyecto_FIN, 1764667/proyecto_PROCESO, 1764667/proyecto_FIN, 1764667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765478 | Proyecto de inversión | 1644294.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644294.17, modificado:1644294.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y BARDEADO PERIMETRAL EN CHILON, LOCALIDAD MOHÁ - 106911 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106911 | S | 82 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHAK ACOLJA - MOHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA Y TERRACERIA BEREA BUENA VISTA, SE UBICA A 9.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.22466248, lat:17.11517358}} | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 1644294.17 | 1644294.17 | 1644294.17 | 1344739.2 | 1344739.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/314/2020, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1644294.17, importe_modificado:1644294.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1765478/proyecto_FIN, 1765478/proyecto_INICIO, 1765478/proyecto_PROCESO, 1765478/proyecto_FIN, 1765478/proyecto_PROCESO, 1765478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767390 | Proyecto de inversión | 813074.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813074.75, modificado:813074.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA VICTORIA - 112020 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112020 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA SAN ANTONIO LA VICT, lon:-91.62286053, lat:16.80352521}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 813074.75 | 813074.75 | 813074.75 | 813074.75 | 813074.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0491/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:813074.75, importe_modificado:813074.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {1767390/proyecto_PROCESO, 1767390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767700 | Proyecto de inversión | 828873.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828873.63, modificado:828873.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZACBATUL - 112752 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112752 | S | 2120 | 1840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 8 + 850 COLONIA TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL Y CARRETERA TZAJALA-TENANGO, TERRACERIA TZAJALA-TENANGO , lon:-92.25734052, lat:16.86528039}} | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 828873.63 | 828873.63 | 828873.63 | 586133.26 | 586133.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0505/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:828873.63, importe_modificado:828873.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.04}} | {1767700/proyecto_PROCESO, 1767700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771112 | Proyecto de inversión | 725900.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725900.25, modificado:725900.25}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 122217 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 122217 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA , lon:-93.10676007, lat:16.69905962}} | 2020-09-07 | 2020-12-31 | 725900.25 | 725900.25 | 628955.67 | 628955.67 | 628955.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-063-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:725900.25, importe_modificado:725900.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1771112/proyecto_INICIO, 1771112/proyecto_FIN, 1771112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774258 | Proyecto de inversión | 589494.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589494.07, modificado:589494.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 130946 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130946 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JULIA COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, CALLE SANTA MARIA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA, lon:-93.18275955, lat:16.73672695}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 589494.07 | 589494.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-007-2020, contratista:MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:589494.07, importe_modificado:589494.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {1774258/proyecto_INICIO, 1774258/proyecto_FIN, 1774258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774292 | Proyecto de inversión | 149556.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149556.9, modificado:149556.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 131012 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131012 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.77, meta_modificada:97.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AVE DEL PARAISO Y CALLE GOLONDRINAS, AVENIDA CODORNICES UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08290537, lat:16.73768668}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 149556.9 | 149556.9 | 46983.91 | 46983.91 | 46983.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-005-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:299113.8, importe_modificado:299113.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.77}} | {1774292/proyecto_INICIO, 1774292/proyecto_FIN, 1774292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774339 | Proyecto de inversión | 302006 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302006.0, modificado:302006.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 131081 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131081 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.38, meta_modificada:111.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, CALLE CIPRES SUR UBICADOS EN EL CRIT TELETON PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE Y CONTINUAR POR CALLE OLMO, lon:-93.07022095, lat:16.76022008}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 302006 | 302006 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-027-2020, contratista:C. HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:302006.0, importe_modificado:302006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.38}} | {1774339/proyecto_INICIO, 1774339/proyecto_FIN, 1774339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774349 | Proyecto de inversión | 1531209.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531209.58, modificado:1531209.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA BENITO JUÁREZ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 131094 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131094 | S | 106 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.83, meta_modificada:533.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE NAYARIT UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA CARRETA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.18605901, lat:16.75977439}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1531209.58 | 1531209.58 | 520317.91 | 520317.91 | 520317.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-015-2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1531209.58, importe_modificado:1531209.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.83}} | {1774349/proyecto_INICIO, 1774349/proyecto_FIN, 1774349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774354 | Proyecto de inversión | 146415.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146415.06, modificado:146415.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SÁNCHEZ Y ARROYO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PASEO DEL BOSQUE - 131100 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131100 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.89, meta_modificada:164.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIRUL COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS CEDROS UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08928499, lat:16.7300935}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 146415.06 | 146415.06 | 108897.78 | 108897.78 | 108897.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-004-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:146415.06, importe_modificado:146415.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.89}} | {1774354/proyecto_INICIO, 1774354/proyecto_FIN, 1774354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774764 | Proyecto de inversión | 2299744 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299744.0, modificado:2299744.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA CANTA RANAS - 131809 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131809 | S | 912 | 811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS PINOS HAWAIANAS Y PRIVADA GUAYABOS INTERIOR SN COLONIA CANTARRANAS, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIA, AVENIDA CANTARRANAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL H, lon:-92.28133826, lat:14.8797164}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2299744 | 2299744 | 1922714.11 | 1922714.11 | 1922714.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MONTEBELLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2299744.0, importe_modificado:2299744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.6}} | {1774764/proyecto_INICIO, 1774764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774869 | Proyecto de inversión | 4085880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4085880.0, modificado:4085880.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS REYES - 132084 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132084 | S | 1617 | 1439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3049.0, meta_modificada:3049.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LOS REYES, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE REFORMA, CALLE RUISEÑOR PARTIENDO DEL PARQUE , lon:-92.24792328, lat:14.88208164}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4085880 | 4085880 | 3644166.9 | 3644166.9 | 3644166.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4085880.0, importe_modificado:4085880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2561.16}} | {1774869/proyecto_INICIO, 1774869/proyecto_PROCESO, 1774869/proyecto_INICIO, 1774869/proyecto_PROCESO, 1774869/proyecto_INICIO, 1774869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301776773 | Proyecto de inversión | 420309.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420309.21, modificado:420309.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI 2DA ETAPA - 135024 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 135024 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.33, meta_modificada:221.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL BARRIO ZACUALPA A MANO DERECHA A 25 KM. Y EN LA LOCALIDAD JUNTO AL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-92.37062866, lat:15.69435534}} | 2020-04-22 | 2020-05-22 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-019/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:420309.21, importe_modificado:420309.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.33}} | {1776773/proyecto_FIN, 1776773/proyecto_PROCESO, 1776773/proyecto_INICIO, 1776773/proyecto_PROCESO, 1776773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780780 | Proyecto de inversión | 932174.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932174.26, modificado:932174.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL; Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 139752 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139752 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.5, meta_modificada:291.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO LACANTUN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUBIR POR AV ROSA DEL OTE HASTA AV 3 CONTINU, lon:-93.07681578, lat:16.77249305}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 932174.26 | 932174.26 | 814413.69 | 814413.69 | 814413.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-016-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:932174.26, importe_modificado:932174.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.5}} | {1780780/proyecto_INICIO, 1780780/proyecto_PROCESO, 1780780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781003 | Proyecto de inversión | 236525.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236525.42, modificado:236525.42}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PATRICIA ORTÍZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGRIPINO GUTIÉRREZ - 139946 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139946 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.66, meta_modificada:68.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, CALLE SUMIDERO UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR , lon:-93.10058812, lat:16.78293007}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 236525.42 | 236525.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:236525.42, importe_modificado:236525.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.66}} | {1781003/proyecto_INICIO, 1781003/proyecto_FIN, 1781003/proyecto_PROCESO, 1781003/proyecto_FIN, 1781003/proyecto_INICIO, 1781003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788016 | Proyecto de inversión | 1181971.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181971.1, modificado:1181971.1}} | Alumbrado Público con luminarias solares de la calle Miguel Hidalgo y Costilla, av. La Barda, calle Niños Héroes, av. Cerino y calle Guzmán en la localidad Xochimilco (Reymundo Enríquez) (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B030 | S | 152 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:25, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1181971.1 | 1181872.98 | 1181872.98 | 354306.6 | 354306.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-128 F, contratista:Construcciones y Servicios Integrales Coutiño, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1161937.69, importe_modificado:1161937.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1788016/proyecto_INICIO, 1788016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788298 | Proyecto de inversión | 1919534.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919534.48, modificado:1919534.48}} | 2041020.-CAMINO: ESCUELA VETERINARIA - EMILIANO ZAPATA - VICENTE GUERRERO - E.C. (LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+100;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+100 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B080 | N | 0 | 0 | 657410 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-05-20 | 2020-07-18 | 1919534.48 | 1919534.48 | 1912296.38 | 1912296.38 | 1912296.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041020-065, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1887000.0, importe_modificado:1887000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790217 | Proyecto de inversión | 833120.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833120.69, modificado:833120.69}} | 2041026.-CAMINO: SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO KM. 0+000 - KM. 11+700;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+700 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B066 | N | 0 | 0 | 7910 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:San Lucas, Chis., México, lon:-92.7190246, lat:16.6087477}} | 2020-05-27 | 2020-07-10 | 833120.69 | 833120.69 | 833120.69 | 833120.69 | 833120.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041026-091, contratista:GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:819000.0, importe_modificado:819000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.7}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791740 | Proyecto de inversión | 1261379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261379.31, modificado:1261379.31}} | 2041066.-CAMINO: SALTO DE AGUA - E.C. - (VILLAHERMOSA - MERIDA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+200 LIM. EDO. TABASCO;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+200 (LIM. EDO. TABASCO) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B088 | N | 0 | 0 | 69685 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.3431149, lat:17.5562464}} | 2020-05-27 | 2020-07-25 | 1261379.31 | 1260208.31 | 1250539 | 1250539 | 1250539 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041066-092, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PROFESIONALES MONTE SINAI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1240000.0, importe_modificado:1240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6.2}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791781 | Proyecto de inversión | 854482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854482.76, modificado:854482.76}} | 2041072.-CAMINO: EJIDO PROGRESO - PUENTE LA BOQUILLA - CHESPAL NUEVO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B094 | N | 0 | 0 | 382307 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-06-10 | 2020-07-24 | 854482.76 | 854482.76 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041072-112, contratista:FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:7.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791880 | Proyecto de inversión | 284827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284827.59, modificado:284827.59}} | 2041076.-CAMINO: SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000;CONSERVACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM 4+000 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B098 | N | 0 | 0 | 58787 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2020-05-27 | 2020-06-25 | 284827.59 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041076-104, contratista:RICARDO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791895 | Proyecto de inversión | 791693.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791693.4, modificado:791693.4}} | 2041080.-CONSERVACIÓN DEL PUENTE "NANDABURÉ", DE 20 M.L., UBICADO EN EL KM. 8+620 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-07-08 | 2020-09-05 | 791693.4 | 788977.64 | 786033.18 | 776394.79 | 776394.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041080-162, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:778274.87, importe_modificado:778274.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791905 | Proyecto de inversión | 784585.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784585.68, modificado:784585.68}} | 2041101.-CONSERVACIÓN DEL PUENTE "SIN NOMBRE" DE 92.5 M.L | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B104 | N | 0 | 0 | 22102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chicoasén, Chis., México, lon:-93.1052211, lat:16.9684282}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 784585.68 | 781473.77 | 781473.77 | 781473.77 | 781473.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041101-144, contratista:CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:771287.62, importe_modificado:771287.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791913 | Proyecto de inversión | 21672326.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.167232667E7, modificado:2.167232667E7}} | 2041131.-CAMINO: SOYALO - FRANSISCO SARABIA - CHICOASEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000;RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+500 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B120 | N | 0 | 0 | 11760 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Soyaló, Chis., México, lon:-92.9227329, lat:16.8905692}} | 2020-08-18 | 2020-12-15 | 21672326.67 | 21652844.21 | 21652844.21 | 12694950.11 | 12694950.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041131-191, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.130499911E7, importe_modificado:2.130499911E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792156 | Proyecto de inversión | 12587992.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.258799223E7, modificado:1.1327668E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Paso Limón-Mastuerzo entre avenida El Roble poniente y calle Real de Guadalupe; y avenida Begonia entre calle Mastuerzo y calle Tulipanes de la colonia Paso Limón | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B237 | S | 743 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.46, meta_modificada:4585.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 11327668 | 11327667.08 | 11327667.08 | 11216848.45 | 11216848.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-116 E, contratista:Laura Ivette Lara García, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.104209654E7, importe_modificado:1.104209654E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4585.46}} | {1792156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792258 | Proyecto de inversión | 1413965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413965.52, modificado:1413965.52}} | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Tecpatan | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B105 | N | 0 | 0 | 22102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.64, meta_modificada:114.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Tecpatán, Chis., México, lon:-93.3106911, lat:17.1360414}} | 2020-08-18 | 2020-10-16 | 1413965.52 | 1402070.34 | 1402070.34 | 1267556.57 | 1267556.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041113-169, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041112-183, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:730000.0, importe_modificado:730000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792314 | Proyecto de inversión | 7002304.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7002304.34, modificado:8187295.69}} | Auditorio Municipal de Basquetbol en la localidad Nachig (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B078 | S | 1926 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:Zinacantán, Chis., México, lon:-92.7216306, lat:16.7594787}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 8187295.69 | 8187253.5 | 8187253.5 | 4211731.36 | 4211731.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-107 E, contratista:Milton Icel Solís Rodríguez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6825775.66, importe_modificado:6825775.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {1792314/proyecto_INICIO, 1792314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792372 | Proyecto de inversión | 1337854.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337854.85, modificado:1337854.85}} | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Villaflores - Villa Hidalgo - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+500 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B111 | N | 0 | 0 | 115130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-08-18 | 2020-10-31 | 1337854.85 | 1333544.24 | 1333544.24 | 1293434.33 | 1293434.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041130-186, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA - SACROL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1065179.33, importe_modificado:1065179.33}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041129-187, contratista:FARIZE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792407 | Proyecto de inversión | 4813540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4813540.0, modificado:4813540.0}} | 2051004.-CAMINO: E.C. (ESTACIÓN JUÁREZ-SANTA MARTHA-OSTUACÁN)-NUEVO XOCHIMILCO-PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+0000;MANTENIMIENTO DEL SUBTRAMO: KM. 12+140 - KM. 12+340 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B119 | N | 0 | 0 | 19912 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-09-03 | 2020-11-16 | 4792478.33 | 4788990.88 | 4788990.88 | 4341417.97 | 4341417.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2051004-193, contratista:INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4711249.88, importe_modificado:4711249.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {1792407/proyecto_INICIO, 1792407/proyecto_FIN, 1792407/proyecto_PROCESO, 1792407/proyecto_FIN, 1792407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El ministrado registrado al tercer trimestre fue registrado de acuerdo al estado presupuestal del mes de septiembre por la cantidad de 4,813,540.00. Al cuarto trimestre se cuenta con un ministrado por la cantidad de 4,792,478.33, de acuerdo al estado presupuestal generado el 4 de Diciembre. Se intento modificar el monto pero el sistema marca un error debido a que el monto modificado no debe ser menor al monto recaudado registrado anteriormente., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-09}, obs2: {observación:El monto modificado se intentara modificar en la captura del Cierre 2020, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792423 | Proyecto de inversión | 8609033.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8609033.27, modificado:8609033.27}} | PRODUCCIÓN DE PLANTAS MADERABLES PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA (VIVERO REFORMA) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | 151J06101C08B006 | S | 1066 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2000000.0, meta_modificada:2000000.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.02124023, lat:16.63553397}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.0210042, lat:16.63360136}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 8609033.27 | 8602619.5 | 8602619.5 | 8602619.5 | 8602619.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Con Oficio # 307-A-1297, signado por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Lic. Víctor M. Mójica Vilchis, se autoriza prórroga para aplicar y erogar los recursos correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2020. Con Oficio # SH/937/2020, signado por el Dr. Javier Jiménez jímenez, Secretario de Hacienda, nos comunica la autorización de la prórroga de los recursos de FONMETRO 2019. , trimestre:4.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:En mesas de trabajo con la Secretaría de Bienestar se acordó que la entrega física de las plantas maderables producidas se realizará a más tardar el 31 de marzo del año 2021., trimestre:4.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792632 | Proyecto de inversión | 10271337.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.027133758E7, modificado:1.027133758E7}} | Rehabilitación y Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en las Localidades Yaxgemel Unión, Bachén de Yaxgemel y Xinichilvo del Municipio de Chenalhó | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B028 | S | 472 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13209.52, meta_modificada:13209.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Chenalho, Chis., México, lon:-92.6241534, lat:16.8981342}} | 2020-10-01 | 2021-07-31 | 10271337.58 | 5932386.45 | 5932386.45 | 3102652.66 | 3102652.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-208 F, contratista:Moisés García Cervantes, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.001077116E7, importe_modificado:1.001077116E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.19}} | {1792632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792649 | Proyecto de inversión | 29999850.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.99998504E7, modificado:2.99998504E7}} | Rehabilitación de la Línea de Alimentación de Energía Eléctrica en las Localidades Rancho Bonito, Javier Mayorga Herrera, Las Flores, El Tesoro Escondido, El Rincón, La Libertad, Buenavista y Las Piedrecitas del Municipio de Tecpatán; y en las Localidades Rivera San Juan, Rivera El Viejo Carmen, Guadalupe Sardina, San Miguel La Sardina, San Antonio Maspac, Arroyo Caracol (Monto de Olivo), San José Maspac, Candelaria, Nuevo Cristo Rey y Azapac Amatal del Municipio de Francisco León | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B027 | S | 2964 | 2732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44219.52, meta_modificada:44219.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:Francisco León, Chis., México, lon:-93.257079, lat:17.315983}} | 2020-10-01 | 2021-07-31 | 29999850.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1792649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401796012 | Acción | 531136.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531136.79, modificado:531136.79}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 90943 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 90943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 531136.79 | 253752.45 | 253752.45 | 253752.45 | 253752.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1796012/proyecto_INICIO, 1796012/proyecto_PROCESO, 1796012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401798294 | Proyecto de inversión | 5314394.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5314394.21, modificado:5314394.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA NOVENA AVENIDA ENTRE CALLE DOS Y CINCO Y CALLE CUATRO ENTRE NOVENA AVENIDA Y OCTAVA AVENIDA Y CALLE CINCO ENTRE NOVENA AVENIDA Y SÉPTIMA AVENIDA CADENAMIENTO KM CERO AL KM CIENTO SETENTA Y SIETE EN LA RANCHERÍA LA SIBERIA DE LA LOCALIDAD SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE CHANAL - 169990 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 169990 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4984.97, meta_modificada:4984.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA NOVENA Y CALLES CINCO Y CUATRO RANCHERIA LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y AVENIDA SÉPTIMA, CALLE SEIS DOS CUADRAS AL NORTE DE LA CONOCIDA TIENDA GÓMEZ UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.29344253, lat:16.61990786}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 5314394.21 | 5314394.21 | 5314394.21 | 1594318.26 | 1594318.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-201 E, contratista:Infraestructura Sostenible DAMARZO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5314394.21, importe_modificado:5314394.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2492.49}} | {1798294/proyecto_INICIO, 1798294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401798297 | Proyecto de inversión | 3673368.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3673368.37, modificado:3673368.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE LA CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA - 170084 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 170084 | S | 127 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2712.0, meta_modificada:2712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE A DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, lon:-92.68949832, lat:15.2826461}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 3673368.37 | 3673368.37 | 3673368.37 | 1836684.19 | 1836684.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-234 E, contratista:Jonhatan Velasco Gómez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4914932.26, importe_modificado:4914932.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.0}} | {1798297/proyecto_PROCESO, 1798297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401800655 | Proyecto de inversión | 701501.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701501.88, modificado:701501.88}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA NORTE ROCHESTER DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CONSISTENTE EN MURO DE CONTENCION DE CINCO PUNTO NOVENTA Y CUATRO METROS CUBICOS - 197174 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 197174 | S | 14101 | 14027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.94, meta_modificada:5.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA ROCHESTHER, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO ES A TRAVÉS DE LA CARRTERA PANAMERICANA TUXTLA BERRIOZABAL EN EL QUE SE ENCUENTRA UN DESVÍO DE TERRACERIAS EN EL KM., lon:-93.25445342, lat:16.8023832}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 701501.88 | 701501.88 | 701501.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040072-352, contratista:C. ANGEL DAMIAN SOL GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:701501.88, importe_modificado:701501.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.94}} | {1800655/proyecto_INICIO, 1800655/proyecto_FIN, 1800655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401810815 | Acción | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99761 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1450000 | 1450000 | 1299836.89 | 1299836.89 | 1299836.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0002/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.85}} | {1810815/proyecto_PROCESO, 1810815/proyecto_INICIO, 1810815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817589 | Proyecto de inversión | 1883026.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883026.11, modificado:1883026.11}} | AMPLIACIÓN DEL DREN PLUVIAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ONCE CUARTOS, EN LA PROLONGACIÓN 9 DE ENERO - 145335 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145335 | S | 798 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.85, meta_modificada:195.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION 9 DE ENERO COLONIA 11 CUARTOS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 9 DE ENERO Y AVENIDA SAUCE, CALLE AMADO NERVO ESTA OBRAA SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE PONIEN, lon:-92.65238923, lat:16.74274448}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1883026.11 | 1883026.11 | 1647035.48 | 1647035.48 | 1647035.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTORN CYPRES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1883026.11, importe_modificado:1883026.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1817589/proyecto_INICIO, 1817589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818081 | Proyecto de inversión | 1453232.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453232.97, modificado:1453232.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE TLAXCALA II - 145807 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145807 | S | 720 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERU BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA PERU Y CALLE 30 DE ABRIL, BOULEVARD BOLIVIA ESTA OBRA S E ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.64569076, lat:16.74726733}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1453232.97 | 1453232.97 | 435969.89 | 435969.89 | 435969.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/15/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, monto:1453232.97, importe_modificado:1543232.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}} | {1818081/proyecto_PROCESO, 1818081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819090 | Proyecto de inversión | 563793.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563793.33, modificado:563793.33}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGRIPINO GUTIÉRREZ - 146897 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146897 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, CALLE SUMIDERO UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR, lon:-93.10059349, lat:16.78294548}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 563793.33 | 563793.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:563793.33, importe_modificado:563793.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}} | {1819090/proyecto_PROCESO, 1819090/proyecto_INICIO, 1819090/proyecto_PROCESO, 1819090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819650 | Proyecto de inversión | 1789101.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789101.3, modificado:1789101.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PLAN DE AYUTLA - 147712 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147712 | S | 295 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2829.0, meta_modificada:2829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA KILÓMETRO 129 + 300 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL SIBAL Y TERRACERIA LA ANCHURA, TERRACERIA PLAN DE AYUTLA PARA LLE, lon:-91.30918848, lat:16.81212449}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 1789101.3 | 1789101.3 | 1789101.3 | 1239723.52 | 1239723.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0543/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1789101.3, importe_modificado:1789101.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1960.3}} | {1819650/proyecto_PROCESO, 1819650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820236 | Proyecto de inversión | 357280.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357280.26, modificado:357280.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 10 DE OCTUBRE Y 1RO. DE NOVIEMBRE, 1RO. DE NOVIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 1RO. DE MAYO, 1RO. DE MAYO ENTRE 24 DE OCTUBRE Y 15 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LINDA VISTA SHANKA - 148519 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148519 | S | 222 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 10 DE OCTUBRE Y CALLE 1 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 1 DE MAYO UBICADOS EN EL BODEGA AURRERA CALERAS MACIEL AL NORTE PONI, lon:-93.11511626, lat:16.78516192}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 357280.26 | 357280.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-023-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:357280.26, importe_modificado:357280.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1820236/proyecto_INICIO, 1820236/proyecto_FIN, 1820236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820247 | Proyecto de inversión | 552517.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552517.31, modificado:552517.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CIRCUITO FLOR DEL SOSPÓ ORIENTE, PONIENTE, NORTE Y SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PAULINO AGUILAR - 148538 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148538 | S | 574 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO FLOR DE MAYO COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VERTIENTE Y CALLE TACANA, CIRCUITO FLOR DE MAYO UBICADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.07958847, lat:16.7719178}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 552517.31 | 552517.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-024-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:552517.31, importe_modificado:552517.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1820247/proyecto_INICIO, 1820247/proyecto_FIN, 1820247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820318 | Proyecto de inversión | 1261855.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261855.9, modificado:1261855.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LA RAMADITA - 148692 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148692 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TONALA - PAREDON KILÓMETRO 2 + 065 RANCHERIA HUACHIPILÍN CALENTURA LA RAMADITA, 30503 HUACHIPILÍN CALENTURA (LA RAMADITA), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA Y CARRETERA PAREDON, CARRETE, lon:-93.80553224, lat:16.06996381}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1261855.9 | 1261855.9 | 1067683.29 | 1067683.29 | 1067683.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/065/2020, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1261855.9, importe_modificado:1261855.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1820318/proyecto_INICIO, 1820318/proyecto_PROCESO, 1820318/proyecto_FIN, 1820318/proyecto_PROCESO, 1820318/proyecto_FIN, 1820318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820404 | Proyecto de inversión | 1250442.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250442.68, modificado:1250442.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA LA LAGUNA - 148867 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 148867 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO E.C. TONALA PAREDON KM 7.19 - RANCHERIA LA LAGUNA KM 7.83 KILÓMETRO 7 + 083 RANCHERIA LA LAGUNA, 30505 LA LAGUNA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC. TONALA PAREDON KM 7.19 Y CARRETERA LA LAGUN, lon:-93.80779841, lat:16.00086739}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1250442.68 | 1250442.68 | 1009012.24 | 1009012.24 | 1009012.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/066/2020, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250442.68, importe_modificado:1250442.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1820404/proyecto_INICIO, 1820404/proyecto_PROCESO, 1820404/proyecto_INICIO, 1820404/proyecto_PROCESO, 1820404/proyecto_FIN, 1820404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820439 | Proyecto de inversión | 438939.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438939.11, modificado:438939.11}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 148931 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148931 | S | 214 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLMOS SUR Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA LAS PALMAS SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA PATRIA, lon:-93.07559097, lat:16.75402062}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 438939.11 | 438939.11 | 390238.16 | 390238.16 | 390238.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1820439/proyecto_INICIO, 1820439/proyecto_FIN, 1820439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820475 | Proyecto de inversión | 196765.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196765.81, modificado:196765.81}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 149020 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149020 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA NOGAL PONIENTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ABETO NORTE Y CALLE SAMUEL LEON BRINDIS, AVENIDA AHUEHUETE SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE L, lon:-93.0688552, lat:16.76081453}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 196765.81 | 196765.81 | 174934.35 | 174934.35 | 174934.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1820475/proyecto_PROCESO, 1820475/proyecto_FIN, 1820475/proyecto_INICIO, 1820475/proyecto_FIN, 1820475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820493 | Proyecto de inversión | 338399.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:65807.97, modificado:65807.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272591.95, modificado:272591.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA NAZARETH Y CALLE MONTE OREB LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN - 149091 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149091 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.63, meta_modificada:102.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA NAZARETH COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MONTE OREB Y CALLE BETEL, AVENIDA SINAI UBICADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD TOMAR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LOS SAB, lon:-93.20771295, lat:16.77971781}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 338399.92 | 338399.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-021-2020, contratista:C. HOMERO SALAZAR GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:272591.95, importe_modificado:272591.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.63}} | {1820493/proyecto_PROCESO, 1820493/proyecto_FIN, 1820493/proyecto_INICIO, 1820493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401820710 | Proyecto de inversión | 2481899.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481899.61, modificado:2481899.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN CHILÓN, LOCALIDAD PIQUINTEEL - 149537 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149537 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1845.8, meta_modificada:1845.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:473, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMO - PIQUINTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO PIQUINTEEL, 29940 PIQUINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE PIQUINTEEL UBICADO 4, lon:-92.06891039, lat:17.23253606}} | 2020-09-04 | 2020-12-04 | 2481899.61 | 2481899.61 | 2481899.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/407/2020, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2481899.61, importe_modificado:2481899.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1820710/proyecto_INICIO, 1820710/proyecto_PROCESO, 1820710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821043 | Proyecto de inversión | 1274218.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274218.03, modificado:1274218.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TONALÁ LOCALIDAD MANUEL ÁVILA CAMACHO PONTE DURO, BARRIO NI QUIEN TE QUITE - 150296 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150296 | S | 733 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:CALLE MARINEROS BARRIO NI QUIEN TE QUITE, 30513 MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS MARES Y AVENIDA RIO NILO, CALLE ESCOBAR CALLE MARINEROS Y ESCOBAR ENTRE AV LOS MARES Y RIO NILO BARRIO NI QUIEN, lon:-93.58661253, lat:15.80771408}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1274218.03 | 1274218.03 | 1274218.03 | 1274218.03 | 1274218.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/072/2020, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1274218.03, importe_modificado:1274218.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:992.7}} | {1821043/proyecto_PROCESO, 1821043/proyecto_INICIO, 1821043/proyecto_PROCESO, 1821043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822104 | Proyecto de inversión | 2171116.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171116.76, modificado:2171116.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD MAP - 152662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152662 | S | 125 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TANIYAL - MAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y , SE LOCALIDAD 10.85 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.55 KMS. SOBRE PAVIMENT, lon:-92.20829117, lat:17.08068944}} | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 2171116.76 | 2171116.76 | 2171116.76 | 894205.29 | 894205.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/415/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2171116.76, importe_modificado:2171116.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1822104/proyecto_PROCESO, 1822104/proyecto_INICIO, 1822104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823312 | Proyecto de inversión | 2949317.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949317.7, modificado:2949317.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD CANAL ULUB - 155458 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155458 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.23, meta_modificada:2.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 300 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA VERDE Y TERRACERIA YOCHIBJA, SE UBICA A 93.80 KMD. DE LA CABECERA MU, lon:-91.91786693, lat:17.19414742}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 2949317.7 | 2949317.7 | 2949317.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/410/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2949317.7, importe_modificado:2949317.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.23}} | {1823312/proyecto_INICIO, 1823312/proyecto_FIN, 1823312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823326 | Proyecto de inversión | 251459.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251459.87, modificado:251459.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD EL EDÉN - 155511 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155511 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO EL EDEN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL Y , LA OBRA SE UBICA A 4.00 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA SALIDA D, lon:-92.26688716, lat:17.13401426}} | 2020-09-20 | 2020-11-20 | 251459.87 | 251459.87 | 251459.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/430/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:251459.87, importe_modificado:251459.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1823326/proyecto_PROCESO, 1823326/proyecto_INICIO, 1823326/proyecto_FIN, 1823326/proyecto_PROCESO, 1823326/proyecto_FIN, 1823326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823416 | Proyecto de inversión | 796035.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796035.7, modificado:796035.7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 155738 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155738 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.96, meta_modificada:533.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE INTERNACIONAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AVNZAMOS 19.19 KM, lon:-92.21880293, lat:16.8197392}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 796035.7 | 796035.7 | 796035.7 | 398017.85 | 398017.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0504/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:796035.7, importe_modificado:796035.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.98}} | {1823416/proyecto_PROCESO, 1823416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823439 | Proyecto de inversión | 272402.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272402.65, modificado:272402.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CIRCUITO EL TARAY Y AVENIDA JULIO CESAR CABALLERO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO EL TARAY - 155782 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155782 | S | 138 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO EL TARAY FRACCIONAMIENTO EL TARAY, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JULIO CESAR CABALLERO Y CIRCUITO EL TARAY, CIRCUITO EL TARAY UBICADOS EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR, lon:-93.08276524, lat:16.73152427}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 272402.65 | 272402.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-033-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:272402.65, importe_modificado:272402.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1823439/proyecto_FIN, 1823439/proyecto_PROCESO, 1823439/proyecto_INICIO, 1823439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823471 | Proyecto de inversión | 1495456.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495456.62, modificado:1495456.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD EL AVELLANAL - 155858 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155858 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.59, meta_modificada:693.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL AVELLANAL KILÓMETRO 102 + 200 EJIDO EL AVELLANAL, 29950 EL AVELLANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA LAS TAZAS, TERRACERIA EL AVELLANAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.57592854, lat:16.72982312}} | 2020-08-03 | 2020-10-09 | 1495456.62 | 1495456.62 | 1495456.62 | 747728.31 | 747728.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0511/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1495456.62, importe_modificado:1495456.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.8}} | {1823471/proyecto_INICIO, 1823471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823499 | Proyecto de inversión | 1799991.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799991.42, modificado:1799991.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA CASCADA - 155933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155933 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3242, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA CASCADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LA CASCADA, 29950 LA CASCADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE RASTRO MUNICIPAL, CAMINO EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SALI, lon:-92.09819155, lat:16.88339192}} | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 1799991.42 | 1799991.42 | 1799991.42 | 1555666 | 1555666 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0516/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799991.42, importe_modificado:1799991.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:656.84}} | {1823499/proyecto_PROCESO, 1823499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824130 | Proyecto de inversión | 771094.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771094.1, modificado:771094.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 16ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16ª PONIENTE SUR Y CALLE 18ª PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 157989 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157989 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18 PONIENTE SUR, AVENIDA 17 SUR PONIENTE UBICADO EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE CONTINUA, lon:-93.13587526, lat:16.7430588}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 771094.1 | 771094.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-086-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:771094.1, importe_modificado:771094.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1824130/proyecto_INICIO, 1824130/proyecto_PROCESO, 1824130/proyecto_FIN, 1824130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825259 | Proyecto de inversión | 777474.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777474.63, modificado:777474.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. AMPLIACIÓN ECHEVERRIA, EN 1ER CERRADA 9 DE ENERO, CERRADA TEJERÍA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS - 160908 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160908 | S | 166 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA DE 9 DE ENERO COLONIA AMPLIACION ECHEVERRIA, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA 9 DE ENERO Y CARRETERA TEJERIA, AVENIDA PROFFELIPE W MIJANGOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-92.64895107, lat:16.74168975}} | 2020-08-26 | 2020-10-24 | 777474.63 | 777474.63 | 528695.37 | 528695.37 | 528695.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/035/2020, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:777474.63, importe_modificado:777474.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1825259/proyecto_INICIO, 1825259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825639 | Proyecto de inversión | 3576617 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3576617.0, modificado:3576617.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA BELEN I - 162190 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 162190 | S | 1229 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A ORIENTE PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE OAXACA TONALA INTERIOR SN COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, lon:-92.24288205, lat:14.90630358}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3576617 | 3576617 | 2800312.14 | 2800312.14 | 2800312.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0067/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3576617.0, importe_modificado:3576617.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.0}} | {1825639/proyecto_INICIO, 1825639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827208 | Proyecto de inversión | 1501966.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501966.98, modificado:1501966.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 16A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18ª PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 165663 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165663 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.0, meta_modificada:861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR 16 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18 PONIENTE SUR, AVENIDA 17 SUR PONIENTE UBICADO EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE CONTINUA, lon:-93.13589672, lat:16.74308962}} | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 1501966.98 | 1501966.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1501966.98, importe_modificado:1501966.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.0}} | {1827208/proyecto_INICIO, 1827208/proyecto_FIN, 1827208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828403 | Proyecto de inversión | 2614358.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614358.98, modificado:2614358.98}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 169387 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 169387 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2361.6, meta_modificada:2361.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL 195 PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRETERA FEDERAL 195 Y , LA OBRA SE UBICARA DESDE EL BARRIO SAN LORENZO EN A, lon:-92.896062, lat:17.16089237}} | 2020-10-05 | 2020-12-19 | 2614358.98 | 2614358.98 | 1307179.49 | 1307179.49 | 1307179.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-034/2020, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2614358.98, importe_modificado:2614358.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.16}} | {1828403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829898 | Proyecto de inversión | 977793.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977793.52, modificado:977793.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD VILLA HERMOSA - 174712 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174712 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:186, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO VILLA HERMOSA, 00000 VILLA HERMOSA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SU PONIENTRE DE LA CABECER MUNICIPAL SE LLEG, lon:-92.64356265, lat:16.65263604}} | 2020-09-24 | 2020-11-22 | 977793.52 | 977793.52 | 777526.25 | 777526.25 | 777526.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/055/2020, contratista:PROYECTOS DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCION S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:977793.52, importe_modificado:977793.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1829898/proyecto_PROCESO, 1829898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830485 | Proyecto de inversión | 180748.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180748.76, modificado:180748.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA AV SAN FRANCISCO ENTRE 3A CALLE ORIENTE NORTE Y CIRCUITO AZTECA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 176491 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176491 | S | 308 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CIRCUITO AZTECA, AVENIDA 1A SUR ORIENTE UBICADO EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR OXXO DE LA 3 ORIEN, lon:-93.06435476, lat:16.7337677}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 180748.76 | 180748.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-052-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:180748.76, importe_modificado:180748.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1830485/proyecto_PROCESO, 1830485/proyecto_FIN, 1830485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830500 | Proyecto de inversión | 2203401.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203401.7, modificado:2203401.7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLUMA DE ORO - 176530 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176530 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESÁR GARCÍA CÁCEREZ COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILITAR C, lon:-93.1869627, lat:16.74205028}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 2203401.7 | 2203401.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-099-2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203401.7, importe_modificado:2203401.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}} | {1830500/proyecto_PROCESO, 1830500/proyecto_FIN, 1830500/proyecto_PROCESO, 1830500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831063 | Proyecto de inversión | 1746263.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746263.52, modificado:1746263.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1 CALLE Y SECCION DE AVENIDA MONTE DE LOS OLIVOS - 179032 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179032 | S | 740 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE DE LOS OLIVOS COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LOS OLIVOS Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE PEDREGAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-92.63891014, lat:16.71834081}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 1746263.52 | 1746263.52 | 1358358.09 | 1358358.09 | 1358358.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/059/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1746263.52, importe_modificado:1746263.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1831063/proyecto_PROCESO, 1831063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831554 | Proyecto de inversión | 2766847 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766847.0, modificado:2766847.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN - 180754 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180754 | S | 1096 | 976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2536.64, meta_modificada:2536.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA SAN ANTONIO CAHOACAN Y CALLE IMNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS EN, lon:-92.24231448, lat:14.88817043}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2766847 | 2766847 | 1998636.83 | 1998636.83 | 1998636.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2766847.0, importe_modificado:2766847.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.48}} | {1831554/proyecto_INICIO, 1831554/proyecto_PROCESO, 1831554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831609 | Proyecto de inversión | 660342.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660342.48, modificado:660342.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CENTRAL SUR ENTRE 2A Y 4A CALLE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 180871 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180871 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.6, meta_modificada:125.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, AVENIDA 1RA SUR SE UBICA EN EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 200 MTS DEL PARQUE CENTRAL BENI, lon:-92.57707819, lat:15.21239276}} | 2020-11-02 | 2020-12-26 | 660342.48 | 660342.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-023-AyS/2020, contratista:JOSÉ ALFONSO SIU PUÓN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:660342.48, importe_modificado:660342.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1831609/proyecto_INICIO, 1831609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832858 | Proyecto de inversión | 1416298.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416298.36, modificado:1416298.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÀN, CHIAPAS - 185512 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185512 | S | 271 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN PROGRESO, 30624 CANTÓN EL PROGRESO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA CABECERA MUNICIPALEJIDO RÍO , lon:-92.64936799, lat:15.14301771}} | 2020-10-26 | 2020-12-26 | 1416298.36 | 1416298.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-025-ELEC/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1416298.36, importe_modificado:1416298.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1832858/proyecto_INICIO, 1832858/proyecto_PROCESO, 1832858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833312 | Proyecto de inversión | 2304031.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304031.71, modificado:2304031.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN EJIDO SANTO DOMINGO - 187060 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 187060 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE AURELIO RODRIGUEZ, AVENIDA ESPAÑA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO MUNICIPÌO DE UNION JUAREZ A, lon:-92.10459233, lat:15.03187513}} | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 2304031.71 | 2304031.71 | 2304031.71 | 2304031.71 | 2304031.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2304031.71, importe_modificado:2304031.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1833312/proyecto_INICIO, 1833312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834723 | Proyecto de inversión | 993048.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993048.42, modificado:993048.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 191336 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191336 | S | 220 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.02, meta_modificada:406.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR ALASKA COLONIA SAN RAFAEL, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALASKA Y PERIFERICO NORTE, CALLE PRIVADA ESTA OBRAA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS, lon:-92.65003531, lat:16.75641519}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 993048.42 | 993048.42 | 297914.53 | 297914.53 | 297914.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/073/2020, contratista:C. ING. MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:993048.42, importe_modificado:993048.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1834723/proyecto_PROCESO, 1834723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835007 | Proyecto de inversión | 645752.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645752.31, modificado:645752.31}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE EC EN CHILON, LOCALIDAD BUENA VISTA SAN SEBASTIAN - 191990 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191990 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - BUENA VISTA SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO BUENA VISTA SAN SEBASTIAN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 2A. SECCI, lon:-92.14612973, lat:17.10195526}} | 2020-11-03 | 2020-12-30 | 645752.31 | 645752.31 | 645752.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/452/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:645752.31, importe_modificado:645752.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1835007/proyecto_INICIO, 1835007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835101 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION DE CAMINOS, monto:1.3E7, modificado:1.3E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TILA-EL LIMAR, TRAMO KM,60+000 AL KM. 90+000 SUBTRAMO TILA- EL LIMAR. - 192258 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 192258 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL LIMAR Y CARRETERA CAMPANARIO, CARRETERA SALTO DE AGUA TRAMO KM60000 AL KM. 90000 SUBTRAMO TILA EL LIMAR., lon:-92.39970252, lat:17.41048169}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040003-003/2020, contratista:ANGEL HERACLIO LARA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7000000.0, importe_modificado:7000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1835101/proyecto_INICIO, 1835101/proyecto_FIN, 1835101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835760 | Proyecto de inversión | 1778416.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778416.97, modificado:1778416.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA MOLINO UTRILLA, EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ¿PAULO FREIRE¿ ¿ CCT: 07EPR0612O - 194510 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194510 | S | 412 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL LOS PINOS COLONIA MOLINO UTRILLA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL LOS PINOS Y CALLE LAS PERAS, PERIFERICO SUR ORIENTE A ESTA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFERICO , lon:-92.61732895, lat:16.74585901}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1778416.97 | 1778416.97 | 915200.52 | 915200.52 | 915200.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/071/2020, contratista:ANEFI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1778416.97, importe_modificado:1778416.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1835760/proyecto_INICIO, 1835760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836424 | Proyecto de inversión | 436687.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436687.41, modificado:436687.41}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO C.C.T.07DPR3873V, EJIDO LA NUEVA UNIÓN - 196294 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 196294 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:577, direccion:EJIDO NUEVA UNIÓN, 30524 LA NUEVA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CANCHADEPORTIVA SE REALIZARA EN LA ESCUELAPRIMARIA NICOLAS BRAVO LA ESCUELA SEENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA DE LALOCALIDAD PARA LLEG, lon:-93.21946973, lat:15.96493667}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 131006.22 | 131006.22 | 131006.22 | 131006.22 | 131006.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/157-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:436687.41, importe_modificado:436687.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.4}} | {1836424/proyecto_PROCESO, 1836424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837813 | Proyecto de inversión | 1999996.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.82, modificado:1999996.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY ASENTAMIENTO SLOQUIB CHAY - 200995 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200995 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2099.9, meta_modificada:2099.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA LA CEIBA, TERRACERIA PARAISO PARA LLEGAR NOS DIRIJ, lon:-92.07758866, lat:16.88251265}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 1999996.82 | 1999996.82 | 1999996.82 | 999998.41 | 999998.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0617/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999996.82, importe_modificado:1999996.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1049.95}} | {1837813/proyecto_PROCESO, 1837813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838218 | Proyecto de inversión | 4071270.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}} | CONSTRUCCION DE 28 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202234 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202234 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO GRUPO I, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.9, lon:-92.42850706, lat:16.94783097}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 3216942.66 | 3216942.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1838218/proyecto_INICIO, 1838218/proyecto_PROCESO, 1838218/proyecto_INICIO, 1838218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838305 | Proyecto de inversión | 1499621.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499621.1, modificado:1499621.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 202514 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202514 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3056, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA LAS CHAMPAS, TERRACERIA LAS CHAMPITAS PARA , lon:-91.77827345, lat:16.98046676}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 1499621.1 | 1499621.1 | 1499621.1 | 749810.55 | 749810.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0620/2020, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499621.1, importe_modificado:1499621.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1838305/proyecto_PROCESO, 1838305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838487 | Proyecto de inversión | 348453.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348453.26, modificado:348453.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 202987 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202987 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS A LA CARRETERA INTERNACIONAL CON DIREC, lon:-92.10130965, lat:16.90099151}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 348453.26 | 348453.26 | 348453.26 | 174226.63 | 174226.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0599/2020, contratista:CASTAÑEDA LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:348453.26, importe_modificado:348453.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1838487/proyecto_PROCESO, 1838487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839003 | Proyecto de inversión | 2908774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204480 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204480 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHACTE, 29790 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DE, lon:-92.35020382, lat:16.93818178}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 1556247.9 | 1556247.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/063/2020, contratista:JAVIER TAVERNIER MARROQUIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1839003/proyecto_INICIO, 1839003/proyecto_PROCESO, 1839003/proyecto_INICIO, 1839003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839305 | Proyecto de inversión | 706376.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706376.25, modificado:706376.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO EL SINAÍ - 205277 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205277 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:218, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SINAI, 29960 EL SINAÍ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 68.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 43.30 KM, lon:-91.58164846, lat:17.36586697}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 706376.25 | 706376.25 | 706376.25 | 618508.89 | 618508.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96480, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:706376.25, importe_modificado:706376.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1839305/proyecto_PROCESO, 1839305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839692 | Proyecto de inversión | 827485.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827485.81, modificado:827485.81}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 206388 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206388 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.36597383, lat:16.86356201}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 827485.81 | 827485.81 | 827485.81 | 248245.74 | 248245.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/068/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:827485.81, importe_modificado:827485.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}} | {1839692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839705 | Proyecto de inversión | 951093 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951093.0, modificado:951093.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTSEN EJIDO CALATRABA - 206429 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206429 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 54 + 20 EJIDO CALATRABA, 29960 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 58.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.78767967, lat:17.78217815}} | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 951093 | 951093 | 951093 | 843924.6 | 843924.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95686, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:951093.0, importe_modificado:951093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1839705/proyecto_PROCESO, 1839705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840005 | Proyecto de inversión | 2598484.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598484.99, modificado:2598484.99}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN JERÓNIMO TULIJA A MAZANILJA - 207362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207362 | S | 141 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - MAZANILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y , SE UBICA 112.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-91.85971199, lat:17.21952848}} | 2020-08-21 | 2020-11-20 | 2598484.99 | 2598484.99 | 2598484.99 | 1995927.75 | 1995927.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/388/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2598484.99, importe_modificado:2598484.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1840005/proyecto_INICIO, 1840005/proyecto_PROCESO, 1840005/proyecto_INICIO, 1840005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840207 | Proyecto de inversión | 799757.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799757.16, modificado:799757.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AMPLIACIÓN SANTA JULIA - 207974 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207974 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y TERRACERIA AMPLIACION SANTA JU, lon:-92.05943473, lat:16.92240417}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 799757.16 | 799757.16 | 799757.16 | 399878.58 | 399878.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0652/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799757.16, importe_modificado:799757.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1840207/proyecto_PROCESO, 1840207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840221 | Proyecto de inversión | 357204.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357204.98, modificado:357204.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 208016 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208016 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE OCTAVA AVENIDA SUR PONIENTE, CALLE NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE RE, lon:-92.09704236, lat:16.8997324}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 357204.98 | 357204.98 | 357204.98 | 178602.49 | 178602.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0658/2020, contratista:VAZQUEZ TRINIDAD ENRIQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:357204.98, importe_modificado:357204.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.5}} | {1840221/proyecto_PROCESO, 1840221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840682 | Proyecto de inversión | 652521.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652521.6, modificado:652521.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON BIODIGESTOR EN EJIDO FRANCISCO VILLA - 209556 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 209556 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.4, meta_modificada:113.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1252, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.75815353, lat:17.41856719}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 652521.6 | 652521.6 | 652521.6 | 591296 | 591296 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95901, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:652521.6, importe_modificado:652521.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1840682/proyecto_INICIO, 1840682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841695 | Proyecto de inversión | 936578.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936578.51, modificado:936578.51}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO CHOCOLJAITO - 212410 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 212410 | S | 228 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:609, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CHOCOLJAITO, 29966 CHOCOLJAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 52.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.73450337, lat:17.27041737}} | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 936578.51 | 936578.51 | 936578.51 | 80517.84 | 80517.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95982, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:936578.51, importe_modificado:936578.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1841695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841701 | Proyecto de inversión | 8364752.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8364752.69, modificado:8364752.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 212425 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 212425 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2419.8, meta_modificada:2419.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO CENTRO ECOTURISTICO EL AGUACERO, LA OBRA SE UBICA LUGAR DENOMINADO COMO REBOMBEO EL ENCANTO DE LA LOCALIDAD , lon:-93.52412106, lat:16.7571702}} | 2020-06-08 | 2020-10-05 | 8364752.69 | 8364752.69 | 5049818.02 | 5049818.02 | 5049818.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-015/2020, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:8364752.69, importe_modificado:8364752.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}} | {1841701/proyecto_INICIO, 1841701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842369 | Proyecto de inversión | 2490525.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490525.01, modificado:2490525.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ EN LOCALIDAD EL HORIZONTE - 214450 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 214450 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:109, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL HORIZONTE, 29160 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE DEL PARQUE, SOBRE LA CARRETERA 195 ANTES DE LLEGAR A SOYALO DOBLAR A LA IZQUERDA SOBRE EL TRAMO SOYALO FRANCISCO SAR, lon:-92.95915448, lat:16.88024612}} | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 2490525.01 | 2490525.01 | 2286009.12 | 2286009.12 | 2286009.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-034/2020, contratista:Grupo Tikkun S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2490525.01, importe_modificado:2490525.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1842369/proyecto_PROCESO, 1842369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842578 | Proyecto de inversión | 2920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920000.0, modificado:2920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA TERESA DOS - 215177 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215177 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3519.0, meta_modificada:3519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA SANTA TERESA DOS, lon:-91.63810969, lat:16.76720582}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 1460000 | 1460000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0704/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2920000.0, importe_modificado:2920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1759.5}} | {1842578/proyecto_PROCESO, 1842578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843329 | Proyecto de inversión | 751379.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751379.44, modificado:751379.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COLONIA POZA AZUL CABECERA MUNICIPAL - 217183 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217183 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE 27 DE MARZO, CALLE RIO CHINIGUIJA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA POZA AZUL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.97609515, lat:17.49906303}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 751379.44 | 751379.44 | 751379.44 | 651145.6 | 651145.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91536, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:751379.44, importe_modificado:751379.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1843329/proyecto_INICIO, 1843329/proyecto_PROCESO, 1843329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843361 | Proyecto de inversión | 1107725.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107725.93, modificado:1107725.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA DAMASCO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICÓ PRIMERA ETAPA - 217309 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217309 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LIDIA COLONIA DAMASCO, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LIDIA Y CALLE JERICO, CALLE CHAMULA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBUCADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.6556283, lat:16.75720313}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1107725.93 | 1107725.93 | 332317.78 | 332317.78 | 332317.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/075/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1107725.93, importe_modificado:1107725.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1843361/proyecto_PROCESO, 1843361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843402 | Proyecto de inversión | 1335970.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335970.4, modificado:1335970.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE LA GARITA, EN LA CALLE 2DA. CERRADA SANTA CRUZ - 217444 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217444 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE SANTA CRUZ BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CERRADA DE SANTA CRUZ Y CALLE LA GARITA, CALLE SANTA CRUZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA, lon:-92.61905629, lat:16.73973912}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1335970.4 | 1335970.4 | 400791.12 | 400791.12 | 400791.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/077/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1335970.4, importe_modificado:1335970.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.5}} | {1843402/proyecto_INICIO, 1843402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845509 | Proyecto de inversión | 1513219.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513219.13, modificado:1513219.13}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (BARRIO SAN ANASTACIO) - 223936 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PUEBLO BUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 223936 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANASTASIO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN BARRIO SAN ANASTACIO CAMINO DE TERRRACERIA AL ESTORAQUE, lon:-92.90463196, lat:17.15586936}} | 2020-08-17 | 2020-10-31 | 1513219.13 | 1513219.13 | 756609.56 | 756609.56 | 756609.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-039/2020, contratista:JESUS ALBERTO HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1513219.13, importe_modificado:1513219.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.3}} | {1845509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847357 | Proyecto de inversión | 2714386.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2714386.72, modificado:2714386.72}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLEJÓN EL TRIUNFO Y FINAL DE CALLE, CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE AVENIDA CONASUPO Y CALLE QUINTA EL HIGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN Y PLUMA DE ORO - 228813 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 228813 | S | 1052 | 1052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4950.0, meta_modificada:4950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA , lon:-93.18455142, lat:16.74418187}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 2714386.72 | 2714386.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-053-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2714386.72, importe_modificado:2714386.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4950.0}} | {1847357/proyecto_PROCESO, 1847357/proyecto_FIN, 1847357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847885 | Proyecto de inversión | 1948947.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948947.41, modificado:1948947.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DE VENUSTIANO CARRANZA - 230548 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 230548 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:CALLE CALLE 3 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29169 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CONTINUACION CALLE 3, CONTINUACION CARRETERA PRINCIPAL SOBRE CARRETERA ESTATAL NO. 195 EN EL TRAMO IXTAPA SOYAL, lon:-93.00477381, lat:16.89512491}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1948947.41 | 1948947.41 | 1804496.63 | 1804496.63 | 1804496.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-014/2020, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1948947.41, importe_modificado:1948947.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.0}} | {1847885/proyecto_INICIO, 1847885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848381 | Proyecto de inversión | 1660169.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660169.62, modificado:1660169.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO TOQUIÁN Y LAS NUBES - 232077 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 232077 | S | 211 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - TOQUIAN Y LAS NUBES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, 30898 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TOQUIAN Y , lon:-92.12676048, lat:15.08191451}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 1660169.62 | 1660169.62 | 1660169.62 | 1660169.62 | 1660169.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1660169.62, importe_modificado:1660169.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1848381/proyecto_INICIO, 1848381/proyecto_PROCESO, 1848381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850741 | Proyecto de inversión | 267264 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267264.0, modificado:267264.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO BRUNO GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 239377 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 239377 | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BRUNO GOMEZ - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO BRUNO GÓMEZ, 30626 BRUNO GÓMEZ (ACACIA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA ASFA, lon:-92.63818697, lat:15.20766064}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 267264 | 267264 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:267264.0, importe_modificado:267264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850741/proyecto_PROCESO, 1850741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852933 | Proyecto de inversión | 2103889.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103889.82, modificado:2103889.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN - 245279 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 245279 | S | 204 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1575.94, meta_modificada:1575.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOAQUIN, 29880 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FERNANDO Y TERRACERIA SAN LUIS USIG, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE U, lon:-92.4401297, lat:17.0232736}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 245279 | 245279 | 245279 | 245279 | 245279 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-033/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2103889.82, importe_modificado:2103889.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1575.94}} | {1852933/proyecto_INICIO, 1852933/proyecto_PROCESO, 1852933/proyecto_FIN, 1852933/proyecto_INICIO, 1852933/proyecto_FIN, 1852933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853041 | Proyecto de inversión | 256057.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256057.18, modificado:256057.18}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 245532 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245532 | S | 80035 | 73879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.22, meta_modificada:137.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A CALLE NORTE PONIENTE Y CALLE 4A. CALLE NORTE PONIENTE, AVENIDA 5A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN BO, lon:-92.14266579, lat:16.25181095}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 256057.18 | 256057.18 | 256057.18 | 104999.16 | 104999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.89}} | {1853041/proyecto_INICIO, 1853041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853953 | Proyecto de inversión | 3499472.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499472.2, modificado:3499472.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO NUEVO - 248544 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248544 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL PARQUE ECOLOGICO BARRIO NUEVO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTR, lon:-93.37129717, lat:16.76473914}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 3499472.2 | 3499472.2 | 2095968.76 | 2095968.76 | 2095968.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3499472.2, importe_modificado:3499472.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1853953/proyecto_INICIO, 1853953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854388 | Proyecto de inversión | 354329.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354329.39, modificado:354329.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CAMINO A LA RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM LOCALIDAD RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM - 249725 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249725 | S | 152 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:129, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM, 30106 SAN RAFAEL JOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLE PRIN, lon:-92.13662131, lat:16.30190186}} | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 354329.39 | 354329.39 | 354329.39 | 106298.82 | 106298.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/083/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:354329.39, importe_modificado:354329.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.8}} | {1854388/proyecto_PROCESO, 1854388/proyecto_INICIO, 1854388/proyecto_PROCESO, 1854388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854494 | Proyecto de inversión | 1285332.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:342903.04, modificado:342903.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942429.66, modificado:942429.66}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SAN SEBASTIÁN - 249968 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249968 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A SUR ORIENTE Y CALLE 6A SUR ORIENTE, AVENIDA 4A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 3A AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE CALLE, lon:-92.13001561, lat:16.24884296}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 942429.66 | 942429.66 | 942429.66 | 42696.77 | 42696.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/087/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:942429.66, importe_modificado:942429.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1854494/proyecto_INICIO, 1854494/proyecto_PROCESO, 1854494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864190 | Proyecto de inversión | 1210700.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210700.65, modificado:1210700.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 252735 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252735 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE CONDOMINIO LAS ROSAS, 29279 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE IGANCIO ALLENDE, CALLE CENTRAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.64217769, lat:16.72912685}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1210700.65 | 1210700.65 | 605350.33 | 605350.33 | 605350.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/114/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PACBILNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1210700.65, importe_modificado:1210700.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}} | {1864190/proyecto_INICIO, 1864190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866094 | Proyecto de inversión | 1317237.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317237.36, modificado:1317237.36}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 257600 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257600 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAPUZ, 29790 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEB, lon:-92.38181894, lat:16.94239675}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1317237.36 | 1317237.36 | 1317237.36 | 1317237.36 | 1317237.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/074/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1317237.36, importe_modificado:1317237.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1866094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866222 | Proyecto de inversión | 1390646.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390646.7, modificado:1390646.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD JUAN DE GRIJALVA - 257845 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257845 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:637, direccion:CALLE JUAN DE GRIJALVA COLONIA JUAN DE GRIJALVA 1, 29140 JUAN DE GRIJALVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APIC PAC Y CAMINO JOSE LOPEZ PORTILLO, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMA, lon:-93.5179622, lat:17.05900365}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 1390646.7 | 1390646.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-057/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1390646.7, importe_modificado:1390646.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1866222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868871 | Proyecto de inversión | 1331690.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331690.34, modificado:1331690.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SECTOR SALUD, EN LA CALLE MAR DE PLATA - 264354 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264354 | S | 472 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE PLATA COLONIA SECTOR SALUD, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y CALLE LAGUNA TZISCAO, CALLE LAGUNA DE CHAPULTENANGO ESTA OBRA SEENCUENTRA AL SUR DE LA CIUD, lon:-92.64654433, lat:16.72144118}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1331690.34 | 1331690.34 | 665845.17 | 665845.17 | 665845.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/110/2020, contratista:ING. JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1331690.34, importe_modificado:1331690.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1868871/proyecto_PROCESO, 1868871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869251 | Proyecto de inversión | 921958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921958.6, modificado:921958.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 265287 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265287 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:62, direccion:CALLE SIN NOMBBRE EN HERMENEGILDO GALEANA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 29140 HERMENEGILDO GALEANA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA EL MORRO PARA LLEGAR A LA, lon:-93.35574195, lat:16.58068531}} | 2020-10-15 | 2020-12-29 | 921958.6 | 921958.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-080/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:921958.6, importe_modificado:921958.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1869251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869915 | Proyecto de inversión | 1900911.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900911.86, modificado:1900911.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL GAVILÁN - 266720 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266720 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3344.2, meta_modificada:3344.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:63, direccion:CALLE EL GAVILAN LAS CRUCES COLONIA EL GAVILAN LAS CRUCES, 29140 EL GAVILÁN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA SAN ISIDRO EL GAVILAN, CAMINO EL VERGEL LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN SE ENTRA PA, lon:-93.45697506, lat:16.75106286}} | 2020-11-04 | 2020-12-30 | 1900911.86 | 1900911.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-096/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1900911.86, importe_modificado:1900911.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1869915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873955 | Proyecto de inversión | 2656829 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656829.0, modificado:2656829.0}} | Construcción de Edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflore Chiapas (1era etapa) | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B003 | S | 26 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2656829 | 2656829 | 2656829 | 2339148.24 | 2339148.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874700 | Proyecto de inversión | 1850002.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850002.54, modificado:1850002.54}} | 209212.- Jardín de Niños Sor Juana Ines de la Cruz(Construcción de 01 Aula Didáctica, Direccion, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion del Edificio A (Preliminares y Acabados), Demolicion de Edificio B y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior , Red Hidrosanitaria Exterio | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B054-5825F | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Mitontic, Mitontic, CHIS, lon:-92.631232, lat:16.864151}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1850002.54 | 1849934.89 | 1849934.89 | 924967.44 | 924967.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874721 | Proyecto de inversión | 1013519.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013519.82, modificado:1013519.82}} | 209206.- Jardín de Niños Gustavo Diaz Ordaz(Construcción de 01 Aula Didáctica, Rehabilitacion de los Edificios A, B, C, D, E (Preliminares y Acabados) y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Demolición de Piso y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B052-5825F | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:El Parral, El Parral, CHIS, lon:-93.001327, lat:16.369743}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1013519.82 | 1013477.49 | 1013477.49 | 506738.74 | 506738.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874727 | Proyecto de inversión | 1476955.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476955.35, modificado:1476955.35}} | 209168.- Primaria Niños Heroes(Construcción de 01 Aula Didáctica, Cocina, Demolición de Edificio E y F y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria, Andadores, Portón de Acceso y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B041-5825F | S | 74 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:Chiapilla, Lázaro Cárdenas, CHIS, lon:-92.762304, lat:16.553451}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1476955.35 | 1476894.58 | 1476894.58 | 738447.29 | 738447.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874728 | Proyecto de inversión | 2733512.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733512.18, modificado:2733512.18}} | 209169.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia(Construcción de 04 Aulas Didácticas, Demolicion de Edificio A y B, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Sustitución de Cancha de Usos Multiples, Andadores y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B044-5825F | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:Huehuetán, San José el Amate, CHIS, lon:-92.438026, lat:14.995038}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2733512.18 | 2733422.71 | 2733422.7 | 1366711.35 | 1366711.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874746 | Proyecto de inversión | 1049522.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049522.86, modificado:1049522.86}} | 209176.- Primaria Enrique C. Rebsamen.(Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B080-5825F | S | 80 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:Tzimol, Ochusjob, CHIS, lon:-92.251418, lat:16.224242}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1049522.86 | 1049479.18 | 1049479.18 | 524739.59 | 524739.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874749 | Proyecto de inversión | 1872261.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872261.3, modificado:1872261.3}} | 209192.- Primaria Cuauhtemoc(Construccion de 03 Aulas Didacticas, Rehabilitacion de los Edificios A (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), C (Preliminares y Acabados), Demolicion de Aul | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B083-5825F | S | 86 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:Chilón, Bachajón, CHIS, lon:-92.192248, lat:17.040783}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1872261.3 | 1872197.17 | 1872197.16 | 936098.57 | 936098.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874754 | Proyecto de inversión | 3420739.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420739.79, modificado:3420739.79}} | 209197.- Primaria Primero de Mayo(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Demolicion de Edificios C y Obra Exterior (Red Eléctrica , Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B088-5825F | S | 167 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:La Trinitaria, La Esperanza, CHIS, lon:-91.868813, lat:16.152403}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3420739.79 | 3420703.1 | 3420703.1 | 1710351.55 | 1710351.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874763 | Proyecto de inversión | 2346902.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346902.31, modificado:2346902.31}} | 209217.- Primaria Heroes de Chapultepec.(Construcción de 02 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio B y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Sustitución de Andadores y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B097-5825F | S | 100 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Catazajá, Catazajá, CHIS, lon:-92.014159, lat:17.72587}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2346902.31 | 2346707.9 | 2346707.89 | 1173353.95 | 1173353.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874764 | Proyecto de inversión | 1428126.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428126.48, modificado:1428126.48}} | 209222.- Primaria Guadalupe Victoria.(Construcción de 01 Aula Didactica, Sanitarios Rurales, Demolición del Edificio D y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B098-5825S | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:35, direccion:Maravilla Tenejapa, Plan Santo Domingo, CHIS, lon:-91.361866, lat:16.239612}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1428126.48 | 1428052.07 | 1428052.07 | 714026.03 | 714026.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874773 | Proyecto de inversión | 1093312.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093312.63, modificado:1093312.63}} | 209227.- Primaria Union y Progreso(Construcción de 02 Aulas Didacticas, Demolición del Edificio D y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B106-5825S | S | 150 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:Tonalá, Cabeza de Toro, CHIS, lon:-93.780522, lat:15.933652}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1093312.63 | 1093268.37 | 1093268.37 | 546634.18 | 546634.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874777 | Proyecto de inversión | 1970969.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970969.4, modificado:1970969.4}} | 209295.- Primaria Adolfo Ruiz Cortines.(Construcción de 01 Aula Didáctica, Sanitarios Rurales, Demolición de Edificios B, D y Letrina, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Andadores, Escalones, Muro de Contención d | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B111-5825F | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:527, direccion:Chilón, Nueva Jerusalén, CHIS, lon:-91.840779, lat:17.044074}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1970969.4 | 1970905.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874785 | Proyecto de inversión | 2155701.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155701.46, modificado:2155701.46}} | 209249.- Primaria Sor Juana Ines De La Cruz(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Cocina, Rehabilitación de Los Edificios A (Preliminares, Cimentacion, Estructura, Herrería, Albañileria, Canceleria, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), Demolición | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B122-5825F | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:336, direccion:Jiquipilas, Francisco Villa Uno, CHIS, lon:-93.648266, lat:16.39901}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2155701.46 | 2155193.28 | 1077596.64 | 1077596.64 | 1077596.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874796 | Proyecto de inversión | 3300464.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300464.76, modificado:3300464.76}} | 209282.- Primaria Antonio Caso(Construcción de 04 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición de los Edificios A, B y C, Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Sustitución de Enmallado Perimetral, Sustitución de Acceso Principal, Sus | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B133-5825F | S | 65 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:63, direccion:Huitiupán, Agustín Rubio (Río Toro), CHIS, lon:-92.801129, lat:17.240509}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3300464.76 | 3300285.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874828 | Proyecto de inversión | 2409173.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409173.04, modificado:2409173.04}} | 209205.- Telesecundaria 1265 Diego Rivera(Construccion de Laboratorio Taller, Servicios Sanitarios y Obra Etxerior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Escalones, Asta Banderas, Muro de Contención y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B044-5825F | S | 19 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:23, direccion:Teopisca, Chijiltec (San Isidro), CHIS, lon:-92.528146, lat:16.554775}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2409173.04 | 2409144.56 | 2409144.56 | 1204572.28 | 1204572.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874833 | Proyecto de inversión | 1133370.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133370.07, modificado:1133370.07}} | 209250.- Telesecundaria 1100 Paulo Freire(Construcción de 01 Aula Didáctica, Rehabilitación de Los Edificios A y C (Preliminares y Acabados), Demolición del Edificio D y Acceso, Obra Exterior (Red Eléctrica, Plaza Cívica, Andadores, Acceso y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B049-5825F | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:312, direccion:Motozintla, Bandera Argentina, CHIS, lon:-92.441982, lat:15.307138}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1133370.07 | 1133323.76 | 566661.88 | 566661.88 | 566661.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874839 | Proyecto de inversión | 3422989.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3422989.82, modificado:3422989.82}} | 209290.- Telesecundaria 1468 Lazaro Cardenas del Rio(Construccion De 03 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales Y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior,Plaza Civica, Muro De Contencion De Mamposteria, Andadores, Escalones Y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B055-5825F | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:168, direccion:Chamula, Botatulán II, CHIS, lon:-92.714634, lat:16.821215}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3422989.82 | 3422851.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874844 | Proyecto de inversión | 1636781.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636781.83, modificado:1636781.83}} | 209268.- Telesecundaria 427 Rufino Tamayo.(Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrajería, Red Exterior, Muebles y Accesorios) y B (Preliminares, Herrerí | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00701E13B018-5825F | S | 76 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:78, direccion:Las Margaritas, Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal), CHIS, lon:-91.444497, lat:16.147208}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1636781.83 | 1636722.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876088 | Proyecto de inversión | 3465504.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465504.08, modificado:3465504.08}} | 2021023.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad Las Cumbres, Municipio de La Trinitaria / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D025 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:54, direccion:La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.0518154, lat:16.1188865}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 3465504.08 | 3465504.08 | 2936074.78 | 2936074.78 | 2936074.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876834 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 2022009.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Jesús María Garza / Estudio y proyecto | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D030 | N | 0 | 0 | 6724 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-09-28 | 2020-12-16 | 700000 | 700000 | 700000 | 635236.85 | 635236.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882360 | Proyecto de inversión | 1931989.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931989.64, modificado:1931989.64}} | "Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Reforma Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Al Basurero Municipal entre Calle Esmeralda y Calle Ignacio Flores Magón en la Cabecera Municipal de Reforma" | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B298 | S | 394 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4222.4, meta_modificada:4222.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1931989.64 | 1931984.76 | 1931984.76 | 949622.03 | 949622.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-274 F, contratista:Enrique Díaz Herrrera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1899244.05, importe_modificado:1899244.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2111.2}} | {1882360/proyecto_INICIO, 1882360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP00160300754782 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Construccion De Ochenta Acciones De Piso Firme - 309470 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 309470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRES PICOS - JOLJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 050 INTERIOR SN EJIDO , 00000 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y, lon:-92.49902412, lat:17.20464158}} | 2016-10-26 | 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {858910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-10}} | {obs1: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs7: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs8: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP00160300754825 | Proyecto de inversión | 1036800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036800.0, modificado:1036800.0}} | Construccion De Ciento Cuarenta Y Cuatro Acciones De Piso Firme - 308301 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 308301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SAN, lon:-92.41733723, lat:17.2278633}} | 2016-10-26 | 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {858953/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-10}} | {obs1: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP00160300754897 | Proyecto de inversión | 2314202.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314202.4, modificado:2314202.4}} | Construccion De Puente Vehicular De Veinte Metros Tramo Miguel Aleman Raya Tabasco - 258769 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 258769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIGUEL ALEMAN VALDEZ - MASOJA SHUCJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 INTERIOR SN EJIDO , 00000 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENT, lon:-92.47675548, lat:17.41776631}} | 2016-10-03 | 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {859025/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086750 | Proyecto de inversión | 132372.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132372.76, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89062 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89062 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y PRIVADA COLIMA, CALLE DURANGO LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCA DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.10431744, lat:16.79773414}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086767 | Proyecto de inversión | 198559.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:89351.61}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Casitas - 57726 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57726 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA TLAXCALA LA OBRA SE UBICA EN LA PARQUE BAJA DE LA COLONIA LAS GRANJAS COLINDANTE CON LAS CASITAS SE ACCESA SOBRE, lon:-93.10462243, lat:16.79040736}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 89351.61 | 89351.61 | 89351.61 | 89351.61 | 89351.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.15}} | {1225148/proyecto_INICIO, 1225148/proyecto_PROCESO, 1225148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP14180201133842 | Proyecto de inversión | 2393 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393.0, modificado:2393.0}} | 1320026.- Colegio De Bachilleres Chulum Cardenas | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B015-5933A | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:-, lon:-92.573888, lat:17.384166}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1272483/proyecto_INICIO, 1272483/proyecto_PROCESO, 1272483/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA PERO NO REGISTRADA EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS POR NO CONTAR CON LA INFORMACION REQUERIDA POR LA ADMINSITRACION ANTERIOR, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201142510 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1168000.0}} | Red Nacional De Radiocomunicación. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-03-05-01-004 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1167999.99 | 1167999.99 | 1167999.99 | 1167999.99 | 1167999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401596949 | Proyecto de inversión | 816089.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816089.24, modificado:816089.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE EL ZAPOTAL LA TRINIDAD ANEXO LA REVANCHA DEL KM 000 AL KM 3674 - 221055 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 221055 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE EL ZAPOTAL - LA TRINIDAD ANEXO LA REVANCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 367 EJIDO LA TRINIDAD ANEXO LA REVANCHA, 30187 LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CA, lon:-91.51525327, lat:16.1886586}} | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 816089.24 | 815778.8 | 815778.8 | 815778.8 | 815778.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:816089.24, importe_modificado:815778.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596949/proyecto_PROCESO, 1596949/proyecto_INICIO, 1596949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700775 | Proyecto de inversión | 2214160.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214160.41, modificado:2214160.41}} | Red de distribución de energía eléctrica en la Localidad Salvador Urbina (Ampliación) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 053351H02201G04B012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2163.67, meta_modificada:2163.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:Salvador Urbina, Chis., México, lon:-93.0027799, lat:16.6355599}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2214160.41 | 2214160.4 | 2214160.4 | 2214160.4 | 2214160.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-005 E, contratista:C. Jesus Ivan Garcia Coello, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2158341.24, importe_modificado:2158341.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2163.67}} | {1700775/proyecto_PROCESO, 1700775/proyecto_FIN, 1700775/proyecto_PROCESO, 1700775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700792 | Proyecto de inversión | 1839155.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839155.49, modificado:1830779.64}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 14° Oriente Norte (Entre: 02° Norte Oriente A 01° Norte Oriente - Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.79, meta_modificada:830.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Norte Oriente, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1059411, lat:16.7550987}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1830779.64 | 1829098.08 | 1829098.08 | 1829098.08 | 1829098.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-018 E, contratista:Grupo Construkan de la Riviera, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1792790.23, importe_modificado:1792790.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.79}} | {1700792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700818 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1264604.79}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12ª Oriente Sur (Entre:8ª Sur Oriente A 7ª Sur Oriente; Sentido Sur a Norte) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.56, meta_modificada:523.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1264604.79 | 1264604.32 | 1264604.32 | 1264604.32 | 1264604.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-020 E, contratista:Procesos y Obras Civiles del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1232724.0, importe_modificado:1232724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.56}} | {1700818/proyecto_FIN, 1700818/proyecto_PROCESO, 1700818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707284 | Proyecto de inversión | 3350793.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350793.1, modificado:3350793.1}} | 2041009.-Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km. 0+000 al km. 42+300 / Conservación del subtramo: km. 24+000 - km. 42+300 (t.a) | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B010 | N | 0 | 0 | 80136 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.3, meta_modificada:18.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:Niquivil, Chis., México, lon:-92.2124999, lat:15.2577799}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3350793.1 | 3350451.33 | 3348113 | 3298289.89 | 3298289.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041009-125, contratista:ING. CIVIL. KRISTOPHER RAMIREZ FERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3294000.0, importe_modificado:3294000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707304 | Proyecto de inversión | 8203405.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8203405.68, modificado:8203405.68}} | 2041025.-Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Apic pac- Embarcadero, tramo:km. 0+000 - km. 51+520 / Conservación del tramo: km. 11+000 - km. 51+200 (t.a) | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B031 | N | 0 | 0 | 101153 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.2, meta_modificada:40.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1248, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8203405.68 | 8203405.68 | 8203396.79 | 8130396.79 | 8130396.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041025-076, contratista:LIC. VIRLEY GRAJALES CASTELLANOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8064364.91, importe_modificado:8064364.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707326 | Proyecto de inversión | 6451585.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6451585.08, modificado:6451585.08}} | 2041053.-Conservación del Puente Palmarcito, ubicado en el Km. 39+900, sobre el Camino: Nueva Valdivia - Adolfo López Mateos - La Esperanza- El Palmarcito, Tramo: Km. 0+000 - Km 43+000 / Conservación del puente "palmarcito", ubicado en el km. 39+900 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B040 | N | 0 | 0 | 58787 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2020-06-10 | 2020-10-07 | 6451585.08 | 6451585.08 | 6450035.18 | 6450035.18 | 6450035.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707420 | Proyecto de inversión | 443517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443517.24, modificado:443517.24}} | 2041014.-Camino: E.C. (Soyalo - Francisco Sarabia) - Venustiano Carranza, tramo: km. 0+000 - km. 4+357 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+357 (t.a.) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B062 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.36, meta_modificada:4.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 443517.24 | 443517.24 | 439184 | 439184 | 439184 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041014-063, contratista:ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:436000.0, importe_modificado:436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707477 | Proyecto de inversión | 23881573.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.388157359E7, modificado:2.388157359E7}} | Producción de Plantas Frutícolas Sembrando Vida Santa Ana | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca | 173211I05701I09B011 | S | 200 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1500000.0, meta_modificada:1500000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:48, direccion:Primo Verdad 19, Centro, 29520 Centro, Chis., México, lon:-93.12011719, lat:17.50655742}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 23881573.59 | 23873071.23 | 23873071.23 | 23873071.23 | 23873071.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida es ¿plantas¿ sin embargo no existe ninguna opción con esta descripción, por lo que se seleccionó ¿piezas¿., trimestre:4.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2021-01-09}, obs2: {observación:El nulo avance físico que refleja se debe a que se tuvieron pérdidas en el proceso de producción de plantas pactadas en el convenio, además de los activos fijos, infraestructura del vivero, así como el retraso en las actividades a la producción por fenómenos meteorológicos que se presentaron., trimestre:4.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708036 | Proyecto de inversión | 3967241.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967241.38, modificado:3967241.38}} | 2041012.-Camino: Tapachula - El Eden - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 39+100 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 39+100 (t.a.) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B077 | N | 0 | 0 | 382307 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.1, meta_modificada:39.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Chiapas, México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3967241.38 | 3967241.38 | 3945304 | 3945304 | 3945304 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041012-061, contratista:LIC. BEATRIZ ELENA FIGUEROA CORDOVA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708169 | Proyecto de inversión | 500482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500482.76, modificado:500482.76}} | 2041019.-Camino: E.C. (Ocozocoautla - Apic pac) - Ocuilapa - Autopista, tramo: km. 0+000 - km. 4+100 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+100 (t.a.) | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B079 | N | 0 | 0 | 101153 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 500482.76 | 500482.76 | 492000 | 492000 | 492000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041019-067, contratista:CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:492000.0, importe_modificado:492000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708244 | Proyecto de inversión | 897206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897206.9, modificado:897206.9}} | 2041067.-Camino: Bejucal de Ocampo - E.C. (Porvenir - La Grandeza), tramo: km. 0+000 - km. 12+600 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+600 (t.a) | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B089 | N | 0 | 0 | 8231 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Bejucal de Ocampo, Chis., México, lon:-92.1603735, lat:15.454191}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 897206.9 | 897206.9 | 895124.55 | 895124.55 | 895124.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041067-103, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:882000.0, importe_modificado:882000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708270 | Proyecto de inversión | 2871270.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871270.78, modificado:2871270.78}} | 209024.- Jardin de Niños Lic. Florinda Lazos Leon(Constr. de 01 Aula Didac., Cocina, Sanitarios Rurales, Rehab. de Edif. A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), Demolicion de Letrinas y Bodega, Obra Exterior (Red Electrica Exterior) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B023-5825S | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:Chiapa de Corzo, Nueva Palestina (Nandayacuti), CHIS, lon:-92.973121, lat:16.664543}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2871270.78 | 2871253.48 | 2871253.48 | 2871253.48 | 2871253.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708278 | Proyecto de inversión | 5075985.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075985.33, modificado:5075985.33}} | 209043.-Primaria Octavio Paz Lozano.(Construcion de 05 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Muro de Contencion de Mamposteria). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B022-5825S | S | 284 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.145834, lat:16.753311}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5075985.33 | 5075805.74 | 5075805.74 | 5053761.43 | 5053761.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708292 | Proyecto de inversión | 2089561.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089561.79, modificado:2089561.79}} | 209047.-Telesecundaria 1368 Ignacio Allende (Construccion de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Enmallado Perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B009-5825S | S | 71 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:40, direccion:Chamula, Nichnamtic, CHIS, lon:-92.540462, lat:16.747773}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2089561.79 | 2089519.12 | 2089519.12 | 2089519.12 | 2089519.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708293 | Proyecto de inversión | 1178033.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178033.88, modificado:1178033.88}} | 209049.-Telesecundaria 574 Fray Matias de Cordova y Ordoñez (Construcción de 02 Aulas Didacticas, Demolición de Edificio B y Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Sustitucion de Escalones) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B013-5825S | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:202, direccion:Tapachula, Toquián Grande, CHIS, lon:-92.196803, lat:15.203496}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1178033.88 | 1177998.55 | 1177998.55 | 1167337.25 | 1167337.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708299 | Proyecto de inversión | 2705308.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705308.57, modificado:2705308.57}} | 209054.- EMSAD No. 194 EL TZAY (Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Muro de Mamposteria con dren pluvial, Muro de Mamposteria, Barandal y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B005-5825S | S | 127 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:Oxchuc, El Tzay, CHIS, lon:-92.311371, lat:16.863195}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2705308.57 | 2705264.03 | 2705264.02 | 2705264.02 | 2705264.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708317 | Proyecto de inversión | 1104743.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104743.26, modificado:1104743.26}} | 209059.-Jardín de Niños Juan Escutia (Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitacion de los Edificios A, C , D y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Rehabilitación de Acceso, Sustitución de Plaza Civica, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B006-5825S | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:Chenalho, Chis., México, lon:-92.6241534, lat:16.8981342}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1104743.26 | 1104720.57 | 1104720.56 | 1104720.56 | 1104720.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708365 | Proyecto de inversión | 8064018.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8064018.61, modificado:8064018.61}} | 209069.-Telesecundaria 783 Emilio Rabasa Estebanell (Const de 04 Aulas Didac Rehab.edif.A, B y Obra Exterior (Red Elect. Ext., Red Hidrosanitaria Ext., Andadores, Muro de Contención, Estabilización de Talud, Barandal, Plataforma, Enmallado Perimetral y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B019-5825F | S | 98 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:5, direccion:Siltepec, Chis., México, lon:-92.3233139, lat:15.5575566}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8064018.61 | 8031762.54 | 8031762.54 | 7873533.76 | 7873533.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708382 | Proyecto de inversión | 356034.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356034.48, modificado:356034.48}} | 2041077.-Camino: E.C. (Pijijiapan - Tapachula) - Ejido Progreso, tramo: km. 0+000 - km. 5+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 5+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B099 | N | 0 | 0 | 58787 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 356034.48 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041077-105, contratista:RICARDO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708400 | Proyecto de inversión | 784585.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784585.68, modificado:784585.68}} | 2041101.-Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 / Conservación del puente "Sin Nombre" de 92.50 m.l | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B104 | N | 0 | 0 | 22102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chicoasén, Chis., México, lon:-93.1052211, lat:16.9684282}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 784585.68 | 781473.77 | 781473.77 | 781473.77 | 781473.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041101-144, contratista:CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:771287.62, importe_modificado:771287.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708843 | Proyecto de inversión | 1815406.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815406.5, modificado:1815406.5}} | 209006.-Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. (Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificio ¿A¿ y ¿E ¿ obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y muro de mampostería) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B011-5825S | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:37, direccion:Tenejapa, Chuljá, CHIS, lon:-92.486691, lat:16.86804}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1815406.5 | 1815369.43 | 1815369.43 | 1815369.43 | 1815369.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708972 | Proyecto de inversión | 197514.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197514.69, modificado:197514.69}} | 199174.-Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado. (Obra Exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos multiples) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032531D00601E13B001-5825C | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.105263, lat:16.761783}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 197514.69 | 197514.69 | 197514.69 | 197514.68 | 197514.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709094 | Proyecto de inversión | 2430749.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430749.65, modificado:2430749.65}} | Templo San José (Terminación de la reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042421H04501S03B003 | S | 79793 | 73655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2430749.65 | 2430413.64 | 2430413.64 | 2283357.58 | 2283357.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-076 E, contratista:Martín Ricardo Barroso Rueda, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2369470.25, importe_modificado:2369470.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709094/proyecto_PROCESO, 1709094/proyecto_INICIO, 1709094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709096 | Proyecto de inversión | 1363943.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363943.25, modificado:1363943.24}} | 199207.-Jardín de Niño Revolución Mexicana. (Construcción de salón de usos multiples, rehabilitación de edificio "A, B, E", demolición de edificio "C" y obra exterio (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso principal) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B004-5825C | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1363943.24 | 1363943.24 | 1363943.24 | 1363943.24 | 1363943.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709101 | Proyecto de inversión | 2586497.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586497.97, modificado:2586497.97}} | Red de distribución de energía eléctrica de la localidad Santa Cruz Tepate Abajo (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 053351H02201G04B028 | S | 296 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:Camino Sta. Cruz Tepate Abajo, Chiapas, México, lon:-93.05219, lat:17.7985236}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2586497.97 | 2582155.32 | 2582155.32 | 2414245.07 | 2414245.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-061 E, contratista:JLM & Asociados Construcciones y Diseño, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2521292.14, importe_modificado:2521292.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {1709101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709174 | Proyecto de inversión | 468331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468331.52, modificado:468331.52}} | Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca. (Construcción de enmallado perimetral del complejo) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B011 | S | 91800 | 88200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 468331.52 | 468331.32 | 468331.32 | 468331.32 | 468331.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/003/2020, contratista:Martín Abel Hernández Velasco, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:456524.84, importe_modificado:456524.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709174/proyecto_PROCESO, 1709174/proyecto_INICIO, 1709174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709567 | Proyecto de inversión | 7257802.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7257802.22, modificado:7257802.22}} | Alumbrado Público con Luminarias Solares en la Col. Centro Norte Poniente y Col. Centro Norte Oriente de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B005 | S | 7096 | 6420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7257802.22 | 7257802.15 | 7257802.15 | 7026767.85 | 7026767.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-073 E, contratista:NORM Espacios y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7074832.42, importe_modificado:7074832.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:227.0}} | {1709567/proyecto_PROCESO, 1709567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709577 | Proyecto de inversión | 1469807.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469807.32, modificado:1469807.32}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12° Oriente Sur (Entre: 4° Sur Oriente A 5° Sur Oriente; Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B122 | S | 101 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.06, meta_modificada:606.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1469807.32 | 1469807.09 | 1469807.09 | 1469807.09 | 1469807.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-031 E, contratista:C. Fernando López Ayon, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1432753.35, importe_modificado:1432753.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.06}} | {1709577/proyecto_PROCESO, 1709577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709583 | Proyecto de inversión | 28373795.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.837379511E7, modificado:2.837379511E7}} | Programa de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público a través de la Instalación de Sistemas de Iluminación Autónoma en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | 141J06701A09B001 | S | 1454 | 1387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Col. Centro, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 42, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1122569, lat:16.7532451}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 28373795.11 | 20996459.79 | 20996459.79 | 20996459.79 | 20996459.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-056 F, contratista:Arrendaminetos Inmobiliarios y Equipos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.079589695E7, importe_modificado:2.079589695E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:600.0}} | {1709583/proyecto_INICIO, 1709583/proyecto_PROCESO, 1709583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709633 | Proyecto de inversión | 3897496.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3897496.56, modificado:4847306.65}} | Espacio de usos múltiples Arena Chiapas en Tuxtla Gutiérrez (Construcción de obra exterior) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B010 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.0, meta_modificada:1483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4847306.65 | 4847090.31 | 4847090.31 | 3901123.43 | 3901123.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-023 E, contratista:Constructura y Comercializadora Carmar, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3799240.34, importe_modificado:3799240.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.0}} | {1709633/proyecto_PROCESO, 1709633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709650 | Proyecto de inversión | 7193695.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7193695.23, modificado:7193695.23}} | Oficinas Auxiliares de la Secretaría General de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez (Construcción de Almacén) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B020 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7193695.23 | 7193368.07 | 7193368.07 | 3596847.14 | 3596847.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-092 E, contratista:Constructora e Inmobiliaria ARTEC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7012341.57, importe_modificado:7012341.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.4}} | {1709650/proyecto_INICIO, 1709650/proyecto_PROCESO, 1709650/proyecto_INICIO, 1709650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201710113 | Adquisición | 1756843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756843.0, modificado:1754895.0}} | Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Chiapas |  | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1754895 | 1639057.96 | 1148595.46 | 1148595.46 | 1148595.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:118.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201710121 | Proyecto de inversión | 2715160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2715160.0, modificado:2715160.0}} | Sistema Nacional de Información | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2715160 | 2712154.78 | 2712154.78 | 2712154.78 | 2712154.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201710601 | Proyecto de inversión | 42352205 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.2352205E7, modificado:4.2352205E7}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN DE PANTEPEC, TRAMO SOLEDAD AL NARANJO | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS. | 20129 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:54, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.04364204, lat:17.18109805}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 2163333.44 | 2163333.44 | 2163333.44 | 2163333.44 | 2163333.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2110183.57, importe_modificado:2110183.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {1710601/proyecto_INICIO, 1710601/proyecto_PROCESO, 1710601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201711959 | Proyecto de inversión | 16800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.68E7, modificado:8400000.0}} | Mejoramiento de Imagen Urbana de Copoya, 2a. Etapa Circuito de Salida | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 083711F03401D07B005 | S | 343797 | 313613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.94, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Copoya, Chis., México, lon:-93.1191299, lat:16.7116449}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1011.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación, trimestre:4.0, usuario:nicesconstantinoj, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712828 | Proyecto de inversión | 13583224.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.358322414E7, modificado:1.358322414E7}} | Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: km. 0+000 - km. 147+900 / Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 90+000 (t.a.) ; Conservación del subtramo: km. 90+000 - km. 147+900 (t.a.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B059 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:147.9, meta_modificada:147.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:147.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado con el Folio CHP200301791968 ; en el cual se encuentra registrado el avance del tercer y cuarto trimestre. Por tal motivo este folio quedara activo con información del segundo trimestre , dejando el cuarto trimestre con ceros para no duplicar montos. , trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714909 | Proyecto de inversión | 3433826.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3433826.27, modificado:3433826.27}} | 209077.- Jardin de Niños Antonio Caso. ("Construcción de 02 Aulas Didacticas, Cocina, Sanitarios Rurales, Rehabilitación de Edificio A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados, Cerrajeria), Demolición de Edificio Est. Karibeña, Obra Exterior") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B013-5825S | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:Oxchuc, Guadalupe Bacja, CHIS, lon:-92.254759, lat:16.713623}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3433826.27 | 3433760.14 | 3433760.13 | 1988848.06 | 1988848.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714920 | Proyecto de inversión | 520055.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520055.89, modificado:520055.89}} | 209115.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. ("Construccion de Sanitarios Rurales y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Civica, Andadores y Señalización)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B035-5825S | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.646915, lat:16.754359}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 520055.89 | 520045.54 | 506909.66 | 492866.69 | 492866.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714931 | Proyecto de inversión | 4480080.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4480080.44, modificado:4480080.44}} | 209088.-Primaria Benito Juarez Garcia. ("Construcción de 01 Aula Didáctica, Cocina, Servicios Sanitarios, Rehabilitación de Edificios B, C, E (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería) y D (Preliminares, Herrería, Cancelería, I") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B035-5825S | S | 91 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:Oxchuc, Guadalupe Bacja, CHIS, lon:-92.254759, lat:16.713623}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4480080.44 | 4479940.36 | 4479940.35 | 4233705.62 | 4233705.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714943 | Proyecto de inversión | 1975042.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975042.9, modificado:1975042.9}} | 209116.- Primaria Raul Tellez Chavez. ("Construccion de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B055-5825S | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:San Lucas , Francisco Villa, CHIS, lon:-92.680614, lat:16.590776}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1975042.9 | 1975012.82 | 1975012.82 | 1870192.33 | 1870192.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714958 | Proyecto de inversión | 2366021.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366021.62, modificado:2366021.62}} | 209130.- Telesecundaria 920 Juan Aldama ("Construcción de 02 Aulas Didacticas, Dirección, Rehabilitación Del Edificio C (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Muebles y Accesorios, Cerrajeria), Obra Exterior (Red E") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B027-5825S | S | 97 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:Ocosingo, Cristóbal Colón, CHIS, lon:-91.629032, lat:17.192813}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2366021.62 | 2365928.26 | 2365928.26 | 2334186.96 | 2334186.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715187 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.205919798E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEMO CHILON YAJALON TILA SALTO DE AGUA - 1739 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1739 | S | 65337 | 63393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 60+000 - 90+000 KILÓMETRO 30 + 0 PUEBLO TILA - EL LIMAR, 29910 TILA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUCENTRA SOBRE EL CAMINO TEMO TILA EL PUNTO DE INCIO SE ENC, lon:-92.25970427, lat:17.09816207}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 22059197.98 | 22059197.97 | 22059197.97 | 19999999.99 | 19999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040003-003, contratista:ING. JORGE ALBERTO ZUÑIGA PENAGOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.905919798E7, importe_modificado:1.905919798E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1715187/proyecto_FIN, 1715187/proyecto_INICIO, 1715187/proyecto_FIN, 1715187/proyecto_PROCESO, 1715187/proyecto_FIN, 1715187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715188 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:2.035735358E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEMO CHILON YAJALON TILA SALTO DE AGUA - 1809 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1809 | S | 65337 | 63393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:5.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 90+000 - 116+000 KILÓMETRO 26 + 0 PUEBLO TILA - SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO TEMO TILA EL , lon:-92.24711933, lat:17.09392217}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 20357353.58 | 17104218.41 | 17104218.41 | 17104218.41 | 17104218.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040004-004, contratista:C. ING. PEDRO GONZALEZ VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.910421841E7, importe_modificado:1.910421841E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.47}} | {1715188/proyecto_FIN, 1715188/proyecto_INICIO, 1715188/proyecto_PROCESO, 1715188/proyecto_FIN, 1715188/proyecto_INICIO, 1715188/proyecto_PROCESO, 1715188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715210 | Proyecto de inversión | 8219633.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8219633.81, modificado:8219633.81}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C PUERTO CATE EL BOSQUE A SAN PEDRO NICHTALUCUM - 2241 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2241 | S | 12766 | 12059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:1.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 4+000 KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL A SAN PEDRO NICHTALUCUM Y , EL PUNTO INICIAL DEL PROYECTO SE ENCU, lon:-92.73067245, lat:17.03673763}} | 2020-03-01 | 2020-07-31 | 8219633.81 | 7998261.22 | 7998261.22 | 7998261.22 | 7998261.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040020-033, contratista:C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7998261.22, importe_modificado:7998261.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.72}} | {1715210/proyecto_INICIO, 1715210/proyecto_PROCESO, 1715210/proyecto_FIN, 1715210/proyecto_PROCESO, 1715210/proyecto_FIN, 1715210/proyecto_INICIO, 1715210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto del proyecto sufrió una modificación, pero el sistema no permite dicha modificación debido a que el monto es menor al recaudado registrado el trimestre anterior. Cabe mencionar que según en el reporte del estado presupuestal del tercer trimestre el monto ministrado fue de 8,219,633.81, y el monto que refleja el estado presupuestal del cuarto trimestre es de 7,998,261.22. Se tratara de corregir en el cierre del ejercicio en el segundo trimestre del 2021., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715213 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.539245112E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO JITOTOL SAN ANDRES DURAZNAL - 2249 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2249 | S | 11184 | 11450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.7, meta_modificada:12.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 12+100 - 24+800 KILÓMETRO 12 + 700 PUEBLO JITOTOL CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CAMINO CARMEN ZACATAL - SAN ANDRES DURAZNAL Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE , lon:-92.80062399, lat:17.08748937}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 15392451.12 | 15392451.12 | 15392451.12 | 15392451.12 | 15392451.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040017-013, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL. RUBÉN NOLASCO RUIZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.539245112E7, importe_modificado:1.539245112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.7}} | {1715213/proyecto_FIN, 1715213/proyecto_INICIO, 1715213/proyecto_FIN, 1715213/proyecto_PROCESO, 1715213/proyecto_FIN, 1715213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715214 | Proyecto de inversión | 18504680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.850468E7, modificado:1.719961094E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO YACOOK RAFAEL RAMÍREZ RAFAEL PASCACIO GAMBOA - 2386 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2386 | S | 66254 | 63439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 21+000 - 23+000 KILÓMETRO 2 + 0 PUEBLO RAFAEL RAMIREZ, 30185 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RAFAEL RAMIREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL , lon:-91.93052985, lat:16.49635128}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 17199610.94 | 17199610.94 | 17199610.94 | 16917397.3 | 16917397.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040015-019, contratista:C. ING. IVAN VLADIMIR PÉREZ LÓPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.719961094E7, importe_modificado:1.719961094E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1715214/proyecto_INICIO, 1715214/proyecto_PROCESO, 1715214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715218 | Proyecto de inversión | 20335028.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.033502852E7, modificado:1.937362587E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO MOTOZINTLA NIQUIVIL PAVENCUL - 2606 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2606 | S | 40713 | 39423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 24+000 KILÓMETRO 24 + 0 PUEBLO NIQUIVIL, 30900 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NIQUIVIL Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A NIQUIVIL PARTIENDO DEL PUNTO IN, lon:-92.24137991, lat:15.29701011}} | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 19373625.87 | 19373625.87 | 19373625.87 | 19373625.87 | 19373625.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040006-021, contratista:C. ING. ALBERTO MANUEL MENDOZA ACUÑA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.937362587E7, importe_modificado:1.937362587E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1715218/proyecto_INICIO, 1715218/proyecto_PROCESO, 1715218/proyecto_INICIO, 1715218/proyecto_PROCESO, 1715218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715224 | Proyecto de inversión | 30326601.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.03266016E7, modificado:3.03266016E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C TECPATÁN RAUDALES MALPASO - 2700 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2700 | S | 11092 | 11010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 12+500 - 15+600 KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO - JUAN SABINES GUTIERREZ, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCA, lon:-93.40802876, lat:17.22464898}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 30326601.6 | 30326601.6 | 30326601.6 | 27364990.16 | 27364990.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040021-031, contratista:C. JULIO CESAR GUILLEN BOLAÑOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.828130481E7, importe_modificado:2.828130481E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}} | {1715224/proyecto_INICIO, 1715224/proyecto_PROCESO, 1715224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715399 | Proyecto de inversión | 827032.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827032.88, modificado:827032.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERCERA PONIENTE SUR ENTRE SEGUNDA SUR Y TERCERA SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO - 10780 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10780 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.07, meta_modificada:397.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 3A. PONIENTE SUR PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A. SUR PONIENTE, CALLE 4A. PONIENTE SUR A TRES CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHICOMUSELO A, lon:-92.2841811, lat:15.74309431}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 827032.88 | 827032.88 | 827032.88 | 773629.52 | 773629.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-123 E, contratista:Constructora SIHOCHAC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:827032.88, importe_modificado:827032.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.07}} | {1715399/proyecto_INICIO, 1715399/proyecto_PROCESO, 1715399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715492 | Proyecto de inversión | 2031339.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031339.74, modificado:2031339.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL AMPLIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL MUNICIPIO DE OXCHUC - 13508 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13508 | S | 169 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO CHOLOL, 29460 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 190 MTS DEL DESVÍO SITUADO A MANO IZQUIERDA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE OXCHUC SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 199 CATAZAJÁ T.C. TUXTLA GUTIÉRR, lon:-92.29881524, lat:16.8112315}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2031339.74 | 2031339.74 | 2031339.74 | 1794466 | 1794466 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040047-225, contratista:HADID LOPEZ LOPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2031339.74, importe_modificado:2031339.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1715492/proyecto_INICIO, 1715492/proyecto_PROCESO, 1715492/proyecto_INICIO, 1715492/proyecto_FIN, 1715492/proyecto_PROCESO, 1715492/proyecto_FIN, 1715492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715493 | Proyecto de inversión | 3200549.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200549.25, modificado:3200549.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA MUNICIPIO DE OXCHUC - 13511 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13511 | S | 60 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO SANTO TOMAS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE OXCHUC EN EL BARRIO SANTO TOMAS ENTRE LA SEGUNDA SUR ORIENTE Y LA A, lon:-92.34763222, lat:16.79866651}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 3200549.25 | 3200549.25 | 3200549.25 | 2445067.47 | 2445067.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040059-235, contratista:LUIS ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:3200549.25, importe_modificado:3200549.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.68}} | {1715493/proyecto_INICIO, 1715493/proyecto_PROCESO, 1715493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715512 | Proyecto de inversión | 24989517 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7492662E7, modificado:1.679983089E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7496855.0, modificado:7199927.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DOS DE TRES ETAPAS EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 13654 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13654 | S | 3287 | 3027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:COLONIA ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA CALZADA JUAREZ Y AVENIDA AVENIDA PERFIERICO, AVENIDA AVENIDA PANAMERICANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD HUEHUETAN ESTACIÓN FFCC A 4 K, lon:-92.40335649, lat:15.01077719}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 23999758.42 | 23999758.42 | 23999758.42 | 22837730.02 | 22837730.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2020001-094, contratista:ING. ALDO ALAN AGUILAR MARTINEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.399975842E7, importe_modificado:2.399975842E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715512/proyecto_INICIO, 1715512/proyecto_PROCESO, 1715512/proyecto_INICIO, 1715512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715522 | Proyecto de inversión | 31680738.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.168073869E7, modificado:3.168073869E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA AMATAN TAPILULA LIM EDO DE TABASCO - 13730 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13730 | S | 10484 | 10791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 8+400 KILÓMETRO 8 + 400 PUEBLO AMATAN - EL NARANJO - LINDA VISTA, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO TAPILULA - CERRO BLANCO - AMATAN Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE , lon:-92.80955547, lat:17.37927345}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 31680738.69 | 31680738.69 | 31680738.69 | 14411750.57 | 14411750.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040040-196, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.168073869E7, importe_modificado:3.168073869E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1715522/proyecto_PROCESO, 1715522/proyecto_FIN, 1715522/proyecto_INICIO, 1715522/proyecto_PROCESO, 1715522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715526 | Proyecto de inversión | 22352947.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.235294748E7, modificado:2.155776862E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA PORVENIR SILTEPEC - 13777 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13777 | S | 1769 | 1631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 20+000 - 26+000 KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO 12 DE ABRIL, 30984 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORVENIR - SILTEPEC Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE PORVENIR SILTEPEC INICI, lon:-92.3184792, lat:15.54731923}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 21557768.62 | 21557768.62 | 21557768.62 | 7568278.85 | 7568278.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040036-211, contratista:C. ING. JOSE CARLOS GOMEZ VALENCIA,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2.155776862E7, importe_modificado:2.155776862E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1715526/proyecto_INICIO, 1715526/proyecto_FIN, 1715526/proyecto_PROCESO, 1715526/proyecto_FIN, 1715526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715854 | Proyecto de inversión | 730624.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730624.4, modificado:730624.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO COLONIA LAS GRANJAS ORIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 27351 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 27351 | S | 397 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.84, meta_modificada:391.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PALENQUE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO, CALLE OCOSINGO NOTA ESTE PROYECTO COMPRENDE DOS AGEBS LAS CUALES SON LAS SIGUI, lon:-93.09305925, lat:16.78940966}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 730624.4 | 730624.4 | 730624.4 | 439111.4 | 439111.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-148 E, contratista:NATHAREN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2199510.17, importe_modificado:2199510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.84}} | {1715854/proyecto_INICIO, 1715854/proyecto_FIN, 1715854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301717590 | Proyecto de inversión | 7658729.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7658729.43, modificado:7658729.43}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPA DEL MUNICIPIO DE VILLA COMATITLÁN - 77933 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 77933 | S | 14049 | 13850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4869.58, meta_modificada:4869.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE CARRETERA VILLA HIDALGO-VILLA COMALTITLÁN COLONIA ZACUALPA, 30627 ZACUALPA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DENOMINADA CERRADA Y , A 900 METROS APROXIMANDAMENTE DEL PARQUE CENTRAL DE ZACUALPA UBICADA A LADO NORTE, lon:-92.62516384, lat:15.16967801}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 7658729.43 | 7629935.23 | 7629935.23 | 2288980.57 | 2288980.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-245 E, contratista:Guillermo Cancino Guzmán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7629935.23, importe_modificado:7629935.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.87}} | {1717590/proyecto_INICIO, 1717590/proyecto_PROCESO, 1717590/proyecto_INICIO, 1717590/proyecto_PROCESO, 1717590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301717608 | Proyecto de inversión | 2005202.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005202.2, modificado:2005202.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN JUAREZ - 78412 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78412 | S | 194 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11300.0, meta_modificada:11300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA AVENIDA INSURGENTES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE MARGARITAS Y CALLE CALLE HIDALGO, AVENIDA AVENIDA LA ESTACIÓN A 8 CUADRAS DE LA IGLESIA DENOMINADA CASA DE DIOS PUERTA, lon:-92.10205151, lat:15.02891848}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 2005202.2 | 2005202.2 | 2005202.2 | 1797968.72 | 1797968.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-167 E, contratista:Andrés Santiago Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2005202.2, importe_modificado:2005202.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11300.0}} | {1717608/proyecto_INICIO, 1717608/proyecto_PROCESO, 1717608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301717617 | Proyecto de inversión | 921013.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921013.7, modificado:921013.7}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DEL CIRCUITO CALLE CENTRAL SUR AVENIDA QUINTA SUR CALLE PRIMERA PONIENTE SUR DE LA COLONIA EL CEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYALÓ - 78667 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78667 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE SUR COLONIA SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A. SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA SOYALÓ EL PROYECTO ABARCA CUATRO CUADRAS HACIA AL SUR PON, lon:-92.92790492, lat:16.88720623}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 921013.7 | 921013.7 | 921013.7 | 276304.11 | 276304.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-197 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1922981.64, importe_modificado:1922981.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1717617/proyecto_INICIO, 1717617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718010 | Proyecto de inversión | 5315427.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315427.75, modificado:5315427.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA BERTOLDO GUZMÁN ZOTO ENTRE CALLE A LA PISTA AÉREA Y CALLE SINALOA EN LA LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO DEL MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS - 83947 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 83947 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3163.23, meta_modificada:3163.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BERTOLDO GUZMÁN ZOTO PUEBLO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE A LA PISTA AÉREA Y CALLE SINALOA, AVENIDA LOPEZ MATEOS A 3 CUADRAS AL ORIENTE Y 1 HACIA EL NORTE , lon:-90.76856638, lat:16.33686609}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 5315427.75 | 5315427.75 | 5315427.75 | 1594628.32 | 1594628.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-181 E, contratista:INDISAR CIA Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5315427.75, importe_modificado:5315427.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.65}} | {1718010/proyecto_INICIO, 1718010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718190 | Proyecto de inversión | 333327.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333327.76, modificado:333327.76}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES TAPACHULA Y DESVIACIÓN TAPACHULA Y DE LAS AVENIDAS GALDINO RÍOS OCOZOCOAUTLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS - 86910 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86910 | S | 246 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA GALDINO RIOS, CALLE CENTRAL NORTE A 10 METROS DE LA TIENDA DE ELECTRONICA LA QUINTA Y TECATE CERVECE, lon:-93.64543797, lat:16.67351258}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 333327.76 | 333327.76 | 333327.76 | 263682.07 | 263682.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-139 E, contratista:Andrés Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6801970.18, importe_modificado:6801970.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1718190/proyecto_PROCESO, 1718190/proyecto_FIN, 1718190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718194 | Proyecto de inversión | 2305517.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305517.03, modificado:2305517.03}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LA CALLE CENTRAL ORIENTE A PONIENTE DE LA PRIMERA ORIENTE Y SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDAS FRANCISCO SARABIA NORTE A SUR A TERCERA SUR Y PRIMERA NORTE A SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC - 87014 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87014 | S | 3096 | 2857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO EL RIÍTO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. SUR ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR PONIENTE, CALLE 10A. PONIENTE A 10 METROS EL PARQUE CENTRAL LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y DE CORREOS DE MÉ, lon:-92.89245552, lat:15.44168048}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2305517.03 | 2305517.03 | 2305517.03 | 2070986.59 | 2070986.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-140 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6160149.06, importe_modificado:6160149.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1718194/proyecto_INICIO, 1718194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718260 | Proyecto de inversión | 1004347.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004347.31, modificado:1004347.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAURELES ENTRE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA ONCE PONIENTE NORTE Y BIFURCACIÓN DE LA CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAURELES EN EL BARRIO SACSALUM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS - 87821 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 87821 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.8, meta_modificada:817.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DENOMINADA ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAURELES BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AVENIDA 11A. PONIENTE NORTE Y CALLE BIFURCACIÓN DE LA CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LAU, lon:-91.9972146, lat:16.31601788}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1004347.31 | 1004347.31 | 1004347.31 | 512461.32 | 512461.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-169 E, contratista:Carlos Alejandro Altuzar Aguilar, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1004347.31, importe_modificado:1004347.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.9}} | {1718260/proyecto_INICIO, 1718260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718411 | Proyecto de inversión | 1739296.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739296.42, modificado:1739296.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD ACCESO TRES DE VENUSTIANO CARRANZA DESDE LA CALLE DOCTOR LUIS MORA HASTA LA CARRETERA TUXTLA A COMITÁN DEL CADENAMIENTO KILÓMETRO CERO AL KILOMETRO UNO MÁS CIENTO OCHENTA Y SEIS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA - 91100 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91100 | S | 1917 | 1771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO TRES COLONIA LOS LLANITOS, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. LUIS MORA Y CARRETERA CARRETERA TUXTLA-COMITÁN, A 900 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VENUSTIANO CARRANZA Y A, lon:-92.56679654, lat:16.32986289}} | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 1739296.42 | 1739296.42 | 1739296.42 | 1274227.68 | 1274227.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-038 E, contratista:Comercializadora y Constructora del Sureste S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.099779857E7, importe_modificado:2.099779857E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1718411/proyecto_INICIO, 1718411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718443 | Proyecto de inversión | 3694382.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694382.71, modificado:3694382.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BEJUCAL DE OCAMPO LOCALIDAD BEJUCAL DE OCAMPO ASENTAMIENTO BEJUCAL DE OCAMPO - 91674 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91674 | S | 156 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS PUEBLO BEJUCAL DE OCAMPO, 30950 BEJUCAL DE OCAMPO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE PONIENTE, AVENIDA BENITO JUÁREZ DEL PARQUE MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO ABARCA UN RAD, lon:-92.15861223, lat:15.45582348}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3694382.71 | 3694382.71 | 3694382.71 | 2603356.98 | 2603356.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-133 E, contratista:Constructora Eléctrica Camacho, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3694382.71, importe_modificado:3694382.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.5}} | {1718443/proyecto_INICIO, 1718443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718448 | Proyecto de inversión | 4166597.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166597.04, modificado:4166597.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC - 91731 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91731 | S | 381 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE Calle 8 de Mayo PUERTO MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO CAMINO TENTIC-TZALUM CULTIC, CALLE 21 DE MARZO A PARTIR DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL SE TIENE UNA COBERTURA DE, lon:-92.62901849, lat:16.86310648}} | 2020-08-10 | 2020-11-30 | 4166597.04 | 4109371.93 | 4109371.93 | 3840931.68 | 3840931.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-134 E, contratista:Construcciones y Proyectos MISOLHA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4166597.04, importe_modificado:4166597.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1718448/proyecto_FIN, 1718448/proyecto_INICIO, 1718448/proyecto_PROCESO, 1718448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718470 | Proyecto de inversión | 1589768.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589768.89, modificado:1589768.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL ALTO DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ - 91932 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91932 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1597.0, meta_modificada:1597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CALLE CAMINO A PANTELHÓ - ACTEAL RANCHERIA ACTEAL ALTO, 29876 ACTEAL ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A PANTELHÓ Y , A 900 METROS DE LA COMUNIDAD ACTEAL Y CAMINO A PANTELHÓ, lon:-92.51707391, lat:16.98483277}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1589768.89 | 1589768.89 | 1589768.89 | 476930.67 | 476930.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-172 E, contratista:SASHUJU Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1589768.89, importe_modificado:1589768.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1718470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718594 | Proyecto de inversión | 2876645.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876645.78, modificado:2876645.78}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL - 94730 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 94730 | S | 7918 | 7398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8812.59, meta_modificada:8812.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 1A. CALLE NORTE PONIENTE COLONIA TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A. PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE A 50 METROS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-92.18825183, lat:16.18432006}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2876645.78 | 2876645.78 | 2876645.78 | 862993.73 | 862993.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-196 E, contratista:Compañía de Servicios MARIMAR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2876645.78, importe_modificado:2876645.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2643.78}} | {1718594/proyecto_PROCESO, 1718594/proyecto_INICIO, 1718594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718595 | Proyecto de inversión | 3407991.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407991.42, modificado:3407991.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AL CEMENTERIO ENTRE AVENIDA A LA GLORIA Y AVENIDA A CHIXTETIC CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO MAS CUATROCIENTOS AL KILÓMETRO CERO MAS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC - 94755 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 94755 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.1, meta_modificada:1211.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL CEMENTERIO PUEBLO PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29793 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA A LA COMUNIDAD A LA GLORIA Y AVENIDA AVENIDA A LA LOCALIDAD DE CHIXTETIC, PRIVADA SIN DENOMICACIÓN A 5, lon:-92.36589984, lat:16.88826409}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3407991.42 | 3407991.42 | 3407991.42 | 1022397.42 | 1022397.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-178 E, contratista:Gerardo Collazo Hernández, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3407991.42, importe_modificado:3407991.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.55}} | {1718595/proyecto_INICIO, 1718595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723817 | Proyecto de inversión | 314543.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314543.7, modificado:314543.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE RÍO AZUFRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CANDOX - 6826 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6826 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE RIO AZUFRE, AVENIDA 18 DE MARZO SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO NOR, lon:-93.11278686, lat:16.77866169}} | 2020-04-22 | 2020-06-20 | 314543.7 | 314543.7 | 85479.12 | 85479.12 | 85479.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÒMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:314543.7, importe_modificado:314543.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}} | {1723817/proyecto_PROCESO, 1723817/proyecto_INICIO, 1723817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724902 | Proyecto de inversión | 1861423.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861423.5, modificado:1861423.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 9916 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9916 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUA, lon:-92.38143529, lat:17.33308555}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1861423.5 | 1861423.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-027/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1861423.5, importe_modificado:1861423.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1724902/proyecto_INICIO, 1724902/proyecto_PROCESO, 1724902/proyecto_INICIO, 1724902/proyecto_PROCESO, 1724902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729700 | Proyecto de inversión | 1280765.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280765.76, modificado:1280765.76}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 23872 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 23872 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:267, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO MANGUITO - PESQUERIA EL OTATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 233 PUERTO EL OTATE, 79965 EL OTATE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CARRETERA EL OTATE, DEL EJIDO MANGUITO A 1336 MTS SE ENC, lon:-93.51657548, lat:15.75272529}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1280765.76 | 1280765.76 | 1123317.17 | 1123317.17 | 1123317.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1280765.76, importe_modificado:1280765.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1729700/proyecto_INICIO, 1729700/proyecto_PROCESO, 1729700/proyecto_INICIO, 1729700/proyecto_FIN, 1729700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737127 | Proyecto de inversión | 436486.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436486.45, modificado:436486.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD LINDAVISTA - 29286 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 29286 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:6, direccion:CALLE A SAN ANDRES DURAZNAL PUEBLO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 46525 LINDAVISTA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A SAN ANDRES DURAZNAL Y CAMINO CAMINO A JITOTOL, SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE SAN ANDRES DURAZNAL AL MUNI, lon:-92.79951438, lat:17.12528061}} | 2020-06-22 | 2020-09-14 | 436486.45 | 436486.45 | 436486.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:436486.45, importe_modificado:436486.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1737127/proyecto_INICIO, 1737127/proyecto_FIN, 1737127/proyecto_PROCESO, 1737127/proyecto_FIN, 1737127/proyecto_PROCESO, 1737127/proyecto_FIN, 1737127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744698 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979641.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 40483 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40483 | S | 210 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO BENITO JUAREZ BACHAJÓN UBICADA ENTRE LA CALLE EFRAÍN A, lon:-92.18766779, lat:17.04161334}} | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 4979641.58 | 4979641.58 | 4979641.58 | 4979641.58 | 4979641.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/116/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4980121.58, importe_modificado:4980121.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1744698/proyecto_INICIO, 1744698/proyecto_FIN, 1744698/proyecto_PROCESO, 1744698/proyecto_INICIO, 1744698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744848 | Proyecto de inversión | 3035849 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035849.0, modificado:3035849.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA FUERZA Y PROGRESO - 40821 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40821 | S | 1202 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2981.0, meta_modificada:2981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR 1 2, 3, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 1O. DE ENERO Y CALLE 24 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA FUERZA Y PROGRESO, 69740 TAPACHULA DE CÓRDOVA , lon:-92.26002022, lat:14.87282005}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3035849 | 3035849 | 2675700.46 | 2675700.46 | 2675700.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0012/2020, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3035849.0, importe_modificado:3035849.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2414.61}} | {1744848/proyecto_INICIO, 1744848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745569 | Proyecto de inversión | 3990008 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990008.0, modificado:3990008.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA CIMA - 45530 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45530 | S | 1579 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3698.92, meta_modificada:3698.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ARGUELLO CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VULCANO Y CALLE CHIMBORAZO, CALLE CHICHONAL LA AVENIDA TACANA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VULCANO Y, lon:-92.28547722, lat:14.91966802}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3990008 | 3990008 | 3863161.74 | 3863161.74 | 3863161.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3546916.0, importe_modificado:3990008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3698.92}} | {1745569/proyecto_INICIO, 1745569/proyecto_PROCESO, 1745569/proyecto_FIN, 1745569/proyecto_PROCESO, 1745569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746992 | Proyecto de inversión | 646611.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646611.15, modificado:646611.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD JULBAJPIMIL - 49734 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49734 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 580 EJIDO JULBAJPIMIL, 52164 JULBAJPIMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BELEN Y , SE UBICA A 18.39 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SI, lon:-92.18327277, lat:17.09003096}} | 2020-05-05 | 2020-08-05 | 646611.15 | 646611.15 | 646611.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/220/2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:646611.15, importe_modificado:646611.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO, 1746992/proyecto_FIN, 1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747362 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.41}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 50783 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50783 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:VEREDA TRAMO CRUCERO LA CUMBRE - LA CUMBRE VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 52164 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - LA CUMBRE Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN - CARMEN , lon:-92.30377231, lat:17.07991474}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82351, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1747362/proyecto_INICIO, 1747362/proyecto_FIN, 1747362/proyecto_PROCESO, 1747362/proyecto_INICIO, 1747362/proyecto_PROCESO, 1747362/proyecto_FIN, 1747362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747672 | Proyecto de inversión | 5337433.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5337433.61, modificado:5337433.61}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 51729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51729 | S | 492 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - TZOBOJI, lon:-92.06450195, lat:17.00922756}} | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 5337433.61 | 5337433.61 | 5337433.61 | 3314114.59 | 3314114.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/157/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5337433.61, importe_modificado:5337433.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1747672/proyecto_PROCESO, 1747672/proyecto_INICIO, 1747672/proyecto_PROCESO, 1747672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748270 | Proyecto de inversión | 5349085.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5349085.72, modificado:5349085.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN, BARRIO CENTRO - 53069 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53069 | S | 208 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALAN SACJUN - ALAN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO CENTRO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRUCERO SACJUN - ALAN SACJUN Y , TERRACERIA TRAMO AL, lon:-92.05642451, lat:17.19227827}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 5349085.72 | 5349085.72 | 5349085.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/245/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5349085.72, importe_modificado:5349085.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1748270/proyecto_PROCESO, 1748270/proyecto_INICIO, 1748270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751360 | Proyecto de inversión | 1385015.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385015.91, modificado:1385015.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 62061 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62061 | S | 184 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON BARRIO LAS VEGAS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTI, lon:-92.09505332, lat:16.89085702}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1385015.91 | 1385015.91 | 1385015.91 | 1100382.83 | 1100382.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0084/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1385015.91, importe_modificado:1385015.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.86}} | {1751360/proyecto_PROCESO, 1751360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751768 | Proyecto de inversión | 5000012.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000012.52, modificado:5000012.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO JATATÉ - 63360 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63360 | S | 78 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:330, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO JATATE, 29950 NUEVO JATATÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CHALAN DEL CARMEN SAN AGUSTIN, TERRACERIA NUEVO, lon:-92.12979768, lat:16.79215264}} | 2020-04-15 | 2020-09-15 | 5000012.52 | 5000012.52 | 5000012.52 | 3118478.05 | 3118478.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5000012.52, importe_modificado:5000012.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.14}} | {1751768/proyecto_PROCESO, 1751768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751863 | Proyecto de inversión | 1826048.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826048.25, modificado:1826048.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 63710 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 63710 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO DE MAZATLAN SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10186119, lat:16.79181069}} | 2020-05-11 | 2020-07-11 | 1826048.25 | 1826048.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-095-2020, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1826048.25, importe_modificado:1826048.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1751863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752809 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJA - 66207 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66207 | S | 1109 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO NUEVA GENERACION - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A HOSPEDAJE TULILHA Y CALLE CONDUCE A T, lon:-91.7901283, lat:17.22210264}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:MAYAPAC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1752809/proyecto_PROCESO, 1752809/proyecto_INICIO, 1752809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754284 | Proyecto de inversión | 2889426.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889426.95, modificado:2889426.95}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA - 70430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70430 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA Y TERRAC, lon:-91.9108397, lat:17.2403519}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2889426.95 | 2889426.95 | 2889426.95 | 1708266.32 | 1708266.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2889426.95, importe_modificado:2889426.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO, 1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755355 | Proyecto de inversión | 385079.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385079.97, modificado:385079.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOMA RICA ENTRE CALLE LOMAS DEL PEDREGAL Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMAS DEL ORIENTE - 79201 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79201 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA RICA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOMAS DEL PEDREGAL Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, AVENIDA LOMAS DEL TACANA UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIEN, lon:-93.07730284, lat:16.73125505}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 385079.97 | 385079.97 | 383275.28 | 383275.28 | 383275.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-038-2020, contratista:RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:385079.97, importe_modificado:385079.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1755355/proyecto_INICIO, 1755355/proyecto_PROCESO, 1755355/proyecto_INICIO, 1755355/proyecto_FIN, 1755355/proyecto_PROCESO, 1755355/proyecto_FIN, 1755355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755374 | Proyecto de inversión | 554690.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554690.83, modificado:554690.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79437 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79437 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.10027333, lat:16.79164121}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 554690.83 | 554690.83 | 231946.57 | 231946.57 | 231946.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1108143.97, importe_modificado:1108143.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1755374/proyecto_INICIO, 1755374/proyecto_PROCESO, 1755374/proyecto_FIN, 1755374/proyecto_PROCESO, 1755374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755780 | Proyecto de inversión | 1631652.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631652.73, modificado:1631652.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 80542 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80542 | S | 208 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:32, direccion:CALLEJON CALLEJON FERROCARRIL CANTON 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS LIMITES DE HUIXTLA ADYACENTE AL AL FERROCARRIL TAPACHULAARRIAGA., lon:-92.45747121, lat:15.1021674}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1631652.73 | 1631652.73 | 1631652.73 | 1631652.73 | 1631652.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1631652.73, importe_modificado:1631652.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.0}} | {1755780/proyecto_INICIO, 1755780/proyecto_PROCESO, 1755780/proyecto_INICIO, 1755780/proyecto_FIN, 1755780/proyecto_INICIO, 1755780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755953 | Proyecto de inversión | 878828.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878828.55, modificado:878828.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E ESTRUCTURAL U-1C EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO Nª 122 CARLOS MARÍA BUSTAMANTE CON CLAVE 07ETK0122T EJIDO MIXCUM - 81040 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81040 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE BRAVO EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA AGUSTÍN MELGAR, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MIXCUM A 7.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 QU, lon:-92.14220768, lat:15.02343764}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:878828.55, importe_modificado:878828.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1755953/proyecto_INICIO, 1755953/proyecto_PROCESO, 1755953/proyecto_INICIO, 1755953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756270 | Proyecto de inversión | 614945.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614945.24, modificado:614945.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 81997 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81997 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE GUERRERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10230074, lat:16.79819918}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 614945.24 | 614945.24 | 260893.81 | 260893.81 | 260893.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2020, contratista:YAXCHILÁN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1232966.95, importe_modificado:1232966.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1756270/proyecto_PROCESO, 1756270/proyecto_INICIO, 1756270/proyecto_PROCESO, 1756270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756701 | Proyecto de inversión | 1751328.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751328.53, modificado:1751328.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN CHILON, LOCALIDAD JOL PAXILÁ - 83239 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83239 | S | 113 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUYALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA, lon:-91.86423649, lat:17.01751313}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1528656.21 | 1528656.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1751328.53, importe_modificado:1751328.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756714 | Proyecto de inversión | 804364.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804364.69, modificado:804364.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 83261 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83261 | S | 566 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACJUN A JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTERCULTURAL, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD PARTI, lon:-92.05860195, lat:17.16165456}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 804364.69 | 804364.69 | 804364.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:804364.69, importe_modificado:804364.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756714/proyecto_FIN, 1756714/proyecto_PROCESO, 1756714/proyecto_INICIO, 1756714/proyecto_PROCESO, 1756714/proyecto_INICIO, 1756714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757081 | Proyecto de inversión | 2026225.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026225.26, modificado:2026225.26}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO NUEVO TILA AL SEÑOR DE TILA - 84301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84301 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:855, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET -JA - NUEVO TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO NUEVO TILA, 29940 NUEVO TILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET -JA - NUEVO TILA Y TERRACERIA TRAMO JET - JA - GUALEASIL, LA OBRA SE EJ, lon:-91.91121563, lat:17.06362612}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 2026225.26 | 2026225.26 | 2026225.26 | 869766.83 | 869766.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/310/2020, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2026225.26, importe_modificado:2026225.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:653.0}} | {1757081/proyecto_INICIO, 1757081/proyecto_PROCESO, 1757081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758117 | Proyecto de inversión | 760226.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760226.06, modificado:760226.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 87283 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87283 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN TOMAR LA CALLE CACAO QUE SE UBICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES UNICAC, lon:-93.12240728, lat:16.77939812}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 760226.06 | 760226.06 | 352970.87 | 352970.87 | 352970.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-032-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:760226.06, importe_modificado:760226.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {1758117/proyecto_INICIO, 1758117/proyecto_PROCESO, 1758117/proyecto_INICIO, 1758117/proyecto_PROCESO, 1758117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758143 | Proyecto de inversión | 535190.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535190.17, modificado:535190.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE TERCERA SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 87333 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87333 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09932773, lat:16.73058005}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 535190.17 | 535190.17 | 446230.83 | 446230.83 | 446230.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-035-2020, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:535190.17, importe_modificado:535190.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1758143/proyecto_PROCESO, 1758143/proyecto_INICIO, 1758143/proyecto_PROCESO, 1758143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758284 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MOEL BAXIL - 87641 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87641 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:597, direccion:VEREDA TRAMO LA SOMBRA BAXIL - MOEL BAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA MOEL BAXIL, 29940 MOEL BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN RAMON Y TERRACERIA LA SOMBRA BAXIL, SE UBICA A 8.17 KMS. DE LA CAB. MP, lon:-92.32007852, lat:17.11063313}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 257995.68 | 257995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84283, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1758284/proyecto_INICIO, 1758284/proyecto_PROCESO, 1758284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758703 | Proyecto de inversión | 597614.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597614.59, modificado:597614.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PETEM MANGO - 88677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 88677 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:370, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - PETEM MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO PETEM MANGO, 29940 PETEM MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL Y TERRACERIA PECHTÓN ICOSILA, SE UBICA A 3.30 KMS. DE LA CAB, lon:-92.27642562, lat:17.08582569}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/289/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:597614.59, importe_modificado:597614.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_FIN, 1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_INICIO, 1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760927 | Proyecto de inversión | 1408196 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408196.0, modificado:1408196.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA LA CEIBA - 94393 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94393 | S | 560 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:418.95, meta_modificada:418.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN COLONIA LA CEIBA, 30719 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR RIO TEXCUYUAPAN Y CALLE IMNOMIADA, CALLE INNOMINADA SE SUBE POR LA 6A AVENIDA NORTE GIRAR A LA IZQUIERDA EN L, lon:-92.25316281, lat:14.9363957}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1408196 | 1408196 | 1249709.58 | 1249709.58 | 1249709.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0034/2020, contratista:ADOLFO SALAZAR ORDUÑA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1408196.0, importe_modificado:1408196.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:343.54}} | {1760927/proyecto_INICIO, 1760927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761513 | Proyecto de inversión | 5093429.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5093429.17, modificado:5090419.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 95976 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95976 | S | 101 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3263.36, meta_modificada:3263.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA JATATE BARRIO ABASOLO BARRIO TEMPLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTAL Y CARRETERA INTERNACIONAL DE OCOSINGO A SCLC, AVENIDA CENTRAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACINAL A SA, lon:-92.21620059, lat:16.81864888}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 5090419.15 | 5090419.15 | 5090419.15 | 5090419.15 | 5090419.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5093429.17, importe_modificado:5093429.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3263.36}} | {1761513/proyecto_INICIO, 1761513/proyecto_PROCESO, 1761513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $5,093,429.17, SE EJERCIO $5,090,419.15 Y TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $3,010.02 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761642 | Proyecto de inversión | 1252965.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252965.64, modificado:1252965.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN FRACCIÓN TOQUIÁN LAS NUBES (TOQUIÁN GUARUMO) - 96386 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96386 | S | 211 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.2, meta_modificada:937.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE KILÓMETRO 5 + 700 FRACCION TOQUIAN GUARUMO, 30898 TOQUIÁN LAS NUBES (TOQUIÁN GUARUMO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.18838189, lat:15.04794763}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 1252965.64 | 1252965.64 | 1252965.64 | 1252965.64 | 1252965.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1252965.64, importe_modificado:1252965.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1761642/proyecto_INICIO, 1761642/proyecto_PROCESO, 1761642/proyecto_INICIO, 1761642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761962 | Proyecto de inversión | 3701770.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701770.01, modificado:3701770.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD YAXOQUINTELÁ - 97247 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97247 | S | 102 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:978.12, meta_modificada:978.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA MARTA Y TERRACERIA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, TERRACERIA NUEVO LEON , lon:-91.7296056, lat:16.9102749}} | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 3701770.01 | 3701770.01 | 3701770.01 | 3332248.39 | 3332248.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0265/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3701770.01, importe_modificado:3701770.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:880.48}} | {1761962/proyecto_PROCESO, 1761962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762039 | Proyecto de inversión | 2480010.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480010.02, modificado:1902811.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 97416 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97416 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO A LA ESCUELA PREPARATORIA CBTA N.91, lon:-92.07569307, lat:16.91485564}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 1902811.17 | 1902811.17 | 1902811.17 | 1902811.17 | 1902811.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0277/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2480010.02, importe_modificado:2480010.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1762039/proyecto_INICIO, 1762039/proyecto_PROCESO, 1762039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $2,480,010.02, SE EJERCIO $1,902,811.17 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $577,198.85 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762183 | Proyecto de inversión | 1520218.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520218.33, modificado:1520288.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 97824 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97824 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO AL CBTA N.91 TOMAMOS LA SEGUNDA SUR, lon:-92.07625901, lat:16.91492236}} | 2020-05-10 | 2020-09-15 | 1520288.33 | 1520288.33 | 1520288.33 | 1282010.22 | 1282010.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0278/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1520288.33, importe_modificado:1520288.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.3}} | {1762183/proyecto_PROCESO, 1762183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762248 | Proyecto de inversión | 1427358.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427358.63, modificado:1427358.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADA MIXCUM UBICADA EN EJIDO UNIÓN ROJA - 98016 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPSAS | 98016 | S | 965 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO UNIÓN ROJA 18.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA EJIDO FAJA DE OROTAPACHULA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EN, lon:-92.2144949, lat:15.0483552}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1427358.63, importe_modificado:1427358.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762353 | Proyecto de inversión | 1999996.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.26, modificado:1999996.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL TUMBO - 98295 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 98295 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3416.7, meta_modificada:3416.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 92 + 200 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO PARTIMOS DE LA CABECER, lon:-91.62457483, lat:17.07858814}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1999996.26 | 1999996.26 | 1999996.26 | 999998.13 | 999998.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0567/2020, contratista:MIRANDA JIMENEZ MIGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999996.26, importe_modificado:1999996.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1708.35}} | {1762353/proyecto_PROCESO, 1762353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762728 | Proyecto de inversión | 2039549.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039549.64, modificado:2039549.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN CHAPAYTIC - 99224 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99224 | S | 186 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2837, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN CHAPAYTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 200 RANCHERIA SAN JUAN CHAPAYTIK, 29950 SAN JUAN CHAPAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TECOJA Y TERRACERIA PUERTO RICO, TERRACERIA S, lon:-91.73510881, lat:16.83462061}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2039549.64 | 2039549.64 | 2039549.64 | 1400076.47 | 1400076.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0318/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2039549.64, importe_modificado:2039549.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:892.4}} | {1762728/proyecto_PROCESO, 1762728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762968 | Proyecto de inversión | 294622.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294622.02, modificado:294622.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MANZANAILJÁ - 99885 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99885 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 3 PARAJE MANZANAILJÁ, 29450 MANZANAILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.24952169, lat:16.75140925}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-102/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:294622.02, importe_modificado:294622.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1762968/proyecto_INICIO, 1762968/proyecto_PROCESO, 1762968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763196 | Proyecto de inversión | 2999999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.85, modificado:2999999.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 100536 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100536 | S | 380 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTELIBANO Y TERRACERIA EL EDEN, LA UBICACIÓN, lon:-91.95058999, lat:16.85787793}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 2999999.85 | 2999999.85 | 2999999.85 | 1487353.84 | 1487353.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0322/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999999.85, importe_modificado:2999999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1204.76}} | {1763196/proyecto_PROCESO, 1763196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763472 | Proyecto de inversión | 606552.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606552.37, modificado:606552.37}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 101201 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101201 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.2, meta_modificada:283.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-92.08743452, lat:16.91299329}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 606552.37 | 606552.37 | 606552.37 | 181965.71 | 181965.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0342/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:606552.37, importe_modificado:606552.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.96}} | {1763472/proyecto_INICIO, 1763472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763479 | Proyecto de inversión | 2814489.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814489.92, modificado:2814489.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLISIO - 101225 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 101225 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS BARRIO LUIS DONALDO COLISIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE 8VA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.08718776, lat:16.91208485}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 2814489.92 | 2814489.92 | 2814489.92 | 844346.98 | 844346.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2814489.92, importe_modificado:2814489.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.8}} | {1763479/proyecto_PROCESO, 1763479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763805 | Proyecto de inversión | 571369.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571369.6, modificado:571369.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 102165 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102165 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09161877, lat:16.91504624}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 571369.6 | 571369.6 | 571369.6 | 171410.88 | 171410.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571369.6, importe_modificado:571369.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}} | {1763805/proyecto_PROCESO, 1763805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764739 | Proyecto de inversión | 745390.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745390.43, modificado:745390.43}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO PORVENIR - 104632 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104632 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2715, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO PORVENIR KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 29950 SAN ANTONIO PORVENIR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA QUESHIL, CARRETERA SAN A, lon:-91.9647016, lat:16.90345916}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 745390.43 | 745390.43 | 745390.43 | 528606.49 | 528606.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0391/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:745390.43, importe_modificado:745390.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.71}} | {1764739/proyecto_INICIO, 1764739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765884 | Proyecto de inversión | 273632.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273632.14, modificado:273632.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO - 107896 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107896 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.42, meta_modificada:459.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1746, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN FRANCISCO KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 29950 NUEVO SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SAN FRANCISCO Y CARRETERA SANTA ELENA, CARRETERA NU, lon:-91.93889008, lat:16.83189901}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 273632.14 | 273632.14 | 273632.14 | 136816.07 | 136816.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0442/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:273632.14, importe_modificado:273632.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.71}} | {1765884/proyecto_PROCESO, 1765884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767445 | Proyecto de inversión | 1690526.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690526.23, modificado:1690526.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZACBATUL - 112144 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112144 | S | 212 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TZACBATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA M, lon:-92.2590464, lat:16.87093507}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1690526.23 | 1690526.23 | 1690526.23 | 845263.12 | 845263.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0512/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1690526.23, importe_modificado:1690526.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}} | {1767445/proyecto_PROCESO, 1767445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768182 | Proyecto de inversión | 1800391.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800391.54, modificado:1800391.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 113933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113933 | S | 117 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO PEQUEÑESES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE EL DEPORTIVO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL P, lon:-92.08392823, lat:16.90340259}} | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 1800391.54 | 1800391.54 | 1800391.54 | 900195.77 | 900195.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0412/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1800391.54, importe_modificado:1800391.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {1768182/proyecto_INICIO, 1768182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768223 | Proyecto de inversión | 1661840.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661840.45, modificado:1661840.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 114047 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114047 | S | 309 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:957.06, meta_modificada:957.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 15 + 750 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA UJCUMILJA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-92.16970188, lat:16.91970909}} | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 1661840.45 | 1661840.45 | 1661840.45 | 960739.53 | 960739.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2020, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1661840.45, importe_modificado:1661840.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:553.29}} | {1768223/proyecto_PROCESO, 1768223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769268 | Proyecto de inversión | 1004394 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004394.0, modificado:1004394.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 117016 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 117016 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.05, meta_modificada:449.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAXIAS, lon:-93.15397682, lat:16.74050346}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1004394 | 1004394 | 923469.37 | 923469.37 | 923469.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1281670.54, importe_modificado:1281670.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.05}} | {1769268/proyecto_INICIO, 1769268/proyecto_FIN, 1769268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769880 | Proyecto de inversión | 4252607 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4252607.0, modificado:4252607.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA - 119055 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 119055 | S | 1683 | 1497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3727.0, meta_modificada:3727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CALANDRIAS AVENIDA GUACAMAYA, AVENIDA CANARIOS, CALLE JILGUERO Y CALLE RUISEÑOR INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALANDRIAS Y AVENIDA CANARI, lon:-92.24635687, lat:14.88311853}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4252607 | 4252607 | 4117499.3 | 4117499.3 | 4117499.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4252607.0, importe_modificado:4252607.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3727.0}} | {1769880/proyecto_INICIO, 1769880/proyecto_PROCESO, 1769880/proyecto_FIN, 1769880/proyecto_PROCESO, 1769880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769949 | Proyecto de inversión | 411855 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411855.0, modificado:411855.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 119243 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 119243 | S | 167 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.94, meta_modificada:417.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA CALLE LAS ORQUIDIAS, CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE PRINCIPAL , lon:-92.24554595, lat:14.92588341}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 411855 | 411855 | 398046.39 | 398046.39 | 398046.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0040/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:411855.0, importe_modificado:411855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.94}} | {1769949/proyecto_INICIO, 1769949/proyecto_PROCESO, 1769949/proyecto_FIN, 1769949/proyecto_PROCESO, 1769949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773532 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD QUISISAL BAWITZ - 128863 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128863 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL SACUN - QUISISAL BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 00 EJIDO QUISISAL BAWITZ, 29940 QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA CANAL ULUB, SE UBICA A 94.70 KMS. D, lon:-91.91910522, lat:17.16040808}} | 2020-08-21 | 2020-11-19 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1773532/proyecto_INICIO, 1773532/proyecto_FIN, 1773532/proyecto_PROCESO, 1773532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774187 | Proyecto de inversión | 599953.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599953.51, modificado:599953.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE ENTRE CALLES SEGUNDA PONIENTE SUR Y TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE ENTRE CALLES SEGUNDA PONIENTE SUR Y TERCERA PONIENTE SUR, LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130797 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130797 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.84, meta_modificada:412.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE LLEG, lon:-93.18222602, lat:16.74410031}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 599953.51 | 599953.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-078-2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:599953.51, importe_modificado:599953.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.84}} | {1774187/proyecto_INICIO, 1774187/proyecto_FIN, 1774187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774256 | Proyecto de inversión | 955357.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955357.81, modificado:955357.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 130941 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130941 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.17, meta_modificada:275.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JULIA COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, CALLE SANTA MARIA UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA , lon:-93.18275342, lat:16.73661352}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 955357.81 | 955357.81 | 892860.99 | 892860.99 | 892860.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-006-2020, contratista:MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:955357.81, importe_modificado:955357.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.17}} | {1774256/proyecto_INICIO, 1774256/proyecto_FIN, 1774256/proyecto_PROCESO, 1774256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774318 | Proyecto de inversión | 1425332.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425332.48, modificado:1425332.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SÁNCHEZ Y ARROYO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PASEO DEL BOSQUE - 131053 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131053 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.9, meta_modificada:1158.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIRUL COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS CEDROS UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08933006, lat:16.73008529}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1425332.48 | 1425332.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-011-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1425332.48, importe_modificado:1425332.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.9}} | {1774318/proyecto_INICIO, 1774318/proyecto_FIN, 1774318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774326 | Proyecto de inversión | 1191417.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191417.21, modificado:1191417.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN CAÑAVERAL ENTRE TERCER Y PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO, PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALLEJÓN CAÑAVERAL Y CALLEJÓN INNOMINADO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 131061 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131061 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.41, meta_modificada:230.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON CAÑAVERAL COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLEJON PRIMER EL TRIUNFO Y CALLEJON TERCER EL TRIUNFO, CALZADA CONASUPO UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL 4 DE LA BASE AEREA MI, lon:-93.17794388, lat:16.75210685}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1191417.21 | 1191417.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-012-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1191417.21, importe_modificado:1191417.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.41}} | {1774326/proyecto_INICIO, 1774326/proyecto_FIN, 1774326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774796 | Proyecto de inversión | 2244696 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244696.0, modificado:2244696.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA - 131895 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131895 | S | 890 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.0, meta_modificada:2332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RUPERTO CAVA TOLEDO JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PLUTARCO AL, lon:-92.27346465, lat:14.92906016}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2244696 | 2244696 | 1963226.54 | 1963226.54 | 1963226.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2244696.0, importe_modificado:2244696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2122.12}} | {1774796/proyecto_INICIO, 1774796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779355 | Proyecto de inversión | 1071347 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071347.0, modificado:1071347.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 138044 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 138044 | S | 427 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.62, meta_modificada:790.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y AVENIDA GLADIOLA INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PIEDRAS NEGRAS Y AVENIDA PINTORESCO, CALLE SAN FERNANDO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HID, lon:-92.27981592, lat:14.90234598}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1071347 | 1071347 | 1037309.7 | 1037309.7 | 1037309.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0052/2020, contratista:ALFREDO TORRES MONZÓN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1071347.0, importe_modificado:1071347.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.62}} | {1779355/proyecto_INICIO, 1779355/proyecto_FIN, 1779355/proyecto_PROCESO, 1779355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787985 | Proyecto de inversión | 6896896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6896896.55, modificado:6896896.55}} | 2041011.-CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+000 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B076 | N | 0 | 0 | 80136 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Motozintla, Chis., México, lon:-92.2458096, lat:15.3691977}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 6896896.55 | 6896196.98 | 6868088.12 | 6837090.72 | 6837090.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041011-080, contratista:EDI LENIN ESTRADA PEREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6780000.0, importe_modificado:6780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado en el sistema, por tal motivo se hace la solicitud de cancelación de registro., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-05}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787994 | Proyecto de inversión | 443517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443517.24, modificado:443517.24}} | 2041014.-CAMINO: E.C. (SOYALO - FRANCISCO SARABIA) - VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+357;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+357 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B062 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.36, meta_modificada:4.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-05-20 | 2020-06-18 | 443517.24 | 443517.24 | 439184 | 439184 | 439184 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041014-063, contratista:ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:436000.0, importe_modificado:436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.36}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado en el sistema, por tal motivo se solicita la cancelación de dicho registro., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-05}, obs2: {observación:Se solicita la validación del proyecto y no la cancelación. Se solicitó la cancelación debido a que existen dos folios con el mismo proyecto. el Folio CHP200301787994, cuenta con información del tercer y cuarto trimestre y el Folio CHP200201707420 cuenta con avance del segundo y cuarto trimestre, teniendo un importe duplicado al cuarto trimestre., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Señalar en la justificación de cancelación la clave del registro con el cual se encuentra duplicado el proyecto., trimestre:4.0, usuario:andreaivazqueza, fecha:2021-01-21}}
2020 | 4 | CHP200301787998 | Proyecto de inversión | 3574586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574586.21, modificado:3574586.21}} | 2041015.-CAMINO: TUXTLA - ANGOSTURA - FLORES MAGON, TRAMO: KM. 11+000 - KM. 61+200;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 11+000 - KM. 61+200 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B063 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.2, meta_modificada:50.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-05-20 | 2020-08-02 | 3574586.21 | 3574586.21 | 3573310.47 | 3573310.47 | 3573310.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041015-064, contratista:JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3514000.0, importe_modificado:3514000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.2}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, POR TAL MOTIVO SE HACE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788012 | Proyecto de inversión | 1875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875000.0, modificado:1875000.0}} | Señalética Turística de Lacanjá Chansayab | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo |  | S | 121183 | 119228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:595, direccion:Lacanjá, Chis., México, lon:-90.9144284, lat:16.6034419}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1875000 | 1843480.89 | 1843480.89 | 1843480.89 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788013 | Proyecto de inversión | 3468102.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468102.6, modificado:3468102.6}} | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Agustín de Iturbide entre Calle Cristóbal Colón y Calle Chalatengo en la Col. Centro) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B265 | S | 7390 | 6822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.05, meta_modificada:1441.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3468102.6 | 3468021.1 | 3468021.1 | 1704660.6 | 1704660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-263 F, contratista:CALEZA Construcción y mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3409321.2, importe_modificado:3409321.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.53}} | {1788013/proyecto_INICIO, 1788013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788018 | Proyecto de inversión | 2793749.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793749.03, modificado:2793749.03}} | Alumbrado público con luminarias solares de la av. Segunda Juárez, calle Hidalgo, av. Dr. Belisario Domínguez, calle Miguel Alemán, calle Constitución, av. Francisco I. Madero y av. Presidencia en la Cabecera Municipal de Ostuacán | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B018 | S | 797 | 763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2793749.03 | 2782304.83 | 2782304.83 | 2096262.64 | 2096262.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-100 F, contratista:Brenda Acosta Marín, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2746397.35, importe_modificado:2746397.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.2}} | {1788018/proyecto_PROCESO, 1788018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788020 | Proyecto de inversión | 1396843.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396843.71, modificado:1396843.71}} | Alumbrado público con luminarias solares en la av. 2a norte oriente entre calle 2a oriente y calle central; y av. 2a sur entre calle 1a oriente hasta el final de la avenida cad. Km 0+000 al Km 0+465.19 en la localidad Nuevo Juan de Grijalva | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B019 | S | 180 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:139, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1396843.71 | 1385110.41 | 1385110.41 | 1385110.41 | 1385110.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-101 F, contratista:José Octavio Serrano Camacho, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1373168.39, importe_modificado:1373168.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1788020/proyecto_INICIO, 1788020/proyecto_PROCESO, 1788020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788481 | Proyecto de inversión | 8174767 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8174767.0, modificado:8174767.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA | 012533D00401E05B001 | S | 422 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:San Pedro Tapanatepec- Tuxtla Gutierrez, Cintalapa, Chis., México, lon:-93.74423504, lat:16.66984482}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 8174767 | 7781302.46 | 7781302.46 | 7781302.46 | 7781302.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:4.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-01-12}}
2020 | 4 | CHP200301790407 | Proyecto de inversión | 4065913.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065913.79, modificado:4065913.79}} | 2041030.-CAMINO: COMITAN - LA MESILLA - PUJILTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B070 | N | 0 | 0 | 168490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:57.1, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 2644827.59 | 2640357.87 | 2634865.07 | 2375621.29 | 2375621.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041030-072, contratista:LIC. LUZ MARIA MUÑOZ GORDILLO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3997000.0, importe_modificado:3997000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:57.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790416 | Proyecto de inversión | 457758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457758.62, modificado:457758.62}} | 2041038.-CAMINO: E.C. (CHAMULA - SAN CRISTOBAL) - ZINACANTAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B049 | N | 0 | 0 | 45138 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Zinacantán, Chis., México, lon:-92.7216306, lat:16.7594787}} | 2020-06-24 | 2020-07-23 | 457758.62 | 457758.62 | 457758.62 | 457758.62 | 457758.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041038-136, contratista:ING. SERGIO RUIZ SANCHEZ,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENECUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790866 | Proyecto de inversión | 1281724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}} | 2041039.-CAMINO: COMITAN - LAS MARGARITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B050 | N | 0 | 0 | 168490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-06-10 | 2020-08-23 | 1281724.14 | 1281036.55 | 1260000 | 1220119.71 | 1220119.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041039-129, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. AROLDO ALEJANDRO NAVARRO CABRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790926 | Proyecto de inversión | 1057931.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057931.03, modificado:1057931.03}} | 2041046.-CAMINO: E.C. (LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA) - JERICO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B055 | N | 0 | 0 | 16619 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.3, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 1057931.03 | 1057931.03 | 1057931.03 | 1057931.03 | 1057931.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041046-117, contratista:ING. CIVIL. JUAN CARLOS GOMEZ SANCHEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1040000.0, importe_modificado:1040000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791728 | Proyecto de inversión | 1851379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851379.31, modificado:1851379.31}} | 2041063.-CAMINO: BACHAJON - SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+200;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+200 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B085 | N | 0 | 0 | 140482 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Chilon, Chis., México, lon:-92.2736561, lat:17.1046837}} | 2020-06-10 | 2020-09-07 | 1851379.31 | 1851379.31 | 1836860 | 1836860 | 1836860 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.2}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791777 | Proyecto de inversión | 14281894.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.428189446E7, modificado:1.428189446E7}} | Reconstrucción del puente vehicular de 102 m.l. sobre el río Coatán en el Libramiento Sur de Tapachula de Córdova y Ordóñez (Desviación del río Coatán) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B259 | S | 105389 | 97283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:133726.17, meta_modificada:133726.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 14281894.46 | 14281894.41 | 14281894.41 | 14281894.41 | 14281894.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-132 E, contratista:Constructora Grupo Tapachula S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.39218467E7, importe_modificado:1.39218467E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:133726.17}} | {1791777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301791887 | Proyecto de inversión | 1495344.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495344.83, modificado:1495344.83}} | 2041078.-CAMINO: ARRIAGA - PUNTA FLOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B100 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-06-10 | 2020-08-23 | 1495344.83 | 1495344.83 | 1495344.83 | 1495344.83 | 1495344.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041078-113, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791911 | Proyecto de inversión | 1017241.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017241.38, modificado:1017241.38}} | 2041114.-CONSERVACIÓN DEL PUENTE "DAVID NAZAR POZO", DE 120.00 M.L., UBICADO SOBRE EL CAMINO: TUXTLA GUTIÉRREZ - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1+300 - 76+500 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B043 | N | 0 | 0 | 26415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Chis., México, lon:-93.1002082, lat:16.626741}} | 2020-08-18 | 2020-10-31 | 1017241.38 | 889608.36 | 877921.87 | 647363.94 | 647363.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041114-178, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA LÓPEZ GARCÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791972 | Proyecto de inversión | 2010908.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010908.62, modificado:2010908.62}} | Conservación de 5 Puentes, sobre el Camino: Cintalapa - Triunfo de Madero - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+900 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B101 | N | 0 | 0 | 92755 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.6, meta_modificada:398.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 2010908.62 | 2010908.62 | 2002966.6 | 2002966.6 | 2002966.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041052-128, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:260702.24, importe_modificado:260702.24}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041051-128, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:212319.53, importe_modificado:212319.53}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041050-128, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:202976.75, importe_modificado:202976.75}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041049-128, contratista:C. ING. HUMBERTO LUIS BALLINAS SALAZAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:111286.17, importe_modificado:111286.17}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041048-128, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1189540.73, importe_modificado:1189540.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791976 | Proyecto de inversión | 610344.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610344.82, modificado:610344.82}} | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B106 | N | 0 | 0 | 19912 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-07-08 | 2020-08-06 | 610344.82 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041056-159, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041055-159, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792117 | Proyecto de inversión | 4397768 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4397768.0, modificado:4397768.0}} | Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B104 | N | 0 | 0 | 22102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.85, meta_modificada:198.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Tecpatán, Chis., México, lon:-93.3106911, lat:17.1360414}} | 2020-06-24 | 2020-09-06 | 4397768 | 4324299.38 | 4324299.38 | 4296852.21 | 4272601.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041108-152, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:651960.96, importe_modificado:651960.96}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041106-151, contratista:GRUPO EMPRESARIAL VALGO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:660246.47, importe_modificado:660246.47}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041107-161, contratista:ANTONIO AMILCAR HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:694288.64, importe_modificado:694288.64}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041105-157, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:701831.41, importe_modificado:701831.41}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041104-167, contratista:INGENIERIA CHIAPANECA PL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:603283.76, importe_modificado:603283.76}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041109-148, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1011618.32, importe_modificado:1011618.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Municipio: Tecpatan, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792125 | Proyecto de inversión | 561570.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561570.02, modificado:561570.02}} | 2041079.-CONSERVACIÓN DE 14 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 147+900;CONSERVACIÓN DEL PUENTE "SOBRE EL RIO SALADO" DE 30. M.L. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chiapilla, Chis., México, lon:-92.7212051, lat:16.5686207}} | 2020-06-24 | 2020-08-07 | 561570.02 | 554112.14 | 554112.14 | 554112.14 | 554112.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041079-139, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:552051.88, importe_modificado:552051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Municipio: Chiapilla, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792308 | Proyecto de inversión | 915517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915517.24, modificado:915517.24}} | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Los Angeles Buena Vista - I. Zaragoza - Plan de Ayala - Nueva Reforma Agraría | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B109 | N | 0 | 0 | 70145 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}} | 2020-08-18 | 2020-10-14 | 915517.24 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041120-181, contratista:CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041121-180, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792441 | Proyecto de inversión | 4385594.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4385594.14, modificado:4385594.14}} | Red eléctrica subterránea de la calle acceso de la Facultad de Medicina de Tapachula, tramo del km. 0+000 al km. 0+810 col. Feliciano Renauld en Tapachula de Córdova y Ordoñez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B026 | S | 90 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5211.79, meta_modificada:5211.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4385594.14 | 4385553.98 | 4385553.98 | 3241123.11 | 3241123.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-141 E, contratista:HERO S Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5198852.25, importe_modificado:5198852.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5211.79}} | {1792441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401798292 | Proyecto de inversión | 2957420.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957420.79, modificado:2957420.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA QUINTA AVENIDA ENTRE LA CALLE TRES Y CALLE CINCO Y CALLE TRES ENTRE QUINTA AVENIDA Y SEXTA AVENIDA EN LA RANCHERÍA LA SIBERIA DE LA LOCALIDAD SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE CHANAL - 169876 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 169876 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2713.36, meta_modificada:2713.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA QUINTA Y CALLE TRES RANCHERIA LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO Y AVENIDA SEXTA, CALLE DOS DOS CUADRAS AL SUR DE LA CONOCIDA TIENDA GOMEZ UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.29070668, lat:16.61633018}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2957420.79 | 2957420.79 | 2957420.79 | 887226.23 | 887226.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-200 E, contratista:Diseño Peritaje y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2957420.79, importe_modificado:2957420.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1798292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401798641 | Proyecto de inversión | 2348583.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348583.27, modificado:2348583.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS CAÑITAS ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA CENTRAL JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BOSQUE - 176837 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 176837 | S | 167 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.88, meta_modificada:795.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA CENTRAL JUÁREZ, CALLE A BOCHIL A 3 CUADRAS AL NOROESTE DEL PARQUE LA POCHOTA, lon:-92.7214333, lat:17.06438996}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2348583.27 | 2348583.27 | 2348583.27 | 1174291.64 | 1174291.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-233 E, contratista:GECE Arquitectos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2348583.27, importe_modificado:2348583.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.94}} | {1798641/proyecto_INICIO, 1798641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401798645 | Proyecto de inversión | 1523010.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523010.5, modificado:1523010.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AVENIDA UNO HACIA PIEDRA LABRADA CADENAMIENTO KM CIENTO CINCUENTA Y TRES AL KM QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD EL COFRE BAJO CANTA RANA DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO - 176844 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 176844 | S | 139 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1735.0, meta_modificada:1735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA FINAL, A 2.50 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD LÁZARO CARDENAS, lon:-92.2673024, lat:15.70273485}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1523010.5 | 1523010.5 | 1523010.5 | 456903.14 | 456903.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-205 E, contratista:Sandra Crsitel Vázquez Llaven, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:456903.15, importe_modificado:456903.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.5}} | {1798645/proyecto_INICIO, 1798645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401801526 | Proyecto de inversión | 2333294.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333294.34, modificado:2333294.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE SUR CENTRAL SUR PRIMERA ORIENTE SUR SEGUNDA ORIENTE SUR TERCERA ORIENTE SUR PROLONGACIÓN DE LA TERCERA ORIENTE SUR CUARTA ORIENTE SUR Y QUINTA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL - 209178 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 209178 | S | 796 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE - ORIENTE COLONIA CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE, AVENIDA 5A. SUR ORIENTE A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE JITOTOL Y DE LA PRESIDENCIA M, lon:-92.86077268, lat:17.06611591}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2333294.34 | 2333294.34 | 2333294.34 | 1166647.17 | 1166647.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-259 E, contratista:Héctor Romeo Ocampo Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6749887.2, importe_modificado:6749887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.6}} | {1801526/proyecto_INICIO, 1801526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401801565 | Proyecto de inversión | 3099838.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099838.86, modificado:3099838.86}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE TERCERA ORIENTE EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN - 209835 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 209835 | S | 1069 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29477 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE 3A ORIENTE, AVENIDA 1A SUR ORIENTE UBICADO EN EL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DEL PARQUE CENT, lon:-92.45166208, lat:16.71037516}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 3099838.86 | 3099838.86 | 3099838.86 | 1549919.43 | 1549919.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-261 E, contratista:Perforaciones, Estructuras y Obras Civiles del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3099838.86, importe_modificado:3099838.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1801565/proyecto_PROCESO, 1801565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401801749 | Proyecto de inversión | 2774625.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2774625.23, modificado:2774625.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL - 213413 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 213413 | S | 1553 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1339.1, meta_modificada:1339.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CETRAL Y CALLE 2, A 200 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, lon:-92.80367703, lat:17.12971978}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2774625.23 | 2774625.23 | 2774625.23 | 1387312.62 | 1387312.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-260 E, contratista:Consorcio Constructor HADID L2, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2774625.23, importe_modificado:2774625.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:669.55}} | {1801749/proyecto_PROCESO, 1801749/proyecto_INICIO, 1801749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401810813 | Acción | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99645 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1044000 | 1044000 | 935947.37 | 935947.37 | 935947.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0001/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1044000.0, importe_modificado:1044000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.85}} | {1810813/proyecto_INICIO, 1810813/proyecto_PROCESO, 1810813/proyecto_INICIO, 1810813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401810823 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99878 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 99878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1100000 | 1100000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0004/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1810823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401811622 | Acción | 395280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395280.0, modificado:395280.02}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 110085 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 110085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 395280.02 | 395280.02 | 395280 | 395280 | 395280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:395280.02, importe_modificado:395280.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1811622/proyecto_INICIO, 1811622/proyecto_PROCESO, 1811622/proyecto_FIN, 1811622/proyecto_PROCESO, 1811622/proyecto_FIN, 1811622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817539 | Proyecto de inversión | 899935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD CRUZ PILAR - 145276 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 145276 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA CRUZ PILAR, 29487 CRUZ PILAR, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:-92.4500781, lat:16.90768525}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:JUlia Carolina Ichin Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1817539/proyecto_INICIO, 1817539/proyecto_PROCESO, 1817539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401819100 | Proyecto de inversión | 2648757.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648757.37, modificado:2648757.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE 2A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 146904 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146904 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1978.0, meta_modificada:1978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILI, lon:-93.17746242, lat:16.74350442}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 2648757.37 | 2648757.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-082-2020, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2648757.37, importe_modificado:2648757.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1978.0}} | {1819100/proyecto_INICIO, 1819100/proyecto_PROCESO, 1819100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819614 | Proyecto de inversión | 1288756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 34.00 X 18.10 MTS. EN ESCUELA PRIMARÍA MARIANO MATAMOROS EN SANTA ROSA LAS LIMAS II - 147681 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 147681 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1526, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - CARRETERA TONALA-SANTA ROSA LAS LIMA KM 31 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 0 RANCHERIA SANTA ROSA LAS LIMAS II, 30503 SANTA ROSA LAS LIMAS II, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A SANTA ROSA LAS LIMAS, lon:-93.78781498, lat:16.03337078}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1288756.74 | 1288756.74 | 870539.96 | 870539.96 | 870539.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOARDOCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.88}} | {1819614/proyecto_INICIO, 1819614/proyecto_PROCESO, 1819614/proyecto_INICIO, 1819614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819930 | Proyecto de inversión | 2241428 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241428.0, modificado:2241428.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA EL PORVENIR (JUAN ESCUTIA) Y AVENIDA ALVARO OBREGON, EN COLONIA EL PORVENIR - 148046 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148046 | S | 1774 | 1578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.86, meta_modificada:1822.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL PORVENIR JUAN ESCUTIA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE CERESO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A, lon:-92.27149193, lat:14.92807802}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2241428 | 2241428 | 2170216.57 | 2170216.57 | 2170216.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0064/2020, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2241428.0, importe_modificado:2241428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.86}} | {1819930/proyecto_INICIO, 1819930/proyecto_PROCESO, 1819930/proyecto_FIN, 1819930/proyecto_INICIO, 1819930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819999 | Proyecto de inversión | 1871015.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871015.53, modificado:1871015.53}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA 31 DE MARZO DE LA CALLE LIC. FILIBERTO GÓMEZ SANTIAGO - 148126 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148126 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.45, meta_modificada:136.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO COLONIA 31 DE MARZO, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO Y CALLE AMADO CRUZ ZAPATA, CALLE DOCTOR EDUARDO FLORES RUIZ LA OBRA SE, lon:-92.62355299, lat:16.74455412}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1871015.53 | 1871015.53 | 1171209.33 | 1171209.33 | 1171209.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/020/2020, contratista:GRUPOESCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1871015.53, importe_modificado:1871015.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1819999/proyecto_PROCESO, 1819999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820773 | Proyecto de inversión | 397926.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397926.82, modificado:397926.82}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD RAMOSIL (TZAJALNABIL) - 149687 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149687 | S | 50 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO RAMOSILTZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO COJTOMIL GUADALUPE PAXILA Y , CARRETERA TRAMO GUADAL, lon:-92.06142483, lat:17.11687042}} | 2020-09-04 | 2020-12-03 | 397926.82 | 397926.82 | 397926.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/405/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:397926.82, importe_modificado:397926.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1820773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820787 | Proyecto de inversión | 1249231.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249231.9, modificado:1249231.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO GUADALUPES TRES PICOS - 149726 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 149726 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO GUADALUPES TRES PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA RFORMA, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV ZARAGOZA Y REFORMA BARRIO GUADALUPES TRES PICOS, lon:-93.52642118, lat:15.88507194}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1249231.9 | 1249231.9 | 756248.11 | 756248.11 | 756248.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/068/2020, contratista:PEDRO ARREOLA TOLEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1249231.9, importe_modificado:1249231.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1820787/proyecto_INICIO, 1820787/proyecto_FIN, 1820787/proyecto_PROCESO, 1820787/proyecto_FIN, 1820787/proyecto_PROCESO, 1820787/proyecto_INICIO, 1820787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820927 | Proyecto de inversión | 822905 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822905.0, modificado:822905.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA EL ROSARIO - 150041 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150041 | S | 329 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.95, meta_modificada:639.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL ANDADOR EL ROSARIO, ANDADOR LOMA BONITA, ANDADOR BUENA VISTA, ANDADOR LOS BRONCOS, ANDADOR VERACRUZ Y CALLE LAS FLORES INTERIOR SN COLONIA EL ROSARIO, 30768 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTR, lon:-92.28860295, lat:14.90825299}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 822905 | 822905 | 653715.22 | 653715.22 | 653715.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0073/2020, contratista:CONSTRUCTORA FLIXCER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:822905.0, importe_modificado:822905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.76}} | {1820927/proyecto_INICIO, 1820927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822934 | Proyecto de inversión | 3770205 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770205.0, modificado:3770205.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN PACAYALITO DOS - 154551 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 154551 | S | 1492 | 1328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3385.39, meta_modificada:3385.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:960, direccion:CALLE 2A PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE 1A CALLE PONIENTE Y 4A AVENIDA NORTE Y SUR INTERIOR SN COLONIA PACAYALITO DOS, 30826 PACAYALITO DOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 2A PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE PAR, lon:-92.32739352, lat:14.91022942}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3770205 | 3770205 | 3425622.83 | 3425622.83 | 3425622.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0066/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3770205.0, importe_modificado:3770205.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2945.29}} | {1822934/proyecto_INICIO, 1822934/proyecto_PROCESO, 1822934/proyecto_INICIO, 1822934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823385 | Proyecto de inversión | 1049680.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049680.81, modificado:1049680.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA RIMARIA BILINGÜE FRAY BATOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD SAQUIL ULUB - 155666 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155666 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL, SE UBICA A 57.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.0871823, lat:17.23119048}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1049680.81 | 1049680.81 | 1049680.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/042/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1049680.81, importe_modificado:1049680.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1823385/proyecto_INICIO, 1823385/proyecto_PROCESO, 1823385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823425 | Proyecto de inversión | 262340.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262340.41, modificado:262340.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CALLE VERTEDOR ENTRE LA ANGOSTURA Y BLVD EMILIO RABASA Y BOULEVARD EMILIO RABASA ENTRE VERTEDOR Y SARAIN GUTIÉRREZ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGUA AZUL - 155762 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155762 | S | 310 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VERTEDOR COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA ANGOSTURA Y BOULEVARD EMILIO RABASA, AVENIDA ITZANTUN UBICADOS EN CONVIVENCIA INFANTIL SUBIR POR CALZADA AL SUMIDERO PASANDO EL, lon:-93.10046592, lat:16.78607742}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 262340.41 | 262340.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-038-2020, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:262340.41, importe_modificado:262340.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1823425/proyecto_PROCESO, 1823425/proyecto_FIN, 1823425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824127 | Proyecto de inversión | 375149.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375149.29, modificado:375149.29}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 157978 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157978 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILI, lon:-93.17746242, lat:16.74343251}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 375149.29 | 375149.29 | 118870.29 | 118870.29 | 118870.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-083-2020, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:375149.29, importe_modificado:375149.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {1824127/proyecto_PROCESO, 1824127/proyecto_FIN, 1824127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825406 | Proyecto de inversión | 1002369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002369.0, modificado:1002369.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN - 161431 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 161431 | S | 399 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.5, meta_modificada:206.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE POETIZA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, CALLE BELISARIO DOMINGU, lon:-92.28616685, lat:14.91197834}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1002369 | 1002369 | 909471.06 | 909471.06 | 909471.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1002369.0, importe_modificado:1002369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.65}} | {1825406/proyecto_INICIO, 1825406/proyecto_PROCESO, 1825406/proyecto_INICIO, 1825406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826099 | Proyecto de inversión | 1206168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206168.0, modificado:1206168.0}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION LOCALIDAD AURORA ERMITA. - 163273 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163273 | S | 578 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST. - ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECE, lon:-92.87204339, lat:17.23561329}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1206168 | 1206168 | 603084 | 603084 | 603084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-026/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1206168.0, importe_modificado:1206168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1826099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826105 | Proyecto de inversión | 4545302.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4545302.77, modificado:4545302.77}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 163283 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163283 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE NORTE PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO LA LOMITA Y AVENIDA 6A AVENIDA NORTE PONIENTE, AVENIDA 7A AVENIDA NORTE PONIENTE , lon:-92.90064534, lat:17.16583819}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4545302.77 | 4545302.77 | 2272651.38 | 2272651.38 | 2272651.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-031/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:4545302.77, importe_modificado:4545302.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1826105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827260 | Proyecto de inversión | 369533.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369533.56, modificado:369533.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA SANTA ANA ENTRE CALZADA JORGE GÓMEZ Y SEÑOR DEL POZO, CALZADA SEÑOR DEL POZO ENTRE SANTA ANA Y AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE, CALZADA CERRO HUECO ENTRE AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE Y LIBRAMIENTO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CERRO HUECO - 165824 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165824 | S | 2998 | 2998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA SEÑOR DEL POZO COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL TARAY Y AVENIDA SANTA ANA SANCHEZ, AVENIDA JORGE GÓMEZ UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIANA CAZADORA SUBIR POR , lon:-93.08594902, lat:16.73009353}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 369533.56 | 369533.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-037-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:459314.85, importe_modificado:459314.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1827260/proyecto_INICIO, 1827260/proyecto_FIN, 1827260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827283 | Proyecto de inversión | 165928.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165928.92, modificado:165928.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 165899 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165899 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A SUR ORIENTE UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09893091, lat:16.72967226}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 165928.92 | 165928.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-034-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:165928.92, importe_modificado:165928.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1827283/proyecto_INICIO, 1827283/proyecto_PROCESO, 1827283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827288 | Proyecto de inversión | 1381657.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381657.36, modificado:1381657.36}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 4A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 165911 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165911 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A SUR ORIENTE UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09896773, lat:16.72960689}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 1381657.36 | 1381657.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-035-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1381657.36, importe_modificado:1381657.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.0}} | {1827288/proyecto_INICIO, 1827288/proyecto_FIN, 1827288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828353 | Proyecto de inversión | 416384.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416384.48, modificado:416384.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD LOS PORTILLOS - 169239 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 169239 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - DESVIO ARROYO GRANDE-LOS PORTILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO, lon:-92.88336432, lat:17.17893046}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 416384.48 | 416384.48 | 208192.24 | 208192.24 | 208192.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-032/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:416384.48, importe_modificado:416384.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1828353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828663 | Proyecto de inversión | 1044561.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044561.38, modificado:1044561.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO PARAÍSO - 170103 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 170103 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:399, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO NUEVO PARAISO, 29960 NUEVO PARAÍSO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-92.20402606, lat:17.61401429}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1044561.38 | 1044561.38 | 1044561.38 | 995509.94 | 995509.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95129, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1044561.38, importe_modificado:1044561.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:830.0}} | {1828663/proyecto_INICIO, 1828663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829332 | Proyecto de inversión | 148568.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148568.6, modificado:148568.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA GRAL. ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE CAPULÍN Y AV. MAGUEY, AV. MAGUEY ENTRE CALZADA GRAL. ABSALÓN CASTELLANOS Y CALZADA EL CARMEN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO EL CARMEN - 172453 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172453 | S | 488 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA GENERAL ABSALON CASTELLANOS COLONIA EL CARMEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAPULIN Y AVENIDA EL MAGUEY, CALZADA EL CARMEN UBICADOS EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR AL NORTE PONIENTE DE LA, lon:-93.11132774, lat:16.78526139}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 148568.6 | 148568.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-041-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:148568.6, importe_modificado:148568.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1829332/proyecto_INICIO, 1829332/proyecto_FIN, 1829332/proyecto_PROCESO, 1829332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829547 | Proyecto de inversión | 1839152 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839152.0, modificado:1839152.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLES DE COLONIA OJO DE AGUA - 173427 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173427 | S | 730 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.97, meta_modificada:1465.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA CALLE ANIBAL MARROQUIN Y CALLE OSCAR REYES MORENO INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE ANIBAL MARROQUIN, CALLE SIN NOMBRE PART, lon:-92.30594767, lat:14.88043884}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1839152 | 1839152 | 1361636.2 | 1361636.2 | 1361636.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2020, contratista:JOVALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1839152.0, importe_modificado:1839152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.64}} | {1829547/proyecto_INICIO, 1829547/proyecto_PROCESO, 1829547/proyecto_INICIO, 1829547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830484 | Proyecto de inversión | 244450.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244450.44, modificado:244450.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 5A AVENIDA SUR ESQUINA 2A CALLE ORIENTE LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 176490 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176490 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CERRADA CERRADA, AVENIDA 6A SUR ORIENTE UBICADOS EN EL BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES SUBIR , lon:-93.10575944, lat:16.69982845}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 244450.44 | 244450.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-049-2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:244450.44, importe_modificado:244450.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1830484/proyecto_INICIO, 1830484/proyecto_FIN, 1830484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830496 | Proyecto de inversión | 2470916.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470916.58, modificado:2470916.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 1A SUR PONIENTE ENTRE CALLES 2A PONIENTE SUR Y 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR PONIENTE ENTRE CALLES 2A PONIENTE SUR Y 3A PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 176523 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176523 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 2A SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE LLEGAR A LA UNIDAD HABI, lon:-93.18226179, lat:16.74415853}} | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 2470916.58 | 2470916.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-092-2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2470916.58, importe_modificado:2470916.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.0}} | {1830496/proyecto_PROCESO, 1830496/proyecto_FIN, 1830496/proyecto_PROCESO, 1830496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831603 | Proyecto de inversión | 1182622.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182622.51, modificado:1182622.51}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EJIDO LA CANDELARIA, EN EL BARRIO SANTA RITA - 180862 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180862 | S | 152 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA, lon:-92.52068539, lat:16.74590996}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1182622.51 | 1182622.51 | 607633.36 | 607633.36 | 607633.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/066/2020, contratista:C. ING. HUGO BENJAMÍN GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1182622.51, importe_modificado:1182622.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1831603/proyecto_INICIO, 1831603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832127 | Proyecto de inversión | 1704941.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704941.74, modificado:1704941.74}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 182947 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | A YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 182947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11140.0, meta_modificada:11140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TUTZILTIK Y TERRACERIA BAWITZ TAKINUKUM, SE UBI, lon:-92.05085479, lat:17.08708903}} | 2020-09-10 | 2020-12-09 | 1704941.74 | 1704941.74 | 1704941.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/425/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1704941.74, importe_modificado:1704941.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1832127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834652 | Proyecto de inversión | 678644.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678644.95, modificado:678644.95}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN EL PROGRESO ASENTAMIENTO PROGRESO - 191166 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 191166 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.8, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 50 CANTON PROGRESO, 30666 CANTÓN EL PROGRESO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA SE TOMA LA SEGUNDA CALLE ORIENTE HASTA LA SEXTA , lon:-92.37418087, lat:15.10432839}} | 2020-11-09 | 2020-12-25 | 678644.95 | 678644.95 | 678644.95 | 678644.95 | 678644.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0022/2020, contratista:FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:678644.95, importe_modificado:678644.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.78}} | {1834652/proyecto_PROCESO, 1834652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837866 | Proyecto de inversión | 417273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417273.63, modificado:417273.63}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD GETZEMANÍ - 201180 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201180 | S | 149 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA PATRIA NUEVA EL CONTENTO, TERRACERIA GETZEMANI, lon:-92.2027954, lat:16.99445421}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 417273.63 | 417273.63 | 417273.63 | 208636.82 | 208636.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0592/2020, contratista:MARTINEZ RUIZ GILBERTO IVAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:417273.63, importe_modificado:417273.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1837866/proyecto_INICIO, 1837866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838132 | Proyecto de inversión | 232439.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232439.44, modificado:232439.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE TECHO EN SAN ANTONIO 1RA. SECCIÓN - 201987 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 201987 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO PANTEPEC - SAN ANTONIO 1A SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO SAN ANTONIO 1A SECCION, 29660 SAN ANTONIO 1RA. SECCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO FINAL TRAMO PANTEPE-SAN ANTONIO 1A SECCION Y CAMINO I, lon:-93.04107256, lat:17.21181986}} | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT007/2020, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:232439.44, importe_modificado:232439.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {1838132/proyecto_INICIO, 1838132/proyecto_PROCESO, 1838132/proyecto_FIN, 1838132/proyecto_INICIO, 1838132/proyecto_PROCESO, 1838132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838447 | Proyecto de inversión | 842486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842486.8, modificado:842486.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA - 202872 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202872 | S | 152 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELRIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA D, lon:-92.50942503, lat:16.7409849}} | 2020-10-20 | 2020-12-18 | 842486.8 | 842486.8 | 694314.71 | 694314.71 | 694314.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/092/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:842486.8, importe_modificado:842486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1034.0}} | {1838447/proyecto_PROCESO, 1838447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839236 | Proyecto de inversión | 633168.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633168.24, modificado:633168.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN - 205044 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205044 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:119, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 46 + 70 EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.20 KM DE LA CABECERA MU, lon:-91.64970631, lat:17.30967717}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 633168.24 | 633168.24 | 633168.24 | 547433.52 | 547433.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96165, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:633168.24, importe_modificado:633168.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1839236/proyecto_PROCESO, 1839236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839615 | Proyecto de inversión | 353295.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353295.36, modificado:353295.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO ESTACIÓN CHACAMAX - 206143 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206143 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO ESTACION CHACAMAX, 29960 ESTACIÓN CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 47.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.70231754, lat:17.47201375}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 353295.36 | 353295.36 | 353295.36 | 314928 | 314928 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95442, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:353295.36, importe_modificado:353295.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1839615/proyecto_INICIO, 1839615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840113 | Proyecto de inversión | 1255584.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255584.46, modificado:1255584.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE EN CHILON, LOCALIDAD MUC'ULJÁ - 207691 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207691 | S | 164 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - MUCÚLJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO MUCÚLJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA SULUPHUITZ, LA OBRA SE UBICA A 51.60 KMS. DE LA CABECERA M, lon:-92.19467542, lat:17.18138833}} | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 1255584.46 | 1255584.46 | 1255584.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/444/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1255584.46, importe_modificado:1255584.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1840113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840860 | Proyecto de inversión | 464197.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464197.17, modificado:464197.17}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS TIPO DOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE EN CHILON, BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 210117 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210117 | S | 321 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.57, meta_modificada:88.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y GUA, lon:-92.27090637, lat:17.1029875}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/457/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:464197.17, importe_modificado:464197.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1840860/proyecto_INICIO, 1840860/proyecto_PROCESO, 1840860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841281 | Proyecto de inversión | 816246.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816246.21, modificado:816246.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN EL BASCANCITO - 211217 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 211217 | S | 228 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:665, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 RANCHERIA SAN JOSE DEL CARMEN EL BASCONCITO, 29960 SAN JOSÉ DEL CARMEN (EL BASCANCITO), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 27 KM DE LA CABECER, lon:-91.91268779, lat:17.34685624}} | 2020-10-13 | 2020-12-18 | 816246.21 | 816246.21 | 816246.21 | 589932 | 589932 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92264, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:816246.21, importe_modificado:816246.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1841281/proyecto_INICIO, 1841281/proyecto_PROCESO, 1841281/proyecto_INICIO, 1841281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841593 | Proyecto de inversión | 3359500.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359500.33, modificado:3359500.33}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, EN LOCALIDADA DE RIBERA EL AMATAL. - 212117 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 212117 | S | 810 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6766.0, meta_modificada:6766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:154, direccion:AVENIDA CARRETERA MUNICIPAL AMATAL - CUPASMI COLONIA AMATAL, 29167 RIBERA EL AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO AL TANQUE DE AGUA Y CALLE QUINTA CHIRINO, PASANDO EL PUENTE SANTO DOMINGO SOBRE CARRETERA 190 DOBL, lon:-92.99984859, lat:16.64491788}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 3359500.33 | 3359500.33 | 2418287.06 | 2418287.06 | 2418287.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-027/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3359500.33, importe_modificado:3359500.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4870.0}} | {1841593/proyecto_INICIO, 1841593/proyecto_PROCESO, 1841593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841779 | Proyecto de inversión | 1205290 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205290.0, modificado:1205290.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA JUAREZ - 212727 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212727 | S | 480 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.18, meta_modificada:844.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJ, lon:-92.28909111, lat:14.91480528}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1205290 | 1205290 | 602645 | 602645 | 602645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1205290.0, importe_modificado:1205290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841843 | Proyecto de inversión | 3895213 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895213.0, modificado:3895213.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS JAZMINES - 212956 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212956 | S | 1541 | 1372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1082.58, meta_modificada:1082.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA CALLE TULIPANES, CALLE LAS ROSAS, CALLE NARDOS, CALLE IMNOMINADA, AVENIDA EL TESORO, AVENIDA MARGARITAS Y AVENIDA GIRASOL INTERIOR SN COLONIA LOS JAZMINES, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS E, lon:-92.24827966, lat:14.94209763}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3895213 | 3895213 | 1947606.5 | 1947606.5 | 1947606.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3895213.0, importe_modificado:3895213.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1841843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842585 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PEÑA CHABARICO - 215185 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215185 | S | 223 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8510.0, meta_modificada:8510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHAVARICO KILÓMETRO 57 + 6 EJIDO PEÑA CHAVARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PAMALA Y CAMINO EL MANGO, CAMINO VISTA ALEGRE PARTIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.74880209, lat:16.96884885}} | 2020-07-10 | 2020-08-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0712/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4255.0}} | {1842585/proyecto_PROCESO, 1842585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842718 | Proyecto de inversión | 484406.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484406.5, modificado:484406.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO MIGUEL HIDALGO - 215565 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215565 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AV, lon:-91.87877354, lat:17.5229197}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 484406.5 | 484406.5 | 484406.5 | 187788.62 | 187788.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91545, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:484406.5, importe_modificado:484406.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1842718/proyecto_PROCESO, 1842718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843486 | Proyecto de inversión | 1157704.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157704.88, modificado:1157704.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LAS MINAS II DEL SANTUARIO, EN LA CALLE ALUMINIO - 217702 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217702 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALUMINIO COLONIA DEL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE LAS MINAS, CALLE PLATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SU DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOAL DE , lon:-92.64600711, lat:16.70673287}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1157704.88 | 1157704.88 | 347311.46 | 347311.46 | 347311.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/087/2020, contratista:MARCELO GUADALUPE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1157704.88, importe_modificado:1157704.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1843486/proyecto_INICIO, 1843486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843632 | Proyecto de inversión | 858719.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858719.36, modificado:858719.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN FRACCIONAMIENTO LA CONCORDIA - 218132 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 218132 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1349, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ FRACCIONAMIENTO LA CONCORDIA, 29960 LA CONCORDIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MAJAGUA SE UBICA A 3.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL , lon:-92.01737725, lat:17.51155608}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 858719.36 | 858719.36 | 858719.36 | 744406 | 744406 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91577, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:858719.36, importe_modificado:858719.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:580.0}} | {1843632/proyecto_INICIO, 1843632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844206 | Proyecto de inversión | 456194.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456194.66, modificado:456194.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS COLONIA EL CEDRO CABECERA MUNICIPAL - 219975 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219975 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA EL CEDRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX, SE UBICA A 3.20 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CEDRO PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFE, lon:-91.96500153, lat:17.49964883}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 456194.66 | 456194.66 | 456194.66 | 395526 | 395526 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91535, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:456194.66, importe_modificado:456194.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:310.0}} | {1844206/proyecto_INICIO, 1844206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845681 | Proyecto de inversión | 2427954.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427954.34, modificado:2427954.34}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA - 224334 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 224334 | S | 142 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:137, direccion:CALLE CARRETERO ENTRAL COLONIA SANTA BÁRBARA, 29165 SANTA BÁRBARA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y PROLONGACION CARRETERO CENTRAL, SOBRE EL BOULEVARD TUXTLA CHIAPA DE CORZO PASANDO LA BODEGA DE COMA ESTA E, lon:-93.03595447, lat:16.73531345}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 2427954.34 | 2427954.34 | 2204925.37 | 2204925.37 | 2204925.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-038/2020, contratista:Robinson Hernandez Moreno, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2427954.34, importe_modificado:2427954.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1845681/proyecto_INICIO, 1845681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845711 | Proyecto de inversión | 695769.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695769.12, modificado:695769.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD PUERTO RICO - 224387 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 224387 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1413, direccion:CALLE LOCALIDAD DE PUERTO RICO COLONIA PUERTO RICO, 29140 PUERTO RICO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CONTINUACION LANCHA MOTORIZADA, TOMAR CARETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR POSTERIORMENTE TOMAR L, lon:-93.39866812, lat:17.02130613}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 695769.12 | 695769.12 | 477557.98 | 477557.98 | 477557.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-029/2020, contratista:AICSA ALBORES INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:695769.12, importe_modificado:695769.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.1}} | {1845711/proyecto_INICIO, 1845711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847077 | Proyecto de inversión | 365411.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365411.22, modificado:365411.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PANEL SOLAR AUTONOMO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 227931 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 227931 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:552, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA BONITA, 29160 LOMA BONITA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 195 TRAMO IXTAPA SOYALÓ ANTES DE LLEGAR A SOYALÓ DOBLAR A LA IZQUIERDA, lon:-93.04516245, lat:16.90184835}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 365411.22 | 365211.22 | 365211.22 | 365211.22 | 365211.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-059/2020, contratista:Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:365411.22, importe_modificado:365411.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1847077/proyecto_PROCESO, 1847077/proyecto_FIN, 1847077/proyecto_INICIO, 1847077/proyecto_FIN, 1847077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848699 | Proyecto de inversión | 419784.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419784.36, modificado:419784.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD LA CANDELARIA - 233078 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233078 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:160, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA LA CANDELARIA, 29180 LA CANDELARIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN NICOLI Y CAMINO NUEVO RANCHITO, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 EN EL TRAMO NARCISO MENDOZA JULIAN GRAJAL, lon:-92.98580541, lat:16.53650677}} | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 125935.31 | 125935.31 | 125935.31 | 125935.31 | 125935.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-063/2020, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:419784.36, importe_modificado:419784.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {1848699/proyecto_INICIO, 1848699/proyecto_PROCESO, 1848699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851032 | Proyecto de inversión | 1846709.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846709.65, modificado:1846709.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO, EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO - 240147 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240147 | S | 1180 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.0, meta_modificada:1722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA CERRADA COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA 1RA Y CERRADA 2DA, CALLE REAL DEL SANTUARIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, lon:-92.64256043, lat:16.70944194}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1846709.65 | 818249.92 | 818249.92 | 818249.92 | 818249.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/090/2020, contratista:LIC. REYMUNDO LÓPEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1846709.65, importe_modificado:1846709.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1851032/proyecto_PROCESO, 1851032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851382 | Proyecto de inversión | 2030518.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030518.42, modificado:2030518.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. EL MESÍAS, EN DIFERENTES CALLES (1RA. ETAPA) - 241117 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241117 | S | 794 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES COLONIA EL MESÍAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES Y CALLE BUGAMBILIAA, CAMINO MIL POETA ESTA OBRAA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SAN C, lon:-92.65127985, lat:16.7574117}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 2030518.42 | 2030518.42 | 1015259.21 | 1015259.21 | 1015259.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/102/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2030518.42, importe_modificado:2030518.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.5}} | {1851382/proyecto_INICIO, 1851382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852615 | Proyecto de inversión | 1514666.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514666.38, modificado:1514666.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 244575 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 244575 | S | 348 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO, lon:-92.8380882, lat:17.19081083}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 1514666.38 | 1514666.38 | 757333 | 757333 | 757333 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-040/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1514666.38, importe_modificado:1514666.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.5}} | {1852615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853003 | Proyecto de inversión | 480018.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480018.59, modificado:480018.59}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 245456 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245456 | S | 80035 | 73879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES COLONIA CHICHIMA ACAPETAHUA, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CALLE 34A. SUR ORIENTE, AVENIDA LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD DE LAS FEDERA, lon:-92.11504587, lat:16.21429081}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 480018.59 | 480018.59 | 480018.59 | 104999.16 | 104999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.8}} | {1853003/proyecto_INICIO, 1853003/proyecto_PROCESO, 1853003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853009 | Proyecto de inversión | 239990.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239990.64, modificado:239990.64}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 245462 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245462 | S | 80035 | 73879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 17A. SUR PONIENTE Y CALLE 16A. SUR PONIENTE, AVENIDA 4A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD, lon:-92.13332077, lat:16.233468}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 239990.64 | 239990.64 | 239990.64 | 104999.16 | 104999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.6}} | {1853009/proyecto_INICIO, 1853009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853290 | Proyecto de inversión | 2418106.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418106.73, modificado:2418106.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE SANTA LUCIA, DEL BOULEVARD JUAN SABINES - 246278 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246278 | S | 780 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABIENES BARRIO SANTA LUCIA, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABIENES Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE HERMANOS PINEDA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONO CENTR, lon:-92.63706158, lat:16.72977371}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 2418106.73 | 2418106.73 | 1209053.37 | 1209053.37 | 1209053.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/099/2020, contratista:ING. LUIS DANIEL BALLINAS NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2418106.73, importe_modificado:2418106.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1853290/proyecto_INICIO, 1853290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853491 | Proyecto de inversión | 1776010.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776010.75, modificado:1776010.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA RIO SAN JUAN, EN LAS CALLES RÍO BLANCO, LACANTUN, GRIJALVA Y SABINAL - 247033 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247033 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO BLANCO COLONIA RIO SAN JUAN, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE LACANTUM, CALLE GRIJALVA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE, lon:-92.6574756, lat:16.75215856}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 1776010.75 | 1776010.75 | 888005.38 | 888005.38 | 888005.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/107/2020, contratista:SAN DIEGO GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LAS CASAS, monto:1776010.75, importe_modificado:1776010.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:555.0}} | {1853491/proyecto_PROCESO, 1853491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863459 | Proyecto de inversión | 899999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.85, modificado:899999.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 250800 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 250800 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.65, meta_modificada:864.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:103, direccion:CALLE CARTONERA COLONIA SANTO DOMINGO, 29167 SANTO DOMINGO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 Y CALLE REAL DE SANTO DOMINGO, EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA TOMAR EL DESVÍO A LA ANGOSTURA Y CONTINUAR 8 K, lon:-93.01865296, lat:16.68603013}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 899999.85 | 899999.85 | 805499.86 | 805499.86 | 805499.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-060/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:899999.85, importe_modificado:899999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}} | {1863459/proyecto_INICIO, 1863459/proyecto_PROCESO, 1863459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863615 | Proyecto de inversión | 66569.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66569.5, modificado:66569.5}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD SAN ISIDRO - 251202 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251202 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29940 SAN ISIDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETALTZAC Y TERRACERIA NUEVA JENERACIÓN, LA LOCALIDAD SONDE SE REALIZA, lon:-92.02177273, lat:17.06624574}} | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 66569.5 | 66569.5 | 66569.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/461/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:66569.5, importe_modificado:66569.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1863615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863915 | Proyecto de inversión | 255845.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:228407.83, modificado:228407.83}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27437.27, modificado:27437.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 252064 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 252064 | S | 330 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOJTIC, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE POTOBTIC BARRIO MAZAM, lon:-92.83289417, lat:16.68977219}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 27437.27 | 27437.27 | 27437.27 | 27437.27 | 27437.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:27437.27, importe_modificado:27437.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1863915/proyecto_PROCESO, 1863915/proyecto_INICIO, 1863915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866099 | Proyecto de inversión | 1706281.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706281.85, modificado:1706281.85}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO NICALOCOK - 257609 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 257609 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. PONIENTE SUR Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 10A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA 9A. CALLE SUR PONIE, lon:-92.1383829, lat:16.24102976}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1706281.85 | 1706281.85 | 1706281.85 | 511884.56 | 511884.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/086/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1706281.85, importe_modificado:1706281.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.6}} | {1866099/proyecto_INICIO, 1866099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868105 | Proyecto de inversión | 1791477.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791477.86, modificado:1791499.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD RIVERA DE DOMÍNGUEZ LA NAVIDAD - 262123 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262123 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2622.2, meta_modificada:2622.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1871, direccion:CALLE RIVERA DE DOMINGUEZ COLONIA RIVERA DE DOMINGUEZ, 29140 RIVERA DE DOMÍNGUEZ (LA NAVIDAD), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A JIQUIPILAS Y CARRETERA SAN ANDRES, CARRETERA RELLENO SANITARIO PARA LLEGAR A LA CO, lon:-93.53556653, lat:16.71101119}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1791499.86 | 1791499.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1791477.86, importe_modificado:1791499.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1868105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869613 | Proyecto de inversión | 912456.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912456.9, modificado:912456.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SITALÁ LOCALIDAD PORFIRIO ENCINO ASENTAMIENTO SITALÁ - 266015 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 266015 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:185, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 PORFIRIO ENCINO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PORFIRIO ENCINO Y TERRACERIA SAN TA ISABEL, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CAB MPAL CIRCULANDO POR , lon:-92.36690796, lat:17.03318336}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 912456.9 | 912456.9 | 912456.9 | 456228.45 | 456228.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/APO/FISM-EA-042/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:912456.9, importe_modificado:912456.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1869613/proyecto_INICIO, 1869613/proyecto_PROCESO, 1869613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871348 | Proyecto de inversión | 809407.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809407.57, modificado:809407.57}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: CRUCERO SAN CARALAMPIO - NUEVO SAN CARLOS - 269679 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 269679 | S | 119 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO SAN CARALAMPIO - NUEVO SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA SAN CARALAMPIO VARIAS, 29880 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA NUEVO SAN CARLOS, , lon:-92.43872371, lat:17.08920377}} | 2020-07-16 | 2020-09-30 | 809407.57 | 809407.57 | 160220.53 | 160220.53 | 160220.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:809407.57, importe_modificado:809407.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {1871348/proyecto_INICIO, 1871348/proyecto_PROCESO, 1871348/proyecto_INICIO, 1871348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871532 | Proyecto de inversión | 940482.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940482.28, modificado:940482.28}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDREGAL - 270029 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270029 | S | 72 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD ESMERALDA CIUDAD INDUSTRIAL BOSQUES DEL PEDREGAL, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLEJON RUBI, CALLE OPALO ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICADO AL NORTE DE LA CAB, lon:-92.65161228, lat:16.75282544}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 940482.28 | 940482.28 | 470241.14 | 470241.14 | 470241.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/116/2020, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:940482.28, importe_modificado:940482.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.5}} | {1871532/proyecto_INICIO, 1871532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871609 | Proyecto de inversión | 1297565.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297565.13, modificado:1297565.13}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO LAS DELICIAS DE LA CALLE COMITÁN - 270174 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270174 | S | 113 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN AMPLIACION LAS DELICIAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y CALLE LAS DELICIAS, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ECEUNTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LL, lon:-92.62277438, lat:16.74132866}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1297565.13 | 1297565.13 | 648782.57 | 648782.57 | 648782.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/119/2020, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1297565.13, importe_modificado:1297565.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | {1871609/proyecto_PROCESO, 1871609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871658 | Proyecto de inversión | 1559068.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559068.36, modificado:1559068.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE LA QUINTA SAN MARTÍN - 270265 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270265 | S | 296 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1558.0, meta_modificada:1558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN MARTIN LA QUINTA, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COONOCIDO Y BRECHA COONOCIDO, CALLE COONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.66875573, lat:16.75462315}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1559068.36 | 1559068.36 | 779534.18 | 779534.18 | 779534.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/112/2020, contratista:GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1380389.87, importe_modificado:1380389.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1871658/proyecto_PROCESO, 1871658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873941 | Proyecto de inversión | 16164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6164E7, modificado:1.6164E7}} | Terminación de la construcción de edificio tipo U3-C de 13 e.e. en la Facultad de Ingeniería C-I, en Tuxtla Gutiérrez. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B001 | S | 227 | 986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Belisario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1565936, lat:16.753668}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 16164000 | 16164000 | 16164000 | 13749418.96 | 13749418.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873962 | Proyecto de inversión | 16164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6164E7, modificado:1.6164E7}} | Construcción para la Facultad de Ingeniería C-I; para la Licenciatura en Ingeniería Hidráulica y Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de los Materiales, municipio de Tuxtla | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B005 | S | 12 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Belisario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1565936, lat:16.753668}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 16164000 | 16164000 | 4333198.65 | 4333198.65 | 4333198.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873973 | Adquisición | 1550848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550848.0, modificado:1550848.0}} | Equipamiento de la Licenciatura en Caficultura en el municipio de Villaflores, Chiapas. | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B011 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1550848 | 1550848 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874684 | Proyecto de inversión | 4892533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4892533.2, modificado:4892533.2}} | Camino Rural: Nuevo Juan del Grijalva - Sayula - Embarcadero, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000/Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (t.a) (con concreto mixto) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B127 | N | 0 | 0 | 19912 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 4892533.2 | 4818684.89 | 4809608.91 | 1442882.67 | 1442882.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051011-351, contratista:HEIDY ALFARO DOMÍNGUEZ,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4809608.91, importe_modificado:4809608.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1874684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874690 | Proyecto de inversión | 1231983.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231983.99, modificado:1231983.99}} | 209136.- Jardín de Niños Ludwin Van Bethoven.(Construcción de 01 Aula Didáctica, Sanitarios Rurales, Rehabilitación del Edificio B, Demolicion del Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andador y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B043-5825F | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:Soyaló, Francisco Sarabia, CHIS, lon:-93.016572, lat:16.944449}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1231983.99 | 1231952.69 | 1231952.69 | 977294.62 | 977294.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874698 | Proyecto de inversión | 1746450.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746450.79, modificado:1746450.79}} | 209207.- Jadín de Niños Leona Vicario.(Construcción de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Enmallado Perimetral, Plaza Civica y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B052-5825F | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:Tuxtla Chico, 1ra. Sección de Medio Monte, CHIS, lon:-92.179505, lat:14.877343}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1746450.79 | 1746409.67 | 1746409.67 | 873204.83 | 873204.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874699 | Proyecto de inversión | 1379768.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379768.11, modificado:1379768.11}} | 209211.- Jardín de Niños Elena Garro(Construcción de 01 Cocina, Rehabilitacion del Edificio B (Preliminares, Cimentacion, Estructura, Herreria, Albañileria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), Demolicion de Galera, Obra Exterior (Red Eléct | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B053-5825F | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:La Concordia, Nuevo Paraíso, CHIS, lon:-92.950002, lat:15.883088}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1379768.11 | 1379729.21 | 1379729.21 | 689864.6 | 689864.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874730 | Proyecto de inversión | 4902100.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4902100.25, modificado:4902100.25}} | 209143.- Primaria Francisco Javier Mina.(Construccion de 04 Aulas Didacticas, Dirección, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion de los Edificios A y D (Preliminares, Herreria, Inst. Electrica y Acabados), Demolicion de los Edificios B, C, F y Dirección de Estruct | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B063-5825S | S | 85 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:Villa Comaltitán, Zacualpa, CHIS, lon:-92.62635, lat:15.168311}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4902100.25 | 4901992.31 | 4901992.3 | 2450996.15 | 2450996.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874731 | Proyecto de inversión | 1325813.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325813.6, modificado:1325813.6}} | 209144.- Primaria Manuel Avila Camacho.(Construccion de 01 Aula Didactica, Sanitarios Rurales, Demolicion del Edificio C y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Sustitucion de Enmallado Perimetral, Andadores, Plaza Civica y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B064-5825F | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:Francisco León, San Pablo Tumbac, CHIS, lon:-93.267241, lat:17.31153}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1325813.6 | 1325787.37 | 1325787.37 | 662893.68 | 662893.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874732 | Proyecto de inversión | 4626342.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4626342.6, modificado:4626342.6}} | 209145.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa.(Construccion de 04 Aulas Didacticas ,Servicios Sanitarios, Direccion, Demolicion del Edificio D y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Red de Voz y Datos, Sustitucion de Andadores, Sustitucion de Asta Bander | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B065-5825S | S | 132 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:750, direccion:Tapachula, Montenegro, CHIS, lon:-92.242111, lat:14.948359}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4626342.6 | 4626210.78 | 4626210.78 | 2313105.39 | 2313105.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874737 | Proyecto de inversión | 1134556.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134556.68, modificado:1134556.68}} | 209152.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa.(Construccion de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Sustitución de Enmallado Perimetral y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B070-5825F | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:299, direccion:Catazajá, Cuauhtemoc Quemado, CHIS, lon:-92.026595, lat:17.635556}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1134556.68 | 1134513.15 | 1134513.15 | 805996.91 | 805996.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874740 | Proyecto de inversión | 1548338.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548338.5, modificado:1548338.5}} | 209156.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.(Construccion de 03 Aulas Didacticas, Demolicion de los Edificios D y E, Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B073-5825F | S | 203 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Acala, CHIS, lon:-92.803947, lat:16.558836}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1548338.5 | 1548267.6 | 1548267.6 | 1177619.14 | 1177619.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874758 | Proyecto de inversión | 3380926.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380926.82, modificado:3380926.82}} | 209209.- Primaria Manuel Avila Camacho(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Dirección, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Andadores, Plaza Civica y | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B092-5825F | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:64, direccion:Frontera Comalapa, La Reforma, CHIS, lon:-92.206648, lat:15.707129}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3380926.82 | 3380820.35 | 3380820.34 | 2461559.77 | 2461559.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874783 | Proyecto de inversión | 1744901.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744901.71, modificado:1744901.71}} | 209247.- Primaria 20 De Noviembre(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Rehabilitación de Los Edificios B (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería) y G (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B120-5825F | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:Ixtacomitán, El Escobal, CHIS, lon:-93.12889, lat:17.37149}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1744901.71 | 1744810.03 | 872405.01 | 872405.01 | 872405.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874790 | Proyecto de inversión | 2925917.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925917.28, modificado:2925917.28}} | 209261.- Primaria 24 de Febrero(Construcción de Servicios Sanitarios, Demolición de Edificio Atípico y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Escalones y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B127-5825F | S | 151 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:La Independencia, San Antonio Buenavista, CHIS, lon:-91.651253, lat:16.151984}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2925917.28 | 2925889.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874791 | Proyecto de inversión | 3125117.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125117.59, modificado:3125117.59}} | 209262.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia.(Construcción de 04 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición del Edificios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B128-5825F | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:818, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Guadalupe Victoria, CHIS, lon:-93.335594, lat:16.626667}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3125117.59 | 3124970.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874800 | Proyecto de inversión | 1253567.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253567.61, modificado:1253567.61}} | 209286.- Primaria Belisario Dominguez Palencia(Construccion De 02 Aulas Didacticas, Demolicion Del Edificio I Y Obra Exterior (Red Electrica, Demolicon De Firme, Escalones, Muro De Contencion Y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B137-5825F | S | 117 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:Chamula, Catishtic, CHIS, lon:-92.734247, lat:16.781053}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1253567.61 | 1253543.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874829 | Proyecto de inversión | 2364182.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364182.8, modificado:2364182.8}} | 209231.-Telesecundaria 1253, Nicolas Bravo.(Construcción de 01 dirección, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Asta Bandera, Andadores y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B045-5825S | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:San Juan Cancuc, Baquelchán, CHIS, lon:-92.344365, lat:16.977545}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2364182.8 | 2364156.37 | 2364156.37 | 1182078.18 | 1182078.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874835 | Proyecto de inversión | 1852543.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852543.07, modificado:1852543.07}} | 209267.- Telesecundaria No. 268 24 de Febrero.(Construcción de 01 Aula Didáctica, Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Cerrajería, Muebles y Accesorios) y B (Preliminares, Herrería, C | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B051-5825F | S | 27 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:28, direccion:Tuxtla Chico, 2da. Sección de Guillén, CHIS, lon:-92.147447, lat:14.90885}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1852543.07 | 1852515.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874850 | Proyecto de inversión | 3404952.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404952.92, modificado:3404952.92}} | 209238.- EMSAD No. 282 OSUMACINTA(Construcción de 05 Aulas Didacticas, Servicios Sanitario, Modulo de Escaleras y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Civica, Andadores y Enmallado Perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B011-5825S | S | 41 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Osumacinta, Osumacinta, CHIS, lon:-93.094221, lat:16.940284}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3404952.92 | 3404769.28 | 3404769.28 | 2702384.64 | 2702384.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874852 | Proyecto de inversión | 1901610.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901610.5, modificado:1901610.5}} | 209292.- Centro de Bachillerato Tecnologico Agropecuario Num. 24(Construccion De04 Aulas Didacticas Y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores Y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B013-5825F | S | 535 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa, Cintalapa de Figueroa, CHIS, lon:-93.720428, lat:16.698682}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1901610.5 | 1901567.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401875784 | Proyecto de inversión | 1259756.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259756.45, modificado:1259756.45}} | MANTENIMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, FRACC INFONAVIT | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Comitan de Dominguez | 04001 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.3, meta_modificada:105.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:INFONAVIT, Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1436434, lat:16.2456672}} | 2020-12-01 | 2021-01-22 | 1259756.45 | 1259756.45 | 1259756.45 | 377926.94 | 377926.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/001/2020, contratista:MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1259756.45, importe_modificado:1259756.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.12}} | {1875784/proyecto_INICIO, 1875784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876789 | Proyecto de inversión | 1114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114000.0, modificado:1114000.0}} | 2022010.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cristóbal Obregón, Municipio de Villaflores / Estudio y proyecto | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D027 | N | 0 | 0 | 4664 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2020-10-09 | 2020-12-17 | 1114000 | 1114000 | 1114000 | 755242.46 | 755242.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876817 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla/Estudio y proyecto | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D029 | N | 0 | 0 | 4632 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-09-21 | 2020-12-09 | 700000 | 700000 | 700000 | 592003.99 | 592003.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876842 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 2022011.-Estudio de Evaluación Socioeconomica de la Rehabilitación y Adecuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Comitán de Domínguez / Estudio | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D031 | N | 0 | 0 | 97537 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-10-09 | 2020-12-17 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1008907.1 | 1008907.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882345 | Proyecto de inversión | 3049665.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049665.52, modificado:3049665.52}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Vicente Guerrero desde la calle Hidalgo hasta el final de la avenida, Cad. Km. 0+000 al km. 0+275 en la localidad Nuevo Sayula | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B294 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1705.68, meta_modificada:1705.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3049665.52 | 3049609.03 | 3049609.03 | 1524479.14 | 1524479.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-236 F, contratista:Rafael Saynes Peña, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2997976.27, importe_modificado:2997976.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.84}} | {1882345/proyecto_PROCESO, 1882345/proyecto_INICIO, 1882345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP00160300754816 | Proyecto de inversión | 590400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590400.0, modificado:590400.0}} | Construccion De Ochenta Y Dos Acciones De Piso Firme - 309723 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 309723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CA, lon:-92.45568943, lat:17.24609307}} | 2016-10-26 | 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {858944/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-10}} | {obs1: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar comentario en observaciones del porque lo informa en ceros si el proyecto esta en ejecución informe al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs7: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs8: {observación:1, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP17170200857042 | Proyecto de inversión | 6741764.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6741764.18, modificado:6741764.18}} | Construcción De Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 45052 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | 45052 | N | 0 | 0 | 1970 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO MISIJA - TOCOB LEGLEMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 COLONIA TOCOB LEGLEMAL, 29915 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINAD, lon:-92.3785545, lat:17.23524607}} | 2017-05-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-073/2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, monto:6741764.18, importe_modificado:6741764.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {966058/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA POR LO TANTO NO SE PUEDE REGISTRAR EN EL SISTEMA LAS FOTOS DE OBRA TERMINADA NI DE PROCESO, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180101057591 | Proyecto de inversión | 25055.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25055.72, modificado:21599.76}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Democrática - 7603 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7603 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESMERALDA Y AVENIDA DIAMANTE, CALLE PERLA LA COLONIA, lon:-93.10948381, lat:16.79409705}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 21599.76 | 21599.76 | 21599.76 | 21599.76 | 21599.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1194502/proyecto_INICIO, 1194502/proyecto_FIN, 1194502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401583930 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL KM CERO AL KM CIENTO SETENTA Y SEIS METROS - 132827 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 132827 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PARAISO DEL 000 - TRAMOS VARIOS EJIDO SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 125 EJIDO PARAÍSO, 30187 EL PARAÍSO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE EN CUENTERA A 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.73414355, lat:16.27410072}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 300000 | 295156.7 | 295156.7 | 295156.7 | 295156.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:300000.0, importe_modificado:295156.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1583930/proyecto_INICIO, 1583930/proyecto_FIN, 1583930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401634210 | Proyecto de inversión | 1468247.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468247.75, modificado:1468247.75}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO AL PANTEON DEL KM 000 AL KM 1000 - 221045 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221045 | S | 415 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CALIZA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.02679585, lat:16.47074138}} | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 1468247.75 | 1468205.92 | 1468205.92 | 1468205.92 | 1468205.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1468247.75, importe_modificado:1468205.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634210/proyecto_PROCESO, 1634210/proyecto_FIN, 1634210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401653407 | Proyecto de inversión | 1396310.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396310.39, modificado:1396310.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 2 AD ETAPA - 263560 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 263560 | S | 513 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN VALLE PERIFERIA NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS VERACRUZ A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.00026453, lat:16.40449662}} | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 1396310.39 | 1386577.44 | 1386577.44 | 1386577.44 | 1386577.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1396310.39, importe_modificado:1386577.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653407/proyecto_FIN, 1653407/proyecto_INICIO, 1653407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-05}, obs2: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-05}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401690898 | Proyecto de inversión | 21571513.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.157151332E7, modificado:1.168997309E7}} | 1921012.-Reconst. y equipamiento de infraest. educativa en la escuela Primaria Leandro Valle, CCT 07DPR2149V, de la localidad de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13D002-5932H | S | 290 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3766.77, meta_modificada:3766.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11689973.09 | 11689972.89 | 11689972.89 | 11689972.89 | 11689972.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921012-0256, contratista:PEDRO SANTIAGO SALAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:2.005893584E7, importe_modificado:2.005893584E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3766.77}} | {1690898/proyecto_INICIO, 1690898/proyecto_PROCESO, 1690898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700779 | Proyecto de inversión | 3550910.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550910.77, modificado:3550910.77}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. poniente sur entre 3a. sur poniente y 5a. sur poniente y bifurcación de la 3a. poniente sur hasta la 5a. sur poniente en la localidad 20 de Noviembre (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.52, meta_modificada:1906.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3550910.77 | 3550814.47 | 3550814.47 | 3550814.47 | 3550814.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-019 E, contratista:Morga Construcciones, obra civil, edificación, urbanización y proyectos arquitectonicos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3461392.01, importe_modificado:3461392.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1906.52}} | {1700779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700869 | Proyecto de inversión | 7612067.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7612067.99, modificado:7612067.92}} | Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Romerillo del Municipio de Chamula. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B021 | S | 48010 | 40767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4480.0, meta_modificada:4480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:Romerillo, Chiapas, México, lon:-92.5675883, lat:16.7648858}} | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 7612067.92 | 7612067.92 | 7612067.92 | 7612067.92 | 7612067.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-352 F, contratista:Construlmart Construcciones INTEL, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.471666479E7, importe_modificado:1.471666479E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4480.0}} | {1700869/proyecto_INICIO, 1700869/proyecto_FIN, 1700869/proyecto_PROCESO, 1700869/proyecto_FIN, 1700869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700875 | Proyecto de inversión | 6470406.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6470406.79, modificado:6470406.73}} | Construcción de Línea de Alimentación y Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Las Perlas del Municipio de Las Margaritas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B018 | S | 264 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17437.0, meta_modificada:17437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:268, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 6470406.73 | 6470406.73 | 6470406.73 | 6470406.73 | 6470406.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-351 F, contratista:Arquitectura y Arquitectos Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.250945314E7, importe_modificado:1.250945314E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17437.0}} | {1700875/proyecto_INICIO, 1700875/proyecto_FIN, 1700875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700879 | Proyecto de inversión | 6885223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6885223.1, modificado:6885223.06}} | Rehabilitación y Ampliación de Línea de Alimentación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad de Natiltón | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 043351H02201G04B017 | S | 6019 | 6023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13207.35, meta_modificada:13207.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 6885223.06 | 6885223.06 | 6885223.06 | 6885223.06 | 6885223.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-348 F, contratista:Electrificaciones y Construcciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.331143133E7, importe_modificado:1.331143133E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13207.35}} | {1700879/proyecto_INICIO, 1700879/proyecto_FIN, 1700879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701017 | Proyecto de inversión | 13636024.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.363602435E7, modificado:1.363602435E7}} | 1921014.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, CCT 07DPB1999N de la Localidad Agua Blanca Serranía, Municipio de Palenque. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13D001-5932F | S | 143 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.25, meta_modificada:2380.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:182, direccion:Agua Blanca Serranía, Chis., México, lon:-91.8344399, lat:17.2661099}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 13470812.63 | 13470812.63 | 13470812.63 | 13470812.63 | 13470812.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-1921013-020, contratista:PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.426760659E7, importe_modificado:1.426760659E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2380.25}} | {1701017/proyecto_INICIO, 1701017/proyecto_PROCESO, 1701017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701206 | Proyecto de inversión | 11684118.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.168411863E7, modificado:1.124144293E7}} | 2041005.-Modernización y ampliación del camino: Pesquería La Línea - E.C. (Arriaga - Tapanatepec), tramo: km. 0+000 al km. 14+300 / Modernización y ampliación del subtramo: km. 9+300 - km. 14+300 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04101C03B002 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-02-15 | 2020-04-07 | 11241442.93 | 11241442.93 | 11241442.93 | 11241442.93 | 11241442.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041005-029, contratista:ING. CIVIL. JERUSALÉN MONTOYA ZENTENO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.105091E7, importe_modificado:1.105091E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701207 | Proyecto de inversión | 43448112 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.3448112E7, modificado:4.039737484E7}} | 2041006.-Camino: Estacion Palenque- La Libertad, Tramo: del km 0+000 al km 37+300 / Reconstruccion del subtramo: del km 4+000 al km 12+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04001C03B015 | N | 0 | 0 | 129100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:37.3, meta_modificada:37.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 40397374.84 | 40361886.46 | 40361886.46 | 36927515.88 | 36927515.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:37.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707316 | Proyecto de inversión | 508620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508620.69, modificado:508620.69}} | 2041093.-Conservación del Puente "Nicolás Ruíz", de 40.00 M.L., sobre el Camino: E.C. (Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle) - Nicolás Ruíz, Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+100 / Conservación del puente "Nicolás Ruíz", de 40 m.l. | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B036 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 508620.69 | 508620.69 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041093-160, contratista:C. ING. JORGE RAMIREZ ALVAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707339 | Proyecto de inversión | 5385479.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385479.31, modificado:5385479.31}} | 2041034.-Camino: La Mendoza - El Nance - Nueva Virginia, tramo: km. 0+000 - km. 59+700 / Conservacion del subtramo: km. 0+000 - km. 27+060 (t.a.) | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B045 | N | 0 | 0 | 36105 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.06, meta_modificada:27.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Chis., México, lon:-92.0362219, lat:16.7342989}} | 2020-06-10 | 2020-09-07 | 5385479.31 | 5383502.26 | 5365056.4 | 5199869.01 | 5199869.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041034-123, contratista:ING. MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5294200.0, importe_modificado:5294200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707950 | Proyecto de inversión | 4236810.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236810.34, modificado:4236810.34}} | 2041028.-Camino: San Juan Chamula - Chenalho - Pantelho, tramo: km. 0+000 - km. 59+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 59+500 (t.a) | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B068 | N | 0 | 0 | 95878 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:59.5, meta_modificada:59.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4236810.34 | 4236810.34 | 4220867.27 | 4220867.27 | 4220867.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041028-084, contratista:ING. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4165000.0, importe_modificado:4165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:59.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708171 | Proyecto de inversión | 1919534.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919534.48, modificado:1919534.48}} | 2041020.-Camino: Escuela Veterinaria - Emiliano Zapata - Vicente Guerrero - E.C. (Las Delicias - Guadalupe Victoria), tramo: km. 0+000 - km. 13+100 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 13+100 (t.a.) | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B080 | N | 0 | 0 | 657410 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1919534.48 | 1919534.48 | 1912296.38 | 1912296.38 | 1912296.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041020-065, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1887000.0, importe_modificado:1887000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708272 | Proyecto de inversión | 1337978.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337978.24, modificado:1337978.24}} | 209032.- Primaria Amalia Flores Vera(Constr. de 01 Aula Didac., Sanitarios Rurales, Rehab. de Edif. A (Prelim., Herreria, Canceleria, Inst. Electrica y Acabados), Demolición de Edif. B, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Re) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B015-5825S | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:Chicomuselo, La Esperanza, CHIS, lon:-92.299918, lat:15.695201}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1337978.24 | 1337936.52 | 1337936.51 | 1337936.51 | 1337936.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708283 | Proyecto de inversión | 1219621.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219621.05, modificado:1219621.05}} | 209065.-Primaria Vicente Guerrero(Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Demolicion de Firme en Cancha y Señalización.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B027-5825S | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:118, direccion:Frontera Comalapa, La Sabinada, CHIS, lon:-92.152908, lat:15.692036}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1219621.05 | 1219594.57 | 1219594.57 | 1219594.57 | 1219594.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708296 | Proyecto de inversión | 4795667.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4795667.74, modificado:4795667.74}} | 209066.- Telesecundaria 119 Manuel Larrainzar (Construccion de 03 Aulas Didacticas, 01 Aula de Medios, Sanitarios Rurales, Demolición de los Edificios B y C, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Andadores, E) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B018-5825S | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:Chiapa de Corzo, Francisco Sarabia, CHIS, lon:-93.00575, lat:16.554854}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4795667.74 | 4795587.33 | 4795587.33 | 3857278.89 | 3857278.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708313 | Proyecto de inversión | 2770089.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770089.87, modificado:2770089.87}} | 209057.-Jardín de Niños Aquiles Serdan (Construcción de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Rehabilitación del Edificio B Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Plaza Civica, Andadores, Sustitución de Enmalla) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B004-5825S | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2770089.87 | 2770001.78 | 2770001.78 | 2770001.78 | 2770001.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708346 | Proyecto de inversión | 2367130.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367130.92, modificado:2367130.92}} | 209035.- Primaria Naciones Unidas (Construccion de 02 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Demolicon de los Edificios A y B, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Escalones) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B016-5825S | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:30360 La Concordia, Chis., México, lon:-92.6859623, lat:16.1148283}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2367130.92 | 2367116.54 | 2367116.54 | 2367116.54 | 2367116.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708407 | Proyecto de inversión | 791693.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791693.4, modificado:791693.4}} | 2041080.-Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900 / Conservación del puente "Nandaburé", de 20 m.l., ubicado en el km. 8+620 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 791693.4 | 788977.64 | 786033.18 | 776394.79 | 776394.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041080-162, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:778274.87, importe_modificado:778274.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Municipio Responsable: Gobierno de la Entidad , trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708849 | Proyecto de inversión | 4077302.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077302.43, modificado:4077302.43}} | 209018.- Telesecundaria No. 1153. (construccion de 03 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitarios exterior, andadores, escalones, enmallado perimetral y acceso secundario) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B006-5825S | S | 78 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:Larráinzar, San Cristobalito, CHIS, lon:-92.819926, lat:16.91223}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4077302.43 | 4077247.02 | 4077247.02 | 4056706.24 | 4056706.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708851 | Proyecto de inversión | 2843012 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843012.0, modificado:2843012.0}} | 209013.- Telesecundaria No. 1223 Angel Albino Corzo. (construccion de 02 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores y enmallado perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B010-5825S | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:Chiapa de Corzo, Nucatili, CHIS, lon:-92.970393, lat:16.703249}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2843012 | 2842948.38 | 2842948.37 | 2842948.37 | 2842948.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708852 | Proyecto de inversión | 3879155.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879155.19, modificado:3879155.19}} | 209012.- Telesecundaria No. 1361 Mahatma Gandhi (construccion de 01 aula didactica, 01 laboratorio - taller, servicio sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, cancha de usos multiples y andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B011-5825S | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:98, direccion:Chamula, Kotolté, CHIS, lon:-92.554202, lat:16.819149}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3879155.19 | 3879125.19 | 3879125.18 | 3861797.33 | 3861797.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708861 | Proyecto de inversión | 1604757.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604757.24, modificado:1604757.22}} | 199180.-Primaria Leona Vicario. (Demolición y Obra exterior.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B002-5825C | S | 152 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1604757.22 | 1604757.22 | 1604757.22 | 1604757.22 | 1604757.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708869 | Proyecto de inversión | 955593.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955593.97, modificado:955593.96}} | 199225.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia. (Construccion de 03 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Barda Perimetral) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B011-5825C | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acapetahua, Acapetahua, CHIS, lon:-92.69273, lat:15.278028}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 955593.96 | 955593.96 | 955593.96 | 955593.96 | 955593.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708900 | Proyecto de inversión | 1468034.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468034.28, modificado:1468034.27}} | 199178.-Secundaria General Lic. Adolfo López Mateos. (Obra Exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos multiples) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032513D00601E13B002-5825C | S | 375 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.123714, lat:16.75201}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1468034.27 | 1468034.27 | 1468034.27 | 1468034.27 | 1468034.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708966 | Proyecto de inversión | 2228349.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228349.33, modificado:2228349.32}} | 199271.- Jardin de Niños Jose Marti. (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Cocina, Servicios Sanitarios, Bodega y Obra Exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B023-5825C | S | 18 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:16, direccion:Suchiate, Miguel Alemán, CHIS, lon:-92.215837, lat:14.561046}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2228349.32 | 2228349.32 | 2228349.32 | 2228349.32 | 2228349.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709060 | Proyecto de inversión | 14029744.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.402974401E7, modificado:1.402974401E7}} | Rehabilitación y Mejoramiento de Colector Sanitario y Red de Atarjeas en las Colonias: Linda Vista Shanka, Adonahi, Potinaspak, Penipak Norte y Barrio Niño de Atocha | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B206 | S | 15282 | 14681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Niño de Atocha, 29037 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1183823, lat:16.7656148}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 14029744.01 | 13982080.94 | 13982080.94 | 13982080.94 | 13982080.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-041 F, contratista:C. Omar Juarez Ramirez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.374521511E7, importe_modificado:1.374521511E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1709060/proyecto_INICIO, 1709060/proyecto_PROCESO, 1709060/proyecto_INICIO, 1709060/proyecto_PROCESO, 1709060/proyecto_INICIO, 1709060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709066 | Proyecto de inversión | 1231213.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231213.82, modificado:1231213.82}} | 209007.-Primaria Luis Donaldo Colocio Murieta. (Construcción de 01 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio ¿A¿ y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B012-5825S | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:Teopisca, Chis., México, lon:-92.4726212, lat:16.5414817}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1231213.82 | 1231191.88 | 1231191.87 | 1231191.87 | 1231191.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709078 | Proyecto de inversión | 1050981.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050981.58, modificado:1050981.58}} | 209008.-Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. (Construcción de 01 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio ¿A¿ y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B013-5825S | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:89, direccion:Teopisca, Chis., México, lon:-92.4726212, lat:16.5414817}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1050981.58 | 1050960.89 | 1050960.89 | 1050960.89 | 1050960.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709081 | Proyecto de inversión | 550319.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550319.37, modificado:550319.37}} | 209017.- Telesecundaria No. 314 Francisco Marquez Paniagua. (rehabilitacion del edificio a y obra exterior (barda mixta) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B016-5825S | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:Huixtán, Chis., México, lon:-92.4542569, lat:16.7111487}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 550319.37 | 550312.12 | 550312.12 | 550312.12 | 550312.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709143 | Proyecto de inversión | 72329.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72329.97, modificado:72329.96}} | 199219.- Jardín de Niños Enoch Cancino Casahonda. (Construcción 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B009-5825C | S | 78 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 72329.96 | 72329.96 | 72329.96 | 72329.96 | 72329.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709164 | Proyecto de inversión | 668055.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668055.64, modificado:668055.64}} | Templo de la Virgen de la Candelaria (Terminación de la reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042421H04501S03B005 | S | 9640 | 8899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Socoltenango, Chis., México, lon:-92.3504194, lat:16.2439259}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 668055.64 | 668055.62 | 668055.62 | 341762.66 | 341762.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-079 E, contratista:Arquitectura, Construcciones e Inmobiliaria Tierra Maya, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:651213.9, importe_modificado:651213.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709164/proyecto_PROCESO, 1709164/proyecto_INICIO, 1709164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709172 | Proyecto de inversión | 2919275.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919275.28, modificado:2919275.28}} | Mercado municipal de Oxchuc (Terminación de la construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B016 | S | 21998 | 22735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2919275.28 | 2919226.46 | 2919226.46 | 2919226.46 | 2919226.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-080 E, contratista:O' Grill Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2845680.1, importe_modificado:2845680.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709172/proyecto_INICIO, 1709172/proyecto_PROCESO, 1709172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709495 | Proyecto de inversión | 3826170.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3826170.06, modificado:3826170.06}} | Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca. (Construcción de red eléctrica de media tensión) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B011 | S | 91800 | 88200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1881.1, meta_modificada:1881.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3826170.06 | 3826166.49 | 3826166.49 | 3826166.49 | 3826166.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-058 E, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3729711.99, importe_modificado:3729711.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1881.1}} | {1709495/proyecto_PROCESO, 1709495/proyecto_INICIO, 1709495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709524 | Proyecto de inversión | 6581502.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6581502.48, modificado:6581502.48}} | Imagen urbana de El Cerrillo en San Cristóbal de las Casas (1a. etapa) (Construcción de cableado subterráneo de baja tensión) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B019 | S | 102282 | 93308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5680.0, meta_modificada:5680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6581502.48 | 6581497.3 | 6581497.3 | 4559782.08 | 4559782.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-088 E, contratista:IMGA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6415582.25, importe_modificado:6415582.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4430.4}} | {1709524/proyecto_PROCESO, 1709524/proyecto_INICIO, 1709524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709579 | Proyecto de inversión | 1766396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1689138.96}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12° Oriente Sur (Entre: 5° Sur Oriente A 6° Sur Oriente; Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B123 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.57, meta_modificada:798.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1689138.96 | 1688536.24 | 1688536.24 | 1138201.91 | 1138201.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-184 E, contratista:TZUSNA Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1646555.62, importe_modificado:1646555.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.57}} | {1709579/proyecto_FIN, 1709579/proyecto_INICIO, 1709579/proyecto_PROCESO, 1709579/proyecto_INICIO, 1709579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200201709595 | Proyecto de inversión | 1970247.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970247.86, modificado:2286247.86}} | Pavimentación con concreto mixto de calles y avenidas en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación de calles con concreto mixto de la 8a oriente entre 6a avenida sur y 7a avenida sur y 6a avenida sur entre 7a oriente y 8a oriente en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B214 | S | 381 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.81, meta_modificada:985.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2286247.86 | 2286230.97 | 2286230.97 | 2275730.98 | 2275730.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-049 E, contratista:Supervición y Construcciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1920577.75, importe_modificado:1920577.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.81}} | {1709595/proyecto_FIN, 1709595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709624 | Proyecto de inversión | 2030005.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030005.76, modificado:2030005.76}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas en Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 12 oriente sur entre 3a sur oriente a 4a sur oriente, sentido norte a sur, colonia Tzocotumbak) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B230 | S | 287 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.52, meta_modificada:874.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2030005.76 | 2030003.34 | 2030003.34 | 2030003.34 | 2030003.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-091 E, contratista:LAROZA Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1978829.14, importe_modificado:1978829.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.52}} | {1709624/proyecto_INICIO, 1709624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201710090 | Proyecto de inversión | 11034102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1034102E7, modificado:1.06457691E7}} | Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (FGE). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS |  | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10645769.1 | 10643454.5 | 10643454.5 | 10643454.5 | 10643454.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:585.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201710118 | Adquisición | 3964672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3964672.0, modificado:4410953.25}} | Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (FGE) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalia general del Estado de Chiapas. |  | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:258.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4410953.25 | 4409844.45 | 4409844.45 | 4409844.45 | 4409844.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:257.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712883 | Proyecto de inversión | 4790140.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4790140.88, modificado:4790140.88}} | Conservación de 5 Puentes, sobre el Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: Km. 17+000 - Km.145+300 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B108 | N | 0 | 0 | 70145 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.2, meta_modificada:318.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712942 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:300000.0}} | Contraloría Social por Administración (APTAR) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092131H03602C01D003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 300000 | 165787 | 165787 | 165787 | 165787 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714205 | Proyecto de inversión | 5578461.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5578461.19, modificado:5578461.19}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-0001-/2020 | S | 905 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:233, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}} | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 5578461.1 | 5578461.1 | 5578461.1 | 5578461.1 | 5578461.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION -0001-2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:5578461.19, importe_modificado:3904922.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {1714205/proyecto_INICIO, 1714205/proyecto_PROCESO, 1714205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714912 | Proyecto de inversión | 2635338.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635338.98, modificado:2635338.98}} | 209083.-Jardín de Niños 13 de Septiembre. ("Construcción de 01 Cocina, Servicios Sanitarios, Rehabilitación de Edificio A (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados, Cerrajería), Demolición del Edificio B y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B016-5825S | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata, CHIS, lon:-92.971208, lat:16.701459}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2635338.98 | 2635276.43 | 2635276.43 | 2520553.32 | 2520553.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714914 | Proyecto de inversión | 3490938.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490938.49, modificado:3490938.49}} | 209085.-Jarín de Niños Angel Albino Corzo. ("Construcción de 04 Aulas Didácticas, 01 Cocina, Servicios Sanitarios, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Albañilería, Acabados), Demolición de Edificio Atípico y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B018-5825S | S | 68 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:622, direccion:Chiapa de Corzo, Jardínes del Grijalva, CHIS, lon:-93.033468, lat:16.730646}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3490938.49 | 3490882.15 | 3490882.14 | 3370981.7 | 3370981.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714915 | Proyecto de inversión | 2437582.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437582.44, modificado:2437582.44}} | 209100.- Jardín de Niños Jaime Sabines Gutierrez. ("Construccion de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Muros de Contencion de Mamposteria, Muros de Contecion de Concreto,Escalones, Barandales") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B030-5825S | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Bella Vista, Chis., México, lon:-92.2495011, lat:15.5843705}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2437582.44 | 2437471.45 | 2437471.45 | 2251096.5 | 2251096.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714923 | Proyecto de inversión | 1948885.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948885.13, modificado:1948885.13}} | 209122.- Jardín de Niños Jose Antonio Paoli Bolio. ("Construcción de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios, Rehabilitación de Edificios B y C (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), Demolición de Edificio D y Obra Exterior (Red Eléctrica") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B038-5825S | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.079303, lat:16.751848}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1948885.13 | 1948828.7 | 1948828.7 | 1761494.74 | 1761494.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714926 | Proyecto de inversión | 879012.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879012.96, modificado:879012.96}} | 209109.- Jardín de Niños Rosario Maria Gutierrez Eskildsen. ("Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados, Muebles y Accesorios, Cerrajeria) y Obra Exterior (Rehabilitación de Acceso Principal, Rehabilitación d") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00701E13B003-5825S | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:385, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, La Independencia (Las Pilas), CHIS, lon:-93.249144, lat:16.676769}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 879012.96 | 878994.62 | 878994.62 | 868935.49 | 868935.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714941 | Proyecto de inversión | 2778777.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778777.17, modificado:2778777.17}} | 209111.- Primaria Melchor Ocampo. ("Construcción de Direccion, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion de Edificios C y D (Preliminares, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), Demolición del Edificio F y Obra Exterior (Red Electrica Exterior") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B053-5825S | S | 83 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2778777.17 | 2778652.99 | 2778652.99 | 2765256.82 | 2765256.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714953 | Proyecto de inversión | 4692274.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4692274.58, modificado:4692274.58}} | 209126.- Primaria Tierra y Libertad. ("Construcción de Servicios Sanitarios, Rehabilitación de Los Edificio A, D, E (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados, Cerrajeria), B (Preliminares, Cimentación, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B009-5825S | S | 160 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:Suchiapa, Pacú, CHIS, lon:-93.133413, lat:16.635347}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4692274.58 | 4692139.69 | 4692139.69 | 4373663.38 | 4373663.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714955 | Proyecto de inversión | 2867483.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867483.94, modificado:2867483.94}} | 209105.- Telesecundaria 1160 ("Construccion de 3 aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior ( Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Civica, Andadores y Señalización)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B023-5825S | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:Francisco León, Rivera el Viejo Carmen, CHIS, lon:-93.275073, lat:17.294409}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2867483.94 | 2867445.18 | 2867445.18 | 1807537.88 | 1807537.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714960 | Proyecto de inversión | 4799036.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4799036.7, modificado:4799036.7}} | 209095.-Secundaria Juan Sabines Gutiérrez ("Rehabilitación de los Edificios A, B, G, H, I, J y K (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería).") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00701E13B006-5825S | S | 169 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Pichucalco, CHIS, lon:-93.118376, lat:17.514102}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4799036.7 | 4798800.67 | 4798800.67 | 4764516.23 | 4764516.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714963 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | 209098.- Construcción de Infraestructura educativa (2a. ETAPA) para la sede Villa Corzo de la UNICACH. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532D00601E13B004-5825S | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.37, meta_modificada:1584.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Villa Corzo, CHIS, lon:-93.277789, lat:16.162661}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15000000 | 13875022.18 | 13875022.18 | 11326600.59 | 11326600.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715071 | Proyecto de inversión | 16164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6164E7, modificado:1.6164E7}} | Terminación de la construcción de edificio tipo U3-C de 13 e.e. en la Facultad de Ingeniería C-I en Tuxtla Gutiérrez | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 01253D00401E05B001 | N | 0 | 0 | 1213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Belisario Domínguez, Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1670545, lat:16.7581002}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 16164000 | 16164000 | 16164000 | 13749418.96 | 13749418.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se realiza cancelación por estar duplicado el registro, trimestre:4.0, usuario:gilbertogonzalezp, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715217 | Proyecto de inversión | 12879923.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.287992325E7, modificado:1.287992325E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO OCOZOCOAUTLA DE ESPINOZA APIC PAC EMBARCADERO - 2551 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2551 | S | 51319 | 49834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:3.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 11+000 KILÓMETRO 11 + 0 PUEBLO OCOZOCOAUTLA - APIC PAC, 29140 APIC PAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOZOCOAUTLA - APIC PAC Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO, lon:-93.43092438, lat:16.84694938}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 12879923.25 | 12404664.19 | 12404664.19 | 12404664.19 | 12404664.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040010-015, contratista:C. ING. RICARDO YÁÑEZ RAMÍREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.240466419E7, importe_modificado:1.240466419E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.24}} | {1715217/proyecto_PROCESO, 1715217/proyecto_FIN, 1715217/proyecto_INICIO, 1715217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con una reprogramación de monto modificado, por la cantidad de 12,404,664.19, menor a lo reportado en el trimestre anterior, dando como resultado un error en el sistema ya que el monto no debe ser menor al capturado en la columna del recaudado, el cual fue por la cantidad de 12,879,923.25. Cabe mencionar qeu el monto capturado el trimestre anterior fue de acuerdo al estado presupuestal del mes de septiembre., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715222 | Proyecto de inversión | 12251888.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.225188885E7, modificado:1.179049308E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SIMOJOVEL SAN ANDRÉS DURAZNAL - 2658 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2658 | S | 24123 | 24528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 21+600 KILÓMETRO 21 + 600 PUEBLO SIMOJOVEL - SAN ANDREZS DURAZNAL, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CAMINO SIMOJOVEL - SAN ANDRES DURAZNAL Y , EL PROYECTO SE ENCUE, lon:-92.75716389, lat:17.12065663}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 11790493.08 | 11790493.08 | 11790493.08 | 11691252.06 | 11691252.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040007-011, contratista:TAYD ARÉVALO DEFERÍA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.179049308E7, importe_modificado:1.179049308E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1715222/proyecto_INICIO, 1715222/proyecto_FIN, 1715222/proyecto_PROCESO, 1715222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715223 | Proyecto de inversión | 10224024.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02240242E7, modificado:1.02240242E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C CATE SIMOJOVEL HUTIUPÁN RAMAL A LOS PLÁTANOS - 2661 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2661 | S | 12766 | 12059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 6+500 KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RAMAL A LOS PLATANOS KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 6.5 EN T, lon:-92.76188928, lat:17.00807031}} | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 10224024.2 | 9715809.33 | 9715809.33 | 9696398.16 | 9696398.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040005-010, contratista:ING. JOSÉ EMILIO DE COSS RUÍZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9715809.33, importe_modificado:9715809.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1715223/proyecto_INICIO, 1715223/proyecto_PROCESO, 1715223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto del proyecto sufrió una modificación, pero el sistema no permite dicha modificación debido a que el monto es menor al recaudado registrado el trimestre anterior. Cabe mencionar que según en el reporte del estado presupuestal del tercer trimestre el monto ministrado fue de 10,224,024.20; y el monto ministrado que refleja el estado presupuestal del cuarto trimestre es de 9,715,809.33. Se tratara de corregir en el cierre del ejercicio en el segundo trimestre del 2021. , trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715227 | Proyecto de inversión | 22767348.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.276734816E7, modificado:2.276734816E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C LAS OLLAS TZONTEHUITZ KOTOLTE - 2758 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2758 | S | 51499 | 44379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 1+000 - 3+600 KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO KOTOLTE, 29320 LAS OLLAS, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. LAS OLLAS CHICUMTANTIC - KOTOLTE Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA DEL ENTRON, lon:-92.55848937, lat:16.81675118}} | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 21381054.45 | 21381054.45 | 21381054.45 | 18398682.89 | 18398682.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040025-038, contratista:C. ARQ. DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.138105445E7, importe_modificado:2.138105445E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1715227/proyecto_INICIO, 1715227/proyecto_PROCESO, 1715227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715373 | Proyecto de inversión | 3678709.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678709.33, modificado:3678709.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE LAS CALLES TIZOC Y POPOCATÉPETL EN LA COLONIA AZTECA DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 10111 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10111 | S | 626 | 577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE POPOCATEPETL, AVENIDA TEXCOCO A 8 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA ALTURA DE LA C, lon:-93.06944539, lat:16.7317622}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 3678709.33 | 3678709.33 | 3678709.33 | 3120602.7 | 3120602.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-147 E, contratista:Constructora ROCSE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3678709.33, importe_modificado:3678709.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1715373/proyecto_INICIO, 1715373/proyecto_PROCESO, 1715373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715386 | Proyecto de inversión | 8080932.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8080932.23, modificado:8162643.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEXTA ORIENTE SUR ENTRE SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE Y SEXTA AVENIDA SUR ORIENTE Y DE LA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE SEXTA ORIENTE SUR Y CARRETERA PANAMERICANA BARRIO LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL - 10566 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10566 | S | 1820 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5864.0, meta_modificada:5864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A. ORIENTE SUR BARRIO BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A. SUR ORIENTE, CALLE 8A. ORIENTE SUR A 50 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BERRIOZÁBAL DEL AUDITO, lon:-93.26732889, lat:16.79516598}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 8162643.53 | 8125862.79 | 8125862.79 | 4511285.6 | 4511285.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-154 E, contratista:CACSA Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8044151.49, importe_modificado:8044151.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4398.0}} | {1715386/proyecto_PROCESO, 1715386/proyecto_INICIO, 1715386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715431 | Proyecto de inversión | 9926959.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9926959.31, modificado:8324683.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE LAS AVENIDAS CENTRAL SUR Y TERCERA SUR Y DE LA TERCERA AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CUARTA CALLE ORIENTE EN PUERTO MADERO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA - 11928 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11928 | S | 352 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1978.0, meta_modificada:1978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 3A. SUR ORIENTE, CALLE 2A. ORIENTE SUR A DOS CUADRAS DEL MALECÓN DE PUERTO MADERO Y A U, lon:-92.42035074, lat:14.71761034}} | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 8324683.08 | 8324683.08 | 8324683.08 | 4082674.56 | 4082674.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-039 E, contratista:Dir Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8324683.08, importe_modificado:8324683.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.8}} | {1715431/proyecto_INICIO, 1715431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715449 | Proyecto de inversión | 11522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1522E7, modificado:1.136604954E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO CHANAL LA MENDOZA E C ALTAMIRANO COMITÁN - 12290 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 12290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.59, meta_modificada:1.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 18+000 - 28+589 KILÓMETRO 10 + 589 PUEBLO LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CHANAL - LA MENDOZA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO CHANAL LA MENDOZA PUNTO I, lon:-92.13889196, lat:16.68326881}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 11366049.54 | 11366049.54 | 11366049.54 | 4921641.18 | 4921641.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040037-212, contratista:LAURA IVETTE LARA GARCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1.136604954E7, importe_modificado:1.136604954E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.65}} | {1715449/proyecto_PROCESO, 1715449/proyecto_FIN, 1715449/proyecto_PROCESO, 1715449/proyecto_INICIO, 1715449/proyecto_PROCESO, 1715449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715470 | Proyecto de inversión | 10209569 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0209569E7, modificado:1.0209569E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TZAMETAL EN EL MUNICIPIO DE AMETENANGO DE LA FRONTERA - 13151 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13151 | S | 307 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:RANCHERIA TZAMETAL, 29793 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTOS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TZAMETAL A 5.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC EL ACCESO A ESTA LOCALIDAD , lon:-92.41239264, lat:16.86971059}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 10209569 | 9759729.47 | 9759729.47 | 9759729.47 | 9759729.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040050-226, contratista:JUAN JOSÉ LÓPEZ ALBORES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:637484.77, importe_modificado:637484.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040024-037, contratista:C. ING. JUAN JOSÉ LÓPEZ ALBORES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9122244.7, importe_modificado:9122244.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1715470/proyecto_INICIO, 1715470/proyecto_PROCESO, 1715470/proyecto_FIN, 1715470/proyecto_INICIO, 1715470/proyecto_FIN, 1715470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715491 | Proyecto de inversión | 25062480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7543736E7, modificado:1.780123137E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:REECURSOS PROPIOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6518744.0, modificado:6609215.35}} | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA DE SUCHIAPA - 13497 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13497 | S | 8344 | 8293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:COLONIA SUCHIAPA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RÍO AL SABINO Y A 900 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD.ENTRANDO POR EL CAMPO LLANO GA, lon:-93.09462069, lat:16.61066327}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 25410446.72 | 25410446.71 | 25410446.71 | 25410446.71 | 24775435.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022006-098, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. FREDDY MOLINA AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.390675781E7, importe_modificado:2.390675781E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715491/proyecto_INICIO, 1715491/proyecto_PROCESO, 1715491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con un convenio de ampliación por la cantidad de 1,503,688.91 , trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715507 | Proyecto de inversión | 1194357 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015203.0, modificado:1015203.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179154.0, modificado:179154.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD YANCHENILJA MUNICIPIO DE OXCHUC - 13632 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13632 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:87, direccion:EJIDO YANCHENILJA, 29450 YANCHENILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD YANCHENILJÁ A 4.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.31012302, lat:16.76680209}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 1194357 | 1194356.55 | 1194356.55 | 1194356.55 | 1194356.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021003-052, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1194357.0, importe_modificado:1194357.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1715507/proyecto_FIN, 1715507/proyecto_INICIO, 1715507/proyecto_FIN, 1715507/proyecto_INICIO, 1715507/proyecto_PROCESO, 1715507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715520 | Proyecto de inversión | 5758744.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5758744.46, modificado:5758744.46}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARION EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC - 13706 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13706 | S | 676 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:RANCHERIA CUCHUMULTIC, 29323 CUCHULUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y , SE LOCALIZA A 1.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA SOBRE LA CARRETERA CHAMULATIERRA COLORADA, lon:-92.70418161, lat:16.77897599}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 5652927.78 | 5652927.78 | 4285801.81 | 1695878.33 | 1695878.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040054-244, contratista:MATILDE DE JESÚS VELAZCO GARCÍA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:5652927.78, importe_modificado:5652927.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1715520/proyecto_INICIO, 1715520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301717582 | Proyecto de inversión | 1886826.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886826.62, modificado:1886826.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE LAS CALLES CUARTA Y QUINTA ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE CADENAMIENTO DEL KILOMETRO CERO AL TREINTA Y OCHO - 77718 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 77718 | S | 96 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.6, meta_modificada:1013.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA SUR ORIENTE COLONIA EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. ORIENTE Y CALLE 5A. ORIENTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DE CORREOS DE MÉXICO Y A 2 CUDRA, lon:-93.00217815, lat:16.36441889}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1886826.62 | 1886826.62 | 1886826.62 | 566047.98 | 566047.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-198 E, contratista:Construcciones Civiles y Dragados México-Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1886826.62, importe_modificado:1886826.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.8}} | {1717582/proyecto_INICIO, 1717582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301717626 | Proyecto de inversión | 1220410.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220410.63, modificado:1220410.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS CALLES CATORCE NORTE CAMINO A SANTA RITA TREINTA Y NUEVE PONIENTE PROLONGACIÓN DOCE NORTE Y DECIMA NORTE DEL BARRIO LA UNIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATÁN - 78812 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 78812 | S | 1252 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1401.5, meta_modificada:1401.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A. NORTE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 10A. NORTE PONIENTE Y CAMINO SANTA RITA 39 PONIENTE NORTE, AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA A LADO NORTE PONIENTE, lon:-92.1659182, lat:15.00368373}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1220410.63 | 1220410.63 | 1220410.63 | 936471.35 | 936471.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-163 E, contratista:M&M Obras y Consultoría del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2488498.7, importe_modificado:2488498.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1401.5}} | {1717626/proyecto_INICIO, 1717626/proyecto_FIN, 1717626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718113 | Proyecto de inversión | 5502082.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5502082.64, modificado:5502082.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE CUARTA PONIENTE ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR DE LA COLONIA NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD - 85701 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85701 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3210.24, meta_modificada:3210.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4A. PONIENTE SUR PUEBLO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A. SUR PONIENTE, CALLE 3A. PONIENTE SUR A 20 METROS DEL CASINO DEL PUEBLO LA LIBERTAD Y A 150 METROS DE, lon:-91.72160868, lat:17.68260558}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 5502082.64 | 5502082.64 | 5502082.64 | 1650624.79 | 1650624.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-158 E, contratista:Dulce Alejandra Narcía Avendaño, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5502082.64, importe_modificado:5502082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1605.12}} | {1718113/proyecto_INICIO, 1718113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718119 | Proyecto de inversión | 2391849.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391849.7, modificado:2391849.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE QUINTA NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA NOVENA PONIENTE NORTE Y AVENIDA DOCEAVA PONIENTE NORTE EN EL BARRIO SACSALUM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS - 85725 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85725 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.6, meta_modificada:2000.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 12A. PONIENTE NORTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 50 METROS DE CERAMAT MARGARITAS Y A 100 METROS DE E, lon:-91.99233955, lat:16.31295715}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2391849.7 | 2391849.7 | 2391849.7 | 1220424.88 | 1220424.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-159 E, contratista:PEGUSA Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2391849.7, importe_modificado:2391849.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.3}} | {1718119/proyecto_INICIO, 1718119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718128 | Proyecto de inversión | 3409285.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409285.97, modificado:3409285.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE ENTRE LA AVENIDA NOVENA NORTE PONIENTE Y AVENIDA ONCEAVA PONIENTE NORTE Y AVENIDA ONCE PONIENTE NORTE ENTRE LA CALLE SEXTA NORTE PONIENTE Y BIFURCACIÓN DE LA ONCEAVA PONIENTE NORTE CADENAMIENTO DEL KILOMETRO CERO AL KILOMETRO DOSCIENTOS EN EL BARRIO SACSALUM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGATITAS - 85787 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85787 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2988.96, meta_modificada:2988.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A. PONIENTE NORTE BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. NORTE PONIENTE Y CALLE 9A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE NORTE A 50 METROS DE GASOLINERA PEMEX Y A 50 METROS DE E, lon:-91.993509, lat:16.31424426}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3409285.97 | 3409285.97 | 3409285.97 | 1739564.75 | 1739564.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-168 E, contratista:José Manuel Cruz Mota, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3409285.97, importe_modificado:3409285.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1494.48}} | {1718128/proyecto_PROCESO, 1718128/proyecto_INICIO, 1718128/proyecto_PROCESO, 1718128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718129 | Proyecto de inversión | 4104038.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104038.05, modificado:4104038.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE SÉPTIMA PONIENTE SUR ENTRE LA AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA QUINTA SUR COLONIA CHACAMAX EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD - 85790 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85790 | S | 162 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7A. PONIENTE SUR PUEBLO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A. SUR PONIENTE, CALLE 8A. PONIENTE SUR A 150 METROS DEL CENTRO COMERCUIAL LA LIBERTAD Y A 400 METROS D, lon:-91.72289282, lat:17.68864636}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 4104038.05 | 4104038.04 | 4104038.04 | 1231211.41 | 1231211.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-182 E, contratista:MK del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4104038.05, importe_modificado:4104038.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1718129/proyecto_INICIO, 1718129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718455 | Proyecto de inversión | 1027760.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027760.6, modificado:1027760.6}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS CHALCHIHUITLE HERMANOS PÉREZ BARTOLO PÉREZ CUL Y LAS RELIGIOSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN - 91796 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91796 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD CALLE HERMANOS PÉREZ PUEBLO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LAS RELIGIONAS Y BRECHA GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE CHALCHIHUITLE PARA LAS CALLES HERMANOS PÉREZ Y LAS RELIGIO, lon:-92.61950232, lat:16.96692436}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1027760.6 | 1027760.6 | 1027760.6 | 434337.48 | 434337.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-179 E, contratista:VC Ingeniería e Iluminación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6333227.5, importe_modificado:6333227.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.5}} | {1718455/proyecto_INICIO, 1718455/proyecto_PROCESO, 1718455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718464 | Proyecto de inversión | 3106918.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106918.45, modificado:3106918.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE VEINTICUATRO DE JUNIO Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC - 91902 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91902 | S | 164 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA PRIMERO DE MAYO A 40 METROS DE LA CAPILLA SAN JUAN BAUTISTA Y A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-93.05142974, lat:17.18953069}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3106918.45 | 3106918.45 | 3106918.45 | 1998035.88 | 1998035.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-156 E, contratista:ETZNA Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3106918.45, importe_modificado:3106918.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1718464/proyecto_INICIO, 1718464/proyecto_PROCESO, 1718464/proyecto_INICIO, 1718464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718530 | Proyecto de inversión | 1740931.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740931.14, modificado:1740931.14}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA - 92818 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 92818 | S | 32004 | 31442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5309.26, meta_modificada:5309.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AQUILES SERDÁN CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO A 80 METROS DE LA PARROQUIA SAN FERNANDO DE GUADALUPE, lon:-92.33404841, lat:17.55709215}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1740931.14 | 1740931.14 | 1740931.14 | 870465.58 | 870465.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-231 E, contratista:Clemente García Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1740931.14, importe_modificado:1740931.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2654.63}} | {1718530/proyecto_INICIO, 1718530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301718600 | Proyecto de inversión | 1583306.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583306.89, modificado:1583306.89}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES DCOE DE DICIEMBRE NETZAHUALCÓYOTL EMBARCADERO Y ZONA OMZA Y AVENIDAS CIUDAD PERDIDA Y VEINTICUATRO DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA - 94803 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 94803 | S | 892 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:AVENIDA NEZA BARRIO CIUDAD PERDIDA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CIRCUITO ZONA OMSA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO A 30 METROS DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL Y DEL ESTADIO DE FUTBOL, lon:-93.60874258, lat:17.18822172}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1583306.89 | 1583306.89 | 1583306.89 | 1131843.56 | 1131843.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-165 E, contratista:Servicios Industriales SORIA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5699651.28, importe_modificado:5699651.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1718600/proyecto_INICIO, 1718600/proyecto_FIN, 1718600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723298 | Proyecto de inversión | 872972.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS - 4870 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | 4870 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIO BLANCO KILÓMETRO 6 + 717 PUEBLO RÍO BLANCO, 46560 RÍO BLANCO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLCHEN Y CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL, LA COMUNIDAD, lon:-92.78535476, lat:17.18280008}} | 2020-05-04 | 2020-07-06 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1723298/proyecto_INICIO, 1723298/proyecto_PROCESO, 1723298/proyecto_FIN, 1723298/proyecto_PROCESO, 1723298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724161 | Proyecto de inversión | 214912 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214912.0, modificado:214912.0}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN EL BARRIO LA ISLA CHANAL - 7805 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7805 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.27156737, lat:16.65845431}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 203618 | 203618 | 203618 | 203618 | 203618 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:214912.0, importe_modificado:214912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1724161/proyecto_PROCESO, 1724161/proyecto_FIN, 1724161/proyecto_INICIO, 1724161/proyecto_FIN, 1724161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724384 | Proyecto de inversión | 6033179.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6033179.85, modificado:6033179.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A LA MONTAÑA DEL KM 2+760 AL KM 4+200 EN LA LOCALIDAD LA MONTAÑA - 8525 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 8525 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:EJIDO LA MONTAÑA, 49780 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA MONTAÑA Y CALLEJON LA MONTAÑA, CALLEJON LA MONTAÑA UBICADO A 36 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA MONTAÑA, lon:-92.4330355, lat:17.30407105}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 3619907.91 | 3619907.91 | 3619907.91 | 3619907.91 | 3619907.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6033179.85, importe_modificado:6033179.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1724384/proyecto_INICIO, 1724384/proyecto_FIN, 1724384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725011 | Proyecto de inversión | 4303511.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4303511.89, modificado:4303511.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (TRAMO CANTON PLATANILLO KM 0+000 AL KM 1+230) - 10273 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 10273 | S | 178 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL PROGRESO - CANTON PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined CANTON PLATANILLO, 70520 PLATANILLO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR O APERTURAR EL CAMINO ES, lon:-92.17364945, lat:15.15846603}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 4303511.89 | 4303511.89 | 4303511.89 | 4303511.89 | 4303511.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:4303511.89, importe_modificado:4303511.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1725011/proyecto_INICIO, 1725011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728891 | Proyecto de inversión | 2396172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396172.26, modificado:2396172.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 21673 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21673 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD AGUA FRÍA - COMUNIDAD EL TREBOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TRÉBOL, 70314 EL TRÉBOL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO POR LA CARR, lon:-92.49710069, lat:15.26778376}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 2396172.25 | 2396172.25 | 2396172.25 | 2396172.25 | 2396172.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009-VIV/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2396172.26, importe_modificado:2396172.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1728891/proyecto_INICIO, 1728891/proyecto_PROCESO, 1728891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738159 | Proyecto de inversión | 1262588.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262588.72, modificado:1262588.72}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA LA MARTINICA - 30546 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 30546 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO TONAL- EJIDO MIGUEL HIDALGO I - RANCHERIA LA MARTINICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 003 RANCHERIA LA MARTINICA, 00000 LA MARTINICA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL HIDALGO 1 Y TERRACERIA LA MARTINICA, , lon:-93.67261957, lat:16.10226763}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1262588.72 | 1262588.72 | 1057901.09 | 1057901.09 | 1057901.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CENYA Y LOSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1262588.72, importe_modificado:1262588.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738159/proyecto_PROCESO, 1738159/proyecto_FIN, 1738159/proyecto_INICIO, 1738159/proyecto_PROCESO, 1738159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740511 | Proyecto de inversión | 1251490.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251490.46, modificado:1251490.46}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO JUAN SABINES I PAREDON - 33339 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 33339 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA VASCONCELOS PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BRASIL Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE BOCANEGRA POR EL PANTEON DE PAREDON, lon:-93.86743079, lat:16.04716231}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1251490.46 | 1251490.46 | 1106764.35 | 1106764.35 | 1106764.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/030/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1251490.46, importe_modificado:1251490.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740511/proyecto_FIN, 1740511/proyecto_INICIO, 1740511/proyecto_PROCESO, 1740511/proyecto_FIN, 1740511/proyecto_INICIO, 1740511/proyecto_PROCESO, 1740511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744999 | Proyecto de inversión | 628511 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628511.0, modificado:628511.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA ROSALVELI - 41150 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 41150 | S | 252 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON ROSBELI INTERIOR SN COLONIA ROSALVELI, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE ROSBELI, CALLE 41A ORIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE ROSBELI A 30, lon:-92.25191698, lat:14.92550767}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 628511 | 628511 | 608517.41 | 608517.41 | 608517.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:628511.0, importe_modificado:628511.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {1744999/proyecto_INICIO, 1744999/proyecto_PROCESO, 1744999/proyecto_INICIO, 1744999/proyecto_PROCESO, 1744999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745399 | Proyecto de inversión | 1078393 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078393.0, modificado:1078393.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ EN LA COLONIA LUMIJÁ - 45120 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45120 | S | 430 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLANOS CALLE DIAZ, CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LUMIJÁ, 71280 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVADIA Y CALLE MIGUEL, CALLE MENDOZA LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA EN CALLE CASTELLANO, lon:-92.27810115, lat:14.91607577}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1078393 | 1078393 | 946370.54 | 946370.54 | 946370.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1078393.0, importe_modificado:1078393.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1729.35}} | {1745399/proyecto_INICIO, 1745399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745689 | Proyecto de inversión | 648551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648551.0, modificado:648551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA PALMEIRAS DE TAPACHULA - 45797 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45797 | S | 260 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CASTAÑO, CALLE AVESTRUZ INTERIOR SN COLONIA PALMEIRAS DE TAPACHULA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVESTRUZ Y CALLE REFORMA, AVENIDA 1A EL TUCAN LA AVENIDA EL CASTAÑO ENTRE CALLE , lon:-92.30370459, lat:14.88776485}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 648551 | 648551 | 507763.76 | 507763.76 | 507763.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:648551.0, importe_modificado:648551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.42}} | {1745689/proyecto_INICIO, 1745689/proyecto_PROCESO, 1745689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745695 | Proyecto de inversión | 4531603 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4531603.0, modificado:4531603.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA POBRES UNIDOS - 45813 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45813 | S | 1793 | 1595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4414.0, meta_modificada:4414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO JOSE MARIA MORELOS, FRANCISCO I. MADERO, FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA POBRES UNIDOS, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CAMINO VIEJ, lon:-92.30101514, lat:14.88379948}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 4531603 | 4531603 | 3815622.07 | 3815622.07 | 3815622.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2020, contratista:TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4531603.0, importe_modificado:4531603.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3222.22}} | {1745695/proyecto_PROCESO, 1745695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749395 | Proyecto de inversión | 5375327.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375327.43, modificado:5375327.43}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 56316 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 56316 | S | 1690 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NOS DIRIGIMOS ALA AVENIDA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS ALA CALLE ARANGO Y EN LA ESQ, lon:-92.10507509, lat:16.90401992}} | 2020-03-03 | 2020-07-03 | 5375327.43 | 5375327.43 | 5375327.43 | 804804.1 | 804804.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0018/2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5375327.43, importe_modificado:5375327.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.56}} | {1749395/proyecto_PROCESO, 1749395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750433 | Proyecto de inversión | 1513887.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513887.82, modificado:1478821.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO TENEJAPA - 59406 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59406 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1394.0, meta_modificada:1394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA Y TERRACERIA FLOR DE CAFE, TERRACERIA NUEVO , lon:-91.14743254, lat:16.12145193}} | 2020-02-05 | 2020-05-11 | 1478821.22 | 1478821.22 | 1478821.22 | 1478821.22 | 1478821.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1513887.82, importe_modificado:1513887.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1394.0}} | {1750433/proyecto_INICIO, 1750433/proyecto_PROCESO, 1750433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se presupuesto con $1,513,887.82 Se ejerció $1,478,821.22 Se tuvo un ahorro presupuestal de $35,066.60 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-12-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752063 | Proyecto de inversión | 194974.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194974.51, modificado:194974.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VERACRUZ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64316 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64316 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA SONORA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE BAJAR POR LA CALZADA AL S, lon:-93.10147894, lat:16.79540124}} | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 194974.51 | 194974.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-002-2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2018-2021, monto:194974.51, importe_modificado:194974.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1752063/proyecto_INICIO, 1752063/proyecto_PROCESO, 1752063/proyecto_FIN, 1752063/proyecto_INICIO, 1752063/proyecto_PROCESO, 1752063/proyecto_INICIO, 1752063/proyecto_FIN, 1752063/proyecto_PROCESO, 1752063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752299 | Proyecto de inversión | 3793337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793337.0, modificado:3793337.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN - 64966 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64966 | S | 1501 | 1336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3530.0, meta_modificada:3530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ Y C. POETISA ROSARIO CASTELLANOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, A, lon:-92.28627652, lat:14.91261306}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3793337 | 3793337 | 3672820.59 | 3672820.59 | 3672820.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3793337.0, importe_modificado:3793337.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3530.0}} | {1752299/proyecto_INICIO, 1752299/proyecto_PROCESO, 1752299/proyecto_FIN, 1752299/proyecto_PROCESO, 1752299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752327 | Proyecto de inversión | 3384043.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384043.67, modificado:3384043.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE PAXILÁ - 65068 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65068 | S | 317 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ A AVENIDA CENTRAL ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL Y 1RA, lon:-92.03089452, lat:17.11907586}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 3384043.67 | 3384043.67 | 3384043.67 | 2301486.44 | 2301486.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3384043.67, importe_modificado:3384043.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1752327/proyecto_INICIO, 1752327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752338 | Proyecto de inversión | 3493498 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493498.0, modificado:3493498.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR - 65110 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 65110 | S | 1383 | 1231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3015.0, meta_modificada:3015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, CALLE , lon:-92.26907914, lat:14.92561706}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3493498 | 3493498 | 3382507.61 | 3382507.61 | 3382507.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3493498.0, importe_modificado:3493498.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3015.0}} | {1752338/proyecto_INICIO, 1752338/proyecto_FIN, 1752338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752838 | Proyecto de inversión | 743704.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743704.18, modificado:715921.38}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC - 66306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66306 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - LAMALTZAC KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, SE UBICA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.15257384, lat:17.07089388}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 715921.38 | 715921.38 | 715921.38 | 715921.38 | 715921.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:743704.18, importe_modificado:743704.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752838/proyecto_INICIO, 1752838/proyecto_PROCESO, 1752838/proyecto_INICIO, 1752838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753229 | Proyecto de inversión | 2076722.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076722.88, modificado:2076722.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO - 67419 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67419 | S | 87 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, 29950 NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXOQUINTELA Y TERRACERIA NUEVO GUAD, lon:-91.72490199, lat:16.93211196}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2076722.88 | 2076722.88 | 2076722.88 | 1038361.44 | 1038361.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2076722.88, importe_modificado:2076722.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1753229/proyecto_PROCESO, 1753229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753263 | Proyecto de inversión | 2493303.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493303.03, modificado:2493303.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN CHILÓN, LOCALIDAD CORRALCHEN - 67506 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67506 | S | 251 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2922.4, meta_modificada:2922.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y TERRACERIA SAN ANTONIO TENOGIB, lon:-92.1990619, lat:17.11784351}} | 2020-05-05 | 2020-08-03 | 2493303.03 | 2493303.03 | 2493303.03 | 1989072.58 | 1989072.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/244/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2493303.03, importe_modificado:2493303.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2922.4}} | {1753263/proyecto_INICIO, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN, 1753263/proyecto_INICIO, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754168 | Proyecto de inversión | 470821.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470821.61, modificado:470821.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES CLAVE EN CHILÓN, LOCALIDAD CENTRO CHICH - 69914 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69914 | S | 145 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CRUCERO CHHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH, lon:-92.15021584, lat:17.17024388}} | 2020-03-26 | 2020-04-28 | 470821.61 | 470821.61 | 470821.61 | 243369.31 | 243369.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/158/2020, contratista:MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:470821.61, importe_modificado:470821.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754168/proyecto_INICIO, 1754168/proyecto_FIN, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_INICIO, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_FIN, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754215 | Proyecto de inversión | 4775496.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4775496.78, modificado:4775496.78}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD JETJÁ - 70116 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70116 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.0, meta_modificada:2785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CONTINUACION PAMALNAVIL EJIDO JETJA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A GUADALUPE PAXILA Y CAMINO SALIDA A PAMALNAVIL, SE UBICA A 68.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON A TEMÓ A CR, lon:-91.9275539, lat:17.06906293}} | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 4775496.78 | 4775496.78 | 4775496.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4775496.78, importe_modificado:4775496.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.0}} | {1754215/proyecto_PROCESO, 1754215/proyecto_FIN, 1754215/proyecto_INICIO, 1754215/proyecto_FIN, 1754215/proyecto_PROCESO, 1754215/proyecto_INICIO, 1754215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754993 | Proyecto de inversión | 1026564.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026564.84, modificado:1026564.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO TRAMOS AISLADOS: TRAMO 1 (14 AV. SUR ENTRE 16 Y 18 CALLE PTE), TRAMO 2 (18 CALLE PTE ENTRE 14 Y 16 AV. SUR), TRAMO 3 (16 CALLE PTE ENTRE 16 Y 18 AV. SUR) EN BARRIO EMILIANO ZAPATA, CACAHAOTAN - 73049 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 73049 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE, AVENIDA 16 SUR LA OBRA DE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE 16 Y 18 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO, lon:-92.1726795, lat:14.98816804}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 198938.66 | 1026564.84 | 1026564.84 | 1026564.84 | 1026564.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1026564.84, importe_modificado:1026564.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1754993/proyecto_INICIO, 1754993/proyecto_PROCESO, 1754993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755354 | Proyecto de inversión | 721053.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721053.92, modificado:721053.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SÁNDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 79141 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79141 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SÁNDALO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE FLAMBOYANT SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON CONTINUAR SOBRE DICHA CAL, lon:-93.07322502, lat:16.75633682}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 721053.92 | 721053.92 | 562382.6 | 562382.6 | 562382.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-023-2020, contratista:ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:721053.92, importe_modificado:721053.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}} | {1755354/proyecto_PROCESO, 1755354/proyecto_INICIO, 1755354/proyecto_FIN, 1755354/proyecto_PROCESO, 1755354/proyecto_FIN, 1755354/proyecto_PROCESO, 1755354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755387 | Proyecto de inversión | 257562.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257562.68, modificado:257562.68}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 79525 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79525 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y CALLE ABETO NORTE, AVENIDA CIPRES PONIENTE ESTANDO EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT PASAR EL LIBRAMIENTO NOR, lon:-93.07270085, lat:16.7646632}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 257562.68 | 257562.68 | 133566.72 | 133566.72 | 133566.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-027-2020, contratista:C. EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:257562.68, importe_modificado:257562.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1755387/proyecto_INICIO, 1755387/proyecto_PROCESO, 1755387/proyecto_INICIO, 1755387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756260 | Proyecto de inversión | 450312.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450312.77, modificado:450312.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 81976 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81976 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO PONIENTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y CALLE ABETO NORTE, AVENIDA CIPRES PONIENTE ESTANDO EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT PASAR EL LIBRAM, lon:-93.07283496, lat:16.76464265}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 450312.77 | 450312.77 | 426420.61 | 426420.61 | 426420.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-028-2020, contratista:C. EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:450312.77, importe_modificado:450312.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {1756260/proyecto_INICIO, 1756260/proyecto_PROCESO, 1756260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756268 | Proyecto de inversión | 618021.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618021.71, modificado:618021.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 81993 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81993 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COLIMA, CALLE GUERRERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR POR LA, lon:-93.1025089, lat:16.79638727}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 618021.71 | 618021.71 | 262199.01 | 262199.01 | 262199.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2020, contratista:YAXCHILÁN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1232966.95, importe_modificado:1232966.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1756268/proyecto_INICIO, 1756268/proyecto_PROCESO, 1756268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756683 | Proyecto de inversión | 777137.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777137.17, modificado:777137.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN CHILON, LOCALIDAD JOL PAXILÁ - 83193 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83193 | S | 113 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUYALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA, lon:-91.86423649, lat:17.017508}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 777137.17 | 777137.17 | 777137.17 | 644861.71 | 644861.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/045/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:777137.17, importe_modificado:777137.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756683/proyecto_FIN, 1756683/proyecto_PROCESO, 1756683/proyecto_FIN, 1756683/proyecto_INICIO, 1756683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758121 | Proyecto de inversión | 623006.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623006.33, modificado:623006.33}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 87289 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87289 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN TOMAR LA CALLE CACAO QUE SE UBICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES UNICAC, lon:-93.12242873, lat:16.77935189}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 623006.33 | 623006.33 | 270786.66 | 270786.66 | 270786.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:623006.33, importe_modificado:623006.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0}} | {1758121/proyecto_INICIO, 1758121/proyecto_PROCESO, 1758121/proyecto_FIN, 1758121/proyecto_PROCESO, 1758121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758148 | Proyecto de inversión | 1548295.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548295.57, modificado:1548295.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA TERCERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE TERCERA SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 87346 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87346 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09932775, lat:16.7306215}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1548295.57 | 1548295.57 | 308295.16 | 308295.16 | 308295.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-045-2020, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1548295.57, importe_modificado:1548295.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}} | {1758148/proyecto_INICIO, 1758148/proyecto_PROCESO, 1758148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758780 | Proyecto de inversión | 386406.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386406.94, modificado:386406.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 14 AVENIDA SUR ENTRE 14 Y 16 CALLE PONIENTE EN BARRIO EMILIANO ZAPATA - 88883 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 88883 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.44, meta_modificada:340.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, LA OBRA SE ECUENTRA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE LA 14 Y 16 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE , lon:-92.172422, lat:14.98876914}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 386406.94 | 386406.94 | 386406.94 | 386406.94 | 386406.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:386406.94, importe_modificado:386406.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1758780/proyecto_INICIO, 1758780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760096 | Proyecto de inversión | 201957.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201957.66, modificado:201957.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CACAO - 92343 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92343 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.6, meta_modificada:390.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:975, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CACAO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA EL CACAO, 29950 EL CACAO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PORVENIR YAXCHILAN Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR , lon:-91.87491817, lat:16.9517226}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 195123.99 | 195123.99 | 195123.99 | 195123.99 | 195123.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0187/2020, contratista:MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:201957.66, importe_modificado:201957.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.6}} | {1760096/proyecto_PROCESO, 1760096/proyecto_INICIO, 1760096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760248 | Proyecto de inversión | 1391407.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391407.45, modificado:1391407.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO TENANGO - 92754 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92754 | S | 262 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.4, meta_modificada:884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CAMINO CHULNA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.26262526, lat:16.9057085}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 1391407.45 | 1391407.45 | 1391407.45 | 1181497.73 | 1181497.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0196/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1391407.45, importe_modificado:1391407.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.98}} | {1760248/proyecto_PROCESO, 1760248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760899 | Proyecto de inversión | 3586598 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3586598.0, modificado:3586598.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES COLONIA DEMOCRACIA - 94336 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94336 | S | 1420 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS CALLE COLON Y CALLE MADERO INTERIOR SN COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE COLON Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE INDEPENDENCIA TRANSITAR DE SUR A NORTE SOBRE LA 6A. AV, lon:-92.27708382, lat:14.90472219}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3586598 | 3586598 | 3472649.78 | 3472649.78 | 3472649.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3586598.0, importe_modificado:3586598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {1760899/proyecto_INICIO, 1760899/proyecto_PROCESO, 1760899/proyecto_FIN, 1760899/proyecto_PROCESO, 1760899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761010 | Proyecto de inversión | 983080.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983080.14, modificado:983080.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 94560 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94560 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2967, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTE KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO EL ZAPOTE, 29950 EL ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA DULCE Y TERRACERIA CANDELARIA, TERRACERIA LA PALMA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.78309318, lat:16.9147509}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 983080.14 | 983080.14 | 983080.14 | 662050.56 | 662050.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:983080.14, importe_modificado:983080.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:368.37}} | {1761010/proyecto_PROCESO, 1761010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761447 | Proyecto de inversión | 456215.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456215.03, modificado:456215.03}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95753 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95753 | S | 295 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.2, meta_modificada:625.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE PROFESOR GENARO VAZQUEZ, CALLE YAXCHILAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORTE PASAMOS , lon:-92.09133982, lat:16.9181872}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 456215.03 | 456215.03 | 456215.03 | 136864.51 | 136864.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0222/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:456215.03, importe_modificado:456215.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.56}} | {1761447/proyecto_PROCESO, 1761447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761744 | Proyecto de inversión | 595339.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595339.88, modificado:595339.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A MATAMOROS 1RA. SECCIÓN - 96626 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 96626 | S | 206 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO - MATAMOROS 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA MATAMOROS 1RA SECCION, 29570 MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CA, lon:-93.09735451, lat:17.38958609}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 595339.8 | 595339.8 | 595339.8 | 595339.8 | 595339.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0013/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:595339.88, importe_modificado:595339.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:484.0}} | {1761744/proyecto_PROCESO, 1761744/proyecto_FIN, 1761744/proyecto_INICIO, 1761744/proyecto_PROCESO, 1761744/proyecto_INICIO, 1761744/proyecto_FIN, 1761744/proyecto_INICIO, 1761744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761825 | Proyecto de inversión | 1205767.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205767.75, modificado:1205767.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CACAHOATÁN LOCALIDAD EJIDO SALVADOR URBINA - 96816 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96816 | S | 1155 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SALVADOR URBINA UBICADO A 4.2 KM DEL CRUCERO DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE ENTRANDO POR EJIDO FAJA DE ORO HA, lon:-92.21169919, lat:15.03560985}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1205767.75 | 1205767.75 | 1205767.75 | 1205767.75 | 1205767.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1205767.75, importe_modificado:1205767.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1761825/proyecto_INICIO, 1761825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762187 | Proyecto de inversión | 3111857.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCIÓN - 97835 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 97835 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERR, lon:-92.07777502, lat:16.82788875}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 2598047.6 | 2598047.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0279/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:844.91}} | {1762187/proyecto_PROCESO, 1762187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762423 | Proyecto de inversión | 2689265.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689265.65, modificado:2689265.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD ACHALELJÁ - 98517 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98517 | S | 113 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - ACHALELJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 980 EJIDO ACHALELJA, 29940 ACHALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, CAMINO LÁZARO CARDENAS SE UBICA A 48.52, lon:-92.15768745, lat:17.15955633}} | 2020-07-23 | 2020-10-21 | 2689265.65 | 2689265.65 | 2689265.65 | 2191253.5 | 2191253.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/343/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2689265.65, importe_modificado:2689265.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:54.0}} | {1762423/proyecto_INICIO, 1762423/proyecto_PROCESO, 1762423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763106 | Proyecto de inversión | 846822.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846822.05, modificado:846822.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 100225 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100225 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5KM, lon:-93.11519057, lat:16.71148962}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 846822.05 | 846822.05 | 471798.02 | 471798.02 | 471798.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1693644.09, importe_modificado:1693644.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {1763106/proyecto_PROCESO, 1763106/proyecto_INICIO, 1763106/proyecto_PROCESO, 1763106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763698 | Proyecto de inversión | 1577895.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577895.22, modificado:1577895.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET - 101867 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101867 | S | 155 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.38, meta_modificada:721.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA RIO JATATE, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.06115822, lat:16.81917129}} | 2020-05-25 | 2020-08-21 | 1577895.22 | 1577895.22 | 1577895.22 | 1237130.29 | 1237130.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0344/2020, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1577895.22, importe_modificado:1577895.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.59}} | {1763698/proyecto_PROCESO, 1763698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763746 | Proyecto de inversión | 4000002.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000002.58, modificado:4000002.58}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARTHA - 101999 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101999 | S | 49 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA ALTAMIRANO-SUSHILA, TERRACERIA SANTA MARTHA PARTIENDO CARRETE, lon:-92.02156102, lat:16.87635188}} | 2020-04-15 | 2020-06-01 | 4000002.58 | 4000002.58 | 4000002.58 | 1200000.77 | 1200000.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2020, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000002.58, importe_modificado:4000002.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.14}} | {1763746/proyecto_PROCESO, 1763746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764172 | Proyecto de inversión | 693329.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693329.61, modificado:693329.61}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL OCOTAL - 103193 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103193 | S | 203 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 200 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANDELARIA Y TERRACERIA CONCHITAS, TERRACERIA EL OCOTAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.184188, lat:16.98304723}} | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 693329.61 | 693329.61 | 693329.61 | 363484.81 | 363484.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83652, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:693329.61, importe_modificado:693329.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.85}} | {1764172/proyecto_PROCESO, 1764172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764190 | Proyecto de inversión | 3194292.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194292.68, modificado:3194292.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 103226 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103226 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO ABASOLO BARRIO CAMPO SANTO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, CARRETERA SAN CRISTOBAL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALI, lon:-92.21539593, lat:16.8208415}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3194292.68 | 3194292.68 | 3194292.68 | 1598171.75 | 1598171.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0385/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3194292.68, importe_modificado:3194292.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.01}} | {1764190/proyecto_PROCESO, 1764190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764199 | Proyecto de inversión | 4972130.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972130.56, modificado:4969030.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO CATARRAYA - 103253 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 103253 | S | 159 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1681.0, meta_modificada:1681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CATARRAYA KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LI, lon:-91.74580551, lat:17.03746282}} | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 4969030.55 | 4969030.55 | 4969030.55 | 4969030.55 | 4969030.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0357/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4972130.56, importe_modificado:4972130.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1681.0}} | {1764199/proyecto_INICIO, 1764199/proyecto_PROCESO, 1764199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON $4,972,130.56, SE EJERCIO CON $4,969,030.55 Y SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $3,100.01 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764448 | Proyecto de inversión | 872972.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO 2 EN BARRIO EL PALMAR LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 103911 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 103911 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR BARRIO EL PALMAR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CALLE SAN MIGUEL PALMAR, CALLE PRINCIPAL EL BARRIO PALMAR SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.80364786, lat:17.13308783}} | 2020-09-14 | 2020-11-14 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1764448/proyecto_INICIO, 1764448/proyecto_FIN, 1764448/proyecto_PROCESO, 1764448/proyecto_FIN, 1764448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764720 | Proyecto de inversión | 5617633.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5617633.43, modificado:5614327.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 104575 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104575 | S | 305 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3111.8, meta_modificada:3111.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE EL , lon:-92.11513211, lat:16.92286082}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 5614327.91 | 5614327.91 | 5614327.91 | 5614327.91 | 5614327.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0404/2020, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5617633.43, importe_modificado:5617633.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3111.8}} | {1764720/proyecto_INICIO, 1764720/proyecto_PROCESO, 1764720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: EL PRESUPUESTO DE LA OBRA FUE DE $5,617,633.43 SE EJERCIO DEL PRESUPUESTO $5,614,327.91 POR LO QUE SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $3,305.52 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-12-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765440 | Proyecto de inversión | 3097073.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097073.92, modificado:3097073.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO ROSARIO - 106758 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106758 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA SAN MARTIN, CARRETERA NUEVO ROSARIO PARTIMO , lon:-91.95221911, lat:16.92662969}} | 2020-07-01 | 2020-10-23 | 3097073.92 | 3097073.92 | 3097073.92 | 2702111.44 | 2702111.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0429/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3097073.92, importe_modificado:3097073.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.6}} | {1765440/proyecto_PROCESO, 1765440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767374 | Proyecto de inversión | 1031499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031499.21, modificado:1031499.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 111987 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111987 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 800 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO ALA LOCA, lon:-92.17308683, lat:16.92051485}} | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 1031499.21 | 1031499.21 | 1031499.21 | 515749.61 | 515749.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0510/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1031499.21, importe_modificado:1031499.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1767374/proyecto_PROCESO, 1767374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767779 | Proyecto de inversión | 2377937.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377937.8, modificado:2377937.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE PAXILA A JET JÁ PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD JET JÁ - 112948 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112948 | S | 751 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA NUEVA TIERRA BLANCA Y CALLE TIERRA ARENAL, SE UBICA A 69.45 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR TEMÓ SE DIRIGE CON DIRECCIÓN A PALENQUE HASTA , lon:-91.93175424, lat:17.06789884}} | 2020-07-28 | 2020-10-26 | 2377937.8 | 2377937.8 | 2377937.8 | 1188968.9 | 1188968.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/345/2020, contratista:ANGEL SANTIZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2377937.8, importe_modificado:2377937.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1767779/proyecto_PROCESO, 1767779/proyecto_INICIO, 1767779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769272 | Proyecto de inversión | 277276.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277276.54, modificado:277276.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 117022 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 117022 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.84, meta_modificada:74.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAX, lon:-93.15399828, lat:16.74252716}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 277276.54 | 277276.54 | 254936.2 | 254936.2 | 254936.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1281670.54, importe_modificado:1281670.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.84}} | {1769272/proyecto_INICIO, 1769272/proyecto_FIN, 1769272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769902 | Proyecto de inversión | 4964595 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964595.0, modificado:4964595.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE CHIAPAS - 119123 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 119123 | S | 1963 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4689.0, meta_modificada:4689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIAS Y CALLE GUACHIPILIN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CHIAPAS, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE SOCONUSCO LOS ALMENDROS, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRA, lon:-92.24287716, lat:14.91739456}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4964595 | 4964595 | 4320643.89 | 4320643.89 | 4320643.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4964595.0, importe_modificado:4964595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3704.31}} | {1769902/proyecto_INICIO, 1769902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770664 | Proyecto de inversión | 4412790.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4412790.75, modificado:4412790.75}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD ZAPOTILLO ASENTAMIENTO ZAPOTILLO - 121209 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 121209 | S | 213 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15542.0, meta_modificada:15542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:EJIDO ZAPOTILLO, 30975 ZAPOTILLO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES ESTÁN CONSTRUIDOS EN DIFERENTES ZONAS O ASENTAMIENTOS DEL EJIDO., lon:-92.28457434, lat:15.42779972}} | 2020-02-17 | 2020-03-15 | 4412790.75 | 4412790.75 | 4345427.48 | 4345427.48 | 4345427.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:YARENI PEREZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:4412790.75, importe_modificado:4412790.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15305.21}} | {1770664/proyecto_PROCESO, 1770664/proyecto_INICIO, 1770664/proyecto_PROCESO, 1770664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | CHP200301771123 | Proyecto de inversión | 1566528.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566528.62, modificado:1566528.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 122236 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 122236 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.75, meta_modificada:487.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CA, lon:-93.10666351, lat:16.69933708}} | 2020-09-07 | 2020-12-31 | 1566528.62 | 1566528.62 | 1305958.16 | 1305958.16 | 1305958.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-064-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1566528.62, importe_modificado:1566528.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.75}} | {1771123/proyecto_INICIO, 1771123/proyecto_FIN, 1771123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773020 | Proyecto de inversión | 871380.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871380.52, modificado:871380.52}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1A SUR PONIENTE ENTRE CALLES 2A PONIENTE SUR Y 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR PONIENTE ENTRE CALLES 2A PONIENTE SUR Y 3A PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 127381 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 127381 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.24, meta_modificada:228.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE LLEG, lon:-93.1822153, lat:16.74414141}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 871380.52 | 871380.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-077-2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:871380.52, importe_modificado:871380.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.24}} | {1773020/proyecto_INICIO, 1773020/proyecto_PROCESO, 1773020/proyecto_FIN, 1773020/proyecto_PROCESO, 1773020/proyecto_FIN, 1773020/proyecto_INICIO, 1773020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773428 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN TONALÁ LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO MADERO - 128564 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 128564 | S | 120 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:122, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30515 FRANCISCO I. MADERO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.45909528, lat:15.78593958}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1250000 | 1250000 | 788549.66 | 788549.66 | 788549.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/044/2020, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.63}} | {1773428/proyecto_PROCESO, 1773428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774287 | Proyecto de inversión | 149556.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149556.9, modificado:149556.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 131003 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131003 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.78, meta_modificada:97.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE AVE DEL PARAISO, AVENIDA CODORNICES UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HACIA , lon:-93.08209791, lat:16.73757781}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 149556.9 | 149556.9 | 46983.91 | 46983.91 | 46983.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-005-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:299113.8, importe_modificado:299113.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.78}} | {1774287/proyecto_INICIO, 1774287/proyecto_PROCESO, 1774287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774888 | Proyecto de inversión | 4055147 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055147.0, modificado:4055147.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES - 132140 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132140 | S | 1605 | 1428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3032.0, meta_modificada:3032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A HALCON INTERIOR SN COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y CALLE AVESTRUZ, CAMINO VIEJO A MAZATAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA , lon:-92.30358899, lat:14.88961435}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4055147 | 4055147 | 3670310.06 | 3670310.06 | 3670310.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4055147.0, importe_modificado:4055147.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2607.52}} | {1774888/proyecto_INICIO, 1774888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774905 | Proyecto de inversión | 4113217 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4113217.0, modificado:4113217.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA QUINTA SAN RAMON - 132183 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 132183 | S | 1628 | 1448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3731.0, meta_modificada:3731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO AVENIDA TIPLILLO, CALLE MAGDALENA Y CALLE SAN RAMON INTERIOR SN COLONIA 5A SAN RAMÓN, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL LA JOYA Y CALLE MAGDALENA, CALLE RIO TIPLI, lon:-92.28145148, lat:14.9031904}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4113217 | 4113217 | 3982537.81 | 3982537.81 | 3982537.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2020, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4113217.0, importe_modificado:4113217.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3731.0}} | {1774905/proyecto_INICIO, 1774905/proyecto_FIN, 1774905/proyecto_PROCESO, 1774905/proyecto_FIN, 1774905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779205 | Proyecto de inversión | 4539344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4539344.0, modificado:4539344.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR ENTRE AVENIDA LOS ZARES Y AVENIDA CAMINO DEL REY Y AVENIDA ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR Y CALLE REY ARTURO EN COLONIA COLINAS DEL REY - 137845 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 137845 | S | 1796 | 1598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2330.36, meta_modificada:2330.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA CAMINO DEL REY, CALLE MONARCAS DEL MARQUEZ PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.24561081, lat:14.93130655}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4539344 | 4539344 | 4057655.44 | 4057655.44 | 4057655.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0056/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4539344.0, importe_modificado:4539344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1957.5}} | {1779205/proyecto_INICIO, 1779205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780076 | Proyecto de inversión | 1429812.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429812.49, modificado:1429812.49}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CON CLAVE: 07DPR3694J - 138981 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 138981 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO PALACION MUNICIPAL - EJIDO MARIA ESTHER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO , lon:-92.72830254, lat:15.40807251}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1429812.49 | 1429812.49 | 1429812.49 | 428943.74 | 428943.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-037/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1429812.49, importe_modificado:1429812.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1780076/proyecto_PROCESO, 1780076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780828 | Proyecto de inversión | 2615966.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615966.61, modificado:2615966.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL; Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 139789 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 139789 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RÍO LACANTÚN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUBIR POR AV ROSA DEL OTE HASTA AV 3 CONTINU, lon:-93.07676376, lat:16.77241407}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2615966.61 | 2615966.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-018-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2615966.61, importe_modificado:2615966.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1990.0}} | {1780828/proyecto_INICIO, 1780828/proyecto_FIN, 1780828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787642 | Proyecto de inversión | 15183828.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.518382817E7, modificado:1.518382817E7}} | 2021010.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de infraestructura educativa en la escuela Primaria Daniel delgadillo, con clave CCT: 07DPR3494L de la cabecera municipal de Totolapa (Etapa 2) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13D005-5932H | S | 253 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3357.07, meta_modificada:3357.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Totolapa, Chis., México, lon:-92.6829689, lat:16.5452279}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15183828.17 | 15159488.68 | 4470640.7 | 4470640.7 | 4470640.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021010-053, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.490213567E7, importe_modificado:1.490213567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.83}} | {1787642/proyecto_INICIO, 1787642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787660 | Proyecto de inversión | 19646486.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.964648618E7, modificado:1.964648618E7}} | 2021008.-Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento de Infraestructura educativa en la Escuela Secundaria General No. 47 Sor Juana Inés de la Cruz, con clave CCT: 07DES0052P de la cabecera municipal de Ocosingo (2da. Etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13D002-5932H | S | 642 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2488.96, meta_modificada:2488.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 19646486.18 | 18124602.43 | 5337483.65 | 5337483.65 | 5337483.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021008-049, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON DESARROLLADORA COMARROH, S.A.D E C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.779161216E7, importe_modificado:1.779161216E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.01}} | {1787660/proyecto_INICIO, 1787660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787993 | Proyecto de inversión | 3624016.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3624016.47, modificado:3624016.47}} | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. 5 de Mayo entre calle Cristóbal Colón y calle Chalatengo de la colonia Centro) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B236 | S | 328 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3624016.47 | 3623270.15 | 3623270.15 | 3623270.15 | 3623270.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-109 F, contratista:Constructora y Arrendadora Ostuacán, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3562592.46, importe_modificado:3562592.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.0}} | {1787993/proyecto_PROCESO, 1787993/proyecto_INICIO, 1787993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788010 | Proyecto de inversión | 1752421.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752421.73, modificado:1752421.73}} | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Antonio entre calle Ponciano Rojas y calle 4 de la colonia San Ángel) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B249 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.88, meta_modificada:806.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1752421.73 | 1752293.87 | 1752293.87 | 525585.5 | 525585.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-162 F, contratista:Construcciones y Electrificaciones JORMAN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1722719.67, importe_modificado:1722719.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.44}} | {1788010/proyecto_INICIO, 1788010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788026 | Proyecto de inversión | 2563708.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563708.78, modificado:2563708.78}} | Alumbrado Público con Luminarias Solares del Boulevard César A. Lara entre Calle de Acceso a Escuela Secundaria Juan Sabines Gutiérrez y Libramiento de Pichucalco en la Cabecera Municipal de Pichucalco | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B021 | S | 434 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2563708.78 | 2563707.39 | 2563707.39 | 2563707.39 | 2563707.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-105 F, contratista:Constructora y Arrendadora Rodríguez, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2520256.09, importe_modificado:2520256.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {1788026/proyecto_PROCESO, 1788026/proyecto_INICIO, 1788026/proyecto_PROCESO, 1788026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790224 | Proyecto de inversión | 6120741.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120741.38, modificado:6120741.38}} | 2041027.-CAMINO: COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+740;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+740 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B067 | N | 0 | 0 | 23941 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.74, meta_modificada:38.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 6120741.38 | 6120741.38 | 6112346 | 6112346 | 6112346 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.74}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA , trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790873 | Proyecto de inversión | 2136206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136206.9, modificado:2136206.9}} | 2041040.-CAMINO: YALCOC - RAFAEL RAMIREZ - RAFAEL PASCASIO GAMBOA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 31+500;CONSERVACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B051 | N | 0 | 0 | 127964 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2136206.9 | 2118037.41 | 2114282 | 2114282 | 2114282 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:21.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791068 | Proyecto de inversión | 1281724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}} | 2041062.-CAMINO: ESPEJO - SUNUAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B084 | N | 0 | 0 | 2508 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 1281724.14 | 1278780.03 | 1278780.03 | 1278780.03 | 1278780.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041062-126, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791746 | Proyecto de inversión | 897206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897206.9, modificado:897206.9}} | 2041067.-CAMINO: BEJUCAL DE OCAMPO - E.C. (PORVENIR - LA GRANDEZA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+600;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+600 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B089 | N | 0 | 0 | 8231 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Bejucal de Ocampo, Chis., México, lon:-92.1603735, lat:15.454191}} | 2020-05-27 | 2020-07-25 | 897206.9 | 897206.9 | 895124.55 | 895124.55 | 895124.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041067-103, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:882000.0, importe_modificado:882000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.6}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791782 | Proyecto de inversión | 6339981.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6339981.68, modificado:6339981.68}} | Reconstrucción del puente vehicular de 102 m.l. sobre el río Coatán en el Libramiento Sur de Tapachula de Córdova y Ordóñez (Paso provisional aguas abajo en el río Coatán) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B260 | S | 105389 | 97283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4072.38, meta_modificada:4072.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5948426.15 | 5139024.94 | 5139024.94 | 5137261.79 | 5137261.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-129 E, contratista:Constructora Grupo Tapachula S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6180150.21, importe_modificado:6180150.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4072.38}} | {1791782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301791784 | Proyecto de inversión | 2034482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034482.76, modificado:2034482.76}} | 2041073.-CAMINO: VILLACOMALTITLAN - SANTA CRUZ - LAS BRISAS EJIDO HIDALGO - VILLACOMALTITLAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+700;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+700 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B095 | N | 0 | 0 | 31808 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:19.7, meta_modificada:19.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Villa Comaltitlán, Chis., México, lon:-92.5762346, lat:15.2127239}} | 2020-05-27 | 2020-08-24 | 2034482.76 | 1982478.62 | 1974242.04 | 1633577.66 | 1633577.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041073-093, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:19.7}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791787 | Proyecto de inversión | 875844.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875844.83, modificado:875844.83}} | 2041074.-CAMINO: LAS ARENAS LA LINEA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+300;CONSERVACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM 14+300 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B096 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-05-27 | 2020-07-10 | 875844.83 | 873066.99 | 872430.58 | 872430.58 | 872430.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041074-088, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:861000.0, importe_modificado:861000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.3}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyectos se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791884 | Proyecto de inversión | 356034.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356034.48, modificado:356034.48}} | 2041077.-CAMINO: E.C. (PIJIJIAPAN - TAPACHULA) - EJIDO PROGRESO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B099 | N | 0 | 0 | 58787 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2020-05-27 | 2020-06-25 | 356034.48 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041077-105, contratista:RICARDO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792004 | Proyecto de inversión | 6631243.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6631243.92, modificado:6631243.92}} | 2041101.-CONSERVACIÓN DE 9 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: CHICOASÉN - TECPATÁN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 98+200;CONSERVACIÓN DEL PUENTE "SIN NOMBRE" DE 92.50 M.L | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B104 | N | 0 | 0 | 22102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chicoasén, Chis., México, lon:-93.1052211, lat:16.9684282}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041101-144, contratista:CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:771287.62, importe_modificado:771287.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792111 | Proyecto de inversión | 1448890.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448890.24, modificado:1448890.24}} | Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B104 | N | 0 | 0 | 22102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.2, meta_modificada:61.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 1448890.24 | 1432050.79 | 1432050.79 | 1413443.18 | 1413443.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041103-143, contratista:NIMAHI G&G, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:658331.42, importe_modificado:658331.42}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041102-154, contratista:JOVALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:766001.36, importe_modificado:766001.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Municipio: Copainalá, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792438 | Proyecto de inversión | 4876519.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4876519.6, modificado:4846002.2}} | 2051005.-CAMINO: ESPEJO - SUNUAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000;MANTENIMIENTO DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B084 | N | 0 | 0 | 2508 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-09-10 | 2020-11-23 | 4846002.2 | 4798397.81 | 4798397.81 | 2724414.81 | 2724414.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2051005-194, contratista:PERFORACIONES, ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4763866.57, importe_modificado:4763866.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {1792438/proyecto_INICIO, 1792438/proyecto_FIN, 1792438/proyecto_PROCESO, 1792438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792467 | Proyecto de inversión | 8762837.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8762837.56, modificado:8762837.56}} | PRODUCCIÓN DE PLANTAS MADERABLES PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA (VIVERO LA PRIMAVERA) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | 151J06101C08B007 | S | 533 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.01797867, lat:16.63635635}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 8762837.56 | 8759601.44 | 8759601.44 | 8759601.44 | 8759601.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Con Oficio # 307-A-1297, signado por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Lic. Víctor M. Mójica Vilchis, se autoriza prórroga para aplicar y erogar los recursos correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2020. Con Oficio # SH/937/2020, signado por el Dr. Javier Jiménez jímenez, Secretario de Hacienda, nos comunica la autorización de la prórroga de los recursos de FONMETRO 2019. , trimestre:4.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:En mesas de trabajo con la secretaría de Bienestar se acordó que la entrega física de las plantas maderables producidas se realizará a más tardar el 31 de marzo del año 2021., trimestre:4.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792488 | Proyecto de inversión | 8102290.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8102290.18, modificado:8102290.18}} | PRODUCCIÓN DE PLANTAS MADERABLES PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA (VIVERO SANTA ANA) | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | 151J06101C08B004 | S | 533 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:48, direccion:Carr. a Juárez 3160, San Angel, 29520 Pichucalco, Chis., México, lon:-93.11505318, lat:17.51507016}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 8102290.18 | 8075423.09 | 8075423.09 | 8075423.09 | 8075423.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El porcentaje bajo que presenta este Proyecto se debe a los eventos hidrometeorológicos que se presentaron en nuestra Entidad a partir del mes de septiembre, los que originaron lluvias intensas, puntuales y torrenciales con registros extraordinarios en la región de Chiapas y Tabasco, de al menos 200 mm o superiores acumulados en 24 horas. Se tuvieron pérdidas del 71.54% en la producción de plantas., trimestre:4.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301793746 | Proyecto de inversión | 6809295.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6809295.72, modificado:6796017.2}} | Mantenimiento de Alumbrado Público en Libramiento Norte del Paso a Desnivel a Carretera al Sumidero, hasta el Parque Chiapasionate (Carriles laterales y centrales) y desde canal 10 hasta Torre Chiapas (Carriles laterales), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 | 2.2.4.-101-UR-04-04-04-019 | S | 4631 | 4449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:908.0, meta_modificada:908.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Andrés Serra Rojas 989, Amp las Palmas, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.08130026, lat:16.75546143}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., Zona Sin Asignación de Nombre de Col 24, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.07273865, lat:16.74533166}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Fidel Velázquez 102, Grijalva INFONAVIT, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0935955, lat:16.76444011}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Las Almendras 2495, Miravalle, 29039 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.12468767, lat:16.77421961}} | 2020-05-11 | 2020-12-31 | 6796017.2 | 6796017.2 | 6796017.2 | 6796017.2 | 6796017.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:908.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401797922 | Proyecto de inversión | 14438233.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.443823397E7, modificado:1.443823397E7}} | CAMINO SIMOJOVEL PUEBLO NUEVO SITALA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS KILOMETRO TREINTA Y SIETE MAS TRES CEROS CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR MARAVILLAS UBICADO EN EL KILOMETRO VEINTI UNO MAS CIEN - 164103 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 164103 | S | 605 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 PUEBLO LAS MARAVILLAS, 29820 LAS MARAVILLAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE BRECHA SIMOJOVEL PUEBLO NUEVO SITALA Y , SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE S, lon:-92.54780076, lat:17.12453433}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 14438233.97 | 14052412.48 | 14052412.48 | 4215723.74 | 4215723.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040067-257, contratista:OSCAR ORTIZ DIAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1.405241248E7, importe_modificado:1.405241248E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1797922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401798193 | Proyecto de inversión | 4645146.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4645146.28, modificado:4645146.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TODOS EN ACCIÓN POR JOYA ENTRE LAS CALLES DE LA INDEPENDENCIA Y BALTAZAR CALLE ESTRELLA DE BELÉN ENTRE LAS AVENIDAS LUIS DONALDO COLOSIO Y TODOS EN ACCIÓN POR JOYA CALLE PRIVADA DEL SALÓN DESDE AVENIDA TODOS EN ACCIÓN POR JOYA HASTA EL FINAL DE LA PRIVADA CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO AL KILÓMETRO CERO MAS VEINTE Y OCHO CALLE BALTAZAR DESDE AVENIDA SEIS DE ENERO HASTA EL FINAL DE LA CALLE CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO - 1 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 167046 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2917.08, meta_modificada:2917.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE GASPAR Y CALLE BALTAZAR, AVENIDA MELCHOR A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE IXTAPANGAJOYA DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL Y DEL SALÓN DE USOS , lon:-92.99963302, lat:17.49870931}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 4645146.28 | 4621792.72 | 4621792.72 | 2680639.78 | 2680639.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-183 E, contratista:Nein Montero Molina, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4621792.72, importe_modificado:4621792.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.54}} | {1798193/proyecto_INICIO, 1798193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401798648 | Proyecto de inversión | 3594966.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594966.53, modificado:3594966.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES CALLE AL KINDER ENTRE AV CENTRAL ERA HASTA EL FINAL DE LA CALLE CAD KM CERO AL KM TRESCIENTOS OCHENTA CALLE TRES ENTRE AV CENTRAL ERA Y LIBRAMIENTO CALLE LA BENDICIÓN DE DIOS ENTRE AV CENTRAL ERA HACIA EL LIBRAMIENTO CAD KM CERO AL KM OCHENTA Y NUEVE CALLE CONCEPCIÓN PINADA ENTRE AV CENTRAL ERA HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAD KM CERO AL KM CIENTO DIECISIETE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL - 176855 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 176855 | S | 293 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3131.84, meta_modificada:3131.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE AL KINDER CALLE 3 CALLE LA BENDICIÓN DE DIOS Y CALLE CONCEPCIÓN PINADA PUEBLO CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, 30996 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR Y AVENID, lon:-92.62901225, lat:15.60116942}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 3594966.53 | 3594966.53 | 3594966.53 | 1078489.96 | 1078489.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-199 E, contratista:Amir Símuta Méndez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3594966.53, importe_modificado:3594966.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1565.92}} | {1798648/proyecto_PROCESO, 1798648/proyecto_INICIO, 1798648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401798651 | Acción | 2783660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783660.4, modificado:2783660.4}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 176870 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 176870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2783660.4 | 2682903.23 | 2682903.23 | 1988251.65 | 1988251.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {1798651/proyecto_PROCESO, 1798651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401800721 | Proyecto de inversión | 8286965.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8286965.66, modificado:8286965.66}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA - 198666 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 198666 | S | 12749 | 11768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3156.51, meta_modificada:3156.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE PUEBLO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE IXTAPA Y DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE , lon:-92.9035068, lat:16.80417761}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 8286965.66 | 8286965.66 | 8286965.66 | 4143482.83 | 4143482.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-250 E, contratista:GPM Obras, Proyectos y Consultoría, S.A. de C.V, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8286965.66, importe_modificado:8286965.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.26}} | {1800721/proyecto_PROCESO, 1800721/proyecto_INICIO, 1800721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401815335 | Proyecto de inversión | 899935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD OCOCH - 142628 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 142628 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 6.8 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A, lon:-92.4750301, lat:16.83801931}} | 2020-05-05 | 2020-07-22 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1815335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | CHP200401819088 | Proyecto de inversión | 133741.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133741.76, modificado:133741.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGRIPINO GUTIÉRREZ - 146896 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 146896 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA CIUDAD AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, CALLE SUMIDERO UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR , lon:-93.10059885, lat:16.78294548}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 133741.76 | 133741.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:133741.76, importe_modificado:133741.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1819088/proyecto_FIN, 1819088/proyecto_INICIO, 1819088/proyecto_PROCESO, 1819088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819987 | Proyecto de inversión | 4409765 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4409765.0, modificado:4409765.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAS AMERICAS 2A SECCION - 148118 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148118 | S | 1744 | 1553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3461.1, meta_modificada:3461.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO Y CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS 2A SECCION, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PERU Y CALLE COSTA RICA, CALLE PANAMA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRASNS, lon:-92.26324161, lat:14.92660611}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4409765 | 4409765 | 3887391.5 | 3887391.5 | 3887391.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4409765.0, importe_modificado:4409765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2803.49}} | {1819987/proyecto_INICIO, 1819987/proyecto_PROCESO, 1819987/proyecto_INICIO, 1819987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820446 | Proyecto de inversión | 1051940.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051940.29, modificado:1051940.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 148947 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148947 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIVO SUR Y AVENIDA VILLACORZO, CALLE LAUREL SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA PATRIA , lon:-93.07097733, lat:16.7544157}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 1051940.29 | 1051940.29 | 935225.94 | 935225.94 | 935225.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}} | {1820446/proyecto_FIN, 1820446/proyecto_PROCESO, 1820446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820619 | Proyecto de inversión | 1518216.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518216.12, modificado:1518216.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C=200 KG/CM2, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, LOCALIDAD SAN FELIPE EL HORIZONTE - 149316 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149316 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.5, meta_modificada:2290.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:208, direccion:BOULEVARD CONOCIDO RANCHERIA SAN FELIPE EL HORIZONTE, 00000 SAN FELIPE EL HORIZONTE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.66654621, lat:16.67814997}} | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1518216.12 | 1518216.12 | 1093191.25 | 1093191.25 | 1093191.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/026/2020, contratista:JOSE CARLOS TOLEDO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1518216.12, importe_modificado:1518216.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1649.16}} | {1820619/proyecto_PROCESO, 1820619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821905 | Proyecto de inversión | 4735293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735293.2, modificado:4735293.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CULATI - 152190 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 152190 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CULATI COLONIA CULATI, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIAPA DE CORZO - HACIENDITA Y CAMINO CULATI, CALLE COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO A CULATI LLEGAR POR AVENIDA INDEPENDENCIA SOBRE, lon:-93.00940514, lat:16.69333349}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 4224742.66 | 4224742.66 | 4224742.66 | 4224742.66 | 4224742.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-013/2020, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4735293.2, importe_modificado:4735293.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1821905/proyecto_INICIO, 1821905/proyecto_PROCESO, 1821905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822221 | Proyecto de inversión | 940850.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940850.9, modificado:940850.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA - 152963 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 152963 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO (VEGA DE CACALUTA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 30590 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TE INCORP, lon:-92.71955354, lat:15.3716769}} | 2020-09-25 | 2020-12-25 | 940850.9 | 940850.9 | 940850.9 | 282255.27 | 282255.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-038/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:940850.9, importe_modificado:940850.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1822221/proyecto_PROCESO, 1822221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822803 | Proyecto de inversión | 1597836.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597836.33, modificado:1597836.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO - 154220 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 154220 | S | 171 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 29179 CARRILLO PUERTO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SEÑOR DE TILA Y CALLE CALLE 6, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA NO. 133 A TUXTLA GUTIERREZ SUCHIAPA PASANDO LA L, lon:-93.05849142, lat:16.661408}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 1597836.33 | 1597836.33 | 1437966.72 | 1437966.72 | 1437966.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1597836.33, importe_modificado:1597836.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}} | {1822803/proyecto_INICIO, 1822803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822847 | Proyecto de inversión | 1678437.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678437.83, modificado:1678437.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO: SACUN CUBWITZ A CRUCERO ASHUPA. - 154329 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154329 | S | 493 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA CRUCERO ASHUPA, TERRACERIA CRUCERO SAQUI, lon:-91.9382833, lat:17.12709608}} | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 1678437.83 | 1678437.83 | 1678437.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/439/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1678437.83, importe_modificado:1678437.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1822847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823145 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA TIERRA BLANCA - 155029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155029 | S | 109 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NUEVA TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO NUEVA TIERRA BLANCA, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA JETJA, TERRACERIA TIE, lon:-91.95004403, lat:17.07157287}} | 2020-09-18 | 2020-12-17 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/426/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_INICIO, 1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_INICIO, 1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823266 | Proyecto de inversión | 271947.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271947.9, modificado:271947.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ - 155330 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155330 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.8, meta_modificada:520.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TAZAS Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.66896049, lat:16.80284099}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 271947.9 | 271947.9 | 271947.9 | 210227.78 | 210227.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0486/2020, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:271947.9, importe_modificado:271947.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.6}} | {1823266/proyecto_PROCESO, 1823266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824134 | Proyecto de inversión | 1998859.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998859.96, modificado:1998859.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLUMA DE ORO - 158005 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 158005 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESÁR GARCÍA CÁCEREZ COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILIT, lon:-93.18706642, lat:16.74203829}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 1998859.96 | 1998859.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-089-2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1998859.96, importe_modificado:1998859.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1421.0}} | {1824134/proyecto_FIN, 1824134/proyecto_PROCESO, 1824134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825244 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LINDA VISTA, DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE 2 DA. ETAPA - 160881 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160881 | S | 240 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LINDA VISTA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE, DIAGONAL HOMERO ESTA OBRA SE ENCUENTA AL NORTE PONIENTE SE LLEGA POR E, lon:-92.655185, lat:16.75067575}} | 2020-08-25 | 2020-10-23 | 450000 | 450000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/034/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A.. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1825244/proyecto_PROCESO, 1825244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825887 | Proyecto de inversión | 1288756.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288756.74, modificado:1288756.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TONALÁ LOCALIDAD CABEZA DE TORO - 162745 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 162745 | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.2, meta_modificada:741.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE JUNTO AL ESTERO, CALLE TERCERA ORIENTE CALLLE CUARTA ORIENTE ENTRE AV CENTRAL Y CALLE JUNTO AL ESTERO EJIDO CABEZA DE , lon:-93.77393324, lat:15.93261045}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1288756.74 | 1288756.44 | 1175018.1 | 1175018.1 | 1175018.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/078/2020, contratista:GRUPO FOGASA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1288756.74, importe_modificado:1288756.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.2}} | {1825887/proyecto_PROCESO, 1825887/proyecto_INICIO, 1825887/proyecto_FIN, 1825887/proyecto_PROCESO, 1825887/proyecto_INICIO, 1825887/proyecto_FIN, 1825887/proyecto_INICIO, 1825887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827224 | Proyecto de inversión | 276428.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276428.03, modificado:276428.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 165701 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165701 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETE, lon:-93.10124633, lat:16.72863494}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 276428.03 | 276428.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:276428.03, importe_modificado:276428.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}} | {1827224/proyecto_PROCESO, 1827224/proyecto_FIN, 1827224/proyecto_PROCESO, 1827224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827347 | Proyecto de inversión | 325294.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325294.98, modificado:325294.98}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN MÉXICO ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA SONORA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 166099 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 166099 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON MÉXICO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE MÉXICO UBICADOS EN LA ENTRADA A LOS MIRADORES DEL CAÑON DEL SUMIDERO BAJAR POR CALZADA AL SUMID, lon:-93.10485658, lat:16.79625502}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 325294.98 | 325294.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-047-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:325294.98, importe_modificado:325294.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1827347/proyecto_FIN, 1827347/proyecto_PROCESO, 1827347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827705 | Proyecto de inversión | 507567.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507567.27, modificado:507567.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO RÍO CHANCALA BARRIO BONAMPAK - 167146 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 167146 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMA, lon:-91.68284328, lat:17.33046814}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 507567.27 | 507567.27 | 507567.27 | 503401.78 | 503401.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95034, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:507567.27, importe_modificado:507567.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}} | {1827705/proyecto_INICIO, 1827705/proyecto_FIN, 1827705/proyecto_PROCESO, 1827705/proyecto_FIN, 1827705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828515 | Proyecto de inversión | 931982.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931982.56, modificado:931982.56}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EMBARCADERO DE JERICÓ EL SIGLO - LOMA BONITA - 169597 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 169597 | S | 659 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78614.0, meta_modificada:78614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1551, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO EL SALVADOR - EMBARCADERO JERICO - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 090 EJIDO EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), 30535 EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABI, lon:-92.93784043, lat:16.19841139}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 931982.56 | 931982.31 | 931982.31 | 931982.31 | 931982.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/150-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:931982.56, importe_modificado:931982.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78614.0}} | {1828515/proyecto_INICIO, 1828515/proyecto_PROCESO, 1828515/proyecto_FIN, 1828515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828917 | Proyecto de inversión | 2069523.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069523.76, modificado:2069523.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JALALAL PRIMERA SECCIÓN - 170829 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 170829 | S | 149 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6312.2, meta_modificada:6312.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:91, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO JALALAL PRIMERA SECCIÓN KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO JALALAL PRIMERA SECCIÓN, 29940 JALALAL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 16.70 KMS. DE LA CAB, lon:-92.16933902, lat:17.02418314}} | 2020-10-08 | 2020-12-31 | 2069523.76 | 2069523.76 | 2069523.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/442/2020, contratista:COMERCIALIZADORA YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2069523.76, importe_modificado:2069523.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1828917/proyecto_INICIO, 1828917/proyecto_PROCESO, 1828917/proyecto_INICIO, 1828917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829347 | Proyecto de inversión | 36265.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36265.18, modificado:36265.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA 5A PONIENTE NORTE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA SAN PABLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS AMERICAS - 172507 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 172507 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE NORTE COLONIA LAS AMÉRICAS, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASTILLO TIELMANS Y AVENIDA SAN PABLO, CALLE SAN MATEO UBICADOS EN LA UNICACH AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA I, lon:-93.1188077, lat:16.77780491}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 36265.18 | 36265.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-042-2020, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:318741.4, importe_modificado:318741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1829347/proyecto_INICIO, 1829347/proyecto_FIN, 1829347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829610 | Proyecto de inversión | 4027022 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027022.0, modificado:4027022.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN LOCALIDAD PUERTO MADERO (SAN BENITO) - 173594 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173594 | S | 1594 | 1418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3332.34, meta_modificada:3332.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE 3A PONIENTE PRIMERA CALLE INTERIOR SN COLONIA SAN BENITO ABAD, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 4A NORTE, AVENIDA 6A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMO, lon:-92.42117015, lat:14.7211981}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4027022 | 4027022 | 3546790.85 | 3546790.85 | 3546790.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4027022.0, importe_modificado:4027022.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3032.43}} | {1829610/proyecto_PROCESO, 1829610/proyecto_INICIO, 1829610/proyecto_PROCESO, 1829610/proyecto_INICIO, 1829610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830504 | Proyecto de inversión | 4237309.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4237309.55, modificado:4237309.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLEJÓN INNOMINADO ENTRE AVENIDA CODORNICES Y CALZADA AL PANTEÓN; CALZADA AL PANTEÓN ENTRE CALLEJÓN INNOMINADO Y ARROYO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PAJAROS - 176536 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 176536 | S | 1166 | 1166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA PANTEON SAN MARCOS COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE ARROYO, AVENIDA EGIPTO UBICADO EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR CALZADA SERRA, lon:-93.07966893, lat:16.7380981}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 4237309.55 | 4237309.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-103-2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4237309.55, importe_modificado:4237309.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1830504/proyecto_FIN, 1830504/proyecto_PROCESO, 1830504/proyecto_FIN, 1830504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830787 | Proyecto de inversión | 1535397.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535397.02, modificado:1535397.02}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. PRIVADA EL CASCAJAL, EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL - 177857 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177857 | S | 737 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.0, meta_modificada:2004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CASCAJAL COLONIA CASCAJAL, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA CASCAJAL Y CALLE DEL PREDEGAL, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA , lon:-92.63269096, lat:16.72302038}} | 2020-09-22 | 2020-12-20 | 1535397.02 | 1535397.02 | 897674.58 | 897674.58 | 897674.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/053/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1535397.02, importe_modificado:1535397.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {1830787/proyecto_PROCESO, 1830787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831006 | Proyecto de inversión | 2873403.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873403.62, modificado:2873403.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 178796 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 178796 | S | 185 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:768.6, meta_modificada:768.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y TERRACERIA SUSCHI, lon:-91.96851857, lat:16.85744879}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2873403.62 | 2873403.62 | 2873403.62 | 1436701.81 | 1436701.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0593/2020, contratista:MALDONADO AVENDAÑO JORGE MARTIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2873403.62, importe_modificado:2873403.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:384.3}} | {1831006/proyecto_PROCESO, 1831006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831451 | Proyecto de inversión | 1479519.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479519.27, modificado:1479519.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS (PRIMERA ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO OCOTAL - 180445 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180445 | S | 0 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:58, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO OCOTAL, 00000 SAN ISIDRO OCOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A ESTA OBRA SE LLEGA POR EL CAMINO QUE PARTE DEL PERIFERICO SUR A LA A, lon:-92.59844754, lat:16.63186348}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1479519.27 | 1479519.27 | 443855.78 | 443855.78 | 443855.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/067/2020, contratista:C. ARQ. GUILLERMO CANCINO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1479519.27, importe_modificado:1479519.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1831451/proyecto_PROCESO, 1831451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831549 | Proyecto de inversión | 750298 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750298.0, modificado:750298.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE (PROGRESO) Y 2A CALLE ORIENTE LOCALIDAD DE PUERTO MADERO (SAN BENITO) - 180727 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180727 | S | 300 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.47, meta_modificada:797.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR INTERIOR SN COLONIA SAN BENITO ABAD, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE PROGRESO Y CALLE 2A ORIENTE, CALLE 4A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS E, lon:-92.42240397, lat:14.71861429}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 750298 | 750298 | 375149 | 375149 | 375149 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:750298.0, importe_modificado:750298.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1831549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831569 | Proyecto de inversión | 3975814 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3975814.0, modificado:3975814.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA CAMINO LA JOYA ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA JOYA I - 180794 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 180794 | S | 1573 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3847.0, meta_modificada:3847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE IMNOMINADA LAS CALLES A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN PARTIENDO DEL PARQ, lon:-92.25497113, lat:14.870759}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3975814 | 3975814 | 3591883.86 | 3591883.86 | 3591883.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3975814.0, importe_modificado:3975814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3308.42}} | {1831569/proyecto_PROCESO, 1831569/proyecto_INICIO, 1831569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834497 | Proyecto de inversión | 835488 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835488.0, modificado:835488.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO RANCHERIA EL PORVENIR - 190676 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 190676 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1373, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 RANCHERIA EL PORVENIR, 29960 EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-91.50396261, lat:17.39426824}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 835488 | 835488 | 835488 | 810962.28 | 810962.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93509, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:835488.0, importe_modificado:835488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:680.0}} | {1834497/proyecto_INICIO, 1834497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836534 | Proyecto de inversión | 1473954.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473954.77, modificado:1473954.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 196834 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196834 | S | 360 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE PONIENTE COLONIA ALVARO OBREGON, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE CONOCIDO, CALLE NORTE PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIEN, lon:-92.65677287, lat:16.74741899}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1473954.77 | 1473954.77 | 808047.86 | 808047.86 | 808047.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/080/2020, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1473954.77, importe_modificado:1473954.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1836534/proyecto_PROCESO, 1836534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836685 | Proyecto de inversión | 1525539.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525539.27, modificado:1525539.27}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN, EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUÍDEAS - 197406 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197406 | S | 237 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA JARDINES DEL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE TULIPANES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.64891097, lat:16.71324806}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1525539.27 | 1525539.27 | 1093428.09 | 1093428.09 | 1093428.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/089/2020, contratista:ING. SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1525539.27, importe_modificado:1525539.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1836685/proyecto_PROCESO, 1836685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840158 | Proyecto de inversión | 1302845.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302845.78, modificado:1302845.78}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL LIMÓN - 207828 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207828 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RANCHERIA EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA RANCHERIA , lon:-92.03280348, lat:16.9113842}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 1302845.78 | 1302845.78 | 1302845.78 | 651422.89 | 651422.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0605/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1302845.78, importe_modificado:1302845.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1840158/proyecto_PROCESO, 1840158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840493 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 208777 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208777 | S | 222 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN ANGUSTIN KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ALTAM, lon:-92.13217539, lat:16.77450414}} | 2020-10-19 | 2020-12-15 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0660/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.5}} | {1840493/proyecto_INICIO, 1840493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840985 | Proyecto de inversión | 3159992.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159992.6, modificado:3159992.6}} | CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS DE 8 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. ESTR. U-1C. EN EL PLANTEL COBACH 315, CCT: 07EMS0233G, (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 210490 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210490 | S | 756 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE IWILTIC EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8.00 KM HACIA EL NORESTE SOBRE LA CARR, lon:-92.43388423, lat:16.97749113}} | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 3159992.6 | 3159992.6 | 3159992.6 | 1754880.99 | 1754880.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/060/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3159992.6, importe_modificado:3159992.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.8}} | {1840985/proyecto_INICIO, 1840985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841219 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 211024 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211024 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1089.5, meta_modificada:1089.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO TLAXCALA BARRIO OCOSINGO BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE AV. AUDOMARO OROPEZA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS L, lon:-92.0891972, lat:16.89430688}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0678/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.75}} | {1841219/proyecto_INICIO, 1841219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841796 | Proyecto de inversión | 2115890 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115890.0, modificado:2115890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE - 212801 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212801 | S | 839 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.0, meta_modificada:1744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO AV. TACANA Y AVENIDA LA RAZA, AVENIDA LAS ORQUIDEAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.24431869, lat:14.92409282}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2115890 | 2115890 | 1879603.98 | 1879603.98 | 1879603.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2115890.0, importe_modificado:2115890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1447.52}} | {1841796/proyecto_PROCESO, 1841796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842928 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA EBENECER 1A SECCION CABECERA MUNICIPAL - 216050 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 216050 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA EBENECER 1A SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE JUAN SABINES, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EBENECER 1A, lon:-92.00152317, lat:17.51290591}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91582, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1842928/proyecto_INICIO, 1842928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844905 | Proyecto de inversión | 1070666.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070666.07, modificado:1070666.07}} | CONSTRUCCION DE 30.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 222126 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 222126 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:203, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACHLUM TULIJA - PAMA TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO PALMA TULIJÁ, 29904 PALMA TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUE, lon:-92.01693958, lat:17.24602964}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1070666.07 | 1070666.07 | 1070666.07 | 321199.82 | 321199.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-154/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1070666.07, importe_modificado:1070666.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1844905/proyecto_INICIO, 1844905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847347 | Proyecto de inversión | 1515445.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515445.21, modificado:1515445.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JESUS HUERTA CLAVE 07JDN1804V EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 228774 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 228774 | S | 1075 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS HUERTA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA LOCALIZADA A 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL JAR, lon:-92.17354972, lat:14.74398802}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1515445.21 | 1515445.21 | 1515445.21 | 1515445.21 | 1515445.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/017/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1515445.21, importe_modificado:1515445.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1847347/proyecto_INICIO, 1847347/proyecto_PROCESO, 1847347/proyecto_INICIO, 1847347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848392 | Proyecto de inversión | 666346.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666346.48, modificado:666346.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YALACEVO - 232110 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232110 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN JOSE YALACEVO, 30063 SAN JOSÉ YALACEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO COMITAN-SAN JOSE YALACEVO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CAMINO COMITANSAN JOSE , lon:-92.20329792, lat:16.23914353}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 666346.48 | 666346.48 | 666346.48 | 479232.58 | 479232.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/079/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:666346.48, importe_modificado:666346.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {1848392/proyecto_PROCESO, 1848392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849010 | Proyecto de inversión | 76298.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76298.58, modificado:76298.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO LÁZARO CARDENAS - 234122 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234122 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SALAZAR Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE PARAISO SE UBICA EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA SALAZAR, GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE PA, lon:-92.18691729, lat:17.03180642}} | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 76298.58 | 76298.58 | 76298.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/459/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:76298.58, importe_modificado:76298.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1849010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853613 | Proyecto de inversión | 770857.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770857.86, modificado:770857.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO C C T 07DPR4794P; EN ALTAMIRA I, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 247371 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | 247371 | S | 25 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALTAMIRA, 30637 ALTAMIRA UNO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 200 DIRECCIÓN TAPACHULA PASANDO EL DESVÍO AL EJIDO , lon:-92.54045515, lat:15.17868966}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 770857.86 | 770857.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-026-EDU/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:770857.86, importe_modificado:770857.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1853613/proyecto_INICIO, 1853613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854156 | Proyecto de inversión | 1561153.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561153.6, modificado:1561153.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LAS GARDENIAS, DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ER. ETAPA - 249131 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249131 | S | 749 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA LAS GARDENIAS, 29249 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ALCATRACES, CALLE GERANIO ESTA OBR SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.648973, lat:16.74346698}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 1561153.6 | 1561153.6 | 1112706 | 1112706 | 1112706 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/108/2020, contratista:DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GÓMEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1561153.6, importe_modificado:1561153.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1854156/proyecto_PROCESO, 1854156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854598 | Proyecto de inversión | 2397811.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397811.98, modificado:2397811.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO NAVIDAD - 250230 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250230 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.2, meta_modificada:899.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 BARRIO NAVIDAD, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 2 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE MINA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA NAVIDAD SOBRE LA CALLE 1 ENTRE CALLE DOS Y, lon:-93.3720866, lat:16.74238969}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2397811.98 | 2397811.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-034/2020, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2397811.98, importe_modificado:2397811.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863932 | Proyecto de inversión | 475612.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475612.84, modificado:475612.84}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD ARROYO GRANDE - 252120 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 252120 | S | 593 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPA, lon:-92.8729211, lat:17.18970072}} | 2020-11-02 | 2020-12-18 | 475612.84 | 475612.84 | 475612.84 | 475612.84 | 475612.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:475612.84, importe_modificado:475612.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1863932/proyecto_INICIO, 1863932/proyecto_PROCESO, 1863932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864103 | Proyecto de inversión | 800817.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800817.94, modificado:800817.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD LAS FLECHAS - 252499 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 252499 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE NANDAYUSMA COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE DONOVAN Y PROLONGACION NANDAYUSMA, CARRETERA ESTATAL 190 EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA TOMAR EL DESVÍO A LA ANGOSTURA Y CONTINUA, lon:-93.01857501, lat:16.69145611}} | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 800817.94 | 800817.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-053/2020, contratista:Aurelio VIdal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:800817.94, importe_modificado:800817.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1864103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864782 | Proyecto de inversión | 1305978.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305978.23, modificado:1305978.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ - 254143 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 254143 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MONTESINOS BARRIO 20 DE NOVIEMBRE 2A SECCIÓN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CALLE TULIPANES LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA MONTESINOS ENTRE AVE, lon:-92.15909113, lat:16.24948328}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 1305978.23 | 1305978.23 | 1305978.23 | 391793.47 | 391793.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/085/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1305978.23, importe_modificado:1305978.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.9}} | {1864782/proyecto_INICIO, 1864782/proyecto_PROCESO, 1864782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865012 | Proyecto de inversión | 387778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387778.82, modificado:387778.82}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD MONTE BONITO - 254627 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254627 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:986, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA MONTE BONITO, 29140 MONTE BONITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APICPAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, CAMINO EMILIANO ZAPATA 1 LA COMU, lon:-93.50364562, lat:16.97243508}} | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 387778.82 | 377778.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-040/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:387778.82, importe_modificado:387778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1865012/proyecto_FIN, 1865012/proyecto_INICIO, 1865012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866160 | Proyecto de inversión | 820492.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820492.62, modificado:820492.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LAS FLORES - 257716 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257716 | S | 175 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:676, direccion:CALLE LA FLORES COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CAMINO CNC, CAMINO NICOLAS BRAVO TOMAR CARRETERA RUMBO AL PUENTE CHIAPAS HASTA LLEGAR A AMADOR HERNANDEZ E, lon:-93.69304483, lat:17.08445532}} | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 820492.62 | 820492.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-056/2020, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTRICAS CANAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:820492.62, importe_modificado:820492.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1866160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867368 | Proyecto de inversión | 2510500.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510500.65, modificado:2510500.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SITALÁ LOCALIDAD GOLONCHÁN VIEJO ASENTAMIENTO GOLONCHAN VIEJO - 260380 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 260380 | S | 126 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.38555651, lat:17.03220943}} | 2020-08-25 | 2020-10-26 | 2510500.65 | 2510500.65 | 2510500.65 | 2184135.56 | 2184135.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-041/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2510500.65, importe_modificado:2510500.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.72}} | {1867368/proyecto_INICIO, 1867368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867632 | Proyecto de inversión | 1625887.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625887.88, modificado:1625887.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL COQUITO - 261080 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261080 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1700, direccion:CALLE LOS COQUITOS COLONIA EL COQUITO, 29140 EL COQUITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MALPASO Y CAMINO EMBARCADERO RAUDALES MALPASO, CONTINUACION LANCHA MOTORIZADA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR LA CARRETER, lon:-93.8217851, lat:17.05672665}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1625887.88 | 1625887.88 | 1290069.25 | 1290069.25 | 1290069.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-016/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1625887.88, importe_modificado:1625887.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.7}} | {1867632/proyecto_PROCESO, 1867632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868081 | Proyecto de inversión | 1463616.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463616.78, modificado:1463616.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA BARRIO EL JARDIN - 262070 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262070 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE EL JARDIN BARRIO CRUZ BLANCA EL JARDIN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO COBACH, CAMINO VICTOR MANUEL VALENZUELA PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN EL BARRI, lon:-93.38640337, lat:16.77383038}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 1463616.78 | 1463616.78 | 1359926.7 | 1359926.7 | 1359926.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-042/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1463616.78, importe_modificado:1463616.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.57}} | {1868081/proyecto_PROCESO, 1868081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868456 | Proyecto de inversión | 2166154.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166154.36, modificado:2166154.36}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD AMADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ - 263442 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263442 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4793.0, meta_modificada:4793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE AMADOR HERNANDEZ COLONIA AMADOR HERNANDEZ, 29140 AMADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA AMDOR HERNNADEZ, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR LA CARRETERA A API, lon:-93.57286598, lat:17.07526978}} | 2020-10-01 | 2020-12-25 | 2166154.36 | 2166154.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-070/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2166154.36, importe_modificado:2166154.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1868456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871387 | Proyecto de inversión | 1294815.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294815.05, modificado:1294815.05}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: AURORA ESQUIPULA- CRUCERO SAN CARALAMPIO - 269745 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 269745 | S | 1485 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5700.0, meta_modificada:5700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO AURORA ESQUIPULAS - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 RANCHERIA AURORA ESQUIPULAS RANCHERIAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO,, lon:-92.43891931, lat:17.08927363}} | 2020-05-04 | 2020-08-15 | 1294815.05 | 1294815.05 | 765695.16 | 765695.16 | 765695.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1294815.05, importe_modificado:1294815.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3371.0}} | {1871387/proyecto_INICIO, 1871387/proyecto_PROCESO, 1871387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873949 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | Construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga Chiapas. | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B002 | S | 57 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3239906.02 | 3239906.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873958 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Mantenimiento y rehabilitación integral institucional | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B004 | S | 5427 | 7256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12300.0, meta_modificada:12300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Belisario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1565936, lat:16.753668}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8013461.19 | 8013461.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10947.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874678 | Proyecto de inversión | 4903807.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4903807.6, modificado:4903807.6}} | Camino: Pichucalco - Tectuapan, tramo: km. 0+000 - km. 12+000/Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B124 | N | 0 | 0 | 34164 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-12-08 | 2021-01-09 | 4903807.6 | 4722507.07 | 4698206 | 1409461.8 | 1409461.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051009-258, contratista:LIC. BEATRIZ ELENA FIGUEROA CORDOVA,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4698206.0, importe_modificado:4698206.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.24}} | {1874678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874693 | Proyecto de inversión | 480428.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480428.8, modificado:480428.8}} | 209141.- Jardín de Niños Romeo Cuauhtemoc Zebadua Solis(Construccion de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Demolición de Chapoteadero y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B047-5825F | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jiquipilas, Jiquipilas, CHIS, lon:-93.650779, lat:16.667717}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 480428.8 | 480409.13 | 480409.13 | 374160.61 | 374160.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874704 | Proyecto de inversión | 2894397.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894397.58, modificado:2894397.58}} | 209242.- Jardín de Niños Gustavo Adolfo Becquer(Construcción de Sanitarios Rurales y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Barda Perimetral, Portón y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B058-5825F | S | 7 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:22, direccion:Suchiate, 20 de Noviembre, CHIS, lon:-92.260699, lat:14.715178}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2894397.58 | 2894383.8 | 1447191.9 | 1447191.9 | 1447191.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874736 | Proyecto de inversión | 1975089.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975089.45, modificado:1975089.45}} | 209151.- Primaria La Constitucion.("Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica y Acabados), Demolicion del Edificio B y Obra Exterior (Red Electrica, Red | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B069-5825F | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:18, direccion:Ixtapa, El Limón, CHIS, lon:-92.969153, lat:16.824255}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1975089.45 | 1975036.1 | 1975036.1 | 1633173.17 | 1633173.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874759 | Proyecto de inversión | 2823818.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823818.9, modificado:2823818.9}} | 209228.- Primaria 5 de Mayo.(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Demolicion de Edificio, Obra Exterior (Red Eléctrica , Red Hidrosanitaria, Andadores, Barda Perimetral, Acceso Principal, Demolicion de Firme, Demolicion de Barda Mixta, Demolicion d | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B093-5825F | S | 160 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:Tuxtla Chico, 2da. Sección de Medio Monte, CHIS, lon:-92.179505, lat:14.877343}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2823818.9 | 2823752.05 | 2823752.05 | 1411876.02 | 1411876.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874761 | Proyecto de inversión | 1192667.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192667.8, modificado:1192667.8}} | 209230.-Primaria Maria Gutiérrez Carbajal.(Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Herreria, Albañileria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados, Muebles y Accesorios, Cerrajeria, Telefonia y Computo, Señalización, Protección Civil, Mobiliario y Equipo) y | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B095-5825F | S | 214 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115021, lat:16.762583}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1192667.8 | 1192656.87 | 1192656.87 | 596328.43 | 596328.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874765 | Proyecto de inversión | 1541925.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541925.19, modificado:1541925.19}} | 209223.- Primaria Nicolas Ruiz.(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Demolición del Edificio K y Obra Exterior (Red Electrica, Andadores y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B099-5825S | S | 269 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruiz, Nicolás Ruiz, CHIS, lon:-92.585347, lat:16.437073}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1541925.19 | 1541914.26 | 1541914.25 | 770957.13 | 770957.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874772 | Proyecto de inversión | 4761875.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4761875.84, modificado:4761875.84}} | 209226.- Primaria Gregorio Torres Quintero(Construcción de 01 Aula Didactica, Dirección, Servicios Sanitarios, Cocina, Rehabilitación de los Edificios B, C y D (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrejeria), Demolición del Edificio A | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B105-5825S | S | 96 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:Suchiate , El Campito, CHIS, lon:-92.17596, lat:14.676809}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4761875.84 | 4761774.39 | 4761774.38 | 2380887.19 | 2380887.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874781 | Proyecto de inversión | 4658003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4658003.2, modificado:4658003.2}} | 209245.- Primaria Ignacio Ayala.(Construcción de 05 Aulas Didácticas, Rehabilitación de Los Edificios A, G (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería) y F (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Inst. Hidro | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B117-5825F | S | 165 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:Ocosingo, Cintalapa, CHIS, lon:-91.361728, lat:16.925115}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4658003.2 | 4657872.91 | 2328936.45 | 2328936.45 | 2328936.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874807 | Proyecto de inversión | 1263213.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263213.2, modificado:1263213.2}} | 209142.- Primaria Cuauhtemoc.(Rehabilitacion de los Edificios A (Preliminares, Herreria, Canceleria, Ins. Electrica, Inst. Hidrosanitaria, Acabados y Cerrajeria), B (Preliminares, Herreria, Canceleria, Ins. Electrica, Acabadosy Cerrajeria) y Obra Ex | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B010-5825F | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Villa Comaltitán, Villa Comaltitán, CHIS, lon:-92.573912, lat:15.209813}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1263213.2 | 1263161.03 | 1263161.03 | 1083430.43 | 1083430.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874808 | Proyecto de inversión | 1663477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663477.12, modificado:1663477.12}} | 209148.- Primaria Juan Escutia.(Rehabilitacion de los Edificios A, H, (Preliminares, Canceleria, Ins. Electrica, Acabados y Cerrajeria), F (Preliminares, Herreria, Canceleria, Ins. Electrica, Acabados y Cerrajeria) y G (Preliminares, Herreria, Cancel | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B011-5825F | S | 62 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:Escuintla, Nuevo Llano Grande, CHIS, lon:-92.528238, lat:15.289579}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1663477.12 | 1663416.73 | 1663416.72 | 831708.36 | 831708.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874812 | Proyecto de inversión | 1241775.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241775.41, modificado:1241775.41}} | 209215.- Primaria Emiliano Zapata Salazar(Rehabilitación de los Edificios D (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), E (Preliminares, Herreria, Albañileria, Canceleria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria y Acabados) y H (P | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B081-5825S | S | 208 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Aldama, Aldama, CHIS, lon:-92.688353, lat:16.918304}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1241775.41 | 1241729.56 | 1241729.56 | 620864.78 | 620864.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874826 | Proyecto de inversión | 3107248.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3107248.92, modificado:3107248.92}} | 209203.- Telesecundaria 955(Construcción de Servicios Sanitarios, Bodega, Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria) y B (Preliminares, Herreria, Canceleri | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B042-5825F | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:Osumacinta, Triunfo Agrarista, CHIS, lon:-93.070407, lat:16.855611}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3107248.92 | 3107223.83 | 3107223.83 | 1553611.91 | 1553611.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874830 | Proyecto de inversión | 1619227.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619227.35, modificado:1619227.35}} | 209232.-Telesecundaria 1324, Josefa Ortiz de Domínguez.(Construcción 03 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Escalones, Muro de Contención de Mamposteria, Barandal y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B046-5825S | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:Sitalá, Chabeclumil, CHIS, lon:-92.36167, lat:17.070298}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1619227.35 | 1619208.27 | 1619208.26 | 809604.13 | 809604.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874842 | Proyecto de inversión | 1537768.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537768.14, modificado:1537768.14}} | 209160.- Secundaria Amado Nervo.(Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Herreria, Albañileria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), B, F (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrajeria), C (Prelimina | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00701E13B015-5825F | S | 105 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:Cacahoatán, Salvador Urbina, CHIS, lon:-92.204515, lat:15.039585}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1537768.14 | 1537739.63 | 1537739.63 | 1292533.71 | 1292533.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874853 | Proyecto de inversión | 3093409.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093409.25, modificado:3093409.25}} | 209299.- Escuela Preparatoria Num. 2 Ocozocoautla(Laboratorio Multidisciplinari o, Reactivos y Almacén de Preparación, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B014-5825F | S | 232 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Ocozocoautla de Espinosa, CHIS, lon:-93.374082, lat:16.761101}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3093409.25 | 3093276.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877380 | Acción | 550000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.01, modificado:550000.01}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - 96791 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 96791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93687, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:550000.01, importe_modificado:550000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1877380/proyecto_INICIO, 1877380/proyecto_FIN, 1877380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401878511 | Proyecto de inversión | 3378005.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378005.38, modificado:3378005.38}} | Fortalecimiento a la oferta educativa institucional mediante la renovación del equipamiento de talleres y laboratorios de los programas educativos de la Universidad | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Selva | 1 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Camino a Tonina, Chiapas, México, lon:-92.06744134, lat:16.89634895}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 3378005.38 | 2634050.5 | 2634050.5 | 2634050.5 | 2634050.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401881491 | Proyecto de inversión | 2817536.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817536.51, modificado:2817536.51}} | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ceiba desde Blvd. César A. Lara al final de la calle cad. km. 0+000 al km 0+262 de la Col. Ribera El Cerro 1a. Sección) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B277 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2817536.51 | 2817440.25 | 2817440.25 | 1426767.21 | 1426767.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-243 F, contratista:CONSTRUC-FERVIC, Consultoría Técnica de Proyectos Avanzados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2769781.65, importe_modificado:2769781.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {1881491/proyecto_INICIO, 1881491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882315 | Proyecto de inversión | 1805063.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805063.2, modificado:1805063.2}} | Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Reforma (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle al Basurero Municipal entre Av. 16 de Septiembre y Av. Querétaro) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B288 | S | 517 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1805063.2 | 1805062.79 | 1805062.79 | 1173108.55 | 1173108.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-202 F, contratista:MAGUZA Obras y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1774468.91, importe_modificado:1774468.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1882315/proyecto_INICIO, 1882315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882398 | Proyecto de inversión | 2268180.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268180.05, modificado:2268180.05}} | Alumbrado Público con Luminarias Solares en la Localidad San Pedro, en el Municipio de Sunuapa (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B040 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2268180.05 | 2267401.52 | 2267401.52 | 668920.9 | 668920.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-242 F, contratista:Ingerniería y Constructora ALBA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2229736.32, importe_modificado:2229736.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1882398/proyecto_INICIO, 1882398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180101057626 | Proyecto de inversión | 2310557.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310557.97, modificado:2310557.97}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Cáncer Entre Calle Capricornio Y Circuito Prosperidad - 4878 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 4878 | N | 0 | 0 | 1151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CÁNCER COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD, , lon:-93.06449808, lat:16.7502665}} | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2310557.97 | 2310557.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-034-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2310557.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {1194537/proyecto_INICIO, 1194537/proyecto_FIN, 1194537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180101057646 | Proyecto de inversión | 296413.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296413.7, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila - 1700 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1700 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPAS LA OBRA, lon:-93.10748391, lat:16.79476468}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-024-2018, contratista:C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:592827.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1194557/proyecto_INICIO, 1194557/proyecto_FIN, 1194557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086375 | Proyecto de inversión | 1077705.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077705.04, modificado:1077705.04}} | Construccion De Diecinueve Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 117581 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | 117581 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO PANCHUC COROZIL - JOL-AKO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y TERRACERIA INNOMINADA, TERRACERIA INNOMINADA SE ENCEUNTRA A 3 KILOMETROS 400, lon:-92.44986613, lat:17.39749186}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-141/2018, contratista:EDIFICACIONES E INMOBILIARIA LOESTRA S.A D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, monto:1077705.04, importe_modificado:1077705.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1224756/proyecto_INICIO, 1224756/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA INCONCLUSA, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086751 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89050 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89050 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS LIMONES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA BAJA CALIFORNIA LA VIVIENDA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS CON EL PARQUE NACIONAL CAÑON DEL SUMI, lon:-93.10097036, lat:16.79983227}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086752 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89032 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89032 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLAN Y CALLE PUERTO DE MANZANILLO, AVENIDA GUANAJUATO LA VIVIENDA SE UBICA CERCANA A LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO AL NORTE ORIEN, lon:-93.10248347, lat:16.79273511}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1225133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086760 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:29783.87}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 57765 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57765 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA MARFIL COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TOPACIO Y AVENIDA SINALOA, CALLE GRANITO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA DEMOCRÁTICA CON LAS GRANJAS ACCESANDO POR L, lon:-93.11060486, lat:16.79592927}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | 29783.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}} | {1225141/proyecto_INICIO, 1225141/proyecto_PROCESO, 1225141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086768 | Proyecto de inversión | 198559.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:89351.61}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57717 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57717 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE DURANGO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA PARTE CENTRO DE LA COLONIA LAS GRANJAS ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDER, lon:-93.10642488, lat:16.79453644}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 89351.61 | 89351.61 | 89351.61 | 89351.61 | 89351.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.15}} | {1225149/proyecto_INICIO, 1225149/proyecto_FIN, 1225149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086782 | Proyecto de inversión | 1168272.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168272.95, modificado:822243.61}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Innominada Entre Avenida Sagitario Y Avenida Arboledas - 30999 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30999 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:294.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y AVENIDA SAGITARIO, CALLE SAGITARIO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS COLINDANTES DE LAS COLONIAS GUTIERREZ ZEPEDA Y PATRIA NUEV, lon:-93.06733049, lat:16.75323555}} | 2018-03-25 | 2018-07-25 | 822243.61 | 822243.61 | 822243.61 | 822243.61 | 822243.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-050-2018, contratista:EDIFICA CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1168272.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.58}} | {1225163/proyecto_INICIO, 1225163/proyecto_PROCESO, 1225163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201086785 | Proyecto de inversión | 2639512.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639512.76, modificado:2243585.85}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Palenque Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 30860 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30860 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:914.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA VILLAHERMOSA, AVENIDA OCOSINGO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA BUENA VISTA ACCESANDO P, lon:-93.06160583, lat:16.75074646}} | 2018-03-21 | 2018-06-21 | 2243585.84 | 2243585.84 | 2243585.84 | 2243585.84 | 2243585.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-043-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:3519350.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.25}} | {1225166/proyecto_INICIO, 1225166/proyecto_PROCESO, 1225166/proyecto_INICIO, 1225166/proyecto_PROCESO, 1225166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180401474626 | Proyecto de inversión | 870443.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870443.19, modificado:870443.19}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN JARDÍN DEL NUEVO EDÉN - 420820 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 420820 | S | 1190 | 973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:91, direccion:COLONIA JARDIN DEL NUEVO EDEN, 00000 JARDÍN DEL NUEVO EDÉN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEOPISCA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 107 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD QUE SERÁ BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE D, lon:-92.51290425, lat:16.59459266}} | 2018-03-19 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1474626/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE EVIDENCIA ALGUNA DE DICHO PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:hugowdiazg, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190201556763 | Proyecto de inversión | 776972.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776972.11, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 116038 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 116038 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A TOCOB LEGLEMAL 19 KM CAMINO CARRETERA, lon:-92.37956559, lat:17.23537778}} | 2019-03-22 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556763/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DERIVADO QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO EN LA MIDS , NO ES POSIBLE DARLE AVANCES EN LAS METAS, POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-04}, obs2: {observación:SE ENCUENTRA CANCELADO EN LA MATRIZ DE INVERSION , trimestre:4.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:POR SER UN PROYECTO DEL FAIS MUNICIPAL SE CANCELA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:POR SER UN PROYECTO DEL FAIS MUNICIPAL SE CANCELA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:POR SER UN PROYECTO DEL FAIS MUNICIPAL SE CANCELA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:POR SER UN PROYECTO DEL FAIS MUNICIPAL SE CANCELA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | CHP190401615868 | Proyecto de inversión | 121646.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121646.37, modificado:121646.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES DE 1320 X 150 MTS CON MATERIAL EXTRUCTURAL - 171305 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 171305 | S | 800 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:CALLE LOS RIEGOS EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR TAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO ENTRE LA LOCALIDAD EL PROGRESO VALLE DOR, lon:-91.91436582, lat:16.28873237}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 121646.37 | 107022.3 | 107022.3 | 107022.3 | 107022.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:121646.37, importe_modificado:107022.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615868/proyecto_INICIO, 1615868/proyecto_FIN, 1615868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401615872 | Proyecto de inversión | 2323467.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323467.96, modificado:2323467.96}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 60 ML DE CLARO DEL CAMINO NUEVO POZA RICA A NUEVO HUIXTAN - 171328 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 171328 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA POZA RICA - NUEVO HUISTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 350 EJIDO NUEVO POZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA MICRO REGION DE LA FRONTERA TRAMO CARRETERO, lon:-91.40620564, lat:16.15826387}} | 2019-07-15 | 2019-12-15 | 2323467.96 | 2322935.62 | 2322935.62 | 2322935.62 | 2322935.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2323467.96, importe_modificado:2322935.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615872/proyecto_FIN, 1615872/proyecto_INICIO, 1615872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL TIEMPO NO SE PUDO TERMINAR DE CAPTURAR 2019 EN EL INFORME DEFINITIVO DE JULIO 2020., trimestre:4.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP190401690926 | Proyecto de inversión | 15810442.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.581044237E7, modificado:9926808.1}} | 1921007.- Reconstr. ampl. y equipamiento de infraestructura educativa en la escuela Primaria Comunitaria José María Morelos y Pavón, CCT: 07EPB0348E de la localidad el Zapotal, municipio de Ocosingo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13D003-5932H | S | 223 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2185.5, meta_modificada:2185.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9926808.1 | 9926808.1 | 9926808.1 | 9926808.1 | 9926808.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921007-0257, contratista:DIEGO ALONZO GARCIA CASILLAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.469585412E7, importe_modificado:1.469585412E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2185.5}} | {1690926/proyecto_INICIO, 1690926/proyecto_PROCESO, 1690926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700781 | Proyecto de inversión | 1906408.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906408.4, modificado:1906408.4}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Abasolo entre 8a. avenida sur oriente y 10a. avenida sur poniente del Barrio Parque de Feria (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1906408.4 | 1906406.79 | 1906406.79 | 1906406.79 | 1906406.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-011 E, contratista:Grupo Constructor y Diseño de México CONALV, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1858347.68, importe_modificado:1858347.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.0}} | {1700781/proyecto_PROCESO, 1700781/proyecto_FIN, 1700781/proyecto_PROCESO, 1700781/proyecto_FIN, 1700781/proyecto_PROCESO, 1700781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700787 | Proyecto de inversión | 486135.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486135.01, modificado:486135.01}} | Banqueta mixta ambos lados y Alumbrado público dela avenida San Agustín entre libramiento norte y calle Veracruz, colonia Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 486135.01 | 486134.03 | 486134.03 | 486134.03 | 486134.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/001/2020, contratista:TORAFAJ Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:477895.43, importe_modificado:477895.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {1700787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700805 | Proyecto de inversión | 2692405.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692405.32, modificado:2650021.21}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nuevo León entre Av. Aguascalientes Y Av. Baja California, Colonia Plan De Ayala en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.51, meta_modificada:877.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2650019.47 | 2650019.41 | 2650019.41 | 2650019.41 | 2650019.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-009 E, contratista:Zuma + Urbanización. S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2583213.95, importe_modificado:2583213.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.51}} | {1700805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101701189 | Proyecto de inversión | 10618744.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.061874492E7, modificado:1.023354613E7}} | 2041002.-Construcción del Puente Vehicular Sobre El Rio "Doña Mária" de 30 M.L., Ubicado en el Camino: El Castaño - Canutillo / Construcción del puente vehicular sobre el rio "Doña Maria" | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 103511H04001C03B020 | N | 0 | 0 | 19862 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:30590 Acacoyagua, Chis., México, lon:-92.6747596, lat:15.3420268}} | 2020-03-01 | 2020-07-31 | 10188090.3 | 10187542.39 | 10151699.52 | 10081930.7 | 10081930.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041002-026, contratista:ING. CIVIL. ROGELIO TAMAYO CARBONEY, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.00154108E7, importe_modificado:1.00154108E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707311 | Proyecto de inversión | 1073559.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073559.51, modificado:1073559.51}} | 2041047.-Coservación del Puente sobre Rio Grijalva de 244.48 M.L., sobre el Camino: 20 de Noviembre - Acala, E.C. Las Limas - Angostura / Conservación del puente sobre el rio grijalva de 244.48 M.L. | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B035 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.48, meta_modificada:244.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 1073559.51 | 1073559.51 | 1073431.68 | 1073431.68 | 1073431.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041047-124, contratista:ING. FERNANDO OLIVERIO FRANCO,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1055363.59, importe_modificado:1055363.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707351 | Proyecto de inversión | 2563448.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563448.28, modificado:2563448.28}} | 2041037.-Camino: Chanal - Chilil, tramo: km. 0+000 - km. 36+000 / Conservacion del tramo: km. 0+000 - km. 36+000(t.a.) | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B048 | N | 0 | 0 | 13379 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2563448.28 | 2563448.28 | 2529271.94 | 2529271.94 | 2529271.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041037-166, contratista:JORGE ORDOÑEZ RUIZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707415 | Proyecto de inversión | 1451603.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451603.45, modificado:1451603.45}} | 2041013.-Camino: Salvador Urbina - Galecio Narcia - Ignacio Allende, tramo: km. 0+000 - km. 11+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 11+500 (t.a.) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B060 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1451603.45 | 1451603.45 | 1446715.57 | 1446715.57 | 1446715.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041013-062, contratista:ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1427000.0, importe_modificado:1427000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707930 | Proyecto de inversión | 6120741.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120741.38, modificado:6120741.38}} | 2041027.-Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec, tramo: km. 0+000 - km. 38+740 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 38+740 (t.a) | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B067 | N | 0 | 0 | 23941 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.74, meta_modificada:38.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6120741.38 | 6120741.38 | 6112346 | 6112346 | 6112346 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707977 | Proyecto de inversión | 4065913.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065913.79, modificado:4065913.79}} | 2041030.-Camino: Comitan - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (t.a) | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B070 | N | 0 | 0 | 168490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:57.1, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4065913.79 | 4065913.79 | 4065369.45 | 4065369.45 | 4065369.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041030-072, contratista:LIC. LUZ MARIA MUÑOZ GORDILLO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3997000.0, importe_modificado:3997000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:57.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708180 | Proyecto de inversión | 992827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992827.59, modificado:992827.59}} | 2041060.-Camino: Reforma - Cristo Rey, tramo: km. 0+000 - km. 14+800 / Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 12+200 (t.a) | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B082 | N | 0 | 0 | 49541 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 992827.59 | 992827.59 | 992827.59 | 988244.84 | 988244.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041060-101, contratista:VICTORIA'S COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:976000.0, importe_modificado:976000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708216 | Proyecto de inversión | 1851379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851379.31, modificado:1851379.31}} | 2041063.-Camino: Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 18+200 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+200 (t.a) | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B085 | N | 0 | 0 | 140482 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Chilon, Chis., México, lon:-92.2736561, lat:17.1046837}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1851379.31 | 1851379.31 | 1836860 | 1836860 | 1836860 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708226 | Proyecto de inversión | 1098620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098620.69, modificado:1098620.69}} | 2041064.-Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro - America Libre - Tierra y Libertad - Nueva Orizaba, tramo: km. 0+000 - km. 38+000 / Conservación del subtramo:km. 0+000 - km. 6+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B086 | N | 0 | 0 | 12571 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Zamora Pico de Oro, Chis., México, lon:-90.764353, lat:16.335025}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1098620.69 | 1093455.6 | 1093455.6 | 793880.56 | 793880.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708268 | Proyecto de inversión | 3747153.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747153.23, modificado:3747153.23}} | 209061.-Jardín de Niños Gabriel Leyva(Construccion de 02 Aulas Didacticas, Bodega, Servicios Sanitarios, Demolicion del Edificio C y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Demolición de Firmes, Demolición de Asta Bandera, Demolición) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B008-5825S | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:Suchiate, Cuauhtémoc, CHIS, lon:-92.217888, lat:14.599644}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3747153.23 | 3747083.11 | 3747083.1 | 3747083.1 | 3747083.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708280 | Proyecto de inversión | 1826231.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826231.28, modificado:1826231.28}} | 209045.-Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia(Construcción de 04 Aulas Didactica, Demolición de 04 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B024-5825S | S | 147 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115021, lat:16.762583}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1826231.28 | 1826196.41 | 1826196.4 | 1826196.4 | 1826196.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708284 | Proyecto de inversión | 4311526 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4311526.0, modificado:4311526.0}} | 209072.- Primaria Emiliano Zapata Salazar(Construccion de 03 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Demolición de los Edificio C y D,Obra Exterior (Red Electrica, Red hirosanitaria, Andadores, Escalones, Muro de Contención, Acceso Principal y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B028-5825S | S | 42 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:Chamula, Yaalhichín, CHIS, lon:-92.672857, lat:16.846711}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4311526 | 4311486.14 | 4311486.14 | 4235469.92 | 4235469.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708286 | Proyecto de inversión | 4656685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4656685.92, modificado:4656685.92}} | 209074.- Primaria Asuncion de la Cruz Vazquez(Construcción de 02 Aulas Didacticas, 01 Aula de Medios, Rehabilitacion de los Edificios A (Preliminares, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Señalización), B, E, F, I, K, L (Preliminares, Inst. Electrica y Acabados). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B030-5825S | S | 152 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4656685.92 | 4656535.43 | 4656535.43 | 3922536.41 | 3922536.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708289 | Proyecto de inversión | 1442286.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442286.84, modificado:1442286.84}} | 209031.- Primaria Fray Bartolome de las Casas.(Constr. de 02 Aulas Didac., Rehab. de Edif. A, B (Prelim., Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrejeria) D (Prelim., Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria y Acabados),Dem olicion de Edif. C y Obra Exterior) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B043-5825S | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:Bochil, San Pedro el Achiote (San Pedro Mártir), CHIS, lon:-92.934587, lat:17.011003}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1442286.84 | 1442228.66 | 1436001.66 | 1436001.66 | 1436001.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708297 | Proyecto de inversión | 1309359.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309359.06, modificado:1309359.06}} | 209023.- CECYT No. 03 (Construcción de servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica exterior, , Red Hidrosanitaria exterior). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522D00601E13B003-5825S | S | 289 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Villa Comaltitlán, Villa Comaltitlán, CHIS, lon:-92.573912, lat:15.209813}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1309359.06 | 1309275.03 | 1309275.03 | 1305649.13 | 1305649.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708323 | Proyecto de inversión | 1451739.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451739.12, modificado:1451739.12}} | 209060.-Jardín de Niños Los Niños Heroes (Construcción de 01 Aula Didactica, Sanitarios Rurales, Demolición del Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Civica, Andadores y Señalización.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B007-5825S | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:Chilon, Chis., México, lon:-92.2736561, lat:17.1046837}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1451739.12 | 1451710.08 | 1451710.08 | 1451710.08 | 1451710.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708352 | Proyecto de inversión | 2368969.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368969.78, modificado:2368969.78}} | 209041.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia. (Rehab. de los Edif. A (Prelim., Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica) B (Prelim., Ciment., Estructura, Herrería, Cancelería) C y D (Prelim., Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, ) y Obra Exterior (Constr. de Plaza Civ) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B003-5825S | S | 118 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:54, direccion:Siltepec, Chis., México, lon:-92.3233139, lat:15.5575566}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2368969.78 | 2368956.05 | 2368956.05 | 2353952.79 | 2353952.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708369 | Proyecto de inversión | 490852.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490852.4, modificado:490852.4}} | 209068.-Telesecundaria 1327 Rodolfo Neri Vela (Rehabilitacion de los Edificios A y B (Preliminares, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados, Cerrajeria y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00701E13B004-5825F | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:536, direccion:Motozintla, Chis., México, lon:-92.2458096, lat:15.3691977}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 490852.4 | 490832.39 | 490832.39 | 490832.39 | 490832.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708372 | Proyecto de inversión | 10901024 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0901024E7, modificado:1.0901024E7}} | 209052.- Construcción de la 1a. Etapa del edificio 2 (Tipo H), en la Sede Huixtla de la UNICACH (Continuación). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532D00601E13B003-5825S | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Huixtla, Chis., México, lon:-92.4659189, lat:15.137663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10901024 | 10901024 | 10901024 | 9068740.75 | 9068740.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708948 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 2021011.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Francisco I Madero Norte, Municipio de Palenque / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D018 | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:Francisco I. Madero Nte, Chis., México, lon:-91.87944, lat:17.6869399}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021011-057, contratista:ZOILA CRUZ MEJIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708960 | Proyecto de inversión | 453509.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453509.06, modificado:453509.05}} | 199235.- Jardin de Niños Enoc Cancino Casahonda. (construcción de 02 aulas y obra exterior) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B012-5825C | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 453509.05 | 453509.05 | 453509.05 | 453509.05 | 453509.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709028 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 2021009.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nuevo Sonora, Municipio de Palenque / Estudio y Proyecto | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D017 | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:224, direccion:Nuevo Sonora, Chis., México, lon:-91.8866699, lat:17.4227799}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021009-079, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709100 | Proyecto de inversión | 1100581.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100581.26, modificado:1100581.25}} | 199216.- Jardín De Niños Felipe Berriozabal. (Construccion de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Barda Perimetral y Andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032511D00601E13B007-5825C | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100581.25 | 1100581.25 | 1100581.25 | 1100581.25 | 1100581.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709153 | Proyecto de inversión | 8568351.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8568351.59, modificado:8568351.59}} | Unidad Deportiva Municipal en Villa Corzo (Reconstrucción 2a etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B077 | S | 416 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 8568351.59 | 8568350.43 | 8568350.43 | 8248977.81 | 8248977.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-074 E, contratista:Grupo Constructor y Arrendador ARGHOS, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8352342.73, importe_modificado:8352342.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {1709153/proyecto_PROCESO, 1709153/proyecto_INICIO, 1709153/proyecto_PROCESO, 1709153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709391 | Proyecto de inversión | 19434723.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.943472327E7, modificado:1.943472327E7}} | Ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto Ángel Albino Corzo (Terminación) (Obras y equipamientos adicionales del edificio termina zona A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 052211H04501I12B017 | S | 322261 | 680502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7867.61, meta_modificada:7867.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 19434723.27 | 19434705.43 | 19434705.43 | 16950904.74 | 16950904.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-052 E, contratista:Lastre Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.894477226E7, importe_modificado:1.894477226E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7788.93}} | {1709391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709407 | Proyecto de inversión | 6960418.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960418.21, modificado:6936187.11}} | Red de distribución de energía eléctrica en la Localidad Venustiano Carranza (Ampliación) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 053351H02201G04B011 | S | 873 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 6936187.11 | 6935560.43 | 6935560.43 | 6935560.43 | 6935560.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-002 F, contratista:IMGA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6760714.38, importe_modificado:6760714.38}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:91.0}} | {1709407/proyecto_PROCESO, 1709407/proyecto_FIN, 1709407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201709527 | Proyecto de inversión | 8128414.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8128414.09, modificado:8128414.09}} | Imagen urbana de El Cerrillo en San Cristóbal de las Casas (1a. etapa) (Construcción de cableado subterráneo de media tensión) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H04501I12B019 | S | 102282 | 93307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3213.0, meta_modificada:3213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8128414.09 | 8128240.2 | 8128240.2 | 5004562.22 | 5004562.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-090 E, contratista:Proyectos y Construcciones LUMOGOZ, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7923496.09, importe_modificado:7923496.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2570.4}} | {1709527/proyecto_PROCESO, 1709527/proyecto_INICIO, 1709527/proyecto_PROCESO, 1709527/proyecto_INICIO, 1709527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201710098 | Proyecto de inversión | 37690081 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7690081E7, modificado:3.7690081E7}} | Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública. (FGE) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:18.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Mayor Julio Sabines 23, 21 de Septiembre, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09016228, lat:16.77775326}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 37690081 | 37688985.4 | 32014834.4 | 32014834.4 | 32014834.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201711940 | Proyecto de inversión | 1878976 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878976.0, modificado:1878976.88}} | Programa de Señalización Turística Estatal | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 083711F03401D07B003101 | N | 0 | 0 | 443768 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 1878976.88 | 1847878.31 | 1847878.31 | 1847878.31 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712833 | Proyecto de inversión | 2010908.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010908.62, modificado:2010908.62}} | Conservación de 5 Puentes, sobre el Camino: Cintalapa - Triunfo de Madero - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+900 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B101 | N | 0 | 0 | 92755 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.6, meta_modificada:398.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado con el Folio: CHP200301791972, en el cual se registro el tercer y cuarto trimestre. Por tal motivo este registro quedara activo con la información del segundo trimestre, dejando el cuarto trimestre en ceros para no generar duplicidad de montos., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201712949 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:300000.0}} | Contraloría Social por Administración (APAUR) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 092231H05002C01D011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 300000 | 178095 | 178095 | 178095 | 178095 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714910 | Proyecto de inversión | 966476.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966476.65, modificado:966476.65}} | 209079.- Jardin de Niños Manuel Avila Camacho. ("Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación de Edificios A y B (Preliminares y Inst. Electrica), Obra Exterior (Demolición de Letrinas, Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Plaza Cívica") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B014-5825S | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:Mitontic, Titaltetic, CHIS, lon:-92.554942, lat:16.870056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 966476.65 | 966456.92 | 966456.92 | 960431.63 | 960431.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714916 | Proyecto de inversión | 1656477.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656477.77, modificado:1656477.77}} | 209106.- Jardín de Niños Nueva America. ("Construccion de 02 aulas didacticas, sanitarios rurales, demolicion del edificio A y obra exterior (Red Electrica, Red hidrosanitaria exterior, acceso principal, sustitucion de plaza civica, enmallado perimetral y señalización") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B031-5825S | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:66, direccion:Huixtla, Nueva América, CHIS, lon:-92.443136, lat:15.283507}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1656477.77 | 1656407.12 | 1656407.12 | 1178105.78 | 1178105.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714936 | Proyecto de inversión | 4053587.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4053587.32, modificado:4053587.32}} | 209101.- Primaria General Cesar A. Lara ("Construcción de 02 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion de los Edificios A, E (Preliminares, Herreria,Cancel eria, Inst. Electrica, Acabados,Cerra jeria) y C (Preliminares, Herreria,Cancel eria, Inst. Eléctrica") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B048-5825S | S | 89 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Ixtacomitán, Ixtacomitán, CHIS, lon:-93.099221, lat:17.430086}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4053587.32 | 4053454.6 | 4053454.6 | 3510583.94 | 3510583.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714946 | Proyecto de inversión | 1487534.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487534.61, modificado:1487534.61}} | 209125.- Primaria Benito Juarez Garcia. ("Construcción de 02 Aulas Didacticas, Demolición de Edificio D y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Demolicion de Andador, Rehabilitación de Muro de Acometida y Señalización)") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B059-5825S | S | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:4, direccion:Tuxtla Chico, Gudalupe Victoria, CHIS, lon:-92.250434, lat:14.806113}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1487534.61 | 1487521.99 | 1487521.98 | 1111537.41 | 1111537.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714952 | Proyecto de inversión | 2041481.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041481.9, modificado:2041481.9}} | 209123.- Primaria Libertad de Imprenta. ("Construcción de 01 Cocina, Rehabilitación de Edificio A, C (Preliminares, Cimentación, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados, Cerrajeria) y B (Preliminares, Inst. Electrica y Acabados), Obra Exterior (Red Eléctrica") | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00701E13B008-5825S | S | 44 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:Totolapa, Ponciano Arriaga, CHIS, lon:-92.625975, lat:16.489975}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2041481.9 | 2041447.4 | 2041447.4 | 1149210.84 | 1149210.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715185 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.4130614E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEMO CHILON YAJALON TILA SALTO DE AGUA - 1605 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 1605 | S | 65337 | 63393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 35+000 - 60+000 KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO YAJALON - TILA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUCENTRA SOBRE EL CAMINO TEMO TILA EL PUNTO DE INCIO SE , lon:-92.2091728, lat:17.06300627}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 24130614 | 23913267.5 | 23913267.5 | 23069970.16 | 19130614 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.8}} | {1715185/proyecto_FIN, 1715185/proyecto_INICIO, 1715185/proyecto_PROCESO, 1715185/proyecto_INICIO, 1715185/proyecto_PROCESO, 1715185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715209 | Proyecto de inversión | 44671053.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.467105365E7, modificado:4.279064766E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CAMINO CHICOASEN TECPATAN MALPASO - 2225 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2225 | S | 11092 | 11010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.1, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 98+200 KILÓMETRO 98 + 200 PUEBLO CHICOASEN . TECPATAN - MALPASO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE CHICOASEN A MALPASO. E, lon:-93.15859665, lat:17.01898062}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 42790647.66 | 42790647.66 | 42790647.66 | 42790647.66 | 42790647.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040019-023, contratista:C. ING. HÉCTOR LEÓN HERNÁNDEZ FONCECA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4.279064766E7, importe_modificado:4.279064766E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1715209/proyecto_INICIO, 1715209/proyecto_PROCESO, 1715209/proyecto_INICIO, 1715209/proyecto_PROCESO, 1715209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715215 | Proyecto de inversión | 35603448.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.560344828E7, modificado:3.31968755E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO INDEPENDENCIA SILTEPEC - 2488 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2488 | S | 15604 | 15326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 61+600 KILÓMETRO 61 + 600 PUEBLO INDEPENDENCIA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA - BUENOS AIRES Y , EL PUNTO INC, lon:-92.77280312, lat:15.94329052}} | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 33196875.5 | 33196875.5 | 33196875.5 | 33196875.5 | 33196875.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040009-014, contratista:C. ING. MARIO SOLIS PAREDES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.31968755E7, importe_modificado:3.31968755E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1715215/proyecto_PROCESO, 1715215/proyecto_INICIO, 1715215/proyecto_PROCESO, 1715215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715228 | Proyecto de inversión | 18125229.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.812522947E7, modificado:1.735142584E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RIBERA PORTILLO COLONIA MIGUEL HIDALGO - 2795 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2795 | S | 18833 | 18907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 2+500 KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA PORTILLO - COLONIA MIGUEL HIDALGO (LENIN), 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORTILLO - MIGUEL HIDALGO (LENIN) Y , EL, lon:-93.23312128, lat:16.86426837}} | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 17351425.84 | 17351425.84 | 17351425.84 | 17351425.84 | 17351425.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040013-018, contratista:ING. INDUSTRIAL MATILDE DE JESÚS VELAZCO GARCÍA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.735142584E7, importe_modificado:1.735142584E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1715228/proyecto_PROCESO, 1715228/proyecto_INICIO, 1715228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715233 | Proyecto de inversión | 23924801.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.392480164E7, modificado:2.284130278E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E C BOCHIL LUIS ESPINOSA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA - 2869 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2869 | S | 19533 | 18902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 2+000 - 4+000 KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO LUIS ESPINOZA, 29770 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C BOCHIL - LUIS ESPINOZA Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A GARRIDO CANAV, lon:-93.00980324, lat:17.04501254}} | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 22841302.78 | 22841302.78 | 22841302.78 | 21204212.64 | 21204212.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040027-040, contratista:ING. ABEL CASTELLANOS LOPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.284130278E7, importe_modificado:2.284130278E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1715233/proyecto_INICIO, 1715233/proyecto_PROCESO, 1715233/proyecto_INICIO, 1715233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715369 | Proyecto de inversión | 22645638.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.264563853E7, modificado:2.364100561E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD ACCESO TRES DE VENUSTIANO CARRANZA DESDE LA CALLE DOCTOR LUIS MORA HASTA LA CARRETERA TUXTLA COMITÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA - 10020 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10020 | S | 1917 | 1771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9491.96, meta_modificada:9491.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD ACCESO TRES COLONIA LOS LLANITOS, 30203 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. LUIS MORA Y CARRETERA CARRETERA TUXTLA - COMITÁN, A 900 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VENUSTIANO , lon:-92.56637129, lat:16.33031222}} | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 23641005.61 | 23641005.61 | 23641005.61 | 17319660.58 | 17319660.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-038 E, contratista:Comercializadora y Constructora del Sureste S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.099779857E7, importe_modificado:2.099779857E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8352.92}} | {1715369/proyecto_PROCESO, 1715369/proyecto_INICIO, 1715369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715392 | Proyecto de inversión | 1060564.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060564.76, modificado:1060564.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA NORTE PONIENTE - 10666 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10666 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.33, meta_modificada:526.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL NORTE PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE, CALLE 1A. PONIENTE NORTE A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHICOM, lon:-92.28445233, lat:15.74701687}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1060564.76 | 1060564.76 | 1060564.76 | 974173 | 974173 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-125 E, contratista:Construcciones y Diseño GUIPSO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1060564.76, importe_modificado:1060564.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.33}} | {1715392/proyecto_INICIO, 1715392/proyecto_PROCESO, 1715392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715396 | Proyecto de inversión | 2446106.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446106.08, modificado:2446106.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUARTA PONIENTE SUR ENTRE SEGUNDA SUR Y CUARTA SUR PONIENTE - 10751 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 10751 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.2, meta_modificada:1340.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 4A. PONIENTE SUR PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, CALLE 5A. PONIENTE SUR A CUATRO CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHICOMUSELO, lon:-92.28435832, lat:15.74203915}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2446106.08 | 2446106.08 | 2446106.08 | 2252597.01 | 2252597.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-142 E, contratista:PINSO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2446106.08, importe_modificado:2446106.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.2}} | {1715396/proyecto_INICIO, 1715396/proyecto_PROCESO, 1715396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715468 | Proyecto de inversión | 2963351.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963351.38, modificado:2963351.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 13139 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13139 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:BARRIO SAN JERÓNIMO, 30940 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA SOBRE LAS CALLES PRINCIPALES YA QUE ES, lon:-92.05351742, lat:15.63713313}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2963351.38 | 2963351.38 | 2963351.38 | 2217962.03 | 2217962.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040056-236, contratista:MARIO ALBERTO HERNANDEZ SELBAS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2963351.38, importe_modificado:2963351.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.6}} | {1715468/proyecto_INICIO, 1715468/proyecto_PROCESO, 1715468/proyecto_INICIO, 1715468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715478 | Proyecto de inversión | 1698685.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698685.81, modificado:1698685.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE TUMBALA - 13314 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13314 | S | 83 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS, 29920 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA ENTRE LAS LOCALIADES DE TEHUACAN Y LAZARO CARDENAS A 200 METROS DEL CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA DE LA LOCALIDAD DE TEHUACAN., lon:-92.29667934, lat:17.28463957}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 1698685.81 | 1035949.75 | 1035949.75 | 1035949.75 | 1035949.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040032-008, contratista:ING. CIVIL. SONIA GARCÍA MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1698685.81, importe_modificado:1698685.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715478/proyecto_INICIO, 1715478/proyecto_PROCESO, 1715478/proyecto_FIN, 1715478/proyecto_PROCESO, 1715478/proyecto_FIN, 1715478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715481 | Proyecto de inversión | 2595446.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595446.28, modificado:2595446.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCIÓN MUNICIPIO DE TILA - 13332 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13332 | S | 414 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:COLONIA LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCIÓN, 29913 LIBERTAD JOLNISHTIE DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LOCALIDAD DE LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN SE LOCALIZA A 33KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL ACCESO ES , lon:-92.51157199, lat:17.43089029}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 2595446.28 | 103018.09 | 103018.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040033-035, contratista:C. HEIDY ALFARO DOMÍNGUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2595446.28, importe_modificado:2595446.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1715481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en terminación anticipada, trimestre:4.0, usuario:amandagvegam, fecha:2021-01-11}, obs2: {observación:El proyecto no cuenta con fotografias del inicio, debido a que se encontraba en proceso de terminación anticipada., trimestre:4.0, usuario:amandagvegam, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715483 | Proyecto de inversión | 8640838.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8640838.49, modificado:8640838.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ARRIAGA - 13420 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13420 | S | 1699 | 1684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30450 EMILIANO ZAPATA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR PTE Y CALLE PRIMERA CALLE PTE SUR, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA A 170 METROS DEL CAMINO QUE VA D, lon:-94.07208434, lat:16.16772517}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 8640838.49 | 8231974.85 | 8231974.85 | 2686491.31 | 2686491.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040049-228, contratista:RAFAEL RAMOS SANCHEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:8231974.85, importe_modificado:8231974.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.49}} | {1715483/proyecto_INICIO, 1715483/proyecto_PROCESO, 1715483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715484 | Proyecto de inversión | 48497299 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4518305E7, modificado:1.344388641E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3978994E7, modificado:3.143193216E7}} | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA DE DOS ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO - 13427 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13427 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO CIUDAD CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA COVADONGA SU ACCESO ES ATRAVÉS DE LA CALLE R, lon:-93.02222983, lat:16.7158087}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 44875818.57 | 44875818.57 | 42548013.97 | 40193267.69 | 40193267.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022005-097, contratista:RUBISELA CIFUENTES ARELLANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4.490276023E7, importe_modificado:4.490276023E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1715484/proyecto_INICIO, 1715484/proyecto_PROCESO, 1715484/proyecto_INICIO, 1715484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715485 | Proyecto de inversión | 1117461.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117461.26, modificado:1117461.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL - 13447 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13447 | S | 260 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE, lon:-92.92761545, lat:17.00022813}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 1117461.26 | 1117461.26 | 1117461.26 | 1023512.85 | 1023512.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040044-223, contratista:JEMMY ESTHER MENDOZA ESCOBAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1117461.26, importe_modificado:1117461.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1715485/proyecto_INICIO, 1715485/proyecto_PROCESO, 1715485/proyecto_INICIO, 1715485/proyecto_PROCESO, 1715485/proyecto_INICIO, 1715485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715487 | Proyecto de inversión | 5127424 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563712.0, modificado:2825212.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563712.0, modificado:2825212.0}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EFRAIN A GUTIERREZ MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 13474 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13474 | S | 581 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:PUEBLO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30105 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS COMITÁN LAS ROSAS A 150 MTS. D, lon:-92.20352283, lat:16.34287613}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 5650424 | 5650423.98 | 5650423.98 | 4153801.88 | 4153801.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022001-049, contratista:ING. JOSE FERNANDO SANCHEZ YANNINI, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5127424.0, importe_modificado:5127424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}} | {1715487/proyecto_PROCESO, 1715487/proyecto_INICIO, 1715487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715495 | Proyecto de inversión | 6665257.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6665257.69, modificado:6564798.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MATAMOROS MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA - 13531 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:213, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), 29147 VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROS, CALLE INNOMINADA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIAD DE VICENTE GUERREROS MA, lon:-93.2585113, lat:16.67483308}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 6564798.42 | 6564798.42 | 6564798.42 | 5863624.19 | 5863624.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040061-239, contratista:CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:6564798.42, importe_modificado:6564798.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715495/proyecto_PROCESO, 1715495/proyecto_INICIO, 1715495/proyecto_FIN, 1715495/proyecto_INICIO, 1715495/proyecto_PROCESO, 1715495/proyecto_FIN, 1715495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715504 | Proyecto de inversión | 29949288 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4974644E7, modificado:1.427309818E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4974644E7, modificado:1.427309817E7}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA NORTE ROCHESTER DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL - 13604 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA ROCHESTER, 00000 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMOENTO ES A TRAVÉS DE LA CARRTERA PANAMERICANA TUXTLA BERRIOZABAL EN EL QUE SE ENCUENTRA UN DESVÍO DE TERRACERIAS EN EL KM., lon:-93.25453767, lat:16.80244306}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 28546196.35 | 28546196.35 | 28546196.35 | 23030229.18 | 23030229.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022003-096, contratista:ANGEL DAMIAN SOL GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.854619635E7, importe_modificado:2.854619635E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1715504/proyecto_INICIO, 1715504/proyecto_PROCESO, 1715504/proyecto_INICIO, 1715504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto aun se encuentra en proceso con un porcentaje del 98%, pero el sistema solicita que se agregue foto del termino., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715513 | Proyecto de inversión | 16447450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1513215E7, modificado:1.099033582E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934235.0, modificado:4710143.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SOCONUSCO MUNICIPIO DE ACAPETAHUA PRIMERA ETAPA - 13659 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13659 | S | 1315 | 1187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:EJIDO SOCONUSCO, 00000 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA SALIDA DE LA CABECERA MUNCIPAL DE ACAPETAHUA LOCALIZADA EN LA TERCERA PONIENTE SUR, POSTERIORMENTE SE CONDUCE POR EL CAMINO DE TERRACERIAS HACIA LA , lon:-92.72697369, lat:15.31465045}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 15700479.74 | 15700479.72 | 15700479.72 | 15148888.41 | 15148888.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2020002-095, contratista:ING. DANIEL RUIZ GRAJALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.570047974E7, importe_modificado:1.570047974E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715513/proyecto_PROCESO, 1715513/proyecto_INICIO, 1715513/proyecto_PROCESO, 1715513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715515 | Proyecto de inversión | 5810570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905285.0, modificado:2905285.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905285.0, modificado:2905285.0}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS - 13670 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13670 | S | 541 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 00000 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y , PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE DEBE TOMAR LA CALLE CENTRAL SUR DE LA CABCERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS RUMBO A LA IGLESIA CRISTIANA S, lon:-91.92708826, lat:16.30655778}} | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 5810570 | 5810570 | 5810570 | 5507920.94 | 5507920.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022004-051, contratista:C. ING. AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5810570.0, importe_modificado:5810570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | {1715515/proyecto_PROCESO, 1715515/proyecto_INICIO, 1715515/proyecto_PROCESO, 1715515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715518 | Proyecto de inversión | 17742960.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.774296038E7, modificado:1.774296038E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHAMULA JOLNAJOJTIK LOS RANCHOS JOMALHO SETELTON DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 13686 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13686 | S | 2517 | 2188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:131, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO LOS RANCHOS, JOMALHO, 29320 JOLNAJOJTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA VIEJA A CHAMULA EN CABECERA SE UBICAN 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO A CONSTRUIR POSTERIORM, lon:-92.70408787, lat:16.7659008}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 17742960.38 | 17377960.19 | 17377960.19 | 5213388.06 | 5213388.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040062-249, contratista:MARTHA GUADALUPE AGUILAR LOPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1.737796019E7, importe_modificado:1.737796019E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.08}} | {1715518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715521 | Proyecto de inversión | 8182626.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8182626.05, modificado:8182626.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NICHNAMTIC MUNICIPIO DE CHAMULA - 13727 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13727 | S | 830 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:40, direccion:EJIDO NICHNAMTIC, 29328 NICHNAMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y , SE LOCALIZA A 3.5 KM DE LA LOCALIDAD LAS OLLAS UBICADA EN EL KM 15 DE LA CARRETERA SAN CRISTOBALTENEJAPACANCUC, lon:-92.54182401, lat:16.7506415}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 8182626.05 | 8092274.41 | 8092274.41 | 4227045.26 | 4227045.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040063-250, contratista:ERICK LAZOS CASTAÑEDA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:8092274.41, importe_modificado:8092274.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.27}} | {1715521/proyecto_INICIO, 1715521/proyecto_PROCESO, 1715521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715525 | Proyecto de inversión | 22880773.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.28807731E7, modificado:2.216710514E7}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO EJIDO LAS NUBES SANTA MARGARITA AGUA AZUL - 13759 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13759 | S | 5308 | 5598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 2+000 KILÓMETRO 2 + 0 LAS NUBES, 30182 LAS MARGARITAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LAS NUBES-SANTA MARGARITA AGUA AZUL Y , EL CAMINO SE INICIA EN LA COMUNIDAD LAS , lon:-91.33676725, lat:16.2033145}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 22167105.14 | 22167105.14 | 22167105.14 | 11741010.33 | 11741010.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040038-214, contratista:LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2.216710514E7, importe_modificado:2.216710514E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1715525/proyecto_INICIO, 1715525/proyecto_PROCESO, 1715525/proyecto_FIN, 1715525/proyecto_PROCESO, 1715525/proyecto_FIN, 1715525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301716454 | Proyecto de inversión | 4097511.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097511.85, modificado:4097511.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HACIA LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS CADENAMIENTO KILOMETRO CERO AL CUATROCIENTOS CUARENTA DE LA COLONIA CENTRO Y EL PEDREGAL - 54755 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 54755 | S | 399 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO FLOR DE CHIAPAS, CALLE GALEANA A UNA CUADRA DE LA TIENDA COMUNITARIA DICONSA Y DEL PARQUE INFANTI, lon:-93.03422474, lat:17.43083309}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 4097511.85 | 4097511.85 | 4097511.85 | 1229253.56 | 1229253.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-186 E, contratista:Edgar Omar Ortega Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4097511.85, importe_modificado:4097511.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1716454/proyecto_INICIO, 1716454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301716826 | Proyecto de inversión | 12295785.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.229578531E7, modificado:1.106720462E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO LAS LOMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ - 59885 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 59885 | S | 39922 | 38594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2515.99, meta_modificada:2515.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LA FLORA COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYÓN Y PROLONGACION PROLONGACIÓN DE GUERRERO, CALLE LOS ALMENDROS A UN COSTADO DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO DE TONALÁ CHIAPAS UBICADO A LADO NOR, lon:-93.76190738, lat:16.10029014}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 11067204.62 | 11067204.62 | 11067204.62 | 6031626.51 | 6031626.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-194 E, contratista:Constructora GURRIA y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.106720462E7, importe_modificado:1.106720462E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.4}} | {1716826/proyecto_PROCESO, 1716826/proyecto_INICIO, 1716826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718104 | Proyecto de inversión | 1834552.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834552.97, modificado:1834552.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERCERA ORIENTE NORTE ENTRE LA AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE DEL BARRIO LA PISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPÁN - 85646 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 85646 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.0, meta_modificada:1216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 3A. NORTE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4A. NORTE ORIENTE, CALLE 2A. ORIENTE NORTE A 20 METROS DEL CENTROD DE SALUD DE HUITIUPÁN Y A 120 METROS DE LA, lon:-92.68110874, lat:17.17375119}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1834552.97 | 1834552.97 | 1834552.97 | 1002685.42 | 1002685.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-166 E, contratista:Eéctrica, Diseño, Construcción y Supervisión AGZ, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4557744.88, importe_modificado:4557744.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.2}} | {1718104/proyecto_INICIO, 1718104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718390 | Proyecto de inversión | 973427.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973427.64, modificado:973427.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL TRAMO CALLE INDEPENDENCIA BOULEVARD SOLOSUCHIAPA IXHUATÁN CALLE DEPORTIVA AVENIDA MALECÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GANADERA DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA - 90749 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARA DE OBRAS PUBLICAS | 90749 | S | 183 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GANADERIA, BOULEVARD BOULEVARD SOLOSUCHIAPA A UNA CUADRA DE LA PARROQRÌA SANTA CATALINA DE SIENA Y , lon:-93.02932863, lat:17.42657098}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 973427.64 | 973427.64 | 973427.64 | 292028.29 | 292028.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-161 E, contratista:Juan Miguel González Vázquez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1999893.55, importe_modificado:1999893.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {1718390/proyecto_INICIO, 1718390/proyecto_PROCESO, 1718390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301718452 | Proyecto de inversión | 555546.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555546.27, modificado:555546.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS HERMANOS PÉREZ Y CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN - 91768 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 91768 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE Calle Hermanos Pérez PUEBLO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION HERMANOS PÉREZ Y CALLE HERMANOS PÉREZ, CALLE CHALCHIHUITLE PARA EL ALUMBRADO DE LA AV. HERMANOS PÉREZ DE LA PRESIDEN, lon:-92.61742121, lat:16.95989562}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 555546.27 | 555546.27 | 555546.27 | 234777.02 | 234777.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-179 E, contratista:VC Ingeniería e Iluminación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6333227.5, importe_modificado:6333227.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1718452/proyecto_INICIO, 1718452/proyecto_PROCESO, 1718452/proyecto_INICIO, 1718452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723387 | Proyecto de inversión | 3070217.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070217.91, modificado:3070217.91}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE SUR BARRIO CENTRO - 5148 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 5148 | S | 842 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR S/N BARRIO CENTRO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR S/N Y AVENIDA PRIMERA SUR S/N, AVENIDA SEGUNDA SUR S/N LA CALLE SE ENCUENTRA EN CENTRAL SUR ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA SUR SN CONT, lon:-93.26890161, lat:16.184757}} | 2020-04-19 | 2020-07-27 | 3070217.91 | 3070217.91 | 3070217.91 | 3070217.91 | 370217.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/009-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3070217.91, importe_modificado:3070217.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {1723387/proyecto_INICIO, 1723387/proyecto_PROCESO, 1723387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725237 | Proyecto de inversión | 2442912.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442912.87, modificado:2442912.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CANDOX - 11020 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 11020 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.0, meta_modificada:1814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO, lon:-93.1127654, lat:16.77869765}} | 2020-05-13 | 2020-07-26 | 2442912.87 | 2442912.87 | 2072457.95 | 2072457.95 | 1325463.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-010-2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÒMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2442912.87, importe_modificado:2442912.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.0}} | {1725237/proyecto_INICIO, 1725237/proyecto_PROCESO, 1725237/proyecto_FIN, 1725237/proyecto_PROCESO, 1725237/proyecto_FIN, 1725237/proyecto_PROCESO, 1725237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744270 | Proyecto de inversión | 544740.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544740.85, modificado:599366.2}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE SEGUNDA NORTE ESQUINA AVENIDA TERCERA ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 39619 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 39619 | S | 3986 | 3986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, UBICADO EN LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBIC, lon:-93.17598184, lat:16.74640166}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 599366.2 | 599366.2 | 464261.76 | 464261.76 | 464261.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-015-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:544740.85, importe_modificado:544740.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1744270/proyecto_INICIO, 1744270/proyecto_PROCESO, 1744270/proyecto_FIN, 1744270/proyecto_PROCESO, 1744270/proyecto_FIN, 1744270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto incremento en $54,625.35 de Rendimientos financieros FAIS 2020. , trimestre:4.0, usuario:ramondmorgados, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200301744654 | Proyecto de inversión | 3397366 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397366.0, modificado:3397366.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO - 40390 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40390 | S | 1345 | 1197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2937.0, meta_modificada:2937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RINCON INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 69577 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE MARMOL, AVENIDA CHIAPAS LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE MARMOL LA GLORIE, lon:-92.25491795, lat:14.94275887}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3397366 | 3397366 | 3116227.63 | 3116227.63 | 3116227.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3397366.0, importe_modificado:3397366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2613.93}} | {1744654/proyecto_INICIO, 1744654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744770 | Proyecto de inversión | 4109772 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109772.0, modificado:4109772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS AMORES - 40637 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 40637 | S | 1626 | 1447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAS HORTENCIAS Y CALLE MARGARITAS CALLE TULIPANES, AV. DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 70393 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE TULIPANES, CALLE CRISANTEMOS LA CALLE SE , lon:-92.25159804, lat:14.87151916}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 4109772 | 4109772 | 3744915.27 | 3744915.27 | 3744915.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0013/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4109772.0, importe_modificado:4109772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3825.0}} | {1744770/proyecto_INICIO, 1744770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745672 | Proyecto de inversión | 2695529 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695529.0, modificado:2695529.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA JOYA I - 45774 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 45774 | S | 1068 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.0, meta_modificada:2662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE AGUACATES INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, ANDADOR SIN NOMBRE LAS CALLES SE ENCUENTRAN ENT, lon:-92.25609766, lat:14.87158078}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2695529 | 2695529 | 2609890.55 | 2609890.55 | 2609890.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2695529.0, importe_modificado:2695529.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2662.0}} | {1745672/proyecto_INICIO, 1745672/proyecto_PROCESO, 1745672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745785 | Proyecto de inversión | 2204344.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204344.53, modificado:2204344.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 46095 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46095 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1724.5, meta_modificada:1724.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO YAXCOOC, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILÓMETROS DE LA CABEC, lon:-92.36541554, lat:16.86345075}} | 2020-01-10 | 2020-03-10 | 0 | 2204344.53 | 1339311.27 | 1339311.27 | 1339311.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2204344.53, importe_modificado:2204344.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.5}} | {1745785/proyecto_INICIO, 1745785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746061 | Proyecto de inversión | 1693241.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693241.35, modificado:1693241.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD NAPAQUILJÁ - 46760 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46760 | S | 71 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:582, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TZINTEEL KILÓMETRO 28 + 710 EJIDO NAPAQUILJÁ, 52164 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETAL MOBALTE Y TERRACERIA ALAN SACJUN, SE UBICA A 52.59 KMS. DE LA CAB, lon:-92.07353872, lat:17.18464858}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1693241.35 | 1693241.35 | 1693241.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/168/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1693241.35, importe_modificado:1693241.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1746061/proyecto_INICIO, 1746061/proyecto_PROCESO, 1746061/proyecto_FIN, 1746061/proyecto_PROCESO, 1746061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746124 | Proyecto de inversión | 1343755.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343755.61, modificado:1343755.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD XIXINTONAL - 46909 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46909 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CHEWAL - XIXINTONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 52164 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 25.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.27029089, lat:17.05616805}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1046184.96 | 1046184.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2020, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1343755.61, importe_modificado:1343755.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1746124/proyecto_PROCESO, 1746124/proyecto_INICIO, 1746124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746616 | Proyecto de inversión | 323305.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323305.56, modificado:315184.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO ASHUPA - 48174 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48174 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWTIZ - CRUCERO ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPA, 52164 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 72 .19 K, lon:-91.93928345, lat:17.17129421}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 315184.88 | 315184.88 | 315184.88 | 315184.88 | 315184.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:323305.56, importe_modificado:323305.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1746616/proyecto_FIN, 1746616/proyecto_PROCESO, 1746616/proyecto_INICIO, 1746616/proyecto_PROCESO, 1746616/proyecto_INICIO, 1746616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747115 | Proyecto de inversión | 431074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431074.06, modificado:431074.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 50058 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50058 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 110 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 52164 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.31 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIE, lon:-91.97636335, lat:17.09458621}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 431074.06 | 431074.06 | 431074.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2020, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:431074.06, importe_modificado:431074.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1747115/proyecto_PROCESO, 1747115/proyecto_INICIO, 1747115/proyecto_FIN, 1747115/proyecto_PROCESO, 1747115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747149 | Proyecto de inversión | 6274953.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISÉIS CUARTOS DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 50149 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50149 | S | 293 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LOS MERLINES, AVENIDA TEMÓ-TILIA LA OBRA SE REALIZARÁ BARRIO GUADALUPE TEPEYAC ENTRE CALLE ALLENDE , AVENIDA LOS MERLINES Y LIBRA, lon:-92.27514419, lat:17.10861526}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 5079316.65 | 5079316.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/237/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6274450.0, importe_modificado:6274450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}} | {1747149/proyecto_INICIO, 1747149/proyecto_PROCESO, 1747149/proyecto_FIN, 1747149/proyecto_PROCESO, 1747149/proyecto_FIN, 1747149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747609 | Proyecto de inversión | 3231169.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231169.5, modificado:3231169.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN JOL CAMPO - 51534 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51534 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JOL CAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO ALAN SACJUNJOL CAMPO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BAJPUS,, lon:-92.04251143, lat:17.18631855}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 3231169.5 | 3231169.5 | 3231169.5 | 2136415.27 | 2136415.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/110/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3231169.5, importe_modificado:3231169.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_PROCESO, 1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_PROCESO, 1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749499 | Proyecto de inversión | 3005330.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005330.69, modificado:3005330.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD EL GUANAL - 56734 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56734 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAPULTEPEC Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ PARA , lon:-91.35873055, lat:16.55935642}} | 2020-02-15 | 2020-05-15 | 3005330.69 | 3005330.69 | 3005330.69 | 2260877.76 | 2260877.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0025/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3005330.69, importe_modificado:3005330.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2226.78}} | {1749499/proyecto_INICIO, 1749499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751085 | Proyecto de inversión | 3016123.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016123.44, modificado:3016123.44}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN CHILÓN, LOCALIDAD NAZARETH - 61237 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61237 | S | 249 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.45, meta_modificada:347.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - NAZARETH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - NAZARETH Y , TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH . PATATEEL LA OBRA S, lon:-92.15693909, lat:17.17098906}} | 2020-03-27 | 2020-06-29 | 3016123.44 | 3016123.44 | 3016123.44 | 2380604.52 | 2380604.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/166/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3016123.44, importe_modificado:3016123.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.45}} | {1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_PROCESO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_PROCESO, 1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752088 | Proyecto de inversión | 1488828.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488828.56, modificado:1488828.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 64403 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 64403 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:943.0, meta_modificada:943.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE COLIMA, AVENIDA JALAPA SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RE, lon:-93.18802377, lat:16.76968441}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 1488828.56 | 1488828.56 | 1488828.56 | 1488828.56 | 1024376.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2020, contratista:C. JOSÉ ALFREDO IBARIAS VILLARREAL, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1717777.1, importe_modificado:1717777.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:943.0}} | {1752088/proyecto_INICIO, 1752088/proyecto_PROCESO, 1752088/proyecto_INICIO, 1752088/proyecto_FIN, 1752088/proyecto_PROCESO, 1752088/proyecto_FIN, 1752088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753326 | Proyecto de inversión | 4040627.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040627.04, modificado:4040627.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD LA VICTORIA - 67677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67677 | S | 148 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3326.4, meta_modificada:3326.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 780 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALCHEN Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, TERRACERIA PEÑA FUERTE SE UBICA A 44.36 K, lon:-92.31158702, lat:16.95753622}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 4040627.04 | 4040627.04 | 4040627.04 | 3272371.14 | 3272371.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4040627.04, importe_modificado:4040627.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1516.0}} | {1753326/proyecto_INICIO, 1753326/proyecto_PROCESO, 1753326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753414 | Proyecto de inversión | 1402046.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402046.76, modificado:1402046.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD FILADELFIA - 67916 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67916 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA CHUMATELÁ, SE UBICA A 3.00 KMS., lon:-92.26718842, lat:17.12451061}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1402046.76 | 1402046.76 | 1402046.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/264/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1402046.76, importe_modificado:1402046.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1753414/proyecto_PROCESO, 1753414/proyecto_INICIO, 1753414/proyecto_FIN, 1753414/proyecto_PROCESO, 1753414/proyecto_FIN, 1753414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754531 | Proyecto de inversión | 188419.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188419.83, modificado:188419.83}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 71172 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71172 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZ, lon:-93.11042523, lat:16.79726499}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 188419.83 | 188419.83 | 101790.92 | 101790.92 | 101790.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:547558.89, importe_modificado:547558.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1754531/proyecto_PROCESO, 1754531/proyecto_INICIO, 1754531/proyecto_FIN, 1754531/proyecto_PROCESO, 1754531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755378 | Proyecto de inversión | 306525.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306525.55, modificado:306525.55}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 79453 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79453 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO MADERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.10027333, lat:16.79165662}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 306525.55 | 306525.55 | 98387.47 | 98387.47 | 98387.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613051.11, importe_modificado:613051.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_INICIO, 1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_INICIO, 1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756255 | Proyecto de inversión | 375888.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375888.28, modificado:375888.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RÍO ZANATENCO Y RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE RÍO ZANATENCO Y CALLE SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 81966 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81966 | S | 136 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZANATENCO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL, CALLE RÍO SUCHIAPA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR LA C, lon:-93.07535035, lat:16.7731273}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 375888.28 | 375888.28 | 302884.78 | 302884.78 | 302884.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-029-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:375888.28, importe_modificado:375888.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {1756255/proyecto_INICIO, 1756255/proyecto_PROCESO, 1756255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756261 | Proyecto de inversión | 665319.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665319.96, modificado:665319.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 81977 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81977 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06973492, lat:16.7326441}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 665319.96 | 665319.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-096-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:665319.96, importe_modificado:665319.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756265 | Proyecto de inversión | 204599.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204599.27, modificado:204599.27}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 81986 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 81986 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06968932, lat:16.7326852}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 204599.27 | 204599.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-097-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:204599.27, importe_modificado:204599.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756681 | Proyecto de inversión | 1002885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002885.32, modificado:1002885.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN EJIDO DOS DE MAYO LOCALIDAD CACAHOATAN - 83189 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 83189 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO DOS DE MAYO, 30892 DOS DE MAYO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DOS DE MAYO LOZALIZADO A 6.0 KM DE LA CIUDA, lon:-92.14718623, lat:15.03248691}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1002885.32, importe_modificado:1002885.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1756681/proyecto_INICIO, 1756681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758127 | Proyecto de inversión | 1820359.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820359.61, modificado:1820359.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 87298 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87298 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.98, meta_modificada:1365.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COLIMA, CALLE GUERRERO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR POR LA, lon:-93.10248745, lat:16.79632565}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1820359.61 | 1820359.61 | 1085016.39 | 1085016.39 | 526979.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2020, contratista:YAXCHILÁN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3697094.78, importe_modificado:3697094.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.98}} | {1758127/proyecto_INICIO, 1758127/proyecto_PROCESO, 1758127/proyecto_FIN, 1758127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758604 | Proyecto de inversión | 3637930.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3637930.48, modificado:3637930.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - 88368 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 88368 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1753.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON PANTEON LA PITAYA BARRIO EL PORVENIR, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE 15 AV SUR Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLEJON LA PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJO SITIUADO FRENT, lon:-93.37749844, lat:16.74742945}} | 2020-03-13 | 2020-05-13 | 3637930.48 | 3637930.48 | 3466783.03 | 3466783.03 | 3466783.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-007/2020, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3637930.48, importe_modificado:3637930.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1670.7}} | {1758604/proyecto_INICIO, 1758604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760082 | Proyecto de inversión | 631995.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631995.78, modificado:631995.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA TINTA - 92309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92309 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1408, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA TINTA KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO SANTA ELENA, CAMINO VILLA LOS PINOS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.73472755, lat:16.89167723}} | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 631995.78 | 631995.78 | 631995.78 | 476303.26 | 476303.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:631995.78, importe_modificado:631995.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.18}} | {1760082/proyecto_PROCESO, 1760082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760175 | Proyecto de inversión | 1374256.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374256.07, modificado:1374256.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPR3040L LOCALIDAD CACAHOATAN ASENTAMIENTO BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 92556 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 92556 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7 NORTE Y AVENIDA 9 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA UBICADA EN LA 13 CALLE OR, lon:-92.16321862, lat:14.99390869}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1374256.07 | 1374256.07 | 1374256.07 | 1374256.07 | 1374256.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1374256.07, importe_modificado:1374256.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {1760175/proyecto_INICIO, 1760175/proyecto_PROCESO, 1760175/proyecto_INICIO, 1760175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760797 | Proyecto de inversión | 4329373 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4329373.0, modificado:4329373.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO - 94076 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 94076 | S | 1713 | 1524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2874.0, meta_modificada:2874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EL YAITE Y CALLE EL MANGO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO, 30725 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 26 Y CALLE HACIENDA, CALLE SAN JUANITO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 7A CALLE PONIENTE Y , lon:-92.24803176, lat:14.91561599}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4329373 | 4329373 | 2671870.08 | 2671870.08 | 2671870.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4329373.0, importe_modificado:4329373.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.5}} | {1760797/proyecto_INICIO, 1760797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760922 | Proyecto de inversión | 2955552.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955552.45, modificado:2955552.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO EJIDO AZTECA-CANTON PIEDRA PARADA (KM 0+000.00 AL 1+407.10) EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN PIEDRA PARADA - 94383 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94383 | S | 95 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - CANTON PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined CANTON PIEDRA PARADA, 30897 CANTÓN PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LE CAMINO DE CANTON P, lon:-92.18579443, lat:15.11906713}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 2955552.45 | 2955552.45 | 2955552.45 | 2955552.45 | 2955552.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2955552.45, importe_modificado:2955552.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1760922/proyecto_INICIO, 1760922/proyecto_PROCESO, 1760922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761926 | Proyecto de inversión | 3365999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365999.94, modificado:3365999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA CULEBRA - 97145 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97145 | S | 347 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA CULEBRA KILÓMETRO 120 + 125 EJIDO LA CULEBRA, 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA LA CULEBRA SALIMOS DE LA CABECE, lon:-91.45735749, lat:16.94452966}} | 2020-03-01 | 2020-06-15 | 3365999.94 | 3365999.94 | 3365999.94 | 2583218.11 | 2583218.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0260/2020, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3365999.94, importe_modificado:3365999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1857.22}} | {1761926/proyecto_INICIO, 1761926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763076 | Proyecto de inversión | 651299.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651299.16, modificado:651299.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 100153 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 100153 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.1, meta_modificada:458.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON SEGUIR SOBRE LA CALLE PASA, lon:-93.06985617, lat:16.75653201}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 651299.16 | 651299.16 | 589218.39 | 589218.39 | 589218.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-048-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:651299.16, importe_modificado:651299.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.1}} | {1763076/proyecto_INICIO, 1763076/proyecto_PROCESO, 1763076/proyecto_FIN, 1763076/proyecto_PROCESO, 1763076/proyecto_FIN, 1763076/proyecto_INICIO, 1763076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763509 | Proyecto de inversión | 424051.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424051.99, modificado:424051.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SANTA FE EN LA CALLE MACEDONIA - 101332 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101332 | S | 322 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIA COLONIA MACEDONIA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MACEDONIA Y CALLE PROFECIONISTA, CALLE CONOCIDO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOSTE DE LA CIUDAD DE SAN CR, lon:-92.65365896, lat:16.75528449}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 424051.99 | 424051.99 | 326195.65 | 326195.65 | 326195.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/028/2020, contratista:LAZARO RAMON CABRERA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:424051.99, importe_modificado:424051.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.76}} | {1763509/proyecto_PROCESO, 1763509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763765 | Proyecto de inversión | 1694210.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694210.26, modificado:1694210.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 102050 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 102050 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.5, meta_modificada:542.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09164022, lat:16.91509756}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1694210.26 | 1694210.26 | 1694210.26 | 508263.08 | 508263.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1694210.26, importe_modificado:1694210.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.75}} | {1763765/proyecto_PROCESO, 1763765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764080 | Proyecto de inversión | 717882.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717882.87, modificado:717882.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA TERESA DOS - 102931 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102931 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1925.7, meta_modificada:1925.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA TERESA DOS KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LAS, lon:-91.63921492, lat:16.76932222}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 717882.87 | 717882.87 | 717882.87 | 358941.44 | 358941.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0354/2020, contratista:FRANCISCO EDUARDO GALINDO DAHMLOW, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:717882.87, importe_modificado:717882.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:962.85}} | {1764080/proyecto_INICIO, 1764080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765364 | Proyecto de inversión | 989652.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989652.47, modificado:989652.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 106550 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106550 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA PREDIO-TONINA, CARRETERA INTERNACIONAL A ALTAMIRANO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOM, lon:-92.0726251, lat:16.8970331}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 989652.47 | 989652.47 | 989652.47 | 296895.74 | 296895.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0425/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:989652.47, importe_modificado:989652.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.3}} | {1765364/proyecto_INICIO, 1765364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765795 | Proyecto de inversión | 1771620.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771620.39, modificado:1771620.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 107609 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107609 | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 31 BATALLÓN DE INFANTERIA Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN, TERRACERIA S, lon:-92.02713461, lat:16.895234}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1771620.39 | 1771620.39 | 1771620.39 | 531486.12 | 531486.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0440/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1771620.39, importe_modificado:1771620.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.3}} | {1765795/proyecto_PROCESO, 1765795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765844 | Proyecto de inversión | 572919.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572919.19, modificado:572919.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD PATIHUITZ - 107782 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107782 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 35 + 420 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA DESVIO A SAN QUINTIN, CARRETERA CAMINO A SAN QUINTIN PARA S, lon:-91.73695907, lat:16.73788833}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 572919.19 | 572919.19 | 572919.19 | 468013.09 | 468013.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0431/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:572919.19, importe_modificado:572919.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.97}} | {1765844/proyecto_PROCESO, 1765844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766061 | Proyecto de inversión | 7474810.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7474810.48, modificado:7474810.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE BOULEVARD TRAMO CABEZA MAYA- MADRE CHOL, CABECERA MUNICIPAL - 108352 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 108352 | S | 21500 | 21447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:523.96, meta_modificada:523.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA BARRIO NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CALLE BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL BOULEVARD CABEZA MAYA HASTA LA MADRE CHO, lon:-91.98981524, lat:17.50804472}} | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 7474810.48 | 7474810.48 | 7474810.48 | 2468152.51 | 2468152.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-111-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:7474810.48, importe_modificado:7474810.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1766061/proyecto_INICIO, 1766061/proyecto_PROCESO, 1766061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766264 | Proyecto de inversión | 67968 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67968.0, modificado:67968.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 108963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108963 | S | 231 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO LA PROVIDENCIA PARA LLEGAR AL LUGAR DIRIGIRSE POR AV. CENTRAL, lon:-92.13711369, lat:16.92174469}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 67968 | 67968 | 67968 | 67967.98 | 67967.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88711, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:67968.0, importe_modificado:67968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1766264/proyecto_FIN, 1766264/proyecto_PROCESO, 1766264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE CONTRATO CON 67,968.00, SE EJERCIO $67,967.98 Y TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $0.02 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766984 | Proyecto de inversión | 2050540.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050540.34, modificado:2050540.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 110919 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110919 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO A LA LOC, lon:-92.17320484, lat:16.92097675}} | 2020-05-01 | 2020-08-05 | 2050540.34 | 2050540.34 | 2050540.34 | 1834442.43 | 1834442.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0509/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050540.34, importe_modificado:2050540.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.31}} | {1766984/proyecto_PROCESO, 1766984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769454 | Proyecto de inversión | 1255917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255917.26, modificado:1255917.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PROLONGACION DE GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y CALLE LIBERTAD - 117645 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 117645 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:945.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION DE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALMA Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE RAYON AV PROLONGACION DE GUERRERO ENTRE AV ALMA Y LIBERTAD, lon:-93.75756952, lat:16.09829694}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1255917.26 | 1255917.26 | 1255917.26 | 1255917.26 | 1255917.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/039/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1255917.26, importe_modificado:1255917.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.81}} | {1769454/proyecto_PROCESO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_PROCESO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_INICIO, 1769454/proyecto_FIN, 1769454/proyecto_INICIO, 1769454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769859 | Proyecto de inversión | 3088615 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088615.0, modificado:3088615.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE - 118977 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 118977 | S | 1223 | 1089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.0, meta_modificada:2494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA AVENIDA TAPACHULA, CALLE LAGARTERO Y AVENIDA LA RAZA INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA RAZA Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE MONTENEGRO REFERENCI, lon:-92.24365091, lat:14.92317398}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3088615 | 3088615 | 2990487.97 | 2990487.97 | 2990487.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3088615.0, importe_modificado:3088615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2494.0}} | {1769859/proyecto_INICIO, 1769859/proyecto_PROCESO, 1769859/proyecto_FIN, 1769859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772662 | Proyecto de inversión | 1515845.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515845.04, modificado:1515845.04}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD MALE - 126461 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 126461 | S | 206 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5339.0, meta_modificada:5339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS O ZONAS DE EJIDO., lon:-92.24775367, lat:15.44913289}} | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 1347416.61 | 1347416.61 | 1347416.61 | 1347416.61 | 1347416.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1347416.61, importe_modificado:1347416.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5339.0}} | {1772662/proyecto_INICIO, 1772662/proyecto_FIN, 1772662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774180 | Proyecto de inversión | 3662237.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3662237.28, modificado:3662237.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 130784 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130784 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2792.7, meta_modificada:2792.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA C, lon:-93.1067708, lat:16.69905448}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 3662237.28 | 3662237.28 | 1229479.36 | 1229479.36 | 1229479.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-071-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3662237.28, importe_modificado:3662237.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2792.7}} | {1774180/proyecto_INICIO, 1774180/proyecto_FIN, 1774180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774190 | Proyecto de inversión | 2932695.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932695.52, modificado:2932695.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE TERCERA Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 130804 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130804 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5KM , lon:-93.1152764, lat:16.71151017}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 2932695.52 | 2932695.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-072-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2932695.52, importe_modificado:2932695.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2029.0}} | {1774190/proyecto_INICIO, 1774190/proyecto_FIN, 1774190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774193 | Proyecto de inversión | 4607937.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4607937.63, modificado:4607937.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 130811 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130811 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3026.4, meta_modificada:3026.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAXIAS, lon:-93.154006, lat:16.74032988}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 4607937.63 | 4607937.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5529525.15, importe_modificado:5529525.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3026.4}} | {1774193/proyecto_INICIO, 1774193/proyecto_FIN, 1774193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774199 | Proyecto de inversión | 921587.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921587.52, modificado:921587.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 130826 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130826 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALA, lon:-93.15399497, lat:16.7425808}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 921587.52 | 921587.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5529525.15, importe_modificado:5529525.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1774199/proyecto_INICIO, 1774199/proyecto_PROCESO, 1774199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774222 | Proyecto de inversión | 778064.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778064.13, modificado:778064.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130877 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130877 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.73, meta_modificada:474.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACION, lon:-93.1824406, lat:16.74624756}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 778064.13 | 778064.13 | 761468.04 | 761468.04 | 761468.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-001-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1167096.2, importe_modificado:1167096.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.73}} | {1774222/proyecto_INICIO, 1774222/proyecto_FIN, 1774222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774317 | Proyecto de inversión | 823785.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823785.88, modificado:823785.88}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SÁNCHEZ Y ARROYO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PASEO DEL BOSQUE - 131050 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131050 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.62, meta_modificada:159.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIRUL COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS CEDROS UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.089344, lat:16.73010377}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 823785.88 | 823785.88 | 446684.16 | 446684.16 | 446684.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-003-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:823785.88, importe_modificado:823785.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.62}} | {1774317/proyecto_INICIO, 1774317/proyecto_FIN, 1774317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774322 | Proyecto de inversión | 677903.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677903.42, modificado:677903.42}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE NOGAL NORTE Y CALLE CIPRÉS NORTE, CALLE CIPRÉS NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CERRADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 131057 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 131057 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.22, meta_modificada:220.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO PONIENTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NOGAL NOCRET Y CALLE CIPRES NORTE, AVENIDA CIPRES PONIENTE UBICADOS EN EL CRIT TELETON PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE Y CONTI, lon:-93.07110926, lat:16.76484383}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 677903.42 | 677903.42 | 633920.42 | 633920.42 | 633920.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-014-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTÍZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:677903.42, importe_modificado:677903.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.22}} | {1774322/proyecto_INICIO, 1774322/proyecto_FIN, 1774322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774778 | Proyecto de inversión | 2586469 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586469.0, modificado:2586469.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC - 131846 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 131846 | S | 1025 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CROC Y CALLE RUPERTO CAVA TOLEDO JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA CROC, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA LICENCIADO MIGUEL DE , lon:-92.27600738, lat:14.93179695}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2586469 | 2586469 | 2195251.24 | 2195251.24 | 2195251.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2020, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2586469.0, importe_modificado:2586469.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1917.06}} | {1774778/proyecto_INICIO, 1774778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779552 | Proyecto de inversión | 200663.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200663.31, modificado:200663.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRME EN CHILÓN, LOCALIDAD CACUALÁ PRIMERA SECCIÓN - 138281 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138281 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:722, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO CACUALA 1RA. SECCIÓN, 29940 CACUALA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALÁ Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, SE U, lon:-92.077609, lat:17.0720342}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84513, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:200663.31, importe_modificado:200663.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1779552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787324 | Proyecto de inversión | 3970111.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3970111.04, modificado:3970111.04}} | Producción de Plantas Frutícolas Sembrando Vida La Primavera | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca | 173211I05701I09B008 | S | 33 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250000.0, meta_modificada:250000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Narciso Mendoza, Chis., México, lon:-92.98861, lat:16.5799999}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 3970111.04 | 3970048.7 | 3970048.7 | 3970048.7 | 3970048.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nulo avance físico que refleja se debe a que se tuvieron pérdidas en el proceso de producción de plantas pactadas en el convenio, además de los activos fijos, infraestructura del vivero, así como el retraso en las actividades a la producción por fenómenos meteorológicos que se presentaron., trimestre:4.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787988 | Proyecto de inversión | 3967241.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967241.38, modificado:3967241.38}} | 2041012.-CAMINO: TAPACHULA - EL EDEN - NUEVA ALEMANIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+100;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+100 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B077 | N | 0 | 0 | 382307 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.1, meta_modificada:39.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 3967241.38 | 3967241.38 | 3945304 | 3945304 | 3945304 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041012-061, contratista:LIC. BEATRIZ ELENA FIGUEROA CORDOVA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.1}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado en el sistema, se solicita la cancelación del proyecto., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-05}, obs2: {observación:Se solicita la validación del registro, ya que debido a un error de análisis se solicito su cancelación. El motivo por el cual se solicito la cancelación se debe a que el proyecto se encuentra duplicado con el Folio CHP200201708036, el cual dicho folio cuenta con la captura de avance físico financiero del segundo y cuarto trimestre, y el folio CHP200301787988 cuenta con avances de captura del tercer trimestre y el cuarto trimestre, duplicando duplicando cifras y avances al 4to trimestre. , trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Señalar en la justificación la clave del registro con la que se encuentra duplicado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:andreaivazqueza, fecha:2021-01-21}}
2020 | 4 | CHP200301787989 | Proyecto de inversión | 1451603.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451603.45, modificado:1451603.45}} | 2041013.-CAMINO: SALVADOR URBINA - GALECIO NARCIA - IGNACIO ALLENDE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+500;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+500 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B060 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-05-20 | 2020-07-03 | 1451603.45 | 1451603.45 | 1446715.57 | 1446715.57 | 1446715.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041013-062, contratista:ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1427000.0, importe_modificado:1427000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra duplicado, por tal motivo se solicita la cancelación del registro., trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-05}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788033 | Proyecto de inversión | 2423334.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423334.73, modificado:2423334.73}} | Alumbrado Público con Luminarias Solares de tramo Blvd. César A. Lara - Blvd. Porfirio Díaz entre Calle Acceso a Secundaria Juan Sabines Gutiérrez y Calle Juan Ramos Taracena en la Cabecera Municipal de Pichucalco (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042241H04501I12B023 | S | 404 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2423334.73 | 2420569.13 | 2420569.13 | 1461967.78 | 1461967.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-103 F, contratista:Construcciones y Electrificaciones JORMAN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2382261.26, importe_modificado:2382261.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} | {1788033/proyecto_INICIO, 1788033/proyecto_PROCESO, 1788033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301788184 | Proyecto de inversión | 4577586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4577586.21, modificado:4577586.21}} | 2041018.-CAMINO: OCOZOCOAUTLA - DOMINGO CHANONA - VILLAFLORES - VILLACORZO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 80+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 80+000 (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B078 | N | 0 | 0 | 101153 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 4577586.21 | 4577586.21 | 4569939.12 | 4569939.12 | 4569939.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041018-070, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:80.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790405 | Proyecto de inversión | 2644827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644827.59, modificado:2644827.59}} | 2041029.-CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+500;CONSERVACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+000 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B069 | N | 0 | 0 | 230125 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2020-05-20 | 2020-08-02 | 2644827.59 | 2640357.87 | 2634865.07 | 2375621.29 | 2375621.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041029-073, contratista:ING.FERNANDO DANIEL RINCON SERRANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790409 | Proyecto de inversión | 2022275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022275.86, modificado:2022275.86}} | 2041031.-CAMINO: LAS ROSAS - E.C. (TUXTLA - COMITAN) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+400;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+400 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B053 | N | 0 | 0 | 31039 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.4, meta_modificada:28.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Las Rosas, Chis., México, lon:-92.3672906, lat:16.3607767}} | 2020-05-20 | 2020-08-02 | 2022275.86 | 2022275.86 | 2009975.1 | 2009975.1 | 2009975.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041031-074, contratista:ING. JORGE RAMIREZ ALVAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1988000.0, importe_modificado:1988000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.4}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUETRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790921 | Proyecto de inversión | 1281724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}} | 2041045.-CAMINO: E.C.( ZAPOTAL - ALDAMA) - EJ. LIMONCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000;CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 (LIM. EDO. TABASCO) (T.A.) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B058 | N | 0 | 0 | 49541 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:18.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301790928 | Proyecto de inversión | 992827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992827.59, modificado:992827.59}} | 2041060.-CAMINO: REFORMA - CRISTO REY, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+800;CONSERVACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+200 (T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B082 | N | 0 | 0 | 49541 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-05-27 | 2020-07-25 | 992827.59 | 992827.59 | 988244.84 | 988244.84 | 988244.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041060-101, contratista:VICTORIA'S COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:976000.0, importe_modificado:976000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto se encuentra duplicado, trimestre:4.0, usuario:aniballopezm, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301791968 | Proyecto de inversión | 13583224.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.358322414E7, modificado:1.358322414E7}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 147+900 (.T.A) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B059 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:147.9, meta_modificada:147.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-05-20 | 2020-09-16 | 13583224.14 | 13583224.14 | 13583224.14 | 13361321.25 | 13361321.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041023-075, contratista:ASESORIA Y SUPERVISION DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4053000.0, importe_modificado:4053000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041022-078, contratista:LIC. JUAN CARLOS FLORES CAÑAVERAL, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9300000.0, importe_modificado:9300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:147.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301792367 | Proyecto de inversión | 8514466.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8514466.41, modificado:9344448.01}} | Unidad Deportiva "Salomón González Brindis" en la Cabecera Municipal de Solosuchiapa (Reconstrucción 1a Etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042411H04501S03B079 | S | 4194 | 3871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Solosuchiapa, Chis., México, lon:-93.0355476, lat:17.4297762}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 9344448.01 | 9343891.13 | 9343891.13 | 6613045.84 | 6613045.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-108 E, contratista:Construcciones y Servicios del Valle, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8299816.0, importe_modificado:8299816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1792367/proyecto_PROCESO, 1792367/proyecto_INICIO, 1792367/proyecto_PROCESO, 1792367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401797316 | Acción | 4025423.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025423.73, modificado:4025423.73}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 158256 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 158256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 4025423.73 | 3748039.39 | 3748039.39 | 3748039.39 | 3748039.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1797316/proyecto_FIN, 1797316/proyecto_INICIO, 1797316/proyecto_PROCESO, 1797316/proyecto_INICIO, 1797316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401797386 | Proyecto de inversión | 12270445.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22704457E7, modificado:1.22704457E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE COPAINALA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO ZACALAPA DEL KILOMETRO TRES MAS SETECIENTOS OCHENTA AL KILOMETRO CINCO MAS TRES CEROS - 159233 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 159233 | S | 474 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO COPAINALA - MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA) KILÓMETRO 5 + 000 PUEBLO MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), 29620 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO COPAINALA A MIGUEL HIDALGO Y , SOBR, lon:-93.21254055, lat:17.11364661}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 12270445.7 | 12038434.71 | 12038434.71 | 3611530.41 | 3611530.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040066-256, contratista:EDUARDO ROSALES ESPINOSA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1.203843471E7, importe_modificado:1.203843471E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401798299 | Proyecto de inversión | 4316526.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4316526.26, modificado:4316526.26}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA - 170141 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 170141 | S | 1904 | 1778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.51, meta_modificada:1528.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE PUEBLO , 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , UNA CUADRA AL ORIENTE Y UNA AL NORTE DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OSUMACINTA, lon:-93.09059461, lat:16.93722714}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 4316526.26 | 4316526.26 | 4316526.26 | 2158263.13 | 2158263.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-220 E, contratista:Terracerías del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4316526.26, importe_modificado:4316526.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.26}} | {1798299/proyecto_PROCESO, 1798299/proyecto_INICIO, 1798299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401800732 | Proyecto de inversión | 5692655.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5692655.77, modificado:5692655.77}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN - 198798 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 198798 | S | 12214 | 11411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.1, meta_modificada:1537.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA LA PILA, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 7A PONIENTE NORTE, AVENIDA 1A SUR PONIENTE A 250 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE HUIXTÁN, lon:-92.45654812, lat:16.7125077}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 5692655.77 | 5692655.77 | 5692655.77 | 2846327.89 | 2846327.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-249 E, contratista:Humberto Atila Damas Damas, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5692655.77, importe_modificado:5692655.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.55}} | {1800732/proyecto_PROCESO, 1800732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401800827 | Proyecto de inversión | 6932317.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6932317.61, modificado:6932317.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD COSTERA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y ENTRONQUE CARRETERO TAPANATEPEC TALISMÁN CADENAMIENTO KM UNO MÁS CERO OCHENTA Y CUATRO AL KM UNO MÁS NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EN HUIXTLA - 199969 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 199969 | S | 3243 | 2993 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6560.0, meta_modificada:6560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:BOULEVARD COSTERA COLONIA BELLAVISTA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CARRETERA TAPANATEPEC-TALISMÁN, BOULEVARD NEGRETE A 1.15 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA CLÍNICA DE HUIXTLA, lon:-92.48826671, lat:15.15698067}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 6932317.61 | 6932317.61 | 6932317.61 | 3466158.81 | 3466158.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-253 E, contratista:GOTZ Grupo Promotor de Ingeniería Especializadora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6932317.61, importe_modificado:6932317.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3280.0}} | {1800827/proyecto_INICIO, 1800827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200401815868 | Proyecto de inversión | 1980961.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980961.99, modificado:1980961.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 267 ML DE DRENAJE PLUVIAL EN ZACUALPA DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 143369 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143369 | S | 530 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE IINOMINADA CANTON ZACUALPA, 30627 ZACUALPA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO CABECERA MUNICIPALCOLONIA HIDALGO, A 7., lon:-92.6275718, lat:15.16788659}} | 2020-09-28 | 2020-12-19 | 1980961.99 | 1980961.99 | 1108710.58 | 1108710.58 | 1108710.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-022-DRE/2020, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1980961.99, importe_modificado:1980961.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1815868/proyecto_INICIO, 1815868/proyecto_PROCESO, 1815868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817845 | Proyecto de inversión | 802948.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802948.52, modificado:802948.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAHULICO LOCALIDAD LAS PALMAS - 145583 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 145583 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA - LAZARO CARDENAS-DESVIO SAN RAFAEL-LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 850 EJIDO LAS PALMAS, 29754 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.80760352, lat:17.21693752}} | 2020-09-14 | 2020-10-31 | 802948.52 | 802948.52 | 401474.26 | 401474.26 | 401474.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-024/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:802948.52, importe_modificado:802948.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1817845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817916 | Proyecto de inversión | 1253948.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253948.4, modificado:1253948.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN ANTONIO TRES PICOS - 145668 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 145668 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL MAESTRO INTERIOR SN BARRIO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN AV DEL MAESTRO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO E HIDALGO DEL BARRIO SAN ANTONIO TRES PIC, lon:-93.52649857, lat:15.87988037}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1253948.4 | 1253948.4 | 1061366.02 | 1061366.02 | 1061366.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/050/2020, contratista:ING. CUTBERTO CABRERA MAZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1253948.4, importe_modificado:1253948.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1817916/proyecto_INICIO, 1817916/proyecto_PROCESO, 1817916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819291 | Proyecto de inversión | 1190120.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190120.43, modificado:1190120.43}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PUBLICO SANTA LUCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 147250 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147250 | S | 14804 | 14157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.48, meta_modificada:528.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPANO DE LA CABECERA MUNICIPAL. A 100, lon:-92.57629538, lat:15.21269638}} | 2020-09-28 | 2020-12-28 | 1190120.43 | 1190120.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-021-URB/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1190120.43, importe_modificado:1190120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1819291/proyecto_INICIO, 1819291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819940 | Proyecto de inversión | 2469642 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469642.0, modificado:2469642.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA HIERBABUENA - 148061 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 148061 | S | 979 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.71, meta_modificada:1529.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR SN COLONIA HIERBABUENA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE TAPACHULA, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7, lon:-92.26091082, lat:14.87319816}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2469642 | 2469642 | 1681270.2 | 1681270.2 | 1681270.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0062/2020, contratista:CESAR AGUILAR SANGEADO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2469642.0, importe_modificado:2469642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.59}} | {1819940/proyecto_INICIO, 1819940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820219 | Proyecto de inversión | 771760.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771760.27, modificado:771760.27}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA AV. LA FLORESTA, CALLES TULIPÁN, LIRIO, GARDENIA, AZUCENA, CLAVEL, JAZMÍN, GIRASOL, AZALEA, GERANIO, ORQUIDEA, JACARANDA, GLADIOLA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 148484 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148484 | S | 718 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FLORESTA COLONIA LA FLORESTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SALOMON GONZALEZ BLANCO Y CALLE VILLACORZO, AVENIDA CRISANTEMO SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LA COLONIA LA FLORESTA , lon:-93.0682639, lat:16.74937269}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 771760.27 | 771760.27 | 714429.38 | 714429.38 | 714429.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-019-2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:771760.27, importe_modificado:771760.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1820219/proyecto_FIN, 1820219/proyecto_PROCESO, 1820219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821922 | Proyecto de inversión | 4552373.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4552373.18, modificado:4552373.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIAPA DE CORZO - 152216 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 152216 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL 190 COLONIA MORELOS, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE LA LIBERTAD, PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE CHIAPA DE CORZ, lon:-93.00432004, lat:16.70729794}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 4552373.18 | 4552373.18 | 3009356.35 | 3009356.35 | 3009356.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-019/2020, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4552373.18, importe_modificado:4552373.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1821922/proyecto_PROCESO, 1821922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821980 | Proyecto de inversión | 2589452.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589452.71, modificado:2589452.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL - 152373 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152373 | S | 140 | 1114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:834, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, 29940 SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO GOLOLTÓN Y TERRACERIA CENTRO MUQUI, lon:-92.26110786, lat:17.04693011}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 2589452.71 | 2589452.71 | 2589452.71 | 1662548.82 | 1662548.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/306/2020, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2589452.71, importe_modificado:2589452.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1821980/proyecto_INICIO, 1821980/proyecto_PROCESO, 1821980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822234 | Proyecto de inversión | 1245774.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245774.56, modificado:1245774.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COSTERA ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y CARLOS KAZUGA NORTE - 152994 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 152994 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA CARLOS KAZUGA NORTE, AVENIDA MORELOS NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.67643686, lat:15.34280739}} | 2020-10-05 | 2020-12-30 | 1245774.56 | 1245774.56 | 1245774.56 | 373732.37 | 373732.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-040/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1245774.56, importe_modificado:1245774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {1822234/proyecto_PROCESO, 1822234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822327 | Proyecto de inversión | 1500002.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500002.61, modificado:1500002.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 153172 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 153172 | S | 155 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.06, meta_modificada:885.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSHILA, CARRETERA CAMPET PARA L, lon:-92.07873426, lat:16.80534465}} | 2020-05-25 | 2020-08-21 | 1500002.61 | 1500002.61 | 1500002.61 | 1142491.95 | 1142491.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0388/2020, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500002.61, importe_modificado:1500002.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.11}} | {1822327/proyecto_PROCESO, 1822327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822991 | Proyecto de inversión | 673740.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673740.19, modificado:673740.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ - 154680 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154680 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TAZAS Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.66937355, lat:16.80401699}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 673740.19 | 673740.19 | 673740.19 | 518440.75 | 518440.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0485/2020, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:673740.19, importe_modificado:673740.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.16}} | {1822991/proyecto_INICIO, 1822991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823475 | Proyecto de inversión | 528011.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528011.64, modificado:528011.64}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 155864 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155864 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILES Y CALLEJON MUNICIPIO DE SITALÁ, CALLEJON PANTELHÓ SE ENCUENTR, lon:-92.37108071, lat:17.09116836}} | 2020-07-24 | 2020-10-23 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/344/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:528011.64, importe_modificado:528011.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1823475/proyecto_PROCESO, 1823475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824168 | Proyecto de inversión | 1356743.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356743.16, modificado:1356743.16}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CHILÓN, LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ - 158090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158090 | S | 368 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CHILÓN JUAN SABINES VERAPAZ EN EL KM. 0700 SE ENCUENT, lon:-92.28510385, lat:17.0998778}} | 2020-09-03 | 2020-12-02 | 1356743.16 | 1356743.16 | 1356743.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/403/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1356743.16, importe_modificado:1356743.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1824168/proyecto_INICIO, 1824168/proyecto_PROCESO, 1824168/proyecto_FIN, 1824168/proyecto_INICIO, 1824168/proyecto_FIN, 1824168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824205 | Proyecto de inversión | 1834635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CRUZ GABRIEL - 158176 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158176 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO KISISAL - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA KISISAL Y TERRACERIA BAYULUBMAX, SE UBICA A 22.90 KM. DE LA CABECERA M, lon:-92.25510615, lat:17.05089749}} | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1519262.04 | 1519262.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1824205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825264 | Proyecto de inversión | 1197709.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197709.73, modificado:1197709.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. EXPLANADA DEL CARMEN, DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN - 160920 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160920 | S | 807 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ULTIMA DE LA EXLANADA DEL CARMEN COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ULTIMA DE LA EXPLANADA DEL CARMEN Y CALLE PRIVADA NUEVA MARAVILLA, PERIFERICO , lon:-92.65045508, lat:16.71157011}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1197709.73 | 1197709.73 | 621181.47 | 621181.47 | 621181.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/036/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1197709.73, importe_modificado:1197709.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {1825264/proyecto_PROCESO, 1825264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825368 | Proyecto de inversión | 1102088.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102088.66, modificado:1102088.66}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL EJIDO LA UNION - 161299 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 161299 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:886, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TIERRA SANTA - EJIDO LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO LA UNIÓN, 30526 LA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SE REALIZARA ENTRE LAS LOCALIDADES NUEVO REF, lon:-93.44564253, lat:16.00376419}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1102088.56 | 1102088.56 | 1102088.56 | 1102088.56 | 1102088.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/147-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1102088.66, importe_modificado:1102088.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825368/proyecto_PROCESO, 1825368/proyecto_INICIO, 1825368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825389 | Proyecto de inversión | 1176322 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176322.0, modificado:1176322.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 161366 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 161366 | S | 468 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.36, meta_modificada:589.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON ZARAGOZA Y CALLEJON LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ZARAGOZA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE PROPIEDAD PRIVADA PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.27689244, lat:14.89989851}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1176322 | 1176322 | 983865.15 | 983865.15 | 983865.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0072/2020, contratista:ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1176322.0, importe_modificado:1176322.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.34}} | {1825389/proyecto_INICIO, 1825389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825690 | Proyecto de inversión | 958782.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958782.84, modificado:958782.84}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, (SAN LUQUEÑO - BARRIO EL JOBO KM 0+000 AL 0+700) Y (SAN LUQUEÑO - BARRIO SAN ISIDRO KM 0+000 AL 0+540) - 162314 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 162314 | S | 501 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5560.5, meta_modificada:5560.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO SAN LUQUEÑO (PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA), 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SAN LUQUEÑO KM 0 A BARRIO EL JOBO KM 700 Y SAN LUQUEÑO KM 0 A BA, lon:-93.84369311, lat:16.01353837}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 958782.84 | 958782.84 | 879528.02 | 879528.02 | 879528.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES DE LA COSTA TONANTZIN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:958782.84, importe_modificado:958782.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5560.5}} | {1825690/proyecto_PROCESO, 1825690/proyecto_INICIO, 1825690/proyecto_PROCESO, 1825690/proyecto_FIN, 1825690/proyecto_INICIO, 1825690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826523 | Proyecto de inversión | 3142823 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142823.0, modificado:3142823.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA EL CONSUELO - 164260 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 164260 | S | 1244 | 1108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA EL CONSUELO, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CUSPIDE Y CALLE ZAFIRO PROL, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVE, lon:-92.24016184, lat:14.90242855}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3142823 | 3142823 | 2871951.47 | 2871951.47 | 2871951.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2020, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3142823.0, importe_modificado:3142823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}} | {1826523/proyecto_INICIO, 1826523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827274 | Proyecto de inversión | 685693.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685693.48, modificado:685693.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS PUNTOS (AVENIDA TLAXCALA, CALLE NUEVO LEÓN Y PROLONGACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE) LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA NORTE - 165875 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165875 | S | 2808 | 2808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACIÓN NORTE, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE, BOULEVARD VICENTE FOX UBICADOS EN LA DISTRIBUIRDORA DE COCA COLA AL N, lon:-93.18117041, lat:16.77911519}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 685693.48 | 685693.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-051-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:685693.48, importe_modificado:685693.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1827274/proyecto_PROCESO, 1827274/proyecto_INICIO, 1827274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827292 | Proyecto de inversión | 573843.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573843.06, modificado:573843.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN SINDICATO DE TRABAJADORES SEPOMEX, DE PESCA, SEMARNAT, ISSSTE, TELECOM, DE LA S.R.A DE LA P.J.F., DEL S.T.P.S, DE LA PROCURADURÍA AGRARÍA, DEL TRIBUNAL AGRARIO, AVENIDA FSTSE CHIAPAS, SINDICATO DE TRABAJADORES DE SALUD, DE LA PGR, TRABAJADORES DEL CONAFE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FSTSE - 165920 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 165920 | S | 334 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINDICATO DE TRABAJADORES DE CONAFE COLONIA FSTSE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA JULIO CESAR CABALLERO Y CALLE TRABAJADORES PJF, AVENIDA FSTSE CHIAPAS UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIANA, lon:-93.0819536, lat:16.72896391}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 573843.06 | 573843.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-032-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:573843.06, importe_modificado:573843.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1827292/proyecto_PROCESO, 1827292/proyecto_FIN, 1827292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827338 | Proyecto de inversión | 2366795.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366795.28, modificado:2366795.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS CASITAS 1ª SECCIÓN - 166075 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 166075 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CERRADA ARROYO TOTOPOSTE Y CALLE 13, AVENIDA 18 UBICADOS EN LA ENTRADA A LOS MIRADORES DEL CAÑON DEL SUMIDERO BAJAR POR CALZADA AL SUMIDERO , lon:-93.10544667, lat:16.78582478}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 2366795.28 | 2366795.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-046-2020, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2366795.28, importe_modificado:2366795.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:743.0}} | {1827338/proyecto_PROCESO, 1827338/proyecto_FIN, 1827338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828065 | Proyecto de inversión | 3849954 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3849954.0, modificado:3849954.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON ENTRE AVENIDA DIAMANTE Y AVENIDA LA ESMERALDA, CALLE RUBY ENTRE AVENIDA LA JOYA Y AVENIDA LA ESMERALDA, COLONIA GRANJA LA JOYA - 168224 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 168224 | S | 1524 | 1356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.32, meta_modificada:2154.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBY, CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON INTERIOR SN COLONIA GRANJA LA JOYA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE CIRCON, CALLE EL AMATE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS , lon:-92.25805921, lat:14.87427699}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3849954 | 3849954 | 2994240.07 | 2994240.07 | 2994240.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0078/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3849954.0, importe_modificado:3849954.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1723.45}} | {1828065/proyecto_PROCESO, 1828065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828076 | Proyecto de inversión | 1126187 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126187.0, modificado:1126187.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SAN ROMAN - 168264 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 168264 | S | 449 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:931.6, meta_modificada:931.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE PEÑA NEVADA , AVENIDA TACANA, AVENIDA POPOCATEPETL Y CALLE PRIVADA POPOCATEPETL INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPAC, lon:-92.24758979, lat:14.92267657}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1126187 | 1126187 | 975036.95 | 975036.95 | 975036.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1126187.0, importe_modificado:1126187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.65}} | {1828076/proyecto_INICIO, 1828076/proyecto_PROCESO, 1828076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828750 | Proyecto de inversión | 820323 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820323.0, modificado:820323.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 11A. AV. SUR PROLONGACION (JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) Y CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA PINTORESCO - 170388 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 170388 | S | 328 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.9, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A SUR PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 11A SUR PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y, lon:-92.26281328, lat:14.87582317}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 820323 | 820323 | 705246.76 | 705246.76 | 705246.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0076/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:820323.0, importe_modificado:820323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.01}} | {1828750/proyecto_INICIO, 1828750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829180 | Proyecto de inversión | 3406226.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406226.2, modificado:3406226.2}} | DESAZOLVE DE RIOS ARROLLOS Y CANALES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 172043 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172043 | S | 25098 | 30676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2766.0, meta_modificada:2766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA NUEVA PALESTINA, 29242 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE EJECUTO EN LOS RIOS AMARILLO Y FOGOTICO A TODO SU CA, lon:-92.64479568, lat:16.74344426}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 3406226.2 | 3406226.2 | 3406226.2 | 3406226.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95503, contratista:, convocante:MSC850101N94, monto:3702920.9, importe_modificado:3702920.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2766.0}} | {1829180/proyecto_INICIO, 1829180/proyecto_FIN, 1829180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829219 | Proyecto de inversión | 1443534.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443534.87, modificado:1443534.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LA RIVERA, EN LA CALLE MARGARITAS (1RA. ETAPA) - 172143 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172143 | S | 351 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MARGARITAS COLONIA LA RIVERA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE PUERTO VALLARTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NOR, lon:-92.63501768, lat:16.74942545}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1443534.87 | 1443534.87 | 433060.46 | 433060.46 | 433060.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/039/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1443534.87, importe_modificado:1443534.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1829219/proyecto_PROCESO, 1829219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829428 | Proyecto de inversión | 1206255.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206255.28, modificado:1206255.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENTE Y 35 CALLE PTE ENTRE 12 Y 14 AVENIDA NORTE BARRIO LA UNIDAD - 172893 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 172893 | S | 596 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.6, meta_modificada:930.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 35 PONIENTE Y CALLE 37 PONIENTE, AVENIDA 12 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENT Y 35 PONIENTE ENTRE 12 , lon:-92.16615289, lat:15.00439878}} | 2020-08-15 | 2020-11-13 | 1206255.28 | 1206255.28 | 1206255.28 | 1206255.28 | 1206255.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1206255.28, importe_modificado:1206255.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1829428/proyecto_INICIO, 1829428/proyecto_PROCESO, 1829428/proyecto_INICIO, 1829428/proyecto_PROCESO, 1829428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829455 | Proyecto de inversión | 2242754.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242754.44, modificado:2242754.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS MARGARITAS - 173091 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173091 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS MARGARITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 100 EJIDO LAS MARGARITAS, 29950 LAS MARGARITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA LAS TAZAS, TERRACERIA SLUM CHULTATIC PARA LL, lon:-91.73343727, lat:16.92824661}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2242754.44 | 2242754.44 | 2242754.44 | 1121377.22 | 1121377.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0483/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2242754.44, importe_modificado:2242754.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1829455/proyecto_PROCESO, 1829455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829594 | Proyecto de inversión | 1970929 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970929.0, modificado:1970929.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 173543 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 173543 | S | 782 | 696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.8, meta_modificada:1689.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA Y AVENIDA LAS ORQUIDEAS INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE LA CEIBA, CALLE LOS CLAVELES PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MI, lon:-92.24560079, lat:14.9257878}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1970929 | 1970929 | 1715448.71 | 1715448.71 | 1715448.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2020, contratista:O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1970929.0, importe_modificado:1970929.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.94}} | {1829594/proyecto_PROCESO, 1829594/proyecto_INICIO, 1829594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830034 | Proyecto de inversión | 3169688.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169688.41, modificado:3169688.41}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA. ETAPA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y PERIFERICOS - 175233 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175233 | S | 1521 | 1014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3821.0, meta_modificada:3821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TOPACIO Y CAMINO OPALO, CALLE ESMERALDA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.65120995, lat:16.75430995}} | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 3169688.41 | 3169688.41 | 2157181.49 | 2157181.49 | 2157181.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3169688.41, importe_modificado:3169688.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2599.0}} | {1830034/proyecto_PROCESO, 1830034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831418 | Proyecto de inversión | 3504100.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504100.88, modificado:3504100.88}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA AMERICA LIBRE - 180356 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180356 | S | 1594 | 1496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SAN MIGUEL ESTA OBRA SSE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CABECE, lon:-92.66067723, lat:16.75307851}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 3504100.88 | 3504100.88 | 1463566.31 | 1463566.31 | 1463566.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/051/2020, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3504100.88, importe_modificado:3504100.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.41}} | {1831418/proyecto_PROCESO, 1831418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831511 | Proyecto de inversión | 1500820.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500820.79, modificado:1500820.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (1ER. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. SAN VICENTE, DE LA CALLE TACANA - 180628 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180628 | S | 722 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TACANA CIUDAD INDUSTRIAL SAN VICENTE, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TACANA Y CALLE HUITEPEC VISTA HERMOSA, CALLE PRIMERA EL MIRADOR ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIE, lon:-92.66679925, lat:16.73399171}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 1500820.7 | 1500820.7 | 450246.21 | 450246.21 | 450246.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/062/2020, contratista:ING. MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1500820.7, importe_modificado:1500820.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1831511/proyecto_PROCESO, 1831511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831850 | Proyecto de inversión | 1678976.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678976.74, modificado:1678976.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07ETV0237Z EJIDO AHUACATLAN - 181591 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 181591 | S | 96 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL , lon:-92.1845827, lat:15.04377524}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 1678976.74 | 1678976.74 | 1678976.74 | 1678976.74 | 1678976.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1678976.74, importe_modificado:1678976.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1831850/proyecto_PROCESO, 1831850/proyecto_INICIO, 1831850/proyecto_PROCESO, 1831850/proyecto_INICIO, 1831850/proyecto_PROCESO, 1831850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833541 | Proyecto de inversión | 1649852.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649852.94, modificado:1649852.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ARROYO JERUSALÉN - 187846 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 187846 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1230, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO ARROYO JERUSALEN, 29960 ARROYO JERUSALÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 105 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.2627511, lat:17.10047112}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1649852.94 | 1649852.94 | 1649852.94 | 1498611 | 1498611 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95721, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1649852.94, importe_modificado:1649852.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1833541/proyecto_PROCESO, 1833541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834768 | Proyecto de inversión | 2837738.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837738.53, modificado:2837738.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ 1RA. ETAPA - 191459 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191459 | S | 888 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE BENITO JUAREZ, PROLONGACION INSURGENTES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE L, lon:-92.63639066, lat:16.719317}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 2837738.53 | 2837738.53 | 851321.56 | 851321.56 | 851321.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/078/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2837738.53, importe_modificado:2837738.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1834768/proyecto_PROCESO, 1834768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837301 | Proyecto de inversión | 1427173.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427173.09, modificado:1427173.09}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA (1RA. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO TEPEYAC, EN LA PROL. FRANCISCO LEÓN - 199530 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199530 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO LEON CIUDAD INDUSTRIAL TEPEYAC, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO LEON Y CALLEJON CIPRES, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CAB, lon:-92.62177169, lat:16.73767451}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1427173.09 | 1427173.09 | 428151.93 | 428151.93 | 428151.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/083/2020, contratista:MHCV CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1427173.09, importe_modificado:1427173.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1837301/proyecto_INICIO, 1837301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837952 | Proyecto de inversión | 581043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581043.2, modificado:581043.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 1A. ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 201462 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 201462 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:430, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30580 FRANCISCO VILLA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATASTE - LOS LAURELES Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA - JIQUILPAN RANCHO, lon:-92.77107988, lat:15.34743093}} | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 581043.2 | 581043.2 | 581043.2 | 581043.2 | 581043.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/053/2020, contratista:ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:581043.2, importe_modificado:581043.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1837952/proyecto_PROCESO, 1837952/proyecto_INICIO, 1837952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838260 | Proyecto de inversión | 650505.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650505.6, modificado:650505.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 202374 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202374 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:636, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CUAUTEMOC, 29140 CUAUHTÉMOC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA RIVERA CACAHUANO, CAMINO JUAN DE GRIJALVA 1 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC TOMAR LA CARRET, lon:-93.54963872, lat:17.0535148}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 650505.6 | 650505.6 | 207932.53 | 207932.53 | 207932.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-028/2020, contratista:AICSA ALBORES INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:650505.6, importe_modificado:650505.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.56}} | {1838260/proyecto_PROCESO, 1838260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839475 | Proyecto de inversión | 217200.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217200.88, modificado:217200.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO LA REVOLUCIÓN - 205709 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205709 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1416, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO LA REVOLUCION, 29960 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 23.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.81236212, lat:17.47895295}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 217200.88 | 217200.88 | 217200.88 | 188622.64 | 188622.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94059, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:217200.88, importe_modificado:217200.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1839475/proyecto_PROCESO, 1839475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839847 | Proyecto de inversión | 799060.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799060.29, modificado:799060.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 206896 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 206896 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 450 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO A CUXULJA Y TERRACERIA CAMINO A BENITO JUAREZ BULW, lon:-92.07796715, lat:16.80661964}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 799060.29 | 799060.29 | 799060.29 | 399530.15 | 399530.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0638/2020, contratista:VILLAFUERTE HERRERA OMAR ALEXANDER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799060.29, importe_modificado:799060.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1839847/proyecto_PROCESO, 1839847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839874 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 207001 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207001 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15205.0, meta_modificada:15205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 87 + 400 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SHUCHILA Y CAMINO PATIHUITZ, CAMINO F. BALBOA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.35327044, lat:16.40887507}} | 2020-06-30 | 2020-08-15 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0624/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1920000.0, importe_modificado:1920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7602.5}} | {1839874/proyecto_INICIO, 1839874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840033 | Proyecto de inversión | 498028.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498028.67, modificado:498028.67}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 207432 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207432 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM EL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO CHALAM DEL CARMEN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TOMAZ MUNZER, CA, lon:-92.12953073, lat:16.77467621}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 498028.67 | 498028.67 | 498028.67 | 249014.34 | 249014.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0607/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:498028.67, importe_modificado:498028.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1840033/proyecto_PROCESO, 1840033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841718 | Proyecto de inversión | 1478340.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478340.08, modificado:1478340.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO CUAUHTÉMOC CHANCALA EL GUANAL - 212477 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 212477 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO CUAUHTECMOC CHANCALA, 29960 CUAUHTÉMOC CHANCALA (EL GUANAL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO D, lon:-91.66148538, lat:17.33498433}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 1478340.08 | 1478340.08 | 1478340.08 | 1378316.24 | 1378316.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96330, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1478340.08, importe_modificado:1478340.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1060.0}} | {1841718/proyecto_PROCESO, 1841718/proyecto_INICIO, 1841718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841766 | Proyecto de inversión | 2543542 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543542.0, modificado:2543542.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVO MILENIO - 212671 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212671 | S | 1008 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.31, meta_modificada:1356.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAMON Y CALLE 24 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA NUEVO MILENIO, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SAN CARALAMPIO, CAMINO VIEJO A MAZATAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE, lon:-92.2986674, lat:14.8915442}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2543542 | 2543542 | 2260402.9 | 2260402.9 | 2260402.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2020, contratista:DIA, DISEÑO INTEGRAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2543542.0, importe_modificado:2543542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.74}} | {1841766/proyecto_PROCESO, 1841766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841818 | Proyecto de inversión | 1896259 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896259.0, modificado:1896259.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE SAMI DAVID ENTRE AVENIDA TACANA Y CALLE PRIVADA ABSALON CASTELLANOS EN COLONIA SAN ROMÁN - 212869 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 212869 | S | 752 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.82, meta_modificada:965.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAMI DAVID INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TACANA Y CALLE PRIVADA ABSALON CASTELLANOS, CALLE NEVADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR, lon:-92.24764154, lat:14.92099804}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1896259 | 1896259 | 948129.5 | 948129.5 | 948129.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0100/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1896259.0, importe_modificado:1896259.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842628 | Proyecto de inversión | 315887.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315887.21, modificado:315887.21}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EMBARCADERO LAS GARZAS - 215307 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 215307 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA EMBARCADERO LAS GARZAS, 30580 EMBARCADERO LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EMBARCADERO LAS GARZAS - RANCHERIA LAS G, lon:-92.8136971, lat:15.20416441}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 315887.21 | 315887.21 | 315887.21 | 315887.21 | 315887.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/057/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:315887.21, importe_modificado:315887.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1842628/proyecto_INICIO, 1842628/proyecto_PROCESO, 1842628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842789 | Proyecto de inversión | 149685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149685.6, modificado:149685.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EJIDO NUEVO JERICÓ - 215739 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 215739 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.68, meta_modificada:22.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1316, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO JERICO, 29960 NUEVO JERICÓ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.54311192, lat:17.13232859}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 149685.6 | 149685.6 | 149685.6 | 137440.56 | 137440.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91532, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:149685.6, importe_modificado:149685.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1842789/proyecto_PROCESO, 1842789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843277 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COLONIA LA GUACAMAYA CABECERA MUNICIPAL - 217025 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 217025 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LA GUACAMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 COLONIA LA GUACAMAYA, 29960 LA GUACAMAYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 3.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGI, lon:-92.01241448, lat:17.51889086}} | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91551, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1843277/proyecto_INICIO, 1843277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844104 | Proyecto de inversión | 805049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS. COLONIA PARAISOC OTOLUM CABECERA MUNICIPAL - 219670 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 219670 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PARAISO OTOLUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE TORRES MOLINA, CALLE CHIAPAS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PARAISO OTULUM RUMBO AL COBACH , lon:-91.97726163, lat:17.51977007}} | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 697881 | 697881 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1844104/proyecto_PROCESO, 1844104/proyecto_INICIO, 1844104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845838 | Proyecto de inversión | 1013042.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013042.92, modificado:1013042.92}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 224693 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 224693 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL POCITO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN TODOS LOS BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES PARA, lon:-92.89627326, lat:17.15662974}} | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 1013042.92 | 1013042.92 | 1013042.92 | 1013042.92 | 1013042.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96087, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1013042.92, importe_modificado:1013042.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1845838/proyecto_PROCESO, 1845838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846539 | Proyecto de inversión | 1051671.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051671.78, modificado:1051671.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SANTA RITA LA FRONTERA 2DA ETAPA - 226667 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226667 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE SANTA RITA LA FRONTERA EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CASA DE AGENTE MUNICIPAL, lon:-90.79659288, lat:16.08434014}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 1051671.78 | 1051671.78 | 1051671.78 | 1051671.78 | 1051671.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-015/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1051671.78, importe_modificado:1051671.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1846539/proyecto_PROCESO, 1846539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847617 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN JERÓNIMO - 229630 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 229630 | S | 179 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JERONIMO, 29750 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.81807518, lat:17.19597394}} | 2020-12-02 | 2020-12-30 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-038/2020, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1847617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850804 | Proyecto de inversión | 2625690.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625690.66, modificado:2625690.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA DOROTEO ARANGO EN LOCALIDAD EL MANGUITO PLATANAR - 239560 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 239560 | S | 33 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MANGUITO PLATANAR, 29160 EL MANGUITO (PLATANAR), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CONTINUACION CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A LA ESCUELA PRIMARIA, EN CARRETERA ESTATAL 195 TRAMO IXTAPA SOYALÓ ANTES DE LL, lon:-92.98216089, lat:16.87822129}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 2625690.66 | 2625690.66 | 2580834.35 | 2580834.35 | 2580834.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-049/2020, contratista:Jaime del Carmen Ballinas Mijangos, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2625690.66, importe_modificado:2625690.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1850804/proyecto_PROCESO, 1850804/proyecto_INICIO, 1850804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851778 | Proyecto de inversión | 500000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.48, modificado:500000.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA, EN VARIAS CALLES - 242472 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242472 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDOS COLONIA NUEVA HERMOSA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CRONISTAS Y CALLE LOS PROFESORES, CALLE PROFECIONISTAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE PONIENTE DE L, lon:-92.65574167, lat:16.75315329}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 500000.48 | 500000.48 | 250000.24 | 250000.24 | 250000.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/106/2020, contratista:SAN DIEGO GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:500000.48, importe_modificado:500000.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1851778/proyecto_INICIO, 1851778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852605 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN BARRIO SAN LORENZO - 244556 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 244556 | S | 520 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.65, meta_modificada:518.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN ACCESO PRINCIPAL DEL PUENTE EMILIANO ZAPATA A MANO DERECHA SE CONTINUA HASTA, lon:-92.88604127, lat:17.15900101}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-037/2020, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.86}} | {1852605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853026 | Proyecto de inversión | 223924.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223924.08, modificado:223924.08}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 245491 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245491 | S | 80035 | 73879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR PONIENTE Y CALLE 4A. CALLE SUR PONIENTE, CALLE SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD BELISARIO DO, lon:-92.1383349, lat:16.24329379}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 223924.08 | 223924.08 | 223924.08 | 104999.16 | 104999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1853026/proyecto_PROCESO, 1853026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865746 | Proyecto de inversión | 1272026.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272026.95, modificado:1272026.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN SITALÁ LOCALIDAD SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 256710 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 256710 | S | 115 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MADERO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A UNOS 1.5KM DEL C, lon:-92.30502123, lat:17.02694238}} | 2020-08-25 | 2020-10-26 | 1272026.95 | 1272026.95 | 1272026.95 | 1017621.56 | 1017621.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-040/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1272026.95, importe_modificado:1272026.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1865746/proyecto_INICIO, 1865746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868820 | Proyecto de inversión | 2019151.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019151.78, modificado:2019151.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA MARAVILLA EN LA CALLE ISRAEL - 264255 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264255 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA NUEVA MARAVILLA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE ITALIA, CALLE CHAMULA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LELGA POR EL, lon:-92.65760987, lat:16.7581274}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 2019151.78 | 2019151.78 | 1009575.89 | 1009575.89 | 1009575.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/105/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2019151.78, importe_modificado:2019151.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1868820/proyecto_INICIO, 1868820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871849 | Proyecto de inversión | 834263.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834263.09, modificado:834263.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 270651 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270651 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLATON COLONIA RETIRO SAN MARTIN, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PLATON Y CALLE LO OLIVOS, CALLE MOCTEZUMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SELLEGA , lon:-92.65688552, lat:16.75081958}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 834263.09 | 834263.09 | 417131.55 | 417131.55 | 417131.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/100/2020, contratista:JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:834263.09, importe_modificado:834263.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1871849/proyecto_INICIO, 1871849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873967 | Adquisición | 1149500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149500.0, modificado:1149500.0}} | Equipamiento de la Facultad de Ciencias en Fisica y Matematicas, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Licenciatura en Ingeniería Física y Matemáticas Aplicadas | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B009 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Belisario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1565936, lat:16.753668}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1149500 | 1149500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874262 | Proyecto de inversión | 135603.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135603.13, modificado:135603.13}} | Profesionalizacion, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Centro Estatal de Control y Confianza Certificado. | 020150000000000000 | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tercera Sur Pte. 717, Las Canoitas, 29066 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.12186298, lat:16.7517293}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 135603.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:volver a solicitar validacion, trimestre:4.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | CHP200401874622 | Proyecto de inversión | 5578461.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5578461.19, modificado:5578461.19}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS |  | S | 905 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:233, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}} | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 5578461.19 | 4642013.86 | 4642013.86 | 4642013.86 | 4642013.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION -0001-2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:5578461.19, importe_modificado:3904922.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {1874622/proyecto_INICIO, 1874622/proyecto_FIN, 1874622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE MANDA INFORMACIÓN CON CORTE ACTUAL EN EL CIERRE DEFINITIVO SE MANDARA EL TOTAL COMPLETO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:josenlopeza, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | CHP200401874677 | Proyecto de inversión | 4810807.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4810807.35, modificado:4810807.35}} | Camino: E.C. (Juarez - Reforma) - Ramal Belisario Dominguez, tramo: km. 0+000 - km. 5+000/Mantenimiento del tramo: km. 0+000 al km. 5+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B122 | N | 0 | 0 | 2508 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2020-10-22 | 2020-12-20 | 4810807.35 | 4809248.24 | 4809248.24 | 2546548.16 | 2546548.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051006-230, contratista:ING. EDGAR YUCUNDO ROBLES ORDOÑEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4729268.24, importe_modificado:4729268.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1874677/proyecto_INICIO, 1874677/proyecto_PROCESO, 1874677/proyecto_FIN, 1874677/proyecto_PROCESO, 1874677/proyecto_FIN, 1874677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874696 | Proyecto de inversión | 2622677.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622677.65, modificado:2622677.65}} | 209188.- Jardin de Niños Benito Juarez Garcia.(Construcción de 03 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Enmallado Perimetral, Escaleras, Barandal y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B050-5825F | S | 74 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:57, direccion:Chamula , Santa Ana, CHIS, lon:-92.737519, lat:16.807652}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2622677.65 | 2622657.25 | 2622657.24 | 1311328.62 | 1311328.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874697 | Proyecto de inversión | 3193219.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193219.03, modificado:3193219.03}} | 209189.- Jardin de Niños Erasto Urbina Garcia.(Construcción de 01 Aula Didáctica, Direccion, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion de los Edificios B, C, D (Preliminares, Herreria, Cancelería, Ins. Eléctrica, Acabados y Cerrajeria) y E (Preliminares y Acabados), De | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B051-5825F | S | 74 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:78, direccion:Las Margaritas, Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal), CHIS, lon:-91.444497, lat:16.147208}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3193219.03 | 3193168.86 | 3193168.86 | 1596584.43 | 1596584.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874701 | Proyecto de inversión | 2162413.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162413.14, modificado:2162413.14}} | 209213.- Jardín de Niños María Montesori(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Bodega, Obra Exterior (Red Eléctrica , Red Hidrosanitaria, Plaza Civica, Andadores, Enmallado Perimetral y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B055-5825F | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruiz, Nicolás Ruiz, CHIS, lon:-92.585347, lat:16.437073}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2162413.14 | 2161188.53 | 2161188.52 | 1080594.26 | 1080594.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874706 | Proyecto de inversión | 1419617.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419617.59, modificado:1419617.59}} | 209252.- Jardín de Niños Alberto Garzon Gonzalez.(Construcción de Cocina, Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Cancelería, Inst. Eléctrica y Acabados) y B (Preliminares, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), Obra Exterior (Red Eléctrica Exteri | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B060-5825F | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1419617.59 | 1419569.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874713 | Proyecto de inversión | 3221596.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221596.44, modificado:3221596.44}} | 209294.- Jardín de Niños Diego Rivera.(Construcción 01 Aula Usar, Dirección, Rehabilitación de Edificios A, C y F (Preliminares, Herrería, Cancelería, Insta, Eléctrica, Acabados y Cerrajería) y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red de Voz y Datos, Andadores, Sust | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511D00601E13B110-5825F | S | 135 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Bochil, Bochil, CHIS, lon:-92.885097, lat:16.993449}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3221596.44 | 3221471.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874726 | Proyecto de inversión | 1511600.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511600.35, modificado:1511600.35}} | 209167.- Primaria Crescencio Rosas(Construcción de 01 Aula Didáctica, Sanitarios Rurales, Demolición del Edificio A y Galera, obra exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Cívica, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B040-5825F | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:40, direccion:Maravilla Tenejapa, San Vicente, CHIS, lon:-91.730158, lat:16.826657}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1511600.35 | 1511565.82 | 1511565.82 | 755782.91 | 755782.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874729 | Proyecto de inversión | 1150465.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150465.04, modificado:1150465.04}} | 209170.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Rehabilitación de Edificio D (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), Demantelamien to de Galera y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B045-5825F | S | 162 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:Huixtán, Carmen Yalchuch, CHIS, lon:-92.362394, lat:16.646779}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1150465.04 | 1150440.88 | 1150440.86 | 575220.44 | 575220.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874734 | Proyecto de inversión | 659203.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659203.83, modificado:659203.83}} | 209147.- Primaria Ignacio Jose de Allende Y Unzaga.(Construccion de 01 Aula Didactica, Rehabilitación del Edificio D (Preliminares, Herreria, Inst. Electrica, Inst. Hidrosanitaria y Acabados) Demolicion del Edificio A y Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalización | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B067-5825F | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:Francisco León, Paraíso, CHIS, lon:-93.272296, lat:17.216865}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 659203.83 | 659189.24 | 659189.24 | 329594.62 | 329594.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874735 | Proyecto de inversión | 1250484.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250484.04, modificado:1250484.04}} | 209150.- Primaria Expropiacion Petrolera.(Construcción de 01 Aula Didactica, Rehabilitación de los Edificios A, B, C, E y F (Preliminares y Acabados), Obra Exterior (Res Electrica, Andador, Muro de Contención y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B068-5825S | S | 96 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Nicolás Ruíz, Nicolás Ruíz, CHIS, lon:-92.585347, lat:16.437073}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1250484.04 | 1250405.75 | 1250405.75 | 978770.89 | 978770.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874742 | Proyecto de inversión | 3009738.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009738.49, modificado:3009738.49}} | 209171.- Primaria 14 de Septiembre.( Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolicion de Edificio A y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalizacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B075-5825F | S | 60 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:La Concordia, Guadalupe Victoria, CHIS, lon:-92.894059, lat:16.009681}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3009738.49 | 3009688.06 | 3009688.06 | 2112018.96 | 2112018.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874753 | Proyecto de inversión | 3392368.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392368.83, modificado:3392368.83}} | 209196.- Primaria Valentin Gomez Farias(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica , Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B087-5825F | S | 112 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:La Independencia, Buenavista, CHIS, lon:-91.989422, lat:16.244688}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3392368.83 | 3392324.6 | 3392324.6 | 1696162.3 | 1696162.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874762 | Proyecto de inversión | 2558383.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558383.06, modificado:2558383.06}} | 209216.- Primaria Vicente Guerrero.(Construcción de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demolicion de los Edificios D (adosamiento) y E, Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B096-5825F | S | 151 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Altamirano, CHIS, lon:-92.038309, lat:16.726677}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2558383.06 | 2558361.76 | 2558361.76 | 1279180.88 | 1279180.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874771 | Proyecto de inversión | 3530594.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530594.66, modificado:3530594.66}} | 209225.- Primaria Ignacio Lopez Rayon.(Construcción de 02 Aulas Didacticas, Sanitarios Rurales, Demolición de Karibeña y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Sustitución de Muro de Mamposteria, Sustitución de Cancha d | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B104-5825S | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:4, direccion:Santiago el Pinar, Choyo, CHIS, lon:-92.724042, lat:16.954639}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3530594.66 | 3530517.14 | 3530517.13 | 1765258.57 | 1765258.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874775 | Proyecto de inversión | 3164153.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164153.97, modificado:3164153.97}} | 209255.- Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga.(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición de Edificios B y C y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B108-5825F | S | 127 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:Chamula, Pajaltón Alto, CHIS, lon:-92.570922, lat:16.830264}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3164153.97 | 3164110.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874784 | Proyecto de inversión | 3149074.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149074.4, modificado:3149074.4}} | 209248.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Asta Bandera, Sustitución de Andadores y Señalización). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B121-5825F | S | 130 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:Maravilla Tenejapa, Santo Domingo de las Palmas, CHIS, lon:-91.318262, lat:16.136212}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3149074.4 | 3149012.84 | 1574506.42 | 1574506.42 | 1574506.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874787 | Proyecto de inversión | 2420013.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420013.27, modificado:2420013.27}} | 209258.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.(Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herrería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Acabados y Cerrajería), Edificio F (Preliminares, Herrería, Inst. Eléctrica, | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B124-5825F | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:Francisco León, Rivera el Viejo Carmen, CHIS, lon:-93.275073, lat:17.294409}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2420013.27 | 2419968.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874788 | Proyecto de inversión | 2209352.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209352.66, modificado:2209352.66}} | 209259.- Primaria Ricardo Flores Magon.(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B125-5825F | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:Acapetahua, El Madronal, CHIS, lon:-92.707252, lat:15.281941}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2209352.66 | 2209294.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874793 | Proyecto de inversión | 1321045.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321045.7, modificado:1321045.7}} | 209264.- Primaria Margarita Maza de Juarez.(Construcción de 01 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B130-5825F | S | 29 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:La Independencia, El Rosario, CHIS, lon:-91.997153, lat:16.220433}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1321045.7 | 1321033.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874798 | Proyecto de inversión | 1358151.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358151.36, modificado:1358151.36}} | 209284.- Primaria Eva Samano de Lopez Mateos(Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B135-5825F | S | 123 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:Salto de Agua, Cenobio Aguilar (La Trinidad), CHIS, lon:-92.322326, lat:17.409673}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1358151.36 | 1358132.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874799 | Proyecto de inversión | 1231782.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231782.22, modificado:1231782.22}} | 209285.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda(Construcción 02 Aula Didáctica, Demolición de Edificio A y Obra Exterior (Red Eléctrica, Sustitución de Asta Bandera, Andadores, Escalones, Muro de Contención y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B136-5825F | S | 90 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:Bochil, Monte Grande, CHIS, lon:-92.861131, lat:16.935182}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1231782.22 | 1231756.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874815 | Proyecto de inversión | 1327464.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327464.5, modificado:1327464.5}} | 209179.- Telesecundaria 013 Joaquin Miguel Gutierrez(Construcción de Servicios Sanitarios, Demolicion de Edificio J y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andador, Demolicion de Brazos de barda, Construcción de Barda Mixta y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B031-5825F | S | 135 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chiapilla, Chiapilla, CHIS, lon:-92.723108, lat:16.567199}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1327464.5 | 1327430.79 | 1327430.79 | 663715.39 | 663715.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874831 | Proyecto de inversión | 2820832.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820832.97, modificado:2820832.97}} | 209233.- Telesecundaria 604, Juan Sabines Gutiérrez.(Construcción de Cocina, Rehabilitación de los Edificios A (Preliminares, Cimentación, Estructura, Herreria, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Cerrejeria), B (Preliminares, Canceleria, Inst. Electrica, Acabados y Ce | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B047-5825S | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:Tumbalá, Arroyo Agua Azul, CHIS, lon:-92.111362, lat:17.254624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2820832.97 | 2820726.18 | 2820726.17 | 1410363.09 | 1410363.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874832 | Proyecto de inversión | 1130025.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130025.38, modificado:1130025.38}} | 209235.- Telesecundaria No. 240 Benito Juarez Garcia.(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Demolición del Edificio A Y Obra Exterior (red eléctrica, demolición y sustitución de andadores y señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B048-5825S | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:26, direccion:Tonalá, Ignacio Ramírez, CHIS, lon:-93.872978, lat:16.111966}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1130025.38 | 1129983.87 | 1129983.87 | 564991.93 | 564991.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874834 | Proyecto de inversión | 1605624.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605624.42, modificado:1605624.42}} | 209266.- Telesecundaria No. 170 Jose Vasconcelos Calderon.(Construcción de 01 Laboratorio Taller, Demoliciones y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B050-5825F | S | 48 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:818, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Guadalupe Victoria, CHIS, lon:-93.335594, lat:16.626667}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1605624.42 | 1605609.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874836 | Proyecto de inversión | 1896910.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896910.69, modificado:1896910.69}} | 209269.- Telesecundaria No. 666 Cuauhtemoc(Construcción de 01 Laboratorio Taller, Rehabilitación del Edificio A (Preliminares, Herrería, Albañilería, Cancelería, Inst. Eléctrica, Inst. Hidrosanitaria y Acabados) y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidro | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B052-5825F | S | 88 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:Venustiano Carranza, Paraíso del Grijalva, CHIS, lon:-92.64311, lat:16.225115}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1896910.69 | 1896874.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874840 | Proyecto de inversión | 3970499.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3970499.61, modificado:3970499.61}} | 209297.- Telesecundaria 1480 Luis Donaldo Colosio Murrieta(Construcción de 02 Aulas Didácticas, Laboratorio Taller, Servicios Sanitarios, Bodega y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Cívica, Andadores, Enmallado Perimetral, Muro de Contención y Señalización) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513D00601E13B056-5825F | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:21, direccion:Mezcalapa, Cinco De Mayo, CHIS, lon:-93.717435, lat:17.135569}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3970499.61 | 3970425.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401874855 | Proyecto de inversión | 5429993.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5429993.01, modificado:5429993.01}} | 209300.- Escuela Normal Mactumactza(Construcción de Un Edificio, Rehabilitación de 02 Edificios y Obra Exterior (red electrica exterrior, red hidrosanitaria exterior y red de voz y datos). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022531D00601E13B005-5825F | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5429993.01 | 5429716.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401875073 | Proyecto de inversión | 86767610 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.676761E7, modificado:8.676761E7}} | Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; FAM Fideicomiso de Infraestructura. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512D00601E13B001-5825F | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 86767610 | 86767610 | 86767610 | 86767610 | 86767610 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911540 | Proyecto de inversión | 551368.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551368.92, modificado:551368.92}} | Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico En Betania Barrio La Cañada - 191432 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 191432 | N | 0 | 0 | 2274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:CALLE MONTEBELLO BETANIABETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE JERUSALEN Y , CARRETERA TEOPISCA - SAN CRISTOBAL KM. 106 SE ENCUENTRA LA LOCALID, lon:-92.52341395, lat:16.6140641}} | 2017-04-10 | 2017-06-10 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | 551368.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/018/2017, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LÓPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:551368.92, importe_modificado:551368.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037793/proyecto_INICIO, 1037793/proyecto_PROCESO, 1037793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP17170300911541 | Proyecto de inversión | 451908.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451908.53, modificado:451908.53}} | Construccion De Pavimento En Calle Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa - 91732 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 91732 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:63, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO GALILEAGALILEA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO CARRETERA TEOPISCA - SAN CRISTOBAL A LA ALTURA DE LA, lon:-92.50990224, lat:16.60982934}} | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | 451908.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/010/2017, contratista:FÉLIX AGUSTÍN PÉREZ URBINA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:451908.53, importe_modificado:451908.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1037794/proyecto_INICIO, 1037794/proyecto_PROCESO, 1037794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP180401498400 | Proyecto de inversión | 22876289.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.287628925E7, modificado:2.287628925E7}} | Construcción de edificio en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas (segunda etapa) | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532A00601E05B001 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calz. Emiliano Zapata, Loma Bonita, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1743071, lat:16.7187867}} | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 22876289.25 | 22876289.25 | 22876289.25 | 22876289.25 | 22876289.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101700782 | Proyecto de inversión | 2043275.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043275.46, modificado:2043275.46}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. avenida sur poniente entre 2a. calle poniente sur y calle Abasolo de la colonia centro (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 042211H03901I12B203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.5, meta_modificada:885.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2043275.46 | 2043275.46 | 2043275.46 | 2043275.46 | 2043275.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-014 E, contratista:Yajalontic Constructora y Comercializadora S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1991764.31, importe_modificado:1991764.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.5}} | {1700782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101703739 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1602852.57}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 40711 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1602852.57 | 1602852.57 | 1602852.57 | 1602852.57 | 1602852.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1703739/proyecto_INICIO, 1703739/proyecto_PROCESO, 1703739/proyecto_INICIO, 1703739/proyecto_PROCESO, 1703739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707902 | Proyecto de inversión | 1271551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271551.72, modificado:1271551.72}} | 2041016.-Camino: Cintalapa - El Triunfo de Madero, tramo: km. 0+000 - km. 12+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+500 (t.a.) | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B065 | N | 0 | 0 | 92755 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa de Figueroa, Chis., México, lon:-93.7282769, lat:16.6841549}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041016-066, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708387 | Proyecto de inversión | 1495344.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495344.83, modificado:1495344.83}} | 2041078.-Camino: Arriaga - Punta Flor, tramo: km. 0+000 - km. 21+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 21+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B100 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:Punta Flor, Chis., México, lon:-93.9780599, lat:16.1033299}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1495344.83 | 1495344.83 | 1495344.83 | 1495344.83 | 1495344.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041078-113, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708864 | Proyecto de inversión | 936122.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936122.78, modificado:936122.78}} | 199211.- Primaria Ezequiel A. Chavez. (Construcción de 01a uladidáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria,plaza civica, andadores y escalones en andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B005-5825C | S | 76 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Palenque, CHIS, lon:-91.989585, lat:17.543582}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 936122.78 | 936122.78 | 936122.78 | 936122.78 | 936122.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201708880 | Proyecto de inversión | 1721463.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721463.34, modificado:1721463.34}} | 199246.- Primaria Año de Juarez (Construcción 01 aula de medios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, barda perimetral y andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B023-5825C | S | 282 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Ocozocoautla de Espinosa, CHIS, lon:-93.374082, lat:16.761101}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1721463.34 | 1721463.34 | 1721463.34 | 1721463.34 | 1721463.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715412 | Proyecto de inversión | 1082144.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082144.58, modificado:1082144.58}} | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA - 11539 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11539 | S | 26449 | 17633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 1A. ORIENTE NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. NORTE ORIEMTE Y AVENIDA 2A. NORTE ORIEMTE, CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE A 50 METROS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CONCORDIA Y A 100 M, lon:-92.68775436, lat:16.11762567}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1082144.58 | 1082144.58 | 1082144.58 | 1082144.58 | 1082144.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-267 E, contratista:ARFRAN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1082144.58, importe_modificado:1082144.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1715412/proyecto_INICIO, 1715412/proyecto_FIN, 1715412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:A PETICION, trimestre:4.0, usuario:alanpjacometr, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | CHP200301715488 | Proyecto de inversión | 3290952.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3290952.77, modificado:3290952.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD UKUMTIC MUNICIPIO DE CHAMULA - 13482 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13482 | S | 410 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:152, direccion:COLONIA UKUMTIC, 29323 UKUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , SE UBICA A 150 METROS DEL CAMINO QUE VA DE UKUMTIC A LA LOCALIDAD DE ARVANZA UBICADA A UN KILOMETRO., lon:-92.72248612, lat:16.78717938}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 3290952.77 | 3290952.77 | 3290952.77 | 3290952.77 | 3290952.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040031-007, contratista:ING. CIVIL. JOSÉ RUDI GÓMEZ JUÁREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3290952.77, importe_modificado:3290952.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715488/proyecto_INICIO, 1715488/proyecto_PROCESO, 1715488/proyecto_FIN, 1715488/proyecto_INICIO, 1715488/proyecto_FIN, 1715488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715499 | Proyecto de inversión | 1068343.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068343.2, modificado:1068343.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA AMPLIACIÓN MUNICIPIO DE BELLA VISTA - 13571 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13571 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA VIALIDAD QUINTA SUR ORIENTE DE LA CABERA MUNICIPAL DE BELLAVISTA HASTA LLEGAR AL DESVÍO DE ACCESO RURAL A LA LOCALIDAD PUENTE JUÁ, lon:-92.22651459, lat:15.56762942}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 1068343.2 | 1068343.2 | 1068343.2 | 1068343.2 | 1068343.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040052-233, contratista:JAVIER ALEJANDRO MARQUEZ JUAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1068343.2, importe_modificado:1068343.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1715499/proyecto_INICIO, 1715499/proyecto_PROCESO, 1715499/proyecto_FIN, 1715499/proyecto_PROCESO, 1715499/proyecto_FIN, 1715499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723273 | Proyecto de inversión | 1310256.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310256.31, modificado:1310256.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 4795 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 4795 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE SALIDA A PATELNA EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN COBACH EMSAD 151 EN EL EJIDO DE IGNACIO ALLENDE SOBRE LA CALLE QUE DA SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE PATE, lon:-92.15286255, lat:17.25181408}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1310256.31 | 1310256.31 | 1310256.31 | 1310256.31 | 1310256.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-037/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1310256.31, importe_modificado:1310256.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_PROCESO, 1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_PROCESO, 1723273/proyecto_FIN, 1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723297 | Proyecto de inversión | 1833243.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833243.05, modificado:1833243.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD RIVERA GALEANA ASENTAMIENTO RIVERA GALEANA - 4869 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 4869 | S | 414 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIVERA GALEANA KILÓMETRO 3 + 130 PUEBLO RIVERA GALEANA, 46545 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA EL CHEN, CARRE, lon:-92.78334984, lat:17.12530202}} | 2020-05-04 | 2020-07-06 | 1833243.05 | 1833243.05 | 1833243.05 | 1833243.05 | 1833243.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1833243.05, importe_modificado:1833243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1723297/proyecto_INICIO, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723884 | Proyecto de inversión | 1374909.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374909.5, modificado:1374909.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 7040 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7040 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA SOMBRA GRANDE, 00000 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA CLAVE 07DPB2023N EN DONDE S, lon:-92.31635568, lat:17.29925851}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1374909.5 | 1374909.5 | 1374909.5 | 1374909.5 | 1374909.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-036/2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1374909.5, importe_modificado:1374909.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723884/proyecto_INICIO, 1723884/proyecto_PROCESO, 1723884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724288 | Proyecto de inversión | 888575.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888575.41, modificado:888575.41}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CABECERA MUNICIPAL - 8219 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 8219 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PTE NORTE, CALLE UXMAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO , lon:-91.98656636, lat:17.51788591}} | 2020-02-11 | 2020-03-31 | 888575.41 | 888575.41 | 888575.41 | 888575.41 | 888575.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86793, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:888575.41, importe_modificado:888575.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1724288/proyecto_INICIO, 1724288/proyecto_PROCESO, 1724288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724415 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (LOCALIDADES VARIAS) - 8618 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8618 | S | 17417 | 16611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ACCEDE A DIFERENTES ENTRADAS DE LOCALIDADES YO COMUNIDADES QUE CONFORMA EL MUNICIPIO DE YAJALON., lon:-92.34225182, lat:17.17241317}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1724415/proyecto_INICIO, 1724415/proyecto_PROCESO, 1724415/proyecto_FIN, 1724415/proyecto_PROCESO, 1724415/proyecto_FIN, 1724415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724583 | Proyecto de inversión | 744569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABÁN - 9072 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9072 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:86, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ARROYO ABAN, 00000 ARROYO ABÁN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORI, lon:-92.21361241, lat:17.29562038}} | 2020-05-08 | 2020-07-06 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-044/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1724583/proyecto_PROCESO, 1724583/proyecto_FIN, 1724583/proyecto_INICIO, 1724583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724834 | Proyecto de inversión | 1370061.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370061.7, modificado:1370061.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ENRIQUE REBSAMEN - 9776 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 9776 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y , EL TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ENRIQUE REBSAMEN CLAVE 07DPB2507R SE ENCUENTRA EN EL C, lon:-92.25675905, lat:17.2590675}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1370061.7 | 1370061.7 | 1370061.7 | 1370061.7 | 1370061.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-024/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1370061.7, importe_modificado:1370061.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1724834/proyecto_PROCESO, 1724834/proyecto_INICIO, 1724834/proyecto_FIN, 1724834/proyecto_INICIO, 1724834/proyecto_PROCESO, 1724834/proyecto_FIN, 1724834/proyecto_INICIO, 1724834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725045 | Proyecto de inversión | 871388.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871388.08, modificado:871388.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 5 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 10363 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 10363 | S | 56 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:87, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON 5 DE MARZO, 70313 CINCO DE MARZO (SANTA ROSA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EL TRIUNFO-EJIDO MONTE FLOR ARRIBA Y , SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO SALIENDO DE CABECERA MUNICIP, lon:-92.5650181, lat:15.33030052}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 871388.08 | 871388.08 | 871388.08 | 871388.08 | 871388.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-014-URB/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:871388.08, importe_modificado:871388.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1725045/proyecto_PROCESO, 1725045/proyecto_INICIO, 1725045/proyecto_PROCESO, 1725045/proyecto_FIN, 1725045/proyecto_INICIO, 1725045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725459 | Proyecto de inversión | 317460.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317460.69, modificado:317460.69}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 11648 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 11648 | S | 256 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:RANCHERIA , 00000 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA E INCORPORANDOCE A AL CAMINO QUIEN CONDUCE ALA , lon:-93.64753875, lat:16.7319125}} | 2020-04-08 | 2020-05-22 | 317460.69 | 317460.69 | 317460.69 | 317460.69 | 317460.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/027-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:317460.69, importe_modificado:317460.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1725459/proyecto_INICIO, 1725459/proyecto_FIN, 1725459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725673 | Proyecto de inversión | 8288900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8288900.0, modificado:8288900.0}} | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL - 12307 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12307 | S | 3508 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, lon:-92.25904423, lat:16.65958209}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:8288900.0, importe_modificado:8288900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2914.0}} | {1725673/proyecto_INICIO, 1725673/proyecto_FIN, 1725673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726685 | Proyecto de inversión | 1305471.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305471.05, modificado:1305471.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO CENTRO RIO CHANCALA - 15256 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 15256 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.5, meta_modificada:1278.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.54 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUTA 307 RUMBO, lon:-91.68430777, lat:17.33418586}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1305471.05 | 1305471.05 | 1305471.05 | 1305471.05 | 1305471.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-040-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1305471.05, importe_modificado:1305471.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.5}} | {1726685/proyecto_INICIO, 1726685/proyecto_PROCESO, 1726685/proyecto_FIN, 1726685/proyecto_INICIO, 1726685/proyecto_FIN, 1726685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726868 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 15799 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 15799 | S | 5000 | 3877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE BARRIO 18 DE MARZO, 34239 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 3A SUR ORIENTE, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE, lon:-93.09853574, lat:16.62612781}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-02/FISM/010/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1726868/proyecto_FIN, 1726868/proyecto_PROCESO, 1726868/proyecto_FIN, 1726868/proyecto_INICIO, 1726868/proyecto_FIN, 1726868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728671 | Proyecto de inversión | 734366 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734366.0, modificado:734366.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6 PUNTO 20 POR 5 PUNTO 20 M INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 20977 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20977 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CERRADA MONTERREY, CALLE SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS VIAS DE EL, lon:-92.34126283, lat:17.55759721}} | 2020-03-10 | 2020-05-15 | 734366 | 734366 | 734366 | 734366 | 734366 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-100/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:734366.0, importe_modificado:734366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1728671/proyecto_PROCESO, 1728671/proyecto_INICIO, 1728671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728812 | Proyecto de inversión | 521198.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL LOS JÍMENEZ - 21460 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 21460 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO MARIZCAL LOS JIMÉNEZ, 00000 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE, lon:-92.35197677, lat:17.3177961}} | 2020-05-28 | 2020-07-11 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-054/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1728812/proyecto_PROCESO, 1728812/proyecto_INICIO, 1728812/proyecto_PROCESO, 1728812/proyecto_INICIO, 1728812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729492 | Proyecto de inversión | 462803.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462803.67, modificado:462803.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CANTÓN LOS ÁNGELES - 23260 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 23260 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:903.45, meta_modificada:903.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:172, direccion:BOULEVARD CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON LOS ÁNGELES, 00000 CANTÓN LOS ÁNGELES, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLES DE ACCESO, ESTA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO AL CANTON CAMINO DE LA COLO, lon:-92.37082645, lat:15.14337451}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 462803.67 | 462803.67 | 462803.67 | 462803.67 | 462803.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:462803.67, importe_modificado:462803.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:903.45}} | {1729492/proyecto_PROCESO, 1729492/proyecto_INICIO, 1729492/proyecto_PROCESO, 1729492/proyecto_INICIO, 1729492/proyecto_FIN, 1729492/proyecto_PROCESO, 1729492/proyecto_FIN, 1729492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730044 | Proyecto de inversión | 1268343.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268343.83, modificado:1268343.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 24888 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 24888 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1772.0, meta_modificada:1772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:BARRIO NUEVA REVOLUCION, 72900 NUEVA REVOLUCIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA REVOLUCIÓN SE LOCALIZA A UN COSTADO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE HIDALGO TOCANAQUE, lon:-92.21138439, lat:15.40101252}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 1268343.83 | 1268343.83 | 1268343.83 | 1268343.83 | 1268343.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0017/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1268343.83, importe_modificado:1268343.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.0}} | {1730044/proyecto_INICIO, 1730044/proyecto_PROCESO, 1730044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730108 | Proyecto de inversión | 1299916.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299916.98, modificado:1299916.98}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA ENTRE CALLES SONORA SUR Y MATAMOROS SUR - 25076 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 25076 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.3, meta_modificada:178.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO SAN MARCOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA Y CALLE SONORA, CALLE MATAMOROS DESCRIPCION PARA LLEGAR A LA OBRA SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIR, lon:-92.67756156, lat:15.33695412}} | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 1299916.98 | 1299916.98 | 1299916.98 | 1299916.98 | 1299916.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-006/2020, contratista:JESÚS GARCÍA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1299916.98, importe_modificado:1299916.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.3}} | {1730108/proyecto_FIN, 1730108/proyecto_INICIO, 1730108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735309 | Proyecto de inversión | 602564.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602564.62, modificado:602564.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 26828 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26828 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - RANCHERIA LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS BRISAS, 79731 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y , SALES DEL H. AYU, lon:-92.68618359, lat:15.34417402}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 602564.62 | 602564.62 | 602564.62 | 602564.62 | 602564.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-030/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:602564.62, importe_modificado:602564.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1735309/proyecto_INICIO, 1735309/proyecto_FIN, 1735309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736241 | Proyecto de inversión | 1616900.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616900.81, modificado:1616900.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CALLE MINA Y CALLE CONSTITUCION - 28220 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28220 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.1, meta_modificada:772.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, AL NORTE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO DON PANCHITO AL PONIENTE SE UBICA LA CASA EJIDAL,AL NORTE OFICINAS DE HACIENDA,, lon:-92.46795449, lat:15.13449521}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 1616900.81 | 1616900.81 | 1616900.81 | 1616900.81 | 1616900.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/007/FISM2020, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1616900.81, importe_modificado:1616900.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.1}} | {1736241/proyecto_PROCESO, 1736241/proyecto_INICIO, 1736241/proyecto_PROCESO, 1736241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736517 | Proyecto de inversión | 1474458.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474458.69, modificado:1474458.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 28593 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO | 28593 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2839.0, meta_modificada:2839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO SAN CARLOS, 77724 NUEVO SAN CARLOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-91.96834651, lat:16.694109}} | 2020-02-05 | 2020-03-16 | 1474458.69 | 1474458.69 | 1474458.69 | 1474458.69 | 1474458.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-02/2020, contratista:DIEGO DE JESÚS VÁZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:1474458.69, importe_modificado:1474458.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2839.0}} | {1736517/proyecto_INICIO, 1736517/proyecto_FIN, 1736517/proyecto_PROCESO, 1736517/proyecto_FIN, 1736517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736672 | Proyecto de inversión | 1172227.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172227.62, modificado:1172227.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 66 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 28755 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28755 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOS ARROYOS - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO EL RETIRO, 49744 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA TIENDA DEL PUEBLO LA ESCUELA DE, lon:-92.29905893, lat:17.6023028}} | 2020-02-14 | 2020-03-15 | 1172227.62 | 1172227.62 | 1172227.62 | 1172227.62 | 1172227.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1172227.62, importe_modificado:1172227.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1736672/proyecto_FIN, 1736672/proyecto_INICIO, 1736672/proyecto_FIN, 1736672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736865 | Proyecto de inversión | 1704294.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704294.86, modificado:1704294.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD VILLA LUZ - 28970 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28970 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A VILLA LUZ , lon:-92.71838504, lat:17.2808598}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 1704294.86 | 1704294.86 | 1704294.86 | 1704294.86 | 1704294.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-005/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1704294.86, importe_modificado:1704294.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {1736865/proyecto_INICIO, 1736865/proyecto_FIN, 1736865/proyecto_PROCESO, 1736865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737645 | Proyecto de inversión | 975473.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975473.17, modificado:975473.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1294 ¿MARIANO AZUELA¿, CLAVE: 07ETV1317S - 29944 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 29944 | S | 123 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:278, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIONAMIENTO NVO MILENIO NVA. FRANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA, 67286 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-92.58716315, lat:15.35735472}} | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-038/2020, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:975473.17, importe_modificado:975473.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1737645/proyecto_INICIO, 1737645/proyecto_PROCESO, 1737645/proyecto_INICIO, 1737645/proyecto_PROCESO, 1737645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738282 | Proyecto de inversión | 4548353.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4548353.1, modificado:4548353.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ALTAMIRANO LOCALIDAD PUSILA - 30674 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30674 | S | 221 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:231, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUSILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 400 EJIDO PUSILA, 30190 PUSILA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA A 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PERTENECE A LA ZONA MEDI, lon:-91.79243991, lat:16.60261811}} | 2020-05-23 | 2020-06-30 | 4548353.1 | 4548353.1 | 4548353.1 | 4548353.1 | 4548353.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-24/2020, contratista:JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS, monto:4548353.1, importe_modificado:4548353.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1738282/proyecto_PROCESO, 1738282/proyecto_INICIO, 1738282/proyecto_PROCESO, 1738282/proyecto_INICIO, 1738282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738392 | Proyecto de inversión | 1917075.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917075.89, modificado:1917075.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO CANDELARIA - 30812 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30812 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A. SUR PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 52236 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 11A. PONIENTE SUR, CALLE 1A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 2A. CALLE PONIENTE SUR E, lon:-92.14589647, lat:16.2438868}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1917075.89 | 1917075.89 | 1917075.89 | 1917075.89 | 1917075.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/007/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1917075.89, importe_modificado:1917075.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}} | {1738392/proyecto_INICIO, 1738392/proyecto_PROCESO, 1738392/proyecto_FIN, 1738392/proyecto_PROCESO, 1738392/proyecto_FIN, 1738392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738535 | Proyecto de inversión | 1871401.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871401.97, modificado:1871401.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA COMUNITARIA - 30942 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 30942 | S | 635 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:375, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LEBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO TIERRA Y LEBERTAD, 30190 TIERRA Y LIBERTAD, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA QU, lon:-91.78316435, lat:16.67595702}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1871401.97 | 1871401.97 | 1871401.97 | 1871401.97 | 1871401.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-29/2020, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1871401.97, importe_modificado:1871401.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738535/proyecto_INICIO, 1738535/proyecto_FIN, 1738535/proyecto_PROCESO, 1738535/proyecto_FIN, 1738535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738901 | Proyecto de inversión | 1385359.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385359.9, modificado:1385359.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 78 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31373 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31373 | S | 161 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE PRINCIPÁL RANCHERIA CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 49757 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS LA CASA DE SALUD ABARCAND, lon:-92.42447564, lat:17.57415904}} | 2020-02-18 | 2020-04-17 | 1385359.9 | 1385359.9 | 1385359.9 | 1385359.9 | 1385359.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1385359.9, importe_modificado:1385359.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1738901/proyecto_INICIO, 1738901/proyecto_PROCESO, 1738901/proyecto_FIN, 1738901/proyecto_PROCESO, 1738901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738938 | Proyecto de inversión | 1246652.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246652.66, modificado:1246652.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 71 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31446 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31446 | S | 135 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALMAS, 49676 LAS PALMAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LAS ESCUELA ABARCANDO A SI TODO EL EJIDO, lon:-92.28839525, lat:17.49366354}} | 2020-03-09 | 2020-05-22 | 1246652.66 | 1246652.66 | 1246652.66 | 1246652.66 | 1246652.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1246652.66, importe_modificado:1246652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1738938/proyecto_INICIO, 1738938/proyecto_PROCESO, 1738938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738940 | Proyecto de inversión | 2097638.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097638.93, modificado:2097638.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 58 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 31454 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31454 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS COLONIA CENTRO COL. SARABIA., lon:-92.34230101, lat:17.55415517}} | 2020-03-10 | 2020-06-08 | 2097638.93 | 2097638.93 | 2097638.93 | 2097638.93 | 2097638.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2097638.93, importe_modificado:2097638.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1738940/proyecto_PROCESO, 1738940/proyecto_INICIO, 1738940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739177 | Proyecto de inversión | 3181946.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181946.73, modificado:3181946.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 31729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31729 | S | 258 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.0, meta_modificada:4795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO TON - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 660 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TON Y CARRETERA LA PALMA, CARRETERA RUMBO A PALENQUE DESVIÁNDOSE EN, lon:-91.80306131, lat:17.08444997}} | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78592, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3181946.73, importe_modificado:3181946.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.0}} | {1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_PROCESO, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739376 | Proyecto de inversión | 1337080.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337080.58, modificado:1337080.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 1484 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLES TULIPANES Y BUGAMBILIA COL JARDINES DEL PARAISO - 31964 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 31964 | S | 200 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.0, meta_modificada:1484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA JARDINES DEL PARAÍSO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, SE UBICA DENTRO DE LA CAB MPAL. EN LA COL JARDINES DEL PARAISO PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RU, lon:-91.9938518, lat:17.5188442}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1337080.58 | 1337080.58 | 1337080.58 | 1337080.58 | 1337080.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-060-2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1337080.58, importe_modificado:1337080.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.0}} | {1739376/proyecto_INICIO, 1739376/proyecto_PROCESO, 1739376/proyecto_FIN, 1739376/proyecto_INICIO, 1739376/proyecto_PROCESO, 1739376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739795 | Proyecto de inversión | 345711.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345711.22, modificado:345711.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 32453 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32453 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JOSE LOPEZ PORTILLO - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 43403 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE JOS, lon:-90.79452716, lat:16.21155223}} | 2020-02-17 | 2020-03-04 | 345711.22 | 345711.22 | 345711.22 | 345711.22 | 345711.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89592, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:345711.22, importe_modificado:345711.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1739795/proyecto_INICIO, 1739795/proyecto_FIN, 1739795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740419 | Proyecto de inversión | 173101.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173101.87, modificado:173101.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 33214 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33214 | S | 131 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PORVENIR - PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO EL PORVENIR, 55017 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA ENTRONQUE QUE , lon:-90.73042008, lat:16.24640675}} | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | 173101.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89581, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:173101.87, importe_modificado:173101.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740419/proyecto_INICIO, 1740419/proyecto_FIN, 1740419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741310 | Proyecto de inversión | 595017.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595017.95, modificado:595017.95}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD QUIRINGUICHARO ASENTAMIENTO QUIRINGUICHARO - 34376 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34376 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO QUIRINGUICHARO - QUIRINGUICHARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO QUIRINGUICHARO, 55016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AN COSTADO DE EJIDO POR LA ORILLA DEL R, lon:-90.71519985, lat:16.43214106}} | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 595017.95 | 595017.95 | 595017.95 | 595017.95 | 595017.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89614, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:595017.95, importe_modificado:595017.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1741310/proyecto_INICIO, 1741310/proyecto_FIN, 1741310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741498 | Proyecto de inversión | 2360948.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360948.7, modificado:2360948.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 34590 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 34590 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2823.0, meta_modificada:2823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL EL BARRIO CAMPO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FORMA PARTE DE LOS DIEZ, lon:-92.04532939, lat:16.72374202}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2360948.7 | 2360948.7 | 2360948.7 | 2360948.7 | 2360948.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-40/2020, contratista:MARIA ANGELITA LEON GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2360948.7, importe_modificado:2360948.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2823.0}} | {1741498/proyecto_INICIO, 1741498/proyecto_PROCESO, 1741498/proyecto_FIN, 1741498/proyecto_PROCESO, 1741498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741543 | Proyecto de inversión | 1770402.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770402.27, modificado:1770402.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN PREESCOLAR COMUNITARIO BENITO JUAREZ, CLAVE: 07KJN3213F - 34634 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 34634 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1049, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO KILÓMETRO 46 + 500 EJIDO PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, 30160 PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 , lon:-92.12855173, lat:16.00874065}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 1770402.27 | 1770402.27 | 1770402.27 | 1770402.27 | 1770402.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/009/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1770402.27, importe_modificado:1770402.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741543/proyecto_INICIO, 1741543/proyecto_PROCESO, 1741543/proyecto_FIN, 1741543/proyecto_PROCESO, 1741543/proyecto_FIN, 1741543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741599 | Proyecto de inversión | 856575.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856575.95, modificado:856575.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 34703 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 34703 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS LIMONES, 67286 LOS LIMONES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LOS LIMONES, LA OBRA SE ENC, lon:-92.49704849, lat:15.35264598}} | 2020-05-04 | 2020-08-04 | 856575.95 | 856575.95 | 856575.95 | 856575.95 | 856575.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:856575.95, importe_modificado:856575.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1741599/proyecto_INICIO, 1741599/proyecto_PROCESO, 1741599/proyecto_FIN, 1741599/proyecto_PROCESO, 1741599/proyecto_FIN, 1741599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742181 | Proyecto de inversión | 611802.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611802.71, modificado:611802.71}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD QUIRINGUICHARO ASENTAMIENTO QUIRINGUICHARO - 35439 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35439 | S | 98 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO QUIINGUICHARO - QUIRINGUICHARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO QUIRINGUICHARO, 55016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EL INICIO A UN COSTADO A LA COMUNIDAD PO, lon:-90.71199836, lat:16.41673251}} | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 611802.71 | 611802.71 | 611802.71 | 611802.71 | 611802.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89711, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:611802.71, importe_modificado:611802.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1742181/proyecto_INICIO, 1742181/proyecto_FIN, 1742181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742244 | Proyecto de inversión | 2723287.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723287.75, modificado:2723287.75}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE POJCOL - 35521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35521 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:640, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REGUGIO - GUADALUPE POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO GUADALUPE POJCOL, 52164 GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTIAGO POJCOL Y TERRACERIA LAS PALMAS, PARTIENDO DE LA, lon:-91.99262307, lat:16.99820661}} | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78895, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2723287.75, importe_modificado:2723287.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}} | {1742244/proyecto_FIN, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_PROCESO, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_PROCESO, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742824 | Proyecto de inversión | 2012396.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012396.28, modificado:2012396.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 36255 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36255 | S | 2709 | 2490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1686.0, meta_modificada:1686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD SALTO DE AGUA, 49664 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE FEBRERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE 5 FEBRERO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-92.34177426, lat:17.55059543}} | 2020-03-01 | 2020-05-30 | 2012396.28 | 2012396.28 | 2012396.28 | 2012396.28 | 2012396.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-064/2020, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2012396.28, importe_modificado:2012396.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1686.0}} | {1742824/proyecto_INICIO, 1742824/proyecto_PROCESO, 1742824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742834 | Proyecto de inversión | 752824.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752824.24, modificado:752824.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTO SOBRE EL TRAMO DEL EJIDO SANTA CRUZ - 36278 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36278 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ, 67286 SANTA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA CRUZ, LA OBRA SE ENCU, lon:-92.49750988, lat:15.36305813}} | 2020-03-12 | 2020-06-12 | 752824.24 | 752824.24 | 752824.24 | 752824.24 | 752824.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:752824.24, importe_modificado:752824.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:295.0}} | {1742834/proyecto_PROCESO, 1742834/proyecto_INICIO, 1742834/proyecto_FIN, 1742834/proyecto_PROCESO, 1742834/proyecto_FIN, 1742834/proyecto_INICIO, 1742834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742927 | Proyecto de inversión | 2567752.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567752.06, modificado:2567752.06}} | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 1.10 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 1+100) - 36517 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36517 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:184, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO PRIMERA SECCION - EL FARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO EL DANUBIO, 49677 EL DANUBIO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 5.10 DE EL CAMINO TORTUGUERO PRIME, lon:-92.14172924, lat:17.30117384}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2567752.06 | 2567752.06 | 2567752.06 | 2567752.06 | 2567752.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-012/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2567752.06, importe_modificado:2567752.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1742927/proyecto_INICIO, 1742927/proyecto_FIN, 1742927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742975 | Proyecto de inversión | 3458824.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458824.57, modificado:3458824.57}} | APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 3.56 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 3+560) - 36650 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 36650 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3560.0, meta_modificada:3560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PALMAR 1A. SECCIÓN, 49677 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL EJIDO PUNTA BRAVA PRIMERA SECCIÓN HACIA EL EJIDO EL PALMAR PRIMERA SECCIÓN ES , lon:-92.11020209, lat:17.33414542}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 3458824.57 | 3458824.57 | 3458824.57 | 3458824.57 | 3458824.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-056/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3458824.57, importe_modificado:3458824.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3560.0}} | {1742975/proyecto_INICIO, 1742975/proyecto_PROCESO, 1742975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743036 | Proyecto de inversión | 6256604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6256604.93, modificado:6256604.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 36827 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 36827 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE BARRIO POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 78863 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y CALLE NOVENA ORIENTE, TERRACERIA AL VIVERO ESTE PUENTE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA NOVENA ORIENTE LA, lon:-93.26224509, lat:16.24241331}} | 2020-03-02 | 2020-07-31 | 6256604.93 | 6256604.93 | 6256604.93 | 6256604.93 | 6256604.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-002, contratista:CONSTRUCTORA OCHOA ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:6256604.93, importe_modificado:6256604.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1743036/proyecto_PROCESO, 1743036/proyecto_INICIO, 1743036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743123 | Proyecto de inversión | 480967.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480967.6, modificado:480967.6}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL PUENTECITO - 37033 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 37033 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC BARRIO EL PUENTECITO, 78464 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE NORTE Y CALLE SEGUNDA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA OCTAVA AVENIDA PONIENTE NIÑOS HÉROES LA CALLE SE , lon:-92.35344273, lat:16.24625327}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 480967.6 | 480967.6 | 480967.6 | 480967.6 | 480967.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009-2020, contratista:MARCO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:480967.6, importe_modificado:480967.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1743123/proyecto_INICIO, 1743123/proyecto_PROCESO, 1743123/proyecto_FIN, 1743123/proyecto_INICIO, 1743123/proyecto_FIN, 1743123/proyecto_PROCESO, 1743123/proyecto_FIN, 1743123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743278 | Proyecto de inversión | 1842644.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842644.98, modificado:1842644.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD COROSTIC BARRIO CENTRO - 37377 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37377 | S | 78 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC BARRIO CENTRO, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UBICA A 54.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN , lon:-92.15425024, lat:17.13668329}} | 2020-03-27 | 2020-06-26 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1842644.98, importe_modificado:1842644.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1743278/proyecto_INICIO, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN, 1743278/proyecto_INICIO, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743690 | Proyecto de inversión | 708210.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708210.96, modificado:708210.96}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA) - 38322 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 38322 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SOCOLTENANGO-SOYATITÁN KM 0.65 - ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 76149 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMIN, lon:-92.35527041, lat:16.26157179}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 708210.96 | 708210.96 | 708210.96 | 708210.96 | 708210.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013-2020, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:708210.96, importe_modificado:708210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.0}} | {1743690/proyecto_INICIO, 1743690/proyecto_PROCESO, 1743690/proyecto_FIN, 1743690/proyecto_PROCESO, 1743690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743788 | Proyecto de inversión | 1637906.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637906.06, modificado:1637906.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO EN EL TRAMO EMILIANO ZAPATA A SANTUARIO EL POZO TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+225.64 (TRAMOS AISLADOS) Y REVESTIMIENTO. EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS ASENTAMIENTO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS - 38568 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38568 | S | 82 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL T, lon:-92.64427245, lat:17.26796273}} | 2020-03-04 | 2020-04-30 | 1637906.06 | 1637906.06 | 1637906.06 | 1637906.06 | 1637906.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-009/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1637906.06, importe_modificado:1637906.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:944.0}} | {1743788/proyecto_FIN, 1743788/proyecto_INICIO, 1743788/proyecto_PROCESO, 1743788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743803 | Proyecto de inversión | 1142974.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142974.81, modificado:1142974.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ANAYA ENTRE C. ITURBIDE Y C. FCO. JAVIER MINA Y C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 38594 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 38594 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1122.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ANAYA BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FCO. JAVIER MINA, AV ANAYA ENTRE CALLE ITURBIDE Y FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO LAS FLORES. CABECERA , lon:-93.74402494, lat:16.09134628}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1142974.81 | 1142974.81 | 1142974.81 | 1142974.81 | 1142974.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/032/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1142974.81, importe_modificado:1142974.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.04}} | {1743803/proyecto_PROCESO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_PROCESO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743840 | Proyecto de inversión | 593179.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593179.34, modificado:593179.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD QUIRINGUICHARO ASENTAMIENTO QUIRINGUICHARO - 38660 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38660 | S | 441 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CALLE QUIRINGUICHARO EJIDO QUIRINGUICHARO, 55016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO YA QUE SE VA A COMPONER LAS CALLES, lon:-90.71170696, lat:16.42512932}} | 2020-03-09 | 2020-04-30 | 593179.34 | 593179.34 | 593179.34 | 593179.34 | 593179.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89590, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:593179.34, importe_modificado:593179.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1743840/proyecto_INICIO, 1743840/proyecto_FIN, 1743840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743851 | Proyecto de inversión | 1498182.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498182.92, modificado:1482486.33}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ - 38684 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO MUNICIPAL | 38684 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 43403 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DONDE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENE CONOCIMIENTO, lon:-90.78258194, lat:16.18423257}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1482486.33 | 1482486.33 | 1482486.33 | 1482486.33 | 1482486.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-006/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1482486.33, importe_modificado:1482486.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1743851/proyecto_INICIO, 1743851/proyecto_PROCESO, 1743851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744149 | Proyecto de inversión | 1673608.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673608.19, modificado:1673608.19}} | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA RIÓ SECO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 39376 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 39376 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.3, meta_modificada:1788.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SECO BARRIO LA BENDICIÓN, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SECO Y CARRETERA FEDERAL 200, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA RIÓ SECO Y CARRETERA COSTERA EN EL BARRIO LA BENDICIÓN, lon:-92.65449061, lat:15.32823319}} | 2020-05-11 | 2020-07-31 | 1673608.19 | 1673608.19 | 1673608.19 | 1673608.19 | 1673608.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-039/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1673608.19, importe_modificado:1673608.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.3}} | {1744149/proyecto_PROCESO, 1744149/proyecto_INICIO, 1744149/proyecto_FIN, 1744149/proyecto_INICIO, 1744149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744228 | Proyecto de inversión | 4758587.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4758587.01, modificado:4758587.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SESENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD AURORA GRANDE - 39532 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39532 | S | 386 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7171.0, meta_modificada:7171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA DURAZNAL SANTA FÉ, LA LOCALIDAD SE UBICA, lon:-92.35455911, lat:17.13367924}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78913, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4758587.01, importe_modificado:4758587.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7171.0}} | {1744228/proyecto_FIN, 1744228/proyecto_INICIO, 1744228/proyecto_FIN, 1744228/proyecto_PROCESO, 1744228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744366 | Proyecto de inversión | 2409796.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409796.71, modificado:2409796.71}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 39802 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 39802 | S | 290 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - VEINTE DE ABRIL KILÓMETRO 41 + 800 EJIDO EL PARAISO, 30160 VEINTE DE ABRIL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PAR, lon:-91.97515147, lat:15.85439291}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 2409796.71 | 2409796.71 | 2409796.71 | 2409796.71 | 2409796.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/013/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2409796.71, importe_modificado:2409796.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:312.0}} | {1744366/proyecto_INICIO, 1744366/proyecto_PROCESO, 1744366/proyecto_FIN, 1744366/proyecto_PROCESO, 1744366/proyecto_FIN, 1744366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744431 | Proyecto de inversión | 5953524.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953524.86, modificado:5953524.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN LOCALIDAD EL MANANTIAL - 39948 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39948 | S | 840 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA VARIAS BARRIO YAJALÓN CENTRO, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA ALTURA DE LOS BARRIOS QUE CONDUCEN HACIA LOMA BONITA SAN ANTONIO, LINDA VISTA, lon:-92.33422069, lat:17.17566341}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 5953524.86 | 5953524.86 | 5953524.86 | 5953524.86 | 5953524.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-006/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:5953524.86, importe_modificado:5953524.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744431/proyecto_INICIO, 1744431/proyecto_FIN, 1744431/proyecto_INICIO, 1744431/proyecto_PROCESO, 1744431/proyecto_INICIO, 1744431/proyecto_PROCESO, 1744431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744455 | Proyecto de inversión | 807789.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807789.69, modificado:807789.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL 5 DE 18.00 X 32.00 MTS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 40003 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 40003 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN LA INSTALACION DONDE SE C, lon:-92.22708742, lat:15.51416057}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-08, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:807789.69, importe_modificado:807789.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_PROCESO, 1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744574 | Proyecto de inversión | 698378.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698378.32, modificado:698378.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO 27 DE FEBRERO EN CABECERA MUNICIPAL - 40239 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 40239 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO 27 DE FEBRERO, 46525 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPÁL Y CAMINO A LAS LIMAS, EL BARRIO 27 DE FEBRERO SE ENCUENTRA AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLINDACON N, lon:-92.80557905, lat:17.12957111}} | 2020-06-22 | 2020-08-21 | 698378.32 | 698378.32 | 698378.32 | 698378.32 | 698378.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:698378.32, importe_modificado:698378.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1744574/proyecto_PROCESO, 1744574/proyecto_INICIO, 1744574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744725 | Proyecto de inversión | 433305.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433305.46, modificado:433305.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN BARRIO 27 DE FEBRERO LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 40538 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 40538 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE FEBRERO BARRIO 27 DE FEBRERO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CAMINO A LAS LIMAS, EL BARRIO 27 DE FEBRERO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.80613695, lat:17.13018628}} | 2020-07-27 | 2020-09-26 | 433305.46 | 433305.46 | 433305.46 | 433305.46 | 433305.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:433305.46, importe_modificado:433305.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1744725/proyecto_INICIO, 1744725/proyecto_FIN, 1744725/proyecto_PROCESO, 1744725/proyecto_FIN, 1744725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744800 | Proyecto de inversión | 3119044.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119044.39, modificado:3119044.39}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD LA TRINIDAD ASENTAMIENTO SITALÁ - 40687 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 40687 | S | 340 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:101, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 LA TRINIDAD, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A SANTA ISABEL Y TERRACERIA CAMINO A LOS ALPES EL PALMAR, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 22 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.35872894, lat:17.0174196}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 3119044.39 | 3119044.39 | 3119044.39 | 3119044.39 | 3119044.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-003/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:3119044.39, importe_modificado:3119044.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.46}} | {1744800/proyecto_INICIO, 1744800/proyecto_PROCESO, 1744800/proyecto_FIN, 1744800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744867 | Proyecto de inversión | 226640.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226640.02, modificado:226640.02}} | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOCOLTENANGO BARRIO EL CAMPO LIBRAMIENTO SUR - 40852 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 40852 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO EL CAMPO, 78464 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE DIVIDE EL BARRIO EL CAMPO CON EL BARRIO SANTA CE, lon:-92.35229424, lat:16.2352218}} | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 226640.02 | 226640.02 | 226640.02 | 226640.02 | 226640.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2020-021, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:226640.02, importe_modificado:226640.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {1744867/proyecto_INICIO, 1744867/proyecto_PROCESO, 1744867/proyecto_FIN, 1744867/proyecto_PROCESO, 1744867/proyecto_FIN, 1744867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744946 | Proyecto de inversión | 2677718.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677718.36, modificado:2677718.36}} | REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD PICOTÉ PAMALÁ - 41024 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 41024 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:122, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 SAN JOAQUÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ISABEL Y TERRACERIA LOS ALPES EL PALMAR, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 25 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO SANTA, lon:-92.39189634, lat:17.04891708}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 2677718.36 | 2677718.36 | 2677718.36 | 2677718.36 | 2677718.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-011/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2677718.36, importe_modificado:2677718.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1744946/proyecto_INICIO, 1744946/proyecto_PROCESO, 1744946/proyecto_FIN, 1744946/proyecto_PROCESO, 1744946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745455 | Proyecto de inversión | 1500671.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500671.29, modificado:1500671.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO TRES PICOS AMATAN LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 45274 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 45274 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 48089 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁ, lon:-92.89194602, lat:17.30423362}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1500671.29 | 1500671.29 | 1500671.29 | 1500671.29 | 1500671.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-010/2020, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1500671.29, importe_modificado:1500671.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {1745455/proyecto_INICIO, 1745455/proyecto_PROCESO, 1745455/proyecto_FIN, 1745455/proyecto_PROCESO, 1745455/proyecto_FIN, 1745455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746263 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47225 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47225 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO TAQUIY, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA C, lon:-92.3651838, lat:16.86427215}} | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1746263/proyecto_FIN, 1746263/proyecto_PROCESO, 1746263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746350 | Proyecto de inversión | 1891589.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891589.95, modificado:1891589.95}} | CONSTRUCCION DE 13 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47466 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47466 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZEMEN, 52010 TZEMEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DEBE, lon:-92.40815326, lat:16.9648154}} | 2020-03-06 | 2020-06-04 | 1891589.95 | 1891589.95 | 1891589.95 | 1891589.95 | 1891589.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1891589.95, importe_modificado:1891589.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1746350/proyecto_FIN, 1746350/proyecto_INICIO, 1746350/proyecto_FIN, 1746350/proyecto_PROCESO, 1746350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746385 | Proyecto de inversión | 2212452.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212452.18, modificado:2212452.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHIAPILLA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 47531 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 47531 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE CALLE LAS BRISAS DEL RIO FRIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59711 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LA MORA, CALLE LAS BRISAS DEL RIO FRIO LAS OBRA INICIA EN CALLE LAS BRISAS DEL RIO FRIO ENTRE , lon:-92.76170757, lat:16.55345037}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 2212452.18 | 2212452.18 | 2212452.18 | 2212452.18 | 2212452.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:2212452.18, importe_modificado:2212452.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1746385/proyecto_FIN, 1746385/proyecto_INICIO, 1746385/proyecto_PROCESO, 1746385/proyecto_FIN, 1746385/proyecto_INICIO, 1746385/proyecto_PROCESO, 1746385/proyecto_FIN, 1746385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746391 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47550 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47550 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO CANCUC ARRIBA, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS , lon:-92.36515844, lat:16.861796}} | 2020-03-06 | 2020-05-25 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1746391/proyecto_PROCESO, 1746391/proyecto_FIN, 1746391/proyecto_INICIO, 1746391/proyecto_FIN, 1746391/proyecto_PROCESO, 1746391/proyecto_INICIO, 1746391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746654 | Proyecto de inversión | 420912.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420912.37, modificado:420912.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS GUAYABOS - 48280 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 48280 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:124, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 00000 LA VICTORIA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO LA VICTORIA COMÚNMENTE CONOCIDO COMO LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.54630811, lat:17.30734679}} | 2020-04-03 | 2020-05-02 | 420912.37 | 420912.37 | 420912.37 | 420912.37 | 420912.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:420912.37, importe_modificado:420912.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1746654/proyecto_PROCESO, 1746654/proyecto_FIN, 1746654/proyecto_INICIO, 1746654/proyecto_FIN, 1746654/proyecto_INICIO, 1746654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747028 | Proyecto de inversión | 1261312.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261312.22, modificado:1261312.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA TENOJIB - 49837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49837 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.8, meta_modificada:1900.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO BUENAVISTA TENOJIB, 52164 BUENAVISTA TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , , lon:-92.21314951, lat:17.10811317}} | 2020-05-28 | 2020-07-28 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/238/2020, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1261312.22, importe_modificado:1261312.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.8}} | {1747028/proyecto_INICIO, 1747028/proyecto_PROCESO, 1747028/proyecto_FIN, 1747028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747175 | Proyecto de inversión | 358746.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358746.52, modificado:358746.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EMILIANO ZAPATA- EL SHUC DEL KM 0+000 AL 0+054 CON CONCRETO MIXTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO. EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 50222 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50222 | S | 337 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.63822785, lat:17.25696095}} | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 358746.52 | 358746.52 | 358746.52 | 358746.52 | 358746.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-011/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:358746.52, importe_modificado:358746.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1747175/proyecto_PROCESO, 1747175/proyecto_FIN, 1747175/proyecto_PROCESO, 1747175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747214 | Proyecto de inversión | 802653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PECHTÓN ICOLSIJÁ - 50340 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50340 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 570 EJIDO PECHTON ICOLSIJÁ, 52164 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 6.57 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A JUAN SABINES, lon:-92.31087903, lat:17.09252563}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82354, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}} | {1747214/proyecto_INICIO, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747282 | Proyecto de inversión | 943185.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943185.44, modificado:943185.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 50521 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50521 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE, LA OBRA SE UBICA DE LA ENTRADA DE LA CRUZ A 100 METROS ESTA EL BARRIO G, lon:-92.6880902, lat:17.17060877}} | 2020-03-18 | 2020-04-30 | 943185.44 | 943185.44 | 943185.44 | 943185.44 | 943185.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-012/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:943185.44, importe_modificado:943185.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1747282/proyecto_INICIO, 1747282/proyecto_PROCESO, 1747282/proyecto_INICIO, 1747282/proyecto_FIN, 1747282/proyecto_PROCESO, 1747282/proyecto_FIN, 1747282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747490 | Proyecto de inversión | 1323005.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323005.88, modificado:1323005.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ EL CHICHONAL - 51108 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 51108 | S | 160 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1589.0, meta_modificada:1589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:950, direccion:EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SE UBICA A 150 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO DR BELI, lon:-93.12453027, lat:16.0625564}} | 2020-06-25 | 2020-08-24 | 1323005.88 | 1323005.88 | 1323005.88 | 1323005.88 | 1323005.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/040-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1323005.88, importe_modificado:1323005.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1589.0}} | {1747490/proyecto_INICIO, 1747490/proyecto_PROCESO, 1747490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747554 | Proyecto de inversión | 2669369.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669369.62, modificado:2669369.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN MACAYO 2DA. SECCIÓN - 51365 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 51365 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 34 TRAMO REFORMA - MACAYO 2DA. SECCION KILÓMETRO 23 + 300 RANCHERIA EL MACAYO 2A SECCIÓN, 29509 MACAYO 2DA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CIUDAD DE REFORMA C, lon:-93.27460528, lat:17.97649682}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 2669369.62 | 2669369.62 | 2669369.62 | 2669369.62 | 2669369.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-07/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2669369.62, importe_modificado:2669369.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_INICIO, 1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_FIN, 1747554/proyecto_PROCESO, 1747554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747813 | Proyecto de inversión | 4318928.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318928.44, modificado:4318928.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN IXTAPANGAJOYA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 52004 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 52004 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZAR CÁRDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, lon:-92.94312956, lat:17.38170722}} | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 4318928.44 | 4318928.44 | 4318928.44 | 4318928.44 | 4318928.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/003-2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:4318928.44, importe_modificado:4318928.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1747813/proyecto_PROCESO, 1747813/proyecto_INICIO, 1747813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748001 | Proyecto de inversión | 1186042.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186042.93, modificado:1186042.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 6 POR 4 METROS. - 52419 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 52419 | S | 183 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30617 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA , lon:-92.4991781, lat:15.31735263}} | 2020-03-23 | 2020-06-27 | 1186042.93 | 1186042.93 | 1186042.93 | 1186042.93 | 1186042.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-014/2020, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1186042.93, importe_modificado:1186042.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1748001/proyecto_INICIO, 1748001/proyecto_PROCESO, 1748001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748794 | Proyecto de inversión | 690840.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690840.63, modificado:690840.63}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE; LOCALIDAD SAN ANTONIO LA QUINTA - 54519 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 54519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.61, meta_modificada:965.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-SAN ANTONIO LA QU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29750 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUE, lon:-92.8101111, lat:17.22630145}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 690840.63 | 690840.63 | 690840.63 | 690840.63 | 690840.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-015/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:690840.63, importe_modificado:690840.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:965.61}} | {1748794/proyecto_INICIO, 1748794/proyecto_FIN, 1748794/proyecto_PROCESO, 1748794/proyecto_FIN, 1748794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750403 | Proyecto de inversión | 930966.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930966.28, modificado:930966.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO JUSTO SIERRA MENDEZ C.C.T. 07EPR0431E - 59327 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 59327 | S | 176 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA LINDAVISTA, TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE ENTRE , lon:-92.58571317, lat:17.28041564}} | 2020-04-02 | 2020-06-26 | 930966.28 | 930966.28 | 930966.28 | 930966.28 | 930966.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:930966.28, importe_modificado:930966.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1750403/proyecto_INICIO, 1750403/proyecto_PROCESO, 1750403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750448 | Proyecto de inversión | 2850921.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850921.03, modificado:2850921.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OJO DE AGUA CRISTALINA - 59435 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59435 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2640, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA OJO DE AGUA CRISTALINA, 29950 OJO DE AGUA CRISTALINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA PALESTINA Y CARRETERA EL SIBAL, TERRA, lon:-91.2905383, lat:16.91537132}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 2850921.03 | 2850921.03 | 2850921.03 | 2850921.03 | 2850921.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0058/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2850921.03, importe_modificado:2850921.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:728.0}} | {1750448/proyecto_INICIO, 1750448/proyecto_FIN, 1750448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750587 | Proyecto de inversión | 659322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALUCUM - 59811 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59811 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:515, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 00 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CACATEEL Y TERRACERIA CACATEEL, SE UBICA A 53.20 KMS. DE LA CABECERA MUN, lon:-92.00516589, lat:17.07098894}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82079, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1750587/proyecto_FIN, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_FIN, 1750587/proyecto_INICIO, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_INICIO, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750968 | Proyecto de inversión | 1761775.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761775.25, modificado:1761775.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07DPB2480A - 60880 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 60880 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN SABINES, CALLE ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CAST, lon:-92.47275781, lat:17.00435639}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1761775.25 | 1761775.25 | 1761775.25 | 1761775.25 | 1761775.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1761775.25, importe_modificado:1761775.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750968/proyecto_FIN, 1750968/proyecto_INICIO, 1750968/proyecto_FIN, 1750968/proyecto_PROCESO, 1750968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751208 | Proyecto de inversión | 2987812.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987812.65, modificado:2987812.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 61570 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61570 | S | 312 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO LA PRIMAVERA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE PARA LLEGAR A LA OBRA SALIM, lon:-92.10589543, lat:16.90258955}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2987812.65 | 2987812.65 | 2987812.65 | 2987812.65 | 2987812.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0077/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2987812.65, importe_modificado:2987812.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1751208/proyecto_INICIO, 1751208/proyecto_PROCESO, 1751208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751481 | Proyecto de inversión | 1277229.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277229.48, modificado:1277229.48}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 62458 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62458 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA TENANGO , lon:-92.24793475, lat:16.91556183}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1277229.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0089/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277229.48, importe_modificado:1277229.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1751481/proyecto_INICIO, 1751481/proyecto_PROCESO, 1751481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751585 | Proyecto de inversión | 236566 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236566.0, modificado:236566.0}} | CONSTRUCCION DE 8 TECHOS FIRMES EN EL PARAJE PUERTO MORELOS - 62787 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62787 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE P, lon:-92.16918982, lat:16.53554509}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 236566 | 236566 | 236566 | 236566 | 236566 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:236566.0, importe_modificado:236566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1751585/proyecto_INICIO, 1751585/proyecto_PROCESO, 1751585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751643 | Proyecto de inversión | 366889.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366889.6, modificado:366889.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 62984 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62984 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1924, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL REAL, TERRACERIA NUEVA LAS TACITAS , lon:-91.66602462, lat:16.91091618}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 366889.6 | 366889.6 | 366889.6 | 366889.6 | 366889.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83649, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:366889.6, importe_modificado:366889.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1751643/proyecto_INICIO, 1751643/proyecto_PROCESO, 1751643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752188 | Proyecto de inversión | 701600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701600.0, modificado:701600.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO DESVIO ONILJA-FRONTERA MEXIQUITO-TZAJALNICH SUBTRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 4+120.00 - 64632 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64632 | S | 400 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + undefined PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO ONILJATZAJALNICH DEL KM 0000 AL 4120, lon:-92.17394018, lat:16.55202532}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 701600 | 701600 | 701600 | 701600 | 701600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:701600.0, importe_modificado:701600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1752188/proyecto_INICIO, 1752188/proyecto_FIN, 1752188/proyecto_PROCESO, 1752188/proyecto_FIN, 1752188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752328 | Proyecto de inversión | 949400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949400.0, modificado:949400.0}} | CCONSTRUCCION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE SAQUILCHEN - 65070 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65070 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAQUILCHEN EL CUAL SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.16396407, lat:16.6667305}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 949400 | 949400 | 949400 | 949400 | 949400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-016/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:949400.0, importe_modificado:949400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752328/proyecto_INICIO, 1752328/proyecto_FIN, 1752328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752375 | Proyecto de inversión | 705005.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705005.05, modificado:705005.05}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 65221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65221 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE SALIDA A GUAQUITEPEC EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SITALA Y CAMINO SALIDA A GUAQUITEPEC, SE UBICA A 35.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-92.29924829, lat:16.99698757}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/043/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:705005.05, importe_modificado:705005.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_PROCESO, 1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752414 | Proyecto de inversión | 1682165.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682165.15, modificado:1682165.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ZACAJTIC ASENTAMIENTO ZACAJTIC - 65352 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65352 | S | 353 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - ZACAJTIC KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO SACAJTIC, 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE ELTRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MUNI, lon:-92.76358068, lat:17.25232326}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 1682165.15 | 1682165.15 | 1682165.15 | 1682165.15 | 1682165.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1682165.15, importe_modificado:1682165.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.0}} | {1752414/proyecto_PROCESO, 1752414/proyecto_FIN, 1752414/proyecto_INICIO, 1752414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752420 | Proyecto de inversión | 726925.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726925.99, modificado:726925.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 65365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65365 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JET-JA Y CAMINO SALIDA A JOL CATARRAYA, SE UBICA A 108.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON TEMÓ CRUCERO C, lon:-91.80250878, lat:17.08323983}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 726925.99 | 726925.99 | 726925.99 | 726925.99 | 726925.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:726925.99, importe_modificado:726925.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752420/proyecto_INICIO, 1752420/proyecto_FIN, 1752420/proyecto_PROCESO, 1752420/proyecto_FIN, 1752420/proyecto_INICIO, 1752420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752529 | Proyecto de inversión | 790013.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790013.53, modificado:790013.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 65621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65621 | S | 158 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1719.0, meta_modificada:1719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACER, lon:-91.82240849, lat:16.99718406}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 790013.53 | 790013.53 | 790013.53 | 790013.53 | 790013.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0113/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:790013.53, importe_modificado:790013.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1719.0}} | {1752529/proyecto_INICIO, 1752529/proyecto_PROCESO, 1752529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752530 | Proyecto de inversión | 2205554.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205554.82, modificado:2205554.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 65622 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65622 | S | 158 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2990.0, meta_modificada:2990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACER, lon:-91.82292348, lat:16.99695833}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2205554.82 | 2205554.82 | 2205554.82 | 2205554.82 | 2205554.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0114/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2205554.82, importe_modificado:2205554.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2990.0}} | {1752530/proyecto_INICIO, 1752530/proyecto_PROCESO, 1752530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752554 | Proyecto de inversión | 2628596.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628596.18, modificado:2628596.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 65669 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65669 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO Y TERRACERIA EL REFUGIO, TERRACERIA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO PARA LLEG, lon:-92.13743555, lat:16.92901169}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 2628596.18 | 2628596.18 | 2628596.18 | 2628596.18 | 2628596.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0121/2020, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2628596.18, importe_modificado:2628596.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.0}} | {1752554/proyecto_INICIO, 1752554/proyecto_PROCESO, 1752554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752687 | Proyecto de inversión | 778482.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778482.92, modificado:778482.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN SALVADOR - 65884 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65884 | S | 166 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.0, meta_modificada:1693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAPUERTA Y TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA, TERRACERIA SAN MARCOS , lon:-91.87775829, lat:16.9724077}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 778482.92 | 778482.92 | 778482.92 | 778482.92 | 778482.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:778482.92, importe_modificado:778482.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.0}} | {1752687/proyecto_INICIO, 1752687/proyecto_PROCESO, 1752687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752696 | Proyecto de inversión | 2107599.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107599.43, modificado:2107599.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECREO - 65899 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65899 | S | 39 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO PARA , lon:-91.82610363, lat:16.9477768}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2107599.43 | 2107599.43 | 2107599.43 | 2107599.43 | 2107599.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2107599.43, importe_modificado:2107599.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1752696/proyecto_INICIO, 1752696/proyecto_PROCESO, 1752696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753130 | Proyecto de inversión | 278316.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278316.1, modificado:278316.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67183 | S | 171 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR, HASTA LLEGAR A LA ROTO, lon:-92.10652868, lat:16.91214985}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 278316.1 | 278316.1 | 278316.1 | 278316.1 | 278316.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0149/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:278316.1, importe_modificado:278316.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} | {1753130/proyecto_INICIO, 1753130/proyecto_PROCESO, 1753130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753194 | Proyecto de inversión | 1336235.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336235.95, modificado:1336235.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67349 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67349 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1108.5, meta_modificada:1108.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE DECIMA ORIENTE SUR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA LA SEGUNDA AVENIDA SUR , lon:-92.08497299, lat:16.91063427}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1336235.95 | 1336235.95 | 1336235.95 | 1336235.95 | 1336235.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1336235.95, importe_modificado:1336235.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1108.5}} | {1753194/proyecto_PROCESO, 1753194/proyecto_INICIO, 1753194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753195 | Proyecto de inversión | 2053350.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053350.54, modificado:2053350.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ISABEL LA RIVERA - 67350 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67350 | S | 134 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ISABEL LA RIVERA KILÓMETRO 135 + 700 EJIDO SANTA ISABEL LA RIVERA, 29950 SANTA ISABEL LA RIVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS, TERRACERI, lon:-91.68653606, lat:16.98264251}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2053350.54 | 2053350.54 | 2053350.54 | 2053350.54 | 2053350.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0157/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2053350.54, importe_modificado:2053350.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2120.0}} | {1753195/proyecto_INICIO, 1753195/proyecto_PROCESO, 1753195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753504 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.42}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 68211 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68211 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:774, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN - BACHAJON KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29940 VENUSTIANO CARRANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANAC CHAWUC Y CARRETERA LA LIBERTAD, SE UBICA A 1.80 KMS. DE LA CABEC, lon:-92.26094681, lat:17.09794208}} | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 0 | 831319.42 | 831319.42 | 831319.42 | 831319.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82361, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1753504/proyecto_INICIO, 1753504/proyecto_PROCESO, 1753504/proyecto_FIN, 1753504/proyecto_PROCESO, 1753504/proyecto_FIN, 1753504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753661 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 68637 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68637 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO, 29562 SAN FRANCISCO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-93.36477724, lat:17.27692052}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-009/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1753661/proyecto_FIN, 1753661/proyecto_INICIO, 1753661/proyecto_PROCESO, 1753661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753966 | Proyecto de inversión | 952458.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952458.44, modificado:952458.44}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD YAXTELJÁ - 69393 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69393 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - TEMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO YAXTEELJA, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO BACHAJÓN - TEMO Y , CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.14284117, lat:17.01358658}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:952458.44, importe_modificado:952458.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1753966/proyecto_PROCESO, 1753966/proyecto_FIN, 1753966/proyecto_PROCESO, 1753966/proyecto_INICIO, 1753966/proyecto_FIN, 1753966/proyecto_INICIO, 1753966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754044 | Proyecto de inversión | 207612 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207612.0, modificado:207612.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - 69556 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69556 | S | 348 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE RIVERA EL VIEJO CARMEN EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSTES DE LA LOCALIDAD, lon:-93.27288823, lat:17.28627819}} | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 207612 | 207612 | 207612 | 207612 | 207612 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMFL/PM/CIC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:207612.0, importe_modificado:207612.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_FIN, 1754044/proyecto_PROCESO, 1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_FIN, 1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754185 | Proyecto de inversión | 1096474.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096474.04, modificado:1096474.04}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIM. BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CON C.C.T. 07DPB3288B, EN PARAJE LA MENDOZA - 69996 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69996 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 589 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PARAJE LA MENDOZA LA CUAL SE UBICA EN EL KM 28589 DEL CAMINO, lon:-92.02469698, lat:16.68410512}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1096474.04 | 1096474.04 | 1096474.04 | 1096474.04 | 1096474.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-017/2020, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1096474.04, importe_modificado:1096474.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1754185/proyecto_INICIO, 1754185/proyecto_PROCESO, 1754185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754231 | Proyecto de inversión | 898672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898672.0, modificado:898672.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 70190 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 70190 | S | 451 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE EJIDO LOS ANGELES EJIDO EJIDO LOS ANGELES, 30470 LOS ÁNGELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SALIDA AL PANTEON Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR LA CARRETERA 230 DURANTE 43.5 KILO, lon:-93.63589305, lat:16.26849643}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 898672 | 898672 | 898672 | 898672 | 898672 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-035, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:898672.0, importe_modificado:898672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1754231/proyecto_INICIO, 1754231/proyecto_FIN, 1754231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754289 | Proyecto de inversión | 2317652.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317652.03, modificado:2317652.03}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD LOS MANGOS - 70453 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70453 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE SITALA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LOS MANGOS, 29940 LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA Y TERRACERIA TRAMO SITALA - LOS MANGOS, LA OB, lon:-92.2833449, lat:17.02983176}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/221/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2317652.03, importe_modificado:2317652.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1754289/proyecto_INICIO, 1754289/proyecto_FIN, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_INICIO, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_FIN, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754431 | Proyecto de inversión | 3356562.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356562.38, modificado:3356562.38}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD PATBAXIL - 70892 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70892 | S | 741 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.14, meta_modificada:4.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO SAN RAMÓN - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA SAN JOSE PATBAXIL Y CAMINO SAN ANTONIO PATBAXIL, CAMINO SAN PEDRO PATBAXIL S, lon:-92.33663705, lat:17.08938271}} | 2020-04-02 | 2020-07-31 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3356562.38, importe_modificado:3356562.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.14}} | {1754431/proyecto_INICIO, 1754431/proyecto_PROCESO, 1754431/proyecto_FIN, 1754431/proyecto_PROCESO, 1754431/proyecto_FIN, 1754431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754473 | Proyecto de inversión | 738292.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738292.4, modificado:738292.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 70998 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 70998 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10906765, lat:16.79712806}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 738292.4 | 738292.4 | 738292.4 | 738292.4 | 738292.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:986128.15, importe_modificado:986128.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}} | {1754473/proyecto_PROCESO, 1754473/proyecto_INICIO, 1754473/proyecto_PROCESO, 1754473/proyecto_FIN, 1754473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754498 | Proyecto de inversión | 1860852.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860852.35, modificado:1860852.35}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD GUAYAZA - 71077 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71077 | S | 165 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.28, meta_modificada:359.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - GUAYAZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO GUAYAZA, 29940 GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO GOLOLTON Y , SE UBICA A 13.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA CHILON, lon:-92.2576789, lat:17.16373156}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/252/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1860852.35, importe_modificado:1860852.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.28}} | {1754498/proyecto_INICIO, 1754498/proyecto_PROCESO, 1754498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754584 | Proyecto de inversión | 1620064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620064.68, modificado:1620064.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 71406 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71406 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL RUIZ BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A PONIENTE Y CALLE 7A PONENTE, CALLE 5 DE MAYO ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DEL AUDI, lon:-92.80400422, lat:16.55963939}} | 2020-03-16 | 2020-05-14 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1620064.68, importe_modificado:1620064.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1754584/proyecto_INICIO, 1754584/proyecto_PROCESO, 1754584/proyecto_FIN, 1754584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754986 | Proyecto de inversión | 286661.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL NARANJO - 73029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73029 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:543, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - WILIBJA Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL - JOL TANCHIVIL, LA OBR, lon:-92.01087608, lat:17.07685821}} | 2020-06-11 | 2020-07-13 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82362, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1754986/proyecto_INICIO, 1754986/proyecto_PROCESO, 1754986/proyecto_FIN, 1754986/proyecto_PROCESO, 1754986/proyecto_FIN, 1754986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755289 | Proyecto de inversión | 548000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548000.8, modificado:548000.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 LETRINAS DE 2.35*1.64 MTS - 77604 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 77604 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:779, direccion:EJIDO , 00000 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALZADA PANAMERICANA Y CAMINO GALILEA, SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS FLORES HASTA LLEGAR AL DESVIÓ DEL , lon:-93.57593455, lat:16.72532269}} | 2020-04-25 | 2020-06-23 | 548000.8 | 548000.8 | 548000.8 | 548000.8 | 548000.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/020-2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:548000.8, importe_modificado:548000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1755289/proyecto_PROCESO, 1755289/proyecto_INICIO, 1755289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755356 | Proyecto de inversión | 140719.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140719.58, modificado:140719.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GAVILÁN ENTRE AVENIDA CONDOR Y FLAMINGOS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PAJAROS. - 79220 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 79220 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GAVILAN COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CONDOR Y AVENIDA FLAMINGO, CALLE HALCON UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR SOBRE CALLE JERUSA, lon:-93.07913747, lat:16.73453777}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 140719.58 | 140719.58 | 140719.58 | 140719.58 | 140719.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-003-2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2018-2021, monto:140719.58, importe_modificado:140719.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1755356/proyecto_INICIO, 1755356/proyecto_PROCESO, 1755356/proyecto_FIN, 1755356/proyecto_PROCESO, 1755356/proyecto_FIN, 1755356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755451 | Proyecto de inversión | 1423708.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423708.83, modificado:1423708.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO CENTRO 1) - 79712 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 79712 | S | 343 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 BARRIO YOCHIB-BARRIO CENTRO 1, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.44656603, lat:16.84283943}} | 2020-06-04 | 2020-07-04 | 1423708.83 | 1423708.83 | 1423708.83 | 1423708.83 | 1423708.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-070/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1423708.83, importe_modificado:1423708.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1755451/proyecto_PROCESO, 1755451/proyecto_FIN, 1755451/proyecto_PROCESO, 1755451/proyecto_INICIO, 1755451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755973 | Proyecto de inversión | 964660 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964660.0, modificado:964660.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 81094 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 81094 | S | 226 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MARTIN BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MARTIN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 10A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 1A AVENIDA NORTE, CALLE 9A PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL, lon:-93.27556367, lat:16.23113697}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 964660 | 964660 | 964660 | 964660 | 964660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-034, contratista:ING. GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:964660.0, importe_modificado:964660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {1755973/proyecto_INICIO, 1755973/proyecto_PROCESO, 1755973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755995 | Proyecto de inversión | 1877019.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877019.27, modificado:1877019.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR CARLOS CACERES LOPEZ, CLAVE: 07DJN0581W - 81166 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 81166 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FLOR DE MAYO KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO FLOR DE MAYO, 30160 FLOR DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE D, lon:-92.00795227, lat:15.85330808}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 1877019.27 | 1877019.27 | 1877019.27 | 1877019.27 | 1877019.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/027/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1877019.27, importe_modificado:1877019.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755995/proyecto_INICIO, 1755995/proyecto_PROCESO, 1755995/proyecto_FIN, 1755995/proyecto_PROCESO, 1755995/proyecto_FIN, 1755995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756109 | Proyecto de inversión | 103372.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103372.19, modificado:103372.19}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD EL PAQUESCH - 81494 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81494 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 30 DE MAYO, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO A CHIA, lon:-92.82679537, lat:16.55785617}} | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 103372.19 | 103372.19 | 103372.19 | 103372.19 | 103372.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/001/2020, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:103372.19, importe_modificado:103372.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1756109/proyecto_INICIO, 1756109/proyecto_FIN, 1756109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756396 | Proyecto de inversión | 942644.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942644.81, modificado:942644.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA - 82317 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 82317 | S | 154 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO EL ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO EL ARENAL, 30607 EL ARENAL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL ARENAL, ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A, lon:-92.48206604, lat:15.38571136}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 942644.81 | 942644.81 | 942644.81 | 942644.81 | 942644.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-047/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:942644.81, importe_modificado:942644.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.0}} | {1756396/proyecto_PROCESO, 1756396/proyecto_INICIO, 1756396/proyecto_PROCESO, 1756396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756563 | Proyecto de inversión | 4390760.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390760.46, modificado:4390760.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 82815 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82815 | S | 208 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18300.0, meta_modificada:18300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET- JA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - PAMAL NAVIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE PAMA, lon:-91.80178263, lat:17.08341345}} | 2020-05-13 | 2020-09-10 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4390760.46, importe_modificado:4390760.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18300.0}} | {1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_FIN, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756888 | Proyecto de inversión | 297849.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297849.89, modificado:297849.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO PARA DISCAPACITADOS EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO - 83758 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83758 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN JERONIMO BARRIO SAN JERÓNIMO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE RUFINO TAMAYO, CALLE JUAN DIEGO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO UBICADO ENTRE CALLES SAN JERÓNIMO Y RUF, lon:-92.18641385, lat:17.03602278}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 297849.89 | 297849.89 | 297849.89 | 297849.89 | 297849.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/326/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:297849.89, importe_modificado:297849.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756888/proyecto_PROCESO, 1756888/proyecto_FIN, 1756888/proyecto_INICIO, 1756888/proyecto_FIN, 1756888/proyecto_INICIO, 1756888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756979 | Proyecto de inversión | 491596.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491596.4, modificado:491596.4}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOCOLTENANGO - 83968 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 83968 | S | 2537 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO SOCOLTENANGO - TZINIL KILÓMETRO 0 KILÓMETRO 0 + 040 PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y , EL EQUIPO DE BOMBEO SE ENCUENTRA DENTRO DEL, lon:-92.35294566, lat:16.25887228}} | 2020-07-02 | 2020-07-16 | 491596.4 | 491596.4 | 491596.4 | 491596.4 | 491596.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2020-029, contratista:GRUPO MAGNO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:491596.4, importe_modificado:491596.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756979/proyecto_INICIO, 1756979/proyecto_FIN, 1756979/proyecto_PROCESO, 1756979/proyecto_FIN, 1756979/proyecto_PROCESO, 1756979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757289 | Proyecto de inversión | 644573.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644573.63, modificado:644573.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENAVISTA - 84962 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84962 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.8, meta_modificada:772.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:AVENIDA 1A NORTE EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29387 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA CENTRAL PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MPIO DE EMILIANO ZAPATA APROX, lon:-92.81745224, lat:16.48271511}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 644573.63 | 644573.63 | 644573.63 | 644573.63 | 644573.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0017/2020, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:644573.63, importe_modificado:644573.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.8}} | {1757289/proyecto_INICIO, 1757289/proyecto_PROCESO, 1757289/proyecto_INICIO, 1757289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757529 | Proyecto de inversión | 526607.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526607.01, modificado:526607.01}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE 1A.-SUR PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE IRA.-PONIENTE SUR EN EL BARRIO SANTO DOMINGO. - 85713 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 85713 | S | 550 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR SN BARRIO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE CENTRL SUR Y LA CALLE PRIMERA PONIENTE SURENLA ESQUINA DE , lon:-93.10540872, lat:17.18946387}} | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 526607.01 | 526607.01 | 526607.01 | 526607.01 | 526607.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:526607.01, importe_modificado:526607.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1757529/proyecto_INICIO, 1757529/proyecto_PROCESO, 1757529/proyecto_FIN, 1757529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757802 | Proyecto de inversión | 233642.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233642.86, modificado:233642.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME (2) CON LAMINA GALVANIZA EN PANTEPEC, LOCALIDAD BUENAVISTA - 86542 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 86542 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.85, meta_modificada:661.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLEJON BUENAVISTA EJIDO BUENAVISTA, 29660 BUENAVISTA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 195 Y CALLEJON BUENAVISTA, CALLEJON BUENAVISTA SE UBICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.00 KM EN CARRETERA LADO PONIENTE DESVIANDO, lon:-93.05370769, lat:17.191564}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 233642.86 | 233642.86 | 233642.86 | 233642.86 | 233642.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT002/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:233642.86, importe_modificado:233642.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.85}} | {1757802/proyecto_PROCESO, 1757802/proyecto_FIN, 1757802/proyecto_INICIO, 1757802/proyecto_FIN, 1757802/proyecto_PROCESO, 1757802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758241 | Proyecto de inversión | 1499458.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499458.32, modificado:1499458.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COBACH PLANTEL EMSAD 200 CLAVE: 07EMS0122B - 87561 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 87561 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:548, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30160 FRANCISCO I. MADERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.55862121, lat:16.1317673}} | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 1499458.32 | 1499458.32 | 1499458.32 | 1499458.32 | 1499458.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1499458.32, importe_modificado:1499458.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758241/proyecto_INICIO, 1758241/proyecto_PROCESO, 1758241/proyecto_FIN, 1758241/proyecto_PROCESO, 1758241/proyecto_FIN, 1758241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758678 | Proyecto de inversión | 2010516.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010516.44, modificado:2010516.44}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO SANTA CRUZ - 88609 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 88609 | S | 250 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:138, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA 22.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 K, lon:-91.91567281, lat:17.38475555}} | 2020-03-17 | 2020-06-24 | 2010516.44 | 2010516.44 | 2010516.44 | 2010516.44 | 2010516.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-075-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2010516.44, importe_modificado:2010516.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1758678/proyecto_PROCESO, 1758678/proyecto_FIN, 1758678/proyecto_INICIO, 1758678/proyecto_PROCESO, 1758678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758863 | Proyecto de inversión | 1917565.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917565.53, modificado:1917565.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ CLAVE: 07KPR0387S - 89127 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 89127 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - OCOTAL OJO DE AGUA KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO OCOTAL OJO DE AGUA, 30160 OCOTAL OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-91.76754648, lat:16.10342916}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1917565.53 | 1917565.53 | 1917565.53 | 1917565.53 | 1917565.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/044/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1917565.53, importe_modificado:1917565.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758863/proyecto_PROCESO, 1758863/proyecto_INICIO, 1758863/proyecto_FIN, 1758863/proyecto_INICIO, 1758863/proyecto_FIN, 1758863/proyecto_INICIO, 1758863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759016 | Proyecto de inversión | 2374661.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374661.89, modificado:2374661.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIO SANITARIOS ESTRUCTURA RC DE 18 X 6 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CON CLAVE 07DPB2213E - 89539 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89539 | S | 94 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 29907 ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ A TRAS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.19646532, lat:17.54239172}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 2374661.89 | 2374661.89 | 2374661.89 | 2374661.89 | 2374661.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2374661.89, importe_modificado:2374661.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1759016/proyecto_FIN, 1759016/proyecto_PROCESO, 1759016/proyecto_INICIO, 1759016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759048 | Proyecto de inversión | 1050749.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050749.86, modificado:1050749.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1049 ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07ETV1072O - 89625 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89625 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.13026846, lat:17.52902247}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1050749.86 | 1050749.86 | 1050749.86 | 1050749.86 | 1050749.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1050749.86, importe_modificado:1050749.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1759048/proyecto_INICIO, 1759048/proyecto_PROCESO, 1759048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759069 | Proyecto de inversión | 4388107.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4388107.54, modificado:4388107.54}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SECUNDARIA EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 89676 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 89676 | S | 1782 | 1542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5143.0, meta_modificada:5143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE LA PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA, lon:-93.17088487, lat:16.13572006}} | 2020-08-04 | 2020-10-30 | 4388107.54 | 4388107.54 | 4388107.54 | 4388107.54 | 4388107.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/055-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:4388107.54, importe_modificado:4388107.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5143.0}} | {1759069/proyecto_INICIO, 1759069/proyecto_PROCESO, 1759069/proyecto_FIN, 1759069/proyecto_INICIO, 1759069/proyecto_PROCESO, 1759069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759201 | Proyecto de inversión | 647415.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647415.82, modificado:647415.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SANTO TON - 90000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90000 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:559, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - SANTO TON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO SANTO TON, 29940 SANTO TON, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL JARDÍN Y TERRACERIA PAMALNAVIL, TERRACERIA LA PALMA SE UBICA A 98.70 KMS. DE LA CABEC, lon:-91.85228636, lat:17.07261531}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/305/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:647415.82, importe_modificado:647415.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1759201/proyecto_INICIO, 1759201/proyecto_PROCESO, 1759201/proyecto_FIN, 1759201/proyecto_PROCESO, 1759201/proyecto_FIN, 1759201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759498 | Proyecto de inversión | 1287345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287345.5, modificado:1287345.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO - 90738 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 90738 | S | 53 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO PONCE FIGUEROA Y PROLONGACION LIBRAMIENTO NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNI, lon:-92.90347299, lat:15.44976591}} | 2020-06-08 | 2020-08-18 | 1287345.5 | 1287345.5 | 1287345.5 | 1287345.5 | 1287345.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1287345.5, importe_modificado:1287345.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1759498/proyecto_INICIO, 1759498/proyecto_PROCESO, 1759498/proyecto_INICIO, 1759498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759680 | Proyecto de inversión | 461720.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461720.34, modificado:461720.34}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 91257 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 91257 | S | 583 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CA, lon:-92.7029026, lat:17.24130157}} | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 461720.34 | 461720.34 | 461720.34 | 461720.34 | 461720.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-024/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:461720.34, importe_modificado:461720.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1759680/proyecto_PROCESO, 1759680/proyecto_INICIO, 1759680/proyecto_FIN, 1759680/proyecto_INICIO, 1759680/proyecto_FIN, 1759680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759946 | Proyecto de inversión | 683302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:683302.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 91929 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91929 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.28, meta_modificada:305.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CIPRES Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA CAMPET PARA L, lon:-92.07804225, lat:16.80629982}} | 2020-07-13 | 2020-11-13 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | 683302.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0181/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:683302.84, importe_modificado:683302.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:305.28}} | {1759946/proyecto_INICIO, 1759946/proyecto_PROCESO, 1759946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759961 | Proyecto de inversión | 1398652.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398652.6, modificado:1398652.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 91963 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | 91963 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA LA PROVIDENCIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.1399461, lat:16.9302023}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1398652.6 | 1398652.6 | 1398652.6 | 1398652.6 | 1398652.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83651, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1398652.6, importe_modificado:1398652.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}} | {1759961/proyecto_INICIO, 1759961/proyecto_PROCESO, 1759961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760222 | Proyecto de inversión | 408668 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408668.0, modificado:408668.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SLOQUIB CHAY - 92669 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92669 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11510.0, meta_modificada:11510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS GOLONDRINAS Y CAMINO BONANZAS, CAMINO NUEVO PARAISO PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.07728289, lat:16.88029508}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 408668 | 408668 | 408668 | 408668 | 408668 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88672, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:408668.0, importe_modificado:408668.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11510.0}} | {1760222/proyecto_INICIO, 1760222/proyecto_FIN, 1760222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760289 | Proyecto de inversión | 3111311.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111311.2, modificado:3111311.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RETIRO - 92865 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92865 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:506.26, meta_modificada:506.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO EL RETIRO, CAMINO TEAQUIL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.11822681, lat:16.90216849}} | 2020-07-13 | 2020-11-15 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | 3111311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111311.2, importe_modificado:3111311.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:506.26}} | {1760289/proyecto_INICIO, 1760289/proyecto_FIN, 1760289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760432 | Proyecto de inversión | 4009137.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4009137.42, modificado:4009137.42}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 93211 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 93211 | S | 266 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA DEL PORVENIR - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE, lon:-92.34263795, lat:17.36304459}} | 2020-07-06 | 2020-09-18 | 4009137.42 | 4009137.42 | 4009137.42 | 4009137.42 | 4009137.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-075/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4009137.42, importe_modificado:4009137.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1760432/proyecto_FIN, 1760432/proyecto_INICIO, 1760432/proyecto_FIN, 1760432/proyecto_PROCESO, 1760432/proyecto_FIN, 1760432/proyecto_INICIO, 1760432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760633 | Proyecto de inversión | 2382887.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382887.76, modificado:2382887.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LIMONAL - 93585 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93585 | S | 148 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1655.6, meta_modificada:1655.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO SAN CRISTOBAL, CAMINO LIMONAL PARA LLEGAR A LA RANCHERIA TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.10683024, lat:16.87098215}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2382887.76 | 2382887.76 | 2382887.76 | 2382887.76 | 2382887.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0201/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2382887.76, importe_modificado:2382887.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1655.6}} | {1760633/proyecto_INICIO, 1760633/proyecto_PROCESO, 1760633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761002 | Proyecto de inversión | 1373399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373399.03, modificado:1373399.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA RANCHERÍA INGENIERO AGUSTÍN REYES CASTELLANOS - 94542 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 94542 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EMILIANO ZAPATA - RANCHERIA INGENIERO AGUSTIN REYES CASTELLANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA INGENIERO AGUSTIN REYES CASTELLANOS, 29570 INGENIERO AGUSTÍN REYES CASTELLANOS, IXT, lon:-93.08622128, lat:17.4605963}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1373399.03 | 1373399.03 | 1373399.03 | 1373399.03 | 1373399.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0005/2020, contratista:CONSTRUCTORA XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1373399.03, importe_modificado:1373399.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1761002/proyecto_INICIO, 1761002/proyecto_PROCESO, 1761002/proyecto_INICIO, 1761002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761125 | Proyecto de inversión | 1283011.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283011.21, modificado:1283011.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA U-1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A - 94904 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 94904 | S | 199 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1213, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, 30534 VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO 24 DE DICIEMBRE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A, lon:-93.18593104, lat:16.25627386}} | 2020-08-11 | 2020-10-11 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | 1283011.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/066-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1283011.21, importe_modificado:1283011.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {1761125/proyecto_PROCESO, 1761125/proyecto_INICIO, 1761125/proyecto_FIN, 1761125/proyecto_PROCESO, 1761125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761227 | Proyecto de inversión | 107549.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107549.42, modificado:107549.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 95155 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 95155 | S | 2473 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN LA CUAL ESTA UBICADO EN LAS COLONIAS CENTRO, SOLED, lon:-93.09618888, lat:17.43053512}} | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 107549.42 | 107549.42 | 107549.42 | 107549.42 | 107549.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95370, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:107549.42, importe_modificado:107549.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1761227/proyecto_FIN, 1761227/proyecto_INICIO, 1761227/proyecto_PROCESO, 1761227/proyecto_FIN, 1761227/proyecto_INICIO, 1761227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761238 | Proyecto de inversión | 2707934.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707934.76, modificado:2707934.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 95183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95183 | S | 295 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2510.4, meta_modificada:2510.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO MAYA BARRIO BARRIO MAYA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE PROFESOR GENARO VAZQUEZ, CALLE YAXCHILAN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NO, lon:-92.09127806, lat:16.91817969}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 2707934.76 | 2707934.76 | 2707934.76 | 2707934.76 | 2707934.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0220/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2707934.76, importe_modificado:2707934.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2510.4}} | {1761238/proyecto_INICIO, 1761238/proyecto_PROCESO, 1761238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761270 | Proyecto de inversión | 501921.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501921.54, modificado:501921.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE - 95278 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 95278 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVIO PALO BLANCO- EL PROGRESO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 RANCHERIA PROGRESO NUEVO HORIZONTE, 29750 EL PROGRESO (NUEVO HORIZONTE), P, lon:-92.87410549, lat:17.28844729}} | 2020-07-13 | 2020-08-15 | 501921.54 | 501921.54 | 501921.54 | 501921.54 | 501921.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-017/2020, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:501921.54, importe_modificado:501921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.0}} | {1761270/proyecto_INICIO, 1761270/proyecto_FIN, 1761270/proyecto_PROCESO, 1761270/proyecto_FIN, 1761270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761291 | Proyecto de inversión | 100215.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100215.94, modificado:100215.94}} | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 95324 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 95324 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.65, meta_modificada:54.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CABE, lon:-92.16816534, lat:14.99250785}} | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 100215.94 | 100215.94 | 100215.94 | 100215.94 | 100215.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-008/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:100215.94, importe_modificado:100215.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.65}} | {1761291/proyecto_INICIO, 1761291/proyecto_PROCESO, 1761291/proyecto_FIN, 1761291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761463 | Proyecto de inversión | 3111857.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ESTRELLA - 95807 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95807 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CASCADA Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA LA GIRALDA DE SAN CAYETANO , lon:-92.09747603, lat:16.87751198}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0230/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1012.0}} | {1761463/proyecto_INICIO, 1761463/proyecto_PROCESO, 1761463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761519 | Proyecto de inversión | 3999993.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999993.32, modificado:3999993.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE - 96001 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96001 | S | 175 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.0, meta_modificada:2061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1517, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA SAN FELIPE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.14195163, lat:16.8305667}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 3999993.32 | 3999993.32 | 3999993.32 | 3999993.32 | 3999993.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0229/2020, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999993.32, importe_modificado:3999993.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061.0}} | {1761519/proyecto_INICIO, 1761519/proyecto_PROCESO, 1761519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761537 | Proyecto de inversión | 832139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832139.02, modificado:832139.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 96053 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96053 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.6, meta_modificada:560.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO PEQUEÑESES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑESES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NO, lon:-92.08208287, lat:16.90438805}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 832139.02 | 832139.02 | 832139.02 | 832139.02 | 832139.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0237/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:832139.02, importe_modificado:832139.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.6}} | {1761537/proyecto_INICIO, 1761537/proyecto_PROCESO, 1761537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761554 | Proyecto de inversión | 1309026.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309026.37, modificado:1309026.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO - 96129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96129 | S | 1066 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.73, meta_modificada:494.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA TZAJBATUL, TERRACERIA TENANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TZAJALA PASAMOS CUXULJA, ABASOLO Y AL LLEGAER A TZAJALA, NOS INC, lon:-92.25924568, lat:16.90542108}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1309026.37 | 1309026.37 | 1309026.37 | 1309026.37 | 1309026.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0233/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1309026.37, importe_modificado:1309026.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.73}} | {1761554/proyecto_INICIO, 1761554/proyecto_PROCESO, 1761554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761593 | Proyecto de inversión | 234429.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234429.91, modificado:234429.91}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 27 CALLE PONIENTE (OAXACA) EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO LA UNIDAD - 96232 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96232 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMPLIACION 27 PONIENTE OAXACA BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 PONIENTE O CALLE OAXACA EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL A 400 METROS AL PON, lon:-92.16742237, lat:15.0010499}} | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 234429.91 | 234429.91 | 234429.91 | 234429.91 | 234429.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-010/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:234429.91, importe_modificado:234429.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {1761593/proyecto_INICIO, 1761593/proyecto_PROCESO, 1761593/proyecto_FIN, 1761593/proyecto_INICIO, 1761593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761622 | Proyecto de inversión | 11020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA ITALIA - 96313 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96313 | S | 144 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA ITALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 RANCHERIA NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PEÑA GUADALUPE Y CAMINO SANTA RITA SEGUNDA SECCION, CAMINO ATOTONILCO PARA LL, lon:-92.10137178, lat:16.84068862}} | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88676, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:11020.0, importe_modificado:11020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761622/proyecto_INICIO, 1761622/proyecto_FIN, 1761622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761809 | Proyecto de inversión | 55056.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55056.85, modificado:55056.85}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAPAXILA SAN SEBASTIÁN - 96770 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96770 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:717, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO BAPAXILA SAN SEBASTIAN, 29940 BAPAXILÁ SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN SACJUN Y TERRACERIA BISPUILJA, SE UBICA, lon:-92.08654496, lat:17.15615049}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84398, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:55056.85, importe_modificado:55056.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1761809/proyecto_INICIO, 1761809/proyecto_FIN, 1761809/proyecto_PROCESO, 1761809/proyecto_FIN, 1761809/proyecto_INICIO, 1761809/proyecto_PROCESO, 1761809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761823 | Proyecto de inversión | 3368407.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368407.37, modificado:3368407.37}} | REVESTIMIENTO DE 2.7 KM DE CAMINO RURAL - 96812 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 96812 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:327, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASCADA AMUYPA - SAN JOSE IXTELJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSE IXTELJA, 29904 SAN JOSÉ IXTELJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SALE DEL EJIDO CASCADA AMUYPA HASTA EL EJIDO SAN, lon:-92.15081498, lat:17.32897325}} | 2020-05-13 | 2020-08-11 | 3368407.37 | 3368407.37 | 3368407.37 | 3368407.37 | 3368407.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-151/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3368407.37, importe_modificado:3368407.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1761823/proyecto_PROCESO, 1761823/proyecto_INICIO, 1761823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761870 | Proyecto de inversión | 807525.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807525.62, modificado:807525.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 15.00 X 30.00 MTRS EN LA LOCALIDAD DE LOS CAFETALES MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS - 96951 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 96951 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO INTERIOR SN COLONIA LOS CAFETALES, 29680 LOS CAFETALES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA A COAPILLA LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA SOBRE UN PREDIO QUE COLINDA AL NORTE CON LA CA, lon:-93.15391937, lat:17.22394469}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 807525.62 | 807525.62 | 807525.62 | 807525.62 | 807525.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:807525.62, importe_modificado:807525.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1761870/proyecto_PROCESO, 1761870/proyecto_INICIO, 1761870/proyecto_PROCESO, 1761870/proyecto_INICIO, 1761870/proyecto_PROCESO, 1761870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761902 | Proyecto de inversión | 53483.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53483.8, modificado:53483.8}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD HIC'BATIL - 97059 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97059 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HICBATIL Y CAMINO EL MANGO, CAMINO BAPAXILA SE UBICA A 56.60 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.03272435, lat:17.144256}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:53483.8, importe_modificado:53483.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1761902/proyecto_INICIO, 1761902/proyecto_PROCESO, 1761902/proyecto_FIN, 1761902/proyecto_PROCESO, 1761902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761995 | Proyecto de inversión | 265954.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265954.07, modificado:265954.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (MATAMOROS 2DA. SECCIÓN) - 97307 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 97307 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:40, direccion:CALLE TRAMO IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO COLONIA MATAMOROS 2 SECCION, 29570 MATAMOROS 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO IXTACOMITANCHAPULTENANGO A 5.065 KM DE LA CABEC, lon:-93.10073436, lat:17.40439168}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95405, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:265954.07, importe_modificado:265954.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1761995/proyecto_PROCESO, 1761995/proyecto_INICIO, 1761995/proyecto_PROCESO, 1761995/proyecto_FIN, 1761995/proyecto_INICIO, 1761995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762087 | Proyecto de inversión | 2995685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995685.6, modificado:2995685.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO LIMONCITO - 97566 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 97566 | S | 97 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - EJIDO LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL LIMONCITO, 29506 EL LIMONCITO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEVAR A LA OBRA TRANSLADARSE SALIENDO DE REFORMA, POR LA COL., lon:-93.33464772, lat:17.88349829}} | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2995685.6 | 2995685.6 | 2995685.6 | 2995685.6 | 2995685.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-10/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2995685.6, importe_modificado:2995685.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762087/proyecto_PROCESO, 1762087/proyecto_INICIO, 1762087/proyecto_FIN, 1762087/proyecto_PROCESO, 1762087/proyecto_FIN, 1762087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762291 | Proyecto de inversión | 2067115.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067115.71, modificado:2067115.71}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD - 98127 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98127 | S | 498 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.34273502, lat:16.77387882}} | 2020-06-25 | 2020-07-24 | 2067115.71 | 2067115.71 | 2067115.71 | 2067115.71 | 2067115.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-077/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2067115.71, importe_modificado:2067115.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1762291/proyecto_INICIO, 1762291/proyecto_FIN, 1762291/proyecto_PROCESO, 1762291/proyecto_FIN, 1762291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762308 | Proyecto de inversión | 578489.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578489.47, modificado:578489.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO LA CEIBA - 98176 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 98176 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1013, direccion:EJIDO LA CEIBA, 30523 LA CEIBA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARAN EN 12 VIVIENDAS BENEFICIADAS DE EL EJIDO LA CEIBA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE L, lon:-93.27340837, lat:16.07994165}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 578489.47 | 578489.47 | 578489.47 | 578489.47 | 578489.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/076-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:578489.47, importe_modificado:578489.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1762308/proyecto_FIN, 1762308/proyecto_PROCESO, 1762308/proyecto_FIN, 1762308/proyecto_PROCESO, 1762308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762340 | Proyecto de inversión | 8927.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8927.94, modificado:8927.94}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MONTEBELLO - 98261 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98261 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:172, direccion:VEREDA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 189.3 - MONTEBELLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PARAJE MONTEBELLO, 29450 MONTEBELLO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.33284045, lat:16.79432632}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 8927.94 | 8927.94 | 8927.94 | 8927.94 | 8927.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-079/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:8927.94, importe_modificado:8927.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762340/proyecto_INICIO, 1762340/proyecto_FIN, 1762340/proyecto_PROCESO, 1762340/proyecto_FIN, 1762340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762350 | Proyecto de inversión | 2765655.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765655.41, modificado:2765655.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y TENSIÓN EN VICENTE GUERRERO - 98288 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 98288 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO REFORMA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 29507 VICENTE GUERRERO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE REFORMA TOMANDO LA CARRETERA A VILL, lon:-93.13371643, lat:17.8875853}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 2765655.41 | 2765655.41 | 2765655.41 | 2765655.41 | 2765655.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-12/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2765655.41, importe_modificado:2765655.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762350/proyecto_PROCESO, 1762350/proyecto_INICIO, 1762350/proyecto_FIN, 1762350/proyecto_PROCESO, 1762350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762430 | Proyecto de inversión | 294622.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294622.02, modificado:294622.02}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD K´OLMAXILJA (LA CUMBRE) - 98536 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98536 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:166, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192.65 - LA CUMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 PARAJE K´OLMAXILJA LA CUMBRE, 29450 LA CUMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.35392506, lat:16.77861254}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-087/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:294622.02, importe_modificado:294622.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1762430/proyecto_INICIO, 1762430/proyecto_FIN, 1762430/proyecto_PROCESO, 1762430/proyecto_FIN, 1762430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762800 | Proyecto de inversión | 173169.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173169.63, modificado:173169.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ DOS - 99428 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99428 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ DOS KILÓMETRO 76 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ DOS, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUINAS DE TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SANTA CRUZ DOS , lon:-91.67657888, lat:17.0102173}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 173169.63 | 173169.63 | 173169.63 | 173169.63 | 173169.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0269/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:173169.63, importe_modificado:173169.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1762800/proyecto_INICIO, 1762800/proyecto_FIN, 1762800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762834 | Proyecto de inversión | 2785517.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785517.28, modificado:2785517.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PAXTONTICJÁ ASENTAMIENTO PASHTONTICJA (SEGUNDA ETAPA) - 99517 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 99517 | S | 1030 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 COLONIA PASHTONTICJA, 29460 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.28143595, lat:16.77243635}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 2785517.28 | 2785517.28 | 2785517.28 | 2785517.28 | 2785517.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-095/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2785517.28, importe_modificado:2785517.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:312.0}} | {1762834/proyecto_INICIO, 1762834/proyecto_FIN, 1762834/proyecto_PROCESO, 1762834/proyecto_FIN, 1762834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762905 | Proyecto de inversión | 3463337.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463337.64, modificado:3463337.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 99721 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99721 | S | 1890 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.7, meta_modificada:2785.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO YANX-BACAL) KILÓMETRO 2 + 429 BARRIO ABASOLO BARRIO YANX-BACAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLE CALLE 3 PARA LLEGAR SA, lon:-92.21623814, lat:16.81861808}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 3463337.64 | 3463337.64 | 3463337.64 | 3463337.64 | 3463337.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0306/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3463337.64, importe_modificado:3463337.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.7}} | {1762905/proyecto_INICIO, 1762905/proyecto_PROCESO, 1762905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763186 | Proyecto de inversión | 544428.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544428.1, modificado:544428.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR XAVIER ICAZA CON CLAVE 07DJN0706N - 100505 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 100505 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DESPOBLADO BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO DESPOBLADO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AV. RIO DESPOBLADO ENTRE LA CALLE RIO GRIJAL, lon:-92.65898142, lat:15.32677672}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 544428.1 | 544428.1 | 544428.1 | 544428.1 | 544428.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-049/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:554428.1, importe_modificado:554428.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1763186/proyecto_PROCESO, 1763186/proyecto_INICIO, 1763186/proyecto_PROCESO, 1763186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763228 | Proyecto de inversión | 1396329.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396329.82, modificado:1396329.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO ZAKINAL 2) - 100633 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100633 | S | 337 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 BARRIO YOCHIB BARRIO ZAKINAL 2, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.43977281, lat:16.84722358}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 1396329.82 | 1396329.82 | 1396329.82 | 1396329.82 | 1396329.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-115/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1396329.82, importe_modificado:1396329.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1763228/proyecto_INICIO, 1763228/proyecto_FIN, 1763228/proyecto_PROCESO, 1763228/proyecto_FIN, 1763228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763255 | Proyecto de inversión | 2315295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315295.17, modificado:2315295.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 100708 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100708 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2359.7, meta_modificada:2359.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA , 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA, lon:-92.08497373, lat:16.89233875}} | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 2315295.17 | 2315295.17 | 2315295.17 | 2315295.17 | 2315295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0333/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2315295.17, importe_modificado:2315295.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2359.7}} | {1763255/proyecto_INICIO, 1763255/proyecto_PROCESO, 1763255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763289 | Proyecto de inversión | 723163.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723163.14, modificado:723163.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZAJALCHÉN ASENTAMIENTO TZAJALCHÉN (SEGUNDA ETAPA) - 100804 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 100804 | S | 267 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE TZAJALCHÉN, 29454 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.2743483, lat:16.84432423}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 723163.14 | 723163.14 | 723163.14 | 723163.14 | 723163.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-117/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:723163.14, importe_modificado:723163.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1763289/proyecto_INICIO, 1763289/proyecto_FIN, 1763289/proyecto_PROCESO, 1763289/proyecto_FIN, 1763289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763301 | Proyecto de inversión | 1019675.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019675.24, modificado:1019675.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 100827 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 100827 | S | 57 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTE VIRGEN CANDELARIA, 30383 MONTE VIRGEN CANDELARIA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE LLEVARA A CAB, lon:-92.71423337, lat:15.65136606}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 1019675.24 | 1019675.24 | 1019675.24 | 1019675.24 | 1019675.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/011-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1019675.24, importe_modificado:1019675.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1763301/proyecto_INICIO, 1763301/proyecto_PROCESO, 1763301/proyecto_FIN, 1763301/proyecto_INICIO, 1763301/proyecto_FIN, 1763301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763832 | Proyecto de inversión | 201278.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201278.35, modificado:201278.35}} | RREHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PRIMERA OTE SUR, BARRIO MAGDALENA - 102243 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 102243 | S | 1230 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.3, meta_modificada:127.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN REGION , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y , ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN EL BARRIO CENTRO, lon:-93.10362283, lat:17.19037627}} | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 201278.35 | 201278.35 | 201278.35 | 201278.35 | 201278.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-01/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:201278.35, importe_modificado:201278.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.3}} | {1763832/proyecto_INICIO, 1763832/proyecto_PROCESO, 1763832/proyecto_FIN, 1763832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764099 | Proyecto de inversión | 329275.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329275.74, modificado:329275.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL TUMBO - 102985 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102985 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO KILÓMETRO 92 + 2 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA NAHA, TERRACERIA EL TUMBO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS RUMBO , lon:-91.627575, lat:17.07731151}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 329275.74 | 329275.74 | 329275.74 | 329275.74 | 329275.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83669, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:329275.74, importe_modificado:329275.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.0}} | {1764099/proyecto_PROCESO, 1764099/proyecto_INICIO, 1764099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764398 | Proyecto de inversión | 716769.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716769.71, modificado:716769.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 103763 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103763 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.2, meta_modificada:277.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO AGUA, lon:-91.87894119, lat:16.88771403}} | 2020-03-10 | 2020-05-31 | 716769.71 | 716769.71 | 716769.71 | 716769.71 | 716769.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0409/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:716769.71, importe_modificado:716769.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.2}} | {1764398/proyecto_INICIO, 1764398/proyecto_FIN, 1764398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764679 | Proyecto de inversión | 56629.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56629.9, modificado:56629.9}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JUXUHECHEJ - 104470 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104470 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - JUXUHECHEJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILON - YAJALON KM. 2.40 Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, SE UBICA A 5.00, lon:-92.29733672, lat:17.12961088}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:56629.9, importe_modificado:56629.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_PROCESO, 1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_INICIO, 1764679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764973 | Proyecto de inversión | 230415.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230415.15, modificado:230415.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HUESHIB - 105377 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 105377 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - HUESHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA HUESHIB, 00000 HUESHIB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LETRINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA SITUADA EN EL KM 4 DE L, lon:-92.30447068, lat:17.26798249}} | 2020-09-08 | 2020-10-22 | 230415.15 | 230415.15 | 230415.15 | 230415.15 | 230415.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-098/2020, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:230415.15, importe_modificado:230415.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1764973/proyecto_INICIO, 1764973/proyecto_FIN, 1764973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765274 | Proyecto de inversión | 1005405.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005405.55, modificado:1005405.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 106311 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106311 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO MAHANAIM BARRIO MAHANAIM, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE TULIPANES Y CALLE CALLE AGUA AZUL, CALLE CALLE MAHANAIM PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BARRIO EL CIPRES Y S, lon:-92.10746787, lat:16.91188744}} | 2020-06-24 | 2020-09-28 | 1005405.55 | 1005405.55 | 1005405.55 | 1005405.55 | 1005405.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0419/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1005405.55, importe_modificado:1005405.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765274/proyecto_INICIO, 1765274/proyecto_PROCESO, 1765274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765327 | Proyecto de inversión | 1268945.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268945.33, modificado:1268945.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M. - 106451 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 106451 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), 29902 TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL , lon:-92.25388116, lat:17.38530458}} | 2020-02-04 | 2020-04-03 | 1268945.33 | 1268945.33 | 1268945.33 | 1268945.33 | 1268945.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-015/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1268945.33, importe_modificado:1268945.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1765327/proyecto_INICIO, 1765327/proyecto_FIN, 1765327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765475 | Proyecto de inversión | 51980.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51980.85, modificado:51980.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATARINA 2DA SECCION) - 106898 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 106898 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LAS LOMAS - SANTA CATARINA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA 2DA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRO, lon:-93.0806447, lat:17.4769426}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95379, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:51980.85, importe_modificado:51980.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765475/proyecto_INICIO, 1765475/proyecto_PROCESO, 1765475/proyecto_FIN, 1765475/proyecto_INICIO, 1765475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765756 | Proyecto de inversión | 972843.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972843.65, modificado:972843.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD CONSUELO ULAPA - 107496 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 107496 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.5, meta_modificada:1268.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:AVENIDA ZARAGOZA EJIDO CONSUELO ULAPA, 30580 CONSUELO ULAPA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TAPACHULA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAH, lon:-92.7902041, lat:15.3882026}} | 2020-07-27 | 2020-10-25 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:972843.65, importe_modificado:972843.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.5}} | {1765756/proyecto_PROCESO, 1765756/proyecto_INICIO, 1765756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765937 | Proyecto de inversión | 473761.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473761.72, modificado:473761.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO TAPACHULITA II - 108029 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 108029 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO TAPACHULITA II, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL BARRIO TAPACHULITA II ESTE BARRIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A MANO, lon:-93.27117078, lat:16.17826852}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/098-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:473761.72, importe_modificado:473761.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1765937/proyecto_FIN, 1765937/proyecto_PROCESO, 1765937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765962 | Proyecto de inversión | 1756014.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756014.75, modificado:1756014.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD AMATITLÁN - 108095 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108095 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2625.0, meta_modificada:2625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. SEGUNDA SUR ORIENTE Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.06209346, lat:16.9160006}} | 2020-05-01 | 2020-07-15 | 1756014.75 | 1756014.75 | 1756014.75 | 1756014.75 | 1756014.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0137/2020, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1756014.75, importe_modificado:1756014.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2625.0}} | {1765962/proyecto_FIN, 1765962/proyecto_INICIO, 1765962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766007 | Proyecto de inversión | 1335975.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335975.16, modificado:1335975.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO LOS POCITOS Y OBRA EXTERIOR - 108218 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 108218 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:89, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS POCITOS, 30135 LOS POCITOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE IINNOMINADA SE TRASLADA DESDE LA CABECER AMPAL DE FRONTERA COMALAPA HACIA CHICOMUSELO EN LA, lon:-92.18440357, lat:15.6318779}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/18, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1335975.16, importe_modificado:1335975.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1766007/proyecto_INICIO, 1766007/proyecto_PROCESO, 1766007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766014 | Proyecto de inversión | 178524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178524.0, modificado:178524.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 108241 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108241 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TAXQUEÑA BOULEVAR NTE. EN LA ROTONDA SE TOMA LA TERCERA SALIDA Y SE CONTINUA POR BOULEVAR NTE. EN LA R, lon:-92.09656467, lat:16.91669302}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 178524 | 178524 | 178524 | 178524 | 178524 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86470, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:178524.0, importe_modificado:178524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}} | {1766014/proyecto_INICIO, 1766014/proyecto_PROCESO, 1766014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766157 | Proyecto de inversión | 628155.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERÍA SANTO TOMAS - 108665 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 108665 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:337, direccion:RANCHERIA SANTO TOMÁS, 30566 SANTO TOMÁS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA EL HUAMUCHE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL BARRIO EL RECUERDO, DESPUES SE P, lon:-92.88611647, lat:15.38105043}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:628155.07, importe_modificado:628155.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1766157/proyecto_PROCESO, 1766157/proyecto_FIN, 1766157/proyecto_PROCESO, 1766157/proyecto_INICIO, 1766157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766363 | Proyecto de inversión | 299631 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299631.0, modificado:299631.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 109220 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 109220 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL MIRADOR FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES EL MIRADOR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE A, CALLE 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES EN EL FR, lon:-93.27269378, lat:16.24545435}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 299631 | 299631 | 299631 | 299631 | 299631 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-083, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:299631.0, importe_modificado:299631.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1766363/proyecto_PROCESO, 1766363/proyecto_INICIO, 1766363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766373 | Proyecto de inversión | 121916 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121916.0, modificado:121916.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 109240 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109240 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:258.75, meta_modificada:258.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BUGAMBILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR AV. CENTRAL COTINUA POR AV. , lon:-92.07960527, lat:16.91218457}} | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 121916 | 121916 | 121916 | 121916 | 121916 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86481, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:121916.0, importe_modificado:121916.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:258.75}} | {1766373/proyecto_INICIO, 1766373/proyecto_FIN, 1766373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766429 | Proyecto de inversión | 1168756.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168756.48, modificado:1168756.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION JIMENEZ - 109419 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 109419 | S | 480 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JIMENEZ COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION JIMENEZ Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AMPLIACION PRIMAVERA FRENTE AL COBACH PLANTEL 07 SO, lon:-91.977959, lat:17.5246605}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 1168756.48 | 1168756.48 | 1168756.48 | 1168756.48 | 1168756.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-118-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1168756.48, importe_modificado:1168756.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1766429/proyecto_INICIO, 1766429/proyecto_FIN, 1766429/proyecto_PROCESO, 1766429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766451 | Proyecto de inversión | 1000376.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000376.97, modificado:1000376.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EJIDO LA PRIMAVERA - 109476 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 109476 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.54, meta_modificada:416.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:95, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LA PRIMAVERA, 29960 LA PRIMAVERA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.77068619, lat:17.44245732}} | 2020-04-27 | 2020-07-15 | 1000376.97 | 1000376.97 | 1000376.97 | 1000376.97 | 1000376.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-124-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1000376.97, importe_modificado:1000376.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.54}} | {1766451/proyecto_FIN, 1766451/proyecto_INICIO, 1766451/proyecto_FIN, 1766451/proyecto_PROCESO, 1766451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766546 | Proyecto de inversión | 755359.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755359.3, modificado:755359.3}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAPASTEPEC LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ASENTAMIENTO LÓPEZ PORTILLO - 109773 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 109773 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:76, direccion:EJIDO LÓPEZ PORTILLO, 30574 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA-TAPACHULA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA COSTERA MAPASTE, lon:-92.94282137, lat:15.52078998}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 755359.3 | 755359.3 | 755359.3 | 755359.3 | 755359.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:755359.3, importe_modificado:755359.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1766546/proyecto_INICIO, 1766546/proyecto_FIN, 1766546/proyecto_INICIO, 1766546/proyecto_FIN, 1766546/proyecto_PROCESO, 1766546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766559 | Proyecto de inversión | 3451039.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451039.2, modificado:3451039.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y BASQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 109804 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 109804 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUYE LA UNIDAD PUBLICA LA GRANDEZA, lon:-92.22695867, lat:15.51418}} | 2020-07-13 | 2020-10-30 | 3451039.2 | 3451039.2 | 3451039.2 | 3451039.2 | 3451039.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-11, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3451039.2, importe_modificado:3451039.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.0}} | {1766559/proyecto_INICIO, 1766559/proyecto_PROCESO, 1766559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766828 | Proyecto de inversión | 441960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441960.0, modificado:441960.0}} | MEJORAMIENTO DE 127 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES), NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 110532 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110532 | S | 47 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO HUITUPAN - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO 5 DE MAYO, 29717 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL E, lon:-92.64405691, lat:17.14804056}} | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 441960 | 441960 | 441960 | 441960 | 441960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:441960.0, importe_modificado:441960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1766828/proyecto_INICIO, 1766828/proyecto_PROCESO, 1766828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766913 | Proyecto de inversión | 160451.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160451.39, modificado:160451.39}} | SUMINISTRO DE CIENTO DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 110751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110751 | S | 237 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A ESC. PRIMARIA Y , SE UBICA A 7.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN SE , lon:-92.23093441, lat:17.09727441}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 160451.39 | 160451.39 | 160451.39 | 160451.39 | 160451.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84478, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:160451.39, importe_modificado:160451.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1766913/proyecto_PROCESO, 1766913/proyecto_FIN, 1766913/proyecto_PROCESO, 1766913/proyecto_INICIO, 1766913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766967 | Proyecto de inversión | 180901.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180901.07, modificado:180901.07}} | SUMINISTRO DE CIENTO QUINCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD RAMOSIL (TZAJALNABIL) - 110878 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110878 | S | 267 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29942 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOL CACATEEL Y CARRETERA SEGUNDO PAXILÁ, CARRETERA, lon:-92.06104587, lat:17.11711143}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84495, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:180901.07, importe_modificado:180901.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1766967/proyecto_PROCESO, 1766967/proyecto_INICIO, 1766967/proyecto_PROCESO, 1766967/proyecto_FIN, 1766967/proyecto_INICIO, 1766967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767171 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 111405 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111405 | S | 265 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.19, meta_modificada:636.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLEJON SEGUNDA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BAR, lon:-93.26388124, lat:16.23572844}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-067, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.19}} | {1767171/proyecto_INICIO, 1767171/proyecto_FIN, 1767171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767212 | Proyecto de inversión | 642052 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642052.0, modificado:642052.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SAN PEDRITO - 111533 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111533 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1004, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRITO EJIDO EJIDO SAN PEDRITO, 30470 SAN PEDRITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA ENCONTRAR A 28.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE VILLAFLORES VIA COITA,, lon:-93.45032226, lat:16.42099325}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 642052 | 642052 | 642052 | 642052 | 642052 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-077, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:642052.0, importe_modificado:642052.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767212/proyecto_FIN, 1767212/proyecto_PROCESO, 1767212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767227 | Proyecto de inversión | 1490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490000.0, modificado:1490000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAHERMOSA - 111579 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111579 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.51, meta_modificada:18.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:989, direccion:CALLE EJIDO VILLAHERMOSA EJIDO EJIDO VILLAHERMOSA, 30470 VILLAHERMOSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CENTRO POSTERIOR MENTE SE TOMA LA RUTA NUM, lon:-93.50062849, lat:16.26570865}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-030, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1490000.0, importe_modificado:1490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.51}} | {1767227/proyecto_INICIO, 1767227/proyecto_FIN, 1767227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767258 | Proyecto de inversión | 327336 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327336.0, modificado:327336.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD ROBLADA GRANDE - 111670 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 111670 | S | 853 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO ROBLADA GRANDE EJIDO EJIDO ROBLADA GRANDE, 30470 ROBLADA GRANDE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO AL PANTEON Y , SE PROCEDE A SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CENTRO POSTERIOR MENTE SE PROCEDE A, lon:-93.19235943, lat:16.4878928}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 327336 | 327336 | 327336 | 327336 | 327336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-101, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:327336.0, importe_modificado:327336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {1767258/proyecto_FIN, 1767258/proyecto_PROCESO, 1767258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767340 | Proyecto de inversión | 2308165.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308165.14, modificado:2308165.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION - 111895 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 111895 | S | 8 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA REVOLUCIÓN, 00000 LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO DENTRO DE LAS QUE SE ENCUENTRAN LA AV. CENTRAL, BENITO JUÁREZ, , lon:-92.28837884, lat:17.3354133}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 2308165.14 | 2308165.14 | 2308165.14 | 2308165.14 | 2308165.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-100/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2308165.14, importe_modificado:2308165.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1767340/proyecto_INICIO, 1767340/proyecto_PROCESO, 1767340/proyecto_INICIO, 1767340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767341 | Proyecto de inversión | 229345.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229345.31, modificado:229345.31}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL - 111899 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 111899 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE A INTERVENIR SE EN, lon:-92.31746447, lat:17.27625135}} | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 229345.31 | 229345.31 | 229345.31 | 229345.31 | 229345.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-101/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:229345.31, importe_modificado:229345.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_PROCESO, 1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_PROCESO, 1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767372 | Proyecto de inversión | 410856.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410856.79, modificado:410856.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD LA LAJA - 111981 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 111981 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LA LAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA , 29754 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CA, lon:-92.85111415, lat:17.19050434}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 410856.79 | 410856.79 | 410856.79 | 410856.79 | 410856.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-022/2020, contratista:MARIS FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:410856.79, importe_modificado:410856.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1767372/proyecto_INICIO, 1767372/proyecto_FIN, 1767372/proyecto_PROCESO, 1767372/proyecto_FIN, 1767372/proyecto_PROCESO, 1767372/proyecto_INICIO, 1767372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767396 | Proyecto de inversión | 641810.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641810.4, modificado:641810.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CALVARIO - 112030 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112030 | S | 165 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2038, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 112 + 050 EJIDO EL CALVARIO, 29950 EL CALVARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA SAN JOSE, TERRACERIA EL CALVARIO PARA SALIR A LA O, lon:-91.37547096, lat:16.68473127}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 641810.4 | 641810.4 | 641810.4 | 641810.4 | 641810.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0501/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:641810.4, importe_modificado:641810.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}} | {1767396/proyecto_PROCESO, 1767396/proyecto_INICIO, 1767396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767433 | Proyecto de inversión | 2497775.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497775.89, modificado:2497775.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA A LOS POCITOS - 112116 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 112116 | S | 89 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - LOS POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 BARRIO LOS POCITOS, 30130 LOS POCITOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BELLA VISTA LOS POCITOS Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE TRAS, lon:-92.25252295, lat:15.57007938}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/16, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2497775.89, importe_modificado:2497775.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1767433/proyecto_INICIO, 1767433/proyecto_PROCESO, 1767433/proyecto_INICIO, 1767433/proyecto_PROCESO, 1767433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767748 | Proyecto de inversión | 534933.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534933.94, modificado:534933.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO EN RANCHO ALEGRE - 112874 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 112874 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:PUEBLO RANCHO ALEGRE, 29473 RANCHO ALEGRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROX. 5 KMS PARA ENCONTRAR EL DE, lon:-92.36830746, lat:16.70440726}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 534933.94 | 534933.94 | 534933.94 | 534933.94 | 534933.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:534933.94, importe_modificado:534933.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1767748/proyecto_INICIO, 1767748/proyecto_PROCESO, 1767748/proyecto_INICIO, 1767748/proyecto_FIN, 1767748/proyecto_PROCESO, 1767748/proyecto_FIN, 1767748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767862 | Proyecto de inversión | 3368541.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368541.53, modificado:3368541.53}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA 2 ASENTAMIENTO EL CAMBIL - 113141 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 113141 | S | 158 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11864.0, meta_modificada:11864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:65, direccion:BARRIO EL CAMBIL, 30976 UNIÓN BUENAVISTA 2, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE UBICAN EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS O ZONAS DEL BARRIO UNIÓN BUENAVISTA 2 PERTENECIENTE AL EJIDO CAMBIL., lon:-92.30803499, lat:15.44542958}} | 2020-02-17 | 2020-03-15 | 3368541.53 | 3368541.53 | 3368541.53 | 3368541.53 | 3368541.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:MARIA IVONNE VELAZQUEZ ROBLERO., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3368541.53, importe_modificado:3368541.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11864.0}} | {1767862/proyecto_INICIO, 1767862/proyecto_PROCESO, 1767862/proyecto_INICIO, 1767862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768078 | Proyecto de inversión | 2892601.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892601.32, modificado:2892601.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 143 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO. - 113707 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113707 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.2, meta_modificada:4585.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL RETIRO SE UBICA EN LA ZONA LAGOS A 58.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 50.00 KM. ES SOBRE PAVIMENTO 7.00 KM. SOBRE TERRACERÍA Y 1, lon:-92.35766722, lat:15.9418649}} | 2020-08-07 | 2020-10-12 | 2892601.32 | 2892601.32 | 2892601.32 | 2892601.32 | 2892601.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/039-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2892601.32, importe_modificado:2892601.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4585.2}} | {1768078/proyecto_PROCESO, 1768078/proyecto_INICIO, 1768078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768315 | Proyecto de inversión | 999999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.81, modificado:999999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 114291 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114291 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS TULIPANES BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE TULIPANES, CALLE GARDENIAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIGIMOS A LA GLORIETA DE LA SIBALTECA QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.1029776, lat:16.91101044}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 999999.81 | 999999.81 | 999999.81 | 999999.81 | 999999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0427/2020, contratista:MIGUEL MIRANDA JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999999.81, importe_modificado:999999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1768315/proyecto_INICIO, 1768315/proyecto_PROCESO, 1768315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768326 | Proyecto de inversión | 213200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213200.0, modificado:213200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL - 114335 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114335 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 50 + 40 EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29960 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO , lon:-91.82472816, lat:17.7536361}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 213200 | 213200 | 213200 | 213200 | 213200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93448, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:213200.0, importe_modificado:213200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1768326/proyecto_INICIO, 1768326/proyecto_PROCESO, 1768326/proyecto_FIN, 1768326/proyecto_PROCESO, 1768326/proyecto_FIN, 1768326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768511 | Proyecto de inversión | 510589.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.91, modificado:510589.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. - 115027 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115027 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.43, meta_modificada:800.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 26.10 KM. SOBRE PAVIMENTO EN LA CARRETERA 157 SE TRASLADA EN CHALAN PARA CRUZAR PARTE DEL BRAZO DE LA PRESA HIDROELÉCTRI, lon:-92.58919095, lat:16.02795915}} | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 510589.91 | 510589.91 | 510589.91 | 510589.91 | 510589.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/045-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:510589.91, importe_modificado:510589.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.43}} | {1768511/proyecto_INICIO, 1768511/proyecto_PROCESO, 1768511/proyecto_INICIO, 1768511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768567 | Proyecto de inversión | 903507.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903507.53, modificado:903507.53}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO MILENIO III (CABECERA MUNICIPAL) - 115172 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115172 | S | 218 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO BARRIO MILENIO III, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC CHIAPAS A LA ALTURA DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 31, lon:-92.34205597, lat:16.78163148}} | 2020-07-07 | 2020-08-06 | 903507.53 | 903507.53 | 903507.53 | 903507.53 | 903507.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-125/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:903507.53, importe_modificado:903507.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1768567/proyecto_PROCESO, 1768567/proyecto_INICIO, 1768567/proyecto_FIN, 1768567/proyecto_PROCESO, 1768567/proyecto_FIN, 1768567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768635 | Proyecto de inversión | 111722.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111722.61, modificado:111722.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA JERUSALÉN. - 115312 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115312 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.09, meta_modificada:160.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:EJIDO NUEVA JERUSALEN, 30369 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLE, lon:-92.92540994, lat:15.96965895}} | 2020-08-21 | 2020-08-29 | 111722.61 | 111722.61 | 111722.61 | 111722.61 | 111722.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-003/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:111722.61, importe_modificado:111722.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.09}} | {1768635/proyecto_INICIO, 1768635/proyecto_PROCESO, 1768635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768659 | Proyecto de inversión | 1464777.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464777.36, modificado:1464777.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO YAXNICHIL (CABECERA MUNICIPAL) - 115372 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 115372 | S | 353 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO YAXNICHIL CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE TERCERA NORTE, AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SEGUN, lon:-92.34525314, lat:16.78920434}} | 2020-07-08 | 2020-08-07 | 1464777.36 | 1464777.36 | 1464777.36 | 1464777.36 | 1464777.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-127/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1464777.36, importe_modificado:1464777.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1768659/proyecto_INICIO, 1768659/proyecto_PROCESO, 1768659/proyecto_FIN, 1768659/proyecto_PROCESO, 1768659/proyecto_FIN, 1768659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769081 | Proyecto de inversión | 314858.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO LOS ESCRITORES (CABECERA MUNICIPAL) - 116507 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 116507 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO LOS ESCRITORES CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, BARRIO UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SEGUND, lon:-92.3458573, lat:16.79219578}} | 2020-07-13 | 2020-08-12 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-128/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1769081/proyecto_INICIO, 1769081/proyecto_FIN, 1769081/proyecto_PROCESO, 1769081/proyecto_FIN, 1769081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769111 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1195000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 47 DEL EJIDO EL TRIUNFO, CLAVE: 07DST0047W - 116566 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116566 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.14, meta_modificada:621.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA ALDAMA SUR COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA SUR Y CALLE HIDALGO PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA ALDAMA SUR ENTRE LA CALLE HIDALGO PONIENTE A 50 METROS, lon:-92.5493688, lat:15.34754172}} | 2020-09-03 | 2020-12-03 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-050/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1195000.0, importe_modificado:1195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:621.14}} | {1769111/proyecto_INICIO, 1769111/proyecto_PROCESO, 1769111/proyecto_INICIO, 1769111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769278 | Proyecto de inversión | 1511392.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511392.03, modificado:1511392.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 117034 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 117034 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.04, meta_modificada:453.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON SEGUIR SOBRE LA CALLE PASA, lon:-93.06981862, lat:16.75613135}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1511392.03 | 1511392.03 | 1511392.03 | 1511392.03 | 1511392.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-062-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1511392.03, importe_modificado:1511392.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.04}} | {1769278/proyecto_PROCESO, 1769278/proyecto_INICIO, 1769278/proyecto_FIN, 1769278/proyecto_INICIO, 1769278/proyecto_PROCESO, 1769278/proyecto_FIN, 1769278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769436 | Proyecto de inversión | 1250830.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250830.52, modificado:1250830.52}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO RURAL E.C. (TONALA- PIJIJIAPAN) EJIDO ALTAMIRA - 117582 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 117582 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:452, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ALTAMIRA, 30506 ALTAMIRA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLES PRINCIPALES Y AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO ALTAMIRA, lon:-93.62638518, lat:15.96950914}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1250830.52 | 1250830.52 | 1250830.52 | 1250830.52 | 1250830.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/038/2020, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250830.52, importe_modificado:1250830.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {1769436/proyecto_PROCESO, 1769436/proyecto_INICIO, 1769436/proyecto_PROCESO, 1769436/proyecto_INICIO, 1769436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769585 | Proyecto de inversión | 1968702.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968702.46, modificado:1968702.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD SANTA SOFÍA - 118057 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 118057 | S | 197 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA SOFÍA, 30683 SANTA SOFÍA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA ZONA ALTA DE TUZANTAN CARRETERA TUZANTAN PUEBLOGUADALUPE V, lon:-92.38789927, lat:15.17831903}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1968702.46 | 1968702.46 | 1968702.46 | 1968702.46 | 1968702.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1968702.46, importe_modificado:1968702.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.0}} | {1769585/proyecto_INICIO, 1769585/proyecto_PROCESO, 1769585/proyecto_FIN, 1769585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769935 | Proyecto de inversión | 104920.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104920.96, modificado:104920.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL MAJAGUAL. - 119207 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 119207 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.19, meta_modificada:192.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:249, direccion:RANCHERIA EL MAJAGUAL, 30362 EL MAJAGUAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES, lon:-92.79519495, lat:15.91261134}} | 2020-08-25 | 2020-09-04 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-011/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:104920.96, importe_modificado:104920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.19}} | {1769935/proyecto_INICIO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770686 | Proyecto de inversión | 1199677.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199677.29, modificado:1199677.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN MERCADO VIDA MEJOR EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 121257 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 121257 | S | 1176 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.68, meta_modificada:652.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ROTONDA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO, AL NORTE CON LA IGLESIA ADVENTISTA E IGELESIA PENTECOST, lon:-92.48316524, lat:15.13740366}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 1199677.29 | 1199677.29 | 1199677.29 | 1199677.29 | 1199677.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/025/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1199677.29, importe_modificado:1199677.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.68}} | {1770686/proyecto_INICIO, 1770686/proyecto_PROCESO, 1770686/proyecto_INICIO, 1770686/proyecto_PROCESO, 1770686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770711 | Proyecto de inversión | 1314192.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314192.77, modificado:1314192.77}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO EL PERIFÉRICO (CABECERA MUNICIPAL) - 121314 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 121314 | S | 317 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO EL PERIFÉRICO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, BARRIO UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEGUNDA , lon:-92.3457228, lat:16.78570314}} | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 1314192.77 | 1314192.77 | 1314192.77 | 1314192.77 | 1314192.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-136/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1314192.77, importe_modificado:1314192.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1770711/proyecto_PROCESO, 1770711/proyecto_INICIO, 1770711/proyecto_FIN, 1770711/proyecto_PROCESO, 1770711/proyecto_FIN, 1770711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771199 | Proyecto de inversión | 466320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466320.0, modificado:466320.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PIEDRA PARADA BAJO HOMBRES - 122444 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 122444 | S | 268 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:PARAJE PIEDRA PARADA BAJO, 00000 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAJO, lon:-92.84016266, lat:16.71473382}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 466320 | 466320 | 466320 | 466320 | 466320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-47VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:466320.0, importe_modificado:466320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1771199/proyecto_INICIO, 1771199/proyecto_PROCESO, 1771199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771261 | Proyecto de inversión | 657096.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657096.38, modificado:657096.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LAS CAÑADAS (SEGUNDA ETAPA) - 122630 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122630 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRSITOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 PARAJE LAS CAÑADAS SEGUNDA ETAPA, 29450 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA , lon:-92.25079694, lat:16.75973925}} | 2020-08-11 | 2020-09-09 | 657096.38 | 657096.38 | 657096.38 | 657096.38 | 657096.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-142/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1187416.02, importe_modificado:1187416.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1771261/proyecto_INICIO, 1771261/proyecto_PROCESO, 1771261/proyecto_FIN, 1771261/proyecto_INICIO, 1771261/proyecto_FIN, 1771261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771345 | Proyecto de inversión | 862439 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862439.0, modificado:862439.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL MASH (TERCERA ETAPA) - 122873 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 122873 | S | 208 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191.8 - A LA LOCALIDAD BAWITS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 PARAJE EL MASH TERCERA ETAPA, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE LA CABECERA M, lon:-92.30032164, lat:16.76459536}} | 2020-08-12 | 2020-09-10 | 862439 | 862439 | 862439 | 862439 | 862439 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-144/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:862439.0, importe_modificado:862439.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1771345/proyecto_INICIO, 1771345/proyecto_FIN, 1771345/proyecto_PROCESO, 1771345/proyecto_FIN, 1771345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771448 | Proyecto de inversión | 704322.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704322.74, modificado:704322.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 123143 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123143 | S | 451 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4988.0, meta_modificada:4988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 900 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA EL CAMPO,, lon:-91.61314811, lat:16.15654981}} | 2020-07-16 | 2020-09-01 | 704322.74 | 704322.74 | 704322.74 | 704322.74 | 704322.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0022/2020, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:704322.74, importe_modificado:704322.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4988.0}} | {1771448/proyecto_PROCESO, 1771448/proyecto_INICIO, 1771448/proyecto_PROCESO, 1771448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771522 | Proyecto de inversión | 716209.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716209.37, modificado:716209.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 123368 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123368 | S | 52 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:371, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29930 TIERRA Y LIBERTAD, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNIÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33330846, lat:17.21002338}} | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 716209.37 | 716209.37 | 716209.37 | 716209.37 | 716209.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-029/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:716209.37, importe_modificado:716209.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1771522/proyecto_INICIO, 1771522/proyecto_FIN, 1771522/proyecto_PROCESO, 1771522/proyecto_FIN, 1771522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771587 | Proyecto de inversión | 243600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:243600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SANTA ROSA MUJERES - 123609 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123609 | S | 280 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:PARAJE SANTA ROSA, 00000 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-92.82814925, lat:16.68157449}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-112VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:243600.0, importe_modificado:243600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1771587/proyecto_INICIO, 1771587/proyecto_PROCESO, 1771587/proyecto_INICIO, 1771587/proyecto_PROCESO, 1771587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771595 | Proyecto de inversión | 716880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716880.0, modificado:716880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TIERRA BLANCA HOMBRES - 123629 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123629 | S | 412 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, lon:-92.77366397, lat:16.76884234}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 716880 | 716880 | 716880 | 716880 | 716880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-54VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:716880.0, importe_modificado:716880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1771595/proyecto_INICIO, 1771595/proyecto_PROCESO, 1771595/proyecto_INICIO, 1771595/proyecto_PROCESO, 1771595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771610 | Proyecto de inversión | 257520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257520.0, modificado:257520.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 2 HOMBRES - 123671 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123671 | S | 148 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 2, lon:-92.77815169, lat:16.76289071}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-56VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:257520.0, importe_modificado:257520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1771610/proyecto_INICIO, 1771610/proyecto_PROCESO, 1771610/proyecto_INICIO, 1771610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771627 | Proyecto de inversión | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOCOTAL MUJERES - 123699 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 123699 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOCOTAL, lon:-92.7409765, lat:16.76834071}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-118VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:31320.0, importe_modificado:31320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1771627/proyecto_INICIO, 1771627/proyecto_FIN, 1771627/proyecto_PROCESO, 1771627/proyecto_FIN, 1771627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771835 | Proyecto de inversión | 369616.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369616.72, modificado:369616.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LAGUNA ESPINAL (PACVILNÁ) (SEGUNDA ETAPA) - 124207 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124207 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE LAGUNA ESPINAL, 29450 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SALIENDO D, lon:-92.37833066, lat:16.81701755}} | 2020-08-19 | 2020-09-17 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-155/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:369616.72, importe_modificado:369616.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1771835/proyecto_INICIO, 1771835/proyecto_FIN, 1771835/proyecto_PROCESO, 1771835/proyecto_FIN, 1771835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771847 | Proyecto de inversión | 355927.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355927.21, modificado:355927.21}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YAALCOTZ - 124247 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124247 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:69, direccion:VEREDA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - EL TZAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE YA´ALCOTZ, 29450 YAALCOTZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC DESV, lon:-92.32236303, lat:16.87323313}} | 2020-08-19 | 2020-09-17 | 355927.21 | 355927.21 | 355927.21 | 355927.21 | 355927.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-156/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:355927.21, importe_modificado:355927.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1771847/proyecto_INICIO, 1771847/proyecto_FIN, 1771847/proyecto_PROCESO, 1771847/proyecto_FIN, 1771847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771867 | Proyecto de inversión | 328548.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328548.19, modificado:328548.19}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CH´EN KOJ (SEGUNDA ETAPA) - 124318 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124318 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PARAJE CH´EN KOJ, 29450 CHENCO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA , lon:-92.13148099, lat:16.74430657}} | 2020-08-20 | 2020-09-17 | 328548.19 | 328548.19 | 328548.19 | 328548.19 | 328548.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-158/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:328548.19, importe_modificado:328548.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1771867/proyecto_INICIO, 1771867/proyecto_FIN, 1771867/proyecto_PROCESO, 1771867/proyecto_FIN, 1771867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301771950 | Proyecto de inversión | 403718.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403718.64, modificado:452587.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LAS NUBES - 124525 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 124525 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:881, direccion:EJIDO LAS NUBES, 00000 LAS NUBES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REAHABILITACION DE TECHOS SE REALIZARA EN 26 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LAS NUBES PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE LA CA, lon:-93.38888152, lat:16.02259802}} | 2020-09-08 | 2020-11-08 | 452587.2 | 452587.2 | 452587.2 | 452587.2 | 452587.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/118-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:452587.2, importe_modificado:452587.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {1771950/proyecto_PROCESO, 1771950/proyecto_INICIO, 1771950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772034 | Proyecto de inversión | 164274.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164274.1, modificado:164274.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD FRONTERA LAS CASITAS (SEGUNDA ETAPA) - 124767 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 124767 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - A LA CABECERA DE ALTAMITANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE FRONTERA LAS CASITAS, 29450 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SURO, lon:-92.1284121, lat:16.74334395}} | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 164274.1 | 164274.1 | 164274.1 | 164274.1 | 164274.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-169/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:164274.1, importe_modificado:164274.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1772034/proyecto_INICIO, 1772034/proyecto_FIN, 1772034/proyecto_PROCESO, 1772034/proyecto_FIN, 1772034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772139 | Proyecto de inversión | 862439 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862439.0, modificado:862439.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 125059 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 125059 | S | 208 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 190 - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PARAJE LA PROVIDENCIA, 29450 LA PROVIDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SO, lon:-92.32941322, lat:16.78673827}} | 2020-09-02 | 2020-10-01 | 862439 | 862439 | 862439 | 862439 | 862439 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-173/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:862439.0, importe_modificado:862439.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1772139/proyecto_INICIO, 1772139/proyecto_FIN, 1772139/proyecto_PROCESO, 1772139/proyecto_FIN, 1772139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772437 | Proyecto de inversión | 2954346.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954346.27, modificado:2954346.27}} | REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL - 125784 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125784 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE DOMICILIO CONOCIDO A 100 METROS DEL PARQUE , lon:-93.00524316, lat:16.36759664}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 2954346.27 | 2954346.27 | 2954346.27 | 2954346.27 | 2954346.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/14/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2954346.27, importe_modificado:2954346.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772437/proyecto_INICIO, 1772437/proyecto_FIN, 1772437/proyecto_PROCESO, 1772437/proyecto_FIN, 1772437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772438 | Proyecto de inversión | 3789183.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3789183.94, modificado:3789183.94}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EJIDO MANACAL - 125791 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125791 | S | 323 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2864.0, meta_modificada:2864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:12, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO MANACAL, 30680 MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DEL EJIDO, CAMINO DE ACCESO DE TUZANTAN CABECERA AL EJIDO MANACAL A 10 KMS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, lon:-92.37296501, lat:15.17612511}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3789183.94 | 3789183.94 | 3789183.94 | 3789183.94 | 3789183.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3789183.94, importe_modificado:3789183.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2864.0}} | {1772438/proyecto_INICIO, 1772438/proyecto_PROCESO, 1772438/proyecto_FIN, 1772438/proyecto_PROCESO, 1772438/proyecto_FIN, 1772438/proyecto_PROCESO, 1772438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772695 | Proyecto de inversión | 246363.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246363.92, modificado:246363.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN EL PARRAL LOCALIDAD LAS DELICIAS - 126564 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 126564 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:78, direccion:INTERIOR SN EJIDO LAS DELICIAS, 30528 LAS DELICIAS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EJIDO LAS DELICIAS, lon:-92.94260243, lat:16.25925388}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 246363.92 | 246363.92 | 246363.92 | 246363.92 | 246363.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/17/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TOBILLA INGENIEROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:246363.92, importe_modificado:246363.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1772695/proyecto_INICIO, 1772695/proyecto_FIN, 1772695/proyecto_PROCESO, 1772695/proyecto_FIN, 1772695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772718 | Proyecto de inversión | 616027.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SANTA CRUZ - 126623 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126623 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 178.6 - A TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 PARAJE SANTA CRUZ, 29450 SANTA CRUZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OX, lon:-92.30601836, lat:16.84744169}} | 2020-09-25 | 2020-10-23 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-189/2020, contratista:IRIDIANA LOPEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:616027.86, importe_modificado:616027.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1772718/proyecto_INICIO, 1772718/proyecto_FIN, 1772718/proyecto_PROCESO, 1772718/proyecto_FIN, 1772718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772808 | Proyecto de inversión | 547580.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547580.32, modificado:547580.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAN RAFAEL JOLJA - 126881 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 126881 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.60 - CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE SAN RAFAEL JOLJA, 29450 SAN RAFAEL JOLJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE, lon:-92.15423398, lat:16.77146687}} | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-194/2020, contratista:RICARDO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:547580.32, importe_modificado:547580.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1772808/proyecto_INICIO, 1772808/proyecto_FIN, 1772808/proyecto_PROCESO, 1772808/proyecto_FIN, 1772808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772877 | Proyecto de inversión | 520201.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520201.3, modificado:520201.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 127070 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 127070 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - A TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 29450 NUEVA ESPERANZA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.28253902, lat:16.83095871}} | 2020-10-01 | 2020-10-29 | 520201.3 | 520201.3 | 520201.3 | 520201.3 | 520201.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-196/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:520201.3, importe_modificado:520201.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1772877/proyecto_INICIO, 1772877/proyecto_FIN, 1772877/proyecto_PROCESO, 1772877/proyecto_FIN, 1772877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301772879 | Proyecto de inversión | 643585.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643585.27, modificado:643585.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES - 127079 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 127079 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO SEGUNDA SECCION, 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS MUROS FIRMES SECONSTRUIRÁN EN CASAS DISPERSAS DENTRO DE LACOMUNIDAD, lon:-92.98763392, lat:17.47352633}} | 2020-07-01 | 2020-09-29 | 643585.27 | 643585.27 | 643585.27 | 643585.27 | 643585.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/004-2020, contratista:ADULFO HORACIO DOMINGUEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:643585.27, importe_modificado:643585.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1772879/proyecto_PROCESO, 1772879/proyecto_INICIO, 1772879/proyecto_PROCESO, 1772879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773075 | Proyecto de inversión | 748523.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748523.68, modificado:748523.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL EDEN (PUILJÁ) SEGUNDA ETAPA - 127511 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 127511 | S | 182 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PARAJE EL EDEN, 29450 PULILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA, lon:-92.2481064, lat:16.76585996}} | 2020-10-02 | 2020-10-30 | 748523.68 | 748523.68 | 748523.68 | 748523.68 | 748523.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-198/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:752922.94, importe_modificado:752922.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1773075/proyecto_INICIO, 1773075/proyecto_FIN, 1773075/proyecto_PROCESO, 1773075/proyecto_FIN, 1773075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773502 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y BANQUETA PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD SUCHIATE - 128769 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128769 | S | 7674 | 6932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO 25+480 - 26+092.6 KILÓMETRO 0 + 612 EJIDO SUCHIATE, 30840 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CAMINO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA Y CALLE DEL CANAL DE RIEGO, SE UBICA A 10 METROS AL NORTE DEL, lon:-92.15393036, lat:14.69334762}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:613.0}} | {1773502/proyecto_INICIO, 1773502/proyecto_PROCESO, 1773502/proyecto_INICIO, 1773502/proyecto_PROCESO, 1773502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773520 | Proyecto de inversión | 1501747.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501747.75, modificado:1501747.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA Y CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 128821 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 128821 | S | 393 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.77, meta_modificada:6.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO VERACRUZ - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO NUEVO VERACRUZ, 29956 NUEVO VERACRUZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO A BANCO DE ARCILLA, LA O, lon:-90.68216618, lat:16.09139148}} | 2020-03-02 | 2020-05-08 | 1501747.75 | 1501747.75 | 1501747.75 | 1501747.75 | 1501747.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-008/2020, contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1501747.75, importe_modificado:1501747.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.77}} | {1773520/proyecto_FIN, 1773520/proyecto_INICIO, 1773520/proyecto_PROCESO, 1773520/proyecto_FIN, 1773520/proyecto_INICIO, 1773520/proyecto_FIN, 1773520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773654 | Proyecto de inversión | 4906800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4906800.0, modificado:4906800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTÉ CENTRO MUJERES - 129234 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 129234 | S | 5640 | 4230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PASTÉ CENTRO, lon:-92.73947973, lat:16.70899743}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 4906800 | 4906800 | 4906800 | 4906800 | 4906800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-80VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4906800.0, importe_modificado:4906800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1410.0}} | {1773654/proyecto_PROCESO, 1773654/proyecto_INICIO, 1773654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301773844 | Proyecto de inversión | 1135438.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135438.59, modificado:1135438.59}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN - 129804 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 129804 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, 29386 NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL TERRENO EN DOND, lon:-92.8821343, lat:16.4822921}} | 2020-08-14 | 2020-11-14 | 1135438.59 | 1135438.59 | 1135438.59 | 1135438.59 | 1135438.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-017/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1135438.59, importe_modificado:1135438.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773844/proyecto_PROCESO, 1773844/proyecto_FIN, 1773844/proyecto_PROCESO, 1773844/proyecto_INICIO, 1773844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774019 | Proyecto de inversión | 574911 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574911.0, modificado:574911.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130289 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 130289 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1052, direccion:CALLE EJIDO NUEVA ESPERANZA EJIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SIERRA A 55 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL, PA, lon:-93.55228153, lat:16.27344917}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 574911 | 574911 | 574911 | 574911 | 574911 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-044, contratista:ARQ. RUBEN MEDINA CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:574911.0, importe_modificado:574911.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1774019/proyecto_PROCESO, 1774019/proyecto_INICIO, 1774019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774375 | Proyecto de inversión | 3173777.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173777.45, modificado:3173777.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCHUSJOB - 131143 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | 131143 | S | 606 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA OCHUSJOB, 30110 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARDENAS Y TERRACERIA HIDALGO, TERRACERIA JUAREZ SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CENTRO TURISTICO DE LA REJOYA A OC, lon:-92.25327212, lat:16.22378959}} | 2020-08-03 | 2020-10-15 | 3173777.45 | 3173777.45 | 3173777.45 | 3173777.45 | 3173777.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/AYS-007/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:3173777.45, importe_modificado:3173777.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1774375/proyecto_INICIO, 1774375/proyecto_PROCESO, 1774375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774651 | Proyecto de inversión | 2661431.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661431.93, modificado:2661431.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN SANTA LUCIA (SEGUNDA SECCIÓN) - 131572 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 131572 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AQUILES SERDÁN SANTA LUCÍA SEGUNDA SECCIÓN, 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS CHITAMUCUM Y TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, lon:-92.49488333, lat:17.09936599}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 2661431.93 | 2661431.93 | 2661431.93 | 2661431.93 | 2661431.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-038/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2661431.93, importe_modificado:2661431.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1774651/proyecto_FIN, 1774651/proyecto_INICIO, 1774651/proyecto_PROCESO, 1774651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301774675 | Proyecto de inversión | 1452141.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452141.93, modificado:1452141.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO JERUSALEM - 131607 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131607 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A NORTE ORIENTE BARRIO JERUSALEM, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A ORIENTE NORTE Y PERIFERICO ORIENTE NORTE, CALLE MISION GUADALUPE LA OBRA SE UBICA EN 3A CALLE NORTE ORIENTE ENT, lon:-92.1256852, lat:16.26157758}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/027/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1452141.93, importe_modificado:1452141.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1774675/proyecto_INICIO, 1774675/proyecto_PROCESO, 1774675/proyecto_FIN, 1774675/proyecto_INICIO, 1774675/proyecto_FIN, 1774675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301775375 | Proyecto de inversión | 2772512.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772512.96, modificado:2772512.96}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL E.C. SANTA LUCIA-SAN ANTONIO DEL MONTE DEL KM 0+786.93 AL KM 3+680 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE - 133339 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 133339 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2893.0, meta_modificada:2893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO DEL MONTE INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29687 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA LUCIA A SAN ANTONIO DEL MONTE S, lon:-93.17281515, lat:17.24675256}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 2772512.96 | 2772512.96 | 2772512.96 | 2772512.96 | 2772512.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2772512.96, importe_modificado:2772512.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2893.0}} | {1775375/proyecto_INICIO, 1775375/proyecto_PROCESO, 1775375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301777334 | Proyecto de inversión | 3483906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483906.76, modificado:3483906.76}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN CABECERA MUNICIPAL - 135594 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135594 | S | 12507 | 11248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CAB, lon:-92.24811486, lat:15.36515549}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 3483906.76 | 3483906.76 | 3483906.76 | 3483906.76 | 3483906.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-080/2020, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3483906.76, importe_modificado:3483906.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}} | {1777334/proyecto_INICIO, 1777334/proyecto_FIN, 1777334/proyecto_INICIO, 1777334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301778637 | Proyecto de inversión | 621537 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621537.0, modificado:621537.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 137226 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 137226 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SOBRE LA 4. AVENIDA NORTE PONIENTE, SE DOBLA A MAN, lon:-93.27805532, lat:16.23530287}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 621537 | 621537 | 621537 | 621537 | 621537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-106, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:621537.0, importe_modificado:621537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1778637/proyecto_INICIO, 1778637/proyecto_FIN, 1778637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301779841 | Proyecto de inversión | 343822.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343822.89, modificado:343822.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 138695 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 138695 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - CAMINOS SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA , lon:-92.90588866, lat:16.55867169}} | 2020-08-14 | 2020-09-28 | 343822.89 | 343822.89 | 343822.89 | 343822.89 | 343822.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-016/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:343822.89, importe_modificado:343822.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1779841/proyecto_INICIO, 1779841/proyecto_PROCESO, 1779841/proyecto_FIN, 1779841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780016 | Proyecto de inversión | 394288.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394288.63, modificado:394288.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 138908 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 138908 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.84, meta_modificada:691.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA - EJIDO CINTALAPA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 250 EJIDO NUEVO CINTALAPA DOS (BERLÍN), 30595 NUEVO CINTALAPA DOS (BERLÍN), ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO , lon:-92.75899895, lat:15.4374515}} | 2020-08-06 | 2020-10-06 | 394288.63 | 394288.63 | 394288.63 | 394288.63 | 394288.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-034/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:394288.63, importe_modificado:394288.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.84}} | {1780016/proyecto_INICIO, 1780016/proyecto_FIN, 1780016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301780681 | Proyecto de inversión | 2438013 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438013.0, modificado:2438013.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 139660 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 139660 | S | 451 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.3, meta_modificada:24.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE EJIDO LOS ANGELES EJIDO EJIDO LOS ANGELES, 30470 LOS ÁNGELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA ENTRANDO EN EL DESVIO DEL PANAL A 1 HORA 40 MINUTOS DE DISTANCIA DE VILLAFLORES EN E, lon:-93.63716978, lat:16.27160163}} | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 2438013 | 2438013 | 2438013 | 2438013 | 2438013 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-060, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2438013.0, importe_modificado:2438013.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.3}} | {1780681/proyecto_INICIO, 1780681/proyecto_FIN, 1780681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781005 | Proyecto de inversión | 1046077.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046077.01, modificado:1046077.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD LOS LAURELES - 139947 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 139947 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA LOS LAURELES, 00000 LOS LAURELES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A , lon:-92.09936282, lat:16.32763166}} | 2020-07-15 | 2020-09-05 | 1046077.01 | 1046077.01 | 1046077.01 | 1046077.01 | 1046077.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/035/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1046077.01, importe_modificado:1046077.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1781005/proyecto_INICIO, 1781005/proyecto_PROCESO, 1781005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301781327 | Proyecto de inversión | 293261.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293261.08, modificado:293261.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD DOS CRUCES - 140238 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140238 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:264, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA DOS CRUCES, 00000 DOS CRUCES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA CO, lon:-92.25422802, lat:16.40407242}} | 2020-06-18 | 2020-08-18 | 293261.08 | 293261.08 | 293261.08 | 293261.08 | 293261.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/042/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:293261.08, importe_modificado:293261.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.2}} | {1781327/proyecto_INICIO, 1781327/proyecto_PROCESO, 1781327/proyecto_FIN, 1781327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301787203 | Proyecto de inversión | 363515.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363515.52, modificado:363515.52}} | 199247.- Primaria Narciso Mendoza (Construcción de 02 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (int. Eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730032512D00601E13B024-5825B | S | 81 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Las Rosas, Chis., México, lon:-92.3672906, lat:16.3607767}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 363515.52 | 363515.52 | 363515.52 | 363515.52 | 363515.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401797317 | Acción | 53994 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53994.0, modificado:53994.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 158263 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 158263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 53994 | 53994 | 53994 | 53994 | 53994 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1797317/proyecto_PROCESO, 1797317/proyecto_FIN, 1797317/proyecto_INICIO, 1797317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401807054 | Proyecto de inversión | 1266885.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266885.49, modificado:1266885.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO MORELOS MOJARRAS - 29464 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 29464 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LOS COCOS ESTACION TRES PICOS - MORELOS MOJARRAS KM 6 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO MORELOS (MOJARRAS), 30510 MORELOS (MOJARRAS), TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO M, lon:-93.63001267, lat:15.86399746}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1266885.49 | 1266885.49 | 1266885.49 | 1266885.49 | 1266885.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/020/2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1266885.49, importe_modificado:1266885.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1807054/proyecto_PROCESO, 1807054/proyecto_FIN, 1807054/proyecto_PROCESO, 1807054/proyecto_INICIO, 1807054/proyecto_FIN, 1807054/proyecto_INICIO, 1807054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401808620 | Acción | 6936896.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6936896.7, modificado:6936896.7}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 55991 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 55991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6936896.7 | 6936896.7 | 6936896.7 | 6936896.7 | 6936896.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6936896.7, importe_modificado:6936896.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808620/proyecto_INICIO, 1808620/proyecto_FIN, 1808620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401811161 | Acción | 630287.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630287.95, modificado:630287.95}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 104174 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2020-02-10 | 2020-03-09 | 630287.95 | 630287.95 | 630287.95 | 630287.95 | 630287.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:630287.95, importe_modificado:630287.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811161/proyecto_INICIO, 1811161/proyecto_FIN, 1811161/proyecto_PROCESO, 1811161/proyecto_FIN, 1811161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401812530 | Acción | 715271.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715271.55, modificado:715271.55}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 118011 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2020-01-02 | 2020-11-02 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95876, contratista:, convocante:MUINICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:715271.55, importe_modificado:715271.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812530/proyecto_PROCESO, 1812530/proyecto_FIN, 1812530/proyecto_INICIO, 1812530/proyecto_PROCESO, 1812530/proyecto_FIN, 1812530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815527 | Proyecto de inversión | 381936.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381936.6, modificado:381936.6}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE MORELOS PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN - 142877 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 142877 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE MORELOS PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE AL NORTE CON LA CAFETERIA OLD TRAIN Y FERRETERIA ACM, lon:-92.46624121, lat:15.13979078}} | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 381936.6 | 381936.6 | 381936.6 | 381936.6 | 381936.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_001/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:381936.6, importe_modificado:381936.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1815527/proyecto_FIN, 1815527/proyecto_INICIO, 1815527/proyecto_PROCESO, 1815527/proyecto_FIN, 1815527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815604 | Proyecto de inversión | 539961 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539961.0, modificado:539961.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TENEJAPA LOCALIDAD CHANA SEGUNDA ETAPA - 143003 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 143003 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 900 PARAJE CHANA, 29486 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 2.6 KM DE CARRETERA , lon:-92.47775246, lat:16.88566176}} | 2020-05-05 | 2020-07-02 | 539961 | 539961 | 539961 | 539961 | 539961 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:539961.0, importe_modificado:539961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1815604/proyecto_INICIO, 1815604/proyecto_PROCESO, 1815604/proyecto_FIN, 1815604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:en el caso de proyectos que no cuenta con los avances financieros, al menos debe incluir el importe hasta comprometido o devengado, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | CHP200401815681 | Proyecto de inversión | 532921.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532921.55, modificado:532921.55}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 143126 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143126 | S | 84 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:426, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZA AZUL, 29908 POZA AZUL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO POR LA ENTRADA LA, lon:-92.34973404, lat:17.55921147}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 532921.55 | 532921.55 | 532921.55 | 532921.55 | 532921.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-055/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:532921.55, importe_modificado:532921.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1815681/proyecto_INICIO, 1815681/proyecto_FIN, 1815681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815746 | Proyecto de inversión | 940007.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940007.85, modificado:940007.85}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 143217 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143217 | S | 72 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA LA IGLESIA Y EL JARDIN DE NIÑOS ABARCANDO ASI TODO, lon:-92.31441429, lat:17.44850868}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 940007.85 | 940007.85 | 940007.85 | 940007.85 | 940007.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-115/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:940007.85, importe_modificado:940007.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1815746/proyecto_INICIO, 1815746/proyecto_FIN, 1815746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401815820 | Proyecto de inversión | 296663.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296663.42, modificado:296663.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 METROS - 143318 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 143318 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL FARO, 29904 EL FARO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL HACIA EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA TIENDITA DE DON LORENZO, lon:-92.15164595, lat:17.31319926}} | 2020-03-03 | 2020-04-01 | 296663.42 | 296663.42 | 296663.42 | 296663.42 | 296663.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-086/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:296663.42, importe_modificado:296663.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1815820/proyecto_PROCESO, 1815820/proyecto_FIN, 1815820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816375 | Proyecto de inversión | 183153.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183153.65, modificado:183153.65}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO PATRIA CHICA - 143983 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 143983 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:EJIDO PATRIA CHICA, 30525 PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN EL EJIDO PATRIA CHICA A 50 MTS AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOM, lon:-93.29061954, lat:16.06242571}} | 2020-09-23 | 2020-10-23 | 183153.65 | 183153.65 | 183153.65 | 183153.65 | 183153.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/131-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:183153.65, importe_modificado:183153.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1816375/proyecto_INICIO, 1816375/proyecto_FIN, 1816375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816413 | Proyecto de inversión | 273957.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273957.77, modificado:273957.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN IXHUATÁN LOCALIDAD IXHUATÁN ASENTAMIENTO IXHUATAN - 144035 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 144035 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 2DA NORTE PONIENTE BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1RA ORIENTE NORTE, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AVENIDA CENTRAL NORTE Y AV PRIMERA ORIENTE NORTE, lon:-93.0077479, lat:17.29302446}} | 2020-07-14 | 2020-07-30 | 273957.77 | 273957.77 | 273957.77 | 273957.77 | 273957.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT002/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:273957.77, importe_modificado:273957.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_INICIO, 1816413/proyecto_PROCESO, 1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_PROCESO, 1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_INICIO, 1816413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816645 | Proyecto de inversión | 283149.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283149.5, modificado:283149.5}} | SUMINISTRO DE CIENTO OCHENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE CHILÓN, BARRIO GUADALUPE - 144296 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144296 | S | 419 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES II BARRIO BARRIO GUADALUPE CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES II Y CALLE CIPRES I, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO GUADALUPE CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN ENTRE , lon:-92.27701907, lat:17.10760861}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 283149.5 | 283149.5 | 283149.5 | 283149.5 | 283149.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90756, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:283149.5, importe_modificado:283149.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1816645/proyecto_FIN, 1816645/proyecto_PROCESO, 1816645/proyecto_FIN, 1816645/proyecto_INICIO, 1816645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401816801 | Proyecto de inversión | 524000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:524000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - 144457 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 144457 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE RINCONCITO Y , CAMINO RINCONCITO 1 LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA COLONIA EL RINCONCITO 1 ACCESANDO POR PUEBLO NUEVO SOL, lon:-92.89115358, lat:17.24367564}} | 2020-08-03 | 2020-10-20 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF-007/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1816801/proyecto_INICIO, 1816801/proyecto_PROCESO, 1816801/proyecto_FIN, 1816801/proyecto_INICIO, 1816801/proyecto_FIN, 1816801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817096 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD JESÚS ASENTAMIENTO JESÚS - 144772 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144772 | S | 197 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JESÚS, 30844 JESÚS, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA IGLESIA CATÓLICA Y AVENIDA DEL CENTRO SOCIAL, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN SE ENCUENTRA A 10 METROS AL PONIENTE DE LA IGL, lon:-92.17585233, lat:14.64043515}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.0}} | {1817096/proyecto_FIN, 1817096/proyecto_PROCESO, 1817096/proyecto_INICIO, 1817096/proyecto_PROCESO, 1817096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817221 | Proyecto de inversión | 345903.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345903.65, modificado:345903.65}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OSUMACINTA LOCALIDAD OSUMACINTA - 144905 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 144905 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, MISMO QUE EN LA DESCRIPCION DE UBICAC, lon:-93.09002843, lat:16.9365132}} | 2020-08-29 | 2020-09-22 | 345903.65 | 345903.65 | 345903.65 | 345903.65 | 345903.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:345903.65, importe_modificado:345903.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1817221/proyecto_INICIO, 1817221/proyecto_PROCESO, 1817221/proyecto_FIN, 1817221/proyecto_INICIO, 1817221/proyecto_PROCESO, 1817221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817488 | Proyecto de inversión | 1504389.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504389.59, modificado:1504389.59}} | AMPLIACIÓN DE HOSPITALES EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145225 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 145225 | S | 5042 | 10427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE NORTE BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.71692182, lat:15.87258832}} | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1504389.59 | 1504389.59 | 1504389.59 | 1504389.59 | 1504389.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/003/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1504389.59, importe_modificado:1504389.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1817488/proyecto_PROCESO, 1817488/proyecto_FIN, 1817488/proyecto_INICIO, 1817488/proyecto_PROCESO, 1817488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817853 | Proyecto de inversión | 49459.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49459.5, modificado:49459.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 145588 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 145588 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SALVADOR URBINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA, lon:-92.81809618, lat:15.77779917}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 49459.5 | 49459.5 | 49459.5 | 49459.5 | 49459.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM-ADQ/001/2020, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:49459.5, importe_modificado:49459.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817853/proyecto_INICIO, 1817853/proyecto_FIN, 1817853/proyecto_PROCESO, 1817853/proyecto_INICIO, 1817853/proyecto_PROCESO, 1817853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401817914 | Proyecto de inversión | 1608998.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608998.2, modificado:1608998.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145665 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 145665 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 2DA SUR ENTRE 3A Y 6A ORIENTE BARRIO SAN ISIDRO, lon:-92.72307012, lat:15.86862034}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA013, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1608998.2, importe_modificado:1608998.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817914/proyecto_PROCESO, 1817914/proyecto_INICIO, 1817914/proyecto_PROCESO, 1817914/proyecto_FIN, 1817914/proyecto_INICIO, 1817914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818006 | Proyecto de inversión | 605241.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605241.29, modificado:605241.29}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIDALGO ENTRE C. DR. BELISARIO DOMINGUEZ E ITURBIDE - 145743 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 145743 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.21, meta_modificada:627.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ E ITURBIDE BARRIO NICANTAN, lon:-93.74764067, lat:16.08852165}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 605241.29 | 605241.29 | 605241.29 | 605241.29 | 605241.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/062/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:605241.29, importe_modificado:605241.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.45}} | {1818006/proyecto_INICIO, 1818006/proyecto_PROCESO, 1818006/proyecto_FIN, 1818006/proyecto_PROCESO, 1818006/proyecto_INICIO, 1818006/proyecto_FIN, 1818006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818106 | Proyecto de inversión | 1072128.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072128.19, modificado:1072128.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 METROS - 145824 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 145824 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 29903 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL LA IGLESIA, LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA ABARC, lon:-92.14028129, lat:17.37649075}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-139/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1072128.19, importe_modificado:1072128.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1818106/proyecto_PROCESO, 1818106/proyecto_FIN, 1818106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818196 | Proyecto de inversión | 1940106.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940106.41, modificado:1940106.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 145890 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 145890 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMUYPA CHICO - MUEVO TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO EL NUEVO TRIUNFO, 29904 EL NUEVO TRIUNFO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A EL EJIDO A SER UN EJIDO P, lon:-92.14172565, lat:17.34323307}} | 2020-02-03 | 2020-04-02 | 1940106.41 | 1940106.41 | 1940106.41 | 1940106.41 | 1940106.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-044/2020, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1940106.41, importe_modificado:1940106.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1818196/proyecto_FIN, 1818196/proyecto_PROCESO, 1818196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401818250 | Proyecto de inversión | 796880.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796880.49, modificado:796880.49}} | REHABILITACIÓN DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CRUCE AEREO DE RIO GRIJALVA EN RIVERA CAHUARE - 145962 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 145962 | S | 303 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONTINUACION CARRETERA AL PUENTE VIEJO COLONIA RIVERA CAHUARE, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL PUENTE VIEJO Y CALLE VIEJA A CHIAPA DE CORZO, BOULEVARD CARRETERA INTERNACIONAL 190 LA OBRA SE ENC, lon:-93.03419815, lat:16.74262458}} | 2020-04-23 | 2020-06-21 | 796880.49 | 796880.49 | 796880.49 | 796880.49 | 796880.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-012/2020, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:796880.49, importe_modificado:796880.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1818250/proyecto_INICIO, 1818250/proyecto_FIN, 1818250/proyecto_PROCESO, 1818250/proyecto_FIN, 1818250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819211 | Proyecto de inversión | 1855342.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855342.19, modificado:1855342.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO LAS NARANJAS LA PANELITA, SUBTRAMOS: HORCONES Y LA PANELITA. - 147048 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147048 | S | 195 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.55, meta_modificada:5.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1036, direccion:CALLE DE ACCESO CUARTEL LA PANELITA, 30424 LA PANELITA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, SE TOMA LA CARRETERA SAYULA HASTA EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO KM 16 CARRETERA DE ASFALTO DE LA LOCALIDAD FRANC, lon:-93.74361104, lat:16.86755923}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1855342.19 | 1855342.19 | 1855342.19 | 1855342.19 | 1855342.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-34/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1855342.19, importe_modificado:1855342.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.55}} | {1819211/proyecto_INICIO, 1819211/proyecto_PROCESO, 1819211/proyecto_FIN, 1819211/proyecto_PROCESO, 1819211/proyecto_FIN, 1819211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819276 | Proyecto de inversión | 238141 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238141.0, modificado:238141.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD MARAVILLA TÍBER - 147218 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147218 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MARAVILLA TIBER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 3 EJIDO MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TENANGO SE SALE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.23667792, lat:16.79901112}} | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 238141 | 238141 | 238141 | 238141 | 238141 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88730, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:238141.0, importe_modificado:238141.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {1819276/proyecto_INICIO, 1819276/proyecto_FIN, 1819276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819515 | Acción | 2273600.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273600.04, modificado:2273600.04}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 147561 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32286, lat:15.557185}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2273600.04 | 2273600.04 | 2273600.04 | 2273600.04 | 2273600.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:2273600.04, importe_modificado:2273600.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1819515/proyecto_PROCESO, 1819515/proyecto_FIN, 1819515/proyecto_PROCESO, 1819515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401819919 | Proyecto de inversión | 138428.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138428.65, modificado:138428.65}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y OCHO DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD EL PARAISO - 148036 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 148036 | S | 205 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA XANIL Y CARRETERA XANIL, SE UBICA A 49.60 KMS. DE LA CABECERA MUN, lon:-92.09023568, lat:17.19294348}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90814, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:138428.65, importe_modificado:138428.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1819919/proyecto_FIN, 1819919/proyecto_INICIO, 1819919/proyecto_PROCESO, 1819919/proyecto_INICIO, 1819919/proyecto_PROCESO, 1819919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820463 | Proyecto de inversión | 816369.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816369.21, modificado:816369.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EJIDO EL PROGRESO - 148983 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 148983 | S | 233 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO EL PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.86794654, lat:17.28093486}} | 2020-04-20 | 2020-07-30 | 816369.21 | 816369.21 | 816369.21 | 816369.21 | 816369.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92637, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:816369.21, importe_modificado:816369.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.4}} | {1820463/proyecto_INICIO, 1820463/proyecto_PROCESO, 1820463/proyecto_FIN, 1820463/proyecto_INICIO, 1820463/proyecto_PROCESO, 1820463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820543 | Proyecto de inversión | 2343373.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343373.5, modificado:2343373.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 149181 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 149181 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.6, meta_modificada:1046.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FRANCISCO I MADERO - AL PUENTE HAMACA DE NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 46 EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30126 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A LA CONCO, lon:-92.1920973, lat:15.87954609}} | 2020-04-03 | 2020-05-29 | 2343373.5 | 2343373.5 | 2343373.5 | 2343373.5 | 2343373.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-02/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2343373.5, importe_modificado:2343373.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1046.6}} | {1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_PROCESO, 1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_INICIO, 1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_INICIO, 1820543/proyecto_PROCESO, 1820543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820593 | Proyecto de inversión | 2330114.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330114.04, modificado:2330114.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 149273 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 149273 | S | 1539 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.2, meta_modificada:78.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CERRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA ENTRONQUE AL EJIDO PABLO L SIDAR A 5 KM DEL ENTRONQUE Y A 13.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2777803, lat:15.82981543}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2330114.04 | 2330114.04 | 2330114.04 | 2330114.04 | 2330114.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-033/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2330114.04, importe_modificado:2330114.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.2}} | {1820593/proyecto_INICIO, 1820593/proyecto_PROCESO, 1820593/proyecto_FIN, 1820593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820707 | Proyecto de inversión | 255240.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255240.6, modificado:255240.6}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 149534 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 149534 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLEJON CENTRO SAN MIGUEL, AVENIDA SAN MIGUEL 1 LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL LADO NORTE DE LA C, lon:-92.93051299, lat:17.21078277}} | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 255240.6 | 255240.6 | 255240.6 | 255240.6 | 255240.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:255240.6, importe_modificado:255240.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1820707/proyecto_INICIO, 1820707/proyecto_PROCESO, 1820707/proyecto_FIN, 1820707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401820715 | Proyecto de inversión | 765119.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765119.83, modificado:765119.83}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN HUEHUETÁN LOCALIDAD POBLADO 5 DE FEBRERO - 149545 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 149545 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - POBLADO 5 DE FEBRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 80 CANTON POBLADO 5 DE FEBRERO, 30675 POBLADO 5 DE FEBRERO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA AV. CENTRAL SUR AVANZA 500 METROS POSTERIOR T, lon:-92.47067076, lat:15.01920798}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 765119.83 | 765119.83 | 765119.83 | 765119.83 | 765119.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0021/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:765119.83, importe_modificado:765119.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1820715/proyecto_INICIO, 1820715/proyecto_FIN, 1820715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821115 | Proyecto de inversión | 391880.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391880.94, modificado:391880.94}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 150476 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150476 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.65, meta_modificada:161.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARIO NICATAN, lon:-93.7485661, lat:16.08915056}} | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 391880.94 | 391880.94 | 391880.94 | 391880.94 | 391880.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/008/2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:391880.94, importe_modificado:391880.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.65}} | {1821115/proyecto_FIN, 1821115/proyecto_PROCESO, 1821115/proyecto_INICIO, 1821115/proyecto_FIN, 1821115/proyecto_INICIO, 1821115/proyecto_PROCESO, 1821115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821174 | Proyecto de inversión | 85330.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85330.38, modificado:85330.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARÍO DE LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y GALEANA. - 150613 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150613 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PASE DE LOS LAURELES INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA GALEANA, CALLE ELISEO PALACIOS CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AV GALE, lon:-93.75921058, lat:16.08509607}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 85330.38 | 85330.38 | 85330.38 | 85330.38 | 85330.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/010/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:85330.38, importe_modificado:85330.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1821174/proyecto_FIN, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_FIN, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_INICIO, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821203 | Proyecto de inversión | 1589226.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589226.24, modificado:1589226.24}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 150674 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150674 | S | 206 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO TZALANI KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO SAN ANTONIO TZALANI, 30160 SAN ANTONIO TZALANÍ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.99517703, lat:16.12963288}} | 2020-07-20 | 2020-10-02 | 1589226.24 | 1589226.24 | 1589226.24 | 1589226.24 | 1589226.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/072/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1589226.24, importe_modificado:1589226.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3640.0}} | {1821203/proyecto_INICIO, 1821203/proyecto_PROCESO, 1821203/proyecto_FIN, 1821203/proyecto_PROCESO, 1821203/proyecto_INICIO, 1821203/proyecto_PROCESO, 1821203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821275 | Proyecto de inversión | 4221008.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221008.68, modificado:4221008.68}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 270 MTS. - 150811 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150811 | S | 241 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:607, direccion:CAMINO TRAMO LA TRINITARIA - EL ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined COLONIA EL ALTO, 30160 EL ALTO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ALTO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA POR LA CALLE C, lon:-92.02512102, lat:16.11628314}} | 2020-07-20 | 2020-11-17 | 4221008.68 | 4221008.68 | 4221008.68 | 4221008.68 | 4221008.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/073/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4221008.68, importe_modificado:4221008.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821275/proyecto_INICIO, 1821275/proyecto_PROCESO, 1821275/proyecto_INICIO, 1821275/proyecto_FIN, 1821275/proyecto_PROCESO, 1821275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821313 | Proyecto de inversión | 140494.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140494.26, modificado:140494.26}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS AV. HUIXTLA Y MAPASTEPEC ENTRE LAS C. TONALA Y SAN CRISTOBAL - 150876 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 150876 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HUIXTLA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE TONALA, AVENIDA MAPASTEPEC AV HUIXTLA Y MAPASTEPEC ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y TONALA COLONIA SANTA CRUZ, lon:-93.7496141, lat:16.09843789}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 140494.26 | 140494.26 | 140494.26 | 140494.26 | 140494.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/014/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:140494.26, importe_modificado:140494.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1821313/proyecto_INICIO, 1821313/proyecto_FIN, 1821313/proyecto_PROCESO, 1821313/proyecto_FIN, 1821313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821378 | Proyecto de inversión | 1648916.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648916.57, modificado:1648916.57}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 151011 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151011 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LOS PINOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE MACA, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO, lon:-91.99950489, lat:17.51056037}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1648916.57 | 1648916.57 | 1648916.57 | 1648916.57 | 1648916.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-089-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1648916.57, importe_modificado:1648916.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1821378/proyecto_INICIO, 1821378/proyecto_FIN, 1821378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821421 | Acción | 1053326.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053326.84, modificado:1053326.84}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 151113 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 151113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} | 2020-09-17 | 2020-10-17 | 1053326.84 | 1053326.84 | 1053326.84 | 1053326.84 | 1053326.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/SECOP/CPS_002/2020, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1053326.84, importe_modificado:1053326.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1821421/proyecto_PROCESO, 1821421/proyecto_FIN, 1821421/proyecto_INICIO, 1821421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821495 | Proyecto de inversión | 122393.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122393.03, modificado:122393.03}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL DRENAJE SANITARIO EN AV. CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES - 151310 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151310 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORRALON INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LOS ALMENDROS AV CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y LOS TULIPANES COLONIA SAN FELIPE, lon:-93.74162183, lat:16.08352634}} | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 122393.03 | 122393.03 | 122393.03 | 122393.03 | 122393.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/019/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:122393.03, importe_modificado:122393.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1821495/proyecto_INICIO, 1821495/proyecto_FIN, 1821495/proyecto_PROCESO, 1821495/proyecto_FIN, 1821495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821564 | Proyecto de inversión | 48195.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48195.9, modificado:48195.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARÍO (DESCARGAS DOMICILIARÍAS) EN CALLES PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. TAPACHULA Y MAPASTEPEC; COL. BIENESTAR SOCIAL. - 151480 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 151480 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAPASTEPEC Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PINO SUARES Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV MAPASTEPEC Y TAPACHULA, lon:-93.74730969, lat:16.0955947}} | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 48195.9 | 48195.9 | 48195.9 | 48195.9 | 48195.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/020/2020, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:48195.9, importe_modificado:48195.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1821564/proyecto_INICIO, 1821564/proyecto_FIN, 1821564/proyecto_PROCESO, 1821564/proyecto_FIN, 1821564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821592 | Proyecto de inversión | 1244074.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244074.22, modificado:1244074.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COL MAYA TUCAN A C CABECERA MUNICIPAL - 151560 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 151560 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.6, meta_modificada:180.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA MAYA TUCAN A.C., 29967 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CIPRES, CALLE CANARIOS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-92.0047041, lat:17.51393269}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1244074.22 | 1244074.22 | 1244074.22 | 1244074.22 | 1244074.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-092-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1244074.22, importe_modificado:1244074.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.6}} | {1821592/proyecto_INICIO, 1821592/proyecto_FIN, 1821592/proyecto_PROCESO, 1821592/proyecto_FIN, 1821592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401821602 | Proyecto de inversión | 701919.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701919.27, modificado:701919.27}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 18 AVENIDA NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE PONIENTE EN BARRIO LA UNIDAD LOCALIDAD CACAHOATAN - 151580 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 151580 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 18 AVENIDA NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA, lon:-92.17046936, lat:14.99831399}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 701919.27 | 701919.27 | 701919.27 | 701919.27 | 701919.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:701919.27, importe_modificado:701919.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1821602/proyecto_INICIO, 1821602/proyecto_PROCESO, 1821602/proyecto_FIN, 1821602/proyecto_INICIO, 1821602/proyecto_PROCESO, 1821602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822060 | Proyecto de inversión | 1340464.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340464.8, modificado:1340464.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO BABILONIA 1RA. SECCIÓN - 152574 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152574 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO BABILONIA 1RA SECCION, 29960 BABILONIA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 16.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-92.02283906, lat:17.44573994}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1340464.8 | 1340464.8 | 1340464.8 | 1340464.8 | 1340464.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94627, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1340464.8, importe_modificado:1340464.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1822060/proyecto_INICIO, 1822060/proyecto_FIN, 1822060/proyecto_PROCESO, 1822060/proyecto_FIN, 1822060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822130 | Proyecto de inversión | 88872.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88872.18, modificado:88872.18}} | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN AV. GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y LIBERTAD, EN LA COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO - 152722 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 152722 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALMA Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA RAYON PROLONGACION AV GUERRERO EN CALLE ALMA Y LIBERTAD COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, lon:-93.75801029, lat:16.09885628}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 88872.18 | 88872.18 | 88872.18 | 88872.18 | 88872.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/025/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:88872.18, importe_modificado:88872.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1822130/proyecto_INICIO, 1822130/proyecto_FIN, 1822130/proyecto_PROCESO, 1822130/proyecto_FIN, 1822130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822215 | Proyecto de inversión | 1399984.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399984.8, modificado:1399984.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 152952 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 152952 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 29960 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIEN, lon:-91.83703275, lat:17.28618959}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1399984.8 | 1399984.8 | 1399984.8 | 1399984.8 | 1399984.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94789, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1399984.8, importe_modificado:1399984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1822215/proyecto_FIN, 1822215/proyecto_INICIO, 1822215/proyecto_FIN, 1822215/proyecto_PROCESO, 1822215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822524 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 153641 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 153641 | S | 2600 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA JOSE MARIA MORELOS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA , lon:-92.050393, lat:16.11887398}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93397, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3250000.0, importe_modificado:3250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}} | {1822524/proyecto_FIN, 1822524/proyecto_INICIO, 1822524/proyecto_PROCESO, 1822524/proyecto_FIN, 1822524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401822927 | Proyecto de inversión | 1139459.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139459.74, modificado:1139459.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 154535 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 154535 | S | 9558 | 21828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.7, meta_modificada:1165.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE CENTRO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA A LA ALTURA DEL IMSS Y PANTEON , lon:-92.08971218, lat:16.89727367}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1139459.74 | 1139459.74 | 1139459.74 | 1139459.74 | 1139459.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0422/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1139459.74, importe_modificado:1139459.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.7}} | {1822927/proyecto_INICIO, 1822927/proyecto_FIN, 1822927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823286 | Proyecto de inversión | 2491218.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491218.08, modificado:2491218.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PERLA DE ACAPULCO - 155374 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155374 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8862.0, meta_modificada:8862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA AZUL Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA ZAPOTAL , lon:-91.47798277, lat:16.79606307}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2491218.08 | 2491218.08 | 2491218.08 | 2491218.08 | 2491218.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0496/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2491218.08, importe_modificado:2491218.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8862.0}} | {1823286/proyecto_PROCESO, 1823286/proyecto_INICIO, 1823286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823402 | Proyecto de inversión | 326980.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326980.8, modificado:326980.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA LOS PINOS - 155705 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155705 | S | 19 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERIA LOS PINOS, 30174 LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PRIMAVERAS Y TERRACERIA LA PLANADA, TERRACERIA LA NORIA LA , lon:-91.9458669, lat:16.22330625}} | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 326980.8 | 326980.8 | 326980.8 | 326980.8 | 326980.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87158, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:326980.8, importe_modificado:326980.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1305.0}} | {1823402/proyecto_FIN, 1823402/proyecto_INICIO, 1823402/proyecto_PROCESO, 1823402/proyecto_FIN, 1823402/proyecto_INICIO, 1823402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823726 | Proyecto de inversión | 111213.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111213.36, modificado:111213.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO MÉRIDA - 156877 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 156877 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.78105202, lat:17.26089641}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 111213.36 | 111213.36 | 111213.36 | 111213.36 | 111213.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94755, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:111213.36, importe_modificado:111213.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1823726/proyecto_FIN, 1823726/proyecto_INICIO, 1823726/proyecto_FIN, 1823726/proyecto_PROCESO, 1823726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823864 | Proyecto de inversión | 700405.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700405.38, modificado:700405.38}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL - 157384 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157384 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL AL PARQUE CENTRAL, CARRETERA A EJIDO GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A EL PACAYAL SE AVANZAN 10, lon:-92.04421677, lat:15.59936291}} | 2020-09-24 | 2020-11-30 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-062/2020, contratista:YARI¿X CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:700405.38, importe_modificado:700405.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1823864/proyecto_FIN, 1823864/proyecto_INICIO, 1823864/proyecto_PROCESO, 1823864/proyecto_INICIO, 1823864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823947 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 157602 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157602 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA HACIA EL PACAYAL PARA LLEGAR A LA, lon:-92.0364765, lat:15.61102206}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-019/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823947/proyecto_INICIO, 1823947/proyecto_FIN, 1823947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401823952 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD GRANADILLAL GUANAJUATO - 157620 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157620 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL A GRANADILLAL GUANAJUATO BARRIO GRANADILLAL, 30946 GRANADILLAL GUANAJUATO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA ENTRONQUE CON AGUAZARCA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A DOMO ESCUELA PRIMARIA,, lon:-92.12971526, lat:15.62175706}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1823952/proyecto_FIN, 1823952/proyecto_PROCESO, 1823952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824069 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN NUEVA LIBERTAD - 157839 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157839 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30944 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE NUVO MICHOACAN - NUEVA MORELIA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA HACI, lon:-92.11450436, lat:15.60305609}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824069/proyecto_INICIO, 1824069/proyecto_PROCESO, 1824069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824325 | Proyecto de inversión | 460255.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460255.62, modificado:460255.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CABECERA MUNICIPAL EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS ALFONSO LUIS HERRERA CLAVE O7DJN0188T - 158477 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 158477 | S | 412 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CARRE, lon:-92.11439254, lat:15.43568561}} | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 460255.62 | 460255.62 | 460255.62 | 460255.62 | 460255.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-059/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:460255.62, importe_modificado:460255.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1824325/proyecto_INICIO, 1824325/proyecto_FIN, 1824325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824898 | Proyecto de inversión | 990627.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990627.94, modificado:990627.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159931 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALGEL ALBINO CORZO | 159931 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 3A NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 7A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 3ANORTE DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA, lon:-92.71778441, lat:15.86902874}} | 2020-03-05 | 2020-05-03 | 990627.94 | 990627.94 | 990627.94 | 990627.94 | 990627.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/012/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:990627.94, importe_modificado:990627.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824898/proyecto_PROCESO, 1824898/proyecto_INICIO, 1824898/proyecto_FIN, 1824898/proyecto_PROCESO, 1824898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401824995 | Proyecto de inversión | 955775.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955775.82, modificado:955775.82}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LEONA VICARIO CON C.C.T. 07DPB1068C - 160276 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160276 | S | 60 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA AVENIDA SUR BARRIO BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CAÑADA EN LA PROLONGACION DE LA CUARTA AVENIDA SUR EN PREDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE L, lon:-92.24956888, lat:16.66130057}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 955775.82 | 955775.82 | 955775.82 | 955775.82 | 955775.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:955775.82, importe_modificado:955775.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1824995/proyecto_INICIO, 1824995/proyecto_FIN, 1824995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825086 | Proyecto de inversión | 465251.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465251.12, modificado:465251.12}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EJIDO NUEVA CENTRAL - 160460 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 160460 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:602, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA CENTRAL, 29960 NUEVA CENTRAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 69.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.56974976, lat:17.34731762}} | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 465251.12 | 465251.12 | 465251.12 | 465251.12 | 465251.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-HUELLAVEHICULAR-139-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:465251.12, importe_modificado:465251.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1825086/proyecto_INICIO, 1825086/proyecto_FIN, 1825086/proyecto_PROCESO, 1825086/proyecto_FIN, 1825086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825365 | Proyecto de inversión | 998024.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998024.46, modificado:998024.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161291 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 161291 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.6, meta_modificada:1505.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SINALOA PONIENTE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR, SALE DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO SUR DE LA AV MIGUE, lon:-92.6773604, lat:15.3361143}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-050/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:998024.46, importe_modificado:998024.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.6}} | {1825365/proyecto_INICIO, 1825365/proyecto_FIN, 1825365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825700 | Proyecto de inversión | 3360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN NUEVO ISRAELITA - 162326 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | 162326 | S | 490 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:363, direccion:EJIDO NUEVO ISRAELITA, 29834 NUEVO ISRAELITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO NUEVO ISRAELITA MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.52396908, lat:17.09696642}} | 2020-02-01 | 2020-05-20 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-005/2020, contratista:Juan Hernández Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3360000.0, importe_modificado:3360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1825700/proyecto_INICIO, 1825700/proyecto_PROCESO, 1825700/proyecto_FIN, 1825700/proyecto_PROCESO, 1825700/proyecto_FIN, 1825700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401825821 | Proyecto de inversión | 2024360.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024360.82, modificado:2024360.82}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 162582 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 162582 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.99213265, lat:16.3096591}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 2024360.82 | 2024360.82 | 2024360.82 | 2024360.82 | 2024360.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0030-FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO´S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2024360.82, importe_modificado:2024360.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825821/proyecto_INICIO, 1825821/proyecto_PROCESO, 1825821/proyecto_FIN, 1825821/proyecto_PROCESO, 1825821/proyecto_FIN, 1825821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401825992 | Proyecto de inversión | 2006669.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006669.63, modificado:2006669.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA EL COPÁN - HERMOSILLO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 - 163017 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 163017 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:203, direccion:EJIDO HERMOSILLO, 30187 HERMOSILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, lon:-91.33154645, lat:16.32479456}} | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 2006669.63 | 2006669.63 | 2006669.63 | 2006669.63 | 2006669.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0058-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2006669.63, importe_modificado:2006669.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.6}} | {1825992/proyecto_INICIO, 1825992/proyecto_FIN, 1825992/proyecto_PROCESO, 1825992/proyecto_FIN, 1825992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401826036 | Proyecto de inversión | 622016.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622016.51, modificado:622016.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRIFICA - 163120 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163120 | S | 38875 | 39842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO LA ESMERALDA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SE UBICA EN EL BARRIO ESMERALDA DE DIOS MUY CERCA DE LA MAGISTERIAL, lon:-93.72486762, lat:16.67661834}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 622016.51 | 622016.51 | 622016.51 | 622016.51 | 622016.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-44/2020, contratista:CONSORCIO COSNTRUCTOR HADID L2, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:622016.51, importe_modificado:622016.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1826036/proyecto_INICIO, 1826036/proyecto_PROCESO, 1826036/proyecto_FIN, 1826036/proyecto_PROCESO, 1826036/proyecto_FIN, 1826036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826039 | Proyecto de inversión | 3899399.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899399.02, modificado:3899399.02}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL - 163136 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 163136 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE EVENIDA CENTRAL E INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA AV. SUR, CALLE 2DA CALLE ORIENTE ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EDIFICIO DE LA PR, lon:-92.55179762, lat:17.28349304}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 3899399.02 | 3899399.02 | 3899399.02 | 3899399.02 | 3899399.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-113/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3899399.02, importe_modificado:3899399.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1826039/proyecto_INICIO, 1826039/proyecto_FIN, 1826039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826103 | Proyecto de inversión | 417811.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417811.68, modificado:417811.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO, EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 163280 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163280 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR, CALLE CUARTA CALLE ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA PARTIENDO DE L, lon:-92.68669383, lat:17.16890017}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 417811.68 | 417811.68 | 417811.68 | 417811.68 | 417811.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-033/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:417811.68, importe_modificado:417811.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1826103/proyecto_INICIO, 1826103/proyecto_PROCESO, 1826103/proyecto_FIN, 1826103/proyecto_PROCESO, 1826103/proyecto_FIN, 1826103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826193 | Proyecto de inversión | 342170.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342170.81, modificado:342170.81}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE ARROYO SECO, UBICADO EN AVENIDA RAYON Y GUERRERO Y LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO JAVIER MINA, BARRIO LAS FLORES - 163520 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 163520 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.63, meta_modificada:90.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUERRERO AV RAYON Y GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO, lon:-93.74493406, lat:16.0880255}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 342170.81 | 342170.81 | 342170.81 | 342170.81 | 342170.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/029/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:342170.81, importe_modificado:342170.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.63}} | {1826193/proyecto_FIN, 1826193/proyecto_PROCESO, 1826193/proyecto_INICIO, 1826193/proyecto_PROCESO, 1826193/proyecto_FIN, 1826193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826472 | Proyecto de inversión | 2120881.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120881.89, modificado:2120881.89}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EL DESPOBLADO DEL TRAMO 0+000 AL 2+200 EN HUIXTLA LOCALIDAD ALTAMIRA LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO ALTAMIRA - 164145 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 164145 | S | 145 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26277.0, meta_modificada:26277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:197, direccion:CALLEJON AL DREN EL DESPOBLADO INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 30647 ALTAMIRA (LA PROVIDENCIA), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PASO PARA EL SACADO DE PALMA DE ACEITE Y CAMINO PASO PARA EL SACADO DE PALMA DE ACEITE, CALLEJON ALTERNO , lon:-92.62846636, lat:15.04207029}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 2120881.89 | 2120881.89 | 2120881.89 | 2120881.89 | 2120881.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HIXTLA/031/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2120881.89, importe_modificado:2120881.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26277.0}} | {1826472/proyecto_INICIO, 1826472/proyecto_PROCESO, 1826472/proyecto_FIN, 1826472/proyecto_PROCESO, 1826472/proyecto_FIN, 1826472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826595 | Proyecto de inversión | 1072859.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072859.73, modificado:1072859.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS RC 6.00 X 8.00 METROS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NARCISO MENDOZA CON CLAVE 07DPB2445V - 164396 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 164396 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:46, direccion:EJIDO GUADALUPE LOS ALTOS, 30187 GUADALUPE LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LOS ALTOS, lon:-91.42232401, lat:16.30363563}} | 2020-10-13 | 2020-12-29 | 1072859.73 | 1072859.73 | 1072859.73 | 1072859.73 | 1072859.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0042-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVÁN BERMÚDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1072859.73, importe_modificado:1072859.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1826595/proyecto_INICIO, 1826595/proyecto_FIN, 1826595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401826602 | Proyecto de inversión | 613958.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613958.63, modificado:605783.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LUIS I. CABRERA TEPEZCUINTLE - 164405 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164405 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:169, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 39 + 90 EJIDO LUIS I CABRERA TEPEZCUINTLE, 29960 LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 42.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-91.8915554, lat:17.73523272}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 605783.39 | 605783.39 | 605783.39 | 605783.39 | 605783.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95232, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:613958.63, importe_modificado:605783.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1826602/proyecto_PROCESO, 1826602/proyecto_FIN, 1826602/proyecto_PROCESO, 1826602/proyecto_FIN, 1826602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826643 | Proyecto de inversión | 267873.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267873.86, modificado:267873.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JERUSALÉN - 164462 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164462 | S | 223 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE EJIDO JERUSALEN EJIDO JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO JERUSALEN, lon:-92.64076789, lat:15.76331585}} | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 267873.86 | 267873.86 | 267873.86 | 267873.86 | 267873.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD010, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:267873.86, importe_modificado:267873.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826643/proyecto_INICIO, 1826643/proyecto_PROCESO, 1826643/proyecto_FIN, 1826643/proyecto_PROCESO, 1826643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826649 | Proyecto de inversión | 119245.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119245.33, modificado:119245.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 164472 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164472 | S | 245 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE SALVADOR URBINA EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA, lon:-92.77341167, lat:15.83620447}} | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD014, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:119245.33, importe_modificado:119245.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826649/proyecto_INICIO, 1826649/proyecto_PROCESO, 1826649/proyecto_FIN, 1826649/proyecto_PROCESO, 1826649/proyecto_FIN, 1826649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826697 | Proyecto de inversión | 1040267.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040267.52, modificado:1040267.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 164554 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 164554 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 20 + 20 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29968 20 DE NOVIEMBRE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-91.87449835, lat:17.40622677}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1040267.52 | 1040267.52 | 1040267.52 | 1040267.52 | 1040267.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95251, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1040267.52, importe_modificado:1040267.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}} | {1826697/proyecto_PROCESO, 1826697/proyecto_FIN, 1826697/proyecto_PROCESO, 1826697/proyecto_INICIO, 1826697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401826923 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL (BARRIO EL PROGRESO) - 165056 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 165056 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SALIDA A ALTAMIRANO EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC SALIDA A BARRIO ALTAMIRANO Y CALLE RUMBO CANCHA DEPORTIVA BARRIO PROGRESO, CALLE SALIDA SECUNDARIA, lon:-92.04319041, lat:15.59507849}} | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-015/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826923/proyecto_FIN, 1826923/proyecto_INICIO, 1826923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827064 | Proyecto de inversión | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET C.C.T.: 07DPR1509J SEGUNDA ETAPA - 165382 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 165382 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORES, lon:-93.06863459, lat:16.90937731}} | 2020-08-30 | 2020-09-05 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90194, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:11600.0, importe_modificado:11600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1827064/proyecto_FIN, 1827064/proyecto_INICIO, 1827064/proyecto_FIN, 1827064/proyecto_PROCESO, 1827064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827104 | Proyecto de inversión | 114054.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114054.7, modificado:114054.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165468 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165468 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A AV. NTE ENTRE 3A Y 4A OTE INVERSION 2020 SUMA FAISM 2020 OTROS BENEFICIARIOS 114054.70 BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 6A AV. NTE ENTRE 3A , lon:-92.71633333, lat:15.87505808}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 114054.7 | 114054.7 | 114054.7 | 114054.7 | 114054.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-017/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE Angel Albino Corzo, monto:114054.7, importe_modificado:114054.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1827104/proyecto_INICIO, 1827104/proyecto_FIN, 1827104/proyecto_PROCESO, 1827104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827285 | Proyecto de inversión | 160716.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160716.58, modificado:160716.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN EL EJIDO VILLAFLORES - 165904 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINSTRACION DIRECTA | 165904 | S | 277 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRANDO A L EJIDO DE VILLAFLORES LA PRIMER ENTRADA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UN CAMINO EL CUAL TOMAREMOS PARA PODER LLEGAR A LA OBRA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.95983684, lat:17.35574636}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 160716.58 | 160716.58 | 160716.58 | 160716.58 | 160716.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95801, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:160716.58, importe_modificado:160716.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_PROCESO, 1827285/proyecto_INICIO, 1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_PROCESO, 1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827313 | Proyecto de inversión | 404563.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404563.5, modificado:404563.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LA GLORIA - 165990 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 165990 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - SAN CRISTOBAL LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN CRISTOBAL LA GLORIA, 29840 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA SALIDA, lon:-92.66927885, lat:17.07713334}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88649, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:404563.5, importe_modificado:404563.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.0}} | {1827313/proyecto_INICIO, 1827313/proyecto_FIN, 1827313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827485 | Proyecto de inversión | 455804.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455804.18, modificado:455804.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS SECOS - 166497 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 166497 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 30187 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-91.92900729, lat:16.30205646}} | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 455804.18 | 455804.18 | 455804.18 | 455804.18 | 455804.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0057-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:455804.18, importe_modificado:455804.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1827485/proyecto_INICIO, 1827485/proyecto_PROCESO, 1827485/proyecto_FIN, 1827485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:DEBE AGREGAR INFORMACIÓN FINANCIERA AL MENOS HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | CHP200401827590 | Proyecto de inversión | 1045783.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045783.72, modificado:1045783.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA RANCHERIA ALVARO OBREGON - 166776 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV | 166776 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA CERCA DE LA RANCHERIA SAN LUIS Y SAN SEBASTIAN LA OBRA ESTA EN LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA EN LA ESC, lon:-92.99152443, lat:17.39145408}} | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 1045783.72 | 1045783.72 | 1045783.72 | 1045783.72 | 1045783.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FIMDF/013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1045783.72, importe_modificado:1045783.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827590/proyecto_PROCESO, 1827590/proyecto_FIN, 1827590/proyecto_INICIO, 1827590/proyecto_FIN, 1827590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401827982 | Proyecto de inversión | 2485644.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485644.75, modificado:2485644.75}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN MIGUEL HIDALGO - 168022 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 168022 | S | 396 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3001.0, meta_modificada:3001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30935 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO NUEVO AMATENANGO - MIGUEL HIDALGO Y CAMINO PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y CANCHA DE, lon:-92.09896574, lat:15.51621951}} | 2020-09-30 | 2020-12-04 | 2485644.75 | 2485644.75 | 2485644.75 | 2485644.75 | 2485644.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-063/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2485644.75, importe_modificado:2485644.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3001.0}} | {1827982/proyecto_PROCESO, 1827982/proyecto_INICIO, 1827982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828081 | Proyecto de inversión | 1085287.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085287.91, modificado:1085287.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 168285 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | 168285 | S | 166 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:927.36, meta_modificada:927.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:162, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 30980 SAN FRANCISCO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EJIDO SANTO DOMINGO LA CASCADA PARA LLEGAR SE PUEDE HACER TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE AL EJIDO HO, lon:-92.45304887, lat:15.49736292}} | 2020-07-02 | 2020-08-19 | 1085287.91 | 1085287.91 | 1085287.91 | 1085287.91 | 1085287.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-027/2020, contratista:DARIBERTA PÉREZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1085287.91, importe_modificado:1085287.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:927.36}} | {1828081/proyecto_FIN, 1828081/proyecto_INICIO, 1828081/proyecto_PROCESO, 1828081/proyecto_INICIO, 1828081/proyecto_PROCESO, 1828081/proyecto_FIN, 1828081/proyecto_INICIO, 1828081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828105 | Proyecto de inversión | 923202.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923202.98, modificado:923202.98}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD MONTEBELLO ALTAMIRA - 168511 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168511 | S | 192 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:CALLE VARIOS EJIDO MONTEBELLO ALTAMIREA, 30370 MONTEBELLO ALTAMIRA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA, lon:-92.64306466, lat:15.76237578}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 923202.98 | 923202.98 | 923202.98 | 923202.98 | 923202.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA044, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:923202.98, importe_modificado:923202.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1828105/proyecto_PROCESO, 1828105/proyecto_INICIO, 1828105/proyecto_FIN, 1828105/proyecto_INICIO, 1828105/proyecto_PROCESO, 1828105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828113 | Proyecto de inversión | 415188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415188.0, modificado:415188.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LA PAZ - 168562 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168562 | S | 16 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CALLE EJIDO LA PAZ EJIDO LA PAZ, 30370 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EDIJO LA PAZ MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.63387646, lat:15.78140535}} | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 415188 | 415188 | 415188 | 415188 | 415188 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ004, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:415188.0, importe_modificado:415188.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828113/proyecto_PROCESO, 1828113/proyecto_INICIO, 1828113/proyecto_PROCESO, 1828113/proyecto_INICIO, 1828113/proyecto_FIN, 1828113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828459 | Proyecto de inversión | 7484179.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7484179.41, modificado:7484179.41}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 169486 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 169486 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN BARRIO BARRIO EL AZUFRE, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE YUCATÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA A A 125M DE LA CARRETERA A PALENQUE A 47, lon:-90.65723909, lat:16.52193014}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 7484179.41 | 7484179.41 | 7484179.41 | 7484179.41 | 7484179.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:7484179.41, importe_modificado:7484179.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_PROCESO, 1828459/proyecto_FIN, 1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_FIN, 1828459/proyecto_PROCESO, 1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828556 | Proyecto de inversión | 755587.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755587.4, modificado:755587.4}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE ESTRUCTURAL 2ª. ETAPA. - 169711 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 169711 | S | 269 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE TELESECUNDARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-90.45449629, lat:16.14743559}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 755587.4 | 755587.4 | 755587.4 | 755587.4 | 755587.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-002/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:755587.4, importe_modificado:755587.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1828556/proyecto_INICIO, 1828556/proyecto_FIN, 1828556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828776 | Proyecto de inversión | 1155585.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155585.81, modificado:1155585.81}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE ESTRUCTURAL 2DA. ETAPA. - 170464 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 170464 | S | 190 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:24, direccion:CALLE CENTRAL DEL EJIDO EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 2DA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA Y CAMINO AL EJIDO REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS A, lon:-90.50325733, lat:16.23056499}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 1155585.81 | 1155585.81 | 1155585.81 | 1155585.81 | 1155585.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-003/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1155585.81, importe_modificado:1155585.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1828776/proyecto_INICIO, 1828776/proyecto_FIN, 1828776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401828926 | Proyecto de inversión | 262955.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262955.93, modificado:262955.93}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANGEL SEGUNDA ETAPA (EJIDO VALLE MORELOS) - 170901 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 170901 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:642, direccion:FRACCION SAN ANGEL, 30535 SAN ÁNGEL, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SE REALIZARA A 300 MTS AL SUR DE LA RANCHERIA SAN ANGEL PARA LLEGAR A ESTE LUGAR HAY Q, lon:-93.03527964, lat:16.12963705}} | 2020-10-15 | 2020-11-13 | 262955.93 | 262955.93 | 262955.93 | 262955.93 | 262955.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/151-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:262955.93, importe_modificado:262955.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}} | {1828926/proyecto_PROCESO, 1828926/proyecto_FIN, 1828926/proyecto_PROCESO, 1828926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401829264 | Proyecto de inversión | 3485869.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485869.8, modificado:3485869.8}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA. - 172246 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 172246 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:EJIDO BAJUCU, 30187 BAJUCÚ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BAJUCU, lon:-92.06547935, lat:16.47532257}} | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 3485869.8 | 3485869.8 | 3485869.8 | 3485869.8 | 3485869.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0094-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVÁN BERMÚDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3485869.8, importe_modificado:3485869.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829264/proyecto_FIN, 1829264/proyecto_INICIO, 1829264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:faltan avances financieros al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | CHP200401829443 | Proyecto de inversión | 173736.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173736.36, modificado:173736.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 173045 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 173045 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:18, direccion:CALLE INNOMINDA COLONIA EL PORVENIR, 29380 EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINDA Y CALLE INNOMINDA, CALLE INNOMINDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN LA ZONA DENOMIDA LAS GRUTAS., lon:-92.85457343, lat:16.41538487}} | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 173736.36 | 173736.36 | 173736.36 | 173736.36 | 173736.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-003/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:173736.36, importe_modificado:173736.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1829443/proyecto_INICIO, 1829443/proyecto_FIN, 1829443/proyecto_PROCESO, 1829443/proyecto_INICIO, 1829443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830178 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA LOCALIDAD AVELLANO BUENAVISTA - 175568 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUCAN | 175568 | S | 167 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - AVELLANO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 40 RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.85034187, lat:17.19788873}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1830178/proyecto_INICIO, 1830178/proyecto_PROCESO, 1830178/proyecto_FIN, 1830178/proyecto_PROCESO, 1830178/proyecto_FIN, 1830178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830494 | Proyecto de inversión | 1772198.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772198.78, modificado:1772198.78}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO:ZARAGOZA A MOTOZINTLA DEL KM 0+000 AL KM 3+779 - 176521 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | 176521 | S | 77 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3779.0, meta_modificada:3779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:267, direccion:CAMINO TRAMO ZARAGOZA - MOTOZINTLA DE MENDOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 779 EJIDO ZARAGOZA, 30919 ZARAGOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZARAGOZA A CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA, LA OBRA SE LOCALIZA A 8 KILOMETRO, lon:-92.25304505, lat:15.38564642}} | 2020-10-19 | 2020-11-19 | 1772198.78 | 1772198.78 | 1772198.78 | 1772198.78 | 1772198.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-086/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1772198.78, importe_modificado:1772198.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3779.0}} | {1830494/proyecto_INICIO, 1830494/proyecto_FIN, 1830494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401830709 | Proyecto de inversión | 704803.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704803.4, modificado:704803.4}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LA CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 177443 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177443 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA CORONA - LA CORONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA CASA DEL COMISARIADO EJIDAL, lon:-90.69591758, lat:16.32948974}} | 2020-08-10 | 2020-08-25 | 704803.4 | 704803.4 | 704803.4 | 704803.4 | 704803.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89993, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:704803.4, importe_modificado:704803.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1830709/proyecto_PROCESO, 1830709/proyecto_INICIO, 1830709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831024 | Proyecto de inversión | 524993.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524993.7, modificado:524993.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL - 178875 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178875 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 29840 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 7.30 SE LOC, lon:-92.77445739, lat:17.02951761}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 524993.7 | 524993.7 | 524993.7 | 524993.7 | 524993.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89010, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:524993.7, importe_modificado:524993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:417.0}} | {1831024/proyecto_INICIO, 1831024/proyecto_FIN, 1831024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831669 | Proyecto de inversión | 348029.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348029.69, modificado:348029.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 180996 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180996 | S | 79 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL PIRU - EL PIRU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LA PARTE DE ATRAS DE LA COMUNIDAD, lon:-90.83739667, lat:16.09970174}} | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89941, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:348029.69, importe_modificado:348029.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1831669/proyecto_INICIO, 1831669/proyecto_FIN, 1831669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831952 | Proyecto de inversión | 4150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150000.0, modificado:4150000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD TZINIL (PRIMERA ETAPA) - 182251 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 182251 | S | 542 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7850.0, meta_modificada:7850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO TZINIL, 30393 TZINIL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD ATRAVIESA LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLON, lon:-92.32307476, lat:16.25860536}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/040-2020, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:4150000.0, importe_modificado:4150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7850.0}} | {1831952/proyecto_INICIO, 1831952/proyecto_PROCESO, 1831952/proyecto_FIN, 1831952/proyecto_PROCESO, 1831952/proyecto_FIN, 1831952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401831966 | Proyecto de inversión | 342080.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342080.27, modificado:342080.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO EL TESORO) - 182292 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 182292 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EL TESORO PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO LLEGADA AL TESORO Y CALLEJON EL TESORO, ESTE SECTOR LLAMADO BARRIO EL TESORO SE UBICA AL LADO SURORIENTE DEL PUEBLO DE PANTEPEC, lon:-93.04954608, lat:17.18809243}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 342080.27 | 342080.27 | 342080.27 | 342080.27 | 342080.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:342080.27, importe_modificado:342080.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1831966/proyecto_INICIO, 1831966/proyecto_FIN, 1831966/proyecto_PROCESO, 1831966/proyecto_FIN, 1831966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832212 | Proyecto de inversión | 62998.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62998.36, modificado:62998.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 183234 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183234 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE MUNICIPAL A 8 CUADRAS RUMBO AL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL BARRIO NUEVO Y BARRIO TEJERIA, lon:-92.29213063, lat:15.74340792}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 62998.36 | 62998.36 | 62998.36 | 62998.36 | 62998.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93555, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:62998.36, importe_modificado:62998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1832212/proyecto_PROCESO, 1832212/proyecto_FIN, 1832212/proyecto_INICIO, 1832212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832388 | Proyecto de inversión | 906938.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906938.46, modificado:906938.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 183781 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 183781 | S | 1150 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.7, meta_modificada:1141.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICA EN ACAPETAHU, lon:-92.72531983, lat:15.31702908}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 906938.46 | 906938.46 | 906938.46 | 906938.46 | 906938.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/049/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:906938.46, importe_modificado:906938.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.7}} | {1832388/proyecto_INICIO, 1832388/proyecto_PROCESO, 1832388/proyecto_FIN, 1832388/proyecto_PROCESO, 1832388/proyecto_FIN, 1832388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832402 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 183835 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL EJIDO FLORES MAGOS EJIDO DOLORES Y LUEGO LA RANCHERÍ, lon:-92.36941337, lat:15.89168262}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93880, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832402/proyecto_INICIO, 1832402/proyecto_PROCESO, 1832402/proyecto_INICIO, 1832402/proyecto_FIN, 1832402/proyecto_PROCESO, 1832402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832476 | Proyecto de inversión | 889810.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889810.68, modificado:889810.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 184108 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 184108 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1307, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 77 + 70 EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29960 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 77.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-91.43662846, lat:17.144976}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 889810.68 | 889810.68 | 889810.68 | 889810.68 | 889810.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93535, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:889810.68, importe_modificado:889810.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:770.0}} | {1832476/proyecto_INICIO, 1832476/proyecto_FIN, 1832476/proyecto_PROCESO, 1832476/proyecto_FIN, 1832476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832515 | Proyecto de inversión | 1198784.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198784.25, modificado:1198784.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 184234 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 184234 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVANZA, lon:-91.55167574, lat:17.36299294}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1198784.25 | 1198784.25 | 1198784.25 | 1198784.25 | 1198784.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94077, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1198784.25, importe_modificado:1198784.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1050.0}} | {1832515/proyecto_INICIO, 1832515/proyecto_FIN, 1832515/proyecto_PROCESO, 1832515/proyecto_INICIO, 1832515/proyecto_PROCESO, 1832515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832536 | Proyecto de inversión | 400112.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400112.25, modificado:400112.25}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL MIRADOR PARTE ALTA, BOCHIL CHIAPAS - 184291 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184291 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:160, direccion:COLONIA MIRADOR, 29770 EL MIRADOR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 50 MTS DEL RESTAURANT EL MIRADOR.., lon:-92.89819935, lat:16.99061268}} | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 400112.25 | 400112.25 | 400112.25 | 400112.25 | 400112.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/017/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV PERSONA MORAL, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400112.25, importe_modificado:400112.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1832536/proyecto_FIN, 1832536/proyecto_INICIO, 1832536/proyecto_FIN, 1832536/proyecto_PROCESO, 1832536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832629 | Proyecto de inversión | 709348.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709348.85, modificado:709348.85}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, BOCHIL , CHIAPAS - 184586 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184586 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.01052038, lat:17.05132854}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:ING ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:709348.85, importe_modificado:709348.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1832629/proyecto_INICIO, 1832629/proyecto_PROCESO, 1832629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832763 | Proyecto de inversión | 239344.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239344.29, modificado:239344.29}} | CONSTRUCCION DE 08 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LA TAPA - 185163 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | 185163 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:218, direccion:CALLE SAN JUAN EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN FRANCISCO (LA TAPA), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA SAN DIEGO, TERRACERIA STA ELENA SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL ENTRO, lon:-92.27348933, lat:16.14276578}} | 2020-10-17 | 2020-12-18 | 239344.29 | 239344.29 | 239344.29 | 239344.29 | 239344.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:239344.29, importe_modificado:239344.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1832763/proyecto_INICIO, 1832763/proyecto_PROCESO, 1832763/proyecto_FIN, 1832763/proyecto_INICIO, 1832763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832859 | Proyecto de inversión | 2423091 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423091.0, modificado:2423091.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL (LADO ORIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS Y COMITÁN; 2A. ETAPA) - 185513 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 185513 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA COMITAN PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.43216474, lat:16.52670309}} | 2020-04-29 | 2020-08-26 | 2423091 | 2423091 | 2423091 | 2423091 | 2423091 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-020/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2423091.0, importe_modificado:2423091.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1832859/proyecto_INICIO, 1832859/proyecto_PROCESO, 1832859/proyecto_FIN, 1832859/proyecto_INICIO, 1832859/proyecto_PROCESO, 1832859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401832909 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD SLUMKA - 185644 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185644 | S | 121 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SLUMKA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA SLUMKA, 29870 SLUMKA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69179265, lat:16.96667239}} | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89539, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1832909/proyecto_PROCESO, 1832909/proyecto_FIN, 1832909/proyecto_INICIO, 1832909/proyecto_PROCESO, 1832909/proyecto_FIN, 1832909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833167 | Proyecto de inversión | 530381.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530381.37, modificado:530381.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 186634 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 186634 | S | 99 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:58, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA LLANOS MORELOS 2DA. SECCION, 29590 LLANOS MORELOS 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS MUROS FIRMES SE CONSTRUIRAR EN CASAS DISPERSAS DENTRO DE LA RANCHERIA LLANOS MORELOS 2DA. SECCION, lon:-92.95558877, lat:17.4761884}} | 2020-07-20 | 2020-10-01 | 530381.37 | 530381.37 | 530381.37 | 530381.37 | 530381.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/007-2020, contratista:GRUPO MACIAS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:530381.37, importe_modificado:530381.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1833167/proyecto_INICIO, 1833167/proyecto_PROCESO, 1833167/proyecto_FIN, 1833167/proyecto_INICIO, 1833167/proyecto_PROCESO, 1833167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833170 | Proyecto de inversión | 813988.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813988.2, modificado:813988.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LINDAVISTA CHINIQUIJÁ - 186640 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 186640 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:64, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LINDAVISTA CHINIQUIJA, 29960 LINDAVISTA (CHINIQUIJÁ), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-91.50671892, lat:17.39752284}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 813988.2 | 813988.2 | 813988.2 | 813988.2 | 813988.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95142, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:813988.2, importe_modificado:813988.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1833170/proyecto_INICIO, 1833170/proyecto_FIN, 1833170/proyecto_PROCESO, 1833170/proyecto_INICIO, 1833170/proyecto_PROCESO, 1833170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833270 | Proyecto de inversión | 1003731 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003731.0, modificado:1003731.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN LORENZO CHOCOLJÁ - 186943 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 186943 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:638, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO SAN LORENZO CHOCOLJA, 29960 SAN LORENZO (CHOCOLJÁ), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 73.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA, lon:-91.48878437, lat:17.23604435}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1003731 | 1003731 | 1003731 | 1003731 | 1003731 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96345, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1003731.0, importe_modificado:1003731.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:875.0}} | {1833270/proyecto_INICIO, 1833270/proyecto_PROCESO, 1833270/proyecto_FIN, 1833270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833346 | Proyecto de inversión | 3753500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753500.0, modificado:3753500.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN BARRIO ALTO - 187163 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 187163 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8026.1, meta_modificada:8026.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE TENEJAPA, 29480 BARRIO ALTO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 8.2 KM DE DISTANCIA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC. Y 2 , lon:-92.47377034, lat:16.85462239}} | 2020-05-03 | 2020-07-02 | 3753500 | 3753500 | 3753500 | 3753500 | 3753500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3753500.0, importe_modificado:3753500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8026.1}} | {1833346/proyecto_INICIO, 1833346/proyecto_FIN, 1833346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401833776 | Proyecto de inversión | 3872960.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872960.12, modificado:3872960.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA PILA 2A. ETAPA - 188602 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 188602 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3295.67, meta_modificada:3295.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA PILA EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA PILA Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE SUR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALL, lon:-92.6222692, lat:15.69536118}} | 2020-11-03 | 2020-12-17 | 3872960.12 | 3872960.12 | 3872960.12 | 3872960.12 | 3872960.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/018-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:3872960.12, importe_modificado:3872960.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3295.67}} | {1833776/proyecto_FIN, 1833776/proyecto_INICIO, 1833776/proyecto_FIN, 1833776/proyecto_PROCESO, 1833776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833787 | Proyecto de inversión | 856095.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856095.9, modificado:856095.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE - 188630 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 188630 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUAREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL BOSQUE - SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUÁREZ EN, lon:-92.72175175, lat:17.06273911}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 856095.9 | 856095.9 | 856095.9 | 856095.9 | 856095.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89053, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:856095.9, importe_modificado:856095.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:680.0}} | {1833787/proyecto_INICIO, 1833787/proyecto_FIN, 1833787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833843 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUADALUPE - 188804 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 188804 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:COLONIA GUADALUPE, 29655 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DEL CENTRO DE COAPILLA SE CAMINA SE CAMINA 11.9 KMS. APROX. SOBRE LA CARRETERA 102 COPAINALÁ COAPILLA SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO DEL CUAL SE CAMINA , lon:-93.15160793, lat:17.09744422}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/008-A/2020, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1833843/proyecto_PROCESO, 1833843/proyecto_FIN, 1833843/proyecto_INICIO, 1833843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833884 | Proyecto de inversión | 140009.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140009.1, modificado:140009.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO SAN ISIDRO III - 188918 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 188918 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLEJON INNOMINADO, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR LA ÚLTIMA SALIDA A LA IZQUIERDA, LAS ACCIONES SE UBICAN S, lon:-92.71951437, lat:17.06872777}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89055, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:140009.1, importe_modificado:140009.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:467.0}} | {1833884/proyecto_INICIO, 1833884/proyecto_FIN, 1833884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833930 | Proyecto de inversión | 564245.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564245.23, modificado:564245.23}} | PERFORACIÓN DE POZO SEMIPROFUNDO 2ª ETAPA. - 189031 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 189031 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL EJIDO EJIDO LOMA LINDA, 29956 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CARRETERA PALENQUE LA TRINITAR, lon:-90.60658056, lat:16.08275596}} | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 564245.23 | 564245.23 | 564245.23 | 564245.23 | 564245.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-004/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:564245.23, importe_modificado:564245.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833930/proyecto_INICIO, 1833930/proyecto_PROCESO, 1833930/proyecto_FIN, 1833930/proyecto_PROCESO, 1833930/proyecto_FIN, 1833930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401833941 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SITETIC, BOCHIL, CHIAPAS. - 189060 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189060 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES, lon:-92.9749875, lat:17.01013075}} | 2020-07-29 | 2020-09-14 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/027/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1270000.0, importe_modificado:1270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1833941/proyecto_PROCESO, 1833941/proyecto_FIN, 1833941/proyecto_INICIO, 1833941/proyecto_PROCESO, 1833941/proyecto_FIN, 1833941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834073 | Proyecto de inversión | 600194.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600194.78, modificado:600194.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE PARAISO HUACANO - 189476 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | 189476 | S | 95 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A PARAISO HUACANO INTERIOR SN EJIDO EL PARAÍSO HUACANO, 29686 EL PARAÍSO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE PA, lon:-93.20378133, lat:17.20019451}} | 2020-10-19 | 2020-12-14 | 600194.78 | 600194.78 | 600194.78 | 600194.78 | 600194.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:600194.78, importe_modificado:600194.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1834073/proyecto_INICIO, 1834073/proyecto_PROCESO, 1834073/proyecto_INICIO, 1834073/proyecto_PROCESO, 1834073/proyecto_FIN, 1834073/proyecto_INICIO, 1834073/proyecto_PROCESO, 1834073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834244 | Proyecto de inversión | 951431.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951431.47, modificado:951431.47}} | COCONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME - 189939 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 189939 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:INTERIOR S/N EJIDO JESUS CARRANZA, 29800 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO NAVA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, RETORNO UNION JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADJESÚS CARRANZA QUE COLINDA ENTRELAS LOCAL, lon:-92.6547417, lat:17.41186725}} | 2020-08-05 | 2020-10-23 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-120/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:951431.47, importe_modificado:951431.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:696.0}} | {1834244/proyecto_PROCESO, 1834244/proyecto_FIN, 1834244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834352 | Proyecto de inversión | 571946.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571946.72, modificado:571946.72}} | MANTENIMIENTO DE PUENTES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 190210 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 190210 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - AMEIRCA LIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-90.70687283, lat:16.19685403}} | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 571946.72 | 571946.72 | 571946.72 | 571946.72 | 571946.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fims/urb-014/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERMANDEZ, convocante:municipio de marques de comillas, monto:571946.72, importe_modificado:571946.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834352/proyecto_INICIO, 1834352/proyecto_FIN, 1834352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401834879 | Proyecto de inversión | 1219000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219000.0, modificado:1219000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD, PARAJE LA CAÑADA, BOCHIL, CHIAPAS. - 191712 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191712 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:176, direccion:COLONIA PARAJE LA CAÑADA, 29770 LA CAÑADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92408618, lat:16.95977437}} | 2020-08-31 | 2020-10-15 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/036/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1219000.0, importe_modificado:1219000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1834879/proyecto_INICIO, 1834879/proyecto_FIN, 1834879/proyecto_PROCESO, 1834879/proyecto_FIN, 1834879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835018 | Proyecto de inversión | 1406570.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406570.39, modificado:1406570.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 - 192031 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 192031 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.05, meta_modificada:133.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNIIPAL - POJAYAL 3ERA SECCION KILÓMETRO 7 + 1 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIGLLO XX Y CARRETERA SANTA ANITA, CAMINO POJAYAL 3RA SE SALE , lon:-92.97829383, lat:17.28236914}} | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 1406570.39 | 1406570.39 | 1406570.39 | 1406570.39 | 1406570.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-04/2020, contratista:IMPULSORA SALTUPA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1406570.39, importe_modificado:1406570.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.05}} | {1835018/proyecto_PROCESO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_INICIO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_PROCESO, 1835018/proyecto_INICIO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835405 | Proyecto de inversión | 2977349.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977349.86, modificado:2977349.86}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 193189 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193189 | S | 173 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5104.9, meta_modificada:5104.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODO EL EJIDO YA QUE ES AGUA PARA TODO EL EJIDO, lon:-92.08521853, lat:17.30885208}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 2977349.86 | 2977349.86 | 2977349.86 | 2977349.86 | 2977349.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-059/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2977349.86, importe_modificado:2977349.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5104.9}} | {1835405/proyecto_FIN, 1835405/proyecto_PROCESO, 1835405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835442 | Proyecto de inversión | 262957.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262957.54, modificado:262957.54}} | TERMINACION DE VIVIENDA - 193274 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 193274 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:288, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RECUERDO IXTELJA, 29902 RECUERDO IXTELJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.18234082, lat:17.34208725}} | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 262957.54 | 262957.54 | 262957.54 | 262957.54 | 262957.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-141/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:381580.27, importe_modificado:381580.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1835442/proyecto_INICIO, 1835442/proyecto_FIN, 1835442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401835556 | Proyecto de inversión | 597168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597168.0, modificado:597168.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SANTA ROSA - 193625 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193625 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:555, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 900 RANCHERIA SANTA ROSA, 30173 SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA EN EL, lon:-91.52813278, lat:16.1571873}} | 2020-11-02 | 2020-11-19 | 597168 | 597168 | 597168 | 597168 | 597168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90301, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:597168.0, importe_modificado:597168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2860.0}} | {1835556/proyecto_INICIO, 1835556/proyecto_PROCESO, 1835556/proyecto_FIN, 1835556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836162 | Proyecto de inversión | 341002.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341002.2, modificado:341002.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO - 195491 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195491 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO, 29840 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA AL, lon:-92.75676853, lat:17.083044}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89083, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:341002.2, importe_modificado:341002.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:271.0}} | {1836162/proyecto_INICIO, 1836162/proyecto_FIN, 1836162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836169 | Proyecto de inversión | 1429890 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429890.0, modificado:1429890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD TIERRA CALIENTE - 195500 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195500 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE TIERRA CALIENTE, 29848 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A CHABAJEBAL A LA ALTURA DEL KM. 11 SE L, lon:-92.68339401, lat:17.06534526}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 1429890 | 1429890 | 1429890 | 1429890 | 1429890 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89084, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1429890.0, importe_modificado:1429890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1135.0}} | {1836169/proyecto_INICIO, 1836169/proyecto_FIN, 1836169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836208 | Proyecto de inversión | 165019.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165019.25, modificado:165019.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO OJO DE AGUA XOQUILHUCUM - 195633 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195633 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR LA SALIDA DE LA ÚLTIMA CALLE A LA DERECHA, LAS ACCIONES, lon:-92.7182102, lat:17.0678132}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 165019.25 | 165019.25 | 165019.25 | 165019.25 | 165019.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89090, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:165019.25, importe_modificado:165019.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1836208/proyecto_INICIO, 1836208/proyecto_FIN, 1836208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836233 | Proyecto de inversión | 853150.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853150.1, modificado:853150.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO LAS PALMAS GRUPO DOS - 195794 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195794 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INNOMINADA, LAS ACCIONES SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INN, lon:-92.72295234, lat:17.06159264}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 853150.1 | 853150.1 | 853150.1 | 853150.1 | 853150.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89094, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:853150.1, importe_modificado:853150.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:677.0}} | {1836233/proyecto_INICIO, 1836233/proyecto_FIN, 1836233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836352 | Proyecto de inversión | 937989.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937989.05, modificado:937989.05}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE TEPEYAC - 196076 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196076 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.27, meta_modificada:450.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN JOSE, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE INSURGENTES ENTRE AVENIDAS SAN PEDRO Y S, lon:-92.14159087, lat:16.22089877}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 937989.05 | 937989.05 | 937989.05 | 937989.05 | 937989.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/057/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:937989.05, importe_modificado:937989.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.27}} | {1836352/proyecto_PROCESO, 1836352/proyecto_INICIO, 1836352/proyecto_PROCESO, 1836352/proyecto_FIN, 1836352/proyecto_INICIO, 1836352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836359 | Proyecto de inversión | 1613785.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613785.24, modificado:1613785.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LIBERTAD CAMPANARIO - 196090 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196090 | S | 192 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. PONIENTE SUR FRACCIONAMIENTO LIBERTAD CAMPANARIO, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. SUR PONIENTE Y CALLE 6A SUR PONIENTE, AVENIDA 9A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 10A. , lon:-92.14360905, lat:16.24192105}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/066/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1613785.24, importe_modificado:1613785.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {1836359/proyecto_INICIO, 1836359/proyecto_PROCESO, 1836359/proyecto_FIN, 1836359/proyecto_PROCESO, 1836359/proyecto_FIN, 1836359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836412 | Proyecto de inversión | 1997639.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997639.18, modificado:1997639.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA 701 NUEVO MILENIO CON CLAVE 07ETV0757I EJIDO EMILIANO ZAPATA - 196256 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196256 | S | 626 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PLUMA Y TERRACERIA EL PUENTE, CERRADA EL CANAL LA OBRA, lon:-91.97315676, lat:16.17889613}} | 2020-11-09 | 2020-12-22 | 1997639.18 | 1997639.18 | 1997639.18 | 1997639.18 | 1997639.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0036/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NAGERA ALBORES, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1997639.18, importe_modificado:1997639.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1836412/proyecto_PROCESO, 1836412/proyecto_INICIO, 1836412/proyecto_FIN, 1836412/proyecto_INICIO, 1836412/proyecto_PROCESO, 1836412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836503 | Proyecto de inversión | 879921.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879921.9, modificado:879921.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN FRANCISCO CONHÓ - 196732 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 196732 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:BRECHA TRAMO EL BOSQUE - SIMOJOVEL - SAN FRANCISCO CONHÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN FRANCISCO CONHO, 29840 SAN FRANCISCO CONHÓ, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR, lon:-92.68145195, lat:17.08836822}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 879921.9 | 879921.9 | 879921.9 | 879921.9 | 879921.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89097, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:879921.9, importe_modificado:879921.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:699.0}} | {1836503/proyecto_PROCESO, 1836503/proyecto_INICIO, 1836503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836583 | Proyecto de inversión | 225011.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225011.6, modificado:225011.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JUAN GRUPO GUADALUPANO. - 197028 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197028 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA SALIDA A CHABAJEBAL EN EL ÚLTIMO CRUCERO TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIERDA A LA CALLE INNOMINADA LAS ACCIO, lon:-92.71933833, lat:17.05935451}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89101, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:225011.6, importe_modificado:225011.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:179.0}} | {1836583/proyecto_INICIO, 1836583/proyecto_FIN, 1836583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836673 | Proyecto de inversión | 1002130.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002130.75, modificado:1002130.75}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LOCALIDAD DE TENEJAPA - 197368 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 197368 | S | 20526 | 19732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EL PROGRESO, CERCA DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL, lon:-92.50606055, lat:16.81957279}} | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 1002130.75 | 1002130.75 | 1002130.75 | 1002130.75 | 1002130.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/003-A/2020, contratista:Cecilio Jiménez Juárez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1002130.75, importe_modificado:1002130.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}} | {1836673/proyecto_INICIO, 1836673/proyecto_PROCESO, 1836673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401836764 | Proyecto de inversión | 1500810.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500810.36, modificado:1500810.36}} | CONSTRUCCION DE 86 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD USIPA - 197655 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 197655 | S | 14 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 7 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA, lon:-92.4392907, lat:17.5008759}} | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 1500810.36 | 1500810.36 | 1500810.36 | 1500810.36 | 1500810.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-188/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1500810.36, importe_modificado:1500810.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1836764/proyecto_INICIO, 1836764/proyecto_PROCESO, 1836764/proyecto_FIN, 1836764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836805 | Proyecto de inversión | 1464418.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464418.64, modificado:1464418.64}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO CENTENARIO - 197776 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV | 197776 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 4A. ORIENTE SUR EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE CALLE 1A. SUR ORIENTE, AVENIDA AVENIDA 3A. ORIENTE SUR LA OB, lon:-92.61709163, lat:15.69130117}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1464418.64 | 1464418.64 | 1464418.64 | 1464418.64 | 1464418.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/019-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1464418.64, importe_modificado:1464418.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836805/proyecto_INICIO, 1836805/proyecto_FIN, 1836805/proyecto_INICIO, 1836805/proyecto_PROCESO, 1836805/proyecto_FIN, 1836805/proyecto_PROCESO, 1836805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401836828 | Proyecto de inversión | 1538674.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538674.67, modificado:1538674.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 130; C.C.T. 07DST0133S LOCALIDAD CHACOMA - 197913 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 197913 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.62, meta_modificada:560.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4.7 KM, lon:-92.49269126, lat:16.87947276}} | 2020-03-09 | 2020-05-31 | 1538674.67 | 1538674.67 | 1538674.67 | 1538674.67 | 1538674.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:Rosa Gómez Domínguez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1538674.67, importe_modificado:1538674.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.62}} | {1836828/proyecto_INICIO, 1836828/proyecto_FIN, 1836828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401837269 | Proyecto de inversión | 166795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166795.2, modificado:166795.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN EL OCOTAL GRUPO DOS. - 199413 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199413 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN EL OCOTAL GRUPO DOS, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR EL D, lon:-92.75523129, lat:17.00589819}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89112, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:166795.2, importe_modificado:166795.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1837269/proyecto_INICIO, 1837269/proyecto_FIN, 1837269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837377 | Proyecto de inversión | 100056.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100056.96, modificado:100056.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SANTA LUCIA GRUPO TRES - 199818 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199818 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DOS PASOS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CORTES Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE DOS PASOS ENTRE LAS CALLES CORTÉS Y 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN EN, lon:-92.72546701, lat:17.05862941}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89122, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:100056.96, importe_modificado:100056.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1837377/proyecto_INICIO, 1837377/proyecto_FIN, 1837377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837456 | Proyecto de inversión | 1964299.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964299.77, modificado:1964299.77}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 199997 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 199997 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48878994, lat:17.22406792}} | 2020-08-18 | 2020-11-20 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-183/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1964299.77, importe_modificado:1964299.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1837456/proyecto_INICIO, 1837456/proyecto_FIN, 1837456/proyecto_PROCESO, 1837456/proyecto_FIN, 1837456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837480 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CEIBA - 200100 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 200100 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:EJIDO LA CEIBA, 29833 LA CEIBA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.51848547, lat:17.13309324}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-051/2020, contratista:Constructora y Perforadora Procum S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1837480/proyecto_INICIO, 1837480/proyecto_FIN, 1837480/proyecto_INICIO, 1837480/proyecto_PROCESO, 1837480/proyecto_FIN, 1837480/proyecto_PROCESO, 1837480/proyecto_FIN, 1837480/proyecto_INICIO, 1837480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837483 | Proyecto de inversión | 951431.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951431.47, modificado:951431.47}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME - 200104 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 200104 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTRO VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VELASCO SUAREZ Y BOCADEL CEIBO, lon:-92.57650778, lat:17.30227982}} | 2020-08-06 | 2020-10-30 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | 951431.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-122/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:951431.47, importe_modificado:951431.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:696.0}} | {1837483/proyecto_FIN, 1837483/proyecto_PROCESO, 1837483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837558 | Proyecto de inversión | 1079922 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 200299 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 200299 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 7 PARAJE TENEJAPA, 29480 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CA, lon:-92.48923636, lat:16.91056039}} | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1837558/proyecto_INICIO, 1837558/proyecto_PROCESO, 1837558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401837609 | Proyecto de inversión | 210768.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210768.86, modificado:210768.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL RODEO. - 200422 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200422 | S | 416 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:25, direccion:EJIDO EL RODEO, 30984 EL RODEO, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR ANTES DE LLEGAR AL MUNICIPIO DEL PORVENIR SE ENCUENTRA EL DESVIO PARA E, lon:-92.27250329, lat:15.47480534}} | 2020-04-13 | 2020-04-28 | 210768.86 | 210768.86 | 210768.86 | 210768.86 | 210768.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-OT-002/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:210768.86, importe_modificado:210768.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1837609/proyecto_PROCESO, 1837609/proyecto_FIN, 1837609/proyecto_INICIO, 1837609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401837908 | Proyecto de inversión | 2016000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016000.0, modificado:2016000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO SAN PEDRO I - 201340 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 201340 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71381476, lat:17.13703219}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-063/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2016000.0, importe_modificado:2016000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1837908/proyecto_PROCESO, 1837908/proyecto_FIN, 1837908/proyecto_INICIO, 1837908/proyecto_FIN, 1837908/proyecto_PROCESO, 1837908/proyecto_FIN, 1837908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838076 | Proyecto de inversión | 228003.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228003.62, modificado:228003.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JOSÉ BELÉN. - 201842 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201842 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PÉREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN HILARIO Y CALLE JUÁREZ, CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE MARIANO PÉREZ, ENTRE LA CALLE SAN HILARIO Y J, lon:-92.72219925, lat:17.05878994}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 228003.62 | 228003.62 | 228003.62 | 228003.62 | 228003.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89121, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:228003.62, importe_modificado:228003.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:181.0}} | {1838076/proyecto_INICIO, 1838076/proyecto_FIN, 1838076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838183 | Proyecto de inversión | 2235996.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235996.91, modificado:2235996.91}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202156 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202156 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2516.0, meta_modificada:2516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YOCWITZ, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.40 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.38433862, lat:16.98511064}} | 2020-01-10 | 2020-04-20 | 2235996.91 | 2235996.91 | 2235996.91 | 2235996.91 | 2235996.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2235996.91, importe_modificado:2235996.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2516.0}} | {1838183/proyecto_INICIO, 1838183/proyecto_PROCESO, 1838183/proyecto_FIN, 1838183/proyecto_PROCESO, 1838183/proyecto_FIN, 1838183/proyecto_INICIO, 1838183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838187 | Proyecto de inversión | 1455653.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202161 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202161 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:34, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29790 SAN JUAN BAWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA, lon:-92.34190728, lat:16.95312309}} | 2020-05-14 | 2020-07-13 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/037/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838187/proyecto_INICIO, 1838187/proyecto_PROCESO, 1838187/proyecto_FIN, 1838187/proyecto_PROCESO, 1838187/proyecto_INICIO, 1838187/proyecto_PROCESO, 1838187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838268 | Proyecto de inversión | 1053903.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053903.94, modificado:1053903.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 202402 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 202402 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 30580 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VE, lon:-92.80127846, lat:15.25771197}} | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 1053903.94 | 1053903.94 | 1053903.94 | 1053903.94 | 1053903.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/052/2020, contratista:C. MARGARITA HERNANDEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1053903.94, importe_modificado:1053903.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1838268/proyecto_INICIO, 1838268/proyecto_PROCESO, 1838268/proyecto_FIN, 1838268/proyecto_PROCESO, 1838268/proyecto_FIN, 1838268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838543 | Proyecto de inversión | 3410083.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410083.38, modificado:3410083.38}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 203154 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 203154 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORD, lon:-92.68951419, lat:16.11466864}} | 2020-09-08 | 2020-12-31 | 3410083.38 | 3410083.38 | 3410083.38 | 3410083.38 | 3410083.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/065-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3410083.38, importe_modificado:3410083.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1936.0}} | {1838543/proyecto_PROCESO, 1838543/proyecto_INICIO, 1838543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838983 | Proyecto de inversión | 1228158.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228158.44, modificado:1228158.44}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL LOCALIDAD EJIDO SANTA ROSALÍA - 204444 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204444 | S | 356 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:296, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSALÍA, 30101 SANTA ROSALÍA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA A 90.00 M D, lon:-92.24182028, lat:16.47611657}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/058/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1228158.44, importe_modificado:1228158.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838983/proyecto_PROCESO, 1838983/proyecto_INICIO, 1838983/proyecto_FIN, 1838983/proyecto_INICIO, 1838983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838993 | Proyecto de inversión | 2908774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204460 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204460 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUZTON, 29790 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 24.74 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.43704495, lat:16.9494904}} | 2020-07-10 | 2020-10-08 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:JORGE LUIS DE LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1838993/proyecto_INICIO, 1838993/proyecto_FIN, 1838993/proyecto_PROCESO, 1838993/proyecto_INICIO, 1838993/proyecto_PROCESO, 1838993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401838998 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204468 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204468 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO TZUNJOK, 29790 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE D, lon:-92.38704847, lat:16.9468458}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/059/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1838998/proyecto_INICIO, 1838998/proyecto_PROCESO, 1838998/proyecto_FIN, 1838998/proyecto_PROCESO, 1838998/proyecto_INICIO, 1838998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839501 | Proyecto de inversión | 372522.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372522.92, modificado:372522.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO SAN JOSÉ CHANCALA 2DA.SECCIÓN - 205780 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 205780 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1389, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN JOSE CHANCALA 2DA SECCION, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA 2DA.SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.64890392, lat:17.32551808}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 372522.92 | 372522.92 | 372522.92 | 372522.92 | 372522.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94062, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:372522.92, importe_modificado:372522.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1839501/proyecto_INICIO, 1839501/proyecto_FIN, 1839501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839524 | Proyecto de inversión | 1020614.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020614.4, modificado:1020614.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 205839 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205839 | S | 28 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4888.0, meta_modificada:4888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD E, lon:-91.93091892, lat:16.18958446}} | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 1020614.4 | 1020614.4 | 1020614.4 | 1020614.4 | 1020614.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90344, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1020614.4, importe_modificado:1020614.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4888.0}} | {1839524/proyecto_PROCESO, 1839524/proyecto_INICIO, 1839524/proyecto_FIN, 1839524/proyecto_PROCESO, 1839524/proyecto_FIN, 1839524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839577 | Proyecto de inversión | 580485.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580485.6, modificado:580485.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO LA GLORIA - 206037 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 206037 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12.80 , lon:-92.23142892, lat:17.62957478}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 580485.6 | 580485.6 | 580485.6 | 580485.6 | 580485.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94081, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:580485.6, importe_modificado:580485.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1839577/proyecto_INICIO, 1839577/proyecto_FIN, 1839577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839690 | Proyecto de inversión | 864291.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864291.87, modificado:864291.87}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD MONTERREY 2DA. SECCIÓN - 206386 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 206386 | S | 0 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY 2A. SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 1 Y BRECHA MONTERREY 2A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALID, lon:-92.46790249, lat:17.25787435}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 864291.87 | 864291.87 | 864291.87 | 864291.87 | 864291.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-209/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864291.87, importe_modificado:864291.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1839690/proyecto_FIN, 1839690/proyecto_PROCESO, 1839690/proyecto_FIN, 1839690/proyecto_INICIO, 1839690/proyecto_PROCESO, 1839690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839849 | Proyecto de inversión | 1099299.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099299.62, modificado:1099299.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL PARA ESCUELA PRIMARIA - 206900 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 206900 | S | 75 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29955 EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE BRECHA PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y CAMINO QUE CONDUCE A LA RANCHERÍA, LA OBRA S, lon:-90.41566184, lat:16.36522268}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1099299.62 | 1099299.62 | 1099299.62 | 1099299.62 | 1099299.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-033/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1099299.62, importe_modificado:1099299.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839849/proyecto_INICIO, 1839849/proyecto_FIN, 1839849/proyecto_PROCESO, 1839849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839920 | Proyecto de inversión | 450817.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450817.44, modificado:450817.44}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOCHIL PLAN DE MIRADOR - 207141 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 207141 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO PLAN DE MIRADOR, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 100 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCA, lon:-92.90218401, lat:16.99595575}} | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 450817.44 | 450817.44 | 450817.44 | 450817.44 | 450817.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/043/2021, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:450817.44, importe_modificado:450817.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1839920/proyecto_INICIO, 1839920/proyecto_FIN, 1839920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401839990 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CABACERA MUNICIPAL - 207309 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 207309 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL PARQUE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE HACIA LA CASCADA LA OBRA SE UBICARA A 100 METROS DEL PARQUE DEL BARRIO SANTA CECILIA SOBRE, lon:-92.66866326, lat:16.54540101}} | 2020-11-10 | 2020-12-24 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-021/2020, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1839990/proyecto_INICIO, 1839990/proyecto_PROCESO, 1839990/proyecto_INICIO, 1839990/proyecto_FIN, 1839990/proyecto_INICIO, 1839990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840140 | Proyecto de inversión | 1197042.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197042.51, modificado:1197042.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 1169 M2 DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO EN AV BERNARDINO SANTIAGO CABECERA MUNICIPAL - 207779 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 207779 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA NUEVO CANAAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BERNARDIDO SANTIAGO Y CALLE JIMENEZ, CALLE UNIVERSIDAD SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NUEVO CANAAN PARTIENDO DEL AYUNTAMI, lon:-91.97873684, lat:17.52220507}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 1197042.51 | 1197042.51 | 1197042.51 | 1197042.51 | 1197042.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-161-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197042.51, importe_modificado:1197042.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.0}} | {1840140/proyecto_INICIO, 1840140/proyecto_FIN, 1840140/proyecto_PROCESO, 1840140/proyecto_FIN, 1840140/proyecto_PROCESO, 1840140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840192 | Proyecto de inversión | 210086.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210086.56, modificado:210086.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM - 207928 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207928 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.72800097, lat:17.03512105}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 210086.56 | 210086.56 | 210086.56 | 210086.56 | 210086.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89128, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:210086.56, importe_modificado:210086.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1840192/proyecto_INICIO, 1840192/proyecto_FIN, 1840192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840238 | Proyecto de inversión | 104353.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:97796.82, modificado:97796.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6556.9, modificado:6556.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS BARRIO SAN FRANCISCO - 208055 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 208055 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA, lon:-92.74284184, lat:17.00251168}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 104353.72 | 104353.72 | 104353.72 | 104353.72 | 104353.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89130, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:104353.72, importe_modificado:104353.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {1840238/proyecto_INICIO, 1840238/proyecto_FIN, 1840238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401840271 | Proyecto de inversión | 27783.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27783.03, modificado:27783.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL SABINALITO - 208150 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208150 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:BARRIO EL SABINALITO, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MPAL. LUEGO HACIA LA CARRETERA QUE VA A EJIDO UNION, lon:-92.51554101, lat:15.76535861}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92646, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27783.03, importe_modificado:27783.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1840271/proyecto_PROCESO, 1840271/proyecto_FIN, 1840271/proyecto_INICIO, 1840271/proyecto_FIN, 1840271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841189 | Proyecto de inversión | 1845792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845792.0, modificado:1845792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA GRUPO DOS - 210956 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210956 | S | 70 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8840.0, meta_modificada:8840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA ORIENTE Y AVENIDA SEXTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIRO DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFE, lon:-91.92438447, lat:16.19001921}} | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 1845792 | 1845792 | 1845792 | 1845792 | 1845792 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90418, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1845792.0, importe_modificado:1845792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8840.0}} | {1841189/proyecto_PROCESO, 1841189/proyecto_FIN, 1841189/proyecto_INICIO, 1841189/proyecto_FIN, 1841189/proyecto_INICIO, 1841189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401841980 | Proyecto de inversión | 47983.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47983.63, modificado:47983.63}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 213396 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 213396 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA LA ESPERANZA, 29120 LA ESPERANZA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO A LA CARRETERA INTERNACIONAL HACIA CHICOASEN A 7 KM GIRAR A LA IZQUIERDA E, lon:-93.25035827, lat:16.99724666}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 47983.63 | 47983.63 | 47983.63 | 47983.63 | 47983.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95065, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:47983.63, importe_modificado:47983.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1841980/proyecto_PROCESO, 1841980/proyecto_FIN, 1841980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842134 | Proyecto de inversión | 250471.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250471.9, modificado:250471.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 213883 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213883 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA RIBERA BENITO JUAREZ SE SALE DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA RIBERA EL PROGRESO SE PASA POR LA RIB, lon:-93.27462293, lat:16.90090109}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 250471.9 | 250471.9 | 250471.9 | 250471.9 | 250471.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91614, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:250471.9, importe_modificado:250471.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1842134/proyecto_INICIO, 1842134/proyecto_FIN, 1842134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842144 | Proyecto de inversión | 232166.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232166.02, modificado:232166.02}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 213899 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 213899 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MINUTO, lon:-93.26780487, lat:16.95120933}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 232166.02 | 232166.02 | 232166.02 | 232166.02 | 232166.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91612, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:232166.02, importe_modificado:232166.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1842144/proyecto_INICIO, 1842144/proyecto_FIN, 1842144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842195 | Proyecto de inversión | 1900764.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900764.46, modificado:1900764.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 214031 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 214031 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN PEREZ Y CALLE ELPIDIO GUILLEN, CALLE JOSE ZAPATA T. EN CARRETERA INTERNACIONAL 190 ANTES DEL PUENTE SANTO DOMIN, lon:-93.00326078, lat:16.63241936}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 1900764.46 | 1900764.46 | 1900764.46 | 1900764.46 | 1900764.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-030/2020, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1900764.46, importe_modificado:1900764.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.0}} | {1842195/proyecto_INICIO, 1842195/proyecto_FIN, 1842195/proyecto_PROCESO, 1842195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842222 | Proyecto de inversión | 103965.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103965.05, modificado:103965.05}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 214084 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214084 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA GANADERA A UNOS 20 MI, lon:-93.26789651, lat:16.95129143}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 103965.05 | 103965.05 | 103965.05 | 103965.05 | 103965.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95097, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:103965.05, importe_modificado:103965.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1842222/proyecto_INICIO, 1842222/proyecto_PROCESO, 1842222/proyecto_FIN, 1842222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842247 | Proyecto de inversión | 63985.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63985.58, modificado:63985.58}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD UNION DESENGAÑO - 214140 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 214140 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE , lon:-93.28367388, lat:16.92826518}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 63985.58 | 63985.58 | 63985.58 | 63985.58 | 63985.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95116, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:63985.58, importe_modificado:63985.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1842247/proyecto_PROCESO, 1842247/proyecto_INICIO, 1842247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842359 | Proyecto de inversión | 1310611.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310611.2, modificado:1310611.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 214418 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 214418 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4232.0, meta_modificada:4232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 BARRIO 14 DE FEBRERO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE ACCESO, CALLE ACCESO CON ESTE PROGRAMASE SERAN BENEFICIADOS LOS BARRIOS DE 14 DE FEBRERO LIMDA VISTA, MA, lon:-93.71169266, lat:16.69150997}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1310611.2 | 1310611.2 | 1310611.2 | 1310611.2 | 1310611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-69/2020, contratista:EMPRESA LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1310611.2, importe_modificado:1310611.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4232.0}} | {1842359/proyecto_INICIO, 1842359/proyecto_PROCESO, 1842359/proyecto_FIN, 1842359/proyecto_PROCESO, 1842359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842361 | Proyecto de inversión | 57000.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.34, modificado:57000.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO (2), ADICIONAL EN PANTEPEC, LOCALIDAD EL TRIUNFO - 214424 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 214424 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:36, direccion:CALLE CARRETERA EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 29661 EL TRIUNFO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL TRIUNFO Y CALLEJON EL TRIUNFO, CALLEJON EL TRIUNFO A 5 KM DEL PUEBLO DE PANTEPEC RUMBOA RAYON EN PAVIMENTO DONDE SE DESVIA A LADO , lon:-93.05342282, lat:17.21835171}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 57000.34 | 57000.34 | 57000.34 | 57000.34 | 57000.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT013/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:57000.34, importe_modificado:57000.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842361/proyecto_PROCESO, 1842361/proyecto_FIN, 1842361/proyecto_INICIO, 1842361/proyecto_PROCESO, 1842361/proyecto_FIN, 1842361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842385 | Proyecto de inversión | 819623 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819623.0, modificado:819623.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA LA LADRILLERA - 214479 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214479 | S | 2091 | 2226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LADRILLERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL MARGEN IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA MU, lon:-92.64939823, lat:16.40230914}} | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 819623 | 819623 | 819623 | 819623 | 819623 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION MALAGA S.A DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:819623.14, importe_modificado:819623.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1842385/proyecto_PROCESO, 1842385/proyecto_INICIO, 1842385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842472 | Proyecto de inversión | 1004971.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004971.8, modificado:1004971.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO: AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 214785 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 214785 | S | 2259 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA ERMITA - CERRO BLANCO - DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBI, lon:-92.89053518, lat:17.30109916}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1004971.8 | 1004971.8 | 1004971.8 | 1004971.8 | 1004971.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1004971.8, importe_modificado:1004971.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1842472/proyecto_INICIO, 1842472/proyecto_PROCESO, 1842472/proyecto_INICIO, 1842472/proyecto_FIN, 1842472/proyecto_PROCESO, 1842472/proyecto_FIN, 1842472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842509 | Proyecto de inversión | 96723.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96723.93, modificado:96723.93}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD NUEVA VICTORIA GUADALUPE VICTORIA - 214982 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 214982 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, lon:-93.28791081, lat:16.98602157}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 96723.93 | 96723.93 | 96723.93 | 96723.93 | 96723.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95061, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:96723.93, importe_modificado:96723.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1842509/proyecto_INICIO, 1842509/proyecto_PROCESO, 1842509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842520 | Proyecto de inversión | 88136.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88136.96, modificado:88136.96}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN JORGE - 215003 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 215003 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 13.45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENITO JUAREZ GIRANDO HACIA LA I, lon:-93.2539372, lat:16.95652012}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 88136.96 | 88136.96 | 88136.96 | 88136.96 | 88136.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95099, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:88136.96, importe_modificado:88136.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1842520/proyecto_INICIO, 1842520/proyecto_PROCESO, 1842520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842525 | Proyecto de inversión | 104237.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104237.38, modificado:104237.38}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PACAYAL - 215019 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | 215019 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA LA CALZADA BENIT, lon:-93.20772979, lat:16.90431828}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 104237.38 | 104237.38 | 104237.38 | 104237.38 | 104237.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95110, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:104237.38, importe_modificado:104237.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1842525/proyecto_FIN, 1842525/proyecto_PROCESO, 1842525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842708 | Proyecto de inversión | 1462012.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462012.67, modificado:1462012.67}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO LA HACIENDA PIEDRA LABRADA - 215544 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 215544 | S | 328 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A PIEDRA LABRADA EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD ASI MISMO SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMP, lon:-92.29044515, lat:15.65495264}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1462012.67 | 1462012.67 | 1462012.67 | 1462012.67 | 1462012.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/33, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1462012.67, importe_modificado:1462012.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:458.0}} | {1842708/proyecto_INICIO, 1842708/proyecto_FIN, 1842708/proyecto_INICIO, 1842708/proyecto_FIN, 1842708/proyecto_PROCESO, 1842708/proyecto_FIN, 1842708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842719 | Proyecto de inversión | 1005398.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005398.28, modificado:1005398.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 215568 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 215568 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6TA CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PORVENIR-BELLA VISTA Y CALLE 3RA PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRU, lon:-92.22721676, lat:15.51347654}} | 2020-11-12 | 2020-12-14 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOP/FISM/2020-18, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1005398.29, importe_modificado:1005398.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1842719/proyecto_INICIO, 1842719/proyecto_PROCESO, 1842719/proyecto_INICIO, 1842719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401842831 | Proyecto de inversión | 22956.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22956.13, modificado:22956.13}} | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - 215836 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 215836 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS A 81 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OSUMACI, lon:-93.09184214, lat:16.93580576}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 22956.13 | 22956.13 | 22956.13 | 22956.13 | 22956.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90235, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:22956.13, importe_modificado:22956.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842831/proyecto_INICIO, 1842831/proyecto_PROCESO, 1842831/proyecto_FIN, 1842831/proyecto_PROCESO, 1842831/proyecto_FIN, 1842831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843179 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LA YERBABUENA MIRADOR) - 216770 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216770 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.89678034, lat:16.93992391}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-096, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1843179/proyecto_PROCESO, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_PROCESO, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843208 | Proyecto de inversión | 1090018.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090018.1, modificado:1090018.1}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN. - 216865 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 216865 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL POCITO PUERTO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LOS SIGUIENTES BARRIOS LOS PINOS SANTIAGO Y POCITO DE LA CABECER, lon:-92.8962492, lat:17.15668646}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1090018.1 | 1090018.1 | 1090018.1 | 1090018.1 | 1090018.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1090018.1, importe_modificado:1090018.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1843208/proyecto_INICIO, 1843208/proyecto_PROCESO, 1843208/proyecto_FIN, 1843208/proyecto_PROCESO, 1843208/proyecto_FIN, 1843208/proyecto_INICIO, 1843208/proyecto_PROCESO, 1843208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843259 | Proyecto de inversión | 237413.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237413.01, modificado:237413.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ, CLAVE: 07ETV0102L (PRIMERA ETAPA) - 216978 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 216978 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.25, meta_modificada:527.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 0 BARRIO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE EL TANQUE Y CALLE INDEPENDENCIA, LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE EL, lon:-93.00458389, lat:17.4965131}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 237413.01 | 237413.01 | 237413.01 | 237413.01 | 237413.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91954, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:237413.01, importe_modificado:237413.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.25}} | {1843259/proyecto_INICIO, 1843259/proyecto_FIN, 1843259/proyecto_PROCESO, 1843259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843510 | Proyecto de inversión | 400219.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400219.42, modificado:400219.42}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL ACCESO AL BASURERO EN LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC - 217762 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 217762 | S | 2579 | 2082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+935 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 362 PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , TERRACERÍA DE ACCESO AL BASURERO DE LA LOCALIDAD NAVENCHAUC., lon:-92.77289951, lat:16.73735099}} | 2020-03-16 | 2020-05-20 | 400219.42 | 400219.42 | 400219.42 | 400219.42 | 400219.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:400219.42, importe_modificado:400219.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1843510/proyecto_PROCESO, 1843510/proyecto_INICIO, 1843510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843617 | Proyecto de inversión | 2828469.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828469.56, modificado:2828469.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 28 ACCIONES EN LARRÁINZAR LOCALIDAD TRES PUENTES - 218067 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218067 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN , lon:-92.75532496, lat:16.93785866}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 2828469.56 | 2828469.56 | 2828469.56 | 2828469.56 | 2828469.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/04, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2828469.56, importe_modificado:2828469.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1843617/proyecto_INICIO, 1843617/proyecto_PROCESO, 1843617/proyecto_FIN, 1843617/proyecto_PROCESO, 1843617/proyecto_FIN, 1843617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843909 | Proyecto de inversión | 37038.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37038.71, modificado:37038.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE TECHO FIRME (2) EN PANTEPEC LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 219137 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 219137 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.2, meta_modificada:83.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE CONCEPCION EJIDO CONCEPCION, 29660 CONCEPCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON CONCEPCION Y CALLEJON CONCEPCION, LA OBRA Y LA LOCALIDAD SE UBICA 1.00 KM AL LADO SUR DEL PUEBLO DE PANTEPEC CHIAPAS., lon:-93.05112335, lat:17.18505067}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 37038.71 | 37038.71 | 37038.71 | 37038.71 | 37038.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT015/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:37038.71, importe_modificado:37038.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.2}} | {1843909/proyecto_FIN, 1843909/proyecto_INICIO, 1843909/proyecto_PROCESO, 1843909/proyecto_FIN, 1843909/proyecto_INICIO, 1843909/proyecto_PROCESO, 1843909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401843920 | Proyecto de inversión | 156062.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156062.12, modificado:156062.12}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO JOAQUIN AMARO DEL KM. 0+000 AL KM 0+546.50 - 219154 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 219154 | S | 10 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.5, meta_modificada:546.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - EJIDO JOAQUIN AMARO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO EJIDO JAOQUIN AMARO, 30350 MAJAGUAL (JOAQUÍN AMARO), LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO SAN LUIS-EJID, lon:-92.36951799, lat:16.33070052}} | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 156062.12 | 156062.12 | 156062.12 | 156062.12 | 156062.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-OP-004/2020., contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:156062.12, importe_modificado:156062.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.5}} | {1843920/proyecto_PROCESO, 1843920/proyecto_INICIO, 1843920/proyecto_FIN, 1843920/proyecto_INICIO, 1843920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401844135 | Proyecto de inversión | 61852.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61852.68, modificado:61852.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SANTA CRUZ GPO 2) - 219766 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 219766 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.88933942, lat:16.99524042}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-106, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:61852.68, importe_modificado:61852.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844135/proyecto_PROCESO, 1844135/proyecto_FIN, 1844135/proyecto_PROCESO, 1844135/proyecto_INICIO, 1844135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845182 | Proyecto de inversión | 901866.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901866.51, modificado:901866.51}} | APERTURA DE CAMINO RURAL 1RA ETAPA EN JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 223140 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 223140 | S | 95 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.64, meta_modificada:1.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:71, direccion:EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 29604 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.81517223, lat:17.19648329}} | 2020-10-06 | 2020-12-04 | 901866.51 | 901866.51 | 901866.51 | 901866.51 | 901866.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:901866.51, importe_modificado:901866.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.64}} | {1845182/proyecto_INICIO, 1845182/proyecto_FIN, 1845182/proyecto_INICIO, 1845182/proyecto_PROCESO, 1845182/proyecto_FIN, 1845182/proyecto_PROCESO, 1845182/proyecto_INICIO, 1845182/proyecto_FIN, 1845182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845283 | Proyecto de inversión | 80992.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80992.34, modificado:80992.34}} | REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS - 223369 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 223369 | S | 1021 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CALLE PONIENTE PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-93.08992607, lat:16.93749912}} | 2020-06-09 | 2020-10-21 | 80992.34 | 80992.34 | 80992.34 | 80992.34 | 80992.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90237, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:80992.34, importe_modificado:80992.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1845283/proyecto_INICIO, 1845283/proyecto_PROCESO, 1845283/proyecto_INICIO, 1845283/proyecto_FIN, 1845283/proyecto_PROCESO, 1845283/proyecto_FIN, 1845283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845683 | Proyecto de inversión | 154060.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154060.98, modificado:154060.98}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGION, EN PANTEPEC, LOCALIDAD BUENAVISTA KM 0+000 AL 0+245 Y RAMAL DE 0+000 AL 0+085.30. - 224341 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 224341 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLEJON BUENA VISTA EJIDO BUENAVISTA, 29660 BUENAVISTA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON BUENA VISTA Y CARRETERA ESTATAL 102, CALLEJON BUENA VISTA LA LOCALIDAD SE UBICA A 800 M DEL PUEBLO DE PANTEPEC AL LADO NORTE PONIENTE RUMB, lon:-93.05370623, lat:17.19156408}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 154060.98 | 154060.98 | 154060.98 | 154060.98 | 154060.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT006/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:154060.98, importe_modificado:154060.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}} | {1845683/proyecto_INICIO, 1845683/proyecto_PROCESO, 1845683/proyecto_FIN, 1845683/proyecto_PROCESO, 1845683/proyecto_FIN, 1845683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845690 | Proyecto de inversión | 52924.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52924.81, modificado:52924.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN UNIÓN JUÁREZ LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 224356 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 224356 | S | 1335 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.65, meta_modificada:55.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE ANDADOR INSURGENTES Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE ALLENDE ESQUINA CON AVENIDA INSUR, lon:-92.10440772, lat:15.02866287}} | 2020-12-07 | 2020-12-19 | 52924.81 | 52924.81 | 52924.81 | 52924.81 | 52924.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:52924.81, importe_modificado:52924.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.65}} | {1845690/proyecto_INICIO, 1845690/proyecto_PROCESO, 1845690/proyecto_FIN, 1845690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401845969 | Proyecto de inversión | 184247.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184247.22, modificado:184247.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (LA PITAHAYA GRUPO 2) - 225120 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 225120 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.97297276, lat:17.00713955}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 184247.22 | 184247.22 | 184247.22 | 184247.22 | 184247.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-117, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:184247.22, importe_modificado:184247.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1845969/proyecto_INICIO, 1845969/proyecto_PROCESO, 1845969/proyecto_FIN, 1845969/proyecto_INICIO, 1845969/proyecto_FIN, 1845969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846321 | Proyecto de inversión | 1675399.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675399.21, modificado:1675399.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 226115 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 226115 | S | 988 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.5, meta_modificada:1793.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA LA CONCORDIA-BNITO JUAREZ, CARRETERA A SANTA EMILIA LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DOS CALLES QUE SE UBICAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.8379516, lat:16.08493753}} | 2020-09-21 | 2020-11-07 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/076-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1675399.21, importe_modificado:1675399.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.5}} | {1846321/proyecto_PROCESO, 1846321/proyecto_FIN, 1846321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846449 | Proyecto de inversión | 282508.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282508.29, modificado:282508.29}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS. - 226397 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226397 | S | 1100 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.69, meta_modificada:0.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 690 EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN IZQUIERDO CON , lon:-92.58568613, lat:16.43047068}} | 2020-03-03 | 2020-06-03 | 282508.29 | 282508.29 | 282508.29 | 282508.29 | 282508.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR/DOPM/FISMDF/OT-008/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO DOMINGUEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:282508.29, importe_modificado:282508.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.69}} | {1846449/proyecto_INICIO, 1846449/proyecto_FIN, 1846449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401846519 | Proyecto de inversión | 247177.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247177.67, modificado:247177.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE - 226625 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 226625 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SEGURA Y CARRETERA CARRTERA FDERAL, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ATRAVIERA LA CARRETERA FEDERAL Y SE TOMA LA CARRETERA, lon:-93.00941205, lat:17.29487594}} | 2020-10-02 | 2020-10-19 | 247177.67 | 247177.67 | 247177.67 | 247177.67 | 247177.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISBANOBRAS-OT001/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:247177.67, importe_modificado:247177.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1846519/proyecto_FIN, 1846519/proyecto_INICIO, 1846519/proyecto_PROCESO, 1846519/proyecto_INICIO, 1846519/proyecto_FIN, 1846519/proyecto_PROCESO, 1846519/proyecto_INICIO, 1846519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847073 | Proyecto de inversión | 441436.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441436.83, modificado:441436.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO EL PROGRESO CON CLAVE: 07EPR030J LOCALIDAD EJIDO QUIJÁ - 227923 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 227923 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.66, meta_modificada:506.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:AVENIDA QUIJA EJIDO QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA QUIJA ENTRE CALLES INNOMINADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO EL PROGRESO CON, lon:-92.14736501, lat:16.27370293}} | 2020-10-05 | 2020-11-23 | 441436.83 | 441436.83 | 441436.83 | 441436.83 | 441436.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/068/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEz, monto:441436.83, importe_modificado:441436.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.66}} | {1847073/proyecto_PROCESO, 1847073/proyecto_INICIO, 1847073/proyecto_PROCESO, 1847073/proyecto_FIN, 1847073/proyecto_INICIO, 1847073/proyecto_FIN, 1847073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847143 | Proyecto de inversión | 204225.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204225.37, modificado:204225.37}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE TZAJALNAM - 228112 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 228112 | S | 456 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+504 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 156 PARAJE TZAJALNAM, 00000 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRMO CORRESPONDIENTE A CAMINO TZAJALNAM SAN NICOLÁS EN LA LOCALIDAD DE TZAJALNAM, lon:-92.7182813, lat:16.74403684}} | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 204225.37 | 204225.37 | 204225.37 | 204225.37 | 204225.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:204225.37, importe_modificado:204225.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}} | {1847143/proyecto_INICIO, 1847143/proyecto_PROCESO, 1847143/proyecto_FIN, 1847143/proyecto_INICIO, 1847143/proyecto_PROCESO, 1847143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847321 | Proyecto de inversión | 304085.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304085.57, modificado:304085.57}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 228700 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 228700 | S | 456 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - CHACTOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-92.71479275, lat:16.71761108}} | 2020-07-24 | 2020-09-07 | 304085.57 | 304085.57 | 304085.57 | 304085.57 | 304085.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:304085.57, importe_modificado:304085.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2025.0}} | {1847321/proyecto_PROCESO, 1847321/proyecto_INICIO, 1847321/proyecto_PROCESO, 1847321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847364 | Proyecto de inversión | 721469.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721469.85, modificado:721469.85}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 228830 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 228830 | S | 284 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.24, meta_modificada:622.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CONCORDIA-BENITO JUAREZ, CARRETERA A SANTA EMILIA LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DOS CALLES QUE SE UBICAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE Y CARRE, lon:-92.83796233, lat:16.08493237}} | 2020-09-21 | 2020-10-24 | 721469.85 | 721469.85 | 721469.85 | 721469.85 | 721469.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/077-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:721469.85, importe_modificado:721469.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.24}} | {1847364/proyecto_FIN, 1847364/proyecto_PROCESO, 1847364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847423 | Proyecto de inversión | 1999403.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999403.53, modificado:1999403.53}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE EL PUNTITO - 229069 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 229069 | S | 380 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:91, direccion:EJIDO GUADALUPE EL PUNTITO, 29836 GUADALUPE EL PUNTITO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO GUADALUPE EL PUNTITO EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.56935144, lat:17.12238574}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1999403.53 | 1999403.53 | 1999403.53 | 1999403.53 | 1999403.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-044/2020, contratista:GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1999403.53, importe_modificado:1999403.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847423/proyecto_PROCESO, 1847423/proyecto_INICIO, 1847423/proyecto_PROCESO, 1847423/proyecto_FIN, 1847423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847462 | Proyecto de inversión | 241280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241280.0, modificado:241280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VEINTE DE JUNIO LA CEIBA - 229213 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229213 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:351, direccion:CALLE COMUNIDAD DE LA CEIBA 20 DE JUNIO COLONIA LA CEIBA 20 DE JUNIO, 29140 VEINTE DE JUNIO (LA CEIBA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA SAN RAFAEL, LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SE UBICA S, lon:-93.41880362, lat:16.66704944}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:241280.0, importe_modificado:241280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1847462/proyecto_PROCESO, 1847462/proyecto_INICIO, 1847462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847487 | Proyecto de inversión | 78775.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78775.14, modificado:78775.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 229307 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 229307 | S | 430 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC., 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL. Y , SE UBICA EL EJIDO CARRETERA A VILLEHEROSA TABASCO A ORILLAS DE LA MISMA, lon:-92.09720209, lat:17.69921917}} | 2020-11-08 | 2020-11-26 | 78775.14 | 78775.14 | 78775.14 | 78775.14 | 78775.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91528, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:78775.14, importe_modificado:78775.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1847487/proyecto_PROCESO, 1847487/proyecto_FIN, 1847487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847707 | Proyecto de inversión | 476528 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476528.0, modificado:476528.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 229870 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229870 | S | 145 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CITALAPA Y CAMINO CASCADAS DEL AGUACERO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD HAY QUE TOMAR LA CARRETERA A CINTALPA, lon:-93.52023723, lat:16.76633371}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 476528 | 476528 | 476528 | 476528 | 476528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:476528.0, importe_modificado:476528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1580.0}} | {1847707/proyecto_INICIO, 1847707/proyecto_PROCESO, 1847707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847927 | Proyecto de inversión | 2121352.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121352.17, modificado:2121352.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 21 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ARCOCHÉN - 230628 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 230628 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 300 PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETR, lon:-92.78635724, lat:16.96341858}} | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 2121352.17 | 2121352.17 | 2121352.17 | 2121352.17 | 2121352.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/08, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2121352.17, importe_modificado:2121352.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1847927/proyecto_INICIO, 1847927/proyecto_FIN, 1847927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847930 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN MONTE TABOR - 230638 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 230638 | S | 220 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:96, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO MONTE TABOR, 29836 MONTE TABOR, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO MONTE TABOR EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.60168328, lat:17.16694223}} | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-047/2020, contratista:RODRIGO MENDEZ ZEA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {1847930/proyecto_INICIO, 1847930/proyecto_PROCESO, 1847930/proyecto_FIN, 1847930/proyecto_INICIO, 1847930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847941 | Proyecto de inversión | 1375076.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375076.1, modificado:1375076.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ARCOCHÉN - 230674 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 230674 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KILOMETRO 2, lon:-92.78648181, lat:16.96329179}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 1375076.1 | 1375076.1 | 1375076.1 | 1375076.1 | 1375076.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/09, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1375076.1, importe_modificado:1375076.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1847941/proyecto_INICIO, 1847941/proyecto_PROCESO, 1847941/proyecto_FIN, 1847941/proyecto_PROCESO, 1847941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401847960 | Proyecto de inversión | 275496.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275496.46, modificado:275496.46}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TRES AMORES. - 230760 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 230760 | S | 234 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ - CRUCERO EL CIPRES-TRES AMORES KILÓMETRO 6 + 300 COLONIA COMUNIDAD DE TRES AMORES, 30350 TRES AMORES, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DO, lon:-92.3298574, lat:16.28053814}} | 2020-07-28 | 2020-08-10 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-012/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1847960/proyecto_INICIO, 1847960/proyecto_PROCESO, 1847960/proyecto_FIN, 1847960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848187 | Proyecto de inversión | 1060646.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060646.23, modificado:1060646.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA - 231514 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 231514 | S | 116 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.5, meta_modificada:1927.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA CP. 30362 PLAN DE AGUA PRIETA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD SE UBICA A 1 KM. SOBRE PAVIMENTO, lon:-92.79516554, lat:16.13119189}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/095-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1060646.23, importe_modificado:1060646.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.5}} | {1848187/proyecto_FIN, 1848187/proyecto_PROCESO, 1848187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848415 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO MONTE VERDE) - 232177 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232177 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:EJIDO MONTE VERDE, 29773 MONTE VERDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.86406802, lat:16.99454452}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-128, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1848415/proyecto_INICIO, 1848415/proyecto_PROCESO, 1848415/proyecto_FIN, 1848415/proyecto_INICIO, 1848415/proyecto_PROCESO, 1848415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848461 | Proyecto de inversión | 1287517.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287517.11, modificado:1287517.11}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 232287 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 232287 | S | 643 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA LAZARO CARDDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO UBICADA ENT, lon:-92.55769365, lat:17.21545553}} | 2020-05-11 | 2020-08-07 | 1287517.11 | 1287517.11 | 1287517.11 | 1287517.11 | 1287517.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-088/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1287517.11, importe_modificado:1287517.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1848461/proyecto_FIN, 1848461/proyecto_PROCESO, 1848461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848580 | Proyecto de inversión | 209104 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209104.0, modificado:209104.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (LOCALIDAD LA LAGUNA GPO 2) - 232653 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232653 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.00884293, lat:17.01619227}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 209104 | 209104 | 209104 | 209104 | 209104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-134, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:209104.0, importe_modificado:209104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1848580/proyecto_INICIO, 1848580/proyecto_PROCESO, 1848580/proyecto_FIN, 1848580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848630 | Proyecto de inversión | 524000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:524000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 232832 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232832 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ, 29870 BENITO JUÁREZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51021709, lat:17.04188122}} | 2020-10-08 | 2020-10-17 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89547, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1848630/proyecto_INICIO, 1848630/proyecto_FIN, 1848630/proyecto_INICIO, 1848630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848809 | Proyecto de inversión | 281145.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281145.23, modificado:281145.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL TURISAL - 233482 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233482 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:531, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA EL TURISAL, 29180 EL TURISAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO A RANCHERIA Y CAMINO CAMINO VIEJO A FRACISCO SARABIA, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO NARCISO MENDOZA, lon:-92.99008189, lat:16.55796151}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 281145.23 | 281145.23 | 281145.23 | 281145.23 | 281145.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-061/2020, contratista:GEOBANY SANCHEZ DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:281145.23, importe_modificado:84343.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1848809/proyecto_INICIO, 1848809/proyecto_FIN, 1848809/proyecto_PROCESO, 1848809/proyecto_INICIO, 1848809/proyecto_PROCESO, 1848809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848877 | Proyecto de inversión | 222768.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222768.46, modificado:222768.46}} | LIMPIEZA DE DE DESAZOLVE Y DERRUMBES EN TRAMO CARRETERO ZEQUENTIC CENTRO - 233664 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 233664 | S | 883 | 777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ZEQUENTIC - GRANADILLA ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 414 PARAJE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO, lon:-92.82792142, lat:16.7142314}} | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 222768.46 | 222768.46 | 222768.46 | 222768.46 | 222768.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:222768.46, importe_modificado:222768.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2860.0}} | {1848877/proyecto_INICIO, 1848877/proyecto_PROCESO, 1848877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401848924 | Proyecto de inversión | 618465.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618465.13, modificado:618465.13}} | CONSTRUCCION DE 55 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M.(SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 233812 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 233812 | S | 6 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SAN JOSE LIMAR A LA LOCALID, lon:-92.45732151, lat:17.40776279}} | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 618465.13 | 618465.13 | 618465.13 | 618465.13 | 618465.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-214/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:618465.13, importe_modificado:618465.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1848924/proyecto_PROCESO, 1848924/proyecto_INICIO, 1848924/proyecto_PROCESO, 1848924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849024 | Proyecto de inversión | 91403 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91403.0, modificado:91403.0}} | LIMPIEZA EN CAMINO SACA COSECHAS PARA LAS LOCALIDADES DEL EJIDO - 234168 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 234168 | S | 243 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PETZTOJ - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 901 PARAJE PETZTOJ, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ, lon:-92.77815169, lat:16.76279312}} | 2020-10-05 | 2020-11-04 | 91403 | 91403 | 91403 | 91403 | 91403 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:91403.0, importe_modificado:91403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1849024/proyecto_INICIO, 1849024/proyecto_PROCESO, 1849024/proyecto_FIN, 1849024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849276 | Proyecto de inversión | 670135.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670135.32, modificado:670135.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 14 DE FEBRERO - 235093 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA | 235093 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:116, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVA ESTRELLA, 30134 NUEVA ESTRELLA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO CAMINO INNOMINADO, SE ENCUENTRA A 300 METROS APROXIMADOS DEL BARRIO CARDENAS OJO DE AGUA RUMBO LA COMUNIDAD LA , lon:-92.18157444, lat:15.61108867}} | 2020-10-02 | 2020-12-24 | 670135.32 | 670135.32 | 670135.32 | 670135.32 | 670135.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/36, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:670135.32, importe_modificado:670135.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1849276/proyecto_PROCESO, 1849276/proyecto_FIN, 1849276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849386 | Proyecto de inversión | 3003427.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003427.36, modificado:3003427.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DOS - 235443 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 235443 | S | 86 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:631, direccion:AVENIDA JOSE CONDE COLONIA SANTO DOMINGO DOS, 29170 SANTO DOMINGO DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 AMATAL - AMERICA LIBRE Y CAMINO BOMBA DE AGUA, AVENIDA JOSE FONSECA CARRETERA ESTATAL NUMERO 190 TRAMO SA, lon:-92.99173112, lat:16.61427897}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-041/2020, contratista:Braulio Isidro Ceibas, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3003427.36, importe_modificado:3003427.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.0}} | {1849386/proyecto_PROCESO, 1849386/proyecto_INICIO, 1849386/proyecto_FIN, 1849386/proyecto_INICIO, 1849386/proyecto_FIN, 1849386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849487 | Proyecto de inversión | 338947.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338947.61, modificado:338947.61}} | CONSTRUCCION DE 02 VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. LA LAGUNA - 235768 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 235768 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL VERTEDOR-LA LAGUNA KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA COMUNIDAD LA LAGUNA, 30350 LA LAGUNA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCIS, lon:-92.42062732, lat:16.35293339}} | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | 338947.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-051/2020., contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GÓMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:338947.61, importe_modificado:338947.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1849487/proyecto_INICIO, 1849487/proyecto_PROCESO, 1849487/proyecto_FIN, 1849487/proyecto_INICIO, 1849487/proyecto_PROCESO, 1849487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849490 | Proyecto de inversión | 1026601.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026601.24, modificado:1026601.24}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA RANCHERÍA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ - 235776 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235776 | S | 92 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:450, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, 30176 SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TAPADERA Y TERRACERIA T, lon:-91.97961308, lat:16.22473759}} | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 1026601.24 | 1026601.24 | 1026601.24 | 1026601.24 | 1026601.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0039/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1026601.24, importe_modificado:1026601.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1570.0}} | {1849490/proyecto_INICIO, 1849490/proyecto_FIN, 1849490/proyecto_PROCESO, 1849490/proyecto_FIN, 1849490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849577 | Proyecto de inversión | 2277592.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277592.52, modificado:2277592.52}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA EJIDO FRANCISCO SARABIA - 236020 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236020 | S | 773 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENA VISTA A SARABIA Y CALLEJON EL ALTO, CALLEJON EL, lon:-91.97944682, lat:16.24297206}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 2277592.52 | 2277592.52 | 2277592.52 | 2277592.52 | 2277592.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/APO/0038/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2277592.52, importe_modificado:2277592.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849577/proyecto_PROCESO, 1849577/proyecto_FIN, 1849577/proyecto_INICIO, 1849577/proyecto_PROCESO, 1849577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849624 | Proyecto de inversión | 1016842.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}} | CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. EL ZAPOTE - 236161 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 236161 | S | 317 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA-EL ZAPOTE KILÓMETRO 2 + 600 COLONIA COMUNIDAD EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-SAN FRANCI, lon:-92.43811172, lat:16.35024411}} | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-053/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1849624/proyecto_INICIO, 1849624/proyecto_PROCESO, 1849624/proyecto_FIN, 1849624/proyecto_PROCESO, 1849624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849692 | Proyecto de inversión | 2190135.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190135.38, modificado:2190135.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA UNO - 236337 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236337 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:AVENIDA 2A SUR COLONIA EMILIANO ZAPATA UNO, 29179 EMILIANO ZAPATA UNO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE EN CARRETERA ESTATAL 190 TOMAR EL DESVIO AL AEROPUERTO Y DESPUES EL DESV, lon:-93.05268709, lat:16.5869574}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 2190135.38 | 2190135.38 | 2190135.38 | 2190135.38 | 2190135.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-042/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190135.38, importe_modificado:2190135.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1849692/proyecto_INICIO, 1849692/proyecto_FIN, 1849692/proyecto_PROCESO, 1849692/proyecto_FIN, 1849692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401849757 | Proyecto de inversión | 1681837.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681837.98, modificado:1681837.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 236459 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 236459 | S | 489 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.1, meta_modificada:1798.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLES SE LLEVARAN ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVA LIBERTAD, CP. 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.80993472, lat:16.09104047}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 1681837.98 | 1681837.98 | 1681837.98 | 1681837.98 | 1681837.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/084-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1681837.98, importe_modificado:1681837.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1798.1}} | {1849757/proyecto_INICIO, 1849757/proyecto_FIN, 1849757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850294 | Proyecto de inversión | 345488.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345488.7, modificado:345488.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 238095 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 238095 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE EL CARMEN, 00000 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTIAGO EL PINAR EN E, lon:-92.72568007, lat:16.9152143}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 345488.7 | 345488.7 | 345488.7 | 345488.7 | 345488.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/23, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:345488.7, importe_modificado:345488.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850294/proyecto_INICIO, 1850294/proyecto_FIN, 1850294/proyecto_PROCESO, 1850294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850526 | Proyecto de inversión | 1928738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928738.4, modificado:1928738.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 CUARTOS PARA BAÑOS SANITARIOS EN GUADALUPE VICTORIA I - 238804 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 238804 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:364, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA I, 29824 GUADALUPE VICTORIA I, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA I EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.75396655, lat:17.07163056}} | 2020-03-13 | 2020-06-15 | 1928738.4 | 1928738.4 | 1928738.4 | 1928738.4 | 1928738.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-052/2020, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1928738.4, importe_modificado:1928738.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1850526/proyecto_INICIO, 1850526/proyecto_PROCESO, 1850526/proyecto_FIN, 1850526/proyecto_PROCESO, 1850526/proyecto_FIN, 1850526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401850978 | Proyecto de inversión | 551018.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551018.56, modificado:551018.56}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 240017 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 240017 | S | 1850 | 1171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA CABECERA CENTRAL BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, LA OBRA SERA ENTRE LAS AVENIDAS Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00807974, lat:17.29323163}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 551018.56 | 551018.56 | 551018.56 | 551018.56 | 551018.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:551018.56, importe_modificado:551018.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1850978/proyecto_INICIO, 1850978/proyecto_PROCESO, 1850978/proyecto_FIN, 1850978/proyecto_PROCESO, 1850978/proyecto_FIN, 1850978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851142 | Proyecto de inversión | 1221534.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221534.32, modificado:1221534.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 38 CUARTOS PARA BAÑO SANITARIO EN CONCEPCIÓN LOS CACAOS - 240438 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 240438 | S | 104 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:15, direccion:EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS, 29837 CONCEPCIÓN LOS CACAOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS., lon:-92.63865934, lat:17.11757645}} | 2020-04-13 | 2020-06-12 | 1221534.32 | 1221534.32 | 1221534.32 | 1221534.32 | 1221534.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-069/2020, contratista:JOAL-RAVE CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1221534.32, importe_modificado:1221534.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1851142/proyecto_INICIO, 1851142/proyecto_PROCESO, 1851142/proyecto_FIN, 1851142/proyecto_INICIO, 1851142/proyecto_PROCESO, 1851142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851466 | Proyecto de inversión | 2430219.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430219.95, modificado:2430219.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TRES CERROS - 241394 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 241394 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.94, meta_modificada:628.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO TENEJAPA, 29480 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A, lon:-92.47309203, lat:16.91439814}} | 2020-03-19 | 2020-05-17 | 2430219.95 | 2430219.95 | 2430219.95 | 2430219.95 | 2430219.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF/BANOBRAS/005/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2430219.95, importe_modificado:2430219.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.94}} | {1851466/proyecto_INICIO, 1851466/proyecto_PROCESO, 1851466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401851522 | Proyecto de inversión | 2108463.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108463.33, modificado:2108463.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO BENITO QUEZADA - 241570 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 241570 | S | 600 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO BENITO QUEZADA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO BENITO QUEZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71675696, lat:17.13720038}} | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2108463.33 | 2108463.33 | 2108463.33 | 2108463.33 | 2108463.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-001/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2108463.33, importe_modificado:2108463.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:430.0}} | {1851522/proyecto_INICIO, 1851522/proyecto_PROCESO, 1851522/proyecto_INICIO, 1851522/proyecto_FIN, 1851522/proyecto_PROCESO, 1851522/proyecto_FIN, 1851522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851704 | Proyecto de inversión | 107734.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107734.54, modificado:107734.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PONCIANO ARRIAGA - 242204 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242204 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA NORTE, CALLE 2DA SUR LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE CENTRAL Y SEGUNDA SUR A DOS CUADRAS DEL PARQUE, lon:-92.62668355, lat:16.48917536}} | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 107734.54 | 107734.54 | 107734.54 | 107734.54 | 107734.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92153, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:107734.54, importe_modificado:107734.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1851704/proyecto_INICIO, 1851704/proyecto_FIN, 1851704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401851716 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA ROTOPLAS DE 5000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE KULAKTIK - 242242 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 242242 | S | 1224 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 4 PUERTO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A .5, lon:-92.47483052, lat:16.87447278}} | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA , monto:5400000.0, importe_modificado:5400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1851716/proyecto_INICIO, 1851716/proyecto_FIN, 1851716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:debe agregar información financiera al menos hasta comprometido o devengado ., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | CHP200401851883 | Proyecto de inversión | 1769157.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769157.11, modificado:1769157.11}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 14 X 18 METROS, EN LA LOCALIDAD DE MEHONO - 242784 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 242784 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMSANTO DOMINGO A , lon:-92.77116462, lat:16.89241477}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 1769157.11 | 1769157.11 | 1769157.11 | 1769157.11 | 1769157.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/52, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1769157.11, importe_modificado:1769157.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851883/proyecto_PROCESO, 1851883/proyecto_INICIO, 1851883/proyecto_FIN, 1851883/proyecto_INICIO, 1851883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852088 | Proyecto de inversión | 478064 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478064.0, modificado:478064.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD JERICÓ - 243361 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243361 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1681, direccion:CALLE EJIDO JERICÓ EJIDO EJIDO JERICÓ, 30470 JERICÓ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA VIA SUCHIAPAS Y SE AVANZAN 34 KM HA, lon:-93.22614539, lat:16.36275408}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 478064 | 478064 | 478064 | 478064 | 478064 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-138, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:478064.0, importe_modificado:478064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1852088/proyecto_FIN, 1852088/proyecto_PROCESO, 1852088/proyecto_INICIO, 1852088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852097 | Proyecto de inversión | 1343741 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343741.0, modificado:1343741.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 243381 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 243381 | S | 222 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.11, meta_modificada:532.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES HUANACAXTLE FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES HUANACAXTLE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA BOULEVARD NORTE Y CALLE MEZQUITE, CALLE CAOBA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE FRENTE A GRUAS VILL, lon:-93.28218084, lat:16.22604699}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 1343741 | 1343741 | 1343741 | 1343741 | 1343741 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-071, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1343741.0, importe_modificado:1343741.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.11}} | {1852097/proyecto_INICIO, 1852097/proyecto_PROCESO, 1852097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852382 | Proyecto de inversión | 774919.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774919.51, modificado:774919.51}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO AISLADO 1+340 AL 1+440 CAMINO TRES PUENTES UNO. - 244067 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRZAINZAR CHIAPAS | 244067 | S | 239 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 00 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CA, lon:-92.75532409, lat:16.93689203}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 774919.51 | 774919.51 | 774919.51 | 774919.51 | 774919.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/19, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:774919.51, importe_modificado:774919.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852382/proyecto_INICIO, 1852382/proyecto_PROCESO, 1852382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852512 | Proyecto de inversión | 255053.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255053.74, modificado:255053.74}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN PANTEPEC, LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, TRAMO PANTEPEC-NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS KM 0+000 AL 12+000 - 244364 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | 244364 | S | 308 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO DESDE EL PUEBLO DE PANTEPEC A LA - LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPE, lon:-93.05722224, lat:17.22852976}} | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 255053.74 | 255053.74 | 255053.74 | 255053.74 | 255053.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:255053.74, importe_modificado:255053.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1852512/proyecto_INICIO, 1852512/proyecto_PROCESO, 1852512/proyecto_FIN, 1852512/proyecto_INICIO, 1852512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852601 | Proyecto de inversión | 1251829.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251829.56, modificado:1251829.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 244551 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 244551 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.07, meta_modificada:296.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA CUAUHTÉMOC Y CALZADA BENITO JUÁREZ, SOBRE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE EN SEGUIDA DESVIARSE , lon:-93.20455622, lat:16.87405297}} | 2020-07-17 | 2020-10-15 | 1251829.56 | 1251829.56 | 1251829.56 | 1251829.56 | 1251829.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-021/2020, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1251829.56, importe_modificado:1251829.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.07}} | {1852601/proyecto_INICIO, 1852601/proyecto_PROCESO, 1852601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852681 | Proyecto de inversión | 341684.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341684.1, modificado:341684.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ (BARRIO LOS NARANJOS DOS) - 244722 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 244722 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON BARRIO LOS NARANJOS DOS, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LAS ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL BARRIO LOS NARANJOS DOS EL CUAL SE U, lon:-92.46750296, lat:17.00360167}} | 2020-10-07 | 2020-12-16 | 341684.1 | 341684.1 | 341684.1 | 341684.1 | 341684.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-066/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:341684.1, importe_modificado:341684.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1852681/proyecto_INICIO, 1852681/proyecto_FIN, 1852681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852773 | Proyecto de inversión | 675990.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675990.94, modificado:675990.94}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE NINTETIC - 244910 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 244910 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CHAMULA - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 PARAJE NINTETIC, 29860 NINTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO CHAMULALARRAI, lon:-92.72010398, lat:16.87246691}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 675990.94 | 675990.94 | 675990.94 | 675990.94 | 675990.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/56, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:675990.94, importe_modificado:675990.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852773/proyecto_PROCESO, 1852773/proyecto_FIN, 1852773/proyecto_INICIO, 1852773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401852988 | Proyecto de inversión | 562059.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562059.87, modificado:562059.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD IXMOCOY - 245430 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245430 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:342, direccion:EJIDO IXMOCOY, 29930 IXMOCOY, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS COLINDANDO CON SAN JOSE IXMOCOY EL PRADO Y LOMA LINDA. TENIENDO UN APROXIMADO DE 3 KM DE , lon:-92.35858135, lat:17.18877683}} | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 562059.87 | 562059.87 | 562059.87 | 562059.87 | 562059.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-063/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:562059.87, importe_modificado:562059.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1852988/proyecto_PROCESO, 1852988/proyecto_INICIO, 1852988/proyecto_FIN, 1852988/proyecto_PROCESO, 1852988/proyecto_FIN, 1852988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853035 | Proyecto de inversión | 569672.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569672.49, modificado:569672.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN PEDRO BUENAVISTA - 245515 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245515 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:60, direccion:EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 29930 SAN PEDRO BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHILON TOMANDO EL CRUCERO DE GOLONTON, COLINDANDO CON LAS LOCALIDADES SAN PEDRO, , lon:-92.30418272, lat:17.15859604}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 569672.49 | 569672.49 | 569672.49 | 569672.49 | 569672.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-070/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:569672.49, importe_modificado:569672.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1853035/proyecto_INICIO, 1853035/proyecto_FIN, 1853035/proyecto_PROCESO, 1853035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853047 | Proyecto de inversión | 1834230.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834230.14, modificado:1834230.14}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL JOIGEL GRANDE EN TRAMOS AISLADOS - 245543 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 245543 | S | 214 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TUXTLA SAN CRISTOBAL - JOIGEL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TUXTLA GUTIÉR, lon:-92.81901514, lat:16.72748782}} | 2020-06-15 | 2020-07-29 | 1834230.14 | 1834230.14 | 1834230.14 | 1834230.14 | 1834230.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-06A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1834230.14, importe_modificado:1834230.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2940.0}} | {1853047/proyecto_INICIO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_INICIO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_PROCESO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853089 | Proyecto de inversión | 770271.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770271.87, modificado:770271.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ EL PULPITILLO - 245659 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245659 | S | 56 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:57, direccion:EJIDO SAN JOSE PULPITILLO, 29930 SAN JOSÉ EL PULPITILLO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA PETALCINGO A UNOS METROS DEL CRUCERO YAJALONHIDLAGO TENIENDO UN APROXIMADO DE 3KM DE LA CA, lon:-92.35060699, lat:17.20883254}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 770271.87 | 770271.87 | 770271.87 | 770271.87 | 770271.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-073/2020, contratista:DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:770271.87, importe_modificado:770271.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1853089/proyecto_INICIO, 1853089/proyecto_PROCESO, 1853089/proyecto_FIN, 1853089/proyecto_PROCESO, 1853089/proyecto_FIN, 1853089/proyecto_INICIO, 1853089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853436 | Proyecto de inversión | 451532.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451532.68, modificado:451532.68}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL - 246862 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 246862 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-92.682059, lat:16.54268639}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 451532.68 | 451532.68 | 451532.68 | 451532.68 | 451532.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-023/2020, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:451532.68, importe_modificado:451532.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1853436/proyecto_INICIO, 1853436/proyecto_PROCESO, 1853436/proyecto_FIN, 1853436/proyecto_PROCESO, 1853436/proyecto_FIN, 1853436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853444 | Proyecto de inversión | 608664.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608664.13, modificado:608664.13}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JOCOLHO - 246891 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 246891 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE JOCOLHO, 29860 JOCOLHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA LOCALIDAD DE JOCOLHO AL ALDO IZQUIERDO DEL , lon:-92.73327668, lat:16.87572364}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 608664.13 | 608664.13 | 608664.13 | 608664.13 | 608664.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/21, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:608664.13, importe_modificado:608664.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853444/proyecto_PROCESO, 1853444/proyecto_INICIO, 1853444/proyecto_FIN, 1853444/proyecto_PROCESO, 1853444/proyecto_FIN, 1853444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853670 | Proyecto de inversión | 716601.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716601.6, modificado:716601.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA YALMUTZ - 247563 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247563 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3432.0, meta_modificada:3432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPÁL - YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 400 RANCHERIA YALMUTZ, 30172 YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PABLO YALMUTZ Y TERRACERIA OJO DE AGUA, TERRACERIA LAS PEÑITAS LA, lon:-91.75301649, lat:16.14420732}} | 2020-12-09 | 2020-12-28 | 716601.6 | 716601.6 | 716601.6 | 716601.6 | 716601.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94389, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:716601.6, importe_modificado:716601.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3432.0}} | {1853670/proyecto_INICIO, 1853670/proyecto_FIN, 1853670/proyecto_PROCESO, 1853670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853700 | Proyecto de inversión | 55861.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55861.15, modificado:55861.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD UNION DESENGAÑO - 247688 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | 247688 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR A TRRERO 4KM DE ASFALTO HA, lon:-93.28351797, lat:16.92817781}} | 2020-09-19 | 2020-11-15 | 55861.15 | 55861.15 | 55861.15 | 55861.15 | 55861.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91604, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:55861.15, importe_modificado:55861.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1853700/proyecto_INICIO, 1853700/proyecto_FIN, 1853700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853709 | Proyecto de inversión | 1139688.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139688.08, modificado:1139688.08}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SAN ANTONIO (CABECERA MUNICIPAL, 3A. NORTE OTE.) - 247724 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 247724 | S | 195 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. AVENIDA NORTE ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 4A. AVENIDA NORTE ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENT, lon:-93.15614614, lat:17.13266738}} | 2020-10-06 | 2020-12-29 | 1139688.08 | 1139688.08 | 1139688.08 | 1139688.08 | 1139688.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/019-A/2020, contratista:JOSÉ RAÚL CARPIO ZÚÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1139688.08, importe_modificado:1139688.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.0}} | {1853709/proyecto_INICIO, 1853709/proyecto_PROCESO, 1853709/proyecto_FIN, 1853709/proyecto_INICIO, 1853709/proyecto_PROCESO, 1853709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853720 | Proyecto de inversión | 3886707.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3886707.05, modificado:3886707.05}} | CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA BAÑO - 247789 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 247789 | S | 160 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HER, lon:-91.28629796, lat:16.24338284}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 3886707.05 | 3886707.05 | 3886707.05 | 3886707.05 | 3886707.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-11/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:3886707.05, importe_modificado:3886707.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:47.0}} | {1853720/proyecto_INICIO, 1853720/proyecto_FIN, 1853720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853757 | Proyecto de inversión | 83827.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83827.04, modificado:83827.04}} | MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE CON CLAVE 07DPB2049V MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TEMPLETE, EN LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO - 247886 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 247886 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA LARRAI, lon:-92.73786308, lat:16.93119894}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 83827.04 | 83827.04 | 83827.04 | 83827.04 | 83827.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/03, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:83827.04, importe_modificado:83827.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853757/proyecto_INICIO, 1853757/proyecto_PROCESO, 1853757/proyecto_FIN, 1853757/proyecto_PROCESO, 1853757/proyecto_FIN, 1853757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853989 | Proyecto de inversión | 784727.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784727.84, modificado:784727.84}} | AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO (BARRIO LA LAGUNA) - 248655 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 248655 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA YAJALON - TILA, CARRETERA TEMO-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.42192131, lat:17.2286991}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 784727.84 | 784727.84 | 784727.84 | 784727.84 | 784727.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-228/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:784727.84, importe_modificado:784727.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1853989/proyecto_INICIO, 1853989/proyecto_FIN, 1853989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401853990 | Proyecto de inversión | 2571315.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571315.64, modificado:2571315.64}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS AGUA PERLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+071 - 248656 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 248656 | S | 98 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3071.0, meta_modificada:3071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA PERLA, 30184 AGUA PERLA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES, AMAT, lon:-91.30883703, lat:16.2813486}} | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 2571315.64 | 2571315.64 | 2571315.64 | 2571315.64 | 2571315.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-15/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:2571315.64, importe_modificado:2571315.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3071.0}} | {1853990/proyecto_PROCESO, 1853990/proyecto_FIN, 1853990/proyecto_INICIO, 1853990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854006 | Proyecto de inversión | 879780.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879780.77, modificado:879780.77}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO - 248697 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 248697 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y , LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN ENTRE LAS AVENIDAS CUARTA, lon:-92.91476788, lat:15.78851768}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 879780.77 | 879780.77 | 879780.77 | 879780.77 | 879780.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/079-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:879780.77, importe_modificado:879780.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1854006/proyecto_FIN, 1854006/proyecto_PROCESO, 1854006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854154 | Proyecto de inversión | 828812.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828812.6, modificado:828812.6}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 249128 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 249128 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRIMERA NORTE TERCERA OR, lon:-92.55190707, lat:17.28343817}} | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 828812.6 | 828812.6 | 828812.6 | 828812.6 | 828812.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:828812.63, importe_modificado:828812.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1854154/proyecto_INICIO, 1854154/proyecto_FIN, 1854154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854155 | Proyecto de inversión | 6862903.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6862903.91, modificado:6862903.91}} | CONSTRUCCION DE PARQUE AMATITLAN 2DA ETAPA - 249130 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | 249130 | S | 218 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOMA BONITA, NIÑOS HEROES Y LLEGA, lon:-91.28927691, lat:16.23638003}} | 2020-05-11 | 2020-09-11 | 6862903.91 | 6862903.91 | 6862903.91 | 6862903.91 | 6862903.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-19/20, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:6862903.91, importe_modificado:6862903.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854155/proyecto_FIN, 1854155/proyecto_PROCESO, 1854155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854244 | Proyecto de inversión | 420850.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420850.12, modificado:420850.12}} | PAVIMENTACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE POCOLTON CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4 MTS DE ANCHO - 249338 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 249338 | S | 131 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - POCOLTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE POCOLTÓN, 29860 POCOLTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZA MUY CERCA DE LA CEBECERA MUNICIPA HAY QUE PASAR EL BARRIO EL PESE, lon:-92.70413916, lat:16.87814012}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 420850.12 | 420850.12 | 420850.12 | 420850.12 | 420850.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/006, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:420850.12, importe_modificado:420850.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854244/proyecto_INICIO, 1854244/proyecto_PROCESO, 1854244/proyecto_FIN, 1854244/proyecto_PROCESO, 1854244/proyecto_FIN, 1854244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854417 | Proyecto de inversión | 553266.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553266.01, modificado:553266.01}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE CON CLAVE 07DPB2049V, EN LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO - 249801 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 249801 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO LARRAIN, lon:-92.7378443, lat:16.93130928}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 553266.01 | 553266.01 | 553266.01 | 553266.01 | 553266.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/17, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:553266.01, importe_modificado:553266.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854417/proyecto_INICIO, 1854417/proyecto_FIN, 1854417/proyecto_PROCESO, 1854417/proyecto_FIN, 1854417/proyecto_PROCESO, 1854417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401854448 | Proyecto de inversión | 3344740.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344740.27, modificado:3344740.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BELLA VISTA - 249865 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA | 249865 | S | 785 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2285.0, meta_modificada:2285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE DÉCIMA PONIENTE NORTE, CALLE OCTAVA NORTE PONIENTE SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE , lon:-92.24942729, lat:15.58578837}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 3344740.27 | 3344740.27 | 3344740.27 | 3344740.27 | 3344740.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/39, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3344740.27, importe_modificado:3344740.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2285.0}} | {1854448/proyecto_INICIO, 1854448/proyecto_FIN, 1854448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863816 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 251751 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 251751 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31513.0, meta_modificada:31513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE NOVENA PONIENTE, CALLE DECIMA TERCERA SUR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-93.27531482, lat:16.2284916}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-001, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31513.0}} | {1863816/proyecto_INICIO, 1863816/proyecto_PROCESO, 1863816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863912 | Proyecto de inversión | 16154.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16154.74, modificado:16154.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN FERNANDO) - 252055 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252055 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FERNANDO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE QUE VA HACIA EL BARRIO 12 DE DICIEMBRE APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33733837, lat:17.18482264}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 16154.74 | 16154.74 | 16154.74 | 16154.74 | 16154.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:16154.74, importe_modificado:16154.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1863912/proyecto_PROCESO, 1863912/proyecto_INICIO, 1863912/proyecto_FIN, 1863912/proyecto_INICIO, 1863912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401863987 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | BACHEO CON CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) - 252241 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 252241 | S | 500 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.4, meta_modificada:365.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABACERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 400 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.89019258, lat:16.99636758}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-139, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.4}} | {1863987/proyecto_FIN, 1863987/proyecto_PROCESO, 1863987/proyecto_INICIO, 1863987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864145 | Proyecto de inversión | 27693.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27693.84, modificado:27693.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD FRACCIÓN LA AURORA - 252614 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252614 | S | 12 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.96, meta_modificada:204.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:297, direccion:EJIDO FRACCION LA AURORA, 29930 FRACCIÓN LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO APROXIMADAMENTE A UNOS 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30275365, lat:17.19673219}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 27693.84 | 27693.84 | 27693.84 | 27693.84 | 27693.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:27693.84, importe_modificado:27693.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.96}} | {1864145/proyecto_FIN, 1864145/proyecto_INICIO, 1864145/proyecto_PROCESO, 1864145/proyecto_FIN, 1864145/proyecto_INICIO, 1864145/proyecto_PROCESO, 1864145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864244 | Proyecto de inversión | 194777.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194777.58, modificado:194777.58}} | REHABILITACION DE ALCANTARRILADO Y SUBDRENES EN CAMINO KAOMTEALHUCUM - 252973 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 252973 | S | 100 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE KAOMTEALHUCUM, 29861 KAOMTEALHUCUM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN, lon:-92.77056833, lat:16.93260444}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 194777.58 | 194777.58 | 194777.58 | 194777.58 | 194777.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/027, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:194777.58, importe_modificado:194777.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864244/proyecto_FIN, 1864244/proyecto_PROCESO, 1864244/proyecto_INICIO, 1864244/proyecto_PROCESO, 1864244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864283 | Proyecto de inversión | 1010311 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010311.0, modificado:1010311.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN VILLAFLORES LOCALIDAD AGRÓNOMOS MEXICANOS - 253051 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 253051 | S | 618 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA A ARRIAGA ENTRANDO POR EL DESVIO A EJIDO DOC. DOMINGO CHANONA A 48 MIN, lon:-93.53082602, lat:16.34928525}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1010311 | 1010311 | 1010311 | 1010311 | 1010311 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-062, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1010311.0, importe_modificado:1010311.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1864283/proyecto_INICIO, 1864283/proyecto_FIN, 1864283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864360 | Proyecto de inversión | 87879.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87879.33, modificado:87879.33}} | ENMALLADO DE ESCUELA PREESCOLAR TALONHUITZ - 253269 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 253269 | S | 289 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 000 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 2000 DEL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR A , lon:-92.72335738, lat:16.90671096}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 87879.33 | 87879.33 | 87879.33 | 87879.33 | 87879.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-006, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:87879.33, importe_modificado:87879.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864360/proyecto_INICIO, 1864360/proyecto_PROCESO, 1864360/proyecto_FIN, 1864360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864467 | Proyecto de inversión | 357102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357102.0, modificado:357102.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (SAN GREGORIO CASCAJAL) - 253515 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253515 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SAN GREGORIO CASCAJAL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89471095, lat:16.99352364}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 357102 | 357102 | 357102 | 357102 | 357102 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-146, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:357102.0, importe_modificado:357102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864467/proyecto_INICIO, 1864467/proyecto_PROCESO, 1864467/proyecto_FIN, 1864467/proyecto_PROCESO, 1864467/proyecto_INICIO, 1864467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864532 | Proyecto de inversión | 100257.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100257.47, modificado:100257.47}} | CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE TZUTZBEN - 253640 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 253640 | S | 200 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - ALDAMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR A ALDAMA EN EL KILOMETRO 1500, A LAD, lon:-92.71512593, lat:16.89393074}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 100257.47 | 100257.47 | 100257.47 | 100257.47 | 100257.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-005, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:100257.47, importe_modificado:100257.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864532/proyecto_INICIO, 1864532/proyecto_PROCESO, 1864532/proyecto_FIN, 1864532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864827 | Proyecto de inversión | 290173.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290173.69, modificado:290173.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ALVARO OBREGON, ENTRE CALLEJON PINO SUAREZ Y EL ACCESO AL COBACH PLANTEL 36 - 254246 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 254246 | S | 1702 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO SILTEPEC B. LAS NUBES, 30980 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON ENTRE CALLEJON PINO SUAREZ Y EL ACCESO AL COBACH PLANTEL 36 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ÁLVARO OBREGÓN , lon:-92.32245752, lat:15.55182207}} | 2020-11-05 | 2020-12-05 | 290173.69 | 290173.69 | 290173.69 | 290173.69 | 290173.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-050/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:290173.69, importe_modificado:290173.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1864827/proyecto_PROCESO, 1864827/proyecto_FIN, 1864827/proyecto_PROCESO, 1864827/proyecto_INICIO, 1864827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401864867 | Proyecto de inversión | 363052.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363052.74, modificado:363052.74}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO COBERTURA 05 (BASHANTIC, LA LAGUNA, MUCTAHUITZ, TZAJALHO (BARRIO CENTRO), NATOC, MEHONO CAMINO BASURERO Y TIVO ALTO.) - 254308 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 254308 | S | 1790 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ACCION ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTE PUNTOS DENTRO DEL MUNICIÍO DE LARRAINZAR BASHA, lon:-92.74462217, lat:16.91395187}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 363052.74 | 363052.74 | 363052.74 | 363052.74 | 363052.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-012, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:363052.74, importe_modificado:363052.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:303.0}} | {1864867/proyecto_INICIO, 1864867/proyecto_FIN, 1864867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865629 | Proyecto de inversión | 892835.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892835.69, modificado:892835.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SITALÁ LOCALIDAD SAN PEDRO CHUTEL ASENTAMIENTO SITALÁ - 256357 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 256357 | S | 971 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:55, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO CHUTEL Y TERRACERIA SAN PEDRO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 5 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULAN, lon:-92.32036627, lat:17.02186436}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 892835.69 | 892835.69 | 892835.69 | 892835.69 | 892835.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-007/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:892835.69, importe_modificado:892835.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.5}} | {1865629/proyecto_PROCESO, 1865629/proyecto_INICIO, 1865629/proyecto_FIN, 1865629/proyecto_PROCESO, 1865629/proyecto_FIN, 1865629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865740 | Proyecto de inversión | 1728583.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728583.79, modificado:1728583.79}} | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 256698 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 256698 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHEBOPA 1 Y BRECHA CHEBOPA 2, BRECHA CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBIDADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.50052619, lat:17.26241929}} | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 1728583.79 | 1728583.79 | 1728583.79 | 1728583.79 | 1728583.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-224/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1728583.79, importe_modificado:1728583.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1865740/proyecto_INICIO, 1865740/proyecto_PROCESO, 1865740/proyecto_FIN, 1865740/proyecto_PROCESO, 1865740/proyecto_FIN, 1865740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865851 | Proyecto de inversión | 87630 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87630.0, modificado:87630.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 256959 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 256959 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO BARRIO POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE SALIR DEL CENTRO DEL PARQUE CENTRAL DE VILLAFLORES EN DONDE NOS IREMOS POR TODO LA 2DA AVENIDA, lon:-93.28320119, lat:16.23287354}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 87630 | 87630 | 87630 | 87630 | 87630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-12, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:87630.0, importe_modificado:87630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1865851/proyecto_FIN, 1865851/proyecto_PROCESO, 1865851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865853 | Proyecto de inversión | 627021.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627021.21, modificado:627021.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 256963 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 256963 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL LAGUNITA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA Y CARRETERA TOTOLAPA, CAMINO LAGUNITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA CHIAPILLATOTOLAPA CAMINO LA LAGUNITA, lon:-92.73546743, lat:16.55698212}} | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 627021.21 | 627021.21 | 627021.21 | 627021.21 | 627021.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-008/2020, contratista:ARQ. DAGOBERTO ROJAS MARINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:627021.21, importe_modificado:627021.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865853/proyecto_PROCESO, 1865853/proyecto_FIN, 1865853/proyecto_INICIO, 1865853/proyecto_FIN, 1865853/proyecto_PROCESO, 1865853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401865926 | Proyecto de inversión | 274407.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274407.54, modificado:274407.54}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 6X8 M, EN LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ(BARRIO TZIMTIK) - 257159 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 257159 | S | 132 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 000 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERA LARRAINZARPUERTO CATE EN EL KIL, lon:-92.78059617, lat:16.91522736}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 274407.54 | 274407.54 | 274407.54 | 274407.54 | 274407.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/025, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:274407.54, importe_modificado:274407.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865926/proyecto_FIN, 1865926/proyecto_INICIO, 1865926/proyecto_FIN, 1865926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401866706 | Proyecto de inversión | 1101405 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101405.0, modificado:1101405.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL, AV. 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN SABINES Y CALLE LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 258874 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258874 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA LAS CASAS, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENA, lon:-92.42896313, lat:16.52616407}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-032/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1101405.0, importe_modificado:1101405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1866706/proyecto_INICIO, 1866706/proyecto_FIN, 1866706/proyecto_PROCESO, 1866706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867224 | Proyecto de inversión | 1414295.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414295.82, modificado:1414295.82}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 2DA. SECCIÓN - 260060 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 260060 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 2A. SECCION 1 Y CALLEJON CARMEN 2A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.49402379, lat:17.55368219}} | 2020-10-02 | 2020-11-30 | 1414295.82 | 1414295.82 | 1414295.82 | 1414295.82 | 1414295.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-193/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1414295.82, importe_modificado:1414295.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1867224/proyecto_INICIO, 1867224/proyecto_PROCESO, 1867224/proyecto_FIN, 1867224/proyecto_INICIO, 1867224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867235 | Proyecto de inversión | 275547.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275547.34, modificado:275547.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DOS RODADAS - 260093 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 260093 | S | 75 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL EL POCO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TOTOLAPA Y CAMINO LA BARRANCA, CAMINO EL POCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO TOTOLAPA LA BARRANCA, lon:-92.69500577, lat:16.57094587}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 275547.34 | 275547.34 | 275547.34 | 275547.34 | 275547.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:275547.34, importe_modificado:275547.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1867235/proyecto_INICIO, 1867235/proyecto_PROCESO, 1867235/proyecto_FIN, 1867235/proyecto_INICIO, 1867235/proyecto_FIN, 1867235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867377 | Proyecto de inversión | 214410.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214410.48, modificado:214410.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SHACTIQUIL EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 260392 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 260392 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA SIMON BOLIVAR, CALLE CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41302618, lat:17.22371218}} | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 214410.48 | 214410.48 | 214410.48 | 214410.48 | 214410.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-41/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:214410.48, importe_modificado:214410.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867377/proyecto_INICIO, 1867377/proyecto_PROCESO, 1867377/proyecto_FIN, 1867377/proyecto_INICIO, 1867377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867478 | Proyecto de inversión | 881124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SANTA CRUZ, AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 260683 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 260683 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CASAS Y CALLE SANTA CRUZ, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BAR, lon:-92.43123991, lat:16.52943287}} | 2020-08-31 | 2020-11-28 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-037/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1867478/proyecto_INICIO, 1867478/proyecto_PROCESO, 1867478/proyecto_FIN, 1867478/proyecto_PROCESO, 1867478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401867569 | Proyecto de inversión | 745480.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745480.65, modificado:745480.65}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLE DE 0.67 KM. TRAMO (0+000 AL 0+672.83) EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 260932 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 260932 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLPOKITIOC 1 Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA JOLPOKITIOC 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.45142432, lat:17.27393875}} | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 745480.65 | 745480.65 | 745480.65 | 745480.65 | 745480.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-230/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:745480.65, importe_modificado:745480.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867569/proyecto_INICIO, 1867569/proyecto_PROCESO, 1867569/proyecto_INICIO, 1867569/proyecto_FIN, 1867569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868066 | Proyecto de inversión | 1298322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298322.3, modificado:1298322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SITALÁ LOCALIDAD SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 262041 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 262041 | S | 971 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE SAN PEDRO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAM, lon:-92.3078524, lat:17.02698925}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 1298322.3 | 1298322.3 | 1298322.3 | 1298322.3 | 1298322.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-046/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1298322.3, importe_modificado:1298322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {1868066/proyecto_INICIO, 1868066/proyecto_FIN, 1868066/proyecto_PROCESO, 1868066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401868174 | Proyecto de inversión | 890443.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890443.68, modificado:890443.68}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS DE AGUA COBERTURA MUNICIPAL - 262732 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 262732 | S | 205 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS, lon:-92.47182575, lat:17.00571569}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-079/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:890443.68, importe_modificado:890443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1868174/proyecto_PROCESO, 1868174/proyecto_FIN, 1868174/proyecto_INICIO, 1868174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869004 | Proyecto de inversión | 88512.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88512.01, modificado:88512.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ANDADOR CON FIRME DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE BAYALEMHO II - 264706 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 264706 | S | 378 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 PUEBLO BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A U UN LADO IZQUIERDO DEL CAMINO NACHITOMPUERTO CATE , lon:-92.76784482, lat:16.93070702}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 88512.01 | 88512.01 | 88512.01 | 88512.01 | 88512.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-020, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:88512.01, importe_modificado:88512.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869004/proyecto_INICIO, 1869004/proyecto_PROCESO, 1869004/proyecto_FIN, 1869004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869212 | Proyecto de inversión | 1204615.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204615.14, modificado:1204615.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SITALÁ LOCALIDAD SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 265182 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 265182 | S | 971 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MADERO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALAY SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A UNOS 800 METROS DEL, lon:-92.30631818, lat:17.0271739}} | 2020-06-09 | 2020-09-09 | 1204615.14 | 1204615.14 | 1204615.14 | 1204615.14 | 1204615.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-017/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1204615.14, importe_modificado:1204615.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1869212/proyecto_INICIO, 1869212/proyecto_PROCESO, 1869212/proyecto_FIN, 1869212/proyecto_INICIO, 1869212/proyecto_PROCESO, 1869212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869283 | Proyecto de inversión | 523080.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523080.54, modificado:523080.54}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO COBERTURA 06 (TZAJALHO, SIKILHUCUM, TIABNAL ALTO, GUACAMAYA,PECHEO, CABECERA (BARRIO EL PESEBRE), JOLNACHOJ, TENTIC BAJO, NATOC, BAYALEMO, UNENALTIC,TRES PUENTES (MATERIAL PARA DERRUMBE), OK´OXTON, NOCTIC, NINTETIC. - 265348 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 265348 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE GUACAMAYA, 29860 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA NACHITOM SA, lon:-92.80571639, lat:16.89278469}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 523080.54 | 523080.54 | 523080.54 | 523080.54 | 523080.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-021, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:523080.54, importe_modificado:523080.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869283/proyecto_INICIO, 1869283/proyecto_FIN, 1869283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401869575 | Proyecto de inversión | 113200.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113200.16, modificado:113200.16}} | COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOZA, BOCHIL, CHIAPAS. - 265939 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 265939 | S | 507 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-93.02698511, lat:17.03257961}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 113200.16 | 113200.16 | 113200.16 | 113200.16 | 113200.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:219- OT, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:113200.16, importe_modificado:113200.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869575/proyecto_INICIO, 1869575/proyecto_PROCESO, 1869575/proyecto_FIN, 1869575/proyecto_INICIO, 1869575/proyecto_PROCESO, 1869575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401870218 | Proyecto de inversión | 468177.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468177.66, modificado:468177.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PANTELHÓ-SAN FRANCISCO TRAMO CARRETERO DEL KM 0+000 AL KM 0+600 DEL MUNICIPIO DE PANTELHÓ, CHIAPAS. - 267379 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 267379 | S | 350 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO - PANTELHÓ CRUCERO DURAZNAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA SAN FRANCISCO, 29880 SAN FRANCISCO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO DURAZNAL Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, LA LOCALIDAD, lon:-92.47569531, lat:16.99915992}} | 2020-11-01 | 2020-12-21 | 468177.66 | 468177.66 | 468177.66 | 468177.66 | 468177.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-080/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:468177.66, importe_modificado:468177.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1870218/proyecto_PROCESO, 1870218/proyecto_INICIO, 1870218/proyecto_FIN, 1870218/proyecto_INICIO, 1870218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401871157 | Proyecto de inversión | 565953.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565953.13, modificado:565953.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CARRETERO NUEVA LINDA-NUEVA SANTA CRUZ YAXTE; SAN CARALAMPIO-CORRALITO PEDERNAL (ZAQUILA); CRUCERO CORRALITO PEDERNAL (ZAQUILA)-LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS. - 269302 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | 269302 | S | 1900 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA ISLA - NUEVA LINDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 RANCHERIA VARIAS, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO, TERRACERIA LA ISLA LA OBRA SE UBICA EN LOS TRAM, lon:-92.45529972, lat:17.00566237}} | 2020-11-01 | 2020-12-18 | 565953.13 | 565953.13 | 565953.13 | 565953.13 | 565953.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-082/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:565953.13, importe_modificado:565953.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.0}} | {1871157/proyecto_PROCESO, 1871157/proyecto_INICIO, 1871157/proyecto_FIN, 1871157/proyecto_INICIO, 1871157/proyecto_PROCESO, 1871157/proyecto_FIN, 1871157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401873965 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipamiento del Instituto de Investigaciones Juridicas, en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas. Licenciatura en Derecho (modalidad virtual) | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B008 | S | 154 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876084 | Proyecto de inversión | 1626840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626840.0, modificado:1626840.0}} | 2021017.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad Unión Hidalgo, Municipio de Berriozabal / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03602C01D022 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 1626840 | 1626840 | 1626840 | 1626840 | 1626840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876455 | Acción | 134472 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134472.0, modificado:134472.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 61394 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 61394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2020-04-20 | 2020-05-07 | 134472 | 134472 | 134472 | 134472 | 134472 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93489, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:80541.06, importe_modificado:80541.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876455/proyecto_INICIO, 1876455/proyecto_PROCESO, 1876455/proyecto_FIN, 1876455/proyecto_INICIO, 1876455/proyecto_PROCESO, 1876455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876860 | Proyecto de inversión | 1810225.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810225.24, modificado:1810225.24}} | 2021016.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad Unión Hidalgo, Municipio de Berriozabal / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D030 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2020-10-01 | 2020-12-11 | 1810225.24 | 1810225.24 | 1810225.24 | 1810225.24 | 1810225.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401876905 | Proyecto de inversión | 1344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}} | 2021024.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad Buena Vista, Municipio de Oxchuc / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062231H05002C01D034 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877248 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL - 56301 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 56301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877248/proyecto_FIN, 1877248/proyecto_INICIO, 1877248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877249 | Acción | 693689.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693689.67, modificado:693689.67}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 56345 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 56345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 693689.67 | 693689.67 | 693689.67 | 693689.67 | 693689.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:693689.67, importe_modificado:693689.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877249/proyecto_INICIO, 1877249/proyecto_PROCESO, 1877249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877262 | Acción | 80541.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80541.06, modificado:80541.06}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 61270 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 61270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 80541.06 | 80541.06 | 80541.06 | 80541.06 | 80541.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93489, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:80541.06, importe_modificado:80541.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877262/proyecto_INICIO, 1877262/proyecto_PROCESO, 1877262/proyecto_INICIO, 1877262/proyecto_FIN, 1877262/proyecto_INICIO, 1877262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877269 | Acción | 615739.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615739.78, modificado:615739.78}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 64147 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO YAJALON | 64147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 615739.78 | 615739.78 | 615739.78 | 615739.78 | 615739.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:615739.78, importe_modificado:615739.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877269/proyecto_FIN, 1877269/proyecto_PROCESO, 1877269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877291 | Acción | 400136.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400136.27, modificado:400136.27}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 78315 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA | 78315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2020-07-13 | 2020-11-30 | 400136.27 | 400136.27 | 400136.27 | 400136.27 | 400136.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94701, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:400136.27, importe_modificado:400136.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877291/proyecto_PROCESO, 1877291/proyecto_INICIO, 1877291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877456 | Acción | 375197.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375197.87, modificado:375197.87}} | CREACIÓN DE LA NORMALIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES - 113069 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 113069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2020-08-03 | 2020-10-20 | 375197.87 | 375197.87 | 375197.87 | 375197.87 | 375197.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFH/DOPM/PRODIM/002/2020, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINSITRATIVOS ISA S.C, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:375197.87, importe_modificado:375197.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877456/proyecto_INICIO, 1877456/proyecto_FIN, 1877456/proyecto_PROCESO, 1877456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401877515 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES - 117580 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | 117580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2020-09-14 | 2020-11-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94436, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877515/proyecto_INICIO, 1877515/proyecto_FIN, 1877515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401878453 | Proyecto de inversión | 282820.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282820.85, modificado:282820.85}} | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA) | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUMBALA | FORTAMUN 001/2020 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:167, direccion:Tumbalá, Chis., México, lon:-92.3158981, lat:17.2769854}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 282820.85 | 282820.85 | 282820.85 | 282820.85 | 282820.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/SP/FAFM-001/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:282820.85, importe_modificado:282820.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1878453/proyecto_INICIO, 1878453/proyecto_PROCESO, 1878453/proyecto_INICIO, 1878453/proyecto_PROCESO, 1878453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401879274 | Proyecto de inversión | 3163989.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163989.07, modificado:3163989.07}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 185/2020 | N | 0 | 0 | 1275 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:Cuchulumtic, Chis., México, lon:-92.7044202, lat:16.7772865}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 3163989.07 | 3163989.07 | 3163989.07 | 3163989.07 | 3163989.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-185/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:3163989.07, importe_modificado:3163989.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1250.0}} | {1879274/proyecto_INICIO, 1879274/proyecto_FIN, 1879274/proyecto_PROCESO, 1879274/proyecto_FIN, 1879274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401879287 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 187/2020 | N | 0 | 0 | 3329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4355.0, meta_modificada:4355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-187/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4355.0}} | {1879287/proyecto_INICIO, 1879287/proyecto_PROCESO, 1879287/proyecto_FIN, 1879287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200401882573 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLE EN BARRIO LAS GARDENIAS, BARRIO LAS GARDENIAS | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 04003 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Las Gardenias, Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1189432, lat:16.2538164}} | 2020-11-13 | 2020-12-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/003/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1882573/proyecto_PROCESO, 1882573/proyecto_FIN, 1882573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP18180201142505 | Proyecto de inversión | 2911683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911683.8, modificado:2911683.8}} | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-01-01-01-003 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2911683.8 | 2911683.8 | 2911683.8 | 2911683.8 | 2911683.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200101703714 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:3162352.01}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 40711 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3162352.01 | 3162352.01 | 3162352.01 | 3162352.01 | 3162352.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1703714/proyecto_PROCESO, 1703714/proyecto_INICIO, 1703714/proyecto_PROCESO, 1703714/proyecto_INICIO, 1703714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200201707418 | Proyecto de inversión | 1017241.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017241.38, modificado:1017241.38}} | 2041070.-Camino: Rivera Amatal - Nueva Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 10+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B061 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041070-110, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301714276 | Proyecto de inversión | 1921538.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921538.62, modificado:1921538.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}} | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE--URBANIZACION-002-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1921538.62, importe_modificado:960769.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1714276/proyecto_INICIO, 1714276/proyecto_PROCESO, 1714276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301715517 | Proyecto de inversión | 1213473.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213473.34, modificado:1213473.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA AMPLIACIÓN MUNICIPIO DE BELLA VISTA - 13678 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 13678 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 5.4 KILÓMETROS DEL E.C. UBICADO EN EL KM. 7.4 DE LA CARRETERA LA GRANDEZABELLAVISTA, lon:-92.31215561, lat:15.58291374}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 1213473.34 | 1213473.34 | 1213473.34 | 1213473.34 | 1213473.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040041-206, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VARDI, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1213473.34, importe_modificado:1213473.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1715517/proyecto_INICIO, 1715517/proyecto_FIN, 1715517/proyecto_PROCESO, 1715517/proyecto_INICIO, 1715517/proyecto_PROCESO, 1715517/proyecto_FIN, 1715517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301722800 | Proyecto de inversión | 1396776.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396776.33, modificado:1396776.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TUMBALÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA - 3177 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 3177 | S | 71 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA SECCIÓN, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TUMBALÁ A YAJALÓN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANCRISTOBALITO 2DA. SECCIÓN EN LA CA, lon:-92.31985255, lat:17.27842776}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1396776.33 | 1396776.33 | 1396776.33 | 1396776.33 | 1396776.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-025/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1396776.33, importe_modificado:1396776.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1722800/proyecto_INICIO, 1722800/proyecto_PROCESO, 1722800/proyecto_INICIO, 1722800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723241 | Proyecto de inversión | 721021 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721021.0, modificado:721021.0}} | CONSTRUCCION DE 19 MUROS FIRMES EN EL BARRIO CENTRO YAXNICHIL CHANAL - 4699 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4699 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA TERCERA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABECERA , lon:-92.25842921, lat:16.65882399}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 721021 | 721021 | 721021 | 721021 | 721021 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:721021.0, importe_modificado:721021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1723241/proyecto_INICIO, 1723241/proyecto_FIN, 1723241/proyecto_PROCESO, 1723241/proyecto_FIN, 1723241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723538 | Proyecto de inversión | 401674.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401674.36, modificado:401674.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD RIVERA GALEANA ASENTAMIENTO RIVERA GALEANA - 5767 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | 5767 | S | 414 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIVERA GALEANA KILÓMETRO 2 + 130 PUEBLO RIVERA GALEANA, 46545 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA OCOTAL, CARRET, lon:-92.78334448, lat:17.12530202}} | 2020-05-04 | 2020-07-06 | 401674.36 | 401674.36 | 401674.36 | 401674.36 | 401674.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:401674.36, importe_modificado:401674.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1723538/proyecto_INICIO, 1723538/proyecto_FIN, 1723538/proyecto_PROCESO, 1723538/proyecto_FIN, 1723538/proyecto_PROCESO, 1723538/proyecto_FIN, 1723538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301723634 | Proyecto de inversión | 1540643.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540643.27, modificado:1540643.27}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 6164 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 6164 | S | 515 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.5, meta_modificada:1020.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 83240 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO LA CANDELARIA, CAMINO EL TRIUNFO SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA CON RUMBO A, lon:-93.75187298, lat:16.46722155}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1540643.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/010-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1540643.27, importe_modificado:1540643.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.5}} | {1723634/proyecto_PROCESO, 1723634/proyecto_INICIO, 1723634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724238 | Proyecto de inversión | 1302493 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302493.0, modificado:1302493.0}} | CONSTRUCCION DE 65 MUROS FIRMES EN EL BARRIO PAMAL AQUIL DE CHANAL - 8066 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8066 | S | 228 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE MIGUEL ALEMAN, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26618575, lat:16.66751236}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1302493 | 1302493 | 1302493 | 1302493 | 1302493 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1302493.0, importe_modificado:1302493.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1724238/proyecto_INICIO, 1724238/proyecto_PROCESO, 1724238/proyecto_FIN, 1724238/proyecto_INICIO, 1724238/proyecto_PROCESO, 1724238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724361 | Proyecto de inversión | 3386286.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386286.14, modificado:3386286.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD TRES PIEDRAS TZELEJ - 8439 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8439 | S | 532 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:205, direccion:EJIDO TRES PIEDRAS TZELEJ, 29930 TRES PIEDRAS TZELEJ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35127988, lat:17.18650642}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 3386286.14 | 3386286.14 | 3386286.14 | 3386286.14 | 3386286.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-002/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3386286.14, importe_modificado:3386286.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {1724361/proyecto_INICIO, 1724361/proyecto_PROCESO, 1724361/proyecto_FIN, 1724361/proyecto_PROCESO, 1724361/proyecto_FIN, 1724361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724766 | Proyecto de inversión | 650693.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650693.28, modificado:650693.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGÓN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO 27 DE FEBRERO - 9560 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9560 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS 27 DE FEBRERO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SITUADOS EN LA TORRE CHIAPAS IR POR LIBRAMIENTO SE, lon:-93.06503638, lat:16.76000567}} | 2020-04-22 | 2020-06-20 | 650693.28 | 650693.28 | 650693.28 | 650693.28 | 650693.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-007-2020, contratista:TIP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:650693.28, importe_modificado:650693.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {1724766/proyecto_PROCESO, 1724766/proyecto_INICIO, 1724766/proyecto_FIN, 1724766/proyecto_PROCESO, 1724766/proyecto_FIN, 1724766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301724945 | Proyecto de inversión | 3498824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498824.62, modificado:3498824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 10043 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | 10043 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1442.0, meta_modificada:1442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:173, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ISABEL BARRIO SANTA ISABEL, 34239 SANTA ISABEL, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL ENTRADA DE SUCHIAPA CARRETERA SUCHIAPA TUXTLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA, lon:-93.09144427, lat:16.64005827}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 3498824.62 | 3498824.62 | 3498824.62 | 3498824.62 | 3498824.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:3498824.62, importe_modificado:3498824.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1442.0}} | {1724945/proyecto_FIN, 1724945/proyecto_INICIO, 1724945/proyecto_PROCESO, 1724945/proyecto_FIN, 1724945/proyecto_INICIO, 1724945/proyecto_PROCESO, 1724945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725387 | Proyecto de inversión | 838237.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838237.07, modificado:838237.07}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 11408 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 11408 | S | 2150 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE SUR S/N BARRIO VILLA CORZO, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1A ORIENTE SUR S/N, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE SUR SN EN EL BARRIO C, lon:-93.26907327, lat:16.18450971}} | 2020-05-05 | 2020-06-20 | 838237.07 | 838237.07 | 838237.07 | 838237.07 | 838237.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/022-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:838237.07, importe_modificado:838237.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1725387/proyecto_INICIO, 1725387/proyecto_PROCESO, 1725387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301725630 | Proyecto de inversión | 4154600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154600.0, modificado:4154600.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 12184 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12184 | S | 3508 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL CHANAL BARRIO NUEVO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE CHANAL QUE VIENE DEL CAMINO SAN CRISTOBALCHANAL Y SE LOCALIZA A UN COSTADO , lon:-92.27572096, lat:16.65365268}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-007/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:4154600.0, importe_modificado:4154600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1725630/proyecto_INICIO, 1725630/proyecto_FIN, 1725630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726806 | Proyecto de inversión | 744569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA COPROPIEDAD - 15614 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 15614 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:194, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EMILIANO ZAPATA COPROPIEDAD, 00000 EMILIANO ZAPATA [COPROPIEDAD], TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA RANCHERÍA., lon:-92.28839441, lat:17.33143097}} | 2020-04-16 | 2020-05-30 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | 744569.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-035/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1726806/proyecto_INICIO, 1726806/proyecto_FIN, 1726806/proyecto_PROCESO, 1726806/proyecto_INICIO, 1726806/proyecto_PROCESO, 1726806/proyecto_INICIO, 1726806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726924 | Proyecto de inversión | 1991102.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991102.95, modificado:1991102.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO A CORZO CLAVE 07DPR09510 - 15988 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 15988 | S | 396 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29905 FRANCISCO I. MADERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CENTRAL, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE, lon:-92.05348511, lat:17.36477316}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 1991102.95 | 1991102.95 | 1991102.95 | 1991102.95 | 1991102.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-111/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1991102.95, importe_modificado:1991102.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726924/proyecto_INICIO, 1726924/proyecto_PROCESO, 1726924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301726972 | Proyecto de inversión | 1856235.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856235.32, modificado:1856235.32}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PEDRO MARÍA ANAYA CLAVE 07DPB2216B - 16122 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 16122 | S | 289 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:EJIDO NAZARETH, 49738 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ENTRONQUE MADERO DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA EL CRUCERO SHUPA, A MANO DERECHA HASTA EL BANCO 20 DE NOVIEMBRE DOB, lon:-91.94883784, lat:17.37246176}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1856235.32 | 1856235.32 | 1856235.32 | 1856235.32 | 1856235.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-128/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1856235.32, importe_modificado:1856235.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726972/proyecto_PROCESO, 1726972/proyecto_INICIO, 1726972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727455 | Proyecto de inversión | 501678.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501678.63, modificado:501678.63}} | RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSIÓN A BASE DE EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN - 17481 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 17481 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - ACH LUM MAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO ACH LUM TULIJÁ, 49677 ACHLUM TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA EN DIRECCIO, lon:-92.01976418, lat:17.24713273}} | 2020-01-15 | 2020-03-14 | 501678.63 | 501678.63 | 501678.63 | 501678.63 | 501678.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-048/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:501678.63, importe_modificado:501678.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1727455/proyecto_PROCESO, 1727455/proyecto_FIN, 1727455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301727620 | Proyecto de inversión | 640178.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640178.56, modificado:640178.56}} | MEJORAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN COBACH 146 CLAVE 07ECB0106D - 17929 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17929 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLA HIDALGO, 74363 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A COBACH 146, CARRETERA A PACAYAL PARA LLEGAR A EL COBACH 146 EN VILLA HIDALG, lon:-92.03189139, lat:15.61155872}} | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 640178.56 | 640178.56 | 640178.56 | 640178.56 | 640178.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-002/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:640178.56, importe_modificado:640178.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727620/proyecto_INICIO, 1727620/proyecto_FIN, 1727620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728402 | Proyecto de inversión | 1351521.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351521.45, modificado:1351521.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 1O MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 20199 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 20199 | S | 285 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 2DA SECCION - SANTA LUCIA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3, lon:-92.42906234, lat:17.53619974}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 1351521.45 | 1351521.45 | 1351521.45 | 1351521.45 | 1351521.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351521.45, importe_modificado:1351521.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728402/proyecto_INICIO, 1728402/proyecto_FIN, 1728402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728500 | Proyecto de inversión | 1033878.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033878.49, modificado:1033878.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL AZUFRE - 20535 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 20535 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL AZUFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL AZUFRE, 45945 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJ, lon:-92.64523346, lat:17.20474883}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1033878.49, importe_modificado:1033878.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1728500/proyecto_PROCESO, 1728500/proyecto_FIN, 1728500/proyecto_INICIO, 1728500/proyecto_PROCESO, 1728500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728616 | Proyecto de inversión | 955003.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955003.36, modificado:955003.36}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HEROES CON CLAVE: 07DPR3113N. - 20811 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20811 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y CALLE DURANGO, CALLE SINALOA SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA AV. CONSTITUCION SUR Y AV, lon:-92.67374746, lat:15.33817347}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 955003.36 | 955003.36 | 955003.36 | 955003.36 | 955003.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-004/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:955003.36, importe_modificado:955003.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1728616/proyecto_PROCESO, 1728616/proyecto_INICIO, 1728616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728739 | Proyecto de inversión | 409292.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409292.53, modificado:409292.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 21234 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21234 | S | 112 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:COLONIA NUEVO POBLADO, 72900 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD NUEVO POBLADO MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO ENTRE LOCALIDADES DE EL MANGO Y GRANADOS TALCANAQUE, lon:-92.20522105, lat:15.35997202}} | 2020-03-24 | 2020-05-11 | 409292.53 | 409292.53 | 409292.53 | 409292.53 | 409292.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0008/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:409292.53, importe_modificado:409292.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1728739/proyecto_PROCESO, 1728739/proyecto_INICIO, 1728739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728741 | Proyecto de inversión | 1476223.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476223.39, modificado:1476223.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2ª. ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO LA FRONTERA - 21248 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21248 | S | 119 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - SAN FRANCISCO LA FRONTERA KILÓMETRO 6 KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29713 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL , lon:-92.69801428, lat:17.19730671}} | 2020-02-17 | 2020-04-03 | 1476223.39 | 1476223.39 | 1476223.39 | 1476223.39 | 1476223.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-002/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1476223.39, importe_modificado:1476223.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1728741/proyecto_PROCESO, 1728741/proyecto_FIN, 1728741/proyecto_PROCESO, 1728741/proyecto_INICIO, 1728741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728883 | Proyecto de inversión | 2615104.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615104.92, modificado:2615104.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 21655 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21655 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:BARRIO VERACRUZ, 72510 VERACRUZ, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO VERACRUZ LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS CAMINO RURAL A UN COSTADO DEL PUENTE DENOMINADO PUENTE BACANTON A LA LOCALIDAD DE VERA, lon:-92.14064785, lat:15.38839386}} | 2020-02-12 | 2020-05-14 | 2615104.92 | 2615104.92 | 2615104.92 | 2615104.92 | 2615104.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0002/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2615104.92, importe_modificado:2615104.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.44}} | {1728883/proyecto_FIN, 1728883/proyecto_INICIO, 1728883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728888 | Proyecto de inversión | 602106.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602106.48, modificado:602106.48}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA TECHO FIRME - 21667 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 21667 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:BARRIO PROGRESO, 72864 PROGRESO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , PROGESO LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, COLINDANTES CON LAS LOCALIDADES DE GRANADOS TALCANAQUE Y COLINA VICTORIA., lon:-92.20461362, lat:15.2972826}} | 2020-05-05 | 2020-07-05 | 602106.48 | 602106.48 | 602106.48 | 602106.48 | 602106.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0014/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:602106.48, importe_modificado:602106.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1728888/proyecto_PROCESO, 1728888/proyecto_FIN, 1728888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301728932 | Proyecto de inversión | 1846096.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846096.56, modificado:1846096.56}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL FORTÍN - 21759 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21759 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:137, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - EL FORTIN KILÓMETRO 24 + 000 COLONIA EL FORTIN, 00000 EL FORTÍN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL, lon:-92.80512669, lat:17.27055232}} | 2020-02-17 | 2020-04-03 | 1846096.56 | 1846096.56 | 1846096.56 | 1846096.56 | 1846096.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1846096.56, importe_modificado:1846096.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_PROCESO, 1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_FIN, 1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729088 | Proyecto de inversión | 2700363.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700363.35, modificado:2700363.35}} | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ZACATONAL DE JUÁREZ - 22155 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22155 | S | 690 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - ZACATONAL DE JUAREZ KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO ZACATONAL DE JUAREZ, 62585 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUC, lon:-92.79874425, lat:17.27049298}} | 2020-02-17 | 2020-04-07 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2700363.35, importe_modificado:2700363.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1729088/proyecto_INICIO, 1729088/proyecto_PROCESO, 1729088/proyecto_FIN, 1729088/proyecto_PROCESO, 1729088/proyecto_FIN, 1729088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729316 | Proyecto de inversión | 5541253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5541253.27, modificado:5541253.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD BALUMTUN - 22823 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22823 | S | 145 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPLA - BALUMTUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 200 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.54123664, lat:17.07056246}} | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-003/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5541253.27, importe_modificado:5541253.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729316/proyecto_INICIO, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729463 | Proyecto de inversión | 675770.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675770.4, modificado:675770.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL - 23176 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 23176 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA COLOLIL, 00000 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.31556684, lat:17.2659992}} | 2020-05-27 | 2020-07-25 | 675770.4 | 675770.4 | 675770.4 | 675770.4 | 675770.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-052/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:675770.4, importe_modificado:675770.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1729463/proyecto_INICIO, 1729463/proyecto_PROCESO, 1729463/proyecto_INICIO, 1729463/proyecto_PROCESO, 1729463/proyecto_FIN, 1729463/proyecto_INICIO, 1729463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301729688 | Proyecto de inversión | 1019799.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019799.89, modificado:1019799.89}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 23843 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 23843 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:352, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 49677 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ÚNICA CALLE DEL EJIDO POR LA ESCUELA Y LA IGLESIA., lon:-92.26904885, lat:17.37775493}} | 2020-03-23 | 2020-05-06 | 1019799.89 | 1019799.89 | 1019799.89 | 1019799.89 | 1019799.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-113/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1019799.89, importe_modificado:1019799.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1729688/proyecto_FIN, 1729688/proyecto_INICIO, 1729688/proyecto_PROCESO, 1729688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730028 | Proyecto de inversión | 1551032.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551032.82, modificado:1551032.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 24841 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 24841 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - BARRIO MORELOS I MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LOS CACAOS Y , SALES DEL H. AYUN, lon:-92.66965539, lat:15.3529783}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-005/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1551032.82, importe_modificado:1551032.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1730028/proyecto_INICIO, 1730028/proyecto_FIN, 1730028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730243 | Proyecto de inversión | 649834.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649834.16, modificado:649834.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 25420 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25420 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TEANIJÁ, 49675 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE PRIMERA SUR LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELAS Y LA IG, lon:-92.3464254, lat:17.42836188}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 649834.16 | 649834.16 | 649834.16 | 649834.16 | 649834.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-012/2020, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:649834.16, importe_modificado:649834.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1730243/proyecto_FIN, 1730243/proyecto_PROCESO, 1730243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730401 | Proyecto de inversión | 817458.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817458.58, modificado:817458.58}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 25875 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 25875 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 49676 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO POR LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, Y LA ESCUELA ABARCA, lon:-92.14031067, lat:17.37656755}} | 2020-02-10 | 2020-03-11 | 817458.58 | 817458.58 | 817458.58 | 817458.58 | 817458.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-028/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:817458.58, importe_modificado:817458.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1730401/proyecto_INICIO, 1730401/proyecto_FIN, 1730401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301730472 | Proyecto de inversión | 2390112.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390112.89, modificado:2390112.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 26073 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 26073 | S | 19427 | 15895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1057.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO NICATAN, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON LA OBRA INICIA SOBRE LA AV HIDALGO ESQUINA CON CALLE 20 DE MARZO FRENTE A LA POLLERIA POLLO RICO Y , lon:-93.74863583, lat:16.08909387}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2390112.89 | 2390112.89 | 2390112.89 | 2390112.89 | 2390112.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/011/2020, contratista:ARFE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2390112.89, importe_modificado:2390112.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.23}} | {1730472/proyecto_INICIO, 1730472/proyecto_FIN, 1730472/proyecto_PROCESO, 1730472/proyecto_FIN, 1730472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301734923 | Proyecto de inversión | 1126740.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126740.96, modificado:1126740.96}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 26311 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 26311 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 1RA SECCION - LA FLOR DEL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA AMUYPA CHICO, 49677 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE, lon:-92.13701875, lat:17.36267879}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 1126740.96 | 1126740.96 | 1126740.96 | 1126740.96 | 1126740.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-068/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1126740.96, importe_modificado:1126740.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1734923/proyecto_FIN, 1734923/proyecto_PROCESO, 1734923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735094 | Proyecto de inversión | 1356748.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356748.64, modificado:1356748.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BARRIO CHINO CABECERA MUNICIPAL - 26503 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 26503 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.1, meta_modificada:854.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO BARRIO CHINO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 4TA PTE NORTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CHINO SOBRE LA 4TA PTE , lon:-91.9855121, lat:17.509655}} | 2020-03-04 | 2020-06-03 | 1356748.64 | 1356748.64 | 1356748.64 | 1356748.64 | 1356748.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-059-2020, contratista:CONSTRUCTORA MACSA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1356748.64, importe_modificado:1356748.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.1}} | {1735094/proyecto_INICIO, 1735094/proyecto_PROCESO, 1735094/proyecto_FIN, 1735094/proyecto_INICIO, 1735094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735191 | Proyecto de inversión | 1986162.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986162.49, modificado:1986162.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 26623 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 26623 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1367.0, meta_modificada:1367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA 5 DE MAYO SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA COSTERA CON DIRECION A MAPAST, lon:-92.67406511, lat:15.34178504}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 1986162.49 | 1986162.49 | 1986162.49 | 1986162.49 | 1986162.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1986162.49, importe_modificado:1986162.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1367.0}} | {1735191/proyecto_FIN, 1735191/proyecto_PROCESO, 1735191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735299 | Proyecto de inversión | 663661.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663661.91, modificado:663661.91}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.50 M X 3.50 - 26805 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26805 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - CAMINO A EJIDO LOS CCACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y , SALES DEL H. AYUN, lon:-92.6703269, lat:15.35385174}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-021/2020, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:663661.91, importe_modificado:663661.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1735299/proyecto_INICIO, 1735299/proyecto_FIN, 1735299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301735564 | Proyecto de inversión | 838950.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838950.72, modificado:838950.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II - 27233 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 27233 | S | 584 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA, LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MORELOS UNIDAD DEPORTIV, lon:-92.24092761, lat:15.37349219}} | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 838950.72 | 838950.72 | 838950.72 | 838950.72 | 838950.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-009/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:838950.72, importe_modificado:838950.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.0}} | {1735564/proyecto_INICIO, 1735564/proyecto_FIN, 1735564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736171 | Proyecto de inversión | 1684782.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684782.96, modificado:1684782.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ(AVENIDA GONZALEZ ORTEGA ENTRE CALLE JAVIER MINA ORIENTE Y CALLE CONSTITUCION ORIENTE) - 28118 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 28118 | S | 228 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, SOBRE LA AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA IGLESIA APOSTÓLICA LA FE EN CRISTO JESÚS AL ORIENTE SE ENCUEN, lon:-92.4665583, lat:15.13378412}} | 2020-05-10 | 2020-07-10 | 1684782.96 | 1684782.96 | 1684782.96 | 1684782.96 | 1684782.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/FISM2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1684782.96, importe_modificado:1684782.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1736171/proyecto_INICIO, 1736171/proyecto_FIN, 1736171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301736846 | Proyecto de inversión | 733482.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733482.74, modificado:733482.74}} | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 28952 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 28952 | S | 112 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SALTO DE AGUA - SAN JOSE KILÓMETRO 3 + 722 EJIDO LAS NUBES, 29900 LAS NUBES, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELA DE C, lon:-92.32670035, lat:17.52749619}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 733482.74 | 733482.74 | 733482.74 | 733482.74 | 733482.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-069/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:733482.74, importe_modificado:733482.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1736846/proyecto_INICIO, 1736846/proyecto_FIN, 1736846/proyecto_PROCESO, 1736846/proyecto_FIN, 1736846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301737749 | Proyecto de inversión | 2148568.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148568.55, modificado:2148568.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 30087 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30087 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:52, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA GUARDIANIA, 00000 GUARDIANIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CARRETERA DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE REALIZA EN TERRENOS DE LA RANCHERÍA GUARDIANIA SOBRE LA CAR, lon:-92.40210071, lat:15.12082297}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 2148568.55 | 2148568.55 | 2148568.55 | 2148568.55 | 2148568.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2148568.55, importe_modificado:2148568.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1737749/proyecto_INICIO, 1737749/proyecto_PROCESO, 1737749/proyecto_FIN, 1737749/proyecto_PROCESO, 1737749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738452 | Proyecto de inversión | 784519.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784519.84, modificado:784519.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD BASQUÉN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 30872 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30872 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA BASQUEN, 00000 BASQUÉN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMIN, lon:-92.21366119, lat:16.3135877}} | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 784519.84 | 784519.84 | 784519.84 | 784519.84 | 784519.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/009/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:784519.84, importe_modificado:784519.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1738452/proyecto_PROCESO, 1738452/proyecto_INICIO, 1738452/proyecto_PROCESO, 1738452/proyecto_INICIO, 1738452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301738614 | Proyecto de inversión | 127141.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127141.47, modificado:127141.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 31026 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 31026 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD - SANTA ROSA EL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SANTA ROSA BASCÁN, 49676 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO E, lon:-92.12877669, lat:17.37089143}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 127141.47 | 127141.47 | 127141.47 | 127141.47 | 127141.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:127141.47, importe_modificado:127141.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1738614/proyecto_INICIO, 1738614/proyecto_FIN, 1738614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739063 | Proyecto de inversión | 1043611.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043611.43, modificado:1043611.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD MONTE OLIVO - 31590 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 31590 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - AVELLANO BUENAVISTA-MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MONTE OLIVO, 48060 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE I, lon:-92.83892308, lat:17.21110096}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 1043611.43 | 1043611.43 | 1043611.43 | 1043611.43 | 1043611.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-006/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1043611.43, importe_modificado:1043611.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1739063/proyecto_INICIO, 1739063/proyecto_FIN, 1739063/proyecto_PROCESO, 1739063/proyecto_FIN, 1739063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739705 | Proyecto de inversión | 734270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734270.0, modificado:734270.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ LA VENTANA - 32354 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 32354 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA SAN JOSE LA VENTANA, 63925 SAN JOSÉ LA VENTANA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO, lon:-92.37773227, lat:16.53641389}} | 2020-03-27 | 2020-06-24 | 734270 | 734270 | 734270 | 734270 | 734270 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-012/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:734270.0, importe_modificado:734270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1739705/proyecto_INICIO, 1739705/proyecto_PROCESO, 1739705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739822 | Proyecto de inversión | 432308 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432308.0, modificado:432308.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD CHAMPERICO - 32476 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 32476 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:73, direccion:CALLE EJIDO CHAMPERICO EJIDO EJIDO CHAMPERICO, 78863 CHAMPERICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA VILLAFLORESARRIAGA KM 53.4 A ORILLA DE CARRETERA DONDE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHAMPERICO MUNICIPIO DE VILLAFLORES, lon:-93.59979996, lat:16.37573195}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 432308 | 432308 | 432308 | 432308 | 432308 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-007, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:432308.0, importe_modificado:432308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1739822/proyecto_INICIO, 1739822/proyecto_FIN, 1739822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301739968 | Proyecto de inversión | 881124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL 2A. SECCIÓN (LADO ORIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS AVENIDAS EMILIANO ZAPATA, SAN NICOLAS Y JUAN SABINES; 2A. ETAPA) - 32653 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 32653 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN SABINES GUERRERO, AVENIDA SAN NICOLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MU, lon:-92.43160626, lat:16.52705425}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-013/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1739968/proyecto_INICIO, 1739968/proyecto_PROCESO, 1739968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301740368 | Proyecto de inversión | 313651.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313651.16, modificado:313651.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 33154 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33154 | S | 278 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 55017 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDEN DE LOS LIMITES DEL EJIDO, lon:-90.7033573, lat:16.19453525}} | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 313651.16 | 313651.16 | 313651.16 | 313651.16 | 313651.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89613, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:313651.16, importe_modificado:313651.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1740368/proyecto_INICIO, 1740368/proyecto_FIN, 1740368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741271 | Proyecto de inversión | 2840437.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840437.74, modificado:2840437.74}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 34325 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 34325 | S | 350 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALLENDE KILÓMETRO 6 + 900 COLONIA ALLENDE, 30160 ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ALLENDE , lon:-92.00883171, lat:16.13163853}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 2840437.74 | 2840437.74 | 2840437.74 | 2840437.74 | 2840437.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/008/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2840437.74, importe_modificado:2840437.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741271/proyecto_INICIO, 1741271/proyecto_PROCESO, 1741271/proyecto_FIN, 1741271/proyecto_PROCESO, 1741271/proyecto_FIN, 1741271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301741384 | Proyecto de inversión | 1362498.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362498.33, modificado:1362498.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) EN CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO SAN JUAN PANAMA - 34460 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34460 | S | 115 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN PANAMÁ, 67340 SAN JUAN PANAMÁ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SAN JUAN PANAMA, LA OBR, lon:-92.50433394, lat:15.41209376}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAPASTEPEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1362498.33, importe_modificado:1362498.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.0}} | {1741384/proyecto_INICIO, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742051 | Proyecto de inversión | 80465.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80465.59, modificado:80465.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 TANQUES DOMICILIARIOS - 35243 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 35243 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:408, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MONTECRISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 350 EJIDO MONTECRISTO, 30190 MONTECRISTO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA A 22.35 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PERT, lon:-91.84795042, lat:16.69701469}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 80465.59 | 80465.59 | 80465.59 | 80465.59 | 80465.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-43/2020, contratista:DOAR INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:80465.59, importe_modificado:80465.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1742051/proyecto_INICIO, 1742051/proyecto_FIN, 1742051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301742996 | Proyecto de inversión | 1076172.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076172.32, modificado:1076172.32}} | APERTURA DE CAMINO COSECHERO - 36702 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 36702 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1394, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LA NUEVA FORTUNA, 29960 LA NUEVA FORTUNA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BE, lon:-91.82126729, lat:17.44343155}} | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 1076172.32 | 1076172.32 | 1076172.32 | 1076172.32 | 1076172.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-065-2020, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1076172.32, importe_modificado:1076172.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1742996/proyecto_INICIO, 1742996/proyecto_PROCESO, 1742996/proyecto_FIN, 1742996/proyecto_INICIO, 1742996/proyecto_FIN, 1742996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743054 | Proyecto de inversión | 1920770.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920770.28, modificado:1920770.28}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE TERRACERÍA SAN AGUSTÍN EL PORVENIR. - 36865 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 36865 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20400.0, meta_modificada:20400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:62, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO SAN AGUSTÍN EL PORVENIR, 76170 SAN AGUSTÍN EL PORVENIR, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO EL REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE TERRACERÍA SE UBICA EN LAS, lon:-92.36758749, lat:16.16393409}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1920770.28 | 1920770.28 | 1920770.28 | 1920770.28 | 1920770.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008-2020, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1920770.28, importe_modificado:1920770.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20400.0}} | {1743054/proyecto_INICIO, 1743054/proyecto_PROCESO, 1743054/proyecto_FIN, 1743054/proyecto_PROCESO, 1743054/proyecto_FIN, 1743054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743784 | Proyecto de inversión | 462598.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462598.86, modificado:462598.86}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CRUZ QUINTA CALLE BENITO JUÁREZ - 38558 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO | 38558 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO SANTA CRUZ, 78464 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA CUARTA AVENIDA MORELOS, CALLE SEXTA CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE UBICA E, lon:-92.35048657, lat:16.24547913}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 462598.86 | 462598.86 | 462598.86 | 462598.86 | 462598.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014-2020, contratista:CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:462598.86, importe_modificado:462598.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1743784/proyecto_INICIO, 1743784/proyecto_FIN, 1743784/proyecto_PROCESO, 1743784/proyecto_FIN, 1743784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743972 | Proyecto de inversión | 923123.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923123.66, modificado:923123.66}} | ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PLANTEL 113, COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS CLAVE CENTRO DE TRABAJO: 07EMS0045N - 38985 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 38985 | S | 652 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 49738 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 113 SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 1 KM DE LA SALIDA , lon:-92.02415128, lat:17.40854706}} | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 923123.66 | 923123.66 | 923123.66 | 923123.66 | 923123.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-037/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:923123.66, importe_modificado:923123.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.0}} | {1743972/proyecto_INICIO, 1743972/proyecto_FIN, 1743972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301743983 | Proyecto de inversión | 1333628.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333628.44, modificado:1333628.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CATAZAJÁ LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 39004 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 39004 | S | 471 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.0, meta_modificada:1555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., 47109 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO., lon:-91.98890713, lat:17.78711194}} | 2020-04-28 | 2020-07-15 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-PAVIMENTACION-0011-2020, contratista:GRUPO VEZ PAK SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1333628.44, importe_modificado:933539.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.0}} | {1743983/proyecto_FIN, 1743983/proyecto_PROCESO, 1743983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744075 | Proyecto de inversión | 1892446.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD COROSTIC - 39209 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39209 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - COQUITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE COROSTI, lon:-92.15635167, lat:17.12967299}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78907, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_PROCESO, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744170 | Proyecto de inversión | 278931.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278931.59, modificado:278931.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD LA PERSEVERANCIA - 39416 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39416 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:162, direccion:EJIDO LA PERSEVERANCIA, 51485 LA PERSEVERANCIA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHILON TOMANDO EL CRUCERO GOLONTON, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE CONDUCE MEDIANTE CAMINO , lon:-92.27909932, lat:17.1620658}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 278931.59 | 278931.59 | 278931.59 | 278931.59 | 278931.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-005/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:278931.59, importe_modificado:278931.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1744170/proyecto_INICIO, 1744170/proyecto_PROCESO, 1744170/proyecto_INICIO, 1744170/proyecto_FIN, 1744170/proyecto_PROCESO, 1744170/proyecto_FIN, 1744170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744296 | Proyecto de inversión | 210993.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210993.08, modificado:210993.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6 X 5 METROS - 39670 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 39670 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ, 49757 LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-92.37061525, lat:17.57887051}} | 2020-03-23 | 2020-04-08 | 210993.08 | 210993.08 | 210993.08 | 210993.08 | 210993.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:210993.08, importe_modificado:210993.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1744296/proyecto_INICIO, 1744296/proyecto_FIN, 1744296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301744944 | Proyecto de inversión | 1218366.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218366.21, modificado:1218366.21}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZUNÚN - 41016 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 41016 | S | 294 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZUNUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 COLONIA TZUNÚN, 58993 TZUNÚN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC DE APROXIMADAMENTE 8.3 KM, lon:-92.37434611, lat:16.83987879}} | 2020-03-12 | 2020-04-12 | 1218366.21 | 1218366.21 | 1218366.21 | 1218366.21 | 1218366.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-059/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1218366.21, importe_modificado:1218366.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1744944/proyecto_INICIO, 1744944/proyecto_FIN, 1744944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745006 | Proyecto de inversión | 3988670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988670.0, modificado:3988670.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO NUEVO MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 41167 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 41167 | S | 224 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2377.7, meta_modificada:2377.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO NUEVO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA Y AVENIDA DECIMA, CALLE TERCERA LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL BULEVAR PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.15608193, lat:14.68222472}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 3988670 | 3988670 | 3988670 | 3988670 | 3988670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3988670.0, importe_modificado:3988670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2377.7}} | {1745006/proyecto_INICIO, 1745006/proyecto_PROCESO, 1745006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745668 | Proyecto de inversión | 2415168.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415168.88, modificado:2415168.88}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 45769 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45769 | S | 474 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO , 52010 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DE SAN JUAN CANCUC A GUAQ, lon:-92.40194547, lat:16.92493974}} | 2020-01-10 | 2020-02-28 | 2415168.88 | 2415168.88 | 2415168.88 | 2415168.88 | 2415168.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2415168.88, importe_modificado:2415168.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.0}} | {1745668/proyecto_INICIO, 1745668/proyecto_PROCESO, 1745668/proyecto_INICIO, 1745668/proyecto_FIN, 1745668/proyecto_PROCESO, 1745668/proyecto_FIN, 1745668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745790 | Proyecto de inversión | 706940.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706940.16, modificado:706940.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 46103 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46103 | S | 3177 | 3150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.9, meta_modificada:962.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO EL MIRADOR, 52010 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL BARRIO SE ENCUENTRA A 130 MTS DE LA PRESIDEN, lon:-92.37738774, lat:16.8853175}} | 2020-01-10 | 2020-03-02 | 706940.16 | 706940.16 | 706940.16 | 706940.16 | 706940.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:706940.16, importe_modificado:706940.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.9}} | {1745790/proyecto_INICIO, 1745790/proyecto_PROCESO, 1745790/proyecto_FIN, 1745790/proyecto_PROCESO, 1745790/proyecto_FIN, 1745790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745923 | Proyecto de inversión | 2558457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558457.12, modificado:2558457.12}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 46448 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46448 | S | 8700 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE Y AVENIDA 3A SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 4A PONIENTE BARRIO SAN MARTIN DE LA CABECERA , lon:-92.33753113, lat:17.17527305}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2558457.12 | 2558457.12 | 2558457.12 | 2558457.12 | 2558457.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2558457.12, importe_modificado:2558457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:334.0}} | {1745923/proyecto_PROCESO, 1745923/proyecto_FIN, 1745923/proyecto_INICIO, 1745923/proyecto_PROCESO, 1745923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301745967 | Proyecto de inversión | 629733.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629733.67, modificado:629733.67}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 46551 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 46551 | S | 233 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:59, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 00000 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ESQUINA DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ MUNICIPIO DE MEZCALAPA , lon:-93.48434588, lat:17.16252436}} | 2020-03-05 | 2020-04-18 | 629733.67 | 629733.67 | 629733.67 | 629733.67 | 629733.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:629733.67, importe_modificado:629733.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}} | {1745967/proyecto_INICIO, 1745967/proyecto_PROCESO, 1745967/proyecto_FIN, 1745967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746059 | Proyecto de inversión | 463365.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463365.36, modificado:463365.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PLAN DE AYALA - 46756 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 46756 | S | 117 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:581, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30524 PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICARA EN 27 VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DEL EJIDO SAN PEDRO BUEN, lon:-93.21126796, lat:15.90320696}} | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 463365.36 | 463365.36 | 463365.36 | 463365.36 | 463365.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/034-2020, contratista:OMEGA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:463365.36, importe_modificado:463365.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1746059/proyecto_PROCESO, 1746059/proyecto_INICIO, 1746059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746216 | Proyecto de inversión | 227042.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227042.17, modificado:227042.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 47117 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 47117 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL-BENITO JUARE< MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ, 47977 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, lon:-92.80719174, lat:17.22299598}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 227042.17 | 227042.17 | 227042.17 | 227042.17 | 227042.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-ORD-003/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:227042.17, importe_modificado:227042.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1746216/proyecto_INICIO, 1746216/proyecto_PROCESO, 1746216/proyecto_FIN, 1746216/proyecto_INICIO, 1746216/proyecto_FIN, 1746216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746217 | Proyecto de inversión | 2327525.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47119 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47119 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YAXCOOC, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILÓMETROS DE LA , lon:-92.36431295, lat:16.86288419}} | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1746217/proyecto_INICIO, 1746217/proyecto_PROCESO, 1746217/proyecto_FIN, 1746217/proyecto_INICIO, 1746217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746225 | Proyecto de inversión | 410186.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410186.66, modificado:410186.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN NUEVO CHAPULTENANGO - 47139 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | 47139 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, 56614 NUEVO CHAPULTENANGO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ENTRE LA ENTRADA AL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO Y EL ENTRONQUE CONOCIDO COMO NUEVO CHAPULTENANGO, lon:-93.69127854, lat:17.11901621}} | 2020-03-06 | 2020-04-05 | 410186.66 | 410186.66 | 410186.66 | 410186.66 | 410186.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:410186.66, importe_modificado:410186.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1746225/proyecto_INICIO, 1746225/proyecto_PROCESO, 1746225/proyecto_FIN, 1746225/proyecto_INICIO, 1746225/proyecto_FIN, 1746225/proyecto_PROCESO, 1746225/proyecto_FIN, 1746225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746258 | Proyecto de inversión | 1437404.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437404.98, modificado:1437404.98}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO EJIDO VALLE MORELOS - 47210 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 47210 | S | 640 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE S/N EJIDO VALLE MORELOS, 73765 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR S/N, CALLE CUARTA PONIENTE SUR S/N LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO, lon:-93.00044702, lat:16.1365445}} | 2020-06-18 | 2020-08-17 | 1437404.98 | 1437404.98 | 1437404.98 | 1437404.98 | 1437404.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/036-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1437404.98, importe_modificado:1437404.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}} | {1746258/proyecto_INICIO, 1746258/proyecto_PROCESO, 1746258/proyecto_FIN, 1746258/proyecto_PROCESO, 1746258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746420 | Proyecto de inversión | 2763462.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763462.01, modificado:2763462.01}} | CONSTRUCCION DE 19 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47609 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47609 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YASHÁ GRUPO I, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS , lon:-92.36430403, lat:16.86307291}} | 2020-03-23 | 2020-06-19 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2763462.01, importe_modificado:2763462.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1746420/proyecto_INICIO, 1746420/proyecto_PROCESO, 1746420/proyecto_FIN, 1746420/proyecto_PROCESO, 1746420/proyecto_FIN, 1746420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746562 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJON - 48028 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48028 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:787, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON, 52164 NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA LIQUILW, lon:-91.97670808, lat:17.09947708}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81989, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_FIN, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301746959 | Proyecto de inversión | 2695454.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695454.31, modificado:2695454.31}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO - 49641 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAIMIENTO MUNICIPAL | 49641 | S | 227 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:14, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO NUEVA SONORA, 00000 NUEVA SONORA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LOCALIZA CAMINO TUZANTAN CABECERA EJIDO GUADALUPE SIGUIENDO CARRETERA A MANACA, lon:-92.37384779, lat:15.1694226}} | 2020-06-20 | 2020-09-20 | 2695454.31 | 2695454.31 | 2695454.31 | 2695454.31 | 2695454.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2695454.31, importe_modificado:2695454.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1446.0}} | {1746959/proyecto_INICIO, 1746959/proyecto_FIN, 1746959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747168 | Proyecto de inversión | 1211495.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211495.94, modificado:1211495.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 3 AVENIDA SUR EN BARRIO TAMARINDO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 50204 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHAOTAN CHIAPAS | 50204 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 SUR BARRIO EL TAMARINDO, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3 AVENIDA SUR INICIANDO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 16 ORIENTE EN EL BARRIO TAMARINDO QUE ES UN BARRI, lon:-92.16772677, lat:14.98659786}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1211495.94, importe_modificado:1211495.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747341 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD FRACCIÓN BUENAVISTA - 50718 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - FRACCION BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 7 EJIDO FRACCIÓN BUENAVISTA, 52164 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL Y , TER, lon:-92.33259704, lat:17.0822601}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82350, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1747341/proyecto_INICIO, 1747341/proyecto_PROCESO, 1747341/proyecto_FIN, 1747341/proyecto_PROCESO, 1747341/proyecto_FIN, 1747341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747350 | Proyecto de inversión | 913842.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913842.33, modificado:913842.33}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 50752 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50752 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, EL BARRIO GUADALUPE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE HUITIUPAN ENTRANDO SE ENCUENTRA U, lon:-92.68795073, lat:17.17046526}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:913842.33, importe_modificado:913842.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {1747350/proyecto_PROCESO, 1747350/proyecto_INICIO, 1747350/proyecto_FIN, 1747350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747398 | Proyecto de inversión | 2132876.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132876.33, modificado:2132876.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 52 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO HUITIUPAN CENTRO - 50862 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50862 | S | 17 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL EJIDO HUITIUPAN CENTRO, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE HUITIUPAN. DE REFERENCIA SE LLEGA ALA AGENC, lon:-92.68627332, lat:17.172726}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2132876.33 | 2132876.33 | 2132876.33 | 2132876.33 | 2132876.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2132876.33, importe_modificado:2132876.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1747398/proyecto_INICIO, 1747398/proyecto_PROCESO, 1747398/proyecto_FIN, 1747398/proyecto_INICIO, 1747398/proyecto_FIN, 1747398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301747950 | Proyecto de inversión | 216914 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216914.0, modificado:216914.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TERCERA CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA Y QUINTA AVENIDA NORTE SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 52320 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 52320 | S | 94 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL DE CHEDHAUI Y A LADO DEL BORDO FRO, lon:-92.14811603, lat:14.68103117}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 216914 | 216914 | 216914 | 216914 | 216914 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:216914.0, importe_modificado:216914.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1747950/proyecto_PROCESO, 1747950/proyecto_INICIO, 1747950/proyecto_PROCESO, 1747950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301748017 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 1) - 52449 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 52449 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.57326992, lat:17.22839158}} | 2020-04-01 | 2020-06-12 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1748017/proyecto_INICIO, 1748017/proyecto_PROCESO, 1748017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749102 | Proyecto de inversión | 3379632.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379632.83, modificado:3379632.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ANITA - 55317 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55317 | S | 188 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA ANITA, 29950 SANTA ANITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LACANDON Y CARRETERA CRUCERO ISRAEL, TERRACERIA SANTA ANITA PARA LLE, lon:-92.11389171, lat:16.80477771}} | 2020-03-15 | 2020-05-30 | 630634 | 3379632.83 | 3379632.83 | 3379632.83 | 3379632.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0009/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3379632.83, importe_modificado:3379632.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9400.0}} | {1749102/proyecto_PROCESO, 1749102/proyecto_INICIO, 1749102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749339 | Proyecto de inversión | 5990125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5990125.0, modificado:5990125.0}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 56124 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 56124 | S | 3800 | 3841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.79, meta_modificada:34.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE CENTRAL AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORD, lon:-92.68797076, lat:16.11758766}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 5990125 | 5990125 | 5990125 | 5990125 | 5990125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/021-IR/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5990125.0, importe_modificado:5990125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.79}} | {1749339/proyecto_INICIO, 1749339/proyecto_PROCESO, 1749339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749518 | Proyecto de inversión | 1258108.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258108.98, modificado:1258108.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ - 56775 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 56775 | S | 50 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:457, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30564 BENITO JUÁREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR EL EJIDO NUEVA SESECAPA PASANDO POR LOS EJIDOS NICOLAS BRAVO I, NICOLAS BRAVO DOS, LAS MARAVIL, lon:-92.89173579, lat:15.28008506}} | 2020-03-17 | 2020-05-18 | 1258108.98 | 1258108.98 | 1258108.98 | 1258108.98 | 1258108.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1258108.98, importe_modificado:1258108.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3570.0}} | {1749518/proyecto_PROCESO, 1749518/proyecto_INICIO, 1749518/proyecto_FIN, 1749518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749710 | Proyecto de inversión | 1147703.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147703.06, modificado:1147703.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN CHILÓN, LOCALIDAD LAS DELICIAS - 57387 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57387 | S | 74 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1728.2, meta_modificada:1728.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:404, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHILÓN - TEMO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LAS DELICIAS, 29940 LAS DELICIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS UBICADA A 3.2 KM, lon:-92.24855206, lat:17.09607111}} | 2020-03-05 | 2020-05-18 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/074/2020, contratista:RÁUL DÍAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1147703.06, importe_modificado:1147703.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1728.2}} | {1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_FIN, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_FIN, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301749757 | Proyecto de inversión | 558632.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558632.8, modificado:558632.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL CARMEN - 57553 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57553 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:941, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARÍA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA SANTA MARIA D, lon:-91.99930706, lat:16.84922211}} | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 558632.8 | 558632.8 | 558632.8 | 558632.8 | 558632.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83661, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:558632.8, importe_modificado:558632.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1749757/proyecto_INICIO, 1749757/proyecto_PROCESO, 1749757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750297 | Proyecto de inversión | 2516230.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516230.07, modificado:2516230.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 59098 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59098 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.0, meta_modificada:1881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A ELEKTRA DE AHÍ DOBLAMOS HACIA LA DERECHA EN LA CAL, lon:-92.08742583, lat:16.90408523}} | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 2516230.07 | 2516230.07 | 2516230.07 | 2516230.07 | 2516230.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0046/2020, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2516230.07, importe_modificado:2516230.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.0}} | {1750297/proyecto_INICIO, 1750297/proyecto_PROCESO, 1750297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750761 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOLAKIL - 60276 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60276 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALA KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO JOLAKIL, 29940 JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO JOLAKIL Y , SE UBICA A 22.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CH, lon:-92.24559724, lat:17.02457595}} | 2020-05-12 | 2020-08-12 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82100, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1750761/proyecto_INICIO, 1750761/proyecto_PROCESO, 1750761/proyecto_FIN, 1750761/proyecto_PROCESO, 1750761/proyecto_INICIO, 1750761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750827 | Proyecto de inversión | 295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 60430 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 60430 | S | 4600 | 3900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN JACINTO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE LA CALLE CENTRAL Y 6A ORIENTE, lon:-93.10027035, lat:16.62268226}} | 2020-05-18 | 2020-06-01 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-03/FISM/011/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1750827/proyecto_PROCESO, 1750827/proyecto_FIN, 1750827/proyecto_INICIO, 1750827/proyecto_PROCESO, 1750827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750838 | Proyecto de inversión | 1284449.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284449.71, modificado:1284449.71}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SUCHIAPA LOCALIDAD JESÚS PÉREZ ORTÍZ - 60465 | 7 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | 60465 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PEREZ ORTIZ COLONIA JESUS PÉREZ ORTIZ, 29151 JESÚS PÉREZ ORTÍZ, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. JESÚS PÉREZ ORTIZ SE ENCUENTRA UBICADA NORTE PONIENTE DE SUCHIAPA Y E, lon:-93.12626762, lat:16.65274408}} | 2020-05-21 | 2020-06-10 | 1284449.71 | 1284449.71 | 1284449.71 | 1284449.71 | 1284449.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1284449.71, importe_modificado:1284449.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1750.0}} | {1750838/proyecto_INICIO, 1750838/proyecto_FIN, 1750838/proyecto_PROCESO, 1750838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750902 | Proyecto de inversión | 2636700.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636700.49, modificado:2636700.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD VALLE DORADO - 60658 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60658 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2344.0, meta_modificada:2344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, TERRACERIA SAN DIEGO PARA , lon:-92.08746423, lat:16.9216313}} | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 2636700.49 | 2636700.49 | 2636700.49 | 2636700.49 | 2636700.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0072/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2636700.49, importe_modificado:2636700.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2344.0}} | {1750902/proyecto_INICIO, 1750902/proyecto_PROCESO, 1750902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301750903 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM CHILÓN, LOCALIDAD LA PIMIENTA PRIMERA SECCIÓN - 60660 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60660 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO LA PIMIENTA 1ERA. ETAPA, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN Y , LA OBRA SE EJECUT, lon:-92.04637535, lat:17.18621904}} | 2020-05-28 | 2020-07-28 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82352, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1750903/proyecto_PROCESO, 1750903/proyecto_FIN, 1750903/proyecto_INICIO, 1750903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751213 | Proyecto de inversión | 3618840.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618840.98, modificado:3618840.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADAS - 61578 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 61578 | S | 2353 | 2346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE CALLE 5 DE FEBERERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-91.83361388, lat:16.1168222}} | 2020-04-16 | 2020-07-14 | 3618840.98 | 3618840.98 | 3618840.98 | 3618840.98 | 3618840.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/020/2020, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3618840.98, importe_modificado:3618840.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1751213/proyecto_INICIO, 1751213/proyecto_PROCESO, 1751213/proyecto_FIN, 1751213/proyecto_PROCESO, 1751213/proyecto_FIN, 1751213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751314 | Proyecto de inversión | 809191.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809191.21, modificado:809191.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JACINTO - 61925 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61925 | S | 114 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REAL Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA ELENA PARA LLEGAR, lon:-91.48322152, lat:16.56338818}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 809191.21 | 809191.21 | 809191.21 | 809191.21 | 809191.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0082/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:809191.21, importe_modificado:809191.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {1751314/proyecto_INICIO, 1751314/proyecto_PROCESO, 1751314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301751722 | Proyecto de inversión | 4057648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057648.36, modificado:4057648.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ATOTONILCO - 63248 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63248 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ATOTONILCO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO ATOTONILCO, 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUINCE DE MARZO Y CARRETERA LOS AVELLANOS, CARRETERA SANTA CRUZ PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-92.10552796, lat:16.84639627}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | 4057648.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0096/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4057648.36, importe_modificado:4057648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1139.0}} | {1751722/proyecto_PROCESO, 1751722/proyecto_INICIO, 1751722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752311 | Proyecto de inversión | 915400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915400.0, modificado:915400.0}} | CONSTRUCCION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 65009 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65009 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 00000 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAN IS, lon:-92.34331127, lat:16.58581962}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 915400 | 915400 | 915400 | 915400 | 915400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:915400.0, importe_modificado:915400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752311/proyecto_FIN, 1752311/proyecto_INICIO, 1752311/proyecto_FIN, 1752311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752551 | Proyecto de inversión | 2902438.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902438.46, modificado:2902438.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD RAMÓN F. BALBOA - 65662 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65662 | S | 538 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA BETANIA PAR, lon:-91.41620324, lat:16.48822422}} | 2020-04-01 | 2020-08-15 | 2902438.46 | 2902438.46 | 2902438.46 | 2902438.46 | 2902438.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0120/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2902438.46, importe_modificado:2902438.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1752551/proyecto_INICIO, 1752551/proyecto_PROCESO, 1752551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752768 | Proyecto de inversión | 2582770.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582770.97, modificado:2582770.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 66043 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 66043 | S | 749 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS MACADAMIAS BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUACAYAN Y CALLE LAS ALMENDRAS, CALLE ARANGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA LA AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y GIRAMOS A LA DE, lon:-92.10355872, lat:16.89708675}} | 2020-07-23 | 2020-10-30 | 2582770.97 | 2582770.97 | 2582770.97 | 2582770.97 | 2582770.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0139/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2582770.97, importe_modificado:2582770.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1752768/proyecto_INICIO, 1752768/proyecto_PROCESO, 1752768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301752904 | Proyecto de inversión | 587394.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587394.88, modificado:587394.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA LAS FLORES - 66487 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 66487 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:760, direccion:EJIDO LAS FLORES EMILIANO ZAPATA, 00000 LAS FLORES (EMILIANO ZAPATA), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA DENTRO DEL EJIDO LAS FLORES EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A ES, lon:-92.97286894, lat:16.0930324}} | 2020-07-13 | 2020-09-07 | 587394.88 | 587394.88 | 587394.88 | 587394.88 | 587394.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/046-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:587394.88, importe_modificado:587394.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}} | {1752904/proyecto_PROCESO, 1752904/proyecto_INICIO, 1752904/proyecto_FIN, 1752904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753111 | Proyecto de inversión | 1851645 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851645.0, modificado:1851645.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALA JERICÓ - 67146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67146 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4435.5, meta_modificada:4435.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:226, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZAJALÁ JERICÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO TZAJALÁ JERICÓ, 29940 TZAJALÁ JERICÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA JOL CANTELÁ, SE UBICA A 29.78 KMS., lon:-92.08444564, lat:17.01223347}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/135/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1851645.0, importe_modificado:1851645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4435.5}} | {1753111/proyecto_PROCESO, 1753111/proyecto_FIN, 1753111/proyecto_PROCESO, 1753111/proyecto_FIN, 1753111/proyecto_INICIO, 1753111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753200 | Proyecto de inversión | 861203.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861203.87, modificado:861203.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL PORVENIR YAXCHILÁN - 67355 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67355 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2728, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PORVENIR YAXCHILAN KILÓMETRO 34 + 700 EJIDO EL PORVENIR YAXCHILAN, 29950 EL PORVENIR YAXCHILÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PUERTA Y CAMINO LA REFORMA, CAMINO EL CACAO PARA, lon:-91.88040402, lat:16.95077732}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 861203.87 | 861203.87 | 861203.87 | 861203.87 | 861203.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:861203.87, importe_modificado:861203.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1753200/proyecto_INICIO, 1753200/proyecto_PROCESO, 1753200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753640 | Proyecto de inversión | 432306 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432306.0, modificado:432306.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SIERRA ALTA - 68567 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 68567 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1716, direccion:CALLE RANCHERÍA SIERRA ALTA INTERIOR M EJIDO RANCHERÍA SIERRA ALTA, 30470 SIERRA ALTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERO DE VILLAFLORESTUXTLA VÍA SUCHIAPA EN EL CUAL SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL , lon:-93.0634911, lat:16.4717297}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 432306 | 432306 | 432306 | 432306 | 432306 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-058, contratista:ALCAJEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:432306.0, importe_modificado:432306.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1753640/proyecto_FIN, 1753640/proyecto_INICIO, 1753640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753646 | Proyecto de inversión | 1937344.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937344.15, modificado:1937344.15}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, C.C.T.: 07DPR2373T - 68588 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 68588 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:441, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL BOQUERON KILÓMETRO 39 + 200 EJIDO EL BOQUERON, 30160 EL BOQUERÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA, lon:-92.11096786, lat:15.96194976}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 1937344.15 | 1937344.15 | 1937344.15 | 1937344.15 | 1937344.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/024/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1937344.15, importe_modificado:1937344.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753646/proyecto_FIN, 1753646/proyecto_INICIO, 1753646/proyecto_FIN, 1753646/proyecto_PROCESO, 1753646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753823 | Proyecto de inversión | 438457 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.0, modificado:438457.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL JARDÍN - 69050 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69050 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:117, direccion:CALLE RANCHERÍA EL JARDIN RANCHERIA RANCHERÍA EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE SALIR DEL DESVIO QUE SE ENCUENTRA A 100 MTS APROX DEL HOSPITAL BICENTENARIO QUE VA PARA EL CENTRO DE VILLAF, lon:-93.13381221, lat:16.32648444}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-022, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438457.0, importe_modificado:438457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1753823/proyecto_INICIO, 1753823/proyecto_FIN, 1753823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753940 | Proyecto de inversión | 475524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475524.0, modificado:475524.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 69348 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 69348 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1763, direccion:CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA EJIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30470 NUEVA PALESTINA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A AGRONOMOS MEXICANOS 200 METROS ANTES DE YEGAR A DICHO EJIDO DESVIO DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL , lon:-93.54420093, lat:16.39508135}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 475524 | 475524 | 475524 | 475524 | 475524 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-025, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:475524.0, importe_modificado:475524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1753940/proyecto_INICIO, 1753940/proyecto_FIN, 1753940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301753956 | Proyecto de inversión | 631797.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631797.97, modificado:631797.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA (13 ACCIONES) EN BARRIO CENTRO - 69373 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 69373 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CENTRO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PALMAR Y CALLE PLANADA, CALLE 27 DE FEBRERO EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80562197, lat:17.13381577}} | 2020-07-27 | 2020-10-10 | 631797.97 | 631797.97 | 631797.97 | 631797.97 | 631797.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:631797.97, importe_modificado:631797.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1753956/proyecto_PROCESO, 1753956/proyecto_INICIO, 1753956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754052 | Proyecto de inversión | 1008045.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008045.97, modificado:1008045.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO EL CEDRO - 69582 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69582 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA EL CEDRO, CALLE ARAUCARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS CIPRESES ENTRE AVENIDAS JACARANDAS Y EL CEDRO , lon:-92.13435507, lat:16.26543186}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/023/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1008045.97, importe_modificado:1008045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1754052/proyecto_INICIO, 1754052/proyecto_PROCESO, 1754052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301754388 | Proyecto de inversión | 729219.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729219.87, modificado:729219.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 70786 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70786 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONSUELO SOLORZANO BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUSTAMANTE GARCIA Y , AVENIDA GUADALUPE ROBLES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CO, lon:-92.80921285, lat:16.56056693}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 729219.87 | 729219.87 | 729219.87 | 729219.87 | 729219.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:729219.87, importe_modificado:729219.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1754388/proyecto_INICIO, 1754388/proyecto_FIN, 1754388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755011 | Proyecto de inversión | 2566327.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566327.88, modificado:2566327.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN OXCHUC LOCALIDAD EL CORRALITO ASENTAMIENTO EL CORRALITO - 73130 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 73130 | S | 1073 | 878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASA KILÓMETRO 176 + 480 COLONIA EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE , lon:-92.24983847, lat:16.82444855}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 2566327.88 | 2566327.88 | 2566327.88 | 2566327.88 | 2566327.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2566327.88, importe_modificado:2566327.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1755011/proyecto_INICIO, 1755011/proyecto_PROCESO, 1755011/proyecto_INICIO, 1755011/proyecto_FIN, 1755011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755562 | Proyecto de inversión | 2482307.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482307.18, modificado:2482307.18}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 07DPB17590 - 79992 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 79992 | S | 213 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMERICA LIBRE, 29904 AMÉRICA LIBRE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL., lon:-91.97641968, lat:17.33182974}} | 2020-03-12 | 2020-05-10 | 2482307.18 | 2482307.18 | 2482307.18 | 2482307.18 | 2482307.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-014/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2482307.18, importe_modificado:2482307.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1755562/proyecto_PROCESO, 1755562/proyecto_FIN, 1755562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301755634 | Proyecto de inversión | 241274.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241274.2, modificado:241274.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 80179 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80179 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.53, meta_modificada:66.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDECIA Y AVENIDA GRIJALVA, CALLE VERACRUZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA LA LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TIENE LA, lon:-92.80517337, lat:16.55122578}} | 2020-03-30 | 2020-04-23 | 241274.2 | 241274.2 | 241274.2 | 241274.2 | 241274.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/007/2020, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:241274.2, importe_modificado:241274.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.53}} | {1755634/proyecto_PROCESO, 1755634/proyecto_FIN, 1755634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756481 | Proyecto de inversión | 587476.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587476.69, modificado:587476.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 82583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82583 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A CRU, lon:-91.89038114, lat:17.06435593}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:587476.69, importe_modificado:587476.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756481/proyecto_FIN, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756644 | Proyecto de inversión | 1348180.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348180.78, modificado:1348180.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TANQUES CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 83083 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83083 | S | 139 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:84, direccion:CALLEJON INNOMINADA BARRIO MONTE FLOR, 30135 MONTE FLOR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, CAMINO INNOMINADA SE ENCUENTRA A 1500 METROS APROXIMADOS DE OJO DE AGUA CAMINO DE HERRADURA 130 APROXIMAD, lon:-92.18837882, lat:15.61141421}} | 2020-07-20 | 2020-10-30 | 1348180.78 | 1348180.78 | 1348180.78 | 1348180.78 | 1348180.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/14, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1348180.78, importe_modificado:1348180.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1756644/proyecto_PROCESO, 1756644/proyecto_INICIO, 1756644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756726 | Proyecto de inversión | 492321.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492321.68, modificado:492321.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CHILÓN, LOCALIDAD CARMEN XAQUILÁ - 83309 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83309 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO CARMEN XAQUILA, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON CHEN UCH, TERRACER, lon:-92.28715731, lat:17.06989788}} | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:492321.68, importe_modificado:492321.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_PROCESO, 1756726/proyecto_FIN, 1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_FIN, 1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_PROCESO, 1756726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756895 | Proyecto de inversión | 1488528.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488528.72, modificado:1488528.72}} | REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA VESPERTINA DEL ESTADO 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 07EES0066R BARRIO CENTRO - 83768 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83768 | S | 213 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA ESCUELA SECUNDARIA SE UBICA A 250 METROS , lon:-92.24801045, lat:15.36573139}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1488528.72 | 1488528.72 | 1488528.72 | 1488528.72 | 1488528.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-042/2020, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1488528.72, importe_modificado:1488528.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {1756895/proyecto_INICIO, 1756895/proyecto_FIN, 1756895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756910 | Proyecto de inversión | 1249563.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249563.87, modificado:1249563.87}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA CENTRAL - 83800 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 83800 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y AVENIDA CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA TRINITARIA, lon:-92.05040641, lat:16.11889202}} | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 1249563.87 | 1249563.87 | 1249563.87 | 1249563.87 | 1249563.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/039/2020, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1249563.87, importe_modificado:1249563.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756910/proyecto_FIN, 1756910/proyecto_INICIO, 1756910/proyecto_PROCESO, 1756910/proyecto_FIN, 1756910/proyecto_PROCESO, 1756910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301756950 | Proyecto de inversión | 967129.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967129.87, modificado:967129.87}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS - 83892 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83892 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7600.0, meta_modificada:7600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:437, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, 00000 NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CEBOLLA- EL ROSARITO Y TERRACERIA CAMINO A BUENA VISTA, S, lon:-92.8156411, lat:16.52158079}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 967129.87 | 967129.87 | 967129.87 | 967129.87 | 967129.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0010/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:967129.87, importe_modificado:967129.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7600.0}} | {1756950/proyecto_INICIO, 1756950/proyecto_PROCESO, 1756950/proyecto_FIN, 1756950/proyecto_PROCESO, 1756950/proyecto_FIN, 1756950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757420 | Proyecto de inversión | 648989 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648989.0, modificado:648989.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD AGRÓNOMOS MEXICANOS - 85342 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 85342 | S | 618 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.4, meta_modificada:886.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 36, lon:-93.53078278, lat:16.35072609}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 648989 | 648989 | 648989 | 648989 | 648989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-048, contratista:RAZEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:648989.0, importe_modificado:648989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.4}} | {1757420/proyecto_INICIO, 1757420/proyecto_PROCESO, 1757420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301757958 | Proyecto de inversión | 2091566.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091566.52, modificado:2091566.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS PARA BAÑO - 86917 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 86917 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SABANILLA- DOCTOR MANUEL VELASCO Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN , lon:-92.58541211, lat:17.27954183}} | 2020-05-07 | 2020-08-28 | 2091566.52 | 2091566.52 | 2091566.52 | 2091566.52 | 2091566.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2091566.52, importe_modificado:2091566.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1757958/proyecto_INICIO, 1757958/proyecto_PROCESO, 1757958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758154 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LOQUIBJA - 87362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87362 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:516, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACUALA - LOQUIBJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LOQUIBJA, 29940 LOQUIB-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL CACUALA - LAS RUINAS Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - WILIBJA, TERRACERIA CAC, lon:-92.03484184, lat:17.05921553}} | 2020-07-02 | 2020-08-17 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84263, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1758154/proyecto_INICIO, 1758154/proyecto_PROCESO, 1758154/proyecto_FIN, 1758154/proyecto_INICIO, 1758154/proyecto_FIN, 1758154/proyecto_PROCESO, 1758154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758402 | Proyecto de inversión | 330752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 87940 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 87940 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR E, lon:-92.67832675, lat:17.34954635}} | 2020-05-14 | 2020-07-24 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-093/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1758402/proyecto_INICIO, 1758402/proyecto_PROCESO, 1758402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758576 | Proyecto de inversión | 984891.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984891.63, modificado:984891.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME - 88267 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88267 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADUNIÓN JUAREZ UBICADA EN LAENTRE LAS LOCAL, lon:-92.62910436, lat:17.38648323}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | 984891.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-099/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:984891.63, importe_modificado:984891.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1758576/proyecto_PROCESO, 1758576/proyecto_INICIO, 1758576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758578 | Proyecto de inversión | 661504.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661504.5, modificado:661504.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME - 88269 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 88269 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADUNIÓN JUAREZ UBICADA EN LAENTRE LAS LOCALI, lon:-92.62913923, lat:17.38648323}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-100/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:661504.5, importe_modificado:661504.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1758578/proyecto_INICIO, 1758578/proyecto_PROCESO, 1758578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758748 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA - 88803 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 88803 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 390 EJIDO BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA, 29940 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBIC, lon:-92.25826135, lat:17.12669159}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1758748/proyecto_INICIO, 1758748/proyecto_PROCESO, 1758748/proyecto_FIN, 1758748/proyecto_INICIO, 1758748/proyecto_PROCESO, 1758748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758838 | Proyecto de inversión | 377307.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377307.49, modificado:377307.49}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DENTRO DEL MERCADO MOISÉS MURGUEZA ASENTAMIENTO CACAHOATÁN CENTRO - 89045 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 89045 | S | 22394 | 21417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.84, meta_modificada:197.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 SUR Y AVENIDA 3 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE LA 1A Y 3A AVENID SUR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD , lon:-92.16623879, lat:14.99109215}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 377307.49 | 377307.49 | 377307.49 | 377307.49 | 377307.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:377307.49, importe_modificado:377307.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.84}} | {1758838/proyecto_INICIO, 1758838/proyecto_FIN, 1758838/proyecto_PROCESO, 1758838/proyecto_FIN, 1758838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758851 | Proyecto de inversión | 1798544.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798544.87, modificado:1798544.87}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENAVISTA ZONA 5 B - 89089 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 89089 | S | 20700 | 20011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN LUIS POTOSÍ CALLE TLAXCALA, CALLE MORELOS Y CALLE QUERETARO COLONIA BUENAVISTA ZONA 5 B, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAPACHULA, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORM, lon:-93.15012046, lat:17.85722105}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1798544.87 | 1798544.87 | 1798544.87 | 1798544.87 | 1798544.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-06/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1798544.87, importe_modificado:1798544.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.0}} | {1758851/proyecto_INICIO, 1758851/proyecto_PROCESO, 1758851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758854 | Proyecto de inversión | 2681971.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681971.78, modificado:2681971.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 89103 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 89103 | S | 154 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.0, meta_modificada:2847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-92.34899954, lat:17.51403312}} | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 2681971.78 | 2681971.78 | 2681971.78 | 2681971.78 | 2681971.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2681971.78, importe_modificado:2681971.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2847.0}} | {1758854/proyecto_INICIO, 1758854/proyecto_PROCESO, 1758854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301758964 | Proyecto de inversión | 86561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86561.4, modificado:86561.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN - 89405 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 89405 | S | 205 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:EJIDO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, 29570 MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO IXTACOMITAN CHAPULTENANGO LA LOCALIDAD MATAMOROS 1RA SECCION SE ENCUENTRA A 8380 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.09701362, lat:17.39071692}} | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | 86561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:86561.4, importe_modificado:86561.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1758964/proyecto_FIN, 1758964/proyecto_INICIO, 1758964/proyecto_PROCESO, 1758964/proyecto_FIN, 1758964/proyecto_INICIO, 1758964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759357 | Proyecto de inversión | 1585080.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585080.1, modificado:1585080.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 90407 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 90407 | S | 75 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:EJIDO RUIZ CORTINES, 30570 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MPAL SE ACCEDE POR LA CARRETERA COSTERA MAPASTEPECTAPACHULA A 8 KM ESTA UN RETORNO DOBLANDO A LA IZ, lon:-92.85515441, lat:15.43879874}} | 2020-05-19 | 2020-07-19 | 1585080.1 | 1585080.1 | 1585080.1 | 1585080.1 | 1585080.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JULIO CESAR CUNDAPI HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1585080.1, importe_modificado:1585080.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1759357/proyecto_INICIO, 1759357/proyecto_PROCESO, 1759357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759810 | Proyecto de inversión | 1578970.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578970.87, modificado:1578970.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 91571 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91571 | S | 112 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2129.1, meta_modificada:2129.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 20 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PARAISO Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA SAN JUAN DE, lon:-91.93163007, lat:16.99338009}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1578970.87 | 1578970.87 | 1578970.87 | 1578970.87 | 1578970.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0176/2020, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1578970.87, importe_modificado:1578970.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2129.1}} | {1759810/proyecto_INICIO, 1759810/proyecto_PROCESO, 1759810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301759857 | Proyecto de inversión | 570933.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570933.87, modificado:570933.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 91693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91693 | S | 112 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.8, meta_modificada:1223.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 20 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PARAISO Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA SAN JUAN DE, lon:-91.93213433, lat:16.99341087}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 570933.87 | 570933.87 | 570933.87 | 570933.87 | 570933.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2020, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570933.87, importe_modificado:570933.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.8}} | {1759857/proyecto_INICIO, 1759857/proyecto_PROCESO, 1759857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760174 | Proyecto de inversión | 1380627.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380627.35, modificado:1380627.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CARAMELITOS, CLAVE: 07ODI0041J - 92552 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 92552 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA CALLE NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN SEBASTIAN, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA AVENIDA PTE. NTE. Y AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA PTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA, lon:-92.05561884, lat:16.11884548}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1380627.35 | 1380627.35 | 1380627.35 | 1380627.35 | 1380627.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/047/2020, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1380627.35, importe_modificado:1380627.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1760174/proyecto_PROCESO, 1760174/proyecto_FIN, 1760174/proyecto_INICIO, 1760174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760667 | Proyecto de inversión | 1506263.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506263.25, modificado:1506263.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SESECAPA - 93710 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 93710 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2992.98, meta_modificada:2992.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:EJIDO NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA COSTERA ARRIAGATAPACHULA Y 10 KM A MANO DERECHA SE ECNUENTRA LA ENTRADA AL, lon:-92.82353797, lat:15.40577698}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 1506263.25 | 1506263.25 | 1506263.25 | 1506263.25 | 1506263.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1506263.25, importe_modificado:1506263.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2992.98}} | {1760667/proyecto_PROCESO, 1760667/proyecto_INICIO, 1760667/proyecto_PROCESO, 1760667/proyecto_INICIO, 1760667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301760842 | Proyecto de inversión | 645794.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645794.88, modificado:645794.88}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD PORVENIR EL OJO DE AGUA - 94186 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 94186 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.9, meta_modificada:38.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:90, direccion:COLONIA PORVENIR OJO DE AGUA, 29386 PORVENIR EL OJO DE AGUA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR OJO DE AGUA AL SUR A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DE LA LOCALI, lon:-92.89850543, lat:16.5027888}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 645794.88 | 645794.88 | 645794.88 | 645794.88 | 645794.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-007/2020, contratista:NANCY ARLET GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:645794.88, importe_modificado:645794.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.9}} | {1760842/proyecto_FIN, 1760842/proyecto_PROCESO, 1760842/proyecto_INICIO, 1760842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761016 | Proyecto de inversión | 1925828.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925828.97, modificado:1925828.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO PORTACELI 1A ETAPA - 94574 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 94574 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:91, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 307 EJIDO PORTACELI, 29960 PORTACELI, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR RUTA 3, lon:-91.59686232, lat:17.30401283}} | 2020-03-27 | 2020-07-24 | 1925828.97 | 1925828.97 | 1925828.97 | 1925828.97 | 1925828.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-086-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1925828.97, importe_modificado:1925828.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1761016/proyecto_FIN, 1761016/proyecto_INICIO, 1761016/proyecto_FIN, 1761016/proyecto_INICIO, 1761016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761119 | Proyecto de inversión | 211517.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211517.71, modificado:211517.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS GRUTAS - 94891 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 94891 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:60, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LAS GRUPAS, 29386 LAS GRUTAS, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LAS GRUTAS QUE SE ENCUENTRA A 20 KM DEL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-92.8548259, lat:16.41657329}} | 2020-01-15 | 2020-02-02 | 211517.71 | 211517.71 | 211517.71 | 211517.71 | 211517.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-001/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:211517.71, importe_modificado:211517.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1761119/proyecto_FIN, 1761119/proyecto_PROCESO, 1761119/proyecto_INICIO, 1761119/proyecto_PROCESO, 1761119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761187 | Proyecto de inversión | 650798.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650798.12, modificado:650798.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO - 95066 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 95066 | S | 99 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA FAMILIA ALFARO, 29386 FAMILIA ALFARO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 20 DE NOVIEMBRETUXTLA GUTIERRE, lon:-92.91138458, lat:16.56661152}} | 2020-06-18 | 2020-08-18 | 650798.12 | 650798.12 | 650798.12 | 650798.12 | 650798.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-009/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:650798.12, importe_modificado:650798.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1761187/proyecto_INICIO, 1761187/proyecto_PROCESO, 1761187/proyecto_INICIO, 1761187/proyecto_PROCESO, 1761187/proyecto_FIN, 1761187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761220 | Proyecto de inversión | 86280.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86280.39, modificado:86280.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 PISOS FIRMES - 95140 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 95140 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS A 100 MTS DE LA TIENDITA OJO DE DE AGUA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.34546719, lat:17.41036225}} | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | 86280.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:86280.39, importe_modificado:86280.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1761220/proyecto_INICIO, 1761220/proyecto_FIN, 1761220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761510 | Proyecto de inversión | 951156.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951156.57, modificado:951156.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 95966 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95966 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.04, meta_modificada:621.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA FRONTERA UNO, TERRACERIA FRONTERA DOS PARA LLE, lon:-92.2848183, lat:16.93241612}} | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 951156.57 | 951156.57 | 951156.57 | 951156.57 | 951156.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0235/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:951156.57, importe_modificado:951156.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.04}} | {1761510/proyecto_INICIO, 1761510/proyecto_PROCESO, 1761510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761535 | Proyecto de inversión | 805080.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805080.94, modificado:805080.94}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 96050 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 96050 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:449, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO SALTILLO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO NUEVO SALTILLO, 30160 NUEVO SALTILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA ESTA UBICADA, lon:-92.0168663, lat:16.12150186}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 805080.94 | 805080.94 | 805080.94 | 805080.94 | 805080.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/053/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:805080.94, importe_modificado:805080.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1761535/proyecto_INICIO, 1761535/proyecto_PROCESO, 1761535/proyecto_FIN, 1761535/proyecto_PROCESO, 1761535/proyecto_FIN, 1761535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761597 | Proyecto de inversión | 11020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD CHIC LACANWI'TS - 96243 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96243 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2723, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHIC LACANWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA CHIC LACANWITS, 29950 CHIC LACANWITS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO SANTA TERESITA, CAMINO 14 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR, lon:-92.064785, lat:16.87297287}} | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88675, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:11020.0, importe_modificado:11020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761597/proyecto_INICIO, 1761597/proyecto_FIN, 1761597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761753 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD PRIMER VALLE TONINÁ - 96643 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96643 | S | 179 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA UTS SELVA, CARRETERA LEQUILUM PA, lon:-92.01743884, lat:16.88770795}} | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88677, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:46400.0, importe_modificado:46400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1761753/proyecto_INICIO, 1761753/proyecto_FIN, 1761753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761759 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 96653 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96653 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 600 EJIDO ABASOLO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ATOTONILCO, CARRETERA TZAJALA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRE, lon:-92.21056303, lat:16.82389422}} | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88678, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761759/proyecto_INICIO, 1761759/proyecto_FIN, 1761759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761794 | Proyecto de inversión | 1976165.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976165.58, modificado:1976165.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 96727 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96727 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1874.6, meta_modificada:1874.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑECES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE CENTRAL Y AHÍ NOS ENCON, lon:-92.08208287, lat:16.90444965}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1976165.58 | 1976165.58 | 1976165.58 | 1976165.58 | 1976165.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0240/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1976165.58, importe_modificado:1976165.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1874.6}} | {1761794/proyecto_INICIO, 1761794/proyecto_PROCESO, 1761794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301761914 | Proyecto de inversión | 206718.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206718.18, modificado:206718.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA) - 97120 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 97120 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29570 EMILIANO ZAPATA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LO LOCALIDAD SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITANPICHUCALCO A 4.450 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN, lon:-93.10051321, lat:17.45914304}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 206718.18 | 206718.18 | 206718.18 | 206718.18 | 206718.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:206718.18, importe_modificado:206718.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1761914/proyecto_PROCESO, 1761914/proyecto_FIN, 1761914/proyecto_INICIO, 1761914/proyecto_FIN, 1761914/proyecto_PROCESO, 1761914/proyecto_FIN, 1761914/proyecto_INICIO, 1761914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762008 | Proyecto de inversión | 426981.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426981.33, modificado:426981.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 97337 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 97337 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2330, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 00000 20 DE NOVIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 08 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO Q, lon:-93.05422546, lat:16.00162995}} | 2020-08-13 | 2020-09-14 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/074-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:426981.33, importe_modificado:426981.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1762008/proyecto_INICIO, 1762008/proyecto_PROCESO, 1762008/proyecto_FIN, 1762008/proyecto_INICIO, 1762008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762046 | Proyecto de inversión | 2143942.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143942.58, modificado:2143942.58}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.9 KM DE CAMINO RURAL - 97439 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 97439 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA - SAN JUAN TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO AGUA VIVA, 29904 AGUA VIVA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILÓMETRO 0.800 DEL CAMINO PALMA TULIJA HACIA , lon:-92.00702254, lat:17.24199874}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 2143942.58 | 2143942.58 | 2143942.58 | 2143942.58 | 2143942.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-144/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2143942.58, importe_modificado:2143942.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1762046/proyecto_PROCESO, 1762046/proyecto_INICIO, 1762046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762051 | Proyecto de inversión | 426981.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426981.33, modificado:426981.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS - 97448 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 97448 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:650, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 00000 PIEDRAS NEGRAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARA EN 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL , lon:-93.0697463, lat:15.94747946}} | 2020-08-13 | 2020-09-14 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/075-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:426981.33, importe_modificado:426981.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1762051/proyecto_INICIO, 1762051/proyecto_PROCESO, 1762051/proyecto_FIN, 1762051/proyecto_INICIO, 1762051/proyecto_FIN, 1762051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762100 | Proyecto de inversión | 521198.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOYETA - 97614 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 97614 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:29, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOYETA, 00000 JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.35863801, lat:17.29399962}} | 2020-07-28 | 2020-09-25 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-084/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1762100/proyecto_PROCESO, 1762100/proyecto_INICIO, 1762100/proyecto_PROCESO, 1762100/proyecto_INICIO, 1762100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762228 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO - 97961 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97961 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:962, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL TANCHIVIL - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JERONIMO, 29940 SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, TERRACERIA EL NARANJO SE U, lon:-91.99226408, lat:17.06989459}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86905, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_PROCESO, 1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_FIN, 1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762240 | Proyecto de inversión | 911303.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911303.66, modificado:911303.66}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (3A PONIENTE NORTE), 20 DE NOVIEMBRE - 97995 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 97995 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LACA CABECERA , lon:-92.89657505, lat:16.5432535}} | 2020-06-22 | 2020-08-08 | 911303.66 | 911303.66 | 911303.66 | 911303.66 | 911303.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:911303.66, importe_modificado:911303.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1762240/proyecto_PROCESO, 1762240/proyecto_INICIO, 1762240/proyecto_PROCESO, 1762240/proyecto_FIN, 1762240/proyecto_INICIO, 1762240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762324 | Proyecto de inversión | 3546818.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3546818.52, modificado:3546818.52}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 98222 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98222 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA LOS PINOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL BARRIO PEQUEÑECES DONDE SE ENCUENTRA, lon:-92.08422864, lat:16.9042854}} | 2020-05-15 | 2020-08-16 | 3546818.52 | 3546818.52 | 3546818.52 | 3546818.52 | 3546818.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0300/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3546818.52, importe_modificado:3546818.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1762324/proyecto_PROCESO, 1762324/proyecto_INICIO, 1762324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762432 | Proyecto de inversión | 675000.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.49, modificado:675000.49}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO GARDENIAS EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 98539 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 98539 | S | 1671 | 1449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.73, meta_modificada:857.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CARRETERA FEDERAL 157 LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA QUIN, lon:-93.06925664, lat:16.16941809}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 675000.49 | 675000.49 | 675000.49 | 675000.49 | 675000.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/079-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:675000.49, importe_modificado:675000.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.73}} | {1762432/proyecto_INICIO, 1762432/proyecto_PROCESO, 1762432/proyecto_FIN, 1762432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762460 | Proyecto de inversión | 303549.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BUENAVISTA (TERCERA ETAPA) - 98627 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 98627 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 193.85 - LOCALIDAD BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PARAJE BUENAVISTA, 29450 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-92.35219959, lat:16.76252975}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-091/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:303549.96, importe_modificado:303549.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1762460/proyecto_INICIO, 1762460/proyecto_FIN, 1762460/proyecto_PROCESO, 1762460/proyecto_FIN, 1762460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762527 | Proyecto de inversión | 988384.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988384.47, modificado:988384.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 98814 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS | 98814 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:404, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA SANTA ROSITA, 30190 SANTA ROSITA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DENT, lon:-92.0487245, lat:16.73218784}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 988384.47 | 988384.47 | 988384.47 | 988384.47 | 988384.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-49/2020, contratista:KAN B'AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:988384.47, importe_modificado:988384.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1762527/proyecto_INICIO, 1762527/proyecto_PROCESO, 1762527/proyecto_FIN, 1762527/proyecto_PROCESO, 1762527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762532 | Proyecto de inversión | 1112154.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112154.57, modificado:1112154.57}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGON 1ª SECCIÓN EN LA AGEB 084 - 98827 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 98827 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.4, meta_modificada:448.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 4TA. SUR PONIENTE. BARRIO TUMBALA BARRIO FLORES MAGÓN 1RA. SECC, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO FLORES MAGÓN 1RA. SECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO VARIAS CALLES, lon:-92.31654566, lat:17.27651527}} | 2020-07-28 | 2020-10-10 | 1112154.57 | 1112154.57 | 1112154.57 | 1112154.57 | 1112154.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-085/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1112154.57, importe_modificado:1112154.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.4}} | {1762532/proyecto_PROCESO, 1762532/proyecto_INICIO, 1762532/proyecto_PROCESO, 1762532/proyecto_INICIO, 1762532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762748 | Proyecto de inversión | 541128.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541128.6, modificado:541128.6}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ESMERALDA EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 99275 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 99275 | S | 198 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.8, meta_modificada:738.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN L, lon:-93.06406731, lat:16.17043868}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 541128.6 | 541128.6 | 541128.6 | 541128.6 | 541128.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/080-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:541128.6, importe_modificado:541128.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.8}} | {1762748/proyecto_INICIO, 1762748/proyecto_PROCESO, 1762748/proyecto_FIN, 1762748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762779 | Proyecto de inversión | 1500000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.11, modificado:1500000.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 99367 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99367 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO LA FRONTERA, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA PINABETAL, TERRACERIA LA FRONTERA PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.28939415, lat:16.93414555}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500000.11, importe_modificado:1500000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1762779/proyecto_PROCESO, 1762779/proyecto_INICIO, 1762779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762839 | Proyecto de inversión | 460985.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460985.44, modificado:460985.44}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CLAVE: 07DPR1092D EN ACAPETAHUA BARRIO SANTA CECILIA - 99540 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 99540 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIM, lon:-92.69320515, lat:15.28535003}} | 2020-05-18 | 2020-07-30 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:C. ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:460985.44, importe_modificado:460985.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {1762839/proyecto_INICIO, 1762839/proyecto_PROCESO, 1762839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762895 | Proyecto de inversión | 905307.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905307.12, modificado:905307.12}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 99678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99678 | S | 177 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3267.5, meta_modificada:3267.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA NUEVO PARAISO, CARRETERA SUSCHILA PARA, lon:-92.03389468, lat:16.87181229}} | 2020-01-15 | 2020-04-15 | 905307.12 | 905307.12 | 905307.12 | 905307.12 | 905307.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0305/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:905307.12, importe_modificado:905307.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3267.5}} | {1762895/proyecto_INICIO, 1762895/proyecto_PROCESO, 1762895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301762917 | Proyecto de inversión | 1030792.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030792.04, modificado:1030792.04}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ES ESCUELA PRIMARIA MOTOZINTLA CON CLAVE: 07EPR0453Q EN BARRIO SAN LUCAS - 99760 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99760 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE SEPTIMA PONIENTE, AVENIDA TERCERA SUR LA ESCUELA PRIMARIA MOTOZINTLA ESTA UBICADA SOBRE LA 5TA AV SUR ENTR, lon:-92.25099687, lat:15.3625933}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1030792.04 | 1030792.04 | 1030792.04 | 1030792.04 | 1030792.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-041/2020, contratista:AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1030792.04, importe_modificado:1030792.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}} | {1762917/proyecto_INICIO, 1762917/proyecto_PROCESO, 1762917/proyecto_FIN, 1762917/proyecto_INICIO, 1762917/proyecto_PROCESO, 1762917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763018 | Proyecto de inversión | 2032168.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032168.4, modificado:2032168.4}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO TONINA - 100010 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100010 | S | 600 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 11 OTE SUR BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AV SUR ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE SUR, CALLE 11 OTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA NOS VAMOS POR LA 2A AV SUR OTE HASTA LLEGAR AL FRACC SIGLO XXI DOBLA, lon:-92.0830257, lat:16.91003377}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2032168.4 | 2032168.4 | 2032168.4 | 2032168.4 | 2032168.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0320/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2032168.4, importe_modificado:2032168.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1763018/proyecto_INICIO, 1763018/proyecto_PROCESO, 1763018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763024 | Proyecto de inversión | 908482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908482.16, modificado:908482.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 100024 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100024 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.59, meta_modificada:627.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL LIBRAMIENTO NORTE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE LLEGAMOS, lon:-92.10513946, lat:16.91051772}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 908482.16 | 908482.16 | 908482.16 | 908482.16 | 908482.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0312/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:908482.16, importe_modificado:908482.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.59}} | {1763024/proyecto_INICIO, 1763024/proyecto_PROCESO, 1763024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763104 | Proyecto de inversión | 1121582.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121582.71, modificado:1121582.71}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS NUBES - 100220 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100220 | S | 69 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LAS NUBES, 30906 LAS NUBES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA, LA AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICA EN BARRIO LAS NUBES EJID, lon:-92.42715354, lat:15.39644907}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 1121582.71 | 1121582.71 | 1121582.71 | 1121582.71 | 1121582.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-057/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1121582.71, importe_modificado:1121582.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1763104/proyecto_INICIO, 1763104/proyecto_FIN, 1763104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763223 | Proyecto de inversión | 639294.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639294.48, modificado:639294.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA RANCHERÍA EL CASTAÑO - 100612 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 100612 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.2, meta_modificada:1399.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:317, direccion:RANCHERIA EL CASTAÑO, 00000 EL CASTAÑO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MPAL. EN LA PARTE BAJA CERCA DE MAR PARA LEGAR SE PASAN LOS EJIDOS IBARRA, ROBERTO BARRIOS, RANCHERIA CRISTINA, lon:-92.96678709, lat:15.28814948}} | 2020-07-20 | 2020-08-19 | 639294.48 | 639294.48 | 639294.48 | 639294.48 | 639294.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:JUAN JACOBO ACEBO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:639294.48, importe_modificado:639294.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1399.2}} | {1763223/proyecto_INICIO, 1763223/proyecto_PROCESO, 1763223/proyecto_INICIO, 1763223/proyecto_PROCESO, 1763223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763308 | Proyecto de inversión | 2691678.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691678.2, modificado:2691678.2}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN QUINTÍN - 100836 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 100836 | S | 161 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. SEGUNDA SUR OTE Y CALLE CALLE AMATITLAN, CALLE CALLE CHANTE PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.36663372, lat:16.41593298}} | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 2691678.2 | 2691678.2 | 2691678.2 | 2691678.2 | 2691678.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2691678.2, importe_modificado:2691678.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4800.0}} | {1763308/proyecto_INICIO, 1763308/proyecto_PROCESO, 1763308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763357 | Proyecto de inversión | 837741.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837741.62, modificado:837741.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD SHUTAL - 100947 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 100947 | S | 123 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CERRO BLANCO-SHUTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO SHUTAL, 29750 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EN CABEC, lon:-92.85425672, lat:17.2396888}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 837741.62 | 837741.62 | 837741.62 | 837741.62 | 837741.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-020/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:837741.62, importe_modificado:837741.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1763357/proyecto_INICIO, 1763357/proyecto_FIN, 1763357/proyecto_PROCESO, 1763357/proyecto_FIN, 1763357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763605 | Proyecto de inversión | 180205.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180205.44, modificado:180205.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTÓBAL - 101637 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101637 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CRISTÓBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS SOBRE LA ÚLTIMA CALLE DEL BARRIO SAN CRISTOBAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.32096743, lat:17.27388479}} | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 180205.44 | 180205.44 | 180205.44 | 180205.44 | 180205.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-102/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:180205.44, importe_modificado:180205.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1763605/proyecto_INICIO, 1763605/proyecto_PROCESO, 1763605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763612 | Proyecto de inversión | 1043119.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043119.93, modificado:1043119.93}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE 3RA PONIENTE NORTE. AGEB. 0050 - 101651 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 101651 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE NORTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA NORTE PONIENTE Y CALLE 4TA NORTE PONIENTE, CALLE 2DA PONIENTE NORTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3RA. SUR PONIENTE NORTE ESTA S, lon:-92.31684818, lat:17.2814919}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 1043119.93 | 1043119.93 | 1043119.93 | 1043119.93 | 1043119.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-092/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1043119.93, importe_modificado:1043119.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {1763612/proyecto_INICIO, 1763612/proyecto_PROCESO, 1763612/proyecto_INICIO, 1763612/proyecto_PROCESO, 1763612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763646 | Proyecto de inversión | 708537.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708537.28, modificado:708537.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA ARENA - 101739 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101739 | S | 366 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 290 + 600 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA ARENA 2DA. SECCION Y CARRETERA SAN FRANCISCO UNO, CARRETERA DAMASCO PARTIMOS DE LA C, lon:-91.52270877, lat:17.11501863}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 708537.28 | 708537.28 | 708537.28 | 708537.28 | 708537.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83667, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:708537.28, importe_modificado:708537.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1700.0}} | {1763646/proyecto_INICIO, 1763646/proyecto_FIN, 1763646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763663 | Proyecto de inversión | 3252175.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3252175.9, modificado:3252175.9}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUARTA AVENIDA NORTE EN EL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 101783 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 101783 | S | 177 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1364.0, meta_modificada:1364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE LA AMPLIACION DE 1364 ML DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA, lon:-93.07553289, lat:16.17398546}} | 2020-08-19 | 2020-12-15 | 3252175.9 | 3252175.9 | 3252175.9 | 3252175.9 | 3252175.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/086-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3252175.9, importe_modificado:3252175.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1364.0}} | {1763663/proyecto_FIN, 1763663/proyecto_INICIO, 1763663/proyecto_PROCESO, 1763663/proyecto_FIN, 1763663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763709 | Proyecto de inversión | 857765.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857765.79, modificado:857765.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ACH LUMAL - 101892 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101892 | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2826, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH LUMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 EJIDO ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDAD CENTRAL Y CARRETERA OCOSINGO-TONINA, TERRACERIA ACH LUMAL PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.83193696, lat:16.85807741}} | 2020-05-25 | 2020-09-07 | 857765.79 | 857765.79 | 857765.79 | 857765.79 | 857765.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0363/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:857765.79, importe_modificado:857765.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1763709/proyecto_INICIO, 1763709/proyecto_FIN, 1763709/proyecto_INICIO, 1763709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763711 | Proyecto de inversión | 1153386.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153386.21, modificado:1153386.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TERMINACION), TRAMO CRISTOBAL COLON-LOMA LA BANDERA, DEL KM 2+000 AL KM 7+041.58 - 101899 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 101899 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.21, meta_modificada:5.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:411, direccion:RANCHERIA LOMA LA BANDERA, 00000 LOMA LA BANDERA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO CRISTOBAL COLON, CAMINO RANCHERIA LOMA LA BANDERA LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-93.53782274, lat:16.55392199}} | 2020-04-22 | 2020-06-05 | 1153386.21 | 1153386.21 | 1153386.21 | 1153386.21 | 1153386.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/018-2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1153386.21, importe_modificado:1153386.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.21}} | {1763711/proyecto_FIN, 1763711/proyecto_PROCESO, 1763711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763742 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN SUCHIATE LOCALIDAD NUEVO DORADO ASENTAMIENTO DORADO NUEVO - 101987 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101987 | S | 348 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3263.0, meta_modificada:3263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:AVENIDA DEL CAMPO DE FUTBOL EJIDO DORADO NUEVO, 30845 NUEVO DORADO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CALLE DE LAS VÍAS DEL TREN, AVENIDA PRINCIPAL SE UBICA A 100 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 10 METROS, lon:-92.21185804, lat:14.67517453}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3263.0}} | {1763742/proyecto_PROCESO, 1763742/proyecto_INICIO, 1763742/proyecto_PROCESO, 1763742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763857 | Proyecto de inversión | 494158.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494158.14, modificado:494158.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA SIRIA - 102303 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 102303 | S | 179 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2395.4, meta_modificada:2395.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRISTOBAL COLON Y CARRETERA CRUCERO PIÑAL, CARRETERA LA SIRIA PARTIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.69320024, lat:17.19435683}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 494158.14 | 494158.14 | 494158.14 | 494158.14 | 494158.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83665, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:494158.14, importe_modificado:494158.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2395.4}} | {1763857/proyecto_INICIO, 1763857/proyecto_FIN, 1763857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301763889 | Proyecto de inversión | 113941.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113941.88, modificado:113941.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 102361 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 102361 | S | 388 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 800 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA EL MANGOO PARA LLEGA, lon:-91.75134272, lat:16.99712035}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 113941.88 | 113941.88 | 113941.88 | 113941.88 | 113941.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0367/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:113941.88, importe_modificado:113941.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1763889/proyecto_INICIO, 1763889/proyecto_FIN, 1763889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764060 | Proyecto de inversión | 84944.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84944.85, modificado:84944.85}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN FELIPE - 102890 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102890 | S | 125 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, TERRACERIA PEÑA BLANCA SE UBICA A 59.40 K, lon:-91.952066, lat:17.03663421}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84421, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:84944.85, importe_modificado:84944.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1764060/proyecto_INICIO, 1764060/proyecto_PROCESO, 1764060/proyecto_FIN, 1764060/proyecto_PROCESO, 1764060/proyecto_FIN, 1764060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764076 | Proyecto de inversión | 1376313.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376313.58, modificado:1376313.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 102924 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 102924 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2214.6, meta_modificada:2214.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA SAN ANTONI, lon:-91.41925486, lat:16.87107682}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1376313.58 | 1376313.58 | 1376313.58 | 1376313.58 | 1376313.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0375/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1376313.58, importe_modificado:1376313.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2214.6}} | {1764076/proyecto_INICIO, 1764076/proyecto_PROCESO, 1764076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764081 | Proyecto de inversión | 470351.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470351.48, modificado:470351.48}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 102936 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 102936 | S | 67 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:BARRIO COLINA VICTORIA, 30926 COLINA VICTORIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , COMEDOR COMUNITARIO UBICADO A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DICHA LOCALIDAD A 5 MTS DEL CAMINO RIURAL QUE CONDUCE A LA ESCUAL PRIMAR, lon:-92.22232244, lat:15.2953012}} | 2020-08-11 | 2020-10-09 | 470351.48 | 470351.48 | 470351.48 | 470351.48 | 470351.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0022/2020, contratista:PRISCILO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:470351.48, importe_modificado:470351.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {1764081/proyecto_INICIO, 1764081/proyecto_FIN, 1764081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764400 | Proyecto de inversión | 26741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26741.9, modificado:26741.9}} | SUMINISTRO DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CANAL ULUB - 103766 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103766 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA YOCHIBJA, SE UBICA A 94.30 KM. DE LA CABEC, lon:-91.91783466, lat:17.19356661}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 26741.9 | 26741.9 | 26741.9 | 26741.9 | 26741.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84470, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:26741.9, importe_modificado:26741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1764400/proyecto_INICIO, 1764400/proyecto_PROCESO, 1764400/proyecto_INICIO, 1764400/proyecto_PROCESO, 1764400/proyecto_FIN, 1764400/proyecto_PROCESO, 1764400/proyecto_INICIO, 1764400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764402 | Proyecto de inversión | 2518366.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518366.4, modificado:2518366.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOASÉN LOCALIDAD MONTE GRANDE ASENTAMIENTO CHICOASÉN - 103769 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 103769 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.1, meta_modificada:1209.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:CALLE MONTE GRANDE EJIDO CHICOASÉN, 29640 MONTE GRANDE, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, lon:-93.14256048, lat:16.97112034}} | 2020-06-01 | 2020-09-11 | 2518366.4 | 2518366.4 | 2518366.4 | 2518366.4 | 2518366.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-004, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:2518366.4, importe_modificado:2518366.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.1}} | {1764402/proyecto_INICIO, 1764402/proyecto_PROCESO, 1764402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764663 | Proyecto de inversión | 3633705.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633705.24, modificado:3633705.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JARDÍN - 104431 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104431 | S | 872 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3353.3, meta_modificada:3353.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA MONTELIBANO, TERRACERIA EL JARDIN PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE, lon:-91.53276715, lat:16.97066157}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 3633705.24 | 3633705.24 | 3633705.24 | 3633705.24 | 3633705.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0356/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3633705.24, importe_modificado:3633705.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3353.3}} | {1764663/proyecto_INICIO, 1764663/proyecto_PROCESO, 1764663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764723 | Proyecto de inversión | 401128 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401128.0, modificado:401128.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VIRGINIA - 104582 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104582 | S | 522 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CAMINO LA VIRGINIA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.17198297, lat:16.87942901}} | 2020-05-30 | 2020-06-30 | 401128 | 401128 | 401128 | 401128 | 401128 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95025, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:401128.0, importe_modificado:401128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9400.0}} | {1764723/proyecto_INICIO, 1764723/proyecto_PROCESO, 1764723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764747 | Proyecto de inversión | 386471.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386471.92, modificado:386471.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME OCHO ACCIONES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN BARRIO EL PALMAR, SAN ANDRÉS DURAZNAL. - 104658 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | 104658 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR 2 BARRIO EL PALMAR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE EL PALMAR Y CALLE PRINCIPAL, EL BARRIO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. Y COLINDA AL NORTE CON BARRIO SAN , lon:-92.80399118, lat:17.13260595}} | 2020-09-07 | 2020-11-07 | 386471.92 | 386471.92 | 386471.92 | 386471.92 | 386471.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:386471.92, importe_modificado:386471.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1764747/proyecto_INICIO, 1764747/proyecto_FIN, 1764747/proyecto_PROCESO, 1764747/proyecto_FIN, 1764747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764771 | Proyecto de inversión | 531101.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531101.88, modificado:531101.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN DE ULÚA - 104744 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104744 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DE ULUA KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA PUERTA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA SAN JUAN DE , lon:-91.91812962, lat:16.9918624}} | 2020-05-20 | 2020-08-24 | 531101.88 | 531101.88 | 531101.88 | 531101.88 | 531101.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0392/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:531101.88, importe_modificado:531101.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1764771/proyecto_INICIO, 1764771/proyecto_PROCESO, 1764771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764801 | Proyecto de inversión | 703340.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703340.06, modificado:703340.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 104827 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 104827 | S | 280 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.6, meta_modificada:960.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAP, lon:-92.68610164, lat:15.27843514}} | 2020-08-10 | 2020-10-26 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:703340.06, importe_modificado:703340.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.6}} | {1764801/proyecto_INICIO, 1764801/proyecto_PROCESO, 1764801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764822 | Proyecto de inversión | 605317.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605317.7, modificado:605317.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA RITA - 104889 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104889 | S | 299 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2973.6, meta_modificada:2973.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 300 + 500 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA EL JARDIN, CARRETERA SANTA RITA PARTIMOS DE LA CEBECERA M, lon:-91.45881644, lat:16.91872849}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 605317.7 | 605317.7 | 605317.7 | 605317.7 | 605317.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83672, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:605317.7, importe_modificado:605317.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2973.6}} | {1764822/proyecto_INICIO, 1764822/proyecto_FIN, 1764822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301764891 | Proyecto de inversión | 2402841.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402841.97, modificado:2402841.97}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LOS LAURELES EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 105081 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 105081 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1691.6, meta_modificada:1691.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN EL BARRIO LOS LAURELES EL CUAL ATRAVESARA EN TERRENOS PARTICULARES POR DETRAS DE LAS VIV, lon:-93.06931371, lat:16.17520955}} | 2020-08-21 | 2020-12-15 | 2402841.97 | 2402841.97 | 2402841.97 | 2402841.97 | 2402841.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/090-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2402841.97, importe_modificado:2402841.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1691.6}} | {1764891/proyecto_PROCESO, 1764891/proyecto_INICIO, 1764891/proyecto_FIN, 1764891/proyecto_PROCESO, 1764891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765160 | Proyecto de inversión | 473761.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473761.72, modificado:473761.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ROQUE - 105936 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 105936 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO SAN ROQUE, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZ, lon:-93.27133738, lat:16.18516075}} | 2020-08-24 | 2020-09-24 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/091-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:473761.72, importe_modificado:473761.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1765160/proyecto_INICIO, 1765160/proyecto_FIN, 1765160/proyecto_PROCESO, 1765160/proyecto_FIN, 1765160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765206 | Proyecto de inversión | 2035130.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035130.24, modificado:2035130.24}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA - 106092 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUICIPAL BELLA VISTA | 106092 | S | 191 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30137 LA INDEPENDENCIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, SE ECUENTRA DETRAS DE LA COMISARIA EJIDAL Y FRENTE ALA CLINICA FRENTE ALA CANCH, lon:-92.2812828, lat:15.56768443}} | 2020-08-03 | 2020-12-15 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/17, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2035130.24, importe_modificado:2035130.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {1765206/proyecto_PROCESO, 1765206/proyecto_INICIO, 1765206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765215 | Proyecto de inversión | 611568.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611568.17, modificado:611568.17}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RIVERA BUENAVISTA SEGUNDA SECCION - 106118 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 106118 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1032, direccion:EJIDO RIVERA BUENAVISTA, 00000 RIVERA BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE REALIZARA A 150 METROS A LAS ORILLAS DEL EJIDO RIVERA BUENAVISTA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO , lon:-93.21593644, lat:16.07113621}} | 2020-08-24 | 2020-10-24 | 611568.17 | 611568.17 | 611568.17 | 611568.17 | 611568.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/092-2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:611568.17, importe_modificado:611568.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765215/proyecto_PROCESO, 1765215/proyecto_INICIO, 1765215/proyecto_FIN, 1765215/proyecto_PROCESO, 1765215/proyecto_FIN, 1765215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765346 | Proyecto de inversión | 2999992.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999992.48, modificado:2999992.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CENSO - 106501 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106501 | S | 233 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 200 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA SANTA ELENA, TERRACERIA EL CENSO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-91.56006501, lat:16.8628874}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 2999992.48 | 2999992.48 | 2999992.48 | 2999992.48 | 2999992.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0426/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999992.48, importe_modificado:2999992.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1765346/proyecto_PROCESO, 1765346/proyecto_INICIO, 1765346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765507 | Proyecto de inversión | 735754.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735754.92, modificado:735754.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO DELICIAS - 106974 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 106974 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.75, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOMA LINDA - PARCELAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO LOMA LINDA, 00000 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A LAS PARCELAS Y CAMINO HACIA EL EJIDO LOMA LINDA, A 5., lon:-90.60478085, lat:16.08453541}} | 2020-03-27 | 2020-06-19 | 735754.92 | 735754.92 | 735754.92 | 735754.92 | 735754.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-014/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:735754.92, importe_modificado:735754.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1765507/proyecto_INICIO, 1765507/proyecto_FIN, 1765507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765513 | Proyecto de inversión | 3274227.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274227.45, modificado:3274227.45}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 106987 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 106987 | S | 393 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1467.0, meta_modificada:1467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y OTRAS CALLES COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN LAS QUE SE INCLUYEN LAS CAL, lon:-92.17765077, lat:17.30792363}} | 2020-09-04 | 2020-11-17 | 3274227.45 | 3274227.45 | 3274227.45 | 3274227.45 | 3274227.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-094/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3274227.45, importe_modificado:3274227.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1467.0}} | {1765513/proyecto_INICIO, 1765513/proyecto_PROCESO, 1765513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765764 | Proyecto de inversión | 2776336.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2776336.76, modificado:2776336.76}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD SUYALHÓ ASENTAMIENTO SUYALHÓ - 107524 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 107524 | S | 241 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:20, direccion:PARAJE SUYALHÓ, 29495 SUYALHÓ, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA A SUYALHO, LA ENTREGA DEL MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SUYALHO, lon:-92.57737644, lat:16.87984829}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2776336.76 | 2776336.76 | 2776336.76 | 2776336.76 | 2776336.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-013-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2776336.76, importe_modificado:2776336.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:470.0}} | {1765764/proyecto_INICIO, 1765764/proyecto_PROCESO, 1765764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765846 | Proyecto de inversión | 346724 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346724.0, modificado:346724.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 107788 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 107788 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO CAMINO S/N SACACOSECHA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LO, lon:-92.19047892, lat:16.97445994}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 346724 | 346724 | 346724 | 346724 | 346724 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88704, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346724.0, importe_modificado:346724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1765846/proyecto_INICIO, 1765846/proyecto_FIN, 1765846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301765876 | Proyecto de inversión | 473761.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473761.72, modificado:473761.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO TAPACHULITA I - 107884 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 107884 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 09 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL BARRIO TAPACHULITA I ESTE BARRIO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CA, lon:-93.26764099, lat:16.17726388}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | 473761.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/097-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:473761.72, importe_modificado:473761.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1765876/proyecto_INICIO, 1765876/proyecto_PROCESO, 1765876/proyecto_FIN, 1765876/proyecto_INICIO, 1765876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766097 | Proyecto de inversión | 600316.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600316.83, modificado:600316.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 108485 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 108485 | S | 305 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ARROYO DELICIAS - ANEXO NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO ANEXO NUEVA GENERACIÓN Y CAMINO EJIDO A, lon:-90.55407906, lat:16.12023191}} | 2020-05-05 | 2020-06-15 | 600316.83 | 600316.83 | 600316.83 | 600316.83 | 600316.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-017/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:600316.83, importe_modificado:600316.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1766097/proyecto_PROCESO, 1766097/proyecto_FIN, 1766097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766256 | Proyecto de inversión | 1648080.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648080.76, modificado:1648080.76}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD TOJTIC ASENTAMIENTO TOJTIC - 108942 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | 108942 | S | 135 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:PARAJE TOJTIC, 29495 TOJTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA CAMINO A TOJTIC, EL SUMINISTRO DE LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TOJTIC, lon:-92.55803508, lat:16.8894116}} | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 1648080.76 | 1648080.76 | 1648080.76 | 1648080.76 | 1648080.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-014-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1648080.76, importe_modificado:1648080.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}} | {1766256/proyecto_INICIO, 1766256/proyecto_FIN, 1766256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766298 | Proyecto de inversión | 177928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177928.0, modificado:177928.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 109056 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109056 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.6, meta_modificada:441.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRA, lon:-92.19320475, lat:16.94869134}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 177928 | 177928 | 177928 | 177928 | 177928 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88707, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:177928.0, importe_modificado:177928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.6}} | {1766298/proyecto_FIN, 1766298/proyecto_PROCESO, 1766298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766354 | Proyecto de inversión | 88960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88960.0, modificado:88960.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 109201 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109201 | S | 231 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO CAMINO A BANCO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS , lon:-92.14578259, lat:16.93028441}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 88960 | 88960 | 88960 | 88960 | 88960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88716, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:88960.0, importe_modificado:88960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1766354/proyecto_INICIO, 1766354/proyecto_FIN, 1766354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766386 | Proyecto de inversión | 1918156.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918156.45, modificado:1918156.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SOMBRA LAGUNITA ASENTAMIENTO SOMBRA LAGUNITA - 109282 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 109282 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA LAGUNITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA C, lon:-92.74945639, lat:17.27472265}} | 2020-05-15 | 2020-07-31 | 1918156.45 | 1918156.45 | 1918156.45 | 1918156.45 | 1918156.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-027/2020, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1918156.45, importe_modificado:1918156.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:936.0}} | {1766386/proyecto_INICIO, 1766386/proyecto_FIN, 1766386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766762 | Proyecto de inversión | 1107922.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107922.47, modificado:1107922.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 110356 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110356 | S | 337 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.6, meta_modificada:672.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2649, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA MONTE LIBANO, CAMINO LAS TAZAS PARA LLEGAR SA, lon:-91.75657381, lat:16.87647051}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 1107922.47 | 1107922.47 | 1107922.47 | 1107922.47 | 1107922.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86497, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1107922.47, importe_modificado:1107922.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.6}} | {1766762/proyecto_PROCESO, 1766762/proyecto_INICIO, 1766762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766812 | Proyecto de inversión | 498197.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498197.16, modificado:498197.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD CHAPUYIL - 110488 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110488 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHAPUYIL - CHAPUYIL KILÓMETRO 2 + 820 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y TERRACERIA ALÁN BOLONTINA, SE UBICA A 41.62 KMS. DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.11229095, lat:17.14140802}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 498197.16 | 498197.16 | 498197.16 | 498197.16 | 498197.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/308/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498197.16, importe_modificado:498197.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_FIN, 1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_FIN, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301766939 | Proyecto de inversión | 71423.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71423.52, modificado:71423.52}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC BARRIO LOS CONEJOS (LAS PALMAS) - 110806 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | 110806 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:VEREDA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.50 - LOCALIDAD GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOS CONEJOS LAS PALMAS, 29450 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA, lon:-92.28035394, lat:16.80175152}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 71423.52 | 71423.52 | 71423.52 | 71423.52 | 71423.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-111/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:71423.52, importe_modificado:71423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1766939/proyecto_INICIO, 1766939/proyecto_FIN, 1766939/proyecto_PROCESO, 1766939/proyecto_FIN, 1766939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767018 | Proyecto de inversión | 657681 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657681.0, modificado:657681.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD CALIFORNIA - 110990 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 110990 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:966, direccion:CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO EL PANAL CARRETERA COSTA POR CHAMPERICO 43.30 KM. A MANO IZQUIERDA 8.4 KM. CARR, lon:-93.6120523, lat:16.26095339}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 657681 | 657681 | 657681 | 657681 | 657681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-013, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:657681.0, importe_modificado:657681.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767018/proyecto_INICIO, 1767018/proyecto_FIN, 1767018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767084 | Proyecto de inversión | 205389.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205389.83, modificado:205389.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 7A CALLE ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A AV. NORTE EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 111160 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 111160 | S | 215 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 1A NORTE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 7A CALLE ORIENT, lon:-93.06762049, lat:16.17185366}} | 2020-08-27 | 2020-09-27 | 205389.83 | 205389.83 | 205389.83 | 205389.83 | 205389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/105-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:205389.83, importe_modificado:205389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1767084/proyecto_FIN, 1767084/proyecto_INICIO, 1767084/proyecto_PROCESO, 1767084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767144 | Proyecto de inversión | 1119611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119611.24, modificado:1119611.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ROSARIO - 111324 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111324 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.3, meta_modificada:1875.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 40 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZACBATUL, CARRETERA EL ROSARIO PARA LLEGAR SALIMOS DE CABECER, lon:-92.27349328, lat:16.88695454}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 1119611.24 | 1119611.24 | 1119611.24 | 1119611.24 | 1119611.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83675, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1119611.24, importe_modificado:1119611.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.3}} | {1767144/proyecto_INICIO, 1767144/proyecto_PROCESO, 1767144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767424 | Proyecto de inversión | 1000758.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000758.13, modificado:1000758.13}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL - 112091 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 112091 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:741, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CANAL OJO DE AGUA KILÓMETRO 43 + 500 COLONIA CANAL OJO DE AGUA, 30160 CANAL OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.96197661, lat:15.85863279}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1000758.13 | 1000758.13 | 1000758.13 | 1000758.13 | 1000758.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-DRE/066/2020, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1000758.13, importe_modificado:1000758.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767424/proyecto_FIN, 1767424/proyecto_INICIO, 1767424/proyecto_PROCESO, 1767424/proyecto_INICIO, 1767424/proyecto_PROCESO, 1767424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767469 | Proyecto de inversión | 827404.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827404.73, modificado:827404.73}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO CALLE LOS PINOS - 112203 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 112203 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.7, meta_modificada:689.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS BARRIO SANCRISTOBALITO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANCRISTOBALITO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUE, lon:-92.31824231, lat:17.2762411}} | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 827404.73 | 827404.73 | 827404.73 | 827404.73 | 827404.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-097/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:827404.73, importe_modificado:827404.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.7}} | {1767469/proyecto_INICIO, 1767469/proyecto_PROCESO, 1767469/proyecto_INICIO, 1767469/proyecto_PROCESO, 1767469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767643 | Proyecto de inversión | 707972.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707972.87, modificado:707972.87}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4A NORTE ENTRE 1A Y 2A ORIENTE NORTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - 112607 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 112607 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE CUARTA NORTE ORIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL PAVI, lon:-92.97373349, lat:16.04295744}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 707972.87 | 707972.87 | 707972.87 | 707972.87 | 707972.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/107-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:707972.87, importe_modificado:707972.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.0}} | {1767643/proyecto_INICIO, 1767643/proyecto_FIN, 1767643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767680 | Proyecto de inversión | 788323.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788323.7, modificado:788323.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIO EN DOLORES CHEMPIL - 112705 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 112705 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:40, direccion:PUEBLO DOLORES CHEMPIL, 29477 DOLORES CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 198 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 3 KMS. SOBRE, lon:-92.38458579, lat:16.72221763}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 788323.7 | 788323.7 | 788323.7 | 788323.7 | 788323.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:788323.7, importe_modificado:788323.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1767680/proyecto_INICIO, 1767680/proyecto_FIN, 1767680/proyecto_PROCESO, 1767680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767681 | Proyecto de inversión | 80893.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80893.46, modificado:80893.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TAPALAPA LOCALIDAD TAPALAPA - 112706 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 112706 | S | 105 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.3, meta_modificada:57.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE SUR PONIENTE Y CALLE CALLE PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA CONTRAESQUINA COMO S, lon:-93.10589076, lat:17.18963412}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 80893.46 | 80893.46 | 80893.46 | 80893.46 | 80893.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-10/2020, contratista:JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:612099.71, importe_modificado:612099.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.3}} | {1767681/proyecto_INICIO, 1767681/proyecto_PROCESO, 1767681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767686 | Proyecto de inversión | 4506867.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506867.79, modificado:4506867.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 57 CUARTOS DORMITORIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA CATARINA DE LAS PALMAS ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 112719 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112719 | S | 17 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL TRAMO , lon:-92.66997449, lat:17.18582231}} | 2020-05-15 | 2020-09-14 | 4506867.79 | 4506867.79 | 4506867.79 | 4506867.79 | 4506867.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-029/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4506867.79, importe_modificado:4506867.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}} | {1767686/proyecto_INICIO, 1767686/proyecto_FIN, 1767686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767713 | Proyecto de inversión | 25168.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}} | SUMINISTRO DE DIECISÉIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN (BARRIO ODISEA) - 112781 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112781 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE PRINCIPAL SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO ODISEA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAQUIL ULUB Y CALLE SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN, SE UBICA A 67.52 KMS. DE LA CABECER, lon:-92.05183378, lat:17.18545528}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84501, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25168.84, importe_modificado:25168.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767789 | Proyecto de inversión | 2992508.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992508.62, modificado:2992508.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CHIMALE 2A ETAPA. - 112967 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR | 112967 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7425.0, meta_modificada:7425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:EJIDO CHIMALE, 30974 CHIMALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA EN DIFERENTES ASENTAMIENTOS O ZONAS DEL EJIDO., lon:-92.23959454, lat:15.41061205}} | 2020-02-10 | 2020-03-09 | 2992508.62 | 2992508.62 | 2992508.62 | 2992508.62 | 2992508.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:2992508.62, importe_modificado:2992508.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7425.0}} | {1767789/proyecto_INICIO, 1767789/proyecto_FIN, 1767789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767796 | Proyecto de inversión | 118560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118560.0, modificado:118560.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO ARROYO ENCANTO II - 112978 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 112978 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1376, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO ARROYO ENCANTO II, 29960 ARROYO ENCANTO II, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 76.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA , lon:-91.46345008, lat:17.23214734}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 118560 | 118560 | 118560 | 118560 | 118560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92382, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:118560.0, importe_modificado:118560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1767796/proyecto_INICIO, 1767796/proyecto_PROCESO, 1767796/proyecto_FIN, 1767796/proyecto_INICIO, 1767796/proyecto_FIN, 1767796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767894 | Proyecto de inversión | 1502433.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502433.26, modificado:1502433.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES - 113229 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 113229 | S | 239 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA REFORMA - CAMINO A PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO NUEVA REFORMA, 29956 NUEVA REFORMA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A PARCELAS DEL EJIDO Y CAMINO EJIDO NUEVO REFORMA,, lon:-90.58927824, lat:16.19241542}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 1502433.26 | 1502433.26 | 1502433.26 | 1502433.26 | 1502433.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-016/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1502433.26, importe_modificado:1502433.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767894/proyecto_INICIO, 1767894/proyecto_FIN, 1767894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767956 | Proyecto de inversión | 300159.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300159.48, modificado:300159.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS. - 113414 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113414 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.8, meta_modificada:544.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30365 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A LATERALE, lon:-92.72668366, lat:15.89346317}} | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 300159.48 | 300159.48 | 300159.48 | 300159.48 | 300159.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/034-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300159.48, importe_modificado:300159.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.8}} | {1767956/proyecto_PROCESO, 1767956/proyecto_INICIO, 1767956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301767980 | Proyecto de inversión | 1126214.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126214.2, modificado:1126214.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 64 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA. - 113464 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113464 | S | 125 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.5, meta_modificada:2068.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA TIGRILLA SE UBICA A 34.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA 157 LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN, lon:-92.85294721, lat:15.98708227}} | 2020-08-06 | 2020-10-02 | 1126214.2 | 1126214.2 | 1126214.2 | 1126214.2 | 1126214.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/035-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1126214.2, importe_modificado:1126214.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.5}} | {1767980/proyecto_INICIO, 1767980/proyecto_PROCESO, 1767980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768005 | Proyecto de inversión | 590167.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590167.3, modificado:590167.3}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A NORTE PONIENTE ENTRE 2A Y 3A PONIENTE NORTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - 113535 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 113535 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.85, meta_modificada:717.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL PAV, lon:-92.97846491, lat:16.0413472}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 590167.3 | 590167.3 | 590167.3 | 590167.3 | 590167.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/109-2020, contratista:LUVIEL PEREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:590167.3, importe_modificado:590167.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.85}} | {1768005/proyecto_PROCESO, 1768005/proyecto_INICIO, 1768005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768067 | Proyecto de inversión | 1217953.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217953.22, modificado:1217953.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PERLA DEL GRIJALVA. - 113687 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113687 | S | 114 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.97, meta_modificada:1928.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:174, direccion:EJIDO PERLAS DEL GRIJALVA, 30364 PERLA DEL GRIJALVA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERLA DE GRIJALVA SE LOCALIZA A 45.80 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS 36.00 KM. SON A TRAVÉS DE LA CARRETERA ESTATAL 157 Y, lon:-92.43751212, lat:16.01443685}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 1217953.22 | 1217953.22 | 1217953.22 | 1217953.22 | 1217953.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/038-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1217953.22, importe_modificado:1217953.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1928.97}} | {1768067/proyecto_INICIO, 1768067/proyecto_PROCESO, 1768067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768171 | Proyecto de inversión | 232080.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232080.98, modificado:232080.98}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA C.C.T.. 07DPR094IH EJIDO VALLE MORELOS - 113904 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | 113904 | S | 182 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:CALLE CENTRAL NORTE EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE EL MANTENIMIENTO DE SANITARIO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIM, lon:-92.99725241, lat:16.1368422}} | 2020-09-01 | 2020-10-09 | 232080.98 | 232080.98 | 232080.98 | 232080.98 | 232080.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/110-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:232080.98, importe_modificado:232080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1768171/proyecto_INICIO, 1768171/proyecto_PROCESO, 1768171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768374 | Proyecto de inversión | 228800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228800.0, modificado:228800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO JUAN SABINES GUERRERO - 114500 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | 114500 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1061, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - CHETUMAL KILÓMETRO 49 + 90 EJIDO JUAN SABINES GUERRERO, 29960 JUAN SABINES GUERRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB, lon:-91.81727335, lat:17.78684005}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 228800 | 228800 | 228800 | 228800 | 228800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93418, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:228800.0, importe_modificado:228800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1768374/proyecto_PROCESO, 1768374/proyecto_FIN, 1768374/proyecto_INICIO, 1768374/proyecto_PROCESO, 1768374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768422 | Proyecto de inversión | 1210639.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210639.97, modificado:1210639.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIO EN BUENAVISTA - 114661 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 114661 | S | 118 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 29470 BUENAVISTA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 198 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 3 KMS. SOBRE CAMINO P, lon:-92.37426154, lat:16.71655841}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 1210639.97 | 1210639.97 | 1210639.97 | 1210639.97 | 1210639.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1210639.97, importe_modificado:1210639.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_PROCESO, 1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_FIN, 1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768513 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA ESQUIPULA. - 115036 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | 115036 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA ESQUIPULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ESQUIPULA, 29540 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA LA CARRETERA PR, lon:-93.26065598, lat:17.50384885}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.0}} | {1768513/proyecto_INICIO, 1768513/proyecto_PROCESO, 1768513/proyecto_FIN, 1768513/proyecto_PROCESO, 1768513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768860 | Proyecto de inversión | 109426.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109426.28, modificado:109426.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MIGUEL. - 115952 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115952 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:406, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 30367 SAN MIGUEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SAN MIGUEL SE UBICA EN LA ZONA SIERRA DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL , lon:-92.94588118, lat:15.94215272}} | 2020-08-21 | 2020-08-29 | 109426.28 | 109426.28 | 109426.28 | 109426.28 | 109426.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-005/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:109426.28, importe_modificado:109426.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.08}} | {1768860/proyecto_INICIO, 1768860/proyecto_PROCESO, 1768860/proyecto_INICIO, 1768860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301768970 | Proyecto de inversión | 565488.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565488.76, modificado:565488.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL N.C.P. ESPERANZA DE COSTA RICA - 116226 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 116226 | S | 94 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1200, direccion:RANCHERIA NUEVA ESPERANZA DE COSTA RICA, 00000 ESPERANZA DE COSTA RICA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERÍA LA CEIBA Y CAMINO EJIDO COSTA RICA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPALPARA L, lon:-92.8275638, lat:15.46453228}} | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 565488.76 | 565488.76 | 565488.76 | 565488.76 | 565488.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:565488.76, importe_modificado:565488.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1768970/proyecto_INICIO, 1768970/proyecto_FIN, 1768970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769360 | Proyecto de inversión | 1593474.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593474.79, modificado:1593474.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE DEL EJIDO - 117295 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | 117295 | S | 431 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:20, direccion:CALLE CALLE DEL EJIDO EJIDO EL RETIRO, 30680 EL RETIRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL EJIDO Y CALLE CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO RETIRO QUE SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HUIXTLAMOTOINTLA KM 13.5 MAR, lon:-92.42621336, lat:15.20478226}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1593474.79 | 1593474.79 | 1593474.79 | 1593474.79 | 1593474.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEMARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1593474.79, importe_modificado:1593474.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {1769360/proyecto_INICIO, 1769360/proyecto_PROCESO, 1769360/proyecto_FIN, 1769360/proyecto_PROCESO, 1769360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769415 | Proyecto de inversión | 768208.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768208.32, modificado:768208.32}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EJIDO 11 DE ABRIL LOCALIDAD UNION JUAREZ - 117510 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 117510 | S | 610 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO ONCE DE ABRIL A 1.5 KM AL NORTE DE LA FRACCIÓN SAN JERÓNIMO DENTRO DEL EJIDO EL TANQUE SE ENCUENTRA S, lon:-92.14243931, lat:15.05543646}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 768208.32 | 768208.32 | 768208.32 | 768208.32 | 768208.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:768208.32, importe_modificado:768208.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769415/proyecto_PROCESO, 1769415/proyecto_INICIO, 1769415/proyecto_PROCESO, 1769415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769483 | Proyecto de inversión | 176914.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176914.36, modificado:176914.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RECUERDO. - 117737 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 117737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.15, meta_modificada:256.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:396, direccion:RANCHERIA EL RECUERDO, 30369 EL RECUERDO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA EL RECUERDO SE LOCALIZA EN LA ZONA SIERRA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVEN, lon:-92.94155475, lat:15.952502}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 176914.36 | 176914.36 | 176914.36 | 176914.36 | 176914.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-008/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176914.36, importe_modificado:176914.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.15}} | {1769483/proyecto_INICIO, 1769483/proyecto_PROCESO, 1769483/proyecto_FIN, 1769483/proyecto_PROCESO, 1769483/proyecto_FIN, 1769483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769559 | Proyecto de inversión | 543764.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543764.99, modificado:543764.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 117952 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 117952 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:35, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO EJIDO VILLA HIDALGO, 30695 VILLA HIDALGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE DEL EJIDO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO CARRETERA CRUCERO CRUZ DE OROVILLA HID, lon:-92.37567338, lat:15.10945413}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 543764.99 | 543764.99 | 543764.99 | 543764.99 | 543764.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:543764.99, importe_modificado:543764.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1769559/proyecto_PROCESO, 1769559/proyecto_FIN, 1769559/proyecto_INICIO, 1769559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769720 | Proyecto de inversión | 1722149.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722149.33, modificado:1722149.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES A EL PARAISO - 118489 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 118489 | S | 174 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO LAS NUBES - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO EL PARAISO, 30136 EL PARAÍSO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE LA GRAND, lon:-92.19718687, lat:15.55698108}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/24, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1722149.33, importe_modificado:1722149.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}} | {1769720/proyecto_INICIO, 1769720/proyecto_PROCESO, 1769720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769741 | Proyecto de inversión | 1694671.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694671.47, modificado:1694671.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 118564 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 118564 | S | 318 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1828.05, meta_modificada:1828.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE DOCEAVA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE EN, lon:-92.90026646, lat:15.44109404}} | 2020-10-05 | 2020-12-07 | 1694671.47 | 1694671.47 | 1694671.47 | 1694671.47 | 1694671.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1694671.47, importe_modificado:1694671.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1828.05}} | {1769741/proyecto_INICIO, 1769741/proyecto_FIN, 1769741/proyecto_INICIO, 1769741/proyecto_PROCESO, 1769741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769744 | Proyecto de inversión | 1601294.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601294.5, modificado:1707969.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RANCHERÍA FRANCISCO I. MADERO - 118574 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 118574 | S | 417 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO DE MADERO SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS DEL EJIDO AGUSTIN RUBIO LA ZACUALPA, lon:-92.99436974, lat:17.31529363}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 1707969.5 | 1707969.5 | 1707969.5 | 1707969.5 | 1707969.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87679, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1601294.5, importe_modificado:1707969.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:142.0}} | {1769744/proyecto_PROCESO, 1769744/proyecto_INICIO, 1769744/proyecto_PROCESO, 1769744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301769835 | Proyecto de inversión | 1596561.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596561.34, modificado:1596561.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LA SIRIA 2DA. SECCIÓN - 118881 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118881 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE SIRIA EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIRIA Y , SE UBICA EN PLENO CENTRO DEL MISMO EJIDO, lon:-91.97208025, lat:17.6547189}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-0016-2020, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1596561.34, importe_modificado:1117592.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1769835/proyecto_INICIO, 1769835/proyecto_FIN, 1769835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770053 | Proyecto de inversión | 122378.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122378.91, modificado:122378.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 119539 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119539 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE UBICA EN CALLE ROBLES ENTRE CALLES PEDREGAL E INNOMINADA, POSTERIO, lon:-92.13367647, lat:16.2669145}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1770053/proyecto_INICIO, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770057 | Proyecto de inversión | 1400177.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400177.34, modificado:1400177.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 119555 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 119555 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3292.0, meta_modificada:3292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LUIS ESPINOSA LA OBRA SE ENCUENTRA A 256 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HA, lon:-93.58614277, lat:16.46413754}} | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 1400177.34 | 1400177.34 | 1400177.34 | 1400177.34 | 1400177.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/007-2020, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1400177.34, importe_modificado:1400177.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3292.0}} | {1770057/proyecto_INICIO, 1770057/proyecto_FIN, 1770057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CHP200301770536 | Proyecto de inversión | 677971.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677971.36, modificado:677971.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN UNIÓN JUÁREZ LOCALIDAD TALQUIÁN VIEJO - 120848 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 120848 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - PARADOR CHIQUIHUITES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN VIEJO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO TALQUIAN VIEJO LOCALIZADO A 4.3 KM DE , lon:-92.09077994, lat:15.08811366}} | 2020-07-01 | 2020-09-15 | 677971.36 | 677971.36 | 677971.36 | 677971.36 | 677971.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:677971.36, importe_modificado:677971.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1770536/proyecto_PROCESO, 1770536/proyecto_INICIO, 1770536/proyecto_PROCESO, 1770536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones